壹、總統府主管

總統府主管包括總統府、國家安全會議、國史館、國史館臺灣文獻館及中央研究院等5個機關，掌理國家政務、國家安全大政方針之諮詢、史料編撰與整理典藏，暨從事基礎科學、應用科學及人文科學研究、培育人才等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫20項，下分工作計畫23項，包括維護國家元首及副元首安全、研擬國家大政方針、從事基礎與應用科學及跨領域研究等重要施政項目，其中已執行完成者14項，尚在執行者9項，主要係中央研究院南部院區興建工程等尚在執行中、部分儀器設備採購案尚在辦理中。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數1億5,430萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億4,624萬餘元，較預算減少805萬餘元（5.22％），主要係中央研究院公用儀器設施使用等收入較預計減少。

（二）　以前年度歲入轉入數計17億7,517萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數17億7,517萬餘元（100.00％），係國家生技研究園區興建工程履約爭議進行民事訴訟中，工程違約金尚待收取。

（三）　歲出預算數148億187萬餘元，決算審核結果，審定實現數133億4,000萬餘元（90.12％），應付保留數 11億909萬餘元（7.49％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為144億4,909萬餘元，預算賸餘3億5,277萬餘元（2.38％），主要係中央研究院按業務需要減少支付、獎助學金核撥較預計減少及實際進用員額較少之人事費等結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計13億4,145萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億5,473萬餘元（86.08％）；減免（註銷）數310萬餘元（0.23％），主要係中央研究院採購財物及營繕工程之結餘；應付保留數1億8,361萬餘元（13.69％），主要係中央研究院生物安全第三等級實驗室優化工程及八吋晶圓塗布顯影設備等採購案尚在執行中。

三、重要審核意見

（一）　中央研究院設置南部院區，有助於培養高階研發人才及國家產業研發升級，惟第1階段研究大樓Ⅰ已竣工3年，仍有近5成空間尚未進駐使用，又第2階段工程較預定期程落後，初驗抽驗及消防安全設備查驗結果存有多項缺失，肇致延後取得使用執照，且部分預計進駐單位尚未進行空間細部規劃，允宜研謀改善，以發揮南部院區設置綜效。

中央研究院依國家發展政策，規劃於高鐵臺南特定區設置南部院區，行政院於104年8月核定先期規劃案，106年7月同意綜合規劃案，計畫總經費55.45億元，初期辦理公共工程及興建研究大樓3棟，並預留部分土地簡易綠化作為中期發展空間，採分階段開發，第1階段興建公共工程及研究大樓Ⅰ；第2階段興建研究大樓Ⅱ、Ⅲ。嗣因工程招標多次流標及施工期間面臨全國性缺工缺料、新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響展延工期等因素，5度修正計畫，總經費調增至58.30億元。截至112年底止，第1階段工程於109年9月竣工，110年1月進駐使用；第2階段工程廠商於112年6月函報竣工，嗣於112年12月完成驗收。經查南部院區綜合規劃執行情形，核有下列事項：

| 表1 中央研究院南部院區研究大樓I使用概況 單位：坪 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樓層 | 可使用面積 | 實際使用 |  |  | 尚待使用 |  |
|  |  | 單位 | 單元 | 面積 | 單元 | 面積 |
| 合計 | 2,153.68 |  |  | 1,107.74 |  | 1,045.94 |
| 地上 2樓 | 728.28 | 農業生物科技研究中心 | 9個實驗單元 | 546.21 | 3個實驗單元 | 182.07 |
| 地上 3樓 | 728.28 | 保留作為前瞻研究發展項目 | 未使用 | － | 12個實驗單元 | 728.28 |
| 地上 4樓 | 485.52 | 農業生物科技研究中心 | 5個實驗單元、1個P2等級生物安全研究室單元、1個質譜儀核心研究室單元 | 424.83 | 1個實驗單元 | 60.69 |
|  | 211.60 | 南部育成中心（已進駐3家廠商） | 3間實驗室、5間辦公室、1間儀器室（8坪）改為公共（用）儀器室暫不出租 | 136.70 | 1間實驗室、3間辦公室及2間儀器室（1個招商租用單元） | 74.90 |
| 註：1.資料時間：截至112年8月底。 2.資料來源：整理自中央研究院提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.  南部院區研究大樓Ⅰ已竣工3年，惟仍有近5成空間尚未進駐使用：本部前辦理中央研究院（含科學研究基金）111年度財務收支抽查，曾就南部院區研究大樓Ⅰ地上2至4樓可進駐使用之實驗單元及招商租用單元仍有半數空間未使用，函請該院持續依規劃之研究方向積極延攬研究人員（團隊）進駐，據復將針對南部院區整體發展持續滾動式評估各項計畫內容與執行進度，並謹慎評估與籌劃研究空間之進駐配置。經追蹤查核結果，據該院提供資料，截至112年8月底止，南部院區研究大樓Ⅰ地上2至4樓可使用之實驗單元及招商租用單元面積共計2,153.68坪，尚有16個實驗單元及1個租用單元未進駐使用，合計1,045.94坪（表1），占可進駐空間之48.57％，其中地上3樓12個實驗單元，計728.28坪，仍全數未進駐使用，為達培育高階研發人才，擴大南部院區之產學群聚效應，經函請中央研究院妥善規劃及延攬人才，以發揮設置效能。據復：南部院區研究大樓Ⅰ地上3樓保留未來院方作為前瞻研究課題發展彈性空間調度使用；另農業生物科技研究中心已持續招募新研究人員，預計有2至3個研究團隊加入，地上 2樓及4樓使用將趨於飽和。

| 表2 南部院區第2階段工程初驗概況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位︰項 |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  | 查驗日期 | 查驗項數 |  |  |
|  |  |  | 合計 | 合格 | 不合格 |
| 初驗抽驗 |  | 112.07.31~112.08.04 | 3,394 | 1,908 | 1,486 |
| 初驗 複驗 | 第1次 | 112.09.18 | 1,486 | 1,445 | 41 |
|  | 第2次 | 112.09.28 | 41 | 40 | 1 |
| 資料來源︰整理自中央研究院提供資料。 |  |  |  |  |  |

2.　南部院區第2階段工程較預定期程落後，初驗抽驗結果缺失1千餘項，建築物消防安全設備經權責機關2度查驗結果仍有71項缺失，肇致延後取得使用執照：中央研究院南部院區第2階段主要係興建研究大樓Ⅱ、Ⅲ，興建工程於109年2月12日以16億4,573萬餘元決標予廠商，預計111年5月3日完工，並於完工後60日內取得使用執照。施作期間受COVID－19疫情及天候等影響，4度修正契約展延工期至112年5月25日，較原預定完工期程延後1年餘。廠商實際於112年6月30日函報竣工，該院於同年7月31日至8月4日進行初驗，不合格1,486項。廠商嗣於同年9月15日及26日函報缺失改善完竣，該院辦理2次初驗複驗結果，仍有中央監控系統功能1項不合格（表2）。復查廠商申請建築使用執照，2度申請消防安全設備查驗，經臺南市政府於112年8月23日至28日及9月27日2度查驗仍未通過，第2次查驗結果尚有71項缺失；又本部於112年10月25日實地勘查工程現況，發現工程已竣工4個月餘，並經2次初驗複驗，惟建物內部環境多處髒亂，或新購置設備雜亂放置，職業安全衛生管理欠佳。按工程案遲至112年11月30日始取得使用執照，並於同年12月27日完成正式驗收，距原規劃期程已落後5個月餘，影響後續裝修工程暨進駐啟用之期程，經函請中央研究院研謀改善。據復：將積極加強裝修工程進度與品質管控，俾利進駐啟用發揮效能，另第2階段工程逾期及監造品質不佳等問題，將依契約規定處理。

| 表3 南部院區第2階段規劃情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建物 名稱 |  | 樓層 | 用途 | 預計進駐單位 |
| 研究大樓Ⅱ |  | 地上5層 地下1層 | 跨領域研究，以實驗研究室為主 | 量子光電、量子電腦、海洋能專題研究中心，及次世代太陽能電池研究計畫等 |
| 研究大樓Ⅲ | A棟 | 地上4層 地下1層 | 一般研究室、行政中心 | 由人文及社會科學相關領域團隊進駐研究基地暨圖書檔案室 |
|  | B棟 | 地上5層 地下1層 | 會議室、生活服務設施（包含住宿、餐飲、商店等） |  |
| 資料來源︰整理自中央研究院南部院區綜合規劃（第4次修正）（112年版）資料。 |  |  |  |  |

3.  南部院區第2階段興建研究大樓Ⅲ部分預計進駐單位尚未進行空間細部規劃，又預定作為生活機能之空間，尚乏完善規劃：中央研究院南部院區第2階段工程興建研究大樓Ⅱ、Ⅲ，其中研究大樓Ⅱ預定作為跨領域研究使用，進駐單位包括量子光電及量子電腦專題研究中心等；研究大樓Ⅲ係2棟綜合大樓，A棟預定作為一般研究室及行政中心使用；B棟預定作為會議室及生活服務設施等使用，將由人文及社會科學相關領域團隊進駐研究基地暨圖書檔案室，並由南院服務處掌理設施營運維護及行政管理業務（表3）。經本部於112年10月25日就地查核結果，研究大樓Ⅱ空間已依需求單位進行細部規劃；至研究大樓Ⅲ為綜合大樓，其中A棟部分地上3 樓已進行空間細部規劃，其餘尚無規劃。B棟除設置會議室外，地上1樓及2樓部分空間規劃設置餐廳、零售店及金融機構；地上3樓及4樓設置學人會館，地上5樓設置學人招待所，惟因南院服務處尚未正式成立，且據說明南部院區餐飲、零售店等生活服務設施，將俟進駐人力達一定規模後始提供服務，B棟預定作為生活機能空間，尚乏整體生活服務設施及相關服務管理之規劃，經函請中央研究院及早確認研究大樓Ⅲ進駐單位之使用需求，進行空間細部規劃，並擘劃南部院區整體生活服務設施及相關服務管理之完善藍圖，且預為招商，俾提升南部院區初期發展之整體營運及服務效能。據復：（1）研究大樓Ⅱ及Ⅲ空間已按規劃分配，並進行進駐使用前裝修工程，113年1月起研究大樓Ⅱ由關鍵議題研究中心進駐營運管理及規劃使用，南院服務處於同年2月成立，並進行研究大樓Ⅲ營運管理；（2）綜合大樓B棟地上1樓與2樓餐飲、零售店等生活服務設施，將依研究單位進駐需求及早進行空間細部規劃與招商作業；地上3樓至5樓已規劃作為學人會館及招待所，預計113年10月啟用，刻正擬訂會館入住標準與招待所借用要點。

（二）　中央研究院購置貴重儀器有助推動多元科學研究，惟逾4成貴重儀器使用率未達50％，金額達1千萬元之貴重儀器未登錄跨部會貴重儀器共同管理平臺開放使用，核心設施及貴重儀器相關管理法令之定義與範疇未盡一致，允宜研謀改善，以有效運用貴重儀器資源。

| 表4 111年度中央研究院貴重儀器使用概況 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位︰臺、％ |  |  |
| 項目 使用率 | 貴重儀器 數量 | 占比 |
| 合 計 | 172 | 100.00 |
| 80％以上 | 62 | 36.05 |
| 50％以上-未達80％ | 34 | 19.77 |
| 20％以上-未達50％ | 62 | 36.05 |
| 未達20％ | 14 | 8.14 |
| 註︰1.本表係指列管購置金額逾500萬元且未逾使用年限之貴重儀器。 2.資料來源︰整理自中央研究院提供資料。 |  |  |

| 中央研究院為有效整合及規劃研究資源，提高核心設施服務品質及貴重儀器使用效能，成立中央研究院核心設施及貴重儀器管理委員會（下稱管理委員會，行政工作由中央研究院學術及儀器事務處負責），主要任務包括：整合全院核心設施；審核核心設施之設立；督導各核心設施之運作、管理與考核；審核貴重儀器之購置，審議年度使用效益評估等。經查該院管理全院性核心設施及貴重儀器使用情形，核有：1.購置金額逾500萬元且未逾使用年限之貴重儀器計有172臺，111年度使用率未達50％者計有76臺，占比達44.19％，甚至有14臺使用率未達20％（表4），又連續3年度（109至111年度）使用率未達20％者，計有顯微雷射細胞組織擷取系統等5臺，部分貴重儀器使用率偏低情事已存續多年；2.配合政府推動跨部會貴重儀器開放共同管理平臺（下稱共同管理平臺），擴大開放共同使用儀器設備，惟該院經管貴重儀器達前行政院科技會報辦公室104年召開研商貴重儀器開放共同管理平臺第3次會議結論之一定金額門檻（1千萬元），且111年度之使用率未達50％者，計有31臺，截至112年9月底止，已登錄共同管理平臺開放查詢預約使用者，計13臺，尚未登錄平臺者計有層光式雷射螢光顯微鏡等18臺；3.依106年9月11日修正之中央研究院核心設施及貴重儀器管理委員會作業要點（下稱管理委員會作業要點）第2點後段有關貴重儀器之定義，係指購置金額逾新臺幣500萬元之儀器（嗣後經2度修正，相關定義均無變動），惟該院106年12月訂定之中央研究院貴重儀器使用管理作業要點第2點，將其限縮為該院財產系統中購置金額逾新臺幣500萬元且未逾使用年限之儀器。又管理委員會作業要點第2點前段定義之核心設施，係指開放服務全院之公用研究設施，惟該院107年4月訂定之中央研究院全院性核心設施使用及管理要點第2點，將其限縮為接受該院核心設施及新創儀器計畫經費補助之共用 表5 中央研究院相關法令對於貴重儀器及核心設施之定義與範疇比較 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 法令點次 | 定義 | 比較 |
| 貴重 儀器 | 中央研究院核心設施及貴重儀器管理委員會作業要點（106年9月11日修正版）第2點後段 | 購置金額逾新臺幣500萬元之儀器 | 範圍較廣，儀器購置金額達訂定門檻均屬之 |
|  | 中央研究院貴重儀器使用管理作業要點（106年12月28日訂定版）第2點 | 該院財產系統中購置金額逾新臺幣500萬元且未逾使用年限之儀器 | 範圍較小，限縮財產系統列管，且未逾使用年限者之儀器 |
| 核心 設施 | 中央研究院核心設施及貴重儀器管理委員會作業要點（106年9月11日修正版）第2點前段 | 開放服務全院之公用研究設施 | 範圍較廣，開放服務全院之公用研究設施均屬之 |
|  | 中央研究院全院性核心設施使用及管理要點（107年4月10日訂定版）第2點 | 接受該院核心設施及新創儀器計畫經費補助之共用研究設施 | 範圍較小，限縮於接受相關計畫經費補助者，且屬共用之研究設施 |

資料來源︰整理自中央研究院提供資料。

研究設施。上揭法令對於貴重儀器及核心設施之定義與範疇未盡一致（表5）等情事，經函請中央研究院研謀善策。據復：1.將持續追蹤連續使用率不佳儀器，並請儀器所屬單位研提加強推廣、調整服務客群定位、收費標準等，期能提升儀器之使用綜效；2.將儘速協調18臺未登錄共同管理平臺儀器之經管單位配合建置儀器專屬網頁，期能加速評估並登錄共同管理平臺開放各界查詢預約使用；3.將持續檢視各管理法令之定義與範疇，並適時修正。

（三）  國家生技研究園區創服育成中心進駐率持續提升，惟部分進駐廠商未依規定期限申請續駐，或為擁有資源較充裕之上市櫃公司，允宜研謀強化輔導管理及建立訪視機制，以確保育成及共享空間按申請計畫使用，暨評估潛在新創公司進駐需求，發揮育成空間最大效益。

中央研究院配合行政院98年10月核定臺灣生技起飛鑽石方案行動計畫，並依國家生技研究園區開發計畫規劃設立國家生技研究園區（下稱生技園區），於107年10月15日正式啟用。嗣配合生技園區成立及國家生技產業發展，設立生醫轉譯研究中心（下稱轉譯中心），於108年

9月5日進駐園區，管理A、B、C、D棟建物，轉譯中心下設有轉譯醫學、創服育成等專題中心，提供整合式資源與平臺，協助生技新創人才與團隊加速其產品化進程等，其中A棟及C棟規劃育成空間供廠商進駐，並於112年1月在A棟6樓增設共享實驗室1處。經查中央研究院經營生技園區情形，核有：1.截至112年8月底止，進駐共享實驗室屆滿1年者計有7家，其中1家於109年7月1日進駐，嗣後2度申請續駐，期限至112年5月底，惟該廠商遲至112年6月20日始申請下一階段續駐，核與中央研究院生醫轉譯研究中心創服育成專題中心空間進駐要點第9點第2款：「共享空間：1.進駐期間以3個月至1年為原則。……。2.期滿前1個月，進駐者得向本專題中心請求繼續進駐。」之規定未符，又轉譯中心亦未管控輔導申請，顯示進（離）駐及續駐申請管控未臻周延；2.進駐育成空間36家廠商中，計有上市１家、上櫃4家、興櫃2家，其中獲准進駐使用育成空間4個單元（每單元約50坪）以上者計有5家，甚有2家進駐使用共計15個單元、面積7百餘坪，占總育成空間近2成，或市值已逾1千億元者，按該等廠商雖符合得申請進駐資格，惟均為已上市（櫃）公司，擁有資源（金）相對新創公司顯較為充裕，與生技園區設置創服育成中心主要孕育國內生技醫藥新創團隊及企業，以從事新藥開發及智慧醫學相關產業創新研究與發展之成立宗旨，未盡契合等情事，經函請中央研究院研謀善策。據復：1.將落實進駐管理，並規劃訂定育成廠商進駐評估與租賃契約履約管理之標準作業流程；2.將進行滾動式規劃最適宜之空間調度，妥善調整進駐資格條件，並針對商業發展相對成熟廠商，視其研發技術之新創需求，訂定最適化協助，以促進我國生技醫藥發展之共榮。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於111年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表6　111年度審核報告所列總統府主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 中央研究院規劃於南部院區推動農業生技、循環永續、臺灣文史及量子科技等研究專題，惟部分研究空間自完工迄未有研究人員進駐，且部分研究專題尚未設立專題研究中心，預計進駐研究人員僅占原規劃之3成，允宜積極籌劃研究專題之發展目標及策略，延攬符合研究目標之人員（團隊）進駐，俾發揮園區預期綜效。 | 因南部院區研究大樓Ⅰ歷時3年，仍有近5成空間尚未進駐使用，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）1」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）開發國家生技研究園區，建構生技新藥研發產業一條龍服務，惟園區A棟作為生技醫藥新創團隊進駐育成空間不及原規劃之2成，又逾7成獲准進駐廠商超過3個月始簽約進駐，管理進駐期程欠周，亟待研謀改善，以提升育成空間運用及發揮育成效能。 |  |
| （二）國史館持續辦理文物檢視查證與數位化作業，惟尚待檢視查證並數位化之二級文物數量仍多，另臺灣文獻館文物典藏管理作業未臻周延，影響典藏文物管理效能等情事，允宜積極檢討改善。 |  |