拾陸、僑務委員會主管

僑務委員會主管僅僑務委員會1個機關，係依據行政院組織法及僑務委員會組織法設置，掌理僑務行政及輔導華僑事業事務。茲將112年度公開部分決算審核結果說明如次【有關機密部分內容，詳見總決算審核報告第3冊（外交國防僑務機密部分）；至有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱】：

一、計畫實施之查核

業務計畫8項（公開部分7項，機密部分1項），其中公開部分7項工作計畫，包括強化僑團聯繫、健全僑教發展等重要施政項目，已執行完成者5項，尚在執行者2項，係汰換辦公室設備及地板等採購案，暨臺灣華語文學習中心研究計畫尚在辦理中，須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數923萬餘元，決算審核結果，審定實現數906萬餘元，較預算減少16萬餘元（1.76％），主要係僑團借用海外華僑文教服務中心場地舉辦活動減少，場地租金收入隨減。

（二）　歲出原編列預算數16億9,590萬餘元，因分攤辦理「民主夥伴共榮之旅」及「邦誼同慶　合作永續」僑宴所需經費，經動支第二預備金1,176萬餘元，合計17億767萬餘元（公開部分16億5,028萬餘元，機密部分5,739萬餘元），公開部分決算審核結果，審定實現數15億4,107萬餘元（93.38％），應付保留數291萬餘元（0.18％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為15億4,398萬餘元，預算賸餘1億629萬餘元（6.44％），主要係產學攜手合作僑生專班暨海外青年技術訓練班相關學費及獎學金等補助經費結餘。

（三）　以前年度歲出轉入數計1,565萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,553萬餘元（99.23％），減免（註銷）數11萬餘元（0.77％），係紐約華僑文教服務中心裝修工程之結餘。

三、重要審核意見

（一）　僑務委員會配合國家產業發展及人口移民政策，推動擴大海外僑生人才培育及留用，惟僑生專班年度招生目標達成率未及8成，近3年學員畢業率呈現下滑趨勢，又實際留用學士以上僑生人數未如預期，允宜研謀強化招生及在學輔導措施，暨相關就業輔導機制，以有效達成擴增僑生生源及厚植重要產業人才資本目標。

僑務委員會配合國家產業發展及人口移民政策，經盤點僑生專班資源，整合海外青年技術訓練班（下稱海青班）及產學攜手合作僑生專班（3年技術型高中＋4年科技大學；下稱產攜僑生專班），研提「112至115年度社會發展中長程個案計畫－擴大培育及留用僑生」，報經行政院於111年8月核定，計畫期程為112至115年度、總經費36億2,099萬餘元，預計招收產攜僑生專班21,312人及海青班4,800人、累計留用學士以上僑生17,062人（含產攜僑生專班3,013人）及海青班僑生3,191人。112年度編列預算5億5,078萬餘元，實現數4億5,275萬餘元。經查推動情形，核有下列事項：

1.　配合國家政策推動擴大海外僑生人才培育，惟僑生專班年度招生目標達成率未及8成，近3年學員畢業率呈現下滑趨勢，又部分開設專班學校財務欠佳，經教育部列入專案輔導名單，恐有影響教學品質或衍生停辦安置問題：僑務委員會產攜僑生專班自103年開辦以來，逐年擴大招生人數，112學年實際招生4,069人，較111學年之2,484人，增加1,585人，創開辦以來新高，惟因我國少子化問題益趨嚴峻，國內產業人力供給嚴重短缺，經配合擴增僑外生生源3倍以上量能政策，大幅調升招生目標，112學年招生目標為5,178人（較111學年之2,500人增加2,678人，增幅達1.07倍），致招生目標達成率僅78.58％。另海青班原採非學位制訓練方式，嗣自111學年改制為2年制副學士班，112學年預計招生600人，實際入學295人，招生目標達成率僅49.17％，整體僑生專班（產攜僑生專班及海青班）招生目標達成率未及8成。復查產攜僑生專班第1屆（103學年入學）至第3屆（105學年入學）學生，分別於110至112學年完成全程學業（含高中及大學）畢業之比率（下稱畢業率），分別僅43.77％、34.36％及25.51％，畢業率均未及5成，且呈逐年下滑情形。另海青班112學年之畢業率（第41期）雖逾8成，惟相較於前2學年（於110學年及111學年畢業之第39期及第40期）逾9成之畢業率，亦略呈下降趨勢。又部分開辦產攜僑生專班學校面臨財務問題，經教育部列為專案輔導學校（計有115名僑生在學），恐有影響教學品質或衍生停辦安置問題，不利維護後續相關專班開辦質量及聲譽暨落實政策目標之達成。鑑於擴大培育及留用僑生，係國家重要政策目標，且自113年度起計畫招生目標人數逐年擴增，為期因應世界各國對於國際學生及人才之競逐與國內勞動力日趨不足之挑戰，經函請僑務委員會研謀強化招生及在學輔導措施，並針對列為專案輔導學校加強相關督考作業，預為籌謀停辦風險之因應措施，以維在校僑生權益，順遂達成擴增僑生生源及培育人才之計畫目標。據復：為達招生目標，已提前布局僑生專班相關招生作業，包含提前公告招生簡章、鼓勵國內學校與海外僑華校締結夥伴學校、提供頂尖僑生獎學金吸引優秀學生、透過學校僑輔人員及僑生LINE群組加強聯繫關懷、提供獎助學金或工讀金、舉辦僑生社團交流活動等，以妥善輔導僑生；另已公告明定經教育部公告之專案輔導學校不得承辦僑生專班，並派員出席教育主管機關定期考核訪視，如學校嗣後因故停辦，將配合教育部相關安置計畫辦理後續事宜。

2.　因應國家人口及產業發展趨勢，擴大畢業僑生留用，惟實際留用學士以上僑生人數未如預期：僑務委員會因應國家人口及產業發展趨勢，辦理「112至115年度社會發展中長程個案計畫－擴大培育及留用僑生」，以大學招生成長率12.50％（推估大學僑生入學人數）及其留臺率70％等推估僑生留臺工作人數，預計於112至115年度，留用海青班僑生3,191人【含自105學年入學之第35期至111學年入學之第41期非學位班1,766人，及於111學年起開辦至113學年入學（113學年至115學年畢業）之副學士班1,425人】及學士以上僑生17,062人（含產攜僑生專班3,013人）。據該會統計海青班非學位班僑生第35期（105學年入學）至第41期（111學年入學）部分，預估截至112年度輔導留臺工作人數1,766人，執行結果，實際留臺工作1,921人，達預估數之108.78％；有關學士以上僑生（含產攜僑生專班及一般僑生）部分，預估112年度留臺工作人數計3,544人，執行結果，實際留臺工作1,213人，僅占預估數之34.23％，實際留用人數未如預期。復查該會自103學年辦理產攜僑生專班，前3屆（於110至112學年畢業）畢業生之實際留臺工作總人數分別為109人、154人及185人，留臺率分別僅38.79％、31.69％及24.54％（占入學人數281人、486人及754人之比率），呈逐年下降趨勢。按該會係以學士以上僑生之留臺率70％等為「僑生留臺工作人數」計畫目標之推估基礎，惟其於112年度之實際留臺比率僅3成，且其中近3年產攜僑生專班留臺率呈逐年下降趨勢，恐潛藏未能達成計畫擴大留用僑生政策目標之風險，經函請僑務委員會探究癥結原因，妥謀善策因應，強化相關就業輔導機制，俾利提高僑生留臺發展意願，厚植重要及基礎產業發展人才資本。據復：產攜僑生專班辦理初期，因政策方向尚未鼓勵僑生留臺，又前3屆技術型高中學生升讀對接科技大學期間受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，致影響僑生留臺就學或就業意願，將持續檢討相關升轉學制度，滾動調整招生類科。另將協調相關部會滾動調整評點制，放寬留用優秀畢業僑生在臺工作，及擴大辦理僑生就業輔導系列活動，透過企業及僑生就業媒合平臺，提供僑生就業管道，暨協助企業僱用所需僑生人才。

（二）　僑務委員會為協助僑臺商因應國際淨零轉型趨勢，已委外盤點新南向五國僑臺商出口製造企業面臨之困境，允宜針對癥結關鍵問題，與各目的事業主管機關共同研謀精進輔導措施，以協助僑臺商因應國際淨零排放趨勢。

表1　新南向五國僑臺商面臨國際淨零轉型之挑戰

| 項 目 | 占比（％） |
| --- | --- |
| 合 計 | 100.00 |
| 不清楚如何進行溫室氣體盤查及查證 | 20.52 |
| 不清楚如何規劃減碳路徑或執行減量計畫 | 19.96 |
| 不清楚如何申報碳關稅及碳含量計算 | 16.60 |
| 不清楚導入何種減碳技術 | 16.42 |
| 不清楚如何購買碳權 | 14.93 |
| 其他 | 11.57 |
| 資料來源：整理自「2023年協輔海外僑臺商企業產業升級調查計畫」結案報告。 |  |

鑑於氣候變遷對環境、人類生存及國家安全威脅與日俱增，全球已有130多國提出「2050淨零排放」宣示，陸續推動淨零排放政策，訂定法令，建立碳交易、碳費、碳稅制度，舉如美國2022年6月提出清潔競爭法草案（Clean Competition Act,CCA），通過後將對高排放強度產業課徵關稅；歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism,CBAM）於2023年10月1日生效，並將自2026年起要求出口至歐盟之水泥、鋼鐵等企業繳交CBAM憑證。我國亦於110年4月22日宣示2050淨零轉型目標，嗣於111年3月及12月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，並於112年1月核定「淨零排放路徑112－115年綱要計畫」，針對淨零排放目標進行各面向減緩與調適作業。僑務委員會為協助新南向五國（越南、泰國、印尼、馬來西亞、菲律賓）之海外僑臺商企業因應國際間相關淨零排放政策及永續經營，於112年8月2日委託會計師事務所辦理「2023年協輔海外僑臺商企業產業升級調查計畫」，進行盤點並瞭解新南向重點國家從事製造業且以出口為導向之海外僑臺商企業（下稱僑臺商出口製造企業）現階段面臨國際淨零轉型之挑戰，據上開調查計畫結案報告指出，新南向重點五國之僑臺商出口製造企業面臨國際淨零轉型之挑戰，以「不清楚如何進行溫室氣體盤查及查證」、「不清楚如何規劃減碳路徑或執行減量計畫」居前二高，分別占20.52％及19.96％（表1），顯示其對於淨零轉型之首要二步驟仍甚不瞭解，恐難應對產業淨零轉型之挑戰。另按僑臺商面臨國際淨零轉型須協助事項分析，以「溫室氣體盤查輔導」及「溫室氣體減量措施規劃」最多，分別占19.28％及18.29％（表2），結案報告並提出協助企業建置盤查程序、培養人才、建構系統等政策建議。鑑於淨零排放之國際趨勢，世界主要貿易國家已陸續建立及實施碳交易、碳費、碳稅制度，經函請僑務委員會就僑臺商出口製造企業所面臨之挑戰及所須協助事項，洽商經濟部、環境部等

表2　新南向五國僑臺商面臨國際淨零轉型須協助事項

| 項 目 | 占比（％） |
| --- | --- |
| 合 計 | 100.00 |
| 溫室氣體盤查輔導 | 19.28 |
| 溫室氣體減量措施規劃 | 18.29 |
| 溫室氣體盤查查證管道及資訊提供 | 17.63 |
| 碳權議題及交易制度資訊提供 | 13.01 |
| 再生能源投資評估 | 11.53 |
| 碳關稅申報文件及碳含量計算 | 11.37 |
| 其他 | 8.90 |
| 資料來源：整理自「2023年協輔海外僑臺商企業產業升級調查計畫」結案報告。 |  |

目的事業主管機關共同研謀精進輔導措施，以協助僑臺商因應國際淨零排放趨勢。據復：已針對僑臺商所面臨困境及需求採取相關作為，舉如於官網增設ESG（Environmental Social Governance）資源專區、協洽經濟部共同協助世界臺商總會成立之「全球企業永續發展推動委員會」推動相關工作、辦理相關講座或研習課程、安排僑臺商拜會相關公私部門進行交流等，將持續結合相關部會資源，協輔全球僑臺商企業落實ESG，以提升僑臺商企業競爭力。

（三）　僑務委員會為達成智慧國家目標，建置僑務智能客服系統，推動發展智能僑務服務，有助提供高精準化之僑務資訊，惟系統判讀回應準確度尚待精進提升，允宜研謀改善，提升系統效能，俾利後續僑務資訊服務發展。

僑務委員會為達成智慧國家目標及發展智能僑務服務，推動「僑務資料智能分析及運用規劃計畫」，期建置僑務決策輔助、僑胞服務及民生應用分析系統，以實現僑務資料數位轉型，並提供更精準化之全球僑胞服務，計畫期程為111至114年度，計畫總經費2,535萬元，包括建置高價值資料庫、導入二代僑胞卡、建立掌握服務對象機制、規劃僑務智能客服動態整合服務系統（下稱僑務智能客服系統）等，截至112年底止，累計編列預算793萬餘元，均已全數支用完畢。經查前開僑務智能客服系統已於112年9月18日上線，除提供僑民聯繫、僑商經貿、僑民教育、僑生服務及證照服務等5個事務領域問答集，開放民眾點選查詢外，另建置聊天機器人專區，擷取民眾輸入之關鍵字，經人工智慧判斷後，擇選符合度最高之題庫回應民眾之提問。查據僑務委員會提供112年10月21日至113年3月15日系統提問紀錄資料，該期間民眾提問共計744項，系統判斷回答信心85％以上者，計583項，約占總提問項數之78.36％，回答信心未達85％者（可能有異常狀況）計161項，約占21.64％，嗣該會以人工檢視結果，在系統判斷回答信心85％以上之583項中，系統判斷擷取題庫回答民眾提問事項存有未盡契合或不具相關性者計56項（包括民眾提問之事項，系統尚未建立對應回答題庫，或業務單位反映系統擇選題庫未盡契合者，下稱人工檢視發現非精確項目），經扣除人工檢視發現非精確項目後，系統判斷回應準確者減為527項，準確度僅70.83％，仍待加強精進題庫作業。鑑於建置僑務智能客服系統之目的，在於快速提供民眾所需僑務業務資訊，即時回應民眾關切問題，近年網站使用人數雖有增加，惟系統判斷回應民眾提問事項之準確度，仍未臻理想，經函請僑務委員會研謀改善，俾利後續僑務資訊服務發展。據復：為有效提升僑務智能客服系統回應準確度，實現智能化僑務服務之目標，將盤整系統應答紀錄及滾動更新，改善系統辨識提問及回應準確度，另將規劃提供使用說明及引導，以協助民眾於使用系統時獲得期望資訊。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於111年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　111年度審核報告所列僑務委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）僑務委員會為因應國家產業發展人才需求，擴大及調整僑生技職專班開設類科，惟需才四大類科實際招收人數占總數僅2成，允宜持續洽商需才類科有關學校研議增班並加強招生推廣，以達擴大培育及留用專業技術人才之計畫目標；另擴大僑生技職專班開設，招收人數逐年增長，惟越南及馬來西亞生源大幅下降，亦待妥為研析近年生源人數差異癥結原因，持續強化招生推廣作為，俾利擴增僑外生之生源量能。 | 因僑生專班之招生及留用尚待加強辦理，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）僑務委員會推動智能僑務服務發行i僑卡，建置與整合多元系統，惟系統存管跨國海外臺灣僑胞個資，允宜研謀強化資安防護及管控措施，確保資通安全；又i僑卡核（換）發數量未達階段性目標之6成，且未及海外臺灣僑胞人數1％，亦待研謀精進推展策略，逐步完善基礎資料，俾利後續智能服務發展及執行，優化僑務精準服務。 |  |
| （二）僑務委員會推動海外華語文學習深耕計畫，擴展及深化海外華語文教育，惟計畫指標多為投入或過程型指標，又部分績效指標未達設定目標值，或設定目標值未具挑戰性，允宜妥為設計適當之績效指標及衡量標準、適時滾動檢討設定目標值，以有效評估計畫執行成效及提升計畫效益。 |  |