貳拾貳、數位發展部主管

數位發展部主管包括數位發展部、數位產業署及資通安全署等3個機關，掌理促進全國通訊、資訊、資通安全、網路與傳播等數位產業發展、統籌數位治理與數位基礎建設，並促進數位經濟發展及加速國家數位轉型等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫10項，包括民主網絡之連結與創新、數位韌性之應用與強化、健全政府數位服務基礎環境及人才培力、深化政府資通訊應用建設、促進資料多元創新應用、資通安全業務、促進數位創新動能轉型升級等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者6項，主要係數位發展部補助辦理「建立主動式防禦強化通傳網路防護韌性計畫」、「支持數位韌性之陸海空多重寬頻網路與服務接取架構研究」等案尚未完成驗收，相關經費須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數25億1,811萬餘元，決算審核結果，審定實現數27億3,381萬餘元，應收保留數766元，係應收業者逾期未繳納特殊電信號碼使用費之怠金；合計決算審定數27億3,381萬餘元，較預算增加2億1,570萬餘元（8.57％），主要係行動通信業者繳交之頻率使用費收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計3,303萬餘元，決算審核結果，審定減免（註銷）數425萬餘元（12.88％），主要係離岸風電無線電臺執照之頻率使用費及怠金，符合電信管理法所定公共義務而使用，報經行政院同意免予收取；應收保留數2,877萬餘元（87.12％），主要係應收通訊傳播事業許可費或頻率使用費，尚待繼續收取。

（三）　歲出預算數55億6,104萬餘元，決算審核結果，審定實現數50億480萬餘元（90.00％），應付保留數2億3,120萬餘元（4.16％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數52億3,601萬餘元，預算賸餘3億2,503萬餘元（5.84％），主要係資通安全署實際進用員額較少之人事費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計8,153萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,111萬餘元（99.49％）；減免（註銷）數41萬餘元（0.51％），主要係數位發展部辦理延平南路辦公大樓 OA屏風等採購案契約變更之賸餘。

三、重要審核意見

## （一）　數位發展部為提升數據資料運用價值，持續推動MyData個人資料自主運用與政府資料開放作業，惟MyData平臺部分服務使用率較低，部分個人資料尚未使用T－Road專屬通道傳輸，另有部分政府開放資料連結失效等，允宜研謀改善，以擴大政府數位服務效能。

數位發展部為讓民眾個人資料得自主運用，提升數據資料運用價值，於「服務型智慧政府2.0推動計畫」項下辦理「賦權個人打造自主數位運用計畫」，執行期程為110至114年度，總經費1億1,330萬餘元，規劃建置以人為本的資料自主平臺（下稱MyData平臺），介接持有個人資料之機關（資料提供者），及需要個人資料進行業務服務之機關單位（服務提供者），透過個人之身分驗證與授權，提供民眾更好的服務與體驗；另為持續維運政府資料開放平臺及提升資料集釋出的價值與品質，於112年度委外辦理平臺維運及精進作業，契約金額1,904萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

表1　112年8月底MyData平臺各類服務使用效益分析

| 單位：項、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服務類別 | 上線超過 1年資料集 |  |  |
|  |  | 累計使用次數10次以下 |  |
|  |  |  | 占比 |
| 合 計 | 604 | 278 | 46.03 |
| 資料下載 | 124 | 21 | 16.94 |
| 線上服務 | 388 | 189 | 48.71 |
| 臨櫃服務 | 92 | 68 | 73.91 |

資料來源：整理自數位發展部提供資料。

表2　112年8月底直轄市政府介接MyData平臺提供服務項數

單位：項

| 直轄市別 | 提供服務 合計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 線上服務 |  | 臨櫃服務 |
| 臺中市 | 52 | 48 |  | 4 |
| 桃園市 | 45 | 41 |  | 4 |
| 臺南市 | 41 | 41 |  | － |
| 高雄市 | 25 | 24 |  | 1 |
| 臺北市 | 23 | 17 |  | 6 |
| 新北市 | 2 | － |  | 2 |

資料來源：整理自數位發展部提供資料。

1.　MyData平臺部分服務使用率較低，又部分地方政府介接服務較少：依據個人化資料自主運用平臺介接作業要點第1點規定，MyData平臺建置目標，為打造精準化個人服務，經民眾同意後，單次即時提供下載及運用其個人化資料。據數位發展部統計，截至112年8月底止，MyData平臺提供資料下載、線上服務及臨櫃服務3大類、共814項服務，累計提供服務60萬9,374次，已提前達成112年度該部所定計畫績效指標目標值（提供625項服務及10萬次累計服務次數）。惟查MyData平臺各類服務使用情形，上線超過1年資料集項數計有604項，其中278項使用次數低於10次以下，比率達46.03％（表1），部分服務使用率較低。另依個人化資料自主運用平臺介接作業要點第4點規定，各地方政府得向數位發展部申請介接MyData平臺為資料提供者或服務提供者對象。經分析介接MyData平臺對外提供民眾服務（線上服務及臨櫃服務）情形，在直轄市政府部分，以臺中市政府52項最高，新北市政府2項最低（表2）；在縣市政府部分，以嘉義縣政府80項最高，連江縣政府

表3　112年8月底縣市政府介接

MyData平臺提供服務項數

單位：項

| 縣市別 | 提供服務 合計 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 線上申辦 |  | 臨櫃檢核 |
| 嘉義縣 | 80 | 66 |  | 14 |
| 雲林縣 | 65 | 65 |  | － |
| 屏東縣 | 50 | 49 |  | 1 |
| 新竹市 | 22 | 22 |  | － |
| 花蓮縣 | 22 | 19 |  | 3 |
| 嘉義市 | 18 | 18 |  | － |
| 宜蘭縣 | 13 | 13 |  | － |
| 澎湖縣 | 10 | 6 |  | 4 |
| 新竹縣 | 8 | 8 |  | － |
| 苗栗縣 | 7 | － |  | 7 |
| 基隆市 | 4 | － |  | 4 |
| 南投縣 | 4 | － |  | 4 |
| 臺東縣 | 4 | － |  | 4 |
| 金門縣 | 4 | － |  | 4 |
| 彰化縣 | 2 | 2 |  | － |
| 連江縣 | 1 | － |  | 1 |

資料來源：整理自數位發展部提供資料。

1項最低（表3）。經統計民眾使用線上申辦服務使用率較高者，為社會住宅申請、變更房屋使用情形申請、幼兒園新生入園登記、地價稅自用住宅用地申請等；臨櫃服務使用率較高者，為身心障礙者專用停車位識別證申請、個人使用牌照稅、房屋稅、地價稅當期繳款書申請、社會住宅出租申請等。部分地方政府未全面提供上開服務，影響政府推動業務數位化成效。又部分地方政府雖已介接MyData平臺提供線上申辦服務，惟僅將其相關服務集中列示於專屬網站（如臺南市一站式整合服務平台、屏東縣政府便民服務整合申辦平台），卻未於業務主管機關網站提供MyData平臺服務之資訊或連結，影響MyData平臺推廣效益。經函請數位發展部協同中央相關部會及各地方政府加強推廣MyData平臺各項服務，以擴大政府數位服務效能，達成智慧政府目標。據復：將持續協同各機關（構）共同推廣MyData平臺，提升民眾對MyData之認知及服務使用意願，並定期舉辦服務說明會與亮點工作坊等推廣活動，及結合113年度補助地方政府資訊應用實施計畫，引導未提供MyData服務之機關發展貼近民眾需求服務，以縮減各地方政府介接服務項數落差。

2.　MyData平臺與各機關介接個人資料計131項，惟僅21項使用T－Road傳輸：行政院為迎接數位時代，打造資料友善環境，加速落實智慧政府，於109年核定「服務型智慧政府2.0推動計畫」。依該計畫目標三－連結科技應用、創新服務新紀元，在跨機關資料傳輸專屬通道（下稱T－Road）之網路資料傳輸基礎上串聯政府業務流程，及透過MyData機制合規使用民眾個人資料，提供民眾更好的服務。經查政府已於109年建置T－Road，截至112年8月底止，MyData平臺介接20個資料提供機關，共計131項個人資料，其中21項資料已使用T－Road傳輸，尚有110項資料仍待調整傳輸方式，經函請數位發展部研謀改善，以確保個人資料防護安全。據復：為確保跨機關間資料傳輸之安全性，將配合推動T－Road政策，持續輔導已導入T－Road之介接機關，調整資料傳輸通道。

3.　委託廠商辦理政府資料開放平臺之維運，惟資料連結有效檢測作業未盡周延：依政府資料品質提升機制運作指引貳、二、資料品質檢測方式規定，其中檢測指標「連結有效性」之判斷時點為定期。數位發展部委託廠商辦理政府資料開放平臺維運，由廠商每週日自動排程進行資料集「連結有效性」檢測，測試平臺上所有資料集下載連結，如有連結失效以致無法下載之情形，將以平臺後台介面通知各機關修復。經測試113年4月20日政府資料開放平臺所有資料集連結網址有效性，發現連結網址失效計有1萬8,377筆，占全部連結網址21萬2,190筆之8.66％，惟據數位發展部提供該平臺同日執行之檢測結果報告，委辦廠商僅檢測出380筆失效連結，經函請數位發展部查明原委並研謀改善。據復：主要係因委辦廠商僅檢測未取得資料集品質標章之資料集連結所致，後續已調整為全部資料集皆納入失效連結檢測範圍，並將透過跨部會工作小組會議，要求各機關確實依規定進行資料品質及連結有效性檢測，以落實資料可用性。

## （二）　數位發展部為提升國家數位競爭力，補助電信業者加速建置5G行動寬頻基地臺，惟仍有部分偏鄉地區5G電波人口涵蓋率未達5成；又補助5G建設要點所訂補助條件未盡完善，及部分5G基地臺完工後網路下行速率未達規範標準等，允宜研謀改善。

數位發展部為加速5G網路建設，提升國家數位競爭力，辦理補助5G網路建設計畫，執行期程為110年1月至114年8月，總經費264億7,213萬餘元；復為促使業者加速於偏鄉人口聚落及交通要道等重要據點，建置行動寬頻高速基地臺，辦理補助業者於偏鄉地區建置行動寬頻基地臺計畫，執行期程為112年1月至114年8月，總經費6億7,442萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

表4　112年6月底偏鄉地區5G電波人口涵蓋率未達5成情形

| 單位：％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市縣別 | 鄉鎮市區 | 電信業者一 | 電信業者二 | 電信業者三 |
| 高雄市 | 那瑪夏區 | 20.21 | 43.00 | 15.87 |
| 南投縣 | 信義鄉 | 21.06 | 13.13 | 17.28 |
| 屏東縣 | 三地門鄉 | 38.35 | 38.53 | 35.05 |
|  | 霧臺鄉 | 29.73 | 21.39 | 13.54 |
|  | 春日鄉 | 41.38 | 32.55 | 5.91 |
| 臺東縣 | 長濱鄉 | 34.53 | 32.92 | 28.88 |
|  | 延平鄉 | 46.95 | 16.67 | 11.96 |
|  | 海端鄉 | 34.37 | 11.21 | 5.12 |
|  | 達仁鄉 | 7.77 | 19.17 | 3.55 |
| 澎湖縣 | 望安鄉 | 49.41 | 42.73 | － |
| 金門縣 | 烏坵鄉 | 22.53 | － | － |

資料來源：整理自數位發展部提供資料。

1.　偏鄉地區5G寬頻服務整體涵蓋率已逾7成，惟仍有部分偏鄉地區未達5成：據數位發展部統計，112年度已核定補助電信業者於偏鄉地區建置143臺5G行動寬頻基地臺，優於原訂目標95臺，且截至112年6月底止，偏鄉地區主要電信業者5G電波人口涵蓋率達74.90％，惟查尚有11個偏鄉地區5G電波人口涵蓋率未達5成（表4），顯示部分偏鄉地區行動寬頻基地臺仍待持續布建。經函請數位發展部研議因應措施，適當引導電信業者就5G電波人口涵蓋率偏低地區優先提送補助計畫，以提高偏鄉地區5G寬頻服務整體涵蓋率，俾使偏鄉民眾能同步享受5G多元應用及便利。據復：已於113年度審查補助案時，優先補助電信事業於電波人口涵蓋率偏低地區之申請，預計至113年底，除金門縣烏坵鄉為軍事管制區暫無5G訊號涵蓋需求外，其餘偏鄉地區將有顯著改善。

表6　112年底補助建置5G基地臺情形

單位：臺、新臺幣億元

| 電信業者 | 非垂直網域之公眾網路建設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 總數量 (申請數) | 核准補助數量 | 補助金額 |
| 合 計 | 38,278 | 13,200 | 168.19 |
| 中華電信 | 13,718 | 4,931 | 62.77 |
| 台灣大哥大 | 10,361 | 2,381 | 30.48 |
| 遠傳電信 | 11,206 | 4,109 | 52.62 |
| 亞太電信(註1) | 370 | 70 | 0.45 |
| 台灣之星(註2) | 2,623 | 1,709 | 21.86 |

註：1.亞太電信已於112年12月15日與遠傳電信合併。

2.台灣之星已於112年12月1日與台灣大哥大合併。

3.資料來源：整理自數位發展部提供資料。

表5　國產品牌設備補助係數

| 設備建置率 | 113至114年補助係數 |
| --- | --- |
| 未達10％ | 0.70 |
| 10％以上-未達20％ | 0.80 |
| 20％以上-未達30％ | 0.85 |
| 30％以上-未達40％ | 0.90 |
| 40％以上 | 1.00 |

資料來源：整理自補助5G建設作業要點附表五。

2.　補助5G建設要點內有關國產品牌設備之補助適用範圍及相關計算項目未盡完善：依據補助第五代行動通信網路建設作業要點（下稱補助5G建設要點）第3點第2項規定，補助類別包含非垂直場域（一般公眾場域）之5G基地臺、垂直場域（業者於特定區域自建網路）或重要產業發展區域之5G網路等；同要點第14點規定，5G基地臺之國產品牌設備有2家以上通過資安檢測及入網測試者，主管機關於113及114年受理申請人補助時，應以國產品牌設備補助係數核算申請人之補助金額上限。經查數位發展部為達成113年新建網路（包含基地臺）國產品牌比率達40％以上目標，於補助5G建設要點內訂有5G國產品牌設備補助係數（表5），惟其僅適用非垂直場域之5G基地臺，未包含垂直場域或重要產業發展區域之5G網路，顯欠完善；又國產品牌建置率計算項目僅為當年度國產品牌中微型基地臺及更低功率基地臺（含增波器），未含5G計畫內補助之大型5G基地臺，尚欠完整。另截至112年底止，國內非垂直場域之公眾網路5G基地臺建置數累計為3萬8,278臺，其中核准補助數量1萬3,200臺，補助金額達168億餘元（表6），占計畫總金額264億餘元之63.54％，均無使用國產品牌設備。經函請數位發展部妥適檢討5G計畫相關補助與配套作業機制，以落實帶動新建網路（包括基地臺）使用國產品牌，扶植5G國產品牌設備發展之目的。據復：考量市面上國產品牌電信設備製造商僅生產5G微型基地臺及增波器，並未有大型基地臺自有品牌在國內銷售，僅將微型基地臺及增波器納入補助係數計算，後續如有國產品牌電信設備製造商開始生產大型基地臺，將研擬修訂補助5G建設要點。

3.　部分受補助5G基地臺完工後網路下行速率未達規範標準，影響民眾使用5G相關通信服務品質：依據補助5G建設要點第16點第2項規定，申請人應定期巡檢、維護獲補助之5G基地臺正常運作。另按國家通訊傳播委員會（下稱通傳會）訂定行動寬頻系統審驗技術規範內容列載，第五代行動通信基地臺（5G基地臺）指設備規格採分頻雙工模式時，在上下行各20MHz頻寬條件下，下行速率可達200Mbps以上。經查數位發展部於112年12月辦理102座受補助建置完工之5G基地臺巡檢抽測作業，檢測內容包含檢核手機接收訊號及下載網速等，其中有2家電信業者，計9座基地臺未達5G基地臺下行速率標準，影響民眾使用5G相關通信服務品質。鑑於數位發展部補助5G建設作業，依規定查核5G基地臺完工後正常運作情形，而有關行動寬頻審驗及訊號優化等相關業務則由通傳會負責，兩者業務密切相關，為通盤掌握受補助計畫業者完成基地臺之運作與成效，經函請數位發展部研議就基地臺完工查驗、巡檢等與通傳會建立合作機制，以確保受補助5G基地臺完工後效益。據復：為保障民眾行動通信服務品質，通傳會每月公開電信管理法設置（自建）公眾電信網路提供行動通信服務之電信事業所報資料，該部將持續透過分工機制，提供5G網路效能量測結果之公開資訊予通傳會參考，後續如接獲民眾反映基地臺訊號待改善事項，亦將轉知通傳會查處等。

## （三）　政府推動資通安全管理法及相關規定與採購契約之訂定與修正作業，惟資通安全管理法修正草案有關調度各機關資安人員支援重大資安事件之配套措施尚待審慎研議，無人機資安保障規範亦乏法律明確授權，另共同供應契約資安軟體品質尚待提升，允宜檢討研謀改善，以完備國家資安環境與法律規定。

政府為積極推動國家資通安全（下稱資安）政策，加速建構國家資安環境，以保障國家安全，維護社會公共利益，於107年6月6日公布資通安全管理法（下稱資安法），並自108年1月1日施行；又行政院為應無人機應用發展快速，責由數位發展部建立無人載具資安聯合驗測實驗室，並研訂無人機資安檢測指引；另數位發展部數位產業署（下稱數產署）辦理電腦軟體共同供應契約採購，品項包含具備資通安全弱點通報機制（下稱VANS）及端點偵測及應變機制（下稱EDR）功能之資安軟體，以因應公務機關資安責任等級分級辦法之應辦事項。經查資安法修正、機關物聯網設備資安防護機制、無人機資安檢測規範訂定及電腦軟體共同供應契約之資安軟體品質等情形，核有下列事項：

1.　資安法修正草案規定資安署得逕予調度各機關資安人員支援重大資安事件，惟有關人力調度、支援方式及保密措施，尚待研議相關配套措施：數位發展部為使資安法規範事項更符合實務運作，於112年8月17日至9月25日期間，辦理6場資安法修法說明會，蒐集相關利害關係人之意見，作為修法之參據，並於112年9月22日至11月20日預告資安法修正草案，明確劃分權責機關、法源、強化公務機關資安管理、修正特定非公務機關範圍及強化資安管理等4項修法目標及相對應之14項修法重點。經查資安法修正草案第18條第2項規定，遇有重大資安事件，數位發展部資通安全署（下稱資安署）得逕予調度各級機關資安人員支援。據資安署提供資料，110年9月至112年8月底止，重大資安事件共計112件，平均每月發生5件，又該署統計，截至111年底止，中央政府資安責任等級A至C級公務機關（含行政法人）共625個（A級47個、B級112個、C級466個），資安專職人數分別為265人、238人及424人，以資通安全責任等級分級辦法規定資安責任等級A至C級機關須分別配置專職人員4人、2人、1人之標準檢視，人數缺口達42人。資安署調度各級機關資安人員支援重大資安事件前，允宜評估各機關資安人員之服務量能，避免影響機關資安防護作業；又對於重大資安事件調查、處理及改善資料均屬密件，其他機關資安人員對所支援之重大資安事件，其相關保密措施及支援方式亦待該署審慎研議，經函請數位發展部審慎研議由各機關資安人員支援重大資安事件之相關配套措施。據復：資安署逕予調度各機關資安人員支援重大資安事件之規劃方向，以調度支援採短期支援處理重大資安事件為原則，支援過程中，涉及受支援機關相關機密或機敏作業及文件，應遵守相關保密原則，暨簽署保密同意書及切結書。

2.　公務機關物聯網設備尚乏一致性之資安防護機制可供機關遵循：全球物聯網應用快速發展，伴隨而來之資安問題日益嚴重，依據行政法人國家資通安全研究院彙整112年網路攻防演練暨資安檢測重要發現事項，公務機關物聯網設備之軟韌體、作業系統及相關應用程式存有高風險漏洞、設備管理介面使用預設帳號通行碼，或未使用身分鑑別功能等情，惟依數產署112年12月公告物聯網設備共通資安指引之附錄A所述，資安法所定之資通系統防護基準78項控制措施，其中36項控制措施不適用物聯網設備或非屬物聯網設備基本資安需求，占比46.15％，現行資安法所定之資通系統防護基準控制措施，尚難作為機關檢視物聯網設備資安防護執行情形之依據。經函請數位發展部評估強化公務機關物聯網設備資安防護機制之可行性，以完備國家資安環境。據復：資安署後續將建議各機關應落實物聯網設備盤點、定期檢視存取權限與使用行為及辦理相關漏洞修復等一致性資安防護機制，另透過資安稽核，辦理A級公務機關物聯網設備技術檢測，並公告稽核項目供機關辦理內部稽核及第2方稽核參用，相關檢測發現亦將納入資安宣導。

3.　為提高無人機資訊安全，數位發展部已促成相關業者成立無人機資安實驗室，惟尚未會銜交通部發布無人機資安檢測指引，易引發外界對資安檢測標準適用疑慮：行政院為應無人機應用發展快速，責由數位發展部建立無人載具資安聯合驗測實驗室，經該部評估檢測量能，委由財團法人電信技術中心（Telecom Technology Center, TTC）與相關資安業者共同成立無人機資安聯合驗測實驗室（下稱無人機資安實驗室）、研訂無人機資安保障規範，提供無人機製造商資安檢測服務，該實驗室自112年3月1日起正式提供檢測服務。據行政院第5次研商無人機相關議題專案會議決定，無人機資安檢測規範涉及資安專業，由數位發展部研訂無人機資安檢測指引，與交通部討論後會銜發布事宜等。按數位發展部於委由無人機資安實驗室草擬無人機資安保障規範階段時，業與交通部及行政院公共工程委員會共同成立無人機技術工作小組，針對草案進行審閱討論，並與無人機相關業者溝通取得共識，經於111年12月30日出版「無人機資安保障規範」，並於TTC網站正式公告，其後又廣納各界專家學者意見，於112年6月進行第1次改版。據TTC統計，該實驗室自正式提供服務迄至112年10月底止，受理申請檢測件數27件，已完成檢測19件，累計收取檢驗相關費用474萬元，惟查上開規範係屬民間實驗室自行發布，並非數位發展部會銜交通部發布，因尚乏法律明確授權，恐引發外界對無人機資安實驗室所作資安檢測項目基準及適用之疑慮。經函請數位發展部儘速研議會銜交通部發布無人機資安檢測相關作業指引，俾無人機資安驗測機制有所依循。據復：已完成「遙控無人機資安檢測規範」，後續配合交通部及民用航空局「遙控無人機管理規則」部分條文修正草案之訂定、發布期程，與交通部辦理檢測規範會銜發布事宜等。

4.　數產署辦理電腦軟體共同供應契約採購，提供VANS、EDR電腦軟體，惟VANS軟體品質不一，EDR軟體尚乏雲端服務資安規範，且未通過資安院連通測試：公務機關因應資安責任等級分級辦法之應辦事項，有購買VANS及EDR功能軟體之需求，數產署為節省機關與廠商逐案招（投）標所耗費之人力、物力，辦理電腦軟體共同供應契約（下稱共同供應契約）－財物標之採購。經分析臺北市等16個市縣政府資安責任等級B級機關113年3月份資訊資產，發現不同機關間，同一資產名稱與版本，部分未成功依資安署指定格式轉換，主要係市縣政府採購之VANS軟體存在中英文語系轉換問題，或比對資訊資產名稱之程序不完整所致，顯示共同供應契約提供之VANS軟體品質尚待精進。另據行政法人國家資通安全研究院（下稱資安院）網站公告，機關導入EDR機制，於偵測到異常行為或惡意程式活動，並確認成為資安事件時，應由機關資安監控中心回傳資料至主管機關，資安院亦辦理EDR軟體回傳資料檢測，並公開通過連通測試廠商名單，惟桃園市政府交通局透過共同供應契約採購之EDR軟體，未列於上述名單，恐造成機關無法回傳EDR偵測資料；且共同供應契約所提供EDR軟體，部分軟體廠商持有機關資料並於雲端分析運算，似屬雲端服務，惟相關契約未參考資安院訂定之政府機關雲端服務應用資安參考指引，對於終止契約後資料刪除、銷毀或返還之作業、廠商發生資安事件通報機制、委外廠商稽核等相關資安責任，納列資訊雲端服務相關規範或機制，存有資安風險。經函請數位發展部督促所屬數產署及資安署共同研議妥處，以提升政府採購電腦軟體服務品質。據復：已請資安署釐清VANS軟體品質不一及部分EDR軟體未通過資安院連通測試等項之根本原因及研擬改善作為，並由數產署研議及彙辦VANS及EDR電腦軟體服務品質強化相關事宜。

## （四）　政府推動國家資通安全發展方案（110年至113年），惟方案目標值修正調降與政策方向未盡相合、資安治理成熟度達成情形與預期目標仍有差距，及導入零信任網路之期程與作法尚乏整體推動策略等，允宜研謀妥處，以提升方案執行成效及強化整體政府資安防護。

行政院於90年1月成立國家資通安全會報（下稱資安會報），負責國家資通安全（下稱資安）政策及跨部會資安事務之協調與督導等，另於105年8月1日成立資安專責單位—資通安全處，擔任資安幕僚工作。嗣數位發展部於111年8月27日成立，除接續擔任資安會報的幕僚單位，研擬國家資安基本方針、政策及重大計畫，以及制定相關法規及規範。資安會報於90至109年間陸續推動5項四年期國家資安計畫或方案，並於110年2月23日提出「國家資通安全發展方案（110年至113年）」（下稱第六期國家資安發展方案），作為政府現階段推動資安防護策略與計畫之指引。經查執行情形，核有下列事項：

1.　數位發展部修正調降第六期國家資安發展方案之資料中心網路集中出口目標值，惟部分未完成網路出口向上集中之機關，未報經該部同意另設資料中心，允宜檢討妥處，落實資安防護：行政院於98年5月25日函頒行政院及所屬各機關組織調整作業原則，規定三、四級機關（構）原則不設立資訊單位，以推動資訊資源向上集中策略，並於106年1月訂定行政院及所屬各機關資料中心設置作業要點（下稱資料中心設置要點），以加速推動機房整併作業，嗣數位發展部成立，上述作業原則之相關權限業務由該部承接處理。經查政府為強化基礎通訊韌性及安全，自第五期國家資安發展方案（106至109年）起，推動政府資料中心整合，建置以部會為中心之資料中心，資源向上集中與集中安全防護能量，並於第六期國家資安發展方案將範圍擴大至所有中央二、三級機關，惟數位發展部報經行政院於112年5月核定第六期國家資安發展方案第2次修正，其中「推動政府大內網及資安防護向上集中」工作項目，以「考量部分三級機關業務處理需較高流量頻寬，線路向上集中反不利運作效能」為由，將原規劃「112年以得設置資料中心之機關為單位，完成所有網路集中出口」之目標，調降為維持90％網路集中出口，與行政院推動資訊資源向上集中政策未盡相合，恐影響第六期國家資安發展方案原核定之預期效益。又依資料中心設置要點第4點第1款、第4款及第6點規定，已明定三、四級機關除應向上集中共用資料中心外，另得因業務性質報請數位發展部同意後設立資料中心，並辦理相關安全管理作業，惟查部分未完成網路出口向上集中之機關，亦未報經數位發展部同意另設資料中心，恐未有相對應資料中心等級之強化資訊安全管制措施，使資安風險驟增。經函請數位發展部督促機關確依資料中心設置要點規定，審慎檢討及評估另設資料中心之必要性，以達成第六期國家資安發展方案原規劃「112年以得設置資料中心之機關為單位，完成所有網路集中出口」之目標，並落實資訊資源向上集中政策，降低資安風險。據復：部分機關受限於經費及人力不足等因素，仍持續規劃網路集中出口作業，已督請該等機關依規劃期程辦理，另將持續督請相關機關完備網路出口向上集中作業，必要時安排實地輔導訪視，協助機關完成網路集中出口，落實資訊資源向上集中之目標。

2.　第六期國家資安發展方案明定113年度所有A級政府機關資安治理成熟度達第3級以上，80％之B級機關達第3級以上，111年度評核結果，尚有9個A級機關未達第2級，B級機關達標比率亦未達3成，與預期目標仍有差距：依資通安全責任等級分級辦法附表1及附表3所列應辦事項規定，資安責任等級A級與B級之公務機關，每年應辦理1次資安治理成熟度評估作業；又第六期國家資安發展方案之分年重要進程，其中113年度政府機關資安治理成熟度目標為所有A級政府機關成熟度達第3級以上、80％之B級機關達第3級以上。經查數位發展部資通安全署（下稱資安署）辦理資安治理成熟度評核機制之輔導及推動業務，為依據該成熟度架構之3大面向及其對應流程構面，設計相關評核問項，並於每年辦理資安治理成熟度評估說明會，針對前一年度評估結果進行分析，提供受評機關相關建議，以持續改善整體資安相關防護能力。據資安署統計109至111年度A、B級公務機關資安治理成熟度評核結果（表7），109年度納管A級機關數共44個，其中成熟度已達

| 表7 A級與B級公務機關資安治理成熟度評核情形 單位：個、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度/ 分級 成熟 度等級 | 109 |  |  |  | 110 |  |  |  | 111 |  |  |  |
|  | A級 |  | B級 |  | A級 |  | B級 |  | A級 |  | B級 |  |
|  | 機關數 | 占比 | 機關數 | 占比 | 機關數 | 占比 | 機關數 | 占比 | 機關數 | 占比 | 機關數 | 占比 |
| 合 計 | 44 | 100.00 | 247 | 100.00 | 44 | 100.00 | 208 | 100.00 | 47 | 100.00 | 214 | 100.00 |
| 已達第3級 | 32 | 72.73 | 31 | 12.55 | 35 | 79.55 | 44 | 21.15 | 30 | 63.83 | 50 | 23.36 |
| Level 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| Level 4 | 2 | 4.55 | 5 | 2.02 | 1 | 2.27 | － | － | 2 | 4.26 | 2 | 0.93 |
| Level 3 | 30 | 68.18 | 26 | 10.53 | 34 | 77.27 | 44 | 21.15 | 28 | 59.57 | 48 | 22.43 |
| 未達第3級 | 12 | 27.27 | 216 | 87.45 | 9 | 20.45 | 164 | 78.85 | 17 | 36.17 | 164 | 76.64 |
| Level 2 | 5 | 11.36 | 64 | 25.91 | 4 | 9.09 | 83 | 39.90 | 8 | 17.02 | 102 | 47.66 |
| Level 1 | 6 | 13.64 | 118 | 47.77 | 5 | 11.36 | 71 | 34.13 | 7 | 14.89 | 54 | 25.23 |
| Level 0 | 1 | 2.27 | 34 | 13.77 | － | － | 10 | 4.81 | 2 | 4.26 | 8 | 3.74 |
| 註：1.資安治理成熟度等級分為6級，為「Level 0未執行流程（Incomplete Process）」、「Level 1已執行流程（Performed Process）」、「Level 2已管理流程（Managed Process）」、「Level 3標準化流程（Established Process）」、「Level 4可預測流程（Predictable Process）」及「Level 5最佳化流程（Optimizing Process）」。 2.資料來源：整理自資安署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第3級者計32個（占該年度A級機關總數72.73％）、未達第3級者計12個（占該年度A級機關總數27.27％），至111年度納管A級機關數增加為47個，成熟度已達第3級者計30個（占該年度A級機關總數63.83％）、未達第3級者計17個（占該年度A級機關總數36.17％）。據資安署說明，111年度A級機關成熟度達第3級以上之數量與比率較109年度減少原因，為每年滾動修正評核問項及新增客觀指標所致，惟其中111年度資安治理成熟度等級仍為第0級及第1級者，分別為2個及7個，合計9個，占A級機關總數19.15％，仍待積極輔導各該機關提升資安防護能力，以達成第六期國家資安發展方案預期之目標。又B級機關資安治理成熟度達第3級以上數量，自109年度之31個（占該年度B級機關總數12.55％）增加至111年度之50個（占該年度B級機關總數23.36％），顯示B級機關整體資安治理成熟度逐年提升，但與第六期國家資安發展方案所訂113年度B級機關成熟度第3級以上達80％之目標值相較，仍存有差距。經函請資安署研謀因應對策，並善用資安治理成熟度評核結果，積極輔導成熟度等級落後於目標值之機關，有效提升其資安治理能力，以強化整體政府資安防護。據復：111年度A、B級公務機關資安治理成熟度整體評核結果，主要有機關資安專職人員之資安證書（照）數量不足等仍待改善議題，業規劃持續推動辦理資安職能訓練、透過資安防護研討活動，加強宣導委外管理強化審查，及辦理資安治理成熟度機關輔導作業等措施，以提升公務機關資安治理成熟度，並督促公務機關提升自身資安治理情形。

3.　政府為因應國際趨勢與新型態資安攻擊及威脅，推動機關試行導入零信任網路，惟導入期程及作法，尚乏整體推動策略：政府為因應新型態資安攻擊與威脅，於第六期國家資安發展方案之「善用智慧前瞻科技、主動抵禦潛在威脅」推動策略，規劃發展零信任架構資安防護環境，推動政府機關導入零信任網路，包含身分鑑別、設備鑑別及信任推斷3大核心機制，自111年度起遴選文化部及國軍退除役官兵輔導委員會（下稱退輔會）為試行機關，逐年導入零信任網路核心機制，後續並規劃優先推動資安責任等級A級公務機關導入。嗣數位發展部為加速A級公務機關於113年前完成導入零信任身分鑑別制度，112年度透過共同供應契約方式，由該部採購單一機關導入零信任身分鑑別制度之基礎環境所需軟硬體（總經費2,808萬餘元），協助22個介接跨機關資料傳輸專屬通道（T－Road）之A級公務機關試行導入身分鑑別制度。據行政法人國家資通安全研究院（下稱資安院）112年6月16日公布「政府零信任架構」說明及美國國家標準技術研究院建議，導入零信任架構是一段逐步成熟之過程，非一次大規模替換基礎架構與存取流程，導入範圍須由機關考量其系統重要性、人力及預算逐步推動。按現行數位發展部及資安署已引導試行機關及22個A級公務機關擇選1個資通系統導入零信任身分鑑別制度，惟其他核心資通系統尚無導入規劃；另據資安署統計，截至111年底止，中央政府資安責任等級B至C級公務機關（含行政法人）共578個（B級112個、C級466個），C級以上機關均有自行或委外開發之資通系統，惟就導入零信任網路之期程及作法，亦乏整體推動策略，於各機關普遍面對資訊技術人力及現有預算資源不足困境下，後續擴大推動有其難度。又查各該機關導入零信任身分鑑別制度，其作法係由機關自行擇選1個具個資或高度敏感資料之資通系統試行，對象以該資通系統之維運人員（廠商）為主，未含括公務機關組織內部所有使用該資通系統之成員，且採現有網路存取機制與零信任網路併行方式運作，亦影響機關導入零信任網路資安防護之成效。經函請數位發展部督同資安署結合相關資安政策，進一步研議各機關導入零信任網路之整體推動策略作法，以提升政府網路資安防護之成效。據復：將持續與資安署及資安院緊密合作，由該部推展政府機關導入零信任機制，資安署研擬全國資安發展策略，資安院就零信任機制軟體執行技術驗證工作，並持續滾動修正，協助推動地方政府導入零信任機制，以完備政府資安防護深廣度等。

## （五）　資安署為提升資安防護能量，補助市縣政府辦理資通安全弱點通報機制及培育資安人才等事項，惟補助計畫前置作業尚待精進、整體計畫目標訂定未臻周妥、資通安全弱點通報管理措施未臻完善，及紅藍軍攻防演練方式未盡周延等情事，允宜研謀改善，以落實政府資安防護。

前行政院資通安全處及承接業務之數位發展部資通安全署（下稱資安署）為提升市縣政府資安防護能量，及落實第六期國家資通安全發展方案（110至113年度）之「善用智慧前瞻科技，主動抵禦潛在威脅」推動策略，陸續推動「強化政府基層機關資安防護計畫」，期程為110年7月至111年6月，計畫經費2億1,500萬元，及「政府基層機關資安主動防禦計畫」，期程為112至113年度，計畫經費9億2,000萬元，補助市縣政府推動資訊資源向上集中，並集中資源導入資通安全弱點通報機制（下稱VANS）與端點偵測及應變機制（下稱EDR）等資通安全管理法所定應辦事項，以強化資安防護機制，提升整體資安防護能量，達到主動發現潛在威脅及降低資安風險之目標。經本部及所屬各地方審計處室抽查相關計畫執行情形，核有下列事項：

| 1. 補助市縣政府提升整體資安防護能量，惟補助計畫前置作業尚待精進，且未妥適訂定計畫目標：資安署為提升市縣政府資安防護能量，依數位發展部補助地方政府強化資通安全防護作業要點規定，辦理市縣政府補助計畫之受理申請、審核及考核等作業，經查資安署補助市縣政府辦理「推動地方政府資訊資源向上集中」作業，112及113年度「計畫執行機關完成所屬機關資料中心減量」目標值為應減數量占總數各達5％及10％，惟訂定目標前，未先行與22個市縣政府研商訂定各年度預計達成資料中心減量目標，僅以有意願參與之市縣政府計算資料中心減量目標，影響整體計畫推動成效；另查市縣政府申請補助計畫，由較具備資源優勢之直轄市政府負責彙整鄰近市縣計畫書，以共同提報分項計畫及接受督導訪視之合作模式辦理（表8）， 表8 市縣政府共同提報分項計畫及接受督導訪視之區域劃分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項次 | 直轄市（區域） | 涵蓋市縣 |
| 1 | 臺北市 | 臺北市、花蓮縣、金門縣、連江縣 |
| 2 | 新北市 | 新北市、基隆市、宜蘭縣 |
| 3 | 桃園市 | 桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣 |
| 4 | 臺中市 | 臺中市、彰化縣、南投縣 |
| 5 | 臺南市 | 臺南市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市 |
| 6 | 高雄市 | 高雄市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣 |
| 資料來源：整理自資安署提供資料。 |  |  |

據各直轄市及相關市縣政府反映，因相關作業時間僅1至6日，且尚須協調鄰近市縣彙整提報計畫，作業時間有所不足，市縣政府尚無法全面盤點所屬機關需求，並據以規劃計畫執行進度，影響提報計畫內容完整性等情事，經函請資安署檢討改善。據復：後續補助計畫提報作業，將於相關說明會宣導說明，以各市縣政府現有基礎推動資安防護作業，及可提出個別性資安防護作業需求之彈性，俾利市縣政府預為規劃準備，另俟補助計畫核定後，通知各市縣政府於合理之作業時間內依最新需要修正分項計畫，使整體計畫更為周延。

填報

上傳

盤點資訊資產

依資安署指

定格式轉換

資訊資產

合併報表

檢視弱點

比對結果

確認弱點

修補方式

修補或列管

弱點

資安署

弱點通報系統

系統進行

弱點比對

系統通知弱點

比對結果

高風險弱點

改善措施

市縣政府

資安署

圖1　資通安全弱點通報機制管理流程

資料來源：整理自資安署提供資料。

填報

上傳

盤點資訊資產

依資安署指

定格式轉換

資訊資產

合併報表

檢視弱點

比對結果

確認弱點

修補方式

修補或列管

弱點

資安署

弱點通報系統

系統進行

弱點比對

系統通知弱點

比對結果

高風險弱點

改善措施

市縣政府

資安署

圖1　資通安全弱點通報機制管理流程

資料來源：整理自資安署提供資料。

2.　補助市縣政府導入資通安全弱點通報機制，惟部分機關仍使用具資安疑慮或非公務軟體、部分資訊資產格式未成功轉換，及弱點修補作業配套措施未臻完善：資安署協助市縣政府導入VANS機制（圖1），受補助之市縣政府每月應盤點伺服器主機與使用者電腦之作業系統及應用程式等軟體資訊（下稱資訊資產），依資安署指定格式轉換，併同資產名稱、資產版本等資訊合併成報表，定期上傳至資安署建置之弱點通報系統，該系統可自動進行比對，羅列出資訊資產弱點並通知機關，機關應定期至該系統填報高風險弱點（CVSS 7分以上）改善措施並進行弱點修補，落實導入VANS之效益；另資安署可透過弱點通報系統掌握機關之資安風險，以強化資訊資產之資安管理。經查執行情形，核有：（1）行政院秘書長多次函示提醒各公務機關不應使用具資安疑慮或不得安裝非公務用軟體，以避免機敏公務資訊外洩或造成國家資通安全危害風險，經抽查16個市縣政府資安責任等級B級機關113年3月資訊資產，部分機關仍使用具資安疑慮或非公務用軟體，各為937項及783項資訊資產，與上述函示未合，存有資安疑慮；（2）機關應依資安署指定格式轉換資訊資產，上傳弱點通報系統進行自動化弱點比對，經抽查16個市縣政府資安責任等級B級機關113年3月資訊資產，部分機關資訊資產未成功轉換為資安署指定之格式，其中1萬餘筆存有中英文語系轉換問題，影響後續資安弱點比對；（3）機關上傳資訊資產於弱點通報系統比對後，由資安署以電子郵件通知機關至該系統填報弱點修補改善措施，惟查3個縣政府部分資安責任等級B級或C級機關，仍有112年11月至113年3月間資訊資產漏未上傳或未依限填報弱點處置措施，資安署未於系統設計相關提醒機制，未能適時督導機關落實辦理，影響機關導入VANS之預期效益；（4）弱點通報系統可自動將機關資訊資產與國際權威弱點資料庫（NVD）比對，羅列出資訊資產所對應之弱點資訊，經分析16個市縣政府資安責任等級B級機關113年2月資訊資產，部分機關高風險弱點修補資訊僅提供NVD網站連結，機關須逐筆至NVD網站查找弱點修補建議，方能確認處置方式，查找過程繁瑣且費時等情事，經函請資安署研謀妥處。據復：（1）已於資訊主管聯席會及資通安全防護巡迴研討會重申，公務機關不得使用具資安疑慮或非公務用之資通訊系統政策，並將持續關注及督導市縣政府資訊資產盤點情形；（2）將彙整機關資訊資產格式轉換失敗樣態，供開發廠商據以檢視調修程式邏輯，預定於113年公布通過轉換測試廠商名單；另持續研析提升中文軟體弱點比對完整度之作法及可行性，以降低相關軟體發生之資安風險；（3）已於新版弱點通報系統提供相關管理功能，將定期檢視機關導入、上傳資訊資產數量等情形，暨適時予以輔導；（4）新版弱點管理系統除將提供原廠修補資訊連結，供機關參考使用，另規劃於弱點通報系統標示常被利用之高風險弱點，以利機關優先處置。

3.　補助市縣政府落實法令遵循事項並培育資安人才，惟部分市縣政府VANS及EDR導入範圍未全面涵蓋核心系統，且紅藍軍攻防演練方式未盡周延：依資安責任等級分級辦法附表1至6規定，資安責任等級A級、B級、C級之公務機關及關鍵基礎設施提供者（特定非公務機關）應導入VANS；資安責任等級A級及B級公務機關應導入EDR。另據資安署網站公告之資安法常見問題4.14及4.16所示，有關支持核心業務持續運作相關之資通系統主機與電腦應於規定時限內完成導入VANS及EDR。經查截至112年底止，市縣政府資安責任等級B級及C級機關之核心資通系統未導入VANS者計218個（約15.52％）、B級機關之核心資通系統未導入EDR者計38個（約5.92％），顯示資安防護範圍未全面涵蓋支持核心業務持續運作之主機與電腦，存有潛在資安風險；另查資安防護係持續性監控作業，市縣政府導入初期仰賴中央補助，計畫期程結束後由各市縣政府自籌經費持續辦理，布建範圍恐受市縣政府預算影響；又查資安署補助市縣政府辦理紅藍軍攻防演練，透過模擬駭客入侵攻擊手法，進行機關系統資安檢測，以培訓資安人才及強化市縣政府資安基礎環境，惟2個市縣政府僅參加演練結束後之教育訓練或以採購軟體測試環境辦理演練，影響市縣政府人才培育成效及防護能量等情事，經函請資安署研謀妥處。據復：將督促相關市縣政府核心資通系統導入VANS及EDR，並瞭解各市縣政府補助計畫結束後之持續營運規劃，爭取經費補助建置資安法各應辦事項；另將請113年辦理紅藍軍攻防演練之市縣政府妥善規劃，並透過實地訪視檢視辦理成效，以符計畫實質效益。

## （六）　數產署推動第三方支付服務能量登錄制度以防制詐騙，惟部分第三方支付業者名單尚待釐清或全年銷售額較高之業者尚未登錄，又推動電商業者資訊安全輔導，惟尚有部分高風險電商業者未參與，允宜研謀改善。

數位發展部數位產業署（下稱數產署）執行行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」（下稱打詐行動綱領）之「堵詐」及「阻詐」策略行動方案，包含加強電商業者資安維護、防制第三方支付詐騙等，相關策略行動方案由數產署以「行動支付多元應用加值服務計畫」推動第三方支付業者落實洗錢防制相關法律規定；另於「112年度推動電商零售業發展計畫」、「新興物聯網資安示範推動計畫」及「跨域資安強化產業推動計畫」等推動電商資訊安全強化輔導，112年度編列相關預算數3,539萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　列管第三方支付名單服務業者中，部分未登記第三方支付服務業，又部分代理收付日均餘額或全年銷售額較高之第三方支付業者尚未通過服務能量登錄：數產署為防制洗錢，打擊犯罪，依據洗錢防制法及資恐防制法等相關規定，訂定第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法，除指定第三方支付服務業為該辦法規定之非金融事業或人員，並訂定有關內部控制與稽核制度、確認客戶身分等事項。復為健全第三方支付服務業發展環境，數產署自112年7月底起實施第三方支付服務機構服務能量登錄制度，要求第三方支付服務業者應提出洗錢防制法遵聲明書、符合洗錢防制法始能完成登錄審查作業，並協同金融監督管理委員會強化第三方支付服務業者虛擬帳號之管理。經查第三方支付業因非屬特許經營業務，無設立門檻規定，僅需於設立公司時將營業項目納入登記「第三方支付服務業」即可經營。據數產署112年度委辦「行動支付多元應用加值服務計畫」期中執行成果報告載述，國內已登記之第三方支付服務業者高達1萬2千餘家公司，為能掌握實際業者名單，該署透過前經濟部商業司（已於112年9月26日改制為經濟部商業發展署）公司商業登記、財政部財政資訊中心稅籍資訊與發函金融監督管理委員會提供相關資訊等方式，已將實際經營第三方支付服務業者名單縮減至90家，惟分析比對數產署匡列第三方支付業者名單、經濟部商工登記公示資料、111年第三方支付服務業者營業稅籍資料及服務能量登錄情形等相關資料，發現該署匡列90家業者名單中，計有12家未登記第三方支付服務業之營業項目。又截至112年11月底止，尚有9家111年代理收付日均餘額超過新臺幣10億元或全年銷售額超過10億元之第三方支付服務業者未通過審查或尚待申請審查中。經函請數產署以風險導向策略，持續輔導上開業者完成第三方支付服務機構服務能量登錄，以提升防制詐騙成效。據復：代理收付日均餘額超過新臺幣10億元或全年銷售額超過10億元之第三方支付服務業者，均已申請能量登錄，並已釐清列管第三方支付服務業者名單，截至113年6月7日止，共計60家業者通過審核，將持續並透過能量登錄制度掌握實質經營第三方支付服務業者名單。

2.　推動電商業者資安維護相關強化輔導措施，惟尚有部分高風險電商業者未參與：數產署為防制詐騙，依據行政院訂頒打詐行動綱領堵詐面向策略四，辦理電商業者資訊安全強化相關輔導措施，截至112年10月底止，已輔導41家業者加入台灣電腦網路危機處理暨協調中心（Taiwan Computer Emergency Response Team, TWCERT），提升整體資安聯防與應變能力、辦理34家業者資安評級及安排資安顧問輔導、辦理6家業者紅隊演練以提升資安防護能力、針對12家個資外洩高風險業者進行資安檢測，敦促業者落實資安改善，及推動3家業者導入物流隱碼服務。經查內政部警政署刑事警察局（下稱刑事局）為促請各電商業者（平臺）重視消費者個人資料保護，強化資安防護措施，加強反詐騙宣導，每季均公布個資外洩高風險賣場前5名。惟據刑事局公布高風險賣場與數產署推動電商業者資安強化措施辦理情形，計有2家高風險賣場，尚未參與前述各類資安強化輔導措施，其中蝦皮拍賣為臺灣市場造訪量最大的電商網站，月均流量超過7,000萬人次；旋轉拍賣為流量前15大之電商網站，月均流量超過220萬人次，該2網站自111年至112年第3季均在高風險賣場名單內，其個資外洩風險及影響程度甚高，惟尚未執行資安評級、紅隊演練、資安檢測、加入TWCERT及物流隱碼等資安強化措施，存有電商業者資安防護不足，易使民眾個資外洩進而遭遇詐騙之風險。經函請數產署透過相關政策引導，持續鼓勵相關高風險電商業者共同參與後續推動之各項資安強化措施，並加強督導其資安作為，以提供民眾安心的電商購物環境。據復：將積極推動電商業者資安強化措施，並持續查辦個資外洩案件及辦理行政檢查，要求業者強化資安及個資保護。

## （七）　政府推動智慧城鄉計畫，運用補助機制，形成智慧城鄉服務解決方案，提供民眾所需智慧應用服務，惟部分補助案結束後未持續提供服務或未確實檢視廠商個資刪除情形，智慧城鄉Open API管理平台之API服務使用率偏低，及未督導受託機構依契約規定設立孳息專戶等情事，允宜研謀改善。

表9　智慧城鄉計畫執行情形

單位：件、新臺幣千元

| 細部計畫名稱 | 年度 | 核定補 助件數 | 核定補助金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 390 | 5,262,473 |
| 生活應用計畫 | 107-109（第1期） | 223 | 4,198,637 |
|  | 110-111（第2期） | 17 | 260,800 |
|  | 112-113（第3期） | 18 | 313,650 |
| 行動應用計畫 | 107-109（第1期） | 89 | 306,644 |
|  | 110-111（第2期） | 26 | 107,542 |
|  | 112-113（第3期） | 17 | 75,200 |

註：1.資料截止日期：113年3月31日。

2.資料來源：整理自數產署提供資料及前經濟部中小企業處前瞻特別決算資料。

行政院為強化智慧城鄉物聯網應用發展，促成智慧生活普及，於106年7月核定由經濟部辦理普及智慧城鄉生活應用計畫，分為生活應用及行動應用2項主軸，分別由前經濟部工業局（112年9月26日改制為經濟部產業發展署，下稱前工業局）及前經濟部中小企業處（112年9月26日改制為經濟部中小及新創企業署）研訂智慧城鄉生活應用發展計畫（下稱生活應用計畫）及中小企業行動智慧應用計畫（下稱行動應用計畫），數位發展部數位產業署（下稱數產署）於111年8月27日成立，接續辦理相關業務。截至113年3月底止，生活應用計畫及行動應用計畫均分3期辦理，核定補助52億6,247萬餘元（表9）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分補助案未獲地方政府支持而未持續提供服務，數產署亦未確實追蹤後續發展情形：前工業局及數產署推動生活應用計畫，基於地方治理、區域創新之精神，發展地方政府出題、民間企業解題的核心推動模式，運用補助機制，形成智慧城鄉服務解決方案，期於地方落地商轉並永續經營，以提供民眾所需智慧應用服務。為確保廠商提案切合地方政府需求，各期生活應用計畫補助申請須知（下稱生活應用計畫申請須知）規定，廠商通過審查之計畫構想，經由共創會議媒合地方政府參與，惟未將地方政府後續支持廠商意願納為補助案審查項目。經查第2期生活應用計畫17件補助案，核定補助2億6,080萬元，其中6件補助案，補助金額8,341萬元，因合作之地方政府考量預算或施政優先順序，無法繼續簽約，而未持續提供服務，影響計畫補助成效。另查數產署辦理補助案之成效追蹤，係以問卷洽請廠商自行填寫補助案後續發展情形，難以核證真實性，且調查時點多數補助案尚於執行期間或保固階段，亦難以確認廠商於補助案執行完畢後，是否繼續提供服務及相關成果有無擴散至其他區域。經函請數產署研謀相關因應措施，以提高補助案落地商轉可能性，並持續追蹤補助案結束後之發展情形，以提升補助成效。據復：除協調市縣政府自編預算維運外，並研議於徵案時，由提案廠商導入財務評估，估算後續維運成本，提供審查參考，以確保案件具備長期營運條件；另113年將持續追蹤補助案後續成效，及針對廠商填覆資料進行回訪，作為未來計畫推動之參考。

表10　數產署未落實查證廠商執行資安防護情形

| 細部計畫名稱 | 期別 | 缺失態樣 |
| --- | --- | --- |
| 生活應用計畫 | 2 | 6件補助案未要求廠商依規定提供刪除個資之佐證資料 |
|  | 3 | 2件補助案未檢視廠商提供之物聯網設備是否通過資安驗證 |
| 行動應用計畫 | 3 | 8件補助案未檢視廠商辦理資安及個資保護措施情形 |

註：1.資料截止日期：113年3月31日。

2.資料來源：整理自數產署提供資料。

2.　數產署未確實檢視廠商資安防護與個資保護情形，恐有資安風險：按第2、3期生活應用計畫申請須知規定，廠商提供相關產品或服務須通過資安驗證；以及補助案件蒐集個資之特定目的消失或於計畫結束前，應抹除儲存裝置之個人資料、機密資料及其備份資料，並留下紀錄。經查第2、3期生活應用計畫補助案，其中2件補助案運用物聯網設備蒐集環境資訊，數產署未查證廠商提供之物聯網設備是否通過資安驗證；另有6件補助案涉及蒐集與儲存個資或機密資料，且置於公有雲端平台提供智慧城鄉服務，亦未要求廠商依規定提供刪除個資之佐證資料，恐有資安風險；又第3期行動應用計畫補助申請須知規定，補助機關得隨時查核受補助廠商是否遵循個人資料保護法規定，惟查數產署未將8件補助案之廠商資安執行情形納入查證範圍等情（表10），經函請數產署檢討妥處，以降低資安風險。據復：已函請廠商依規定刪除個資及檢附佐證資料，並於現行查訪紀錄之資安查核項目表新增資安（含個資）是否符合規定等檢核事項，以降低資安疑慮。

| 表11 智慧城鄉Open API管理平台上架之API服務使用情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |
| 累計使用次數 | API服務 |  |
|  |  | 占比 |
| 合計 | 196 | 100.00 |
| 0次 | 95 | 48.47 |
| 1次以上-未達10次 | 58 | 29.59 |
| 10次以上-未達100次 | 24 | 12.24 |
| 100次以上-未達1,000次 | 11 | 5.61 |
| 1,000次以上 | 8 | 4.08 |
| 註：1.資料截止日期：113年2月28日。 2.資料來源：整理自智慧城鄉Open API管理平台。 |  |  |

3.　智慧城鄉Open API管理平台之API服務，近8成使用次數偏低：前工業局為輔導促進智慧城鄉資料之加值應用，於107年建置智慧城鄉Open API管理平台，並於第1、2期生活應用計畫申請須知規定，廠商於接受補助後，須將API服務上架至管理平台。經查截至113年2月28日止，該平台上架之196項API服務，其中95項（約占48.47％）均無使用次數，另58項（約占29.59％）累計使用未達10次（表11），近8成之API服務使用次數偏低，且平台首頁公告之最新及熱門20項API服務，其中19項API服務失效或回傳空值，僅1項有效回傳資料，數產署未積極改善平台服務品質，卻修正第3期生活應用計畫申請須知，終止新補助案於平台上架API服務，與現行各級政府積極推動開放資料及相關應用之政策未盡相合。經函請數產署研謀妥處，以促進智慧城鄉資料之跨領域應用及互通。據復：考量政府單位已發展完整Open API平台，將整體評估智慧城鄉Open API管理平台維運之必要性，或積極輔導廠商將API服務移轉至相關政府機關網站，以減少不同網站重複建置情形。

4.　數產署未督導受託機構依契約規定設立孳息專戶及落實專帳管理，允宜檢討改善：依數產署與財團法人資訊工業策進會及台北市電腦商業同業公會（下稱台北市電腦公會）簽訂智慧城鄉生活應用計畫專案委辦契約有關代管補助款規定，補助款之撥付於補助款專戶經費剩餘達已撥款項10％以內時，由台北市電腦公會提出續撥補助款需求申請，且應設立專戶專帳記錄，專戶所產生之孳息收入，應繳回國庫。經查台北市電腦公會於安泰銀行開立之帳號，除代管生活應用計畫補助款外，亦代管該署其他計畫補助款，112年9月間發生該計畫留存於共用帳戶之補助款已全數用罄，並調用其他計畫補助款支應，該公會始提出撥付補助款之申請。另前揭共用帳號係無孳息帳號，由該署標註屬於生活應用計畫110至112年度補助款收支明細，經統計各該年度平均補助款餘額分別為2,912萬餘元、1億1,028萬餘元及3,682萬餘元，依臺灣銀行公告活期存款利率推算，該署每年短收利息收入約41萬元，經函請數產署檢討改善，以維護政府權益。據復：已督導台北市電腦公會儘速開立計息專戶，及避免不同計畫補助款混用及未收繳利息情形。

## （八）　數產署為提升跨域數位人才就業力，辦理跨域數位人才計畫，惟數位網路學院課程平臺研習方式未完善，部分研習生未依規定完成相關課程，又未掌握研習生畢業後工作情形，及協同企業提供之工作職缺設有條件限制等，允宜研謀改善。

前經濟部工業局（112年9月26日改制為經濟部產業發展署）為推動產學研鏈結培育機制，提升跨域數位人才就業力，於106年委託財團法人資訊工業策進會（下稱資策會）辦理「跨域數

位人才加速躍升計畫」（下稱跨域數位人才計畫），執行期程為106至113年度，總經費6億2,495萬餘元，工作項目包含培育新興跨域數位人才、擴散網路學院與平臺技術應用等。嗣111年8月27日數位發展部數位產業署（下稱數產署）成立，承接計畫相關業務。截至112年底止，共計培育2,378位數位人才，促成120家認同企業參與並提供研習生實習及優先面試機會。另建構DIGI+ Talent數位網路學院，上架人工智慧、數位行銷等課程160學門，並開放民眾免費參與學習。經查執行情形，核有：1.數產署規定參與跨域數位人才計畫之研習生須完成線上課程，惟平臺系統設計允許研習生可同時開啟多個視窗學習，及課程註冊後即可考試，不利確保學習成效，又111年度計有228位研習生參與跨域數位人才計畫，惟計有112位未依計畫申請須知規定完成課程模組，另期末專題分為83組，僅42組參與期末成果發表，與計畫申請須知規定須展示每組專題成果作品與影片不符；2.數產署為追蹤瞭解跨域數位人才計畫研習生於畢業後實際就業流向與薪資，委由資策會辦理研習生流向追蹤調查，惟109至111年度結訓研習生就業流向有效問卷回收率僅分別為43.42％、27.11％及23.14％，回收率逐年降低，未掌握研習生畢業後工作情形；3.跨域數位人才計畫官網連結參與計畫企業於人力銀行刊登之職缺公告，資格條件有標註年度，如「2022 DIGITALENT」，影響計畫其他年度結訓研習生優先面試機會；另部分資格條件有科系限制，如限制資訊工程、資訊管理及電算機科學等，與計畫培育非資通訊背景學生投入數位領域相關工作之目的未合等情事，經函請數產署研謀改善。據復：1.113年度將調整網路學院使用方式以及研習生課程學習管考機制，包含設定線上課程專心機制（如規範學習30分鐘需移動滑鼠），從而提升學習參與度，及要求研習生點選觀看課程後方能進行測驗，且由執行團隊主動聯繫與確認研習生課程完訓狀態，並請學生提交完課證明進行雙重確認等；2.將持續精進改善問卷設計以提高填答率，取得研習生備用之常用信箱，採用電子郵件或社群平台宣傳或委託研習單位協助調查等多元化調查方式，並透過辦理主題活動，促進結訓生間的互動和交流，提高參與流向追蹤調查意願；3.已請參與計畫之企業刊登職缺資格條件時，不再加註計畫年度；另於辦理113年度計畫說明會或相關活動時，向研習生宣導計畫職缺媒合網頁刊登職缺之資格條件，實際上並無科系限制，以提供非資通訊背景學生投入數位領域工作機會，促進人才躍升及產業發展。

## （九）　數位發展部辦理辦公空間租賃之規劃及採購作業欠周，執行出國計畫多數變更，及部分補助型計畫未訂定管考規定或將管考結果公布於機關網站等，允宜研謀改善。

表12　112年度數位發展部及所屬辦理之計畫型補助款

單位：新臺幣千元

| 辦理機關 | 計畫名稱 | 核定補助金額 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 633,907 |
| 數位發展部 | 補助地方政府資訊應用實施計畫 | 22,526 |
|  | 數位無線電視改善站維運費補助計畫 | 4,381 |
| 數位產業署 | 地方文化特色整合5G應用與落地計畫 | 147,000 |
| 資通安全署 | 政府基層機關資安主動防禦計畫（1/2） | 460,000 |

資料來源：整理自數位發展部提供資料。

數位發展部為解決辦公空間不足問題，於111年7月至112年12月以6,988萬元租用中繼辦公室；又為掌握各國數位技術與政策發展情形，112年度編列預算1,408萬餘元，執行23項出國計畫參與國際重要會議及活動；另該部及所屬112年度計辦理4項中央對直轄市及縣（市）政府補助計畫，補助金額6億3,390萬餘元（表12）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　數位發展部籌備工作小組函詢國產署提供適用中繼辦公廳舍辦公地點限制須為臺北市區，難謂合理周妥；另辦理租賃辦公空間之規劃及採購作業亦有欠周，允宜整體評估並重新檢討辦公需求：依各機關單位預算執行要點第24點規定，中央政府各機關需新增或租約到期繼續租用辦公廳舍，應先洽財政部國有財產署（下稱國產署）及調整現有辦公廳舍確無適用房舍後，始得依規定辦理租用。復依中央各主管機關編製111及112年度概算應行注意辦理事項第5點第1項規定，各機關建置國內辦公廳舍（包含興建、改建、租用及購買以辦公為主要用途之廳舍）應力求撙節。經查數位發展部辦公廳舍規劃及空間運用等相關事宜，核有：（1）數位發展部籌備工作小組（下稱籌備小組）基於交通便利性、安全性、業務協調聯繫便利及效率，函詢國財署提供適用中繼辦公廳舍地點限制須為臺北市區，惟近年政府大力推動公眾交通運輸系統，臺北市與鄰近新北市已形成大臺北生活圈，部分中央部會亦坐落於新北市區，籌備小組函詢辦公地點限制須為臺北市區，難謂合理周妥；另數位發展部承租新光大樓作為中繼辦公廳舍（下稱新光中繼辦公室）後至租期屆滿期間，雖多次函請國產署提供周邊國有房地供檢討搬遷，惟選址區域仍一再限定為臺北市中正區，並以新光中繼辦公室租用面積作為篩選條件，未依實際需用單位與人員數調降辦公需求空間，適時放寬地點條件，致迄無符合之國有房地可供進駐；（2）籌備小組以數位發展部及所屬數位產業署與資通安全署（下稱資安署）預算員額598人全數進駐為基礎計算辦公空間需求，經扣除延平南路辦公廳舍後承租新光中繼辦公室，惟數位發展部後續多次調整延平大樓及新光中繼辦公室進駐單位，且資安署基於資安考量仍借用行政院院區空間辦公，顯示租賃辦公空間整體規劃作業欠周妥；（3）籌備小組於租賃需求計畫書要求租賃建築物主要結構需採鋼骨鋼筋混凝土或更高規格，惟不論建物構造型式，於法令規範下均符合安全要求，且鋼骨構造成本較鋼筋混凝土高，相同地點條件下增加潛在租金成本負擔；又租賃需求計畫書以公設比率40％估計所需租賃權狀面積，屬臺北市主要商圈商用不動產公設比率中偏高物件，未符租用國內辦公廳舍應力求撙節之規定；另因租賃需求計畫書未限制公設比率上限，亦未列為評選項目之一，致實際租用之大樓公設比率超逾40％，須調降預計進駐人員數，始能達成辦公空間運用需求。經函請數位發展部注意檢討，並整體評估重新檢討辦公需求，以降低租金支出。據復：（1）已將雙北鄰近捷運站地區納入考量，不再限定以臺北市為主，期能尋得較多國有房地參考評估；（2）籌備小組就當時時空背景規劃租用合宜辦公廳舍，未能知悉資安署對資安環境高度要求預為安排及統整考量，將予以借鏡避免類案發生；（3）考量現代商業辦公大樓設計以法規為標準，參酌其特性而配置公共空間，爰辦理辦公廳舍租賃採購案時未將公設比列為投標條件，爾後如有類案將考量予以納入徵選條件。

2.　多數出國計畫變更，且出國報告提出之建議，後續並無相關追蹤或列管機制：數位發展部112年度編列預算1,408萬餘元，執行23項出國計畫參與國際重要會議及活動，執行結果，決算數1,342萬餘元（執行率95.33％），總計參與27場國際會議及辦理1場考察計畫，惟查該部編列出國計畫23項中，計有6項變更計畫、8項未執行，另新增9項臨時業務需要派員出國等，僅9項依原計畫執行，顯示其出國計畫之擬定與預算編列，與行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點第2點及第3點有關各機關應審慎編製計畫及切實執行之規定未盡相合；又27份出國報告共提出107項建議，其中已採行項數計74項、研議中項數計33項，係由出國報告之人員自行判定填列，惟列為研議中之項數，後續並無相關追蹤或列管機制，影響出國計畫之效益。經函請數位發展部檢討改善，審慎編製年度出國計畫及切實執行，以提升出國計畫效益。據復：112年度出國計畫係由籌備小組依當時需求推估編列，致出國計畫新增、變更幅度較大，後續將遵循行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點規定，參考過往辦理經驗及業務推動需要，審慎編製年度出國計畫；另有關出國報告內容應用及後續追蹤，將由業務單位列管及滾動調整推動。

3.　部分補助計畫未依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，訂定管考規定或未將管考結果公布於機關網站：經查數位發展部及所屬由各計畫主辦機關於個別補助計畫內另行訂定管考規定，惟其中「數位無線電視改善站維運費補助計畫」未依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第15條第1項規定，就計畫型補助款之執行訂定管考規定；另「數位無線電視改善站維運費補助計畫」、「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」及「政府基層機關資安主動防禦計畫（1/2）」等3項，亦未依前揭補助辦法第15條第2項規定，於112年度終了後3個月內（113年3月底）將管考結果公布在各該機關網站，經函請數位發展部督促所屬檢討改善。據復：「數位無線電視改善站維運費補助計畫」自113年度起不再補助地方政府，由各地方政府各自辦理維運；另補助計畫執行情形及效益已公告於機關網站。