貳拾參、國家科學及技術委員會主管

國家科學及技術委員會主管包括國家科學及技術委員會、新竹科學園區管理局、中部科學園區管理局、南部科學園區管理局等4個機關，掌理推動全國科學發展與技術研究及應用等業務。茲將112年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫19項，下分工作計畫34項，包括推動重點科技發展計畫、打造科學研究自由探索環境、推動產學研聯合研發機制、協助科技研發成果產業化、創新園區發展動能、培育與延攬及留用科研人才等重要施政項目，其中已執行完成者27項，尚在執行者7項，主要係補助行政法人國家太空中心辦理Beyond 5G低軌衛星通訊酬載開發、二代星系通訊系統發展第一期及光學測試熱真空艙等採購案件，暨補助財團法人國家實驗研究院辦理海洋科技發展計畫之重型海洋科儀自研自製基地設計及工程建造案，尚在執行中，相關經費須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數2億3,991萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億8,683萬餘元，應收保留數23萬元，主要係園區廠商違反勞動基準法等規定，未於期限內繳納之罰鍰，尚待繼續收取；合計決算審定數為2億8,706萬餘元，較預算增加4,715萬餘元（19.65％），主要係行政院國家科學技術發展基金執行中央政府前瞻基礎建設計畫第2、3期特別預算賸餘款繳庫，暨園區廠商違反勞動基準法、職業安全衛生法及建築法等罰鍰收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計559萬餘元，決算審核結果，審定實現數31萬元（5.54％）；減免（註銷）數344萬餘元（61.61％），主要係園區廠商違反勞動基準法規定之行政罰鍰及經法院判決應向採購案廠商追繳之違約金，已依法取得債權憑證，經核定註銷；應收保留數183萬餘元（32.85％），主要係園區廠商違反勞動基準法等規定，未於期限內繳納之罰鍰，尚待繼續收取。

（三）　歲出預算數514億8,535萬餘元，決算審核結果，審定實現數496億8,981萬餘元（96.51％），應付保留數12億1,509萬餘元（2.36％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為509億490萬餘元，預算賸餘5億8,044萬餘元（1.13％），主要係補助行政法人國家太空中心辦理火箭組裝及次系統開發測試廠房工程，因入軌火箭計畫改為公共建設計畫，尚在辨理變更程序，爰未執行，及Ka頻段低軌道先進通訊酬載研製採購案件，未於年底前完成發包作業。

（四）　以前年度歲出轉入數計14億6,315萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億8,554萬餘元（60.52％）；減免（註銷）數2,428萬餘元（1.66％），主要係南部科學園區管理局委辦及補助計畫經費結餘，暨補助財團法人國家實驗研究院辦理太空科技發展與服務計畫之獵風者衛星運送服務等採購案，經行政院核定免予保留；應付保留數5億5,333萬餘元（37.82％），主要係補助財團法人國家實驗研究院辦理太空科技發展與服務計畫之整合測試大樓增建統包工程及福衛八號發射服務等採購案尚在執行中，相關經費須續予保留。

三、重要審核意見

## （一）　推動科研發展及支援學術研究，逐年增加基礎科學研究經費，惟重點議題及跨領域計畫執行進度未如預期；部分執行機構辦理專題研究計畫，經費流用比率偏高；基礎研究核心設施共同使用服務能量及管理規範待強化；補助學研界進行銀髮科技研發，未訂定明確發展主題及進行成果效益追蹤；補助延攬優秀科技人才及研究學者，部分長期補助延攬之博士級研究人員未投入產學界任職，允宜檢討改善，以提升科學創新能量。

圖1　國科會基礎科學研究計畫經費

億元

年度

資料來源：整理自國科會提供資料。

圖1　國科會基礎科學研究計畫經費

億元

年度

資料來源：整理自國科會提供資料。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）掌理推動科研發展及支援學術研究等業務，為穩定支持基礎科學研究發展，促進學術探索與創新，並完善研發基礎環境及科研人才生態系，自109年度起辦理基礎科學研究計畫，下分好奇探索型基礎科學研究、導向型基礎科學研究、共用資源及核心設施、科研人才及國際交流等4項細部計畫，112年度預算數273億2,580萬元，較109年度之237億9,703萬餘元（圖1），增加35億2,876萬餘元，約14.83％，連年成長，執行結果，已產生5項突破性之研究成果，及延攬科技人才2,418人、補助科研人才國際流動4,744人等，均已達年度績效目標值。經查執行情形，核有下列事項：

1.　重點議題及跨領域計畫執行進度未如預期，另專題研究計畫經費流用比率偏高，多數計畫國外差旅費未支用或支用比率待提升：國科會為鼓勵研究人員探索科技未知領域，進行原創性研究，並回應社會、經濟及新興技術所面臨之重大挑戰，112年度辦理好奇探索型基礎科學研究及導向型基礎科學研究2項計畫，經費分別為196億2,832萬餘元及25億4,867萬餘元。經查執行情形，核有：（1）導向型基礎科學研究係為解決實務性議題，推動由上而下之重點議題及跨領域計畫，112年度實現數15億4,246萬餘元，已實現比率僅60.52％，據說明主要係跨領域整合型研究計畫及臺灣先進科技研究中心計畫執行進度未如預期所致，其中跨領域整合型研究計畫係以需求為導向，鼓勵學者專家組成跨領域研究團隊，合作推動創新跨領域整合型研究，因跨領域團隊組成不易，致年度計畫預算實現數2億2,980萬元，僅占預算數之49.93％，且因申請案件連年下滑，核准案件亦隨之減少，已連續2年度（111

表1　跨領域整合型研究計畫預算執行及核定補助案件情形

單位：新臺幣千元、件、％

| 年度 | 預算執行 |  |  | 核定補助案件 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預算數 | 實現數 |  | 申請件數 | 核定件數 |  |
|  |  |  | 實現率 |  |  | 通過率 |
| 110 | 260,174 | 224,986 | 86.48 | 56 | 14 | 25.00 |
| 111 | 634,281 | 197,505 | 31.14 | 38 | 12 | 31.58 |
| 112 | 460,200 | 229,800 | 49.93 | 31 | 5 | 16.13 |

資料來源：整理自國科會提供資料。

及112年度）預算已實現比率未及5成（表1）。另臺灣先進科技研究中心計畫係為推動形成具全球研究議題領導性或原創性之核心頂尖研究團隊，112年度預算數4億元，因計畫審查期程較預計長，截至112年底止，核定計畫2件，金額1億5,900萬元，原編列預算均未支用；（2）國科會111年度核定補助各執行機構執行專題研究計畫共1萬636件，截至112年10月底止已結案2,056件（核定金額20億3,567萬餘元），因任一補助項目（業務費、研究設備費、國外差旅費及管理費）經費不足，或新增購置研

圖2　112年10月底已結案專題研究計畫經費流用情形

資料來源：整理自國科會提供資料。

圖2　112年10月底已結案專題研究計畫經費流用情形

資料來源：整理自國科會提供資料。

究設備等，辦理補助項目經費流用者計932件，流用比率【流入（流出）金額占該補助項目核定金額之比率】大於6成或原未編列經費者計233件，約占932件之25％，其中57件計畫流用比率大於100％，或將經費流用至原未核定補助項目（圖2），另有部分計畫甫核定執行即辦理經費流用，顯示部分專題研究計畫之實際執行與預期存在相當落差。又隨新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩，各國已自111年2月起陸續解除國境封鎖措施，惟前開已結案之2,056件計畫中，計1,086件獲國科會核定補助國外差旅費，仍有高達371件計畫取消赴國外參與學術研討會等交流活動，其中297件國外差旅費全數流用至其他補助項目，另有68件計畫國外差旅費實際支用比率未及5成等情事。經函請國科會檢討滾動調整計畫徵案議題及運作機制，並衡酌審查期程編列預算，另強化計畫經費申請及審議機制，暨落實執行國外出差旅費，俾提升科學創新能量。據復：（1）將持續精進各項研究專案執行策略，並衡酌審查期程編列預算及滾動檢討推動成效，適度調整經費配比，以提高計畫執行率；（2）已透過宣導專題研究計畫相關規定，強化學研機構內部管理及提升經費運用效能，並將加強審核經費流用申請案件及檢討相關規範，另將持續鼓勵研究人員參與國際會議，以深化國際交流。

表2　基礎研究核心設施共同使用服務計畫部分大學績效指數下滑情形

| 年度 大學 | 111 | 112 | 112較111增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中原大學 | 3.39 | 0.77 | - 2.62 |
| 國立清華大學 | 0.89 | 0.74 | - 0.15 |
| 國立成功大學 | 1.19 | 0.95 | - 0.24 |
| 國立屏東科技大學 | 2.53 | 2.16 | - 0.37 |
| 國立東華大學 | 0.47 | 0.42 | - 0.05 |
| 國立勤益科技大學 | 0.84 | 0.54 | - 0.30 |
| 國立雲林科技大學 | 1.53 | 0.80 | - 0.74 |
| 國立臺北科技大學 | 8.59 | 1.15 | - 7.44 |
| 國立臺灣大學 | 0.74 | 0.64 | - 0.10 |
| 東海大學 | 2.31 | 2.03 | - 0.28 |
| 臺北醫學大學 | 0.85 | 0.58 | - 0.27 |
| 高雄醫學大學 | 1.22 | 0.90 | - 0.32 |

註：1.績效指數=服務收入÷國科會補助經費（不含研究設備費）。

2.資料來源：整理自國科會提供及管理系統資料。

2.　補助部分大學維運及購置基礎研究核心設施共同使用，服務能量待提升，另部分大學運作管理相關規範未完備，服務績效填列亦未盡確實：國科會為整合建置與維運基礎研究核心設施，提供產學研界共同使用，於基礎科學研究計畫之共用資源及核心設施細部計畫項下，推動基礎研究核心設施共同使用服務計畫（下稱基礎研究核心設施計畫），執行期間為110至114年度，112年度經費2億5,237萬餘元。經查執行情形，核有：（1）國科會112年度補助國立臺灣大學等22所大學執行基礎研究核心設施計畫，經以各大學之營運績效分析，除國立暨南國際大學及彰化師範大學等2所大學已於113年度退場外，其餘20所大學112年度績效指數【服務收入／國科會補助經費（不含研究設備費）】介於0.42至2.16之間，其中國立臺北科技大學等12所大學之績效指數較111年度下滑約0.05至7.44之間（表2），服務收入成長幅度尚不及國科會補助經費；（2）110及111年度補助國立清華大學等6所大學購置14項核心設施，補助金額計1億5,150萬元，其中傅立葉轉換電場軌道阱及線性離子阱複合式質譜儀系統等6項核心設施，實際服務時數較購置計畫規劃之服務時數減少303小時至4,652小時，減少比率介於19.42％至61.86％之間，另服務收入除高能量化學分析電子能譜儀與計畫原預計收入相當外，其餘減少金額介於58萬餘元至390萬餘元之間，減少比率約39.12％至85.68％，未達原預期效益；（3）依據國家科學及技術委員會補助基礎研究核心設施共同使用服務計畫作業要點第5點第2項規定，執行機構應訂定核心設施運作管理相關規定，明定儀器操作員之管考與專業訓練相關規範，並於執行期間滾動檢討適時修正。惟截至113年4月30日止，臺北醫學大學尚無核心設施運作管理相關規範，國立中正大學之貴重儀器使用費收費及支用細則自89年12月訂定，已逾23年未檢討修正。另中原大學等15所大學訂定之核心設施運作管理相關規定，未明定儀器操作員管考或專業訓練等規範，均與前揭作業要點規定未合；（4）國科會於106年度建置基礎研究核心設施預約服務管理系統（下稱管理系統），由各執行機構登載及定期維護資料，惟部分執行機構112年度均未填列經管核心設施之實際開放時數、停機時數及例行保養時數等使用資訊，或因管理系統檢核機制之設定問題，部分核心設施部分月份妥善率、稼動率欄位資料空白或為負值，或執行機構計畫申請書所列妥善率及稼動率與實際值差異甚大等情事。經函請國科會檢討改善，以提升核心設施服務能量及計畫效益，並完善核心設施運作管理制度。據復：（1）已督促各執行機構透過舉辦推廣活動、調整服務定價及開發服務項目等方式，增加基礎核心設施能見度及收入，以提升計畫執行績效；（2）將請各執行機構填列購置計畫書時，應合理推估新購置之核心設施預期服務績效，並由該會落實後續營運績效考核；（3）將督促各執行機構檢視現行核心設施運作管理相關規定，限期回復訂定及修正結果，並研議規劃納入後續年度計畫審查項目；（4）已修正管理系統填報規則及通知各執行機構檢視修正系統數據，並請計畫主持人加強管理與核實填列計畫申請書相關資訊。

3.　補助執行機構進行銀髮科技發展與創新研究，已有一定比率之資源投入，惟尚未盤點高齡社會智慧科技發展需求及缺口，亦未訂定明確主題，及進行成果效益追蹤，無法瞭解方案推動成效：國科會配合行政院111年11月核定之因應超高齡社會對策方案（112－115年）（下稱超高齡方案），負責執行該方案策略「5－4引導銀髮產業發展」之具體措施「鼓勵銀髮科技發展與創新」，期透過補助學研界進行跨域技術研發，鼓勵高齡社會相關智慧科技發展與應用，協助年長者維持日常事務與社交連結，以引導銀髮科技發展與創新，並規劃每年辦理輔助科技研發及產學合作42案。經查國科會補助各執行機構辦理銀髮相關科技發展計畫，112年度計補助42案，金額6,444萬餘元，已達年度績效目標，各該補助案係國科會自112年度核定之專題研究計畫中，擇選高齡、老年等關鍵詞提列之執行成果，近3年度（110至112年度）補助專題研究計畫各13,829件、13,888件及13,155件，經本部篩選各年度符合高齡、老年關鍵詞之專題研究計畫，分別計116件、111件及98件，比率為0.84％、0.80％及0.74％，顯示超高齡方案推動前，學界投入高齡或老年科技研發，已有一定比率，惟國科會未因應超高齡方案之執行，盤點高齡社會智慧科技實際需求及技術缺口，訂定明確之主題，且方案所訂科技技術研發及產學合作案件數等績效指標，均為投入型指標，復未有成果效益追蹤機制，無法瞭解及評估各補助計畫實質效益。經函請國科會妥適規劃發展主題計畫，研議成果效益追蹤機制，以強化補助銀髮科技量能。據復：已於學門相關會議推廣高齡研究等國家重點政策，鼓勵學者提出申請並凝聚審查共識，另未來將遴選具商業化潛力之計畫成果，透過媒合交流會議，進一步推廣及促進產業應用。

| 4. 補助執行機構延攬優秀科技人才及研究學者，部分博士級研究人員連年接受延攬補助，未投入產業界或學界任職：國科會為培育高階科研人才，訂定國家科學及技術委員會補助延攬客座科技人才作業要點（下稱延攬客座科技人才要點）、國家科學及技術委員會補助延攬研究學者暨執行專題研究計畫作業要點，補助大專校院及研究機構延攬優秀科技人才及研究學者執行科技研究計畫，以提升我國學術研究量能及水準，110至112年度核定補助金額各19億3,716萬餘元、19億190萬餘元及20億5,398萬餘元，並於各年度基礎科學研究計畫設定延攬優秀科技人才及研究學者2,000人之目標。依據延攬客座科技人才要點第4點規定，受延攬人分別為講座人員、客座人員及博士級研究人員；同要點第7點第1項第3款規定，博士級研究人員補助期間以3個月至1年為原則，補助期滿得申請繼續補助。經查國科會110至112年度分別核定補助延攬優秀科技人才及研究學者2,351人、2,217人及2,291人，均達各年度設定2,000人之目標值，且主要受補助延攬之科技人才多為博士級研究人員，各年度分別為2,222人、2,081人及2,155人（表3），占各該年度補助人數之94.51％、93.87％及94.06％。據國科會提 表3 國科會補助延攬科技人才及研究學者情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |
| 補助類別 | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度 |  |
|  | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 |
| 合 計 | 2,351 | 1,937,164 | 2,217 | 1,901,900 | 2,291 | 2,053,983 |
| 客座人員 | 43 | 40,373 | 55 | 48,585 | 52 | 50,905 |
| 研究學者 | 74 | 79,144 | 60 | 67,266 | 70 | 78,618 |
| 博士級研究人員 | 2,222 | 1,797,487 | 2,081 | 1,762,478 | 2,155 | 1,906,157 |
| 講座人員 | 12 | 20,159 | 21 | 23,569 | 14 | 18,302 |
| 資料來源：整理自國科會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

供資料，102至112年度計有37家大專校院及研究機構共178位博士級研究人員，已連續接受延攬補助10次至22次，其中123位自102年度即受執行機構延攬補助，參與國科會之專題研究計畫，於各大專校院或研究機構擔任非編制內人員，隨其參與之計畫執行期間結束，即補助期滿又重新訂約，未投入產業界或學界任職，或於研究機構覓得研發正式職務，影響科研人才養成效益。經函請國科會研議相關措施，引導博士級研究人員投入產業界或取得教學及研發職務，以活絡研究量能。據復：將賡續推動產業高階人才培訓計畫等相關措施，串接上、中、下游，引導博士級人才投入產業界。

## （二）　推動智慧國家方案相關計畫，強化臺灣整體網路韌性及提升數位轉型能力，惟雲端聯網中心尚乏國際海纜業者參與，機櫃使用率待提升，5G網路應用仍待推廣及強化；前瞻智慧互動實境顯示科技研發計畫，部分科技研發團隊促成廠商投資金額待提升，或未有技術移轉及創新應用案，又女性研究人員比率逐年下滑，允宜研謀因應，以促進數位轉型。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）配合行政院110年5月核定之智慧國家方案（2021－2025年），112年度於數位基盤、數位創新及數位包容等3個主軸構面，持續推動5G基礎建設、數位關鍵技術研發，及發展B5G通訊衛星、Å世代前瞻半導體，暨培育數位人才，以強化臺灣整體網路韌性，及提供數位轉型能力。經查112年度辦理「海纜及5G雲端聯網中心建置」及「顯示科技研發與人才培育」等計畫，核有下列事項：

1.　辦理海纜及5G雲端聯網中心建置計畫，雲端聯網中心尚乏國際海纜業者參與，機櫃使用率待提升，又骨幹光纖網路未能串接南北海纜站，混合雲及垂直場域等5G網路應用仍待推廣及強化：國科會為提升整體網路連結力與韌性，及促進5G網路應用推展，辦理海纜及5G雲端聯網中心建置計畫，責由財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（下稱國網中心）執行，期間為110至114年度，總經費17億2,800萬元，110至112年度累計編列預算數9億2,600萬元，截至112年底止，累計執行數7億7,748萬餘元，執行率83.96％。經查執行情形，核有：（1）規劃於中部及南部建置國家級雲端聯網中心，作為國際海纜業者登陸重要連結端點，並提供機櫃空間供業者置放終端設備，暨布建縱貫南北骨幹光纖網路作為備援線路，截至112年底止，已新增223個機櫃空間，並吸引5家固網、第二類電信業者或具備自治系統號碼之機構或單位進駐，惟機櫃空間使用數量僅81個，使用率36.32％，且尚無國際海纜業者與國內業者於南部雲端聯網中心節點直連，又骨幹光纖已建置完成臺北至臺南之縱向路由，接續之第2期（112至114年度）骨幹光纖建置案，原規劃配合交通部「臺灣光纜通道計畫」北部至八里海纜站及南部至枋山海纜站之光纜通道布設光纖纜線，因該計畫預計於114年6月始能完成驗收，執行期程未能配合，致骨幹光纖建置範圍向北延伸至八里海纜站，向南僅能延伸至高雄軟體園區，影響南部海纜業者連接雲端聯網中心之意願；（2）推動5G網路應用，已於雲端聯網中心建置連接其他公有雲或企業級資料中心之混合雲，提供異地備援及高速運算服務，吸引系統整合服務商及智慧醫療系統開發商等相關業者運用，112年1至6月使用率70％，惟自112年10月正式營運並公告收費標準後，已接受報價收費之用戶使用率僅29.50％。另與企業合作推廣智慧交通、智慧醫療照護及智慧防災等領域應用，111年度吸引1家垂直場域應用業者，使用多機協作系統於倉儲物流服務，惟於收費機制推出後，亦已停止使用相關服務，112年度與高精度衛星定位系統（GNSS）設備業者合作，由廠商將服務模組上架至國網中心建置之「資料分散式服務整合平臺」，提供予有需求之研究單位使用，並向訂閱該服務之研究單位收費，以增加廠商應用垂直場域之意願，惟平臺相關營運及收費機制仍未完備等情事。經函請國科會研謀妥處，以提升臺灣網路連結力與韌性。據復：（1）國網中心已組成工作小組加強推廣說明，並依業者需求滾動調整服務模式與相關規範，及提供多樣化使用方案，吸引業者進駐，另交通部已同意儘早完成光纜通道工程，以利骨幹光纖延伸至海纜站；（2）已逐步提升混合雲服務使用率，後續將積極拓展使用客群，另將針對具市場價值或發展潛力之項目，進行服務驗證，並已規劃與數位監控系統業者合作，建立服務營運模式範例，以持續拓展平臺服務。

2.　辦理前瞻智慧互動實境顯示科技研發計畫，促成廠商投資金額待提升，部分團隊未有技術移轉及創新應用案，女性研究人員比率逐年下滑，國際交流互訪人數未達目標值，且尚無追蹤計畫所培育碩博士人才畢業情形及對產業之實質影響：國科會為促進前瞻智慧互動技術發展與應用創新研發能量，培育相關專業領域及跨領域人才，辦理顯示科技研發與人才培育計畫項下前瞻智慧互動實境顯示科技研發計畫，計畫期程為110至113年度，透過補助學界研發團隊與業界合作，建立自主創新技術及應用模式，110至112年度均各補助7個學界研發團隊，累計編列預算數2億2,500萬元，累計實現數2億2,500萬元，已實現比率100％，112年度已獲得關鍵自主專利40件，辦理6件技術移轉，促成14件產學合作案、廠商投資3,619萬餘元，執行5件前瞻顯示技術整合展示與創新應用案，並培育碩博士研發人才294人。經查執行情形，核有：（1）112年度促成廠商投資金額3,619萬餘元，較111年度之5,872萬餘元，減少2,252萬餘元，約38.36％，其中3個團隊近3年度（110至112年度）促成廠商投資金額分別僅132萬元、368萬元及750萬元，與其他4個團隊相較，促成廠商投資金額較低，總金額僅占所有團隊近3年度促成廠商投資總金額1億1,908萬餘元之10.50％，又部分團隊因缺乏與新廠商合作契機，且前瞻技術落地至產業應用需時較長，近3年度均無技術移轉案件，另有1個團隊因

圖3　前瞻智慧互動實境顯示科技研發計畫培育人員

人

％

年度

25.00

資料來源：整理自國科會提供資料。

24.36

圖3　前瞻智慧互動實境顯示科技研發計畫培育人員

人

％

年度

25.00

資料來源：整理自國科會提供資料。

24.36

技術開發尚未成熟，尚無前瞻顯示技術整合展示與創新應用案；（2）110至112年度培育女性研究人員分別為58人、76人及64人，占各該年度培育人數之25.00％、24.36％及21.77％（圖3），呈逐年下滑趨勢，其中2個團隊培育女性研究人數占其培育總人數比率，自110年度之15.38％及34.00％，下滑至112年度之8.70％及18.60％，分別減少6.68及15.40個百分點，據說明主要係女性研究人員陸續畢業所致。另各補助研究團隊近3年度國際交流互訪人數僅14人，未達規劃3年累計15人之目標值。又依國科會111年7月計畫期中報告審查委員意見，建議持續追蹤所培育碩博士人才就業情形及對產業之實質影響。據國科會回復將定期追蹤畢業生數量及投入產業人數等，經該會調查結果，截至112年底止累計66名培育人員投入相關產業，惟尚無追蹤計畫培育人員畢業情形，難以瞭解計畫實際培育成效等情事。經函請國科會研謀妥處，以促進前瞻顯示技術發展及帶動產業轉型，並提升跨領域人才培育成效。據復：（1）前瞻顯示技術落地至產業需時較長，且產學合作及技轉成果尚乏與新廠商合作契機，將持續引導團隊致力開發更具廠商投資效益之前瞻顯示科技技術；（2）將鼓勵計畫團隊培育女性研究人員，積極促進國際交流事宜，並將調查畢業生數量列為113年度計畫作業事宜。

## （三）　推動高齡及淨零科技等前瞻科技計畫，維持臺灣產業及社會發展競爭力，惟部分再生醫學補助計畫未接續執行臨床試驗，或未銜接其他計畫繼續研發，又臨床試驗仍待多方資源挹注，再生醫學相關法令亦尚未完備；淨零前瞻科技研發之國際合作尚待強化，場域驗證未依規劃推動，允宜研謀因應，以提升再生醫學研發能量，並達成以科技研發落實淨零轉型之目標。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為使臺灣產業及社會發展保有競爭力與韌性，自112年度建立前瞻半導體與量子科技、人工智慧（AI）、資訊安全、通訊衛星與第六代行動通訊系統（6G）、防疫與高齡、淨零科技、國防科技、人文社會等八大前瞻科技平臺，期透過跨部會整合與協力及創新科技，使臺灣邁向永續發展。經查112年度辦理超高齡社會之精準再生醫學啟航及「淨零排放」基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃等計畫，核有下列事項：

表4　再生醫學科技發展計畫109年度績效報告列載研發成果追蹤辦理情形

| 研發成果 | 112年底追蹤辦理情形 |
| --- | --- |
| 申請或進行臨床試驗2件 | 臺北醫學大學團隊因經費與成本問題，尚未申請第2期臨床試驗。 |
| 國內外專利申請案28件 | 10件通過獲證、13件未通過、3件仍申請中、1件放棄、1件資料誤植刪除；新增申請4件，其中1件通過獲證，3件為申請中。獲證件數11件。 |
| 國內外專利獲證案12件 | 有2件為重要技術文獻，非計畫執行成果，更正為10件。 |
| 技術移轉案9項（含2件洽談中） | 原2項洽談中技術移轉案未成，亦無新增技術移轉案，另更正1件為委託測試案。技術移轉案共6案。 |
| 技術移轉金額3,057萬元 | 2件技術移轉金額誤植，更正為2,892萬餘元。 |

資料來源：整理自國科會提供資料。

1.　部分再生醫學補助計畫未接續執行臨床試驗，或未銜接其他計畫繼續研發，或專利及技術移轉成果誤植，又臨床試驗仍待多方資源挹注，且再生醫學相關法令仍未完備：國科會為推動我國再生醫學及細胞治療研究與衍生產業之發展，自106年度起辦理再生醫學科技發展計畫（下稱再生醫學計畫），執行期間為106至109年度，總經費3億6,536萬餘元，另鑑於臺灣即將於2025年邁入超高齡化社會，自111年度起推動超高齡社會之精準再生醫學啟航計畫（下稱超高齡再生醫學計畫），執行期間為111至114年度，總經費4億2,940萬元。經查執行情形，核有：（1）依據再生醫學計畫109年度績效報告列載，106至109年度共補助8個國內跨領域、跨單位之幹細胞及再生醫學研究團隊，其中臺北醫學大學及國立臺灣大學團隊已申請或進行臨床試驗，並達成國內外專利申請案28件、國內外專利獲證案12件、技術移轉案9件（含2件洽談中）及技術移轉金額3,057萬元等。惟經追蹤查核結果，臺北醫學大學團隊原規劃進行第2期臨床試驗，及申請細胞治療技術，截至112年底止，因經費與成本問題尚未申請，另國立陽明交通大學部分子計畫因DNA基因治療法規尚未通過，未執行臨床試驗，或尚未完成前期臨床相關實驗，均未銜接其他計畫繼續研發。又截至112年底止，專利申請案32件，僅獲證11件，且國內外專利獲證案及技術移轉案因誤植，或未談成，由12件及9件更正下修為10件及6件，技術移轉金額更正為2,892萬餘元（表4），年度績效報告填載未盡覈實；（2）超高齡再生醫學計畫全程自我挑戰目標為開發符合國內與國際法規之細胞治療產品，進入臨床試驗，並利用臺灣優異之醫療體系、豐富之臨床能量、完整之人體生物資料庫，將臺灣打造成一個國際細胞醫療中心。111年度核定補助7個研究團隊（111及112年度補助金額1億8,260萬元），推動新興再生醫療技術及產品研發，與細胞治療技術評估及測試平臺開發，惟據國科會說明，因研發及各階段臨床試驗經費仍待多方資源挹注，且再生醫療雙法（再生醫療法及再生醫療製劑條例）與人體生物資料庫等相關法規尚未增訂及公告等，全程自我挑戰目標尚難達成等情事。經函請國科會研議因應及強化跨部會合作，以提升再生醫學研發能量。據復：（1）已鼓勵研究團隊將研發成果技術移轉至產業界或申請進入臨床試驗，並視團隊研發需求進行商品化輔導，另嚴格要求研究團隊釐清各項專利及技術移轉申請審核與通過審查情形，確認填報資料之正確性；（2）將持續掌握計畫研發成果，強化資源鏈結合作，並積極配合再生醫療雙法等相關法規推動，進一步提升再生醫學研發動能。

2.　推動淨零前瞻科技研發，國際合作尚待強化，場域驗證亦未依規劃推動：國科會為聚焦前瞻性或突破性之淨零科技，辦理「淨零排放」基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃計畫，112年度預算數6億6,516萬元，規劃推動永續能源之再生能源前瞻科技群聚效應，針對海洋能、高功率微波鑽探技術、電漿物理研究與其應用等領域之前瞻技術項目，透過評估並引進國外刻正進行驗證及示範之技術，促成國內學研與國際知名機構進行國際合作，另發展永續能源之氫能發電科技，預期將提供天然氣混燒氫氣燃燒等技術，並以科學園區為先導示範驗證場域，自112年度起導入永續、低碳等淨零前瞻技術。經查國科會112年度已核定補助氫能、海洋能、系統與儲能、高溫電漿等前瞻能源，及碳捕捉封存再利用技術研發共37件，惟其中投入海洋能等領域之前瞻技術項目及氫能發電科技，原規劃投入1億7,000萬元，實際執行數9,973萬餘元，執行率僅58.66％，據說明主要係部分申請案件未達審查標準，經該會擇優核定補助所致，其中海洋能及氫能各補助3件及8件，尚有盤點優良海洋能開發場域及天然氣混燒氫氣燃燒技術等項目，112年度無核定件數。另國科會投入前瞻技術項目，截至113年4月底止，尚未促成國內學研與國際知名機構國際合作，又該會考量氫能仍屬前瞻科技研發，尚待技術發展成熟方能落實應用於新設科學園區，仍未依規劃於科學園區場域進行先導示範。經函請國科會檢討研謀改善，俾達成以科技研發落實淨零轉型之目標。據復：為使有限資源發揮最大效益，將持續研擬重點科研項目，廣邀學研團隊參與，並已規劃與德國及法國就前瞻能源、氫能及碳捕捉、利用與封存技術等議題進行交流討論，研擬後續雙邊合作機制，另將綜整考量前瞻科技之安全穩定性、技術發展階段及可行性等，評估落實應用於新設科學園區之可能性。

## （四）　建構科研創新創業聚落，輔導新創團隊成長，惟國外團隊留臺發展比率、新創團隊取得國內外資源及部分空間使用率尚待提升，又營運結果尚無法收支平衡，允宜檢討改善，俾利新創發展及基地永續經營。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為強化科研新創輔導能量，透過建構國際級科研創新創業聚落，並結合產業資源，吸引國際創業家來臺發展，輔導新創團隊成長，增進臺灣創新創業競爭力，辦理青年科技創新創業基地建置計畫及科技新創生態鏈結計畫，112年度預算數分別為1億600萬元及9,936萬餘元，實現數1億600萬元及9,052萬餘元，已實現比率各100.00％及91.11％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　建置臺灣科技新創基地培育新創團隊，國外新創團隊留臺成立公司比率待提升，且以前年度輔導團隊取得中後期資源尚不及國際水準，另基地營運結果短絀，與自主營運目標仍有差距：國科會為促進創新創業發展，自106年度辦理青年科技創新創業基地建置計畫，107年度成立臺灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA），並以「國際級創新創業基地營運及品牌經營」、「國際新創加速計畫引進及新創團隊培育」及「臺灣與國際新創生態圈夥伴鏈結」作為計畫主要目標，112年度執行結果，已輔導167組新創團隊，協助取得國內外資金83億9,123萬餘元。經查執行情形，核有：（1）該計畫透過引進國際知名加速器，招募新創團隊進駐

表5　112年底國外新創團隊留臺成立新創公司情形

單位：組、家、％

| 項目 年度 | 輔導國外團隊 | 團隊留臺成立新創公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 留臺發展比率 | 已登記廢止公司 |
| 合 計 | 396 | 91 | 22.98 | 15 |
| 107 | 53 | 17 | 32.08 | 3 |
| 108 | 48 | 9 | 18.75 | 4 |
| 109 | 54 | 18 | 33.33 | 3 |
| 110 | 73 | 20 | 27.40 | 4 |
| 111 | 86 | 19 | 22.09 | 1 |
| 112 | 82 | 8 | 9.76 | － |

資料來源：整理自國科會提供資料。

TTA，107至112年度累計培育849組新創團隊參與輔導課程，包括國內團隊453組及國外團隊396組，惟國外團隊留臺落地發展，成立新創公司者僅91組，占輔導團隊之22.98％，且截至112年底止，已有15家國外團隊留臺成立之新創公司廢止登記（表5）；（2）國科會為掌握新創團隊輔導效益，於112年10月辦理107至111年度輔導之682組新創團隊動態追蹤調查，經該會調查結果，尚未取得募資者計412組，已成功募資者270組，其中進入種子輪、天使輪及A輪等創業初期階段173組，進入B輪以後（含D輪

圖4　107至111年度輔導團隊成功募資者募資階段

註：1.資料日期：112年10月。

2.資料來源：整理自國科會提供資料。

圖4　107至111年度輔導團隊成功募資者募資階段

註：1.資料日期：112年10月。

2.資料來源：整理自國科會提供資料。

及出場）募資階段僅23組（圖4），占成功募資者之8.52％，與國際水準16％相較，仍有提升空間；（3）國科會為使TTA朝永續發展方向，自109年度推動TTA自主營運機制，112年度營運結果，營運商（財團法人工業技術研究院，下稱工研院）自籌款為1,279萬餘元，自籌比率30.11％，僅較111年度之29.31％增加0.8個百分點，未達逐年提升營運商自籌比率5個百分點之目標，另112年度TTA營運費用4,247萬餘元，較111年度之3,921萬餘元，增加326萬餘元，營運短絀2,970萬元，與計畫規劃逐年降低營運費用及全面自主營運之目標，尚有差距等情事。經函請國科會持續協助新創團隊發展，並加強控管TTA營運費用及拓展服務項目，俾利新創成長及基地永續經營。據復：（1）已規劃與國際新創機構合作，鼓勵國外新創團隊來臺落地進駐TTA；（2）將著重經營以前年度輔導團隊生態圈，協助團隊進行下一輪募資，並透過企業合作引薦方式，促進國內外新創發展與合作；（3）已研議將使用率較低之會議室改裝為共享辦公空間出租，並加強推廣活動場地租借及調整租借費用，提高營運商自籌比率，另將持續加強營運費用控管，推動節能減碳，降低長期維運成本。

2.　建置臺灣科技新創基地南部據點，串聯南部特色資源與產業，惟新創團隊取得國內外資源及國外團隊進駐比率尚有提升空間，另部分空間使用率待強化，且未訂定營運收支平衡階段性可行目標：國科會為提升南臺灣新創國際競爭力，於110年12月成立TTA南部據點（TTA South），並自111年度執行科技新創生態鏈結計畫，期透過引進潛力企業與新創團隊進駐，串聯南部特色資源與產業，建構南臺灣新創生態系，112年度執行結果，已引進8家企業與加速器，及38組新創團隊進駐TTA South，帶領新創團隊參與12場國際展會，促成國際商機約2億500萬元，並協助拓展50項產品線，進入服務與商業驗證等商品化階段。經查執行情形，核有：（1）該計畫主要目標包括協助新創團隊取得創投資金，加速研發成果商業化，111及112年度分別計有11組及16組團隊提出取得國內外資金需求，其中僅1組及3組新創團隊成功取得國內資金各3,500萬元及8,000萬元，約占各該年度提出需求團隊之9.09％及18.75％，另國外募資方面，已由委託營運商（工研院）分別提供6組及15組新創團隊營運發展、國際市場商機與募資內容等相關建議，因與具國外資金或投資海外之加速器及創投尚在媒合洽談中，截至112年底止，均未取得國外資金；（2）該計畫規劃招募國外新創團隊來臺鏈結合作，促進國際人才來臺落地發展，截至112年底止，累計引進8組國外團隊進駐TTA South，其中5組已離駐，僅餘3組團隊尚在進駐中，占國、內外38組進駐團隊之7.89％，與TTA近3年度（110至112年度）平均培育國外團隊比率48.73％相較，尚有提升空間；（3）TTA South提供進駐企業及團隊申請租用空間計83個單位（333坪），包含24間獨立辦公室、8間個人辦公室及51席共同工作空間，截至112年底止，獨立及個人辦公室計有2間未出租，空間使用率已達93.75％，惟共同工作空間尚有27席未出租，空間使用率僅47.06％；（4）國科會為使TTA South營運朝財務穩定發展及自主永續經營，112年度委託工研院以市場、技術及財務可行性與民間參與效益等面向進行基地營運移轉（Operate－Transfer, OT）評估，並以112年度營運成本2,005萬元作為評估基礎，評估結果，短中長期財務收支難以平衡，案經國科會檢討，將持續節流及調整裝修，並評估調高租金對新創進駐之衝擊等，惟尚未訂定階段性可行目標等情事。經函請國科會精進輔導措施及國外團隊招商策略，並加強推廣場域租借服務，審慎規劃調整營運策略，俾促進新創事業發展及國際新創合作交流，並逐步達成基地永續發展。據復：（1）將持續調查新創團隊募資需求，協助完備各階段募資條件；（2）將透過與加速器及創育機構等策略夥伴合作，加強引進國外團隊進駐，並持續蒐集以前年度進駐之國外新創團隊在臺發展現況，開創跨國交流合作契機；（3）已規劃提供未出租空間予潛力科研及國外團隊使用，另將透過鏈結學研機構及產業聯盟，辦理活動及交流，提高基地空間租借服務及效益；（4）已每年評估TTA South發展情況，滾動調整營運策略，將於穩定運作前提下，適時再辦理基地OT評估。

（五）　補助大專校院延攬及獎勵特殊優秀人才計畫，補助人數已達年度目標值，惟部分大專校院補助副教授職級以下比率未達自訂標準，且年度績效報告部分成果誤植，暨間有受補助大學召開會議審議及推薦獎勵研究績效傑出人員，相關會議紀錄未敘明獎勵人員受獎勵資格標準，允宜檢討妥處，俾達成延攬優秀科技人才及保障年輕研究學者之計畫目標。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為落實行政院延攬及留住大專校院特殊優秀人才之彈性薪資政策，訂定國家科學及技術委員會補助大專校院研究獎勵作業要點（下稱補助獎勵要點），針對研究績效傑出之大專校院辦理補助研究獎勵措施，並由各大專校院訂定支給規定及組成審查委員會，以獎勵績效卓著之教學研究人員，期能延攬及獎勵特殊優秀人才，達到攬才及留才目的，據以提升我國競爭力及培育優質人才。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分大專校院補助副教授職級以下比率未達自訂標準，或尚有提升空間，又年度績效報告部分成果誤植，不利作為考評參據：依據國科會補助大專校院延攬及獎勵特殊優秀人才計畫（下稱延攬及獎勵人才計畫）112年度綱要計畫書列載，為提升我國學術研究績效達國際競爭水準，培育國際高等教育人才及優質人才，以補助大專校院獎勵總人數3,740人為目標；為持續壯大國內科技研發能量，挑戰設定5年內獎勵副教授職級以下人數占總獎勵補助人數30％，以達兼顧延攬並留住科研人才之成效。復依補助獎勵要點第4點第4項第2款規定：「為鼓勵年輕研究人員，並保障不同職涯階段研究人員投入研究，申請機構應訂定副教授或相當職級以下人數占獎勵對象人數之最低比率。」同要點第11點第1項規定：「申請機構應……繳交執行績效報告，本會將進行考評，考評結果列為未來是否補助或補助增減之參考。」經查國科會112年度辦理延攬及獎勵人才計畫（補助期間為111年8月至112年7月），核定補助大專校院113家，補助人數3,899人，其中補助副教授職級以下共1,174人，占總人數之30.11％，均已達年度績效目標值。又各大專校院為辦理延攬及獎勵人才計畫，均訂有支給規定，並規範副教授職級以下人數占總獎勵人數之最低比率，惟其中國立中央大學、國立高雄大學及朝陽科技大學補助副教授職級以下人員各31人、1人及3人，均未達各該校自行訂定之副教授職級人數最低比率之35人（20％）、3人（15％）及4人（30％），據說明主要係教師多申請教育部高等教育深耕計畫彈性薪資，或副教授職級以下人員提出申請者較少所致。另112年度受補助之大專校院113家，其中28家訂定之副教授職級以下人數占總獎勵人數最低比率小於10％，且據國科會提供資料，計有遠東科技大學等9所大專校院，符合補助資格之副教授職級以下人數占總符合補助資格人數比率，與其自行訂定之最低比率，差異逾30個百分點（圖5）。另查，各大專校院應於補助期間結束前提交執行績效報告，由國科會併同新年度申請書辦理考評，作為未來補助增減之參考，審查重點包括上年度各大專校院獎勵對象資格及受獎勵人員是否達自訂獎勵比率等，惟經檢視各大專校院111及112年度績效報告所列7,908筆獎勵人員資料，其中

％

資料來源：整理自國科會提供資料。

圖5　112年度大專校院符合補助資格者副教授職級以下人數占比與支給規定最低比率差異逾30個百分點情形

％

資料來源：整理自國科會提供資料。

圖5　112年度大專校院符合補助資格者副教授職級以下人數占比與支給規定最低比率差異逾30個百分點情形

獎勵金額誤植者22筆、受獎勵人員非新聘人員卻註記為新聘者44筆、獎勵人員職級誤植者6筆，績效報告成果誤植，不利作為計畫考評參據。經函請國科會研謀妥處，以達延攬優秀科技人才及保障年輕研究學者之計畫目標。據復：將持續追蹤各大專校院補助副教授職級以下比率情形，適時提供可補助人數與實際補助人數差距較大之大專校院相關精進建議，並將加強檢核績效報告填報結果，減少誤植情形。

2.　國立陽明交通大學召開審議會議，審議及推薦獎勵研究績效傑出人員，惟相關會議紀錄均未敘明受獎勵人員於研究領域績效傑出情形：依據補助獎勵要點第3點第1項規定：「獎勵對象：申請機構內教學研究人員……經申請機構審核機制認定為學術研究、產學研究或跨領域研究之績效傑出者，不含教學績效傑出人員、行政工作績效卓著人員……。」同要點第4點第3項規定：「獎勵對象之審議流程：應經申請機構之審核機制及組成審查委員會評估績效卓著者，方得給予獎勵。」復依國立陽明交通大學（下稱陽明交大）延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則第3點規定：「特殊優秀教研人員資格標準……（二）傑出教研人員……2.過去5年曾獲教育部教學獎項或本校傑出教學獎合計2次（含）以上，並獲得其所屬系院級單位推薦者。……（三）績優教研人員：研究、教學、服務績效優良有特殊成就並獲得其所屬院級單位推薦者。……。」經查陽明交大每年由校內各院級單位組成審查委員會，召開彈性薪資審議會議，審議及推薦獎勵補助人員名單及補助金額，由各院訂定獎勵名額比率及評比項目比重等審查標準。111及112年度經陽明交大審查委員會審核獲國科會獎勵人數695人，總金額1億899萬餘元，其中2人獲獎緣由為過去5年曾獲教育部教學獎項或該校傑出教學獎合計2次以上；40人為績優教研人員之教學類；28人為績優教研人員之服務類；350人為績優教研人員，惟陽明交大於審議會議紀錄，均未明確敘明各該受獎勵人員是否屬研究類績效優良，難以認定其研究領域績效傑出情形。經函請國科會督促妥處，以避免政府（教育部及國科會）有限資源重複配置，並強化補助資源投入之正當性。據復：陽明交大嗣後將詳予記錄推薦理由，以利外界瞭解。

（六）　補助財團法人國家實驗研究院提供技術服務，整體共通性績效指標均已達年度目標值，惟部分中心自籌收益率下滑，或未達關鍵性特色量化指標目標值，又研發成果授權尚有提升空間，貴重儀器系統管理及使用效能待改善；台灣半導體研究中心雲端環境部分月份核心運算使用率滿載或過載，製程技術尚未接軌產業技術發展，又國際合作待強化，人才量能仍待提升等，允宜督促研謀改善，以賡續推動尖端科技研究。

表6　112年度國家實驗研究院共通性績效指標達成情形

| 面向 | 績效指標 | 衡量標準 | 目標值 | 達成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務 | 技術服務績效 | 產學研界服務人數（人） | 15,393 | 15,892 |
|  |  | 研發平臺服務人數（人） | 78,693 | 79,450 |
| 研發 | 支援學術研究 | 發表論文數（篇） | 3,326 | 3,571 |
|  |  | 獲得專利數（件） | 175 | 189 |
| 育才 | 人才培育推廣 | 人才培訓人次（人次） | 28,856 | 30,325 |
| 營運 | 自籌 | 自籌收入（新臺幣千元） | 1,797,235 | 2,623,319 |
|  | 收入 | 年度自籌款比率（％） | 28.00 | 36.73 |
| 資料來源：整理自國研院提供資料。 |  |  |  |  |

政府為因應國家未來科技研究需求，建立良好研究環境，有效利用共同實驗設施，推動尖端科技研究，以提升科技研究水準，92年6月1日依財團法人國家實驗研究院設置條例規定，以國家科學及技術委員會（下稱國科會）為主管機關，設置財團法人國家實驗研究院（下稱國研院），下設國家實驗動物中心（下稱動物中心）、國家地震工程研究中心（下稱國震中心）、國家高速網路與計算中心、台灣半導體研究中心（下稱半導體中心）、科技政策研究與資訊中心、台灣海洋科技研究中心（下稱海洋中心）及台灣儀器科技研究中心等7個中心，112年度獲國科會補助33億8,622萬餘元，實現數33億820萬餘元，已實現比率97.70％，並於服務、研發、育才及營運等面向，訂定技術服務績效等5項共通性績效指標、7項衡量標準，執行結果，產學研界及研發平臺服務人數、發表論文數及獲得專利數、人才培訓人次、自籌收入及自籌款比率，均已達年度目標值（表6）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分中心自籌收益率下滑，或未達關鍵性特色量化指標目標值，又研發成果授權尚有提升空間，貴重儀器監測數據蒐集系統資料品質及貴重儀器使用效能待改善：國研院依據各中心屬性，建立關鍵性之特色量化指標，並協助研擬中心具體之服務模式與自籌收入規劃，定期追蹤各中心自籌收入運用及管理機制；另積極推廣研發成果，強化鼓勵各中心進行技術及專利之開發、授權及讓與，協助國內產業升級；復以資料視覺化工具呈現共用核心設施或貴重儀器之設備數量、使用時數、效能、服務對象等，強化全院經費使用成效，提升全院效能管考品質。經查執行情形，核有：（1）國研院112年度自籌收入26億2,331萬餘元，占年度總收入71億4,254萬餘元之36.73％，已達成年度目標值，惟其中國震中心112年度自籌收入2億3,151萬餘元，未達年度目標值之2億8,000萬元，又全院112年度自籌收益率9.17％，較111年度之14.39％，減少5.22個百分點，且各中心均呈現下滑，尤以國震中心、動物中心及海洋中心各減

表7　國家實驗研究院自籌收益率增減情形

單位：％、百分點

| 中心名稱 | 111年度 | 112年度 | 112較111年度 增減百分點 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全 院 | 14.39 | 9.17 | - 5.22 |
| 國家實驗動物中心 | 6.87 | - 8.27 | - 15.14 |
| 國家地震工程研究中心 | 17.88 | - 9.13 | - 27.01 |
| 國家高速網路與計算中心 | 9.79 | 6.83 | - 2.96 |
| 台灣半導體研究中心 | 15.29 | 9.08 | - 6.21 |
| 台灣儀器科技研究中心 | 23.41 | 21.39 | - 2.02 |
| 科技政策研究與資訊中心 | 6.85 | - 0.22 | - 7.07 |
| 台灣海洋科技研究中心 | 55.23 | 44.91 | - 10.32 |
| 院本部 | 15.90 | 50.78 | 34.88 |

註：1.自籌收益率=（收入－支出）÷支出×100％。

2.資料來源：整理自國研院提供資料。

少27.01、15.14及10.32個百分點（表7）最多，據說明主要係承接委辦計畫減少、大型委辦計畫陸續結束，及設施修繕費與公用事業費、研究船出海等相關支出增加所致；（2）各中心112年度共訂定41個關鍵性特色量化指標，多已達所設定指標目標值，惟海洋中心設定之指標計10個，其中提供震測服務之探測長度1,147公里，未達年度目標值之1,500公里，據說明主要係學研界探測深部沉積地層與地殼之需求較少所致，又顯微拍照疊合系統數位典藏服務之照片數量50,629張，雖達預計目標值5,000張，惟較111年度之127,490張減少76,861張，約60.29％，且目標值訂定過於保守，未具挑戰性；（3）各中心112年度共申請專利16件、專利獲證34件，惟研發成果授權25件、授權金3,030萬餘元、專利授權金2,522萬餘元，均較111年度之研發成果授權36件、授權金3,325萬餘元、專利授權金2,680萬餘元減少，且其中海洋中心均無研發成果及專利授權，半導體中心雖累計取得專利102件，惟均無專利授權，研發成果授權亦僅1件，尚有提升空間；（4）國研院於110年度自行開發監測數據蒐集系統（下稱DAS系統），要求各中心將購置成本1,000萬元以上之貴重儀器各年度使用時數等資料匯入，並訂有稼動率、妥善率等指標，作為考核儀器運用效率之參據，截至112年底止，DAS系統列管全院貴重儀器計82項，購置成本75億5,367萬餘元，惟半導體中心於110年度購置之高速量產型光學曝光系統（3億2,000萬元）及化合物半導體磊晶機（4,500萬元）等2項貴重儀器，已公告對外提供服務收費，卻漏未納入DAS系統管理，或部分貴重儀器系統呈現之預計可使用時數逾單月最高可使用時數，或資料缺漏，又部分貴重儀器稼動率、妥善率未達80％，或實際提供外界服務時數低於預期，或年度收入不敷支應維護成本等，使用效能待提升等情事。經函請國科會督促研謀妥處，以達成自主營運與協助產業轉型之計畫目標，並提升貴重儀器使用效能。據復：（1）將推展相關服務平臺與研發成果，提升整體營運成效；（2）將積極推廣海洋中心震測服務，並研議訂定更具挑戰性之目標值；（3）將研議研發成果推廣及產業效益強化措施，以利關鍵技術協助產業界，發揮研發成果價值；（4）已要求設備管理單位設定未來年度貴重儀器使用規劃，及擬定新購置貴重儀器之上線服務期程，並納入系統管理，另報廢或汰換老舊、使用率較低之儀器，及加強推廣並確實統計使用狀況，以強化整體服務量能。

| 表8 112年4月至113年2月台灣半導體研究中心各區SL之16奈米及28奈米製程使用情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：％、個 |  |  |  |  |
| SL 名稱 | 製程 類別 | 月核心運算使用率尖峰值範圍 |  | 核心運算使用率尖峰值逾80％之月份數 |
|  |  | 最低值 | 最高值 |  |
| 北區 | 16奈米 | 1.39 | 35.12 | － |
|  | 28奈米 | 15.30 | 98.22 | 4 |
| 新竹 | 16奈米 | 18.22 | 98.04 | 3 |
|  | 28奈米 | 0.83 | 25.22 | － |
| 臺南 | 16奈米 | 37.07 | 100.00 | 6 |
|  | 28奈米 | 53.15 | 100.00 | 4 |
| 資料來源：整理自半導體中心提供資料。 |  |  |  |  |

| 2. 半導體中心建置雲端晶片系統設計及雲端人工智慧物聯網運算環境，並建立晶片設計管制實驗室，惟部分月份核心運算使用率多為滿載或過載狀態，又前瞻製程技術尚未能接軌實際產業技術發展，多數國際合作合約及計畫已屆期終止，且113年未再參與國際組織，加以面臨人才招募困難，研究量能尚待提升：國研院為因應新興電子系統智慧化發展趨勢，於108年1月將轄下國家晶片系統設計中心及國家奈米元件實驗室，合併為半導體中心，由國科會補助半導體中心辦理半導體技術開發與人才培育服務計畫，透過整合已建立之晶片設計與半導體製程技術，提供產學研界半導體技術整合研究環境及研發平臺，並培育半導體領域相關實作人才，112年度預算數9億9,574萬餘元，實現數為9億6,061萬餘元，已實現比率96.47％。經查執行情形，核有：（1）半導體中心引進及開發電子設計自動化軟體（下稱EDA軟體）、標準元件庫、矽智產及人工智慧系統晶片設計平臺，並建置雲端晶片系統設計（下稱EDA Cloud）及雲端人工智慧物聯網運算環境（下稱AIOT Cloud），提供國內大專校院教師申請及開立帳號，於雲端環境運行EDA軟體等工具，其中EDA Cloud包含互補式金屬氧化物半導體40奈米CMOS等10項製程服務，110至112年度開立帳號數量分別為5,289個、5,635個及5,740個；AIOT Cloud主要係專案提供學界處理器平臺矽智財設計整合運算環境，110至112年度開立帳號數量為各67個、56個及70個，近3年度相關帳號申請數量均呈上升趨勢。半導體中心雖陸續購置運算伺服器，提升運算量能，惟112年1至12月EDA Cloud月核心運算使用率尖峰值介於73.53％至91.31％間，多為滿載狀態；AIOT Cloud按各教師專案計畫時程需求，多集中於6月及7月處理晶片設計事宜，核心運算使用率尖峰值分別高達100％及99.92％，呈過載狀態，運算量能不敷學界使用需求；（2）半導體中心為培育前瞻晶片設計人才，及擴展16奈米FinFET（下稱16奈米）及28奈米CMOS（下稱28奈米）前瞻設計製程晶片量能，建置北區、新竹及臺南晶片設計管制實驗室（Security Lab, SL），並於112年度新購置高階運算伺服器及高效能檔案伺服器，以汰換舊有設備及強化運算量能，惟據半導體中心提供資料，112年4月至113年2月共11個月，北區SL之28奈米、新竹SL之16奈米及臺南SL之16奈米與28奈米等前瞻晶片製程，月核心運算使用率尖峰值之最高值介於98.04％至100％間，月核心運算使用率尖峰值逾80％之月份各計4個月、3個月、6個月及4個月（表8），且多為連續月份，據說明主要係該等月份為晶片設計定案截止之高峰期所致；（3）半導體中心自104及108年度提供學界執行28奈米及16奈米製程服務，已屆8年及4年餘，復為強化學界16奈米等高階前瞻製程技術，及增進與產業界技術實際接軌能力，於112年度新增開設16奈米虛擬製程課程，惟北區SL學界主要使用仍為28奈米，16奈米使用仍少，又產業界已陸續發展12奈米、10奈米、7奈米、5奈米及3奈米等先進製程技術，半導體中心仍僅提供學界執行28奈米及16奈米製程服務，尚待擴展新製程，以接軌實際產業界技術發展；（4）半導體中心自93年度起陸續與多國專業研究機構簽訂14件國際合作合約，並共同推動國際合作計畫，強化雙邊或多邊半導體技術合作及人才培育，惟截至113年4月底止，除與4所大學共3件國 表9 113年4月底台灣半導體研究中心尚在執行期間之國際合作計畫及合約 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合作機構 | 執行期間 | 合作計畫名稱 |
| 1.國際合作合約 |  |  |
| 加拿大多倫多大學 | 109.05.28－114.05.27 |  |
| 美國中佛羅里達大學 | 109.02.09－114.02.08 |  |
| 日本東北大學流體科學研究所 | 108.10.19－113.10.18 |  |
| 2.國際合作計畫 |  |  |
| 加拿大多倫多大學 | 113.05.01－115.04.30 | 次世代化合物半導體前瞻研發專案計畫 |
| 澳洲雪梨科技大學 | 111.07.01－114.06.30 | 人工智慧腦機介面晶片系統開發與應用 |
| 資料來源：整理自半導體中心提供資料。 |  |  |

際合作合約及2件國際合作計畫（表9）尚在執行外，其餘國際合作合約及計畫均已屆期終止，據說明主要係中心整體策略方向調整及雙方研究團隊人員異動所致，又自99年度起派員參與國際電機電子工程師學會（IEEE）等國際組織委員會，擔任會議技術委員或主席，截至112年底止任期均已屆期，113年度未再參與國際組織委員會，相關國際合作及交流仍待強化；（5）半導體中心編制內預算人力288人，近年因應量子新興科技發展，及政府於112年底提出之晶片驅動臺灣產業創新方案，規劃新增編制外人力121人，並透過校園招募活動、提供半導體優秀育才獎學金，及與學界合聘或兼聘教授等，以延攬半導體人才，惟截至113年3月底止，編制內實際聘用人力276人，編制外人力僅52人，尚有缺口81人，人才量能仍待提升等情事。經函請國科會督促妥處，以提升半導體科技研發能量，及達成培育半導體人才之計畫目標。據復：（1）已規劃運算伺服器升級作業，並依學界用戶動態調整各項資訊系統，降低用戶增加所產生之衝擊；（2）113年度將辦理28奈米雲端設計運算服務環境，及16奈米設計服務資安骨幹等升級作業；（3）將持續擴大製程晶片設計相關課程，並建立可滿足7奈米以下之設計服務環境；（4）將持續以會員身分參與國際組織，並與法國、德國等國家之指標性研究單位評估下世代半導體技術應用合作之可能性；（5）已推動及優化校園招募、人才儲備及實習計畫等攬才措施，確保研究量能提升。

## （七）　補助財團法人國家同步輻射研究中心維運及建置光束線實驗設施，並推動中子散射應用研究，完善先進光源設施研發環境，惟光束線實驗設施建置進度及開放用戶使用時間比率待提升，另系統元件仰賴國外技術或原廠已停止生產，中子領域研究團隊及新進計畫主持人人數下滑，允宜督促研謀妥處，以發揮光源能量使用效益及服務品質。

國家科學及技術委員會（下稱國科會）為完善先進光源設施研發環境，提供國際級先進光源實驗設施與技術，增進臺灣科學研究競爭優勢，補助財團法人國家同步輻射研究中心（下稱國輻中心）辦理基礎科學研究計畫－國輻中心業務推動與設施管理（下稱國輻中心業務推動計畫）及臺灣光子源光束線實驗設施建置等計畫，維運臺灣光源（Taiwan Light Source, TLS）、臺灣光子源（Taiwan Photon Source, TPS）同步加速器與光束線實驗設施、澳洲中子設施「冷中子三軸散射儀」（Spin－polarized Inelastic K－space Analyzer, SIKA）及日本Spring－8之臺灣光束線實驗設施，暨建置TPS光束線實驗設施等，112年度預算數19億2,098萬餘元，實現數18億5,309萬餘元，已實現比率96.47％。經查執行情形，核有下列事項：

表10　112年度TPS第3階段建置計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 光束線實驗設施／項目 |  | 編號 | 預算數 | 實現數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 實現率 |
| 合 計 |  |  | 383,427 | 203,274 | 53.02 |
| 半導體二維薄膜繞射 |  | 20A | 37,850 | 10,514 | 27.78 |
| 柔X光吸收光譜 |  | 32A | 62,400 | 40,215 | 64.45 |
| 龍光束線 |  | 33A | 30,000 | 21,263 | 70.88 |
| 軟X光吸收能譜 |  | 35A | 50,000 | 32,929 | 65.86 |
| X光吸收光譜 |  | 38A | 61,500 | 36,244 | 58.93 |
| 室壓／真空光電子能譜 |  | 43A | 70,000 | 36,827 | 52.61 |
| 高解析X光光譜 | 光束線 | 47A | 50,000 | 12,990 | 25.98 |
|  | 實驗站 |  | 12,596 | 2,784 | 22.10 |
| 其他共用項目 |  |  | 9,081 | 9,508 | 104.71 |

註：1.原位依序蛋白質結晶學（11A）及小角度X光散射光束線（14A）預計於113年度設計建置，爰112年度未有預算數。

2.其他共用項目係指通用設施及輻射安全偵測系統擴充建置、專案人力經費、國外旅費。

3.資料來源：整理自國輻中心提供資料。

1.　臺灣光子源光束線實驗設施建置進度未如預期，又已建置完成之光束線實驗設施開放時程延後或用戶使用時間比率待提升：依據111及112年度「臺灣光子源光束線實驗設施建置計畫－第三期」計畫書列載，國輻中心為健全光源實驗技術網，規劃分3階段建置25座TPS光束線實驗設施；第3階段預計建置9座光束線實驗設施，主要係提供光譜與散射等重要實驗技術。經查國輻中心自100年度起陸續推動TPS光束線實驗設施第1至第3階段建置計畫，截至112年底止，第1、2階段建置計畫已完成16座光束線實驗設施；第3階段建置計畫，除柔X光吸收光譜（32A）光束線實驗設施已完成基本建置，辦理試車作業外，其餘8座尚在建置中，112年度編列預算數3億8,342萬餘元，實現數2億327萬餘元，已實現比率僅53.02％，其中半導體二維薄膜繞射（20A）及高解析X光光譜（47A）等2座光束線實驗設施已實現比率均未及5成（表10），據說明主要係設備規格較高，相關元件製作困難，或刻正重新評估採購元件型號，設計及採購期程較預計延後，或跨年度執行所致。另查，前揭已建置完成之16座光束線實驗設施，原規劃於112年底前全數開放用戶使用，惟截至112年底止，尚有軟X光奈米顯微術（27A）光束線實驗設施，因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，重要關鍵元件延遲交貨，尚在辦理試車作業中，開放用戶使用期程延後；又已開放用戶使用之15座光束線實驗設施，除微米晶體結構解析（15A）、奈米角解析光電子能譜（39A）及次微米軟X光能譜（45A）等3座係新開放使用，

表11　TPS光束線實驗設施連續3年度開放使用時間未達75％之情形

單位：％

| 光束線實驗設施 | 編號 | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高解析度粉末繞射 | 19A | 60 | 70 | 70 |
| 軟X光生醫斷層掃描顯微術 | 24A | 20 | 55 | 55 |
| 奈米X光顯微術 | 31A | 30 | 35 | 35 |
| 軟X光散射 | 41A | 60 | 60 | 60 |

資料來源：整理自國輻中心提供資料。

或因與德國合作建置，依雙方所簽定之合作備忘錄，最高提供用戶使用時間為20％外，其餘12座光束線實驗設施扣除維護及升級研究時段後，最高可開放75％時段供用戶使用，惟尚有4座開放用戶使用時間比率已連續3年度（110至112年度）未達75％（表11）。經函請國科會督促加強控管計畫進度，並研議增加用戶使用，俾如期發揮光源能量使用效益。據復：已積極趕辦設備組裝及整合測試作業，避免影響光束線實驗設施建置期程；另軟X光奈米顯微術（27A）光束線實驗設施已規劃於113年度開放用戶使用；刻正進行光束線實驗技術發展及設備研發，預計114年度開放實驗新功能後，開放用戶使用比率可達75％。

2.　推動多項同步加速器及光束線實驗設施維運措施，惟仍有人為操作導致故障停機情形，且相關管控報表未臻完備，又部分系統元件仰賴國外技術或原廠已停產：國輻中心為有效運轉及利用同步輻射設施，辦理國輻中心業務推動計畫，下分4項子計畫，其中「TLS運轉維護」及「TPS運轉維護」2項分項計畫，係透過定期性保養維護同步加速器相關子系統及光束線實驗設施，汰舊維修困難之零組件與設備，強化異常現象分析及優化實驗設施功能等多項維運措施，提供用戶長時間及連續之高可靠度光源品質進行尖端科學研究，112年度預算數6億1,427萬元，實現數5億4,833萬元，已實現比率89.27％。經查110至112年度TLS、TPS同步加速器及光束線實驗設施扣除因電壓驟降等因素，發生故障停機次數分別計150次及99次，故障發生原因包括人員操作程序錯誤或施工（試車）人員誤觸連鎖系統等人為操作因素，又該中心為有效分析故障停機原因及管控檢修進度，已定期記錄同步加速器及光束線實驗設施故障追蹤與維護情形，惟其中光束線實驗設施故障管控報表僅記錄故障時間、原因及處理進度等，未有影響用戶實驗時間及人次等資訊，尚難有效評估事件之影響性，作為後續加強維運及購置備品之參考。另查，TLS及TPS運轉維護項目包含加速器本體【線型加速器（含直線加速器）、磁鐵、高頻及儀控等系統】、通用系統（含機電及低溫系統）及光束線實驗設施，其中直線加速器及低溫系統因由國外廠商設計製造，其軟硬體之智慧財產權歸屬於廠商，相關維運及備品購置受限於國外廠商技術及維護契約內容，影響維護效率，據國輻中心統計，截至112年底止，TLS、TPS同步加速器相關系統及光束線實驗站原廠已停止或宣布將停止生產之元件共117項，除43項經評估故障機率低，備品數量尚足夠，或已有相容產品可更換外，其餘74項元件或無備品，或備品量少，或尚須進行相似元件之相容性功能測試，潛藏未來備品取得及維運困難風險。經函請國科會督促檢討精進維運措施，並逐步強化技術自主性，俾維持光源穩定度與服務品質。據復：已透過優化標準作業程序及辦理運轉操作培訓課程等改善措施，降低故障停機次數，並於光束線實驗設施故障管控報表增加影響用戶實驗情形等資訊，作為後續精進維運措施之參考，另將逐步發展自主研發能力，及尋找可替代或其他供應商相似性元件，並增加備品安全存量，降低潛在供應中斷風險。

表12　臺澳中子人才培育與研究推廣計畫補助PI出國執行實驗情形

單位：件、人

| 年度 項目 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 執行計畫件數 | 37 | 29 | 11 | 14 | 35 |
| 補助PI人數 | 22 | 20 | 9 | 9 | 15 |
| 新進PI人數 | 8 | 4 | 1 | － | 3 |

資料來源：整理自國輻中心提供資料。

3.　中子領域研究團隊及新進計畫主持人人數下滑，且產業應用中子技術實績仍少：國科會為推動中子散射應用研究，與澳大利亞核子科學與技術組織（下稱ANSTO）合作興建中子散射實驗設施SIKA，並由國輻中心維運SIKA實驗站之軟硬體設施，鼓勵中子用戶赴國外中子實驗設施進行實驗，及提供臺灣用戶赴澳洲進行實驗之行政與技術支援，112年度補助國輻中心於國輻中心業務推動計畫項下執行「臺澳中子設施運轉維護」分項計畫（經費1,059萬餘元），及辦理「臺澳中子人才培育與研究推廣計畫」（下稱中子計畫）（經費500萬元）。經查國輻中心執行中子計畫，108至112年度補助用戶赴國外中子設施進行實驗件數介於11件至37件，其中110及111年度因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，部分實驗取消或改採郵遞樣品方式進行，補助執行計畫件數減少，112年度隨疫情緩和，執行計畫件數由110及111年度之11件及14件，提升至35件，惟補助計畫主持人（Principal Investigator, PI）僅15人，較108及109年度之22人及20人減少，且因國內具中子實驗技術及相關應用經驗之學者少，110至112年度新進PI人數合計僅4人（表12）。另查，國輻中心因應ANSTO已開發中子實驗設施運用於生醫及綠能產業之相關技術，為推廣業界運用中子技術解決產業問題及創新轉型，自111年度選派專職人員赴ANSTO受訓及辦理中子產業應用與推廣，並於112年3月開放產業諮詢新材料之開發及優化、結構之分析及評估等服務，惟截至112年底止，產業應用中子技術實績僅1件。經函請國科會強化推廣措施，以促進國內中子用戶群體成長及帶動產業創新發展。據復：將持續於學會年會等進行推廣演講，及媒合新主持人與現有主持人合作，加深從事中子研究之意願，另已建置中子科技產業應用資訊中文網站，提供國際間將中子科技運用於產業範例，宣導該中心中子小組之產業服務，以提升中子應用於國內產業之需求。

## （八）　設置科學園區已成功帶動經濟成長及產業結構轉型，並為滿足廠商用地需求，推動擴建科學園區產業用地，惟部分已開發園區因環境影響評估審查結論相關限制，影響廠商進駐意願，另部分科學園區籌設或擴建計畫期程展延且經費大幅增加，或用地取得進度延後，允宜研謀改善，俾達成科學園區設置效益，及如期供給產業用地，協助產業發展。

政府為引進高科技產業與人才，建立高科技產業發展基地，促進產業創新與升級，由國家科

表13　112年底執行中之科學園區籌設或擴建計畫

單位：新臺幣百萬元、公頃

| 計畫名稱 | 預估開發期程 | 核定開發經費 | 面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 234,860 | 913.20 |
| 新竹科學園區 寶山用地擴建計畫 | 107－113 | 8,132 | 32.72 |
| 新竹科學園區寶山用地第2期擴建計畫 | 109－115 | 39,223 | 91.02 |
| 新竹科學園區 X基地籌設計畫 | 109－116 | 24,990 | 3.76 |
| 臺中科學園區 擴建2期籌設計畫 | 110－115 | 44,783 | 93.94 |
| 南部科學園區 臺南園區擴建計畫 | 109－115 | 16,245 | 92.24 |
| 南部科學園區 高雄第二園區 橋頭籌設計畫 | 108－129 | 42,503 | 262.39 |
| 南部科學園區 屏東園區籌設計畫 | 111－118 | 7,715 | 73.83 |
| 南部科學園區 嘉義園區籌設計畫 | 111－118 | 8,263 | 88.00 |
| 擴建高雄第三園區 （楠梓園區）籌設計畫 | 113－122 | 43,006 | 175.30 |

資料來源：整理自國科會提供資料。

學及技術委員會（下稱國科會）依科學園區設置管理條例規定，自69年度起，陸續於北、中、南部設立科學園區，截至112年底止，已開發14處園區；復為維持臺灣半導體產業全球領先地位，串聯科學園區打造西部科技廊帶，及滿足廠商之用地需求，陸續陳報行政院於107至112年度核定新竹科學園區寶山用地擴建、寶山用地第2期擴建、X基地籌設等9項籌設或擴建計畫，核定總經費2,348億餘元，預估提供產業用地913.20公頃（表13）。經查截至112年底止，已開發14處園區，除竹南、龍潭、新竹生醫、臺中、后里等5處園區土地已滿租，及橋頭園區因配合區段徵收工程開發進度，採逐步釋出可出租土地外，其餘8處園區尚有待出租土地148.09公頃，占整體園區可租用土地1,982.31公頃之7.47％，其中待出租率逾2成者，依序為中興園區（54.45％）、二林園區（53.46％）、宜蘭園區（52.22％）及銅鑼園區（29.20％），主要係環境影響評估審查（下稱環評審查）結論對於進駐產業類別、水電用量，及是否得以量產等多有限制，影響廠商進駐意願，各園區管理局雖已辦理各項媒合及招商措施，惟與111年底相較，銅鑼及中興園區待出租率未降反增0.52及4.51個百分點。另查，各園區管理局推動科學園區籌設或擴建計畫，截至112年底止，其中新竹科學園區X基地籌設計畫（下稱X基地計畫）、寶山用地擴建計畫及寶山用地第2期擴建計畫（下稱寶山2期計畫）等3項計畫，因受營建物價上漲、配合都市計畫變更作業期程、辦理環評審查承諾事項及

表14　科學園區新建及籌設計畫修正情形

單位：次、新臺幣億元

| 計畫名稱 | 修正次數 | 原編計畫 |  | 最新修正計畫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 期間 | 經費 | 期間 | 經費 |
| 新竹科學園區 寶山用地擴建計畫 | 2 | 107年1月至 110年12月 | 74.24 | 107年1月至113年12月 | 81.33 |
| 新竹科學園區 X基地籌設計畫 | 1 | 108年4月至 114年12月 | 182.35 | 108年4月至116年6月 | 249.90 |
| 新竹科學園區 寶山用地第2期 擴建計畫 | 2 | 109年1月至 112年12月 | 293.70 | 109年1月至115年6月 | 392.23 |

資料來源：整理自國科會提供資料。

配合聯外道路拓寬工程完工時程等因素，展延開發期程1年6個月至3年（表14），其中X基地計畫及寶山2期計畫因工程建造費用與原計畫規劃金額存有相當落差，總經費各增加67.54億元及98.52億元，占原核定預算數182.35億元及293.70億元之37.04％及33.55％，增加經費龐鉅；又臺中科學園區擴建2期籌設計畫原規劃於112年1月完成用地取得作業，因都市計畫變更於112年12月始經內政部審議通過，協議價購或徵收程序將延後至113年度辦理，用地取得進度落後，影響園區開發進度。經函請國科會研謀強化招商引資措施，並落實計畫執行及進度控管，俾達成園區設置效益，及如期供給產業用地，協助產業發展。據復：將持續與產業協會或市政府合作辦理招商說明會或行銷活動，並積極拜訪潛在廠商，引進指標性大廠，以提升廠商進駐誘因，另將與各相關部會及地方政府戮力合作，縝密規劃籌設及擴建計畫所需經費及期程，並依核定進度執行及加強管控。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於111年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表15），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見3項通知檢討改善。

表15　111年度審核報告所列國家科學及技術委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）基礎科學研究計畫經費連年成長，惟部分計畫預算執行率或績效指標達成情形未如預期，另核心設施服務能量待強化，兼以部分受補助團體出版之期刊學術影響力下滑，且補助資訊未公開，又部分大學專題研究計畫人員工作酬金尚乏嚴謹之審核程序，亟待檢討改善，以奠定科技研發堅實之基礎。 | 因部分計畫執行進度未如預期，又核心設施服務能量及管理規範待強化，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| （二）補助財團法人國家實驗研究院建構研發平臺及提供技術服務，部分研究中心平臺服務件數及收益率下滑，國際合作待強化；又台灣海洋科技研究中心經管之科儀設備尚待推廣，海洋科學樣本盤點亦尚無具體規劃，亟待督促研謀改善，以賡續推動尖端科技研究。 | 因部分中心自籌收益率下滑，或未達關鍵性特色量化指標目標值，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。 |
| （三）補助財團法人國家同步輻射研究中心維運及建置光束線實驗設施，增進科研競爭力，惟臺灣光子源光束線實驗設施建置進度未如預期，專利授權案件數及產業使用比率尚待提升，且財產及備品管理未盡妥適，亟待研謀妥處，完善先進光源研發環境及提升中心管理效能。 | 因光束線實驗設施建置進度及開放用戶使用時間比率待提升，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（七）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）政府推動第三期太空科技發展長程計畫，期建立自主太空科技能量，惟計畫執行進度落後、總期程展延，關鍵技術成熟度未如預期、自製率尚待提升，產業發展與衛星影像加值應用仍待強化，且未訂定相關審查及收費標準，又人才招募仍有缺口，整合測試大樓增建工程期程展延，亟待研謀妥處，以促進太空科技發展並擴散產業效益。 |  |
| （二）配合生醫產業創新推動方案實施策略辦理相關計畫，惟部分計畫補助案件未使用國際通用標準，或未擬訂具體國外落地策略，影響國際輸出效益，已建置之臺灣生醫創新生態資料庫亦未更新及整合運用；另人才培訓未規劃課程意見回饋機制，且受補助團隊未完成計畫目標，或未提交產品開發報告書，亟待檢討改善，以促進生醫產業發展。 |  |
| （三）補助AI創新研究中心及大學特色領域研究中心，厚植研發能量，惟受補助大學之AI相關學術影響力排名下滑，資料共享情形尚待強化，國際合作交流亦尚有提升空間，亟待研謀改善，以提升科研實力及計畫執行成效。 |  |
| （四）推動產學研鏈結價值躍升計畫，促使業界有效運用學校創新研發能量，惟部分計畫之執行成果未達年度目標值，或引進產業資金減少，及補助計畫之產業擴散效益未如預期，亟待檢討研謀改善，以帶動產業創新與競爭力。 |  |
| （五）推動科普傳播及國際合作專案計畫，增進國人科學素養，惟預算執行率未如預期，科普產品收視率或觀看人數待提升，且部分科普活動計畫尚乏創新性，亟待檢討改善，以擴大計畫執行成效。 |  |
| （六）設置科學園區實驗中學以解決園區員工子女就學需求，惟雙語部招生率偏低，又新設立之實驗中學存有招生不足風險，亟待檢討改善，並妥為規劃相關策略，俾有效利用教學量能。 |  |