貳拾伍、海洋委員會主管

海洋委員會主管包括海洋委員會、海洋保育署、國家海洋研究院、海巡署及所屬4個機關，掌理海洋總體政策、基本法令及海洋產業發展之統合規劃、審議、協調及推動，海洋生物多樣性保育及復育，海洋生物棲地保護、海洋污染防治，海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育發展，海域、海岸、河口與非通商口岸之查緝走私、防止非法入出國，執行入出港船舶、其他水上運輸工具及通商口岸人員之安全檢查、漁業巡護及漁業資源維護、海上救難、海洋災害救護等事項。茲將112年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫9項，下分工作計畫10項，包括海洋政策研究與事務推動，海洋資源永續、環境管理及產業發展，推動洋流能關鍵技術開發，強化海洋生態資料調查，海洋生物多樣性保育，海岸清潔維護及海洋污染監測與應處，查緝走私及非法犯罪調查，籌建海巡艦艇發展，維護海洋權益與海事安全，強固東沙環礁既有航道助航泊靠設施及海岸線，規劃海洋政策及海洋科學研究，建置國家船模實驗室多功能水槽，推動海洋產業發展等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者4項，主要係海巡署艦隊分署辦理海巡艦艇智慧船舶指揮管理系統暨衛星寬頻、寬頻無線電建置計畫，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數9,776萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,111萬餘元，應收保留數680萬餘元，主要係海洋保育署應收違反野生動物保育法及海洋污染防治法之罰鍰；合計決算審定數為2億4,792萬餘元，較預算增加1億5,015萬餘元（153.59％），主要係海洋保育署徵收海洋棄置費及海洋污染防治法各項許可證明書等規費收入、海巡署及所屬出售報廢艦船艇料配件暨廢品收入，及太陽能業者設置光電板、興達港碼頭等租金收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計676萬餘元，決算審核結果，審定實現數231萬餘元（34.29％）；減免（註銷）數2萬元（0.30％），主要係海洋保育署應收違反野生動物保育法之罰鍰，業取得債權憑證，經核定註銷；應收保留數442萬餘元（65.41％），主要係海洋保育署應收違反野生動物保育法及海洋污染防治法之罰鍰。

（三）　歲出原編列預算數287億7,768萬餘元，因海巡署及所屬辦理艦船艇大修及歲修、成立特別行動支援中心及空中作業隊並擴編特勤隊、辦理東沙指揮部東光醫院整建工程等所需經費或經費不敷，經動支第二預備金2億5,798萬餘元，合計290億3,567萬餘元，決算審核結果，審定實現數278億2,948萬餘元（95.85％），應付保留數5億2,376萬餘元（1.80％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為283億5,325萬餘元，預算賸餘6億8,242萬餘元（2.35％），主要係海洋委員會、海洋保育署、國家海洋研究院、海巡署及所屬實際進用員額較少之人事費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計2億9,857萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,495萬餘元（28.45％）；應付保留數2億1,361萬餘元（71.55％），主要係海巡署辦理海湖教育訓練中心新（整）建工程、南亞及四草等安檢所新建工程尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　海洋委員會及海洋保育署辦理國家氣候調適方案相關計畫，進行海洋環境監測及海洋生物多樣性調查工作，尚待加值善用相關數據及調查成果，作為策進海洋保護區氣候變遷調適能力之參據；又臺灣海域生態守護計畫內容，側重氣候變遷減緩領域，與增加氣候調適能力及強化韌性目標未盡契合，允宜研謀改善，以確保海洋環境之永續發展。

海洋委員會及海洋保育署依據「國家氣候變遷調適行動方案（107-111年)」辦理氣候變遷對臺灣海洋產業發展與海域空間利用衝擊評估、海洋環境監測及海洋生物多樣性調查計畫等3項行動計畫，截至112年底止，合計編列預算1億3,215萬餘元，累計實現數1億2,854萬餘元，執行率97.27％。其中海洋委員會依海洋污染防治法第9條第1項規定辦理海洋環境監測計畫，持續監測全國逾105處海域水質、水環境數據，108至112年度海域水質總達成率分別為98.5％、99.9％、99.8％、99.9％及100％，水質狀況尚屬穩定；另海洋保育署108至112年度辦理海洋生物多樣性調查計畫，目標為蒐集我國海域生態及生物多樣性資料，暨調查鯨豚等8大類海洋野生動物資源，作為掌握我國周遭海域棲地之重要基礎資料，截至112年底止，已完成臺灣三大濱海藍碳生態系、珊瑚礁31處、岩礁生態系67處等海洋生態資源盤點及調查，並建立鯨豚、海龜、小燕鷗等海洋生物多樣性資料庫系統，及鯨鯊、綠蠵龜等海洋野生動物標放合作平臺。惟查海洋保育署對於海洋環境監測計畫產製相關水質監測數據，主要應用於海域污染之控制，尚未加值運用於研擬保護海洋資源之策略，亦未結合海洋生物多樣性調查計畫之相關調查結果，與權責機關協作分析各海洋保護區水質與生態脆弱程度之關聯性，據以辨識風險與肇因，妥為建立預警機制，並研擬強化調適能力；復查海洋委員會於國家氣候變遷調適行動方案（107-111年）屆期後，接續於「國家氣候變遷調適行動計畫（112-115年)」之「海洋及海岸」領域行動方案，規劃辦理「臺灣海域生態守護計畫」，計畫經費2億元，工作項目包括調查海洋碳匯生態系分布面積現況、盤點海洋碳匯潛力復育點、推估碳匯量及訂定海洋保育復育藍碳獎勵計畫等，惟該等工作項目係以增加海洋碳匯、減少溫室氣體排放為目標，屬於氣候減緩領域，尚無涉增加氣候調適能力及強化韌性事項，較無助達成方案所訂「制定因應氣候變遷策略，提升調適能力，加強回復力並降低氣候變遷衝擊所帶來之脆弱度，確保國家永續發展」之願景。經函請海洋委員會督促海洋保育署研議善用相關監測及調查成果，並衡酌氣候變遷對權責業務之影響程度，訂定適切之調適行動計畫。據復：部分水質監測站點設於野生動物保護區、國家公園等區域，長期監測海域水質，針對水體水質異常狀況已聯合各地相關主管機關追蹤原因並採取適當防治措施，另將持續執行相關調查及資料蒐集，以強化調適能力，降低氣候變遷衝擊。

（二）　海洋保育署為守護海域生態環境，已公告海洋保育類野生動物名錄，惟尚未針對「近危」等級以上之海洋保育動物訂定相關保育計畫，又花東地區尚無設置鯨豚救傷及收容中心，影響保育工作推展及救傷任務遂行，均待研謀改善，以維海洋生物多樣性。

海洋保育署為落實中央與地方合作，有效執行海洋環境與生態保護業務，研提「向海致敬－臺灣海域生態環境守護計畫」，報經行政院於109年6月5日核定，計畫期程為110至113年度，總經費為10億2,670萬元。截至112年底止，累計編列預算數7億5,881萬元，累計實支數7億1,047萬餘元，執行率93.63％。經查臺灣海域生態環境守護計畫執行情形，核有下列事項：

1.　已公告海洋保育類野生動物名錄，有助瀕臨絕種、珍貴稀有等野生動物之保育，惟尚未針對「近危」等級以上之海洋保育動物訂定相關保育計畫，不利減緩其生存威脅：海洋委員會依野生動物保育法第4條第2項規定，責成海洋保育署於109年4月28日修正公告海洋保育類野生動物名錄，並於同年6月1日生效，該名錄將動物種類分為海洋哺乳類、海洋鳥類、海洋爬蟲類、海洋魚類及其他等5大類，計144種物種，並依其生存風險區分為瀕臨絕種、珍貴稀有及其他應予保育之野生動物等3種保育等級。另海洋保育署為周延規劃執行保育工作，依野生動物保育法第8條第4項規定，公告部分野生動物重要棲息環境之類別及範圍，並訂定「臺灣白海豚保育」、「保育及復育海洋生物」等保育計畫，主要保育對象包括白海豚、鯨豚、海龜、海鳥等動物，詳列其分布情形、主要威脅，並提出減輕威脅之解決方案等，以確保受保育之野生動物長久存續於自然環境。據海洋保育署說明，公告之144種海洋保育類野生動物，於臺灣海域出沒者計有57種物種，除39種已訂有相關保育計畫外，其餘18種僅有採集資料等保育行動，惟查其中9種係國際自然與自然資源保護聯盟（International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN）公告為「近危」等級以上之物種。按近危等級以上之物種，因數量或生存範圍減少，即將或已面臨絕種風險，倘未訂有相關保育計畫執行保育工作，恐不利確保該等物種之存續。經函請海洋委員會督促海洋保育署針對「近危」等級以上之海洋保育物種，持續透過海保巡查員、委託專業團隊等蒐集物種基本生態資料，強化相關保育措施或研議訂定保育計畫之可行性，以維海洋生物多樣性，促進海洋環境發展。據復：將持續蒐集其他海洋物種之基礎生態資料，調查瞭解其分布情形及主要威脅，並提出減輕威脅之解決方案，以維護海洋生物多樣性。

2.　近年我國海域海洋保育類野生動物受傷、擱淺案件頻傳，惟花東地區尚無設置鯨豚救傷及收容中心，不利遂行救援及救傷任務：海洋保育署為收容、暫養及救護擱淺受傷之海洋保育類野生動物，經委託國內公私部門團體辦理相關救收任務，並成立海洋野生動物救傷及收容中心，截至112年底止，已於基隆市等地點成立10個中心。據該署統計，海龜、鯨豚保育類野生動物擱淺受傷事件，自80年度起每年約50件，逐漸上升至112年度之479件，其中110至112年度擱淺受傷事件共計1,441件，海龜及鯨豚發現狀態為活體者，分別為218件及53件，其存活率分別為76.61％及13.21％。又前開活體鯨豚擱淺受傷事件53件中，經評估移送救傷及收容中心者計29件，計有6件於移送路途中死亡，占整體移送數量之20.69％，其中屬跨縣市移送者計有3件（50％），顯示擱淺受傷鯨豚因身體狀態未臻理想，經專業人員評估需進一步移送至救傷及收容中心檢查救治，惟於移送作業途中因病情變化難以預測，致移送過程死亡，移送失敗比率逾2成，且移送距離越長，失敗風險隨增。本部經運用地理資訊系統QGIS軟體，將海洋保育署提供之108至112年度鯨豚擱淺受傷事件地點計704處，與鯨豚救傷及收容中心地點套疊結果，發現花東地區108至112年度鯨豚擱淺受傷事件計77件（10.94％），惟當地尚無設置鯨豚救傷及收容中心，須移往宜蘭縣、臺南市等鄰近市縣救治，因移送路途遙遠，恐將增加海洋野生動物死亡風險。經函請海洋委員會督促海洋保育署研議於花東地區增設海洋野生動物救傷及收容中心，以提升救收量能。據復：花東地區已採行委託專業單位及與企業合作模式，後續將與花蓮縣政府、遠雄海洋公園洽談合作模式，並討論納入海洋野生動物救傷及收容中心名單，另輔以訓練一線人員現場處理能力，及提升鯨豚救援站之醫療設備。

（三）　海洋委員會為厚植我國海域、海岸救生救難能量，建立國人正確水域遊憩觀念，補助辦理完善海域遊憩活動場地及區域救生救難演練等，惟未妥為盤點地方政府實際需求，致多數工作項目申辦數量與預計目標落差甚大，又近年近海救生救難案件頻傳，允宜研謀改善，以確保從事海域遊憩活動民眾生命財產安全。

海洋委員會鑑於水域遊憩活動風氣日漸蓬勃，海域、岸際救生救難案件頻傳，為結合及輔導各地方政府及民間團體，逐步完善我國海域遊憩活動環境，以確保從事海域遊憩活動民眾之生命、財產安全，辦理「結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫（111年至114年）」，計畫總經費6,260萬元，111及112年度合計編列預算數2,040萬元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　補助辦理完善海域遊憩活動場地及區域救生救難演練等，惟未妥為盤點地方政府實際需求，致多數工作項目申辦數量與預計目標落差甚大：海洋委員會辦理結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫，主要工作項目計有「完善海域遊憩活動場地」、「水

| 表1 112年度結合地方政府及民間團體強化維護海域遊憩活動安全工作計畫補助項目執行成果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工作項目 | 指標項目 | 單位 | 目標值 | 實際值 | 達成率（％） |
| 1 | 完善海域遊憩活動場地 | 補助地方政府於所轄水域設置明顯告示牌 | 牌數 | 80 | 41 | 51.25 |
| 2 |  | 補助地方政府辦理海域遊憩活動分區評估委託研究 | 案數 | 3 | 2 | 66.67 |
| 3 |  | 補助地方政府辦理水域遊憩安全巡查工作 | 案數 | 1 | 4 | 400.00 |
| 4 | 水域遊憩安全宣導 | 補助地方政府辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練 | 案數 | 4 | 6 | 150.00 |
| 5 |  | 補助民間團體辦理海域安全暨水域遊憩安全訓練 | 案數 | 17 | 16 | 94.12 |
| 6 |  | 補助地方政府辦理從事水域遊憩觀念宣導 | 人數 | 150 | 47,949 | 31,966.00 |
| 7 | 辦理區域救生救難演練 | 補助各地方政府辦理聯合區域救生救難演練 | 場次 | 1 | 6 | 600.00 |
| 8 | 補強地方救生救難裝備 | 補助地方政府於所轄水域熱點設置簡易救生設備 | 案數 | 3 | 1 | 33.33 |
| 9 |  | 補強汰換地方第一線救生救難裝備 | 案數 | 3 | 11 | 366.67 |

註：1.灰色標示者係達成率未達100％。

2.資料來源：整理自海洋委員會提供資料。

域遊憩安全宣導」、「辦理區域救生救難演練」及「補強地方救生救難裝備」等4項，並列有9個分項指標（表1）。經查112年度執行成果，在9個分項指標中，「補助地方政府於所轄水域設置明顯告示牌」等4項之達成率，介於33.33％至94.12％之間，均未達目標值，「補助地方政府辦理水域遊憩安全巡查工作」等5項之達成率，介於150％至31,966％之間，均超逾目標值甚多（表1）。據該會說明，主要係因地方政府較無需求或申請較為踴躍所致，顯示該會辦理計畫未事先盤點地方政府實際需求，妥為規劃各工作項目預計數量，並設定目標值。經函請海洋委員會妥為瞭解並衡酌各地方政府實際需求及執行能力，進行整體資源盤點及配置，覈實規劃各工作項目之施作數量，設定適當之目標值，並加強考核各地方政府計畫之執行，達成完善水域遊憩安全活動環境，建立區域聯防機制，逐步厚實救生救難基礎量能之計畫目標。據復：已針對各地方政府於前一年度依自身狀況與需求所提之補助計畫，結合其實際安全維護情形及海洋委員會中長程計畫目標值進行審查評估，並協助輔導地方政府修正執行方向，以平衡切合各地海域安全需求與中長程計畫目標。

| 2. 國人從事水域遊憩活動風氣日漸蓬勃，惟近海救生救難案件頻傳，溺水案件獲救比率約僅4成，近海水域防護及救生量能容有提升空間：政府於109年度推出「向海致敬」政策，以「開放、透明、服務、教育及責任」為主軸，鼓勵國人知海、近海、進海、淨海，經解除部分海岸管制區，新增開放水域。又隨著我國海洋運動及休閒觀光之發展，加以近年新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情趨緩，水域遊憩活動風氣日漸蓬勃。據內政部消防署統計近3年度（110至112年度）整體民眾溺水人數，自110年度之816人增至111年度之1,039人，112年度下降為867人，惟近海發生溺水人數則自110年度之145人、111年度之198人，增至112年度之210人，呈逐年增加趨勢，若以市縣別進行分析結果，除臺北市、嘉義市、南投縣等行政區域因 表2 各市縣民眾近海溺水人數 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 市縣別 | 110 |  | 111 |  | 112 |  |
|  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 合計 | 145 | 100.00 | 198 | 100.00 | 210 | 100.00 |
| 新北市 | 42 | 28.97 | 61 | 30.81 | 42 | 20.00 |
| 桃園市 | － | － | 10 | 5.05 | 15 | 7.14 |
| 臺中市 | 3 | 2.07 | 4 | 2.02 | 9 | 4.29 |
| 臺南市 | 7 | 4.83 | 18 | 9.09 | 36 | 17.14 |
| 高雄市 | 9 | 6.21 | 12 | 6.06 | 26 | 12.38 |
| 基隆市 | 8 | 5.52 | 5 | 2.53 | 15 | 7.14 |
| 新竹市 | － | － | 5 | 2.53 | 3 | 1.43 |
| 新竹縣 | － | － | － | － | 2 | 0.95 |
| 苗栗縣 | 1 | 0.69 | 2 | 1.01 | 1 | 0.48 |
| 彰化縣 | 16 | 11.03 | 10 | 5.05 | 3 | 1.43 |
| 雲林縣 | － | － | － | － | 5 | 2.38 |
| 嘉義縣 | － | － | － | － | 1 | 0.48 |
| 屏東縣 | 8 | 5.52 | 16 | 8.08 | 15 | 7.14 |
| 宜蘭縣 | 12 | 8.28 | 12 | 6.06 | 5 | 2.38 |
| 花蓮縣 | 4 | 2.76 | 8 | 4.04 | 6 | 2.86 |
| 臺東縣 | 13 | 8.97 | 23 | 11.62 | 15 | 7.14 |
| 澎湖縣 | 19 | 13.10 | 9 | 4.55 | 9 | 4.29 |
| 金門縣 | 1 | 0.69 | 1 | 0.51 | 2 | 0.95 |
| 連江縣 | 2 | 1.38 | 2 | 1.01 | － | － |
| 註：1.臺北市、嘉義市、南投縣等行政區未臨海。 2.資料來源：整理自內政部消防署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

未臨海，尚無近海溺水事故外，部分市縣則因轄內開放海域（含遊憩景點、海水域場及開放垂釣之漁港等）較廣，溺水人數相對較多，如新北市、臺南市及高雄市等（表2），又110至112年度近海溺水案件之獲救比率約僅4成，顯示近海水域防護及救生量能仍有提升空間。經函請海洋委員會進行全國海域風險評估及事故肇因分析，協助各地方政府針對風險程度較高或防護設施欠佳者，研謀因應對策，並針對不足部分，透過計畫補助各地方政府加強辦理，以確保民眾從事近海水域遊憩活動安全。據復：已委託國家海洋研究院辦理研究調查，針對國內各海域遊憩熱點按海域遊憩種類及月份，具體劃設風險等級，相關成果並函送各地方政府作為管理之參考，另委託國立高雄科技大學協助分析近年海域遊憩熱區、事故熱點、事故發生原因，作為輔導地方政府提案及補助之參據。

（四）　海巡署偵防分署為加強執行海域緝毒，建置港區及聯外道路車辨系統，惟尚待介接內政部警政署重要道路車辨系統資源，整合各相關系統使用介面及軌跡資料，俾擴大系統追蹤範圍，提升偵防查緝成效。

海巡署為配合政府新世代反毒策略，加強執行海域緝毒，研擬車船軌跡走私犯罪分析系統計畫，報經行政院於110年6月24日核定，執行期間為111至115年度，計畫經費3億1,833萬餘元，該計畫包含船舶軌跡航行監控分析系統、港區及聯外道路車牌辨識系統（下稱車辨系統）、新世代海巡偵防業務整合系統等3項子計畫，其中車辨系統係於臺灣地區安檢所（不含宜蘭地區）及其聯外道路租賃固定式車牌辨識系統，蒐集相關數據資料運用於岸際偵防查緝勤務，由海巡署偵防分署（下稱偵防分署）負責執行。經查車辨系統計畫執行情形，核有下列事項：

1.　車辨系統已洽部分中央機關（事業）及市縣政府交通局同意介接轄管交通類運輸監控系統，惟尚待與內政部警政署協商介接事宜：依據行政院110年6月24日核定車船軌跡走私犯罪分析系統計畫函說明二：「……計畫執行階段，應就交通類之運輸監控系統（含即時影像監視系統）與運具車載eTag、GPS等進行盤點、檢討，善用並介接既有系統，以提升計畫綜效。」據偵防分署說明，車辨系統資料庫已整合該分署分別於108及109年度委外建置之高速公路涉案車輛查詢系統及宜蘭地區固定式車辨系統，另已陸續接洽臺灣港務股份有限公司、金門縣政府港務處、法務部調查局及新北、桃園、臺中、臺南、高雄市政府交通局等機關單位，並獲同意可介接該等機關單位於轄區部分重要路口或國際商港出入口所建置之車辨系統或無線射頻外碼讀取器，預計於113年底前完成相關介接作業，偵防分署洽接跨機關車辨系統資料已獲致初步成果。經查內政部警政署自97年度開始辦理建構涉案車輛監控查緝網等計畫，於全國重要道路裝設車辨系統，截至112年8月底止，該署暨所屬刑事警察局及各地方政府警察局已建置監視器數量約6萬組，涵蓋範圍廣泛且深入內陸地區，對於毒品及走私查緝甚有助益，考量偵防分署車辨系統涵蓋範圍侷限於港區聯外道路及高速公路等，本部抽查海洋委員會111年度財務收支及決算，曾通知海洋委員會督促偵防分署積極洽商協調內政部警政署，儘速完成介接事宜，俾擴增偵防分署車辨系統涵蓋範圍至內陸地區，據復刻正洽商協調等。案經追蹤覆核結果，截至112年底止，偵防分署與內政部警政署尚未取得共識，資料介接具體方式及時程仍無進展。經函請行政院督促海洋委員會及內政部，積極協助各所屬偵防分署與警政署暨所屬刑事警察局研議介接雙方車辨系統資料庫之具體方式及時程，整合各機關建置之監視器資源，以提升偵防能量暨精進犯罪調查成效。據復：偵防分署已於113年3月26日與內政部警政署召開視訊會議討論，並獲原則同意介接，後續內政部警政署將函請偵防分署逕洽各地方政府警察局同意後辦理介接事宜。

2.　偵防分署所屬各查緝隊使用車辨系統查詢次數仍低，且車辨系統與高速公路涉案車輛查詢系統使用介面未經整合、操作不便，影響車辨系統使用率：偵防分署辦理車辨系統採購案，契約總金額1億4,910萬餘元，履約期間為111至115年度。經查偵防分署於車辨系統尚未建置前，自108年度起向遠通電收股份有限公司採購高速公路電子收費服務相關內容，建置高速公路涉案車輛查詢系統，規劃透過資料系統介接方式，長時間、高密度、大範圍掌握涉案車輛動態資訊，即時通報進行資料蒐集比對，分析、追蹤涉案車輛位置等，後續並辦理平臺系統功能開發、APP功能擴充等項目，108年度至112年9月底止，已支用相關經費2,028萬餘元。按車辨系統係由偵查人員自行至該系統查閱車牌資料，或設定特定目標車牌通知功能，於特定車輛經過鏡頭時立即推播至手機等行動裝置，可得知特定目標車牌於特定時間及地點之移動軌跡與相關紀錄，以資訊科技輔助查緝案件運用。惟據偵防分署統計，112年1至9月偵防分署所屬18個查緝隊設定特定目標車牌情形，具權限使用車辨系統人數264人中，僅48人（18.18％）有實際設定使用紀錄(各查緝隊有查詢紀錄者，至多僅5人，嘉義及花蓮查緝隊則尚無人使用)，設定特定目標車牌計551個、推播車輛經過特定區域通知行動裝置警示46,581次，其中基隆等5個查緝隊設定特定目標車牌數低於10個；又同期間18個查緝隊使用高速公路涉案車輛查詢系統，設定特定目標車牌808個、推播車輛經過特定區域通知行動裝置警示310,963次，明顯高於車辨系統設定特定目標車牌數及警示次數。據偵防分署說明，主要係因車辨系統、高速公路涉案車輛查詢系統之使用介面各自獨立，增加查詢不便，且因高速公路涉案車輛查詢系統於108年度即建置，偵防人員習慣使用輔助辦案所致。經函請海洋委員會促請海巡署督促偵防分署加強教育訓練並積極推廣使用車辨系統，暨研謀整合相關系統使用介面，以增進輔助偵防查緝效益。據復：預計於113年11月前將車辨系統推播查詢功能整併於高速公路涉案車輛查詢系統使用介面，屆時可同時查詢兩系統資料，以提升查緝隊車辨系統使用率；另將於每年偵防應用技能訓練等集會時機，針對所屬查緝隊加強教育訓練及推廣系統使用，俾利輔助查緝效益。

3.　車辨系統已開放供各海巡機關運用，惟尚無提出申請者，允宜加強推廣善加運用，以共享辦案資源：依海洋委員會海巡署偵防分署車牌辨識系統管理要點(110年5月19日訂定)第6點規定：「外部機關系統帳號申請應依下列方式辦理：（一）填具『偵防車辨系統需求帳號名冊』後，函文至本分署辦理，並由本分署業管單位依『偵防車牌辨識系統-權限設定一覽表』簽奉機關副首長或其指定代理人核准後開放權限。（二）具系統帳號之他機關得申請黑名單推播功能，並以單案申請方式辦理，由需求單位提供案類、案由、開立案時間、推播時間、車號及簽准偵辦之公文或指揮書，函文至本分署，並經本分署業管單位簽奉機關副首長或其指定代理人核准後，由系統管理人員協助申請。」經查該車辨系統已開放偵防分署以外之其他海巡機關申請使用，各海巡機關如有實務需求可申請開立系統帳號等，惟截至112年9月底止，尚無其他海巡機關申請使用。經函請海洋委員會督促海巡署檢視所屬海巡機關辦案需求，積極推動善加運用偵防車辨系統，俾利辦案資源共享。據復：已函發海巡署所屬機關單位如有個案需求可申請使用或資料調閱，以擴大系統使用綜效。

4.　車辨系統與宜蘭地區動態車牌影像服務數據蒐集計畫之資料儲存時間不一，車輛行經軌跡無法連續：偵防分署為加強對港區聯外道路及濱海主要幹道目標車輛之動態追蹤、行跡預測及方位掌握，透過車輛數據蒐集以強化犯罪目標動態軌跡之掌握，進行犯罪網絡等演算與分析，自109年度起於宜蘭地區試辦動態車牌影像服務數據蒐集計畫，合約期間為109至113年度，以租賃270組監視器方式運作；嗣以宜蘭地區車辨系統建置經驗，自111年度起辦理車辨系統計畫，於全國各地港區聯外道路，租賃設置1,020組監視器。經查各系統影像、照片、軌跡儲存時間，前者分別為31天、1年及1年，後者分別為15天、3個月及5年，其記錄車輛經過路口之影像、照片與軌跡資料儲存時間不一，導致車輛行經軌跡無法連續，不利整合運用。經函請海洋委員會促請海巡署督促偵防分署依偵防查緝業務特性及系統實際運作情形，妥為評估分析對於影像儲存時間之最適需求，於相關採購契約履約期間屆滿時，研議劃一資料儲存時間等相關規格，俾利全臺偵防資源整合運用，發揮投入經費最大效益。據復：114年度前開兩個系統併案延續執行後，將依需求採一致之資料儲存時間，以利跨區域整合運用。

（五）　海巡署及所屬艦隊分署辦理恆春海巡隊營舍新建工程計畫，未事前翔實調查建築基地受相關法規限制情形，預先妥適因應處理，亦未覈實考量工程預算單價與實際市場行情存有大幅落差，多次發包均因無廠商投標而流標，耽延計畫執行進度，允宜檢討改善。

| 表3 海巡署艦隊分署恆春海巡隊營舍新建工程採購招標情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招標次數 | 公告日期 | 預算金額 | 開標結果 |  |
| 第1次 | 110.8.31 | 104,718 | 無廠商投標而流標。 |  |
| 第2次 | 110.9.24 |  |  |  |
| 第3次 | 110.12.29 | 141,955 |  |  |
| 第4次 | 111.1.20 |  |  |  |
| 第5次 | 111.2.22 |  |  |  |
| 第6次 | 111.3.11 |  |  |  |
| 第7次 | 111.6.1 |  |  |  |
| 第8次 | 111.6.24 |  |  |  |
| 第9次 | 112.3.10 | 221,102 | 1家廠商投標，未達法定家數而流標。 |  |
| 第10次 | 112.4.20 |  | 1家廠商投標，經評選最優勝廠商後於112.6.16決標。 |  |
| 資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網資料。 |  |  |  |

海巡署艦隊分署於後壁湖設有恆春海巡隊，掌理安全檢查與海域巡防及相關事務處理等事項，因其現有營舍為早年接收海軍自建之建築物，天花板混凝土剝落及鋼筋外露鏽蝕，屋況老舊辦公環境欠佳，結構安全不無疑慮，且內部空間已不敷使用，爰擬訂「恆春海巡隊營舍新建工程計畫」，報經行政院於107年10月19日核定，總經費1億4,291萬餘元，興建規模為地上3層、總樓地板面積3,292平方公尺之辦公營舍，預定111年底完工。嗣因計畫執行進度落後，展延完工期程至115年底，且因工程招標過程歷經9次流標（表3），期間營建材料價格飆漲等因素，經費調增至3億5,020萬餘元。經查其執行情形，核有：1.海巡署及所屬艦隊分署辦理恆春海巡隊營舍新建工程計畫，未事前翔實調查建築基地受相關法規限制情形，預先妥適因應處理，俟行政院核定計畫後，始發現建築基地因受鄰近建物早年劃設法定空地影響，涉及建築套繪管制，致無法申請建造執照，須費時辦理法定空地分割證明等事宜，遲至110年6月始獲核發建造執照，耽延計畫執行期程1年6個月；2.海巡署艦隊分署於110年辦理工程採購招標，未覈實考量原計畫之工程預算單價，係依據行政院主計總處107年度共同性費用編列基準表編列，與市場行情已有大幅落差，以致多次發包均因無廠商投標而流標，迄至陳報行政院修正計畫增加總經費後，始於112年6月完成發包作業，又因本案距離108年7月取得環境影響評估開發許可時間已逾3年，尚須依環境影響評估法規定提送環境現況差異分析及對策檢討報告予主管機關審查，遲至112年12月始正式開工，延宕採購及施工期程2年11個月等情事，經函請海洋委員會查明妥適處理。據復：1.已督促所屬辦理用地取得時，應先函詢相關主管機關確認基地有無受法規限制情形，並確依行政院公共工程委員會「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」落實執行檢核；2.已督促海巡署宣導所屬單位，爾後於計畫核定後，應隨時注意市場行情，確實要求技術服務廠商編列合理預算，必要時應及時修正計畫，覈實請增經費，並督導所轄公共建設計畫，如有流廢標達2次以上者，即研提相關應處作為或專案報告，以利管控其招標過程，以避免類案再生。

（六）　海洋委員會委託國家海洋研究院辦理洋流能關鍵技術開發與推動計畫，有助推展前瞻能源應用，惟實海測試時，發電機組受颱風侵襲脫落，嗣因海象條件限制，遲未完成打撈作業，致延誤相關審查及結案時程，不利將研發成果適時回饋予相關研究，允宜檢討改善，以利推動洋流能開發進程。

海洋委員會為開發洋流發電機組及深海錨碇與避颱之關鍵技術，委託國家海洋研究院辦理政府科技發展中程個案計畫「洋流能關鍵技術開發與推動計畫」，執行期間為109至112年度，預期於計畫結束時，完成發電機20kW級浮游式洋流能發電機組長期黑潮流域實海錨碇發電測試，驗證數年來洋流能關鍵技術開發成效等目標。該計畫合計編列預算數1億2,627萬元，截至112年底止，累計實現數1億2,019萬元，保留數608萬元。查國家海洋研究院於112年9月22日出港進行為期1個月之20瓩浮游式洋流發電機組實海錨碇測試，期間適逢小犬颱風侵襲該測試海域，海洋委員會於112年10月2日召開緊急應變工作小組會議，決議發電機組照常運轉，以進入抗颱風浪測試階段；嗣現場人員於112年10月6日回報洋流能發電機組脫落，雖已回收發電機翼型浮板，惟發電機主體經專業單位進行位置探測，研判已墜入測試海域底床致無法回收，因該案發電機電力處理系統及電力發展系統裝置於發電機主體內，須待機體回收後始能進行驗收結案工作，致須保留結案費用608萬元。截至113年4月10日止，距事故發生已逾半年餘，國家海洋研究院尚未完成發電機主體打撈作業，按本案研發成果原預計作為海洋委員會後續辦理113年度科技發展計畫「黑潮示範電廠暨百瓩黑潮發電商轉原型機計畫(1/4)」，關於廠商擴大研製百瓩洋流能機組達到黑潮示範電廠目標，及加速日後商轉之可行性等參據。經函請海洋委員會督促國家海洋研究院加強管控洋流能開發進程，儘速完成發電機組回收作業，以利將機組設計性能及實海試驗結果回饋相關研究，及作為後續研製百瓩洋浮游式洋流發電機組設計調整之用，並督促妥為檢討設備脫落肇因，以優化機組抗颱能力，符合商轉用途實需。據復：已於113年4月17日完成機組打撈作業、113年5月23日邀請專家學者召開機組故障原因分析檢討會議，另刻正辦理「20瓩級浮游式洋流發電機組控制與輸電系統更新升級」與「洋流發電機組海事布放工程」等2案期末報告驗收事宜。

四、111年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於111年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　111年度審核報告所列海洋委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）海洋委員會海巡署偵防分署為加強執行海域緝毒，追緝毒品源頭，已完成港區及聯外道路車牌辨識系統之建置，並洽接其他機關車牌辨識系統資料，惟與部分機關之介接協調作業尚無具體進度；又為運用科技輔助緝毒勤務，建置科技偵查情資整合分析平臺系統，惟平臺系統功能尚未臻完備，均待研謀改善。 | 因港區及聯外道路車牌辨識系統與部分機關之介接協調作業尚無具體進度，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （二）海洋委員會國家海洋研究院為延續臺灣海洋能源相關應用技術開發與精進，辦理「洋流能關鍵技術開發與推動」科技發展計畫，惟未同步規劃生態相關基礎調查研究，暨建立調查監測標準作業程序及長時間研究資料庫，無法掌控生態風險，允宜檢討改善。 | 因洋流能關鍵技術開發與推動計畫結案進度未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（六）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）海洋委員會海巡署艦隊分署建造4000噸級巡防艦設置直升機甲板與機庫，規劃供直升機落艦及駐載，發揮海空聯合勤務效能，惟截至111年底止，對於S-70C直升機航行落艦需取得合格之包絡線圖認證，及與海軍商議航行落艦之方案，尚無具體進度，允宜賡續研商後續落艦、駐艦事宜。 |  |
| （二）海洋委員會海巡署為強化海巡人員專業職能訓練，委託桃園市政府住宅發展處代辦海湖教育訓練中心新（整）建工程，惟工程未能如期完成，且履約爭議調解遲未與廠商取得共識，影響訓練中心及訓練營區土地整體規劃效益之發揮；又新（整）建工程衍生之廠商罰款尚待依代辦工程協議書規定，按出資比例收繳國庫，允宜研謀改善。 |  |