中華民國113年度

連江縣總決算

暨附屬單位決算及綜計表審核報告

審計部臺灣省基隆市審計室

審計官兼主任  吳婉瑜

前　　　言

中華民國113年度連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，係由連江縣政府依照地方制度法第42條規定，於114年4月30日函送到室，本室依照同法條規定，已於3個月內完成審核，編造最終審定數額表，並提出總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。

113年度連江縣計有編列單位決算之公務機關15個；編列附屬單位決算之縣營事業單位6個；編列附屬單位決算之非營業特種基金單位8個（分預算10個）。總計審核29個機關單位（分預算10個）之決算。

113年度連江縣總決算審核結果，歲入決算經修正增列5,850萬元，審定為49億7,753萬餘元，較預算減少1億5,623萬餘元，約3.04％；歲出決算經修正減列實現數5,850萬元並同額增列應付保留數，審定為49億430萬餘元，較預算減少4億3,248萬餘元，約8.10％；歲入歲出相抵，審定歲入歲出賸餘為7,323萬餘元。

113年度縣營事業（總決算附屬單位決算營業部分）決算審核結果，審定總收入15億9,855萬餘元，總支出16億4,892萬餘元，淨損為5,037萬餘元，與預算淨利相距6,624萬餘元；審定解繳公庫股息紅利103萬餘元，較預算減少235萬餘元，約69.56％。

113年度非營業特種基金（總決算附屬單位決算非營業部分）決算審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）5,850萬元，審定總收入（含基金來源）26億3,545萬餘元，總支出（含基金用途）25億1,059萬餘元，賸餘1億2,486萬餘元，與預算短絀1億640萬餘元，相距2億3,126萬餘元，審定解繳公庫1,000萬元，與預算數相同。

揆諸連江縣政府為推動重大公共建設，各年度均積極爭取中央政府補助款挹注所需財源，整體預算規模為成長趨勢，經依施政重點配置並執行，已連續2年獲有歲計賸餘，113年度歲計賸餘7,323萬餘元，一般性補助款執行結果亦較往年有所進步，並獲額外提撥2,631萬餘元，惟仍有部分計畫執行未如預期，自有財源持續不足支應人事費及經費保留遞延影響執行量能等情事，均待督促檢討，妥為管控辦理進度，賡續強化開源節流措施，配合施政優先順序妥適配置資源，並加強縣營事業經營效能，以提升整體縣政施政成果。

連江縣政府113年度施政計畫以推動「永續海洋韌性島嶼」為核心，分別由人才、教育、經濟、保育、文化與環境等角度切入，以打造「島嶼創生、國際接軌、永續發展」為目標，並以十二年縣政發展計畫為藍圖、「發展觀光」為主軸、「建構移居優質環境」為原則，推動落實各項建設，落實以民為主之理念，建構連江縣成為「幸福宜居」島嶼，透過各機關年度施政計畫執行予以落實。整體而言，各項施政措施推動執行結果，尚能符合既定目標，惟部分施政計畫執行成效，經本室查核結果仍有未如預期情事，有待精進執行及管控作為，以提升整體治理效能。

本室辦理各項審計業務，秉持獨立、廉正、專業、創新之核心價值，財務審計、遵循審計及績效審計並重，以整體政府觀點洞察施政風險及前瞻未來挑戰，冀能踐行優質審計服務，創造最大審計價值，強化政府良善治理，實現國家永續發展。113年度審核連江縣各機關、縣營事業及基金財務收支及稽察發現財物違失案件，均通知查明處理；另依法提供連江縣政府有關財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以利縣政建設永續發展。

本室對於連江縣各機關、縣營事業及基金預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在本報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當總決算審核完竣，謹編具中華民國113年度連江縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，敬請審議。