二、市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 體育局 | 善化區全民運動館新建工程 | 11201－11512 | 124,000 | 26,000 | 61 | 0.24 | 25,982 | 44 | 0.17 | 釐清疑似遺址區域用地所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 2 | 體育局 | 仁德區全民運動館興建工程 | 11201－11512 | 156,000 | 71,000 | 3,022 | 4.26 | 68,959 | 982 | 1.42 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 3 | 體育局 | 永康區全民運動館新建工程 | 11101－11412 | 200,000 | 60,100 | 3,335 | 5.55 | 58,508 | 1,743 | 2.98 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 4 | 消防局 | 楠西分隊、大灣分隊辦公廳舍新建工程 | 10901－11609 | 131,522 | 102,522 | 63,273 | 61.72 | 43,188 | 1,409 | 3.26 | 廠商施工品質不佳，終止契約，重新發包所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 5 | 社會局 | 前膽計畫－地方創生長照衛福據點整備計畫－北區中樓里東豐段創新整合型服務據點 | 11101－11612 | 62,915 | 47,345 | 2,400 | 5.07 | 46,671 | 1,727 | 3.70 | 前期規劃冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 6 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統紅線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 10810－11512 | 72,000 | 72,000 | 10,170 | 14.13 | 64,009 | 3,087 | 4.82 | 涉及中央審查作業所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 7 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統綠線規劃作業（綜合規劃及環境影響評估第二階段） | 11201－11512 | 58,000 | 58,000 | 3,000 | 5.17 | 58,000 | 3,000 | 5.17 | 可行性研究持續修正所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 8 | 民政局 | 新營福園殯葬專區擴建工程 | 11101－11612 | 749,240 | 54,870 | 4,749 | 8.66 | 52,900 | 2,779 | 5.25 | 建照執照審查冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 9 | 市政府 | 北頭洋聚落綜合服務中心工程 | 11301－11506 | 109,500 | 15,500 | 6,624 | 42.74 | 6,500 | 350 | 5.38 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 10 | 交通局 | 臺南市善化區LM陽光電城多目標立體停車場新建工程 | 11302－11505 | 548,461 | 68,486 | 9,272 | 13.54 | 64,211 | 4,998 | 7.78 | 都市設計審議冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 11 | 衛生局 | 臺南市新化區衛生所暨衛福園區新建工程計畫 | 11210－11610 | 127,615 | 71,499 | 6,515 | 9.11 | 71,499 | 6,515 | 9.11 | 中央縮短預算執行期程所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 12 | 工務局 | 安平跨港大橋新建工程 | 11109－11603 | 2,195,240 | 658,572 | 101,835 | 15.46 | 595,975 | 82,969 | 13.92 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 13 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線規劃作業（綜合規劃及環境影響評估第二階段） | 10811－11312 | 67,000 | 67,000 | 49,075 | 73.25 | 19,275 | 3,116 | 16.17 | 涉及中央審查作業所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 14 | 交通局 | 臺南市先進運輸系統第一期藍線延伸線規劃作業（可行性研究及綜合規劃） | 10810－11512 | 72,000 | 72,000 | 25,370 | 35.24 | 58,210 | 12,300 | 21.13 | 涉及中央審查作業所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 15 | 地政局 | 永康崑大路市地重劃 | 10805－11408 | 218,502 | 132,478 | 45,716 | 34.51 | 110,719 | 23,957 | 21.64 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 16 | 農業局 | 將軍智慧水產加工及物流運籌中心智慧水產示範基地計畫 | 11004－11312 | 188,205 | 188,205 | 130,105 | 69.13 | 75,695 | 18,539 | 24.49 | 工程驗收結算作業冗長所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 17 | 教育局 | 112－115年度「國民中小學老舊校舍整建計畫」 | 11201－11512 | 561,118 | 164,849 | 54,452 | 33.03 | 158,042 | 47,645 | 30.15 | 營建物價上漲，工程發包流標及降雨影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 18 | 文化局 | 臺南文化中心圖書創客空間及辦公室新建工程 | 11301－11412 | 120,000 | 60,500 | 25,860 | 42.74 | 52,868 | 18,228 | 34.48 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 19 | 文化局 | 臺南市赤崁文化園區改造工程 | 10501－11312 | 1,417,500 | 1,286,500 | 850,322 | 66.10 | 676,958 | 240,781 | 35.57 | 廠商出工不力所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 20 | 農業局 | 臺南市玉井農產加工及冷鏈物流中心建置計畫 | 11101－11412 | 639,000 | 639,000 | 360,275 | 56.38 | 457,523 | 178,799 | 39.08 | 二期工程經費不足，工程發包流標所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

二、市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫年度預算執行率未達80％案件表（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 執行數 | 總累計 執行率 | 年度可支 用預算數 | 年度預算 執 行 數 | 年度預算 執 行 率 | 落後原因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 體育局 | 臺南市新營區全民運動館新建工程 | 11007－11409 | 264,500 | 145,750 | 61,583 | 42.25 | 138,929 | 54,763 | 39.42 | 建照執照審查冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 22 | 文化局 | 直轄市定古蹟原臺南刑務所木造建築群修復計畫 | 11005－11412 | 160,000 | 130,000 | 76,554 | 58.89 | 89,065 | 35,619 | 39.99 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 23 | 地政局 | 喜樹灣裡市地重劃 | 11104－11512 | 1,205,600 | 780,472 | 481,531 | 61.70 | 516,441 | 217,501 | 42.12 | 配合台電等管線遷移及降雨影響施工進度所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 24 | 農業局 | 臺南市學甲多功能教育園區新建工程 | 10901－11501 | 403,396 | 181,197 | 80,873 | 44.63 | 174,183 | 73,861 | 42.40 | 變更設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 25 | 民政局 | 臺南市安定區納骨堂增設神主牌位堂新建工程 | 11103－11407 | 125,200 | 90,200 | 37,932 | 42.05 | 88,859 | 37,932 | 42.69 | 營建物價上漲，工程發包流標。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 26 | 工務局 | 安南區城西里內等5條道路開闢暨道路養護工程 | 11001－11412 | 400,000 | 320,000 | 52,469 | 16.40 | 58,904 | 26,727 | 45.37 | 辦理都市計畫變更所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 27 | 工務局 | 東山區南99大埔橋改建工程 | 11101－11412 | 136,370 | 98,170 | 48,860 | 49.77 | 81,746 | 40,837 | 49.96 | 營建物價上漲，工程發包流標及降雨影響施工進度所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 28 | 地政局 | 怡中市地重劃 | 10809－11408 | 461,578 | 405,035 | 271,443 | 67.02 | 280,014 | 146,422 | 52.29 | 廠商出工不力所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 29 | 交通局 | 前瞻基礎建設－城鄉建設－改善停車問題計畫 | 10708－11407 | 4,255,654 | 3,588,352 | 2,832,674 | 78.94 | 1,576,817 | 835,761 | 53.00 | 營建物價上漲，工程發包流標；及都市設計審議冗長等所致。 | 業派員就計畫項下工程辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 30 | 教育局 | 臺南市立沙崙國民中學轉型為包含K（幼兒園）至12年級具特色雙語教學示範學校新建工程 | 10711－11412 | 846,768 | 633,953 | 457,731 | 72.20 | 393,196 | 216,976 | 55.18 | 廠商出工不力及分包廠商供料不及所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 31 | 地政局 | 永康六甲頂醫療專用區市地重劃 | 10805－11408 | 222,020 | 174,704 | 125,394 | 71.78 | 111,723 | 62,413 | 55.86 | 配合土方媒合作業及開挖發現營建混合物，影響施工所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 32 | 都市發展局 | 臺南市小東路北側公營住宅興建工程 | 11007－11402 | 1,410,000 | 1,133,991 | 921,128 | 81.23 | 576,040 | 364,178 | 63.22 | 廠商施工進度落後所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 33 | 工務局 | 左鎮區南171民生橋改建工程 | 11101－11312 | 129,950 | 78,100 | 51,624 | 66.10 | 75,315 | 48,839 | 64.85 | 廠商出工不力所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 34 | 民政局 | 南區第一火化場改建工程 | 11101－11406 | 283,127 | 283,128 | 202,402 | 71.49 | 230,062 | 149,337 | 64.91 | 變更設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 35 | 民政局 | 110年度臺南市里活動中心重建 | 11004－11312 | 163,955 | 158,955 | 123,359 | 77.61 | 92,293 | 62,697 | 67.93 | 營建物價上漲，工程發包流標；涉及其他機關溝通協調作業所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 36 | 教育局 | 小新國小蓮潭里校區國小第二期暨新設國中增建工程採購案 | 11007－11403 | 579,000 | 416,303 | 317,862 | 76.35 | 310,028 | 211,587 | 68.25 | 水電等材料設備已進場，尚未施作完成所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 37 | 地政局 | 永康二王地區市地重劃 | 10904－11608 | 2,010,393 | 68,673 | 56,596 | 82.41 | 40,937 | 28,860 | 70.50 | 辦理文資調查作業所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 38 | 市政府 | 原住民族產業創新價值計畫－布建通路據點－原住民創意中心 | 10701－11506 | 142,364 | 122,336 | 106,507 | 87.06 | 69,809 | 53,981 | 77.33 | 變更設計作業冗長所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |
| 39 | 經濟發展局 | 西市場古蹟及周邊街廓整建暨攤商安置計畫 | 11011－11312 | 118,256 | 118,256 | 96,034 | 81.21 | 101,905 | 80,398 | 78.90 | 建照執照及五大管線審查冗長所致。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 40 | 觀光旅遊局 | 112、113年度「觀光前瞻建設計畫」－「魅力旅遊據點營造區域旅遊品牌」 | 11201－11412 | 180,000 | 180,000 | 143,686 | 79.83 | 180,000 | 143,686 | 79.83 | 廠商估驗計價作業落後或辦理驗收作業所致。 | 業函請市政府檢討計畫執行落後原因，並研擬具體改進措施。 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.資料來源：整理自臺南市政府提供資料。