甲、總    述

壹、總預算執行之審核

收支賸餘

8.60

歲入歲出

賸餘

28.10

債務之償還

19.50

圖1　歲入歲出總決算審定數

中華民國 113 年度

單位：新臺幣億元

歲  出    235.80

一般政務支出

53.09 (22.52％)

教育科學文化支出

63.05 (26.74％)

經濟發展支出

48.16 (20.43％)

社會福利支出

42.81 (18.16％)

退休

撫卹支出

19.03

(8.07％)

社區發展

及環境保護支出

5.72 (2.43％)

補助及其他支出

3.86 (1.64％)

債務支出

0.05 (0.02％)

歲  入

263.90

補助及協助收入160.52 (60.83％)

稅課收入

93.88 (35.58％)

其他各項收入

9.49 (3.60％)

113年度臺東縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列18萬餘元，審定為263億9,062萬餘元；歲出決算修正減列800萬餘元，審定為235億8,007萬餘元；歲入歲出相抵賸餘28億1,055萬餘元（詳丙－1頁）；原列債務之舉借預算48億6,837萬餘元，全數未執行；債務之償還決算19億5,000萬元，經照數審定，收支賸餘計8億6,055萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

- 歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額263億9,062萬餘元，較預算數249億5,276萬

元，增加14億3,786萬餘元（圖2），約5.76％，主要係

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國 113 年度

單位：新臺幣億元

歲 入

歲 出

決算數

審定數

預算數

稅課收入及財產收入等較預計增加所致；113年度歲入決算應收保留數18億6,474萬餘元，占歲入預算數7.47％，主要係統籌分配稅及中央補助款尚待繼續收取所致。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 2,743,981 | 100.00 |
| 1.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 856,937 | 31.23 |
| 2.按業務需要而減少支付。 | 793,338 | 28.91 |
| 3.撙節支出。 | 473,416 | 17.25 |
| 4.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 204,423 | 7.45 |
| 5.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 117,302 | 4.27 |
| 6.營繕工程結餘。 | 95,002 | 3.46 |
| 7.專案經費第一、二預備金未動支。 | 54,099 | 1.97 |
| 8.採購財物結餘。 | 15,674 | 0.57 |
| 9.收支併列預算收入未達而減支。 | 2,312 | 0.08 |
| 10.其他。 | 131,472 | 4.79 |

歲出決算審定總額235億8,007萬餘元，較預算數263億2,405萬餘元，減少27億4,398萬餘元（圖2），約10.42％（詳丙－1頁），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘、按業務需要而減少支付及撙節支出等（表1），如以機關別區分，主要係縣政府、統籌支撥科目及衛生局等主管機關之經費賸餘（表2）。113年度歲出決算應付保留數32億2,762萬餘元，占歲出預算數12.26％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中，或委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過，或補助鄉（鎮、市）基層建設經費尚未提出申請等，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度增加9,633萬餘元，而比率則略有下降（圖3），主要係衛生局之衛生業務及統籌支撥科目之各類員工待遇準備等工作計畫支出賸餘數增加所致；另113年度應付保留數較112年度減少8,217萬餘元及1.43個百分點，其中縣政府、環境保護局及統籌支撥科目等3個主管機關保留金額合計達30億3,474萬餘元，占應付保留數94.02％，歲出預算執行效率有待加強檢討提升（表4）。

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合 計 | 26,324,056 | 2,743,981 | 10.42 | 民政處主管 | 167,890 | 8,317 | 4.95 |
| 統籌支撥科目 | 1,698,351 | 650,300 | 38.29 | 縣議會主管 | 223,920 | 7,978 | 3.56 |
| 縣政府主管 | 18,155,562 | 1,760,917 | 9.70 | 稅務局主管 | 127,941 | 4,454 | 3.48 |
| 環境保護局主管 | 599,196 | 47,062 | 7.85 | 教育處主管 | 19,599 | 226 | 1.15 |
| 衛生局主管 | 2,509,815 | 182,812 | 7.28 | 警察局主管 | 1,756,690 | 15,991 | 0.91 |
| 地政處主管 | 189,527 | 13,392 | 7.07 | 消防局主管 | 771,037 | 3,005 | 0.39 |
| 農業處主管 | 59,041 | 4,034 | 6.83 | 第二預備金 (動支後餘額) | 45,487 | 45,487 | 100.00 |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.113年度第二預備金原編列預算數6,000萬元，經縣政府核准動支1,451萬餘元，動支比率24.19％。 |  |  |  |  |  |  |  |

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 3,227,629 | 100.00 | 2,219,220(68.76％) | 108,381 (3.36％) | 900,026 (27.89％) |
| 1.工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 1,834,154 | 56.83 | 1,525,663 | 50,984 | 257,507 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 640,205 | 19.84 | 350,156 | 1,360 | 288,689 |
| 3.補助鄉（鎮、市）基層建設經費尚未提出申請。 | 258,110 | 8.00 | 220,849 | － | 37,261 |
| 4.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 151,163 | 4.68 | 7,891 | 55,791 | 87,480 |
| 5.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 93,526 | 2.90 | 80,386 | － | 13,139 |
| 6.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款尚待支付。 | 89,167 | 2.76 | － | － | 89,167 |
| 7.計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 64,979 | 2.01 | 4,160 | － | 60,818 |
| 8.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 27,375 | 0.85 | 27,375 | － | － |
| 9.工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容。 | 1,915 | 0.06 | 1,669 | 246 | － |
| 10.其他零星計畫之保留款。 | 67,030 | 2.08 | 1,068 | － | 65,961 |

單位：新臺幣千元、％

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占預算數 比率 |  |  | 金額 | 占預算數 比率 |
| 合 計 | 26,324,056 | 3,227,629 | 12.26 | 縣議會主管 | 223,920 | 436 | 0.20 |
| 環境保護局主管 | 599,196 | 156,394 | 26.10 | 民政處主管 | 167,890 | － | － |
| 縣政府主管 | 18,155,562 | 2,729,909 | 15.04 | 農業處主管 | 59,041 | － | － |
| 統籌支撥科目 | 1,698,351 | 148,445 | 8.74 | 地政處主管 | 189,527 | － | － |
| 消防局主管 | 771,037 | 57,557 | 7.46 | 稅務局主管 | 127,941 | － | － |
| 衛生局主管 | 2,509,815 | 87,110 | 3.47 | 教育處主管 | 19,599 | － | － |
| 警察局主管 | 1,756,690 | 47,775 | 2.72 | 第二預備金 （動支後餘額） | 45,487 | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

226

83

3,333

103

512

67

圖4　資本收支及經常收支賸餘

110

111

112

113

年度

109

百萬元

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列18萬餘元，如數審定為263億686萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，經修正減列800萬餘元，審定為181億4,063萬餘元；原列資本收入（減少資產、收回投資）決算，如數審定為8,376萬餘元；原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，如數審定為54億3,943萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加14億4,436萬餘元，主要係統籌分配稅款較預計增加；經常支出較預算數減少22億2,396萬餘元，主要係因其他支出及退休撫卹給付支出等較預計減少；經常收支相抵，賸餘81億6,622萬餘元，較預算數增加36億6,832萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數減少649萬餘元，係投資收回較預計減少；資本支出較預算數減少5億2,001萬餘元，主要係教育支出及農業支出等經費賸餘；資本收支相抵，短絀53億5,567萬餘元，較預算差短雖減少5億1,352萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘28億1,055萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

縣政府近年持續秉持財政自我努力精神，積極研採相關措施之下，整體財政狀況持續穩定好轉，113年度臺東縣總決算歲入歲出賸餘28億1,055萬餘元，及收入支出賸餘8億6,055萬餘元，已分別連續10年及6年賸餘。又截至113年底止，臺東縣已無1年以上非自償性公共債務，未滿1年公共債務未償餘額亦僅6萬餘元，較112年度二者合計數減少19億5,295萬餘元，約100.00％，顯示推動各項財政健全措施及債務管控已具成效。惟除前述公共債務法規範之債務外，縣政府尚有退休公教人員優惠存款差額利息、舊制公務人員及教育人員退休金等未來或有給付責任148億6,717萬餘元，暨另向特定用途專戶及基金調度25億2,086萬餘元，債務負擔仍潛存隱憂。又113年度自籌財源比率8.40％，為近10年來最低，仰賴上級政府補助收入及統籌分配稅款仍深，有待妥為擘劃開拓財源，提升財政自主能力，並賡續落實開源節流措施及強化財務管理，適時檢視各項施政計畫執行成效，提升施政效能及減少不經濟支出，以維財政長期穩健及縣政建設永續發展。

茲將年來本室審核臺東縣總預算之執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、中央考核一般性補助款4大面向成績均逾80分，惟仍有部分考核項目名列倒數或較前2年度名次明顯下滑，及部分補助款執行進度落後，亟待研謀改善，以提升執行成效：縣政府113年度獲行政院核定分配一般性補助款82億1,752萬餘元，執行結果，決算數82億2,076萬餘元。經查臺東縣113年度一般性補助款執行情形，核有：據中央考核結果，社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等4大面向成績均逾80分，惟「社福經費自籌款」、「水利經費」、「特種車輛汰換」、「市區道路養護管理暨人行環境無障礙內政部考核情形」、「違章建築處理內政部考核情形」及「國發會考核情形」等單項考核成績名列倒數，另社會福利「實地考核成績」及「辦公廳舍整建」等單項考核名次較前2年度明顯下滑；社會福利、教育及基本設施補助計畫分別為32項、20項及242項，截至113年底止，補助經費累計支用率未達80％者分別為7項、7項及32項，占比分別為21.88％、35.00％及13.22％，預算執行成效未盡理想等情事。（詳乙－14頁）

二、為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬有效改善措施，俾提升政府施政效能：縣政府113年度辦理預算金額5,000萬元以上之重大公共建設計畫計12項，計畫總經費38億6,835萬餘元，有助提升縣內公共設施服務水準，並改善辦公環境、優化觀光遊憩品質及營造優質交通，以增進縣民福祉。惟截至113年底止，上開計畫年度可支用預算數17億4,912萬餘元，年度預算執行數6億3,731萬餘元，執行率僅36.44％。其中臺東市新生路停五立體停車場、臺東縣豐榮豐樂（南區）區段徵收工程、臺東縣全民運動館及青少年福利服務中心興建工程、臺東縣樂齡社福大樓新建工程、臺東市污水下水道系統第二期工程等5項工程計畫，年度預算執行率未達80％，且於113年度可支用預算數13億2,244萬餘元，預算執行數2億268萬餘元，執行率僅15.33％。經查其執行率偏低原因，主要有統包工程尚處於設計中未進場施工；管線分標工程多次流標；颱風吹毀已施作牆柱模板；施工進度未達請款標準；中央年度分配數額不足，已全數用罄等情事。（詳乙－20頁）

三、為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理森林公園景觀改造計畫，惟間有部分兒童遊戲場設施之施工品質未臻良善，及部分履約執行情形未盡理想，亟待檢討改善：縣政府為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理「臺東縣臺東森林公園景觀改造工程」，契約金額1億928萬餘元，工程於114年3月13日完工，同年3月28日驗收合格。經查其執行情形，核有：工程已完工驗收合格及啟用，惟兒童遊戲場等部分設施存有施工品質缺失；兒童遊戲場新增設之烏頭翁遊戲塔側連接隧道滑梯，隧道滑梯支撐架及基礎座數量與契約圖說未符；設置兒童遊戲場已啟用，惟尚未陳報主管機關備查，且未能提供設施巡檢紀錄；烏頭翁遊戲塔設施尚乏相關結構計算，部分遊戲設施材質於夏日陽光長時曝曬下，恐有高溫之虞，另隧道滑梯坡度未盡良善；兒童遊戲場部分遊戲設施之固定構件或金屬扣件等材質未臻良善，恐增加日後管理維護之額外費用；兒童遊戲場多為攀爬或溜滑梯等具高度落差之遊戲設施，部分設施雖設有使用說明告示牌，惟仍應於開放使用後，隨時注意使用情形，檢討強化相關安全措施之適足性，確保兒童使用安全；植栽工程估驗計價給付與工程契約規定未符，另辦理工程變更設計後，契約變更增加金額未依規定通知施工廠商補足履約保證金，影響機關履約權益等情事。（詳乙－26頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

臺東縣政府以「綻放臺東藍」及「打造臺東成為南島文化首都」為施政願景，設定「不只是4+4，而是4×4」及「以『開放、整合、創新』三支箭，強調『一快一慢』」為施政目標，113年度籌劃施政策略，包括：「綻放產業：開創自然真實的共好經濟」、「綻放建設：營造便利、友善的生活環境」、「綻放科技：開啟臺東元宇宙」、「綻放藝術：整個臺東都是你的美術館」、「綻放社福：用心照顧每一位縣民」、「綻放青年：開放整合創新的青年政策」及「綻放原民：南島文化首都」等面向。茲將113年度縣政府暨所屬各機關施政計畫之實施情形、施政績效之評估情形及施政效能、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、施政計畫之實施情形

| 表1 113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定 計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 17 | 124 | － | 73 | 51 |
| 縣議會 | 1 | 7 | － | 4 | 3 |
| 縣政府 | 1 | 60 | － | 23 | 37 |
| 民政處 | 4 | 8 | － | 8 | － |
| 農業處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 地政處 | 4 | 12 | － | 12 | － |
| 稅務局 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 警察局 | 1 | 9 | － | 8 | 1 |
| 消防局 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 衛生局 | 1 | 7 | － | 3 | 4 |
| 環境保護局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 教育處 | 1 | 3 | － | 3 | － |
| 統籌支撥科目 | － | 6 | － | 5 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

113年度臺東縣計有公務機關單位17個，依照行政院核定之預算籌編原則與總預算編製要點，編定施政（工作）計畫124項，其中已完成者73項（58.87％），尚在執行者51項（41.13％）（表1）。113年度歲出決算審定數235億8,007萬餘元，較112年度之215億2,644萬餘元，增加20億5,362萬餘元，其中教育科學文化支出63億557萬餘元（26.74％），較112年度增加2億3,254萬餘元，主要係增列補助臺東縣地方教育發展基金辦理各項業務計畫等經費；一般政務支出53億926萬餘元（22.52％），較112年度增加6億7,201萬餘元，主要係增列消防及民政之一般建築及設備等經費；經濟發展支出48億1,634萬餘元（20.43％），較112年度增加5億7,210萬餘元，主要係增列充實農建業務設備等經費；社會福利支出42億8,127萬餘元（18.16％），較112年度增加4億4,556萬餘元，主要係增列衛生業務等經費；退休撫卹支出19億339萬餘元（8.07

圖1　總決算歲出政事別審定數

21,526

23,580

19,826

19,269

20,492

歲出合計

百萬元

年度

％），較112年度增加2億9,101萬餘元，主要係增列教育人員退休給付；另社區發展及環境保護、債務、補助及其他支出等支出數額合計9億6,421萬餘元（4.09％），較112年度減少1億5,962萬餘元（圖1）。113年度教育科學文化、社會福利及退休撫卹等具有強制性或義務性質之支出，合計124億9,025萬餘元，占歲出決算審定總額約52.97％，仍影響政府資源配置彈性，有待在兼顧社會福利、經濟建設、地方永續發展及縣政財政健全下，妥慎配置有限資源，期能達成觀光、農業、經濟、文化、教育、社福各面向都升級之施政理念。

二、施政績效之評估情形及施政效能

縣政府為加強推動各項施政計畫之執行，以落實施政績效及提升施政品質，訂定臺東縣政府計畫管制考核作業要點及施政績效評核實施計畫等規定，據以辦理施政績效評估作業。依縣政府113年度施政績效報告顯示，該府評核各機關單位施政計畫績效，計20單位，評估結果年度總體施政績效成績90分以上者有3單位（15.00％）、80分以上未達90分者有5單位（25.00％）、70分以上未達80分者有9單位（45.00％）、70分以下者有3單位（15.00％）。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）地政事務所為確保民眾權益與精進地政服務品質及效率，辦理多項利民便民服務作業，惟部分辦理情形未臻周妥，有待研謀改善。（詳乙－64頁）

（二）為促進不動產交易資訊透明，辦理不動產實價登錄作業，惟存有部分不宜揭露之特殊交易資訊仍公開揭露、民眾申報案件內容存有錯誤，及官網提供預售屋買賣備查契約範本未即時更新等情，有待研謀改善。（詳乙－65頁）

三、施政方針之重點內容及執行結果

縣政府配合113年度施政方針籌編113年度臺東縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情，仍待檢討研謀改善。有關整體施政結果，茲依縣政府113年度施政績效報告及臺東縣總決算等列載有關施政業務實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.加強地方基礎建設，改善生活環境：補助各鄉（鎮、市）各項防災應急設備（施）、基礎建設工程、殯葬基礎工程（設備）、村里小型工程及設備（施）等經費，共11案。

2.保存及推廣客家文化：辦理臺東客家學堂營運管理計畫，客家研習課程及客家藝文交流活動共約890人次參加，及辦理臺東縣客庄創生環境營造計畫地方輔導團，創造就業10人，客庄活動擾動約3,500人次。

3.維護戶役政資訊系統正常運作：改善臺東縣戶役政資訊系統與應用電腦軟硬體設備維護，提升戶政服務品質及服務績效。

（二）財政及經濟發展業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.健全政府財政，提升財務效能：持續推動各項開源節流措施，增裕縣庫收入，並強化庫款支付安全控管機制。

2.推廣再生能源設置及運用：辦理臺東綠能韌性城市計畫，完成再生能源推廣相關宣導活動3場次，提升再生能源發電設備裝置總容量11,457.045kw。

3.維護及管理縣有土地，確保公產權益：對於縣有土地被占用、積欠租金或使用補償金等情形，辦理排除占用及催收；持續管理、活化、清理縣有非公用土地，依年度清理計畫，配合縣政發展開發活化，提升經濟價值。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.臺東縣113年度歲入歲出連續10年度賸餘、收入支出連續6年度賸餘、累計短絀為近10年度最低，且1年以上公共債務歸零，整體財政狀況持續轉佳，惟仍存有自籌財源比率偏低，及歲出資本門應付保留數比率偏高等情，有待賡續檢討研謀改善。（詳乙－11頁）

2.配合中央政策推動綠能產業發展，近3年累計再生能源發電設置容量成長近3成，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域及其裝置容量實際完成數偏低、地熱能及小水力發電仍待積極推動等情事，亟待積極研謀改善。（詳乙－20頁）

3.持續辦理非公用土地維護及運用作業，以維護縣有財產權益，惟存有未訂定清查計畫、未派員定期赴現場勘查及被占用或閒置土地仍多等情事，有待檢討改善。（詳乙－21頁）

（三）建設業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.建構完善道路系統：辦理縣道、鄉道及村里道路養護，提升縣民生活品質。

2.營造優質環境：以「減量、綠化、生態化及文化深耕」的理念，呈現臺東城鄉風貌多元文化屬性與自然景觀。

3.工程施工查核小組定期查核：縣政府工程施工查核小組113年度累計查核所屬（轄）機關工程品質及進度案件，計75件。

4.辦理政府採購教育訓練及發包中心代辦招決標業務。

5.推動水利建設：持續辦理縣管河川、區域排水等疏濬清淤管理及養護、防汛搶險及水災應變中心值勤等，促進水資源永續利用。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升臺東車站周邊道路景觀及人本通行環境品質，辦理臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程，惟間有部分工項規劃設計、履約驗收及道路巡查養護等作業未臻周妥，亟待研謀改善。（詳乙－22頁）

2.為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理森林公園景觀改造計畫，惟間有部分兒童遊戲場設施之施工品質未臻良善，及部分履約執行情形未盡理想，亟待檢討改善。（詳乙－26頁）

3.為加強公共工程品質管理，提升工程建設品質，成立縣政府工程施工查核小組定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜，惟間有部分執行情形與自訂規定不符，選案範圍及查核作業未臻周妥，亟待檢討改善。（詳乙－27頁）

4.部分工程採購案件間有流（廢）標多次無法及時決標，影響公共工程建設之推動，或未依限刊登決標公告，亟待檢討改進。（詳乙－29頁）

5.縣政府及所屬各機關學校辦理採購執行情形，存有共同性缺失態樣，亟待督促檢討改善。（詳乙－30頁）

（四）教育業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.維持學生基本學力，提升科學與閱讀素養：加強科學教育，提升科學素養；提升學生閱讀、寫作、英語等基本學習能力。

2.改善國民中小學教學環境及設備：補助學校辦理建物公共安全檢查簽證及申報、消防設備申報及維修變更、改善教學環境及教學設備、執行強化校園安全防護工作。

3.提升運動風氣，增加規律運動人口：辦理各項體育活動，促進基層體育發展並推動面山親海教育，及積極爭取辦理各項全國性賽事活動，由學校體育發展為基礎，延伸至全民運動推廣。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為提升偏遠地區學校教育品質，均衡城鄉教育資源，積極推動偏遠地區學校教育發展，惟師資配置、正式教師流動率及學生學習成效等未盡理想，亟待研謀改善，以保障偏遠學童教育品質。（詳乙－31頁）

2.為使校園安全防護機制有效運作，訂定強化校園安全防護工作具體作法，惟近年部分校園安全通報事件存有上升趨勢，或部分學校未執行校園安全維護自主檢核工作、未繪製校內外周邊安全地圖、監視鏡頭損壞未立即修復，及攝錄資料保存天數未符規定等情事，亟待研謀改善。（詳乙－33頁）

3.為建構安全、韌性及永續之校園安全環境，持續推動校舍耐震能力評估及補強或拆除重建，惟間有部分校舍建築結構迄未完成耐震補強及構件劣化潛在風險高於一般校舍等情，亟待研謀改善。（詳乙－35頁）

4.為增加縣民運動場域及推動青年事務，規劃興建運動館及青少年福利服務中心，惟間有工程施工品質管理及履約作業尚欠周延，亟待研謀改善。（詳乙－36頁）

5.為提供教師、職員及學生優質學習空間，並開放社區居民共享學校圖書資源，以達閱讀推廣之目的，於學校內建置社區共讀站，惟間有採購及開放管理等作業未盡理想，亟待督促研謀改善。（詳乙－37頁）

6.為提供學校學生及鄰近居民健康安全及優良之活動空間，使前往運動場地之民眾皆可安心無虞從事身體活動，持續推動國中小運動操場及周邊設施整建計畫，惟間有採購及履約管理等作業未盡周妥，亟待督促研謀改善。（詳乙－38頁）

（五）農業業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.強化綠地養護管理，優化公園環境：辦理保安林養護管理、森林公園生態維護與資源保育等相關工作，培育喬木5萬株、灌木10萬株，撫育喬木15萬株、灌木5萬株，撫育造林苗木6萬餘株，移除保安林內入侵種植物面積達20公頃。

2.振興漁港設施機能，照顧漁民生計：辦理臺東漁港群疏浚及設施改善，建構安全漁業環境，及辦理臺東縣長濱及大武漁港航道搶通開口契約，維持漁船筏進出港航行安全，照顧漁民生計。

3.擴展有機善耕，穩定農民收益：提升有機友善耕作面積及產值，維護良好生產環境；降低勞動力需求，提供農民更有效率農場經營管理模式；降低農民因農產物遭受天然災害所產生之損失及維持穩定收益，並分散農民風險，保障農民收益。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為改善臺東森林公園售票亭及周邊環境動線，塑造園區出入口景觀意象，辦理園區設施維護修繕計畫，惟間有工程進度控管成效不佳，逾原預定期程1年始完工，且交通動線規劃未臻完善，影響計畫目標效益之達成，亟待積極檢討研謀改善。（詳乙－39頁）

2.持續辦理因風災受損之富岡漁港防波堤復建工程，惟沉箱製造完成後長期閒置於海灘上，迭遭媒體報載傾斜加劇及安全堪憂，且估驗計價作業尚欠周延，亟待檢討妥處。（詳乙－40頁）

3.為辦理各漁港基本設施管理及維護，收取漁港管理費，惟存有規章制度與中央法規牴觸、未公告主管漁港管理費之收費標準及漁港管理費收費期程不一致等情事，亟待研謀改善。（詳乙－41頁）

（六）社會業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.增進老人福利，提升老人生活品質：社區照顧關懷據點服務3,561人、獨居老人在宅緊急救援連線服務5,108件次，及透過社福團體進行獨居老人關懷訪視服務2,245人次。

2.維護身心障礙者權益，促進其自立及發展：辦理各項身心障礙者就業相關計畫，包含開設職業訓練2班次、提供職業重建服務70名、庇護性就業服務32名、職業輔導評量服務20名、視障按摩師職業情形更新及服務諮詢59人次等。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.設置臺東縣公益彩券基金辦理各項社會福利業務，惟存有基金尚未訂定會計制度及部分計畫執行率未如預期或推動成效不彰等情事，亟待研謀改善。（詳乙－43頁）

2.辦理身心障礙者職業訓練及就業等服務，協助身心障礙者自力更生與社會服務，惟存有職業訓練班及技能提升班結訓後就業不穩定或證照通過率未達計畫目標，及身心障礙者創業貸款利息補貼與營業場所租金與購置設備補助無人申請等情事，亟待研謀改善。（詳乙－44頁）

（七）地政業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.辦理區段徵收及市地重劃，促進土地有效使用：辦理志航路兩側重劃區等5個公辦市地重劃及區段徵收案，加速新市鎮及新社區之開發建設，以增進土地利用價值與健全都市發展。

2.釐正地籍，健全地籍管理：辦理土地複丈7,301件，建物測量850件，地籍圖重測1,902筆，圖解數化地籍圖1,954筆。

3.維護不動產交易安全、保障消費者權益：受理不動產成交案件實際資訊申報登錄、預售屋銷售資訊備查及查核、裁處等作業。

有關縣政府及各地政事務所之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續辦理市地重劃業務，以促進都市發展並提高土地價值，惟存有抵費地久未處置，及需地機關遲未取得公共設施用地等情事，亟待檢討改善。（詳乙－45頁）

2.為紓解都市計畫地區發展飽和壓力，並實現帶動地方經濟發展及改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案，惟間有工程執行進度落後，長期債務舉借餘額增加衍增利息負擔，且對於配餘地處分方式僅訂有標售相關規定，不利土地多元開發利用等情事，亟待研謀改善。（詳乙－46頁）

3.為提供臺東市都市發展及公共設施用地，同時改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收工程，惟間有品管人員稽核自身查填之自主檢查表、部分模板施作情形與契約規定不符及部分管道受污水人孔位置影響佈設等情，亟待檢討改善。（詳乙－47頁）

4.地政事務所為確保民眾權益與精進地政服務品質及效率，辦理多項利民便民服務作業，惟部分辦理情形未臻周妥，有待研謀改善。（詳乙－64頁）

5.為促進不動產交易資訊透明，辦理不動產實價登錄作業，惟存有部分不宜揭露之特殊交易資訊仍公開揭露、民眾申報案件內容存有錯誤，及官網提供預售屋買賣備查契約範本未即時更新等情，有待研謀改善。（詳乙－65頁）

（八）原住民族行政業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.提供創作資源，發展樂舞文創產業：執行原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫，包括提供專業樂舞文創產業資源、辦理國際交流、保存原住民族歌謠、培育原住民音樂人才等。

2.建構終身學習環境，培育原住民族人才：持續辦理原住民族部落大學計畫，開班93班，學員人數1,718人。

3.原住民保留地管理作業：完成增劃編原住民保留地申請案之測量及分割計700件，提升增劃編原住民保留地案件進度達20％。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理原住民族樂舞文創產業品牌創生計畫，強化在地樂舞人力素質及資源，惟間有工程採購案件進度落後，出借場館收費作業未臻嚴謹，及參與活動人次未達目標等情事，有待檢討改善。（詳乙－48頁）

2.賡續辦理原住民族部落大學計畫，提供原住民族充分學習機會，落實終身教育政策，惟間有男性族人參與課程比例偏低，及開辦課程參與人數未達計畫目標等情事，有待檢討改善。（詳乙－49頁）

3.為確保國有林林產物之管理，加強查核代管盜伐國有林林木殘材保管情形，惟未協調中央主管機關及督導公所建立代管國有林林產物管控機制，國有林林產物管理未臻完善，有待研謀改善。（詳乙－50頁）

（九）交通及觀光發展業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.實施臺東縣公共運輸通勤月票計畫：截至113年底月票累計銷量2萬餘人次，累計使用44萬餘人次。

2.推動公路公共運輸服務升級各項計畫：公路公共運輸載客量25萬餘人次、市區客運無障礙車輛比率62.50％、市區客運電動車輛比率37.50％。

3.建置交通預約媒合平台：建置平台提供TTGO在地接駁、幸福巴士及計程車預約接駁服務，接駁人次各為7,965人次、914人次、288人次。

4.加強推展觀光行銷業務：辦理臺灣國際熱氣球嘉年華、臺灣國際衝浪公開賽、臺東最美星空活動等活動，參與人次共計1,549萬餘人次。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為增進民眾搭乘公路公共運輸意願，配合交通部及所屬公路局公共政策辦理相關計畫，113年度公共運輸市占率已有提升，惟公共運輸通勤月票銷售及使用未盡理想，及部分偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率低於預期目標等情事，亟待研謀改善。（詳乙－51頁）

2.為解決偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，建置交通預約媒合平台，惟部分系統功能尚未開發或開發後未上線，或開發跨載具轉乘系統及旅運規劃功能，未將相關交通接駁模式納入，致未能達成原訂目標等情事，亟待積極研謀改善。（詳乙－52頁）

3.為提供更便民接駁服務及帶動臺東地方創生，補貼民眾搭乘TTGO在地接駁路線部分車資及營運業者空駛成本，惟搭乘使用情形不如預期，且部分補貼載運明細登錄異常，亟待積極研謀改善。（詳乙－54頁）

（十）文化業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.辦理公共藝術審議及設置：審議及備查臺東縣公有建築物及重大公共工程之公共藝術設置經費，計18案、金額443萬餘元。

2.辦理臺東縣在地文化加值計畫：透過大美術館、表演藝術在地扎根、生活品牌文創共感、城市品牌加值、節慶品牌拚創及文化場域加值等六大工作項目，營造在地藝文生態系，參與藝文展演活動計58萬餘人次。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為營造美學環境，依文化藝術獎助及促進條例等規定推動公共藝術設置政策，惟存有機關間橫向聯繫尚待強化、列管案件久懸未結及經費支用於傳統工藝美術扶植傳承等項目未符規定比率等情事，亟待檢討改善。（詳乙－55頁）

2.為促進地方與藝術美學、科技創意共融，持續於知本溫泉地區辦理臺東光祭光藝術活動，期打造為東臺灣指標性光藝術節慶品牌，惟間有展覽期間知本地區遊客人次逐年減少，及活動可量化執行效益統計闕如等情，亟待研謀改善。（詳乙－  56頁）

（十一）行政業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.辦理工友管理、車輛管理、辦公廳舍清潔維護及臺北辦公室等庶務工作。

2.深化法制業務，保障人民權益，提高文書處理品質，電子化作業處理文書流程，推動公文線上簽核作業，以提升整體施政之品質及強化行政效能。

3.加強機關檔案管理實務作業暨落實資訊化管理機制，提升檔案管理及應用功能。

（十二）國際發展及計畫業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.強化施政規劃與先期作業：推動策略性規劃、彙編年度施政計畫、議會施政總報告、推動離島綜合建設實施方案計畫及花東地區綜合發展實施方案等作業。

2.持續推動便民措施：辦理縣民服務中心功能整合，主動提供個人專屬訊息服務，持續推動1999縣民服務專線，受理民眾陳情、申訴、派工服務等其他24小時便民措施諮詢服務。

3.打造國際友善環境，培育國際人才：推動國際友好城市鏈結及城市外交各項活動、提升涉外能力及培養國際化人才、參與國際組織與國際會議、辦理國際外賓接待工作。

有關縣政府之執行情形，經本室審核結果，核有：

為打造臺東縣宜居、創生、魅力及智慧之永續環境，造福臺東縣民，向行政院提報花東地區永續發展基金第3期（109－112年）補助計畫，惟間有計畫核定後撤案未執行、計畫執行結果未能如期結案或未能達成預期效益等情，亟待積極研謀改善。（詳乙－17頁）

（十三）主計業務

113年度施政重點執行結果，包括：

編審年度總預算、半年結算報告、總決算暨附屬單位決算綜計表；健全縣政府及所屬機關、鄉鎮市公所公務統計制度，提高統計效能，建立社經環境數據資訊，提供首長作為施政參據；配合中央政府辦理各項抽樣調查及普查業務，舉辦各項講習會及工作聯繫會報。

（十四）人事業務

113年度施政重點執行結果，包括：

合理規劃人力運用策略，落實身心障礙人員及原住民族就業保障，創新推動公務培力，扣合縣長「一快一慢」之施政理念，運用開放整合、創新方式培育跨域人才，打造具實踐力之行政團隊，推動與落實臺東慢經濟政策；建立完善員工協助方案制度，深化友善健康公務職場；提升人事專業知能，營造互動良好之組織文化。

（十五）政風業務

113年度施政重點執行結果，包括：

辦理縣政府工程督導小組實施計畫，113年度督導20件；利用多元宣導管道介紹廉政法規，培養同仁與民眾法紀觀念；結合節慶活動辦理機關安全檢查，就發現缺失提出改進建議並追蹤管考，維護公務環境安全。

（十六）警政業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.健全機關組織，精實教育訓練：推動全面品質管理，落實工作簡化，加強人力培訓，型塑學習型組織，增進執勤能力，截至113年底止，員警預算員額1,016人，現有人數964人。

2.加強偵防詐欺案件，維護社會治安：持續強化詐欺案件溯源查緝效能、提升集團關聯分析技術、截斷詐欺犯罪施詐管道及攔阻詐欺被害財損，113年度臺東縣詐欺發生數765件、破獲數400件，破獲率52.29％。

有關警察局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續爭取補充員警人力，以確保轄內治安穩定，惟警察缺額仍未能適時補足，且警力逐漸高齡化，離職率亦有增加趨勢，又部分所屬分局員警勤務負擔繁重，亟待研謀改善。（詳乙－68頁）

2.為加強偵破與防制轄内詐欺犯罪，辦理偵防詐欺犯罪工作，惟執行成效仍有改善空間，且部分案件從開案至設定警示處理時間長，亟待研謀改善，以減少民眾遭詐騙之財產損失。（詳乙－69頁）

（十七）消防業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.強化防災能量，提升風險意識：推動強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，辦理縱向與橫向推動大規模災害政策及訓練、強化災害防救據點整備與運作、建立公部門業務持續運作計畫、推動災害防救相互支援及區域聯防運作、建立民間協作及企業合作機制等工作。

2.落實災害預防宣導工作，降低災害發生機率：執行各類場所消防安全設備檢查1,075件；加強查察取締公共危險物品及高壓氣體與實業用爆炸物管理；落實防火管理制度，制定各公共場所消防防護計畫並實施自衛消防編組訓練。

3.智慧搜救科技，強化教育訓練：辦理 AI智慧搜救派遣系統建置中程計畫，引進科技方法，並加強教育宣導及遙控無人機專業訓練及考照，以提升搜救效能。

有關消防局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為持續深化災害防救能量，強化民眾災害風險意識與防救災能力，辦理臺東縣強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫，113年度經內政部考評為特優，惟仍有待賡續宣導鼓勵民眾參與防災士培訓課程，及協助縣轄防災士取得進階防災士合格認證，以強化自主防災能力，與推動韌性社區之認證。（詳乙－72頁）

2.為持續強化災害防救體制與火災預防工作，辦理火災預防及管理業務，惟消防安全設備複查不合格率逐年上升，部分醫院消防安全檢查結果為不合格尚未改善，部分液化石油氣零售業者未定期接受複訓或複訓日期即將屆期，部分自助洗衣店業者漏未列管及辦理抽查，部分應實施防火管理之場所查無防火管理人登載紀錄等情，有待研謀改善。（詳乙－73頁）

3.為提升災害現場緊急救援能力及有效輔助消防救援工作，購置遙控無人機，惟15組無人機設備中僅1組規劃救災任務或安排訓練，核有低度使用情事，另持有無人機操作證人員比率偏低，部分無人機未依規定投保責任保險，又逾使用年限或因故損壞之無人機設備尚未依規定完成報損或報廢程序等情，有待研謀改善。（詳乙－75頁）

（十八）稅務業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.提升稽徵率，達成預算目標：113年度總計實徵稅額（不包括罰鍰案件及特別稅）16億3,170萬餘元，較預算增加1億6,433萬餘元，約11.20％。

2.稽查逃漏稅，維護租稅公平：完成房屋稅稅籍及使用情形清查18,123筆，較預計目標增加51.03％；辦理地價稅稅籍及使用情形清查，包括地價稅特別稅率用地、地價稅減免稅地、課徵田賦土地及工業用地等，清查筆數達成率100.00％。

有關稅務局之執行情形，經本室審核結果，核有：

辦理房屋稅及地價稅等稅捐稽徵作業，經財政部考核名列丙組第1名，具有績效，惟仍有部分房屋或土地未依實際使用情形核課稅捐，亟待研謀精進，以維護租稅公平。（詳乙－66頁）

（十九）衛生業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.推動門診調劑服務，加強藥品使用管理：督導所屬各衛生所落實藥品使用管理，訂有臺東縣衛生局暨各衛生所藥品使用及管理作業規定，以利藥品周轉順暢並避免違規情事，截至113年底止，各衛生所庫存藥品餘額合計529萬餘元。

2.辦理各項傳染病（含新興傳染性疾病）監測、疫調、個案管理及防治：持續加強臺東縣各醫療院所、定點醫師、定點學校系統監測系統及通報作業，建置嚴密監測網，訂定防治工作及召開跨局處防治工作聯繫會，防治疫病發生及流行。

3.推動公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器，提升緊急救援能力：於縣內317處公共場所推動設置自動體外心臟電擊去顫器，並結合安心場所認證制度，確保該等場所具備緊急狀況發生時之即時處置能力。

有關衛生局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為加強偏鄉醫療服務，於所屬衛生所辦理門診調劑業務，惟各衛生所庫存藥品之使用管理，存有未建立藥品安全庫存制度，及113年度銷毀逾期藥品金額較112年度增加等情，亟待研謀改善。（詳乙－78頁）

2.為有效防範結核病及性病傳播與擴散，辦理結核病及性病防治計畫，惟間有結核病新案發生率高於全國平均值或治療成功率未達計畫目標，及部分性病確診人數持續上升等情，亟待研謀改善。（詳乙－79頁）

3.為強化縣內緊急救援量能，積極推動公共場所設置自動體外心臟電擊去顫器，惟間有部分場所未依規定設置、未將相關資料登載公共場所AED急救資訊網，及管理員逾2年未參與複訓等情，亟待研謀改善。（詳乙－81頁）

（二十）環境保護業務

113年度施政重點執行結果，包括：

1.加強空氣污染防制工作，維護空氣品質：執行稽查取締違反空氣污染防制法案件、重點管制工廠及營建工程，加強汽機車輛排氣稽查與取締，鼓勵老舊車輛汰舊換新，並加強柴油車油品取締，實施街道揚塵洗掃工作。

2.加強防治公害，美化環境：辦理各鄉鎮市垃圾衛生掩埋場規劃、興建營運管理事宜；持續推動資源回收工作，113年度資源回收率51.57％；推動購物用塑膠袋及塑膠類免洗餐具之限制使用政策，以減少垃圾量；針對轄內有害事業廢棄物、醫療廢棄物等建立監督管制機制追蹤其流向，以杜絕環境污染。

3.加強飲用水水質稽查，確保民眾健康：執行飲用水管理重點稽查管制計畫，進行自來水及非自來水水質檢測、連續供水設備抽驗及飲用水保護區稽查，並辦理飲用水設備維護宣導說明會9場，參與人數共計814人次。

有關環境保護局之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.為維護良好的空氣品質，辦理臺東縣空氣污染防制計畫，惟推動紙錢集中燒之工作績效量化目標值未具激勵效果，寺廟金爐多未備具削減空氣污染防制功能，無法有效削減空氣污染物之排放，部分列管場所申報固定污染源空氣污染防制費，核有短漏報或錯誤等情，亟待積極研謀改善。（詳乙－84頁）

2.配合環境部「垃圾零掩埋、資源全回收」願景，推動垃圾源頭減量、資源及廚餘回收再利用等計畫，惟部分計畫執行成效未如預期，部分鄉鎮市執行隨車破袋稽查違規比率偏高，亟待研謀改善。（詳乙－85頁）

3.為確保飲用水水質安全，提升公眾飲用水品質，積極配合環境部執行自來水水質及公私場所飲用水設備水質稽查，惟稽查資源多集中於特定類型場所，又辦理飲用水設備維護宣導說明會之民眾參與人數較往年縮減，有影響宣導成效之虞等情，亟待檢討改善。（詳乙－87頁）

4.為降低廚餘堆肥廠對周遭環境衛生之影響，並提升廚餘處理效率及堆肥品質，於105年開始推動舊廠搬遷計畫，惟相關推動工作未臻周妥，截至113年底止仍未完成廚餘回收再利用中心運轉啟用，亟待研謀改善。（詳乙－88頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依臺東縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度臺東縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產451億5,505萬餘元、整體負債74億6,249萬餘元、整體淨資產376億9,255萬餘元。茲將臺東縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底451億5,505萬餘元，較112年底413億2,729萬餘元，增加38億2,775萬餘元，分析如次：

1.　「現金」科目83億7,645萬餘元，較112年底增加21億9,381萬餘元，主要係縣庫收支賸餘，公庫結存增加所致。

2.　「應收款項」科目38億9,793萬餘元，較112年底增加3億6,431萬餘元，主要係縣政府應收統籌分配稅款，及臺東縣農產股份有限公司應收縣政府補助購置機械及設備款項增加所致。

3.　「土地、建築物及設備」科目313億1,544萬餘元，較112年底增加11億5,860萬餘元，主要係各機關增（修）建辦公廳舍、公共設施，及臺東縣公益彩券基金辦理臺東縣家庭福利館、樂齡社福大樓等未完工程之購建中固定資產增加所致。

（二）整體負債：113年底74億6,249萬餘元，較112年底91億458萬餘元，減少16億4,208萬餘元，分析如次：

1.　「應付款項」科目20億1,611萬餘元，較112年底增加1億6,988萬餘元，主要係縣政府辦理身心障礙者社區支持服務整合型計畫，及臺東縣地方教育發展基金辦理我國少子女化對策計畫之各項幼兒就學補助及育兒津貼等代辦經費增加所致。

2.　「長期債務」科目10億3,781萬餘元，較112年底減少20億5,895萬餘元，主要係縣政府及臺東縣ㄧ般廢棄物清除處理基金償還長期借款所致。

3.　「其他負債」科目44億844萬餘元，較112年底增加2億5,113萬餘元，主要係臺東縣地方教育發展基金及特定用途專戶等納入集中支付之結存數，及臺東縣環境保護基金暫收及待結轉帳項增加所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產376億9,255萬餘元，較112年底322億2,271萬餘元，增加54億6,984萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 臺東縣總決算整體資產負債表 中華民國113年12月31日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| 資產 | 45,155,051 | 41,327,299 | 3,827,752 |
| 流動資產 | 12,572,388 | 10,026,590 | 2,545,798 |
| 現金 | 8,376,450 | 6,182,636 | 2,193,813 |
| 應收款項 | 3,897,933 | 3,533,614 | 364,318 |
| 存貨 | 5,742 | 5,936 | - 194 |
| 預付款項 | 283,006 | 257,886 | 25,119 |
| 其他流動資產 | 9,256 | 46,515 | - 37,258 |
| 非流動資產 | 32,582,663 | 31,300,709 | 1,281,954 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 329 | 1,353 | - 1,023 |
| 長期應收款項 | 482,546 | 476,802 | 5,744 |
| 其他投資 | 514,771 | 509,554 | 5,217 |
| 土地、建築物及設備 | 31,315,442 | 30,156,835 | 1,158,606 |
| 無形資產 | 107,892 | 99,739 | 8,152 |
| 其他資產 | 161,681 | 56,424 | 105,256 |
| 資產合計 | 45,155,051 | 41,327,299 | 3,827,752 |
| 負債 | 7,462,496 | 9,104,584 | - 1,642,088 |
| 流動負債 | 2,016,237 | 1,850,510 | 165,726 |
| 短期債務 | 60 | 3,540 | - 3,479 |
| 應付款項 | 2,016,117 | 1,846,227 | 169,889 |
| 預收款項 | 59 | 742 | - 683 |
| 非流動負債 | 5,446,259 | 7,254,073 | - 1,807,814 |
| 長期債務 | 1,037,815 | 3,096,768 | - 2,058,953 |
| 其他負債 | 4,408,444 | 4,157,305 | 251,138 |
| 淨資產 | 37,692,555 | 32,222,714 | 5,469,840 |
| 淨資產 | 37,692,555 | 32,222,714 | 5,469,840 |
| 負債及淨資產合計 | 45,155,051 | 41,327,299 | 3,827,752 |
| 註：本表「其他資產」與「其他負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「其他負債」移列至「其他資產」之減項，辦理重分類。 |  |  |  |

本室審核113年度臺東縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算增列歲入決算實現數18萬餘元，致臺東縣整體減列負債18萬餘元、增列淨資產18萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為451億5,505萬餘元，負債總額為74億6,230萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產376億9,274萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

| 臺東縣總決算審定後整體資產負債表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合 計 |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 9,313,847 | 3,258,541 | － | 12,572,388 |
| 現金 | 5,793,066 | 2,583,383 | － | 8,376,450 |
| 應收款項 | 3,476,831 | 421,101 | － | 3,897,933 |
| 存貨 | － | 5,742 | － | 5,742 |
| 預付款項 | 43,948 | 239,057 | － | 283,006 |
| 其他流動資產 | － | 9,256 | － | 9,256 |
| 非流動資產 | 30,706,288 | 2,547,076 | - 670,701 | 32,582,663 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 329 | － | 329 |
| 長期應收款項 | － | 482,546 | － | 482,546 |
| 採權益法之投資 | 26,069 | － | - 26,069 | － |
| 其他投資 | 644,631 | 514,771 | - 644,631 | 514,771 |
| 土地、建築物及設備 | 29,945,272 | 1,370,169 | － | 31,315,442 |
| 無形資產 | 62,041 | 45,851 | － | 107,892 |
| 其他資產 | 28,273 | 133,408 | － | 161,681 |
| 原列資產總額 | 40,020,135 | 5,805,617 | - 670,701 | 45,155,051 |
| 本室審核修正決算應調整數 | － | － | － | － |
| 調整後資產總額 | 40,020,135 | 5,805,617 | - 670,701 | 45,155,051 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 1,213,429 | 802,807 | － | 2,016,237 |
| 短期債務 | 60 | － | － | 60 |
| 應付款項 | 1,213,369 | 802,747 | － | 2,016,117 |
| 預收款項 | － | 59 | － | 59 |
| 非流動負債 | 3,112,353 | 2,333,905 | － | 5,446,259 |
| 長期債務 | － | 1,037,815 | － | 1,037,815 |
| 其他負債 | 3,112,353 | 1,296,090 | － | 4,408,444 |
| 原列負債總額 | 4,325,783 | 3,136,712 | － | 7,462,496 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 187 | － | － | - 187 |
| 調整後負債總額 | 4,325,596 | 3,136,712 | － | 7,462,308 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 35,694,351 | 2,668,905 | - 670,701 | 37,692,555 |
| 原列淨資產總額 | 35,694,351 | 2,668,905 | - 670,701 | 37,692,555 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 187 | － | － | 187 |
| 調整後淨資產總額 | 35,694,539 | 2,668,905 | - 670,701 | 37,692,743 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 40,020,135 | 5,805,617 | - 670,701 | 45,155,051 |
| 註：內部往來沖銷項目為公務機關帳列採權益法之投資及其他投資。 |  |  |  |  |

二、公共債務

縣政府編臺東縣總決算平衡表長期負債及債款目錄（長期借款部分）均無列報數，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，截至113年底止，臺東縣普通基金及非營業特種基金非自償性債務均無餘額，經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定。又查截至113年底止，臺東縣所舉借未滿1年債務餘額為6萬餘元，約占當年度總預算（無特別預算）歲出總額之0.00％，低於公共債務法第5條第10項規定30％之債限；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務5億5,526萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，臺東縣公共債務無1年以上非自償性債務餘額，加計普通基金未滿1年債務餘額6萬餘元及非營業特種基金自償性債務餘額5億5,526萬餘元，則合計共5億5,532萬餘元（表1）。

| 表1 113年底臺東縣舉借債務餘額情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
|  |  | 1 年 以 上 |  | 未滿 1年 | 1 年 以 上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自 償 | 非 自 償 |  | 自 償 | 非 自 償 |  |
| 合 計 | 555,329 | － | － | 60 | 555,269 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 (占總預算歲出總額比率)(註2) | － (－) | － | － | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 (占總預算歲出總額比率) | 60 (0.00％) | － | － | 60 | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 555,269 | － | － | － | 555,269 | － | － |
| 註：1.本表數據為審定數。 2.總預算歲出總額，係已加計以前年度總預算之歲出保留數，並扣除減免（註銷）數。 |  |  |  |  |  |  |  |

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，依據113年度臺東縣總決算說明，臺東縣未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為148億6,717萬餘元，較112年度減少5,096萬餘元（表2）。上述事項，因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至113年底止，縣庫向特定用途專戶及基金調度15億917萬餘元（不含已納入集中支付之臺東縣地方教育

| 表2 臺東縣未來或有給付責任及增減情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項 目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合 計 | 14,867,170 | 14,918,135 | - 50,964 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 6,458,700 | 6,256,400 | 202,300 | 中央權責機關重新辦理精算。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 8,346,000 | 8,591,000 | - 245,000 | 中央權責機關重新辦理精算。 |
| 3.積欠退休公教人員優惠存款差額利息 | 62,470 | 70,735 | - 8,264 | 年金改革方案減少退休公教人員優惠存款節省之支出。 |
| 資料來源：整理自113年度臺東縣總決算。 |  |  |  |  |

發展基金10億1,169萬餘元）。

（一）舊制公務人員退休金：依據銓敘部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，推估未來30年（114至143年）須負擔之舊制公務人員退休金64億5,870萬元。

（二）舊制教育人員退休金：依據教育部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，推估未來30年（114至143年）須負擔之舊制教育人員退休金83億4,600萬元。

（三）積欠臺灣銀行退休公教人員優惠存款差額利息：係臺灣銀行先行墊付113年度之差額利息6,247萬餘元。

四、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出

臺東縣總決算「因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表」未列擔保、保證或契約事項及金額。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、臺東縣113年度歲入歲出連續10年度賸餘、收入支出連續6年度賸餘、累計短絀為近10年度最低，且1年以上公共債務歸零，整體財政狀況持續轉佳，惟仍存有自籌財源比率偏低，及歲出資本門應付保留數比率偏高等情，有待賡續檢討研謀改善：臺東縣113年度總決算歲入決算審定數263億9,062萬餘元，歲出決算審定數235億8,007萬餘元，歲入歲出相抵賸餘28億1,055萬餘元，已連續10年度（104至113年度）出現賸餘，收入及支出相抵賸餘8億6,055萬餘元，亦已連續6年度賸餘，累計短絀則由107年度之66億2,091萬餘元逐年大幅減少至113年度7億6,391萬餘元，為近10年度（104至113年度）最低。又113年底已無1年以上公共債務，未滿1年公共債務未償餘額亦僅6萬餘元，較112年底二者合計19億5,301萬餘元，減少19億5,295萬餘元，且近10年度大幅減少75億2,765萬餘元，整體財政狀況持續轉佳。惟縣政府財務管理及預算管考業務辦理情形，仍核有：歲入決算數連3年成長且創歷史新高，惟自籌財源比率為近10年最低，且與其他縣市相較亦偏低，財源高度仰賴上級政府補助款挹注，歲入結構未臻健全，亟待因地制宜妥為擘劃開拓財源，以提升財政自主能力，健全財政體質；歲出資本門預算執行結果，應付保留數比率近5成，與112年度相較改善有限，中央考核臺東縣節流績效仍難有佳績；又113年度歲出資本門預算科目30個，其中應付保留數比率逾20％者計有17個，金額龐鉅，且歲出資本門應付保留數及以前年度未結清數轉入114年度繼續執行者超逾114年度資本門預算數，恐排擠114年度資本門預算之執行，亟待積極研謀強化預算執行，以期增進節流績效及提升整體施政效能等情事。（詳乙－11頁）

二、持續辦理非公用土地維護及運用作業，以維護縣有財產權益，惟存有未訂定清查計畫、未派員定期赴現場勘查及被占用或閒置土地仍多等情事，有待檢討改善：截至113年底止，經管非公用土地計1,924筆，其中出租者計1,047筆、設定地上權者計11筆，被占用者計504筆、閒置者計270筆，其他處理情形者計92筆。經查其辦理情形，核有：辦理縣有地清查作業，惟未依規定訂定土地清查計畫；對於所列管閒置非公用土地未派員定期赴現場勘查，恐無法及時掌握土地現況，且部分閒置非公有土地疑遭他人占用或違規使用，有待釐清並依法妥處；近3年度（111至113年度）非公用被占用土地筆數及面積仍居高不下，且自行辦理清查土地筆數呈逐年減少趨勢，有待積極辦理出租、讓售作業或排除占用，以有效維護縣有財產；近3年度（111至113年度）非公用土地閒置筆數及面積雖已減少，惟絕大多數土地仍待規劃運用，有待檢討並加強管理，以期發揮使用效益，並免土地長期閒置等情事。（詳乙－21頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

| 表1 113年度臺東縣縣營事業產銷（營運）計畫執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事業名稱 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 5 | 4 | 1 |
| 臺東縣政府公共造產公教會館 | 1 | 1 | － |
| 臺東縣農產股份有限公司 | 4 | 3 | 1 |
| 資料來源：整理自審核報告。 |  |  |  |

圖1  營業總收支暨盈虧預決算及審定數

中華民國113年度

百萬元

總收入	      總支出	       淨利（損）

77

44

44

76

55

55

1

-10

-10

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本室審核結果，審定總收入4,489萬餘元，總支出5,524萬餘元，收支相抵，淨損為1,035萬餘元（圖1），與預算淨利109萬元，相距1,144萬餘元，主要係臺東縣政府公共造產公教會館規劃依促進民間參與公共建設法徵求民間機構參與，自113年4月1日起停業，房租收入較預計減少所致。產銷（營運）計畫主要有5項，實施結果，有4項未達預計目標（表1），分別因臺東縣政府公共造產公教會館停業房租收入隨減；臺東縣農產股份有限公司農特產品行銷推展未如預期、毛豬拍賣及屠宰數量較預計減少等所致。固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數549萬餘元，較可用預算數減少140萬餘元，約20.29％，主要係臺東縣農產股份有限公司原預計汰換屠宰線使用之鍋爐設備及機械馬達等，由中央補助款支應或經評估仍具使用效能暫緩採購。

上述 2 家縣營事業，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，其中臺東縣政府公共造產公教會館營運發生虧損849萬餘元，與預算數淨利99萬餘元，相距948萬餘元，及臺東縣農產股份有限公司營運虧損185萬餘元，與預算數淨利9萬餘元，相距195萬餘元，主要均係因營業收入不如預期。

另本室依決算法第23條規定審核各事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

積極推動多角化經營策略，拓展農特產品行銷業務以增加收入，惟間有毛豬拍賣成交量日益縮減，致機械化代宰收入隨同衰退，及農特產品銷售經營績效仍未見翻轉等情，亟待研謀改善，以達成營運盈餘之目標：臺東縣農產股份有限公司前身為臺東縣肉品市場股份有限公司，於74年4月設立營運，原經營毛豬拍賣及電宰業務，嗣推動多角化經營策略，擴增農特產品行銷業務，經經濟部於106年12月21日核准變更營業項目及更名轉型為農產公司，設有肉品市場部及行銷企劃部，並分別計算損益，113年度總收入與總支出相抵後為淨損185萬餘元。經查該公司經營管理情形，核有：近5年度（109至113年度）毛豬拍賣成交量自109年度之54,432頭減少至113年度之46,726頭，減幅為14.16％，且113年度已跌破5萬頭創近5年度（109至113年度）新低，毛豬拍賣成交量日益縮減，肇致以電宰頭數計價之機械化代宰收入隨同衰退，營運績效連年不如預期；行銷企劃部近5年度（109至113年度）營業收入自109年度之1,239萬餘元減少至113年度之869萬餘元，復經扣減營業成本及營業費用後，則由109年度營業利益166萬餘元，逐年下滑至113年度轉為營業損失192萬餘元，且113年度營業收入為近5年度（109至113年度）最低，營業損失為近5年度（109至113年度）最高，農特產品銷售經營績效仍未見翻轉，行銷營運獲利能力尚待提升；部分經公告廢止許可證之承銷人仍有進場交易承購毛豬紀錄，核與農產品批發市場管理辦法規定未符，承銷人管理機制尚欠周延；鑑於國人消費型態日漸改變且推崇低碳蔬食飲食，溫體肉品需求降低致屠宰市場日漸萎縮，惟未審慎參酌過去經營實績，覈實估算屠宰量，致預計量與實際量差異比率持續擴大；為規範事故豬之處理方式及補償措施，訂有事故豬處理要點以利遵循，惟該要點援引法源依據未依中央公告名稱隨同修正，或部分事故賠償金額計算方式未予明確納列，相關規範內容未臻周延或不合時宜等情事。（詳乙－42頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表（非營業部分），計列附屬單位決算10個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）85億850萬餘元，總支出（含基金用途）83億4,865萬餘元，賸餘1億5,985萬餘元，與預算短絀1億8,668萬餘元，相距3億4,653萬餘元，其中：一、作業基金4個單位，審定總收入2億4,458萬餘元，總支出2億2,873萬餘元，賸餘1,585萬餘元，較預算賸餘425萬餘元，增加1,159萬餘元，約272.70％（圖1），主要係臺東縣政府平均地權基金收取已完成重劃區抵費地標售地價款所致。113年度賸餘之基金有4個單位，共計1,585萬餘元。二、特別收入基金6個單位（含116個分預算），審定基金來源82億6,391萬餘元，基金用途81億1,991萬餘元，賸餘1億4,399萬餘元，與預算短絀1億9,093萬餘元，相距3億3,493萬餘元（圖2），主要係臺東縣地方教育發展基金一般行政管理計畫支出較預計減少所致。113年度短絀之基金有4個單位，共計短絀6,993萬餘元；賸餘之基金有2個單位，共計賸餘2億1,393萬餘元。

上述10個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達168億5,716萬餘元，作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核，其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就4個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，分別為臺東縣政府區段徵收基金及臺東縣政府平均地權基金（表1）。

| 表2 113年度臺東縣特別收入基金用途執行率排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高前3名 |  |  |  |
| *1.臺東縣水污染防治基金 | 4,539 | 4,524 | 99.67 |
| 2.臺東縣一般廢棄物清除處理基金 | 710,732 | 705,828 | 99.31 |
| 3.臺東縣地方教育發展基金 | 7,588,238 | 6,805,076 | 89.68 |
| 註：1.表列註記*之基金為分預算。 2.表列基金用途執行率較高之前3名基金，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 3.資料來源：整理自審核報告。 |  |  |  |

| 表1 113年度臺東縣作業基金本期餘絀預算執行排名 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 預算數 | 審定數 | 審定數與預算數比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘較預算數增加前2名 |  |  |  |  |
| 1.臺東縣政府區段徵收基金 | 10 | 1,006 | 996 | 9,965.25 |
| 2.臺東縣政府平均地權基金 | - 1,622 | 8,889 | 10,511 | -- |
| 註：1.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 2.資料來源：整理自審核報告。 |  |  |  |  |

至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之6個特別收入基金，連同編製附屬單位預算之分預算之3個基金，扣除1個僅彙編所屬分預算之附屬單位預算（係逕由分預算之特別收入基金運作），綜計8個單位予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高之前3名，分別為臺東縣水污染防治基金、臺東縣一般廢棄物清除處理基金及臺東縣地方教育發展基金（表2）。

經查各基金113年度訂定主要營運（業務）計畫，計有52項（表3），執行結果，已達預計目標者17項，約32.69％，未達預計目標者35項，約67.31％，其中臨海路旅服重劃區等5項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表4），已影響各該基金設立目的之達成。

| 表3 113年度臺東縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 10 | 52 | 2 | 33 | 17 |
| 縣政府 | 7 | 37 | 2 | 25 | 10 |
| 衛生局 | 1 | 5 | － | 4 | 1 |
| 環境保護局 | 2 | 10 | － | 4 | 6 |
| 資料來源：整理自審核報告。 |  |  |  |  |  |

| 表4 113年度臺東縣非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率（％） |
| 1.臨海路旅服重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 83,069 | － | 未執行 |
| 2.知本旅服重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 2,980 | － | 未執行 |
| 3.豐田（一）重劃區 | 臺東縣政府市地重劃基金 | 千元 | 923 | 32 | 3.48 |
| 4.僱用身心障礙者獎勵津貼計畫 | 臺東縣身心障礙者就業基金 | 千元 | 1,560 | 58 | 3.77 |
| 5.按摩小站經營補助計畫 | 臺東縣身心障礙者就業基金 | 千元 | 138 | 12 | 9.27 |
| 註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 2.資料來源：整理自審核報告。 |  |  |  |  |  |

綜上，因各基金設立目的不同，業務特性互異，其實質營運效能之考核，必須多方面衡酌有形及無形之效益，此2類評比分析僅供參考。本室業依決算法第23條規定審核各基金施政效能或營業效能之程度，及與同類基金比較，提出審核意見分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

一、為提升偏遠地區學校教育品質，均衡城鄉教育資源，積極推動偏遠地區學校教育發展，惟師資配置、正式教師流動率及學生學習成效等未盡理想，亟待研謀改善，以保障偏遠學童教育品質：政府為實踐教育機會平等原則，確保各地區教育之均衡發展，並因應偏遠地區學校教育之特性及需求，於106年12月公布施行偏遠地區學校教育發展條例。教育部核定臺東縣110至115學年度偏遠地區學校均為90所，分別為偏遠44所、特殊偏遠34所及極度偏遠12所。經查縣政府推動縣屬偏遠地區學校教育發展情形，核有：偏遠地區學校由代理教師擔任導師或兼任行政職務比率，均較非偏遠地區學校為高；113學年度截至9月底止，偏遠地區國民中、小學正式教師比率（正式教師數/員額編制數）分別為69％及74％，較非偏遠地區國民中、小學正式教師比率92％及89％，各短少23個及15個百分點；113學年度未具合格教師證書或師資職前教育課程修畢證明書之代理教師，多數集中在偏遠地區學校；為改善師資結構，增補正式教師，惟113學年度截至9月底止偏遠地區國民中、小學正式教師流動率分別為2.70％及5.00％，較111及112學年度增加，不穩定狀態有待改善；為實踐教育機會平等原則，持續改善轄內國民中小學教學人力及環境，惟107至113年度偏遠地區學校學生國中教育會考整體成績與全國平均值相較，待加強比率高出17個百分點以上，且部分科目113年度落差情形較107年度未減反增；為縮減學力落差，持續辦理學生學習扶助作業，惟偏遠地區學校112學年度國語文、數學及英語文受輔率均較111學年度為低，且有學校多年未開班；依偏遠地區學校教育發展條例規定應聘用之專業輔導人員，113年度仍不足4人等情事。（詳乙－31頁）

二、為紓解都市計畫地區發展飽和壓力，並實現帶動地方經濟發展及改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案，惟間有工程執行進度落後，長期債務舉借餘額增加衍增利息負擔，且對於配餘地處分方式僅訂有標售相關規定，不利土地多元開發利用等情事，亟待研謀改善：縣政府為紓解臺東市都市計畫地區發展飽和壓力，解決豐榮、豐樂地區居住空間不足及公共設施缺乏問題，並配合中央住宅政策興建公益性合理價格住宅以平抑地區房價，推動區段徵收計畫，於113年度賡續辦理「豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收案」。經查該區段徵收案執行情形，核有：雖採分標方式辦理區段徵收案之土建工程及各管線工程（污水管線工程、自來水工程、寬頻管道工程）採購案，惟歷經多次流標及檢討，迄至113年底止仍有自來水工程標及寬頻管道工程標未能完成發包，致工程施工項目已推遲預計於115年4月方能竣工，較原預定期程113年9月完工，延遲達1年6個月；區段徵收地區開發完成分配之剩餘可供建築土地處分方式，僅訂有標售辦法，惟有關標租或設定地上權等處分方式辦理依據付之闕如，不利土地以多元方式開發利用；為推動區段徵收案，舉借債務以支應整體開發作業相關費用，惟工程執行進度延宕，致近3年度（111至113年度）長期債務舉借餘額逐年增加，衍生貸款利息費用增加，亟待及早完成開發辦理配餘地標（讓）售作業，以償還貸款並減輕利息負擔；設置區段徵收未受領補償費保管專區，提供民眾便利查詢及辦理區段徵收補償費領取事宜，惟部分待領補償費尚未完成清理等情事。（詳乙－46頁）

三、為加強偏鄉醫療服務，於所屬衛生所辦理門診調劑業務，惟各衛生所庫存藥品之使用管理，存有未建立藥品安全庫存制度，及113年度銷毀逾期藥品金額較112年度增加等情，亟待研謀改善：衛生局為加強偏鄉醫療服務，於所屬各衛生所（不含臺東市衛生所）辦理門診調劑業務，截至113年底止，各所庫存藥品餘額合計529萬餘元。又該局為督導所屬各衛生所落實藥品使用管理，以利藥品周轉順暢並避免違規情事，訂有臺東縣衛生局暨各衛生所藥品使用及管理作業規定（下稱藥品使用及管理作業規定），供各衛生所遵循辦理。經查該局所屬衛生所辦理庫存藥品使用管理業務，核有：為確保藥品供應穩定維護病患權益，及降低庫存過高或過低衍生之風險，建立藥品安全庫存制度向為實施藥品管理不可或缺之一環，惟目前藥品使用及管理作業規定尚乏建立藥品安全庫存制度之相關規範，有待研訂；113年度銷毀逾期藥品金額較112年度增加，亟待研謀強化藥品管理機制，有效防止藥品滯存或逾期；部分衛生所未依規定函報該局核准即自行辦理逾期藥品之銷毀及除帳作業；部分衛生所入庫藥品未登載有效期間或登載未盡詳實，不利後續落實依先進先出原則配發、進行效期管控、辦理逾期報廢及銷毀等相關作業；部分衛生所未依規定按月辦理藥品盤點工作或無盤點紀錄可稽等情事。（詳乙－78頁）

四、為營造美學環境，依文化藝術獎助及促進條例等規定推動公共藝術設置政策，惟存有機關間橫向聯繫尚待強化、列管案件久懸未結及經費支用於傳統工藝美術扶植傳承等項目未符規定比率等情事，亟待檢討改善：依據文化藝術獎助及促進條例第15條第1項規定，公有建築物及重大公共工程之興辦機關（構）應辦理公共藝術，營造美學環境，其辦理經費不得少於該建築物及公共工程造價百分之一。據縣政府統計，近3年度（111至113年度）審議及備查臺東縣公有建築物及重大公共工程之公共藝術經費，合計2,879萬餘元。經抽查臺東縣推動公共藝術設置政策執行情形，核有：臺東縣公共藝術審議會設置要點部分條文與中央規範有間，亟待適時研修，以符合法制；部分依規定應設置公共藝術之公有建築物案件，縣政府主管建築機關建設處於審議建築許可時，未依規定通知縣政府文化主管機關文化處，公共藝術通報機制未臻周延；文化處於收到建設處核發公有建築物建造執照函文副本，即發文函請興辦機關（構）依規定規劃辦理公共藝術並錄案列管及催辦，惟截至113年底，發文後逾6個月無下文之列管案件，計有39案，亟待加強與興辦機關（構）橫向聯繫；部分於111及112年度建築完成並登帳之公有建築物，其公共藝術設置經費屬50萬元以下等級案件，興辦機關遲未依規定報審議會同意將相關公共藝術經費納入公共藝術基金，或將公共藝術教育推廣結果報審議機關文化處備查；公共藝術基金113年度經費支用於傳統工藝、美術之購藏、扶植傳承、人才培育等相關事宜之比率僅為1.05％，遠低於規定下限至少四分之一等情事。（詳乙－55頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度臺東縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

臺東縣總決算審核結果，歲入決算修正增列18萬餘元，審定為263億9,062萬餘元；歲出決算修正減列800萬餘元，審定為 235億8,007萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款351萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計163萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對縣政府所提建議意見計有8項（詳乙－5至10頁），分述如次：

1. 整體財政狀況持續穩定轉好，惟仍有自籌財源比率偏低，歲入結構未臻健全，及歲出資本門應付保留數金額及比率較前2年度大幅上升，恐排擠下年度資本門預算之執行等情，有待檢討研謀改善。

2. 為強化水情監測與災情應變能力，建置洪水與淹水預警系統，惟系統維運情形存有水位測站異常觸發警戒等缺失，亟待研謀改進。

3. 為提升道路及市地重劃工程品質，並配合推動配電系統線路地下化，惟計畫執行率與推動成效等未盡理想，亟待研謀改善。

4. 配合教育部推動高中以下學校雙語教育，有助於提升學生英語溝通及應用能力，惟間有部分執行成果與分階段策略目標尚有落差，及偏遠地區外籍師資相對匱乏等情，允宜積極研謀改善。

5. 持續辦理因風災受損之富岡漁港及綠島漁港防波堤復建工程，惟因履約問題遲未解決而長期停工，已逾原定完工期限3年餘尚未完工，亟待檢討妥處。

6. 為解決偏鄉縣民交通不便及改善遊客到臺東公共運輸時間與空間涵蓋率不足等問題，建置交通預約媒合平台，惟間有民眾運用平台預約接駁情形尚有改善空間，及網站尚未通過無障礙功能檢測暨取得認證標章等情，允宜積極研謀改善。

7. 為建構展示與防災體驗環境，及深耕地方災害防救災體制及作業效能，建置臺東災害警覺教育館，惟間有小型會議室未訂定管理規範及收費標準，按仲裁判斷結果權屬廠商之設施拆除後釋出之空間未規劃活化運用，未依現況適時更新臺東災害警覺教育館網頁相關資訊等情，允宜研謀改善。

8. 為提升環境品質與公廁潔淨，辦理優質公廁及美質環境推動計畫，惟委外清潔廠商提供之履約成果照片圖像有重複情形，普通級與不合格之公廁比率尚較全國平均值高，部分著名遊憩景點之公廁未納管，允應積極研謀改善及確實盤點列管。

（二）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共5類58項（表1，甲－43頁）：

1. 對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有積極爭取中央計畫型補助款推動各項施政計畫，有助紓解財政負擔及加速縣政推展，惟間有部分計畫執行進度落後，致預算經費鉅額保留或產生鉅額賸餘，及部分公共設施完工後使用效益未如預期等情，影響計畫執行成效，亟待研謀改善，以提升資源配置及運用效益，並強化整體施政效能；配合中央政策推動綠能產業發展，近3年累計再生能源發電設置容量成長近3成，惟仍有原規劃優先建置太陽光電設備之場域及其裝置容量實際完成數偏低、地熱能及小水力發電仍待積極推動等情事，亟待積極研謀改善；為提升偏遠地區學校教育品質，均衡城鄉教育資源，積極推動偏遠地區學校教育發展，惟師資配置、正式教師流動率及學生學習成效等未盡理想，亟待研謀改善，以保障偏遠學童教育品質；為增進民眾搭乘公路公共運輸意願，配合交通部及所屬公路局公共政策辦理相關計畫，113年度公共運輸市占率已有提升，惟公共運輸通勤月票銷售及使用未盡理想，及部分偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率低於預期目標等情事，亟待研謀改善；為促進地方與藝術美學、科技創意共融，持續於知本溫泉地區辦理臺東光祭光藝術活動，期打造為東臺灣指標性光藝術節慶品牌，惟間有展覽期間知本地區遊客人次逐年減少，及活動可量化執行效益統計闕如等情，亟待研謀改善；持續爭取補充員警人力，以確保轄內治安穩定，惟警察缺額仍未能適時補足，且警力逐漸高齡化，離職率亦有增加趨勢，又部分所屬分局員警勤務負擔繁重，亟待研謀改善；配合環境部「垃圾零掩埋、資源全回收」願景，推動垃圾源頭減量、資源及廚餘回收再利用等計畫，惟部分計畫執行成效未如預期，部分鄉鎮市執行隨車破袋稽查違規比率偏高，亟待研謀改善等29項。

2. 對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有臺東縣113年度歲入歲出連續10年度賸餘、收入支出連續6年度賸餘、累計短絀為近10年度最低，且1年以上公共債務歸零，整體財政狀況持續轉佳，惟仍存有自籌財源比率偏低，及歲出資本門應付保留數比率偏高等情，有待賡續檢討研謀改善；持續辦理非公用土地維護及運用作業，以維護縣有財產權益，惟存有未訂定清查計畫、未派員定期赴現場勘查及被占用或閒置土地仍多等情事，有待檢討改善；為提升災害現場緊急救援能力及有效輔助消防救援工作，購置遙控無人機，惟15組無人機設備中僅1組規劃救災任務或安排訓練，核有低度使用情事，另持有無人機操作證人員比率偏低，部分無人機未依規定投保責任保險，又逾使用年限或因故損壞之無人機設備尚未依規定完成報損或報廢程序等情，有待研謀改善；對外提供各類運動場地，增強民眾體能，維護民眾健康，發揮強身健國之功效，惟其經營管理情形，仍存有制度面及執行面欠妥事項，亟待研謀改善等6項。

3. 對於產銷營運管理提出意見者，計有積極推動多角化經營策略，拓展農特產品行銷業務以增加收入，惟間有毛豬拍賣成交量日益縮減，致機械化代宰收入隨同衰退，及農特產品銷售經營績效仍未見翻轉等情，亟待研謀改善，以達成營運盈餘之目標1項。

4. 對於採購作業提出意見者，計有為提升縣內公共設施服務水準及增進縣民福祉，持續推動重大公共建設計畫，惟部分工程計畫執行率欠佳，亟待督促相關主辦單位積極趕辦並妥擬有效改善措施，俾提升政府施政效能；為建構臺東市綠色生活網絡系統，邁向永續生態城市發展目標，辦理森林公園景觀改造計畫，惟間有部分兒童遊戲場設施之施工品質未臻良善，及部分履約執行情形未盡理想，亟待檢討改善；為增加市區停車供給，解決假日大量觀光旅次之停車需求，提高遊憩品質及提升商業服務機能，辦理臺東市新生路停五立體停車場工程，惟間有規劃設計及履約管理等作業未盡完善，亟待研謀改善；為增加縣民運動場域及推動青年事務，規劃興建運動館及青少年福利服務中心，惟間有工程施工品質管理及履約作業尚欠周延，亟待研謀改善；持續辦理因風災受損之富岡漁港防波堤復建工程，惟沉箱製造完成後長期閒置於海灘上，迭遭媒體報載傾斜加劇及安全堪憂，且估驗計價作業尚欠周延，亟待檢討妥處；為提供臺東市都市發展及公共設施用地，同時改善地區生活環境品質，辦理豐榮、豐樂地區（南區）區段徵收工程，惟間有品管人員稽核自身查填之自主檢查表、部分模板施作情形與契約規定不符及部分管道受污水人孔位置影響佈設等情，亟待檢討改善等20項。

5. 對於事務管理及其他事項提出意見者，計有為確保國有林林產物之管理，加強查核代管盜伐國有林林木殘材保管情形，惟未協調中央主管機關及督導公所建立代管國有林林產物管控機制，國有林林產物管理未臻完善，有待研謀改善；為辦理各漁港基本設施管理及維護，收取漁港管理費，惟存有規章制度與中央法規牴觸、未公告主管漁港管理費之收費標準及漁港管理費收費期程不一致等情事，亟待研謀改善等2項。

三、稽察違失之成果

各機關人員核有財務上違失，經通知查明處理業經處分，於113年度報告監察院備查者1件，係縣政府辦理轄內砂石場檢查作業，未確實督促業者改善且未落實將未結案件列入移交清冊案，受處分人員1人次，核予記過處分。本室對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院備查時，以副本抄送縣政府，以期落實導正缺失，有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有57項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者15項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者42項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見15項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數合計 | 仍待繼續改善 | 處理中 | 已改善辦理(註2) |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 58 | － | 29 | 6 | 1 | 20 | 2 | 57 | 15 (26.32％) | － | 42 (73.68％) |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 42 | － | 18 | 2 | 1 | 19 | 2 | 38 | 11 | － | 27 |
| 民政處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 農業處主管 | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 地政處主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 稅務局主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | 2 | 2 | － | － |
| 警察局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 消防局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 衛生局主管 | 3 | － | 2 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 環境保護局主管 | 4 | － | 3 | － | － | 1 | － | 5 | 2 | － | 3 |
| 教育處主管 | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。