壹、總統府主管

總統府主管包括總統府、國家安全會議、國史館、國史館臺灣文獻館及中央研究院等5個機關，掌理國家政務、國家安全大政方針之諮詢、史料編撰與整理典藏，暨從事基礎科學、應用科學及人文科學研究、培育人才等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫20項，下分工作計畫23項，包括維護國家元首及副元首安全、研擬國家大政方針、從事基礎與應用科學及跨領域研究等重要施政項目，其中已執行完成者13項，尚在執行者10項，主要係中央研究院量子科技實驗大樓案因多次流標，合約期程跨年度，須保留繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數1億5,287萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億6,253萬餘元，較預算增加966萬餘元（6.32％），主要係中央研究院出售廢舊物資及員工宿舍使用費等收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計17億7,517萬餘元，決算審核結果，全數審定保留，係國家生技研究園區興建工程履約爭議進行民事訴訟中，工程違約金尚待收取。

（三）　歲出預算數151億8,090萬餘元，決算審核結果，審定實現數140億8,563萬餘元（92.79％），應付保留數7億3,690萬餘元（4.85％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為148億2,254萬餘元，預算賸餘3億5,836萬餘元（2.36％），主要係中央研究院補（捐）助經費及採購財物結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計12億9,270萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億1,598萬餘元（55.39％）；減免（註銷）數1,092萬餘元（0.85％），主要係中央研究院採購財物結餘；應付保留數5億6,579萬餘元（43.77％），主要係中央研究院南部院區綜合規劃大樓尚待取得智慧建築標章，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　國家生技研究園區自107年完工啟用，設有聯合會掌理園區營運事宜，惟迄未檢視園區整體營運收支情形、各項預期效益達成概況，另部分績效指標未扣合園區發展目標或未來展望，允宜定期統計園區整體營運狀況及檢視園區預期效益整體達成情形，並通盤檢討各項績效指標之適切性及具體時程，滾動調整營運發展策略，以塑造優質永續之國家級生醫研究生態圈，達成將基礎科學研究成果化研為用，帶動生技產業發展之目標。

行政院於98年間核定「台灣生技起飛鑽石行動方案」，規劃毗鄰中央研究院院區設立國家生技研究園區（下稱生技園區），中央研究院並擬具「國家生技研究園區開發計畫」（下稱開發計畫）據以辦理生技園區設置，以國家生物科技研發與知識創新為主軸，及以「轉譯醫學」、「生技醫藥」為發展主力，建立學術研究發展及產業研發走廊，提供基礎研究銜接至動物及臨床試驗階段，暨結合與生醫研發密切相關之中央研究院、衛生福利部食品藥物管理署、財團法人生物技術開發中心及國家實驗研究院國家生物模式中心，共同進駐聯合組成生技新藥研發環境，以完整並連貫生技新藥研發產業鏈，並設有聯合會掌理園區各項營運事宜。經查生技園區整體營運收支、績效指標達成情形，核有下列事項：

1.  生技園區各進駐機關預算係各自編列，自啟用迄至113年10月底止，尚乏主政機關統整園區整體營運收支情形，無法瞭解園區財務經營實況，允宜研議定期統計生技園區整體營運收支之可行性，俾分析與財務計畫落差原因，健全園區財務管理：生技園區自107年10月啟用迄至113年10月底已逾6年，據開發計畫之財務計畫所載，因生技園區為創新研發園區，開發成本及營運收支預估係以國家整體投資觀點試算，總開發成本預估為217億餘元，總營運收入及支出概算分別為380億餘元及376億餘元，如以政府單位收支觀點，開發營運該園區不具財務可行性，惟因其屬研發性質園區，加計帶動之國內生產毛額及強化國內生技廠商國際競爭力等經濟效益後，評估認定具經濟可行性，可由政府投資興建等。生技園區係由中央研究院依開發計畫負責園區開發，營運階段則由各進駐單位主管機關代表以任務編組方式組成聯合會，以統籌生技園區營運之研發及行政事宜。經查，囿於各機關施政計畫所需預算係各自編列，且各機關預算種類、組織特性大相逕庭，聯合會雖成立公共事務管理專戶，辦理及執行園區公共空間維護等，惟未曾就生技園區整體營運收支情形予以彙整瞭解，尚難確認開發計畫所列財務效益分析達成程度。按生技園區為創新研究園區，雖非以營利為目的，其開發計畫仍循重大公共建設計畫擬具財務效益評估，並估列營運收入及支出，依開發計畫分析結果，在不計算初期開發成本情形下，預估自122年度起每年營運收入將大於營運支出，至136年可達累計營運收支賸餘3億餘元，惟實務上生技園區並無整體預算，各進駐機關所需經費係各自編列於相關附屬單位預算、公務預算、財團法人經費，自107年10月園區啟用迄至113年10月底止，欠乏主政機關統計整體營運收支情形，不利管控園區營運收支全貌及財務效益達成情形，亦無法將相關評估結果回饋調整園區整體營運策略，經函請總統府督促中央研究院協調相關機關研議定期統計生技園區整體營運收支之可行性，俾分析與開發計畫之財務計畫落差原因，作為研訂未來營運策略之參據，以健全園區財務管理。據復：中央研究院已透過生技園區聯合會下設營運協調組組成跨機關之規劃小組，將盤點並建立資訊共享管道，以評估統整生技園區整體績效與營運收支之可行性，作為研議未來營運策略之參考依據；另已於114年4月14日聯合會第4屆第2次會議討論將生技園區創服育成中心以OT方式委由民間興辦營運之可行性，以提升生技園區競爭力等。

2.　 生技園區設有聯合會掌理園區營運事宜，惟未曾檢視各項預期效益達成概況，另部分績效指標未扣合園區發展目標或未來展望，允宜定期檢視園區預期效益整體達成情形，通盤檢討各項績效指標之適切性及具體時程，持續透過聯合會及召開專家諮詢會議，滾動調整營運發展策略，整合各進駐單位資源及力量，發揮園區設置最大綜效：生技園區為創新研發園區，透過群聚政策結合政府單位、科學研究機構與產業界，建構生技開發之整合模式，期將優質之基礎研究成果轉譯為臨床應用並促進研發成果產業化。為統籌辦理該園區營運之研發及行政事宜，中央研究院依據開發計畫由各進駐單位主管機關代表以任務編組方式組成聯合會，開發計畫原定另設置諮詢委員會提供專業諮詢意見，同時建議整體發展方向等，惟聯合會鑑於生技園區整體架構已確立，爰刪除設置諮詢委員會規定；另於聯合會下設營運協調組，負責協調園區研發資源整合、一般性公共事務等事項，若涉及重大政策決定者，再由營運協調組研議後提報聯合會討論等。據開發計畫載述，園區成立後，以中央研究院既有育成中心之經驗，預計5年內技轉及育成績效每年可成長30％，可創造100億元投資金額、技術授權案60件、增加直接就業機會250個、並有20項產品進入臨床試驗等，可提高國內生物科技水準、創造國內優良生技產業研發環境，並提升國家總體經濟實力及國際競爭力。據中央研究院統計，截至113年10月底止，前開5項預期效益達成情形，除進入臨床實驗產品計52件已超逾目標20件外，技術授權案計36件尚未達預計60件，其餘技轉及育成績效每年成長30％、創造投資金額100億元、增加250個就業機會等3項，僅以衍生專利及技術授權案件數、育成空間出租率、進駐廠商總資本額及進駐總人數等替代數據說明辦理情形，未能針對原定預期效益予以追蹤統計。經查，園區自107年10月15日起，營運至113年底已逾6年，因相關經費編列於各進駐單位，且所屬主管機關不同，尚乏主政機關就相關預期效益達成情形進行整體之階段性檢視，聯合會雖於營運階段召開5次會議，惟內容主要為園區廠商進駐、聯外道路及公共事務辦理情形進行報告與討論，亦乏園區設置目標達成概況、未來發展方向及策略之討論。又開發計畫附錄所列生技園區之總體績效指標，分就總體效益及學術研究等2個面向計提出直接效益、間接效益、世界性領域等6項績效指標，另各進駐單位亦列有個別績效指標等。經查，開發計畫於98年、100年及101年間經相關機關審查時，前行政院經濟建設委員會（現為國家發展委員會）、經濟部等機關均曾就開發計畫經費龐鉅，惟量化績效指標較少，及相關績效指標多著重於過去成果，未針對各單位進駐後提出未來預期量化績效等提出相關建議意見；另查總體績效指標及部分進駐單位所訂個別績效指標雖訂有目標值，惟未訂定完成年度及分年目標等，均不利衡量及管考園區開發計畫推動預期效果達成情形。鑑於政府已將臺灣精準健康產業列為六大核心戰略產業，復為落實各界於再生醫療雙法通過後，期盼透過再生醫療的發展，持續結合智慧醫療、精準醫療，實現「健康台灣」的目標，並讓生技醫療產業，成為下一個兆元產業，暨踐行園區創新研發，達成將基礎科學研究成果化研為用之角色定位，經函請總統府督促中央研究院協調相關機關定期檢視園區效益達成情形，及通盤檢討各項績效指標之適切性，訂定短、中、長期目標績效、具體時程及各類別之量化指標，暨衡酌當前政策走向及全球趨勢，持續透過聯合會及召開專家諮詢會議，滾動調整營運策略，整合各進駐單位資源及力量，發揮園區設置最大綜效。據復：中央研究院將透過園區聯合會、營運協調組會議，與園區各進駐機關配合政府政策、產業最新發展等，滾動檢討園區願景、目標、短中長期里程碑與績效指標，據以訂定工作計畫等。

（二）　中央研究院為發展及精進臺灣地區空氣品質模擬技術，積極辦理高解析度空氣品質診斷與預報模式，惟預報準確率尚有提升空間，允宜研謀強化運用科技技術，提升對空氣污染預測能力。

近年來國內外研究陸續證實空氣污染物確對人體健康產生影響，政府持續將改善空氣品質列為重點施政項目，於前瞻基礎建設計畫推動「民生公共物聯網數據應用及產業開展計畫」，其中分項二「環境物聯網產業開展計畫」之分支計畫二「高解析度空氣品質診斷與預報模式」由中央研究院負責執行，計畫期程自110年至114年8月31日止，總經費9,880萬元，旨在發展都市空氣品質3D監測及模擬平台，精進重大空氣污染事件之預報及成因診斷，除分析空氣污染事件關鍵原因外，並提供主管機關作為研擬防制政策之參據。中央研究院採用大氣物理化學網格模式，以美國國家環境預報中心之全球天氣預報及區域空氣污染物排放資料為基礎，結合臺灣本地觀測資料進行調校，每日提供未來72小時臺灣地區3km網格解析度之PM2.5及O3濃度數值預報，並將其轉換成民眾易理解之預報圖資，將空氣品質預報視覺化呈現於民生公共物聯網資料服務平台，並將相關數據置於該平台供各界參考與下載應用。該計畫原設定整體空氣品質AQI預報準確率為70％，復於112年度滾動修正提高預報準確率至75％，據中央研究院統計，110至113年度，該院已就臺灣地區整體空氣品質區（下稱空品區）AQI提出1,340日預報，以全臺7個空品區預報資料與環境部實際觀測資料進行比對結果，113年度整體空氣品質AQI預報準確率為75.39％，已達修正後目標值（75％）。經分析上開預報資料，110至113年度已提供9,380筆各區預報資料，其中對空品區AQI≦100預報正確數為6,098筆，占預報數8,281筆之73.64％，惟對空品區AQI>100預報正確數為510筆，僅占預報數1,099筆之46.41％（表1），預報正確率不及5成。據中央研究院說明，因臺灣地區地形複雜，復以各地污染源性質與排放量各有不同，加上空氣污染物具隨大氣流動快速傳輸等相關作用，均影響72小時AQI>100預報之準確率。按PM2.5及O3對人體呼吸系統具刺激性，如濃度數值長期過高，除造成嚴重過敏甚至氣喘，及增加心血管、肺疾之風險，世界衛生組織更認定PM2.5為一級致癌物。鑑於AI技術近年快速進步，數據分析與模式訓練已廣泛應用於多元領域，透過深度學習等技術，能有效發掘大數據之規律，提升預測精度與運算效率，各國亦已陸續運用於預測空氣品質面向，經函請中央研究院以高解析度空氣品質模擬資料及觀測數據為基礎，研酌導入AI技術修改預測模型之可行性，以提升預報準確度，協助國人有效掌握空氣品質變化趨勢，維護健康。據復：已藉由環境部國家空氣品質測站等高密度PM2.5微型感測器資料進行空氣污染模擬結果之調校，及深入分析臺灣西部地區空氣污染成因，針對AQI>100之污染因子，進行數值模型中的邊界層氣象條件、本地空氣污染物排放之時間空間數據處理流程，並研究採用歐洲衛星中心之S5P-TROPOMI觀測資料評估臺灣地區空氣污染物之排放量與分布特徵，亦嘗試導入AI技術，希藉由AI技術綜整非系統

表1  高解析度空氣品質診斷與預報模式計畫執行情形

單位：筆、％

| 年度 | 對整體空品區 |  |  | 對空品區AQI>100 |  |  | 對空品區AQI≦100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 預報總數 | 預報正確數 | 準確率 | 預報總數 | 預報正確數 | 準確率 | 預報總數 | 預報正確數 | 準確率 |  |
| 合計 | 9,380 | 6,608 | 70.45 | 1,099 | 510 | 46.41 | 8,281 | 6,098 | 73.64 |
| 110 | 2,555 | 1,722 | 67.40 | 393 | 169 | 43.00 | 2,162 | 1,553 | 71.83 |
| 111 | 2,555 | 1,807 | 70.72 | 262 | 118 | 45.04 | 2,293 | 1,689 | 73.66 |
| 112 | 2,555 | 1,786 | 69.90 | 301 | 157 | 52.16 | 2,254 | 1,629 | 72.27 |
| 113 （註1） | 1,715 | 1,293 | 75.39 | 143 | 66 | 46.15 | 1,572 | 1,227 | 78.05 |

註：1.113年度因1至4月份進行模式模組更新及靈敏度測試，爰該等月份各區預報資料不列入準確率之計算。

2.資料來源：整理自中央研究院提供資料。

性環境條件，提升預報準確度並維護國人健康。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

表2　112年度審核報告所列總統府主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形表

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）中央研究院設置南部院區，有助於培養高階研發人才及國家產業研發升級，惟第1階段研究大樓Ⅰ已竣工3年，仍有近5成空間尚未進駐使用，又第2階段工程較預定期程落後，初驗抽驗及消防安全設備查驗結果存有多項缺失，肇致延後取得使用執照，且部分預計進駐單位尚未進行空間細部規劃，允宜研謀改善，以發揮南部院區設置綜效。 |  |
| （二）中央研究院購置貴重儀器有助推動多元科學研究，惟逾4成貴重儀器使用率未達50％，金額達1千萬元之貴重儀器未登錄跨部會貴重儀器共同管理平臺開放使用，核心設施及貴重儀器相關管理法令之定義與範疇未盡一致，允宜研謀改善，以有效運用貴重儀器資源。 |  |
| （三）國家生技研究園區創服育成中心進駐率持續提升，惟部分進駐廠商未依規定期限申請續駐，或為擁有資源較充裕之上市櫃公司，允宜研謀強化輔導管理及建立訪視機制，以確保育成及共享空間按申請計畫使用，暨評估潛在新創公司進駐需求，發揮育成空間最大效益。 |  |