拾壹、教育部主管

教育部主管包括教育部、國民及學前教育署、體育署、青年發展署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院等8個機關，掌理全國教育、體育運動、青年發展等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫27項，下分工作計畫43項，包括擴展平價優質的學前教育、落實適性發展的十二年國民基本教育、精進務實致用的技職教育、發展卓越創新的高等教育、接軌世界的國際教育、營造安全舒適的友善校園、精進專業優質的師資培育、推動前瞻多元的數位科技教育、建構精緻豐富的原民教育、優化全民樂學的終身教育、培育創新活力的青年人才、打造健康卓越的運動環境等重要施政項目，其中已執行完成者21項，尚在執行者22項，主要係教育部、國民及學前教育署補助或委辦計畫期程跨年度或經費未於年度內結報；體育署補助國家運動訓練中心興整建計畫工程及辦理士校營區遷建作業、新建游泳館等工程，期程跨年度；國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心建設計畫，執行進度未如預期，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數14億3,047萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億2,423萬餘元，應收保留數1,342萬餘元，主要係教育部應收香港荃灣校舍租金；合計決算審定數為15億3,766萬餘元，較預算增加1億718萬餘元（7.49％），主要係國民及學前教育署、體育署收回以前年度補助及委辦計畫經費結餘較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計2,219萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,863萬餘元（83.97％），應收保留數355萬餘元（16.03％），主要係教育部應收亞太創意技術學院應繳回之計畫結餘款，仍待繼續收取。

（三）　歲出原編列預算數3,344億9,395萬餘元，因教育部辦理國家重點領域校際研教園區計畫工程建設，及體育署頒發世界12強棒球錦標賽等多項賽會績優運動選手獎勵金所需經費等事由，經動支第二預備金4億5,092萬餘元，合計3,349億4,487萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數6億7,501萬餘元，增列應付保留數3億7,620萬餘元，主要係補助地方政府經費，尚未支用即逕列實現數；審定實現數3,214億3,008萬餘元（95.97％），應付保留數42億8,411萬餘元（1.28％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3,257億1,419萬餘元，預算賸餘92億3,068萬餘元（2.76％），主要係各機關按業務需要減少支付之賸餘，及補助或委辦計畫經費之結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計40億5,801萬餘元，決算審核結果，審定實現數33億3,382萬餘元（82.15％），減免（註銷）數1億5,513萬餘元（3.82％），主要係教育部補助金門縣政府建立縣市圖書館中心實施計畫，因該府自籌經費不足及興建場址屢次變更等問題申請撤案，不繼續執行；應付保留數5億6,905萬餘元（14.02％），主要係體育署辦理士校營區遷建作業，期程跨年度，仍須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　教育部加強培育科技人才，惟少子女化趨勢下學生人數持續下滑，以人文、社會領域受衝擊最大，及推動AI人才培育相關計畫執行成效尚待提升，暨間有學生畢業後久未投入職場情形，允宜妥謀善策因應。

教育部為配合國家重點領域產業發展，加強培育科技人才，及協助大專校院提升人工智慧（AI）人才培育量能，培養學生整合科技與專業之核心能力，並推動企業與學校合作開設產業碩士專班，培育高階技術跨領域人才，促進國家重點領域產業競爭力。經查執行情形，核有下列事項：

1.　擴充大專校院STEM領域系所招生名額，加強培育科技人才，惟少子女化趨勢下學生人數持續下滑，以人文、社會領域、商業及管理學門、語文學門等受衝擊最大，偏重特定領域人才培育，恐潛藏過度集中特定產業，衍生人才磁吸效應等風險，有待正視各領域人才質量均為國家發展關鍵力量，就產業人力需求滾動檢討因應，以加強各領域人才培育，均衡各產業發展：教育部為配合國家重點領域產業發展，加強培育科技人才，於關鍵人才培育及延攬方案（110至113年度）之培育本土數位人才策略，將「漸進擴充STEM【科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）】系所每年招生名額」列為具體措施，針對大專校院資通訊、半導體、AI、機械及資訊安全等STEM領域相關系所，漸進擴充每年招生名額，以擴增培育我國科技領域所需人才。經查，我國113學年度大專校院學生人數計1,074,365人，其中科技、人文、社會領域分別為512,717人（47.72％）、197,992人（18.43％）、363,656人（33.85％），相較於104學年度各領域人數占比42.61％、19.24％、38.15％，科技領域學生人數占比增加，人文、社會領域學生人數占比則呈現減少，顯示政府推動加強培育科技人才相關措施，尚具成效，惟隨著少子女化持續影響，相較於104學年度之1,332,445人，減少258,080人（減幅19.37％），其中科技、人文、社會領域分別減少55,053人（減幅9.70％）、58,374人（減幅22.77％）、144,653人（減幅28.46％），以社會領域學生人數減少最多（表1）。另以學門別觀之，113學年度餐旅及民生服務學門、商業及管理學門、語文學門學生人數，分別較104學年度減少71,448人（減幅45.32％）、63,090人（減幅26.63％）、31,659人（減幅32.89％），為學生人數減少最多之3個學門（同表1），均屬人文、社會領域；餐旅及民生服務學門學生人數減少原因，主要係技職體系學校已向餐旅、服務等系所傾斜，教育部爰控管招生名額。又113

學年度

表1　大專校院領域別及部分學門別學生人數增減情形

單位：人、％、百分點

| 領域別 學門別 學年度 |  | 合計 | 科技領域 |  | 人文領域 |  |  | 社會領域 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 語文 學門人數 |  |  | 商業及管理 學門人數 | 餐旅及民生 服務學門人數 |
|  |  |  | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |  | 人數 | 比率 |  |  |
| 104 |  | 1,332,445 | 567,770 | 42.61 | 256,366 | 19.24 | 96,255 | 508,309 | 38.15 | 236,892 | 157,658 |
| 113 |  | 1,074,365 | 512,717 | 47.72 | 197,992 | 18.43 | 64,596 | 363,656 | 33.85 | 173,802 | 86,210 |
| 113較104增減 | 人數 | - 258,080 | - 55,053 |  | - 58,374 |  | - 31,659 | - 144,653 |  | - 63,090 | - 71,448 |
|  | 比率/ 百分點 | - 19.37 | - 9.70 | 5.11 | - 22.77 | - 0.81 | - 32.89 | - 28.46 | - 4.30 | - 26.63 | - 45.32 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

商業及管理學門、語文學門新生註冊率分別為84.71％、84.96％，均低於整體平均值86.84％。報章媒體亦報導，科技業人力需求殷切，型塑高收入形象，加速學生往理工科系傾斜，畢業後以進入科技業工作為目標，致部分大學人文、社會領域系所已面臨就讀人數減少，招生不易，因而減班停招。按各領域人才質量均為國家發展關鍵力量，為避免產業人力供需失衡情形，經函請教育部依照我國各領域產業人力需求，檢視培育人才政策有無潛藏過度集中特定領域（學門），衍生特定產業人才磁吸效應等風險，研謀改善措施加以因應，以加強各領域人才培育，均衡各產業發展。據復：每年依國家發展委員會公布之重點產業人才供需調查及推估報告，提供各大專校院增設調整系所參考，114學年度建議增設系所包括語文、人文藝術、社會科學及管理等領域，將持續引導學校培育跨領域人才，回應社會多元人力需求。

2.　大專校院開設AI、程式設計等課程供學生修讀，以培育跨領域AI應用人才，惟部分非資訊類學系學生尚未修讀程式設計課程，及學生修讀AI課程情形仍有提升空間，有待檢討及督促學校改善：教育部配合五加二產業創新及六大核心戰略等重點產業人才需求，協助大專校院提升AI人才培育量能，開設跨院系數位科技課程，引導學生培養整合科技與專業之核心能力。經查執行情形，核有：（1）教育部依據臺灣永續發展目標之具體目標4.4（提升青年獲取資通訊科技技能，增加青年獲得相關工作的技術與職業技能）及因應數位經濟人才需求，推動學生（包括非資訊類學系）修讀程式設計課程，使其具備以數位科技解決領域專業問題之核心能力。112學年度133所大學校院學士班學生人數511,058人，曾修讀程式設計課程人數401,193人，比率78.50％，已接近前揭臺灣永續發展目標之對應指標4.4.1有關大專校院學士班學生修讀程式設計相關課程比率於114年度達80％之目標，有助培育具備資通訊數位能力之跨領域人才，其中資訊類學系男、女學生修讀比率均達98％，惟非資訊類學系學生修讀比率為76.92％（男、女學生修讀比率分別為80.07％、74.05％），仍有約23％非資訊類學系學生尚未修讀程式設計課程，其中女學生修讀比率較男學生低6.02個百分點；（2）該部於113學年度成立「臺灣大專院校人工智慧學程聯盟」（Taiwan AI College Alliance, TAICA），整合大專校院AI教育資源，補助參與TAICA學校開設跨校AI課程，提供學生跨校修讀，使各校學生皆能有學習AI之機會，並滿足就業市場對於AI技術人才需求，預計113學年度第1學期修課學生2,400

表2　111及112學年度學生修讀AI課程情形

單位：人、％

| 領域別 |  | 人數 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 7,395 | 100.00 |
| 電機 資訊 | 電機資訊 | 1,528 | 20.66 |
| 非電機資訊 | 小計 | 5,867 | 79.34 |
|  | 機械土木工程 | 2,199 | 29.74 |
|  | 生物醫學 | 930 | 12.58 |
|  | 人文法律及社會科學 | 596 | 8.06 |
|  | 財務金融 | 512 | 6.92 |
|  | 物理數學 | 421 | 5.69 |
|  | 化學工程 | 342 | 4.62 |
|  | 森林資源及休閒觀光 | 271 | 3.66 |
|  | 企業管理 | 222 | 3.00 |
|  | 教育 | 214 | 2.89 |
|  | 護理 | 107 | 1.45 |
|  | 運動及藝術 | 53 | 0.72 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

人次。113學年度第1學期計有國立臺灣大學等25校加入TAICA，並由國立清華大學等3校開設AI導論、自然語言處理、資料探勘與應用、機器學習、金融科技導論等5門課程，修課人次介於322人次至590人次間，合計2,465人次；學生完成修課後獲得學分者介於190人次（占修課人次之41.04％，下同）至368人次（62.37％）間，顯示總修課人次已達目標，惟間有學生未能完成修課獲得學分。另參與TAICA計25校，占140所大專校院之17.86％，仍屬少數，且參與之25校中，亦僅3校（12％）開設課程，有待鼓勵更多學校參與並加強開設，以擴大跨校學習資源，增加學生修讀AI課程近便性，並瞭解學生未完成課程原因，持續精進課程內容，以培育學生具AI專業知能；（3）該部補助大專校院辦理人工智慧技術及應用人才培育計畫（111至114年度），開設扣合重點產業之AI課程，以培育跨領域AI應用人才。經查，111及112學年度大專校院執行該計畫，開設AI課程數共191門，修課人數計7,395人，修課學生主修領域包括電機資訊、生物醫學、化學工程等12個領域，其中電機資訊領域人數1,528人（占全部7,395人之20.66％，下同），非電機資訊領域人數5,867人（79.34％）；各領域中以機械土木工程、電機資訊、生物醫學領域修課人數最多，運動及藝術、護理領域最少（表2），顯示該計畫提供跨領域學生學習AI知能，惟部分領域學生修課人數較少，另據該部以問卷分析學生學習回饋意見，有關前述AI課程是否有助提升學生結合AI技術與工作職能1項，回饋分數3.3分（總分5分），相較課程內容等項目分數偏低，顯示AI課程內容扣合產業應用情形仍有不足等情事，經函請教育部督促學校改善。據復：（1）將請學校鼓勵非資訊類學系學生修讀程式設計課程，及引導女學生投入程式設計與數位技能學習，拓展其於科技領域發展潛力；（2）將擴大學校參與及新增AI課程，並優化課程設計及強化教學助理等輔導機制，提升學生學習成效；（3）將督促學校加強宣導及鼓勵非電機資訊領域學生修課，並調整及深化AI課程內容之產業應用，以培育跨領域AI應用人才。

3.　推動企業與大專校院合作開設產業碩士專班，培育高階技術跨領域人才，有助促進AI等產業發展，惟間有專班招生情形欠佳，及光電、生醫等領域就讀人數較少，暨部分專班畢業生就業情形未臻理想等情事：教育部推動企業與大專校院合作開設產業碩士專班，共同培育企業所需之高階技術跨領域人才，以提升國內產業競爭力。經查執行情形，核有：（1）該部配合行政院「臺灣AI行動計畫2.0」（112至115年度），擴大培育具備AI專業技能之人才，核定大專校院開設AI領域產業碩士專班。經查，該部109至113學年度核定國立成功大學等33校辦理產業碩士專班計245班，招生名額介於507人至789人間，合計3,367人；實際就讀人數

介於328

表3　產業碩士專班AI領域招生及就讀情形

單位：人、％

| 學年度 | 招生名額 |  | 實際就讀 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | AI領域 |  |  | AI領域 |  |
|  |  |  | 人數 | 招生率 | 人數 | 招生率 |
| 合計 | 3,367 | 1,065 | 2,231 | 66.26 | 724 | 67.98 |
| 109 | 694 | 158 | 441 | 63.54 | 96 | 60.76 |
| 110 | 727 | 192 | 469 | 64.51 | 143 | 74.48 |
| 111 | 789 | 243 | 533 | 67.55 | 163 | 67.08 |
| 112 | 507 | 205 | 328 | 64.69 | 129 | 62.93 |
| 113 | 650 | 267 | 460 | 70.77 | 193 | 72.28 |

註：1.招生率=實際就讀人數÷招生名額×100％。

2.資料來源：整理自教育部提供資料。

人至533人間，合計2,231人，招生率66.26％，其中屬AI領域者計有國立清華大學等20校、72班，招生名額合計1,065人，實際就讀724人，招生率67.98％（表3），就讀AI領域人數則占全部專班人數之32.45％（724人/2,231人）。另招生率低於30％者，計有國立虎尾科技大學等23校、44班，占核定校數（班數）之69.70％（17.96％），其中屬AI領域者計有國立臺灣科技大學等9校、12班，占AI領域核定校數（班數）之45％（16.67％），主要係合作企業人才需求減少，或新設專班宣傳不足，或與大學相關系所招生生源產生競合，致招生情形欠佳，有待督促學校加強招生策略，以吸引優秀學生就讀，培育企業發展所需及AI跨域數位人才；（2）產業碩士專班開設領域包括電機、光電、資通、文化創意、生醫、金融、民生工業、服務等8個領域，109至113學年度開設之專班以電機、資通、金融、民生工業、服務等5個領域就讀人數較多，介於277人至540人間，光電、文化創意、生醫等3個領域就讀人數較少，介於18人至38人間，主要係開班數較少，連帶影響招生名額及就讀人數，鑑於光電等3個領域涉及之面板、顯示器、生物科技、製藥、醫療照護、數位內容、數位典藏、設計等產業均為我國重點產業，有待衡酌相關產業人才需求，鼓勵學校與企業共同合作開設專班，以充裕該領域之產業人力；（3）109至111學年度產業碩士專班計156班，各學年度學生就業率均達9成，惟其中3個專班學生就業率未及5成。另同期間畢業生至合作企業就業比率未及7成者，計有41個專班，未達產業碩士專班計畫規定「合作企業應僱用畢業學生7成以上」之計畫目標，占前揭156個專班之26.28％，甚有20個專班畢業生至合作企業就業比率未及3成，主要係合作企業僱用條件不符合學生期待，或學生職涯規劃調整，或其他企業提供較為優渥條件吸引學生就業所致等情事，經函請教育部檢討及督促學校改善。據復：（1）將透過實地訪視專班招生情形，協助學校加強招生策略，並將訪視結果作為開班審核之參據；（2）將促進學校及企業共同開設光電、文化創意、生醫等領域專班，增補企業所需人力；（3）將督導就業情形欠佳專班辦理情形，並將專班歷年辦理成效及畢業生至合作企業就業情形，納為開班審核依據。

4.　青年高學歷高失業率情形持續存在，且間有學生畢業後久未投入職場成為尼特族（躺平族、啃老族）現象有待正視因應，允宜縝密盤點人才培育相關措施，並督促學校落實學生職涯輔導工作，提升投入職場穩定度，暨強化跨部會合作機制，以有效改善青年失業問題，充實勞動市場所需人力：依行政院主計總處失業率統計資料，我國113年度平均失業率3.38％，相較於104年度之3.78％，減少0.4個百分點，惟學歷為大學以上之失業率，113年度4.01％，相較於平均失業率（3.38％），增加0.63個百分點，且各年度（104至113年度）均高於平均值

表4　近10年度青年失業率情形

單位：％

| 年度 | 整體失業率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 年齡 |  |  | 學歷 |
|  |  | 15至19歲 | 20至24歲 | 25至29歲 | 大學以上 |
| 104 | 3.78 | 8.63 | 12.59 | 6.55 | 4.78 |
| 105 | 3.92 | 8.94 | 12.62 | 6.76 | 4.84 |
| 106 | 3.76 | 8.77 | 12.38 | 6.58 | 4.65 |
| 107 | 3.71 | 8.46 | 11.98 | 6.37 | 4.63 |
| 108 | 3.73 | 9.22 | 12.27 | 6.57 | 4.75 |
| 109 | 3.85 | 8.18 | 12.06 | 6.50 | 4.90 |
| 110 | 3.95 | 8.73 | 12.52 | 6.59 | 4.86 |
| 111 | 3.67 | 8.72 | 12.36 | 6.13 | 4.66 |
| 112 | 3.48 | 8.39 | 11.76 | 5.99 | 4.28 |
| 113 | 3.38 | 8.58 | 11.62 | 5.87 | 4.01 |

資料來源：整理自中華民國統計資訊網網站資料。

（表4）。另以年齡別分析，113年度失業率最高者，依序為20至24歲（11.62％）、15至19歲（8.58％）、25至29歲（5.87％），顯示高學歷高失業率、青年高失業率等情形持續存在，似未能藉由高等教育學習及訓練，發揮「學歷加值」優勢效果。另依據維基百科資訊，年青人不就業（無意願就業）、不就學、不進修或不參加就業訓練，被稱之為「尼特族」（Not in Employment, Education or Training, NEET），我國社會對於大專校院學生畢業後未進入就業市場，且未接受就業訓練者，亦有「躺平族」、「啃老族」等稱呼。按行政院主計總處有關失業者、失業率定義，失業者係指年滿15歲同時具有下列條件者：（1）無工作；（2）隨時可以工作；（3）正在尋找工作或已找工作在等待結果；失業率則指失業者占勞動力之比率，爰以我國失業率定義，大專校院學生畢業後若未尋找工作，處於「尼特」、「躺平」、「啃老」狀態，並未納入失業率計算，隱含我國青年失業情形可能較統計數據嚴重。經查，111年勞動部統計，23.1％畢業青年於學期結束後未立即找工作，其中更有47％選擇宅居家中。另據勞動部「薪資行情及大專生就業導航」網站統計資料，109至113年度大專校院畢業生於114年1月底投保率【已投保人數（公保、農保、勞保人數）除以可工作人口數之比率】分別為85.78％（109年度畢業）、85.89％、84.15％、81.71％、67.08％（113年度畢業），顯示投保率隨學生畢業年數增加而提升，惟亦有部分畢業生未投入職場，揆其原因可能為料理家務、尋職中、無意願工作等。又瑞士洛桑管理學院2021至2024年IMD世界競爭力年報均指出，我國於「不在學亦不在職青年比例」國際評比指標，長期以來相較於其他國家均居於弱勢，顯示政府投入教育資源培育高等教育人才，惟間有學生畢業後遲未進入職場，未能發揮教育資源預期效益情事，經函請教育部縝密盤點人才培育相關措施，並督促學校落實學生在學期間職涯輔導工作，減少學生畢業後未投入職場成為尼特族，暨針對高學歷高失業率情形，持續關注學生畢業後之就業率情形及NEET相關指標變化，強化跨部會（如勞動部促進青年就業方案等）合作機制，以有效改善青年失業問題，充實勞動市場所需人力。據復：已推動第2期高等教育深耕計畫（112-116年），持續協助學校培養學生資訊科技與人文關懷、跨領域、自主學習、國際移動、社會參與、問題解決等6大關鍵能力，及針對我國6大核心戰略產業，深化產學合作機制，並透過大專校院就業職能（UCAN）平臺，協助教師針對學生能力缺口深化教學內涵，以激發學生學習動機，提升學生就業力，另結合青年發展署辦理就業輔導及創業支持方案，提升學生畢業後投入職場之穩定度與發展性。

（二）　我國高等教育師資素質持續提升，惟大專校院專任教師高齡化現象加劇，專任教師人數比率逐漸下滑，及以編制外專案教師聘任者仍多，暨部分大專校院生師比不降反升、STEM領域生師比呈現增加趨勢，允宜研謀因應。

教育部為提升高等教育人才培育成效，充實大專校院教師質量，規定學校得運用該部基本需求經費補助款、高等教育深耕計畫補助款、自籌收入、玉山學者方案經費、彈性薪資方案等，加強聘任專任教師，以培育優質高等教育人才。大專校院113學年度教師計82,330人，其中專任42,262人、兼任40,068人。經查其年齡結構、專兼任及生師比等情形，核有下列事項：

表5　大專校院專任教師年齡層分布情形

單位：人、％

| 學年度 體系/年齡/領域/學門 |  |  | 107 |  | 113 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
|  | 合計 |  | 46,794 | 100.00 | 42,262 | 100.00 |
|  | 未滿55歲 |  | 31,210 | 66.70 | 23,052 | 54.55 |
|  |  | 未滿40歲 | 4,575 | 9.78 | 3,069 | 7.26 |
|  |  | 40歲以上未滿55歲 | 26,635 | 56.92 | 19,983 | 47.28 |
|  | 55歲 以上 |  | 15,584 | 33.30 | 19,210 | 45.45 |
|  |  | 55歲以上未滿60歲 | 9,032 | 19.30 | 9,747 | 23.06 |
|  |  | 60歲以上 | 6,552 | 14.00 | 9,463 | 22.39 |
| 一般 大學 |  |  | 27,997 | 100.00 | 26,993 | 100.00 |
|  | 60歲以上 |  | 4,390 | 15.68 | 5,977 | 22.14 |
| 技專 校院 |  |  | 18,797 | 100.00 | 15,269 | 100.00 |
|  | 60歲以上 |  | 2,162 | 11.50 | 3,486 | 22.83 |
| 科技 領域 |  |  | 22,014 | 100.00 | 20,913 | 100.00 |
|  | 60歲以上 |  | 3,472 | 15.77 | 5,054 | 24.17 |
|  |  | 工程及工程業學門 | 1,391 | 6.32 | 1,988 | 9.51 |
|  |  | 醫藥衛生學門 | 629 | 2.86 | 1,052 | 5.03 |
| 人文 領域 |  |  | 12,169 | 100.00 | 10,479 | 100.00 |
|  | 60歲以上 |  | 1,559 | 12.81 | 2,127 | 20.30 |
| 社會 領域 |  |  | 12,611 | 100.00 | 10,870 | 100.00 |
|  | 60歲 以上 |  | 1,521 | 12.06 | 2,282 | 20.99 |
|  |  | 商業及管理學門 | 701 | 5.56 | 1,190 | 10.95 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

1.　我國高等教育師資素質持續提升，惟大專校院專任教師高齡化現象加劇，113學年度55歲以上教師占比已達4成5，又未來5年將面臨約有2成2教師屆齡退休之嚴峻情勢，其中以一般大學、科技領域、工程及工程業學門面臨衝擊較大，為維持教學品質及學術研究能量，有待就師資之需求與供給妥謀善策因應：我國大專校院113學年度專任教師計42,262人，其中具博士學位者34,668人（82.03％），較107學年度專任教師具博士學位比率76.94％，增加5.09個百分點，從專任教師學歷面向觀察，高等教育師資素質持續提升，有助增進教學及研究品質。經查，107學年度大專校院專任教師年齡結構，未滿40歲之比率9.78％、40歲以上未滿55歲之比率56.92％、55歲以上之比率33.30％，青壯年（未滿55歲）教師人數比率為6成6；113學年度專任教師未滿40歲之比率降為7.26％、40歲以上未滿55歲之比率降為47.28％、55歲以上之比率則上升至45.45％，青壯年（未滿55歲）教師人數比率為5成4（表5）。換言之，近7學年度（107至113學年度）大專校院青壯年（未滿55歲）教師之比率自107學年度之66.70％，下降至113學年度之54.55％，55歲以上比率則自107學年度之33.30％，上升至113學年度之45.45％，增加12.15個百分點。又113學年度60歲以上專任教師人數占比為22.39％（同表5），未來5年將面臨約有2成2教師屆齡退休之嚴峻情勢。顯示我國受少子女化影響，學生人數減少，致專任教師職缺逐漸減少，青壯年教師取得教職不易，人數不增反減，原專任教師年齡自然增加，導致大專校院專任教師高齡化現象加劇，尚無緩解趨勢。又分

析一般大學及技專校院專任教師年齡結構，113學年度一般大學專任教師年齡60歲以上者計5,977人，為技專校院3,486人（同表5）之1.71倍，5年內屆齡退休情形較技專校院嚴峻。再分析各領域別及學門別專任教師年齡60歲以上之人數（比率），以科技領域5,054人（占該領域24.17％，下同）為最多，社會領域2,282人（20.99％）次之；各學門別以工程及工程業學門1,988人為最多，商業及管理學門1,190人次之，醫藥衛生學門1,052人再次之（同表5），顯示科技領域、工程及工程業學門未來面臨衝擊較大。按資深學者教學經驗及學術研究能量豐富，大專校院面臨教師高齡化現象，又在全球高等教育競爭環境下，教師薪資待遇長期以來缺乏國際競爭力，未來大量教師屆齡退休時，恐因優秀青年教師招募不易，不利於學校教學及研究之永續發展，經函請教育部就師資之需求與供給妥謀善策因應。據復：為積極吸引優秀人才進入學界，於教師退休潮中進行年齡結構轉型，於113至117年度推動因應高教人才斷層－提升教研人員待遇計畫，調增教師學術研究加給15％，並透過彈性薪資方案及加碼補助該方案辦理成效良好學校等方式，鼓勵學校積極延攬教師以提升教研水準。

表6　大專校院專兼任教師人數情形

單位：人、％

| 學年度 體系別 設立別 | 合計 | 專任教師 |  | 兼任教師 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 比率 |  |
| 107 | 88,674 | 46,794 | 52.77 | 41,880 |
| 一般大學 | 51,938 | 27,997 | 53.90 | 23,941 |
| 公立 | 25,671 | 15,186 | 59.16 | 10,485 |
| 私立 | 26,267 | 12,811 | 48.77 | 13,456 |
| 技專校院 | 36,736 | 18,797 | 51.17 | 17,939 |
| 公立 | 9,215 | 4,574 | 49.64 | 4,641 |
| 私立 | 27,521 | 14,223 | 51.68 | 13,298 |
| 113 | 82,330 | 42,262 | 51.33 | 40,068 |
| 一般大學 | 51,098 | 26,993 | 52.83 | 24,105 |
| 公立 | 26,940 | 15,370 | 57.05 | 11,570 |
| 私立 | 24,158 | 11,623 | 48.11 | 12,535 |
| 技專校院 | 31,232 | 15,269 | 48.89 | 15,963 |
| 公立 | 9,365 | 4,897 | 52.29 | 4,468 |
| 私立 | 21,867 | 10,372 | 47.43 | 11,495 |

資料來源：整理自大專校院校務資訊公開平臺資料。

2.　部分大專校院專任教師人數比率下滑，以私立技專校院最為嚴重，另部分學校聘任編制外專案教師仍多，恐不利師資質量穩定：我國大專校院113學年度教師計82,330人，其中專任教師（含專案教學人員、專業技術人員、其他教師）42,262人、兼任教師（含專業技術人員、其他教師）40,068人，相較於107學年度之88,674人（表6），減少6,344人，其中專任教師減少4,532人、兼任教師減少1,812人，減幅分別為9.69％、4.33％，主要係學生人數減少，連帶影響教師員額。另專任教師占全部教師人數比率，則自107學年度之52.77％，下滑至113學年度之51.33％（同表6），減少1.44百分點；又分析個別學校情形，113學年度專任教師人數比率較107學年度下降者，計有79校，占全部140校之56.43％，其中公立22校、私立57校；一般大學39校、技專校院40校，顯示專任教師人數比率降低情形以私立技專校院情形最為嚴重。又專任教師包含編制內及編制外，113學年度編制內專任教師人數計38,384人，編制外專任教師（主要以專案教學人員為主，尚有其他教師，如軍訓教官、護理教師、運動教練等）人數（比率）為3,878人（9.18％），其中公立技專校院編制外專任教師人數（比率）為694人（14.17％），相較於110學年度之563人（12.08％）（表7），增加131人（2.09個百分

表7　大專校院編制內外專任教師人數情形

單位：人、％

| 學年度 體系別 設立別 | 合計（C=A+B） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 編制內（A） | 編制外 |  |
|  |  |  | 人數（B） | 比率 （B/C×100） |
| 110 | 45,119 | 40,701 | 4,418 | 9.79 |
| 一般大學 | 27,906 | 26,020 | 1,886 | 6.76 |
| 公立 | 15,425 | 14,706 | 719 | 4.66 |
| 私立 | 12,481 | 11,314 | 1,167 | 9.35 |
| 技專校院 | 17,213 | 14,681 | 2,532 | 14.71 |
| 公立 | 4,662 | 4,099 | 563 | 12.08 |
| 私立 | 12,551 | 10,582 | 1,969 | 15.69 |
| 113 | 42,262 | 38,384 | 3,878 | 9.18 |
| 一般大學 | 26,993 | 25,498 | 1,495 | 5.54 |
| 公立 | 15,370 | 14,718 | 652 | 4.24 |
| 私立 | 11,623 | 10,780 | 843 | 7.25 |
| 技專校院 | 15,269 | 12,886 | 2,383 | 15.61 |
| 公立 | 4,897 | 4,203 | 694 | 14.17 |
| 私立 | 10,372 | 8,683 | 1,689 | 16.28 |

資料來源：整理自大專校院校務資訊公開平臺資料。

點），人數及比率均呈現上升情形。另教育部為因應高等教育發展及少子女化趨勢，暨考量大專校院為校務發展需要等，自87年起開放大專校院得聘任編制外專任教師，衍生學校大量擴充編制外專案教學人員，長期替代編制內專任教師員額情事，惟該部並未積極引導改善等，經監察院於110年7月29日糾正該部，該部爰於111年11月30日訂定「編制外專任教學人員聘任比率限制及政策引導措施方案」，規定自112學年度起聘任比率仍超過12％之學校，最遲應於116學年度將聘任比率降至12％以下。經查，113學年度技專校院編制外專案教學人員（下稱專案教師）聘任人數（比率）計1,381人（9.56％），較一般大學之1,104人（4.15％）為多；又專案教師聘任比率超過12％者，計有31校，公立5校、私立26校；一般大學8校、技專校院23校，其中專案教師聘任比率較112學年度增加者計有14校。鑑於大專校院已面臨教師高齡化現象未見緩解境況，未來教師退休後之人力缺口，若仍多以編制外專案教師聘任補足，恐不利師資質量穩定，經函請教育部賡續督促學校檢討，並調整編制外專案教師聘任比率，逐年管制人數總量並進行有效管理，以增進高等教育品質穩定度。據復：持續考核各校師資質量，針對專案教師聘任人數及比率均較上一學年度減少者，核給獎勵經費，漸進調降專案教師比率，以維持高教品質。

3.　部分大專校院生師比不降反升，且我國高等教育整體生師比與國際相較，仍有差距，不利提升教學品質：高等教育深耕計畫之「提升高教公共性」目標，計有學生、教師及制度等3個面向，其中教師面向之執行策略為改善人力結構，調降生師比以提升教學品質。生師比係指平均每位教師教導學生數，數值愈高，代表每位教師需負責教導學生愈多，可能影響教學品質，教育部並將該比值列為專科以上學校規劃增設、調整院所系科與學位學程及招生名額之審酌依據。據教育部統計，大專校院113學年度日間學制專任教師之生師比為21.7人，較107學年度之22.3人（表8）略為下降0.6人，惟改善程度尚屬有限。另以公、私立學校觀察，公立大專校院113學年度生師比為19.5人，較107學年度之18.9人上升0.6人；私立大專校院113學年度生師比為23.7人，較107學年度之24.8人（同表8）下降1.1人，主要係受少子女化影響，學生人數減幅相較於專任教師減幅為大；而私立大專校院學生人數減少，雖使生師比下降，惟學生人數倘持續減少，恐影響營運及衍生經營不善退場後之教師就業問題。另以個別學校分

析，113學年度生師比較107學年度增加者計有63校（一般大學41校、技專校院22校），

表8　大專校院日間學制生師比統計分析

單位：人

| 學年度 設立別 體系別 | 107 |  |  | 113 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 學生數 | 專任教師 人數 | 生師比 | 學生數 | 專任教師 人數 | 生師比 |
| 合計 | 1,036,765 | 46,495 | 22.3 | 909,405 | 41,995 | 21.7 |
| 公立 | 373,483 | 19,727 | 18.9 | 393,684 | 20,216 | 19.5 |
| 一般大學 | 267,895 | 15,171 | 17.7 | 285,137 | 15,355 | 18.6 |
| 技專校院 | 105,588 | 4,556 | 23.2 | 108,547 | 4,861 | 22.3 |
| 私立 | 663,282 | 26,768 | 24.8 | 515,721 | 21,779 | 23.7 |
| 一般大學 | 312,493 | 12,793 | 24.4 | 267,202 | 11,596 | 23.0 |
| 技專校院 | 350,789 | 13,975 | 25.1 | 248,519 | 10,183 | 24.4 |

註：1.日間學制專任教師數係指授課於日間學制之專任教師人數，不包括僅授課於進修學制（含在職）之專任教師。

2.生師比=學生數/專任教師人數。

3.資料來源：整理自大專校院校務資訊公開平臺資料。

占全部大專校院140校之45％，其中公立29校、私立34校，顯示部分學校生師比不降反升，不利教學品質之提升。另據教育部統計資料，我國高等教育整體生師比2021至2023年分別為21.8人、21.5人、21.5人，與世界各主要國家（組織）仍有差距，如2021年德國11.6人、美國13.4人、英國13.7人、法國17.2人、經濟合作暨發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）國家平均16.8人，尚待賡續督促學校降低生師比，俾逐年趨近OECD國家之生師比水準，經函請教育部督促學校研謀改善。據復：將持續考核各校生師比情形，未達規定標準者，依情節輕重扣減招生名額，以督促學校聘足師資，維持教學品質。

4.　擴充大專校院資通訊、半導體、AI及機械等STEM領域系所招生名額，以加速培育國家重點領域人才，惟STEM領域生師比呈增加趨勢，且部分學校資通訊領域相關系所生師比偏高情形未能有效改善，又STEM領域女性教師比率仍低：教育部於政府推動關鍵人才培育及延攬方案（110-113年）之培育本土數位人才策略，針對大專校院資通訊、半導體、人工智慧（AI）、機械及資訊安全等STEM【科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）】領域相關系所，漸進擴充每年招生名額，以擴增培育我國科技領域所需人才，110至113學年度分別擴充上開STEM領域相關系所招生名額6,204人、6,610人、6,431人、6,355人。另教育部為確保系所教學品質及維護學生受教權益，倘系所師資質量未符合專科以上學校總量發展規模與資源條件標準（下稱總量標準）所定基準，該系所不得申請擴充招生名額。惟考量大專校院係配合國家政策培育重點領域人才，恐有短期內學生數增加致系所生師比值暫未符總量標準所定基準之虞，又教師聘用尚需時日處理，不易於短期內大量增聘教師，爰於109年12月9日修正總量標準第5條規定，放寬學校得針對重點領域系所，專案函報教育部說明系所教師授課時數、指導論文情形、權威期刊論文數、論文被引用率等質化教研能量指標，以暫時不受僅以量化基準衡量生師比值限制。經查，大專校院學生就讀STEM領域人數自107學年度之390,364人，減少至113學年度之377,238人，占學生總人數自107學年度之31.36％增加至113學年度之35.11％，增加3.75個百分點（表9）；STEM領域專任教師人數自107學年度之14,977人，減少至113學年度之13,702人，占專任教師總人數比率雖自107學年度之32.01％，增加至113學年度之32.42％，惟僅微幅增加0.41個百分點（同表9），致107至113學年度大專校院STEM

領域生師比呈增加趨勢，其中自109學年度起即高於整體大專校院之平均值【如113學年度STEM

表9　大專校院STEM學生、專任教師人數及生師比情形

單位：人、％、百分點

| 學年度 |  |  |  | 107 | 113 | 113較107增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學生 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人數（A1） |  |  |  | 1,244,822 | 1,074,365 | - 170,457 |  |
| STEM 領域 | 人數（B1） |  | 390,364 |  | 377,238 |  | - 13,126 |
|  | 比率（B1/A1×100） |  | 31.36 |  | 35.11 |  | 3.75 |
| 專任教師 |  |  |  |  |  |  |  |
| 專任 教師 | 人數（A2） |  | 46,794 |  | 42,262 |  | - 4,532 |
|  | 女性 | 人數（B2） | 16,958 |  | 15,687 |  | - 1,271 |
|  |  | 比率 （B2/A2×100） | 36.24 |  | 37.12 |  | 0.88 |
| STEM領域 專任 教師 | 人數（A3） |  | 14,977 |  | 13,702 |  | - 1,275 |
|  | 比率（A3/A2×100） |  | 32.01 |  | 32.42 |  | 0.41 |
|  | 女性 | 人數（B3） | 2,307 |  | 2,285 |  | - 22 |
|  |  | 比率 （B3/A3×100） | 15.40 |  | 16.68 |  | 1.28 |
| 生師比（平均每位教師負擔學生人數） |  |  |  |  |  |  |  |
| 整體 |  | A1/A2 |  | 26.6 | 25.4 | - 1.2 |  |
| STEM領域 |  | B1/A3 |  | 26.1 | 27.5 | 1.4 |  |

註：1.依我國學科標準分類，STEM領域包括「自然科學、數學及統計」、「資訊通訊科技」、「工程、製造及營建」等3領域。

2.資料來源：整理自教育部統計處網站及大專校院學科標準分類查詢系統暨教育部提供資料。

領域生師比27.5人（學生377,238人÷專任教師13,702人），高於整體平均之25.4人（學生1,074,365人÷專任教師42,262人），同表9】，且差距逐漸擴大。另比較107及113學年度STEM領域女性專任教師比率，雖自107學年度之15.40％，增加至113學年度之16.68％，微幅增加1.28個百分點（同表9），惟比率仍低，有待於聘任教師時研擬相關策略，適度增加STEM領域之女性教師人數。又教育部113年間考核各校112學年度資通訊、半導體、AI、機械及資訊安全相關領域系所生師比情形，未符總量標準原規定之生師比基準者，計有8校50個系所，經專案彈性放寬生師比限制，惟其中計有國立中央大學及國立臺灣大學等2校之資訊工程學系、通訊工程學系、生醫電子與資訊學研究所、電子工程學研究所等4個系所連續4學年度（111至114學年度）生師比不符規定，顯示部分系所未能於專案放寬期間積極增聘師資，以減輕教師教學負擔，不利維持教學品質，經函請教育部督促學校檢討改善。據復：各校STEM領域系所雖可專案申請暫不受生師比值限制，惟已要求學校函報師資改善措施、增聘師資清單，以確保教學品質；另將於大專校院相關主管會議宣導提升STEM領域女性教師比率。

（三）　教育部推動技職教育，培育優質技職人才，惟高等教育技職人才數量及比率下滑，技職學生畢業後薪資仍低於一般大學，不利技職教育招生及發展；護理科系新生註冊率下降，人才供給未能成長，畢業後進入醫院服務人數減少，潛藏醫院護理人力斷層風險；又部分高級中等學校職業群科師資儲備比低於安全標準，未來潛存師資不足隱憂，影響工業基礎產業人才培育，允宜研謀改善。

教育部為強化技職教育學制及特色，提升我國技職教育品質及人才培育，補助技專校院推動產學合作及技術研發、引導學校對焦產業所需人力、強化學生務實致用技術能力及就業競爭力等，113年度於技術職業教育行政及督導工作計畫項下，編列預算數97億1,851萬餘元，執行數93億9,182萬餘元，執行率96.64％。經查執行情形，核有下列事項：

表10　大專校院學生人數

單位：人、％

| 體系別 領域別 學年度 |  | 合計 | 一般大學 |  |  |  | 技專校院 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 科技領域 | 人文領域 | 社會領域 |  | 科技領域 | 人文領域 | 社會領域 |
| 104 |  | 1,332,445 | 684,220 | 280,618 | 159,481 | 244,121 | 648,225 | 287,152 | 96,885 | 264,188 |
| 113 |  | 1,074,365 | 616,563 | 280,387 | 136,240 | 199,936 | 457,802 | 232,330 | 61,752 | 163,720 |
| 113較104增減 | 人數 | - 258,080 | - 67,657 | - 231 | - 23,241 | - 44,185 | - 190,423 | - 54,822 | - 35,133 | - 100,468 |
|  | 比率 | - 19.37 | - 9.89 | - 0.08 | - 14.57 | - 18.10 | - 29.38 | - 19.09 | - 36.26 | - 38.03 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

1.　為強化技職教育向下扎根辦理學生職業試探，並試辦3+2新五專模式，厚植我國優質技職人才，惟大專校院學生持續向一般大學傾斜，且差距逐漸擴大，致高等教育技職人才數量及比率下滑，多年來未見緩解，並以工程及工程業學門等受衝擊較大：教育部為強化技職教育向下扎根，辦理農林漁牧工領域職業試探、體驗活動，進行技職教育宣導，期使國中小家長、學生於瞭解技職教育特色下，進行適性分流，以厚植我國優質技職人才。另自114學年度起推動技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班試辦計畫，提供技術型高中學生升讀科技大學二專部，在取得副學士學位後，可銜接二技學制取得學士學位，或完成3+2並就業3年後，直接報考碩士班。經查，113學年度技專校院學生人數計457,802人，較104學年度之648,225人，減少190,423人（減幅29.38％），相較一般大學同期間減少67,657人（減幅9.89％）為多（表10），致技專校院學生人數占全部大專校院學生人數比率自104學年度之48.65％，減少至113學年度之42.61％，減少6.04個百分點。按領域別分析，科技、人文、社會領域113學年度技專校院學生人數為232,330人、61,752人、163,720人，分別較104學年度減少54,822人（減幅19.09％）、35,133人（減幅36.26％）、100,468人（減幅38.03％），亦較一般大學同期間分別減少231人（減幅0.08％）、23,241人（減幅14.57％）、44,185人（減幅18.10％）為多（同表10），大專校院學生持續向一般大學傾斜，致高等教育技職人才培育數量及比率下滑，多年來未見緩解。另分析技專校院招生情形，113學年度核定招生名額較106學年度減少最多者，除餐旅及民生服務學門係因技職體系學校已向餐旅、服務等系所傾斜，教育部爰控管招生名額外，依序為商業及管理學門、工程及工程業學門、藝術學門，分別減少12,546人、7,728人、6,624人（表11），而技專校院各學門學生人數最多者為工程及工程業學門，該學門招生情形持續下滑，影響工業類科技術人才供給。又113學年度技專校院新生註冊率80.76％，較一般大學之92％為低，科技、人文及社會領域，均低於一般大學。經函請教育部通盤檢討技職人才培育措施，加強辦理學生職業試探及技職教育宣導，持續挹注資源強化技職教育推展，厚植優質技職人才。據復：持續參照國家發展委員會公布之重點產業人才供需調查及推估報告，及相關目的事業主管機關人力供需建議，作為審核技專校院系科增設調整申請之參考依據；另持續辦理學生職業試探及技職教育宣導，如114年起辦理為期3年之「技職永續破風者－職業試探與適性發展共育計畫」，引導學生思考未來升學路徑及職涯規劃。

表11　技專校院領域別及部分學門別核定新生招生名額

單位：人

| 領域別 學門別 學年度 | 合計 | 科技領域 |  | 人文領域 |  | 社會領域 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程及工程業學門 |  | 藝術學門 |  | 商業及管理學門 |
| 106 | 194,192 | 83,142 | 37,220 | 28,359 | 17,387 | 82,691 | 35,448 |
| 113 | 135,365 | 67,129 | 29,492 | 17,990 | 10,763 | 50,246 | 22,902 |
| 113較106 增減 | - 58,827 | - 16,013 | - 7,728 | - 10,369 | - 6,624 | - 32,445 | - 12,546 |

資料來源：整理自大專校院校務資訊公開平臺資料。

2.　技專校院實務導向教學有助職場接軌，充實產業中高階技術人力，惟畢業生平均投保薪資仍低於一般大學，不利技專校院招生及技職教育永續發展：依據技術及職業教育政策

表12　大專校院學生畢業當年度平均投保薪資情形

單位：新臺幣元

| 畢業 年度 | 設立別 | 體系別 | 碩士 |  |  | 大學（含專科） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 科技領域 | 人文領域 | 社會領域 | 科技領域 | 人文領域 | 社會領域 |
| 102 | 公立 | 一般大學（A） | 37,692 | 32,933 | 35,415 | 26,470 | 24,749 | 26,755 |
|  |  | 技專校院（B） | 34,617 | 31,755 | 31,518 | 25,602 | 23,710 | 23,590 |
|  |  | 差距（A-B） | 3,075 | 1,178 | 3,897 | 868 | 1,039 | 3,165 |
|  | 私立 | 一般大學（C） | 34,562 | 30,229 | 32,461 | 27,477 | 24,180 | 24,768 |
|  |  | 技專校院（D） | 30,358 | 28,638 | 29,253 | 25,535 | 22,465 | 22,565 |
|  |  | 差距（C-D） | 4,204 | 1,591 | 3,208 | 1,942 | 1,715 | 2,203 |
| 112 | 公立 | 一般大學（E） | 42,883 | 37,893 | 40,616 | 35,415 | 33,018 | 33,757 |
|  |  | 技專校院（F） | 41,897 | 36,658 | 37,779 | 33,404 | 31,451 | 31,933 |
|  |  | 差距（E-F） | 986 | 1,235 | 2,837 | 2,011 | 1,567 | 1,824 |
|  | 私立 | 一般大學（G） | 40,415 | 34,969 | 38,322 | 34,943 | 31,604 | 32,359 |
|  |  | 技專校院（H） | 38,921 | 34,737 | 35,811 | 32,998 | 29,893 | 30,531 |
|  |  | 差距（G-H） | 1,494 | 232 | 2,511 | 1,945 | 1,711 | 1,828 |

註：1.本表不含宗教研修學院及空中大學。

2.畢業當年度平均投保薪資係指畢業當年度有勞保資料且逾基本工資者之平均投保薪資，如112年度畢業於當年度有勞保資料且逾基本工資者之平均投保薪資。

3.資料來源：整理自教育部提供資料，最新之113年度投保資料，教育部尚在整理分析中。

綱領，我國技職教育以「做中學」、「學中做」及「務實致用」為核心理念，培養具備實作力、創新力及就業力之專業技術人才。經查，112年度畢業之大專校院碩士（日間學制，下稱碩士）、大學（日間學制並含專科，下稱大學）學生，其畢業後當年度投入職場人數（係指畢業當年度有勞保資料者）分別為26,936人及138,461人，較102年度畢業之21,496人及118,106人，增加5,440人及20,355人，有助於充實產業中高階技術人力。次查，技專校院畢業生投入職場且逾基本工資者之平均投保薪資（下稱平均投保薪資），相較一般大學之差距，除公立體系人文領域碩士及大學畢業生平均投保薪資差距自102年度之1,178元及1,039元，增至112年度之1,235元及1,567元；公立體系科技領域大學畢業生平均投保薪資差距自102年度之868元，增至112年度之2,011元；私立體系科技領域大學畢業生平均投保薪資差距則自102年度之1,942元，略增為112年度之1,945元（表12）外，其餘各領域碩士及大學畢業生平均投保薪資差距均呈現減少情形，整體技專校院畢業生薪資表現逐漸上揚，惟仍低於一般大學（112年度平均投保薪資差距介於232元至2,837元間，同表12），恐影響學生選填技職學校意願，不利技專校院招生及技職教育永續發展。經函請教育部督促學校加強厚植學生務實致用技術能力，以提升技

專校院學生就業競爭力。據復：將持續引導學校強化課程設計，及透過「區域產業人才及技術培育基地計畫」、「產學攜手合作計畫2.0」等計畫，確保教學資源緊貼產業實務需求，培育產業所需人才，並與經濟部、勞動部跨部會合作，引導社會重視專業證照價值，協助技職學生爭取合理起薪，扭轉負面觀感，以促進技職教育永續發展。

3.　大專校院護理科系新生註冊率下降，雖擴充大學校院護理系招生名額，增加一般大學生源，惟卻排擠科技大學之招生；護理科系應屆畢業生護理師執照報考率及通過率持續下滑，且部分學校學士後護理系新生註冊率未及7成：衛生福利部按國際護理人力2030供需預估原則，臺灣至2030年護理人力需求數預估約為24.1至26萬人，以2023年臺灣護理執業人數18.6萬人計算，需再新增5.5至7.4萬護理人力。經查護理人力培育情形，核有：（1）大專校院學士班（含專科，下同）護理相關科系（下稱護理科系）核定新生招生名額自106學年度之15,860人，減少至113學年度之14,516人，減少1,344人（減幅8.47％），同期間實際註冊人數自14,702人減少至11,539人，減少3,163人（減幅21.51％），新生註冊率自92.73％減少至79.64％，減少13.09個百分點，其中技專校院113學年度新生註冊率78.71％，較106學年度之93.15％，減少14.44個百分點，較同期間一般大學減少4.74個百分點為多。整體而言，113學年度技專校院護理科系新生實際註冊人數9,606人，占整體護理科系新生11,539人之83.25％，相較106學年度之89.87％，減少6.62個百分點。顯示我國第一線護理工作人員8成餘來自技專校院，惟護理科系新生註冊率呈下降趨勢，尤以技專校院最為嚴重，護理人才供給未能成長，恐造成未來護理人才培育數量持續下滑之隱憂；（2）教育部配合衛生福利部「臺灣護理人力供需分析與政策整備計畫」，擴增護理人才培育量能，113學年度核定大學校院四年制日間部學士班護理系擴充10％招生名額，計304人（一般大學87人、科技大學217人），實際註冊人數（含上開擴充名額）2,816人，較112學年度之2,693人增加123人，其中一般大學增加286人、科技大學減少163人，整體大專校院學士班（含專科）護理科系新生實際註冊人數11,539人，仍較112學年度之12,666人，減少1,127人，其中技專校院減少1,647人、一般大學增加520人，顯示該部為解決護理人才荒，擴充一般大學護理系招生名額，卻排擠科技大學護理系之招生，致科技大學實際招生人數呈現減少情形；（3）109至113年度大專校院護理科系應屆畢業生報考護理師執照比率分別為64.24％、62.05％、60.67％、58.40％、57.33％，考照通過率則自109年度之76.15％，減少至113年度之72.86％，113年度較109年度之報考率、考照通過率分別減少6.91、3.29個百分點。另按體系別分析，同期間一般大學報考率、考照通過率減幅分別為21.99、4.65個百分點，相較技專校院減幅（4.98、3.35個百分點）為多（表13），近年護理師執照報考率及通過率持續下滑，未能有效充裕我國護理人才供給；（4）教育部鼓勵大學校院設立學士後護理系（下稱後護系），以快速培養更多具備專業知識與技能之護理人員，核定大學校院設立後護系之校數自107學年度之5校增加至113學年度之13校，核定新生招生名額自210人增加至630人，惟新生註冊率自95.71％減少至70％，呈下降趨勢，其中113年度未及70％者，計有國立臺中科技大學（0％）、長庚大學（28.89

表13　大專校院學士班（含專科）護理科系應屆畢業生護理師執照報考及通過情形

單位：％、百分點

| 年度 體系別 | 109（A） | 110 | 111 | 112 | 113（B） | 113與109 比較 （B-A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 護理師執照報考率 |  |  |  |  |  |  |
| 整體 | 64.24 | 62.05 | 60.67 | 58.40 | 57.33 | - 6.91 |
| 一般大學 | 79.86 | 76.77 | 75.01 | 76.14 | 57.87 | - 21.99 |
| 技專校院 | 62.21 | 60.18 | 58.66 | 56.03 | 57.23 | - 4.98 |
| 護理師執照通過率 |  |  |  |  |  |  |
| 整體 | 76.15 | 77.70 | 68.38 | 68.22 | 72.86 | - 3.29 |
| 一般大學 | 87.94 | 88.50 | 82.99 | 83.83 | 83.29 | - 4.65 |
| 技專校院 | 74.18 | 75.96 | 65.77 | 65.38 | 70.83 | - 3.35 |

註：1.報考率計算方式為大專校院學士班（含專科）護理科系當年度應屆畢業生報考護理師執照人數÷當年度畢業生人數×100％。

2.資料來源：整理自教育部提供資料及大專校院校務資訊公開平臺資料。

％）、義守大學（46.67％）、慈濟大學（48.33％）、亞洲大學（66.67％）等5校等情事。經函請教育部賡續加強培育護理人才，並協助學校提升培育品質，以充裕我國護理人力資源。據復：（1）持續配合衛生福利部「護理人力政策整備12項策略計畫」共同培育護理人才；（2）大學校院四年制日間部學士班護理系擴充10％招生名額，科技大學核定擴充名額多於一般大學，且科技大學亦可招收普通型高中學生進入技職體系護理領域，將持續檢討一般大學與科技大學之招生情形；（3）持續追蹤各校護理科系畢業生報考護理師執照及通過率情形，敦促提升護理教育品質；（4）持續追蹤各校後護系新生註冊率情形，以加強培育護理人才。

圖1　大專校院護理科系學生畢業當年度進入職場情形

註：1.畢業後投入職場係指畢業當年度有勞保資料者，如112年度畢業於當年度有勞保資料者。

2.資料來源：整理自教育部提供資料，最新之113年度投保資料，教育部尚在整理分析中。

人

年度

20.85％

- 5.86％

112.12％

130.20％

112較102年度增減率

4.　護理人力為支撐國人健康照護體系之重要核心，惟護理科系畢業生進入醫院服務人數及比率下滑，薪資誘因不足以彌補職場環境壓力，潛藏醫院護理人力斷層風險：隨著高齡人口增加與慢性病患持續成長，醫療照護需求急遽上升，亟需穩定且充足之護理人力。經查，大專校院護理科系學生（包含博士班、日間學制碩士、日間學制大學並含專科）畢業當年度進入職場人數（係指畢業當年度有勞保資料者），自102年度之7,414人，增至112年度之8,960人，增加1,546人，增幅20.85％，其中進入醫院服務人數自102年度之5,804人，降至112年度之5,464人，減少340人，減幅5.86％，同期間進入診所及其他行業人數增幅則分別為130.20％及112.12％（圖1）；另進入醫院服務比率亦自102年度之78.28％，降至112年度之60.98％，潛藏醫院護理人力斷層風險。次查，112年度護理科系學生畢業當年度進入醫院之平均投保薪資為38,025元，雖優於同期進入診所及其他行業之30,844元及31,493元，惟對照進入醫院服務人數及比率下滑情形，顯示部分護理科系畢業生放棄較高薪資，選擇進入診所或其他行業，薪資誘因不足以彌補職場環境壓力，影響畢業生投入醫院服務之意願，加劇醫院護理人力不足之困境。經函請教育部積極協同相關部會、學校、醫療院所共同檢視護理人力供需狀況，加強推動培育護理人才策略，完善職場銜接機制，以提升畢業生投入醫院服務之意願，穩定護理人力結構。據復：持續配合衛生福利部「護理人力政策整備12項策略計畫」共同培育護理人才，改善護理人員勞動條件及薪資待遇，以減緩現有護理人力短缺問題。

5.　教育部逐年核定高級中等以下學校師資名額，以培育專業師資，惟高級中等學校正式編制專任教師取得教師證人數減少，另部分職業群科師資儲備比低於安全標準，其中約2至3成屬工業類科或產業特殊需求類科師資，未來潛存師資不足隱憂，影響工業基礎產業人才培育：依據師資培育數量第四階段規劃方案載述，我國師資培育制度為儲備制，師資培育整體規劃原則係維持師資培育各類科之「教師安全儲備量」，以確保師資供給數量穩定；中等學校師資類科因其學科專長，未來生涯進修選擇較多元，師培過程中相對較易流失，可考量適度保留儲備量，爰該類科安全儲備比（儲備量/需求量）介於1.35至1.38之間。另教育部逐年核定高級中等以下學校師資培育名額，以培育專業師資。又國民及學前教育署為配合國家經濟建設發展，鼓勵設有產業特殊需求類科（包括機械群模具科等11群27科）之高級中等學校開設實務技能學習課程，連結產業人力需求，培育相關人才。經查，高級中等學校職業群科計有6類、15群、112科，112年度高級中等學校正式編制專任教師取得職業群科教師證人數計9,331人，較108年度之10,506人減少1,175人，分布於機械群等11群，減幅11.18％，其中以商業類、工業類及家事類教師人數減少最多。另109至113年度教育部核發職業群科教師證計493張、495張、478張、407張、276張，呈現減少趨勢，減幅44.02％。又分析職業群科師資儲備比情形，109至111年度除餐旅群各科儲備比未有低於安全標準1.35外，其餘14群計有32科低於安全標準（表14），占全部112科之28.57％，其中屬工業類計有機械群等5群、12科（占前揭32科之37.50％，下同）；屬產業特殊需求類科計有機械群（配管科）、化工群（染整科）、農業群（園藝科、造園科）、食品群（水產食品科）、海事群（航海科）、水產群（漁業科）等6群、7科（21.88％，同表14）。顯示該部雖持續推估師資需求及核定師資培育名額，惟近3成職業群科師資儲備比低於安全標準，其中3成7為工業類師資、2成1為產業特殊需求類科師資，未來潛存師資不足隱憂，影響工業基礎產業人才培育。經函請教育部研謀改善措施充裕高級中等學校職業群科師資，以強化教學及培育產業技術人才。據復：將關注高級中等學校師資儲備較低之職業群科，規劃開設學士後教育學分班、引導畢業於STEM領域系所且具教師資歷者擔任專業及技術教師或教學支援教師等配套措施，以充裕師資。

表14　高級中等學校職業群科師資儲備比低於安全標準情形

| 類別 | 群別 | 科別 | 109至111年度平均 | 類別 | 群別 | 科別 | 109至111年度平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工業類 | 機械群 | 機械科 | 1.27 | 商業類 | 商業與管理群 | 商業經營科 | 1.25 |
|  |  | 配管科 | 0.95 |  |  | 資料處理科 | 1.20 |
|  |  | 生物產業機電科 | 0.96 |  |  | 文書事務科 | 1.28 |
|  |  | 製圖/電腦機械製圖科 | 1.11 |  |  | 物流科 | 1.00 |
|  | 動力機械群 | 汽車科 | 1.05 |  |  | 水產經營科 | 0.95 |
|  |  | 飛機修護科 | 1.08 |  |  | 航運管理科 | 1.00 |
|  | 電機與電子群 | 電子設備修護科 | 0.67 |  | 外語群 | 應用外語科（日文組） | 1.26 |
|  |  | 航空電子科 | 1.00 | 農業類 | 農業群 | 園藝科 | 1.15 |
|  |  | 冷凍空調/電機空調科 | 1.17 |  |  | 園藝經營科 | 1.00 |
|  | 化工群 | 環境檢驗科 | 0.92 |  |  | 造園科 | 0.55 |
|  |  | 染整科 | 0.89 |  |  | 農業土木科 | 1.00 |
|  | 土木與建築群 | 建築科 | 1.15 |  | 食品群 | 食品科 | 1.07 |
| 藝術 設計類 | 藝術群 | 舞蹈科 | 0.99 |  |  | 水產食品科 | 0.95 |
|  |  | 戲劇科 | 1.02 | 家政類 | 家政群 | 幼兒保育科 | 1.29 |
|  |  | 影視科 | 0.33 | 海事 水產類 | 海事群 | 航海科 | 1.00 |
|  | 設計群 | 金屬工藝科 | 1.27 |  | 水產群 | 漁業科 | 1.18 |

註：1.依據師資培育數量第四階段規劃方案，中等學校師資類科安全儲備比（儲備量/需求量）介於1.35至1.38之間。

2.灰底係屬產業特殊需求類科。

3.資料來源：整理自教育部提供資料。

（四）　教育部協助大專校院加強延攬國際頂尖教研人才及擴大招收僑外生，增進我國高等教育國際影響力，並促進優秀人才留臺就業，填補我國關鍵人才缺口，惟各項計畫推動情形間有未臻周妥之處，允宜賡續研謀精進。

教育部推動玉山（青年）學者方案，協助大專校院延攬國際頂尖人才，增進我國高等教育國際影響力；辦理重點產業領域擴大招收僑生港澳學生及外國學生實施計畫（下稱擴大招收僑外生實施計畫）、促進國際生來臺暨留臺實施計畫等，以擴大招收僑生、港澳學生及外國學生（下稱僑外生），促進優秀人才留臺就業，填補我國關鍵人才缺口。經查執行情形，核有下列事項：

1.　推動玉山（青年）學者方案協助大專校院延攬國際頂尖人才，申請通過件數雖有增加，惟實際聘任比率下降且整體未及8成，又方案推動已長達7年，仍以短期交流教研人員為大宗，尚待研謀周妥配套措施或研議採差異化補助策略：教育部為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，透過提供具國際競爭之薪資待遇，以吸引國際人才來（回）臺任教，使國際人才之學術能量能扎根於臺灣學術環境，並增進我國高等教育國際影響力，自107年度起推動玉山（青年）學者方案，除學校提供學者本薪及相關教學研究經費外，獲選為玉山學者可獲得外加年薪最高500萬元，以3年為1期；玉山青年學者可獲得外加年薪最高150萬元，以5年為1期。另國際優秀人才指符合玉山（青年）學者條件之一，經審核後未獲通過，而仍具發展潛力，由學校聘任並以高等教育深耕計畫或其他自籌經費支給彈性薪資待遇之學者，該部核予每人每年至多150萬元之學校學術交流暨工作費，1次核定1年。經查，各大專校院107至113年度累計聘任玉山學者104人、玉山青年學者143人、國際優秀人才45人（表15），其執行情形，核有：（1）

表16　截至113年底玉山學者聘任方式統計情形

單位：人、％

| 年度 | 合計 | 編制內專任教師 |  | 編制外專任教師 |  |  | 短期交流教研人員 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 | 人數 |  | 比率 |
| 合計 | 104 | 18 | 17.31 | 21 | 20.19 | 65 |  | 62.50 |
| 107 | 17 | 2 | 11.76 | 5 | 29.41 | 10 |  | 58.82 |
| 108 | 13 | 2 | 15.38 | 3 | 23.08 | 8 |  | 61.54 |
| 109 | 14 | 2 | 14.29 | 1 | 7.14 | 11 |  | 78.57 |
| 110 | 11 | 4 | 36.36 | 1 | 9.09 | 6 |  | 54.55 |
| 111 | 17 | 3 | 17.65 | 5 | 29.41 | 9 |  | 52.94 |
| 112 | 15 | 3 | 20.00 | 2 | 13.33 | 10 |  | 66.67 |
| 113 | 17 | 2 | 11.76 | 4 | 23.53 | 11 |  | 64.71 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

113年度玉山學者申請

表15　截至113年底玉山（青年）學者及國際優秀人才聘任情形

單位：件、人、％、百分點

| 年度 |  |  | 玉山學者 |  |  |  |  |  |  |  | 玉山青年學者 |  |  |  |  |  |  |  | 國際優秀人才 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 申請 件數 |  | 通過 件數 |  | 實聘 |  |  |  | 申請 件數 |  | 通過 件數 |  | 實聘 |  |  |  | 通過 件數 | 實聘 人數 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 人數 |  | 比率 |  |  |  |  |  | 人數 |  | 比率 |  |  |  |  |
| 合計 |  |  | 281 |  | 132 |  | 104 |  | 78.79 |  | 527 |  | 191 |  | 143 |  | 74.87 |  | 49 | 45 |  |
| 107 |  |  | 68 |  | 22 |  | 17 |  | 77.27 |  | 73 |  | 24 |  | 17 |  | 70.83 |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 42 |  | 13 |  | 13 |  | 100.00 |  | 61 |  | 19 |  | 14 |  | 73.68 |  |  |  |  |
| 109 |  |  | 32 |  | 15 |  | 14 |  | 93.33 |  | 66 |  | 28 |  | 21 |  | 75.00 |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 25 |  | 13 |  | 11 |  | 84.62 |  | 69 |  | 23 |  | 21 |  | 91.30 |  | 22 | 22 |  |
| 111 |  |  | 30 |  | 21 |  | 17 |  | 80.95 |  | 88 |  | 24 |  | 15 |  | 62.50 |  | 11 | 9 |  |
| 112 |  |  | 24 |  | 16 |  | 15 |  | 93.75 |  | 68 |  | 31 |  | 28 |  | 90.32 |  | 10 | 9 |  |
| 113 |  |  | 60 |  | 32 |  | 17 |  | 53.13 |  | 102 |  | 42 |  | 27 |  | 64.29 |  | 6 | 5 |  |
| 113較107增減 | 件、人 | - 8 |  | 10 |  | － |  |  |  | 29 |  | 18 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 比率/ 百分點 | - 11.76 |  | 45.45 |  |  |  | - 24.14 |  | 39.73 |  | 75.00 |  | 58.82 |  | - 6.54 |  |  |  |  |

註：1.實聘比率為實聘人數÷通過件數×100％。

2.教育部補助大專校院延攬國際頂尖人才作業要點於112年5月19日修正後，原補助行政支援費學者，稱為國際優秀人才。

3.資料來源：整理自教育部提供資料。

件數為60件，通過件數32件，較107年度增加10件（45.45％），實際聘任17人，占通過件數之53.13％，較107年度之77.27％，減少24.14個百分點，歷年平均聘任比率為78.79％；113年度玉山青年學者申請件數為102件，通過件數42件，較107年度增加18件（75％），實際聘任27人，占通過件數之64.29％，較107年度之70.83％，減少6.54個百分點，歷年平均聘任比率為74.87％（同表15），顯示推動玉山（青年）學者方案協助大專校院延攬國際頂尖人才，申請通過件數雖有增加，惟實際聘任比率下降且整體未及8成，方案推動成效似未能彰顯，有待持續加強宣傳推廣，並檢討部分獲聘玉山（青年）學者未能如期來臺任教原因，強化整體教研環境（如研究團隊共聘來臺、先進儀器設備支援程度等），協助學校解決攬才不易境況，提升國際攬才成效；（2）玉山學者聘任方式包括：A.編制內專任教師，聘任時年齡超過65歲者，得以編制外專任教師聘任；B.短期交流教研人員，聘期應至少3年，每年至少在學校服務3個月以上。107至113年度玉山學者累計聘任人數104人，其中以編制內專任教師聘任者18人（17.31％），以編制外專任教師聘任者21人（20.19％），以短期交流教研人員聘任者65人（62.50％）占比最高，且各年度均逾5成（表16），顯示玉山學者方案推動已長達7年，仍以短期交流教研人員為大宗，不利學術能量長期累積，亟待檢討現行方案未能吸引國際人才長期留臺任教癥結原因，研謀相關配套措施（如玉山學者親屬來臺就學就業配套），或研議採差異化補助策略（如學校以編制內專任教師聘任，或聘期1年以上者，加碼補助），以吸引國際人才長期留臺任教，增進我國高等教育學術研究能量及國際競爭力等情事，經函請教育部檢討及督促學校改善。據復：（1）將持續透過各駐外單位、國際管道、海外攬才活動、玉山（青年）學者年會、學術研討會等方式加強宣傳，並引導學校積極延攬頂尖人才；（2）考量國際資深頂尖學者於國外一流大學或學術研究機構多有教職，爰先以短期交流形式邀請來臺研究交流，建立友善連結與橋梁，以利日後進行深度合作交流或專任來臺任教。

表17　大專校院境外生人數

單位：人、％

| 學年度 |  |  |  | 學位生 |  |  |  | 非學位生 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 境外生 合計 | 僑外生 合計 |  | 外國 學生 | 僑生 | 陸生 |  | 外國 交換生 | 外國短期 研習及個 人選讀 | 大專附設 華語文中 心學生 | 大陸研修生 | 海青班 |
| 109 |  | 90,895 | 84,863 | 62,387 | 32,040 | 24,315 | 6,032 | 28,508 | 2,475 | 3,785 | 20,674 | － | 1,574 |
| 110 |  | 94,579 | 90,286 | 65,383 | 34,535 | 26,555 | 4,293 | 29,196 | 5,190 | 2,686 | 20,145 | － | 1,175 |
| 111 |  | 106,067 | 102,924 | 66,917 | 35,512 | 28,284 | 3,121 | 39,150 | 6,100 | 4,185 | 27,808 | 22 | 1,035 |
| 112 |  | 116,038 | 111,823 | 67,299 | 37,062 | 28,109 | 2,128 | 48,739 | 6,100 | 4,185 | 36,350 | 2,087 | 17 |
| 113 |  | 123,188 | 119,715 | 78,801 | 48,654 | 28,591 | 1,556 | 44,387 | 5,942 | 8,234 | 28,163 | 1,917 | 131 |
| 113較109增減 | 人數 | 32,293 | 34,852 | 16,414 | 16,614 | 4,276 | - 4,476 | 15,879 | 3,467 | 4,449 | 7,489 | 1,917 | - 1,443 |
|  | 比率 | 35.53 | 41.07 | 26.31 | 51.85 | 17.59 | - 74.20 | 55.70 | 140.08 | 117.54 | 36.22 | -- | - 91.68 |

註：1.僑外生不包含陸生及大陸研修生。

2.資料來源：整理自教育部統計處資料。

2.　擴大招收僑外生來臺就學人數已有增加，惟部分學校招生情形欠佳，及生技醫療、國防、循環經濟等領域系所學生就讀比率較低，有待督促學校研謀改善：教育部為推動國際學生來臺就學，自106年度起辦理新南向人才培育推動計畫，包括新南向產學合作國際專班等，擴大招收新南向國家學生。嗣為因應我國少子女化及重點產業人才需求，自111年度起辦理擴大招收僑外生實施計畫，以擴充僑外生培育量能，並促進優秀人才留臺就業，推動方式包括重點產業系所招生及設立國際專修部，其中重點產業系所招生係針對五加二重點產業領域系所招收學士及碩博士生；國際專修部則針對製造業、營造業、農業及長期照顧、電子商務及服務業等相關科系招收學士班學生，期僑外生畢業後留臺就業。另教育部配合國家發展委員會強化人口及移民政策，推動促進國際生來臺暨留臺實施計畫（113至117年），由學校與企業合作開設國際產業人才教育專班（下稱新型專班），招收國際學生來臺就讀大學之STEM【科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）】、金融及半導體領域系所，學生畢業後依領取津貼（參與企業提供生活及實習津貼）年限，履行留臺就業之義務。經查，113學年度大專校院境外生（即僑外生及陸生合計數）123,188人（其中學位生78,801人，非學位生44,387人），較109學年度之90,895人增加32,293人（35.53％），其中113學年度僑外生119,715人，較109學年度之84,863人增加34,852人（41.07％，表17），主要係學位生人數增加所致。教育部111至113學年度核定27校、28校、27校辦理重點產業系所招生，核定招生名額分別為2,198人、4,618人、3,010人（學校得預錄取招生名額2倍人數），實際就讀人數437人（占核定招生名額之19.88％，下稱招生率）、416人（9.01％）、851人（截至114年3月底止，113學年度第2學期部分新生尚未入學，28.27％），其中招生率未及30％者，計有13校（占核定校數之48.15％，下同）、22校（78.57％）、20校（74.07％）；各校招收學生就讀重點產業系所屬智慧機械、亞洲矽谷、綠能科技、生技醫療、國防、新農業、循環經濟等重點產業之人次比率（因學生就讀系所可歸類至1項以上產業，爰以人次統計），分別為21.52％、24.47％、19.35％、7.91％、2.00％、18.08％、6.68％，生技醫療、國防、循環經濟等領域系所學生就讀比率較低。另該部111至113學年度核定32校、44校、52校設立國際專修部並進行招生，核定招生名額分別為2,687人、6,652人、5,672人（學校得預錄取招生名額3倍人數），實際就讀人數1,010人（37.59％）、3,711人（55.79％）、7,139人（125.86％），其中招生率未及30％，計有16校、28校、7校，占核定校數之50％、63.64％、13.46％，且該部尚未統計各招生學校有關製造業、營造業、農業及長期照顧、電子商務及服務業等領域相關科系招生人數。又該部核定113學年度大專校院辦理新型專班秋季班計35校、123班、2,301人，經錄取366人，實際註冊210人，僅占核定人數之9.13％，招生情形欠佳，主要係學生華語文能力未達新型專班實施計畫規定華語文能力測驗基礎級A2標準，或企業選才嚴謹，致錄取學生較少。經函請教育部督促學校檢討改善，強化招生策略並增進僑外生就讀生技醫療、國防、循環經濟等領域系所，及研析國際專修部學生就讀各產業領域科系分布情形，作為後續計畫推動參據，俾有效協助學校擴大招收僑外生就讀我國重點產業相關系所，促進國內產業發展。據復：將瞭解各校招生情形及分析辦理成效，針對招生率偏低者列為優先輔導對象，持續督促檢討改進。

3.　擴大招收僑外生來臺就讀，促進優秀人才留臺就業，惟間有僑外生華語文能力不足遭退學，及華語文教師資格未符規定，暨學校追蹤其畢業生流向機制尚在建置中：依據擴大招收僑外生實施計畫作業要點規範，國際專修部僑外生於華語先修期間或期滿後，其語言能力應達華語文能力測驗基礎級A2標準，始得接續修讀所錄取科系（學程）1年級，未達標準者，學校應予退學。學校應設校級專責單位，處理學生就業輔導及追蹤畢業後留臺就業情形；教育部計畫成效考核包括僑外生留臺就業比率等。經查，111及112學年度就讀國際專修部僑外生分別為1,010人、3,711人，合計4,721人，其中通過華語文能力測驗標準（A2）分別為713人（70.59％）、3,057人（82.38％），合計3,770人；未通過測驗標準辦理退學分別為168人（16.63％）、388人（10.46％），合計556人（11.78％），其他原因退學分別為129人（12.77％）、314人（8.46％），合計443人（9.38％）；退學總人數分別為297人（29.41％）、702人（18.92％），合計999人（21.16％）；另國際專修部華語文教師計586人，其中301人（51.37％）未符專科以上學校維護外國學生受教權益應行注意事項第5點第5款規定有關華語教師聘任資格，顯示國際專修部僑外生通過華語測驗比率雖提升11.79個百分點，退學率減少10.49個百分點，惟約1成僑外生未通過華語文測驗標準而退學，加上其他因素退學，共約2成僑外生遭退學，另超過半數華語文教師資格未符規定。次查，該部核定補助76所大專校院辦理國際生留臺就業輔導專業化計畫（113年10月至114年7月），由學校配置輔導國際生就業之專責人員，以追蹤國際生畢業後就業動向，將於113學年度結束後檢視學校辦理情形，顯示學校有關國際生畢業流向追蹤機制仍在建置中。經函請教育部督促學校落實華語文教學，及輔導華語文教師取得資格認證，並妥適建立國際生畢業流向追蹤機制，俾利僑外生銜接進入專業課程學習，促進優秀人才留臺就業，填補我國關鍵人才缺口。據復：將持續督促學校落實僑外生華語文學習輔導及預警機制，避免其因語言能力不足致退學，並改善華語文教師資格未符規定情形。另請學校定期追蹤國際生留臺就業情形，並回報追蹤結果，作為後續政策推動之依據。

4.　新南向國家為我國僑外生主要來源地區，惟部分學校招生、教學、輔導等作業未臻完善，各界迭有評論，有待督促學校檢討改善：108至112學年度教育部新南向產學合作國際專班核定招生人數14,880人，實際就讀人數13,186人（88.62％）。據該部112及113學年度訪視大專校院辦理新南向產學合作國際專班、國際專修部等情形，發現部分學校未落實學生入學資格審查（如財力證明等）；不同學制併班授課；學生有缺曠課情形，惟學校未瞭解學生上課情形且未追蹤輔導；學生學習進度落後，惟尚無課程輔導機制或輔導人力不足；華語文教師人數不足或資格未符規定；未追蹤輔導學生校外工讀情形，或部分學生實習內容與所學未盡相符；部分學生超時工讀（工讀時間逾就業服務法第50條規定上限）；未訪視校外賃居情形等。另據天下雜誌第818期（114年3月5日）「臺灣，偽留學天堂」一文載述，大專校院招收新南向國家學生，間有學校未嚴謹審核學生資格、財力及語言能力，並透過人力仲介方式招生及收取代辦費，甚至有學校扣留學生護照，致學生淪為學工或遭受勞動剝削；學校提供教師待遇偏低，或以業師取代合格教師教學，致教學品質欠佳；學生華語文能力不足，無法理解上課內容；學生未專心於學業，常缺課及超時工讀，形同變相外勞等。經函請教育部督促學校檢討改善，以提供僑外生良好學習環境，維護國家正面形象。據復：將追蹤學校改善辦理情形，及督促其落實招生、教學及輔導等作業，暨增進學校輔導人員專業知能及完善僑外生反映意見管道，以利掌握其需求並提供協助。另將與勞動部合作共同實施機構聯合稽查，以保障僑外生實習及工讀權益。

（五）　教育部推動教育扶助措施提升原住民族及新住民子女接受高等教育機會，惟其就讀研究所人數比率尚有提升空間；又原住民族專班開設間有欠周，及高級中等以下學校新住民子女跨國銜轉學習支持系統尚待強化；產學攜手合作計畫協助經濟弱勢學生兼顧升學與就業，惟執行未臻周妥，允宜研謀改善。

教育部推動教育扶助措施提升原住民族及新住民子女接受高等教育機會，並建置跨國銜轉學習支持系統，提供高級中等以下學校新住民子女華語補強課程、學科增能、生活適應及展能活動等學習服務措施，另透過產學攜手合作計畫協助經濟弱勢學生兼顧升學與就業，培育產業需求技術人力。經查執行情形，核有下列事項：

表18　原住民族、新住民子女就讀研究所比率情形

單位：％、百分點

| 學年度 | 原住民族就讀 研究所比率（A） | 非原住民族就讀 研究所比率（B） | 差距 （B-A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 108 | 8.41 | 16.38 | 7.97 |
| 112 | 10.51 | 18.94 | 8.43 |
| 學年度 | 新住民子女就讀 研究所比率（C） | 非新住民子女就讀 研究所比率（D） | 差距 （D-C） |
| 108 | 0.61 | 16.03 | 15.42 |
| 112 | 3.95 | 19.58 | 15.63 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

1.　推動教育扶助措施提升原住民族及新住民子女接受高等教育機會，惟其就讀研究所人數比率尚有提升空間：教育部為提升原住民族及新住民子女接受高等教育機會，提供原住民族就讀大專校院外加名額、發展與改進原住民族技職教育、鼓勵大專校院選送優秀新住民子女赴東協及南亞國家專業實習等措施。經查，原住民族、新住民子女就讀研究所（含碩士班及博士班，下稱研究所）學生人數分別自108學年度之2,167人、317人，增至112學年度之2,673人、3,606人，占其高等教育階段【大學（含專科）、研究所，下同】學生人數比率，分別自108學年度之8.41％、0.61％，增至112學年度之10.51％、3.95％，有助於充實原住民族、新住民子女高階人才，惟相較於非原住民族、非新住民子女就讀研究所學生人數占其高等教育階段學生人數比率，分別自108學年度之16.38％、16.03％，增至112學年度之18.94％、19.58％，仍差距8.43、15.63個百分點（表18），尚待持續關注原住民族及新住民子女高階人才培育議題，經函請教育部研謀精進提升原住民族、新住民子女攻讀研究所相關措施。據復：持續辦理原住民族就讀大專校院之升學管道暢通，及補助技專校院辦理東南亞語言課程計畫供新住民子女選讀等措施，增進其接受高等教育機會，協助其職能發展。

2.　配合原住民族人才培育政策，依原民會提出人才培育領域類別建議，補助大專校院開設原住民專班，惟部分建議培育類別未開設，又間有專班註冊率欠佳及技專校院開設班別數較少等情：教育部為充分保障原住民族就學權益，配合原住民族人才培育政策，依原住民族委員會（下稱原民會）提出人才培育領域類別建議，補助大專校院衡酌學校資源狀況、區域特性，開設符合原鄉需求及部落發展之原住民專班。經查，原民會提出「112學年度專案調高大專校院招生原住民學生外加比率科系建議類別說明及學門、學類對照表」，計有「時尚、室內設計及工業設計」、「音樂及表演藝術」等29學類，惟112學年度大專校院依據上開對照表開設原住民專班情形，計有建築學及城鎮規劃、電機與電子工程、軟體及應用的開發與分析等17學類未開設（表19），比率58.62％，另112學年度原住民族教育概況統計結果提要分析提及，高級中等學校原住民族就讀專業群科及實用技能學程者較一般學生為高，技職體系學校較受原住民族青睞，惟查，大專校院原住民專班開設情形，111及112學年度核定名額分別為971人、1,035人，其中技專校院原住民專班核定名額分別為289人、345人，占全部核定名額之29.76％、33.33％，均未及4成，不利於原住民族進入高等教育階段時選讀，且技專校院原住民專班集中於私立學

表20　大專校院原住民專班核定名額

單位：人、％

| 學年度 體系別 設立別 | 111 |  | 112 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 核定名額 | 比率 | 核定名額 | 比率 |
| 合計 | 971 | 100.00 | 1,035 | 100.00 |
| 一般大學 | 682 | 70.24 | 690 | 66.67 |
| 私立 | 193 | 19.88 | 164 | 15.85 |
| 公立 | 489 | 50.36 | 526 | 50.82 |
| 技專校院 | 289 | 29.76 | 345 | 33.33 |
| 私立 | 259 | 26.67 | 315 | 30.43 |
| 公立 | 30 | 3.09 | 30 | 2.90 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

表19　112學年度大專校院原住民專班未開設學類明細

| 序號 | 學類名稱 | 序號 | 學類名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計17學類 |  | 9 | 環境保護科技 |
| 1 | 建築學及城鎮規劃 | 10 | 會計及稅務 |
| 2 | 電機與電子工程 | 11 | 治療及復健 |
| 3 | 軟體及應用的開發與分析 | 12 | 圖書館、資訊及檔案研究 |
| 4 | 農作物及畜牧生產 | 13 | 歷史及考古學 |
| 5 | 林業 | 14 | 其他法律 |
| 6 | 環境科學 | 15 | 其他商業及管理 |
| 7 | 地球科學 | 16 | 其他藝術 |
| 8 | 自然環境及野生動物 | 17 | 其他醫藥衛生 |

資料來源：整理自原民會人才培育領域類別建議資料及教育部提供資料。

校開設，公立學校僅國立臺南護理專科學校開設老人服務事業科原住民專班，其111及112學年度核定名額占全部核定名額比率僅3.09％及2.90％（表20），又2個學年度註冊率均未及6成者，計有8校；112學年度註冊率較111學年度減幅達5成者，計有4校，專班招生情形欠佳，經函請教育部鼓勵學校加強開設，並針對招生不利因素積極研謀改善。據復：持續鼓勵各校參考原民會所提出之人才培育需求，開設符合原鄉需求及部落發展之原住民專班，並督促學校積極改善招生不利因素，強化招生宣導，確保原住民族適性發展。

3.　建置高級中等以下學校新住民子女跨國銜轉學習支持系統，輔導順利銜接就學，惟輔導期程結束後經評估仍需持續輔導比率增加，又跨國銜轉輔導適用對象未能涵蓋全部國家之新住民子女：教育部、國民及學前教育署（下稱國教署）為健全新住民子女教育學習環境，支持其多元展能，建置新住民子女跨國銜轉學習支持系統（新住民子女曾在國外居住，返國就讀高級中等以下學校，因缺乏基礎華語表達溝通能力，造成學習及生活適應上有明顯困難者，須透過各種服務措施協助，始能順利銜接至原本應就讀之教育階段），補助教育部所屬學校及市縣政府辦理新住民子女華語補強課程、學科增能、生活適應及展能活動等學習服務措施，學校視銜轉學生學習情況及生活表現評估實施成效，於跨國銜轉學習支持系統填報為結案或需再修正學習服務措施持續輔導追蹤。經查，109至112年度國小學生需要跨國銜轉學習服務措施協助人數分別為406人、184人、272人及304人，占高級中等以下學校學生需要跨國銜轉學習服務措施協助人數（621人、249人、353人及406人）比率為65.38％、73.90％、77.05％及74.88％，顯示需要跨國銜轉學習服務措施協助以國小學生居多。另國小學生於輔導期程結束後經評估仍需持續輔導比率自109年度之27.59％，增至112年度之80.92％，增加53.33個百分點；國中及高級中等學校學生同期間需持續輔導比率亦呈增加情形，分別增加47.59、65.91個百分點。又據

國教署編製之「海歸學生圓夢－跨國銜轉學習服務資源手冊」（107年12月1日版）載述，其輔導對象為自越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞等國家回臺，現有我國戶籍，而就讀國小、國中、高級中等學校之新住民子女為原則，尚未能涵蓋其他國家之新住民子女，不利協助該等新住民子女銜接應就讀之教育階段，經函請教育部加強瞭解學校辦理跨國銜轉學習服務措施情形及面臨因難等，並研議修正輔導對象適用範圍，健全新住民子女教育學習環境。據復：將持續協助市縣政府及學校加強跨國銜轉學生輔導，並配合新住民基本法之公布，擴增跨國銜轉輔導適用對象，涵蓋全部國家之新住民子女，以完善跨國銜轉學習服務措施。

表21　教育部核定產學攜手合作計畫情形

單位：校、個、人

| 學年度 | 技專校院校數 |  |  | 技專校院專班計畫數 |  |  | 技專校院核定招生名額 |  |  |  | 技高核定招生名額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公立 | 私立 |  | 公立 | 私立 |  | 公立 | 私立 |  |  | 公立 | 私立 |
| 合 計 |  |  |  | 888 | 201 | 687 | 46,511 | 9,208 | 37,303 | 43,974 |  | 7,824 | 36,150 |
| 108 | 29 | 7 | 22 | 66 | 21 | 45 | 3,756 | 922 | 2,834 | 4,398 |  | 1,312 | 3,086 |
| 109 | 26 | 7 | 19 | 73 | 20 | 53 | 4,230 | 877 | 3,353 | 4,585 |  | 1,060 | 3,525 |
| 110 | 25 | 4 | 21 | 75 | 16 | 59 | 4,127 | 732 | 3,395 | 4,660 |  | 936 | 3,724 |
| 111 | 47 | 12 | 35 | 228 | 48 | 180 | 11,677 | 2,111 | 9,566 | 11,703 |  | 1,452 | 10,251 |
| 112 | 41 | 9 | 32 | 240 | 51 | 189 | 11,621 | 2,375 | 9,246 | 9,371 |  | 1,649 | 7,722 |
| 113 | 41 | 9 | 32 | 206 | 45 | 161 | 11,100 | 2,191 | 8,909 | 9,257 |  | 1,415 | 7,842 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

4.　推動產學攜手合作計畫協助經濟弱勢學生兼顧升學與就業，惟近2學年度參與之專班計畫數及招生名額呈減少趨勢，且公立技專校院參與情形未如私立學校，又部分專班學生於合作企業僅以基本工資敘薪，且間有低於市場行情現象，另經濟弱勢學生因就讀專班並領取薪資，致家庭總所得超逾政府社會救助補助標準，恐影響學生家庭既有權益：教育部自95學年度起規劃推動試辦產學攜手合作計畫，並自110學年度起擴大辦理產學攜手合作計畫2.0，透過高級中等學校（技術型高級中等學校、普通型高級中等學校附設專業群科、綜合型高級中等學校專門學程，下稱技高）及技專校院（科技大學、技術學院及專科學校）間規劃彈性之學制與課程，培育產業需求技術人力，兼顧經濟弱勢學生之進修與就業。經查執行情形，核有：（1）教育部108至113學年度核定補助47所技專校院、辦理888個產學攜手合作專班計畫（1個計畫可能開設1個以上專班），各學年度核定之招生名額分別為3,756人、4,230人、4,127人、11,677人、11,621人、11,100人（表21），顯示自110學年度起推動產學攜手合作計畫2.0，增加合作辦理之各方（學校、合作企業、學生）誘因後，111學年度參與計畫之技專校院、辦理專班計畫數、核定招生名額呈現明顯成長，技高端亦有類此情形，惟分析最近3學年度情形，技專校院參與校數自111學年度之47校，減少至113學年度之41校，減幅12.77％；辦理專班計畫數自111學年度之228個，減少至113學年度之206個，減幅9.65％；另技高及技專校院核定招生名額分別自111學年度之11,703人、11,677人，減少至113學年度之9,257人、11,100人，

減幅20.90％、4.94％，均呈現減少趨勢。又分析辦理產學攜手合作專班學校設立別（公私立別）結果，113學年度公立技專校院計有9校、專班計畫數45個，較私立技專校院之32校、專班計畫數161個（同表21）為低，且108至113學年度公立技專校院參與情形均未如私立學校；（2）據教育部統計，技專校院產學攜手合作專班學生畢業後於原產業（相同領域產業）就業率，自105學年度之66.13％，增加至111學年度之75.65％，增加9.52個百分點；於原合作企業就業率，自105學年度之40.41％，增加至111學年度之45.17％，增加4.76個百分點，顯示透過計畫協助學生預先熟悉與適應職場，並能於該領域持續發展，有助提高青年就業率，惟專班學生畢業後於原合作企業就業率僅4成餘，低於同樣以就業為導向之教育部產業學院計畫學生畢業後於合作企業留任率6成考核標準，仍有提升空間，又113年度部分專班學生於合作企業薪資僅以基本工資敘薪，且間有低於市場行情現象；（3）依據衛生福利部「政府鼓勵脫貧自立3+1」措施：低收入戶、中低收入戶民眾，接受就業服務、職業訓練後找到工作或參加脫貧措施增加之收入及存款，可不計入家庭總收入及家庭財產，最長3年，評估有必要者可以延長1年，不影響原低（中低）收入戶資格，以達到自立脫貧之目標。按產學攜手合作計畫宗旨係協助經濟弱勢家庭子女兼顧就學與就業之需求，惟目前低（中低）收入戶家庭之子女就讀專班並領取合作企業發放之就業薪資，非屬上開「政府鼓勵脫貧自立3+1」措施之適用範疇，須計入家庭所得，致家庭總所得超逾政府社會救助補助標準，恐喪失原先之低（中低）收入戶家庭資格，影響其家庭既有權益，如能納入適用，可協助其累積家庭財產、穩定就業等情事，經函請教育部檢討並督促學校改善。據復：（1）將持續鼓勵各校申辦計畫開設專班，以提供學生兼顧就學及就業機會，培育產業需求技術人才；（2）將持續於計畫審查時建議並鼓勵學校積極與合作企業協調，提升專班學生薪資待遇，以維權益；（3）政府各項措施得否列入脫離貧窮措施，經諮詢衛生福利部，需視其適用對象及全國影響範圍，經各市縣政府共同研議而定，將持續關注國家發展變化及人才培育需求，並視全國財政預算狀況，適時評估跨部會合作鼓勵措施。

（六）　教育部推動防制學生藥物濫用教育宣導，積極防制毒品進入校園，惟近2年度學生藥物濫用情形有增加趨勢，各學制中以高級中等學校最為嚴重，且學生濫用大麻、依托咪酯（喪屍煙彈）等新興毒品現象亟待重視因應；又輔導學生脫離毒癮結案率未能有效提升，允宜研謀改善。

教育部於110年5月10日修正防制學生藥物濫用實施計畫，積極防制新興毒品進入校園及強化學生藥物濫用三級輔導預防成效，該部（含所屬國民及學前教育署）110至113年度累計編列預算數6億806萬餘元，累計執行數5億459萬餘元，執行率82.98％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　近2年度（112及113年度）學生藥物濫用情形有增加趨勢，各學制中以高級中等學校最為嚴重，且國小濫用人數倍增，有待加強拒毒預防之教育宣導：據教育部校園安全及災

表22　各學制學生藥物濫用情形

單位：人

| 年度 | 合計 | 國小 | 國中 | 高級中等學校 | 大專 校院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 4,869 | 32 | 1,402 | 2,415 | 1,020 |
| 106 | 1,022 | 4 | 260 | 498 | 260 |
| 107 | 628 | 3 | 164 | 321 | 140 |
| 108 | 608 | 5 | 184 | 315 | 104 |
| 109 | 620 | 4 | 183 | 311 | 122 |
| 110 | 493 | 2 | 159 | 248 | 84 |
| 111 | 400 | 2 | 112 | 189 | 97 |
| 112 | 483 | 4 | 158 | 220 | 101 |
| 113 | 615 | 8 | 182 | 313 | 112 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

表23　警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰情形

單位：人次、％

| 年度 | 構成行政罰人次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 青少年 |  |
|  |  | 人次 | 占比 |
| 合計 | 90,482 | 34,637 | 38.28 |
| 106 | 13,478 | 5,940 | 44.07 |
| 107 | 9,773 | 3,966 | 40.58 |
| 108 | 13,349 | 5,290 | 39.63 |
| 109 | 9,287 | 3,536 | 38.07 |
| 110 | 10,401 | 3,956 | 38.03 |
| 111 | 9,204 | 2,981 | 32.39 |
| 112 | 11,484 | 4,062 | 35.37 |
| 113 | 13,506 | 4,906 | 36.32 |

註：1.青少年係指12歲以上未滿24歲者。

2.資料來源：整理自衛生福利部藥物濫用案件暨檢驗統計彙編之內政部警政署資料。

害通報（下稱校安通報）統計，106至113年度學生藥物濫用人數自106年度之1,022人，減少至111年度之400人，惟113年度又增加至615人（表22），增幅53.75％，近2年度（112及113年度）學生藥物濫用人數有增加情形；各學制中以高級中等學校2,415人（占49.60％）最為嚴重、國中1,402人（占28.79％）次之；大專校院雖自106年度之260人，減少至110年度之84人，惟113年度又增加至112人，增幅33.33％，近3年度（111至113年度）呈增加趨勢；國小113年度為8人，較111年度之2人，增加6人（同表22），增幅300％，藥物濫用人數倍增。另據衛生福利部藥物濫用案件暨檢驗統計資料，106至113年度警察機關查獲施用或持有第三、四級毒品構成行政罰情形，總裁罰人次自106年度之13,478人次，減少至107年度之9,773人次，復於108年度增加為13,349人次，嗣於111年度雖又減少至9,204人次，惟113年度再度增加至13,506人次（表23），增幅46.74％；106至113年度查獲施用或持有者年齡為12歲以上未滿24歲之青少年族群介於2,981人次至5,940人次間，占各年度總裁罰人次之32.39％至44.07％（同表23），比重仍高，且近2年度（112及113年度）占比有增加情形。經函請教育部加強拒毒預防之教育宣導，強化學生拒絕毒品之知識及觀念，發揮預防勝於治療效果。據復：將持續因應新型態毒品防制議題，製作反毒宣導素材，並配合每學年度藥物濫用防制認知檢測計畫分析結果，瞭解學生對於「識毒」不足處，作為宣導加強重點。

2.　新興毒品型態變化快速，大麻查獲量增加，我國毒品犯罪問題依然嚴峻；又學生濫用大麻、依托咪酯（喪屍煙彈）等新興毒品有增加情形，且涉毒學生多伴隨抽菸之偏差行為，有待促請學校加強協助檢警緝毒溯源通報，結合衛生單位辦理菸害防制宣導，積極防範學生接觸毒品：據法務部統計，近8年度（106至113年度）國內毒品查獲量介於3,551.6公斤至182,691.6公斤間，其中113年度第二級毒品大麻查獲2,323.3公斤，較106年度增加1,824.2公斤，增幅365.50％。另違反毒品危害防制條例中涉及毒品製造、販賣、運輸之犯罪人數，自106年度之3,419人（占毒品犯罪總人數之7.90％，下同），攀升至113年度之5,120人（占

23.41％），增加15.51個百分點，毒品製造、販賣、運輸等供給面指標上升，顯示毒品犯罪問題仍未緩解。又據校安通報統計，近3年度（111至113年度）學生濫用大麻分別為46人、52人、64人。而近2年於國內流竄之新興毒品依托咪酯（Etomidate），常見摻於電子煙，又稱喪屍煙彈，經行政院於113年8月公告為第三級毒品，同年11月公告改列為第二級毒品，113年度學生濫用依托咪酯計有80人，顯示濫用大麻、依托咪酯（喪屍煙彈）等新興毒品之學生人數有增加情形。教育部「藥物濫用高風險群之預防宣導創新作為：毒品施用者與專家之觀點」期末報告（111年12月）載述，菸品為青少年非法藥物使用發展途徑之入門物質，學校辦理反毒宣導活動時，結合反菸品等議題合併宣導，有助於降低學生未來首次接觸毒品之機會。另教育部112年度藥物濫用防制認知檢測問卷資料統計分析計畫期末報告（下稱112年度藥物濫用認知檢測分析期末報告）載述，電子煙隱然成為吸食大麻或成癮物質之載具，學生群體中不乏彼此分享電子煙使用情形，或跟朋友借用電子煙，電子煙含有喪屍煙彈，易讓使用電子煙學生暴露於不知情的毒品風險中，經函請教育部促請學校加強協助檢警緝毒溯源通報，並於校園毒品防制宣導時，結合衛生單位辦理菸害防制宣導，同時將菸品（含加熱菸）、類菸品（含電子煙）之外型辨識，納入教師及家長菸害防制宣導內容，暨強化學生對電子煙可能摻入喪屍煙彈之正確認知，積極防範青年學子接觸毒品。據復：將督請學校依教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點，針對所掌握毒品情資，通報警政單位追查毒品販賣及轉讓等犯罪，阻斷毒害進入校園，並積極結合衛生單位資源，宣導電子煙與新興毒品混用風險，提升學生識毒力及自我保護意識。

3.　學校提供藥物濫用學生春暉輔導，協助脫離毒癮，惟輔導結案率未能有效提升，又親子關係異常、輔導未完成、中輟等，為再犯之高風險因子，有待協助學校針對高風險個案，提供差異化措施，致力完成輔導程序：教育部為瞭解春暉輔導學生再犯原因，於107年度委託辦理春暉輔導學生再犯濫用藥物相關警示因素分析計畫，以納入春暉輔導之藥物濫用學生計2,758人為研究對象，串連政府毒藥品防制議題資料庫分析結果，最長48個月之追蹤期間內，計有761位學生再被查獲（包括被警方查獲或學校通報藥物濫用），比率27.59％，再被查獲相關風險因子包括：親子關係異常、春暉輔導未完成、中輟、男性、學制為高級中等學校等，又「春暉輔導完成」與「個案具勞工保險」於2年內再被查獲呈負向影響，顯示致力完成春暉輔導及強化個案學生職能探索，使其離校後投入職場，將有助於降低其再被查獲情形。另據該部分析藥物濫用學生個案輔導追蹤管理系統之藥物濫用個案背景資料結果，在個案之親子關係方面，國中小階段多伴隨疏離、衝突、家暴問題；高級中等以下學校個案學習狀況中，5成以上併同有低學習成就或學習意願低落問題，國中階段個案之缺曠課、中輟、出席率低等問題尤為嚴重。經查，藥物濫用學生經春暉輔導結案人數自106年度之510人降至113年度之157人，占校安通報學生藥物濫用人數之比率自106年度之49.90％降至113年度之25.53％（表24），春暉輔導結案

表24　藥物濫用學生經春暉輔導情形

單位：人、％

| 年度 | 藥物濫用人數 | 輔導結案 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 | 占比 |
| 合計 | 4,869 | 2,728 | 56.03 |
| 106 | 1,022 | 510 | 49.90 |
| 107 | 628 | 321 | 51.11 |
| 108 | 608 | 406 | 66.78 |
| 109 | 620 | 455 | 73.39 |
| 110 | 493 | 314 | 63.69 |
| 111 | 400 | 269 | 67.25 |
| 112 | 483 | 296 | 61.28 |
| 113 | 615 | 157 | 25.53 |

資料來源：整理自教育部提供資料。

率未能有效提升，經函請教育部協助學校針對未能輔導結案之高風險個案，提供差異化措施，致力完成輔導程序，並提供職能探索機會，暨積極引進市縣政府家庭教育中心資源，強化親子關係及家庭功能，俾提升個案輔導成效。據復：將持續關注藥物濫用學生需求，提供處遇措施、支援或共案合作輔導，連結跨單位資源（如：家庭支持服務方案、青年職業訓練、個人及家庭藥物濫用相關諮商服務、戒癮治療等），從更多面向降低學生藥物濫用風險，減少再犯。

表25　學生藥物濫用分級人數及轉介人次

單位：人、％、人次

| 年度 | 合計 （A） | 第一級 毒品 人數 | 第二級毒品 |  | 第三級毒品 |  | 第四級 毒品 人數 | 其他毒品人數 | 轉介毒品危害防制中心或醫療機構人次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數（B） | 占比 （B/A×100） | 人數（C） | 占比 （C/A×100） |  |  |  |
| 合計 | 4,869 | 38 | 1,822 | 37.42 | 2,814 | 57.79 | 44 | 151 | 619 |
| 106 | 1,022 | 4 | 414 | 40.51 | 594 | 58.12 | － | 10 | 162 |
| 107 | 628 | 8 | 259 | 41.24 | 341 | 54.30 | 2 | 18 | 113 |
| 108 | 608 | 5 | 280 | 46.05 | 292 | 48.03 | 7 | 24 | 80 |
| 109 | 620 | 5 | 287 | 46.29 | 255 | 41.13 | 3 | 70 | 98 |
| 110 | 493 | 5 | 228 | 46.25 | 222 | 45.03 | 12 | 26 | 63 |
| 111 | 400 | 2 | 95 | 23.75 | 290 | 72.50 | 13 | － | 37 |
| 112 | 483 | 4 | 100 | 20.70 | 375 | 77.64 | 4 | － | 49 |
| 113 | 615 | 5 | 159 | 25.85 | 445 | 72.36 | 3 | 3 | 17 |

註：1.依托咪酯113年度通報80人：1至7月列入其他毒品（3人），8至10月列入第三級毒品（30人），11至12月列入第二級毒品（47人）。

2.資料來源：整理自教育部提供資料。

4.　近年學生濫用第二級毒品比率均逾2成，輔導難度增加，惟近3年度（111至113年度）轉介專業或醫療機構治療人次反而減少，又現行輔導作業規範未臻周延，有待精進相關輔導作業機制：據校安通報統計，106至113年度學生濫用第二級毒品人數介於95人至414人間，占各年度學生藥物濫用總人數之20.70％至46.29％（表25），比重仍高，並自111年度之95人，增加至113年度之159人，增幅67.37％，按第二級毒品對學生之成癮性、濫用性及危害性均較第三級毒品為高，輔導難度增加，亟須專業機構輔導或戒治資源協助，惟經轉介市縣政府毒品危害防制中心或衛生福利部指定之醫療機構請求治療人次，自111年度之37人次，減少至113年度之17人次（同表25），降幅54.05％。另據113年10月9日教育部兒少藥物濫用防護網絡資源布建第7次會議紀錄，部分市縣政府反映，個案學生經春暉小組第2次續輔後（輔導期間滿6個月）尿液篩檢結果仍為陽性，未符結案規定，且輔導期間校方積極與社政、警政等相關機構共案輔導，仍輔導無效，惟囿於教育部訂定之各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點對於輔導無效個案後續處遇並無明確規範，且依現行教育部個案輔導追蹤管理系統登載方式，僅限登載第1次輔導及續輔紀錄，爰2次輔導無效後，倘學校持續輔導，已無法於系統登載，肇致學校迫於系統管制規定，僅能辦理結案，衍生輔導紀錄中斷、後續輔導及管制情形無法於系統登載，輔導結案數據恐有失真情形，經函請教育部研謀精進相關輔導作業機制，並督促各級學校加強輔導藥物濫用學生，併同轉介治療，提升戒治成效。據復：已向市縣政府教育單位承辦人宣導春暉小組輔導無效個案之後續處遇措施及適時引入市縣政府毒品危害防制中心、警察機關、少年法院等跨單位合作機制，並請個案輔導追蹤管理系統維運廠商調整系統有關輔導紀錄期限功能，得隨個案輔導需求延長，將持續督導學校引入跨單位合作機制，加強轉介提升戒治成效。

表26　使用非法藥物學生曾被各類誘騙手法誘騙之比率情形

單位：人、％

| 誘騙手法 | 曾經用藥學生中，被誘騙情形 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 曾被誘騙（A） | 曾經用藥（B） | 占比 （A/B×100） |
| 1.免費提供新興（新型態）毒品 | 124 | 274 | 45.26 |
| 2.在飲料或食物加入非法藥物，誘騙不知情者誤用 | 113 | 274 | 41.24 |
| 3.沒有刑責 | 76 | 274 | 27.74 |
| 4.不會成癮 | 73 | 274 | 26.64 |
| 5.不會被驗出 | 71 | 274 | 25.91 |

資料來源：整理自教育部112年度藥物濫用認知檢測分析期末報告資料。

5.　學生藥物濫用防制認知已有提升，惟新興毒品推陳出新，外觀不易察覺，且誘騙學生嘗試手法眾多，易使學生缺乏警覺而受騙嘗試，有待賡續加強提升學生識毒、拒毒能力，營造友善無毒校園：依教育部112年度藥物濫用認知檢測分析期末報告載述，112學年度各級學校學生之藥物濫用防制認知答對率為87.98％，較111學年度之85.65％，上升2.33個百分點。110至112學年度各學制學生使用非法藥物前3名，多有新興（新型態）毒品，此類毒品常重新標示及包裝後販售，外觀不易察覺分辨而失警覺性，引起青少年好奇而嘗試。另據教育部防制藥物濫用宣導手冊載述，新興毒品特性包括：多樣化之偽裝，鬆懈年輕族群警覺性；多種成分混和；組織性的行銷等，常以首次免費方式提供，不只透過幫派或組織行銷，甚至以團購方式販售，藉由同儕影響並引誘青少年開始嘗試。該部112年度藥物濫用認知檢測分析期末報告，針對曾經藥物濫用學生問卷調查結果，經由：（1）免費提供新興（新型態）毒品；（2）在飲料或食物加入非法藥物，誘騙不知情者誤用；（3）沒有刑責；（4）不會成癮；（5）不會被驗出等5種常見誘騙手法而接觸者，分別有124人、113人、76人、73人、71人，占曾經用藥學生274人之比率分別為45.26％、41.24％、27.74％、26.64％、25.91％（表26），經函請教育部賡續加強辦理教育宣導，提升學生識毒、拒毒能力，並於防制學生藥物濫用資源網提供相關資訊，提醒師生注意防範，營造友善無毒校園。據復：已製發「新興毒品真面目」及「新世代毒品速查」等宣導文宣，揭示新興毒品樣態，並介紹常見類型，提升學生辨識能力；另114年度文宣已納入學生最易受毒品誘騙之手法進行宣導，期能協助學生識破誘騙手法。

（七）　辦理各學制學生識詐宣導，有助提升學生防詐知能，惟學生遭詐欺人數仍持續增加，允宜透過實證方式檢驗識詐宣導活動成效，精進分齡分眾識詐宣導策略；另青少年涉詐人數及占比屢創新高，近6成涉詐青少年淪為車手，亦宜持續強化與相關部會合作機制，針對涉案或高風險學生，研擬防制涉詐預警措施，協力推動青少年犯罪防制工作。

行政院為防制及打擊詐騙危害，於111年7月15日訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，提出識詐（宣導教育面）、堵詐（電信網路面）、阻詐（贓款流向面）及懲詐（偵查打擊面）等4大面向防制策略。為因應不斷演化之詐欺型態與技術，於次（112）年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」（下稱打詐綱領1.5），積極整合各部會力量，藉由中央至地方及公私協力，全面強化打詐量能，以減少詐欺受害案件。嗣鑑於打詐綱領1.5已屆實施期程（113年12月），面對當前詐欺犯罪情勢，有重行檢討必要，爰於114年2月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」（下稱打詐綱領2.0，實施期程為114至115年度），將堵詐及阻詐面向之數位經濟產業事項進行統合，新設防詐（數位經濟面）策略，其中教育部及所屬國民及學前教育署（下稱國教署）協辦「識詐－宣導教育面」策略之分齡分眾防詐宣導、加強網路推播能量、多元管道擴大觸及、建立正確法治觀念等4項行動方案。經查執行情形，核有下列事項：

1.　辦理學生識詐宣導已觸及1,750萬餘人次，惟學生等年輕族群遭詐欺人數仍持續增加，允宜依打詐綱領2.0所擬推動策略，透過實證方式檢驗識詐宣導活動成效，俾精進識詐宣導措施，深化年輕族群防詐知能：教育部及國教署為落實打詐綱領1.5所列有關識詐策略之分齡分眾防詐宣導等4項行動方案，推動大專校院部層級種子師資培訓及入校宣導、製作高級中等以下學校反詐騙課程模組、製播反詐騙宣導節目或口播廣告等多項具體宣導活動，已觸及1,750萬餘人次。惟據打詐綱領2.0所列當前偵防詐欺犯罪所面臨問題，其中「宣導面：識詐成效缺乏實證檢驗方式，學生防詐教育宜再精進」1項略以：打詐綱領推動以來，防詐資訊雖普及於民眾日常生活當中，惟詐欺犯罪發生仍處高原期，顯示防詐知能未能深植內化，相關識詐宣導作為有待透過實證方式，檢驗實際執行成效。另據內政部警政署（下稱警政署）公布之111至113年度詐欺案件被害人年齡層統計，未滿24歲之兒童（未滿12歲）、少年（12歲至未滿18歲）及青年（18歲至未滿24歲）等年輕族群，遭詐欺人數分別為10,105人、11,383人及24,445人，占各年度總被害人數約為2成，各年齡層遭詐欺人數不僅逐年增加，113年度甚至出現較112年度倍數成長現象，且114年度第1季未滿24歲被害人數9,493人，已達113年度未滿24歲被害人數24,445人（表27）之38.83％。顯示政府自111年推動打詐綱領以來，教育部等部會雖已協力進行識詐教育及宣導，惟防詐知能仍未能深植於學生等年輕族群，致兒童及青少年遭詐欺人數不減反增。經函請教育部檢討依打詐綱領2.0所擬推動策略，透過實證方式檢驗識

表27　各年齡層遭詐欺人數及占比情形

單位：人、％

| 年齡層別 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 114年1至3月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 合計 | 53,062 | 100.00 | 60,082 | 100.00 | 130,063 | 100.00 | 47,098 | 100.00 |
| 未滿24歲小計 | 10,105 | 19.04 | 11,383 | 18.95 | 24,445 | 18.79 | 9,493 | 20.16 |
| 兒童（未滿12歲） | 12 | 0.02 | 12 | 0.02 | 21 | 0.02 | 20 | 0.04 |
| 少年（12歲至未滿18歲） | 835 | 1.57 | 1,000 | 1.66 | 2,325 | 1.79 | 1,182 | 2.51 |
| 青年（18歲至未滿24歲） | 9,258 | 17.45 | 10,371 | 17.26 | 22,099 | 16.99 | 8,291 | 17.60 |
| 成年（24歲以上） | 42,907 | 80.86 | 48,662 | 80.99 | 105,544 | 81.15 | 37,542 | 79.71 |
| 不詳 | 50 | 0.09 | 37 | 0.06 | 74 | 0.06 | 63 | 0.13 |

資料來源：整理自內政部警政署統計資料。

詐宣導活動實際執行成效，俾精進識詐宣導措施，深化年輕族群防詐知能。據復：將持續辦理入校宣導課堂認知檢測，以實證方式檢驗識詐宣導活動成效，針對檢測分數較低題目所涉及之詐騙手法，加強宣導力度與廣度。

2.　運用分齡分眾統計分析有助發掘各學制學生易遭詐欺方式，惟逾9成學生詐欺案件無法區辨被害類型，未能有效分析學生遭詐欺方式，允宜參酌警政署詐欺案件分類統計資訊，滾動檢討修正校安通報網詐欺類型，俾利運用統計分析結果，研擬各學制學生識詐宣導策略，提升學生識詐防詐成效：教育部為儘速掌握各級學校校園安全及災害情資，設置校園安全暨災害防救通報處理中心資訊網（下稱校安通報網），俾利各校即時通報相關訊息。本部前於113年度查核教育部辦理識詐宣導情形，核有：部分受詐欺案件迄未於校安通報網完成分類，致未能提供精確、即時之統計資訊，經函請借鏡警政署分齡分眾統計方式，運用數據分析提升學生識詐宣導成效，據復為提升學生遭受詐欺手法區辨程度，已於校安通報網新增解除分期付款等9種詐欺手法，提供學校校安通報人員勾選，俾進一步分析校園高發詐欺手法，提升校安通報網精確性。案經追蹤覆核結果，113年度各級學校上傳校安通報網學生受詐欺人數計1,008人，包含國小16人、國中84人、高中職241人、大專校院667人，被詐欺之前5大類型及人數分別為：（1）其他932人（占92.46％）；（2）遊戲點數（含虛擬寶物）詐欺25人（占2.48％）；（3）盜（冒）用好友身分14人（占1.39％）；（4）假網路拍賣（購物）/一般購物詐欺12人（占1.19％）；（5）投資詐欺11人（占1.09％），惟校安通報網通報之「其他」類型項下未再建置細項提供校安通報人員勾選，致高達9成、932名學生遭詐欺手法無法進一步判斷區辨，據以歸納分析各學制學生遭詐欺方式，作為識詐宣導策略之推動參據。為保障學生人身及財產安全，經函請教育部檢討並加強宣導，請學生務必詳實勾選遭詐欺類型，並參酌警政署詐欺案件統計分類資訊，滾動修正校安通報網詐欺類型，及於「其他」類型項下增列細項提供勾選，或改分類至其他適當類型，俾利運用統計分析結果，精確研擬各學制學生識詐宣導策略，提升學生識詐防詐成效。據復：將賡續加強學校校安通報人員教育訓練，並持續參酌警政署詐欺案件統計分類方式，滾動修正校安通報網詐騙手法填報分類。

3.　為降低學生遭網路詐騙風險，製作各式宣導教材教案，藉以提升學生媒體識讀素養及識詐能力，惟兒少遭受詐欺情形仍未見緩解，允宜持續加強防詐教育宣導，提升兒少識詐能力，以降低兒少受害風險：教育部為降低各級學校學生遭網路詐騙風險，建置「教育部詐騙

表28　兒少遭詐欺人數

單位：人

| 年齡層別 年度 | 合計 | 兒童 （未滿12歲） | 少年 （12歲至未滿18歲） |
| --- | --- | --- | --- |
| 105 | 863 | 18 | 845 |
| 106 | 806 | 12 | 794 |
| 107 | 612 | 6 | 606 |
| 108 | 654 | 12 | 642 |
| 109 | 648 | 6 | 642 |
| 110 | 780 | 3 | 777 |
| 111 | 847 | 12 | 835 |
| 112 | 1,012 | 12 | 1,000 |
| 113 | 2,346 | 21 | 2,325 |

資料來源：整理自內政部警政署統計資料。

防制專區」及「媒體素養教育資源網」，製作各式教材教案、文宣、文章刊物、短片影音等宣導教材及各種詐騙態樣，供各級學校師生下載運用。惟據警政署統計資料，未滿18歲之兒童及少年（下稱兒少）詐欺被害人數由105年度之863人增加至113年度之2,346人（表28）；112年度兒少詐欺案件之被害方式中，假網路拍賣（購物）占21.34％，一般購物詐欺（偽稱買賣）占11.56％，遊戲點數（含虛擬寶物）詐欺占10.97％，均較其他年齡層為高。又依衛生福利部統計，兒少性剝削通報被害人數由110年度之1,848人，逐年增加至112年度之3,346人。隨著網路便利性與智慧型手機普及，網路犯罪詐騙手法推陳出新，兒少個資保護意識不足，被詐欺及涉及性剝削風險逐漸升高，近年被害人數呈增加趨勢，允宜持續針對各種詐欺態樣，滾動式檢討製作相對應之宣導教材加強宣導，或運用兒少最常使用網路觀看短影音之特性，研議與網路流量大之YouTuber合作，製作適合不同年齡層學生之防詐欺、保護個人資料等宣導短影片，強化分齡分眾防詐教育，提升兒少防詐意識及媒體識讀能力，降低兒少被害風險，經函請國教署研謀改善。據復：將持續與警政署合作，推動詐欺事件防制輔導作為，滾動式檢討各項措施及宣導教材並加強宣導，以強化學生反詐意識。

4.　青少年涉詐人數及占比屢創新高，近6成涉詐青少年淪為車手，成為詐騙集團共犯，允宜持續強化與相關部會合作機制，針對涉案或高風險學生，研擬防制涉詐預警措施，協力推動青少年犯罪防制工作，杜絕青少年涉入詐欺犯罪：依據警政署統計資料，112年度警察機關查獲刑事案件嫌疑犯人數296,458人，其中：（1）18歲至未滿24歲之青年嫌疑犯33,891人（占總嫌疑犯人數之11.43％，下同），較108年度之32,447人增加1,444人（增幅4.45％），平均每十萬青年人口查獲2,325人犯案，較108年度之1,850人增加475人（增幅25.68％）；至青年嫌疑犯涉案類型以詐欺案10,687人（占31.53％）為最多，駕駛過失案2,926人（占8.63％）次之，毒品案2,922人（占8.62％）再次之；（2）12歲至未滿18歲之少年嫌疑犯10,770人（占3.63％），較108年度之9,441人增加1,329人（增幅14.08％），平均每十萬少年人口查獲916人犯案，較108年度之719人增加197人（增幅27.40％）；至少年嫌疑犯涉案類型亦以涉詐欺案2,186人（占20.30％）為最多，竊盜案1,420人（占13.18％）次之，一般傷害案1,052人

表29　青（少）年犯罪（刑事案件）概況

單位：人、％

| 年度 |  | 青年嫌疑犯 |  |  |  | 少年嫌疑犯 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 （A） | 每十萬青年犯罪人口 | 涉及詐欺案件人數 （B） | 涉及詐欺案件占比 （B/A100） | 人數 （C） | 每十萬少年犯罪人口 | 涉及詐欺案件人數 （D） | 涉及詐欺案件占比 （D/C100） |
| 108 |  | 32,447 | 1,850 | 7,685 | 23.68 | 9,441 | 719 | 1,628 | 17.24 |
| 109 |  | 33,556 | 2,001 | 7,517 | 22.40 | 10,226 | 809 | 1,642 | 16.06 |
| 110 |  | 32,421 | 2,059 | 8,383 | 25.86 | 9,627 | 787 | 1,633 | 16.96 |
| 111 |  | 33,626 | 2,208 | 9,775 | 29.07 | 9,554 | 818 | 1,662 | 17.40 |
| 112 |  | 33,891 | 2,325 | 10,687 | 31.53 | 10,770 | 916 | 2,186 | 20.30 |
| 113年9至12月 |  | 15,936 | 1,155 | 6,945 | 43.58 | 5,123 | 427 | 1,761 | 34.37 |
| 112較108增減 | 人數 | 1,444 | 475 | 3,002 |  | 1,329 | 197 | 558 |  |
|  | 比率 | 4.45 | 25.68 | 39.06 |  | 14.08 | 27.40 | 34.28 |  |

註：1.每十萬青（少）年犯罪人口＝【青（少）年嫌疑犯人數／青（少）年人口】100,000。

2.資料來源：整理自內政部警政署統計資料。

（占9.77％）再次之。另113年9至12月警察機關查獲刑事案件青少年嫌疑犯21,059人，其中青年嫌疑犯15,936人，涉詐欺案6,945人，占比43.58％，較108年度之23.68％增加19.90個百分點，其中3,866人擔任車手（占青年涉詐欺案人數之55.67％）；另少年嫌疑犯5,123人，涉詐欺案1,761人，占比34.37％，較108年度之17.24％（表29）增加17.13個百分點，其中1,279人擔任車手（占少年涉詐欺案人數之72.63％），顯示青少年涉詐人數（8,706人）及占比不僅屢創新高，且近6成（5,145人）涉詐青少年淪為車手，成為詐騙集團共犯。為防制青少年涉入詐欺案件，淪為犯罪工具，經函請教育部檢討並持續加強與相關部會（內政部、勞動部、數位發展部等）合作機制，針對遭查獲涉刑事案件或高風險（如國中畢業未升學未就業，高中中途離校且狀態為行蹤不明）學生，研擬防制涉詐之預警措施，協力推動青少年犯罪防制工作，增加政府守備範圍，杜絕青少年涉入詐欺犯罪。據復：業於114年4月24日函請各大專校院賡續加強校內識詐教育宣導工作，並請國教署加強在學及休學學生識詐教育宣導，持續追蹤未完成學業及轉出學生之就學情形；另規劃114年9至11月辦理大專校院入校宣導，宣導內容納入防止學生淪為詐騙車手相關主題。

（八）　教育部推動大專校院學生校外賃居安全措施，協助各校建置雲端租屋平臺系統，強化學校賃居服務品質，維護學生租屋權益，惟執行面間有欠周情事，允宜檢討改善。

教育部為因應大專校院每年約有22萬餘名學生在校外賃居，推動賃居安全措施，包括協助各校建置雲端租屋平臺系統，登載經由各校完成賃居評核之合格出租物件；編印學生租屋注意手冊及校外賃居糾紛案例彙編，降低學生租屋可能發生之糾紛；輔導學校辦理學生校外賃居處所安全關懷訪視，強化學校賃居服務品質，維護學生租屋權益。經查執行情形，核有下列事項：

表30　六都及部分大專校院所在行政區租屋物件行情（2,000元以上至3萬元以下）

單位：坪、件、新臺幣元

| 市縣/行政區/租金級距/ 大專校院 | 雅房 |  |  |  | 分租套房 |  |  |  | 獨立套房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均 坪數 | 出租 物件數 | 平均 月租金 |  | 平均 坪數 | 出租 物件數 |  | 平均 月租金 | 平均 坪數 |  | 出租 物件數 | 平均 月租金 |
| 591租屋網113年10月租屋物件資訊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市 | 6 | 1,625 | 9,365 |  | 8 | 2,020 |  | 13,681 | 9 |  | 7,969 | 17,263 |
| 新北市 | 8 | 941 | 7,635 |  | 8 | 2,599 |  | 10,195 | 9 |  | 7,003 | 13,572 |
| 桃園市 | 8 | 242 | 6,439 |  | 8 | 1,551 |  | 8,997 | 10 |  | 6,087 | 10,460 |
| 臺中市 | 7 | 254 | 5,314 |  | 8 | 1,334 |  | 7,952 | 11 |  | 22,992 | 9,948 |
| 臺南市 | 7 | 181 | 5,070 |  | 8 | 1,313 |  | 7,349 | 8 |  | 3,192 | 8,304 |
| 高雄市 | 6 | 349 | 5,035 |  | 8 | 1,226 |  | 7,367 | 9 |  | 2,637 | 8,567 |
| 臺北市大安區 | 5 | 249 | 10,544 |  | 7 | 261 |  | 15,749 | 8 |  | 964 | 18,066 |
| 2,000元至5,000元 | 3 | 4 | 4,500 |  | － | － |  | － | － |  | － | － |
| 5,001元至10,000元 | 5 | 126 | 7,906 |  | 6 | 32 |  | 9,023 | 5 |  | 59 | 9,495 |
| 10,001元至15,000元 | 5 | 98 | 12,847 |  | 7 | 109 |  | 13,263 | 6 |  | 340 | 13,385 |
| 15,001元至20,000元 | 8 | 21 | 16,776 |  | 8 | 79 |  | 17,467 | 8 |  | 278 | 17,709 |
| 20,001元至25,000元 | － | － | － |  | 9 | 29 |  | 22,900 | 10 |  | 137 | 23,355 |
| 25,001元至30,000元 | － | － | － |  | 12 | 12 |  | 27,673 | 12 |  | 150 | 27,878 |
| 內政部113年8月公布大學周邊租金統計資訊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臺北市大安區 |  | 契約數 |  | 租金25分位數 |  |  | 租金50分位數 |  |  | 租金75分位數 |  |  |
| 國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學 |  | 4,126 |  | 8,000 |  |  | 11,300 |  |  | 18,000 |  |  |

註：1.591租屋網之租屋行情資料係僅篩選113年10月租金在2,000元以上至3萬元以下之雅房、分租套房及獨立套房等3種類型之租屋物件。

2.資料來源：整理自591租屋網網站資料及內政部公布大學周邊租金統計資訊資料。

1.　教育部函轉內政部公布之大學周邊租金統計資訊，供學生選擇租屋物件參考，惟尚乏房型、坪數等重要資訊，允宜研議建立定期分析市場租屋行情資訊及公開機制，協助學生瞭解租金行情及維護租屋權益：教育部於113年8月21日檢送內政部113年8月公布全國140所大專校院所在行政區實際租金統計資訊（下稱大學周邊租金統計資訊），轉知大專校院加強宣導，並公告於該部賃居服務資訊網，作為學生及家長於校外租屋時合理租金行情參考；以臺北市大安區為例，該區計有國立臺灣大學、國立臺灣師範大學、國立臺灣科技大學、國立臺北科技大學、國立臺北教育大學等5校，租約樣本計有4,126件，租金25分位數為8,000元；租金50分位數為11,300元；租金75分位數為18,000元（表30）。惟上開租金統計尚乏物件之坪數大小、房型（雅房、分租套房、獨立套房）等重要資訊，租屋參考資訊未臻完整。本部經就民眾經常使用之591租屋網，以Python語言編寫網路爬蟲（Web Crawler）程式，下載該網站113年度10月租屋物件計171,385筆，篩選學生最常選擇之「雅房」、「分租套房」及「獨立套房」等3種物件房型，且月租金價格介於2,000元至3萬元之物件，計73,067筆，分析結果，全國21市縣（不含連江縣）中，上開3種物件房型，以臺北市獨立套房平均月租金17,263元為最高，其次為新北市獨立套房13,572元。以臺北市大安區為例，雅房、分租套房及獨立套房等3種物件房型，平均月租金行情分別為10,544元、15,749元、18,066元；另分析物件租金級距，雅房以5,001元至10,000元級距，計有126件為最多，平均坪數5坪、平均月租金7,906元；分租套

房以10,001元至15,000元級距，計有109件為最多，平均坪數7坪、平均月租金13,263元；獨立套房以10,001元至15,000元級距，計有340件為最多，平均坪數6坪、平均月租金13,385元（同表30）。鑑於大專校院每年約有22萬餘名學生在校外賃居，除租金價格外，物件房型、坪數等為租金合理性及環境層面需求重要參考資訊，經函請教育部參酌研議建立定期分析公開市場租屋行情資訊之機制，俾使學生於租屋時，有更為完整之市場租屋行情資訊參考，以維護租屋權益。據復：將函請各大專校院參考運用，後續再行研議定期分析民間租屋網資訊之可行性。

2.　逾3成大專校院未使用雲端租屋平臺系統，亦未建置自有賃居系統，或雖使用但刊登物件久未更新，未能有效發揮平臺系統建置功能：教育部為強化各大專校院學生校外賃居

表31　未使用雲端租屋平臺系統亦未建置自有賃居系統之大專校院

| 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國立政治大學 | 12 | 聖約翰科技大學 |
| 2 | 國立清華大學 | 13 | 中信科技大學 |
| 3 | 國立臺灣大學 | 14 | 景文科技大學 |
| 4 | 國立臺灣科技大學 | 15 | 中華科技大學 |
| 5 | 國立臺北商業大學 | 16 | 敏實科技大學 |
| 6 | 國立臺灣戲曲學院 | 17 | 宏國德霖科技大學 |
| 7 | 東吳大學 | 18 | 崇右影藝科技大學 |
| 8 | 長庚大學 | 19 | 黎明技術學院 |
| 9 | 中華大學 | 20 | 德育護理健康學院 |
| 10 | 大同大學 | 21 | 法鼓文理學院 |
| 11 | 台鋼科技大學 | 22 | 耕莘健康管理專科學校 |

註：1.未使用雲端租屋平臺系統者包含無刊登物件。

2.資料來源：整理自教育部提供資料（截至113年10月底止）。

輔導服務工作，協助各校建置校外租屋服務平臺（資訊網），自101年度起委請國立虎尾科技大學管理及推廣「雲端租屋平臺系統」，該系統提供各類賃居服務資訊，登載經由各校完成賃居評核之合格出租物件，期能有效降低賃居安全意外事件。據該部統計資料，截至113年10月底止，140所大專校院中已使用雲端租屋平臺系統刊登經賃居評核合格之租屋物件者，計有國立臺灣師範大學等112校，惟已逾1年未更新者，計有國立臺北教育大學等25校，占140所大專校院之17.86％；未使用雲端租屋平臺系統亦未建置自有賃居系統者，計有國立政治大學等22校（表31），占140所大專校院之15.71％，據該部調查多係因學校人力不足、房東不願公開或因平臺系統刊登物件限制條件多（如：須各校完成賃居評核之合格出租建物，始予刊登）、網路租屋物件眾多，回歸由學生自行尋找等因素，爰未使用。總計33.57％大專校院未使用雲端租屋平臺系統（亦未建置自有賃居系統）或雖使用但刊登物件久未更新，未能有效發揮雲端租屋平臺系統設置功能，經函請教育部督促學校檢討未使用亦未建置自有賃居系統或久未更新原因，以提升平臺系統運用效能，確保學生賃居服務品質。據復：已函請各大專校院至雲端租屋平臺系統定期更新相關資訊，並針對系統進行改版作業，新增提醒更新功能，俾有效管理及發揮平臺功能。

3.　網路租屋管道多元，學生多透過網路尋找租屋物件，惟網路租屋詐騙頻仍，仍待強化學生識詐知能，確保租屋安全：依據內政部警政署刑事警察局官網113年6月29日刊載「租屋預付訂金是詐騙 刑事局提醒小心網路租屋陷阱」一文指出，詐騙集團常於臉書張貼租屋廣告，以精美裝潢、低廉租金之貼文吸引被害人上鉤，並以先付訂金即可先行看房等話術誘使被害人匯款，得款後即消失。另媒體指出，網路租屋管道多元，民眾或學生尋找租屋物件，多透過租屋網（如：591租屋網、好房網、樂屋網等）、各市縣區域臉書（Facebook）租屋社團等，其中透過臉書租屋社團，因無審核機制，難以確認出租方身分，詐騙頻仍。常見3種租屋詐騙手法，包括：先付訂金優先看房；假冒房東，利用租屋照片騙租金；一屋二租，房東重複出租賺取租金等。顯示租屋詐騙事件頻傳，無論是大學生或上班族，都可能成為被詐騙對象，如：教育部113年4月於賃居服務資訊網，刊載1則113年3月賃居詐騙新聞「先匯款優先看房 嘉義女大生遇『租屋詐騙』 3萬6飛了」內容略以，女大生於在地臉書「租屋網社團」搜尋，覓得精美裝潢、地點、生活機能方便、附家電家具之物件，透過通訊軟體與房東聯繫，房東以先付訂金即可先行看房等話術誘使匯款，看屋後簽約訂金直接轉為押金，不滿意全額退還，女大生匯款後，房東再稱季付和半年付都有優惠，並傳送房東身分證照片取信，女大生又再次匯款，直到約定看屋時間，久候不見房東，才驚覺遭詐騙。警方表示近期即有10件類似詐騙，提醒有租屋需求民眾要謹慎小心。另113年8月5日公視晚間新聞報導「遭告知『租屋看房須先匯款』 高雄大學生受騙損失1萬4千元」，對方聲稱先匯款才能優先看房，受害學生匯款後，看屋當日等不到人，驚覺受騙報警。鑑於網路發達，提供租屋管道多元，民眾或學生尋找租屋標的，透過臉書租屋社團，因無審核機制，難以確認出租方身分，致詐騙事件頻仍，經函請教育部督促學校就常見租屋詐騙手法（如：看房先付訂金、假冒房東、一屋二租等），運用多元管道加強宣導，強化學生識詐知能，確保租屋安全。據復：將透過數位發展部網路詐騙通報查詢網、內政部警政署165全民防騙網及教育部詐騙防制專區等，彙整有關網路租屋詐騙案例，並製作相關文宣於教育部賃居服務資訊網公告，提供大專校院參考運用，並督促各校落實賃居安全教育宣導，以提升學生識詐意識。

4.　政府近年推出多項租屋新制，惟學生租屋注意手冊及校外賃居糾紛案例彙編逾10餘年未編修，漸不符租屋市場實際狀況，有待檢討編修：教育部為讓校外賃居學生解決租屋問題，營造學生安心，家長放心、學校不擔心之最佳賃居環境，於99年4月與財團法人崔媽媽基金會合作編印「學生租屋注意手冊」，涵蓋學生租屋過程可能面臨之問題，包括：提供租屋三步驟，從租屋前準備工作（步驟一），指導如何看屋（步驟二），到如何簽訂契約（步驟三），透過租屋基本概念之提醒，讓賃居學生能夠先學習租屋相關注意事項，降低承租校外屋舍可能發生之問題。另於100年12月出版「校外賃居糾紛案例彙編」，案例介紹包括：定金、契約簽訂、承諾（約定）、修繕、合租、隱私、費用處理、提前終止租約、返還原狀等問題，從情、理、法等角度剖析，期能協助學校賃居服務工作之專責人員有效調處學生校外賃居糾紛，惟上開手冊及案例已10餘年未編修，漸不符租賃市場實際狀況，且政府近年推出多項租屋制度，如內政部擴大租金補貼2.0內容，申請人年齡滿18歲，符合申請條件即可申請，18歲至39歲單身青年租金補貼加碼1.2倍，每月最高補助3,600元，以在臺北市就讀大專校院之單身學生為例，113年度個人每月平均所得在58,947元以下且無自有住宅者，每月可獲3,600元房租補貼。申請租金補貼，無須房東同意，租約缺房東身分證統一編號亦可申請，及租約不得限制申請租金補貼。

另內政部於113年7月公告租屋電費新制，113年7月15日正式上路，新制重點包括：以用電度數計費，不得超過電費單當期每度平均電價等。租屋電費新制正式上路後，新簽訂租約應依新制約定，房東如違反規定超收電費者，租客可向市縣政府消費者服務中心或地政單位提出申訴要求改正。按政府為保障國人租屋權益，並促進租屋電費計收公平合理及電費資訊透明，推動擴大租金補貼2.0及租屋電費新制，並修正住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項，惟我國租屋市場長期存在租金資訊不透明、租約欠缺保障、房東不同意房客遷入戶籍、租金支出申報抵稅或申請租金補貼情形，甚有以調漲租金或提前終止租約之方式，阻止房客申請租金補貼，迭經媒體報導；又許多租屋契約所訂電費計算方式，非依據電費帳單進行計算（如：一度電費收取5到6元）等，鑑於上開租屋新制規定如未加強宣導，易衍生租屋糾紛，影響學生租屋權益，經函請教育部適時檢討編修上開手冊及案例並加強宣導，以符校外賃居學生之實際需要。據復：已規劃將近幾年租屋市場新制規定納入學生租屋注意手冊及校外賃居糾紛案例，並以電子化方式呈現，督請學校透過多元管道宣導。

（九）　教育部推動中小學數位學習精進方案培養學生運用科技自主學習能力，惟學習載具配置、管理及安全性更新未盡周妥，且教育大數據分析平臺之資料蒐整品質與完整性待改善，另各學制學習載具運用情形仍有落差，暨學生課後時段連線自主學習情形未臻理想，允宜督促檢討改善。

教育部為因應數位學習需求與日俱增，提出「推動中小學數位學習精進方案」（下稱數位學習精進方案），期程為111至114年度，總經費200億元，分為數位內容充實（56億元）、行動載具與網路提升（140億元）及教育大數據分析（4億元）等3項子計畫，補助學校購置學習載具，結合完善教室無線網路、開發數位內容、補助學校採購教學軟體，並運用學生線上學習資料，建置教育大數據資料庫辦理後續分析，以培養學生運用科技自主學習能力。經查執行情形，核有下列事項：

1.　補助國中小學購置師生數位學習行動載具，存有配置不均、載具管理及安全性更新未盡周妥：教育部於111年度以偏遠地區國中小學師生每人1臺載具、非偏遠地區學校依據班級數每6班配發1班載具為原則，補助國中小學購置42萬餘臺載具，並建置教育部學習載具管理系統（下稱MOEMDM系統），提供軟體佈署、派送、更新等基本功能，以管理載具配置及使用情形。據教育部網站公告113年度偏遠地區國中小學計有1,126校，經查，各校師生人數與MOEMDM系統之載具配發數量等資料，截至114年2月底止，計有406校師生未達每人配置1臺載具之計畫目標，不足載具計6,202臺（表32），其中新北市等12個市縣22校師生計3,236人，均未配發載具；又教育部為因應各校增減班、學生數下降及載具使用率低等情形，自112年6月起改由各市縣政府自行訂定載具調撥機制，增進所轄學校之載具調度彈性與相互支援，以提升載具使用率，惟查新北市等18個市縣654校配置之載具數量已超過計畫目標，其中新北市立

表32　偏遠地區國中小學配置數位學習行動載具情形

單位：校、人、臺

| 項次 | 市縣別 | 購置載具數量超過該校師生數 |  |  |  | 購置載具數量不足該校師生數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 學校數 | 師生數 （A） | 載具數量 （B） | 超過數量 （B-A） | 學校數 | 師生數 （C） | 載具數量 （D） | 不足數量 （D-C） |
| 合計 |  | 654 | 67,930 | 80,419 | 12,489 | 406 | 38,288 | 32,086 | - 6,202 |
| 1 | 新北市 | 47 | 4,755 | 6,841 | 2,086 | 6 | 331 | 293 | - 38 |
| 2 | 桃園市 | 18 | 1,608 | 1,885 | 277 | 9 | 731 | 591 | - 140 |
| 3 | 臺中市 | 27 | 2,574 | 3,437 | 863 | 19 | 1,574 | 1,290 | - 284 |
| 4 | 臺南市 | 79 | 5,838 | 7,254 | 1,416 | 28 | 2,626 | 2,153 | - 473 |
| 5 | 高雄市 | 23 | 2,104 | 2,365 | 261 | 43 | 3,175 | 2,412 | - 763 |
| 6 | 宜蘭縣 | 6 | 449 | 512 | 63 | 11 | 863 | 760 | - 103 |
| 7 | 新竹縣 | 25 | 2,214 | 2,728 | 514 | 11 | 1,058 | 983 | - 75 |
| 8 | 苗栗縣 | 28 | 1,971 | 2,271 | 300 | 20 | 1,092 | 1,008 | - 84 |
| 9 | 彰化縣 | 34 | 5,035 | 5,433 | 398 | 21 | 2,081 | 1,731 | - 350 |
| 10 | 南投縣 | 46 | 3,894 | 4,373 | 479 | 51 | 5,437 | 4,481 | - 956 |
| 11 | 雲林縣 | 93 | 10,896 | 13,455 | 2,559 | 13 | 1,571 | 1,145 | - 426 |
| 12 | 嘉義縣 | 23 | 1,864 | 2,175 | 311 | 66 | 4,454 | 3,350 | - 1,104 |
| 13 | 屏東縣 | 60 | 8,968 | 9,784 | 816 | 29 | 4,659 | 4,292 | - 367 |
| 14 | 花蓮縣 | 54 | 3,227 | 3,630 | 403 | 23 | 2,108 | 1,866 | - 242 |
| 15 | 臺東縣 | 54 | 4,472 | 4,912 | 440 | 19 | 1,739 | 1,656 | - 83 |
| 16 | 澎湖縣 | 15 | 3,205 | 3,654 | 449 | 23 | 2,174 | 2,089 | - 85 |
| 17 | 金門縣 | 17 | 4,533 | 4,961 | 428 | 7 | 2,026 | 1,810 | - 216 |
| 18 | 連江縣 | 5 | 323 | 749 | 426 | 7 | 589 | 176 | - 413 |

註：1.載具配置數量等同全校師生人數之偏遠地區國中小學計54校，另偏遠地區國中小學計12校於113學年度停辦，未納入本表統計。

2.資料來源：整理自教育部統計處網站及教育部提供資料。

欽賢國民中學等15校，每位師生可支配之載具數量達2臺以上，顯示偏遠地區國中小學有載具配置不均情形。另獲教育部補助之377所國中小學購置之載具，尚有1,980臺未納入MOEMDM系統管理，導致教師無法運用該系統同步派送與管理數位教案及軟體，影響教學便利性。又27,378臺已納管之載具，原廠供應商已停止作業系統安全性更新，另有12,754臺載具尚未登錄設備型號或作業系統版本資訊，無法掌握其作業系統更新情形等。經函請教育部檢討改善，以提升載具使用率及降低資安風險。據復：已規劃於MOEMDM系統新增「各校載具配置情形報表」，以掌握各校載具實際配置數與目標配置情形，作為各市縣政府調撥載具之參考依據，並每週追蹤載具納入MOEMDM系統管理情形，提供脫管載具清單請各市縣政府逐一排查及改善。另為確保載具作業系統安全性，將請廠商針對保固範圍內之載具提供原廠已停止作業系統安全性更新之解決方案，並鼓勵將無法更新之載具於使用期限屆期後辦理報廢。

2.　已建置教育大數據分析平臺，蒐集整合載具、數位學習平臺、學生學習成效等相關資料，惟蒐整之資料品質不佳、完整性不足及未能廣納數位學習平臺資料：教育部為研析影響學生學習成效與動機之因素，提供政府機構、學校及師生等相關建議，建置教育大數據分析平臺（下稱分析平臺），111至114年度建置及維運經費合計7,300萬元，截至114年3月底止，分析平臺已收錄教育部因材網等20個公私立機（關）構之數位學習平臺相關資料，並與各該平臺業者分別議定資料收錄建議書，據以執行資料蒐集。經查，酷英Cool English等4個數位學習

平臺分享之學習紀錄存有必要欄位資料為空值、資料亂碼等情（表33），資料收錄品質不佳。另教育部於112及113年度補助宜蘭快樂e學院等9個市縣政府及民間數位學習平臺分享資料至分

表33　分析平臺收錄數位學習平臺資料缺失態樣

| 項次 | 數位學習平臺名稱 | 缺失態樣 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 酷英Cool English | 必要欄位資料為空值、資料亂碼 |
| 2 | 磨課師 | 必要欄位資料為空值 |
| 3 | HiTeach |  |
| 4 | 教育媒體影音 | 資料亂碼 |

資料來源：整理自教育部提供資料（截至114年3月底止）。

析平臺，雙方簽訂之合作協議書未明訂受補助者應完成分享之期限及逾期罰則，間有HyRead及親子天下等2個數位學習平臺於112年10月及12月簽訂合作協議書後，截至114年3月底止，已歷1年3個月仍未分享資料至分析平臺。又教育部為增進學生自主數位學習素養，推薦因材網等12個平臺為優質數位學習平臺，供師生選用，截至同年3月底止，該部僅收錄因材網等6個平臺相關資料，未能廣納各數位學習平臺資料，數位學習資料收錄態樣有限，難以反映學生完整學習情形，分析結果易衍生偏誤。經函請教育部研謀改善，以提升分析平臺資料質量。據復：將持續追蹤及監控分析平臺資料品質，以提升平臺收錄資料之完整性與準確性；修訂數位學習平臺介接教育大數據合作協議書，明確規範受補助者完成分享期限為3個月，以強化合作機制與執行效能；將於下一期執行計畫調整數位學習平臺推薦機制，收錄具代表性且品質優良之學習資料，強化對學生學習歷程之整體分析，提供教育政策判定之依據，協助教師調整教學策略。

3.　數位學習精進方案培養學生資訊素養，惟各學制學習載具運用情形仍有落差，使用率（時數）以高中職為最低，不利學生長期自主學習能力之養成：依據「12年國民基本教育課程綱要」精神，學生須具備自主學習、問題解決、跨域整合等核心素養。透過推動數位學習，從國小階段起培養學生運用科技自主學習之基本能力，國中、高中職則進一步深化應用以因應未來終身學習趨勢，使各學制學生皆能逐步熟悉數位工具及平臺之應用，培養資訊素養，俾為未來升學及就業奠基。經查，113年全國學習載具（共716,262臺）於3、6、9及12月之運用情形，核有：（1）學習載具於課堂月使用率大致呈穩健上升趨勢，惟高中職學習載具月使用率於3、6、9及12月統計區間較國中或國小分別低21.73（64.37對比國中86.10）、16.5（69.96對比國中86.46）、8.08（80.07對比國小88.15）、5.53（85.12對比國中90.65）個百分點（表34），顯示課堂學習載具運用比率隨著學制呈下滑趨勢；（2）以113年3月使用情形為例，該月21個上課日期間，國小、國中及高中職分別仍有53,654臺（13.02％）、20,400臺（13.90％）及56,094臺（35.63％）學習載具均未見於教學課堂上線使用；（3）進一步分析曾於教學課堂至少上線1次之學習載具使用情形，高中職學習載具每日使用時數於3、6、9及12月統計區間較國中或國小分別低0.31（0.91對比國中1.22）、0.2（0.88對比國小1.08）、0.29（0.66對比國小0.95）、0.37（0.74對比國中及國小1.11）個小時（同表34）；（4）國小及國中偏遠地區學校使用時數均較非偏遠地區學校（一般學校）為高，惟高中職偏遠地區學校使用時數卻低於一般學校，如113年3月偏遠高中職使用0.66個小時，一般高中職使用0.92個小時，其運用數位

表34　各學制學習載具月使用率及日均使用時數

單位：臺、％、小時

| 學制別 | 統計項目 | 總載具數 | 113年3月 （上課21日） | 113年6月 （上課20日） | 113年9月 （上課21日） | 113年12月 （上課22日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國小 | 月使用率 | 412,068 | 86.98 | 87.50 | 88.15 | 92.10 |
|  | 日均使用時數 |  | 1.23 | 1.08 | 0.95 | 1.11 |
| 國中 | 月使用率 | 146,743 | 86.10 | 86.46 | 88.30 | 90.65 |
|  | 日均使用時數 |  | 1.22 | 1.11 | 1.01 | 1.11 |
| 高中職 | 月使用率 | 157,451 | 64.37 | 69.96 | 80.07 | 85.12 |
|  | 日均使用時數 |  | 0.91 | 0.88 | 0.66 | 0.74 |

註：1.學習載具使用率依統計使用區間分為日、週、月、季及年等種類，其計算方式係該統計區間有上線1次即計算為有使用，爰月使用率係學習載具於該月至少上線1次以上之臺數比率。

2.學習載具日均使用時數之計算方式，係【（該月總使用小時/該月上課日數）/該月教學課堂連線載具數】。

3.資料來源：整理自教育部提供資料。

學習載具融入教學情形有待提升等情事。經函請教育部加強督導市縣政府研謀改善，以縮小學制間數位學習融入教學之落差。據復：將持續追蹤載具使用情形，並依教學現場需求調整輔導策略，協助學校運用載具進行數位教學，以減少學制間數位學習融入教學之落差。

4.　數位學習精進方案提供配套措施（BYOD & THSD實施計畫）協助學生延伸數位學習環境，惟偏遠地區學校參與度有待提升，國中及高中職參與情形未如預期，且中途退出比率偏高，部分學生於課後時段連線自主學習情形有待改善：依據教育部109年「臺灣中小學學生網路使用行為調查」結果顯示，學生尚未普遍使用數位學習平臺輔助學習，除學習載具數不足外，課堂或家中常態使用載具學習情形尚不普遍等因素，限制科技輔助自主學習之普及實施。爰該部於111學年度推動數位學習精進方案配套措施「BYOD & THSD實施計畫」（BYOD：學生自帶家中載具到校學習、THSD：學生攜帶學校載具回家學習），共2次徵件，預計徵求有意願參與之國中小及高中職班級，BYOD計畫200班（國小100班、國中50班、高中職50班）；THSD計畫400班（國小220班、國中90班、高中職90班），以偏遠地區學校優先，達三分之一以上為原則，2計畫共600班（表35），以縮減軟硬體城鄉差距、延伸學生數位學習且培養自主學習能力。經查，BYOD & THSD實施計畫執行情形，核有：（1）教育部111學年度2次徵件結果，核定686班（BYOD計畫49班、THSD計畫637班），其中國小485班、國中72班、高中職129班（同表35），國中及高中職（均預計招募140班）參與比率未如預期；（2）參與THSD計畫之偏遠地區學校77班，占THSD計畫預計徵求班級400班之19.25％，亦未達成預計三分之一目標；（3）分析BYOD & THSD實施計畫執行至114年4月之變動情形，國小核定485班，期間淨減15班（3.09％）；國中核定72班，期間淨減11班（15.28％）；高中職核定129班，期間淨減70班（54.26％）（同表35），國中及高中職班級中途退出計畫比率均較國小為高；（4）THSD計畫主軸係延伸數位學習至課後，提供學生公用THSD計畫載具（下稱THSD載具）攜回家中進行學習，並以THSD載具於課後時段（平日16時至隔日7時以及假日）之「課後使用率」作為觀察指標，113年全國13,633臺THSD載具於10至12月連續3個月之課後運用情形，約3％至5％不等THSD載具於課後時段查無連線學習情形；（5）THSD計畫規定教師應規劃及輔導學生運用THSD載具於住家

表35　BYOD & THSD實施計畫核定及後續參與班級變動情形

單位：班

| 學制別 | 預計 徵求班級 | 111學年度 2次徵件實際 核定班級 （A） | 自核定日起至114年4月 參與班級變動情形 |  |  | 截至114年4月 持續執行中班級數 （E=A-D） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加入計畫 班級數 （B） | 退出計畫 班級數 （C） | 淨減班級數 （D=C-B） |  |
| 2計畫－合計 | 600 | 686 | 30 | 126 | 96 | 590 |
| 2計畫－國小 | 320 | 485 | 28 | 43 | 15 | 470 |
| 2計畫－國中 | 140 | 72 | 1 | 12 | 11 | 61 |
| 2計畫－高中職 | 140 | 129 | 1 | 71 | 70 | 59 |
| BYOD－合計 | 200 | 49 | 4 | 24 | 20 | 29 |
| BYOD－國小 | 100 | 20 | 4 | 4 | － | 20 |
| BYOD－國中 | 50 | 4 | － | 1 | 1 | 3 |
| BYOD－高中職 | 50 | 25 | － | 19 | 19 | 6 |
| THSD－合計 | 400 | 637 | 26 | 102 | 76 | 561 |
| THSD－國小 | 220 | 465 | 24 | 39 | 15 | 450 |
| THSD－國中 | 90 | 68 | 1 | 11 | 10 | 58 |
| THSD－高中職 | 90 | 104 | 1 | 52 | 51 | 53 |

註：1.學校性質如屬國民中小學，則按年級別分別計入國小及國中；完全中學亦按年級別分別計入國中及高中職。

2.調查範圍涵蓋111學年度BYOD & THSD實施計畫第1次及第2次等2次徵件。

3.資料來源：整理自教育部提供資料。

等地持續進行課前預習、課後複習等自主學習活動，惟113年10至12月連續3個月整體THSD載具週平均課後學習時數分別為0.87、0.88、0.86小時，均未達1小時，對於延伸數位學習時間仍有提升空間等情事。經函請教育部賡續加強推廣，並督促市縣政府研謀改善，以提升學生自主學習成效。據復：將追蹤學校執行情形，提供相關協助與資源輔導，同時研擬誘因與輔導機制，加強推廣與鼓勵偏鄉學校提出申請，並持續敦促市縣政府強化輔導THSD計畫學校，協助提升載具於課後學習之多元應用與相關教學應用融入。

（十）　教育部為提升高齡學習管道多樣性及健全地方公共圖書館發展，推動高齡者多元及在地學習、充實圖書館館藏資源、改善閱覽空間及設備，惟推動過程未臻周妥，允宜賡續建構高齡友善學習環境及提升圖書館服務品質。

行政院為因應人口老化趨勢，統合跨部會推動「因應超高齡社會對策方案（112-115年）」，其中教育部負責推動高齡者多元及在地學習、提升高齡學習管道多樣性等，並辦理第2期高齡教育中程發展計畫。另為提升地方圖書館服務品質，補助市縣政府辦理建構合作共享的公共圖書館系統中長程個案計畫（下稱公共圖書館系統計畫）、耐震能力改善實施計畫，充實館藏資源、改善閱覽空間及設備、推動閱讀推廣活動，健全圖書館行政體制。經查執行情形，核有下列事項：

1.　為擴大提供高齡學習機會，補助市縣政府設置樂齡學習中心，惟部分鄉鎮尚未設置，或部分中心選址未妥為考量村里樂齡人口數量及交通便利性，恐影響學員參與度：教育部為擴大提供高齡學習機會，開拓高齡學習場所，強化高齡者在地學習機制，補助市縣政府設置樂齡學習中心（下稱樂齡中心），提供55歲以上民眾樂齡學習課程。經查，截至113年底止，各市縣政府於358個鄉鎮市區設置369所樂齡中心，除金門縣烏坵鄉得免設置，尚有連江縣北竿鄉、

表36　500公尺範圍內無公車站之樂齡中心學員數、所在村里55歲以上人口數排序未達前20％情形

單位：人、％、村（里）

| 序號 | 中心名稱 | 113年度 學員數 （A） | 所在鄉鎮市區55歲以上人口數 （B） | 學員數占55歲以上人口比率 （A/B×100） | 所在村里55歲以上人口於該鄉鎮市區所有村里之排序（C） | 所在鄉鎮市區村里數（D） | 所在村里 序位比 （C/D×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南投縣竹山鎮樂齡學習中心 | 165 | 20,006 | 0.82 | 10 | 28 | 35.71 |
| 2 | 澎湖縣望安鄉樂齡學習中心 | 24 | 2,333 | 1.03 | 5 | 9 | 55.56 |
| 3 | 南投縣信義鄉樂齡學習中心 | 54 | 4,655 | 1.16 | 10 | 15 | 66.67 |
| 4 | 臺南市北門區樂齡學習中心 | 72 | 4,362 | 1.65 | 10 | 10 | 100.00 |
| 5 | 嘉義縣民雄鄉樂齡學習中心 | 498 | 25,174 | 1.98 | 15 | 28 | 53.57 |
| 6 | 雲林縣斗六市樂齡學習中心 | 790 | 35,185 | 2.25 | 33 | 40 | 82.50 |
| 7 | 雲林縣口湖鄉樂齡學習中心 | 305 | 10,056 | 3.03 | 7 | 21 | 33.33 |
| 8 | 花蓮縣壽豐鄉樂齡學習中心 | 362 | 7,156 | 5.06 | 5 | 15 | 33.33 |
| 9 | 雲林縣莿桐鄉樂齡學習中心 | 850 | 9,968 | 8.53 | 4 | 14 | 28.57 |
| 10 | 彰化縣竹塘鄉樂齡學習中心 | 476 | 5,572 | 8.54 | 10 | 14 | 71.43 |
| 11 | 花蓮縣卓溪鄉樂齡學習中心 | 141 | 1,612 | 8.75 | 6 | 6 | 100.00 |

資料來源：整理自教育部之113年度樂齡中心資料、內政部社會經濟資料服務平台（113年12月行政區5歲年齡組性別人口統計）及交通部運輸資料流通服務（各市縣市區公車站114年3月底圖資）等資料。

莒光鄉、東引鄉及彰化縣線西鄉、雲林縣西螺鎮、臺東縣綠島鄉、蘭嶼鄉、卑南鄉、海端鄉等9個鄉鎮未設置。另113年度樂齡中心學員人數187,434人，占同期55歲以上人口802萬餘人之2.34％，尚有成長空間。據第2期高齡教育中程發展計畫載述，樂齡中心環境因素為高齡者未能參與學習原因之一，若提升開課地點近便性，並結合相關資源提供交通接送服務，將可健全高齡友善環境，增加高齡者學習誘因。又據台灣公共衛生雜誌（2019年）「臺灣各縣市高齡者密度及公車資源之空間分析」一文載述，高齡者步行距離452公尺內到達公車站，將有效提升其對公共設施之可近性。惟本部運用QGIS及Google Earth套疊樂齡中心地址點位、55歲以上人口村里分布及樂齡中心500公尺內市區公車站點位等資訊，以樂齡中心所在村里55歲以上人口數，與該中心所在鄉鎮市區內其他村里55歲以上人口數進行排序，計有242所樂齡中心未坐落於各該鄉鎮市區55歲以上人口數排序前20％之村里（即中心所在村里55歲以上人口相對較少，未能排序至該鄉鎮市區各村里之前20％），占全部369所樂齡中心之65.58％，其中500公尺範圍內無公車站者，計有南投縣竹山鎮樂齡中心、澎湖縣望安鄉樂齡中心、南投縣信義鄉樂齡中心、臺南市北門區樂齡中心等11所，不利高齡者搭乘公車至樂齡中心，且該等樂齡中心之學員人數占該鄉鎮市區55歲以上人口比率均未超過1成（表36），顯示設置樂齡中心未妥為考量村里樂齡人口數量及交通便利性，恐影響學員參與度。經函請教育部輔導市縣政府於設置樂齡中心時妥為規劃，提升地點近便性，以滿足區域內高齡者在地學習需求，健全高齡友善環境。據復：114年已於彰化縣線西鄉、雲林縣西螺鎮、臺東縣蘭嶼鄉、卑南鄉及海端鄉等5個鄉鎮設置樂齡中心。另為擴增在地民眾樂齡學習機會，將宣導續辦之樂齡中心，以55歲以上人口數較多之村里，優先進行社區拓點，並將開課地點交通便利性等條件納入新辦樂齡中心申辦檢核條件。

2.　高齡者網路使用率相較年輕族群為低，且易遭受網路詐騙及缺乏資訊安全觀念，有待督促樂齡中心加強開設科技運用、資訊安全及防詐騙等課程：樂齡中心為因應高齡者高異質性，提供55歲以上民眾有關樂齡核心、自主規劃及貢獻服務等課程類型，其中樂齡核心課程係以活躍老化課程為主，包括生活安全（如預防詐騙）、運動保健、心靈成長、人際關係（如科技運用）及社會參與等。據第2期高齡教育中程發展計畫載述，為減輕老人照護所需人力負擔，運用AI人工智慧與數位科技研發各種居家照護裝置系統已成為未來趨勢，卻亦衍生高齡者因科技應用能力不足，而有使用安全與學習上之困難，爰高齡者學習方式應與時俱進，強化其科技應用能力。惟依數位發展部113年數位近用次調查報告指出，我國12歲以上民眾網路使用率以65歲以上之51.5％為最低，60至64歲之86.1％次之，各項網路使用類型，例如：即時通訊、商品或服務資訊查詢、電子郵件、行動支付等，均呈現隨年齡增長而遞減之世代差異，顯示隨著科技日新月異，智慧型科技蓬勃發展，高齡者科技應用能力仍顯不足，有待提升。另該報告調查民眾113年6至8月因使用網路遭受資訊安全事件結果，收到詐騙訊息以60至69歲之55.4％為最高，而遭到詐騙則以50至59歲之3.5％為最高；使用資訊設備時未採取安裝防毒軟體、設定密碼等資安措施者，以70歲以上之22.9％為最高、60至69歲之21.6％次之。鑑於樂齡中心核心課程已納入科技運用及預防詐騙等課程，有待加強開設，增進高齡人口科技應用知能，並積極辦理資訊安全及相關防詐騙宣導，提升防詐騙意識，發揮樂齡中心教育功能。經函請教育部督促市縣政府樂齡中心加強開設科技運用、資訊安全及防詐騙等課程，發揮樂齡中心教育功能。據復：已辦理樂齡數位學習系列課程計畫，培育樂齡數位種子講師，並透過研發數位課程模組，融入資訊安全及防詐騙等宣導，提升長者數位科技運用知能及防詐騙意識。

3.　補助大專校院辦理樂齡大學，提供55歲以上民眾學習機會，惟樂齡大學校數及學員人數逐漸減少，且新生、男性參與比率較低及代間教育成效有待提升：教育部為鼓勵大學發揮社會責任，補助大專校院辦理樂齡大學實施計畫，運用其教學資源與環境，提供55歲以上民眾學習管道，增進終身學習機會，進而提升高齡教育教學品質。樂齡大學採學年制，課程實施之辦理模式包括班級課程、代間學習課程及參訪課程等，課程內容以與高齡相關、健康休閒、學校特色、生活新知等為主軸。經查，辦理樂齡大學之大專校院自108學年度之101校，減少至112學年度之83校，學員人數亦自108學年度之4,457人，減少至112學年度之3,578人。另據教育部補助大專校院辦理樂齡大學實施計畫規定，各校招生時，應優先錄取未曾參與該校樂齡大學計畫者，新生比率以不低於50％為原則，並加強招募男性高齡者參與學習，惟112學年度83所樂齡大學中，新生學員人數計2,210人，占全部學員人數3,578人之61.77％，其中招收新生比率未達50％者計14校，占比16.87％；男性學員人數計826人，占全部學員人數3,578人之23.09％，其中男性學員人數比率未達2成者計35校，占比42.17％，與前揭實施計畫規定有間。又據台灣教育研究期刊（2023年）刊載「探討高齡學

習者參與大學代間方案之代間交流態度」一文指出，大學課程除應積極並持續開設代間學習方案相關課程外，為讓跨世代雙方能夠有足夠互動機會，協助高齡者建立良好代間互動態度，亦可結合教育部自107年度起推動之大學社會責任實踐計畫，帶動代間學習方案之推展。惟依該部112學年度樂齡大學訪視結果報告（抽訪20校），計有6校辦理代間教育缺乏系統性設計、課程內容欠缺多樣性及深化性等，建議積極連結校內大學社會責任實踐計畫，並於規劃代間學習課程時，結合學校特色課程內涵，以多元共學模式進行代間教育，顯示部分樂齡大學辦理代間教育成效有待提升。經函請教育部持續鼓勵大專校院設置樂齡大學，提升新生參與率及促進男性高齡者參與學習，並積極結合校內大學社會實踐責任計畫，規劃多元共學，且適合高齡者學習之代間課程，提升高齡教育教學品質。據復：已調高樂齡大學補助額度，吸引學校申辦，並持續督促樂齡大學確實遵守新生比率以不低於50％為原則，及規劃適合男性學員課程，以提升新生及男性參與率。另增列辦理樂齡活力營等補助項目，強化代間教育，促進世代交流。

4.　補助公共圖書館辦理圖書館系統計畫，提升整體閱讀推廣量能及館藏數量，惟部分公共圖書館專業人力配置不足、未能提供適宜分齡分眾服務，暨擁書冊數尚未達成館藏發展目標，服務品質仍待提升：依圖書館法第4條與圖書館設立及營運標準第2條規定，公立公共圖書館分為國立、直轄市立、縣市立、鄉鎮市立及直轄市山地原住民區立等5類。目前全國公共圖書館計553所，包含國立5所、地方548所（直轄市立296所、縣市立37所、鄉鎮市立209所及直轄市山地原住民區立6所）。教育部公共圖書館系統計畫補助項目包含：市縣圖書館事業發展會報之成立與運作、專業人員培訓、標竿圖書館觀摩參訪、館藏政策發展、館際圖書互借機制、圖書館新建、增建舊館暨空間改造作業等。經查，地方公共圖書館（下稱公共圖書館）人力配置、閱讀推廣活動及館藏發展情形，核有：（1）公共圖書館工作人員主要分為編制專業人員、編制行政人員、編制技術人員、約聘僱人員及臨時人員等5類。依圖書館設立及營運標準第4條及第5條規定，公共圖書館至少應置專業人員1人，且專業人員占圖書館工作人員之比率應達三分之一以上。據公共圖書館統計系統資料，108至112年度公共圖書館工作人員數（下稱館員數）約落在3千人左右規模，按市縣別分析，112年度新北市、臺中市、新竹市、桃園市、雲林縣等5市縣，臨時人員占比達70.54％至80.66％不等，已逾各該市縣館員數三分之二，顯示其專業人員占比未達三分之一；嘉義市、臺南市、屏東縣等3市縣，臨時人員占比亦已逾60％；（2）公共圖書館作為推廣閱讀與終身學習之場所，隨著人口與社會結構改變，面臨服務對象更具異質性及多元化，其服務內涵也須適時調整。按讀者年齡層分析公共圖書館閱讀推廣活動辦理情形，112年度全國0至5歲幼兒人口比率排行前15個行政區（除新竹縣竹北市外，其餘14個皆為山地原住民鄉或直轄市山地原住民區）中，計有5個行政區所轄公共圖書館全年未曾專項辦理幼兒閱讀推廣活動；另65歲以上人口比率排行前15個行政區中，亦有4個行政區所轄

公共圖書館全年未曾專項辦理樂齡閱讀推廣活動；（3）依圖書館設立及營運標準第8條規定，公共圖書館館藏量應以人口總數每人2冊（即人均擁書冊數2冊）為發展目標。按市縣別及行政區別分析公共圖書館館藏（圖書資料、非書資料、電子資源）情形，112年度計有新竹市（1.99）、新竹縣（1.98）、嘉義市（1.97）及彰化縣（1.92）等4個縣市尚未達成人均擁書冊數2冊之發展目標，368個鄉鎮市區級行政區中，亦有76個鄉鎮市區尚未達標，其中35個鄉鎮市區所轄圖書館之藏書空間皆已飽和等情事。經函請教育部加強督導市縣政府研謀改善，以提升圖書館社會教育服務品質。據復：將持續督促市縣政府輔導公共圖書館依規定逐年提升專業館員比例，按在地人口組成規劃適宜分齡分眾閱讀推廣活動，並逐步完備館藏量及強化館際圖書互借，提升圖書資源共享，暨補助辦理圖書館新建、增建及空間改造作業，彌補藏書空間不足之資源限制。

5.　補助公共圖書館辦理耐震能力改善實施計畫，提升館舍耐震能力，惟仍有部分公共圖書館未取得建築使用執照、未辦理建築物公共安全檢查簽證及申報：教育部辦理公共圖書館耐震能力改善實施計畫，補助市縣政府公共圖書館之館舍耐震結構補強改善工程，提升館舍耐震能力，以已取得使用執照之公共圖書館為優先補助對象，另排除圖書館土地產權未清楚、改建、搬遷、暫停使用者。依建築法第24條、第25條及第77條第3項規定，公有建築應由起造機關向直轄市、縣（市）（局）主管建築機關請領建築執照；建築物非經主管建築機關之審查許可並發給執照，不得擅自建造或使用或拆除；供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。另依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第5條規定，D類第2組（休閒、文教類）樓地板面積未達500平方公尺者，每4年檢查及申報1次；500平方公尺以上者，每2年檢查及申報1次。經查截至113年10月底止，公共圖書館使用執照暨建築物公共安全檢查簽證及申報執行情形，核有：（1）未取得使用執照者計37所，其中除係借用場域提供服務者2所；暫停服務者1所；已取得主管機關使用許可函作為替代方案者1所；所在土地係向民眾承租，無法申請使用執照者1所；圖書館興建於戰地政務時期，無使用執照者1所外，其餘31所尚待取得使用執照；（2）未曾辦理公共安全檢查簽證及申報者計48所，其中除場域係屬借用或租用致未辦理者5所；與他單位共用大樓，尚待辦理者2所；待建物漏水、耐震補強等改善完竣再行辦理者3所；待搬遷至新館後再行辦理者4所；符合免申報標準者1所；因無室內裝修證明、建造執照，或未編列相關預算等，致未能辦理者21所外，其餘12所尚待辦理中；（3）未定期辦理（即逾期辦理）公共安全檢查簽證及申報者計60所，其中樓地板面積未達500平方公尺逾4年未申報者計10所、500平方公尺以上逾2年未申報者計50所等情事。經函請教育部督導市縣政府研謀改善，以維護建物使用安全。據復：將持續督促市縣政府輔導公共圖書館依法取得使用執照，暨定期辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，並請各市縣政府建立定期追蹤機制，避免公共圖書館疏於管理，漏未申報。

（十一）　教育部因應室內空氣污染議題，已協助大專校院辦理校園空氣污染防制相關作為，惟部分學校圖書館尚未辦理室內空氣品質維護，且室內空氣品質管理法公告場所尚未納管高級中等以下學校，暨部分大專校院及社教館所等公告場所尚未取得室內空氣品質自主管理標章，允宜檢討改善。

依據環境部訂定之空氣污染防制方案第一期（109至112年），空氣污染減量對策分為固定污染源管制、逸散污染源管制、移動污染源管制、綜合管理及輔助工具等4個面向，其中教育部負責協助學校辦理校園空氣污染防制相關設施或作為；空氣污染防制方案第二期（113至116年），空氣污染減量對策則分為特定季節強化應變、綜合管理及輔助工具等8個面向，其中教育部配合強化空氣品質不良健康防護通報、辦理環境教育及人員訓練。又依教育部校園空氣品質警示及防護計畫，教育部應協助學校建置室內空氣品質自主管理計畫、鼓勵自主申請室內空氣品質標章、建置校園空氣品質安全地圖及落實空氣品質惡化緊急應變作為。經查執行情形，核有下列事項：

1.　室內空氣品質管理法公告場所已納管大學校院圖書館，有助改善空氣品質，惟部分學校圖書館尚未辦理室內空氣品質維護，亦無擬訂管理計畫及辦理空氣品質檢驗，且高級中等以下學校尚未納管，有待與環境部共同研議改善：依據室內空氣品質管理法（下稱空品法）及其施行細則規定，空品法主管機關環境部應綜合考量各公私場所（包含高級中等以下學校、大學校院、圖書館、社教館所、教室等）之公眾聚集量、室內空氣污染物危害風險程度等條件，並與目的事業主管機關（如教育部）充分協調室內空氣品質管理相關事項後，逐批公告屬公告納管之室內場所（下稱公告場所）；公告場所應符合室內空氣品質標準，而公告場所所有人或管理人應訂定及執行室內空氣品質維護管理計畫，並委託檢驗測定機構定期實施室內空氣品質測定。另環境部已公告「應符合空品法之第一批公告場所」，自103年7月1日生效，優先列管大型場所，公告場所類別分為10類，包含國立臺灣大學圖書館等45間國立大學校院圖書館、國家圖書館等24間國立、直轄市、縣市立總圖書館。嗣公告「應符合空品法之第二批公告場所」，自106年1月11日生效，同樣優先列管大型場所，並由公立場所擴大至私立場所，公告場所類別增加為16類，除第一批公告場所外，另納列：（1）直轄市立及私立大學校院圖書館；（2）樓地板面積達1,000平方公尺以上之鄉鎮市立圖書館及國立、直轄市、縣市立分圖書館；（3）樓地板面積達2,000平方公尺以上之公立博物館。爰此，公私立大學校院圖書館皆已納入公告場所。經查，教育部110至113年度大專校院校園環境管理現況調查結果，140所大專校院中，計有9所專科學校尚未將校內圖書館列為公告場所及辦理室內空氣品質維護，亦無擬訂管理計畫及辦理空氣品質檢驗作為（表37）。另據報載指出，環境部依空品法已陸續要求大學、健身房等場所室內空氣品質須達一定水準，惟空品法尚未將高級中等以下學校納管為公告場所，引發外

界要求環

表37　大專校院未將校內圖書館列為公告場所清單

| 序號 | 學校名稱 |
| --- | --- |
| 1 | 國立臺南護理專科學校 |
| 2 | 育英醫護管理專科學校 |
| 3 | 新生醫護管理專科學校 |
| 4 | 聖母醫護管理專科學校 |
| 5 | 慈惠醫護管理專科學校 |
| 6 | 馬偕醫護管理專科學校 |
| 7 | 崇仁醫護管理專科學校 |
| 8 | 敏惠醫護管理專科學校 |
| 9 | 樹人醫護管理專科學校 |

資料來源：整理自教育部110至113年度大專校院校園環境管理現況調查結果資料。

境部及教育部研議改善。鑑於高級中等以下學校眾多，為維護師生身心健康，並回應外界對於校園室內空氣品質維護之期待，經函請教育部加強瞭解部分學校尚未將校內圖書館列為公告場所及辦理室內空氣品質維護等事項之原委，督促其依規定辦理，暨加強與環境部跨部會研議高級中等以下學校未列為公告場所之相關配套或改善措施。據復：9所專科學校係依專科學校法設立，雖尚不適用空品法公告場所規定，惟將輔導以優於法規之標準辦理室內空氣品質維護，並請環境部協助高級中等以下學校校園周邊環境污染物源頭管理，共同維護校園空氣品質及師生健康。

表38　室內空氣品質管理法公告場所及自主管理標章適用項目比較

| 比較項目 | 公告場所 | 自主管理標章－良好級 | 自主管理標章－優良級 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屬性 | 公眾進出量、聚集量多之大型場所 | 中小型場所 |  |
| 空氣品質 適用標準 | 符合室內空氣品質標準 二氧化碳1,000ppm 甲醛0.08ppm | 符合室內空氣品質標準 二氧化碳1,000ppm 甲醛0.08ppm | 符合更嚴格之標準 二氧化碳800ppm 甲醛0.03ppm |
| 專責人員 | 應配置至少1名專責人員協助場所維護管理 | 毋須配置專責人員 |  |
| 維護管理 | 撰寫維護管理計畫並據以落實自主執行 |  |  |
| 檢測－巡檢 | 不定期自行量測管理 | 每次實施定期檢測前2個月 | 取得標章後每6個月 |
| 檢測－定檢 | 每2年定期檢測1次 | 取得標章後 每2年定期檢測1次 | 取得標章後 每3年定期檢測1次 |
| 配套誘因 | 鼓勵公告場所取得優良級自主標章，取得者定期檢測可延長1年（2年變3年） | 協調目的事業主管機關於年度評鑑指標中， 針對取得標章者給予加分獎勵 |  |

資料來源：整理自111年9月前行政院環境保護署空氣品質保護及噪音管制處室內空氣品質自主管理標章說明會簡報資料。

2.　透過室內空氣品質自主管理標章制度，提升公私場所室內空氣品質，惟部分大專校院及社教館所等公告場所尚未取得標章：環境部原預計於109年12月整併第一批及第二批公告場所，並公告第三批公告場所，嗣於110年4月宣布暫緩第三批公告作業，改以推動室內空氣品質自主管理標章方式辦理。依據環境部113年4月函送立法院之「敏弱族群室內空氣品質改善強化書面報告」指出，借鏡香港推動自主管理標章制度經驗，發現相較於強制性公告納管，自主管理標章除讓中小型場所較易接受，且可更廣泛納入多元性場所自願參與。復依環境部室內空氣品質自主管理標章推動作業要點規定，公告場所、非公告場所之室內空氣品質，經地方主管機關審查通過者，得授予室內空氣品質自主管理標章（下稱標章），分為優良級及良好級等2類。相較於公告納管適用標準，標章適用空氣品質標準更為嚴謹（表38），且取得標章益處包含（但不限於）：提高單位形象、目的事業主管機關評鑑機制（如教育部校園環境現況調查）加分、公告場所定期檢測頻率自原規定2年延長為3年，且檢測點之總數減半等鼓勵措施。經查，截至114年4月16日止，環境部室內空氣品質資訊網公布140所大專校院公告場所資訊，已有112校公告場所取得優良級或良好級標章，除前述未辦理校內圖書館空氣品質維護之9校（同表37）外，計有19校雖辦理校內公告場所空氣品質維護，惟尚未向所在地方政府申請標章審查（表39）。另已列為公告場所之3間國立圖書館，其中國家圖書館及國立公共資訊圖書館已取得優良級或良好級標章，惟國立臺灣圖書館尚未取得相關標章認證。

表39　已依規定辦理空氣品質維護之大專校院公告場所尚未取得空氣品質自主管理標章清單

| 序號 | 學校名稱 | 序號 | 學校名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計19校 |  | 10 | 弘光科技大學 |
| 1 | 國立政治大學 | 11 | 建國科技大學 |
| 2 | 國立臺灣師範大學 | 12 | 台南應用科技大學 |
| 3 | 國立嘉義大學 | 13 | 中信科技大學 |
| 4 | 國立臺灣科技大學 | 14 | 中華醫事科技大學 |
| 5 | 國立臺北科技大學 | 15 | 臺北城市科技大學 |
| 6 | 國立聯合大學 | 16 | 醒吾科技大學 |
| 7 | 國立臺南藝術大學 | 17 | 致理科技大學 |
| 8 | 華梵大學 | 18 | 亞東科技大學 |
| 9 | 臺北醫學大學（註1） | 19 | 大漢技術學院 |

註：1.依據環境部室內空氣品質資訊網公告場所查詢結果，臺北醫學大學有2處列為公告場所，截至114年4月16日止，僅1處取得標章（優良級）。

2.資料來源：整理自教育部提供資料。

又輔仁大學除被列為公告場所之圖書總館已取得優良級標章外，另2處非屬公告場所之公博樓及國璽樓圖書分館亦已主動取得優良級標章，可供其他大專校院作為參考案例。為維護師生及讀者健康、提升場所室內空氣品質及單位形象，經函請教育部加強輔導尚未取得標章之大專校院及社教館所儘速通過認證並取得標章。據復：後續將建議環境部主動提供公告場所良好級或優良級標章，降低學校申請標章之行政作業成本，提高標章推動成效；並邀請已取得優良級標章學校進行案例分享，鼓勵各校積極取得標章。

（十二）　國教署推動多項穩定偏遠地區師資措施，保障偏遠地區學校學生受教權益，惟部分公費教師未屆滿義務服務年限提前離職，或屆滿後調離偏遠地區學校，偏遠地區國小專任輔導人力嚴重不足，教學訪問教師計畫受訪學校申請及媒合成功校數仍低，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為穩定偏遠地區學校師資，透過補助地方政府增置偏遠地區學校專任教師，達成合理教師員額、降低教師員額控留比率、落實公費生培育制度、補助學校專業輔導人力、訂定正式專任教師留任年限、開設偏遠地區學校學士後專班、提供校長及教師特別獎勵與久任獎金等措施，保障偏遠地區學校學生受教權益，113年度補助「偏遠地區學校由國小每班1.65名教師至達成合理教師員額編制計畫」及「各地方政府置專業輔導人員計畫」相關經費分別為12億5,048萬餘元及4億7,594萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　師資培育公費生制度，有助於穩定偏遠地區學校師資，惟部分公費教師未屆滿義務服務年限提前離職，或屆滿後調離偏遠地區學校，有待研議建立公費生分發留用追蹤機制，以利穩定偏遠地區學校師資：師資培育公費生制度係為保障偏遠或特殊地區學校學生受教權益

表40　106至112學年度偏遠地區國中小公費教師調（離）職情形

單位：人次、％

| 市縣別 | 合計 | 屆滿義務服務年限離任人數 | 未屆滿服務年限離職 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數 | 比率 |
| 合 計 | 162 | 109 | 53 | 32.72 |
| 新北市 | 14 | 13 | 1 | 7.14 |
| 桃園市 | 9 | 6 | 3 | 33.33 |
| 臺中市 | 24 | 18 | 6 | 25.00 |
| 臺南市 | 4 | － | 4 | 100.00 |
| 高雄市 | 1 | － | 1 | 100.00 |
| 宜蘭縣 | 2 | 2 | － | － |
| 新竹縣 | 19 | 9 | 10 | 52.63 |
| 苗栗縣 | 7 | 5 | 2 | 28.57 |
| 彰化縣 | 10 | 9 | 1 | 10.00 |
| 南投縣 | － | － | － | － |
| 雲林縣 | 29 | 22 | 7 | 24.14 |
| 嘉義縣 | 3 | － | 3 | 100.00 |
| 屏東縣 | － | － | － | － |
| 花蓮縣 | 12 | 2 | 10 | 83.33 |
| 臺東縣 | 5 | 4 | 1 | 20.00 |
| 澎湖縣 | 15 | 14 | 1 | 6.67 |
| 金門縣 | 6 | 4 | 2 | 33.33 |
| 連江縣 | 2 | 1 | 1 | 50.00 |

資料來源：整理自各市縣政府查填資料。

，提供穩定及優質之重要師資來源。依據師資培育公費助學金及分發服務辦法第3條規定，中央主管機關為充裕偏遠或特殊地區師資需求，應規劃公費生之培育；同辦法第7條規定，公費生於公費受領前，應與分發就讀師資培育之大學簽訂行政契約書。另偏遠地區學校教育發展條例（下稱偏教條例）第5條第2項規定，公費生接受偏遠地區學校聘任者，應實際服務6年以上，始得提出申請介聘至非偏遠地區學校服務。據教育部統計，112學年度公費生培育人數350人，主要為偏遠或特殊地區公費生253人（占72.29％），其餘97人（27.71％）為原住民或離島地區公費生。次據各市縣政府提供資料統計，106至112學年度偏遠地區學校公費教師，屆滿義務服務年限介聘至一般地區學校或離職者計109人（67.28％），未屆滿義務服務年限離職者53人（32.72％），合計162人（表40），平均每年調（離）職公費教師約23人，為每年培育公費生350人之6.57％，主要係部分公費教師分發至偏遠地區學校面臨生活及教學環境上差異之適應問題，影響久任意願，不利於穩定偏遠地區學校師資及確保學生受教權益。目前師資培育主管機關教育部及國教署尚無建立公費生分發留用之追蹤機制，以掌握公費師資在偏遠地區學校服務情形及調（離）職原因，藉以回饋檢討公費師資培育分發制度，並採取因應措施，經函請教育部檢討改善。據復：為精進公費生培育政策，已於113年度委託國立中正大學啟動「教育部師資培育公費制度」研究計畫，對於公費生培育階段及義務服務階段流失議題，進行統合性研究，並針對公費生培育制度權利義務衡平性議題，研擬後續精進作為。

2.　偏遠地區學校學生介入性輔導需求較一般地區學校高，惟偏遠地區國小專任輔導教師法定員額仍有9成於117學年度前無法補足，有待加速充實專業輔導人力，以保障學生身心健康：依偏教條例第9條規定，主管機關為協助偏遠地區學校，應考量實際需要，優先合理配置專業輔導人員及社工人員，並協助其專業發展。學生輔導法第12條第2項規定，高級中等以下學校之輔導教師，負責規劃發展性輔導措施，並應連結校內外資源，負責執行介入性輔導措施，評估轉介處遇性輔導之適切性，及協助處遇性輔導之推動。教育部為使學生輔導需求獲得即時協助，合理調整專業輔導人力，於113年12月18日修正學生輔導法第10條規定，將國小專任輔導教師配置由24班以下設1人，調整為20班以下設1人；國中由15班以下設1人，改為12班以下設1人。國教署為協助國民中小學輔導教師達到學生輔導法之編制員額，訂定補助公立國民中學及國民小學置輔導教師實施要點，自106年度起，依「國民小學專任及兼任輔導教師逐年配置基準表」及「國民中學專任及兼任輔導教師逐年配置基準表」（下稱配置基準表）所定基準，逐年補助國民中小學增置專任輔導教師，預計國小於120學年度、國中於114學年度聘足學生輔導法規定之配置人數。據國教署統計，120學年度偏遠地區國中小專任輔導教師法定應聘人數分別為251人及917人，依配置基準表規定，113學年度應聘人數為251人及42人，實際聘任人數為238人及41人，占法定應聘人數之比率為94.82％及4.47％（表41），其中偏遠地區國小專任輔導人數與法定目標差距頗大。113學年度全國偏遠地區公立國小905校，6班以下學校807校，占89.17％，依配置基準表規定，國小班級數6班以下學校，117學年度以前之專任輔導教師配置基準均為0人。鑑於學生自殺、自傷事件、家庭暴力、兒童及少年家庭遭遇經濟、教養等校安通報案件，均仰賴學校輔導系統針對高風險家庭即時處遇，並進行學生心理輔

表41　113學年度公立國中小專任輔導教師人數

單位：人、％

| 地區別 | 學制 | 法定應聘人數 | 113學年度止 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 應配置專任人數 | 實際聘用人數 | 占法定應聘人數比率 |
| 全 國 | 合計 | 5,319 | 3,353 | 3,319 | 62.40 |
|  | 國小 | 3,656 | 1,711 | 1,669 | 45.65 |
|  | 國中 | 1,663 | 1,642 | 1,650 | 99.22 |
| 一般地區 | 小計 | 4,151 | 3,060 | 3,040 | 73.24 |
|  | 國小 | 2,739 | 1,669 | 1,628 | 59.44 |
|  | 國中 | 1,412 | 1,391 | 1,412 | 100.00 |
| 偏遠地區 | 小計 | 1,168 | 293 | 279 | 23.89 |
|  | 國小 | 917 | 42 | 41 | 4.47 |
|  | 國中 | 251 | 251 | 238 | 94.82 |

資料來源：整理自國教署提供資料。

導。又偏遠地區中輟、中低收入、隔代教養家庭或高風險家庭之比率較都市地區為高，因家庭教育功能低落，學生問題態樣多元，偏遠地區學校學生介入性輔導件數及需求較一般地區學校為高，惟偏遠地區國小專任輔導教師法定員額仍有9成於117學年度前無法補足，輔導量能不足，經函請教育部檢討改善。據復：考量師資培育能量，專任輔導教師之員額採逐年配置，將持續推動專任輔導教師合聘制度、補助兼任輔導教師鐘點費，並以專業輔導人員協助偏遠地區中小學輔導工作。

3.　教學訪問教師計畫有效增進教師間教學經驗交流，協助教師專業增能，補充偏遠地區學校師資結構之不足，惟受訪學校申請數及媒合成功學校數占偏遠地區學校比率仍低，允宜研謀提高學校申請意願，以協助偏遠地區教師提升教學品質：國教署鑑於偏遠地區學校之師資結構較不穩定，存有年輕化、流動率較高之現象，可能導致學校課程與教學經驗傳承不易，自105學年度起推動教學訪問教師試辦計畫，提供一般地區公立國中小優秀現職教師協助偏遠地區學校進行教學經驗傳承與教育創新機會，並補充偏遠地區學校師資結構不足。經查，105至113學年度受訪學校申請數合計612校次，媒合成功243校次，訪問教師申請數合計271人次，

媒

表42　教學訪問教師計畫執行情形

單位：校、人、％

| 學年度 | 偏遠地區國中小校數 （A） | 受訪學校 |  |  | 訪問教師 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 申請數 | 媒合 成功數 （B） | 占偏遠地區學校之比率 （B/A×100） | 申請數 | 媒合 成功數 |
| 合計 |  | 612 | 243 |  | 271 | 206 |
| 105 | 1,120 | 51 | 19 | 1.70 | 23 | 19 |
| 106 | 1,127 | 113 | 36 | 3.19 | 45 | 35 |
| 107 | 1,105 | 132 | 41 | 3.71 | 43 | 31 |
| 108 | 1,107 | 84 | 29 | 2.62 | 26 | 18 |
| 109 | 1,105 | 58 | 23 | 2.08 | 21 | 17 |
| 110 | 1,140 | 52 | 20 | 1.75 | 26 | 19 |
| 111 | 1,138 | 55 | 30 | 2.64 | 36 | 27 |
| 112 | 1,131 | 37 | 22 | 1.95 | 25 | 19 |
| 113 | 1,126 | 30 | 23 | 2.04 | 26 | 21 |

資料來源：整理自國教署提供資料。

合成功206人次，受訪學校媒合成功校數約占偏遠地區學校數之1.70％至3.71％之間，惟受訪學校申請校數由105學年度之51校增加至107學年度之132校，隨後遞減至113學年度之30校，媒合成功校數亦由107學年度之41校，遞減至113學年度之23校（表42），受訪學校申請數及媒合成功數均呈現遞減趨勢。據112學年度教學訪問教師推動和實施成效專案計畫成果報告略以，受訪學校對教學訪問教師整體合作成效回饋為正向肯定，且對教學傳承給予高滿意度；另據部分學者研究，教學訪問教師計畫，能激發老師創新教學，幫助偏鄉教師主動學習，惟近年教學訪問教師計畫之受訪學校申請數卻呈遞減情形。鑑於偏遠地區學校因地理環境及交通因素，使教師流動頻繁，及缺乏研修機會，教學訪問教師計畫能有效增進一般地區與偏遠地區學校教師教學經驗交流與傳承，協助偏遠地區教師專業增能，有助提升教學品質，允宜檢討申請學校數減少之癥結原因，並研謀對策提高學校申請意願及媒合成功校數，以有效協助偏遠地區教師提升教學品質，經函請教育部檢討改善。據復：已採取多元管道加強宣導，提升學校參與意願，並委託國立高雄餐旅大學加強辦理分區計畫說明會，透過「全國偏遠地區教育會議分區座談會」與校長及行政主管直接交流，及邀請歷屆參與教師或專家學者於會中分享並推廣計畫。

（十三）　國教署推動學習扶助方案及國小兒童課後照顧服務班，以鞏固中小學學生基本學力及支持父母安心就業，惟城鄉學生存有學力落差，學習扶助成效仍待提升；偏遠地區學校開辦課後照顧班比率低於一般地區學校，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）持續推動學習扶助方案，依學生個別學力現況，提供適切的學習扶助資源，以鞏固中小學學生基本學力；又為支持婦女婚育及父母安心就業，鼓勵公立國民小學開辦兒童課後照顧服務班（下稱課後照顧班），並補助弱勢學童免費參加。另依偏遠地區學校教育發展條例第9條及第16條規定，補助偏遠地區學校提供學生學習輔導及兒童課後照顧服務。經查執行情形，核有下列事項：

1.　國際學生能力評量計畫測驗結果，我國2022年整體表現較2018年進步，惟城鄉學生成績尚有2至3年學力差距，仍待善用既有教育資源，提出偏遠地區學生教育改善方案，以縮減城鄉學力落差：國際學生能力評量計畫（the Programme for International Student Assessment, PISA），主要目的係評量15歲學生參與社會所需之關鍵知能，以國際比較方式，提供國家整體教育成效評量資訊，作為各國調整教育政策之參考。據PISA 2022年測驗結果顯示，參與測驗國家或經濟體共81個，我國在數學、閱讀及科學素養排名分别為第3名、第5名及第4名，整體較2018年之第5名、第17名及第10名表現進步；臺灣PISA國家研究中心將受測學校依區域分類為「都會與工商區」、「新興與傳統產業區」及「低度發展與高齡及偏遠區」，測驗結果，城鄉學生之數學學力差距已較2012年縮短，顯示政府推動學習扶助、課後輔導及夜光天使等措施，有助改善城鄉學生學力差距，惟「低度發展與高齡及偏遠區」學生之數學、閱讀及科學素養成績，與「都會與工商區」學生相較，仍有54分、43分及44分之差距，以差距達20分，相當於1整年之學習進行換算，城鄉學生之間存有2至3年的學力差距。另據教育部提供113年國中教育會考國文、英語及數學科目成績評量結果，偏遠地區學校學生各科待加強比率高於一般地區，英語及數學之待加強比率分别逾5成及4成（表43），均為一般地區同項比率近2倍，城鄉學力差距問題仍持續存在，允宜善用既有教育資源，廣納地方政府及相關機關團體意見，提出偏遠地區學生教育改善方案，以提高學生學習效能，縮減城鄉學力落差，落實教育

表43　113年國中教育會考待加強比率情形

單位：％

| 科目 | 偏遠地區學校 | 一般地區學校 |
| --- | --- | --- |
| 國文 | 26.66 | 12.25 |
| 英語 | 51.78 | 27.81 |
| 數學 | 47.36 | 25.51 |

資料來源：整理自國教署提供資料。

機會均衡發展，經函請國教署研謀改善。據復：定期召開學習扶助督導會報，透過市縣層級之督導會議、學校訪視及到校諮詢輔導等多元管道，確保學生獲得適當支持，並與各公益團體合作推動學習扶助計畫，導入大專生、現職教師與社區師資，搭配線上教學資源，實施補救教學與成效追蹤，強化對偏鄉及弱勢學生之學習支持，以縮減學力落差。

2.　持續推動國中小學習扶助，奠基學生基本學力，惟偏遠地區學校學生國中教育會考待加強比率較一般地區學校為高，且未能透過篩選測驗鑑別出未達基本學力程度的學生，予以提供學習扶助：教育部自95年起推動「攜手計畫—課後扶助方案」，102年整合為「國民小學及國民中學補救教學實施方案」，透過小班化教學，讓學生獲得更適切的學習，並篩選國文、英語、數學3科目學習低成就學生，即時提供學習扶助，以確保學生基本學力，另依國教署補助辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業注意事項第2點第2款規定，學校應透過篩選測驗找出有學習需求之學生，依測驗結果報告設計課程及教學策略，並運用成長測驗瞭解學生學習成效。經分析偏遠地區學校學生國文、英語、數學等3科目113年國中教育會考「待加強」（學生尚未具備該科目國中教育階段之基本學力）比率為26.66％、51.78％及47.36％，113年國中學生最後一次篩選國文、英語、數學科目測驗「年級未通過率」僅18.77％、38.67％及43.77％，低於國中教育會考待加強比率7.89、13.11及3.59個百分點，顯示未能透過

篩選測驗鑑別出偏遠地區學校未達基本學力程度的學生，予以提供學習扶助，易形成教育機會不均等，且學習低成就將更為嚴重，經函請國教署研謀改善。據復：篩選未通過率與國中教育會考之待加強比率指標定義及計算基礎不同，將持續進行篩選測驗效度分析與執行策略評估，並視地方回饋與學生學力發展趨勢，滾動精進篩選標準、教學資源引導與家長溝通機制，以進一步提升學習扶助制度之鑑別效能與扶助涵蓋率，確保符合基本學力扶助精神與教育機會均等原則。

表44　112學年度公立國小未開設兒童課後照顧班情形

單位：校、％

| 項目 | 偏遠地區學校 | 一般地區學校 |
| --- | --- | --- |
| 學校未開設課後照顧 班校數（A） | 463 | 220 |
| 未開設學校1.5公里內無校外課後照顧 服務機構校數（B） | 413 | 97 |
| 占比 （B/A×100） | 89.20 | 44.09 |

註：1.校外課後照顧服務機構包含補習班、才藝班及課後照顧服務中心（安親班）等。

2.資料來源：整理自國教署提供資料、短期補習班資訊管理系統及全國兒童課後服務中心網站資料。

3.　近年公立國民小學課後照顧班開辦校數穩定成長，有助支持婦女婚育及父母安心就業，惟偏遠地區學校開辦比率僅近5成，遠低於一般地區學校之8成餘：國教署推動國民小學課後照顧班，鼓勵各市縣政府提供課後照顧服務資源，提供兒童生活照顧及學校作業輔導多元服務，以促進兒童健康成長、支持婦女婚育及使父母安心就業，並補助低收入戶、身心障礙及原住民學生等弱勢學生免費參加國小課後照顧服務。據該署統計，112學年度全國公立國民小學開設課後照顧班者計1,910校，較108學年度之1,774校，增加136校，其中偏遠地區及一般地區學校開設課後照顧班分別為446校及1,464校，偏遠地區學校開設比率為49.06％，仍較一般地區學校開設比率86.94％為低，偏遠地區學校開設課後照顧班量能仍有待提升。另經運用QGIS地理資訊軟體分析，偏遠地區及一般地區未開設課後照顧班的學校中，分別有413校（占89.20％）及97校（占44.09％）學校半徑1.5公里範圍內無其他校外課後照顧機構（表44）。為避免偏遠地區學校學齡兒童於放學後在校外遊蕩，造成身心發展與安全之隱憂，經函請國教署督促各市縣政府加強提供偏遠地區學校課後照顧服務，確保學齡兒童均能獲得平等的照顧機會。據復：將持續透過一般性補助款考核制度，引導各地方政府鼓勵學校依需求開設課後照顧班，提升開班率，並就偏遠地區且鄰近無其他民間補教或照顧機構之學校，優先列為補助對象，強化偏遠地區學童課後生活安全與教育照顧資源，保障其平等接受照顧服務之權益，實踐教育公平原則。

（十四）　國教署配合少子女化對策計畫，擴展平價教保服務，以減輕家長育兒負擔，惟部分市縣2至5歲入園幼兒就讀公共化幼兒園之比率尚未達目標值，部分公共化幼兒園招生率未及5成；部分準公共幼兒園間有教保服務人員配置不足或未具資格、對幼童身心不當對待等情事，允宜研謀改善，以確保教保服務品質。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為減輕家長育兒負擔，配合少子女化對策計畫，自106年度起推動「擴大幼兒教保公共化計畫（106-109年度）」及前瞻基礎建設-校園社區化改造計畫（含營造友善育兒空間）等計畫，協助各市縣政府增設公共化幼兒園（班），增加平價優質之教保服務供應量，106至113年度累計增加公共化幼兒園3,699班，約9萬個公共化名額，並自107年8月起建置準公共幼兒園機制，與私立幼兒園合作成立準公共幼兒園，以提升平價教保服務量能。經查執行情形，核有下列事項：

表45　113學年度各市縣公共化教保服務供給比率

單位：％

| 市縣別 | 比率 | 市縣別 | 比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 臺北市 | 39.70 | 彰化縣 | 26.01 |
| 新北市 | 29.70 | 南投縣 | 34.83 |
| 桃園市 | 25.19 | 雲林縣 | 38.68 |
| 臺中市 | 21.09 | 嘉義縣 | 48.33 |
| 臺南市 | 20.23 | 嘉義市 | 30.44 |
| 高雄市 | 26.51 | 屏東縣 | 35.16 |
| 基隆市 | 49.03 | 花蓮縣 | 51.96 |
| 宜蘭縣 | 51.04 | 臺東縣 | 61.53 |
| 新竹縣 | 18.02 | 澎湖縣 | 55.25 |
| 新竹市 | 21.27 | 金門縣 | 83.99 |
| 苗栗縣 | 28.47 | 連江縣 | 100.00 |

資料來源：整理自國教署提供資料。

1.　國教署為提供家長近便、平價教保服務，加速擴展公共化教保服務量能，惟全國2至5歲入園幼兒就讀公共化幼兒園之比率尚未達目標值，部分市縣公共化比率仍低，教保公共化資源仍有分布不均情形：擴大幼兒教保公共化計畫（106-109年度）以全國2至5歲幼兒入園率達到6成，及提高公共化幼兒園比率至4成為目標。近年來逐步擴大公共化教保服務量，惟實際就讀公共化幼兒園人數占就讀公私立幼兒園總人數之比率，由109學年度之31.68％，逐年提升至111學年度之33.06％後，112及113學年度又下降為32.39％及31.87％，仍未達目標值4成。113學年度公共化教保服務供給比率達40％者計8市縣，未及40％者計14市縣（表45），有9市縣公共化教保服務資源供給比率反較109學年度下降，教保公共化資源仍有分布不均情形，允宜妥慎評估各地區公共教保資源供需情形，優先針對教保資源相對缺乏區域妥為規劃布建，提高公共化幼兒園比率，以達成減輕家庭育兒負擔之政策目標，經函請國教署研謀改善。據復：將持續督導市縣政府評估轄內各地區幼兒人口數、教保服務供應量及需求情形，對於仍有增設公共化幼兒園需求之地區，持續規劃布建；持續分析各地區平價教保供應量及需求情形，審慎評估開放申請加入準公共機制之必要性及可行性。

2.　持續布建公共化幼兒園，提升公共化教保服務供應量，惟公共化幼兒園招生缺額頗多，部分園所招生率未及5成，招生情形未如預期：為達成入園幼兒4成就讀公共化幼兒園之目標，補助市縣政府運用學校空餘建地或老舊校舍拆除後未重建之基地，新建公共化幼兒園園舍，以協助市縣政府突破現有空間不足之瓶頸，加速提升公共化教保服務供應量。經查，公共化幼兒園自109學年度之2,702所增加至112學年度之3,009所（表46），核定招收人數自109學年度之22萬餘人，逐年增加至112學年度之25萬餘人，惟實際招生缺額亦自109學年度之3萬餘人，逐年增加至112學年度之6萬餘人。國教署為提升整體教保服務品質，自112學年度

表46　公共化幼兒園核定及實際招生情形

單位：所、人

| 學年度 | 公共化 幼兒園數 | 核定 招收人數 | 實際 就讀人數 | 缺額 人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 2,702 | 223,331 | 184,847 | 38,484 |
| 110 | 2,787 | 236,604 | 189,427 | 47,177 |
| 111 | 2,949 | 247,914 | 189,324 | 58,590 |
| 112 | 3,009 | 253,827 | 184,832 | 68,995 |
| 113 | 2,997 | 210,856 | 176,810 | 34,046 |

資料來源：整理自國教署提供資料。

起，將公共化幼兒園師生比1比15，調降至1比12，113學年度核定招生人數降低至21萬餘人後，實際招生缺額仍有3萬餘人，各市縣公共化幼兒園招生率未及5成者計有274所，缺額人數以高雄市3,466人最多，其次為新北市3,151人，再次為彰化縣3,112人，允宜督促相關市縣政府瞭解實際招生缺額之原由，研擬改善提高招生率，以提升公共幼教資源效益，經函請國教署研謀改善。據復：業於114年度中央對直轄市及縣市政府一般教育補助款考核之幼兒教育項目新增「公立幼兒園招生協處措施」指標，請各市縣政府就轄內招生率未達90％之公立幼兒園，主動提供相關行政支援及招生協助措施；亦將針對區域特性及公幼招生情形，以調整班型及師生比等方式規劃整體平價教保供應量。

3.　準公共幼兒園第三期程增加合作續約要件，並建立退場機制，惟部分準公共幼兒園間有教保服務人員配置不足或未具資格、對幼童身心不當對待等情事，允宜強化準公共幼兒園監管機制：國教署自107年8月起與私立教保服務機構合作，推動準公共教保服務之機制，扮演補足平價幼兒教保服務供給缺口之重要角色，每期程為3學年，於113年8月1日邁入第三期。經查，該署為保障家長及幼兒權益，維護教保服務品質，將幼兒園發生違法對待幼兒事件，納入第三期程不得續約條件或應解約退場，惟僅限於112年3月1日以後發生之違法對待幼兒案件，且行為人為園長或負責人，排除行為人為教保服務人員，引起外界及家長對幼兒照顧之疑慮。經統計113學年度續約或新加入之準公共幼兒園計2,039所，於112年1月至113年7月間曾有違規裁罰紀錄者計236所，占11.57％，其中違規裁罰事由最多者為教保服務人員配置人數不足，計53所；其次為教保服務人員對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，計45所；進用未具教保服務人員資格者從事教保服務，計34所，顯示部分準公共幼兒園間有教保服務人員未符規定情事，攸關教保服務品質及影響家長權益。又近年來私立幼兒園教保人員不當對待幼童的案件頻仍，幼兒園違規雖訂有罰責，教育部推動及補助地方政府與私立教保服務機構合作提供準公共教保服務作業要點亦訂有退場機制，然依幼兒園評鑑辦法第5條第1項規定，準公共幼兒園僅需5年辦理1次基礎評鑑，非營利幼兒園除了基礎評鑑，每年尚需接受會計審查、到園檢查、績效考核，允宜檢討強化準公共幼兒園監管機制，並督促市縣政府加強稽查及輔導，以確保準公共幼教保服務品質，經函請國教署研謀改善。據復：為確保幼兒接受合宜之教育及照顧，準公共幼兒園除定期接受基礎評鑑外，另請各市縣政府應設定每年一定比率之查察園數，且於第三期程內查察完竣，並將準公共幼兒園之行政管理，納為合作要件之一，加強督導管理，以確保準公共幼兒園教保服務品質。

（十五）　國教署推動融合教育，促進特教生與一般學生共同學習及成長，惟部分學校未落實身心障礙類特殊教育畢業生轉銜及通報作業，部分國中小分散資源班生師比未達規定標準或教師未具特殊教育資格，允宜研謀改善。

行政院於111年12月29日核定臺灣永續發展目標（修正本），核心目標4「確保全面、公平及高品質教育，提倡終身學習」之具體目標4.5「確保弱勢族群接受各階段教育的管道與職業訓練，包括身心障礙者、原住民以及弱勢孩童」。教育部國民及學前教育署（下稱國教署）推動特殊教育，整合相關資源，協助學校特殊教育之執行及提供諮詢、輔導與服務，協助身心障礙學生校園生活，確保其受教權益。113年度編列預算數38億2,519萬餘元，執行數38億1,613萬餘元，執行率99.76％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　教育部建置特殊教育通報網，以充分掌握特教生人數、安置及轉銜情形，惟部分學校未落實畢業生轉銜及通報作業，未能掌握特教畢業生畢業後之動態：依各教育階段身心障礙學生與幼兒轉銜輔導及服務辦法第2條規定，為使身心障礙學生及幼兒服務需求得以銜接，各級學校、幼兒園及其他實施特殊教育之場所應評估學生個別能力與轉銜需求，訂定適切之生涯轉銜計畫，並協調社政、勞工及衛生主管機關，提供學生及幼兒整體性與持續性轉銜輔導及服務。同辦法第11條第3項規定，學生離校後1個月內，應由特殊教育通報網將轉銜服務資料通報至社政、勞工或其他相關主管機關銜接提供福利服務、職業重建、醫療或復健等服務，並由學生原就讀學校追蹤輔導6個月。教育部為充分掌握特殊教育學生（下稱特教生）人數與安置情形，建置特殊教育通報網，建立特教生跨教育階段及離開學校教育階段之轉銜通報機制。經運用「特殊教育通報網」與「臺灣後期中等教育長期追蹤資料庫」串接資料發現，111學年度高級中等學校身心障礙類畢業特教生7,595人，其中特殊教育通報網無任何聯繫資料或紀錄者747人，部分學校未落實將轉銜服務資料通報至社政、勞工或其他相關主管機關銜接提供福利服務、職業重建、醫療或復健等服務。另經統計，111學年度高級中等學校身心障礙類畢業特教生（7,595人）中，未領有身心障礙證明者3,478人（45.79％），其中以學習障礙特教生2,457人（32.35％）為最多。按特殊教育法之立法目的係為使身心障礙國民均有接受適性及融合教育之權利，身心障礙者權益保障法係為保障身心障礙者，平等接受教育、應考、進用、就業、居住、遷徙、醫療等權益，促進其自立及發展。特殊教育系統（教育部主管）與社會福利系統（衛生福利部主管）界定的身心障礙分類方式、鑑定單位、評估方式、服務項目均有差異，不易取得身心障礙者證明之學習障礙或情緒障礙特教生畢業後，因未能納入社會福利系統輔導追蹤，無法享有政府提供身心障礙者之職業重建服務，轉銜後之追蹤輔導工作更應加強，經函請國教署研謀改善。據復：已於每年2月、5月、8月、9月及12月函請所轄學校及各市縣政府注意填報特教畢業生轉銜資料之正確性，並將於特殊教育相關會議宣導與督導各市縣及學校落實執行轉銜輔導工作。

表47　111學年度高級中等以下學校特殊教育師資概況

單位：人

| 類別 |  | 合計 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 具特殊教育 資格教師 | 未具特殊教育資格教師 |  |  |
|  |  |  |  | 小計 |  |  |
|  |  |  |  |  | 一般合格教師 | 未具教師資格 |
| 一般學校 |  | 14,295 | 12,838 | 1,457 | 342 | 1,115 |
|  | 集中式特教班 | 4,749 | 4,217 | 532 | 140 | 392 |
|  | 分散式資源班 | 7,006 | 6,477 | 529 | 145 | 384 |
|  | 巡迴輔導班 | 2,540 | 2,144 | 396 | 57 | 339 |
| 特殊教育學校 |  | 3,687 | 2,424 | 1,263 | 356 | 907 |

資料來源：整理自112年度特殊教育統計年報資料。

2.　自113學年度逐年調降高級中等以下學校分散式資源班及巡迴輔導班生師比，惟部分公立國中小分散式資源班生師比仍未達規定標準，高級中等以下學校一般學校之特殊教育班、特殊教育學校教師分別有1成及3成未具特殊教育資格：依特殊教育法第13條第2項規定，高級中等以下學校及幼兒園，得設特殊教育班，其辦理方式為設置分散式資源班、巡迴輔導班及集中式特殊教育班。立法院112年修正特殊教育法附帶決議，請教育部以5年內達成師生比1比8（即生師比為8）為努力目標，同時爭取預算協助地方政府落實辦理。教育部配合立法院決議於113年5月修正高級中等以下學校及幼兒園特殊教育班班級與專責單位設置及人員進用辦法第5條規定，自113年8月1日起，分散式資源班及巡迴輔導班逐年調整班級人數及教師編制，至遲應於117年8月1日期限內，符合國小每班不超過20人，配置2位教師（生師比為10）；國中每班不超過24人，配置3位教師（生師比為8）。以分散式資源班為例，為協助各市縣政府優先改善生師比較高之學校，逐年降低生師比，國教署規劃於113學年度將公立國中小分散式資源班生師比降為14。據該署統計，113學年度仍有236校公立國中小分散式資源班生師比未達目標值。另依身心障礙者權益保障法第27條第3項規定，各級特殊教育學校、特殊教育班之教師，應具特殊教育教師資格。依112年度特殊教育統計年報，111學年度高級中等以下學校一般學校特殊教育班（含集中式特教班、分散式資源班及巡迴輔導班）教師1萬4,295人（表47），具特殊教育資格之教師1萬2,838人，占89.81％，未具特殊教育資格之教師者1,457人，占10.19％。特殊教育學校教師3,687人，具特殊教育教師資格之教師2,424人，占65.74％，未具特殊教育資格之教師者1,263人，占34.26％，高級中等以下學校一般學校之特殊教育班、特殊教育學校教師分別有1成及3成未具特殊教育資格。允宜持續督促並協助降低各市縣國中小特殊教育生師比，並檢討各教育階段具特殊教育資格之教師招募不易或聘任不足原因，設法提升特殊教育服務品質，以維護特教生受教權益，經函請國教署研謀改善。據復：自113學年度起，地方政府每增置1名正式特殊教育教師，補助經費50萬元，另將透過中央對地方政府一般性補助款考核及補助獎勵經費機制，逐年降低各市縣身心障礙特殊教育班生師比，以提升特殊教育服務品質。

3.　推動融合教育，促進特教生與一般學生共同學習及成長，惟近年校園霸凌事件頻傳，引起輿論關注，有待強化教師特殊教育班級經營知能，以減少霸凌事件發生：依特殊教育法第13條第1項規定，高級中等以下學校及幼兒園應積極落實融合教育，加強普通教育教師與特

殊教育教師交流與合作。依112年度特殊教育統計年報，111學年度高級中等以下學校身心障礙類特教生計13萬1,884人，其中安置於分散式資源班7萬2,582人（55.03％）、巡迴輔導班3萬297人（22.97％）、在普通班接受特教服務者1萬2,073人（9.15％），逾8成身心障礙類特教生接受直接或間教特教服務，並與一般學生進行融合教育。近年來校園霸凌事件頻傳，引起輿論關注，依教育部及國教署統計，111年度高級中等以下學校發生校園霸凌事件（知悉與確認霸凌事件）共1,526件，4,585人次，其中涉案者為特教生（霸凌別人或被霸凌）之事件計有232件（15.20％），272人次（5.93％），平均每7件霸凌事件或每17名影響學生中，即有1件或1人與特教生有關，事件類型以言語霸凌、肢體霸凌及關係霸凌居多。為防止特教生霸凌別人或被霸凌，允宜強化教師對特殊教育相關班級經營知能，並提升師生反霸凌意識，加強特教生社會技巧、學習策略課程及間接服務等訓練，適時協同輔導教師等專業人員提供支持服務，以減少遭遇霸凌的機會等情事，經函請國教署檢討改善。據復：將持續辦理特教相關研習措施，強化學校相關人員的特教知能、霸凌防制及危機應變能力，並進行經驗實務交流與綜合座談，以提升霸凌防制成效，確保每位特教生在公平、尊重和支持的融合教育環境中安心學習。

（十六）　體育署推動友善運動環境，惟部分地方運動場館無障礙運動環境仍待改善，勞動力族群參與運動比率仍低，高齡者較缺乏肌力訓練運動，部分學校操場跑道損壞仍未完成修繕，允宜研謀改善。

聯合國教育科學文化組織第20次大會會議所定國際體育運動憲章，提出運動與體育是基本人權；歐洲全民運動憲章亦揭櫫人類應享有參與體育運動之權利，各國政府應落實民眾運動權。教育部體育署（下稱體育署）為推動友善運動環境，補助地方政府建構便利各族群平等運動之優質休閒運動環境，並辦理各類體育活動供各族群參與運動；另為確保學生體育課程受教權，補助學校整修操場跑道及周邊設施。經查執行情形，核有下列事項：

1.　為提供身心障礙者及高齡者友善運動環境，持續改善無障礙設施，惟部分運動場館尚無設置無障礙運動器材設備，或無障礙設施設計未臻完善，允宜輔導地方政府持續改善：為保障特需族群（如：身心障礙者、高齡者、孕婦、年幼兒童等）運動權益，營造友善運動環境，體育署於前瞻基礎建設計畫特別預算項下之「城鄉建設-營造休閒運動環境計畫」、「城鄉建設-充實全民運動環境計畫」，補助地方政府辦理改善無障礙設施。運動場館無障礙設施包括無障礙坡道或無障礙昇降設備、無障礙廁所或無障礙淋浴間等，經查詢全國運動場館資訊網登錄之100個運動中心資料，計有52個運動中心已提供身心障礙者必要之支持措施，如：游泳池入水升降座椅或入水坡道、可調整式球框（籃球）或球網（羽球/排球）、無障礙健身器材等，惟尚有48個運動中心均未設置無障礙運動器材設備或輔具。另體育署委託國立臺灣師範大學執行「112-113年營造特需族群友善運動環境」專案計畫，針對國內26座職業棒球、籃球賽事及排球聯賽主要場館，進行無障礙設施現地勘查，發現部分場館無障礙設施未盡完善，舉如無障礙停車位引導標誌不足、購票口無服務鈴或功能不佳、輪椅觀眾席無安全圍欄或欄杆過高，影響觀賽視線等，不利使用或未達友善體驗等情事，經函請體育署檢討改善。據復：申請「優化全民運動與賽會環境計畫」之工作項目倘涉及購置運動器材設備，該署將要求地方政府應規劃至少20％以上比率之器材設備供身心障礙者使用；另該署將持續輔導及追蹤地方政府改善無障礙設施現地勘查缺失，以提供安全、平等及便利的運動環境。

表48　112年度各年齡層規律運動人口比率

單位：％

| 年齡層 | 規律運動 人口比率 | 年齡層 | 規律運動 人口比率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13至17歲 | 47.2 | 45至49歲 | 23.0 |
| 18至24歲 | 33.0 | 50至54歲 | 25.7 |
| 25至29歲 | 28.4 | 55至59歲 | 25.7 |
| 30至34歲 | 22.2 | 60至64歲 | 55.4 |
| 35至39歲 | 21.4 | 65至69歲 | 61.1 |
| 40至44歲 | 20.3 | 70歲以上 | 57.4 |

註：1.規律運動定義係每週運動3次以上、每次運動30分鐘以上、心跳達130以運動強度會喘會流汗衡量之。

2.資料來源：整理自體育署112年運動現況調查資料。

2.　為提升民眾參與運動之途徑與機會，補助辦理各類體育活動，惟勞動力族群參與運動比率仍低；高齡者多從事散步、走路、健走等有氧運動，較缺乏肌力訓練，允宜持續提升國民運動風氣，規劃辦理各族群適合之運動，並透過專業指導強化運動品質：體育署為推展國民運動風氣，繼陽光健身、運動人口倍增、打造運動島、運動i臺灣等計畫，接續推動運動i臺灣2.0計畫（期程為111至116年），輔導各直轄市、縣（市）政府視地方發展現況、特性、人口結構等辦理各類體育活動，以提升民眾運動參與途徑與機會。依體育署112年運動現況調查結果，我國112年度規律運動人口比率首度達到35.0％；各年齡層中除「60至64歲」外，其餘均較111年度增加，惟25至59歲各五齡組規律運動人口比率尚未達3成（表48）。經統計運動i臺灣2.0計畫之112年度執行成果，全國民眾參與相關活動共計216萬餘人次，以各年齡層參與情形觀之，「22歲以下」參與人次60萬餘人次，占27.98％，較實際人口占比（19.46％）高8.52個百分點；「23至64歲」參與人次110萬餘人次，占50.99％，較實際人口占比（62.19％）低11.20個百分點；「65歲以上」參與人次45萬餘人次，占21.02％，較實際人口占比（18.35％）高2.67個百分點，「23至64歲」勞動力族群參與運動比率普遍較低。依因應超高齡社會對策方案（112-115年）載述，我國長期照顧需求人數於108年達79萬餘人，預計至115年將上升至95萬餘人，失能人口成長快速。另研究指出，因年齡增長而流失肌肉量所造成之肌少症，是影響老年族群失能主要原因。又依前述112年運動現況調查結果，民眾運動目的以「為了健康」比率最高，占74.4％；「65至69歲」、「70歲以上」年齡層從事之運動項目，以「散步/走路/健走」比率最高，分別為75.3％、77.5％，「在家健身訓練」、「上民間健身房」比率未及1成，高齡者多從事散步、走路、健走等有氧運動，較缺乏肌力訓練，允宜持續提升國民運動風氣，規劃辦理各族群適合之運動，並透過專業指導強化運動品質等情事，經函請體育署檢討改善。據復：因應運動部籌設成立，有關65歲以上銀髮族之運動規劃，將配合衛生福利部國民健康署延緩長者失能方案及社區長者健康體能促進等長照服務研擬相關因應措施，並賡續推動及鼓勵不同族群參與體育運動活動及課程，營造多元化休閒運動社會風氣，進而提升國人整體規律運動人口比率。

3.　補助高級中等以下學校整修操場跑道及周邊設施，惟部分學校操場跑道損壞多年仍未完成修繕；又部分學校未周延規範跑道材料成分標準，且部分跑道工程間有採購作業及履約管理未盡周妥情事，允宜研謀改善：體育署為改善高中（職）以下學校操場跑道損壞或充實體育設施，確保學生體育課程受教權，並提供社區民眾充裕運動場地，推動高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第1、2期），補助學校整修操場跑道及周邊設施，第1期（期程為110至111年）核定補助867校、61億6,449萬餘元；第2期（期程為112至113年）核定補助106校、9億564萬餘元。經查執行情形，核有：（1）推動學校運動操場及周邊設施整建計畫，仍有部分學校操場跑道設施已損壞多年，尚未完成修繕；（2）部分學校採購及履約管理作業，間有未周延規範跑道材料成分標準、將停止適用之物價調整條款納為招標文件、未控管營建剩餘土石方及廢棄物流向、跑道面層剝落或積水，影響使用安全等共同性缺失；（3）為打造健康安全運動環境，已規範跑道PU材料禁止含有甲苯二異氰酸酯等具毒性危害成分，惟部分學校跑道整修工程未確實納入施工規範，或材料檢驗未盡周延；（4）部分學校整修操場PU跑道，惟工程品質查核表未列入PU跑道面層相關施工項目等情事，經函請體育署檢討改善。據復：（1）已督促學校於操場損壞調查填報系統詳實填報損壞情形，以儘速補助完成修繕；（2）已於相關說明會及研習課程提醒學校注意運動場工程之共同性缺失，並將持續辦理採購稽核及工程查核，避免類此情事；（3）已於相關說明會宣導禁止使用具毒性成分之PU材料，後續將列為採購稽核及工程查核項目，加強查核；（4）已製作操場面層使用檢討報告供各校參考使用，並督促學校將跑道面層相關施工項目納入工程查核持續辦理。

（十七）　為提升公立高級中等以下學校校舍耐震能力，推動校舍補強整建計畫，惟高齡校舍隨時間持續增加，校舍拆建預算需求龐鉅，短期內難以全數重建，且部分學校位處地震高風險潛勢區，尚未建立系統化耐震能力診斷機制，允宜研謀改善。

教育部及所屬國民及學前教育署為提升公立高級中等以下學校校舍耐震能力，自98年起陸續推動校舍補強整建相關計畫，透過現地普查、初步評估、詳細評估、耐震補強整建設計及工程等作業流程，系統化確認校舍耐震能力，逐步篩選出耐震能力不足之校舍，以經濟有效之補強方式提升校舍耐震能力或辦理拆除重建，期使教學用校舍皆能符合內政部相關建築物耐震設計規範。截至113年底止，已投入經費1,261億餘元，完成耐震補強校舍6,757棟，拆除重建校舍2,184棟，近年歷經111年9月19日池上地震及113年4月3日花蓮地震，完成耐震能力補強之校舍多無重大結構受損，顯示長年推動校舍耐震能力改善已具成效。經查執行情形，核有：1.預估10年後公立高級中等以下學校高齡校舍（屋齡超過行政院財物標準分類之房屋建築最低使用年限55年）將達5,753棟（圖2），較113年底之1,846棟增加3,907棟，校舍所需拆建預

圖2　10年後5,753棟高齡校舍分布情形

資料來源：本部自行繪製。

算需求龐鉅，對應近年投入經費於短期內難以全數拆除重建，有待建立系統化診斷機制，確認老舊校舍整建之急迫性排序，爭取預算依序辦理，以達校舍安全改善最適效益；2.部分學校位處活動斷層200公尺內、活動斷層地質敏感區內或位處土壤液化高潛勢區等高風險區域，近年地震發生後出現校舍受損情形，有待評估研擬高風險區域內校舍結構安全檢測評估機制，以利及早發現災損後耐震能力不足校舍，提前因應處理；3.部分新（重）建校舍或耐震補強校舍之天花板未採耐震施作工法，且地震後仍發現有非屬校舍主體結構之天花板損壞情形，恐影響人員安全，允宜督促各市縣政府要求主辦學校確實完成天花板耐震設計，並納入施工查核小組重點查核項目，以營造校園安全環境；4.部分學校逾期限遲未依規定辦理校舍耐震能力評估檢查申報，致市縣政府尚難全盤瞭解校舍建築物安全，有待適時列管逾期尚未申報耐震能力評估檢查之校舍，督促學校切實依規定申報，確保校舍及學生使用安全；5.原建置之校舍耐震資訊網已停用，並將校舍耐震資訊轉入高級中等以下學校校舍管理系統，惟舊資料與新填報之校舍耐震補強資料未予整合，影響操作使用，或部分數據誤植或未於系統填報之情事，允宜研謀設置完整校舍耐震履歷專區，並強化檢核機制，優化系統操作使用界面等情事，經函請教育部檢討及督促改善。據復：1.後續將以校舍屋齡、氯離子含量過高等材質劣化情形為評估指標確認改善標的，逐步辦理老舊校舍整建計畫，並視需求持續爭取經費加速辦理；2.部分學校因地質資料更新或災後檢視結果，經納入高風險區域範圍者，將督促各學校適時檢討並辦理建築物結構安全評估，以強化災後結構風險控管機制；3.將督促各學校辦理校舍新（重）建或耐震補強工程，採用符合耐震設計規範之耐震工法裝設輕鋼架天花板，教育部施工查核小組亦將天花板耐震設計及施工列為重點查核項目，以提升校舍整體耐震安全性；4.將要求各學校確實依規定辦理校舍耐震能力評估檢查申報，以確保校舍安全資訊完整，強化校園公共安全管理；5.已規劃於校舍管理系統之歷史資料查詢區新增現行校舍辦理耐震評估補強拆除相關歷程之功能，未來將可於同一模組查詢歷史資料及現行耐震履歷資料。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見17項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者9項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者8項（表49），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見8項通知檢討改善。

表49　112年度審核報告所列教育部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）教育部因應全球數位化趨勢，與其他部會及產業界共同培育AI等新興重點科技產業發展所需人才，尚未有效紓緩人才短缺境況，及相關計畫執行未臻妥適，允宜賡續加強辦理。 | 因AI人才培育相關計畫執行成效尚待提升，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）1.至3.」。 |
| （二）教育部協助大專校院加強延攬國際頂尖教研人才及擴大招收僑外生，促進優秀人才留臺就業，填補我國關鍵人才缺口，並推動雙語教育與國際接軌，惟推動過程未臻周妥，允宜研謀改善。 | 因延攬國際頂尖教研人才及擴大招收僑外生辦理情形未臻周妥，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （三）教育部及學校加強培育技職人才，惟高職學生人數近年大幅減少，影響技專校院生源，及護理科系新生註冊率呈下降趨勢，護理人才面臨不足危機；又技職教育經費長久未如一般大學，技專校院STEM領域科系畢業生薪資較一般大學為低，暨五專畢業生多選擇繼續升學，無法提供穩定中階技術人力等情，允宜研謀改善。 | 因技專校院技職人才數量及比率下滑，學生畢業後薪資仍低於一般大學，及護理科系新生註冊率下降，人才供給未能成長，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）1.至4.」。 |
| （四）教育部持續推動弱勢學生相關扶助措施，協助其接受高等教育，成為我國關鍵人才，惟弱勢學生就讀公立大專校院比率較低，尤以臺清交成等頂尖大學弱勢學生就讀比率為最低；部分學校每年平均可供弱勢學生學習輔導經費呈下滑趨勢，且學生因經濟困難而休學比率呈現微幅增加，允宜研謀強化弱勢學生之扶助策略，增加其獲得向上社會階層流動機會，改善高等教育反向重分配現象，實現高等教育育才目的。 | 因推動產學攜手合作計畫協助經濟弱勢學生兼顧升學與就業，惟執行間有欠周，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）4.」。 |
| （五）教育部推動原住民族教育發展計畫，保障原住民族學生受教權益，惟原住民族接受高等教育比率及就業薪資與非原住民族相較仍有差距，暨休退學比率仍高；各教育階段之原住民族實驗教育學校無法完整銜接，原住民重點學校聘任原住民身分教師之比率未達規定標準，允宜賡續強化精進。 | 因原住民族學生就讀研究所人數比率尚有提升空間，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）1.及2.」。 |
| （六）教育部補助地方政府設置數位機會中心，以縮減偏鄉數位落差，惟間有與數位發展部數位服務據點服務範圍重疊，影響政府資源配置效率，另推動中小學數位學習相關計畫，惟學校參與及師生操作使用學習載具等仍有提升空間，均待研謀改善。 | 因中小學數位學習精進方案之學習載具配置及運用情形未盡周妥，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（九）」。 |
| （七）教育部設置校園安全暨災害防救通報處理中心資訊網，有助早期預警及即時通報校安事件，惟學校食品中毒、學生遭受詐欺及交通意外事故等持續發生，允宜檢討強化各項校園安全防制對策，保障學生人身及財產安全。 | 因學生遭詐欺人數仍持續增加，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（七）」。 |
| （八）教育部推動高齡教育活動，以達增進高齡者健康與自主、提升高齡者社會連結等目標，惟推動過程未臻周妥，允宜賡續建構高齡友善及安全環境，提升高齡學習管道多樣性。 | 因推動高齡者多元及在地學習執行情形未臻周妥，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（十）1.至3.」。 |

表49　112年度審核報告所列教育部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （九）國教署推動改善偏遠地區學校教育品質及經濟弱勢學生扶助措施，惟偏遠地區學校教師流動率及代理教師比率高於全國平均值，部分市縣主管機關尚待積極協助偏遠地區學校公開甄選代理教師及專聘教師，經濟弱勢學生就讀私立大專校院比率較高等情，均待研謀改善。 | 因偏遠地區學校師資穩定性仍待提升，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（十二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）教育部辦理校園霸凌、性別事件防制工作，有助於建置友善校園學習環境，惟霸凌、性別事件持續存在，允宜賡續研謀改善措施，並促請學校積極辦理，確保校園安全。 |  |
| （二）教育部為回應全球急迫面對之氣候變遷議題，引導大專校院營造永續生態校園環境，惟大專校院溫室氣體管理、校園綠覆率、氣候變遷教育宣導及生物多樣性調查研究等，仍有加強提升空間，允宜檢討並促請學校研謀改進。 |  |
| （三）大專校院為善盡社會責任，推動能源管理及綠色運輸等節能減碳作為，惟能源管理系統及再生能源設備設置、耗能設備汰換、電動汽車充電設施之管理推廣等面向仍有進步空間，允宜檢討改善。 |  |
| （四）國教署為維護校園食品安全，建置校園食材登錄平臺，推動各級學校食材溯源與追蹤，惟部分幼兒園尚未於平臺登錄食材資訊、部分學校午餐食材未使用國產肉類及蛋類，或未符營養基準、學校午餐相關管理規定尚欠完備，允宜研謀改善。 |  |
| （五）國教署推動學生輔導相關措施與校園安全維護，惟國小生輟學及國中小學生長期缺課現象仍待改善，高中生休學及學籍喪失比率連年上升，且中離生人數為國中小中輟生人數5倍，又青少年自殺、校園暴力校安通報事件逐年增加，且年齡層有降低趨勢等情，允宜研謀改善。 |  |
| （六）國教署推動高級中等學校智慧網路環境提升計畫，建構新世代智慧學習環境及強化資通安全，惟仍有部分資通系統尚未完成移機集中，部分學校校園基礎網路設施尚未完成建置或升級，允宜研謀改善。 |  |
| （七）體育署為提升國家足球競技實力，推動足球六年計畫，惟間有主軸策略執行情形未如預期，亦未落實每年檢討及滾動修正計畫，原規劃興建標準國際足球場館，惟未妥適衡酌國內足球運動產業現況及各市縣政府配合推動意願等，補助興（整）建設施工程執行及使用管理未盡周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （八）體育署補助市縣政府興（整）建運動場館設施，惟補助案件列管機制仍待強化，進度落後或大幅變更契約工程未優先納入年度施工查核，各類賽會場地規劃及使用管理未臻完善，允宜研謀改善。 |  |

五、其他事項

教育部主管推動施政計畫之執行結果，前經監察院請本部提供資料，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間糾正者，摘述如次：

教育部體育署為我國無動力飛行傘之推廣、經營及管理，與輔導地方政府執行相關事項之中央主管機關，惟我國飛行傘業者長年非法經營，該署多年實地訪視卻流於形式，甚迨至死亡意外發生與監察院調查後，始要求地方政府輔導業者取得經營許可，未切實督導衍生公安問題，核有違失，經監察院糾正。（截至114年6月30日止，監察院公報尚未出刊）