# 拾參、經濟部主管

經濟部主管包括經濟部、產業發展署、國際貿易署、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、商業發展署、中小及新創企業署、產業園區管理局及所屬、地質調查及礦業管理中心、能源署等11個機關，掌理全國經濟建設及經濟行政事務，包括經濟與產業、商業發展、國際貿易、能源、水利、中小及新創企業發展、智慧財產權、國家標準與商品檢驗等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫51項，下分工作計畫57項，包括確保電力穩定供應；提升供水穩定及承洪韌性；推動淨零綠色轉型；促進商業服務業發展；加強扶植新創及中小企業；推動新世代產業發展；加強國際經貿鏈結等重要施政項目，其中已執行完成者37項，尚在執行者20項，主要係水利署辦理中央管流域整體改善與調適計畫委託或補助案件合約期程跨年度，須保留經費繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數160億8,789萬元，決算審核結果，審定實現數110億4,267萬餘元，應收保留數47億2,845萬餘元，主要係尚待收繳之台灣糖業公司應繳庫股息紅利；合計決算審定數為157億7,112萬餘元，較預算減少3億1,676萬餘元（1.97％），主要係直接投資之中國鋼鐵公司現金股利發放數較預計減少所致。

（二）　以前年度歲入轉入數計1,640億2,402萬餘元，決算審核結果，審定實現數41億2,248萬餘元（2.51％）；減免（註銷）數299億9,675萬餘元（18.29％），主要係台灣電力公司及台灣中油公司部分釋股預算報經行政院同意免予執行；應收保留數1,299億478萬餘元（79.20％），主要係台灣中油公司之釋股預算，因民營化及員工權益等事項待協商，尚未辦理所致。

（三）　歲出原編列預算數1,818億9,324萬餘元，因經濟部及水利署辦理凱米颱風災損復建與復工貸款經費不敷，由中央政府總預算財政部國庫署國債付息項下，調撥10億5,600萬元，合計1,829億4,924萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數5億5,466萬餘元，並如數增列應付保留數，係經濟部補助中小企業發展基金經費，因尚未支用即逕列實現數；審定實現數1,778億3,444萬餘元（97.20％），應付保留數39億5,947萬餘元（2.16％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數1,817億9,391萬餘元，預算賸餘11億5,532萬餘元（0.63％），主要係實際進用員額較預計減少，暨補（捐）助及委辦計畫經費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計28億7,463萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億8,704萬餘元（76.08％）；減免（註銷）數3,262萬餘元（1.13％），主要係營繕工程結餘款；應付保留數6億5,496萬餘元（22.78％），主要係中央管流域整體改善與調適計畫合約期程跨年度，及全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫尚在執行中，須保留繼續辦理。

三、重要審核意見

## （一）　113年度我國總體經濟成長優於預期，惟114年度面臨美國對等關稅政策之衝擊與不確定性，恐影響經濟表現，又出口市場及貨品高度集中，部分製造業產值下滑且尚未復甦至疫情前水準，允宜研謀妥慎因應。

經濟部及所屬職司全國經濟建設與經濟行政運作，策訂經濟政策及措施，並建構臺灣經濟及產業韌性，維繫產業競爭優勢並扶植創新及中小企業，營造優質經貿與投資環境，深化與國際合作連結與多元布局等事宜。經查執行情形，核有下列事項︰

註：1.109至113年度為實際值，114年度為預估值。

2.資料來源：整理自主計總處網站資料。

1.　我國總體經濟成長優於預期，惟面臨美國對等關稅政策之衝擊與不確定性，恐影響整體經濟表現，允宜確實掌握對等關稅最新發展並滾動檢討因應對策，以降低對經濟之負面影響：依據行政院主計總處（下稱主計總處）114年5月28日發布之國民所得統計及國內經濟情勢展望，113年度我國經濟成長率為4.84％（圖1），較114年2月初估數，增加0.25個百分點；另預測114年度我國經濟成長率為3.10％。美國政府為解決長期存在之貿易失衡問題，於2025年4月2日（美國時間）宣布同年月5日起對全球各國進口商品（除鋼鋁、汽車及特定零件、半導體、藥品等以外所有商品），除原有稅率外，一律加徵10％關稅，並自同年月9日起針對貿易逆差較高國家或地區徵收11％至50％不等之對等關稅，其中對我國課徵稅率為32％，較我國主要貿易競爭對手國日本24％、韓國25％為高，倘美國確定實施高額對等關稅，恐影響國內產業國際競爭力，衝擊我國經濟成長。行政院為因應美國政府對我國加徵關稅，已提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，其中經濟部預計投入460億元，提供金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共4項支持措施，協助受影響業者，另經濟部亦初步評估約有鋼鐵金屬、運輸工具、機械、重機電與電線電纜、運動器材與家具、生技醫藥、一般化學、家電及石化、塑膠與橡膠等9大產業受衝擊。據中央銀行及主計總處於立法院財政委員會之專題報告指出，美國對等關稅政策如確實執行，將限縮我國出口成長動能，國際投資銀行預測將影響我國經濟成長0.4個百分點至1.1個百分點，主計總處亦預估將影響1個百分點。經函請經濟部督促確實掌握美國對等關稅政策最新發展，盤點受影響產業類別衝擊程度與需求，並滾動檢討因應支持對策。據復：將推動外銷貸款優惠保證加碼等4項支持措施，協助產業研發創新及汰舊換新設備，提升產業競爭力與開拓海外多元市場，並解決產業短期資金周轉困境。

| 表1 我國主要貨品出口情形 單位：美金億元、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貨品別 | 112年度 |  | 113年度 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 比率 |
| 出口總值 | 4,324 | 100.00 | 4,749 | 100.00 | 425 | 9.85 |
| 1.電子零組件 | 1,786 | 41.33 | 1,772 | 37.31 | - 14 | - 0.83 |
| 2.資通及視聽產品 | 833 | 19.28 | 1,325 | 27.90 | 491 | 58.96 |
| 3.基本金屬及其製品 | 287 | 6.65 | 285 | 6.01 | - 2 | - 0.73 |
| 4.機械 | 242 | 5.60 | 241 | 5.08 | - 0.9 | - 0.40 |
| 5.塑橡膠及其製品 | 199 | 4.62 | 195 | 4.12 | - 3 | - 1.86 |
| 6.化學品 | 184 | 4.26 | 182 | 3.85 | - 1 | - 0.73 |
| 7.礦產品 | 146 | 3.38 | 139 | 2.94 | - 6 | - 4.57 |
| 8.電機產品 | 131 | 3.03 | 132 | 2.80 | 1 | 1.33 |
| 9.光學及精密儀器 | 129 | 3.00 | 112 | 2.37 | - 17 | - 13.19 |
| 10.運輸工具 | 124 | 2.88 | 108 | 2.29 | - 15 | - 12.57 |
| 11.紡織品 | 66 | 1.53 | 67 | 1.42 | 0.9 | 1.45 |
| 資料來源：整理自財政部網站資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.　我國整體出口值已有成長，惟部分產業出口值仍下滑，又出口貨品高度集中，且對部分國家或地區市場仰賴程度增加，易受需求改變而影響出口成長及經濟表現：我國因天然資源有限，對外貿易係經濟發展之主要動力。經濟部及所屬為提升出口動能，自112年9月起推動分散出口市場等4大措施，加強協助業者拓銷海外市場。據財政部網站公開資料，113年度我國出口總值4,749億餘美元，較112年度增加9.85％，主要係受惠人工智慧（Artificial Intelligence, AI）、高效能運算（High Performance Computing, HPC）等新興科技應用持續發酵，以及終端需求回溫等影響所致，並自112年11月起至114年3月止，已連續17個月正成長。經查，113年度出口之「電子零組件」等11項主要貨品中，除「資通及視聽產品」等3項較112年度成長外，其餘「機械」等8項，均較112年度下滑，其中以「光學及精密儀器」下滑13.19％為最多，主要係受中國大陸低價傾銷，或日本以低匯搶占高端市場、地緣政治干擾、部分電子元件由外銷轉供國內使用等所致；另上開11項產品中，「電子零組件」、「資通及視聽產品」等2項出口占比由112年度之60.61％，提高至113年度之65.21％（表1）。復查，近3年度（111至113年度）我國對中國大陸與香港地區出口比重已由111年度之38.77％，逐年降至113年度之31.71％，惟同期間對美國出口比重由15.65％增加至23.44％，躍居為我國第二大出口市場，113年度對美國出口成長率達46.08％，反觀對歐洲及日本出口則分別下滑8.63％、17.81％。鑑於美國政府針對貿易逆差較高國家或地區要求實施對等關稅，恐影響我國出口動能，經函請經濟部督促研謀因應可能風險，並持續強化出口貿易動能，及加強輔導業者開拓國際新市場，以帶動我國出口成長。據復：將積極推動多元產業規劃於各國參展，並持續協助業者分散市場，加強出口拓銷，帶動經濟穩定成長。

億元

資料來源：整理自經濟部網站資料。

3.　製造業整體生產毛額占比逾3成，並為推升國內經濟成長主要來源，惟部分製造業產值下滑，且疫後部分傳統產業仍未完全復甦：據主計總處114年5月28日發布之國民所得統計及國內經濟情勢展望資料，113年度國內生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）25兆5,928億餘元，其中製造業8兆9,617億餘元，占整體GDP之35.02％；113年度製造業實質毛額成長7.75％，對經濟成長貢獻2.68個百分點，係推升國內經濟成長之重要引擎。經濟部為促使國內製造業站穩全球供應鏈關鍵地位，除積極推動五大信賴產業及六大核心戰略產業發展，並協助產業因應國際淨零減碳、數位轉型等趨勢，持續提供輔導、補助及人培再充電等措施。據經濟部114年2月19日發布之製造業統計資料，113年度製造業產值總計19兆3,052億餘元，較112年度之17兆5,905億餘元，增加約9.75％，整體製造業表現亮眼。經按製造業主要中行業「電子零組件業」等6類分析，其中「電子零組件業」、「電腦、電子產品及光學製品業」等2類，113年度年增率分別為18.95％、36.86％，主要係受惠AI、高效能運算及雲端資料服務需求增加；至傳統產業之「化學材料及肥料業」、「基本金屬業」、「機械設備業」等3類，成長率未及4％，「汽車及其零件業」甚為負成長6.33％（圖2）；又「化學材料及肥料業」113年度產值1兆5,565億元，較疫情前108年度之1兆7,415億元，減少約10.62％，主要係受海外同業產業競爭影響所致。經函請經濟部督促審慎評估電子及傳統產業之發展差異及所遭遇困難，並滾動檢討輔導資源配置妥適性，以維各產業均衡發展。據復：積極扮演產業輔導角色，致力推動各產業均衡發展，滾動檢討資源配置與目標訂定之妥適性，並切實追蹤執行成效。

## （二）　太陽光電建置容量逐年增加，有助穩定供應綠色能源，惟實際裝置容量仍未達修正後整體目標，又建置光電案件管控平臺控管案件進度，多數警示案件集中於特定行政審議程序，導入平臺之資訊管理系統建置進度未如預期，允宜督促研謀善策妥處，俾提升太陽光電建置成效，達成能源轉型目標。

隨著全球能源情勢日益嚴峻，世界各國為因應全球暖化與傳統能源快速耗竭，積極致力發展綠色能源。政府為全力開發低碳之再生能源，規劃於2025年達成綠能發電量占總發電量之20％、2050年逾60％之政策目標，並以發展太陽光電為主要推動策略。經查太陽光電建置情形，核有下列事項：

| 表2 國內太陽光電設置情形 單位：GW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 目標量 |  | 實際量 | 缺額 | 備註 |
|  | 原始 | 修正 |  |  |  |
| 107 | 2.83 |  | 2.73 | - 0.09 | 1.經濟部經滾動檢討修正並延後1年目標值。 2.113年倘以原始目標值與實際值計算缺額數為1.92GW。 |
| 108 | 4.33 |  | 4.14 | - 0.18 |  |
| 109 | 6.50 |  | 5.81 | - 0.68 |  |
| 110 | 8.75 |  | 7.70 | - 1.04 |  |
| 111 | 11.25 |  | 9.72 | - 1.52 |  |
| 112 | 14.00 |  | 12.41 | - 1.58 |  |
| 113 | 16.21 | 15.75 | 14.28 | - 1.47 |  |
| 114 | 20.00 | 16.60 | … | … |  |
| 115 |  | 20.00 | … | … |  |
| 資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |  |

| 1. 因應太陽光電發展現況，滾動檢討下修並延後完成太陽光電裝置容量目標，惟113年底實際裝置容量仍未達修正後目標，另經濟部等9個機關單位部分執行成效未如預期：政府為提升能源自主及電力多元發展，自105年10月起推動能源轉型政策，設定114年度太陽光電目標為累計裝置容量20GW（十億瓦），並責由經濟部透過躉購費率、獎勵補助、併網電壓、劃設專區場域，及簡化行政程序等方式，提高業者或民眾裝設意願，以擴充太陽光電裝置容量，達成再生能源政策目標。經查執行情形，核有：（1）經濟部於105年7月及108年10月分別推動「太陽光電2年推動計畫」及「109年太陽光電6.5GW達標計畫」，期達成114年度太陽光電累計裝置容量20GW之目標。計畫執行過程因部分案場用地取得或土地用途變更不易、農業許可審議期間冗長，或涉及環保爭議及民眾陳抗事件等，致107至112年度太陽光電實際裝置容量均未達目標且差額逐年擴大，嗣該部於113年度滾動檢討並延後1年（115年）完成20GW之目標值。按修正後113至115年度太陽光電累計裝置容量目標，分別為15.75GW、16.60GW及20GW，均較原113及114年度裝置容量目標（16.21GW及20GW）有所降低或延後。惟截至113年底止，太陽光電累計裝置容量為14.28GW，仍較修正後目標值（15.75GW）短缺1.47GW，倘以原訂目標值（16.21GW）計算，裝置容量差額則擴大為1.92GW，與112年度差額1.58GW相較，落後情形未見減緩（表2）；（2）經濟部為達成太陽光電設置目標，擴大盤點各部會可複合利用土地，由經濟部等9個機關單位規劃辦理45項專案，截至113 表3 太陽光電專案建置未達目標情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：MW、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 機關單位 |  | 專案名稱 | 113年底 |  |  | 115年底 |  |
|  |  |  | 目標量 （A） | 實際量 （B） | 短缺量 （B-A） | 目標量 （C） | 達成率 （B/C×100） |
| 合 計 |  |  | 8,261.5 | 6,053.2 | - 2,208.3 | 12,728.6 | 47.56 |
| 經濟部 | 小 計 |  | 2,372.1 | 1,893.2 | - 478.9 | 2,767.1 | 68.42 |
|  | 能源署 | 民間專案 | 1,767.0 | 1,552.2 | - 214.8 | 1,890.8 | 82.09 |
|  |  | 屏東專案 | 542.7 | 322.5 | - 220.2 | 803.3 | 40.15 |
|  | 台灣電力公司 | 其他地面 | 62.4 | 18.5 | - 43.9 | 73.0 | 25.34 |
| 農業部 | 小 計 |  | 5,445.5 | 3,827.6 | - 1,617.9 | 9,073.3 | 42.19 |
|  | 漁業署 | 漁電共生（室內/外） | 2,088.4 | 997.2 | - 1,091.2 | 4,428.3 | 22.52 |
|  | 資源永續利用司 | 低地力變更 | 451.9 | 195.8 | - 256.1 | 900.0 | 21.76 |
|  |  | 不利農業經營 | 425.5 | 366.8 | - 58.7 | 600.0 | 61.13 |
|  | 農田水利署 | 埤塘圳路 | 295.5 | 177.6 | - 117.9 | 600.0 | 29.60 |
|  | 畜牧司 | 畜禽舍 | 1,715.0 | 1,651.8 | - 63.2 | 1,967.0 | 83.98 |
|  | 農糧署 | 農糧製儲銷 | 469.2 | 438.4 | - 30.8 | 578.0 | 75.85 |
| 環境部 |  | 整治中污染土地 | 164.6 | 158.7 | - 5.9 | 282.0 | 56.28 |
| 財政部國有財產署 |  | 閒置土地 | 279.3 | 173.7 | - 105.6 | 606.2 | 28.65 |
| 資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

年底止，除國家科學及技術委員會、交通部、教育部、國防部及內政部等5個機關辦理之14項專案均全數達修正後目標外，其餘由經濟部、農業部、環境部及財政部國有財產署等4個機關辦理之31項專案中，計有台灣電力公司辦理之其他地面等11項專案之設置成效未如預期，裝置容量較預計減少2,208.3MW（百萬瓦），農業部辦理之埤塘圳路等6項專案，甚至全數未達成目標，合計短缺裝置容量1,617.9MW（表3），約占全部短缺容量2,208.3MW之73.26％。又距115年底太陽光電累計裝置容量20GW之目標僅餘2年時間，惟達成率未及3成者，計有農業部3案、財政部國有財產署及台灣電力公司各1案，共5案，若按現行太陽光電年平均裝置容量約1.65GW速度估算，預計115年底達成設置太陽光電20GW目標，仍具一定挑戰等情事，經函請經濟部研謀妥處，俾達成政策目標。據復：（1）將持續以「屋頂優先、土地複合利用」策略為主軸，屋頂型已增訂再生能源發展條例第12條之1，規範新建物達一定規模者，須義務設置光電，及輔導地方政府申請家戶屋頂補助經費等；地面型則優先推動不利農業經營區及漁電共生區等專區與建構區位適宜性快篩表，引導業者設置或避開不適宜區位等，以加速推動太陽光電建置；（2）由行政院進行跨部會協調既存違章建築及夾雜非農業土地，爭取時效，另請農業部輔導地方政府加速農業用地審查，與盤點可優先續行推動案件；將持續列管推動相關案件，拜訪地方政府尋求支持；要求開發業者須舉行說明會與在地民眾溝通，以取得共識，暨督促承商加速進行案場建置等。

| 2. 能源署為提高太陽光電案場申請設立程序透明度，及掌握案件進度，建置光電案件管控平臺，惟多數警示案件集中於特定行政審議程序，又預計導入資訊管理系統，其建置 表4 管控平臺部會行政程序審議屬警示（紅燈）案件情形 單位：件、月、％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部會行政審議階段 | 113年12月 |  |  | 114年3月 |  |  |
|  | 數量 | 審議期間 | 占比 | 數量 | 審議期間 | 占比 |
| 合計 | 9 |  | 100.00 | 29 |  | 100.00 |
| 經濟部－電業籌設 | － |  | － | 10 | 7.1～53.5 | 34.48 |
| 經濟部－施工許可 | － |  | － | 2 | 6.4～8.4 | 6.90 |
| 農業部－農地變更 | 2 | 12.8～15.6 | 22.22 | － |  | － |
| 農業部－容許使用 | 5 | 8.2～15.5 | 55.56 | 14 | 7.7～31 | 48.28 |
| 內政部－建築執照 | 2 | 12.1～23.6 | 22.22 | 2 | 13.6～27.3 | 6.90 |
| 內政部－特定區位 | － |  | － | 1 | 7.3 | 3.45 |
| 資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

進度亦未如預期：經濟部能源署（下稱能源署）為加速太陽光電發電設備建置速度，並提高太陽光電案場申請設立相關程序透明度，落實資訊公開性，及供政府、業者及民眾等相關利害關人掌握申請案件進度與作為決策依據，自113年10月起建立「光電大型案件管控平臺」（下稱管控平臺），透過經濟部、農業部、內政部及法務部等4個機關進行跨部會合作，聚焦各市縣政府所提報大型案件（逾20MW），以共同管考方式推動進度，另就進度異常之個案評估是否具不當風險，俾由法務部適時啟動查訪機制。經查，納入管控平臺之列管案件，係由案場業者按不同行政審議程序階段至平臺填報相關進度、辦理情形及遭遇困難等，並由各該程序督導部會協助精進，如有業者或地方政府未提供資料，則由能源署及各程序督導部會協助催繳。另為便於產生預警效果，如列管案件於各該行政審議階段超過預設時間，列為「黃燈」訊號之預警案件，若超過6個月以上或未於當月回報說明，則列為「紅燈」訊號之警示案件。據能源署提供管控平臺案件總表資料，截至114年3月底止，列管案件共計48件，裝置容量共計2,312.1MW，若按列管案場所處各該行政審議階段分析，其中「經濟部－電業籌設」、「經濟部－施工許可」、「農業部－容許使用」、「內政部－建築執照」及「內政部－特定區位」等審議階段，警示狀態為紅燈者，案件數量介於1件至14件間，占比介於3.45％至48.28％間（表4），各該審議期間分別介於7.1至53.5個月、6.4至8.4個月、7.7至31個月、13.6至27.3個月及7.3個月。又114年3月底管控平臺案件數量為48件，較113年底之19件，增加29件，約152.63％，且114年3月底各行政程序審議階段為紅燈案件計有29件，亦較113年底之9件，增加20件，約222.22％，顯示列管案件數量增加，且警示案件多集中於「電業籌設」及「容許使用」之行政審議階段。另能源署為提升管控平臺即時性並擴充系統功能建置，達到強化案場申請程序透明及政府部門橫向協調合作之目的，規劃於管控平臺導入資訊管理系統優化相關控管機制，原預計於114年4月完成建置電子化資訊系統，惟截至114年4月底止，該資訊系統尚處功能測試階段。經函請經濟部督促檢討改善，俾利掌握及管控案場推動進度。據復：能源署已訂定「太陽光電透明與協力行動方案」，以精進太陽光電申設程序並強化社會互動，另114年5月已完成「太陽光電資訊透明專區」初步規劃，又專區部分相關資料彙整及分析作業，涉及技術層面較為複雜，能源署為強化掌握及管控案場推動進度，先行人工方式彙整，作為過渡期間之管控，並同步督促廠商加速辦理系統開發事宜。

## （三）　能源署積極推動風力發電政策，有助達成淨零碳排目標，惟陸域風電完工裝置容量未達目標且部分案件已籌設多年尚未取得施工許可，又我國西部近海優選離岸風電場域開發漸趨飽和，且離岸浮動式風場示範計畫遲未定案，允宜研謀改善。

| 表6 截至113年底離岸風電3階段政策執行規劃時程 單位：GW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 策略階段 |  | 核配（完成） 裝置容量 | 規劃（完工） 併聯時程 |
| 合計 |  | 10.78 |  |
| 示範獎勵 |  | 0.24 | 已於108至110年間商轉併聯發電 |
| 潛力場址 |  | 5.50 | 109至115年 |
| 區塊開發 | 第3－1期 | 2.34 | 116至117年 |
|  | 第3－2期 | 2.70 | 117至118年 |
| 資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |

| 表5 截至114年3月底取得籌設或施工許可惟尚未完工陸域風電案件執行情形 單位：案、MW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 執行情形類別 | 許可效期 年度區間 | 案件數 | 規劃裝置容量 |
| 合計 |  | 11 | 143.60 |
| 僅取得籌設許可 | 108至115 | 5 | 86.40 |
| 取得籌設及施工許可 | 114 | 3 | 27.00 |
|  | 115至118 | 3 | 30.20 |
| 資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |

政府為達到2050年淨零碳排目標，積極推動再生能源發展，規劃至2050年再生能源發電占比逾60％，其中陸域風電部分，設定114年累計裝置容量目標1,200MW（百萬瓦）；離岸風電部分，設定114年累計裝置容量目標5.70GW（十億瓦），截至113年底止，離岸風機共安裝374座，總裝置容量3.04GW，陸域風電累計裝置容量927.40MW。又政府為擴大離岸風電設置場域，已於112年6月修正公布再生能源發展條例，刪除離岸風電設置範圍不超過領海12海浬之規定，以利建構開發浮動式離岸風場條件。經查執行情形，核有：1.經濟部能源署（下稱能源署）設定修正後陸域風電目標為113年959MW、114年979MW。截至113年底止，陸域風電累計裝置容量927.40MW，較目標值959MW不足31.60MW。另截至114年3月底止，已取得籌設或施工許可但尚未完工之陸域風電計畫計有11案，規劃裝置容量合計143.60MW（表5），其中施工許可期限於114年底者計3案，規劃裝置容量共27.00MW，114年底陸域風電預計最大累計裝置容量為954.40MW，較目標值979MW仍不足24.60MW。又上開未完工陸域風電計畫中，僅取得籌設許可者計5案，規劃裝置容量共86.40MW，截至113年底止，均已達籌設許可期限5年，惟仍未能進入施工階段，主要係涉及景觀、生態及民眾生活等問題所致，鑑於適宜設置陸域風電場域有限，允宜瞭解原因癥結，並協助解決，俾達成陸域風電裝置容量目標；2.據財團法人工業技術研究院104年間評估我國西部12浬領海範圍內，排除專用漁業權、海底管線、國防火砲射擊區等區域，離岸風電優選場址開發潛能計15.20GW。截至113年底止，示範獎勵、潛力場址、區塊開發等3個階段共累計核配（完成）離岸風電開發容量計10.78GW（表6），占上開優選場址開發潛能15.20GW之70.92％，又該等風場基於施工及開發成本考量，大多選擇離岸距離較近及水深較淺之風場進行開發，且區塊開發第3－2期選商，因部分業者開發區重疊，致總核配開發容量2.70GW，較預計容量上限3.60GW減少0.9GW，顯示近海離岸風場開發已漸趨飽和。另據能源署估計接續區塊開發第3－2期階段（併網時程117至118年）後，120至124年尚須可供開發之海域面積1,000餘平方公里，可增加離岸風電裝置容量約7GW，以利逐步達成離岸風電124年設定目標18.40GW，該等開發場域除須排除軍事演訓區、漁業作業、海底纜線（管線）等範圍，且須考量空間劃定與使用限制及碼頭航道等。為降低風電開發商自行規劃開發範圍缺乏明確案場資料，衍生大幅修改風場邊界，甚或縮減開發容量等，影響案場設置期程及發電效益，允宜檢討加強跨部會整合，並盤點潛在可供開發場址，以加速離岸風電開發；3.據能源署評估，我國離岸風電近海固定式風場之場址空間將於區塊開發第3－3期後漸趨飽和，若要持續擴大離岸風電開發量能，須往深水海域發展，逐步推動浮動式離岸風場開發。能源署為有效利用我國西部海域空間，提供更多再生能源電力，於111年8月召開浮動式風場示範規劃說明會，預估該等海域浮動式風電潛力場址面積約87至255平方公里，水深42至200公尺，最大裝置容量介於750MW到2,500MW間；嗣113年1月公布離岸風電浮動式風場示範計畫草案，預計開放2加1示範案場（圖3），規劃119年完工併聯，惟截至114年3月底止，能源署尚未公告浮動式離岸風場之細部獎勵計畫，

浮動式風場示範場址

圖3　離岸風電浮動式風場示範場址位置

資料來源：整理自能源署提供資料。

及已定案之示範計畫與電費費率，影響離岸風電浮動式風場之開發與發展等情事，經函請經濟部及能源署檢討改善。據復：1.依電業登記規則規定，業者申請電業籌設許可時應取得地方政府同意文件，並於規範期程內取得施工許可及完工，能源署於接獲業者反映申設過程遭遇困難時，將協助瞭解遭遇問題並給予必要行政協助；2.能源署持續與交通部航港局、農業部漁業署等機關盤點潛在可開發海域空間，並與臺灣港務公司持續規劃擴建碼頭量能，增加重件碼頭供業者使用，另請台灣電力公司規劃與辦理電網新建計畫，提供充足之併網點位及容量；3.經濟部已邀集業者召開浮動式離岸風電示範計畫草案說明座談會，並就獎勵機制廣納業者意見討論，將衡酌各界意見後研擬可行方案。

## （四）　能源署積極推動離岸風電潛力場址及區塊開發等作業，持續增加再生能源供給，惟總累計併網容量較預期減少且併網時程展延，部分風場執行進度落後，或尚未簽訂行政契約及企業購售電合約或取得外部融資等，允宜研謀改善。

經濟部能源署（下稱能源署）規劃以「先示範獎勵、次潛力場址、後區塊開發」3階段策略，逐步推動離岸風電設置，於104年7月公開36處潛力場址基本資料，啟動第2階段潛力場址開發作業，採取「先遴選、後競價」方式選商，核配5,500MW（百萬瓦）裝置容量，設定114年底前陸續完成設置；110年7月啟動第3階段區塊開發作業，規劃115至120年分3期釋出共9GW（十億瓦）辦理選商。截至114年4月15日止，潛力場址部分，已陸續完工併聯商轉發電9座案場（裝置容量計2.80GW）；區塊開發部分，完成第3－1期及第3－2期選商作業，計核配裝置容量5.04GW，預計完工併聯時程115至118年。經查執行情形，核有下列事項：

| 表7 離岸風力發電潛力場址各案風場設置情形 單位:MW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 風場名稱 | 實際完工日期 | 107年核配裝置容量（A） | 簽約後風機裝置容量（B） | 簽約與核配差異 （B-A） | 截至114年4月15日有效裝置容量 |
| 合計 |  | 5,500.00 | 5,336.20 | - 163.80 | 5,042.20 |
| 遴選小計 |  | 3,836.00 | 3,688.20 | - 147.80 | 3,394.20 |
| *海能 | 112/3/21 | 378.00 | 376.00 | - 2.00 | 376.00 |
| *允能一期 | 113/9/23 | 360.00 | 320.00 | - 40.00 | 320.00 |
| *大彰化東南 | 113/4/2 | 605.20 | 605.20 | － | 605.20 |
| *允能二期 | 114/2/3 | 348.00 | 320.00 | - 28.00 | 320.00 |
| *大彰化西南 | 112/9/13 | 294.80 | 294.80 | － | 294.80 |
| *彰芳一期 | 112/9/26 | 100.00 | 96.00 | - 4.00 | 96.00 |
| *彰芳二期 | 113/5/31 | 452.00 | 451.20 | - 0.80 | 451.20 |
| *中能 | 113/9/13 | 300.00 | 294.50 | - 5.50 | 294.50 |
| *西島 | 113/4/17 | 48.00 | 48.00 | － | 48.00 |
| 台電（離岸二期） | 建置中 | 300.00 | 294.50 | - 5.50 | 294.50 |
| 海龍二號（A） | 建置中 | 300.00 | 294.00 | - 6.00 | 294.00 |
| 麗威/海峽一期（註） | 廢止設置/解除契約 | 350.00 | 294.00 | - 56.00 | － |
| 競價小計 |  | 1,664.00 | 1,648.00 | - 16.00 | 1,648.00 |
| 海龍二號（B） | 建置中 | 232.00 | 224.00 | - 8.00 | 224.00 |
| 海龍三號 | 建置中 | 512.00 | 504.00 | - 8.00 | 504.00 |
| 大彰化西南 | 建置中 | 337.10 | 337.10 | － | 337.10 |
| 大彰化西北 | 建置中 | 582.90 | 582.90 | － | 582.90 |
| 註:1.麗威風場於107年4月經遴選核配350MW，嗣因飛安問題經廢止設置，110年8月由海峽一期遞補核配300MW。 2.*代表完工併聯。 3.資料來源:整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |  |

1.　潛力場址預計累計併網總容量較預期減少且併網時程展延，又部分案場進度落後：經濟部於107年4月及6月完成離岸風電潛力場址遴選及競價作業，分別核配3,836MW及1,664MW併網容量，合計5,500MW，規劃於114年底前依各契約規定時程完工併聯。經查，因國內離岸風電供應鏈技術學習曲線因素，原核配之海龍二號（B）等4座潛力競價風場（裝置容量1,664MW），延後至115年度完工併聯；原核配潛力遴選案場12座中之麗威風場（裝置容量350MW），因涉飛航安全疑義遭廢止設置同意文件，重新遴選後規劃裝置容量降為294MW，減少裝置容量56MW；另遴選及競價之15座風場（未含麗威及替代之海峽一期風場）中，計有10座風場，因業者依各風場條件選定適合風機機型，並配合風力機組之單機容量調整，計減少裝置容量107.80MW，以上合計減少裝置容量163.80MW，致潛力場址累計裝置容量目標由5,500MW降為5,336.20MW（表7）。另查，截至114年4月15日止，潛力場址已完工併網之案場計9案，裝置容量計2,805.70MW，另尚有台電（離岸二期）、海龍二號（A）、海峽一期等3案場建置中，須於114年底完工併網，惟海峽一期（裝置容量294MW）風場因尚未完成產業關聯方案審查等，經能源署於114年4月8日通知解除契約，致潛力場址累計裝置容量目標再降為5,042.20MW，又台電（離岸二期）風場，因多次招標未能決標、工作船隻故障，截至113年底止，工程執行進度較預計落後10.62％；海龍二號（A）風場因發生工安事件遭勒令停工，恐影響工程執行進度，經函請能源署檢討改善，俾利逐步達成目標裝置容量。據復：經濟部已於區塊開發行政契約新增取得施工許可後縮減裝置容量罰則，降低業者自行減少獲配裝置容量，另對於潛力場址階段尚未完工之風場，能源署透過定期管考掌握業者工程進度，並積極協助業者解決遭遇問題，如期達成114及115年完工併網目標。

2.　離岸風電區塊開發已完成2期選商，惟完成核配裝置容量較預計短少近1GW，第3－2期部分獲配容量風場尚未完成簽訂行政契約：能源署規劃離岸風電區塊開發容量之釋出及期程，分別為第3－1期分配3GW，115至116年完工併聯；第3－2期分配3GW，117至118年完工併聯；第3－3期分配3GW，119至120年完工併聯。經查，第3－1期於111年12月核配7座風場（分配容量3GW），原訂於112年5月17日前完成行政契約簽訂，惟屆期仍有加能及達天等2座風場，因業者財務規劃或認獲配場域未符經濟效益等因素，放棄開發資格，致實際簽約僅5座風場（裝置容量計2.34GW），且因國內離岸風電區塊開發風場建置面臨成本上漲、施工船隻短缺等，能源署於113年4月25日通案展延第3－1期風場完工併聯時程1年，由115至116年完工併聯，展延至116至117年。另第3－2期預計完成分配3.60GW（原規劃3GW，加計第3－1期剩餘容量0.6GW），惟因部分案場開發範圍重疊，於113年8月僅完成核配5座風場總容量2.70GW（圖4），且原訂於113年11月11日前完成行政契約簽訂，截至114年4月15日止，僅1案獲配容量0.80GW之風場簽訂行政契約，其餘4案獲配容量計1.90GW之風場（占核配容量70.37％），因尚未繳交履約保證金、案場規劃裝置容量未符規定、工期規劃不合理等因素，致未完成簽約，經函請能源署檢討改善，持續增加再生能源供給。據復：第3－2期5座案場截至114年5月19日止，已簽訂3案場計2,100MW核配開發容量，另2案場計600MW核配開發容量尚未簽訂行政契約部分，已廢止該等獲配容量。又能源署刻正研擬第3－3期選商機制、時程及分配容量中，對於第3－1期及第3－2期廢止獲配風場開發容量，將併入第3－3期或後續期別核配選商使用，俾利達成再生能源政策目標。

| 表8 截至114年3月底離岸風電區塊開發第3－1期辦理情形 單位：GW |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 風場名稱 | 獲配容量 | 完工併聯年度 |  | 簽訂CPPA及取得案場融資情形 |
|  |  | 原訂 | 展延後 |  |
| 合 計 | 2.34 |  |  |  |
| 海峽二期 | 0.30 | 115 | 116 | 辦理中 |
| 海鼎二期 | 0.60 |  |  |  |
| 渢妙風場 | 0.50 | 116 | 117 | 已完成 |
| 海盛風場 | 0.50 |  |  | 辦理中 |
| 環洋風場（註） | 0.44 |  |  |  |
| 註：1.「環洋離岸風力發電計畫」於112年10月23日更名為「蔚藍海彰化離岸風電計畫」。 2.資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |

3.　離岸風電區塊開發第3－1期簽約風場，僅1案完成融資作業，部分完工併聯時程較早案場，尚未完成簽訂企業購售電合約（CPPA）及取得融資，潛存未能如期完工風險：按我國離岸風電進入區塊開發階段，政府保證收購機制之躉購費率將退場，爰各案場開發商須與企業簽訂企業購售電合約（CPPA），確保作為取得專案融資之還款來源，以便取得案場融資，俾利風場後續施工作業，倘案場開發商未能取得融資，將影響案場執行進度。能源署於112年11至12月間陸續完成離岸風電區塊開發第3－1期5座風場簽約作業，總裝置容量2.34GW，其中據渢妙風場開發商評估，若要維持116年完工併聯，需在113年底完成融資作業，嗣114年3月間宣布，其發電容量已透過與企業簽訂CPPA完成銷售，且完成總額1,030億元之專案融資，將如期達成原訂116年完工併聯目標。經查，離岸風電區塊開發第3－1期之海峽二期及海鼎二期等2座案場，展延後完工併聯時程同為116年，完工併聯時間均早於渢妙風場1年（表8），然據能源署填復資料，截至114年3月底止，該2座風場仍尚在簽訂CPPA及取得案場專案融資中，不利啟動風場施工合約等作業，潛存未能如期完工併聯風險，經函請能源署檢討改善，俾確保風場如期完工。據復：持續透過定期管考會議，輔導並督促業者儘速完成CPPA簽署及專案融資，且於業者遭遇困難時提供及時行政協助；另已採取提高國家融資保證成數、鼓勵官股銀行參貸離岸風電等方式，協助業者解決建置成本上升、籌資不易等困難。

## （五）　政府積極發展再生能源，並改善太陽光電能源間歇性、空間需求等議題，惟間有儲能系統結合太陽光電發電設備之執行進度未如預期，或部分農地變更案件審認標準仍有疑義未決等情，允宜研謀善策妥處。

政府積極發展再生能源，太陽光電為重點發展項目之一，惟太陽光電屬於間歇性能源，併入電網後因電網頻率瞬間變化過大，易造成電力系統不穩定，又為擴大太陽光電設置規模，規劃推動建置儲能系統，並擴大盤點潛在案源、研議簡化行政程序等配套措施。經查執行情形，核有下列事項：

| 表9 截至114年3月底光儲競標得標案件建置情形 單位：件、MW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 競標期別 | 儲能系統併網期限 | 得標件數 | 裝置容量 | 已併網 | 建置中 |
| 合計 |  | 13 | 123.15 | 3 | 10 |
| 111年度第1期 | 112年12月18日 | 7 | 70.6 | 3 | 4 |
| 111年度第2期 | 113年 2月18日 | 2 | 6.97 | － | 2 |
| 112年度第1期 | 114年 1月 6日 | 3 | 26 | － | 3 |
|  | 114年 5月22日 | 1 | 19.58 | － | 1 |
| 112年度第2期 | 未有得標案件 |  |  |  |  |
| 113年度 | 競標結果尚未公告 |  |  |  |  |
| 註：1.112年度第1期競標案件，其中1件得標案件，能源署於該案結合標的取得電業籌設許可後，始於113年2月22日核發容量核配同意函，該儲能系統併網期限順延至114年5月22日，爰該儲能系統併網期限較其它得標3件案件延後。 2.資料來源：整理自能源署提供資料。 |  |  |  |  |  |

1.　能源署辦理太陽光電發電設備結合儲能系統競標作業，有助電力系統穩定，惟核配容量未與設定目標及推動期程配合，且多數得標案場因施工量能不足或民眾陳抗停工等，執行進度未如預期：經濟部能源署（下稱能源署）於111年6月、112年6月訂定儲能系統結合太陽光電發電設備中華民國111、112年度競標及容量分配作業要點（下稱111、112年度競標要點），並於113年11月公告太陽光電發電設備結合儲能系統競標及容量分配作業要點，以作為各該年度競標作業之依據。經查，截至114年3月底止，能源署已辦理5次公開競標（111年度2次、112年度2次、113年度1次），除113年度競標結果尚未公告外，其餘4次得標案件計有13件，儲能系統容量123.15MW（百萬瓦），僅達成114年度目標容量500MW之24.63％；又113年度競標作業之分配容量亦僅為35MW，全數納入亦無法達成114年建置目標。另依111、112年度競標要點第7點第1款規定，儲能系統應於得標結果公告之日起13個月內完工併網，或儲能系統應於得標申請人收受儲能系統容量核配同意函之次日起15個月內完工併網。惟111年度第1期競標結果於111年11月18日公告，儲能系統併網期限為112年12月18日，然該期得標案件計7件（容量70.6MW），除3件（容量30.5MW）完工併網外，其餘4件（容量40.1MW），截至114年3月底止，均尚在建置中（表9），至少逾併網期限15個月以上；111年度第2期得標案件計2件（容量6.97MW），儲能系統併網期限為113年2月18日，均尚在建置中，截至114年3月底止，至少逾併網期限13個月以上；112年度第1期得標案件計4件，除1件儲能系統（容量19.58MW）併網期限為114年5月22日，尚未屆期外，其餘3件（容量26MW）均已屆併網期限（114年1月6日）仍未完工，顯示多數得標案件建置進度均有落後。經函請能源署研謀善策妥處，加速光儲案場建置期程，俾利強化電力系統穩定性。據復：目前儲能成本已有逐年下降趨勢，為避免加重台灣電力公司財務負擔，爰依最新情勢務實推動，預計至114年底核配儲能容量累計達200MW。

2.　放寬特定條件農業用地使用目的，有助再生能源政策推動，惟部分農地變更案件審認標準未定，或部分業者利用不實文件申請案場許可仍有疑義未決：農業部為有效避免農地破碎及相關使用爭議，於109年7月28日修正農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點（下稱農變要點），新增第7點之1規定，變更使用面積未達2公頃（下稱小二甲），除為自然地形或其他非農業用地所包圍、夾雜之零星農業用地，或屬109年7月31日前經台灣電力公司核准再生能源發電設備併聯審查意見書或行政院核定「109年太陽光電6.5GW達標計畫」列管有案之太陽光電專案推動區域（下稱達標計畫列管有案區域）外，不同意變更使用。能源署為加速推動太陽光電設施建置及認定納列達標計畫列管有案區域之範圍，分別於110年9月15日及10月14日舉辦農地變更型光電推動研商會議，與地方政府達成共識，建立3種可供審認樣態，包括於109年7月31日前，函詢地政機關且附明確土地清冊；經台灣電力公司受理審查且農地變更土地已有明確範圍；具土地整合之直接或間接佐證證據等3種態樣據以審認。經據能源署提供資料，臺南市政府受理審查以「具土地整合之直接或間接佐證證據（取得地主土地使用同意書）」第3種態樣之農地申請變更編定為特定目的事業用地案者，尚有9家公司，惟因媒體報導涉嫌以填具不實日期之土地使用同意書申請小二甲案件後，臺南市政府於113年7月19日函詢行政院有關農業用地申請變更編定為同區特定目的事業用地作太陽光電發電系統使用共71案，可否依據110年9至10月間會議所建立之3種審認樣態續審，經行政院秘書長於113年7月26日函請經濟部研議辦理，嗣經濟部及農業部於113年11月25日召開農業綠能研商會議，因對於農變要點第7點之1所列但書規定情形尚待確認，或各地審查標準未具共識等，經決議臺南市政府函詢事項暫不審查。另經統計，有關取得小二甲案件之工作許可證者計430件，其中不乏以不實土地使用同意書取得申請許可，為避免諸多農地變更特定用途時衍生使用爭議及後續相關司法偵查案件，經函請能源署研謀善策妥處。據復：已函請台灣電力公司於法院判決及經濟部核發電業執照前，禁止支付任何電費，另請臺南市政府確認七股地區電業籌設申請案興辦事業計畫審查之妥適性，能源署後續將俟法院判決結果再予辦理。

## （六）　能源署推動深度節能行動方案，有助提高能源使用效率，惟歷時已逾6個月，僅完成診斷改善方案初步規劃，且未訂定管控機制，又部分地方政府仍未完成年度計畫結案作業，影響執行量能，允宜研謀改善。

行政院為實踐我國2050淨零轉型目標，於113年8月院會通過深度節能推動計畫，分別規劃提升節電目標、擴大投資抵減適用範圍、協助導入能源技術服務業（ESCO）及家電汰舊換新補助等措施，預計4年投入353億元，可促進節電206億度、並帶動節能投資3,266億元。經濟部能源署（下稱能源署）並據以提出深度節能行動方案，採3階段推動，輔以4步驟推進，建立標準化輔導模式。經查執行情形，核有下列事項：

圖5　深度節能行動方案3階段及4步驟

資料來源：整理自能源署提供資料。

1.　推動深度節能行動方案歷時逾6個月，僅完成診斷改善方案初步規劃，且未訂定管控機制：能源署辦理深度節能行動方案，規劃由十大公營帶頭、九大部會齊節能、產業住宅全面擴散等3階段推動，先由專業團隊掛表診斷及研提改善方案，並由產學研專家顧問群確認方案內容，再導入ESCO分析及購置節能設備，最後實地檢驗成效等4步驟推進（圖5）。經查，能源署已自113年9月起，分由台灣電力公司及財團法人台灣綠色生產力基金會等單位至九大部會、公營事業診斷用電情況及研提改善方案，截至114年3月底止，已全數完成379戶診斷，並提供照明、空調及馬達等高耗能設施之改善方案。依能源署提出之深度節能行動方案所示，節能改善成效目標須藉由4步驟推進，惟未訂定各步驟推進期程，推進結果，僅第1步驟即歷時逾6個月，後續尚有確認方案內容等3個步驟待執行，且需視各機關單位預算編列情形，方可進行採購招標作業，及導入ESCO協助汰換設備，且機關申請補助經費，另須依節能績效保證專案示範推廣補助要點規定，提出節能績效保證計畫及完成節能績效量測驗證報告書等程序，恐增加計畫推動期程。鑑於九大部會及公營事業之379戶具帶頭示範效果，可展現用戶、ESCO及政府三方協力過程與成果，後續將經驗模式擴散至各產業，方能具體落實節能，惟深度節能行動方案未訂定各單位控管期程，影響管控節能行動方案設定之省電量、電費及投資金額等目標之達成，經函請能源署研謀善策妥處。據復：已訂定九大部會所屬379家公營事業管考期程及建立專責窗口，每週定期追蹤各部會所屬機關辦理情況，並回報執行進度，另視執行進度，由經濟部召開會議，進行進度檢討及解決遭遇困難。

2.　推動節能治理與推廣計畫，部分地方政府提案計畫經審查結果連年居末三名，或仍未完成年度計畫結案作業：經濟部為推動節能減碳工作及維繫中央與地方政府節電夥伴關係，辦理直轄市、縣（市）政府節能治理與推廣計畫（下稱節能治理與推廣計畫），以加強推動服務業及住宅部門節電工作，並訂定直轄市縣（市）節電夥伴節能治理與推廣計畫補助作業

表10　節能治理與推廣計畫審查情形—末三名

單位：分

| 得分排序 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 縣市 | 平均得分 | 縣市 | 平均得分 | 縣市 | 平均得分 |
| 20 | 基隆市 | 75.1 | 花蓮縣 | 76.6 | 基隆市 | 71.22 |
| 21 | 花蓮縣 | 74.4 | 連江縣 | 76.3 | 彰化縣 | 71.67 |
| 22 | 彰化縣 | 74.0 | 基隆市 | 75.4 | 花蓮縣 | 71.22 |

資料來源：整理自能源署提供資料。

要點。依該要點第3點規定，由能源署組成審查小組，依審查結果給予補助，節能治理與推廣計畫提案獲評特優、優等及甲等者，最高補助分別為1,000萬元、700萬元及500萬元。經查，111至113年度節能治理與推廣計畫，由能源研究發展基金分別支應1億元、1億5,000萬元及1億5,000萬元，用以補助地方政府辦理能源消費調查研究、節電稽查輔導、示範推廣及能源弱勢關懷等地方節電基礎工作及因地制宜事項，以提升用電效率，惟基隆市及花蓮縣提案計畫經審查小組評分結果，連續3年居末三名（表10）。另查，各市縣政府辦理112年度節能治理與推廣計畫，其中新竹市及花蓮縣計畫執行期程分別至112年12月31日及113年4月30日屆期，經多次展延至114年1月31日及同年2月28日，據述主要係配合勞務採購作業、觀光旅宿季節及驗收結算作業等所致，惟花蓮縣至114年2月25日始完成結案作業，另新竹市迨至114年4月16日止，仍未完成計畫驗收及結算，並刻正辦理計畫修正展延期程，恐排擠其他年度執行量能，影響節電成效，經函請能源署研謀善策妥處。據復：114年已規劃針對輔導需求之縣市，辦理2場次輔導會議，並邀集專家及同儕辦理縣市輔導、分享，協助受輔導縣市精進節電作為，另考量地方政府行政作業程序及預算編列時程，已修正補助機制，以利地方政府於次年度完成預算編列與計畫準備，降低展延風險，避免對後續年度推動量能造成排擠。

## （七）　政府致力推動國際經貿關係之拓展，有助爭取出口產業對外貿易立足點平等，惟洽簽加入區域經濟整合協定10餘年，並已提出申請加入CPTPP逾3年，尚待持續推展，又ECFA貨品貿易出口值逐年減少，且遭中止部分清單產品關稅優惠，允宜研謀因應妥處，俾強化國際經貿關係與提升產業競爭力。

| 政府因應近10餘年來全球區域經濟整合潮流，為爭取出口產業對外貿易立足點平等，積極參與國際經貿組織及推動簽訂相關區域經濟整合協定；另政府為穩定兩岸經貿發展，於99年6月29日與中國大陸洽簽「海峽兩岸經濟合作架構協議」（簡稱ECFA），惟中國大陸於113年1月及6月中止146項早期收穫清單產品關稅優惠。經查政府推動加入區域經濟整合洽簽及執行ECFA情形，核有：1.近10餘年來各國紛紛洽簽區域或雙邊經濟合作協議（Economic Cooperation Agreement, ECA）或自由貿易協定（Free Trade Agreement, FTA），政府因應此國際潮流，積極推動加入區域經濟整合。據經濟部國際貿易署（下稱國貿署）提供資料，截至113年底止，已與我國簽署ECA或FTA仍生效者，計有9個國家或地區，113年度已簽署協定貿易額占我國整 表11 我國及主要貿易競爭國ECA或FTA貿易覆蓋率 單位：％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 國家 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 中華民國 | 8.86 | 9.00 | 8.19 | 8.25 | 8.02 |
| 新加坡 | 94.09 | 95.44 | 95.08 | 94.19 | 94.43 |
| 韓國 | 71.18 | 71.79 | 76.97 | 77.94 | 76.88 |
| 日本 | 49.76 | 50.80 | 77.59 | 78.75 | 78.88 |
| 資料來源：整理自國貿署提供資料。 |  |  |  |  |  |

體貿易額之8.02％，且為近5年度（109至113年度）最低，並低於我國貿易競爭國新加坡之94.43％、日本之78.88％及韓國之76.88％（表11），倘加計洽簽中協定貿易額，亦仍僅占我國整體貿易額之27.70％。又據行政院經貿談判辦公室公開資料，跨太平洋夥伴全面進步協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），為自由化程度最高，涵蓋經濟量體最大之貿易協定之一，截至114年4月底止，成員國共12個，占全球GDP約13％，其成員國多為我國重要貿易夥伴，占我國國際貿易總額約25.14％，政府雖於110年9月22日向紐西蘭政府遞交加入CPTPP申請書，惟已逾3年，仍無進展，允宜督促持續就具洽簽潛力之國家強化雙邊良好互動關係，以利通過CPTPP入會審查，及提升我國整體貿易競爭力；2.政府為兩岸經貿穩定發展及因應全球區域經濟整合趨勢，於99年6月29日與中國大陸洽簽「海峽兩岸經濟合作架構協議」（簡稱ECFA），其中貨品貿易早期收穫清單產品（下稱早收產品）自100年1月1日起分階段實施關稅優惠，並於102年1月降至零關稅，早收產品（含農工產品）共539項。據海峽兩岸經濟合作架構協議官網公開之ECFA執行情形，近5年度（109至113年度）我國出口至中國大陸早收產品出口值介於149億餘美元至252億餘美元間，111至113年度均呈負成長，分別為負18.76％、負23.00％、負5.53％（圖6）。又中國大陸分別於113年1月1日、同年6月15日起中止12項、134項，共146項（均為工業產品）早收產品關稅優惠，經濟部產業發展署（下稱產發署）已於112年10月邀集相關產業公會與業者舉辦座談會，

圖6　ECFA早收產品出口至中國大陸情形

研擬協助產業研發高值化產品、出口拓銷分散市場，及運用疫後特別預算補助業者朝低碳化、智慧化轉型等措施，鑑於中國大陸已二度中止早收產品關稅措施，允宜就未中止產品加強溝通瞭解，並及早因應相關預防措施，及強化出口拓銷措施，協助受影響產業有效分散出口市場，以降低衝擊等情事，經函請經濟部督促研謀妥處。據復：1.將持續透過雙邊及多邊場域加強與CPTPP成員國溝通，並強化與成員國產學研界交流互動，以提高成員國對我案輿論支持聲量；2.經濟部於114年度規劃「協助產業提升競爭力布局海外市場計畫」，以研議補助機制，提升產業競爭力，加速全球市場多元布局並降低對單一市場依賴風險。

## （八）　經濟部及所屬為因應疫後振興發展，協助業者朝低碳化及智慧化發展，惟製造業申請低碳化案件比率或補助計畫預算執行率未如預期，又受諮詢輔導業者申請補助意願偏低，另辦理市集轉型升級計畫部分補助資源過度集中及計畫策略有重複之虞，線上購物網站部分生鮮產品未依規定明確標示資訊等情，允宜檢討妥處。

經濟部及所屬為協助製造業於新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情後升級轉型，並加速各縣市政府轄管市集（含市場、夜市、攤集區）疫後復甦，於中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算（下稱疫後特別預算）項下辦理「推動產業及中小企業升級轉型計畫」及「推動傳統市集攤舖疫後強化產業體質升級轉型計畫」（下稱市集升級轉型計畫），期協助轉型升級，強化經營競爭力。經查執行情形，核有下列事項：

圖7　受理及核定製造業業者申請智慧化及低碳化升級轉型補助情形

智慧化

7,357家

（67.80％）

低碳化

3,494家

（32.20％）

低碳化

1,379家

（31.88％）

智慧化

2,946家

（68.12％）

資料來源：整理自產發署提供資料。

1.　產發署為因應疫後全球經濟挑戰，協助業者朝低碳化及智慧化發展，惟製造業申請低碳化案件比率偏低：政府為協助製造業於新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情後升級轉型，於疫後特別預算編列經費110億8,394萬餘元，辦理「推動產業及中小企業升級轉型計畫」，執行期程為112至114年，期透過補助創新研發，提供諮詢診斷與輔導服務等，強化產業韌性及競爭力。經查，經濟部產業發展署（下稱產發署）為協助製造業業者朝低碳化及智慧化發展，透過「補助中小型製造業（經常僱用員工數10人以上）低碳及智慧化升級轉型個案補助」、「以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助」，及「納管工廠低碳及智慧化基礎轉型個案補助」等模式，協助業者低碳化及智慧化轉型，截至114年3月底止，產發署受理業者申請補助案件共10,851家，惟申請案件側重於智慧化7,357家，占比67.80％，低碳化僅3,494家，占比32.20％；又申請案件經產發署審查核定者共4,325家，其中智慧化2,946家，占比68.12％，低碳化僅1,379家，占比31.88％（圖7），顯示整體低碳化案件比率偏低，不利協助業者低碳轉型，經函請產發署檢討改善。據復：因疫後特別預算補助措施均已截止受理，部分仍在執行中之補助個案，將持續督促並協助業者依計畫期程完成相關轉型工作，爾後亦將持續編列預算協助產業達成淨零轉型目標。

| 表12 廠商參與諮詢診斷及申請獲補助情形 單位：家、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 年度 | 參與諮詢診斷家數（A） | 申請補助 |  | 核定補助 |  |
|  |  | 家數 （B） | 比率 （B/A×100） | 家數 （C） | 比率 （C/B×100） |
| 合 計 | 782 | 170 | 21.74 | 99 | 58.24 |
| 112 | 369 | 67 | 18.16 | 41 | 61.19 |
| 113 | 413 | 103 | 24.94 | 58 | 56.31 |
| 資料來源：整理自中企署提供資料。 |  |  |  |  |

2.　中小及新創企業署為減緩疫情對中小企業衝擊，補助製造業進行低碳化及智慧化升級轉型，惟補助計畫預算執行率未及6成，又受諮詢輔導業者申請補助意願偏低，且計畫效益指標之訂定尚待精進：經濟部中小及新創企業署（下稱中企署）於疫後特別預算辦理「推動中小型製造業升級轉型計畫」，執行期程為112年4月至114年底，計畫總經費6億7,200萬元。截至113年底止，該計畫累計分配預算5億3,300萬元，累計實支數2億9,038萬餘元，預算執行率僅54.48％，主要係申請補助案件未如預期所致。另因該計畫補助對象為9人以下之中小型製造業，規模及營運量能較小且製程單純，尚無升級轉型需求，或自籌款恐造成資金周轉困難，業者申請補助意願偏低，113年度申請補助案件367件，較112年度之440件減少73件，約16.59％；又中企署為協助中小型製造業導入低碳化及智慧化相關技術、設備及管理機制，與財團法人工業技術研究院等4家財團法人合作提供諮詢轉介、訪視、診斷等輔導服務，截至113年底止，已完成782家業者諮詢診斷服務，惟經諮詢診斷後提出申請補助升級轉型者計170家（表12），僅占參與諮詢診斷業者之21.74％，又提出補助申請之170家業者中，獲核定補助者僅99家，約占申請家數之58.24％，顯示受諮詢診斷服務業者申請補助進行設備升級轉型之意願偏低，且申請補助之業者近半數未通過計畫審議。復查，依中小型製造業低碳及智慧化升級轉型補助作業申請須知附件B載列，申請補助廠商至少應提供2項低碳化或智慧化技術效益，惟經分析54案已結案廠商之申請計畫書及結案報告，計有27案結案廠商之效益指標預計值與實際值均相同，中企署未進一步瞭解相關緣由，並確實檢視廠商達成效益之真實性；又該署尚未要求廠商於申請書填列低碳化或智慧化案件預期效益之必要指標，或統一訂定效益指標達成之平均執行期間，難以衡量整體計畫實質減碳成效及提升智慧化效益，經函請中企署研謀妥處。據復：為促進補助作業之申請量能，已持續與產業公協會合作辦理聯合說明會，並積極參與相關產業展覽活動，另將檢討現行申請與審查機制，強化效益指標填列規範，增列具量化依據之必要指標及統一效益檢視期間，並提供產業參考範例，以提升指標設定品質，亦將強化後續查核與驗證機制，以確保政策資源運用效益。

表13　輔導（補助）部分公有市集於升級轉型計畫與品質提升計畫辦理美學導入情形

單位：新臺幣千元

| 市集名稱 | 112年度市集升級轉型計畫 |  | 113年度品質提升計畫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 經費 | 輔導內容 | 經費 | 補助內容 |
| 合 計 | 5,000 |  | 40,020 |  |
| 南投市公有市場 | 2,000 | LOGO、吉祥物、廣告語及招牌設計、外部招牌美化、內部環境以插畫美化 | 14,500 | 採光罩 |
| 澎湖縣北辰公有市場 | 1,500 | 市場外牆插畫、重新製作攤位招牌 | 15,000 | 美化市場招牌LOGO、製作動線指示牌、攤位業種以顏色區分 |
| 連江縣介壽獅子市場 | 1,500 | 1樓攤商營業招牌及分區告示牌、2樓入口歡迎詞招牌、階梯排隊引導貼紙 | 10,520 | 設置特色造型牌樓或拱門、採光罩更新及電子布告欄 |

資料來源：整理自商發署提供資料。

3.　商發署辦理市集升級轉型計畫輔導公有市場辦理美學導入及示範攤舖改造，惟部分公有市場先後於不同計畫辦理美學項目，恐有政府投入資源過度集中及計畫策略重複之虞，另建置線上購物網站之部分生鮮產品未依規定明確標示原產地及有效日期：經濟部商業發展署（下稱商發署）於疫後特別預算辦理市集升級轉型計畫主要工作項目為市集美學導入及攤舖位優化，以協助傳統市集整體形象升級，並提高市集美學質感，截至113年底止，累計分配預算數3億3,333萬餘元，累計實現數2億7,833萬餘元，執行率83.50％。經查執行情形，核有：（1）政府為滿足消費新型態需求，以中央統籌分配稅款補助地方政府辦理公有零售市場及列管夜市環境品質提升計畫（下稱品質提升計畫），計畫執行期程為113至114年度，總經費3億元。按商發署辦理品質提升計畫補助經費審查作業時，針對審核通過補助之29處市場或夜市，均加註建議導入「整體美學設計」意見，惟未考量已於112年度市集升級轉型計畫核撥之3處市場150萬元至200萬元不等之經費，辦理招牌美化、設置告示牌或公布欄、外牆插畫等（表13），仍於113年度之品質提升計畫核撥採光罩、美化市場招牌、設置特色造型牌樓等美學導入經費，恐有政府投入經費過度集中於同一市集相似項目，及各計畫間有執行策略與標的雷同之虞；（2）按衛生福利部於106年12月25日公告「以通訊交易方式訂定之食品或餐飲服務定型化契約應記載及不得記載事項」壹、三、（一）企業經營者應提供下列資訊：「1.品名；2.內容物名稱及淨重、容量或數量；3.食品添加物名稱；4.製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址；5.原產地（國）等。」商發署為協助傳統市集實現管理與提升營運效能，並促使其持續發展與創新，於新型冠狀病毒肺炎（COVID—19）疫情期間建置「線上菜市仔·夜市仔」網站，惟該購物網站所販售之生鮮食品，包含各類肉品、海鮮、蔬果、米食穀物及相關熟食等，陳列產（商）品多僅列示品名，部分甚僅提供攤舖照片而未提供食品照片，或未於網頁詳實列載原產地、製造日期及有效日期等應記載事項，除不利滿足民眾線上購物需求外，並恐有違反法規之虞等情事，經函請商發署檢討改善，俾使政府資源發揮最大效益。據復：（1）2項計畫之輔導及補助施作與範圍有所不同，未來於計畫審核和資源分配上，將加強與市場及地方政府協調溝通，確保政府資源分配發揮最大效益；（2）該購物網站已完成因防疫措施帶來營運衝擊之階段性任務，已先將所有商品下架，後續將視消費者與市場需求調整計畫網站內容。

## （九）　辦理法人科專計畫深耕產業關鍵核心技術與布局新興前瞻科技，惟技轉案件多處於技術修正與研發階段，或未持續追蹤技轉成果應用情形，又補助辦理六大核心戰略產業研發，取得之專利尚待應用者仍多，允宜督促研謀檢討妥處，俾帶動產業創新發展。

經濟部為推進國內產業創新能量及加速升級轉型發展，整合運用法人研究機構、產業界、學術界之豐厚研發能量，深耕產業關鍵核心技術及布局新興前瞻科技，辦理科技研究發展專案計畫（下稱科專計畫），113年度科專計畫預算數154億餘元，計補助21個財團法人研究機構辦理194項計畫。經查執行情形，核有下列事項：

1.　辦理法人科專計畫研發成果技術移轉滿意度調查，技轉案件多處於技術修正與研發階段，未正式應用至製程，復未持續追蹤應用情形，難以有效掌握技術轉化為商業生產現況：經濟部為掌握法人科專計畫之推動現況，針對前一年度計畫研發成果技術移轉（下稱技轉）案件之合作廠商辦理滿意度問卷調查，作為未來發展方向之參考。依該部110及111年度滿意度調查報告（分別於111年12月及112年12月提出），共對2,313家技轉廠商（或案件）進行問卷調查，其中「目前技轉成果所處階段」問項係分為「僅作為專利布局」（第1階段）、「尚未確定是否應用本次技轉成果」（第2階段）、「仍在進行技術之修正與研發」（第3階段）、「正在進行臨床試驗階段（醫藥品類）」（第4階段）……等7階段及其他，惟調查統計結果，技轉現狀處於第1至第4階段，未正式應用至產品者，計1,200案，約占全部技轉案（回收問卷2,005份）之6成（59.85％）；又經濟部僅於技轉次年度追蹤案件之成果應用情形，未於以後年度持續掌握商業化情形，難以有效掌握技術轉化為商業生產現況，經函請經濟部研謀檢討改善。據復：業增加對法人科專技轉案件進行後續效益追蹤問卷調查，以瞭解廠商與研究機構合作現況及未來布局，問卷新增產出之具體效益、衍生之附加價值、提供之後續服務等調查問項，以掌握廠商對於技轉成果商品化之滿意度，並反饋研究機構，進而成為後續研究發展之參考對策。

2.　配合政府產業政策，110年度起於法人科專計畫辦理六大核心戰略產業研發補助，惟取得之專利尚待應用者仍多：依科學技術基本法第5條第1項規定：「政府應協助公立學校、公立研究機關（構）、公營事業、法人或團體，充實人才、設備及技術，以促進科學技

表14　110至113年度科專計畫辦理六大核心戰略產業取得專利應用情形

單位：項、％

| 產業別 | 計畫項數 | 獲得專利 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （A） | 應用 （B） | 比率 （B/A×100） |
| 合計 | 25 | 570 | 138 | 24.21 |
| 國防及戰略 | 2 | 22 | 4 | 18.18 |
| 資安卓越 | 3 | 17 | 10 | 58.82 |
| 資訊及數位 | 14 | 510 | 120 | 23.53 |
| 綠電及再生能源 | 1 | 6 | － | － |
| 臺灣精準健康 | 5 | 15 | 4 | 26.67 |

資料來源：整理自經濟部提供資料。

術之研究發展。」同條第3項規定：「為推廣政府出資之應用性科學技術研究發展成果，政府應監督或協助第一項執行研究發展之單位，將研究發展成果轉化為實際之生產或利用。」經查，政府為掌握後疫情時代全球供應鏈重組先機，自110年度起，推動「資訊及數位產業」等六大核心戰略產業，其中經濟部就國防及戰略、資安卓越、資訊及數位、綠電及再生能源及臺灣精準健康等5大產業，辦理25項科專計畫，110至113年度預算數97億餘元，截至113年9月底止，累計執行數92億餘元，其研發成果共取得570項專利（表14），惟尚未應用者計有432項（75.79％），應用者計有138項（24.21％）。其中，屬綠電及再生能源產業項下之大功率電力轉換系統研發1項計畫，112及113年度共取得專利6項，均尚未應用；另資訊及數位產業項下之智慧車輛關鍵技術與自動駕駛系統開發等14項計畫，自110年度起已陸續取得510項專利，惟僅應用120項，約占23.53％，尚未應用之390項專利中，甚有131項係自110年度取得，已歷3年餘。經函請經濟部督促研謀妥處，以帶動產業創新發展。據復：因綠電及再生能源等前瞻新領域技術，需深入驗證其成熟度與可行性，短期不易技轉，後續將隨著應用商機明確而有所提升；未來亦將持續強化推廣應用，並透過計畫管理與績效評估嚴格把關，提升研發成果運用。

## （十）　產發署配合我國淨零轉型政策，持續推動相關減碳事宜，惟間有工業部門汽電共生鍋爐機組低碳轉型仍待解決天然氣供氣問題、推動電動機車產業發展成效未如預期，或部分潛力場址風場產業關聯生產項目進度落後等情，允宜研謀善策妥處。

經濟部為接軌國際減碳排放趨勢，配合政府溫室氣體減量目標，自110年度起續推動第二期製造部門溫室氣體排放管制行動方案（期程為110至114年度，下稱第二期行動方案），並由經濟部產業發展署（下稱產發署）擔任幕僚單位，產發署為引導整體製造部門產業升級轉型及朝向無碳化目標，持續推動各項產業淨零排放相關計畫。按經濟部113年11月提出之第二期行動方案112年度成果報告所載，111年度我國製造部門溫室氣體排放量為145.4百萬公噸CO2e，已於目標值154.6百萬公噸CO2e範圍內，亦較110年度製造部門排放量154.7百萬公噸CO2e，減少9.3百萬公噸CO2e。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 持續推動減碳創新計畫，惟部分汽電共生業者燃煤機組尚待規劃導入低碳燃料替代，且產業自願減量平均每件減碳成效呈下降趨勢：產發署為因應國際減碳排放趨勢，及配合政府推動2050淨零排放目標，於110至113年度工業減碳創新行動計畫項下委外辦理「製造部門低碳生產推動計畫」，截至113年底止，累計執行數1億1,739萬餘元，期擴大推廣使用低碳潔淨燃料，加速國內產業低碳轉型。經查執行情形，核有：（1）產發署為協助國內製造業者低碳生產，降低空污及碳排放量，於112年度完成蒐集及彙整國內製造部門汽電共生業者低碳燃料替代調查，作為研擬汽電共生廠低碳燃料替代推動策略與配套措施之參考。據該署提供資料，截至110年底止，我國合格汽電共生系統裝置業者共79家，經就隸屬製造部門且主要燃料為燃料煤之26家工廠（機組57部、裝置容量250萬餘瓩、每年用煤量801萬餘公噸）進行調查結果，機組已完成改善者10部、已規劃改善者26部、執行中者1部、汽電機組熱源為廢熱或沼氣者3部，及尚無改善規劃者17部，主要係因台灣中油公司無法提供足量天然氣及無天然氣管線延伸至廠區、替代燃料煤之生質能或固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF）等料源不穩等所致。又高雄市政府於109年9月宣布加入國際脫煤者聯盟，規劃高雄地區汽電共生業者須於114年完成汽電共生設備脫煤，產發署爰於113年間針對上開未規劃改善17部機組之業者進行訪視輔導，其中位於高雄地區之4部機組（每年燃煤使用量105萬餘公噸）已規劃於116至118年間辦理改善，惟非位於高雄地區之13部機組（每年燃煤使用量274萬餘公噸），截至114年3月底止，產發署仍未掌握業者後續規劃改善情形；另已規劃改善26部機組中，部分機組規劃於112年底前完成改用固體再生燃料（SRF），惟113年度及114年度截至3月仍有投入燃煤量共14萬餘公噸，顯逾期未完成鍋爐改善；（2）產發署為協助產業因應減碳挑戰與低碳轉型，推動產業溫室氣體自願減量工作，於94年12月與全國工業總會及能源密集產業簽署自願減量協議，自95年起推動第1期（95至99年度）自願減量工作，嗣為持續擴大推動自願減量工作，陸續推動第2期（100至104年度）、第3期（105至109年度）及第4期（110至114年度）自願減量工作。據該署提供資料，截至113年底止，產業溫室氣體自願減量採取措施件數達30,172件，減碳量合計2,073萬餘 表15 截至113年底產業溫室氣體自願減量執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：萬公噸CO2e、件、公噸CO2e/件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期別 年度 項目 | 合計 | 第1期 （95至99） | 第2期 （100至104） | 第3期 （105至109） | 第4期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 小計 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 減碳量（A） | 2,073.67 | 484.67 | 596.12 | 501.12 | 491.68 | 121.23 | 115.64 | 120.55 | 134.24 |
| 減量措施（B） | 30,172 | 2,684 | 4,754 | 10,460 | 12,274 | 2,573 | 3,082 | 3,410 | 3,209 |
| 平均每件措施減碳量 （A/B×10,000） | 687.29 | 1,805.80 | 1,253.94 | 479.16 | 400.59 | 471.18 | 375.24 | 353.54 | 418.33 |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公噸CO2e，平均每件減碳量為687.29公噸CO2e，惟經依各期減碳結果分析，第1期至第4期（截至113年底）產業溫室氣體自願減碳量平均每件分別為1,805.80、1,253.94、479.16及400.59公噸CO2e，呈下降趨勢（表15），平均每件減碳量由95年度之1,356.56公噸CO2e，降至113年度之418.33公噸CO2e，平均每件減少938.23公噸CO2e，降幅達69.16％，產業溫室氣體自願減量成效恐有逐步降低趨勢等情事，經函請經濟部督促研謀善策妥處。據復：（1）將透過114年度計畫，持續掌握汽電共生業者規劃進度，分析其技術可行性、天然氣供應穩定度及相關挑戰，視需要提供後續訪視與輔導。另業者已向環境部提出自主減量計畫書，擬以新增生質能燃料，依據使用後鍋爐情形，逐年提高用量進行改善，後續視業者需求予以必要協助；（2）將持續透過提供技術輔導資源，及依修正後產業創新條例第10條之1規定，新增人工智慧與節能減碳項目等，引導產業溫室氣體減量作為。

| 表16 113年度產發署電動機車產業計畫推動情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、站、家、％ |  |  |  |  |
| 績效指標 | 衡量標準 | 目標值（A） | 實際值（B） | 達成率 (B/A×100) |
| 補助購買電動機車 | 補助民眾購買電動機車輛數 | 117,000 | 69,165 | 59.12 |
| 補助建置能源補充設施 | 補助業者建置能源補充設施站數 | 1,063 | 280 | 26.34 |
| 機車行轉型輔導 | 機車行試乘車購置補助家數 | 3,500 | 669 | 19.11 |
|  | 機車行維修診斷工具補助家數 | 4,500 | 4,145 | 92.11 |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |

2.　推動電動機車產業發展，有助達成淨零轉型目標，惟113年度執行計畫績效指標未達目標值，非六都能源補充設施佈建比率呈逐年下降趨勢，且國產電池芯使用比率偏低：按政府為接軌國際淨零排放趨勢，於111年12月發布淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫，產發署依據「運具電動化及無碳化」關鍵戰略目標，辦理電動機車產業環境加值補助計畫，計畫期程為112至115年度，計畫總經費58億8,500萬元。截至113年底止，累計編列預算數29億6,232萬餘元（其中產發署公務預算支應1億3,420萬餘元、經濟部能源署石油基金支應27億8,300萬元、勞動部就業安定基金支應4,511萬餘元），累計執行數15億8,925萬餘元，執行率53.65％。經查，電動機車產業環境加值補助計畫4項績效指標，113年度執行結果，均未達成目標值，其中機車行試乘車購置補助家數目標達成率僅19.11％（表16），主要係燃油機車業者削價搶市，電動機車市場轉趨保守，傳統機車車行轉型需時間及成本，及民眾存有換不到足夠電池容量疑慮及迭有行駛異常報導，影響消費者信心等所致。另產發署近3年度（111至113年度）補助業者建置能源補充設施共2,222站，惟其中非六都896站，僅約占40.32％，且建置數量由111年度之464站（45.71％），降至113年度之92站（32.86％），建置比率呈逐年下降趨勢；又同期間補助民眾購置電動機車計22萬餘輛，其中使用國產電池芯僅159輛，約占0.07％，且由111年度之88輛逐年降至113年度之1輛，據產發署說明，主要係受限於市場規模，價格較無競爭力所致。經函請經濟部督促研謀善策，俾完善電動機車使用環境，達成計畫目標。據復：因疫情改變通勤與出行型態，影響電動車市場，產發署經持續檢討並修正計畫目標，包含全程購車補助目標自50萬輛調整為26.2萬輛等，業於114年3月28日經行政院核定；將持續與產業保持溝通，滾動式檢討能源補充設施相關政策措施；另國內新興電池芯廠已逐漸擴大生產規模朝商業化應用階段邁進，未來國內電動機車廠將採用，期提升電動機車使用國產電池芯之比率。

| 表17 截至114年4月底離岸風場國產化關聯生產項目落後情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：月 |  |  |  |  |  |
| 風場 名稱 | 併網年度 | 關聯生產類別 | 關聯生產項目 | 原預定 完成日期 | 落後 月數 |
| 台電 二期 | 114 | 水下基礎 |  | 113年9月 | 7 |
|  |  | 風力機 | 功率轉換系統（設計） | 113年6月 | 10 |
|  |  |  | 塔架扣件 |  |  |
|  |  |  | 發電機 |  |  |
|  |  |  | 機艙底座鑄件 | 113年5月 | 11 |
| 海龍 二號 |  | 水下基礎 |  | 113年8月 | 8 |
|  |  | 風力機 | 葉片 | 113年6月 | 10 |
|  |  |  | 扣件 |  |  |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |  |

3.　配合推動離岸風力發電潛力場址案場納入產業關聯方案，有助帶動本土供應鏈發展，惟部分風場因技術門檻未符國產化政策，或產業關聯生產項目進度落後：經濟部配合政府能源轉型政策，透過示範獎勵、潛力場址、區塊開發等3階段政策，逐步推動離岸風力發展，並於104年7月2日公告第2階段離岸風力發電規劃場址申請作業要點，由產發署配合推動離岸風力發電國產化事宜，辦理再生能源產業化推動計畫，計畫期程為112至115年度，截至113年底止，累計預算數7,677萬餘元，累計執行數7,557萬餘元。經查，產發署辦理離岸風電第2階段潛力場址獲遴選開發商產業關聯執行方案之計畫審查共9個風場，截至114年4月底止，須配合國產化零組件項數計112項，已國產化項數96項，尚未國產化項數計16項，約占14.29％，主要係相關零組件受疫情影響或囿於技術困難等所致。又查，台電二期及海龍二號等2座風場，部分須國產化產業關聯生產項目，原預計完成期限介於113年5至9月間，惟截至114年4月底止，已較預計完成日期落後7至11個月仍未完成（表17），主要係部分設備採購延遲、設計驗證申請計畫變更中、測試仍未通過或無法執行測試，及未妥適安排生產期程等所致，且除水下基礎供應商提出趕工計畫外，其餘均尚未有具體趕工計畫，經函請產發署檢討改善。據復：產業關聯執行方案推動過程，因風場開發商及風力機系統商依開發時程與供應鏈廠商技術能量及意願等因素，致不同風場方案落實有所差異，將由開發商申請計畫變更，並提出額外在地化、採取額外採購等替代方案，或承諾提交履約保證金等，以持續推動關聯生產項目在地化。

（十一）　產發署持續配合推動國防及戰略產業相關計畫，補助業者開發航空前瞻核心技術及發展無人機關鍵技術，惟完成數量未達計畫目標，又航太專業人力需求逐年增加，及部分航太試製鍛件完成認證進度未如預期，允宜研謀善策因應。

圖8　我國航空及船舶產業產值

註：1.船舶產業產值最新資料至112年度。

2.資料來源：整理自經濟部航太產業發展推動小組網站資料（擷取日期：114年4月25日）及產發署發布之工業發展年鑑。

億元

年度

[從文件中擷取絕佳的引文或利用此空間來強調重點，藉此吸引讀者的注意力。若要將此文字方塊放置在頁面的任一位置，請進行拖曳。]

…

政府為推動國防自主，將國防及戰略產業列入六大核心戰略產業推動方案，期透過「F16自主維修」、「軍民合作」、「完備航空與船艦產業供應鏈」等策略，研發航太及船艦核心關鍵技術，完備國防產業供應鏈，且為提高我國不對稱作戰能力，另於國防及戰略產業修正新增「無人機產業」。經濟部產業發展署（下稱產發署）為落實上開方案，於110至113年間辦理國防產業之航太與船艦產業推動計畫等9項計畫，截至113年底止，累計編列預算32億2,590萬餘元，累計實現數31億3,872萬餘元，執行率97.30％。據經濟部航太產業發展推動小組網站資料，我國航空產業產值113年度達1,466億餘元，為歷史新高；另據產發署出版之工業發展年鑑所列，船舶產業產值亦呈現成長趨勢（圖8）。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 持續配合推動國防及戰略產業相關計畫，補助業者開發航空前瞻核心技術及發展無人機關鍵技術，惟完成數量未達計畫目標，且部分無人機關鍵模組缺乏自主研發能量：按行政院於110年5月21日核定之六大核心戰略產業推動方案（核定本）列載，為開發國防航空前瞻核心技術，將透過建立軍機結構系統關鍵零組件核心技術能量及產品開發，訂定於113年度前達成建立高教機機體結構、發動機及航電等系統關鍵技術及產品14項以上之目標。據產發署提供資料，截至113年底止，產發署透過產業升級創新平台輔導計畫項下之主題式研發計畫，補助7家業者開發高教機熱處理固定模具等14項關鍵技術及產品，計畫補助金額共2億7,206萬元，並於111年5月至113年12月間陸續開發完成12項關鍵技術及產品，惟補助業者1,550萬元規劃開發電腦數值控制（Computer Numerical Control, CNC）加工研製新式高教機水平尾翼接頭及長樑等2項產品，尚在開發中，未達於113年度前完成之計畫項目目標。另依行政院於113年3月25日同意修訂之六大核心戰略產業推動方案列載，為發展無人機關鍵技術，打造軍民通用無人機應用服務能量，協助進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心之廠商或合作供應鏈業者， 表18 截至113年9月底我國無人機自主研發能量缺口情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 無人機規格 | 缺乏自主研發 能量原因 | 模組及設備 |
| 軍用商規 2—3kg級 | 技術能量缺口 | 1.酬載模組（光學鏡頭、熱像儀、雲台） 2.飛導控模組（AI影像模組、RTK即時動態定位） |
|  | 開發效益誘因不足 | 1.通訊模組（通訊晶片、GPS模組/晶片） 2.飛導控模組（飛控晶片、AI影像晶片） 3.地面導控模組 （整合式AI、任務規劃及指揮功能） |
| 軍用商規 3—50kg級 | 技術能量缺口 | 1.酬載模組（雷射測距儀、光學鏡頭、熱像儀、雲台） 2.飛導控模組（AI影像模組、RTK即時動態定位） 3.動力模組（引擎、推進螺槳） |
|  | 開發效益誘因不足 | 1.通訊模組（通訊晶片、GPS模組/晶片） 2.飛導控模組（飛控晶片、AI影像晶片、自動廣播系統） 3.地面導控模組（整合式AI、任務規劃及指揮功能） |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |

針對產業技術缺口進行能量籌建，訂定於113年度前達成開發軍民通用無人機關鍵模組、技術或應用服務累計達5項以上之目標。據產發署提供資料，截至113年底止，經濟部產業技術司及產發署透過補助方式協助業者開發關鍵技術或模組等共10案，惟僅完成2項關鍵技術，且較113年度前開發5項軍民通用無人機關鍵模組、技術或應用服務之方案目標，尚不足3項，主要係產發署透過產業升級創新平台輔導計畫項下之主題式研發計畫，因部分補助計畫展延期程6個月，或於113年5月至7月始陸續開始執行，計畫執行期程約需1年4個月至2年5個月間，均尚在執行中（計畫期限為114年6月至115年11月）所致；又據產發署提供國防部3類5款軍用商規無人機需求盤點關鍵模組缺口資料顯示，我國無人機產業關鍵模組計有飛行載具、動力、酬載、通訊、地面導控及飛導控等6項，其中僅飛行載具及動力等2項具備自主研發能量，其餘包含酬載、通訊、地面導控及飛導控等4項則缺乏自主研發能量，主要係因技術能量存有缺口及開發效益誘因不足等所致（表18），經函請產發署研謀善策。據復：將協助業者就水平尾翼接頭及長樑等2項產品進行先進製程規劃與精進，使後續交貨期程更穩定，並於115年完成技術能量建置；另將定期追蹤無人機各項計畫進度，適時提供協助與技術支援，並持續加速產業落地應用，厚植我國無人機產業能量，及於產業升級創新平台公告補助無人機硬體模組與軟體應用整合開發，協助業者加速研發時程並分擔投入成本。

| 2. 完成國防航太產業專業人才需求推估調查，預估人力需求呈現成長趨勢，允宜加速推動培訓事宜：產發署為瞭解國防航太產業專業人才缺口現況，於辦理「國防產業之航太與船艦產業推動計畫」（計畫期程為109至112年度）及「軍機軍艦國造推動計畫」（計畫期程為113至116年度），委由執行單位於112年度透過問卷調查、電話訪問及實地訪視等方式，辦理國防航太產業人力需求調查。經查，執行單位於112年12月提出「國防航太產業專業人才需求推估調查」，預估113至115年度航空產業專業人才新增需求，由267人逐年攀升至296人。嗣產發署於113年度委託執行單位於113年12月提出「航空產業2025—2027專業人才需求推估調查」，推估114至116年度人才需求，亦由282人逐年增加至310人（表19），顯示航空新增專業人才需求呈現逐年成長趨勢。據產發署提供資料，該署已於113年辦理航太產業人培再 表19 航空專業人才需求情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 國防航太產業專業人才需求推估調查 | 267 | 282 | 296 |  |
| 航空產業2025—2027專業人才需求推估調查 |  | 282 | 296 | 310 |
| 註：1.需求人數係引用景氣情境「持平」數據。 2.資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |

充電課程共3班次，就智慧製造、企業數位轉型策略、生產規劃與排程、生成式AI於智慧製造等進行培訓，培訓計85人。鑑於專業人才為產業發展不可或缺關鍵資本之一，經函請產發署研謀增開相關課程，以培訓航空專業人才。據復：規劃於114年度開設相關課程將培訓340人以上，透過相關培訓策略，逐步滿足航空及無人機產業相關人才缺口。

| 表20 熱環鍛件與熱閉模鍛件等8項試製鍛件認證日期展延情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：月 |  |  |  |  |
| 序號 | 鍛件類別 | 鍛件編號 | 原訂通過中科院認證日期 | 展延期程 |
| 1 | 熱閉模鍛件 | AEF—0003 | 113年9月 | 3 |
| 2 |  | AEF—0024 |  | 3 |
| 3 | 熱環鍛件 | AEF—0001 | 113年6月 | － |
| 4 |  | AEF—0008 |  | 6 |
| 5 |  | AEF—0012 |  | 6 |
| 6 |  | AEF—0018 |  | － |
| 7 |  | AEF—0022 |  | － |
| 8 |  | AEF—0023 |  | － |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |

3.　為提升國內航太產業之競爭力，透過主題式研發計畫補助業者開發航太鍛造製程能量及進行試製鍛件認證，惟部分試製鍛件完成認證進度未如預期：按鍛造為國防航太產業技術能量重要一環，其涉及軍機機體結構、發動機等系統零組件製造關鍵技術，如能自主掌握鍛造技術，可補足航太發動機鍛造缺口，並促進國防航太產業發展。經查，據產發署於111年2月17日召開「航太發動機鍛造關鍵製程籌建會議」紀錄所載，國內航太金屬件產製供應鏈分為原材料生產、鍛造材料成型、精密機械加工、特殊製程及組裝（測試）等5階段，盤點結果，國內業者於鍛造材料成型階段，尚缺乏大型（1萬噸以上）鍛造設備，且航太熱模鍛造及恆溫鍛造生產等亦存有技術缺口。產發署為解決上開鍛造能量缺口，透過「產業升級創新平台輔導計畫」項下主題式研發計畫之「航空發動機鍛造技術開發與能量籌建初期研究計畫」，補助2家業者開發航太鍛造製程能量（含熱環鍛造、熱模鍛造及恆溫鍛造等），計畫期程為111年7月至113年9月底，總經費2億3,000萬元。又國家中山科學研究院（下稱中科院）為配合國機國造政策，預為建立國防用發動機關鍵鍛造技術，盤點鍛造需求及相關尺寸規格共計29項，由受補助之業者擇選8項試製鍛件（含6項熱環鍛件與2項熱閉模鍛件）進行試製，並分別規劃於113年6月及9月經中科院認證完成，惟業者因鍛造試製與後處理之製程參數尚須調修等因素，於113年6月27日申請計畫變更，將部分試製鍛件（含熱環鍛件2項、熱閉模鍛件2項）之認證完成日期展延3至6個月（表20），致未能如期完成認證。為利國內航太鍛造製程能量之發展，經函請產發署就推展進度落後情事研謀善策因應。據復：於計畫展延期間，業者先以類似規格材料先行測試，且已於113下半年陸續取得物料籌補，完成鍛造試製、後處理製程參數修調後進行測試，並於113年12月取得中科院首件產品認證，完成全案計畫開發目標。

（十二）　產發署為解決未登記工廠既存問題，持續與地方政府辦理未登記工廠管理輔導事宜，惟部分市縣未登記工廠申請納管、改善計畫及非屬低污染之查處作業未盡周全，且補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區廢污水排放公共設施之規劃評估及工程發包及設計審查進度未如預期，允宜督導研謀改善。

政府為解決未登記工廠既存問題，於108年7月24日修正公布工廠管理輔導法（下稱工輔法），採行「不准新增、全面納管、就地輔導」措施，並由經濟部產業發展署（下稱產發署）負責督促直轄市、縣（市）政府辦理未登記工廠相關管理輔導事宜，截至114年3月底止，未登記工廠家數合計4萬6,599家。經查執行情形，核有下列事項：

| 表21 截至114年3月底屬低污染之既有未登記工廠申請納管、提出改善計畫及審查情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 級別 | 列管家數 | 納管階段 |  |  | 改善計畫階段 |  |  |
|  |  | 申請納管家數 |  |  | 已提出家數 |  |  |
|  |  |  | 待審查家數 |  |  | 待核定家數 |  |
|  |  |  |  | 占比 |  |  | 占比 |
| 合計 | 34,806 | 32,514 | 720 | 2.21 | 25,601 | 8,579 | 33.51 |
| 第一級（包含新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市、彰化縣等6市縣） | 30,058 | 28,186 | 573 | 2.03 | 22,259 | 7,838 | 35.21 |
| 第二級（包含臺北市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣等11市縣） | 4,646 | 4,226 | 147 | 3.48 | 3,273 | 741 | 22.64 |
| 第三級（包含基隆市、臺東縣、澎湖縣、金門縣等4市縣） | 102 | 102 | － | － | 69 | － | － |
| 註：1.連江縣無未登記工廠。 2.資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

1.　屬低污染之既有未登記工廠申請納管及提出改善計畫，已分別逾3年及2年，轄內未登記工廠家數達千家以上（第一級）之6市縣申請納管者皆未完成申請納管審查，逾3成改善計畫仍待市縣政府核定：截至114年3月底止，全國屬低污染之既有未登記工廠共3萬4,806家，其中按工輔法第28條之5第1項規定於111年3月19日前申請納管者，計有3萬2,514家，惟尚待新北市等11市縣政府審查者計有720家，其中轄內未登記工廠家數達千家以上（第一級）之6市縣（含新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市及彰化縣），仍待審查者計有573家，占全部待審查720家之79.58％；又112年3月19日前提出改善計畫者，計有2萬5,601家，經各市縣政府審查核定者1萬7,022家，尚有8,579家待審查核定（表21），約占33.51％，據經濟部於113年8月8日召開之工廠管理輔導會報第17次會議紀錄列載，已核定工廠改善計畫者可提報基礎轉型個案補助計畫，向經濟部申請經費補助，倘因地方政府審查速度過慢，業者未能於計畫受理期間取得工廠改善計畫核定，將無法提出申請，納管工廠改善計畫之審查進度，恐影響業者申請經費補助權益，經函請經濟部督促市縣政府研謀善策積極辦理審查作業。據復：為協助市縣政府加快辦理進度，業研訂優化工廠改善計畫審核作業工作指引，供審查人員作業參考，並定期召開工廠管理輔導等相關會議，檢討業者實務運作上遭遇之困難及研擬相關可行作業方式。

| 表22 截至114年3月底非屬低污染之既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠辦理情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家、件、％ |  |  |  |  |  |  |
| 市縣別 | 列管家數 | 申請轉型、遷廠或關廠家數 | 經核定件數 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未完成 案件 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 占比 |
| 合計 | 537 | 493 | 324 | 174 |  | 53.70 |
| 臺北市 | 1 | 1 | 1 | － |  | － |
| 新北市 | 100 | 96 | 70 | 27 |  | 38.57 |
| 桃園市 | 58 | 52 | 32 | 21 |  | 65.63 |
| 臺中市 | 126 | 114 | 74 | 68 |  | 91.89 |
| 臺南市 | 40 | 39 | 26 | 13 |  | 50.00 |
| 高雄市 | 34 | 27 | 10 | 5 |  | 50.00 |
| 基隆市 | 1 | 1 | － | － |  | -- |
| 新竹縣 | 14 | 14 | 13 | 9 |  | 69.23 |
| 新竹市 | 7 | 7 | 6 | 3 |  | 50.00 |
| 苗栗縣 | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 100.00 |
| 彰化縣 | 42 | 38 | 24 | 10 |  | 41.67 |
| 南投縣 | 2 | 2 | － | － |  | -- |
| 雲林縣 | 44 | 42 | 32 | 2 |  | 6.25 |
| 嘉義縣 | 15 | 14 | 13 | 5 |  | 38.46 |
| 嘉義市 | 1 | 1 | 1 | － |  | － |
| 屏東縣 | 29 | 25 | 11 | 9 |  | 81.82 |
| 花蓮縣 | 20 | 19 | 10 | 1 |  | 10.00 |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.　輔導非屬低污染之既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠已逾4年，過半數待完成改善，且部分地方政府尚無完成案件，又新增未登記工廠仍有1成餘待查處：依工輔法第28條之1規定，直轄市、縣（市）主管機關對於105年5月20日以後新增之未登記工廠，應即依法停止供電、供水及拆除；對於105年5月19日以前非屬低污染既有之未登記工廠，應訂定輔導期限，輔導業者轉型、遷廠或關廠。其拒不配合者，應依法停止供電、供水、拆除。另依非屬低污染之既有未登記工廠轉型遷廠或關廠及輔導期限處理原則第2點及第5點規定，業者至遲應於110年3月19日前提出轉型、遷廠或關廠計畫，申請核定輔導期限2至4年。同原則第7點規定，直轄市、縣（市）主管機關對於業者之輔導方向及核定之輔導期限，如有正當理由未於輔導期限內完成遷廠或關廠者，得於期限屆滿前3個月申請展延，但展延期間合計不得超過2年。經查，截至114年3月底止，105年5月20日以後新增之未登記工廠共計1,032家，其中完成查處者計有881家（85.37％），仍有151家待查處（14.63％），以高雄市70家最多、臺中市31家次之、彰化縣16家再次之；另全國非屬低污染之既有未登記工廠共537家，其中已提出轉型、遷廠或關廠計畫者共493家，經各市縣政府核定者324家，惟距上開規定提出申請期限（110年3月19日）已4年餘，完成轉型、遷廠或關廠者僅150家，待完成者仍高達174家，約占53.70％（表22）。鑑於非屬低污染之既有未登記工廠潛存對周遭環境不良影響之風險，經函請經濟部督促市縣政府協助業者及早完成轉型、遷廠或關廠計畫，以兼顧產業發展及環境永續。據復：105年5月20日以後新增之未登記工廠將列入114年度優先查處，並定期於工廠管理輔導會報及相關管理會議追蹤查處進度，執行進度亦列入年度督導成效重點評比項目；另將持續於工廠管理輔導會報及未登記工廠管理輔導等會議，督促市縣政府輔導非屬低污染既有未登記工廠業者儘速辧理轉型、遷廠或關廠作業。

| 表23 截至114年3月12日產發署核定補助地方政府辦理污水排放建設計畫逾期未完成情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：月 |  |  |  |
| 項目 | 計畫名稱 | 計畫核定 完成時間 | 逾期 月數 |
| 1.尚未完成工程發包 | 桃園國際機場園區及附近地區特定區國道2號西側乙種工業區初期污水處理廠建設計畫 | 113.4.30 | 10 |
|  | 高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫 | 114.1.1 | 2 |
| 2.尚未完成基本設計審查 | 彰化縣和美鎮嘉犁里廢污水排放建設計畫 | 113.12.31 | 2 |
|  | 彰化縣彰化市茄苳里廢污水排放建設計畫 |  |  |
| 3.尚未完成細部設計審查 | 臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫 | 113.12.31 | 2 |
| 資料來源：整理自產發署提供資料。 |  |  |  |

3.　補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設補助計畫之工程發包、設計審查等作業進度未如預期：產發署為改善既有未登記工廠群聚地區廢污水排放公共設施問題，以協助申請納管取得特定工廠登記者合法轉型，於疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算編列10.9億元，辦理既有未登記工廠群聚地區污水排放建設補助計畫，計畫期程為113至114年度。經查，本計畫經產發署於113年3月12日公告評選結果，獲同意補助案件計有5案，其中桃園市、臺南市、高雄市各1案，彰化縣2案，核定計畫經費共12億372萬餘元（含補助經費9億6,085萬餘元、地方配合款2億4,287萬餘元），計畫期程為113年4月至114年11月，預計改善既有未登記工廠納排家數470家、納排工廠面積（廠地）88.43公頃。執行結果，截至113年底止，累計分配預算數1億6,884萬餘元，累計實現數1億2,449萬餘元，實現比率73.73％，預算執行率未及8成，主要係桃園市及高雄市政府尚未完成統包或工程決標作業，未能請領第一期款項所致。另依產發署補助地方政府辦理既有未登記工廠群聚地區廢污水排放建設作業要點第31點第1項規定，受補助之直轄市、縣（市）政府應指定專責單位及人員，成立跨局處專案小組，定期召開專案會議，並負責核定之計畫統籌協調與列管工作。惟據114年3月12日第5次關懷及查核會議紀錄列載，尚未完成工程發包者，計有桃園市政府辦理「桃園國際機場園區及附近地區特定區國道2號西側乙種工業區初期污水處理廠建設計畫」，及高雄市政府辦理「高雄市岡山區嘉興里嘉峰里華崗里廢污水排放建設計畫」等2案；尚未完成基本設計審查者，計有彰化縣政府辦理「彰化縣和美鎮嘉犁里廢污水排放建設計畫」及「彰化縣彰化市茄苳里廢污水排放建設計畫」等2案；尚未完成細部設計審查者，為臺南市政府辦理「臺南市安定區嘉同里廢污水排放建設計畫」1案，均已逾核定計畫工作期限2至10個月（表23）。又高雄市政府尚未依規定啟動跨局處專案小組，不利計畫推動與管控工作，經函請經濟部督促研謀改善。據復：將針對進度落後案件設定改善目標與期程，並加開專案會議瞭解市縣政府執行困難，共同研議解決對策；另已於114年5月21日函請高雄市政府儘速依補助要點規定成立跨局處專案小組，將於後續關懷及查核會議追蹤其辦理進度。

（十三）　經濟部及所屬辦理智慧治理計畫以提升行政效率，惟建置之補助管理平台資料庫完整性有待加強，巨量資料分析模型品質亦待提升，又推動數位智能服務多為進行既有功能精進，缺乏創新，且績效衡量指標無法覈實衡量辦理成效，允宜研謀改善。

經濟部配合行政院推動智慧政府政策，搭配政府資料傳輸平台（T-Road）等基礎建設，建構跨機關資料介接與整合式服務系統，辦理經濟決策輔助及智慧治理計畫，期程為110至114年度，包括經濟資料決策分析與智慧輔助、商工行政智慧服務暨跨域加值、智權數位碁盤、標準檢驗及計量便捷智能服務、砂石產業數位轉型、數位地質資訊智慧匯流及供應等6項子計畫。經查執行情形，核有下列事項：

1.　經濟部建置補助計畫管理平台有助提升補助審查作業效率，惟僅收納部分補助業者計畫及其履歷資料，未盡發揮協助審查效果，又建置巨量資料分析模型作為優化施政決策品質參考，惟部分模型建置後陸續停止使用或未曾使用，現行使用模型亦存有預測誤差過大情形：經濟部辦理經濟資料決策分析與智慧輔助子計畫，係建構跨機關應用服務整合平台，並持續發展經濟數據決策支援模型、經濟業務智慧輔助功能，以提升決策品質及行政效率。截至113年底止，累計編列經費2億2,771萬餘元，實際執行數2億2,680萬餘元，執行率99.60％。經查執行情形，核有：（1）經濟部自110年度委外建置「經濟部補助計畫管理共通平台」（下稱補助計畫管理平台），藉由建構廠商補助履歷、發展智慧審查等機制，提升作業效率，111至113年度該部及所屬辦理補助計畫之補助對象為企業者已達258項，惟截至113年底止，補助計畫管理平台僅收納107至113年度之補助計畫57項，平台資料仍有限。又補助計畫管理平台上線後，由該部及所屬各計畫補助機關按月至平台更新補助資料，惟截至113年底止，未依預定時程更新計畫資料者共8項，其中所屬標準檢驗局辦理之團體推動標準化活動補助專案資料，已逾5個月仍未更新，恐因資料未臻完整或存在時間落差，致影響重複補助檢核功能之正確性；（2）經濟部為擴展智慧政府計畫之推動成果，以資料導向之運算及分析，陸續建置巨量資料分析模型，作為優化施政決策品質之參考。該部前為配合服務型智慧政府推動計畫（106至109年度），曾建立「台電重要電力器材用料預測模型及精進資料分析模型系統」等6項模型（表

表24　經濟資料整合服務計畫建置資料分析模型使用情形

| 建置 年度 | 模型 | 使用單位 | 最後一次 使用時間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | 台電重要電力器材用料預測模型 | 台電公司材料處 | 111年8月 |
| 107 | 電子商務網站使用者輪廓分析模型 | 商業發展署 | 109年 |
| 108 | 太陽能發電效能與選址模型 | 無 | 未曾使用 |
| 108 | 電子商務發展趨勢模型 | 商業發展署 | 109年 |
| 109 | 我國貿易成長預測及影響模型 | 國際貿易署 | 112年6月 |
| 109 | 太陽能短期發電效能模型 | 無 | 未曾使用 |

資料來源：整理自經濟部提供資料。

24），惟其中4項模型因數據來源有限、預測結果與實際值存有落差，以及須每月人工整理資料上傳易出錯等由，陸續於109年12月、111年8月及112年6月停止使用，另2項模型則於建置後均未使用，建置效益顯有欠佳。又經濟部辦理經濟資料決策分析與智慧輔助子計畫，自110年度賡續規劃建置「糖國際期貨價格預測分析模型」等5項模型，其中「台水總售水量預測資料分析模型」於112年度完成，惟該模型之預測結果，誤差率較人工預測為高，台灣自來水公司考量模型預測結果尚不穩定，現行經營收支控管仍採人工預測為主，顯示模型預測品質仍有待提升等情事。經函請經濟部研謀改善，俾發揮平台與系統建置效益，提升行政效率。據復：（1）已請所屬機關重新檢視清點業管補助計畫項目，將遺漏之計畫及公協會、學校、特定法人等補助履歷資料納入平台，以完善平台資料庫之完整性，爾後將定期更新；（2）輔助決策模型陸續停止使用，多係因經濟環境變化快速、政策調整而規劃退場；爾後將更審慎評估開發效益，並強化模型存續與調適能力；又分析模型僅為輔助決策工具，誤差如能落在合理接受範圍，即可作為決策參考而發揮功效，未來將賡續蒐集使用回饋意見，精進模型預測品質。

2.　標檢局配合智慧政府政策規劃辦理智能服務計畫已歷數年，惟執行內容多為既有功能精進，缺乏創新，又設定計畫工作項目之績效衡量指標無法覈實呈現及衡量辦理成效：經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）配合辦理經濟決策輔助及智慧治理計畫項下之「標準檢驗及計量便捷智能服務」子計畫，主要工作項目為推動「數位申辦無紙E點通、跨區一站式服務」及「資料治理、智能預警主動出擊」等2項。計畫執行期程為110至114年度，計畫經費為1億7,090萬元，截至113年底止，累計已編列預算8,593萬餘元，累計實現數8,577萬餘元，執行率99.82％。經查執行情形，核有：（1）標檢局辦理標準檢驗及計量便捷智能服務子計畫，係奠基及延續以前年度「服務型智慧政府推動計畫－第五階段電子化政府計畫（106至109年度）」（下稱前期計畫），前期計畫重點主要在於進行業務運作程序結構化與數位化、建置一站式線上申辦等，本期經濟決策輔助及智慧治理計畫重點，則依循國家發展委員會110至114年「下一階段數位政府計畫」推動架構，以資料治理為主軸，搭配T-Road跨政府資料交換平台等基礎建設，建構跨機關資料介接與整合式服務系統。惟據111至112年度計畫審議結果，審查委員提出前後期計畫推動重點似無明顯差異，多屬現有工作之精進；標準檢驗及計量便捷智能服務項下之工作項目，與經濟部歷年於電子化政府計畫爭取經費辦理之工作項目相似，創新性不足等意見，至113年度計畫審議時，審查委員仍再提出計畫整體多為進行既有功能精進及

表25　標檢局各項業務線上申辦比率

單位：％

| 業務簡述 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.商檢—商品報驗申請 | 95.12 | 96.24 | 96.49 | 96.59 |
| 2.商檢—商品免驗申請 | 90.76 | 92.50 | 92.78 | 93.73 |
| 3.商檢—商品驗證登錄、型式認可、自願性產品驗證申請 | 93.33 | 95.55 | 95.66 | 96.33 |
| 4.商檢—外銷水產品檢驗申請 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 5.商檢—商品監視/隨時查驗/符合性聲明申請 | 34.79 | 49.88 | 62.67 | 64.97 |
| 6.度政—法定度量衡器檢定申請 | 88.27 | 90.00 | 90.59 | 90.42 |
| 7.度政—糾紛水量計、電度表及氣量計鑑定測試申請 | 33.27 | 36.54 | 36.39 | 39.33 |
| 8.度政—量桶、法碼及電子天平校正申請 | 94.44 | 92.96 | 98.11 | 92.73 |
| 9.度政—法碼校驗申請 | 81.55 | 87.34 | 91.16 | 91.70 |

資料來源：整理自標檢局提供資料。

擴充，似無具體創新，建議適時調整關鍵成果等意見，顯示標檢局未能參考借鏡並妥適調整；（2）截至113年底止，標檢局累計線上申辦服務業務項數達24項，惟各項業務線上申辦統計結果，僅列示「商檢—商品報驗申請」等9大項，與線上申辦業務24項相較，難以窺其執行全貌；又110至113年度各項業務線上申辦比率，其中「商檢—商品監視/隨時查驗/符合性聲明申請」等2項線上申辦比率持續未達8成，且「度政—糾紛水量計、電度表及氣量計鑑定測試申請」1項4個年度之比率僅介於33.27％至39.33％間（表25）；另據111年度計畫先期作業審議委員意見，指出標檢局辦理計畫之「度量衡器檢定、校驗、校正申辦免附單據」服務設計，係以掃描紙本單據（委託書、進口報單）上傳，視為完成全程電子化作業之解決方案，該作法蒐集非結構化資料，未符合智慧政府資料治理精神等情事，經函請標檢局檢討改善。據復：（1）本期計畫除持續推動並擴大業務申辦數位化外，亦依據當前資訊技術與業務流程之成熟度導入創新措施，未來將持續參考歷年計畫審查委員之建議，針對重點項目與關鍵議題進行全面檢討與改進，更加審慎規劃與落實計畫各項執行內容；（2）爾後於受理臨櫃申辦案件時，逐案輔導業者申辦，並於網頁增列線上申辦連結，加強宣導；度量衡器檢定業務部分作業已完成系統串接（如計程車檢定），後續將持續推動跨機關資料串接，減少紙本提交，並將研議納入民眾滿意度等多元指標，建構更完善之績效衡量與管理機制。

（十四）　水利署為解決部分地區長年地層下陷問題，持續辦理地下水保育管理暨地層下陷防治計畫，惟顯著下陷面積尚未能有效控制，雲彰地區違法水井後續輔導合法比率偏低，及受補助機關違法水井填塞作業進度緩慢，允宜研謀因應。

國家發展委員會為解決雲林、彰化地區長年地層下陷問題，於100年3月16日報經行政院核定雲彰地區長期地層下陷具體解決方案，由經濟、內政、交通、農業等相關權責部會依方案分工項目，擬定子計畫陳報行政院同意後執行。經濟部（水利署）為延續推動方案內「地下水環境調查分析」、「精進監控預警技術」、「持續推動地下水補注」及「法規研修及宣導推廣」等工作，研提地下水保育管理暨地層下陷防治第三期計畫（110－113年）（下稱第三期計畫）陳報行政院於109年8月3日核定辦理，並納為雲彰地區長期地層下陷具體解決方案行動計畫第二期（下稱雲彰方案暨行動計畫）行動方案之一。截至113年底止，累計編列預算數9億270萬餘元，累計實現數8億5,034萬餘元，實現率94.20％。經查執行情形，核有下列事項：

| 表26 全臺地層顯著下陷狀況及最大年下陷速率情形 單位：平方公里、公分/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地區 | 顯著下陷面積 |  |  |  | 最大年下陷速率 |  |  |  |
|  | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 | 110 年度 | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 |
| 合計 | 688.8 | 310.0 | 620.6 | 262.5 |  |  |  |  |
| 臺北 | － | － | － | － | 1.4 | 0.9 | 1.1 | － |
| 桃園 | － | － | － | － | 0.3 | － | － | － |
| 臺中 | － | － | － | － | － | 1.3 | － | － |
| 臺南 | － | － | － | － | － | － | 2.5 | － |
| 高雄 | － | － | － | 0.7 | － | － | － | 3.9 |
| 宜蘭 | － | － | － | － | － | － | 1.5 | － |
| 苗栗 | － | － | － | － | － | 0.5 | － | － |
| 彰化 | 53.3 | 2.0 | 25.9 | － | 4.9 | 3.8 | 3.7 | － |
| 雲林 | 502.7 | 239.5 | 247.7 | 226.4 | 7.8 | 7.9 | 6.2 | 7.0 |
| 嘉義 | 132.8 | － | 241.1 | 35.4 | 5.5 | 2.0 | 6.4 | 5.6 |
| 屏東 | － | 68.5 | 105.9 | － | 2.9 | 6.1 | 7.5 | － |
| 註：1.資料截止日：113年10月31日。 2.資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.　地下水保育管理及地層下陷防治已推動多年，計畫工作進度多符預期，惟管考指標尚無法準確鏈結實際工作成效，顯著下陷面積仍超過預定目標數：依雲彰方案暨行動計畫所載，政府地層下陷防治策略係採「增供地面水源並減抽地下水」為主軸，再輔以農業用水秩序調整、地下水補注、健全水井管理制度與土地復育環境改善等措施，以確保各項維生及交通系統安全無虞。經查，該計畫由經濟部地層下陷防治工作小組負責管考執行成效，水利署則為管考小組會議召集及相關工作幕僚機關。據該工作小組112年度最後一次工作進度管考會議（12月7日）資料，112年度截至10月底止，除經濟部（水利署）辦理之烏溪鳥嘴潭人工湖工程進度延宕，增供地面水源及配合該人工湖供水後封停部分水井等2項工作進度略有落後外，其餘39項列管工作實際進度均合於或超逾預定工作進度；又據該工作小組於113年8月15日召開之工作進度管控會議資料顯示，其列管全部41項工作之實際進度均合於或超逾預定工作進度。惟查，全臺110至113年度地層下陷區顯著下陷面積（按：年下陷速率超過3公分之區域面積）介於262.5平方公里至688.8平方公里間，均超過核定計畫目標之200平方公里，其中110及112年度因適逢大旱，地下水補注來源不足，或因潛藏違法水井超抽地下水等因素，導致該2年度地層下陷面積各為688.8平方公里及620.6平方公里；又113年度測得高雄、雲林、嘉義等3地區之最大年下陷速率，分別為3.9公分、7.0公分及5.6公分，與計畫不超過3公分之目標存有大幅落差，其中高雄、雲林等2地區，較112年度之0公分及6.2公分，增加3.9公分及0.8公分，高雄、嘉義等2地區，較110至112年度之平均速率0公分及4.63公分，增加3.9公分及0.97公分（表26），顯示其工作進度管考指標尚無法準確鏈結實際工作成效，經函請水利署研謀改善。據復：為持續減緩全臺地區地層下陷情勢，經檢討將原採用單一年度顯著下陷面積作為地層下陷防治指標目標，調整為正常水情下，於下一期（第四期）計畫期間114至117年度以年平均顯著下陷面積小於270平方公里為計畫防治目標。另將持續推動地下水減抽、擴大地下水補注設施、完備精進基本調查資料、加強地下水抽取管理等工作，以達地層下陷防治目標。

圖9　截至113年底輔導取得水井水權狀數量及占比

資料來源：整理自水利署提供資料。

民生水井

514口(1.64％)

工業水井

378口(1.21％)

其他

81口(0.26％)

農業水井

30,355口(96.89％)

2.　雲彰地區違法水井已完成清查納管，惟後續輔導合法比率仍偏低，且受補助機關辦理水井填塞作業進度緩慢：政府鑑於近年雲彰地區地層下陷情形仍顯著，各相關防治措施應持續推動，並加強控管落後工作項目，爰於雲彰方案暨行動計畫「加強監測管理－提升用水效益」項下納入「水井管理」工作。經查，雲林及彰化等2地區已於105年底完成轄內違法水井之清查納管作業，各分別納管12萬6,383口及12萬9,527口，共計25萬5,910口；截至113年底止，輔導取得水權狀之水井，共計3萬1,328口（圖9），其中以農業水井3萬355口（96.89％）最多，民生水井（含家用及公共給水）514口（1.64％）次之，工業水井378口（1.21％）再次之，惟僅占總納管水井口數之12.24％，仍尚餘22萬餘口待改善，顯示地方政府輔導合法比率偏低。次查，水利署為補助市縣政府辦理第三期計畫，訂定第三期計畫補助執行要點，據以進行書面管考或實地查核作業，評核受補助機關如有未依規定或執行績效不佳等情，得縮減或廢止補助之核定，並追回已撥付之補助款。經據受補助機關填報之水井填塞成果表所載，111至113年度各年度計畫填塞水井數預計達成600口，實際分別填塞645口、605口、639口，已逐年達成填塞績效目標，惟據該署水井管理資訊網之水井填塞彙總表所載，尚待填塞水井仍有3萬7,738口，且受補助機關每年填塞水井僅600餘口，依水利署說明，係考量各受補助機關對於水井封填處置實務困難，爰著重於管制抽水及工業水井（大用水戶）之巡查等情，倘以每年計畫填塞水井數（600口）推估，約需執行63年，完成全部水井填塞作業需時長久，經函請水利署研謀改善。據復：已優先輔導抽用水量較大之工業納管水井取得水權，並持續推動相關農業輔導政策，鼓勵農民種植低耗性作物，以減少農業水井之地下水抽用；已於下一期（第四期）計畫補助執行要點訂定相關管考規定，並依考核結果檢討受補助機關年度補助款，以督促受補助機關積極辦理水井管理作業。

（十五）　水利署推動中央管流域整體改善與調適計畫，有助減輕洪災損失，惟部分河段治理計畫尚未完成法定公告程序，且河川區域線內私有土地面積龐巨，又多座跨河建造物束縮河道，恐影響防洪安全及治理計畫效益，允宜研謀妥處。

| 表27 截至113年度中央管及跨直轄市、縣（市）管河川治理情形 單位：公里 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 水系別 | 權責治理長度 | 治理計畫尚未完成公告長度 |
| 合 計 |  | 2,842.92 | 756.83 |
| （一）中央管河川 |  | 2,667.44 | 694.09 |
| 1 | 蘭陽溪 | 130.90 | 33.30 |
| 2 | 鳳山溪 | 41.81 | 1.91 |
| 3 | 頭前溪 | 69.10 | 15.86 |
| 4 | 中港溪 | 65.00 | 2.20 |
| 5 | 後龍溪 | 101.10 | － |
| 6 | 大安溪 | 57.50 | － |
| 7 | 大甲溪 | 65.50 | 24.50 |
| 8 | 烏溪 | 243.47 | 19.45 |
| 9 | 濁水溪 | 266.45 | 212.25 |
| 10 | 北港溪 | 209.10 | － |
| 11 | 朴子溪 | 108.20 | 18.10 |
| 12 | 八掌溪 | 92.30 | － |
| 13 | 急水溪 | 83.90 | － |
| 14 | 曾文溪 | 273.49 | 149.99 |
| 15 | 鹽水溪 | 63.80 | 25.70 |
| 16 | 二仁溪 | 63.17 | 27.03 |
| 17 | 阿公店溪 | 18.00 | 0.07 |
| 18 | 高屏溪 | 271.80 | 122.69 |
| 19 | 東港溪 | 42.00 | 10.00 |
| 20 | 四重溪 | 15.00 | － |
| 21 | 卑南溪 | 82.28 | 10.05 |
| 22 | 秀姑巒溪 | 173.32 | 14.44 |
| 23 | 花蓮溪 | 122.21 | 4.61 |
| 24 | 和平溪 | 8.04 | 1.94 |
| （二）跨直轄市、縣（市）管河川 |  | 175.48 | 62.74 |
| 25 | 淡水河 | 165.04 | 58.76 |
| 26 | 磺溪 | 10.44 | 3.98 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |

經濟部水利署（下稱水利署）為持續改善中央管河川、區域排水及一般性海堤防洪設施之功能，並整合治理方向與管理調適策略，以減輕洪災損失，於109年4月提出中央管流域整體改善與調適計畫（110－115年），總經費822億元，以「韌性承洪、水漾環境」為目標，其中韌性承洪部分，包括「整體改善及調適規劃」、「基礎設施防護及調適措施」、「土地調適作為」及「建造物更新改善及操作維護」等工作；水漾環境部分則包括「營創調和環境」等工作。113年度預算數為101億1,262萬元，累計實現數為87億4,716萬餘元，已實現比率86.50％。經查執行情形，核有下列事項：

1.　部分河段治理計畫尚未完成法定公告程序，且仍有尚待建造之河防建造物：各級河川主管機關為減少水患，維持水流正常機能並依計畫流域內之基本特性、洪災成因、既有治理措施進行分析檢討，擬定後續相關治理措施，並於河川治理基本計畫核定公告後，劃設水道治理計畫線或堤防預定線及河川洪水氾濫所及之土地。在河川管理方面，可依據河川管理辦法及水利法限制其土地使用；另在防洪工程方面，可依據規劃之治理計畫辦理土地徵收，以進行防洪工程計畫。經查，截至113年底止，中央管及跨直轄市、縣（市）管河川計有蘭陽溪、淡水河等26水系，治理權責總長約2,842公里，惟仍囿於河道變遷不穩定、治理計畫線未獲地方共識等因素，尚處於治理規劃、研具治理計畫階段，致約2,086公里已完成治理基本計畫公告之河段，約有756公里之河段，仍未報經經濟部完成法定公告程序（表27）。又查，水利署雖已完成河防建造物共計269萬餘公尺，惟仍有36萬餘公尺尚待建造，恐影響防洪成效，經函請水利署研謀改善，俾達成河川完善治理。據復：已不定期召開治理計畫推動工作會議，就個案治理計畫所遭遇問題提出解決及因應對策，以利後續治理工作之遂行，並將持續爭取經費，優先投入人口密度高、重要產業聚落流域辦理改善，以減輕人民生命財產損失。

| 表28 113年底中央管及跨直轄市、縣（市）管河川區域線內私有土地面積及預估徵購金額 單位：千平方公尺、％、新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序列 | 水系別 | 面積 | 占比 | 徵購金額 | 占比 |
| 合 計 |  | 101,604 | 100.00 | 106,847,026 | 100.00 |
| 1 | 二仁溪 | 3,180 | 3.13 | 2,831,421 | 2.65 |
| 2 | 八掌溪 | 9,132 | 8.99 | 2,847,178 | 2.66 |
| 3 | 大甲溪 | 617 | 0.61 | 1,053,878 | 0.99 |
| 4 | 大安溪 | 387 | 0.38 | 303,956 | 0.28 |
| 5 | 中港溪 | 2,948 | 2.90 | 3,543,028 | 3.32 |
| 6 | 北港溪 | 16,313 | 16.06 | 9,563,584 | 8.95 |
| 7 | 四重溪 | 35 | 0.03 | 13,110 | 0.01 |
| 8 | 朴子溪 | 9,130 | 8.99 | 5,186,456 | 4.85 |
| 9 | 秀姑巒溪 | 2,198 | 2.16 | 752,003 | 0.70 |
| 10 | 卑南溪 | 863 | 0.85 | 213,261 | 0.20 |
| 11 | 和平溪 | 0.7 | 0.00 | 1,085 | 0.00 |
| 12 | 東港溪 | 1,559 | 1.53 | 1,338,652 | 1.25 |
| 13 | 花蓮溪 | 4,309 | 4.24 | 3,313,761 | 3.10 |
| 14 | 阿公店溪 | 61 | 0.06 | 150,628 | 0.14 |
| 15 | 後龍溪 | 1,722 | 1.70 | 2,465,173 | 2.31 |
| 16 | 急水溪 | 14,445 | 14.22 | 4,704,852 | 4.40 |
| 17 | 烏溪 | 5,746 | 5.66 | 12,075,082 | 11.30 |
| 18 | 高屏溪 | 5,958 | 5.86 | 4,378,738 | 4.10 |
| 19 | 淡水河 | 4,386 | 4.32 | 29,749,643 | 27.84 |
| 20 | 曾文溪 | 5,437 | 5.35 | 3,709,880 | 3.47 |
| 21 | 鳳山溪 | 1,612 | 1.59 | 5,124,201 | 4.80 |
| 22 | 濁水溪 | 3,307 | 3.26 | 1,382,450 | 1.29 |
| 23 | 頭前溪 | 2,341 | 2.30 | 4,166,336 | 3.90 |
| 24 | 磺溪 | 232 | 0.23 | 337,331 | 0.32 |
| 25 | 蘭陽溪 | 2,862 | 2.82 | 2,220,528 | 2.08 |
| 26 | 鹽水溪 | 2,812 | 2.77 | 5,420,797 | 5.07 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |

2.　中央管河川截至113年底河川區域線內私有土地高達1億160萬餘平方公尺，不利遂行河川治（管）理：按河川係依天然地勢形成，供洪水宣洩之區域，部分河川區域內土地於河川治理規劃定案前已登記為私有土地，嗣於河川區域經公告及變更地目為河川用地後，水利署基於維護河防安全，及有效安全排洩洪水量，針對河川特性及流域狀況，採取適當防洪工程，並依水利法相關規定限制其使用，惟為顧及私有土地所有權人之權益，於辦理河川治理工程時，其工程用地之取得，係依土地徵收條例相關規定辦理；另早期既有之堤防防洪設施仍屬私有土地，而未辦理徵收者，除配合防洪需要，必須改建或改善者，其工程用地依法優先辦理徵收。經查，截至113年底止，中央管及跨直轄市、縣（市）管河川區域線內私有土地共1億160萬餘平方公尺，其中占比最大為北港溪（1,631萬餘平方公尺，16.06％），急水溪次之（1,444萬餘平方公尺，14.22％），八掌溪及朴子溪亦仍有龐巨私有土地（皆為913萬餘平方公尺，8.99％）；估計總徵購金額達1,068億4,702萬餘元（表28），前三高分別為淡水河297億4,964萬餘元、烏溪120億7,508萬餘元、北港溪95億6,358萬餘元，該等龐巨私有土地恐因地主抗爭，致無法取得用地，影響計畫執行，或因用地取得成本高昂，排擠計畫防洪工程建造經費及數量，將影響治理計畫效益，經函請水利署研謀善策。據復：為掌握私有地情形及維護土地所有權人權益，已推行各項取得與減免措施，以加速治理工程之實施。

| 表29 截至113年底跨河建造物尚待辦理改建情形 |  |
| --- | --- |
| 單位：座 |  |
| 機關別 | 數量 |
| 合 計 | 533 |
| 各市縣政府及所屬 | 424 |
| 交通部公路局 | 55 |
| 國營臺灣鐵路股份有限公司 | 24 |
| 經濟部所屬國營事業 | 18 |
| 交通部高速公路局 | 6 |
| 其他 | 6 |
| 資料來源：整理自水利署提供資料。 |  |

3.　截至113年底止，尚有533座跨河建造物束縮河道，恐為潛在之洪災風險：經濟部為避免交通橋梁或電力、自來水等事業單位管線跨越河川，束縮河道通洪斷面，訂有申請施設跨河建造物審核要點，俾供橋梁、管線單位設置跨河建造物設計參照之標準。經查，各河川範圍內既有之跨河建造物，因於各河川治理基本計畫公告前早已設置，或於設置後，河川主管機關方修訂河川治理規劃，產生既存跨河建造物束縮河道情事，水利署、交通部高速公路局、公路局及國營臺灣鐵路股份有限公司針對影響防洪之跨河建造物，雖每半年召開1次維護河川與保護橋梁安全共同聯繫會報處理解決，惟截至113年底止，按各該河川治理基本計畫（尚未完成公告者，依治理規劃成果）及上揭審核要點標準，尚須辦理改建之建造物仍有533座（表29），其中以各市縣政府及所屬轄屬424座為最多，交通部公路局55座居次，其餘則為國營臺灣鐵路股份有限公司、經濟部所屬國營事業、交通部高速公路局及其他中央機關轄屬之橋梁、水管橋等建造物54座，恐影響整體防洪功效，經函請水利署研謀改善。據復：將持續積極協調推動改建工作；另涉跨部會跨河建造物改建工作，須協調事項納入維護河川與保護橋梁安全共同聯繫會報，至市縣橋梁部分，將於研訂下期中長程計畫前，就有需急迫性改建之跨河建造物，納入計畫補助經費辦理改善，以消弭潛在洪災風險。

## （十六）　政府為提振東部地區經濟及創造就業機會，推動深層海水利用及產業發展，惟鼓勵民間投資開發誘因不足，開發成效未如預期，又乏統合協調機制及後續推動方針，影響後續產業發展之推動，允宜督促研謀改善。

政府為均衡東部發展，並提高傳統產業附加價值，促進國家經濟發展，於95年度推動深層海水資源利用及產業發展實施計畫，投入經費18億2,390萬餘元，規劃於東部之宜蘭、花蓮及臺東縣設置3處深層海水產業園區，嗣計畫展延至100年底執行屆滿後，臺東園區取水設施因受海床變動影響無法取水，106年度再於前瞻基礎建設計畫特別預算水環境建設項下編列經費4億元，辦理深層海水取水工程計畫，並於110年底開始穩定抽取深層海水。經查執行情形，核有下列事項：

圖10　深層海水示意

資料來源：整理自水利署提供資料。

1.　鼓勵民間投資開發深層海水產業誘因不足，且取水設施仍處實驗性質，導致整體開發成效未如預期：臺灣東海岸位於大陸棚邊緣，擁有優越深層海水資源，具有開發深層海水產業發展地理優勢，行政院曾於94年4月12日核定深層海水資源利用及產業發展政策綱領，作為我國深層海水產業推動方向。經濟部爰依照該政策綱領之目標、原則及策略，提出深層海水資源利用及產業發展實施計畫，並經行政院於95年1月23日核定，規劃採民間及政府協力方式執行，分由經濟部水利署（下稱水利署）、前經濟部技術處（112年9月26日改制為經濟部產業技術司）及前行政院農業委員會（112年8月1日改制為農業部，下稱農業部）等單位辦理，以協助宜蘭、花蓮及臺東縣政府辦理深層海水產業園區開發，其中水利署須於臺東園區興建深層海水取供水設施，抽取海面下700公尺深層海水提供後端產業運用（圖10），期藉由計畫之執行，觸發深層海水產業啟動，促進業者投資意願。本部前於計畫屆期後，查核該計畫截至101年底止辦理成效，其中宜蘭園區對鼓勵民間投資開發深層海水產業誘因不足，尋無有意願投資業者；花蓮園區於計畫執行前原有3家民間開發業者取水生產包裝飲水等產品，於計畫實施後仍無法實質擴大業者參與投資；至於臺東園區則因水利署辦理研發模廠及取水設施統包工程，執行經費6億8,446萬元，計劃抽取海面下700公尺深層海水提供後端產業運用，惟於審查統包商細部設計成果時，未及時發現該取水管佈設路線錯誤情事，亦未有效督促專案管理廠商監督統包商覈實履約，衍生取水管路斷管及掩埋事故，又未妥適釐清相關契約責任，導致鉅資興建之深層海水研發模廠無法發揮預期功能，影響相關產業後續發展，案經本部依審計法第69條第1項規定陳報監察院，經監察院於102年4月3日提案糾正經濟部在案。嗣經濟部及農業部鑑於各該深層海水產業園區開發情形，相較於原實施計畫預期產業規模及產值效果，存在明顯落差，臺東園區甚且無水可用，爰於105年陳復監察院時，提出將於臺東園區後續恢復供水及完成必要調查分析後，研商第2期實施計畫內容等情。經查，行政院於106年為持續推動深層海水利用及產業，解決臺東園區無水可用窘境，已於前瞻基礎建設計畫特別預算水環境建設項下編列經費4億元，辦理深層海水取水工程計畫，設置抽取海面下350公尺深層海水之實驗性取水管（僅原計畫規劃深度之一半），並於110年底開始穩定抽取深層海水。鑑於臺東園區深層海水取水實驗管開始穩定取水後，臺東縣政府陸續推動深層海水相關產業發展及創立自有品牌，並輔導18家在地業者，吸引13家業者投入自主開發，目前共推動有77項深層海水商品，涵蓋食品、飲料、美容保養、養殖及健康休閒等領域，顯示深層海水利用及產業開發仍具持續推動價值。惟截至113年底止，第2期實施計畫仍未提出，不僅無法達成原計畫預期目標，且政府前已投入之22億餘元經費執行成果，恐未能有效發揮其應有效益，經函請行政院督促研謀改善。據復：已責請經濟部於114年6月24日召開跨部會會議協商，相關部會刻正研處中。

2.　產業後續發展尚乏統合協調機制及推動方針，不利產業持續精進創造價值：依行政院94年4月12日核定深層海水資源利用及產業發展政策綱領，業擬定「推動事權統一，突破行政隔閡」為6大發展策略之一，並揭櫫深層海水多目標運用係一種新興產業，須法規、地政及行政措施相互配合，方能順利發展，及由前行政院經濟建設委員會（103年1月改制併入國家發展委員會）成立跨部會深層海水資源利用及產業發展推動小組，統合相關事權。經查，該跨部會推動小組於103年1月14日召開第9次委員會議後，即未再召開相關會議，嗣應行政院組織調整，於107年4月28日成立海洋委員會統合全國海洋事務與海洋政策，深層海水技術及產業發展之統合規劃、協調及推動等工作，改由該會掌理。該會考量臺東園區取水工程尚具諸多不確定性，遲未推動深層海水利用及產業發展後續計畫，目前相關產業研發、教育、宣導、產品檢測驗證、產業行銷及輔導等相關工作，係由經濟部、農業部及地方政府分別執行，經本部洽請經濟部、農業部及海洋委員會等機關提供深層海水相關開發成效，惟因迄無統一事權單位，爰未能提供完整統計成果，跨部會整合機制尚待建立。又水利署辦理臺東園區深層海水取水實驗管，於110年底完工開始穩定取水後，交由經濟部產業技術司委託財團法人石材暨資源產業研究發展中心（下稱石資中心）營運，惟其用地及產權仍由水利署管理，迄未依照原核定實施計畫移交營運使用單位，以落實管用合一；另石資中心僅負責營運管理該深層海水研發模廠及其取水管路，亦未掌握該園區主辦機關臺東縣政府後端使用情形及發展成效，凸顯整體產業發展工作執行之監督、整體開發成效之考評與檢討策進等事項，尚乏統合協調及管制考核機制。經函請行政院督促檢討改善，以利產業持續推動精進，創造產業經濟價值。據復：已責請經濟部於114年6月24日召開跨部會會議協商，相關部會刻正研處中。

## （十七）　標檢局公告實施電動車充電樁相關驗證檢定規範，協助推動淨零轉型，惟對法規施行前既設充電樁檢定情形尚待妥適掌握，另3C產品安全國家標準有待按國際修正情形研議修編，允宜研謀改善，以確保民眾交易公平及使用安全。

經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）核心業務包括國家標準制（修）訂、度量衡管理與技術、商品檢驗與綠能檢測驗證四大領域，113年度以標準最適、計量準確、檢驗優質、商品安全為目標，推動各項工作。經查業務執行情形，核有下列事項：

圖11　充電樁檢定合格標示範例

資料來源：整理自標檢局網站資料。

1.　公告實施電動車充電樁安全驗證及電能計量檢定規範，惟未能妥適掌握法規施行前既設充電樁之檢定情形，又市場抽查覆蓋率偏低：政府為因應我國2050淨零排放目標，積極推動電動車取代傳統燃油車等運輸減碳措施，標檢局為保障民眾使用電動車輛供電設備（下稱充電樁）之產品安全與計費準確性，於111年間公告實施充電樁自願性產品驗證（VPC）與電動車輛供電設備檢定檢查技術規範，經濟部並於111年5月23日修正發布度量衡器檢定檢查辦法，將電動車充電樁納為應經檢定之法定度量衡器，未經檢定合格，不得供交易使用。依據度量衡器檢定檢查辦法第3條第1項第5款第2目及第6項規定，電動車輛供電設備自112年1月1日起列為應經檢定之法定度量衡器，但112年1月1日前已製造出廠或輸入者，自114年1月1日施行。爰以電能計量供交易使用之充電樁，應經檢定合格始得計量使用（圖11），倘使用未經檢定合格之充電樁，則按度量衡法第53條規定處以罰鍰。經查，標檢局為瞭解前揭檢查辦法相關規定施行日（112年1月1日）前既設充電樁之檢定合格情形，於113年初派員普查，共調查2,484處場域，統計國內公共場域以電能計量供交易使用之充電樁約2,600槍，惟未再逐一確認後續是否依法完成檢定，稱將按例行業務檢查計畫進行市場抽驗，並已加強宣導。據該局調查結果，截至113年底止，屬應檢定而未檢定，或待確認之充電樁設置場域，尚有599處，倘按該局113年度充電樁檢查計畫之檢查數量設算（4處共8槍），抽檢覆蓋比率僅0.67％，恐無法於合理期限確信該等既設充電樁之計量合規情形。鑑於充電樁電能計量之準確公平，攸關業者及消費者雙方權益，且全國營運中充電站數量持續攀升，經函請標檢局檢討改善。據復：已將既設充電樁列為 114年度市場監督重點抽查對象，優先對113年度盤點屬應檢定而未檢定，或不確定是否須檢定之充電樁設置場域全數進行查核，並持續擴充檢定量能，逐步建立源頭管理機制，確保新設充電樁符合法規；另將持續配合年度業務計畫，向業界宣導法定度量衡器應遵循之規範，並提升民眾辨識與使用認知，以確保交易公平，及促進我國運具電動化及無碳化目標之實現。

2.　參據國際標準訂頒我國資（通）訊3C產品安全國家標準，惟國際標準公布修正已逾年餘，有待研議修編：標檢局為影音、資訊、通訊類等3C電子產品（如智慧型手機、桌上型電腦、筆記型電腦及平板電腦等）之產品安全及標準符合性，根據國際標準調和制定我國電器安全規範「影音、資訊及通訊技術設備－第1部：安全要求（109年版）」及電磁相容性標準「多媒體設備之電磁相容-放射要求（105年版）」。經查，標檢局公告之現行國家標準電器安全規範，包含對電池、電源、防火及絕緣材料等硬體要求，係依據國際標準IEC62368-1（2018年版）調和制定，該國際標準業於2023年7月修正，修正內容包含修改無線傳輸設備等多項要求，惟截至113年10月底止，該標準發布已逾1年，該局尚未進行修編作業。鑑於我國廠商位居全球供應鏈舉足輕重角色，113年度我國「資通與視聽產品」進出口貿易額分別高達335.76億美元及1,325.08億美元，且民眾日常已普遍依賴使用影音與資（通）訊科技產品，其產品安全規範至關重要，經函請標檢局積極檢討研議辦理。據復：依我國政策、產業發展或社會需求等綜合考量，研議年度制（修）訂國家標準計畫，並與國際接軌，將依國家標準制定程序，規劃於114年完成修訂。

（十八）　產業園區管理局推動設置新材料循環產業園區，有助兼顧產業發展與環境永續，惟園區設置計畫因用地取得與遷村計畫進度未如預期，執行已歷8年仍處前置規劃階段，允宜督促妥謀善策，加速辦理開發事宜。

經濟部擇定於高雄市小港區與臨海工業區約303公頃範圍，規劃辦理「新材料循環產業園區申請設置計畫」（下稱園區申請計畫），期藉由周邊相關重大建設及已發展產業能（資）源之鏈結，推動國內循環經濟發展，同時透過園區開發，辦理大林蒲地區遷村，改善居民長期被重工業包圍之環境品質問題，並責由前經濟部工業局（於112年9月26日配合組織調整，產業園區業務移由更名後之經濟部產業園區管理局辦理，下稱園管局）負責推動。計畫總經費為1,047億元，執行期程為106至117年度，截至113年底止，累計已編列預算322億6,360萬元，累計實現數3億181萬餘元，執行率僅0.94％。經查，園區申請設置計畫預計執行開發作業主要包含申請設置作業、土地取得、後續開發作業，以及推動環境高質循環共生聚落等4項，其中園區申請設置作業原預計於110年4月完成報編，後續再由園管局擬具可行性規劃報告，依都市計畫法、環境影響評估法及其他相關法規，經有關主管機關核准後完成核定設置；同期間亦規劃取得園區土地（大林蒲地區部分），並委託高雄市政府辦理大林蒲遷村安置作業，預計於112年完成。惟遷村安置作業因地方民眾及環保團體主張「先遷村、再開發」訴求，要求須完成遷村計畫再進行園區設置，經園管局評估無法如期完成遷村計畫取得用地等由，通盤檢討修正計畫，經行政院於112年12月核定期程展延為106至124年（表30），計畫各工作項目期程延宕4至7年不等，總執行期程長達19年，並上修計畫總經費至1,518億元，較原計畫經費1,047億元，增加約473億元，計畫自償率則由原計畫之64.52％，下調至62.09％，無法自償部分須編列預算約576億元挹注。截至114年1月底止，高雄市政府尚在辦理遷村安置意願調查中，至都市計畫變更及環境影響評估說明會亦尚待園管局依程序辦理，預計於115年底始能完成園區核定設置，相較

表30　新材料循環產業園區申請設置計畫期程修正展延情形

| 工作項目 |  | 原定期程 （108年10月核定） | 修正期程 （112年12月核定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.申請設置作業 |  | 107—110年 | 107—114年 |
| 2.土地取得 | 大林蒲遷村計畫 | 106—112年 | 106—118年 |
|  | 公有土地（讓售/撥充基金/區段徵收/協議價購） | 110—112年 | 116—118年 |
| 3.後續開發作業 |  | 112—117年 | 119—124年 |
| 4.推動環境高質循環共生聚落 |  | 112—117年 | 119—124年 |

資料來源：整理自園管局提供資料。

行政院於112年12月核定修正計畫之申請設置作業時程（107至114年），恐仍持續延宕。鑑於綠色創新與循環經濟已蔚為國際趨勢，並為國家重點發展產業，惟園區申請設置計畫執行迄113年底已達8年，整體仍處前置（申請設置）階段，經函請經濟部督促妥謀善策。據復：針對園區申請設置作業，將加速辦理園區都市計畫變更及環評調查等事宜，並與高雄市政府密切辦理大林蒲遷村意願調查，期於115年底完成園區核定設置，接續辦理遷村及園區開發等作業。

## （十九）　經濟部推動國家關鍵基礎設施安全防護，負責協調與共享資源等任務，惟間有未落實撰擬主領域及次領域安全防護計畫與訂定共同風險管理標準、未歸納基礎設施候選清單、未完善督導設施提供者執行安全防護任務等情事，允宜研謀改善。

經濟部依據國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要（下稱關鍵基礎設施指導綱要）為能源與水資源主領域協調機關，同時為電力、石油、天然氣、供水、海運及軟體園區與工業區次領域主管機關，為推動所轄國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）安全防護，成立國家關鍵基礎設施安全防護專責推動團隊，負責：協調主領域內所屬次領域主管機關擬定主領域風險管理標準、設施分級、計畫核議、演訓推動、資源運用、資訊交換與相互支援；清點轄下重要資產與設施，擬定盤點目標與分工；彙整次領域國家關鍵基礎設施資料，排列安全防護優先次序；監督、管考與協助所轄次領域內之國家關鍵基礎設施提供者，實施風險評估、執行安全防護及演訓相關工作等作業，以落實並持續強化所轄關鍵基礎設施安全防護能力。經查執行情形，核有：1.該部撰擬主領域層級安全防護計畫，未落實關鍵基礎設施指導綱要精神，彙整並綜合研析次領域安全防護計畫，與主管機關研議所屬特定領域之防護管理目標及優先推動工作，且未依關鍵基礎設施指導綱要規定訂定共同風險管理標準，供主管機關與設施提供者推動與實施其安全防護任務依循，無法確保各層級執行目標及行動一致性與執行成效，不利最終防護優先次序與資源分配等重要決策結果；2.該部依112年12月29日行政院國土安全政策會報決議，建立電力、石油、天然氣與供水等4個次領域層級持續營運韌性計畫，惟欠缺基礎設施

表31　關鍵基礎設施盤點篩選準則

| 影響類型 | 基本篩選原則 |
| --- | --- |
| 人員傷亡或避難與撤離 | 足以直接或間接造成大規模人口傷亡或避難遷徙者。 |
| 經濟層面之衝擊與損失 | 足以直接或間接造成重大經濟損失者。 |
| 基礎設施相依與關聯性 | 足以直接或間接影響其他CI營運之能力者。 |
| 政府運作與社會安定性 | 足以影響政府功能持續運作、民心士氣、社會安定者。 |

資料來源：整理自關鍵基礎設施盤點作業須知。

相依性風險評估及具體排列安全防護優先次序。另辦理113年度關鍵基礎設施盤點暨領域分類檢視作業，部分次領域主管機關未依關鍵基礎設施指導綱要規定歸納基礎設施候選清單，而由設施提供者自行認定是否符合關鍵基礎設施盤點作業須知篩選準則（表31），易有遺漏或低估部分應納列關鍵基礎設施之疑慮；3.該部協助及督導所轄電力、天然氣與供水等次領域設施提供者實施關鍵基礎設施安全防護作業，惟設施提供者間有未依關鍵基礎設施指導綱要規定，成立安全防護專案小組，僅於須配合實施關鍵基礎設施檢視及演練時，依實施計畫內容就演習模擬狀況，與研討議題所涉之相關單位（包含外部支援單位）籌組執行小組，召開相關籌備會議，或未落實檢討風險評估並修正安全防護計畫，難以確保整體設施安全防護之效能等情事，經函請經濟部研謀改善。據復：1.將配合行政院後續推動政策，適時撰擬主領域安全防護計畫及風險管理標準，確保執行目標及行動一致性；2.將於次領域安全防護計畫納入相依性風險評估及安全防護優先次序等內容，並列出重要設施與節點作為基礎設施候選清單，依關鍵基礎設施指導綱要規定進行盤點與分級；3.將督促所轄設施提供者召開專案會議，持續檢視風險威脅與弱點、修正安全防護計畫及推動演習與教育訓練等，以完善安全防護督導任務。

## （二十）　經濟部對政府採購違法廠商執行行政管制與裁罰機制，以維持採購秩序，惟所屬機關漏未追償押標金所涉金額龐鉅，亦未確實查處違法廠商，衍生不良廠商持續不當參與政府採購，允宜研謀改善。

依據政府採購法（下稱採購法）第1條規定：「為建立政府採購制度，依公平、公開之採購程序，提升採購效率與功能，確保採購品質，爰制定本法。」又為維持採購秩序，排除廠商以非正當商業行為之不正利益給付，且杜絕不良廠商之「違法」或「重大違約」行為，避免其再危害其他機關等，於同法第31條、第50條、第59條及第101條等條文訂有相關行政管制與裁罰機制。行政院公共工程委員會（下稱工程會）另訂有「採購業務標準化作業流程及控制重點」之JP13「發現廠商違反政府採購法之處置」，協助機關執行前述管制與裁罰機制。經濟部為確保所屬落實政府採購處罰機制，於106年起要求所屬機關利用司法院「裁判書系統」（圖12），查詢最新判決書內容是否涉有所辦採購，及是否應執行前開行政管制與裁罰機制者。經查執行情形，核有：1.部分採購案投標廠商涉有依法應追繳押標金之情形，惟主辦機關未依規定完成追繳作業；2.部分採購案得標廠商涉有依法應撤銷決標、終止或解除契約等情形，惟機

圖12　司法院裁判書系統

資料來源：擷取自司法院網站。

關未依規定執行相關作業；3.部分採購案承攬廠商履約過程涉有工程會函釋，對機關與受機關委託人員給予或期約相關不正利益，得終止或解除契約，或將溢價及利益自契約價款中扣除之情形，惟機關尚未依約執行相關作業；4.部分採購案投標或承攬廠商涉有採購法第101條第1項各款規定應刊登政府採購公報之情形，惟機關尚未依規定執行相關作業，衍生部分不良廠商持續於同機關得標，或因逾裁處權時效無法將不良廠商停權；5.經濟部暨所屬機關錯漏執行管制與裁罰機制之比率與所涉金額，係所有中央部會之冠，顯示內控機制存有系統性缺漏等情事，經函請經濟部研謀改善。據復：1.已要求相關所屬機關依採購法第31條第2項規定辦理押標金追繳事宜，截至113年底已完成追繳4千萬餘元；2.已要求相關所屬機關依採購法第50條規定檢討，部分機關基於公共利益考量，已報經上級機關同意不予解除或終止契約，並就延宕執行者，議處人員疏失責任；3.已要求相關所屬機關依工程會函釋及契約規定檢討，將依檢討結果執行終止、解除契約或扣除不正利益等作業；4.已要求相關所屬機關依採購法第101條第1項規定檢討將違法廠商刊登政府採購公報，辦理停權事宜，部分機關漏未查處違法廠商，衍生於同機關持續不當參與政府採購等情，已依違失情節檢討人員疏失責任；5.已訂定「經濟部暨所屬辦理政府採購行政管制與裁罰機制執行程序重點」，函請所屬機關落實執行，並就缺失頻率偏高之國營事業單位，加強內部清查機制，及定期就採購管制與裁罰機制辦理教育訓練，俾降低採購缺失頻率。

## （二十一）　政府為確保風險性較高商品符合國家安全標準等要求，依商品檢驗法執行應施檢驗商品之強制檢驗，惟相關檢驗資訊揭露有限，致外界不易查證所收商品是否經檢驗合格，衍生不肖廠商藉機繳交未經檢驗之商品通過政府採購驗收，且相關商品已安裝於警政與安養中心等公共設施，允宜研謀改善。

政府為確保風險性較高商品符合國家安全標準等要求，依國家標準公告實施商品強制檢驗，規定進口商、製造商等業者於商品進入臺灣市場前，須取得經濟部標準檢驗局（下稱標檢局）相關證書，貼附商品檢驗標識，以符合檢驗標準及相關規定，並透過辦理取（購）樣檢驗、產銷紀錄查核及生產廠場製程階段檢查等市場安全監督作為，確保市售商品符合檢驗標

圖13　標檢局「商品檢驗業務申辦服務」網站

資料來源：擷取自標檢局網站。

準，保護消費者權益。經查，標檢局網站「應施檢驗商品專區」計公告「耐燃建材」、「塗料」、「機械類產品」及「輪胎」等18類應施檢驗商品，該局並於「商品檢驗業務申辦服務」網站（圖13）提供外界查詢相關商品報（檢）驗資訊，惟相關檢驗資訊揭露有限，諸如：1.相關耐燃商品對應之國內產製商品合格證書，僅公開商品對應之「貨名」、「型號」及「規格」等資訊，尚無公開商品之「製造日期」、「批號」等檢驗資訊；2.防火門對應之商品驗證登錄證書，僅公開商品對應之「品名」、「生產廠場」及「型式」等資訊，尚無公開商品之「型式試驗報告編號」資訊，亦未將試驗報告內容摘要公開等，肇致現行採購機關對於得標廠商驗收時交付之證明文件，難以透過公開資訊進行交互勾稽，及時針對證書變造或商品不符契約等不當情事，採取有效因應作為，進而衍生部分採購得標廠商以變造商品檢驗證明，或檢送未完整之型式試驗報告、檢驗證明文件等方式，繳交未經檢驗之應施檢驗商品通過驗收，且該等商品已安裝於警政或安養中心等公共設施之不當情事發生，影響採購品質及後續公眾使用安全，經函請經濟部研謀改善。據復：業督促標檢局除依商品檢驗法持續落實源頭管理與市場監督作為，及與內政部國土管理署就「耐燃裝修材料」等未經陳列銷售並直接交貨至工地之商品，建立跨部會合作監督機制外，並規劃擴大商品檢驗資訊之公開內涵，包含於「商品檢驗業務申辦服務」網站，公開耐燃建材及輪胎之商品之「製造日期」及「批號」，提供採購機關查對商品製造資訊；公開建築用防火門商品驗證登錄證書所登錄之「型式試驗報告編號」，供採購機關勾稽得標廠商提供之型式試驗報告及同型式判定報告是否核准登錄，確認相關報告已核准登錄後，即可進一步依相關報告內容查對採購商品之符合性，俾保障採購品質及公眾使用安全。

## （二十二）　經濟部為督促超商業者合法經營及善盡企業社會責任，已函告業者申請公司（商業）登記應符合土地使用管制規定相關規定，惟超商仍間有於農地違規營運，或占用公有土地設置招牌與作為進出通路、來客停車、門市建築物使用等違法情事，允宜輔導改善。

經濟部為應立法院委員國會辦公室111年2月16日關於「超商總公司應有明確政策－不可違反農業及地政法規，明文規定直營業或加盟店不得在農地興建門市及營業」之要求辦理事項，分別以111年2月21日經商字第11102405750號、111年3月14日經商一字第11102200050號、111年4月8日經商字第11102211550號、111年12月15日經商字第11102339730號等函，請統一超商股份有限公司、全家便利商店股份有限公司、萊爾富國際股份有限公司、來來超商股份有限公司等超商，申請分公司設立登記時，應符合都市計畫、建築管理、土地使用分區（土地類別、地目）等相關法令規定，以善盡企業社會責任；另於112年4月14日以經商字第11200574610號函請上開4家超商業者，所屬便利商店如為符合土地使用管制相關規定，而有遷移需求，請洽土地所在地之直轄市、縣（市）政府（都市計畫、地政單位），以利選擇可合法設置之土地。經運用內政部國土管理署城鄉發展分署國土規劃地理資訊圖台，及農業部林業及自然保育署航測及遙測分署提供之各版次正射影像、Google歷年街景影像等圖資，查詢全國5大超商（根據經濟部商業發展署提供全國5大超商資料集，即統一、全家、萊爾富、OK、全聯等）之87家店家場址及周邊土地使用情形，發現全聯福利中心部分店家亦涉及於農地違規營運，惟該部上述宣導並未包括全聯福利中心；又該87家超商除部分涉及違反土地使用分區管制規定外，另存有占用公有土地設置招牌與作為進出通路、來客停車、門市建築物使用，或門市建築物涉及違章建築使用等情事，經函請經濟部輔導改善。據復：經濟部商業發展署已於114年4月29日分別函請統一超商股份有限公司、全聯實業股份有限公司、萊爾富國際股份有限公司、全家便利商店股份有限公司等4家超商，對於所屬分店涉及占用公有土地設置招牌及作為進出通路、來客停車、門市建築物使用、門市建築物涉及違章建築使用等情形查明處理；該署另函請上開4家超商，及來來超商股份有限公司等其他6家計10家超商超市，應注意各門市之用地及建築物應符合土地使用、建築管理、消防等相關法規。

## （二十三）　經濟部配合政府政策推動公營事業民營化，惟編列之釋股預算保留已逾20年，仍無執行進展，允宜妥適檢討釋股預算持續保留必要性。

政府為因應全球經濟朝自由化、國際化趨勢，自78年起推動公營事業民營化政策，期提升事業經營績效。經濟部配合編列釋股預算，惟釋股預算保留多年仍難確認執行期程等情事，前經本部函請行政院審慎評估釋股預算續予保留必要性。據復釋股預算宜繼續保留，如確定民營化釋股預算無法執行，將在累計賸餘不發生短絀及不影響民營化基金業務推動前提下，適時檢討註銷。案經追蹤結果，經濟部以前年度釋股預算保留至113年度繼續執行金額1,597億92萬元，執行結果，仍無執行進度，除經行政院核定88年度台灣電力公司釋股預算199億8,074萬元，及87年度台灣中油公司釋股預算100億元免予保留外，其餘87、88、92年度台灣中油公司釋股預算共1,297億2,018萬元，仍同意保留至114年度繼續執行（表32）。上開台灣中油

表32　經濟部釋股預算保留待執行情形

單位：新臺幣百萬元

| 事業機構 | 預算年度 | 113年底 未結清數 | 行政院核定結果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 註銷數 | 保留數 |
| 合計 |  | 159,700 | 29,980 | 129,720 |
| 台灣中油公司 | 小計 | 139,720 | 10,000 | 129,720 |
|  | 87 | 52,800 | 10,000 | 42,800 |
|  | 88 | 63,360 | － | 63,360 |
|  | 92 | 23,560 | － | 23,560 |
| 台灣電力公司 | 88 | 19,980 | 19,980 | － |

資料來源：整理自經濟部提供資料。

公司釋股預算據立法院92年決議，針對民營化、釋股及員工權益等事宜，應與工會協商並將協商結論併入民營化計畫書，向立法院專案報告後辦理釋股，惟迄至113年底止，已歷20年餘，溝通協商作業仍幾無進度，於短期內執行釋股可能性極低；另原編列於行政院公營事業民營化基金之台灣中油公司釋股預算，該基金於113年1月1日裁撤時，經濟部並未承接保留，等同註銷該事業機構之釋股預算；又政府自推動財政健全方案以來，106至113年度之歲計賸餘介於25億餘元至4,992億餘元間，累計賸餘由106年度之174億餘元增加至113年度之8,393億餘元（圖14），顯示政府財政已有所改善，且行政院對經濟部待執行之台灣中油公司釋股預算僅核定100

資料來源：整理自106至113年度中央政府總決算審核報告。

億元免予保留，其餘仍同意繼續保留，作法有欠一致，經函請行政院審酌檢討續予保留之必要性。據復：已加速將台灣電力公司等釋股預算全數註銷，僅餘台灣中油公司釋股預算待處理，考量釋股作業是否繼續處理尚待評估，相關釋股預算如未事先編列，恐錯失民營化時機，未來將配合台灣中油公司營運狀況及可執行情形，逐年檢討辦理註銷。

# 四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見25項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者8項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者16項（表33），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見8項通知檢討改善。

| 表33 112年度審核報告所列經濟部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| # （一）政府為因應疫後振興發展，推動產業及中小企業升級轉型，惟提供中小企業貸款存有額度逾動撥期限仍未釋出，不利促進資金運用效益，且承作低碳化智慧轉型貸款比率偏低，又辦理微型街區店家升級轉型計畫執行率未及3成，並欠缺補助後續追蹤機制等未盡周妥情事，允宜檢討改善。 | 因疫後補助中小型製造業低碳化及智慧化，中小企業升級轉型預算執行率未及6成，業者申請補助意願偏低等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（八）2.」。 |
| # （二）經濟部致力提振經濟發展，並吸引外商來臺投資，國際機構預測我國113年度全年經濟成長率高於全球，惟未來國際經濟情勢仍面臨諸多不確定性，又僑外新創投資件數逐年下降，且外人投資國際評比欠佳，允宜研謀因應，以維經濟成長動能。 | 因未來國際經濟情勢仍面臨諸多不確定性，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| # （三）經濟部持續推動離岸風力發電建置，有助企業取得穩定綠能電力，惟間有部分案場開發進度未如預期，或國產化項目未達目標，或離岸風場相關區域聯防機制尚未訂定，影響海上救災效率等情，允宜督促研謀善策妥處。 | 因離岸風力總累計併網容量較預期減少且併網時程展延，部分風場執行進度落後，或尚未簽訂行政契約等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| # （四）政府積極改善太陽光電擴大設置伴隨之能源間歇性、空間需求等議題，惟間有儲能系統結合太陽光電發電設備之推動成效未如預期，或未就全國符合農地變更條件之區域建立列管清單，或新、增、改建建物須設置太陽光電設備之相關子法尚未完成修訂等情，允宜督促研謀善策妥適處理，俾利提升太陽光電設置成效。 | 因儲能系統結合太陽光電發電設備之執行進度未如預期，或部分農地變更案件審認標準仍有疑義未決等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| # （五）能源署為配合淨零排放政策，補助辦理碳捕捉利用及封存與地熱鑽井計畫，惟間有業者無法配合提供碳源、招標作業未臻完善，或補助地熱鑽井計畫執行進度未如預期，影響完工期程等情，允宜研謀改善，以達成能源轉型並帶動產業創新。 | 因補助辦理碳捕捉及封存計畫之相關捕集設施建置進度落後，業再研提審核意見詳「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、四、綠能建設項下重要審核意見（二）」。 |
| # （六）能源署推動高雄海洋科技產業創新專區計畫，有助培育國內離岸風電相關人才，惟間有深水池工程完工期程一再展延，影響支援離岸風電廠商海上訓練及實驗場域期程，又離岸風電客製化培訓課程收入衰退以及海洋專區營運虧損擴大，恐不利專區永續經營等情，允宜研謀改善。 | 因高雄海洋科技產業創新專區連年發生虧損，且部分課程無學員報名上課等，業再研提審核意見詳「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算審核報告甲、參、四、綠能建設項下重要審核意見（一）」。 |
| # （七）產發署配合我國溫室氣體減量及淨零轉型政策，持續辦理相關減碳措施，惟製造部門溫室氣體排放量不減反增、部分受輔導廠商減碳仍面臨缺口、受CBAM影響之鋼鐵製品業者仍待追蹤輔導及疫後特別預算業者申請低碳化案件比率偏低等情，允宜研謀善策妥處。 | 因產業自願減量成效有逐步降低趨勢，又協助製造業業者低碳化及智慧化轉型，申請低碳化案件比率仍偏低，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（十）」。 |
| # （八）產發署持續與地方政府推動未登記工廠管理輔導，惟部分經核准納管低污染未登記工廠疑位於不宜設立工廠地區，又未登記工廠申請納管、改善計畫之審查及新增未登工廠查處作業未盡周妥，暨部分已歇業未登記食品工廠無停（歇）業紀錄等情，允宜督導落實管理。 | 因輔導非屬低污染既有未登記工廠辦理轉型、遷廠或關廠已近4年，仍有多數工廠未完成改善等，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（十二）」。 |
| 處理中 |  |
| # 經濟部及所屬人力運用長期以專案計畫編列支援人力派駐機關處理公務未獲改善，且經濟部於員額評鑑時未依人事總處意見持續納入檢討，或適時於機關組織改造時，妥為研酌支援情形合理配置人力，允宜檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，尚在處理中。 |
| 表33 112年度審核報告所列經濟部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| # （一）政府為擴大太陽光電與儲能設備建置，辦理相關招標作業，惟間有對於評選審查委員評選分數明顯存有差異未適時處置，或廠商履約時發生違反契約規定不轉讓情事，亦未解除契約，或競標方式與政府採購法複數決標之辦理原則不同等情，允宜督促研謀善策妥適處理，俾提升採購效率與功能，確保採購品質。 |  |
| # （二）經濟部配合溫室氣體減量政策，提出能源部門溫室氣體排放管制行動方案，惟電力排放係數仍未達目標，且間有部分計畫執行進度持續落後、能源業者未完成氣候風險評估作業、老舊高耗能燃氣器具待汰換數量仍巨等情事，允宜督促研謀善策妥處，以促進社會、經濟及環境之永續發展。 |  |
| # （三）標準檢驗局配合政府淨零及能源轉型政策，成立憑證中心推動再生能源憑證運行及發展計畫，惟再生能源憑證核發、登錄、核准使用及追蹤查核等管理機制未臻周妥，允宜研謀改善。 |  |
| # （四）配合政府推動產業投資用地、用電、用水三大要素優化政策，惟仍有適地性產業用地不足，間歇性再生能源將對電力調度帶來挑戰且停電事故頻仍，產業用水需求推估方式未臻周延，及部分優化投資環境計畫執行進度落後，允宜研謀強化相關施政作為，俾促進產業發展及提升經濟動能。 |  |
| # （五）推動投資臺灣三大方案引導廠商投資及協助升級轉型，惟逾半數投資案件未完成，間有廠商於完成投資後獲利未與員工共享，或核定融資貸款案件未符規定，或投資地點屬未登記工廠等情，允宜研謀改善，俾如期完成投資，並落實經濟果實共享與環境保護兼具之政策目標。 |  |
| # （六）經濟部及所屬已輔導中小企業淨零轉型，惟尚未制定相關標準或指引，不利建立永續商業模式及取得優惠融資條件，允宜研謀制定中小企業適用之參考指引及評分機制，俾開拓綠色商機及取得永續資金。 |  |
| # （七）近10年度我國服務業國內生產毛額（GDP）逐年增加，惟受僱人員報酬占GDP比重未隨同成長，又服務業整體薪資成長率低於全體受僱員工平均值，允宜積極研謀提供相關誘因，鼓勵企業提升員工薪資水準，以落實共享經濟成果，善盡企業社會責任，提升競爭力。 |  |
| # （八）政府為鼓勵中小企業替基層員工加薪，提供業者加薪減稅之租稅優惠措施，惟措施受惠人數有限，又其啟動條件及適用範疇未考量中小企業員工特性，允宜研謀因應，以達提升國人薪資水準之政策目的。 |  |
| # （九）產發署配合推動五加二產業創新計畫及六大核心戰略產業，促進產業升級轉型與提升國際競爭力，惟低軌衛星與國際產業合作中輟、工具機同規共軌平臺納入規範數比率偏低及iPAS企業認同家數增長趨緩等情，允宜檢討改善。 |  |
| # （十）經濟部為推動雲世代產業數位轉型，辦理擴大中小企業5G創新服務應用及建構服務業數據共享創新服務計畫，惟尚乏有效利用多連結技術特性之應用服務，或雲端解決方案之補助店家非屬導入數位化營運程度低者，允宜研謀檢討改善。 |  |
| 表33 112年度審核報告所列經濟部主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續） |  |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| # （十一）水利署運用科技導入智慧防災應用，補助市縣政府建置災害監測儀器及輔導成立自主防災組織，以提升整體防救災效能，惟部分淹水感測器無淹水紀錄、常積淹水地區未設置自主防災組織及監視影像未能傳輸至整合平臺等情，允宜檢討改善。 |  |
| # （十二）水利署辦理河川區域內水門維護、土地管理及生態檢核作業，有助維護河川機能與生態永續發展，惟水門維護採購案契約條款訂定未盡周延、履約管理及驗收作業未臻確實，且河川區域內部分建築物坐落於公有土地卻未納列控管，又工程完工後未落實執行生態檢核作業，允宜檢討改善。 |  |
| # （十三）水利署為因應極端氣候對供水影響，辦理抗旱水井、伏流水及人工湖建設計畫，有助提高供水韌性，惟地下水取用量超逾年滲透量，部分抗旱水井未檢測水質，又人工湖水質有優氧化，及調查全臺具開發伏流水潛勢資料久遠等情事，允宜研謀妥處。 |  |
| # （十四）地質調查及礦業管理中心已新增活動斷層地質敏感區，惟近期地震頻仍，允宜加速調查並公開近期地震相關活動斷層資訊，以利各界加值運用。 |  |
| # （十五）國貿署配合行政院政策推動興建會展中心，惟臺中水湳國際會展中心計畫因與臺中市政府協商歷經多年始達成協議，致計畫期程延宕，允宜積極辦理，並管控計畫進度，俾利如期完工營運。 |  |
| # （十六）經濟部採購稽核小組辦理稽核作業，有助所屬機關落實採購相關規定，惟部分受稽核機關辦理勞務採購案涉有履約管理未臻周延等情，且回復該小組改正措施未落實辦理，允宜檢討改善，以維護採購秩序與機關權益。 |  |

# 五、其他事項

經濟部主管推動施政計畫之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間糾正者，摘述如次：

經濟部產業園區管理局辦理強化地方工業區公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案執行情形，核有：執行設置平價產業園區補助方案，因審核輔導機制及地方政府提案作業未臻完善，部分市縣政府已獲核定補助計畫執行後再申請撤案比率偏高，肇致已撥付地方政府補助款因無須繳還而形同不經濟支出；又未積極輔導轄區內未登記工廠家數較多之市縣政府加強研提補助計畫，自106年起已逾5年，仍無輔導未登記工廠進駐平價產業園區之實績，計畫執行效益欠佳；辦理強化地方工業區公共設施補助方案，補助之工程偏重地方政府興建非屬公共設施之標準廠房，或道路刨鋪等非優先項目，未能改善工業區公共設施，減少設廠障礙，發揮提升污水處理設施效能、活化用地等計畫效益等，核有欠當，經監察院糾正。（截至114年6月30日尚未刊登監察院公報）