拾捌、環境部主管

環境部主管包括環境部、氣候變遷署、資源循環署、化學物質管理署、環境管理署、國家環境研究院等6個機關，掌理環境保護政策、大氣環境、水質保護、監測資訊、氣候變遷、資源循環、化學物質管理、環境管理、環境研究等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務（工作）計畫20項，包括淨零綠生活轉型、環境影響評估管理、空氣品質保護及噪音管制、水體污染改善、溫室氣體減量、資源循環及源頭減量、化學物質源頭管制、環境區域治理、精進環境污染鑑識技術、檢測認證管理等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者14項，主要係補助地方政府辦理氨氮削減示範、石綿建材廢棄物清除處理、廢棄物源頭減量及強化分類回收、多元化垃圾處理、優質公廁及美質環境等計畫，合約期程跨年度，或未及於年度終了前完成驗收，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數1億6,609萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,594萬餘元，應收保留數318萬餘元，主要係環境管理署核處違反環境影響評估法、土壤及地下水污染整治法之罰鍰收入尚待收取；合計決算審定數1億9,913萬餘元，較預算增加3,303萬餘元（19.89％），主要係化學物質管理署化學物質登錄審查費收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計1,786萬餘元，決算審核結果，審定實現數88萬餘元（4.95％）；減免（註銷）數295萬餘元（16.55％），主要係依法取得債權憑證，核定註銷違反水污染防治法案件之應收罰鍰收入；應收保留數1,402萬餘元（78.50％），主要係高雄環保科技園區廠商未依投資營運計畫辦理應繳還之補助款等，仍待繼續收取。

（三）　歲出預算數77億9,739萬餘元，決算審核結果，審定實現數62億8,781萬餘元（80.64％），應付保留數13億2,161萬餘元（16.95％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為76億942萬餘元，預算賸餘1億8,796萬餘元（2.41％），主要係環境部、氣候變遷署及國家環境研究院實際進用員額較預計減少之人事費結餘，暨環境管理署補助地方政府計畫經費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計9億6,244萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億8,887萬餘元（71.58％）；減免（註銷）數3,474萬餘元（3.61％），主要係環境部、資源循環署及環境管理署補助地方政府計畫經費結餘；應付保留數2億3,882萬餘元（24.81％），主要係環境部補助地方政府辦理氨氮削減示範計畫，尚在執行中，須保留繼續執行。

三、重要審核意見

（一）　政府為提高事業減量誘因，已修正公布氣候變遷因應法，增訂自願減量專案機制，作為徵收碳費及溫室氣體增量抵換之配套措施，惟部分未達碳費徵收門檻之列管排放源，尚乏採行溫室氣體減量措施誘因，又企業宣告碳中和之監督審查及自願減量專案查驗等機制仍待完備，允宜研謀因應改善措施，以提升溫室氣體減量成效。

前行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）為鼓勵國內事業早期投入溫室氣體減量行動，於99年9月10日發布行政院環境保護署溫室氣體先期專案暨抵換專案推動原則，作為事業減量之誘因機制，嗣溫室氣體減量及管理法於104年7月1日公布施行後，於同年12月31日依該法第22條第3項規定，訂定溫室氣體抵換專案管理辦法，作為核發減量額度之依據。環境部復為鼓勵事業或各級政府自行或聯合共同執行減量措施，並因應112年2月15日修正公布之氣候變遷因應法（原溫室氣體減量及管理法）將抵換專案機制修正為自願減量專案，爰於同年10月12日依氣候變遷因應法第25條第4項規定，訂定溫室氣體自願減量專案管理辦法，作為徵收碳費及溫室氣體增量抵換之配套措施，並提高事業自願減量誘因。據氣候變遷署溫室氣體減量額度管理系統所載，截至114年4月底止，事業或各級政府執行上述抵換專案及自願減量專案，申請取得氣候變遷署核發之減量額度共計2,651萬公噸二氧化碳當量（下稱CO2e）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　近2成未達碳費徵收門檻之列管應盤查登錄及查驗排放源，因無須提出自主減量計畫以申請優惠費率，且不得申請自願減量專案以取得減量額度，致缺乏採行溫室氣體減量措施之誘因：環境部為列管主要溫室氣體排放源，作為研擬溫室氣體減量對策之管制基礎，分別於105年1月7日及111年8月8日公告第一批及第二批事業應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，規範發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業，及全廠（場）化石燃料燃燒之直接排放暨使用電力之間接排放產生溫室氣體年排放量達2.5萬公噸CO2e之製造業，均應依溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法第6條規定，於每年4月30日前登錄前一年度溫室氣體排放清冊及溫室氣體盤查報告書。環境部復為透過經濟誘因工具，促使列管事業朝低碳轉型方向邁進，爰於碳費收費辦法第3條規範碳費徵收對象為公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，且溫室氣體年排放量（含直接排放及使用電力之間接排放）達2.5萬公噸CO2e以上之電力、燃氣供應業及製造業。惟查，環境部考量自願減量專案核發之減量額度主要規劃用於抵減碳定價措施，為避免溫室氣體減量成效重複計算及確保自願減量專案執行成效，爰依溫室氣體自願減量專案管理辦法第11條規範應繳納碳費之排放源、環境部公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之第一批及第二批排放源等，均不得申請自願減量專案。據氣候變遷署統計，113年度符合應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源計563廠（場），其中計有97廠（場）尚未達碳費徵收門檻，爰無須提出自主減量計畫以申請優惠費率，又因不得申請自願減量專案以取得減量額度，目前尚乏採行溫室氣體減量措施之誘因，不利提升該等排放源之溫室氣體減量成效。經函請氣候變遷署持續協調相關目的事業主管機關輔導納管事業積極投入相關經費及資源，推動各項溫室氣體減量措施，並針對尚未達碳費徵收門檻之列管排放源，研議規劃溫室氣體減量誘因機制。據復：鑑於溫室氣體減量需要多元政策工具協助推動，已實施碳費徵收、自願減量專案、溫室氣體增量抵換等碳定價制度，立法院亦於114年4月18日三讀通過產業創新條例第10條之1規定，增列節能減碳為投資抵減項目，對於產業低碳轉型提供實質誘因，有助於政府持續推動淨零轉型。

| 表1 先期專案、抵換專案及自願減量專案之減量額度使用註銷情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、公噸CO2e、％ |  |  |  |
| 註銷類型 | 件數 | 註銷額度 | 占比 |
| 合計 | 257 | 8,548,537 | 100.00 |
| 環評承諾事項 | 188 | 8,169,313 | 95.56 |
| 自願性碳中和 | 69 | 379,224 | 4.44 |
| 註：1.資料時間：114年4月14日。 2.資料來源：整理自溫室氣體減量額度管理系統。 |  |  |  |

2.　為避免企業進行漂綠，發布企業宣告碳中和指引，惟相關監督審查機制未臻完備，不利檢視企業執行碳中和之真實性及有效性：環境部鑑於近來越來越多企業自行宣告其產品、服務或組織碳中和，以對外展現溫室氣體減量行動之成果，為避免企業宣告碳中和有漂綠或資訊不對稱情形，爰於113年9月26日發布企業宣告碳中和指引，規範企業宣告碳中和應符合ISO 14068-1等國際標準作法。據溫室氣體減量額度管理系統所載，截至114年4月底止，先期專案、抵換專案及自願減量專案取得之減量額度，經使用並註銷者計257案、註銷額度854萬8,537公噸CO2e，其中計有69案、註銷額度37萬9,224公噸CO2e（4.44％）係用於自願性碳中和（表1）。惟據氣候變遷署表示，碳中和非屬氣候變遷因應法之法定事項，企業宣告碳中和指引係提供企業執行碳中和之自願性規範，並無相關罰則或強制性規定，且依溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第9條規定，環境部許可查驗機構執行查驗業務之查驗類別包括：組織型、專案型及產品碳足跡等3類，相關查驗項目均未包含碳中和，爰執行碳中和查驗之外部第三方機構尚無須取得環境部許可，其執行碳中和相關查驗結果亦未受環境部監督，顯示國內碳中和相關監督審查機制尚欠完備，不利檢視企業執行碳中和之真實性及有效性。經函請氣候變遷署研議完善碳中和相關監督審查機制，以確保事業宣告碳中和之真實性及實質減量成效。據復：企業宣告碳中和係屬企業自主性商業行為，尚無罰則或強制性規定，惟相關行為仍受其他強制性法規之約束，舉如涉及不實廣告，得依公平交易法裁處；若涉及溫室氣體排放量盤查、減量額度交易移轉與註銷等行為，亦應遵循溫室氣體相關法令規範。

3.　溫室氣體查驗機構取得組織型及專案型之許可查驗項目涵蓋率均未及8成，且專案型查驗之合格查驗機構家數較少，允宜積極輔導擴大查驗範圍及量能：環境部為提升我國溫室氣體排放量及減量數據之正確性，推動事業溫室氣體排放量盤查登錄作業，並參酌ISO國際標準，自93年度起逐步建構本土化溫室氣體查驗制度，透過第三方查驗機構執行溫室氣體確證及查證工作，並依112年2月15日修正公布之氣候變遷因應法第22條規定，於同年10月5日修正發布溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法，截至114年4月18日止，經環境部認可之合格認證機構計有財團法人全國認證基金會1家、合格查驗機構計15家，依法辦理各類溫室氣體認證及查驗業務。按我國溫室氣體查驗作業包含經環境部公告指定事業之「組織型查驗」，及依氣候變遷因應法第25條第1項規定提出自願減量專案之「專案型查驗」等2種類型，復依溫室氣體認證機構及查驗機構管理辦法第9條規定，組織型及專案型查驗項目分別為14項，共計28項，截至114年4月18日止，上述15家查驗機構已取得11項組織型查驗項目許可，涵蓋率為78.57％，至14項專案型查驗項目中僅7項經查驗機構申請為查驗項目，涵蓋率50％，其餘「B-2能源輸配業」、「B-5化學製造業」、「B-7金屬製造業」、「B-8來自燃料（固定、油及氣體）之逸散」、「B-12農業及土地利用」、「B-13畜牧業」及「B-14其他」等7項，尚無合格查驗機構可執行查驗業務，二者涵蓋率均未及8成，仍待積極輔導查驗機構拓展查驗項目範圍；又上述15家查驗機構多數僅能執行組織型查驗，申請專案型查驗項目之合格查驗機構僅3家，若相關事業欲申請自願減量專案，選擇將極為有限，不利推動自願減量專案。經函請氣候變遷署積極輔導查驗機構取得專案型查驗許可及增列查驗項目，擴大查驗範圍及量能。據復：將持續辦理盤查作業查驗人員訓練班，以納增各專業領域人員投入查驗市場，並與各中央目的事業主管機關共同合作，依據國內企業屬性，盤點國內外查驗需求，共同合作輔導查驗機構成立、新增查驗項目及增加人員培訓，以提升查驗量能，健全溫室氣體查驗體系。

（二）　環境部陸續辦理各項淨零科技計畫，規劃建立增匯計量方法學與評估淨零排放路徑，惟國家溫室氣體排放清冊報告尚未將土壤及海洋碳匯數量納入計算二氧化碳移除量，且碳捕捉及封存相關法制規範及管理機制亦待完備，允宜積極協調權責機關研謀策進，以利推動淨零轉型。

| 環境部為推動淨零轉型，並配合農業部門2040年增加1,000萬公噸碳匯量之目標，爰於前瞻基礎建設計畫特別預算「綠能建設」項下辦理「建立農業碳匯計量方法學及增匯誘因機制」（「淨零排放－研發農業部門增匯技術及其誘因機制」之細部計畫，計畫期程為112至115年度），期能建立增匯計量方法學與增匯誘因機制，發展綠色商機。該部復為完備氣候變遷相關法制作業，透過檢討及評估淨零排放路徑、建立負碳技術及碳定價制度等相關法規架構等，提升溫室氣體減量成效，前報經國家科學及技術委員會核定辦理「淨零排放－淨零路徑減量效益整合評估」（計畫期程為112至115年度）及「淨零排放－碳費及碳交易制度研析與推動規 表2 氣候變遷署淨零科技相關計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |
| 計畫名稱 | 計畫期程 （年度） | 預算來源 | 截至113年底預算執行情形 |  |  |
|  |  |  | 預算數 | 累計 實現數 | 應付 保留數 |
| 合計 |  |  | 180,823 | 145,665 | 32,080 |
| 淨零排放－研發農業部門增匯技術及其誘因機制：建立農業碳匯計量方法學及增匯誘因機制 | 112-115 | 前瞻基礎建設計畫第4期特別預算 | 11,000 | 11,000 | － |
| 淨零排放－淨零路徑減量效益整合評估 | 112-115 | 科技發展計畫預算 | 146,073 | 110,915 | 32,080 |
| 淨零排放－碳費及碳交易制度研析與推動規劃 | 113-116 | 科技發展計畫預算 | 23,750 | 23,750 | － |
| 資料來源：整理自氣候變遷署提供資料。 |  |  |  |  |  |

劃」（計畫期程為113至116年度），據氣候變遷署統計，上述淨零科技相關計畫截至113年底止編列預算數1億8,082萬餘元，累計實現數1億4,566萬餘元，實現率80.56％（表2）。經查執行情形，核有下列事項：

1.　國家溫室氣體排放清冊報告尚未將土壤及海洋碳匯數量納入計算二氧化碳移除量，不利後續推動各項自然碳匯增量措施：氣候變遷署為建立碳匯標準量測、監測及計量方法學，爰於前瞻基礎建設計畫特別預算「綠能建設」項下之「建立農業碳匯計量方法學及增匯誘因機制」，規劃辦理「建立農業碳匯計量方法學及新增農業部門溫室氣體排放清冊之土地利用變化章節」、「建立自然棲地碳匯計量方法學及發展自然棲地維護碳匯管理模式」、「建立碳匯取得減量額度審議評估機制」等3項工作項目，以建立國內本土碳匯係數與引用方法，並增加發展碳匯之誘因機制，惟據環境部113年6月發布「2024年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告」，2022年之二氧化碳移除量為21.834百萬公噸二氧化碳當量（下稱MtCO2e），占總溫室氣體排放量285.967 MtCO2e之7.64％，全數均為森林碳匯（包含林地維持為林地、其他土地轉變為林地），尚未將土壤及海洋碳匯納入計算，不利後續推動各項自然碳匯增量措施。據氣候變遷署表示，前開國家溫室氣體排放清冊報告載述之二氧化碳移除量，係根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）2006年版國家溫室氣體排放清冊指南提供之方法學計算，惟因各國氣候及環境條件不同，尚須盤點各項自然碳匯之活動數據基礎資料，並建立可監測、報告、驗證（Measurement, Reporting, Verification, MRV）機制、國內本土碳匯係數及量測方法學，始能納入排放清冊報告計算。惟查，IPCC將「土地利用、土地利用變化及林業部門」（Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF）之排放源分成林地、農地、牧草地、濕地、聚居地及其他土地等6種土地利用類型，我國除林地已採用Tier 2方法學（利用國家燃料燃燒活動數據為基礎，以各國本土化排放係數，計算該國之二氧化碳排放量）進行計算外，其餘5種因尚乏相關調查統計資料及本土碳匯係數，迄未納入國家溫室氣體排放清冊報告計算。按氣候變遷署為盤點LULUCF部門相關活動數據，完備國家溫室氣體排放清冊報告統計基礎，已於112年10月至114年3月間邀集內政部、農業部、海洋委員會等目的事業主管機關及相關專家學者，共計召開4次「建置我國土地利用、土地利用變化及林業部門（LULUCF）清冊統計機制研商會議」，會中決議由氣候變遷署向內政部國土測繪中心索取國土利用現況調查成果之相關圖資，建置6×6土地轉移矩陣，將既有國土利用現況調查成果轉換為上述6種土地利用類型，並由各目的事業主管機關盤點相關活動數據及基礎資料，惟截至114年4月18日止，距首次開會（112年10月）已歷時1年6個月尚在進行基礎圖資轉換作業，仍待積極規劃辦理。經函請氣候變遷署儘速完成建置土地轉移矩陣之建置作業，並積極規劃建立自然碳匯MRV機制、本土碳匯係數與相關量測方法學，俾利推動各項自然碳匯增量措施，以協助達成淨零轉型目標。據復：自112年10月起即邀集內政部、農業部及海洋委員會研商討論，依據IPCC指南之11個建置步驟建立我國LULUCF部門清冊統計程序，並完成「土地轉移矩陣」，於114年6月9日召開「LULUCF部門土地轉移矩陣類別統計工作會議」，後續將由各土地類別之主政單位研提細類別盤點、方法學建置等作業。

2.　為確保永續安全之碳封存環境，已研擬二氧化碳捕捉後封存管理辦法草案，惟仍處跨部會協商階段，尚未正式公告：據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）發布之「全球能源部門2050年淨零排放路徑圖」指出，在淨零排放路徑中，即使透過低排放燃料（low-emissions fuels）及其他減排方案，在2050年仍將有少量的剩餘排放量，尚須利用生物能源與碳捕獲及儲存（Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS）暨直接空氣捕獲（Direct Air Carbon Capture and Storage, DACCS）等碳補捉、再利用與封存技術（Carbon Capture, Utilisation and Storage, CCUS）來移除，且有逾50％之減碳量，須仰賴2030年後研發導入之創新技術，始能達成2050年淨零排放目標。據國家科學及技術委員會、經濟部及環境部於111年12月28日共同提出之「臺灣2050淨零轉型碳捕捉利用及封存關鍵戰略行動計畫」，規劃由國家科學及技術委員會負責CCUS前瞻技術開發及地質探勘、經濟部負責協助產業鏈結及推動碳封存場域實驗、環境部負責CCUS相關法規配套作業，透過跨部會合作共同推動CCUS發展與應用。經查，氣候變遷署為確保永續安全之碳封存環境，已依氣候變遷因應法第39條第5項規定，於113年度研擬二氧化碳捕捉後封存管理辦法草案，規範有關二氧化碳捕捉後封存核准之審查程序、廢止、監測、記錄、申報、管理等事項，截至113年底止，已邀集相關領域專家學者及目的事業主管機關召開4次專家諮詢會議，惟截至114年4月18日止，該管理辦法草案因部分規範內容尚未獲取共識，仍處跨部會協商階段，尚未正式公告。經函請氣候變遷署積極協調整合各部會意見及凝聚各界共識，儘速完成訂定二氧化碳捕捉後封存管理辦法，完備相關法制規範及管理機制。據復：碳捕捉後封存（Carbon Capture and Storage, CCS）技術涉及環境保護與洩漏風險，為訂定嚴謹CCS審查程序，已參考日本「CCS事業法」法規架構及內容，提出二氧化碳捕捉後封存管理辦法草案架構，因CCS審核涉及相關部會權責與分工，已於113年10月29日及114年6月10日召開跨部會研商會議，預計115年度完成發布。

（三）　環境部為改善國內空氣品質，積極推動相關污染防制策略及方案，惟部分空品區細懸浮微粒濃度減量未達分區目標，又高屏地區空氣污染物總量管制計畫之第二實施期程未能如期銜接，總量管制目標設定過於寬鬆，另大型柴油車、船舶及老舊機車等移動污染源仍待加強管制等，允宜持續優化空氣品質管理制度及提升執行量能，以利維護國民健康。

行政院為改善空氣品質及維護生活環境，於106年4月及12月核定「空氣污染防制策略」及「空氣污染防制行動方案」，期能解決國內空氣污染問題，並責成環境部推動空氣污染防制法修正，以建構空氣品質管理制度；環境部復為透過多元化空氣污染改善措施，有效提升空氣品質，爰依107年8月1日修正公布之空氣污染防制法第7條規定，報經行政院於109年5月22日核定空氣污染防制方案（109年至112年），推動固定污染源管制、逸散污染源管制、移動污染源管制、綜合管理及輔助工具等4大面向，共計27項空氣污染管制對策，由行政院公共工程委員會、內政部、財政部、經濟部、教育部、交通部、勞動部、衛生福利部、環境部、農業部、國家科學及技術委員會、金融監督管理委員會等12個中央目的事業主管機關共同辦理，以提升空氣品質，維護國民健康。據各中央目的事業主管機關統計，109至112年度共計編列預算數321億9,416萬餘元，截至113年底止，累計實現數441億1,377萬餘元。經查執行情形，核有下列事項，經函請行政院督促相關權責機關研謀改善。據復：因涉及跨部會業務，尚需時處理，已於114年6月23日交由環境部彙辦。

| 表3 全國各空品區PM2.5年平均濃度 單位：μg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空品區 |  | 全國 | 北部 | 竹苗 | 中部 | 雲嘉南 | 高屏 | 宜蘭 | 花東 |
| 目標值 |  | 15.0 | 12.2 | 13.8 | 16.2 | 19.7 | 15.2 |  |  |
| 實際值 | 109年度 | 14.1 | 12.7 | 13.0 | 16.3 | 18.4 | 18.8 | 9.4 | 7.6 |
|  | 110年度 | 14.4 | 12.8 | 13.9 | 17.9 | 20.3 | 19.7 | 9.3 | 7.5 |
|  | 111年度 | 12.4 | 10.1 | 11.1 | 13.8 | 17.1 | 17.4 | 6.8 | 6.4 |
|  | 112年度 | 13.7 | 12.2 | 13.0 | 16.5 | 18.6 | 17.4 | 8.5 | 7.1 |
| 註：1.臺灣東部因空氣品質良好，空氣污染防制方案（109年至112年）未訂定宜蘭及花東空品區之目標值。 2.資料來源：整理自中華民國空氣品質監測年報113年年報。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.　部分空氣品質區細懸浮微粒（PM2.5）濃度減量未達分區目標，又方案總目標較不具挑戰性，且未針對衍生性PM2.5之前驅化學物質設定管制目標，不利全面評量空氣品質：查空氣污染防制方案（109年至112年）預計達成112年度細懸浮微粒（下稱PM2.5）全國年平均濃度低於15微克/立方公尺（下稱μg/m3）之目標，據環境部統計，全國PM2.5年平均濃度自109年度之14.1μg/m3，逐步下降至112年度之13.7μg/m3，空氣品質已有改善，惟中部及高屏等2個空氣品質區（下稱空品區）PM2.5年平均濃度分別為16.5μ g/m3及17.4μg/m3，均高於各該空品區目標值16.2μg/m3及15.2μg/m3（表3），尚待針對主要污染源研謀有效減量作為。又PM2.5全國年平均濃度於方案執行首年即降至14.1μg/m3，已提前達成目標，惟環境部未滾動檢討調整目標值，另PM2.5可分為原生性PM2.5及衍生性PM2.5，原生性PM2.5係由自然或人為活動等直接排放，衍生性PM2.5則由硫氧化物（下稱SOx）、氮氧化物（下稱NOx）、揮發性有機物（下稱VOCs）及氨氣（NH3）等前驅化學物質在大氣中經複雜化學反應後形成，前開前驅化學物質之污染排放亦影響空氣中PM2.5濃度，惟環境部僅以PM2.5濃度作為目標值，尚乏於總目標設定衍生性PM2.5之前驅化學物質作為減量目標，顯示方案總目標值設定不具挑戰性且較為單一。允宜督導未達計畫目標空品區內之地方政府，就主要污染源研謀有效減量作為，積極改善空氣品質，並納列多元減量目標及設定合宜目標值，加強管制力道，以維護國民健康。

| 表4 高屏地區空氣污染物實際排放量超標情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家次 |  |  |  |  |  |  |
| 地方 政府 | 年度 | 空氣污染物排放量超標家次 |  |  |  |  |
|  |  | 合計 | TSP | SOx | NOx | VOCs |
| 合計 |  | 209 | 23 | 10 | 48 | 128 |
| 高雄市 | 小計 | 175 | 14 | 9 | 40 | 112 |
|  | 108 | 34 | 2 | 1 | 9 | 22 |
|  | 109 | 42 | 3 | 2 | 11 | 26 |
|  | 110 | 39 | 2 | 1 | 9 | 27 |
|  | 111 | 33 | 3 | 3 | 6 | 21 |
|  | 112 | 27 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 屏東縣 | 小計 | 34 | 9 | 1 | 8 | 16 |
|  | 108 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | 109 | 9 | 4 | － | 2 | 3 |
|  | 110 | 8 | 2 | － | 2 | 4 |
|  | 111 | 5 | 1 | － | 1 | 3 |
|  | 112 | 6 | 1 | － | 1 | 4 |
| 註：1.表內所列排放量超標之209家次中，已有6家公私場所（共計11家次）購買削減量差額進行抵換（110年度計2家次、111年度計3家次、112年度計6家次），其餘超標家次計198家次。 2.資料來源：整理自環境部、高雄市及屏東縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.　高屏地區空氣污染物總量管制計畫第二實施期程，延宕近7年迄未能如期銜接，且未持續督促高雄市及屏東縣政府於過渡期間，逐年檢核減量目標達成情形，致涉有超標排放卻漏未裁處情形嚴重，影響總量管制計畫執行成效：環境部為透過兼具行政管制措施及經濟誘因制度之治理工具，加速改善高雄市及屏東縣空氣品質，於104年6月30日會同經濟部公告實施「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」，共計納管432家公私場所（高雄市341家、屏東縣91家），第一實施期程自104年6月30日至107年6月29日，規範既存固定污染源應就粒狀污染物（下稱TSP）、SOx、NOx及VOCs等4項管制空氣污染物，向地方主管機關申請認可排放量，並指定削減認可排放量之5％作為減量目標，新設或變更固定污染源之排放量達一定規模者，則應採用最佳可行控制技術，取得足供抵換增量之排放量。環境部為持續改善高屏地區空氣品質，於107年3月間研擬「高屏地區空氣污染物總量管制計畫（第二實施期程）」修正草案，規劃修正第二實施期程管制目標，增訂第二實施期程之實施對象及既存固定污染源指定削減目標，惟因各界對於第二實施期程所列指定削減量及污染量抵換交易等機制仍有疑義，相關規範內容未獲共識，致截至114年5月底止，「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」第一實施期程已屆滿近7年，第二實施期程延宕仍未能公告實施。期間環境部雖於107年7月6日發布「高屏地區空氣污染物總量管制計畫修正公告施行前過渡期間執行原則」，規範在第二實施期程修正發布前，延續執行第一實施期程相關內容，作為過渡期間之替代方案，惟查，108至112年度計有209家次公私場所之部分類別空氣污染物實際排放量超逾指定削減5％目標值情形（表4），扣除已購買削減量差額進行抵換之11家次，及112年度之27家次已由環境部洽請高雄市及屏東縣政府依法妥處，尚在進行裁處程序外，其餘171家次，僅有9家次（5.26％）經高雄市及屏東縣政府予以裁處，裁處比率甚低，環境部亦未本於空氣污染防制法中央主管機關權責，督促該2個地方政府落實執行總量管制計畫相關規範並依法裁處，難以達到嚇阻效果，恐致實際排放量超逾指定削減目標值卻未經裁處之公私場所心存僥倖，影響總量管制計畫執行成效。允宜探究高屏地區污染總量管制計畫第二實施期程迄未能如期實施之問題癥結，積極與相關部會及地方政府協調溝通，儘速建立共識據以落實執行，俾利提升總量管制計畫執行成效。

| 表5 截至114年3月底高屏地區列管既存固定污染源空氣污染物削減量差額抵換情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸/年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管制編號 | 公私場所名稱 | 空氣 污染物 | 104年度 認可排放量 （A） | 減量目標值 （削減5％） （B=A×0.95） | 實際削減量差額抵換情形 |  |  |
|  |  |  |  |  | 取得日期 | 抵換量 （C） | 抵換後目標年排放量 （B+C） |
| E5600501 | 海○企業股份有限公司 | TSP | 109.58 | 104.10 | 112.12.29 | 13.16 | 117.26 |
| E2002067 | 青○化工廠股份有限公司大發廠 | NOx | 5.26 | 4.99 | 110.06.04 | 3.17 | 8.16 |
| S2000835 | 泰○實業股份有限公司 | VOCs | 26.64 | 25.31 | 109.06.09 | 8.36 | 33.67 |
| E5406012 | 華○科技股份有限公司高雄東三廠 | VOCs | 79.75 | 75.76 | 111.12.01 | 69.90 | 145.66 |
| E54A2132 | 華○科技股份有限公司高雄南一材料廠 | VOCs | 130.45 | 123.93 | 111.08.02 | 102.16 | 226.09 |
| S1663169 | 椿○化學股份有限公司本洲廠 | VOCs | 20.57 | 19.55 | 110.09.02 | 3.29 | 22.83 |
| 資料來源：整理自環境部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.　總量管制減量目標設定過於寬鬆，致10年來既存固定污染源之污染物抵換量偏低，又未衡酌加嚴空氣污染物排放標準後之實際排放量，重新檢討調整目標值，近3年度公私場所取得實際削減量差額者家數未及1成：環境部為規劃推動總量管制制度，於100年6月24日修正發布既存固定污染源污染排放量認可準則第3條第1項，明定地方主管機關係以申請日前7年內完整操作年度之最大年排放量，計算公私場所既存固定污染源之認可排放量，並以認可排放量削減5％之目標值作為排放總量上限。惟查，「高屏地區空氣污染物總量管制計畫」自104年6月30日起實施至114年3月底止已將屆滿10年，該期間僅6家公私場所購買實際削減量差額進行抵換，既存固定污染源之抵換件數甚低（表5），顯示減量目標設定過於寬鬆，致多數公私場所於總量管制實施期間，無須購買實際削減量差額進行抵換，即可達成減量目標，市場供需顯有失衡，尚難藉由排放交易市場機制運作達到排放減量之目的。又現行抵換方式係將公私場所購買取得之實際削減量差額抵換至目標年排放量，直接提高減量目標，而非用於扣減實際排放增量，致上述6家公私場所進行抵換後，減量目標值不減反增，且後續年度繼續沿用調高後之目標年排放量作為排放總量上限，嗣後幾無再進行空氣污染物減量之誘因，顯與總量管制及排放交易制度之精神相悖。另高雄市及屏東縣政府為進一步改善空氣品質，自104年6月30日起依空氣污染防制法第20條第2項後段規定，分別加嚴2次、1次固定污染源空氣污染物排放標準，惟環境部多年來未衡酌高雄市及屏東縣政府加嚴空氣污染物排放標準後之實際排放量，重新檢討認可排放量計算基準之合理性，並調整下修目標年排放量，對於公私場所既存固定污染源之管制力道有限，且購買實際削減量差額進行抵換之需求大幅降低，致111至113年度既存固定污染源新增取得實際削減量差額之公私場所僅18家（計23家次），占總量管制列管432家公私場所之4.17％，採行減量措施比率未及1成，顯示既存固定污染源之總量管制及排放交易制度運作效能不彰，不利發揮空氣污染物減量功能。允宜重新檢討總量管制計畫減量目標設定之合理性及增量抵換運作機制之妥適性，並將檢討結果儘速納入第二實施期程，以維持排放交易市場機制之遂行。

| 4. 環境部長年投入鉅額經費補助1至3期老舊大型柴油車汰舊換新或改善調修，惟仍有7成餘車輛未曾申請補助進行改善調修，且柴油車排煙定期檢驗已停辦8年餘，迄未能重新全面實施，致4成餘之1至6期大型柴油車無排煙檢測紀錄，尚難確保其空氣污染排放仍能符合出廠時之排放標準，恐產生移動污染源之管制缺口：環境部為減少大型柴油車之空氣污染排放，前依106年8月8日及16日發布施行之「大型柴油車加裝濾煙器補助辦法」及「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，補助1至2期大型柴油車汰換，及3期大型柴油車加裝濾煙器。嗣因107年8月1日空氣污染防制法修正，該部爰於108年5月24日及27日修正前開2項補助辦法，並更名為「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」及「大型柴油車汰舊換新補助辦法」，新增補助1至2期大型柴油車調修燃油控制系統，並擴大推動補助1至3期大型柴油車汰舊換新及加裝濾煙器，據環境部統計，109至113年度累計汰換1至3期老舊大型柴油車計4萬3,671輛、改善調修計1萬7,639輛，合計補助金額143億6,011萬餘元，惟截至113年底止，全國1至3期老舊大型柴油車計6萬9,177輛，仍有5萬823輛（73.47％）從未進行改善調修。另環境部為管制柴油車廢氣排放，前依空氣污染防制法第43條規定，委託公路監理機關及所轄汽車代檢廠辦理柴油車排放空氣污染物定期檢驗，因該部與交通部對柴油車排放空氣污染物定期檢驗之檢驗方式、數據標準值等未取得共識，交通部所屬公路監理機關自106年3月24日起已停止辦理，惟環境部未積極規劃自行或委託其他機關重行辦理檢驗，截至114年4月22日止，已歷時8年餘，仍未能重新全面實施柴油車排煙定期檢驗，致截至113年底止，全國23萬4,329輛1至6期大型柴油車，計有10萬4,689輛（44.68％）於109至113年間尚無排煙檢測紀錄，其中屬1至3期老舊大型柴油車計6萬9,177輛， 表6 截至113年底大型柴油車接受排煙檢測情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |  |  |  |  |
| 柴油車期別 |  | 合計 | 查有排煙檢測紀錄 |  | 查無排煙檢測紀錄 |  |
|  |  |  | 輛數 | 占比 | 輛數 | 占比 |
| 合計 |  | 234,329 | 129,640 | 55.32 | 104,689 | 44.68 |
| 1至3期 | 小計 | 69,177 | 41,760 | 60.37 | 27,417 | 39.63 |
|  | 有汰舊換新 或改善調修 | 18,354 | 18,354 | 100.00 | － | － |
|  | 無汰舊換新 或改善調修 | 50,823 | 23,406 | 46.05 | 27,417 | 53.95 |
| 4至6期 |  | 165,152 | 87,880 | 53.21 | 77,272 | 46.79 |
| 資料來源：整理自環境部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

查無排煙檢測紀錄者計2萬7,417輛，占39.63％（表6），顯示在現行柴油車未全面實施定期檢驗情況下，難以敦促1至3期老舊大型柴油車輛車主進行汰舊換新或改善調修，不利提升補助成效，亦無法確保其空氣污染排放仍能符合出廠時之排放標準，恐產生移動污染源之管制缺口，影響空氣污染改善成效。允宜賡續推動大型柴油車多元化改善政策，積極研議柴油車排放空氣污染物定期檢驗制度，以確保柴油車排放空氣污染物均達排放標準，俾維護空氣品質。

| 表7 國際商港及工業港岸電設備建置情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 港口 類型 | 港口 名稱 | 碼頭 數量 | 108年底 |  |  | 113年底 |  |  |
|  |  |  | 合計 | 高壓 岸電 | 低壓 岸電 | 合計 | 高壓 岸電 | 低壓 岸電 |
| 合計 |  | 365 | 54 | 8 | 46 | 74 | 13 | 61 |
| 國際 商港 | 基隆港 | 56 | 13 | － | 13 | 13 | － | 13 |
|  | 臺北港 | 27 | 9 | － | 9 | 10 | － | 10 |
|  | 臺中港 | 63 | 2 | － | 2 | 8 | 3 | 5 |
|  | 高雄港 | 137 | 11 | 7 | 4 | 21 | 8 | 13 |
|  | 安平港 | 19 | 9 | － | 9 | 5 | － | 5 |
|  | 花蓮港 | 25 | 2 | － | 2 | 9 | － | 9 |
|  | 蘇澳港 | 13 | 4 | － | 4 | 3 | － | 3 |
| 工業港 | 麥寮港 | 20 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | 和平港 | 5 | 1 | － | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 資料來源：整理自環境部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.　國內港口高壓電設備建置比率未及2成，又多數船舶未具接岸電設施，致進港船舶岸電實際使用率未及1％；另港區徵收船舶空氣污染防制費研議歷時10年仍暫緩徵收，不利貫徹污染者付費原則：依據Entec UK Limited於2005年8月發布之「Service Contract on Ship Emission：Assignment, Abatement and Market-based Instruments」研究報告指出，船舶泊靠碼頭期間改用岸電設施後，相較使用含硫量0.1％之燃油供電，約可減少8至9成之空氣污染物排放量，其中因高壓岸電電纜可傳輸之電力較低壓岸電電纜高出25倍，且高壓岸電設施之建置及維護成本均低於低壓岸電設施，建置效益較高，可有效減少空氣污染物排放。據環境部統計，截至113年底止，國內7座國際商港及2座工業港共計建置74座岸電設備，其中高壓岸電設備計13座，僅占全數岸電設備之17.57％，未及2成，相較108年底之8座僅增加5座，高壓岸電設備增加幅度有限，且該13座高壓岸電設備集中設置於臺中港、高雄港、麥寮港及和平港等4座港口，其餘基隆港等5座港口，迄未設置高壓岸電設備（表7），致該等港口之進港船舶均無法使用高壓岸電設備，不利推動港區船舶空氣污染物減量。環境部為提升船舶使用岸電設備比率並改善國內港區空氣品質，報經行政院於113年5月14日核定「臺灣岸電推動試辦計畫」（計畫期程為113至115年度），期能達成提升國內岸電碼頭之涵蓋率，且高壓岸電設備使用率每年均維持9成以上等目標，惟環境部未能協調臺灣港務股份有限公司確實掌握進港船舶接岸電設施之設置情形，瞭解已設置接岸電設施之進港船舶，未提出申請使用之原因，並積極研擬相關管制或獎勵措施，致113年度使用高壓岸電設備船舶僅133艘次（國際商港88艘次、工業港45艘次），占全數進港船舶4萬832艘次之0.33％，實際使用率核屬偏低。	另環境部鑑於船舶排放之各項空氣污染物影響環境品質，基於「污染者付費」原則，自103年度起研擬徵收船舶空氣污染防制費，期藉由經濟誘因措施提升高壓岸電設備使用意願，並規劃自108年度起於國內港區全面開徵，惟因各界意見仍無法達成共識，且該部考量船舶燃油燃料費加徵空氣污染防制費之合計成本，仍低於使用高壓岸電成本，缺乏使用誘因等情，爰於114年1月間決議暫緩徵收，截至114年4月21日止，已歷時10年餘仍未能正式開徵船舶空氣污染防制費，又未研擬相關配套措施，恐影響船舶空氣污染物排放減量成效，亦難促進岸電設施使用。允宜賡續加速普及高壓岸電設備，並協調臺灣港務股份有限公司確實掌握進港船舶接岸電設施之設置情形，研擬相關管制或獎勵措施，另儘速研議開徵船舶空氣污染防制費或推動相關配套措施，以提升船舶高壓岸電使用率，俾達船舶空氣污染物排放減量成效。

6.　環境部為減少老舊機車空氣污染排放，賡續推動汰舊換新及定期檢驗，惟二行程機車汰換數量逐年趨緩，且20年以上老舊機車到檢率僅6成餘，不利確認是否符合排氣標準：環境部為有效管制移動污染源，自104年度起補助二行程機車汰舊換新，復於108年度擴大汰舊補助對象至96年6月30日前出廠之老舊機車，據環境部統計，109至112年度累計補助全國機車汰舊換新及新購電動機車133萬8,118輛，補助金額計41億3,083萬餘元，其中二行程機車已自109年度之56萬6,668輛逐年下降至113年度之27萬7,698輛，減幅達50.99％，惟汰換數量自110年度之11萬3,766輛，逐年下降至113年度之4萬7,818輛，下降幅度趨緩，淘汰二行程機車之政策已面臨瓶頸。環境部復為加強移動污染源管制措施，於108年3月4日公告修正「使用中機器腳踏車實施排放空氣污染物定期檢驗之對象、區域、頻率及期限」，更名為「機車實施排放空氣污染物定期檢驗之對象、區域、頻率及期限」，規範出廠滿5年以上之機車，均須全面實施定期檢驗，惟據環境部統計，113年度全國經實施排放空氣污染物定期檢驗之機車計793萬8,503輛，占當年度通知應到檢986萬7,545輛之80.45％，其中車齡20年以上老舊機車（含二行程或四行程機車）實際檢測數計94萬3,604輛，僅占通知應到檢149萬4,918輛之63.12％，老舊機車到檢率仍低，尚難確認未到檢老舊機車排放空氣污染物情形是否符合排氣標準，恐影響移動污染源排放空氣污染物減量成效。允宜加強推動老舊機車汰換，並依空氣污染防制法相關規定，落實執行機車定期檢驗，以提升老舊機車到檢率。

（四）　環境管理署為妥善處理垃圾及提升能源效率，持續補助大型焚化廠升級整備及環保設施效能提升，惟全國暫存垃圾去化降幅有限，且飛灰再利用及離島垃圾轉運減量等推動成效未如預期，允宜積極輔導建置多元化及在地化垃圾處理設施，並拓展垃圾去化管道，以提升廢棄物處理效能。

環境部為妥善處理垃圾、提升能源效率、符合國際污染標準及契合循環經濟理念，報經行政院於106年6月22日核定「多元化垃圾處理計畫」（計畫期程為106至111年度），復為提升既有設施處理效能及建置地方政府自有垃圾處理設施，並精進國內廢棄物處理技術層次，逐步建構循環經濟完整處理體系及促進綠電與再生能源產業發展，報經行政院於111年4月15日核定「多元化垃圾處理計畫－第2期計畫」（計畫期程為112至117年度），由環境管理署辦理垃圾焚化廠升級整備、環保設施有效管理與效能提升、推動互惠合作工作、精進離島垃圾分選前處理、推動轉廢為能循環經濟等5項工作項目，截至113年底止，「多元化垃圾處理計畫－第2期計畫」累計編列預算數25億655萬餘元、累計實現數19億3,613萬餘元（77.24％），應付保留數4億5,466萬餘元（18.14％）。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 補助地方政府辦理大型焚化廠升級整備工程，有助增加焚化處理量能，惟全國一般廢棄物歷年累計暫存數量龐巨，去化降幅有限，又分選打包垃圾大多未作成固體再生燃料，仍暫置於掩埋場，恐排擠國內大型焚化廠日常處理量能：環境管理署鑑於國內24座營運中大型焚化廠自81年度起陸續營運以來，均已營運屆滿20年，普遍面臨設備老舊及處理效能下降之困境，為使垃圾妥善處理，並透過高能源發電效率技術及改善污染防制設備，以提升垃圾焚化處理效能，爰於「多元化垃圾處理計畫」之「辦理焚化廠升級整備工程」及「多元化垃圾處理計畫－第2期計畫」之「焚化廠升級整備」等工作項目，補助臺中市、臺南市、高雄市、新竹市、彰化縣、嘉義縣、嘉義市及臺東縣等8個地方政府辦理9座大型焚化廠之升級整備工程，核定補助金額計16億8,594萬餘元，截至113年底止，計有臺中市文山廠、臺南市城西廠、高雄市南區廠、嘉義市廠及臺東縣廠等5座大型焚化廠已完工，每年增加焚化處理量能約17萬餘公噸，其餘4座尚在執行中（表8）。據環境管理署統計，全國一般廢棄物期末累計暫存量自107年度之21萬2,311公噸，逐年上升至112年度之84萬138公噸，成長近3倍，113年度雖微幅下降至75萬164公噸，惟降幅僅10.71％，剩餘暫存垃圾須透過覆土或覆網處理並露天暫置於掩埋場，仍有環境衛生及安全疑慮，顯示全國垃圾焚化處理量能仍待提升，以增進暫存垃圾去化效率。又環境管理署為因應大型焚化廠升級整備期間，焚化處理量能減少而產生垃圾去化問題，107至112年間補助臺中市等9個地方政府辦理16案垃圾分選打包計畫（其中2案為補助購置設備、14案為補助勞務採購），核定補助金額7億2,024萬餘元，截至113年底止，共計完成垃圾分選打包38 萬9,567公噸，惟查，除雲林縣政府已與麥寮台塑六輕 表8 截至113年底補助各地方政府辦理大型焚化廠升級整備工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、公噸/年 |  |  |  |  |  |  |
| 項次 | 廠別 | 計畫名稱 | 核定日期 | 核定補助金額 | 執行情形 | 焚化量能增加情形 |
| 合計 |  |  |  | 1,685,946 |  | 172,104 |
| 1 | 臺中市 文山廠 | 臺中市文山焚化廠設施改善工程計畫 | 108.12.30 | 37,350 | 已完工 | 4,540 |
| 2 | 臺中市 后里廠 | 臺中市后里焚化廠吊車系統及控制系統改善工程計畫 | 112.10.19 | 29,737 | 尚在執行中 |  |
| 3 | 臺南市 城西廠 | 臺南市城西垃圾焚化廠屆齡整改工程計畫 | 108.11.29 | 109,925 | 已完工 | 16,635 |
| 4 | 高雄市 南區廠 | 高雄市南區資源回收廠廢氣連續自動監測系統補助計畫（已轉型為必要設施改善） | 110.02.25 | 37,514 | 已完工 | 51,929 |
| 5 | 新竹市廠 | 新竹市垃圾資源回收廠升級整備工程補助申請計畫 | 111.11.04 | 324,283 | 尚在執行中 |  |
| 6 | 彰化縣 溪州廠 | 彰化縣溪州垃圾資源回收（焚化）廠設備改善升級及效能提升計畫 | 109.09.30 | 148,830 | 尚在執行中 |  |
| 7 | 嘉義縣 鹿草廠 | 嘉義縣鹿草垃圾焚化廠升級整備工程補助計畫 | 109.01.21 | 468,306 | 尚在執行中 |  |
| 8 | 嘉義市廠 | 嘉義市焚化廠擴大歲修補助申請計畫 | 108.12.30 | 110,000 | 已完工 | 未增加 |
| 9 | 臺東縣廠 | 臺東縣廢棄物能資源中心效能提升計畫 | 108.07.25 | 420,000 | 已完工 | 99,000 |
| 資料來源：整理自環境管理署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

石化園區合作，運用「零廢棄資源化系統」（ZWS）及「全移動式垃圾機械分選產製SRF系統」（MMT）產製2萬9,500公噸固體再生燃料（Solid Recovered Fuel, SRF）外，其餘36萬67公噸（92.43％）仍暫置於掩埋場。據環境管理署表示，分選打包垃圾可達到垃圾減量、減積及避免衍生臭味、滲水等環境衛生問題等目的，惟分選打包垃圾倘未能成功媒合SRF使用業者，最終仍須將進行破袋送進大型焚化廠焚燒，若加計上述75萬164公噸暫存垃圾，截至113年底止，全國待處理垃圾尚有111萬231公噸，為上述已完成升級整備大型焚化廠每年新增焚化處理量能約17萬餘公噸之6.45倍，恐排擠國內大型焚化廠日常處理量能。經函請環境管理署持續督促地方政府加速辦理焚化廠升級整備工作，以增加焚化處理量能，並積極輔導地方政府推動各項多元化垃圾處理設施，研謀拓展垃圾去化管道，以協助一般廢棄物有效去化。據復：桃園市、花蓮縣等地方政府新建焚化設施已陸續投入運轉，雲林縣麥寮六輕焚化爐汰舊換新廠亦已投入運作，截至113年底止，全國焚化設施最大垃圾處理量約每年681萬公噸，又新竹縣BOO焚化廠預計114年底前正式運轉，臺南市城西廠更新爐亦預計116年底前完工運轉，屆時全國焚化設施之處理量能可達每年700萬公噸；另將持續督導地方政府積極辦理垃圾焚化廠升級整備，並協助地方政府建立廢棄物自主處理設施，提升垃圾處理量能。

| 2. 為因應國內垃圾掩埋場使用空間不足問題，補助地方政府辦理垃圾掩埋場活化改善工程，惟因焚化飛灰再利用率仍低，尚須處理成飛灰穩定化物後掩埋，致逾4成活化掩埋空間業已用罄：環境管理署為因應全國掩埋場剩餘容量不足，105至112年間計核定補助臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣及花蓮縣等8個地方政府，辦理垃圾掩埋場活化改善工程計13案，核定補助金額為8億1,793萬餘元，預計活化掩埋空間131萬餘立方公尺，截至113年底止，除「高雄市路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場活化重置工程」及「彰化縣福興地區區域性垃圾聯合處理場整理工程第二期」尚在執行中外，其餘11案均已完工（完工時間介於108至112年間），累計活化掩埋空間110萬餘立方公尺，已達預計活化目標之83.59％（表9）。惟查，上述11案垃圾掩埋場截至113年底之剩餘容量為65萬9,810立方公尺，占累計活化掩埋空間110萬餘立方公尺之59.89％，逾4成活化掩埋空間業已用罄，其中高雄市路竹簡易垃圾掩埋場及臺中市霧峰區垃圾衛生掩埋場之剩餘容量均未及2成，嘉義縣民雄鄉垃圾衛生掩埋場之活化掩埋空間更已全數用盡，據環境管理署表示，主要係一般垃圾經大型焚化廠焚燒後產生之大量焚化飛灰，目前仍多以穩定化法處理成飛灰穩定化物後掩埋，及作為不適燃廢棄物之最終處置方式所致。按環境管理署為防範焚化飛灰中之戴奧辛及重金屬造成二次污染，並增加焚化飛灰去化管道，106至113年度補助臺北市、臺中市、臺南市、基隆市、宜蘭縣、彰化縣及嘉義縣等7個地方政府，辦理「木柵垃圾焚化廠飛灰水洗設備整修更新 表9 截至113年底核定補助各地方政府辦理垃圾掩埋場活化工程情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、立方公尺、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序號 | 地方 政府 | 活化工程名稱 | 核定日期 | 核定補助金額 | 截至113年底止辦理情形 | 預計活化空間 | 實際活化空間 | 截至113年底止垃圾掩埋場剩餘容量 | 剩餘容量占比 |
| 合計 |  |  |  | 817,937 |  | 1,318,000 | 1,101,700 | 659,810 | 59.89 |
| 1 | 臺中市 | 臺中市霧峰區第4期衛生掩埋場挖出物篩分計畫 | 109.07.17 | 20,417 | 已完工 | 45,000 | 45,000 | 220 | 0.49 |
| 2 | 臺南市 | 城西三期垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 | 105.08.03 | 108,500 | 已完工 | 221,800 | 265,000 | 164,191 | 61.96 |
| 3 |  | 臺南市歸仁將軍區域性垃圾掩埋場活化再利用工程 | 108.11.29 110.02.17 | 59,640 | 已完工 | 78,400 | 78,400 | 78,400 | 100.00 |
| 4 |  | 柳營六甲區域性垃圾掩埋場活化再利用工程 | 108.07.26 | 57,610 | 已完工 | 40,000 | 52,000 | 52,000 | 100.00 |
| 5 | 高雄市 | 高雄市路竹簡易垃圾掩埋場活化再利用工程 | 105.08.03 | 147,000 | 已完工 | 247,000 | 240,000 | 41,658 | 17.36 |
| 6 |  | 高雄市路竹阿蓮區域垃圾衛生掩埋場活化重置工程 | 111.11.17 | 99,030 | 尚在執行中 | 198,000 |  |  |  |
| 7 | 宜蘭縣 | 蘇澳區域性垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 | 107.08.08 | 52,500 | 已完工 | 72,000 | 87,000 | 64,179 | 73.77 |
| 8 | 彰化縣 | 彰化縣福興地區區域性垃圾聯合處理場整理工程計畫 | 110.08.26 | 45,000 | 已完工 | 118,000 | 110,000 | 84,286 | 76.62 |
| 9 |  | 彰化縣福興地區區域性垃圾聯合處理場整理工程第二期 | 112.06.01 | 56,760 | 尚在執行中 | 50,000 |  |  |  |
| 10 | 嘉義縣 | 民雄鄉垃圾衛生掩埋場活化再利用工程 | 105.08.03 | 42,000 | 已完工 | 66,700 | 43,200 | － | － |
| 11 | 屏東縣 | 屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程 | 108.07.26 | 59,080 | 已完工 | 120,000 | 120,000 | 137,594 | 114.66 |
| 12 | 花蓮縣 | 花蓮縣玉里鎮因應焚化廠整改垃圾掩埋場持續使用工程計畫 | 109.07.24 | 26,400 | 已完工 | 36,100 | 36,100 | 21,346 | 59.13 |
| 13 |  | 花蓮縣新城鄉因應焚化廠整改垃圾掩埋場－持續使用申請計畫 | 109.08.17 | 44,000 | 已完工 | 25,000 | 25,000 | 15,936 | 63.74 |
| 註：1.部分垃圾掩埋場係採分區進行活化工程，致有整體剩餘容量大於實際活化空間之情形。 2.資料來源：整理自環境管理署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

計畫」等9案焚化飛灰再利用計畫，核定補助金額為1億5,025萬餘元，據該署統計，全國113年度焚化飛灰再利用量為2萬3,888公噸，占焚化飛灰產生量18萬3,529公噸之13.02％，已較109年度再利用率1.58％增加逾11個百分點，惟全國再利用量均集中於臺北市、桃園市、臺中市及彰化縣等4個地方政府，其餘地方政府轄內大型焚化廠產生之焚化飛灰仍須全數處理成穩定化物後掩埋，恐大幅減少垃圾掩埋場剩餘容量，影響垃圾掩埋場因應天然災害廢棄物之處理量能。經函請環境管理署持續盤點各地方政府垃圾掩埋場處理量能需求及活化可行性，輔導辦理垃圾掩埋場活化工程，並積極協調各地方政府推動焚化飛灰再利用，研謀拓展多元再利用管道，以協助焚化飛灰有效去化，俾利延長垃圾掩埋場剩餘容量之使用年限。據復：目前除3廠已啟用焚化飛灰水洗設施外，尚有8廠刻正興建中，預計於114至116年間陸續加入營運，將提升焚化飛灰水洗量能至每年10萬公噸（占焚化飛灰總量約54％），屆時辦理焚化飛灰再利用之地方政府將增加至10個，另持續協助媒合現有水泥業、高溫冶煉業等循環再利用管道，洽詢合作事宜，及鼓勵地方政府辦理焚化飛灰再利用試驗計畫，以拓展多元化去化管道。

| 3. 持續補助地方政府辦理多元化垃圾處理設施，惟部分地方政府因轄內尚無營運中焚化廠，高度仰賴其他地方政府協助代燒垃圾，其中離島三縣委託代燒比率均超逾8成，又澎湖縣及連江縣一般垃圾產生量逐年攀升，推動垃圾源頭減量成效欠佳：環境管理署考量部分地方政府轄內未設置焚化廠，且尚乏其他垃圾自主處理設施，致垃圾自主處理量能嚴重不足，而迭有待處理垃圾裸露暫置於掩埋場情形，恐有影響環境衛生之虞，爰多年來持續透過「多元化垃圾處理計畫」之「環保設施效能提升工作」及「多元化垃圾處理計畫－第2期計畫」之「環保設施有效管理與效能提升」等工作項目，補助地方政府辦理垃圾分選打包作業、廢棄物能資源化再利用、垃圾掩埋場活化工程等多元化在地垃圾處理設施，期能增加垃圾自主處理量能，降低垃圾委外處理依賴度，有效提升垃圾去化效率。據環境管理署統計，113年度全國一般垃圾產生量為482萬8,112公噸，其中由各地方政府於轄內自主處理者（含自行焚化、衛生掩埋、分選打包暫置等）計453萬4,425公噸，自主處理比率已逾9成，惟查，新竹縣、南投縣、澎湖縣、金門縣及連江縣等5個地方政府，囿於轄內尚無營運中焚化廠，致一般垃圾須委託其他地方政府協助代燒，代燒比率介於56.13％至90.92％之間，其中澎湖縣、金門縣及連江縣等離島三縣地方政府委託代燒比率均逾8成（表10），顯示該等地方政府之垃圾自主處理量能不足。另環境管理署鑑於離島地區資源不足且常受限於地理環境及氣候海象條件等因素，而影響垃圾處理成效，長年來補助離島垃圾轉運費，透過跨區合作機制將離島地區垃圾轉運至本島焚化處理，據該署統計，107至113年間補助澎湖縣、金門縣、連江縣、屏東縣琉球鄉、臺東縣綠島鄉、臺東縣蘭嶼鄉等6個地方政府垃圾轉運費計8億9,623萬餘元，核定垃圾轉運量25萬5,811公噸，實際轉運量21萬9,717公噸，惟上述6個離島地方政府除金門縣及屏東縣琉球鄉外，其餘4個地方政府113年度之垃圾轉運量均較111年度增加，且113年度垃圾轉運 表11 離島地區垃圾轉運情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸 |  |  |  |  |
| 地方政府 | 113年度核定轉運量 | 實際轉運量 |  |  |
|  |  | 111 年度 | 112 年度 | 113 年度 |
| 澎湖縣 | 20,000 | 17,747 | 11,267 | 20,024 |
| 金門縣 | 8,000 | 6,247 | 5,846 | 6,171 |
| 連江縣 | 2,700 | 2,627 | 2,666 | 2,804 |
| 屏東縣琉球鄉 | 3,500 | 3,571 | 3,450 | 3,360 |
| 臺東縣綠島鄉 | 2,000 | 331 | 2,216 | 2,008 |
| 臺東縣蘭嶼鄉 | 1,000 | 975 | 1,230 | 1,006 |
| 資料來源：整理自環境管理署提供資料。 |  |  |  |  |

| 表10 113年度全國一般垃圾處理情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公噸、％ |  |  |  |  |
| 地方 政府 | 一般垃圾 產生量 （A） | 轄內自主 處理 （B） | 委託其他縣市代燒 （C=A-B） | 委外代燒 比率 （C/A×100） |
| 合計 | 4,828,112 | 4,534,425 | 293,687 | 6.08 |
| 臺北市 | 309,675 | 309,081 | 594 | 0.19 |
| 新北市 | 662,007 | 646,924 | 15,083 | 2.28 |
| 桃園市 | 512,830 | 465,588 | 47,242 | 9.21 |
| 臺中市 | 628,671 | 604,457 | 24,214 | 3.85 |
| 臺南市 | 434,557 | 426,358 | 8,199 | 1.89 |
| 高雄市 | 621,962 | 619,330 | 2,632 | 0.42 |
| 基隆市 | 106,032 | 106,001 | 31 | 0.03 |
| 宜蘭縣 | 105,994 | 105,994 | — | — |
| 新竹縣 | 129,475 | 56,796 | 72,679 | 56.13 |
| 新竹市 | 126,834 | 125,168 | 1,666 | 1.31 |
| 苗栗縣 | 124,428 | 124,160 | 268 | 0.22 |
| 彰化縣 | 242,536 | 240,009 | 2,527 | 1.04 |
| 南投縣 | 97,959 | 33,835 | 64,124 | 65.46 |
| 雲林縣 | 142,681 | 126,990 | 15,691 | 11.00 |
| 嘉義縣 | 154,107 | 154,098 | 9 | 0.01 |
| 嘉義市 | 77,004 | 68,764 | 8,240 | 10.70 |
| 屏東縣 | 206,644 | 206,644 | — | — |
| 臺東縣 | 45,323 | 45,323 | — | — |
| 花蓮縣 | 63,910 | 63,568 | 342 | 0.54 |
| 澎湖縣 | 24,798 | 4,360 | 20,438 | 82.42 |
| 金門縣 | 7,481 | 679 | 6,802 | 90.92 |
| 連江縣 | 3,204 | 298 | 2,906 | 90.70 |
| 資料來源：整理自環境部環境統計查詢網之統計資料及環境管理署提供資料。 |  |  |  |  |

量均超逾核定轉運量（表11）；另以離島三縣111至113年度一般垃圾產生量分析，除金門縣外，澎湖縣及連江縣一般垃圾產生量分別自111年度之2萬4,598公噸、2,747公噸，上升至113年度之2萬4,798公噸、3,204公噸，顯示離島地區推動垃圾源頭減量成效欠佳，仍須仰賴環境管理署長年補助垃圾轉運費轉運回本島焚燒，影響垃圾自主處理目標之達成。經函請環境管理署持續督促各地方政府推動垃圾源頭減量，並輔導建置因地制宜之多元化及在地化垃圾處理設施，提升各地方政府垃圾自主處理量能。據復：已積極協助離島地區評估設置垃圾機械分選設施，配合垃圾分流規劃，分選出資源回收物及不適燃垃圾，達到垃圾減量成效，並協助評估建置在地化自主處理設施，期能朝向提升離島垃圾自主處理之目標發展。

（五）　環境管理署為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，已加強監督環境影響評估承諾事項及審查結論之執行情形，並積極推動溫室氣體增量抵換作業，惟近5年違規裁處件數攀升，抵換機制潛藏供需失衡風險，允宜持續策進監督管理作為及提升減碳量能，以達環境保護之目的。

依據環境影響評估法第5條第1項規範「工廠之設立及工業區之開發」、「道路、鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發」、「土石採取及探礦、採礦」、「蓄水、供水、防洪排水工程之開發」等10類及其他經中央主管機關公告之開發行為，應實施環境影響評估。環境部為預防及減輕開發行為對環境造成不良影響，藉以達成環境保護目的，爰依環境影響評估法第17條及第18條第1項等規定，要求開發單位在執行開發計畫時，應依環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論，切實執行，另在開發行為進行中及完成後使用時，應由目的事業主管機關追蹤，並由主管機關（環境管理署）監督環境影響說明書、評估書及審查結論之執行情形。據環境管理署統計，截至113年底止，經該署列管監督之開發行為計716件。經查執行情形，核有下列事項：

| 表12 違反環境影響評估法案件裁處情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：件、新臺幣元 |  |  |
| 年度 | 裁處件數 | 裁處金額 |
| 合計 | 66 | 46,614,979 |
| 109 | 8 | 5,196,000 |
| 110 | 10 | 5,474,000 |
| 111 | 12 | 8,725,000 |
| 112 | 14 | 7,000,000 |
| 113 | 22 | 20,219,979 |
| 資料來源：整理自環境管理署提供資料。 |  |  |

1.　近5年度違反環境影響評估法相關規定之裁處件數逐年攀升，且部分開發行為屢因未符環境影響評估承諾事項及審查結論經多次裁處：環境管理署為協助開發單位確實執行環境影響評估承諾事項及審查結論，每年均定期透過多元管道強化溝通輔導，113年7至8月間共計辦理5場次環境影響評估監督法規說明會，除宣達環境影響評估相關法規內容外，並透過分析各類型違法案例樣態、開發過程應注意事項及檢討落實可行承諾等，促使各開發單位深入瞭解該署辦理環境影響評估監督重點。該署復為強化目的事業主管機關執行環境影響評估追蹤作業，爰訂定「目的事業主管機關環境影響評估追蹤作業指引」，規範各目的事業主管機關應針對環境影響說明書、評估書、環境影響差異分析報告等環評書件進行追蹤，於每年3月底前至「環評結論及承諾事項執行情形申報系統」填寫「環評追蹤執行成果彙整表」，並將前一年度環境影響評估追蹤作業執行情形函知該署，亦定期邀集各目的事業主管機關召開環境影響評估追蹤及監督業務交流座談會，相互分享追蹤及監督業務之實務經驗。惟據環境管理署統計，該署現地稽查發現違反環境影響評估法相關規定之裁處件數，自109年度之8件逐年上升至113年度之22件，裁處金額亦自109年度之519萬餘元大幅增加至113年度之2,021萬餘元，增加幅度近3倍（表12），其中計有「六輕四期擴建計畫環境影響說明書」等8案開發行為，109至113年間遭裁處2次以上，「雲林離岸風力發電廠興建計畫環境影響說明書」及「雲林離島式基礎工業區麥寮工業專用港變更計畫環境影響說明書」甚至分別遭連續裁處5次及7次，顯示該等開發單位未切實執行環境影響評估承諾事項及審查結論之違規情節頻仍，相關監督管理作業仍待檢討策進。鑑於環境管理署及各目的事業主管機關對於環境影響評估承諾事項及審查結論執行成果，分別負有監督及追蹤之職責，相關查核缺失內容，若能透過及時經驗分享及資訊傳遞，作為嗣後現地稽查之參據，將有助提升查核效率。經函請環境管理署持續督促開發單位依環境影響評估承諾事項及審查結論辦理，並加強與各目的事業主管機關間之聯繫協調機制，以發揮橫向跨域合作之綜效。據復：將持續依法監督，對於未切實依環評承諾及審查結論辦理之開發單位嚴格執法，並辦理法規說明會及業務交流座談會，彙整分析近年常見之違規樣態，作為案例教材，強化對開發單位之溝通與輔導，促其深入瞭解法規並落實承諾；另加強與目的事業主管機關之橫向聯繫與協調機制，共同督促開發單位履行環評承諾責任，以預防及減輕開發行為對環境造成不良影響。

2.　環境管理署建置「環評結論及承諾事項執行情形申報系統」供開發單位按季申報辦理情形，惟囿於承諾事項及審查結論內容、格式差異甚巨，尚未透過數據分析進行選案查核：依環境影響評估法施行細則第41條規定：「主管機關或目的事業主管機關為執行本法第18條所定職權，得派員赴開發單位或開發地點調查或檢驗其相關運作情形。」環境管理署考量稽查人力及量能有限，為加強列管環境影響評估開發行為之執行進度，並監督各項環境影響評估承諾事項及審查結論之達成情形，爰建置「環評結論及承諾事項執行情形申報系統」，透過「環境影響評估審查結論」、「環境監測計畫摘要」、「環境影響評估追蹤監督事項」、「環境影響評估追蹤事項」等表單，提供開發單位按季申報環境影響評估承諾事項及審查結論之辦理情形，並透過分級列管方式，依開發行為樣態及風險程度進行差異化監督管理，對於營運中及規劃中之開發行為採書面查核方式為主，而施工中及施工兼營運之開發行為則優先以現地稽查方式進行監督。據環境管理署統計，該署針對應監督開發行為之查核件數，自109年度之371件增加至113年度之452件，已逾列管開發行為716件之6成，該署表示，因開發行為種類繁雜且列管開發行為數量眾多，為有效提升查核效率，爰將社會高度關注或開發規模較大之重大開發案件，優先列為現地稽查對象。惟查，該署以各開發行為之環境影響評估承諾事項及審查結論內容、格式差異甚巨為由，尚未針對可量化項目（如製程廢水回收率、空氣污染物及廢水排放量、空氣污染物及溫室氣體增量抵換比率等）逐項產出結構化資料，據以透過相關數據分析及資料比對，初步篩選可能未達承諾事項及審查結論目標值之開發行為，作為判斷是否須實地查核之選案依據，各開發單位僅能透過開放式欄位，依各自實際情況及需求查填辦理情形，影響系統建置效益之發揮。經函請環境管理署盤點各開發行為環境影響評估承諾事項及審查結論內容，針對可量化且具通案性質之項目，研謀增設填報欄位，轉換產出結構化資料進行相關數據分析，進而開發系統輔助查核功能之可行性，以強化開發行為營運階段之監督管理。據復：將針對開發單位申報系統應填列表單內容中可量化且具共通性質之項目，研議增設標準化填報欄位，並轉換為結構化資料之可行性，後續另配合納入個案基本資料、敏感區位等環境因子，逐步透過數據分析進行風險評估與篩選，以提升系統輔助現地稽查之選案效能，俾強化開發行為施工及營運階段之監督管理。

3.　 碳費制度自114年度開始實施，須繳納碳費事業使用減量額度抵減排放量之需求將大幅增加，惟自願減量專案新增案件數未如預期，恐潛藏減量額度供需失衡風險；又建立代金制度作為溫室氣體增量抵換之彈性替代方案，惟相關規範尚未完備：環境部考量開發行為所造成之溫室氣體增量將加重氣候變遷現象，前於109年3月27日發布「行政院環境保護署審查開發行為溫室氣體排放量增量抵換處理原則」，促使開發單位採用最佳可行技術，有效控制自身溫室氣體排放量，並透過導入資金或技術協助開發行為範圍外之排放源進行減量，以降低開發行為對環境造成之影響。政府復為降低事業新設或變更排放源排放溫室氣體對氣候變遷造成之衝擊，爰於112年2月15日修正公布氣候變遷因應法，增訂溫室氣體增量抵換之法源依據，明定事業新設或變更排放源達一定規模者，應依溫室氣體增量之一定比率進行抵換，並依氣候變遷因應法第24條第2項授權訂定之溫室氣體排放量增量抵換管理辦法第4條規定，溫室氣體排放量增量依開發行為範圍內年度使用之原（物）料、燃料種類及使用量、外購電力或蒸汽量估算，抵換比率每年10％，連續執行10年。據氣候變遷署統計，截至113年底止，經該署列管已通過環境影響評估審查，並承諾須進行溫室氣體增量抵換之開發行為計15案，預估應抵換排放量共計1,264萬餘公噸CO2e。依溫室氣體排放量增量抵換管理辦法第5條規定，事業進行溫室氣體增量抵換作業之抵換來源，包括依據自願減量專案、抵換專案、先期專案等取得之減量額度，以及於開發行為範圍外之區域執行相關減量措施取得之減量效益。據氣候變遷署溫室氣體減量額度管理系統所載，截至114年4月底止，經依抵換專案取得該署核發減量額度計2,651萬公噸CO2e，已使用註銷688萬公噸CO2e，剩餘可用減量額度為1,963萬公噸CO2e，雖尚足以支應上開15案開發行為作為溫室氣體增量抵換使用，惟查，減量額度除用於溫室氣體增量抵換外，另可用於扣除計算碳費徵收之排放量，按我國已將114年度排放量正式納入碳費徵收計算，並自115年度起開始繳費，屆時須繳納碳費事業使用減量額度抵減排放量之需求將大幅增加，又環境部於112年10月12日發布溫室氣體自願減量專案管理辦法後，截至114年4月底止，經氣候變遷署審查通過註冊之自願減量專案僅16案，且該16案迄未申請取得任何減量額度，自願減量專案新增案件數未如預期，恐潛藏減量額度供需失衡風險，不利開發單位執行後續溫室氣體增量抵換作業。另政府考量開發行為可能因減量額度或減量效益數量不足，肇致溫室氣體增量抵換作業遭遇困難，爰於氣候變遷因應法第24條第1項後段規範應進行溫室氣體增量抵換之開發單位，倘進行增量抵換確有困難，得經主管機關核可後，以繳納代金取代，作為溫室氣體增量抵換之彈性替代方案。環境部雖於112年10月12日發布溫室氣體排放量增量抵換管理辦法，據以規範溫室氣體增量抵換之相關執行細節，惟有關繳納代金之申請程序、費率、計算方式、繳納期限等內容均闕如，倘開發單位因不可抗力因素而未能取得減量額度或減量效益進行增量抵換時，尚無法透過繳納代金因應，未能發揮代金制度作為彈性替代方案之功能。經函請氣候變遷署積極輔導各開發單位及早因應，規劃於開發行為範圍外之區域執行相關減量措施，以取得減量效益進行溫室氣體增量抵換，俾利溫室氣體增量抵換作業之遂行。據復：截至114年6月中旬，已註冊通過自願減量專案19案，受理審查中計30案，將持續辦理審查作業；另繳納代金應為不得已之最後手段，為避免開發單位以繳納代金取代實際推動減量，現階段仍以積極推動溫室氣體減量措施為主要目標，目前開發單位係以「汰換老舊汽（機）車為電動汽（機）車」減量措施，作為溫室氣體減量效益之取得來源，將持續協助辦理車輛汰舊換新車媒合作業，並推動其他減量措施，拓展減量效益取得路徑，鼓勵各界共同落實淨零轉型目標。

（六）　國家環境研究院為加強監督管理環境檢驗測定機構，已定期辦理查核作業並提高查核頻率，惟部分環境檢驗測定機構屢因檢測作業疏漏遭多次裁處，又各項環保法規裁處額度互有差異，相關檢測方法久未盤整，允宜研謀檢討完善，以確保環境檢測品質。

國家環境研究院為規範環境檢驗測定機構執行環境檢驗測定業務之各項應遵行事項，依空氣污染防制法第49條第2項、室內空氣品質管理法第11條第2項、噪音管制法第20條第2項、水污染防治法第23條第2項、土壤及地下水污染整治法第10條第2項、廢棄物清理法第43條第2項、毒性及關注化學物質管理法第44條第3項、環境用藥管理法第36條第2項及飲用水管理條例第12條之1第2項等規定，訂定環境檢驗測定機構管理辦法。依環境檢驗測定機構管理辦法第3條第2項前段規定：「檢測機構應取得中央主管機關核發之許可證，始得辦理第1條所定環保法律授權之檢驗測定。」據國家環境研究院統計，截至113年8月底止，經該院核發許可證之環境檢驗測定機構（下稱檢測機構）計107個，下分檢驗室113處。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 近3年度仍有檢測機構未經中央主管機關派員辦理現場或檢驗室查核，且部分檢測機構屢因檢測作業疏漏遭多次裁處，允宜持續擴大查核覆蓋率： 依環境檢驗測定機構管理辦法第20條第1項規定：「中央主管機關得派員攜帶證明文件，進入檢測機構或採樣現場進行查核工作，並命其提供有關資料，檢測機構不得規避、妨礙或拒絕。」國家環境研究院為加強管理及輔導檢測機構，提升全國環境檢驗數據水準，每年均依「檢測機構查核作業品質控管作業程序」規劃檢測機構查核作業，據該院說明，檢測機構查核可分為現場查核及檢驗室查核兩種，其中，現場查核係由該院人員或委辦單位親赴採樣現場進行採樣或檢測，以確認檢測機構檢驗室之現場採樣過程是否符合規定，而檢驗室查核則係赴檢測機構檢驗室，抽調相關歷史檔案，確認其檢測過程、檢測報告及數據是否符合規定。據國家環境研究院統計，該院委託或自行查核檢測機構之檢驗室，自110年度之64處、計102次，逐年增加至113年度（1至8月）之106處、計339次，其中計有36處檢驗室，110年度至113年8月間累計查核次數達10次以上，查核量能及頻率均已大幅提升。惟查，上開期間內仍計有48處未曾辦理現場查核、10處未曾辦理檢驗室查核，分別占113處檢驗室之42.48％及8.85％，甚有2處檢驗室均未曾辦理現場查核及檢驗室查核，仍有待加強辦理查核作業。另據國家環境研究院統計，檢測機構於 表13 檢測機構違規案件裁處情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：件、新臺幣千元 |  |  |
| 年度 | 裁處件數 | 裁處金額 |
| 合計 | 75 | 13,620 |
| 110 | 17 | 1,840 |
| 111 | 14 | 3,730 |
| 112 | 26 | 5,620 |
| 113 （1－8月） | 18 | 2,430 |
| 資料來源：整理自國家環境研究院提供資料。 |  |  |

110年度至113年8月間經查核發現涉有違規情形，依環境檢驗測定機構管理辦法第24條規定予以裁處者，計有42處、75件、裁處金額合計1,362萬元（表13），其中19處檢驗室累計裁處次數達2次以上，甚有累計裁處次數高達8次者。經分析上開75件裁處案件之裁處事由，高達71件（94.67％）均係因檢測機構未依國家環境研究院公告之檢測方法或檢驗室管理手冊執行檢測作業，顯示部分檢測機構對於公告檢測方法或檢驗室管理手冊之相關規範內容未盡熟稔，致檢測作業之相關流程及步驟存有疏漏。經函請國家環境研究院加強檢測機構現場及檢驗室之查核作業，以落實監督管控機制，並針對常見違規缺失態樣，加強辦理教育宣導，督促檢測機構強化法遵意識，以確保檢測品質及正確性。據復：已自114年度起精進檢測機構監管作為，依檢測機構過往違規裁處等情形，區分為高、中、低風險等級，訂定不同查核頻率（高風險：每年至少查核4次；中風險每年至少查核2次；低風險每年查核1次），並持續舉辦查核管理相關檢討會議，針對常見違規缺失態樣，加強辦理教育宣導，督促檢測機構強化法遵意識，確保檢測品質及正確性。

2.　各項環保法規所定罰鍰額度互有差異，致相同違規事由之裁處金額差距達數十倍，衍生公平性疑慮：依環境檢驗測定機構管理辦法第24條第1項：「檢測機構有下列情形之一，依空氣污染防制法第70條、室內空氣品質管理法第16條、噪音管制法第32條第2項、水污染防治法第49條、土壤及地下水污染整治法第42條第1項第1款及第2項、廢棄物清理法第58條、毒性及關注化學物質管理法第58條第7款、環境用藥管理法第48條第5款或飲用水管理條例第24條之1各該罰則規定辦理：……。八、申請許可文件、檢測人員之設置、檢測或數據處理過程、檢測報告或其他申報資料虛偽不實者。」復依「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁處準則」（下稱裁處準則）第4條及「環境檢驗測定機構違反環保法規罰鍰額度裁處基準」（下稱裁處基準）第4條等規定，檢測機構違反環境檢驗測定機構管理辦法第24條第2項規定，得以上述各法所定最高罰鍰額度裁處。據國家環境研究院統計，110年度至113年8月間檢測機構違規裁處案件計75件，其中計有4件屬檢測或數據處理過程虛偽不實且情節重大，經分別依土壤及地下水污染整治法第42條第1項第1款、室內空氣品質管理法第16條、空氣污染防制法第70條、飲用水管理條例第24條之1等規定之最高罰鍰額度裁處，惟查，因各項環境保護法規所規範之最高罰鍰額度介於10萬至300萬元不等，差距高達30倍（圖1），致上述4件裁處案件雖均屬檢測或數據處理過程虛偽不實之重大違失，惟經國家環境研究院裁處之罰鍰金額分別為25萬元、25萬元、100萬元及50萬元，差異頗鉅。另其餘71件裁處案件

圖1　各環境保護法規規範檢測機構違規行為之罰鍰額度

資料來源：整理自各環境保護法規。

千元

均屬未依公告檢測方法或檢驗室管理手冊執行檢測作業，依裁處準則及裁處基準之附表二，裁處額度為違規次數×違規項數×最低罰鍰額度，惟各項環境保護法規所規範之最低罰鍰額度介於1萬至20萬元不等，差距亦達20倍，致該等裁處案件之裁處金額間有落差，顯不合理。國家環境研究院為解決上述問題並持續精進檢測機構管理作業，爰研擬「環境檢驗測定法（草案）」及「違反環境檢驗測定法罰鍰額度裁處準則（草案）」等9項子法，於112年1月12日提報行政院審查，惟因各界對於立法方向及內容意見分歧，迭有爭議，經報請行政院於113年6月17日同意先予撤回。國家環境研究院為因應環境檢驗測定法（草案）撤回後，各環境保護法規有關檢測機構之管理事項及裁處規範仍存有差異等情，經彙整相關授權條文之建議修正內容，送交各環境保護法規之相關權責單位納入未來修法之參考，惟截至113年10月底止，均未啟動相關授權條文之修正作業。經函請國家環境研究院洽商各環境保護法規之相關權責單位，加速法規調合作業，劃一裁處標準，以維公平。據復：自114年度起重新研擬環境檢驗測定法（草案），檢討合宜且一致之裁處額度，並評估加嚴罰則強化嚇阻不法，以求裁處標準達成一致性，預計於114年12月送行政院審查。

| 3. 近3成檢驗測定方法公告已逾10年，檢測標的迄未列入環境保護法規管制項目，或已無使用及檢測需求： 依空氣污染防制法第49條第3項、室內空氣品質管理法第11條第3項、噪音管制法第20條第3項、水污染防治法第68條、土壤及地下水污染整治法第10條第2項、廢棄物清理法第75條、毒性及關注化學物質管理法第44條第4項、環境用藥管理法第36條第2項、飲用水管理條例第12條之1第3項等規定，各類環境檢驗測定方法（下稱檢測方法）及品質管制事項，由中央主管機關定之。據國家環境研究院統計，截至113年8月底止，該院依前開規定公告之檢測方法計674個，其中計有276個（40.95％）方法之檢測標的尚無任何檢測機構申請作為檢測項目，經查，主要原因包括：（1）部分檢測方法之檢測標的非屬環境保護法規管制項目，並無管制標準值，因無市場需求，檢測機構尚無申請意願；（2）部分檢測方法之檢測項目已適用其他檢測方法，致無使用需求；（3）法規管制內容修訂後，實務上已無管制及檢測需求；（4）部分檢測方法之管轄權責已移撥至海洋委員會，已無法源依據辦理檢測機構許可作業等。按國家環境研究院為精進檢測數據品質，雖已定期委託國內相關單位盤點檢測方法，針對早期公告或檢測數據品質有疑慮之檢測方法進行更新、優化及整合，並作為未來制定新檢測方法之參考，舉如112年度委託財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所辦理「空氣環境檢測技術盤點與整合優化計畫」，針對179個空氣類檢測方法（扣除物理類別）進行盤點及整合。惟查，截至113年10月底止，上述276個尚無檢測機構申請作為 表14 國家環境研究院公告後尚無檢測機構申請為檢測項目之檢測方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：個 |  |  |  |  |
| 檢測方法 類別 | 公告期間 |  |  |  |
|  | 合計 | 未達10年 | 10年以上 未達20年 | 20年以上 |
| 合計 | 276 | 92 | 108 | 76 |
| 空氣及物理 | 78 | 43 | 13 | 22 |
| 水質 | 51 | 19 | 23 | 9 |
| 土壤 | 8 | － | 8 | － |
| 廢棄物 | 36 | 2 | 22 | 12 |
| 飲用水處理藥劑 | 5 | － | 5 | － |
| 毒性及關注化學物質 | 32 | 7 | 19 | 6 |
| 環境用藥 | 15 | 5 | 1 | 9 |
| 環境生物 | 13 | 4 | 2 | 7 |
| 跨類別 | 38 | 12 | 15 | 11 |
| 註：1.資料時間為113年10月底。 2.資料來源：整理自國家環境研究院提供資料。 |  |  |  |  |

檢測項目之檢測方法中，計有184個，占674個檢測方法之27.30％，自公告日起已逾10年，甚有76個檢測方法已公告逾20年（表14），未曾進行檢討廢止或整併作業，尚難謂妥適。經函請國家環境研究院全面盤點現行各項檢測方法，針對公告迄今尚未列入法規管制項目或已無使用及檢測需求者，通盤檢討並研謀檢測方法廢止或整併之可行性，以完善檢測基準，俾利檢測機構依循。據復：已滾動檢討方法最佳化及整併之可行性，針對尚未達法規研議或未具法規管制需求之檢測方法，規劃先以技術文件方式提供外界參考，俟法規管制後再依法制作業程序進行方法公告，以降低方法公告後無法及時應用之情況。

（七）　環境部為強化車輛噪音污染稽查量能，持續建構全國噪音檢測網，惟智能資訊運用平臺尚待整合各區聲音照相設備及監測資料，部分測站之多車噪音超標案件裁處率未及5成，允宜加速系統整合及監控設備研發進程，以發揮科技執法成效。

環境部為強化全國環境檢測作業量能，並整合檢測資料發展治理運用，以有效因應未來環境治理趨勢需求，研提「強化全國環境檢測智慧轉型計畫」，計畫期程為111至116年度，經行政院分別於110年8月6日及112年3月17日核定實施及第1次修正計畫。該計畫項下之「建構全國噪音檢測網」子計畫中「布建次階噪音計監測網」、「強化檢測品質確保公信力」及「蒐集檢測數據創新加值應用」等3個工作項目係由國家環境研究院負責辦理，包含規劃建置智能資訊運用平臺（環境檢測服務網）；組裝整合噪音量測、音源追蹤、影像擷取辨識、氣象監測等系統；開發次階或微型噪音監控設備，蒐集車輛噪音監測數據資料，期透過環境大數據分析能力之建立，解析噪音現象問題及可能來源，進而研提環境治理對策及評估成效，有效減少噪音公害陳情事件。據國家環境研究院統計，上開工作項目111年至113年8月合計編列預算1,695萬元，累計實現數1,695萬元。經查執行情形，核有下列事項：

1.　	國家環境研究院為進行噪音監測資料數據分析，已建置智能資訊運用平臺，惟囿於資料傳輸介接方式未獲共識，迄未完成相關設備及監測資料整合，影響平臺建置成效：環境部自110年1月1日起推動聲音照相科技執法，陸續以前瞻基礎建設計畫第3期特別預算及公共建設計畫預算補助地方政府建構聲音照相設備，規劃於人口密集區、都會區、民眾陳情及輿情重點地區優先設置，並鼓勵地方政府依噪音車輛檢舉案件數量自行布建聲音照相設備，藉由提升全國機動車輛噪音稽查執法量能及落實查緝裁處，以減緩車輛噪音對環境造成的衝擊，提高民眾生活品質，據該部統計，截至113年9月底止，全國聲音照相設備計209臺（包含環境部補助及地方政府自行購置布建）。按國家環境研究院為將聲音照相設備之監測資料進行相關分析及加值應用，作為後續調整（修訂）噪音管制相關標準之參據，於112年度建置智能資訊運用平臺，辦理所需資通訊設備安裝、建置數據擷取、轉換與載入功能，開發資料庫系統測試環境等相關作業，供各地方政府上傳監測資料，預計於113年度完成蒐集其中28臺聲音照相設備之車輛噪音監測資料。國家環境研究院為加速整合相關設備介接及監測資料上傳等作業，於113年10月18日邀集環境部及地方政府環境保護局召開「聲音照相科技執法資料上傳操作說明會」，請各地方政府環境保護局於同年11月底前，先行上傳至少2套聲音照相站點數據，並設定資料傳輸為至少7天上傳一次，預計蒐集裝置序號、測量時間、音壓位準（Lp）、均能音量（Leq）、最大音量（Lmax）、最小音量（Lmin）、風速、溫度等欄位資料及佐證照片，據上開說明會之會議紀錄列載，聲音照相科技執法資料龐大，建議採系統對接方式傳輸，以簡化轉檔及匯入等行政作業，惟囿於技術層面問題，尚未獲取明確共識，仍待後續討論介接方式等。惟查，截至113年底止，尚無法整合介接於智能資訊運用平臺，致各地方政府未能上傳相關監測數據，辦理後續數據分析及加值應用，影響平臺建置成效。經函請國家環境研究院儘速完成相關設備及監測資料整合，以利後續監測數據分析與加值應用。據復：已積極研議數據介接整合方案，列入114年度系統平臺計畫中有關「配合各環保機關既設之數據蒐集系統進行數據介接及可上傳已格式化之噪音監測資料功能開發」之工作項目，將與環境部共同合作完成監測資料整合上傳，俾利後續監測數據加值應用。

2.　	為有效辨識多車噪音超標案件，辦理整合型陣列式麥克風音源追蹤設備相關研究，惟測試成果仍未臻理想，部分測站裁處率未及5成：依據環境部112年8月發布之「聲音照相科技執法實務運作指引2.1」及國家環境研究院112年12月29日公告之「機動車輛行駛噪音量測方法－影像輔助法（NIEAP211.81B）」規定，當車輛噪音超過行駛噪音標準時，若同時符合：（1）車輛噪音超標案件最大值與其相鄰波峰兩者最大值相差≧6分貝（下稱dB）；（2）車輛噪音量測結果與背景音量須＞10dB（若其相差在10dB以下3dB以上，則須以公式計算修正）；（3）確認未受其他噪音源干擾；（4）量測地點無雨路乾且最大風速小於5m/s等條件，始得逕行告發裁處。惟實務上噪音具有加乘性，常因同時存在數個音源，造成難以判定其責任歸屬，且現行技術尚難對多臺機動車輛行駛於車道上（下稱多車）噪音超標案件進行有效辨識，國家環境研究院爰於111及112年度委託專業服務廠商辦理布建次階噪音計監測網計畫－開發次階噪音監控設備，據該計畫期末報告載列，臺南市南化站及新竹縣竹北中華路站112年9月車輛噪音超標案件分別為166件及8,175件，其中計有97件（58.43％）及5,193件（63.52％）因未能符合上述各項量測條件，致無法告發裁處。該計畫經規劃開發整合型陣列式麥克風音源追蹤設備，結合陣列式麥克風、環景攝影機、Class 1噪音計、車牌辨識攝影機等相關設備，組成1套可用於公務執法之多音源追蹤聲音照相設備，結合陣列式聲音感應器等組合量測系統，期能同步記錄影像進行車牌辨識，強化多音源之辨識能力，以提升車輛噪音量測準確性。惟據測試結果顯示，該設備距離噪音源在小於10公尺時，會有影像落後現象，且距離較遠之噪音源，因多音源影像間距離太近或重疊，無法分離出噪音源，仍無法準確辨識出噪音車，尚難正式運用於噪音執法作業。經函請國家環境研究院積極研謀精進多音源追蹤方法，提升辨識精準度，以利執法作業之遂行。據復：已積極研擬精進多音源辨識技術以改善偵測盲區，並與環境部合作提出物理性檢監測相關公共建設計畫（計畫期程為115至118年度），未來將與學術研究機構合作，經由專業學理研究測試及驗證，嘗試利用多組噪音計或麥克風串聯，並透過定位軟體開發、定位性能分析、移動式多音源測試驗證等，期提高車輛噪音超標案件取締成案率。

（八）　國家環境研究院為加強推廣環境教育，持續推動環境教育人員認證作業，惟取得「氣候變遷」領域認證之環境教育教學人員占比仍低，且配置於環境教育機構及設施場所之環境教育人員，調訓比率亦待提升，允宜研謀因應作為，以強化環境教育量能。

政府為促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境認知、環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，於106年11月29日修正公布環境教育法，依環境教育法第10條第1項規定：「中央主管機關及中央目的事業主管機關應辦理環境教育機構及環境教育人員之認證。」環境部為利推動環境教育人員認證作業，復於112年8月11日修正發布環境教育人員認證及管理辦法，由國家環境研究院辦理環境教育人員認證之核發、撤銷或廢止等事項，據國家環境研究院統計，截至113年8月底止，經該院認證通過之環境教育人員計有6,649人（含環境教育教學及行政人員）。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 氣候變遷議題為國家當前關鍵政策，惟現行取得「氣候變遷」領域認證之環境教育教學人員，居各類專業領域類別之末，不利推廣氣候變遷領域之環境教育：依環境教育人員認證及管理辦法第2條第2項規定：「本辦法所稱環境教育人員分為二類：一、環境教育行政人員：從事環境教育之規劃、推廣等行政事項。二、環境教育教學人員：從事環境解說、示範及展演等教學事項。」及第3條規定：「環境教育教學人員分為下列專業領域：一、學校及社會環境教育。二、氣候變遷。三、災害防救。四、自然保育。五、公害防治。六、環境及資源管理。七、文化保存。八、社區參與。九、其他經中央主管機關公告之專業領域。」據國家 表15 截至113年8月底環境教育教學人員取得認證情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：人次、％ |  |  |
| 認證專業領域 | 認證數 | 占比 |
| 合計 | 6,600 | 100.00 |
| 學校及社會環境教育 | 1,011 | 15.32 |
| 氣候變遷 | 77 | 1.17 |
| 災害防救 | 215 | 3.26 |
| 自然保育 | 1,864 | 28.24 |
| 公害防治 | 1,631 | 24.71 |
| 環境及資源管理 | 1,512 | 22.91 |
| 文化保存 | 155 | 2.35 |
| 社區參與 | 135 | 2.05 |
| 註：1.同1人可能取得2種以上領域之認證。 2.資料來源：整理自國家環境研究院提供資料。 |  |  |

環境研究院統計，截至113年8月底止，經該院認證通過之環境教育教學人員為6,600人次，經以專業領域類別分析，主要集中在「自然保育」、「公害防治」、「環境及資源管理」及「學校及社會環境教育」等4個類別（合計6,018人次，占91.18％），至「氣候變遷」領域為77人次，居各類專業領域類別之末，僅占1.17％（表15）。按極端氣候現象頻仍，各國為因應氣候危機，已陸續提出「2050淨零排放」之宣示與行動，我國亦於111年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，並於同年12月公布「12項關鍵戰略行動計畫」，規劃辦理相關具體行動及措施以落實淨零轉型目標，又環境部為呼應「2050淨零排放」之宣示與行動，爰依環境教育法第5條及第6條規定報經行政院分別於112年9月14日及113年1月29日核定「國家環境教育綱領」及「國家環境教育行動方案」，由環境部及中央目的事業主管機關共同辦理10大推動策略、54項工作項目，其中策略五、「教育與資訊」之工作項目包含「氣候變遷教育推廣及運用」，期藉由提升全民對氣候變遷、淨零轉型及衝擊調適之觀念、態度及加強行動技能，以落實氣候變遷及淨零轉型教育，顯示氣候變遷已成為國家當前之關鍵政策，惟現行取得「氣候變遷」領域認證之環境教育教學人員尚不足2％，恐不利推廣氣候變遷領域之環境教育。經函請國家環境研究院積極輔導環境教育教學人員取得氣候變遷專業領域認證，以提升氣候變遷及淨零轉型相關環境教育課程執行量能及品質。據復：將與北中南東各區大專校院與民間機構合作，開設淨零排放增能課程，課程內容包含「氣候變遷及溫室氣體管理」、「溫室氣體盤查作業」、「溫室氣體自願減量與減量額度」及「產品碳足跡」等，114年度預計培育2,400位淨零綠領專業人才，未來將陸續輔導取得環境教育教學人員認證。

2.　	已修法調訓配置於環境教育機構及設施場所之環境教育人員，惟實施已逾1年，整體調訓率僅約3成，不利於法令及政策之宣達：環境部為使環境教育人員瞭解重大法令訂修及相關政策推動情形，於112年8月11日修正發布環境教育人員認證及管理辦法，增訂第15條之1第1項規定：「中央主管機關得視需要調訓依法配置於環境教育機構及設施場所之環境教育人員，其除有正當理由外，不得拒絕。」據國家環境研究院統計，截至113年8月底止，依法配置於環境教育機構及設施場所之環境教育人員人數計424人。該院依上開規定於112年度及113年度（截至8月底）分別辦理「淨零排放環境教育教案培訓營」及「【在地×環境】環境教育增能培訓營」等訓練課程，並分別調訓32人及98人，惟調訓比率分別僅為7.55％及23.11％，累計已調訓人數僅占總人數之3成，仍有近7成環境教育人員（294人）未經相關訓練。按國家環境研究院針對依法配置於機構及設施場所環境教育人員之調訓，尚未就應調訓人數或比率，配合該院訓練量能，進行辦理梯次、期程等相關規劃，致已調訓比率仍低，未能協助多數環境教育人員及時充分瞭解並掌握相關環境法令及政策推動情形，恐不利於法令及政策之宣達。經函請國家環境研究院審酌當前環境政策及法令之需求，妥適規劃、辦理環境教育人員在職訓練，以提升相關專業素養，俾利環境教育之遂行。據復：為提升環境教育人員訓練量能，114年預計於北中南東等4區辦理4場次環境教育人員增能訓練，聚焦「經營管理、課程設計、人員管理與行銷推廣」4大核心議題，藉由影音行銷、教材教法與績優場所觀摩等落實行動課程，以及遊戲化教學與實務經驗分享，推動理論實踐轉化，促進環境教育設施場所服務品質提升與創新轉型。

（九）　環境部為整合各項環保業務系統，實現業務申辦作業全程線上化等政策目標，辦理智慧環保一站通計畫，惟尚有部分系統未納入整合，或未能提供全程線上數位化服務；另環境即時通APP iOS版本尚未通過資安檢測，存有資安風險，允宜研謀改善，以達服務型智慧政府目標。

環境部為整合各項環保業務系統，提供民眾及事業端申辦、申報、繳費等一站式數位化服務，並透過多元登入、T－Road資料交換機制及MyData個人資料應用平臺等，實現業務申辦作業全程線上化、流程自動化及資料傳遞即時化等政策目標，於「服務型智慧政府2.0推動計畫」項下辦理智慧環保一站通計畫，計畫總經費1億1,496萬餘元，計畫期程為110至114年度。經查執行情形，核有下列事項：

| 1. 尚有21項環保業務系統未納入智慧環保一站通計畫整合，6項已完成整合系統無法提供全程線上數位化服務，影響計畫目標之達成：環境部共計有62項環保業務系統，截至114年3月13日止，其中廢機動車輛回收獎勵金申請等36項系統已整合至智慧環保一站通平台，環境資料開放平臺等5項系統整合中，尚有21項系統未納入計畫整合（表16），包含提供民眾或業者申辦、申報、繳費、查詢或檢舉等系統，如廢四機回收入口網、烏賊車檢舉網等。另已整合至智慧環保一站通平台之36項系統功能，其中毒性及關注化學物質登記申報系統（業者端）等6項系統，尚無法提供全程線上數位化服務（表17），舉如業者透過毒性及關注 表16 未納入智慧環保一站通平台之環保業務系統 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 系統名稱 | 項次 | 系統名稱 |
| 1 | 廢四機回收入口網 | 12 | 毒性及關注化學物質災害事故應變車輛管理平台 |
| 2 | 環境教育探索館 | 13 | 事業及污水下水道系統廢（污）水管理系統 |
| 3 | 汽車車型排氣審驗合格證明核發管理系統 | 14 | 事業及污水下水道系統水污染防治費網路申報暨查詢系統 |
| 4 | 柴油汽車排氣審驗作業系統 | 15 | 事業溫室氣體排放量資訊平台 |
| 5 | 汽車空氣污染物驗證核章管理系統 | 16 | 資源循環分析系統 |
| 6 | 空污費暨排放量申報整合管理系統 | 17 | 環評書件查詢系統－環評開發論壇 |
| 7 | 機動車輛噪音審驗電子化作業與網路申請系統 | 18 | 環保集點平台 |
| 8 | 噪音車檢舉網站 | 19 | 國家企業環保獎 |
| 9 | 烏賊車檢舉網 | 20 | 水質感測物聯網平台 |
| 10 | 公害糾紛處理資訊系統 | 21 | 低碳永續家園資訊網 |
| 11 | 全民綠生活平台 |  |  |
| 註：1.資料截止日：114年3月13日。 2.資料來源：整理自環境部提供資料。 |  |  |  |

化學物質登記申報系統線上申請後，仍需列印紙本文件發文至機關、民眾於環保訓練管理系統線上報名後，仍須寄送紙本至訓練機構等，尚難全面達成線上一站式全程服務及免檢據、免書證等計畫目標。經函請環境部檢討尚未上架之21項系統服務性質，評估納入智慧環保一

表17　未全程線上數位化之環保業務系統或服務

| 項次 | 系統名稱 | 未全程線上數位化情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 毒性及關注化學物質登記申報系統（業者端） | 線上申請後，仍需列印紙本文件發文至機關。 |
| 2 | 環保訓練管理系統 | 線上報名後，仍須寄送紙本至訓練機構。 |
| 3 | 清除處理機構服務管理資訊系統 | 清除許可及處理許可線上申請後，仍須書面送審。 |
| 4 | 資源再利用管理資訊系統 | 再利用許可線上申請後，仍須書面送審。 |
| 5 | 事業廢棄物申報及管理資訊系統 | 廢棄物申報線上申請後，仍須書面送審。 |
| 6 | 土壤污染評估調查人員申報與管理系統 | 申請登記仍須掛號郵寄紙本登記表及證明文件。 |

註：1.資料截止日：114年3月13日。

2.資料來源：整理自環境部提供資料。

站通平台之可行性，並研議修正毒性及關注化學物質登記申報系統等6項系統相關作業規範，使其能於線上完成相關申辦作業，以強化智慧環保一站通服務功能。據復：已將水質感測物聯網平台等8項系統納入智慧環保一站通平台內整合，其餘13項因系統即將下架、無涉及民眾申辦業務，或系統功能尚待優化調整等，暫不整合；另毒性及關注化學物質登記申報系統（業者端）等4項系統，後續將推動系統全程線上數位化，其餘2項系統經評估後，尚需採線上與書面雙軌併行審查。

2.　環境部開發環境即時通APP，主動通知民眾環境即時訊息及智慧環保一站通業務申辦進度，惟該APP iOS版本尚未通過資安檢測，存有資安風險：依據行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則第11點規定，各機關開發之行動化服務應符合個人資料保護法及政府資通安全管理等相關規定，並通過數位發展部數位產業署（下稱數位產業署）訂定行動化應用軟體之檢測項目，始得提供民眾下載使用。前經濟部工業局（現為經濟部產業發展署）為訂定行動化應用軟體之檢測項目，並交由民間組織自主推動檢測制度，委由行動應用資安聯盟擔任制度推動暨驗證機構，負責執行資安認驗證機制及推廣工作（111年8月27日起由數位產業署承接相關業務）。經查，環境部為主動通知民眾環境即時訊息及智慧環保一站通業務申辦進度，於110年度建置新版環境即時通APP，提供民眾綠生活地圖服務，截至113年底止已逾67萬人次安裝，該APP可提供空氣品質預警、土石流警戒、地區淹水警戒等8項服務通知，並已主動推播逾523萬次訊息，其Android版本已於113年5月通過行動應用APP檢測，惟截至114年2月底止，其iOS版本尚未通過資安檢測，核與行政院及所屬各機關行動化服務發展作業原則第11點規定未符，經函請環境部檢討儘速完成相關檢測作業，以提升政府APP服務安全性。據復：已於114年5月26日辦理資安檢測，後續將持續配合相關規範辦理資安檢測事宜。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表18），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

| 表18 112年度審核報告所列環境保護署（環境部）主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）政府為呼應國際淨零排放趨勢，已修正公布氣候變遷因應法，納列臺灣2050年淨零排放目標，惟110年度國家溫室氣體淨排放量不減反增，且部分子法及行政措施仍待完成訂修作業，允宜研謀因應改善措施，以利擴增減碳量能及加速淨零轉型。 | 因溫室氣體減量相關法制作業尚欠完備，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）、（二）」。 |
| （二）環境部持續推動多元化垃圾處理計畫，惟分選打包及垃圾掩埋場開挖垃圾，囿於去化管道不足，仍以露天或打包暫置處理，增加環衛及公安風險，又部分大型焚化廠焚化飛灰再利用率仍低，或空氣污染物排放量超標，均待檢討改善，以契合循環經濟理念及維護民眾健康安全。 | 因一般廢棄物清除處理作業執行成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （三）環境部為強化噪音污染稽查量能，賡續建構車輛噪音監測物聯網及補助地方政府布建聲音照相設備，惟設備規格及資料傳輸格式尚待整合，且設備布建數量及密度仍低，允宜研謀改善，以發揮科技精準執法成效。 | 因車輛噪音監測物聯網建置進度未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（七）」。 |
| 處理中 |  |
| 化學物質管理署參據斯德哥爾摩公約，已陸續公告列管全氟及多氟烷基物質（PFAS）之家族物質，惟PFAS管理行動計畫（草案）尚處跨部會協商階段，且國內飲用水水源水質標準及飲用水水質標準尚未訂有PFAS濃度規定，不利督促業者落實削減措施，允宜檢討改進。 | 前經監察院立案調查，該院尚在處理中。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）政府為建構我國氣候變遷調適能力，陸續推動各項氣候變遷調適政策綱領及行動方案，並完備法制基礎，惟有關脆弱度減量與氣候風險評估作業、計畫審查、跨部會整合協調及管考機制等方面，尚待協調權責機關研謀策進，以利強化國家整體氣候韌性及永續發展。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「五、其他事項（一）」。 |
| （二）化學物質管理署為從源頭擴大管理化學物質並降低運作風險，建置國家層級化學雲，進行跨系統資料比對功能及流向勾稽作業，惟建置運作7年餘，仍無法跨部門進行化學物質流向之勾稽，且全國列管運作化學物質業者完成建置空間圖資比率仍低，另部分毒性及關注化學物質流向勾稽結果為申報異常資料未能落實追蹤查核，均待研謀改善。 |  |
| （三）環境部為確保簡易自來水水質符合飲用水水質標準，已將一定規模以上簡易自來水系統列管為飲用水，惟納管範圍排除未設置簡易淨水處理設備者，又相關督導考核及跨域聯繫協調機制未臻完備，允宜檢討改善，以維民眾飲水安全。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「五、其他事項（二）」。 |
| （四）環境部為改善河川水體環境水質，賡續推動相關污染削減設施，惟間有示範整治河川氨氮削減達成率未如預期、畜牧糞尿資源化處理措施仍待完備等情，允宜研謀因應改善措施，以維水資源永續發展。 |  |

五、其他事項

環境部主管推動施政計畫之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間同意備查者，摘述如次：

（一）　環境部及各中央目的事業主管機關推動氣候變遷調適情形，107至111年度計編列預算2,303億4,368萬餘元，核有未建立相關脆弱度及衝擊評估之執行準據，近4成調適行動計畫未進行脆弱度減量評估，不利衡量實際降低脆弱度及提升氣候韌性之程度；未確實要求各中央目的事業主管機關進行氣候變遷風險評估作業，致6成餘調適行動計畫未於規劃階段辦理風險評估，影響後續各項調適策略之規劃作業；未於擬訂行動方案前建立相關審查調適行動計畫之方式，審查各項調適行動計畫與氣候變遷調適之關聯性及合宜性，致1成6之計畫內容與氣候變遷調適關聯性尚難連結等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請行政院督促妥為處理，並報告監察院。嗣經行政院秘書長督促環境部研提改善措施，經該部召開跨部會研商會議，設定國家調適應用情境及國家氣候變遷調適框架，區分為「辨識氣候風險與調適缺口」及「調適規劃與行動」等2階段6步驟，作為各部會研擬第三期「國家氣候變遷調適行動計畫（112－115年）」各項調適行動計畫之參考基礎，並會商相關機關研訂「氣候變遷風險評估之作業準則（草案）」，將氣候風險組成因子（危害度、暴露度及脆弱度）納入，後續將依法制作業程序完成草案預告及發布等。案經本部陳報監察院，於113年11月4日獲同意備查。

（二）　環境部指定簡易自來水為飲用水種類及相關列管情形，核有全國逾8成已達公告列管規模之簡易自來水系統，因未設置簡易淨水處理設備，經環境部排除於飲用水管理條例之適用範圍，惟未積極督促地方政府輔導設置簡易淨水處理設施，致近6年度新增列管簡易自來水系統數量偏低；未就水質超標者追蹤管制改善情形，亦未與簡易自來水之中央目的事業主管機關經濟部水利署保持密切業務聯繫，致雙方列管資料存有相當落差，相關督導考核及跨域聯繫協調機制未臻完備等效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請行政院督促妥為處理，並報告監察院。嗣經行政院秘書長督促環境部研提改善措施，經該部函請各地方政府環境保護局完成141處已達公告規模惟尚未列管簡易自來水系統之水質抽驗作業，並輔導新增1處接用自來水、5處經設置淨水處理設備後列管為飲用水，另於「114年飲用水管理重點稽查管制計畫」規範每半年至少辦理一次水質抽驗；已針對水質抽驗結果未符飲用水水質標準之簡易自來水系統，建議經濟部水利署於「無自來水地區供水改善計畫」之「辦理簡易自來水工程及系統營運」項目，優先補助或提高補助比例，並已與該署建立資料交換機制，每半年更新列管簡易自來水系統資料等。案經本部陳報監察院，於114年3月11日獲同意備查。