貳拾參、金融監督管理委員會主管

金融監督管理委員會（下稱金管會）主管包括金管會、銀行局、證券期貨局、保險局、檢查局等5個機關，掌理金融制度及監理政策、金融市場及金融服務業之發展、監督、管理、檢查等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務（工作）計畫11項，包括發展高資產財富管理中心；推動金融科技；建構及活絡多元籌、融資市場；推動金融體制與國際接軌；強化投資人及金融消費者權益保護；優化金融監理等重要施政項目，其中已執行完成者9項，尚在執行者2項，主要係金管會及證券期貨局辦公室裝修改善、大樓外牆修繕工程案，合約期程跨年度，仍須繼續執行。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數8億830萬餘元，決算審核結果，審定實現數8億894萬餘元，較預算增加64萬餘元（0.08％），主要係廠商繳納違約金及標售廢舊物資收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計16萬餘元，決算審核結果，審定應收保留數16萬餘元（100.00％），係證券期貨局以前年度核處之罰鍰，尚待繼續收繳。

（三）　歲出預算數16億3,591萬餘元，決算審核結果，審定實現數15億8,967萬餘元（97.17％），應付保留數1,961萬餘元（1.20％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為16億929萬餘元，預算賸餘2,662萬餘元（1.63％），主要係人事費及相關業務經費之賸餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計536萬餘元，決算審核結果，審定實現數535萬餘元（99.94％），減免（註銷）數3,368元（0.06％），主要係檢查局辦公室裝修改善工程經費結餘。

## 三、重要審核意見

## （一）　金管會建置普惠金融衡量指標，有助評估國內普惠金融發展與政策執行，惟衡量指標設定之目標值項數逐年減少或過於寬鬆，且指標項目之覆蓋率及執行成效，與國際存有落差，又股權群眾募資執行成效遲未發揮政策原意，允宜適時調整衡量項目及目標值，並積極檢討股權群眾募資機制，以達普惠金融目標。

## 金融監督管理委員會（下稱金管會）為提升金融可及性、使用性及品質，並與國際接軌，持續推動微型及小額終老保險、股權性質之群眾募資（下稱股權群眾募資）、創建創櫃板、鼓勵金融機構於偏鄉地區提供金融服務等多項普惠金融政策，並參考「二十國組織（Group of Twenty）普惠金融指標體系」建置「我國普惠金融衡量指標」，評估國內普惠金融發展狀況及政策執行成效。經查普惠金融推動情形，核有下列事項：

資料來源：整理自金管會網站公告資料。

年度

項

％

1.　普惠金融衡量指標設定之目標值項數逐年下降或過於寬鬆，且指標項目之覆蓋率及成效，與國際存有落差：金管會111至113年度分別訂定25項、23項及23項普惠金融衡量指標，惟衡量指標中訂有目標值者，分別為15項、12項及10項，占比為60.00％、52.17％及43.48％（圖1），呈逐年減少現象，又部分衡量指標設定之目標值過於寬鬆，例如：網路投保件數當年度設定之目標值均較前一年度實際辦理情形為低、住宅地震基本保險之投保率未達4成，卻僅以有效保單件數逐年成長為目標，而未設定具激勵效果之目標值等，不利提升普惠金融政策推動成效。復據國際貨幣基金（International Monetary Fund）金融服務可及性調查結果，全球2021及2022年「每十萬成年人行動支付交易筆數」平均為310萬餘筆及423萬餘筆，我國僅分別為243萬餘筆及283萬餘筆，表現遜於國際平均水準；另據世界銀行（World Bank）「全球普惠金融指數資料庫」顯示，相關普惠金融衡量指標尚包括成年人使用金融卡或信用卡比率、成年人向正規金融機構借款比率、成年人金融知識調查、緊急籌款能力、中小企業擁有銀行帳戶比率等，惟我國普惠金融衡量指標尚未納列上開世界銀行全球普惠金融指數資料庫揭露之事項，經函請金管會適時研議調整普惠金融衡量指標之項目及目標值，以確實評估政策執行情形。據復：未來將適時檢討目標值之設定能否確實評估政策執行情形，並將持續參考國際組織普惠金融指標體系發展趨勢，研議納入具品質涵義或非量化指標與「G20普惠金融指標體系」相關指標。

### 2.　股權群眾募資有助具創新創意之微型企業籌措營運所需資金，惟推行近10年募資成效未盡符合政策原意，且現行制度迭經外界建議尚有精進空間：金管會自104年4月起開放證券經紀商（下稱證券商）得經營股權群眾募資業務，截至114年3月底止，計有8家證券商業者經許可，取得經營股權群眾募資業務執照，惟其中3家公司尚未經營此項業務，另有2家公司已停止營業，僅餘3家公司經營股權群眾募資業務，又透過股權群眾募資平臺完成募資者亦僅有3家新創公司，募資金額計1,700萬元，且自109年底後即無新案，推動成效尚待提升。據金管會說明，主要係因證券商股權群眾募資平臺服務對象以微型企業為主，該等企業具規模小、財務狀況不佳、營運資金及人力不足等特性，增加證券商股權群眾募資平臺之經營風險。另現行股權群眾募資機制，迭經外界提出僅限具證券商資格始能辦理股權群眾募資業務，並因新創公司須符合已建置且有效執行內部控制制度、會計處理須符合商業會計法之規定等條件，始能於平臺進行股權群眾募資，致多數新創企業難以負擔成本，亦欠缺鼓勵證券商共同推動之誘因，顯示股權群眾募資機制尚有精進空間。鑑於股權群眾募資制度可彌補傳統籌資渠道之缺口，推行迄至114年3月底已近10年，募資成效與預期政策尚存有落差，經函請金管會深入探討問題癥結，並參考各界建議檢討相關機制，以完善我國創業籌資生態系，促進普惠金融與產業創新。據復：已請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心委外研議我國股權群眾募資制度優化之研究，將俟研究報告出具後，檢討及優化相關機制，俾提供新創企業多元化籌資管道。

## （二）　金管會推動綠色及轉型金融，有助我國淨零碳排及永續發展，惟部分金融機構溫室氣體盤查完整度偏低，且主要放款對象對ESG認同感尚待強化，又部分受環境部管制之上市公司尚毋須揭露氣候相關資訊，主要排放企業亦多未揭露內部碳定價及供應鏈減碳目標，允宜研謀優化我國永續資訊之盤查及揭露，俾達善用市場力量驅動整體產業淨零轉型之目標。

## 金融監督管理委員會（下稱金管會）為引導金融機構重視永續發展及氣候變遷風險，並善用金融市場力量驅動整體產業淨零轉型，繼「綠色金融行動方案」（1.0、2.0及3.0）後，於113年10月發布「綠色及轉型金融行動方案」，預計自資金、資料、揭露等面向，促進金融機構與企業合作，助力國內淨零碳排與永續發展。截至113年底止，已責由臺灣證券交易所彙整上市櫃公司溫室氣體排放資訊，並推動金融控股公司之子（孫）公司得將相關減碳資訊併同於母公司之永續報告書揭露等。經查「綠色及轉型金融行動方案」有關資料及揭露面向之推動情形，核有下列事項：

### 1.　要求金融業者申報並公告溫室氣體盤查資訊，惟部分資本額或市占率高於同業之產險及證券業者，其溫室氣體盤查完整度偏低，又銀行業主要放款對象對ESG之認同感及行動力不足：據金融業者申報並公告於公開資訊觀測站資料分析結果，金控公司、銀行、壽險、票券及期貨業者之溫室氣體盤查完整度均達90％，惟仍有3家證券業者及1家產險業者之溫室氣體盤查完整度介於60％至82％間，未及9成，其中2家證券業者之資本額分別為659億餘元及217億餘元，位居同業之第1及2名，其溫室氣體盤查完整度卻遠低於其他證券業者，顯示部分金融業者溫室氣體盤查之完整度尚待提升。另據金管會統計，截至114年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額10兆4,117億元，占全體企業放款餘額之64.08％，占民營企業放款餘額之67.92％，顯示本國銀行逾半數放款對象為中小企業，惟據台灣經濟研究院113年底調查顯示，我國近9成中小企業仍未採取任何「環境、社會、治理（Environmental、Social、Governance, ESG）」行動，僅停留在瞭解ESG之目的與意義，甚有近3成之中小企業對ESG內容完全未涉獵，且中小企業落實ESG平均分數為2.39分，顯示多數中小企業仍對ESG之認同感及行動力不足，恐影響銀行業者對產業數據之蒐集。經函請金管會研謀鼓勵各該金融業者積極提升盤查完整性，並協同相關部會提升中小企業對ESG議題之認同，俾達善用金融市場力量驅動整體產業淨零轉型之目標。據復：將持續透過金融業淨零推動工作平台舉辦ESG相關活動，促進中小企業對ESG、淨零轉型及永續發展等議題之共識，並於「綠色及轉型金融行動」規劃推動相關獎勵措施，以提高金融機構報送企業碳排資料問卷數量及品質，及配合政策研謀鼓勵金融業者積極提升盤查完整性。

| 表1 國內前30大溫室氣體排放企業氣候相關財務資訊揭露情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：家 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 合計 | 已進行 | 未揭露或 無法判斷 | 未進行 | 規劃中 |
| 內部碳定價 | 30 | 14 | 9 | － | 7 |
| 供應鏈 減量目標 | 30 | 5 | 25 | － | － |
| 資料來源：整理自臺大風險社會與政策研究中心113年6月調查結果資料。 |  |  |  |  |  |  |

2.　逐步推動上市公司揭露永續資訊，惟部分受環境部管制之企業尚毋須揭露氣候相關資訊，又主要排放企業亦多未揭露內部碳定價及供應鏈減碳目標：依公開發行公司年報應行記載事項準則第10條第1項及該準則附表二之二之三規定，直接排放量（即範疇一）及能源間接排放量（即範疇二）資料涵蓋範圍，應依規定按上市公司之資本額逐步揭露，其他間接排放量（即範疇三）資訊得自願揭露。據公開資訊觀測站公告資料分析結果，國內上市公司中，計有174家尚未申報112年度溫室氣體範疇一、二及三之盤查結果，各該上市公司雖尚非屬金管會強制揭露之對象，惟有2家係受環境部管制之應盤查事業，其溫室氣體排放量分別為16萬餘公噸二氧化碳當量（CO2e）及3萬餘公噸CO2e，於全國受環境部管制應盤查之事業中，分別位居第91及204名；另有10家上市公司112年度溫室氣體排放量介於2,658公噸CO2e至60萬餘公噸CO2e間，分別位居受環境部管制應盤查之事業第38至260名間，並有5家上市公司資本額甚達100億元以上，均尚未揭露範疇三溫室氣體排放量數據，相較於資本額100億元以下已揭露範疇三碳排資訊之401家上市公司，前揭受環境部管制且資本額逾100億元之企業，其碳排資訊揭露尚有提升空間。另據臺大風險社會與政策研究中心113年6月調查結果，國內前30大溫室氣體排放企業之排放量約占製造部門排放量之83.57％，占全臺總排放量之42.93％，惟已設定內部碳定價者僅14家，未及半數，甚僅有5家企業訂有及揭露供應鏈減量目標（表1）。鑑於企業落實永續、減碳與ESG不僅攸關企業形象，亦將影響企業是否持續參與全球供應鏈之運作及競爭，並為利害關係人檢視企業永續經營表現及進行投融資決策之重要參據，經函請金管會研謀檢討上市公司溫室氣體排放揭露時程及範疇，俾提升企業透明度及國際競爭力。據復：已規劃全體上市櫃公司於116年完成溫室氣體盤查，118年完成溫室氣體盤查之確信，其中資本額50億元以下公司，將自115年起揭露減碳目標、策略、具體行動計畫及達成情形等溫室氣體相關資訊，另將廣泛蒐集外界意見，據以決定上市公司範疇三資訊揭露時程。

## （三）　金管會持續督導及強化金融機構異常交易態樣監控機制，以即時阻卻金融詐騙，惟部分本國銀行相關預警檢視及後續交易監控功能，仍有強化空間；又公告虛擬資產服務法草案，預計透過子法等配套措施補充及明確細部規範，允宜檢討改善提升異常帳戶監管效能，並於制定子法過程，賡續參酌國內外重大虛擬資產交易所不法案件風險成因，以完備相關監理規制。

## 金融監督管理委員會（下稱金管會）配合「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，統籌辦理阻詐面向之行動策略，相關具體措施包括持續督導金融機構落實臨櫃關懷客戶，並就警示帳戶比例較高之金融機構進行行政督導措施等。另為強化虛擬資產服務及市場管理，於114年3月25日提出並公告虛擬資產服務法草案，並俟專法通過後，透過子法、法規命令或行政規則之授權訂定細部規範。經查執行情形，核有下列事項：

表2　112至113年度本部及金管會查核（檢查）發現本國銀行

阻詐措施之相關缺失

| 類別 | 查核缺失摘述 |
| --- | --- |
| 本部查核 （註1） | 1.異常交易監控期間屆期後即解除列管，致事後遭通報為衍生管制帳戶。 |
|  | 2.開戶一年內轉列警示帳戶達百餘件。 |
|  | 3.部分存戶持有之帳號接連獲報為警示帳戶，惟僅1筆曾列示於異常報表。 |
|  | 4.部分異常帳戶相關報表查核紀錄未詳實敘明異常情由。 |
|  | 5.未落實異常交易監控報表檢核作業。 |
|  | 6.異常帳戶報表採紙本註記處理情形，不利蒐集監控報表之回饋資訊。 |
| 金管會檢查（註1） | 1.未採取有效監控措施致事後遭通報為警示帳戶或衍生管制帳戶。 |
|  | 2.監控系統之檢核條件與參數設定有欠妥適。 |
|  | 3.未落實對異常交易之監控與查證作業。 |

註：1.本部查核範圍為國營銀行；金管會檢查局檢查範圍為全體本國銀行。

2.資料來源：整理自本部112及113年度查核發現及金管會檢查局網站公告資料。

1.　持續督導及強化金融機構異常交易態樣監控機制，有助即時阻卻金融詐騙，惟部分本國銀行未落實異常交易監控報表檢核作業，相關預警檢視及後續交易監控功能，仍有強化空間：金管會為即時攔阻詐騙及防制人頭帳戶進行詐騙，要求各銀行將中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（下稱銀行公會）彙整之共通性異常交易態樣，納入內部預警指標及作業規範加強控管，同時促請銀行公會定期滾動檢討該共通性異常交易態樣，以提升各銀行辨識相關警示交易之有效性。經查，本國銀行均將共通性異常態樣納入內部預警指標，並產製疑似不法或異常帳戶清單等監控報表，以減少金融詐騙案件發生。惟據金管會檢查局112至113年間就本國銀行相關阻詐措施執行情形之檢查結果，及本部派員查核國營銀行阻詐措施執行情形發現，間有部分異常帳戶相關報表查核紀錄未詳實敘明異常情由；未落實異常交易監控報表檢核作業；未採取有效監控措施致事後遭通報為警示帳戶或衍生管制帳戶；監控系統之檢核條件與參數設定有欠妥適等缺失（表2），顯示異常報表之預警功能仍有強化空間，且國營銀行現行相關異常帳戶報表仍採紙本註記處理情形，不利蒐集監控報表之回饋資訊，經函請行政院督促金管會加強督導本國銀行落實異常交易監控報表研判及查明作業，暨優化異常帳戶交易分析，以提升帳戶監控效能，即時防阻金融詐騙。據復：已鼓勵金融機構優化阻詐技術，並督導金融機構建立金融同業間阻詐技術分享平臺，另督導財金資訊公司建置電子化即時照會機制，預計於114年6月試行上線，並訂定警示帳戶控管情形之觀察指標及追蹤改善機制，控管成效不佳之銀行將列入觀察名單，限期提報改善計畫。

2.　為強化虛擬資產服務及市場管理，於114年3月間公告虛擬資產服務法草案，並預計透過子法等配套措施補充及明確細部規範，允宜賡續參酌國內外重大虛擬資產交易所不法案件風險成因及虛擬資產產業發展情形，以完備相關監理規制：政府對虛擬資產業者之監管，相較亞洲鄰近國家尚乏統一之法律監管制度，且鑑於近來已完成洗錢防制法令遵循聲明之虛擬資產交易所接連發生洗錢、詐欺事件，前經本部函請金管會積極研議完善我國虛擬資產法制之建構，據復將據委外研究結果、市場狀況及國際監理情勢，評估訂定監管專法。經追蹤查核結果，金管會已於114年3月間公告虛擬資產服務法草案，內容包括虛擬資產服務商之許可及共同管理規範、個別虛擬資產服務商之特定規範、虛擬資產服務商同業公會之規範、違反本法之相關罰則等，將俟專法通過後，透過子法、法規命令或行政規則之授權，訂定具體補充及明確細部規範。經分析國內外近來發生之重大虛擬資產交易所不法案件，可歸納出虛擬資產之監理存有挪用客戶資金支援關係企業或作為他用、投資人對虛擬資產交易所合規性辨識困難、未落實認識客戶

表3　111年至114年4月底虛擬資產交易所監管缺口態樣及金管會113年度檢查本國虛擬資產業者相關缺失

| 類別 | 態樣（缺失）類型 |
| --- | --- |
| 監管缺口 | 1.挪用客戶資金支援關係企業或作為他用。 |
|  | 2.投資人對虛擬資產交易所合規性辨識困難。 |
|  | 3.未落實認識客戶及洗錢防制義務。 |
|  | 4.缺乏虛擬資產上下架審核機制。 |
|  | 5.以現金交易致資金流向難以監控。 |
|  | 6.跨境監管缺口。 |
|  | 7.相關虛擬資產知識教育不足。 |
| 金管會檢查 | 1.辦理客戶身分確認措施有欠妥適。 |
|  | 2.對客戶交易之持續監控機制未臻完善。 |
|  | 3.對客戶留存資訊未完全建檔或予以適當監控。 |
|  | 4.內部控制制度有欠妥適且未落實執行風險評估作業。 |

資料來源：本部自行整理及金管會檢查局網站公告資料。

及洗錢防制義務等監管缺口態樣，另據金管會檢查局檢查結果，我國虛擬資產業者存有內部控制執行及法規遵循有待強化之情事（表3），又據遠見雜誌113年間「台灣虛擬資產使用行為調查」結果，逾半數之虛擬資產用戶認為應嚴格監理防詐騙及反洗錢措施，惟國內逾7成之虛擬資產用戶以國際中心化交易所作為主要資產配置，此類交易所非屬我國虛擬通貨商業同業公會成員，恐形成防詐騙及反洗錢之監理缺口。鑑於虛擬資產服務法草案相關規定之落實及不法案件之防杜等具體明確之細部規則，仍須留待子法補充調整，經函請金管會於虛擬資產服務法相關子法擬定過程，審慎參酌國內外實際案例風險成因，暨我國虛擬資產用戶實際使用行為，完備虛擬資產監理制度，維護產業健全發展。據復：將持續關注國際虛擬資產監管措施之發展，分析我國虛擬資產使用者實際行為模式與交易特性，並研析國內外實務個案之風險成因，以於未來虛擬資產服務法授權子法中研訂妥適之管控機制，建構完善之虛擬資產產業發展環境。

## （四）　金管會為保護金融消費者權益，推動高齡金融規劃顧問師認證制度及公平待客原則，並持續督促業者強化高齡金融消費者保護，惟高齡者申請金融消費評議案件比重逐年增加，且高齡金融規劃顧問師認證制度尚有推廣空間，又部分金融業者處理金融消費者爭議之能力仍待強化，或公平待客原則之表現有待精進，允宜研謀改善，俾落實金融消費者保護。

## 金融監督管理委員會（下稱金管會）為因應我國將邁入超高齡社會，持續鼓勵金融業優化高齡友善措施與服務，督促金融業者強化高齡金融消費者保護政策，又為建立以「公平待客」為核心之企業文化，於104年12月發布「金融服務業公平待客原則」，要求金融機構應建立相關政策及策略，納入內部控制及稽核制度，並自108年起每年辦理評核，對象涵蓋銀行、證券期貨商、產（壽）險等金融業者。經查金融消費者保護措施辦理情形，核有下列事項：

件

％

年度

資料來源：整理自金管會提供資料。

1.　持續督促金融業者強化高齡金融消費者保護，並推動高齡金融規劃顧問師認證制度，有助優化高齡友善措施與服務，惟高齡者申請金融消費評議案件比重逐年增加，且主要集中於保險業及銀行業，又高齡金融規劃顧問師認證制度尚有推廣空間：金管會透過要求金融業者加強控管銷售流程，避免不當銷售，落實認識客戶（Know Your Customer, KYC）與瞭解商品（Know Your Product, KYP）等措施，同時配合信託2.0計畫，推動高齡金融規劃顧問師認證制度，以提升金融服務品質，保障高齡者消費權益。經查，111至113年度高齡金融消費者向金融業提出申訴案件，由111年度之1,800件逐年減少至113年度之994件，惟高齡金融消費者提出申訴案件不接受金融機構處理結果，進而向財團法人金融消費評議中心（下稱評議中心）申請評議之案件比率，由111年度之44.44％逐年成長至113年度之80.38％，增加35.94個百分點，且較非高齡者之15.89％至33.16％為高（圖2），顯示金融機構對高齡消費者之爭議處理尚有提升空間；又近3年度高齡金融消費者申請評議案件中，以保險業及銀行業較高，分析主要爭議原因，保險業為業務招攬爭議，銀行業則為違反金融產品條件或風險說明爭議，顯示金融業於落實高齡消費者之KYC及KYP作業尚有缺口，保單等金融產品招攬過程之妥適性仍待加強。另經分析評議中心111至113年度有關高齡者之評議決定書，高齡金融消費者有理由或部分有理由者占比分別為18.76％、13.15％及9.77％，均高於非高齡者之9.33％、6.99％及7.04％，顯示高齡金融消費爭議未能於申訴階段及時有效處理，事前預防機制仍有待加強。復查，金管會於110年間推出高齡金融規劃顧問師認證制度，截至113年底止，累計1萬26人參訓、5,073人取得證照，認證制度已有初步成果，惟金融從業人員取得證照人數4,812人，與本國銀行從業人數16萬2,729人相較，占比僅2.96％，相關認證制度存有推廣空間。鑑於高齡金融消費者風險承受韌性有限，又高齡金融規劃顧問師認證制度之推動目的，係為培訓協助高齡者規劃合適的財產與安養計畫之專業服務人員，經函請金管會研謀強化對高齡金融消費者之保護，並積極推廣高齡金融規劃顧問師認證制度，以保障高齡金融消費者權益。據復：將賡續透過日常監理、年度實地訪查及金融檢查等，瞭解金融機構落實情形，未來針對高齡金融消費者之金融剝削及不法行為等案件，將考量個案違規情節輕重及對投資人權益影響程度，予以加重處分，另將持續關注「輔導並獎勵員工取得『高齡金融規劃顧問師』專業認證並推動進階與回訓計畫」執行情形，滾動調整獎勵措施相關內容，以保障高齡金融消費者權益。

件

％

年度

資料來源：整理自金管會提供資料。

2.　政府為保護消費者權益及公平合理處理金融消費爭議，捐助成立評議中心並推動公平待客原則，惟部分金融業者處理金融消費者爭議之能力尚待強化，或公平待客原則之表現有待精進：政府為保護金融消費者權益及公平處理金融消費者爭議，於100年6月29日制定金融消費者保護法，以金管會為主管機關，並依該法規定捐助成立評議中心，處理金融消費爭議事件。據評議中心統計資料，111至113年度受理申訴案件分別為5萬2,288件、2萬1,767件、1萬4,204件，其中111年度係因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情保單爭議，受理申訴案件達到高峰，112及113年度已持續下降，惟近3年度評議案件占申訴案件之比率為17.05％、33.32％、38.39％（圖3），呈逐年上升趨勢；又統計產險業及壽險業近3年度評議案件分別共計1萬1,541件及7,489件，占同期間整體金融業評議案件2萬1,620件之53.38％及34.64％，主要係理賠金額、續保、必要性醫療及業務招攬等業務引發爭議所致，部分金融業者處理履約爭議能力尚待強化。另經分析111至113年度受評鑑之銀行業、產（壽）險業計76家，評核結果，僅3家銀行業者、2家壽險業者及1家產險業者，共6家連續3年入榜為前25％績優業者，占受評鑑金融機構76家之7.89％，未及1成，又19家產險業者中，僅1家連續3年入列前25％績優業者（占5.26％），顯示該業別公平待客原則之落實尚有精進空間。另證券商、壽險業、產險業各有1家業者，或因違反公平待客原則，或因公司信譽及社會觀感造成負面影響而扣分，或因忠實義務及誠信經營等原則之落實尚有改善空間，致連續3年度經評比為後20％之金融業者，金管會雖連年辦理實地訪查或請各該業者研提改善計畫，相關改善措施顯未見成效。經函請金管會督促相關業者研謀改善，俾落實金融消費者保護。據復：將持續督導業者管理階層及董事會重視公平待客原則及消費者權益保護，另已規劃於115年公平待客評核機制，提高「金融消費爭議情形」評核指標項目之配分權重占比，期有效促使金融業者重視金融消費爭議之處理，逐步建置完善之消費爭議處理制度。

## （五）　保險局持續督導保險業內控制度及經營體質，有助強化保險業風險控管及提升資金運用效率，惟近4年度內部控制違規案件占保險局裁罰案件逾4成，又壽險業者國外投資占比達7成，易受美國對等關稅衍生之匯兌波動影響，允宜妥為因應，以健全公司經營並維護保戶權益。

金融監督管理委員會保險局（下稱保險局）負責保險業務之監督及管理，包括強化保險業清償能力與風險控管、持續檢討保險業資金運用相關規範，提升資金運用效率等工作。經查執行情形，核有下列事項：

### 1.　近4年度保險業裁罰案件已有減少，惟同期間內部控制違規案件占保險局裁罰案件逾4成：依保險法第148條之3第1項規定：「保險業應建立內部控制及稽核制度；其辦法，由主管機關定之。」經查，保險業者110至113年度遭保險局裁罰總件數分別為98件、95件、34件及43件，有逐年遞減趨勢，惟保險業者或具規模之保險代理人公司，同期間未依保險法規定妥善建立內部控制及稽核制度者，計124件，占保險局核處裁罰案件之45.93％，部分保險業者內控違規案件頻仍，尚待督促強化；部分保險業者因內部控制機制存有疏漏，迭遭保險局裁罰，並有衍生為長期性及系統性風險之虞。經函請金融監督管理委員會督促強化監理措施，並督導保險業者落實內部控制，以健全公司經營並維護保戶權益。據復：將持續督導保險業者強化內部控制及稽核制度之建置與落實執行，另透過辦理金融檢查檢視公司內控機制執行情形，以有效防範及降低舞弊風險，確實發揮內部控制三道防線功能，確保公司健全經營及保障消費者權益。

2.　國內壽險業者獲有盈餘且相關監理指標均達法定標準，惟其國外投資占比高達7成，投資獲利及淨值易受美國對等關稅政策衍生之匯兌波動影響：據金融監督管理委員會（下稱金管會）統計，國內壽險業113年度稅前損益為3,155億元，又截至113年底止，整體資本適足率331.95％及淨值比7.74％等監理指標均達法定標準，顯示壽險業者仍獲有盈餘且經營體質尚健全，惟受美國對等關稅政策重挫全球股、債市，並衝擊保險業投資獲利之影響，國內壽險業者114年度截至3月底之稅前損益為849億元，與113年同期之960億元相較，減少111億元（11.56％），又截至114年3月底止，淨值為2兆4,172億元，亦較113年同期之2兆4,800億元，減少628億元（2.53％），呈衰退趨勢。經分析我國產、壽險業者可運用資金配置情形，壽險業者111至113年度及114年度截至3月底止，資金運用總額介於30兆617億餘元至33兆229億餘元間，其中國外投資金額介於21兆1,849億餘元至23兆2,807億餘元間，占比介於69.95％至70.50％間（表4），據中華民國人壽保險商業同業公會依不同匯價水準估算結果，新臺幣匯率自113年底之32.781元升值至114年5月5日之30.14元，升值近10％，倘升至29.50元，淨值將較113年底減少8,000億元，淨值比將降至5.5％，相當於整個壽險業淨值減

表4　壽險業國外投資情形

單位：新臺幣億元、％

| 年度 | 資金運用總額 （A） | 國外投資 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額（B） | 占比 （B/A×100） |
| 111 | 300,617 | 211,849 | 70.47 |
| 112 | 312,479 | 218,578 | 69.95 |
| 113 | 328,576 | 230,256 | 70.08 |
| 114年3月 | 330,229 | 232,807 | 70.50 |

資料來源：整理自保險局網站公告資料。

少逾30％，倘再升值至20％，屆時淨值將減少超過1兆5,000億元，淨值比將降至3.2％，逼近法定標準3％。鑑於壽險業國外投資部位占資金運用總額比率已逾7成，業者投資獲利及淨值易受美國對等關稅政策衍生之匯兌風險影響，經函請金管會督促妥為因應，俾降低美國對等關稅之衝擊，以健全經營體質。據復：已發函提醒保險業者應就美國關稅政策引發之金融風險及影響審慎評估應處，並請稽核單位對執行情形辦理查核及提報公司董事會報告，另因應近期國際金融情勢產生之影響，已責請財團法人保險事業發展中心研議適法可行之方案，以督促保險業強化經營韌性。

## （六）　金管會持續督促上市櫃公司揭露員工薪酬資訊，引導獲有盈餘之企業主動為基層員工加薪，惟近3年度仍有25％之上市櫃公司薪資水準未反映獲利表現，且尚未酌予納列公司治理評鑑指標項目，恐乏實質改善動力，允宜研謀強化薪酬揭露品質，引導上市櫃公司與員工共享經營成果。

| 表5 上市櫃公司揭露員工薪資情形 單位：家 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 110年度 | 111年度 | 112年度 |
| 上市櫃公司家數 |  | 1,747 | 1,779 | 1,813 |
| 符合指標情形 | 合計 | 448 | 462 | 459 |
|  | 僅符合指標1（薪資未達50萬元） | 60 | 43 | 38 |
|  | 僅符合指標2（薪資水準未反映獲利表現） | 223 | 271 | 261 |
|  | 僅符合指標3（獲利成長但薪資衰退） | 108 | 98 | 106 |
|  | 符合2項指標以上 | 57 | 50 | 54 |

資料來源：整理自公開資訊觀測站公告資料。

金融監督管理委員會（下稱金管會）透過強化員工薪酬與董監酬金之資訊揭露，及將員工薪酬與董監酬金政策納入公司治理評鑑等鼓勵措施，引導公司適度提升員工薪資，另113年8月7日修正公布之證券交易法增訂第14條第6項，規定上市櫃公司應於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為基層員工調整薪資或分派酬勞。經查，臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（下稱證交所及櫃買中心）配合金管會措施，於公開資訊觀測站揭露上市櫃公司之「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，列示「非經理人之全時員工薪資平均數未達50萬元」（下稱薪資未達50萬元）、「公司每股盈餘（Earnings Per Share, EPS）獲利表現較同業為佳，惟非經理人之全時員工薪資平均數低於同業水準」（下稱薪資水準未反映獲利表現）及「公司EPS較前一年度成長，惟非經理人之全時員工薪資平均數較前一年度減少」（下稱獲利成長但薪資衰退）等3項指標。據公開資訊觀測站資料顯示，110至112年度分別符合前述3項指標，計有448家、462家及459家（表5），約占各年度上市櫃公司家數之25.64％、25.97％及25.32％，同時符合2項指標以上者每年均達50家以上，甚有91家連續3年出現相同指標，依上市櫃公司相關資訊申報作業辦法規定，該等公司僅須於公開資訊觀測站列示「公司經營績效與員工薪酬之關聯性及合理性說明」，其說明內容除多流於制式化，欠缺量化數據佐證外，亦未見該等公司揭露具體改善措施，整體揭露品質尚有提升空間，且金管會並未就各該公司說明內容訂定抽核標準等實質措施，進行查核驗證。又金管會雖已將上市櫃公司訂定經營績效適當反映於員工薪酬之政策，及揭露員工薪酬調整情形等項目，納入公司治理評鑑指標，惟薪資未達50萬元、薪資水準未反映獲利表現，及獲利成長但薪資衰退等項目，均尚未納列，恐缺乏實質改善動力。另據證交所及櫃買中心公布2021及2022年之永續報告書常見缺失顯示，建議揭露事項之GRI準則（GRI Standards）遵循缺失計167次，其中以未遵循年度總薪酬比率（GRI2-21）之缺失計28次為最高，缺失原因多為公式錯誤，或未揭露本項指標亦未說明省略原因，顯示薪酬結構之揭露品質及遵循情形仍有精進空間。鑑於113年間修正證券交易法第14條之意旨，係為引導獲取盈餘之上市櫃公司主動為基層員工加薪，金管會並於113年11月8日以令示要求上市櫃公司應於114年股東會完成公司章程之修正，惟實質成效尚待觀察；又外界持續關注就業市場受僱員工薪資之合理性，惟近3年度仍有25％之上市櫃公司存有薪資水準未反映獲利表現之情形，經函請金管會持續研議強化監理措施，引導上市櫃公司與員工共享經營成果，深化落實企業社會責任。據復：將持續督導證交所及櫃買中心，加強對上市櫃公司宣導有關公開資訊觀測站所列示之非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，並督促上市櫃公司就員工薪酬與經營績效間之關聯性提出合理說明，另將持續辦理永續報告書常見缺失宣導作業，以提升資訊揭露品質。

## （七）　檢查局受託檢查農漁會信用部，有助發揮監理功能，降低基層金融機構營運風險，惟部分缺失類型反覆發生，且發生缺失之金融機構家數不減反增，允宜研謀強化現行檢查農業金融機構業務之機制，發揮監理功能。

依農業金融法第7條第1項規定，農業金融機構（農漁會信用部及全國農業金庫）之監理業務，中央主管機關（農業部）應委託金融監理機關或金融檢查機構辦理。金融監督管理委員會檢查局（下稱檢查局）自94年起受託辦理農漁會信用部之業務檢查，並透過每年召開「研商檢查局受託檢查農業金融機構相關事宜」溝通會議，由農業部所屬農業金融署及檢查局共同訂定年度檢查計畫及查核重點，另由農業金融署追蹤檢查局所提檢查意見之改善情形，及辦理農業金融機構之監督、管理、檢查及輔導等監理事項。經查，檢查局111至113年度受託檢查農漁會信用部分別有113家、131家及115家，並就「洗錢防制及打擊資恐」、「授信業務及其他放款」及「存匯作業及內部管理」3項業務類型進行檢查，合共提出116項檢查意見中，計有14項檢查意見，113年度之缺失家數較111年度（或前一年度）增加，經按其業務類型分析，其中「洗錢防制及打擊資恐」業務類型4項檢查意見，缺失家數連續3年逾50家，且「……未依風險基礎法評估予以確認建檔……」之檢查意見，111至113年度缺失家數分別為96家、123家及107家，占各年度檢查家數均逾8成以上；「授信業務及其他放款」業務類型5項檢查意見中，有4項113年度之缺失家數較111年度增加逾40家，其中「……未評估借戶是否為投資型借款人……」之檢查意見，缺失家數由111年度之5家增加至113年度之67家，增幅逾12倍，顯示相同缺失未見明顯改善，反呈增加趨勢。復查，111至113年度檢查局及農業金融署均就部分農漁會信用部進行檢（訪）查，經比對二者之檢（訪）查結果，存有同類型缺失重複出現之情事，例如：「洗錢防制及打擊資恐」類型，存有未辨識實質受益人並進行名稱檢核、警示交易未具體敘明分析排除理由並留存紀錄等缺失；「授信業務及其他放款」類型，存有未保留1成貸款俟借款人動工興建後始撥貸、未依風險程度建立實價登錄價格回查機制等缺失；「存匯作業及內部管理」類型，存有未確實盤點庫存現金是否與帳載金額相符、櫃員自行持主管卡（碼）核准交易、未依員工擔任職務核予適當電腦作業權限等缺失，顯示農業金融機構連年發生之共同性缺失未獲實質改善。鑑於農漁會信用部為基層金融機構之主力，且相較於銀行等其他金融機構，更易受經濟景氣波動及金融市場變化之衝擊。經函請金融監督管理委員會督促強化現行檢查農業金融機構業務之機制，並洽請農業金融署督促農業金融機構確實改善檢查缺失，以發揮監理功能，降低基層金融機構之營運風險。據復：有關農漁會信用部未落實執行報送縣市政府及農業部之相關缺失改善措施，檢查局將函送農業部卓辦，並於嗣後辦理檢查時，加強查核農漁會稽核人員是否確實辦理檢查意見之改善追蹤。

## （八）　金管會已配合國土安全辦公室督導所轄關鍵基礎設施強化整體安全防護，惟未盡確實履行金融主領域協調機關之職責，影響整體協調統籌功能，允宜研謀改善，以有效提升國家關鍵基礎設施整體安全防護能量。

| 表6 金融領域關鍵基礎設施分類及職責 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主領域 |  |  | 次領域 |  |  |
| 名稱 | 協調 機關 | 職責 | 名稱 | 主管 機關 | 職責 |
| 金融 | 金管會 | 1.成立跨次領域協調小組，訂定共同風險管理標準。 2.撰擬主領域層級之安全防護計畫。 | 銀行 | 金管會 | 1.輔導並審核領域內之各級CI實施風險評估。 2.撰擬「國家關鍵基礎設施安全防護計畫書」，提送主領域協調機關。 |
|  |  |  |  | 交通部 |  |
|  |  |  | 證券 | 金管會 |  |
|  |  |  | 金融 支付 | 中央 銀行 |  |
| 資料來源：整理自指導綱要。 |  |  |  |  |  |

行政院為規劃國家關鍵基礎設施（Critical Infrastructure, CI）安全防護事項，於107年5月18日訂正「國家關鍵基礎設施安全防護指導綱要」（下稱指導綱要），其中金融監督管理委員會（下稱金管會）為金融主領域之協調機關，暨銀行及證券次領域之主管機關。經查金管會辦理CI安全防護執行情形，核有：1.金管會依指導綱要規範為金融主領域之協調機關，負責協調該領域內所屬次領域主管機關，訂定共同風險管理標準，並邀集跨次領域機關組成協調小組，定期召開協調會議（表6），惟截至113年底止，金管會迄未依規定邀集跨次領域主管機關成立協調小組，致未召開跨次領域協調會議，訂定共同風險管理標準，顯示金管會未落實協調各次領域安全防護工作，影響跨次領域之風險管理與協調能力；2.金管會迄至本部查核日（114年4月18日）止，仍未依指導綱要規定，彙整次領域主管機關之防護計畫書，暨撰擬主領域層級之安全防護計畫，致跨次領域主管機關無整體策略方向可依循，影響整體金融領域之安全防護成效；3.金管會為銀行及證券次領域之主管機關，主管之次領域安全防護計畫內容僅安全防護檢視及改善情形，相較CI提供者及主領域層級之安全防護計畫涵蓋願景與目標、風險評估、通報機制、演習及教育訓練等內容，過於簡略且近3年未檢討修正，難以因應風險變化及完備「點、線、面」之整體防護等情事。經函請金管會積極成立協調小組及撰擬主領域層級之防護計畫，並滾動式檢討修正次領域層級之防護計畫，以完善防護與應變機制。據復：將持續配合行政院國土安全辦公室就國土安全之整體規劃，滾動檢討修正所轄關鍵基礎設施之安全防護計畫，以強化關鍵基礎設施整體安全防護能量及提升防衛韌性，俾確保金融營運措施不中斷。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見8項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者6項（表7），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表7 112年度審核報告所列金融監督管理委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）為加強監管虛擬資產業者，已訂定相關指導原則，惟相較亞洲鄰近國家尚乏統一之法律監管規範，監理強度有待強化，允宜積極完善相關法制建構，以保障消費者權益。 | 因虛擬資產服務法草案相關規定之落實及不法案件之防杜等細部規則，須留待子法補充及明確規範，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）2.」。 |
| （二）陸續推動多項金融阻詐措施及反詐宣導活動，惟金融帳戶預警機制資料共享範圍尚待擴增，且詐欺案件及警示帳戶均呈增加趨勢，允宜研謀妥處，以減少金融詐騙情事發生。 | 因部分本國銀行未落實異常交易監控報表檢核作業，相關監控管制功能仍有強化空間，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）1.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）本國銀行貸放租賃業者金額近3,900億元，惟現行融資租賃監理法制難以落實金融消費者之保障，允宜強化監理規範，並健全金融機構徵授信審核及貸後管理機制，俾消弭融資租賃放貸亂象衍生之消費爭議及社會問題。 |  |
| （二）永續金融政策有助企業淨零轉型，惟主要方案尚未訂定關鍵績效指標，又溫室氣體排放量尚未隨綠色投融資活動成長而明顯減少，部分永續發展債券市場籌募資金未用於我國綠色投資計畫，及尚未統計綠色保險商品承保情形等，允宜研謀改善，以發揮永續金融影響力。 |  |
| （三）藉由ESG資訊整合及培力等面向強化國內企業因應氣候變遷之能力，惟永續資訊整合平台仍有精進空間，國內溫室氣體盤查確信量能、機構投資人盡職治理及永續金融評鑑之執行亦待提升，又永續金融人才培育課程侷限於業界在職人士，允宜研謀改善，以建構永續金融生態系。 |  |
| （四）金融業者及上市櫃公司均已依規定配置資安人力，惟部分公司之資安長未具資訊領域經歷，又逾5成之上市櫃公司仍未加入資安情資分享平台，允宜檢討精進輔導或監理措施，以厚植資安防禦量能。 |  |
| （五）為厚植我國金融科技發展之量能，持續推動法規調適及放寬限制，惟國內金融科技業獲挹注資金比率尚待提升，又金融監理沙盒申請案件數仍低，允宜適時研議相關因應措施，以促進金融科技發展並提升金融競爭力。 |  |
| （六）鼓勵金融機構發展高齡化金融商品與服務已略有成效，惟高齡者及身心障礙者之涵蓋率偏低，又民營銀行相對缺乏推動意願，允宜研謀因應，以強化高齡及身心障礙者之經濟安全防護網。 |  |