貳拾肆、海洋委員會主管

海洋委員會主管包括海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院等4個機關，掌理海洋總體政策、基本法令及海洋產業發展之統合規劃、審議、協調及推動，海洋生物多樣性保育及復育，海洋生物棲地保護、海洋污染防治，海洋資源調查、海洋科學研究、海洋產業及人力培育發展，查緝走私、防止非法入出國，執行入出港船舶之安全檢查、漁業巡護及漁業資源維護、海上救難、海洋災害救護，維護岸海治安等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、計畫實施之查核

業務計畫10項，下分工作計畫11項，包括海洋政策研究與事務推動，海洋資源永續、環境管理及產業發展，強化海洋生態資料調查，海洋生物多樣性保育，海岸清潔維護及海洋污染監測與應處，海洋政策、海洋科學及海洋產業發展研究，查緝走私及非法犯罪調查，籌建海巡艦艇發展，維護海洋權益與海事安全，籌備整建海巡艦艇碼頭等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者5項，主要係國家海洋研究院辦理海洋基礎資料調查船興建計畫及海巡署辦理旋翼型無人機試辦等計畫採購案，尚在執行中。

二、預算執行之審核

（一）　歲入預算數9,887萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億572萬餘元，應收保留數304萬餘元，主要係海洋保育署核處違反野生動物保育法及海洋污染防治法之罰鍰，尚待收繳；合計決算審定數為1億876萬餘元，較預算增加989萬餘元（10.01％），主要係海洋污染防治收費辦法修正通過調高海洋棄置費率、船舶審查費及證明書費用，相關徵收規費收入較預計增加。

（二）　以前年度歲入轉入數計1,122萬餘元，決算審核結果，審定實現數217萬餘元（19.40％）；減免（註銷）數50萬餘元（4.54％），主要係海洋保育署核處違反海洋污染防治法之罰鍰，取得債權憑證，經減免註銷；應收保留數853萬餘元（76.06％），主要係海洋保育署核處違反海洋污染防治法之罰鍰，尚待收繳。

（三）　歲出原編列預算數281億4,882萬餘元，因海巡署建置衛星導航搜尋系統、成立特別行動支援中心及空中作業隊並擴編特勤隊之業務維持運作等所需經費，經動支第二預備金5億9,566萬餘元，合計287億4,448萬餘元，決算審核結果，審定實現數278億6,694萬餘元（96.95％），應付保留數7億9,577萬餘元（2.77％），保留原因詳「一、計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為286億6,271萬餘元，預算賸餘8,177萬餘元（0.28％），主要係海洋委員會、海巡署及所屬、海洋保育署、國家海洋研究院實際進用員額較少之人事費結餘。

（四）　以前年度歲出轉入數計7億3,738萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億516萬餘元（68.51％）；減免（註銷）數14萬餘元（0.02％），主要係海巡署及所屬採購財物及營繕工程之結餘；應付保留數2億3,207萬餘元（31.47％），主要係海巡署及所屬辦理海湖教育訓練中心新（整）建工程、旋翼型無人機試辦計畫及特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫等，尚在執行中。

三、重要審核意見

（一）　政府已制定海洋基本法，陸續公布海洋產業發展條例及海洋保育法，惟海域管理法草案及海洋保育法多數子法尚未完成法制作業，允宜加速完備海洋事務法規體系，以達保育及永續利用海洋資源目標。

政府於108年11月20日公布施行海洋基本法，揭櫫我國發展海洋國家願景、政策方向與基本原則，並賦予統籌整合涉海事務權責及制定海洋空間規劃等面向法源。海洋委員會及所屬海洋保育署依海洋基本法授權應完成之海洋事務法制作業，主要包括海洋空間規劃、海洋產業發展及海洋保育等法規。截至113年底止，海洋產業發展條例及海洋保育法已分別於112年6月21日及113年7月31日公布；海域管理法草案依行政院審查意見進行修正事宜。經查海洋事務法制作業之推動情形，核有下列事項：

1.　政府已制定海洋基本法，持續推動海洋事務法制，惟海洋基本法制定公布5年餘，海域管理法草案仍未完成法制作業，允宜加速推動完成，以達保育及永續利用海洋資源目標：海洋委員會為建立海洋空間合宜使用管理機制，依海洋基本法第4條第2項及第8條規定，研擬海域管理法草案，於111年1月28日函報行政院。嗣經行政院4度召開審查會議，決定以「國土一體、海陸分治」為後續規劃方向。海洋委員會考量涉及國土計畫法海洋資源地區相關規定及其管理機制，經於113年9月與內政部進行討論。又為確認行政院政策方向，於114年1月向行政院政務委員報告專法推動概況，並將專法名稱調整為「海洋空間規劃及使用管理法」。另因海洋委員會盤點中央機關主管法令與涉海事務有關者至少有21個機關36部法令，跨機關間協調溝通事務繁雜，雖已持續邀集專家學者及權責機關研商討論，惟迄至114年4月9日止，距行政院上次審查日期（112年10月11日），已1年餘，修正草案尚未再函報行政院審議，且距海洋基本法制定公布日期5年餘，仍未完成法制作業。鑑於海洋空間規劃相關法規之制定，攸關海洋資源利用及保護，涉及跨機關涉海洋事務推展及法令檢討修正調整等作業，經函請海洋委員會妥善協調部會、地方政府與專家學者意見，凝聚各界共識及爭取支持，加速完成法制作業，建立海域空間合宜使用管理機制，以達保育及永續利用海洋資源目標。據復：刻正持續進行內部研商，廣泛研析以建立適切之海域空間管理機制，後續並將積極與有關單位溝通協調進行意見蒐集，俾完善整體架構設計，以賡續辦理跨部會會議及陳報行政院審查事宜。

2.　政府為強化海洋生態維護，已制定海洋保育法，惟多數子法尚未完成法制作業，允宜加速辦理，俾健全海洋保育法規體系：政府為保護海洋生態環境，保育海洋生物多樣性，依海洋基本法第13條規定，於113年7月31日制定公布海洋保育法，全文共31條，施行日期由行政院定之。行政院於114年1月9日發布，第1條至第5條、第18條及第19條等7條自114年1月1日起施行，其餘條文施行日期，行政院尚未訂定。據海洋保育署提供資料，應依海洋保育法訂定之子法或配套措施共計16項，截至114年4月9日止，除114年1月17日公告「海洋保育法直轄市、縣（市）主管機關之管轄範圍」1項外，其餘15項（表1）已歷逾8個月尚未完成法制作業。鑑於海洋保育法之制定，有助於落實我國海洋環境保護、維護海洋生物多樣性，並促進海洋保護區之整合規劃與有效執行，經函請海洋委員會督促海洋保育署加速子法法制作業，俾健全海洋保育法規體系，完善我國保育與管理措施。據復：截至114年6月23日止，除海洋保育法施行細則預告截止日為114年6月27日外，其餘均已預告完畢，將配合海洋保育法母法施行日期，相關子法併同於7月1日施行。

| 表1 海洋保育法子法法制作業進度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 配套子法名稱 | 作業進度 | 項次 | 配套子法名稱 | 作業進度 |
| 1 | 海洋保育法直轄市、縣（市）主管機關之管轄範圍公告 | 114年1月17日公告 | 9 | 海洋保護區以外其他有效保育措施區域認定標準 | 草案研修中 |
| 2 | 海洋委員會海洋保育審議會設置辦法 | 完成預告，續依法制作業程序辦理 | 10 | 海洋庇護區劃定辦法 |  |
| 3 | 海洋生物資源調查及保育措施執行辦法 |  | 11 | 劃定海洋庇護區之核心區損失補償辦法 |  |
| 4 | 海洋保育觀察員資格取得及管理辦法 |  | 12 | 海洋保育法海洋庇護區申請案件收費標準 |  |
| 5 | 取締或舉發違反海洋保育事件獎勵辦法 |  | 13 | 在海洋庇護區之核心區從事科學研究監測或調查活動同意辦法 |  |
| 6 | 海洋保育講習課程實施辦法 |  | 14 | 在海洋庇護區之緩衝區及永續利用區利用許可辦法 |  |
| 7 | 海洋保育法第28條第3項之書面告知格式 |  | 15 | 海洋生物復育措施執行辦法 |  |
| 8 | 海洋保育法施行細則 | 草案預告中 | 16 | 海洋動物培育或野放執行人員教育訓練證書費收費標準 |  |
| 註：1.資料時點：114年4月9日。 2.資料來源：整理自海洋保育署提供資料及該署網站資訊。 |  |  |  |  |  |

（二）  海巡署及所屬肩負我國海域巡護，維護岸海治安重任，近年灰色地帶侵擾情事頻仍，海巡勤務日益繁重，已推動海巡人力增補作業，惟海巡軍職人力未能有效補實，多數艦艇執勤人力未達配置基準，允宜研謀改善，以確保巡防任務遂行。

海洋委員會鑑於海巡署及所屬肩負我國海域巡護，維護岸海治安等重任，近年我國海域灰色地帶侵擾情事頻仍，海巡勤務日益繁重，為改善海巡人力窘迫情況，已推動海巡人力增補等作業。113年度海巡署及所屬人事費支出共131億1,479萬餘元，經查海巡軍職人力增補及艦隊分艦船艇人力運用情形，核有︰1.行政院於111年6月核定海巡軍職人力計畫，規劃111至115年度分年調增預算員額，惟查實際增補結果，111及112年度募得軍職人力未能彌補流失，分別淨減少159人及60人；113年度截至10月底止，海巡軍職人力雖淨增60人，惟與上揭計畫規劃增補171人，尚有111人之差距。海巡軍職人力短缺從109年底之47人，擴大至113年10月底之867人，其中岸巡人力短缺534人最為嚴重，實際人力未能有效補實；2.依海洋委員會海巡署艦隊分署艦船艇人力運用規劃及裝備攜行基準要點（113年4月1日修正）第2點第1項規定，艦船艇依其類別及噸位配置人數介於8人至50人，最低執勤人數介於6人至35人，截至113年8月底止，艦船艇實際人力達配置基準者12艘（10.43％），未達配置基準者103艘（89.57％），其中甚有4艘艦艇之人力未達最低執勤人數，近9成艦艇之實際人力未達配置基準等情事。經函請海巡署針對癥結原因積極研謀善策，以有效招募延攬及留任優質人力，確保巡防任務遂行。據復：1.為有效補足勤務人力缺口並促進整體人力成長，以「多元管道進用」及「人人都是招募員」為策略，增加入營及留營誘因，以提升招募成效；2.為因應未來新增艦艇人力需求，艦隊分署已進行評估調控並研議增補相關人力，將增開警察特考考試名額；擴大中央警察大學及臺灣警察專科學校代招代訓人數，暨提報海巡特考人數。

（三）　海巡署推動海巡碼頭整體發展相關計畫，籌備整建所需停泊碼頭席位，惟部分碼頭新（整）建或浚深進程不及艦艇交付期程，或未獲臺灣港務公司同意租（續）用，致整體船舶席位不敷使用，海巡泊位缺口將於115年達至高峰，允宜研謀加速推動，暨協調有關機關兼顧港區整體運營及國安需要，依商港法第8條第3項劃設海巡專用公務碼頭之規定，協助解決船艦泊位不足問題，以提升海巡值勤效能。

海巡署為維護我國海域安全，強化我國專屬經濟海域之巡防部署，提升遠航巡護及救難等量能，該署及海巡署艦隊分署（下稱艦隊分署）預計於116及120年底建造完成141艘艦艇及6艘高緯度遠洋巡護船，經盤整籌備整建及租用所需停泊碼頭席位，函報行政院分別於110年8月及112年7月核定海巡艦艇碼頭強化計畫（111至115年度）及海巡碼頭113-116年整體發展計畫，計畫經費共計29億1,350萬餘元。另商港法於100年12月6日修正時，考量前行政院海岸巡防署（海洋委員會於107年4月28日改制成立，更名為海洋委員會海巡署）為強化海巡編裝，陸續建造各式大型船艦，為提供海巡船艦泊靠，以利海巡任務之遂行，爰依黨團協商通過增定商港法第8條第3項規定：「商港區域內應劃設海岸巡防機關所需專用公務碼頭；其租金基準，由主管機關定之。」經查，113年8月底艦隊分署經管500噸級以上巡防艦及巡護船共34艘，共有20個船席，部分船席可採併靠停泊，最多可停泊31艘，其中南部海域泊位不足4個，係透過指泊方式調度停靠，惟巡防艦及巡護船停泊位置與時間必須與臺灣港務股份有限公司（下稱臺灣港務公司）進行協調，恐對勤務安排產生影響，及增加燃料成本等。又採雙艦併靠方式雖可增加泊位，惟安全風險增高（併靠增加碰撞與擦撞風險）、應急反應受限（船艦併靠當其中1艘艦艇需要立刻出發執行緊急任務時，其他船艦可能會造成阻礙，延遲出發時間）等，恐影響海巡執法、緊急出勤之靈活調度及船艦補給作業。海巡署雖已規劃於高雄港、臺北港、龍門尖山（澎湖）等地區新（整）建碼頭，惟因碼頭新（整）建區域，需向臺灣港務公司協調撥用，及研擬計畫等作業流程，致新（整）建速度不及艦艇交付期程；且興達港停泊區水深不足，截至113年11月15日尚在辦理興達港海巡基地碼頭結構安全檢測暨水深測量碼頭安全檢測報告審查作業，未進行浚深工程，仍不適宜泊靠巡護船；又海巡署多次與臺灣港務公司基隆、高雄等港務分公司協調租用碼頭事宜，惟該等港務分公司考量港區規劃與船席調度彈性等因素，未同意碼頭增租或續租予海巡單位，致114及115年度將分別不足7個及11個泊位，缺口達到高峰。經函請行政院督導海洋委員會妥依計畫期程執行碼頭新（整）建工程，及擇定興達港最佳改善方案外，並與交通部進行跨部會協調，確依商港法第8條第3項劃設海巡專用公務碼頭之規定，兼顧港區整體運營及國安需要，協助解決船艦泊位不足問題，以提升海巡值勤效能。據復：經海巡署與臺灣港務公司協商結果，高雄港部分，在25、26號碼頭工程未完工前，臺灣港務公司同意4至7號碼頭採1年1簽短租方式，至高雄市政府要求遷移為止；臺中港及花蓮港部分，臺灣港務公司擇期盤點後再行研議。另海洋委員會將偕同海巡署、臺灣港務公司及農業部漁業署等碼頭相關單位保持聯繫，持續掌握相關新建或可使用碼頭。

（四）　海洋保育署推動守護海域生態環境措施，有助海洋生態保育與海洋資源永續，惟相關保育計畫尚乏可量化之績效指標，委外研究降低漁業混獲海洋保育類生物忌避措施之收回有效樣本數量不足，又全國各海洋保護區間有未訂定管理計畫或未進行生態調查等情，允宜研謀改善，以提升海洋保護綜效。

海洋保育署為有效執行海洋環境與生態保護業務，擬具向海致敬－臺灣海域生態環境守護計畫（110至113年）（下稱臺灣海域生態環境守護計畫），計畫總經費10億2,670萬元，以推動「復育海洋生態」、「強化棲地保護」及「深耕民力參與」等3項執行策略，包含工作項目11項，110至113年度編列預算10億2,219萬餘元、實際支用數9億7,925萬餘元，每年均辦理降低漁業混獲鯨豚、海龜忌避措施推廣計畫，海洋保護區調查與維護等。經查臺灣海域生態環境守護計畫執行情形，核有下列事項：

| 1. 推動臺灣海域海洋生物保育計畫，均訂有優先復育行動項目，惟尚乏可量化之績效指標，不易評估其執行成效；又委託辦理臺灣沿近海域降低海洋保育類生物混獲之忌避措施推廣計畫，實際收回樣本數量未能充分支持研究結果之代表性與推論效度，允宜督導研訂適切指標及加強管控，並於契約規範有效樣本數及回收標準：海洋保育署為保育臺灣海域海洋野生生物，維護海洋生物多樣性，於臺灣海域生態環境守護計畫「復育海洋生態」執行策略項下，辦理復育保育類海洋野生動物、推動中華白海豚保育計畫、研究降低漁業混獲忌避措施等工作項目，截至113年度止，累計編列預算3億3,068萬餘元，累計實現數3億2,235萬餘元。經查推動復育海洋生態情形，核有：（1）按臺灣海域生態環境守護計畫貳（計畫目標）、三（績效指標、衡量標準及目標值）、表5各策略之衡量指標列載，「復育海洋生態」執行策略包含復育保育類海洋野生動物及推動中華白海豚保育計畫等2項工作項目，前者衡量指標之一為訂定保育類海洋野生動物保育及復育計畫，110至113年度目標值為每年各1式計畫。海洋保育署除於110年6月提出「臺灣白海豚保育計畫」並持續執行外，111及113年度訂定黑嘴端鳳頭燕鷗、鯨豚、海龜、硨磲貝及三棘鱟等5項保育計畫，該等計畫分別訂定10至44項優先復育行動項目，惟對於優先復育行動項目執行成果之評估，尚乏可量化之績效指標；（2）委託辦理「臺灣沿近海域降低海洋保育類生物混獲之忌避措施推廣計畫」（下稱忌避措施推廣計畫），依委託專業服務採購需求說明，應尋找樣本船安裝忌避措施，累計至少50戶（艘），探討能否有效降低海洋保育類生物被纏絡之機率。該委外研究共尋得53艘樣本船，惟截至測試結束113年11月底止，回收有效樣本共19艘70kHz小型水中音波器（下稱音波器）樣本船及5艘5kHz音波器樣本船資 表2 忌避措施推廣計畫之研究樣本數 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：艘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 漁船漁具 類 別 | 研究 樣本數 |  |  |  | 有效樣本 （註1） |  |  |
|  |  | 裝置小型水中音波器 |  | 裝置LED |  |  |  |
|  |  | 70KHz | 70及5KHz |  | 70KHz | 5KHz | LED |
| 合計 | 53 | 39 | 5 | 9 | 19 | 5 | － |
| 延繩釣 | 44 | 33 | 5 | 6 | 16 | 5 | － |
| 一支釣 | 2 | 2 | － | － | － | － | － |
| 刺網 | 4 | 2 | － | 2 | 2 | － | － |
| 棒受網 | 2 | 2 | － | － | 1 | － | － |
| 定置網 | 1 | － | － | 1 | － | － | － |
| 註︰1.因同時裝設「70kHz」及「5kHz」之5艘樣本船均為有效樣本，爰於「有效樣本」欄位項下「70kHz」欄位與「5kHz」欄位均分別予列計。 2.資料期間：112年1月至113年11月。 3.資料來源︰整理自海洋保育署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

料，未收到LED燈樣本船資料（表2），分別占樣本數43.18％、100.00％及0.00％，有效樣本回收率不均且數量偏少，未能充分支持研究結果之代表性與推論效度等情事。經函請海洋委員會督導海洋保育署研訂適切指標及加強管控，確保計畫有效推動及達成目標，並研議該等研究之有效樣本定義及回收標準，納入契約條款；另視需要增設誘因措施，提升受試對象參與意願及樣本回收率，以強化研究成果之代表性與可用性，俾利委託研究作為政策參據之效益。據復：（1）將持續進行調查及蒐集資訊，為確保計畫有效推動及達成目標，已進一步研訂優先復育行動項目之量化指標；（2）將加強與樣本船之聯繫與溝通，確保持續蒐集可用數據及其品質，並於114年度增加「發放獎勵金」措施作為鼓勵，另推動兼顧海洋生物保育與產業利用之具體作為。

2.　政府為保護臺灣海洋生態環境及海洋資源，已劃設多處海洋保護區，惟部分海洋保護區管理機關未擬訂管理計畫、計畫公告實施後未定期檢討，或未進行生態調查；又逾6成管理機關未完成海洋保護區自我評鑑，允宜督促落實相關管理保護工作，以促進整體海域生態永續發展：海洋保育署為強化及增進海洋保護區之效能，並持續精進管理作為與政策研擬，於臺灣海域生態環境守護計畫「強化棲地保護」執行策略項下，辦理落實海洋保護區管理及監測計畫，截至113年底止，累計編列預算2億5,111萬餘元，累計實現數2億4,620萬餘元。按我國海洋保護區分別依據野生動物保育法、漁業法、國家公園法、文化資產保存法、都市計畫法、發展觀光條例、濕地保育法等不同法規劃設，中央主管機關分別為海洋保育署、農業部漁業署、內政部國家公園署、農業部林業及自然保育署、交通部觀光署。各該海洋保護區之管理機關，除依國家公園法、發展觀光條例、都市計畫法所劃設之保護區，及部分國際級、國家級重要濕地，由中央主管機關管理外，其餘由保護區所在之市縣政府負責管理。海洋保育署於110及111年度委託國立中山大學辦理海洋保護區經營管理成效評估及輔導計畫（下稱輔導計畫），完成45處海洋保護區評估，總體檢結果屬於「完全保護」7處、「高度保護」18處、「中度保護」9處及「低度保護」11處。按111年度輔導計畫總結報告指出，屬於「完全保護」之海洋保護區，其管理成效需具有短中長程管理計畫及期程、生態及環境調查工作完善等有效管理措施。顯示，完善管理計畫及生態環境調查，對於提升保護區管理成效具關鍵性與重要性。截至113年底止，全國各地劃設之海洋保護區，計有70處，經查海洋保護區管理及試辦自我評鑑情形，核有：（1）據海洋保育署提供66處（排除4處未能提供資料）海洋保護區之管理機關截至113年底推動保護（育）管理計畫及生態調查或監測情形，尚未訂定管理計畫者，計有交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處等5個機關管理11處（16.67％）之海洋保護區；已擬訂管理計畫草案，尚未完成法定程序者，計有嘉義縣政府等3個機關管理5處（7.58％）之海洋保護區；已訂定管理計畫，惟未依國家公園法施行細則及濕地保育法規定於規定期限（5年）通盤檢討計畫，或尚在檢討中者，計有墾丁國家公園管理處等13個機關管理15處（22.73％）之海洋保護區；自公告為保護區以來未曾辦理生態調查者，計有交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處等5個機關管理11處（16.67％）之海洋保護區；逾3年未辦理生態調查者，計有台江國家公園管理處等5個機關管理7處（10.61％）之海洋保護區（表3）；（2）海洋保育署自110年起

| 表3 海洋保護區未訂定（檢討）管理計畫或未辦理生態調查與監測情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 類別說明 | 中央主管機關 | 管理機關 | 海洋保護區（計畫）名稱 |
| 一、保護（育）管理計畫擬定方面 |  |  |  |
| （一）未訂定管理計畫 | 交通部觀光署 農業部漁業署 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、苗栗縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等4個縣政府 | 東北角及宜蘭海岸國家風景區（海域資源保護區）、灣瓦海瓜子繁殖保育區、屏東縣車城鄉沿海國立海洋生物博物館資源培育區，暨小湖、水璉、高山、豐濱、小馬、小港、宜灣、綠島等8個漁業資源保育區 |
| （二）有訂定管理計畫草案，惟尚未公告核定 | 內政部國家公園署 | 嘉義縣、臺南市等2個市縣政府、台江國家公園管理處 | 朴子溪河口、好美寮、北門、七股鹽田等4個重要濕地（國家級）保育利用計畫（草案）；曾文溪口重要濕地（國際級）保育利用計畫（草案） |
| （三）有訂定管理計畫，惟未依規定期限通盤檢討計畫，或尚在檢討中 | 1.未依規定（5年）檢討修訂 |  |  |
|  | 內政部國家公園署 | 墾丁、台江、海洋等3個國家公園管理處、內政部國家公園署、桃園市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣、宜蘭縣、澎湖縣等7個市縣政府 | 墾丁、台江、澎湖南方四島等3個國家公園計畫；淡水河流域、許厝港、大肚溪口、八掌溪口、鹽水溪口、花蓮溪口、卑南溪口、無尾港、蘭陽溪口、青螺等10個重要濕地（國家級）保育利用計畫 |
|  | 2.尚在檢討中 |  |  |
|  | 內政部國家公園署 | 新竹市、苗栗縣等2個市縣政府 | 香山、西湖等2個重要濕地（國家級）保育利用計畫 |
| 二、生態調查與監測情形 |  |  |  |
| （一）自公告為保護區以來未曾辦理生態調查 | 交通部觀光署 農業部漁業署 內政部國家公園署 | 交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、屏東縣、花蓮縣等2個縣政府、內政部國家公園署、台江國家公園管理處 | 東北角及宜蘭海岸國家風景區（海域資源保護區）、屏東縣車城鄉沿海國立海洋生物博物館資源培育區；小湖、水璉、高山、豐濱等4個漁業資源保育區；淡水河流域、大肚溪口、七股鹽田、曾文溪口、鹽水溪口等5個重要濕地 |
| （二） 逾3年（111至113年）未辦理生態調查 | 內政部國家公園署 農業部漁業署 | 台江國家公園管理處、內政部國家公園署、屏東縣、嘉義縣、宜蘭縣3個縣政府 | 台江國家公園、車城水產動植物繁殖保育區，暨新豐、朴子溪河口、好美寮、無尾港、蘭陽溪口等5個重要濕地 |
| 註：1.資料時點：截至113年底。 2.資料來源：整理自海洋保育署提供資料。 |  |  |  |

| 表4 113年度試辦海洋保護區管理成效自我評鑑概況 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位︰處 |  |  |  |  |  |
| 中央主管機關 | 海洋保護區數量 |  |  |  | 未完成評鑑管理機關 |
|  | 合計 | 未列入 評鑑數量 | 列入評鑑數量 |  |  |
|  |  |  | 已完成 | 未完成 |  |
| 合 計 | 70 | 3 | 26 | 41 |  |
| 農業部漁業署 | 30 | － | 10 | 20 | 苗栗縣、彰化縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣等6個縣政府 |
| 農業部林業及自然保育署 | 3 | － | 2 | 1 | 屏東縣政府 |
| 內政部國家公園署 | 26 | － | 7 | 19 | 內政部國家公園署、台江國家公園管理處及桃園市、臺中市、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣、宜蘭縣、連江縣等8個市縣政府 |
| 海洋委員會 海洋保育署 | 9 | 3 | 5 | 1 | 桃園市政府 |
| 交通部觀光署 | 2 | － | 2 | － |  |
| 註：1.資料時點︰114年3月14日。 2.資料來源：整理自海洋保育署提供資料。 |  |  |  |  |  |

推動建立海洋保護區評估機制，初步訂定海洋保護區管理成效評估指標，並舉辦海洋保護區評鑑工作坊，邀請海洋保護區中央主管機關及管理機關參與，簡介試辦評鑑制度，協助管理機關進行試填評分表，評分項目包括目標、生態因子、社會經濟因子、治理因子4大構面、29項評估指標。按全國海洋保護區計有70處，除番仔石自然紀念物等3處，為自然紀念物保護區外，適用此試辦評鑑者67處，惟試辦評鑑結果，截至114年3月14日止，管理機關已完成海洋保護區評分表並回傳海洋保育署者計26處（表4），僅占67處海洋保護區之38.81％，逾6成管理機關未完成自我評鑑。經函請海洋委員會督促海洋保育署積極瞭解中央主管機關及管理機關於推動海洋保護區管理過程及辦理海洋保護區自我評鑑面臨之困難，並提供協助；另督促針對評鑑成績欠佳項目，研擬有效改善對策，以達到長期有效生態保護目的。據復：（1）運用海洋保護區整合平臺會議，並透過輔導及補助計畫雙管齊下強化管理成效，敦促相關中央主管機關加速海洋保護區管理計畫擬定與公告或修訂；（2）將參考相關回饋優化評鑑方法，加強輔導與能力建構，並透過專家學者共同檢視方式，將評鑑工具優化得更具代表性與可行性，以協助管理單位自我檢視，擬定改善策略。

（五）　國家海洋研究院辦理海洋基礎資料調查船興建計畫，有助提升我國海洋政策發展及海洋資源探勘能量，惟未妥為評估建造成本及設備需求，並就流標癥結妥為檢討，嚴重影響計畫進程，允宜督導加強相關履約管理及品質管制作業，俾加速推動造船工程，發揮海域監測調查效益。

國家海洋研究院為建構國家級海洋基礎資料調查能量，擬訂海洋基礎資料調查船興建計畫，經行政院於111年3月10日核定實施，預計建造100噸級及300噸級，暨4,000噸級海洋基礎資料調查船各1艘，總經費31億元，執行期程為112至115年度。嗣因100噸級及300噸級海洋基礎資料調查船統包建造採購案，歷經6次流標；4,000噸級海洋基礎資料調查船，因國際原物料及勞力成本持續上漲等，原計畫估列建造經費不足支應建造成本，經函報行政院於114年3月12日核定修正計畫，計畫總經費調整至63億2,000萬元，整體計畫期程延至118年底。經查計畫執行情形，核有下列事項：

1.　辦理100噸級及300噸級海洋基礎資料調查船統包建造採購案，未就流標癥結妥為檢討，歷經7次招標，影響計畫進程；復未確實管控統包廠商提送主要裝備同品項規格等資料，致有逾期提送情事，允宜督導加強相關履約管理及品質管制作業：國家海洋研究院辦理100噸級及300噸級海洋基礎資料調查船統包建造採購案，因無廠商投標或投標家數不足，歷經6次流標，至第7次招標始於113年3月14日決標予台灣國際造船股份有限公司（下稱統包廠商）。經查，歷次招標過程中，國家海洋研究院未就流標癥結妥為檢討，嗣至第4次流標後，始召開檢討會議，考量物價上漲等因素，將招標預算由5億9,000萬元，調高至6億6,624萬元，致耗時半年始完成決標，較預定期程落後6個月，影響計畫進程，原預定115年第1季交船，延後至116年第1季交船。復查，依主要裝備檢驗標準及時程計畫書列載，100噸級及300噸級海洋基礎資料調查船主要裝備分別有主推進系統、主發電機等項目，由專管廠商（財團法人船舶暨產業發展中心）協同國家海洋研究院於專業技術協調會共計列管統包廠商應報送同等品審查計畫等資料62項，據該院成立之專業技術協調會114年2月26日會議紀錄列載，提報已逾期者計30項，已屆管制期限遲未報送者10項。據國家海洋研究院說明，主要係統包廠商原規劃採購裝備之廠商部分已關廠，尚需另尋其他適切廠商等，潛存影響後續建造2艘調查船期程或品質之風險。經函請海洋委員會督導國家海洋研究院督促專案管理廠商及統包廠商加強採購履約管理及品質管制作業，俾加速推動造船工程，發揮海域監測調查效益；嗣後辦理類案應強化經費估列合理性，對於採購流標案件，及時檢討癥結並研謀因應對策，以期儘速完成發包作業，俾利投入經費資源發揮最大效益。據復：將持續強化統包建造契約監管機制之運作，並定期研討履約進度與重要建造議題。另嗣後遇有類案，除於招標前完善採購規範文件並確實掌握市場情況編列合理預算；招標公告後，遇有流標情事，立即研析流標原因並適時調整。

2.　推動籌建4,000噸級海洋基礎資料調查船，惟未妥為評估建造成本及設備需求，致須耗時辦理修正計畫，延後交船期程2年，允宜督促檢討改善，並研謀加速各項事務執行，及強化期程與品質管控：國家海洋研究院於112年8月至12月期間辦理3次建造4,000噸級海洋基礎資料調查船招商說明會，並參酌與會國內造船廠商意見及國際造船造價指數等，重行評估建造所需經費及相關期程，經提出修正計畫草案，由海洋委員會於113年6月26日函報行政院，行政院於114年3月12日函復同意辦理，計畫總經費調整為63.2億元（含100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船經費7億元），整體計畫期程延後至118年底。按國家海洋研究院提出修正計畫中，有關4,000噸級海洋基礎資料調查船經費部分，包括重行評估建造所需經費，調

| 增22.58億元，增幅高達97.33％；另增列購 表5 建造4,000噸級海洋基礎資料調查船修正計畫估列經費概況 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位︰新臺幣億元 |  |  |  |
| 建造項目 | 原計畫 估列金額 （A） | 修正計畫 估列金額 （B） | 增減金額 （B-A） |
| 合計 | 24.00 | 56.20 | 32.20 |
| 船舶造價 | 23.20 | 45.78 | 22.58 |
| 水下遙控無人載具及其專用絞機與布放系統 | － | 6.00 | 6.00 |
| 金融與物價波動風險 | － | 2.58 | 2.58 |
| 專案管理、監造、工程管理費等 | 0.80 | 1.84 | 1.04 |
| 1.資料時點︰114年3月12日。 2.資料來源︰整理自國家海洋研究院提供資料。 |  |  |  |

置水下遙控無人載具及其專用絞機與布放系統等設備6億元；延長計畫期程需併同增加物價指數調整2.58億元，暨專案管理、監造及工程管理費1.04億元，修正後建造經費高達56.2億元，較原估列建造成本24億元，增幅達134.17％（表5），顯未依行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第4點第3款規定，周妥考量國內外社經環境變遷趨勢及造船產業發展與生產量能暨市場供需狀況，及依行為時之中央各主管機關編製110年度概算應行注意辦理事項（110年5月14日停止適用）第4點第1款第11目規定，於先期規劃階段確立計畫目標及定位，審慎評估裝備需求，致交船期程由原計畫預定115年第4季，延至118年第1季，延後逾2年。鑑於發展建造4,000噸級海洋基礎資料調查船，攸關國家進行遠洋海洋基礎資料調查，經函請海洋委員會督促國家海洋研究院檢討改善，並加強招（決）標及履約階段之各項期程管控與品質管制，以加速4,000噸級海洋基礎資料調查船完工期程，及早啟用投入調查工作，發揮計畫效益。據復：為加強管控建造計畫之執行，招標階段將審慎訂定投標廠商特定資格，及採購評選應適當反映造船能力之重要性等管控作為，後續將強化統包建造契約監管機制之運作，掌握工程進度，納入預算執行檢討精進，定期研討履約進度與重要建造議題，以如期如質完成船舶建造。

（六）　海洋委員會為解決尚無自有辦公廳舍問題，辦理該會、海洋保育署及國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程，惟先後受工程預算編列不足，及發現基地土壤含油污而停工等影響，致整體計畫進度延宕；又年度預算執行填報未臻確實，未能合理反映計畫實際執行情形，允宜研謀改善。

海洋委員會與所屬海洋保育署及國家海洋研究院等3個機關，係租用高雄軟體研發大樓作為臨時辦公處所，為解決無自有辦公廳舍問題，及提供完善辦公環境，爰擬訂「海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫」，報經行政院於109年2月14日核定，總經費7億8,950萬元，規劃興建前棟地下2層、地上8層及後棟地下2層、地上7層等2棟辦公大樓，預定115年底完工，並委託內政部國土管理署代辦工程規劃、設計、施工及發包等作業；嗣因建築材料成本大幅上漲、增加開挖前置保護性假設工程，與基地開挖後遇地下廢棄物及含油土壤等因素，報經行政院分別於110年12月30日及114年4月2日2次核定修正計畫，調增經費至15億9,735萬餘元，完工期程展延至117年6月。經查執行情形，核有：1.規劃設計階段對於工址地質狀況調查未臻詳實，致施工廠商須增加開挖前置保護性假設工程，且因基地開挖遇地下廢棄物及含油土壤，經與內政部國土管理署研討處置作為後，逕進行基礎開挖及含油土清運作業，惟海洋委員會已知原核定修正計畫經費及期程不足，卻未及時再辦理計畫修正，與行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點第9點，有關中長程個案計畫有主要工作項目變更或總經費增加，應於修正後始得續行辦理之規定有間；2.據海洋委員會於行政院政府計畫管理資訊網（GPMnet）填報本計畫113年12月執行進度資料，年度可支用預算3億4,909萬餘元，實現數1億8,554萬餘元，支用比僅53.15％，支用比不佳原因主要係因基地開挖後遇地下廢棄物及含油土壤，須依相關環保法規辦理清運處理作業，影響計畫期程約9個月，致相關工項估驗計價作業亦須延後辦理，惟海洋委員會將按季撥付予內政部國土管理署之代辦工程費計1億6,354萬餘元，全數提報為已執行應付未付數，致提報之年度執行率達100％，與行政院管制計畫評核作業手冊所示，有關撥付其他機關之暫付款，係工作已施作完成但尚未結報或轉正者之定義，尚屬有別，其預算執行填報未臻確實，未能合理反映計畫實際執行情形等情事，經函請海洋委員會檢討改進。據復：1.將依政府採購法及契約規定，針對變更設計項目逐項檢討責任歸屬，並辦理扣罰作業；因基地大面積開挖，有工安疑慮，爰採工程施工與計畫修正同步作業，爾後若有變更計畫內容之情事，將確實依規定完成計畫修正後，始續行辦理工程作業，避免類此情事再次發生；2.經檢討後，將確實依行政院管制計畫評核作業手冊辦理相關填報作業。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告內列普通公務相關重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表6）。

表6　112年度審核報告所列海洋委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 處理中 |  |
| 海巡署偵防分署為加強執行海域緝毒，建置港區及聯外道路車辨系統，惟尚待介接內政部警政署重要道路車辨系統資源，整合各相關系統使用介面及軌跡資料，俾擴大系統追蹤範圍，提升偵防查緝成效。 | 前經監察院立案調查，該院尚在處理中。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）海巡署及所屬艦隊分署辦理恆春海巡隊營舍新建工程計畫，未事前翔實調查建築基地受相關法規限制情形，預先妥適因應處理，亦未覈實考量工程預算單價與實際市場行情存有大幅落差，多次發包均因無廠商投標而流標，耽延計畫執行進度，允宜檢討改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「五、其他事項」。 |
| （二）海洋委員會及海洋保育署辦理國家氣候調適方案相關計畫，進行海洋環境監測及海洋生物多樣性調查工作，尚待加值善用相關數據及調查成果，作為策進海洋保護區氣候變遷調適能力之參據；又臺灣海域生態守護計畫內容，側重氣候變遷減緩領域，與增加氣候調適能力及強化韌性目標未盡契合，允宜研謀改善，以確保海洋環境之永續發展。 |  |

表6　112年度審核報告所列海洋委員會主管普通公務相關重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （三）海洋保育署為守護海域生態環境，已公告海洋保育類野生動物名錄，惟尚未針對「近危」等級以上之海洋保育動物訂定相關保育計畫，又花東地區尚無設置鯨豚救傷及收容中心，影響保育工作推展及救傷任務遂行，均待研謀改善，以維海洋生物多樣性。 |  |
| （四）海洋委員會為厚植我國海域、海岸救生救難能量，建立國人正確水域遊憩觀念，補助辦理完善海域遊憩活動場地及區域救生救難演練等，惟未妥為盤點地方政府實際需求，致多數工作項目申辦數量與預計目標落差甚大，又近年近海救生救難案件頻傳，允宜研謀改善，以確保從事海域遊憩活動民眾生命財產安全。 |  |
| （五）海洋委員會委託國家海洋研究院辦理洋流能關鍵技術開發與推動計畫，有助推展前瞻能源應用，惟實海測試時，發電機組受颱風侵襲脫落，嗣因海象條件限制，遲未完成打撈作業，致延誤相關審查及結案時程，不利將研發成果適時回饋予相關研究，允宜檢討改善，以利推動洋流能開發進程。 |  |

五、其他事項

海洋委員會主管推動施政計畫之執行結果，前經本部查核後依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間同意備查者，摘述如次：

海巡署及所屬艦隊分署辦理恆春海巡隊營舍新建工程計畫執行情形，核有：未事前翔實調查建築基地受相關法規限制情形，預先妥適因應處理，俟行政院核定計畫後，始發現建築基地因受鄰近建物早年劃設法定空地影響，涉及建築套繪管制，致無法申請建造執照，須費時辦理法定空地分割證明等事宜，遲至110年6月始獲核發建造執照，耽延計畫執行期程1年6個月；於110年辦理工程採購招標時，未覈實考量原計畫之工程預算單價，係依據行政院主計總處107年度共同性費用編列基準表編列，與市場行情已有大幅落差，以致多次發包均因無廠商投標而流標，迄至陳報行政院修正計畫增加總經費後，始於112年6月完成發包作業，又因本案距離108年7月取得環境影響評估開發許可時間已逾3年，尚須依環境影響評估法規定提送環境現況差異分析及對策檢討報告予主管機關審查，遲至112年12月始正式開工，延宕採購及施工期程2年11個月等2項效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請海洋委員會查明妥適處理，並報告監察院。嗣經海洋委員會檢討結果：已督促所屬辦理用地取得時，應先函詢相關主管機關確認基地有無受法規限制情形，並確依行政院公共工程委員會「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」落實執行檢核；另已督促海巡署宣導所屬單位，爾後於計畫核定後，應隨時注意市場行情，確實要求技術服務廠商編列合理預算，必要時應及時修正計畫，覈實請增經費，並督導所轄公共建設計畫，如有流廢標達2次以上者，即研提相關應處作為或專案報告，以利管控其招標過程，以避免類案再生等。案經本部陳報監察院，於113年7月1日獲同意備查。