貳拾陸、直轄市及縣市政府

# 一、直轄市及縣市一般性補助款

直轄市及縣市一般性補助款歲入無預算數，決算審核結果，審定實現數121萬餘元，主要係收回以前年度臺中市政府及新竹市政府辦理促進民間參與公共建設獎勵案件終止投資契約之獎勵金。歲出預算數2,302億5,272萬餘元（含一般性補助款1,782億5,272萬餘元及平衡預算補助款520億元），係補助直轄市及縣市政府教育、交通、其他經濟服務、社會保險、社會救助、福利服務、其他基本財政、平衡預算等8項業務計畫支出，決算審核結果，審定實現數2,263億6,877萬餘元（98.31％；含一般性補助款1,744億2,723萬餘元及平衡預算補助款519億4,154萬餘元），應付保留數1億6,030萬餘元（0.07％），主要係補助部分縣政府辦理老舊校舍、警察廳舍、消防廳舍整建工程，受規劃或發包作業時程影響，須保留繼續執行；合計決算審定數2,265億2,908萬餘元，預算賸餘37億2,364萬餘元（1.62％），主要係補助款分配之結餘等（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）。

# 二、重要審核意見

直轄市及縣市一般性補助款、計畫性補助款及地方政府財務共同性業務執行情形，經審計結果，核有下列事項：

## （一）　中央依據市縣政府施政計畫執行效能、年度預算編製與執行情形，據以考核增減一般性補助款，近年考核結果幾為高分，顯示多能達成考核指標，惟部分市縣政府計畫實施成效或預算執行率間有偏低，評鑑結果卻呈高分，允宜檢討評鑑模式，提升鑑別度。

中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第5條第1項規定，中央得就各市縣政府施政計畫之執行效能、年度預算編製或執行情形、相關開源節流績效等進行監督及考核，並依考核結果增減一般性補助款。中央對直轄市及縣（市）政府計畫及預算考核要點規定，一般性補助款考核事宜由中央相關主管機關就各市縣政府在社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行情形等四大面向共同辦理，並依考核結果增減一般性補助款，其中社會福利、教育、基本設施計畫之執行效能主要由衛生福利部、教育部、國家發展委員會及內政部等機關分別辦理；至財政績效與年度預算編製及執行情形主要由財政部與行政院主計總處等機關分別辦理，以健全及監督地方財政。經查市縣一般性補助款考核結果，核有：

1.　市縣政府一般性補助款計畫之執行效能、預算編製與執行情形考核結果，近年幾為高分，顯示多能達成考核指標，允宜檢討評鑑模式，提升鑑別度：有關社會福利、教育、基本設施、財政績效與年度預算編製及執行等考核面向均分為直轄市組及縣市組，直轄市組近10年（104至113年度）四大面向平均分數皆高於80分，且112及113年度社會福利、教育及基本設施等3個面向已達90分以上，113年度基本設施面向個別成績達98分至滿分。另縣市組近8年度四大面向平均分數亦高於80分，而113年度基本設施面向平均分數已達90分，且各縣市111至113年度基本設施面向個別成績均高於80分。再以22市縣各年度四大面向考核成績低於80分之情形分析，其中教育面向考核成績低於80分之市縣數為3個以下，107至110年度則無市縣低於80分；基本設施面向於106、109及110年度均僅1縣低於80分，其餘年度尚無；財政績效與年度預算編製及執行情形面向低於80分之市縣數，自104年度之14市縣減少至113年度之2縣市，呈下降趨勢，顯示近10年四大面向考核結果平均分數多呈提升趨勢，各面向考核分數低於80分之市縣數已大幅減少，部分市縣各面向之成績甚已高達90分至滿分，表示各項考核指標，多數市縣均能達成，為強化考核效果與其他面向考核成績之衡平性，允宜檢討各項目考核內容及評分方式，提升鑑別度。另據113年度基本設施面向考核結果分析：（1）年度預算編製與執行（占比80％）考核項目包含11個子項目，其中雨水下水道、消防廳舍整建、警車汰換、垃圾車汰換、消防車輛及救生氣墊汰換、重要路口監視系統及行動載具等6項各市縣平均成績皆達90分以上，有關消防廳舍整建之考核已有9市縣達100分，垃圾車汰換之考核已有8市縣達100分，消防車輛及救生氣墊汰換之考核已有11市縣達100分；（2）國家發展委員會考核情形（占比20％），考核內容包括執行進度（指標項目含標案落後比率）、目標達成情形及執行結果，各市縣平均分數為96.3分，且臺北市、新北市及臺南市為滿分，顯示部分考核項目成績已有多個市縣達高標，有待調整各項指標占比或目標值，以覈實表達執行成效。而為激勵地方對考核作業之重視，自101年度起額外提撥獎勵金分配予考核成績績優之市縣政府，113年度提撥10億元依四大面向成績全部超過80分之超出分數、四大面向總成績較前一年度進步之超出分數，額外分配予市縣政府，係以考核成績為標準，爰允宜就現行部分考核面向成績已有多個市縣達高標等情形，檢視與衡量歷年考核結果是否確能反應各市縣執行成效，考核標準是否過於寬鬆，或評核重點偏向程序或表面合規性等易達成項目，賡續策進考核內容及評核方式，以提升鑑別度。

2.　中央依考核結果增減市縣政府一般性補助款之分配數，惟整體增減比率未及1％，激勵及課責效果有限：於一般性補助款中匡列60億元，依考核基本設施補助款暫列，再依四大面向考核結果增減分配數，有關111至113年度中央依考核結果對地方政府減列一般性補助款分配數情形，直轄市組原分別匡列28億8,316萬餘元、28億9,161萬餘元、28億8,965萬餘元，惟經分析四大面向成績皆已高於80分，無扣減經費再分配情形，爰僅依原列考核基本設施補助款暫列數分配，尚乏獎勵課責效果；又縣市組各該年度原匡列31億1,683萬餘元、31億838萬餘元、31億1,034萬餘元，依四大面向成績低於80分而減列分配數之縣市計有6個、4個、5個，合計減列數分別為2,389萬餘元、1,085萬餘元及2,240萬餘元，僅占縣市組原匡列數之0.77％、0.35％、0.72％，扣減比率偏低；復分析各該年度縣市組依考核結果之增減分配情形，其增減幅度分別介於0.64％至15.00％、0.16％至5.00％、0.75％至8.00％，其中除連江縣連年因社會福利面向考核結果僅50分、70分、64分致扣減比率達5％至15％，澎湖縣113年度於社會福利及教育2個面向遭扣減750萬餘元，新竹市於112及113年度皆有扣減情事外，其餘尚無明顯增減變化，顯示依考核結果增減分配之金額及比率偏低，又有部分縣市連年考核成績未盡理想，激勵及課責效果有限，整體考核機制亦宜研謀策進，以強化獎懲效果。

3.　部分市縣政府間有計畫實施成效、預算執行率偏低，或管理作業欠當等情，評鑑結果卻呈高分，考核機制尚待研謀策進：本部各地方審計處室於104至112年度查核各市縣一般性補助款執行情形，曾就社會福利、教育、基本設施等面向之部分匡列計畫預算執行率未達8成、執行成效不彰或管理作業欠當等缺失提出審核意見，以基本設施面向為例，核有工程或財物採購進度落後、計畫辦理成效未如預期、場館使用效益欠佳、水利設施檢查或雨水下水道建設情形有待加強、辦公廳舍整建未盡周妥或進度未如預期、消防特種車輛汰換情形有待加強、違章建築處理情形有待改進等情事，經函請轄審市縣政府檢討改善。然依一般性補助款考核結果，106、109及110年度均為連江縣低於80分，其餘年度均達80分以上，且多數市縣達90分以上，整體而言市縣一般性補助款評鑑結果成績多呈高分，考核模式尚待研謀策進。

以上事項，業經本部函請行政院督促權責機關研謀改善。據復：中央考核主管機關已滾動檢討未來年度考評方式及標準，將提高給分門檻及增刪部分考核指標，增訂額外扣分之指標或辦理實地考察，調升補助計畫落後比率之評分權重及新增市縣改進作為等指標，以提升鑑別度、強化考核效果；並滾動檢討考核獎勵金之機制，以提升政策引導及激勵課責效果。

## （二）　相關部會為推動施政計畫或均衡區域發展，透過計畫型補助款挹注地方建設，執行結果，間有補助計畫之規劃評估、管控督導等作業核有未盡事宜，或部分設施未妥籌維運經費，或未有效排除阻礙營運因素，肇致完工後低度利用等情事，允宜督導地方政府研謀改善。

113年度國家發展委員會、海洋委員會、原住民族委員會（下稱原民會）、客家委員會（下稱客委會）、內政部、財政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、勞動部、農業部、衛生福利部（下稱衛福部）、環境部、文化部、數位發展部等16個部會及所屬機關共計編列對直轄市、縣（市）政府計畫型補助款預算2,571億9,988萬餘元（含總預算及特別預算），執行結果，實現數2,207億1,436萬餘元（85.81％）、應付保留數264億2,266萬餘元（10.27％），決算數合計2,471億3,703萬餘元（96.09％），賸餘數100億6,284萬餘元（3.91％）。有關計畫型補助款預算執行情形，經本部及所屬各地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　中央主管機關辦理個別性計畫型補助項目，間有補助計畫規劃及評估、審查及核定、執行、管控及督導考核等面向缺失：經彙整本部各廳處查核中央主管機關辦理個別性計畫型補助之缺失態樣，分為補助計畫規劃及評估、審查及核定、執行、管控及督導考核等4個面向，分述如次：（1）規劃及評估面向：包含未考量計畫用地未取得、未妥為辦理文化資產價值評估及溝通地上物拆遷事宜、不同市縣同一申辦業務項目之數位服務存有落差等；（2）審查及核定面向：包含未訂定明確與客觀之審查及評比標準、部分與計畫推動攸關要項未納入審查評比重點、補助計畫未要求機關於提送工程預算或設計書圖時，明確說明設計內容與原核定補助計畫差異情形、補助條件及審查程序等規範未盡周延等；（3）執行面向：包含計畫於核定後因政策變更或未及納編自籌款而撤案、計畫未依限完成或進度落後、工程進度管控機制未盡發揮跨域溝通及協調積極功能、培訓課程參訓情形仍待提升、建置智能資訊運用平臺，迄未完成相關設備及監測資料整合等；（4）管控及督導考核面向：包含未將完竣後使用效益納入管考查核項目、未落實督考受補助之市縣政府依規定將培（複）訓計畫函報備查、部分公共圖書館專業人力不足或藏書空間已近飽和、設施完工後未對外開放使用、成效考核標的覆蓋層面不足、成效評核方式尚欠嚴謹等。

表1　109至113年度計畫型補助款核有設施低度利用案件

單位：件、新臺幣百萬元

| 中央部會 | 計畫案件數 | 補助金額 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 | 45 （註1） | 5,270 |
| 客委會 | 3 | 1,423 |
| 內政部 | 7 | 1,280 |
| 交通部 | 9 | 571 |
| 環境部 | 3 | 462 |
| 文化部 | 1 | 445 |
| 教育部 | 3 | 291 |
| 經濟部 | 5 | 271 |
| 原民會 | 5 | 234 |
| 農業部 | 7 | 207 |
| 衛福部 | 1 | 73 |
| 行政院 | 1 | 10 |

註：1.部分計畫係由不同部會補助同一案，經扣除重複案件計4件，總計畫案件數為41件。

2.補助金額彙整自陳報監察院函文所載列資訊。

3.資料來源：整理自本部109至113年度陳報監察院案件及列管資料。

2.　中央補助建置之設施，部分未妥籌後續維運經費，或取得必要執照，或招商未果，肇致設施完工後低度利用等情事：依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第15條第1項第2款及第3款規定，中央政府各主管機關應就計畫型補助款之執行，訂定管考規定，並定期進行查核；查核之項目，包括計畫執行進度、整體經費與補助款支用情形、受補助之市縣政府內部控管機制、計畫執行及執行完竣後使用之效益等。行政院公共工程委員會100年3月31日頒布公共工程全生命週期管控機制參考手冊之第一章略以，公共工程全生命週期，包括可行性評估、規劃、設計、招標、施工、驗收至接管及營運階段。本部及所屬各地方審計處室於109至113年度考核各機關施政績效、國營事業及基金營運績效結果，發現有未盡職責或效能過低情事，經依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關並報告監察院者341件，其中屬中央計畫型補助案件者95件，占全部陳報案件之27.86％，補助金額約1,365億餘元。經就95件效能過低案件彙整分析其缺失態樣，其中因規劃或執行過程未臻周妥，肇致設施（備）閒置或低度利用者41件（以補助機關統計案件數合計45件，其中4件由不同部會補助同一案，經扣除後，總計畫案件數為41件），占補助計畫案件數之43.16％，補助經費約52億餘元（表1）。經分析41件閒置或低度利用情形，主要係部分設施（備）完工後，或因中央補助機關未詳予考核追蹤完工設施使用維護情形，或對於地方政府計畫推展不如預期，欠缺積極管考作為；部分地方政府因招商未果、未取得相關必要執照、未積極規劃利用方式、內部裝修未配合主體工程辦理，無後續維護管理之人力及經費、規劃不當等因素，肇致興建完成之設施（備）閒置荒廢，未發揮應有之效益。另查，該41件閒置或低度利用之效能過低案件後續改善辦理情形，截至114年4月底止，尚有12件未結案，閒置情形仍持續存在。

表2　截至113年底中央補助市縣政府興建設施尚未啟用或運作情形

| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中央補助機關 | 補助計畫 | 結算總金額 | 受補助市縣 |
| 合計 |  | 376 |  |
| 衛福部 | 前瞻基礎建設－公共服務據點整備 | 285 | 彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣 |
| 交通部觀光署 | 大湖風景特定區周邊景觀改善第一期及第二期工程 | 34 | 宜蘭縣 |
| 農業部農村發展及水土保持署、農糧署 | 連江縣莒光地區在地農業展售推廣中心計畫 | 21 | 連江縣 |
| 國家發展委員會、文化部文化資產局 | 第三期綜合發展計畫實施方案 | 18 | 臺東縣 |
| 內政部 | 108及109年原住民及花東離島地區殯葬設施改善計畫 | 16 | 桃園市 |

註：1.統計範圍係108至112年度各市縣政府執行完成之中央補助資本計畫。

2.計畫結算總金額包括中央補助款及地方配合款。

3.資料來源︰整理自各市縣政府查填資料。

3.　中央補助市縣政府興建完成之設施，截至113年底尚有部分未啟用或使用效益偏低情形：據各市縣政府查填資料彙整結果，各市縣政府於108至112年度興建完成中央補助之各項設施，計1,977項、計畫總金額1,590億3,930萬餘元（含中央計畫型補助款1,132億6,846萬餘元），截至113年底使用情形，尚未啟用或運作者計12項，使用效益在6成以下者計10項，分述如下：（1）尚未啟用或運作者，計12項、計畫總金額3億7,661萬餘元（含中央計畫型補助款3億2,303萬餘元）（表2），以受補助市縣分析，主要係彰化縣員林市、大城鄉衛生所暨長照衛福大樓（2億1,776萬餘元）於112年12月完成驗收，因辦理裝修工程規劃設計、招標作業等時程遲延，致計畫執行進度落後；雲林縣荊桐鄉埔尾多功能活動中心（3,107萬餘元）於112年11月竣工驗收，原規劃辦理小規模多機能長照據點，因投標廠商未符服務資格，嗣辦理重新招標後業於113年10月決標，刻正籌設中。以中央補助機關分析，尚未啟用或運作之公共設施結算金額最高者為衛福部（2億8,540萬餘元）均為「前瞻基礎建設－公共服務據點整備」補助市縣政府興建多功能社會福利大樓或社區活動中心等；（2）使用效益在6成以下者，計10項、計畫總金額19億2,964萬餘元（含中央計畫型補助款12億6,692萬餘元），主要係臺中市豐原水資源回收中心（7億4,487萬餘元）原設計平均處理水量18,000噸／日（CMD），實際處理水量約6,000CMD；桃園流行音樂露天劇場（7億3,679萬餘元）113年度因陽光劇場未舉辦巨型系列活動，一般租借因民間主辦單位衡量成本及檔期運用效益，部分活動於場地租借簽約後放棄檔期使用，致總使用天數未達60％；苗栗縣後龍鎮水資源回收中心（1億7,582萬餘元）原設計平均處理水量5,000CMD，實際進流量約1,019CMD。

以上事項，經本部函請行政院促請中央補助機關就個別性補助項目未盡事宜之態樣研謀改善，並本權責定期查核瞭解計畫執行完竣之使用效益，及督促各市縣政府積極改善。據復：業交付行政院主計總處處理，該總處於114年6月13日函請中央相關機關與各市縣政府積極檢討改進。

（三）　市縣政府積極爭取中央計畫型補助款推動地方建設，間有地方政府將部分延續性計畫經費預算全數編列於起始年度，肇致鉅額經費保留等情形，允宜研謀改善。

表3　113年度中央機關補助市縣政府延續性計畫於首年即編列全額預算

| 單位：案、新臺幣百萬元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中央補助機關 | 案件數 | 市縣 | 預算納 編金額 | 首年保 留金額 | 保留 比率 |
| 合計 | 32 |  | 463 | 376 | 81.22 |
| 文化部文化資產局 | 19 | 臺北市、 澎湖縣 | 181 | 170 | 94.32 |
| 經濟部產業園區管理局 | 3 | 臺中市、 雲林縣 | 154 | 104 | 67.25 |
| 國家發展委員會 | 2 | 雲林縣 | 42 | 40 | 96.46 |
| 內政部及所屬國土管理署 | 3 | 澎湖縣、 連江縣 | 20 | 15 | 77.67 |
| 農業部農田水利署 | 1 | 嘉義縣 | 16 | 6 | 39.87 |
| 海洋委員會海洋保育署 | 1 | 基隆市 | 16 | 14 | 86.77 |
| 交通部觀光署 | 1 | 澎湖縣 | 15 | 9 | 62.67 |
| 客家委員會 | 1 | 臺中市 | 10 | 9 | 90.00 |
| 環境部環境管理署 | 1 | 澎湖縣 | 6 | 5 | 84.11 |

資料來源︰整理自各市縣政府查填資料。

預算法第5條第1項第2款規定，繼續經費，依設定之條件或期限，分期繼續支用。同法第39條規定，繼續經費預算之編製，應列明全部計畫之內容、經費總額、執行期間及各年度之分配額，依各年度之分配額，編列各該年度預算。各機關單位預算執行要點第5點第2項規定，各機關應按法定預算數額，就收入可能收起之時間及計畫預定進度，妥為分配。中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第14條第2項規定，市縣政府執行補助計畫時，如有未依中央政府各主管機關規定編列或撥付應分擔款等情形者，各該主管機關得縮減或取消補助。本部前辦理112年度中央對市縣政府計畫型補助款執行情形專案調查，核有各市縣政府經中央核定補助辦理之延續性計畫，預算經費總額全數編列於計畫起始年度，經函請行政院促請中央補助機關督促各市縣政府妥適編列預算，據復：依中央及地方政府預算籌編原則規定，補助收入應依上級政府核定之金額，核實編列，行政院將於爾後年度預算案籌編相關規範，督促各補助機關於核定跨年度延續性補助計畫時，應參酌地方政府所提計畫預定執行進度核定分年經費等情。案經抽查結果，113年度經中央機關核定補助跨年度之延續性計畫，仍有部分市縣政府經費全額納編於計畫起始年度歲入歲出預算之情形，以中央補助機關而言，計畫項數最多者為文化部文化資產局19案，涵括文化資產維護管理及再利用計畫之子計畫計16案，及文化資產多元實踐計畫之子計畫計3案；預算金額較高者為文化部文化資產局1億8,119萬餘元、經濟部產業園區管理局1億5,477萬餘元；以受補助市縣政府而言，包括臺北市、臺中市、基隆市、雲林縣、嘉義縣、澎湖縣、連江縣等7市縣，計32案、預算4億6,364萬餘元，執行結果，首年度保留金額計3億7,657萬餘元，保留比率81.22％（表3）。經函請行政院促請中央補助機關督促各市縣政府依預算法相關規定編列各該年度預算，以使預算資源有效配置。據復：業交付行政院主計總處處理，該總處於114年6月13日函請中央相關機關與各市縣政府積極檢討改進。

（四）　政府為維護生活環境及國民健康，持續推動空氣污染減量及各類污染源防制計畫等措施，惟部分市縣推動相關防制計畫管制措施及監督作業未臻落實，影響計畫成效，允宜檢討改善。

為防制空氣污染，改善空氣品質，維護生活環境及國民健康，行政院分別於109年5月及112年11月核定第一期及第二期空氣污染防制方案，針對懸浮微粒等項目分別訂定減量目標，並由中央及地方政府共同推動八大面向37項管制策略。經統計市縣政府（不含花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等5縣，下同）111至113年度辦理空氣污染防制計畫之基金來源預算數分別為47億5,716萬餘元、46億7,677萬餘元及55億6,627萬餘元，決算數分別為59億1,932萬餘元（124.43％）、56億538萬餘元（119.86％）及73億832萬餘元（131.30％），基金用途預算數分別為50億7,572萬餘元、50億8,735萬餘元及61億4,041萬餘元，決算數分別為51億9,333萬餘元（102.32％）、53億7,643萬餘元（105.68％）及70億121萬餘元（114.02％）（表4）。有關市縣政府推動空氣污染防制措施情形，經本部地方審計處室調查結果，核有下列事項：

| 表4 市縣政府空氣污染防制計畫預算執行情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 基金來源 |  |  | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數（A） | 決算數（B） | 執行率 （B/A×100） | 預算數（C） | 決算數（D） | 執行率 （D/C×100） |
| 111 | 4,757,164 | 5,919,321 | 124.43 | 5,075,724 | 5,193,330 | 102.32 |
| 112 | 4,676,770 | 5,605,389 | 119.86 | 5,087,352 | 5,376,433 | 105.68 |
| 113 | 5,566,273 | 7,308,328 | 131.30 | 6,140,412 | 7,001,217 | 114.02 |
| 資料來源：整理自市縣政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

1.　部分市縣空氣污染物未達減量目標，或年平均濃度未達空氣品質標準，空氣品質管制成效有待提升：環境部第一期空氣污染防制方案柒規定，由各地方政府因地制宜規劃當地空氣污染防制計畫，以達成所在空氣品質維護區空氣污染排放量預期減量；第二期空氣污染防制方案柒、一規定，各直轄市、縣市政府應制定空氣污染防制計畫（113年－116年），並每季統計各項空氣品質維護與改善工作執行成果，檢討各項管制工作執行率，以確保達成各項空氣污染削減量目標。經查執行情形，核有：臺南市、高雄市、新竹市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣等7市縣，或部分空氣污染物未達成空氣污染防制方案分配或規劃之減量目標，或空氣污染物年平均濃度未達空氣品質標準，空氣品質管制成效有待提升。

2.　部分市縣固定污染源未經地方主管機關納管，或已納管查無申報量，或空氣污染防制費申報錯誤比率較高：空氣污染防制法第16條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源徵收空氣污染防制費。同法第21條第1項及第24條第1項規定，公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，應按季申報，並應於設置前檢具空氣污染防制計畫，申請及取得設置許可證。環境部第二期空氣污染防制方案參、二、（一）規定，將該部公告特定行業別列為地方政府重點稽查對象；以固定污染源為主要管制對象，並推動與產業減量協談。固定污染源空氣污染物排放標準第13條第1項規定，固定污染源依規定設置空氣污染物連續自動監測設施者，其每日量測值應符合規定。經查執行情形，核有：（1）新竹市、苗栗縣、彰化縣等3縣市，辦理固定污染源空氣污染防制費申報作業審查，部分業者申報資料計量方式與規定不符，或錯誤比率偏高；（2）臺中市、基隆市、新竹縣、嘉義市等4市縣，轄內部分公私場所具有經中央主管機關指定公告之固定污染源，惟未經地方主管機關納管，或部分已納管之公私場所查無申報排放量，或申報污染物排放量超過許可（容許）數值；（3）臺中市、彰化縣、雲林縣等3市縣，針對部分環境部公告特定行業別業者尚待加強執行排放採樣之稽查，或推動高臭氧生成潛勢物種行業減量成效有待提升等情事。

3.　部分市縣機車及柴油車排氣定期檢驗到檢率較低，或檢測不合格未完成改善：空氣污染防制法第36條規定，移動污染源排放空氣污染物，應符合排放標準。同法第40條規定，各級主管機關得視空氣品質需求及污染特性，劃設空氣品質維護區，實施移動污染源管制措施；第44條第1項規定，汽車應實施排放空氣污染物定期檢驗。經查執行情形，核有：（1）臺北市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣等5市縣，辦理通知柴油車主進行排煙檢測作業，惟部分到檢率偏低或檢測不合格未完成改善，或推動大型柴油車取得自主管理標章比率偏低；（2）南投縣、雲林縣、嘉義市等3縣市，規劃設置空氣品質維護區部分作業未盡周延，或未落實空氣品質維護區管制措施；（3）臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市等12市縣，或部分機車排氣定期檢驗到檢率偏低，或針對逾期未檢驗或經通知限期改善仍未改善案件之管制措施未臻落實；（4）高雄市、新竹縣、南投縣、嘉義縣等4市縣，推動減碳E化政策，建置機車排氣檢驗簡訊通知系統，惟車主登錄申請會員人數比率偏低等情事。

4.　部分市縣營建工程總懸浮微粒（TSP）削減率未達目標值，或漏未納管符合管制條件及規模之餐飲業者：營建工程空氣污染防制設施管理辦法第18條規定，營建工程達一定規模者，應設置空氣污染防制設施之監測儀表及攝錄影監視系統。餐飲業空氣污染防制設施管理辦法第3條規定，該辦法所稱列管對象，指所列行政區域內，達適用條件及規模之餐飲業。經查執行情形，核有：（1）新北市、臺中市、臺南市、基隆市、彰化縣、雲林縣等6市縣，或部分營建工程總懸浮微粒（TSP）削減率未達目標值，或公共工程未專項編列空氣污染防制設施經費，或營建工程空氣污染管制作業未盡落實；（2）臺北市、臺中市、高雄市、新竹市、彰化縣、雲林縣等6市縣，或漏未納管部分符合管制措施及規模之餐飲業者，或巡查及輔導業者設置污染防制設備成效欠佳等情事。

以上事項，業經本部地方審計處室函請轄審市縣政府妥適處理及檢討改善，並經本部函請環境部作為業務督導考核之參考。

（五）　政府為鼓勵搭乘大眾運輸與民眾交通便利性，推動辦理公共運輸通勤月票及汽車客運路線營運虧損補貼措施，執行結果，部分市縣客運載客量尚未恢復疫情前水準，通勤月票銷售量亦未如預期，允宜研謀改善。

表6　各市縣政府辦理「行政院促進公共運輸使用方案（112至114年）」預算執行情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 | 核定經費 | 編列數 （A） | 執行數 （B） | 執行率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 18,819 | 14,722 | 9,537 | 64.78 |
| 112 | 7,016 | 6,287 | 3,327 | 52.92 |
| 113 | 11,803 | 8,434 | 6,209 | 73.62 |

資料來源：整理自各市縣政府提供資料。

表5　各市縣政府辦理「公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）」預算執行情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 | 核定經費 | 編列數 （A） | 執行數 （B） | 執行率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 42,898 | 40,169 | 32,104 | 79.92 |
| 110 | 6,649 | 5,838 | 5,248 | 89.90 |
| 111 | 9,105 | 7,416 | 5,927 | 79.93 |
| 112 | 12,051 | 11,886 | 10,665 | 89.73 |
| 113 | 15,091 | 15,028 | 10,262 | 68.28 |

資料來源：整理自各市縣政府提供資料。

為利公路公共運輸之服務升級，交通部擬定「公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）」，補助地方政府辦理市區汽車客運路線營運虧損補貼與評鑑，及推動市區客運發展相關計畫，截至113年底止，核定計畫經費428億9,821萬餘元，編列數401億6,998萬餘元，執行數321億467萬餘元，執行率79.92％（表5）；另受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，自109年起公路公共運輸服務載客量銳減，交通部為加速復甦公共運輸，降低通勤負擔，推動「行政院促進公共運輸使用方案（112至114年）」，規劃通勤月票及觀光景點接駁服務等措施，截至113年底止，核定計畫經費188億1,935萬餘元，編列數147億2,234萬餘元，執行數95億3,753萬餘元，執行率64.78％（表6）。有關市縣政府辦理公路公共運輸服務升級計畫及行政院促進公共運輸使用方案執行情形，經本部地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　部分市縣汽車客運載客量未回復疫情前水準，通勤月票銷售量亦未如預期：交通部公路總局執行公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）補助作業注意事項【112年9月15日更名為交通部公路局執行公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）補助作業注意事項，下稱公共運輸補助作業注意事項】，訂定110至113年度公路公共運輸載客量績效指標，市區客運6都地區較108年成長0.5％至2％，非6都地區成長6％至18.6％。交通部復依交通部促進公共運輸使用補助辦法規定，協助地方政府規劃妥適之公共運輸通勤月票措施，並提供補助。經查執行情形，核有：臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣等14市縣，部分推動通勤月票、轉乘優惠等措施，惟市區客運載客量未回復COVID－19疫情前水準，通勤月票銷售量亦未如預期，私有運具轉乘公共運輸之成效欠佳等情事。

2.　部分市縣駕駛人力流失，班次調度與營運服務穩定性不足：公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）提供補助擴編駕駛人力之提案申請，並得依公共運輸補助作業注意事項第3點規定向交通部公路局申請補助。經查執行情形，核有：（1）臺北市、新北市、桃園市、臺中市、嘉義縣等5市縣，部分汽車客運業駕駛於疫情期間離職，疫後未能全數回流，致班次調度困難，脫班、誤點情形頻仍，影響服務穩定與民眾通勤權益；（2）新北市、高雄市、金門縣等3市縣，對部分駕駛權益保障與管理作為，存有未符汽車運輸業管理規則及勞動基準法第34條輪休時間規定，未能健全市區汽車客運業駕駛就業環境，影響人力缺口補足等情事。

3.　部分市縣營運虧損補貼機制未臻完備，核發作業與資料審核尚待加強：發展大眾運輸條例第10條及大眾運輸事業補貼辦法第2條、第3條、第5條規定，主管機關對於大眾運輸事業之營運虧損，得予補貼。市區汽車客運業補貼作業由直轄市、縣（市）政府辦理之。主管機關辦理大眾運輸補貼應訂定作業規定，其內容應載明補貼條件、作業時程、補貼金額之核給、監督考核方式等事項，報經中央主管機關核定後實施之。經查執行情形，核有：（1）基隆市、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣等4縣市，部分市區汽車客運虧損補貼之成本估算尚欠合理或未具審議機制；（2）新北市、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等5市縣，部分營運虧損補貼申請資料與實際或規定未符，卻仍核定撥款；（3）臺北市、新北市、嘉義市等3市，部分營運虧損補貼金額超過規定上限，或未依規定扣減補貼款等情事。

4.　部分市縣偏鄉公共運輸服務涵蓋率及使用情形較低：公共運輸補助作業注意事項，訂定113年度偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率目標值為92％；市區汽車客運電動車輛比率6都應達25％、非6都應達19％等項績效指標。公路公共運輸服務升級計畫（110至113年）為填補公共運輸服務缺口，並補助偏鄉地區推廣幸福巴士及小黃公車。經查執行情形，核有：（1）臺中市、臺南市、高雄市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、花蓮縣、臺東縣等8市縣，部分行政分區公共運輸空間服務涵蓋率較低；（2）臺中市、臺南市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、澎湖縣、金門縣等10市縣，部分幸福巴士或小黃公車客座利用率不佳；（3）臺北市、桃園市、臺中市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣、金門縣等11市縣，部分燃油公車汰換為電動公車之進程緩慢，電動車輛數比率未達計畫目標值；（4）基隆市、澎湖縣、連江縣等3縣市，部分未編列預算採購電動公車，或充電設施環境尚待改善；（5）新北市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣、嘉義縣、臺東縣、金門縣等8市縣，部分無障礙車輛數量不足或未妥適建構無障礙候車環境；（6）桃園市、高雄市、新竹市等3市，部分智慧型站牌設置數量偏少，或設置地點欠當，未能適足高齡與身心障礙族群等情事。

5.　部分市縣公車安全管理制度與科技應用推動，尚待精進：公路公共運輸服務升級計畫（110至113年），透過補助誘因鼓勵客運業者逐步導入相關設備及管理系統，以預防行車事故發生。公共運輸補助作業注意事項，訂有公車近3年每百萬延車公里涉入事故死傷人數，113年度目標值降至2.49人之績效指標。經查執行情形，核有：（1）臺北市、臺中市、高雄市、南投縣等4市縣，部分市區汽車客運近年交通事故件數或死傷人數持續增加；（2）新北市、臺中市、新竹市等3市，部分未主動納管業者肇事資訊，或未將駕駛違規紀錄納入評比；（3）臺北市、臺中市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、金門縣等6市縣，部分未有效督促業者導入先進駕駛輔助系統或危險行為偵測設備；（4）臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、南投縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣、金門縣等9市縣，部分評鑑作業延遲或業者未確實按評鑑結果進行改善，致連續發生相同缺失等情事。

以上事項，業經本部地方審計處室函請轄審市縣政府妥適處理或檢討改善，並經本部函請交通部作為業務督導考核之參考。

（六）　政府為確保區域教育均衡發展，實踐教育機會平等原則，制定偏遠地區學校教育發展條例，期協助偏鄉學校發展，執行結果，部分市縣偏遠地區學校間有師資短缺、行政作業負擔較重等現象，允宜檢討改善。

圖1　市縣政府偏遠地區學校教育經費執行情形

資料來源：整理自市縣政府提供資料。

政府為實踐教育機會平等原則，確保各地區教育之均衡發展，並因應偏遠地區學校教育之特殊性及實際需求，弭平城鄉差距造成學生學習弱勢，於106年12月6日制定偏遠地區學校教育發展條例（下稱偏遠條例）。110至112年度市縣政府（排除無偏遠地區學校之臺北市、基隆市、新竹市及嘉義市等4市，下同）辦理偏遠地區學校教育發展相關業務經費（含中央補助款計121億9,848萬餘元）分別計編列70億6,282萬餘元、71億6,284萬餘元、71億7,283萬餘元，投入已有增長，決算數分別為63億305萬餘元、66億1,041萬餘元、64億5,253萬餘元，執行率分別為89.24％、92.29％、89.96％ （圖1）。有關市縣政府偏遠地區學校教育發展情形，經本部地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　部分市縣偏遠地區學校教師借調或兼辦行政業務情形仍多：教育部及所屬機關商借高級中等學校及幼兒園教師作業原則第3點第1項規定，各機關以商借偏遠、離島、原住民地區及小型規模學校以外之公立學校編制內專任教師為限。偏遠條例第14條規定，主管機關應簡化學校之行政流程、監督管理及評鑑作業，降低學校行政負擔。經查執行情形，核有：（1）桃園市、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣等5市縣，部分偏遠地區學校教師被借調至行政機關服務，影響師資穩定；（2）臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣等6市縣，部分偏遠地區學校教師兼任行政業務之負擔仍未有效減輕等情事。

2.　部分市縣偏遠地區學校代理教師擔任導師或未具合格教師證比率較高，或專任教師員額控留比率超逾規定：高級中等學校以下兼任代課及代理教師聘任辦法第17條規定，兼任、代課及代理教師不得擔任學校導師。臺灣永續發展目標第4項列載，其具體目標4.b揭櫫「為提升教育品質，應維持教學現場進用合格師資人數。」國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則第3條第2項規定，國民小學得視需要於不超過全校教師員額編制數8％範圍內，將專任員額控留，改聘代理教師等人員。該準則並訂有國民小學及國民中學專任及兼任輔導老師逐年配置基準。經查執行情形，核有：（1）桃園市、臺中市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣等9市縣，部分偏遠地區國中小代理教師擔任導師比率偏高，致教職人員及教學計畫欠缺穩定性；（2）臺中市、宜蘭縣、新竹縣、彰化縣、南投縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣等9市縣，部分偏遠地區學校代理教師未具備合格教師證之比率較高；（3）桃園市、臺中市、臺南市、苗栗縣、彰化縣、嘉義縣、屏東縣等7市縣，部分專任教師員額控留比率超逾規定，且偏遠地區學校控留占比偏高；（4）新北市、雲林縣、屏東縣等3市縣，部分偏遠地區學校專任及兼任輔導教師配置員額未達規定標準，輔導資源配置未臻適足等情事。

3.　部分市縣偏遠地區學校數位學習資源建置不足，或使用率欠佳：教育部推動中小學數位學習精進方案（110年12月核定本）肆、一、（二）列載，規劃優先補助中小學偏遠地區學校師生1人1臺學習用行動載具，由縣市政府搭配現有學習載具彈性運用，國中小學校連外網路依班級數提升頻寬，並培訓教師應用數位科技進行教學，精進教師數位教學能力。經查執行情形，核有：（1）臺中市、高雄市、新竹縣、屏東縣等4市縣，部分偏遠地區學校配置之學習用行動載具，未達成計畫目標，設備普及率不足，影響數位學習推動成效；（2）雲林縣、屏東縣、澎湖縣、金門縣等4縣，部分偏遠地區學校建置之校園連外網路頻寬環境低於核定標準，或網路不穩定等情事，影響師生數位學習成效；（3）宜蘭縣、彰化縣、屏東縣、金門縣等4縣，部分偏遠地區學校之學習用行動載具使用率較低，或有下降等情事。

4.　部分市縣偏遠地區學校雙語教學推動成效有待提升，或專業師資人力不足：2030雙語政策整體推動方案貳、二、（一）高中以下學校雙語化之必要性及基礎規定，一般地區學校學生英語能力進步幅度高於偏遠地區和非山非市地區，顯示城鄉教學成效落差，有待加速推動偏遠地區學校之雙語教學。經查執行情形，核有：（1）新北市、宜蘭縣、雲林縣、金門縣、連江縣等5市縣，部分偏遠地區學校雙語課程實施情形，與非偏遠地區學校相較仍有落差；（2）雲林縣、屏東縣，連江縣等3縣，部分偏遠地區學校具備英語專長師資人力不足，或英語師資未招（聘、募）足等情事。

5.　部分市縣國中會考成績存有城鄉落差，或學習扶助計畫執行成效仍待加強：教育部國民及學前教育署補助辦理國民小學及國民中學學生學習扶助作業要點第1點及第2點規定，該署為落實國民小學及國民中學學生成績評量準則第11條規定，補助地方政府執行國民小學及國民中學學生學習扶助，以提升學生學習效能，縮減學力落差，落實教育機會均等。教育部國民及學前教育署補助辦理國民中小學弱勢學生實施要點第5點第2款規定，夜光天使點燈專案計畫成效考核方式包括直轄市、縣（市）政府應定期評鑑本服務辦理情形。經查執行情形，核有：（1）新北市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣等10市縣，國中會考成績存有城鄉落差；（2）新北市、臺南市、宜蘭縣、苗栗縣、南投縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣等9市縣，部分學習扶助計畫執行成效未達預期，尚未能弭平偏遠地區學生學力落差；（3）桃園市、屏東縣、花蓮縣、金門縣等4市縣，部分辦理夜光天使點燈專案計畫，或未定期評鑑或未成立督導小組辦理實地訪視及考核等情事。

以上事項，業經本部地方審計處室函請轄審市縣政府妥適處理及檢討改善，並經本部函請教育部作為業務督導考核之參考。

（七）　政府為提供學子優質運動設施，補助市縣政府辦理轄屬學校整建操場跑道及周邊設施採購案，執行結果，間有未周延規範跑道材料成分標準，或跑道完成面部分損壞或積水，影響使用安全性，允宜檢討改善。

教育部體育署（下稱體育署）為改善高中（職）以下學校操場跑道損壞情形，避免影響學生受教權，推動「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫（第1、2期）」，補助學校整修操場跑道及周邊設施，分別於110年6月及112年2月獲行政院核定，經費分別為65億2,848萬元及10億480萬元。有關市縣政府轄屬學校辦理上開補助計畫執行情形，經本部相關地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　部分學校未周延規範跑道材料成分標準，或未覈實編列工項數量及費用，或未依規定辦理特定技術規格審查作業：體育署107年12月訂頒之「運動設施規劃設計及施作常見缺失參考手冊」第三章各類型運動場地面層材質缺失載以，跑道面層黏著劑與拌合劑禁止使用含有「甲苯二異氰酸酯（TDI）」成分之原料。政府採購法第26條執行注意事項第7點規定，機關或受機關委託研擬招標文件內容之廠商，基於採購特性及實際需要訂定特殊技術規格，或於招標文件要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者時，應自行審查或開會審查或委託審查，並應規定受委託之廠商於提出招標文件前先向機關書面說明其必要性。經查執行情形，核有：（1）臺北市、新北市、彰化縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣等6市縣所轄部分學校，未於設計圖說規範跑道材料不得含有「甲苯二異氰酸酯（TDI）」等成分，或部分工項項目費用重複編列及數量溢計；（2）臺北市、臺中市、高雄市、基隆市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣等11市縣所轄部分學校，於設計圖說規範訂定特定技術規格材料，惟未依規定說明其必要性及辦理相關審查程序等情事。

2.　部分學校未嚴謹辦理採購評選作業，或未周延審查招標文件內容：最有利標評選辦法第17條第3項規定，價格納入評比者，其所占全部評選項目之權重，不得低於20％，且不得逾50％。行政院公共工程委員會（下稱工程會）訂定採購評選委員會委員名單保密措施一覽表規定，評選委員建議名單簽報機關首長或其授權人員核定時，簽辦公文註明為密件，並置於密件專用封套內。工程會110年12月30日工程企字第1100102070號函規定，停止適用「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整條款聲明書」。經查執行情形，核有：（1）新北市、彰化縣所轄部分學校，評選項目中價格之權重低於規定下限，或未落實評選委員保密及評分表封存作業等；（2）高雄市、嘉義市所轄部分學校，將已停止適用之「投標標價不適用招標文件所定物價指數調整款聲明書」列為招標文件，或招標文件未列入品質管制作業相關規定等情事。

| 表7 市縣政府轄屬學校辦理運動操場及周邊設施整建工程採購履約及使用管理情形 |  |
| --- | --- |
| 缺失事項 | 市縣別 |
| 1.部分學校未依契約規定現場抽驗工程材料並出具試驗報告，或施工廠商未落實自主檢查。 | 臺北市、臺中市、高雄市、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣 |
| 2.部分學校未依規定委託合格機構辦理工程廢棄物清除處理，或結算文件缺漏廢棄物清運證明或營建剩餘土石方處理相關文件。 | 臺中市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣 |
| 3.部分學校未依規定期限填具工程結算驗收證明書，或部分工項結算數量與出廠證明文件所載數量未符。 | 高雄市、彰化縣、雲林縣、臺東縣 |
| 4.部分學校於工程保固期間發現跑道面層損壞，未督促施工廠商儘速履行保固責任，或跑道完成面部分積水，影響使用安全性。 | 臺中市、高雄市、基隆市、嘉義市、臺東縣 |
| 資料來源：整理自相關地方審計處室114年3月提供資料。 |  |

3.　部分學校跑道整修工程材料設備審查及檢驗作業尚待加強，或履約管理及驗收結算作業未臻嚴謹，或未落實工程保固修繕：政府採購法第70條第1項規定，機關辦理工程採購，應明訂廠商執行品質管理、環境保護、施工安全衛生之責任，並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準。公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法第3條第1項及第2項規定，取得廢棄物清除許可證之清除機構，始得接受委託清除廢棄物；取得廢棄物處理許可證之處理機構，始得接受委託處理廢棄物。政府採購法施行細則第101條規定，公告金額以上之工程或財物採購，應填具結算驗收證明書，機關應於驗收完畢後15日內填具。經查執行情形，核有：（1）部分學校未依契約規定現場抽驗工程材料並出具試驗報告，或施工廠商未落實自主檢查；（2）部分學校未依規定委託合格機構辦理工程廢棄物清除處理，或結算文件缺漏廢棄物清運證明或營建剩餘土石方處理相關文件；（3）部分學校未依規定期限填具工程結算驗收證明書，或部分工項結算數量與出廠證明文件所載數量未符；（4）部分學校於工程保固期間發現跑道面層損壞，未督促施工廠商儘速履行保固責任，或跑道完成面部分積水，影響使用安全性等情事（表7）。

以上事項，業經本部相關地方審計處室函請轄審市縣政府轄屬學校妥適處理及檢討改善，並經本部函請體育署作為業務督導考核之參考。

（八）　地方政府為促進都市建設發展，健全土地使用分區管制，辦理公辦市地重劃，執行結果，部分市縣或僅以標售方式處分抵費地，影響土地多元開發運用；或尚未編列預算價購部分指配為公共設施用地之抵費地；或部分抵費地閒置多年，允宜研謀改善。

政府為促進都市建設發展，健全土地使用分區管制及提升民眾生活環境品質，辦理公辦市地重劃，將都市一定範圍內之土地，重新加以規劃整理，興辦各項公共設施，並於扣除應由參與重劃之土地所有權人共同負擔之公共設施用地及供抵繳工程費用、重劃費用、貸款利息等所需土地（下稱抵費地）後，按原有位次分配與原土地所有權人。據統計，市縣政府113年度辦理市地重劃抵費地處分計270筆、面積23萬餘平方公尺，其中採標售方式者265筆、面積22萬餘平方公尺；採標租方式者1筆、面積734平方公尺；以其他方式處分者4筆、面積8千餘平方公尺，係作為社會住宅使用。有關市縣政府辦理公辦市地重劃執行情形，經本部地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　部分縣市未訂定市地重劃抵費地標售、標租及設定地上權等作業規範，或僅訂有標售規定，影響土地以多元方式開發利用；或未訂定應收差額地價收繳作業規範：市地重劃實施辦法第54條第1項規定：「主管機關對於重劃區內之抵費地，於土地分配結果公告確定後，除得按底價讓售為社會住宅用地、公共事業用地或行政院專案核准所需用地外，應訂定底價辦理公開標售、標租或招標設定地上權。經公開標售而無人得標時，得於不影響重劃區財務計畫之原則下，予以降低底價再行公開標售，或採標租或招標設定地上權。」平均地權條例第60條之1第1項及第2項規定，重劃區內之土地扣除折價抵付共同負擔之土地後，其餘土地仍依各宗土地地價數額比例分配與原土地所有權人；實際分配之土地面積多於應分配之面積者，應繳納差額地價。經查執行情形，核有：（1）彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣等5縣市，部分未訂定市地重劃抵費地標售、標租及設定地上權等作業規範，或僅訂有標售規定而未訂定標租及設定地上權相關規範，影響土地以多元方式開發運用；（2）宜蘭縣、屏東縣未訂定應收差額地價收繳作業規範，或作業規範未能滾動檢討修正等情事。

2.　部分市縣未定期巡檢抵費地，或尚未編列預算價購部分指配為公共設施用地之抵費地，或部分抵費地閒置多年：市地重劃實施辦法第34條規定，重劃區內未列為共同負擔之公共設施用地，以重劃區內之公有土地優先指配；如有不足，得以抵費地指配或按該公共設施用地範圍內土地所有權人所有土地面積比例分配之；以抵費地指配於未列為共同負擔之公共設施用地者，需地機關應配合重劃進度編列預算，按主管機關所定底價價購。同辦法第50條及第51條規定，重劃區內列為共同負擔取得之抵費地，登記為直轄市或縣（市）有，管理機關為直轄市或縣（市）主管機關；重劃土地完成地籍測量後，主管機關通知土地所有權人及使用人定期到場接管，自負保管責任。經查執行情形，核有：（1）臺南市、彰化縣、屏東縣等3市縣，部分抵費地未辦理定期巡檢，或遭占用未追繳使用補償金，或標脫後仍帳列財產；（2）臺中市、臺南市、臺東縣等3市縣，部分指配為公共設施用地之抵費地，尚未編列預算價購；（3）臺南市、高雄市、新竹市、彰化縣、嘉義市、屏東縣、臺東縣等7市縣，部分抵費地閒置多年，允宜研謀標租或招標設定地上權等多元利用方式，以擴大重劃效益等情事。

3.　部分市縣公共設施改善工程規劃設計未盡周妥，或工程已完竣數年仍未移交接管：市地重劃實施辦法第39條規定，重劃計畫書經上級主管機關核定後，主管機關應即依計畫書所列工程項目進行規劃、設計及施工。同辦法第40條第2項規定：「重劃工程完竣後，各項公共設施應依有關法令規定交由各該主管機關接管並養護之。」經查執行情形，核有：新北市、臺中市、南投縣等3市縣，部分公共設施改善工程規劃設計未盡周妥，須調整變更工項，或未能妥適管理設施，增加後續維護支出，或購置設備閒置，或工程已完工驗收數年仍未移交主管機關接管亦未開放使用等情事。

以上事項，業經本部地方審計處室函請轄審市縣政府妥適處理或檢討改善，並經本部函請內政部作為業務督導考核之參考。

（九）　地方政府為推動區域開發建設，經辦理區段徵收，惟部分市縣或僅以標售或標租方式處分剩餘可供建築土地，影響土地多元開發運用；或已辦竣區段徵收計畫，尚未辦理財務結算，允宜研謀改善。

政府基於都市開發建設、舊都市更新、農村社區更新或其他開發目的辦理區段徵收，就一定區域內土地徵收後重新規劃整理，由政府取得開發目的所需土地及公共設施用地，其餘可供建築土地，部分供作原土地所有權人領回抵價地之用，部分讓售或撥供需地機關使用，剩餘土地（下稱配餘地）辦理公開標售、標租或設定地上權，以處分土地之收入償還開發總費用。據統計市縣政府配餘地處分情形，113年度可處分之配餘地計有14市縣共536筆、面積220萬餘平方公尺，處分方式採標售者計有7市縣、土地49筆、面積9萬餘平方公尺；採標租者計有2市縣、土地2筆、面積7千餘平方公尺；其他處分方式包括無償撥用需地機關、行政院專案核准讓售需地機關等，計有2市、土地4筆、面積11萬餘平方公尺。有關市縣政府辦理區段徵收執行情形，經本部地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　部分市縣僅訂有配餘地標售或標租相關規定，影響土地以多元方式開發利用：土地徵收條例第2條及平均地權條例第2條規定，本條例所稱主管機關：在直轄市為直轄市政府，在縣（市）為縣（市）政府。土地徵收條例第44條第1項第5款、第6項及平均地權條例第55條之2第1項第5款、第5項規定，區段徵收範圍內土地，經規劃整理後，其餘可供建築土地，得予標售、標租或設定地上權；土地之標售、標租及設定地上權辦法，由各級主管機關定之。經查執行情形，核有：高雄市、南投縣、嘉義縣、臺東縣等4市縣，或僅訂有配餘地標售相關規定，或僅訂有配餘地標售及標租相關辦法，尚未訂定設定地上權等相關規定，影響土地以多元方式開發利用等情事。

2.　部分市縣已辦竣區段徵收計畫尚未辦理財務結算，或逾期未領之徵收補償費久未清理：區段徵收實施辦法第41條規定，需用土地人於完成土地處分及區段徵收開發總費用清償後，應即辦理財務結算。土地徵收條例第46條第1項第1款及第2項規定，區段徵收土地所有權人實際領回抵價地之面積超過應領之面積者，就其超過部分按評定區段徵收後地價繳納差額地價。土地徵收未受領補償費保管辦法第5條第2項及第3項規定，直轄市或縣（市）主管機關應將通知送達之日填載於其留存之保管清冊，自該日起算，逾15年未領取之補償費，歸屬國庫；應歸屬國庫之補償款項，直轄市或縣（市）主管機關應於每年6月及12月底清理並辦理繳庫手續。經查執行情形，核有：（1）新竹縣、雲林縣部分區段徵收計畫已辦理完竣尚未辦理財務結算，或尚存待收繳差額地價；（2）新北市、桃園市、臺中市、宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、臺東縣等7市縣，部分未受領之徵收補償費已存入保管專戶，惟未完成送達程序或久未清理等情事。

3.　部分市縣因都市計畫個案變更作業尚未完成，遲未能點交土地供安置戶重建使用，或區段徵收工程執行進度落後，衍增貸款利息費用：土地徵收條例施行細則第51條第1項規定：「……所稱開發總費用，指徵收土地之現金補償地價、……、土地整理費用及貸款利息之總額。」區段徵收實施辦法第17條規定，區段徵收範圍內有本條例第34條之1規定情形或合法建築改良物需辦理拆遷安置者，由需用土地人會商直轄市或縣（市）主管機關訂定安置計畫。經查執行情形，核有：臺中市、高雄市、臺東縣等3市縣，因部分都市計畫個案變更作業尚未完成，而遲未能點交土地供安置戶重建使用，允宜積極追蹤執行進度，儘速辦理後續作業，或區段徵收工程執行進度落後，影響開發期程，並因工期遲延衍增貸款利息費用等情事。

4.　部分市縣區段徵收範圍內公有土地尚未運用，或配餘地未落實辦理巡檢、閒置或低度利用：土地徵收條例第43條規定，區段徵收範圍內之公有土地，其領回土地配回原管理機關，並依區段徵收計畫處理。土地徵收條例第44條第1項第2款及第3款規定，區段徵收範圍內土地，經規劃整理後，除依第43條規定配回原管理機關及第43條之1規定配售外，道路、溝渠、公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、停車場、體育場所及國民學校用地以外之公共設施用地，得由主管機關依財務計畫需要，於徵收計畫書載明有償或無償撥供需地機關或讓售供公營事業機構使用。區段徵收實施辦法第38條規定，土地登記完竣後，直轄市或縣（市）主管機關以書面通知公有土地管理機關到場接管，公有土地管理機關自指定之日起自負保管責任。經查執行情形，核有：（1）彰化縣、嘉義市部分區段徵收範圍內公有土地已配回原管理機關，遲未依區段徵收計畫積極運用，影響土地開發效益；（2）宜蘭縣、彰化縣部分公共設施用地已載明有償撥供需地機關或讓售公營事業使用，惟未積極辦理讓售，或未完成有償撥用程序即登記變更管理機關，新竹縣、彰化縣部分公共設施管理機關接管完工之區段徵收土地後，未積極依原規劃用途使用；（3）桃園市、臺南市、彰化縣等3市縣，部分尚待處分之配餘地，未落實依市縣自訂規定辦理土地巡查及檢核作業，或雖辦理定期巡查惟未積極改善缺失事項；（4）臺南市、雲林縣、金門縣等3市縣，部分配餘地遭占用，待積極排除占用並追繳使用補償金；（5）臺北市、臺中市、高雄市、彰化縣、嘉義縣、澎湖縣等6市縣，所經管之部分配餘地閒置或低度利用，迄未妥為規劃運用或以多元方式開發利用，或未解決地上物拆遷爭議，不利後續土地使用等情事。

以上事項，業經本部地方審計處室函請轄審市縣政府妥適處理或檢討改善，並經本部函請內政部作為業務督導考核之參考，併請就部分市縣辦理配餘地處分作業規範未臻完備，及公共設施用地未依原計畫使用等情研酌妥處。據復：已於114年6月3日函請相關市縣政府完備區段徵收取得剩餘可建築土地標售、標租及設定地上權作業規範，以利多元方式運用土地；並持續於審議徵收案件時，要求需用土地人敘明「轄區內已辦理區段徵收地區之各項用地使用情形，及可建築土地開發建築情形」，作為審查之參考。

（十）　地方政府非公用土地之維護運用，間有管理制度規章未臻健全，或部分土地被占用、閒置、低度利用等情事，允宜研謀改善。

地方政府透過有效運用或適當開發策略，可提升非公用土地利用價值，並有助於推動公共事務及區域發展。據統計，各市縣政府113年底止經管非公用土地筆數83,125筆，面積11,742萬餘平方公尺，帳列價值8,424億餘元；另共有10縣所轄170鄉鎮市（苗栗縣、金門縣及連江縣轄屬鄉鎮市無經管非公用土地）113年底止經管非公用土地筆數20,269筆，面積2,440萬餘平方公尺，帳列價值548億餘元。有關各地方政府經管非公用土地維護運用情形，經本部各地方審計處室調查結果，核有下列事項：

1.　部分市縣非公用土地維護運用作業規章訂定未臻健全，或未訂定相關清查計畫：依據各市（縣）有財產管理自治條例、土地清查及清理作業、閒置或低度利用土地處理原則及相關內部控制制度規定，須訂定相關巡查檢核機制及被占用或閒置管理規章，以加強管理及清理。經查相關制度規章訂定情形，核有：臺南市、新竹市、嘉義縣、嘉義市、臺東縣等5市縣，或未適時檢討修訂土地維護運用、閒置及低度利用土地管理規範，或未訂定巡查、清查計畫，或未將使用補償金之催收列入內部控制作業流程等情事。

2.　部分市縣出租之非公用土地使用現況未符合規定：各市縣政府依據各市（縣）有土地租賃契約或耕地及養殖用地放租辦法等規定，辦理相關非公用土地出租業務。經查非公用土地出租作業執行情形，核有：臺中市、臺南市、高雄市、新竹市、苗栗縣等5市縣，部分出租之非公用土地涉非依規定使用，或承租者未經同意擅自增修建物，影響土地用途或建築使用規範及標準，或出租土地核准自用住宅面積總額超逾規定，或未落實審查承租者優惠資格及借用契約逾期迄未訂定新約等情事。

3.　部分市縣被占用之非公用土地仍待積極清理，或使用補償金未依規定收繳：各市縣政府依據各市（縣）有不動產被占用處理原則（要點）及財產管理自治條例，處理遭占用之非公用土地。經查被占用之非公用土地處理情形，核有：（1）新北市、臺中市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣等15市縣，部分土地遭占用未予以列管，或筆數及面積仍多，惟辦理清查筆數卻逐年減少，或長期被占用且供營業（利）使用，或經提起拆屋還地民事訴訟勝訴，惟未積極辦理強制執行排除占用；（2）臺北市、新北市、臺中市、臺南市、高雄市、基隆市、宜蘭縣、新竹市、彰化縣、嘉義市、屏東縣等11市縣，部分被占用土地未釐清占用面積並開徵使用補償金、已開徵之使用補償金未能收繳，或積欠使用補償金者未辦理催收程序、未向法院聲請支付命令及移送強制執行，或未收取之使用補償金收入未列帳控管等情事。

4.　部分市縣經管閒置或低度利用之非公用土地仍待規劃相關活化措施，或列管資料未臻完備致影響土地之管理及運用：各市縣政府依據各市（縣）有閒置與低度利用房地清查及處理要點（計畫）及財產管理自治條例，處理閒置與低度利用之土地。經查閒置或低度利用之非公用土地處理情形，核有：臺北市、臺南市、高雄市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、彰化縣、南投縣、嘉義市、臺東縣等10市縣，部分經管非公用閒置土地公告現值龐鉅，惟僅施作綠美化等低度利用，或閒置房地資料錯漏、面積不符、土地使用分區與規定不符，影響土地之管理及運用，或未納管、未研議運用多元方案及加強媒合作業等情事。

5.　部分市縣未定期巡查檢核位於外市縣之轄管土地，或未妥擬管理計畫：各市縣政府依據各市（縣）有財產管理自治條例、各市（縣）有不動產被占用處理原則（要點）及各市（縣）有閒置與低度利用房地清查及處理要點（計畫）等規定，處理遭占用、閒置等土地。經查轄管外市縣非公用土地處理情形，核有：臺北市、新北市、基隆市、新竹縣、新竹市、屏東縣等6市縣，或未能定期檢核位於外市縣之轄管土地、未妥擬管理運用計畫或採取替代管理措施，或未積極處理閒置及被占用土地，或土地現況與都市計畫使用分區不符，或未增訂設定地上權等多元開發方式相關作業規範等情事。

6.　部分鄉鎮市未落實非公用土地巡查，或被占用、閒置、低度利用土地未清查處理：共有10縣轄屬鄉鎮市依據各縣有財產管理自治條例、財產管理檢核要點、公有土地經營及處理原則、不動產被占用處理要點、閒置或低度利用土地處理要點（原則）、公有財產（不動產）產籍管理作業規範等相關規定，據以管理轄管非公用土地。經查鄉鎮市經管非公用土地情形，核有：（1）新竹縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣等5縣所轄40鄉鎮市，部分非公用土地未列入財產清冊或分類錯誤，或未落實土地巡查檢核作業；（2）新竹縣、嘉義縣、屏東縣等3縣所轄17鄉鎮市，部分非公用土地遭占用，有待清查妥處；（3）新竹縣、彰化縣、雲林縣、花蓮縣等4縣所轄38鄉鎮市，部分經管非公用土地閒置或低度利用未積極活化；（4）新竹縣、雲林縣、花蓮縣、臺東縣等4縣所轄9鄉鎮市，轄外土地管理機制不足，部分非公用土地遭占用、閒置或產籍錯漏等情事（表8）。

以上事項，業經本部地方審計處室函請轄審地方政府妥適處理或檢討改善。

表8　鄉鎮市轄管非公用土地維護運用缺失情形

| ##### 缺失項目 | ##### 鄉鎮市別 |
| --- | --- |
| 1.部分非公用土地未列入財產清冊或分類錯誤，或未落實土地巡查檢核作業。 | 新竹縣（竹北市、關西鎮、新埔鎮、竹東鎮、新豐鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉）、彰化縣（員林市、鹿港鎮、北斗鎮、線西鄉、福興鄉、芬園鄉、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、田尾鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉）、雲林縣（斗南鎮、虎尾鎮、林內鄉、崙背鄉、東勢鄉、元長鄉、四湖鄉）、花蓮縣（花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、富里鄉）及澎湖縣（馬公市），共5縣所轄40鄉鎮市。 |
| 2.部分非公用土地遭占用，有待清查妥處。 | 新竹縣（竹北市、關西鎮、新埔鎮、竹東鎮、湖口鄉、橫山鄉、新豐鄉、芎林鄉、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、尖石鄉）、嘉義縣（朴子市、溪口鄉、東石鄉、水上鄉）、屏東縣（枋寮鄉），共3縣所轄17鄉鎮市。 |
| 3.部分經管非公用土地閒置或低度利用未積極活化。 | 新竹縣（關西鎮、新埔鎮、湖口鄉、新豐鄉、寶山鄉、峨眉鄉）、彰化縣（彰化市、北斗鎮、溪湖鎮、田中鎮、二林鎮、福興鄉、花壇鄉、芬園鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、田尾鄉、大城鄉、溪州鄉）、雲林縣（斗六市、斗南鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、二崙鄉、崙背鄉、麥寮鄉、東勢鄉、褒忠鄉、臺西鄉、元長鄉、四湖鄉、口湖鄉）、花蓮縣（花蓮市、玉里鎮、新城鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉），共4縣所轄38鄉鎮市。 |
| 4.轄外土地管理機制不足，部分非公用土地遭占用、閒置或產籍錯漏。 | 新竹縣（竹北市、關西鎮）、雲林縣（土庫鎮、東勢鄉）、花蓮縣（花蓮市、鳳林鎮、新城鄉、吉安鄉）、臺東縣（延平鄉），共4縣所轄9鄉鎮市。 |
| 資料來源：整理自相關地方審計室114年4月提供資料。 |  |

三、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度總決算審核報告內列普通公務相關重要審核意見12項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者9項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見5項通知檢討改善。

表9　112年度審核報告所列直轄市及縣市政府重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）中央為謀全國之經濟平衡發展，並提升地方財政自主程度，透過核撥一般性補助款挹注地方財源，以因應市縣政府基本設施及教育設施建設與社會福利經費需求，惟部分市縣預算執行未如預期或成效尚有提升空間，允宜檢討改善積極辦理，俾發揮補助效果。 | 因部分市縣政府計畫實施成效仍欠佳，然考核結果多呈高分等情，仍待研謀改善，業再研提審核意見詳「二、重要審核意見（一）」。 |
| （二）中央為協助地方財政及均衡區域發展，透過計畫型補助款挹注地方財源，惟部分市縣政府計畫經費總額全數編列於計畫起始年度，部分計畫執行進度落後或未達預期目標，工程品質欠佳，或設施完成後有低度利用及閒置情形，影響推動成效及資源有效運用，允宜檢討改善，以提升補助款執行成效。 | 因部分市縣政府補助計畫之規劃評估以至管控督導等各階段作業核有未盡事宜，或設施完工後低度利用等效能偏低等情，仍待賡續檢討改進，業再研提審核意見詳「二、重要審核意見（二）及（三）」。 |

表9　112年度審核報告所列直轄市及縣市政府重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| （三）政府為促進土地整體開發利用，帶動地方均衡發展，提供民眾優質居住環境，辦理公辦市地重劃及區段徵收，並依規定執行抵費地及配餘地標售作業，以增裕公庫財源，惟部分市縣標售作業流程未臻完善，或土地取得後未積極評估規劃多元化運用方式，仍以標售為主，允宜檢討妥謀多元運用方式，以兼顧推動社會住宅政策及自償性開發目標。 | 因部分市縣土地處分相關作業規範未臻完備，影響土地多元開發運用，業再研提審核意見詳「二、重要審核意見（八）及（九）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為達成2050淨零碳排願景，營造電動汽車友善環境，市縣政府加速布建充電設施，惟部分市縣未妥適規劃設置地點積極建置，未妥予訂定充電專用停車位使用規定及時間，或未完整揭露停車場充電資訊，允宜檢討改善，以達成運具淨零轉型之目標。 |  |
| （二）政府為提升學生數位科技應用能力，積極推動中小學數位學習精進方案，惟部分市縣間有校園網路環境未完善，軟硬體資源配置未盡妥適，未訂定學習用行動載具管理規範，學習成效評估缺乏具體量化指標，教師增能課程培訓比率未達目標值等，影響教學品質及學習效果情事，允宜研謀改善，以利資源有效配置，發揮最大效益。 |  |
| （三）政府為完善整體交通環境，持續推動智慧運輸系統發展建設計畫，惟部分市縣執行進度控管未盡完善，或重要路口號誌未與交通控制中心連線，或設備損壞未及時修復與使用管理欠佳，允宜研謀改善，以提升計畫執行成效。 |  |
| （四）市縣政府為強化食品安全衛生，辦理食安政策第一線查察管理作業，惟部分市縣政府推動食品業者登錄、追溯追蹤及品管等機制，間有輔導與列管違規業者及稽查等作業未臻落實等情事，允宜研謀改善，以維護民眾健康。 |  |
| （五）政府為推動生物多樣性及應對外來入侵物種之威脅，持續執行物種保育及外來入侵種防治移除等作業，惟部分市縣未將物種調查結果開放共享，亦未充分掌握轄內外來入侵種蔓延危害情形及其繁殖期，致未能加強清除以阻斷其繁衍，影響生物多樣性推動成效，允宜檢討改善。 |  |
| （六）政府為建構安全友善通行環境，持續推動提升道路品質計畫，惟部分市縣間有未依審查結果落實執行，或未合理編列工程預算等情事，影響資源有效運用，允宜檢討改善。 |  |
| （七）地方政府為改善生活環境品質及滿足殯葬設施需求，辦理相關整建改善採購案，惟部分採購過程核與相關規定未符，或內部稽核及控制作業未臻周妥，允宜檢討改善。 |  |
| （八）市縣政府為維護社會治安，建置錄影監視系統綿密治安防護網絡，惟部分市縣犯罪熱點未納入錄影監視系統涵蓋範圍，易衍生治安死角風險等情，允宜研謀改善。 |  |
| （九）市縣政府近年來整體歲入歲出已產生賸餘且逐年增加，公共債務未償餘額亦逐年減少，惟部分市縣債務餘額仍鉅，其中苗栗縣公共債務餘額超過規定債限，允宜賡續檢討改進，以維地方財政永續。 |  |