(六)國立高級中等學校校務基金

政府為因應中等教育發展趨勢，提升財務經營管理成效及整體教育資源運用效益，加強各國立高級中等學校成本及效益觀念，自96年度擇選國立臺灣師範大學附屬高級中學等7所學校先行試辦校務基金，嗣後逐年擴大辦理，並於99年度全面實施校務基金，113年度教育部所屬國立高級中等學校共計145所學校。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係配合中等教育發展政策及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才，奠定研究學術及學習專門知能之基礎。113年度主要營運項目為教學訓輔，預計培育學生160,765人，實際培育153,869人，較預計減少6,896人，約4.29％。實施結果，實際數較預計增加者，計有國立基隆高級中學等31所學校，合計增加學生人數592人；實際數較預計減少者，計有國立宜蘭高級中學等113所學校，合計減少學生人數7,488人，其中減少達20％以上者，計有國立南投高級商業職業學校等7所學校；實際數與預計相符者，有國立南投特殊教育學校1所學校。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀36億1,134萬餘元，業務外賸餘6億2,606萬餘元，審定本期短絀29億8,527萬餘元，較預算短絀41億4,716萬餘元，減少11億6,188萬餘元，約28.02％，主要係補助計畫收入較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

(1)　餘絀審定　113年度決算經行政院核定短絀2,985,279,367元，經核尚無不合，予以照數審定。

(2)　餘絀撥補　113年度決算審定短絀2,985,279,367元，連同前期待填補之短絀6,975,014,435元，合計短絀9,960,293,802元，經撥用公積1,980,940,182元及折減基金1,639,210,000元填補後，尚有待填補之短絀6,340,143,620元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金78億2,117萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增8億8,786萬餘元，期末現金及約當現金為87億904萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數5億354萬餘元，相距13億9,141萬餘元，主要係補助計畫收入較預計增加，業務活動產生淨現金流入所致。

5.　重要審核意見

國立高級中等學校辦理產學攜手合作、老舊危險電力改善、設置太陽能光電風雨球場及推動學習扶助方案等計畫，間有國立高中職學校參與產學攜手合作計畫意願相對低落、部分學校存有危險電力情形、光電風雨球場設置進度落後及學生參與學習扶助比率偏低等情，允宜研謀改善。

教育部國民及學前教育署（下稱國教署）為國立高級中等學校校務基金管理機關，截至113年底止，該署所屬145所國立高級中等學校（下稱國立高中職）配合中等教育發展政策及適應地區需要，辦理普通教育並培育各項產業重要人才。經查相關業務推動情形，核有下列事項：

（1）　國立高中職參與產學攜手合作計畫意願未如私立高中職，又補助領域有3成餘為特殊類科、嚴重缺工產業，僅1成餘為政府提倡之核心產業，有待鼓勵國立高中職積極參與：國教署為鼓勵高中職結合技專校院培養技術人才，113學年度核定產學攜手合作計畫專班招生人數9,257人，其中私立高中職7,881人（占85.14％）、國立高中職842人（占9.10％）、市縣立高中職534人（占5.77％），國立高中職參與比率相較私立高中職為低，主要係國立高中職學生多以升學為導向，相對缺乏配合推動產學攜手合作計畫之誘因與需求。以111學年度為例，參與畢業流向調查之國立高中職學生有88.46％選擇繼續升學（私立高中職為77.54％），僅7.81％選擇就業（私立高中職為17.08％），因學生就業需求人數低，又參與計畫須投入額外行政及教學成本，且補助經費有限，學校參與意願相對低落。另教育部產學攜手合作計畫補助要點第6點規定，申辦領域以特殊類科、嚴重缺工產業為優先，鼓勵開辦政府提倡之核心產業，並得依產業界實際需求增列辦理類科。據國教署統計，113學年度產學攜手合作計畫核定補助領域，屬「特殊類科、嚴重缺工產業」範疇者，計有「智慧機械」、「半導體（IC設計）」等領域，補助人數占總人數之30.76％；屬「政府提倡之核心產業」範疇者，計有「資訊及數位」、「綠電及再生能源」、「民生及戰備」等領域，占16.65％，其餘「觀光/餐飲/餐旅」等領域，占52.59％，顯示開辦政府提倡之核心產業相關類科者僅1成餘。又國教署補助學校開設特殊類科、嚴重缺工產業班別，每校補助經費上限為70萬元，開設政府提倡之核心產業類科之補助上限僅30萬元，恐降低學校開設核心產業類科之意願，經函請國教署研謀改善，加強技職教育之實務經驗與產業鏈結，盤點適合高中職培育人才之核心產業領域，鼓勵學校開辦相關類科，以培育產業所需技術人才。據復：為提升課程品質，已成立課程發展輔導團，並將由高中職、技專校院與產業三方共同討論未來經濟發展趨勢及產業人力供需，擇定申辦領域。

（2）　補助國立高中職辦理老舊危險電力改善，鼓勵設置太陽能光電風雨球場，惟部分學校仍存有危險電力情形，光電運動場簽約逾2年尚未完工：國教署推動「老舊危險電力改善計畫」（110至112年度），期全面改善學校老舊危險電力問題，惟該署未事先全面盤點各校老舊危險電力待改善需求情形，而係由學校自行提報需求，經審查後排列補助優先順序。110至112年度分年核定補助88校汰換老舊電源低壓配電線路、老舊危險高壓電力設備，補助金額5億4,844萬元，112年度執行完竣後，113年度一般建築及設備補助案件中，仍有11校提報危險電力整修工程，顯示部分學校仍存有危險電力待改善情形。另教育部為解決部分學校室內運動空間不足，推動擴大設置太陽能光電風雨球場計畫，由學校自行評估適合設置場域，引入民間投資興建太陽能光電運動場，解決部分學校室內運動空間不足，提供學生免於受天氣影響之運動場域，並達到推動綠能減碳目的，截至114年3月底止，計有45所國立高中職申請設置52座光電運動場，已完工20座、規劃設計中10座、施工中22座，簽約逾2年尚未完工者計7座，其中國立竹山高級中學、國立潮州高級中學等2校甚逾4年尚未完工。據各校說明，主要係承包廠商與協力廠商間之人力調度、鋼構廠變更及資金周轉等問題，影響施工進度，或相關附屬或改善工程尚未完成所致，經函請國教署檢討瞭解學校執行進度落後癥結原因，積極協助改善，以提升學校運動空間，滿足學生運動需求。據復：囿於公務預算經費不足，尚無法全面滿足各校電力改善需求，將由各校自行評估後提出申請，優先納入補助名單，以協助學校儘速解決危險電力問題；另將邀集光電運動場執行進度落後學校召開控管會議，協助其儘速解決問題。

（3）　補助高級中等學校推動學習扶助方案，奠定學科基本學力，落實教育機會均等，惟近3年度學生參與學習扶助比率仍低，有待提升：國教署推動高級中等學校學生學習扶助方案，補助學校針對個別學生學習問題或其他特殊需求，進行差異化教學，以強化學生學習動機，提升學生素質，縮短學生之學習落差。依據國教署辦理高級中等學校學生學習扶助方案補助要點（下稱補助要點）第3點規定，除原住民、偏遠及非山非市學校無資格限制外，得接受學習扶助學生，包括國民中學教育會考成績，國文、英語、數學任一科目為待加強（下稱待加強學生），及無國中教育會考之國文、英語、數學任一科目成績經學校審核列為需加強、任一學期學業成績評量科目不及格且排序在同一年級後35％、或前一學期任一科目學期學業成績不及格且排序在同一年級後35％等學生（下稱成績落後學生）。經運用高級中等學校學生學習扶助管理系統資料分析，近3年度（111至113年度，下同）待加強學生參加學習扶助後，約有8成學生成績較以往進步，1至5成學生成績由不及格轉為及格，4至7成學生成績脫離後25～35％；成績落後學生參加學習扶助後，約有6成學生成績較以往進步，4成學生成績由不及格轉為及格，3成學生成績脫離後25～35％，整體而言，學習扶助具顯著效果。惟近3年度學習扶助整體參與率（參與學習扶助學生占同年級學生人數之比率）分別為1.26％、1.39％、1.33％，主要係學生無意願參加或地處偏遠交通不便等因素所致。又非山非市及偏遠地區學校待加強及成績落後學生之學習扶助參與率，均高於市區學校，主要係補助要點第3點規定，原住民、偏遠及非山非市學校，得視學生需求提供學習扶助，顯示放寬學習扶助對象及範圍，可擴大參與規模與實施之效益，經函請國教署督促高級中等學校強化學習低成就學生之輔導機制，針對學生個別需求進行差異化課程規劃及安排，提高學生參與學習扶助意願。據復：後續將評估放寬學習扶助對象及範圍之可能性，進一步提升學生學習成效。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有國立高級中等學校辦理普通教育並培育產業重要人才，惟各學校自籌收入比率偏低，不利永續經營，另推動優、均質化輔助方案，績效評估作業尚待強化，及部分學校經管國有不動產遭非法占用，未依規定收取使用補償金等情，均待檢討改進1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬作業單位教學訓輔計畫實施情形，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。