五、法務部主管

法務部矯正機關作業基金

政府為使矯正機關收容人學習謀生技能，養成勤勞習慣，俾出監所後能適應正常社會生活，依據監獄行刑法、羈押法、保安處分執行法及外役監條例等規定，設立法務部矯正機關作業基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.	　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係訓練矯正機關收容人謀生技能，銷售其產製之產品，提供勞務加工服務等。113年度主要營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 紙品科 | 件 | 240,675,751 | 252,431,351 | 11,755,600 | 4.88 |  |
| 外役科 | 工 | 230,606 | 109,903 | - 120,702 | - 52.34 | 自主監外作業人數較預計減少。 |
| 食品科 | 件 | 6,548,647 | 6,765,262 | 216,615 | 3.31 |  |
| 釀造科 | 公斤 | 839,501 | 646,504 | - 192,996 | - 22.99 | 自營作業銷量較預計減少。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.	　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘2億8,160萬餘元，業務外短絀3億7,827萬餘元，審定本期短絀9,667萬餘元，較預算短絀1億341萬元，減少673萬餘元，約6.52％，主要係外役監條例修正後，自主監外作業人數較預計減少，業務成本與費用隨減所致。

3.	　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定短絀96,672,142元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補				113年度決算審定短絀96,672,142元，全數折減基金填補。

4.	　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金7億4,336萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1億3,100萬餘元，期末現金及約當現金為6億1,236萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數1,404萬餘元，增加1億1,695萬餘元，主要係執行以前年度專案經費，增購改善收容人生活設施，投資活動產生淨現金流出所致。

5.	　重要審核意見

矯正機關辦理自營及勞務作業以培養收容人謀生技能，並作為基金主要收入來源，惟近3年度受疫情影響，加以自主監外作業政策及廠商需求環境變遷，勞務收入規模大幅縮減，致基金短絀情形加劇，允宜研謀改善，以增裕基金收入，達成永續營運目標。

依113年度中央政府總預算附屬單位預算執行要點第4點第3項規定：「作業基金應本財務自給自足原則，設法提高業務績效，降低生產或服務成本，以提升資源使用效益，達成年度法定預算賸餘或短絀改善目標。」經查，法務部矯正機關作業基金（下稱矯正機關作業基金）主要業務包括自營銷貨及勞務加工等兩部分，並由臺北監獄等45個矯正機關執行。近3年度（111至113年度）該基金營運結果分別為短絀8,152萬餘元、7,026萬餘元及9,667萬餘元，皆以折減基金填補，其中113年度短絀數為近10年度（104至113年度）最高，主要係業務收入扣除業務成本及業務外之依法提撥犯罪被害人補償費用、收容人飲食補助費用後，不足支應配合矯正政策編列之收容人職業訓練費用與沐浴、炊場所需燃料費等業外支出，且因近3年度業務收入執行結果未如預期，加劇短絀情形。又該基金業務收入中以屬作業收入之銷貨收入及勞務收入為大宗，經分析業務收入較預算減少之原因，主要係來自自主監外作業收入較預算數大幅減少所致。按法務部矯正署為協助收容人出獄後順利適應社會生活，於106年間推動自主監外作業，由收容人自主往返作業及監禁處所，矯正機關無須派員戒護，以作為出監前復歸社會處遇，期透過政府機構及民間

| 表1 矯正機關作業基金自主監外作業收入情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| 年度 | 作業收入（註1） |  |  |
|  |  | 自主監外作業收入 |  |
|  |  | 金額 | 占比 |
| 109 | 1,132,195,154 | 122,179,943 | 10.79 |
| 110 | 1,117,951,295 | 116,897,432 | 10.46 |
| 111 | 1,030,217,676 | 77,339,797 | 7.51 |
| 112 | 1,072,699,068 | 128,908,429 | 12.02 |
| 113（1至10月） | 854,660,516 | 64,030,109 | 7.49 |
| 註：1.作業收入為勞務收入加計銷貨收入。 2.資料來源：整理自法務部矯正署提供資料。 |  |  |  |

企業之合作，協助收容人出監後快速融入社會。該署為擴大推動該政策，自109年度起訂定各年度目標出工人數為1,200人，並按各矯正機關收容人數分配目標出工人數。據該署統計，自主監外作業收入占作業收入比率自106年度之1.53％逐年攀升至109年度之10.79％，嗣因受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響，該署於110年5月間函示各矯正機關暫停監外作業，111年7月起疫情趨緩後方全面恢復辦理，爰110及111年度自主監外作業收入占作業收入之比率分別降至10.46％及7.51％，112年度方回升至12.02％（表1），然外役監條例於112年8月16日修正公布，調高外役監收容人遴選標準，又該署考量各矯正機關屢有自主監外作業收容人違反規定情形，爰於112年11月間函示所屬機關加嚴遴選標準及管控措施，並取消出工人數目標，致作業人數減少，113年度截至10月底止，自主監外作業收入占作業收入之比率下降至7.49％。又經本部就地抽查臺南、高雄、花蓮監獄及八德、明德及自強外役監獄等6個矯正機關111至113（截至8月底止）年度與廠商簽約及出工情形，111年度受疫情影響，部分機關無出工數，自112年度起逐步復工，惟113年度截至8月底止之平均每月出工人數與112年度相較，減幅近5成；另簽約廠商數亦呈遞減趨勢，其中臺南及花蓮監獄甚至降為零（表2），影響基金收入甚鉅，究其原因，除受前揭政策調整影響，致符合自主監外作業條件之收容人數減少，及因取消目標出工人數而降低矯正機關辦理之意願外，尚有部分合作廠商於疫情停工期間已另聘人力，致未續約或無派工需

| 表2 臺南監獄等6個矯正機關自主監外作業執行情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單位：人、家 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 年度 | 合計 | 臺南監獄 | 高雄監獄 | 花蓮監獄 | 八德外役監獄 | 明德外役監獄 | 自強外役監獄 |
| 平均每月出工人數 | 111 | 104 | － | － | 24 | 45 | 35 | － |
|  | 112 | 135 | 4 | 12 | 19 | 25 | 45 | 30 |
|  | 113（1至8月） | 71 | － | 6 | － | 17 | 36 | 12 |
| 簽約廠商家數 | 111 | 37 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 7 |
|  | 112 | 23 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 |
|  | 113（1至8月） | 9 | － | 3 | － | 2 | 2 | 2 |
| 資料來源：整理自臺南、高雄、花蓮監獄及八德、明德、自強外役監獄提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

求等，肇致自主監外作業收入減少，經函請法務部矯正署權衡安全管理及基金收入，研議適當之指導策略，並督促各矯正機關於兼顧社會安全及收容人復歸需求下，積極尋求合作廠商，以改善基金短絀困境，達成作業基金自給自足、永續經營目標。據復：為精進及持續穩健推動自主監外作業政策，該署於113年12月12日召開「自主監外作業精進研商會議」，要求並以獎勵機制鼓勵各矯正機關維持自主監外作業辦理量能，俾提供收容人復歸社會中間性處遇，及提升作業基金收入。

6.	　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有矯正機關為訓練收容人謀生技能，銷售自營作業產品及提供勞務加工服務，作為收入及勞作金提撥來源，惟自營作業銷貨收入自110年度起均未能達成目標，又7成餘科別之勞作金呈現下降趨勢，允宜研謀提升產品競爭力及推展銷售業務，暨尋找高附加價值加工廠商合作，以增裕基金銷售收入並維護收容人基本權益1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。