六、經濟部主管

(一)經濟作業基金

政府為促進經濟發展，依據科技產業園區設置管理條例、產業創新條例等規定，設立經濟作業基金（含科技產業園區作業、產業園區開發管理等2個分基金）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理有關科技產業園區、產業園區之營運與管理等。113年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計減少者1項，相同者1項，其執行情形如次：

（1）　科技產業園區管理維護　預計管理維護530萬3,092平方公尺，實際為530萬3,092平方公尺。

（2）　污水處理營運　預計處理6,944萬餘立方公尺，實際為6,558萬餘立方公尺，較預計減少386萬餘立方公尺，約5.56％，主要係園區廠商受景氣影響及持續實施節水措施，污水處理量較預期減少所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘33億1,164萬餘元，業務外賸餘24億8,085萬餘元，審定本期賸餘57億9,249萬餘元，較預算賸餘6億6,833萬餘元，增加51億2,416萬餘元，主要係產業園區開發管理分基金轄管部分園區因廠商申請承租轉承購土地及投資取得不動產租金等收入，較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定賸餘5,792,499,126元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定賸餘5,792,499,126元，連同前期未分配賸餘2,162,223,827元，合計賸餘7,954,722,953元，經依預算提存公積818,823,000元，撥充基金449,540,000元，及解繳公庫27,186,000元後，尚有未分配賸餘6,659,173,953元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金80億5,025萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增18億4,174萬餘元，期末現金及約當現金為98億9,199萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數29億8,033萬餘元，減少11億3,859萬餘元，主要係產業園區開發管理分基金配合業務需求及增加資金運用效益，將部分現金轉作定期存款，投資活動之淨現金流出增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　政府為活化閒置產業園區（工業區）用地，修正產業創新條例已6年餘，惟園管局對遲未完成建廠及歇業多年之產業用地，未依規定覈實認定為閒置並公告，又已公告閒置用地，逾8成未能於規定期限內完成建廠而辦理展延，且經展延後部分建廠進度仍未如預期；復同意部分園區閒置用地以設置地面型太陽能設施解除列管，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨，允宜檢討改善。

經濟部為因應產業用地價格上漲、區域供需失衡及閒置未利用等問題，責由前經濟部工業局（112年9月26日改制為經濟部產業發展署，同日產業園區業務移由改制後經濟部產業園區管理局辦理，下稱園管局）於104年1月提出「產業用地革新方案」，期促使產業用地有效利用。另政府為避免部分廠商囤積轉售圖利或閒置產業用地，於106年11月22日修正產業創新條例（下稱產創條例）增訂第46條之1，透過行政指導、限期改善、罰鍰及協商、強制拍賣等多元管制機制，促使土地所有權人儘速提供產業活化使用。截至113年9月底止，園管局所轄產業園區（工業區）計有62處，已公告租售面積1萬2,615公頃、已租售面積1萬2,261公頃，租售比率97.20％。經查，產業園區已租售產業用地管理情形，核有：A.政府為活化閒置產業園區用地，於106年11月22日修正增訂產創條例第46條之1，經濟部並於107年5月10日訂定發布產業園區閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法（下稱閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法），供執行活化閒置產業用地之依據。按閒置土地認定與輔導使用及強制拍賣辦法第3條第1項規定，所稱閒置土地，指產業用地自取得所有權之日起，逾3年未完成建廠。惟產創條例施行迄113年9月底止已6年餘，園管局公告轄管產業園區閒置用地為未建廠之空地約占99.77％，面積約254.56公頃，對建廠逾10年仍未完成及歇業多年用地，均尚未依規定認定為閒置並公告，僅採輔導或媒合措施，顯欠積極；又已公告閒置用地，逾8成未能按產創條例規定於2年內完成建廠而辦理展延，甚有辦理展延3次以上（表1），且經展延後部分建廠進度仍未如預期；B.按產創條例第46條之1及閒置土地認定輔導及強制拍賣辦法等規定，公告閒置產業用地，園管局可透過行政指導、限期改善、罰鍰及協商等機制輔導協助廠商，儘速將閒置產業用地活化利用，若土地所有權人屆期未完成，可基於促進產業園區用地合於立法目的使用及發展國家經濟等，進行公開強制拍賣。惟截至113年9月底止，公告閒置產業用地中，園管局同意以設置地面型太陽能設施（20年）解除列管者，面積約43.43公頃，占全部解除列管面積183.57公頃之23.66％，且有逾7成設置投影面積未及40％，除造成土地低度利用外，並偏離園區設立原旨在於增加就業人口、促進經濟發展等，及變相助長廠商養地之虞等情事，經函請經濟部督促檢討改善。據復：A.園管局續採多元漸進式管控措施，針對歇業廠房加強督導措施及專案管理，另針對未完成建廠列管案件則持續列管追蹤，倘無建廠意願，將依程序納入辦理公告，後續將不定期邀集專家學者及地方政府召開「閒置土地審查小組」會議，依法辦理審查作業，以防止蓄意囤地之情事；B.園管局已責成各所轄分局及服務中心針對閒置土地設置太陽光電設施案件應持續列管活化面積，並鼓勵透過設廠、提高太陽能投影面積及廠房多元使

表1　截至113年9月底公告閒置用地申請展延情形

單位：筆、公頃

| 公告日期 | 實際追蹤列管 |  | 申請展延 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合計 |  | 展延1次 |  | 展延2次 |  | 展延3次以上 |  |
|  | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 | 筆數 | 面積 |
| 合計 | 419 | 248.11 | 346 | 209.16 | 125 | 81.03 | 152 | 87.17 | 69 | 40.95 |
| 107.09.26 | 334 | 214.45 | 268 | 178.05 | 89 | 64.31 | 112 | 72.98 | 67 | 40.75 |
| 109.01.30 | 49 | 20.22 | 45 | 19.69 | 9 | 7.41 | 35 | 12.18 | 1 | 0.09 |
| 110.02.23 | 29 | 10.74 | 27 | 9.60 | 22 | 8.38 | 4 | 1.11 | 1 | 0.10 |
| 111.01.21 | 7 | 2.69 | 6 | 1.80 | 5 | 0.91 | 1 | 0.89 | － | － |

資料來源：整理自園管局提供資料。

用，提升土地使用強度及效能。

（2）　園區公有停車場設置電動汽車專用停車位尚未達法定最低應設置量，允宜積極檢討妥處，以符社會經濟發展需求，並協力推動國家淨零減碳政策。

表2　113年底園區轄管停車場電動車專用車位設置情形

單位：個

| 園區別 |  | 停車場名稱 | 汽車位設置量 | 電動車專用車位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 應設置 | 實際設置 | 設置不足數量 |
| 合計 |  |  | 2,022 | 40 | 12 | 29 |
| 科技產業園區 | 小計 |  | 1,306 | 26 | 8 | 18 |
|  | 楠梓園區 | 綠地停車場 | 90 | 2 | － | 2 |
|  | 楠梓第二園區 | 第一停車場 | 47 | 1 | － | 1 |
|  | 前鎮園區 | 第一停車場 | 107 | 2 | 2 | － |
|  |  | 第八停車場 | 62 | 1 | 1 | － |
|  |  | 前瞻創新大樓地下停車場 | 131 | 3 | － | 3 |
|  |  | 前瞻科技大樓立體停車場 | 278 | 6 | 1 | 5 |
|  | 臨廣園區 | 地下停車場 | 478 | 9 | 4 | 5 |
|  | 潭子園區 | 立體停車場 | 113 | 2 | － | 2 |
| 產業園區 | 小計 |  | 716 | 14 | 4 | 11 |
|  | 新竹工業區 | 綠光停車場 | 371 | 7 | 2 | 5 |
|  | 南港軟體園區 | 園區2站停車場 | 231 | 5 | － | 5 |
|  | 新北產業園區 | 服務中心停車場 | 48 | 1 | － | 1 |
|  | 桃園幼獅產業園區 | 服務中心旁路外平面停車場 | 66 | 1 | 2 | － |

資料來源：整理自園管局提供資料。

政府為順應全球淨零趨勢，於111年3月30日公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，明確載列運具電動化及無碳化之淨零轉型關鍵戰略，規劃分階段提高電動車市占率。政府為布建電動車友善交通環境，於111年11月30日修正公布停車場法，並增訂第27之1條文，依該條文第1項規定，公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位及其充電設施；另依電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法（下稱電動車停車位管理辦法）第2條第1項第1款規定，提供小型車停放之公有路外公共停車場，應依轄區內公有路外停車場之小型車停車位總數，設置2％以上之電動汽車充電專用停車位及其充電設施。經查，截至113年底止，科技產業園區作業基金轄管楠梓等5處園區設置立體及平面共8座（處）停車場，計有汽車用停車位1,306個，實際設置電動車專用停車位及其充電設施8個，不足法定應設置之26個，其中楠梓、楠梓第二、潭子等園區及前鎮園區前瞻創新大樓地下停車場等，仍未設置。又查，產業園區開發管理基金轄管新竹等4處園區設置之平面停車場，計有汽車用停車位716個，惟僅桃園幼獅產業園區服務中心旁路外平面停車場1處，已足額設置電動車專用停車位，其餘3處合計亦尚不足法定應設置量11個（表2）。雖據園管局說明，電動車停車位管理辦法自發布實施（112年9月13日）後，尚有2年緩衝期，然因電動車受惠於電池、馬達等車輛零組件之關鍵技術有所突破，促使國內電動車市場供給增加，加以110年12月30日修正公布使用牌照稅法第5條條文，已將電動車免徵使用牌照稅延長至114年底，致各市縣電動自用小客車多呈倍數成長，據交通部統計資料，截至113年底之電動小客車登記數為9萬5,796輛，相較112年底之5萬8,646輛，增幅63.35％，交通部並預估114年將達10萬輛，顯示近年國內電動汽車數量快速成長，其專用停車位及充電設施之布建，實刻不容緩，經函請園管局積極檢討妥處。據復：各園區或已初步確認停車場委外營運廠商設置之電動車充電設施可達法定數量，或刻正規劃評估、向台灣電力公司提出用電申請等作業，或該局將自行尋求預算增設，預計於114年底前可陸續完成設置。

（3）　園管局以舉債方式規劃開發楠梓科技園區第三園區作為產業儲備用地，惟部分開發項目執行進度落後，且計畫財務評估具有風險性，允宜研謀妥處，以維基金財務健全。

表3　楠梓科技園區第三園區辦理分項作業進度情形

| 項次 | 分項作業項目 | 完成時程 |  | 進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計 | 實際 |  |
| 1 | 廠商需求 | 111年3月 | 110年12月 | 超前 |
| 2 | 用地取得（第一期） | 113年1月 | 113年10月 | 落後9個月 |
| 3 | 設置計畫 | 112年1月 | 111年12月 | 超前 |
| 4 | 舉債計畫 | 112年下半年 | 112年7月 | 符合 |
| 5 | 用電計畫 | 112年3月 | 進駐廠商自行 提出申請 | 落後18個月 |
| 6 | 用水計畫 | 112年3月 | 112年10月 | 落後7個月 |
| 7 | 公告招商（第一期） | 112年6月 | 112年9月 | 落後3個月 |
| 8 | 園區工程 | 114年12月 | 辦理中 |  |

資料來源：整理自園管局提供資料。

園管局轄管楠梓等10處科技產業園區，截至113年底止，已營運生產之區內事業775家、員工84,847人，係我國經濟發展之重要基石。該局為因應行政院南部半導體材料S廊帶產業政策及紓緩廠商擴廠需地問題，達成繁榮高雄經濟、創造地方就業之願景，提出楠梓科技產業園區第三園區（下稱楠梓第三園區）設置計畫，規劃將鄰近原屬國軍退除役官兵輔導委員會之楠梓工廠報編為園區基地，作為產業儲備用地。案經行政院於111年12月30日核定，依計畫書載列，基地範圍面積約3.35公頃，開發總經費1億3,611萬餘元（由進駐廠商出資規劃興建）。經查，楠梓第三園區採二期開發方式辦理，其中第一期按計畫開發作業，分為廠商需求等8項分項作業，預計於114年底前完工。惟查，截至113年底止，實際分項作業完成日較預計期程落後者計4項（表3），且114年1月始核定評選優先投資廠商之投資計畫書，恐影響園區後續開發進度及廠商進駐期程。復查，楠梓第三園區之土地開發成本係由科技產業園區作業基金（下稱科產基金）以借款方式籌措，須支付財政部國有財產署土地有償撥用價金8億2,929萬餘元，惟據計畫書所載，按評估年期27年（113至139年）、廠商進駐率100％之情境，試算該計畫自償率為88.25％、計畫淨現值為負8,740萬元，計畫財務具有風險性。又科產基金113年底帳列長期債務26億7,835萬餘元，已核定之重大投資計畫尚有屏東科技產業園區（擴區）計畫等4案，預估114至120年度間尚須支應35.34億元計畫經費，該局雖規劃園區營運期間將持續以管理費收入等經常性收入作為償債來源，然依科產基金108至113年度管理收支賸餘平均約0.30億元，僅大致損益兩平，作為償債財源，恐仍有不足。為維基金財務永續健全，經函請園管局針對園區開發進度落後問題癥結注意研謀妥處，並建立風險管控機制。據復：楠梓科技園區第三園區係分二期開發興建，已於113年12月27日完成第一期廠商投資計畫審查，廠商規劃建廠中，第二期預計於115年6月進駐；為降低開發成本，園區公共工程將由進駐廠商自行規劃、施作及維護管理，另為提升營運收益及自償率，本計畫取得之土地將採出租方式收取租金及管理費，對於園區各項收費，亦將配合園區發展滾動檢討。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　112年度審核報告非營業部分所列經濟作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）政府推動產業園區溫室氣體減量，惟工業局轄管區內屬應盤查登錄溫室氣體排放量之事業，其110年度整體排放量較108及109年度增加，甚有部分事業增加逾1倍，又配合經濟部於112年9月組織改造，產業園區改隸於園管局，允宜持續強化相關減量輔導作為，以提升減碳成效。 |  |
| （2）辦理科技產業園區工廠安全管理，並推動區域聯防組織以因應災害預防與整備，惟對區內工廠危險物品資訊管理機制未臻周妥，且廠商參與區域聯防組織比率未達6成，允宜檢討改善，以有效維護園區安全。 |  |
| （3）開發中產業園區已有10處公告租售，且租售率已逾9成，惟褒忠園區開發進度落後，及部分園區評估自償率偏低，允宜研訂相關因應措施，俾加速產業用地提供及促進基金財務健全。 |  |

7.　投資民營事業概況

113年度投資民營事業計2家，營運結果，其中台灣絲織開發公司1家發生虧損，係污水處理廠營運欠佳所致。另世正開發公司1家則獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。