(二)農田水利事業作業基金

政府為促進農田水利事業發展及維護灌溉管理組織之營運，於110年度依農田水利法規定設立農田水利事業作業基金（含宜蘭農田水利事業作業基金等17個分基金）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理原農田水利會約37.20萬公頃灌區公告事業區域之農田水利設施維護管理、農業灌溉用水管理、農田水利設施更新改善等農田水利事務。113年度營運項目7項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 輸水渠道改善及修補 | 公里 | 147 | 150 | 3 | 2.63 |  |
| 輸水渠道除草 | 平方 公尺 | 23,272,283 | 20,226,350 | - 3,045,932 | - 13.09 | 因雜草生長緩慢等因素，輸水渠道除草數量較預計減少。 |
| 輸水渠道浚渫 | 立方 公尺 | 2,799,431 | 2,651,761 | - 147,669 | - 5.27 |  |
| 構造物維護 | 座 | 10,090 | 7,384 | - 2,705 | - 26.82 | 構造物損壞較預計減少。 |
| 農業灌溉用水管理 | 百萬噸 | 14,218 | 10,744 | - 3,473 | - 24.43 | 部分區域水庫缺水，致農田灌溉用水量較預計減少。 |
| 灌溉排水渠道更新改善 | 公里 | 741 | 627 | - 113 | - 15.32 | 缺工及原物料價格上漲，影響廠商投標意願，部分工程流標所致。 |
| 構造物更新改善 | 座 | 851 | 879 | 28 | 3.34 |  |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀55億2,538萬餘元，業務外賸餘53億7,014萬餘元，審定本期短絀1億5,523萬餘元，較預算短絀24億7,473萬餘元，減少23億1,949萬餘元，約93.73％，主要係農田水利事業人員用人費用較預計減少，及處分非事業用地收入較預計增加所致。各分基金中，雲林農田水利事業作業分基金等10個分基金本期短絀15億8,378萬餘元，主要係業務收入不足支應相關營運成本所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定短絀157,555,048元，本部依法審核修

正減列業務成本與費用1,553,647元、業務外費用761,500元，綜計減列短絀2,315,147元，審定本期短絀155,239,901元。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定短絀155,239,901元，其中：

A.　農田水利事業作業基金（母基金）及石門農田水利事業作業分基金等6個分基金賸餘1,389,091,756元，連同前期未分配賸餘27,193,344,161元，合計賸餘28,582,435,917元，全數列為未分配賸餘。

B.　北基農田水利事業作業分基金賸餘39,453,781元，全數用以填補前期累積短絀後，尚有待填補之短絀55,591,418元。

C.　桃園農田水利事業作業分基金等3個分基金短絀362,655,133元，其前期未分配賸餘6,157,882,044元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘5,795,226,911元。

D.　宜蘭農田水利事業作業分基金等7個分基金短絀1,221,130,305元，連同前期待填補之短絀1,675,939,044元，合計短絀2,897,069,349元，全數列為待填補之短絀。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金448億2,840萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增23億9,926萬餘元，期末現金及約當現金為472億2,767萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數5億9,787萬餘元，相距29億9,714萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動產生淨現金流入所致。

5.　重要審核意見

農田水利署已辦理6期加強農田水利建設計畫，以提升農業水資源使用效率，惟第6期農水設施更新之改善率居6期之末位，又部分排水渠道鄰近農地種植之作物常遭豪雨颱風等強降雨淹水致災受損，及農田水利署生態檢核注意事項未隨時滾動檢討修正等情事，允宜檢討改善。

農業部為因應農田水利設施在水資源利用上存有灌溉浪費、灌溉系統滲漏及蒸散等問題，自90年度起以4個年度為1期辦理「加強農田水利建設計畫」，以提升農業水資源使用效率，迄113年度止已執行6期。第6期加強農田水利建設中長程計畫（下稱第6期中長程計畫），計畫期程為110至113年度，於農業部農田水利署（下稱農田水利署）公務預算累計編列預算數152億1,551萬

| 餘元，撥充農田水利事業作業基金運作， 表2 農田水利渠道年度平均更新改善情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |  |
| 期別 | 計畫執行年度 | 渠道長度 | 更新改善長度 | 改善率 |
| 第1期 | 90至 93 | 68,925.50 | 365.50 | 0.53 |
| 第2期 | 94至 97 | 70,040.75 | 327.25 | 0.47 |
| 第3期 | 98至101 | 69,726.50 | 348.00 | 0.50 |
| 第4期 | 102至105 | 70,000.75 | 283.25 | 0.40 |
| 第5期 | 106至109 | 70,870.50 | 261.75 | 0.37 |
| 第6期 | 110至113 | 69,990.75 | 192.50 | 0.28 |
| 註：1.平均渠道長度及更新改善長度為該期別之4年平均數。 |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自第6期加強農田水利建設中長程計畫書及農田水利署提供資料。 |  |  |  |  |

| 表1 農田水利渠道更新改善情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、％ |  |  |  |
| 年度 | 目標值 | 實際值 | 達成率 |
| 合計 | 1,236 | 770 | 62.30 |
| 110 | 309 | 202 | 65.37 |
| 111 | 309 | 223 | 72.17 |
| 112 | 309 | 199 | 64.40 |
| 113 | 309 | 146 | 47.25 |
| 資料來源：整理自農田水利署提供資料。 |  |  |  |

| 辦理農田水利設施更新改善等工作項目，累計執行數150億3,285萬餘元，執行率98.80％。經查執行情形，核有：（1）為提高農田水利設施更新改善率，增加第6期中長程計畫4年度（110至113年度）總經費至200億元，其中農田水利設施更新改善工作項目，核列113億8,400萬元（占總經費56.92％），惟110至113年度累計編列預算數71億2,899萬餘元，僅為計畫核列數之62.62％，預算編列明顯不足。又依據第6期中長程計畫書載述，110至113年度農田水利渠道更新改善長度每年度目標值為309公里，4年合計1,236公里（全程目標值），實際更新改善長度分別為202公里、223公里、199公里及146公里，計770公里，僅達成各該年度目標值之65.37％、72.17％、64.40％及47.25％，全程目標值之62.30％（表1）。另第1期至第6期中長程計畫，各期農田水利渠道更新改善年度平均長度分別為365.50公里、327.25公里、348.00公里、283.25公里、261.75公里及192.50公里，年度平均改善率分別為0.53％、0.47％、0.50％、0.40％、0.37％及0.28％（表2），改善率自第4期起逐期下降，且以第6期為最低。經依農田水利署統計，截至111年底止有9,038.23公里灌排渠道尚待改善，扣除112至113年度累計更新改善345公里（3.82％），尚有8,693.23公里（96.18％）待改善。允宜積極依中程計畫核定經費額度籌編預算，以提高農田水利設施更新改善率，維護灌溉排水渠道輸水機能，提升農業灌溉用水利用效率；（2）依農糧署臺閩地區農作物災害估計損失統計，108至112年度農作物因天然災害估計損失505億餘元，造成農作物損失之前5大天然災害類型為豪雨、旱害、颱風、霪雨及寒流，估計分別造成農業損失148億餘元、144億餘元、98億餘元、44億餘元及28億餘元（表3），其中易發生積淹水之豪雨與颱風，及長期無雨或高溫少雨之旱害為前3大天然災害類型，顯示因氣候變遷致降雨量豐枯期 表3 近5年度臺閩地區農作物災害估計損失 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 合 計 | 豪雨 | 旱害 | 颱風 | 霪雨 | 寒流 | 其他 |
| 合計 | 50,553,746 | 14,841,488 | 14,405,926 | 9,849,322 | 4,408,167 | 2,878,686 | 4,170,157 |
| 108 | 9,779,796 | 3,406,751 | 4,727,197 | 612,952 | 395,930 | － | 636,966 |
| 109 | 3,254,370 | 975,260 | 653,883 | 76,102 | 178,127 | 302,411 | 1,068,587 |
| 110 | 15,617,118 | 9,365,988 | 5,103,313 | 254,840 | － | 700,498 | 192,479 |
| 111 | 8,958,287 | 921,480 | 684,318 | 207,074 | 3,834,110 | 1,692,363 | 1,618,941 |
| 112 | 12,944,175 | 172,009 | 3,237,214 | 8,698,354 | － | 183,414 | 653,184 |
| 註：1.其他包含低溫、雨害、高溫、鋒面、強風、龍捲風及地震等災害。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：農業部官網統計及出版品專區之公務統計。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 懸殊，已造成鉅額農業損害。農田水利署轄管排水渠道現行以10年重現期，1日暴雨量以1日平均排除之設計作為農田排水保護標準。經運用地理資訊系統（QGIS），將農糧署109年度至113年10月之農業天然災害現金救助資料，與全國地籍圖產製分布圖層及農田水利署灌溉排水渠道分布圖層進行套疊結果，發現花蓮管理處之森本排水等1,771條排水渠道，相鄰農地種植農作物於109至113年間遭遇4次至5次天然災害（颱風、豪雨）申請現金救助；再與政府資料開放平台下載國家災害防救科技中心（NCDR）產製107至111年度防救災部會署淹水災害情資點位坐標資料（淹水紀錄），以淹水地點為中心，繪製半徑100公尺環域範圍之圖層套疊結果，其中有22條排水渠道於107至111年間鄰近農地有淹水紀錄。氣候變遷造成旱澇加劇、短延時強降雨頻率增加強度提升，現行發生之極端降雨恐成常態，允宜檢討強化農田排水渠道之承洪韌性及提高容忍度，減輕水患帶來之災害，確保農業生產，維持農民收入；（3）農田水利署為減輕工程執行對生態環境造成之負面影響，加強生態保育促進民眾瞭解治理內容，以積極創造優質之環境，訂定「行政院農業委員會農田水利署生態檢核注意事項」（下稱農田水利署生態檢核注意事項），規定該署各管理處辦理新建公共工程，除有符合第4點第1項但書情形外，須辦理生態檢核作業，並應將各階段生態檢核資訊公開。惟查前揭注意事項第4點第1項第3款及第4款之規定（原構造物範圍內的整建或改善、已開發場所之工程，工程主辦機關自評確認無涉及生態環境保育議題，無需辦理生態檢核），尚未參照行政院公共工程委員會（下稱工程會）112年7月18日修訂之公共工程生態檢核注意事項第2點第1項第3款及第4款（原構造物範圍內的整建或改善、已開發場所之工程，工程主辦機關評估內容應經上級機關審查確認無涉及生態環境保育議題，始無需辦理生態檢核）規定，滾動檢 表4 第6期加強農田水利建設中長程計畫工程生態檢核作業 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 農田水利工程件數 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 免辦理生態檢核作業 | 須辦理生態檢核作業 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 資訊 已公開 |  | 資訊 待公開 |  |
|  |  |  |  |  | 占比 |  | 占比 |
| 合計 | 749 | 537 | 212 | 9 | 4.25 | 203 | 95.75 |
| 110 | 436 | 308 | 128 | 3 | 2.34 | 125 | 97.66 |
| 111 | 272 | 199 | 73 | 1 | 1.37 | 72 | 98.63 |
| 112 | 41 | 30 | 11 | 5 | 45.45 | 6 | 54.55 |
| 註：1.110至112年度資訊公開辦理情形統計至113年11月底止。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.資料來源：整理自農田水利署提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

討修正；另農田水利署生態檢核注意事項第10點之規定（應將各階段生態檢核資訊公開），亦未參照公共工程生態檢核注意事項第9點第2項及第11點（有關生態檢核各階段作業流程，訂有民眾參與、資訊公開時間點及方式；工程主辦機關應將各階段生態檢核資訊即時公開）規定，明定資訊公開時間點，不利達成公民參與之有效性，允宜參照公共工程生態檢核注意事項滾動檢討修正相關規定，並確實執行，以強化生態調查及監測作業，達成減輕工程執行對生態環境負面影響及加強生態保育之目的；（4）110至112年度辦理農田水利工程計749件，其中537件經評估免辦理生態檢核作業，212件須依農田水利署生態檢核注意事項之規定辦理生態檢核作業，並應將各階段生態檢核資訊公開。惟截至113年11月底止，僅公開9件（4.25％），另203件（95.75％）尚未依農田水利署生態檢核注意事項第10點規定，將各階段生態檢核資訊公開（表4），允宜秉公民參與及資訊公開之原則，積極辦理資訊公開作業，促進民眾瞭解治理內容，創造優質環境等情事，經函請農田水利署研謀改善。據復：（1）將積極籌編預算以改善既有圳路，維護灌溉排水渠道輸水機能，提升農業灌溉用水利用效率；（2）農田排水及設施構造物將一併納入作整體改善，加速農田之排水、提供埤塘與圳路之調蓄兼具防災功能及改善取水設施於汛期排洩洪水效能，縮短淹水時間減輕農田淹水損害；（3）業於114年1月7日修正公告「農業部農田水利署生態檢核注意事項」相關規定，強化後續辦理農田水利工程生態檢核作業成效；（4）農田水利署各管理處後續將隨工程計畫進展，適時公開相關資訊，以利大眾參與各項工程說明會或相關會議，期能充分溝通，俾利各項建設順利推展。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有農田水利署辦理農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水，惟蓄水設施容量不足、智慧節水管理系統設置比率仍低及不動產排除占用作業待加強等情事，允宜研謀改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

7.　其他事項

農田水利事業作業基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，或依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間同意備查者，摘述如次：

農業部農田水利署新竹管理處（下稱新竹管理處）辦理金雅水利大樓新建工程執行情形，核有：（1）新竹管理處未督促設計監造單位依契約期限申請各項設備圖說審查，致承包廠商開工後隨即停工；且明知電力及消防安全設備圖說尚未經權責單位核准，違反建造執照規定同意復工，並施作完成地下室臨時擋土構造物，終因消防安全設備圖說審查未果再度停工及通知廠商恢復基地原貌，致有增加公帑支出之虞；（2）新竹管理處未審慎檢視設計監造單位提送之消防安全設備修正圖說，致相同疏失一再發生，屢遭新竹市消防局退件修正，造成本案工程終止，衍生承包廠商提出要求支付停工期間增加費用839萬餘元之履約爭議，且暫緩續建金雅大樓，致逾原定時程2年餘仍未完工啟用，影響預期便利農民洽公目的及年收租金效益之達成等2項未盡職責及效能過低情事。經依審計法第69條第1項前段規定，函請農業部農田水利署查明妥適處理，並報告監察院。嗣經農業部農田水利署督促新竹管理處檢討處理結果：（1）新竹管理處已檢討時任相關經辦人員疏失責任予以懲處；（2）另已督促新竹管理處參考行政院公共工程委員會「公共工程施工階段契約約定權責分工表」，建立各施工階段之標準作業流程與表報，且舉辦公共工程履約管理相關教育訓練等改善措施，以避免重複發生相同缺失。案經本部陳報監察院，於114年4月15日獲同意備查。

8.　投資民營事業概況

113年度投資民營事業計有7家，營運結果，發生虧損者計有台灣農林股份有限公司、台杉水牛二號生技創投有限合夥、台農發股份有限公司等3家，係因收入不足以支應財務成本及營運費用，或認列採權益法之投資損失等所致。另臺灣工礦股份有限公司，已停止營業，無營收。其餘嘉南實業股份有限公司等3家，則分別獲有盈餘。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。