十二、衛生福利部主管

(一)醫療藥品基金

政府為便利地區民眾醫療照護，增進衛生醫療事業發展，提升醫療服務品質，前臺灣省衛生處於40年3月21日以臺衛肆拾寅馬計字第3235號代電，設立各藥品醫療設備基金，並於69年合併為臺灣省醫療藥品基金，嗣配合臺灣省政府功能業務與組織調整方案，於88年7月1日改隸前行政院衛生署（於102年7月23日改制為衛生福利部）為醫療藥品基金（含基隆醫院等26個分基金）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫為辦理國民醫療與健康服務，並加強醫學研究，提高所屬醫療機構醫療水準。113年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　門診病患醫療　預計849萬餘人次，實際為845萬餘人次，較預計減少3萬餘人次，約0.45％，主要係基隆及南投醫院因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情趨緩，需求較預計減少，暨花蓮醫院建物因地震受損等，致門診人次較預計減少。

（2）　住院病患醫療　預計326萬餘人日，實際為315萬餘人日，較預計減少11萬餘人日，約3.57％，主要係桃園醫院因專科護理師人力不足、桃園療養院部分病房整修、臺南醫院將住院化療轉型為門診化療，及花蓮醫院因地震暫時關閉部分病房等，致住院人日較預計減少。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘12億759萬餘元，業務外賸餘10億3,035萬餘元，審定本期賸餘22億3,794萬餘元，較預算賸餘15億4,524萬餘元，增加6億9,270萬餘元，約44.83％，主要係以前年度申報之醫療費用經中央健康保險署點值結算調整及核減數額較預計減少，未清結之「備抵醫療折讓」轉列業務外收入較預計增加所致。各分基金中，金門醫院本期短絀858萬餘元，主要係新綜合醫療大樓折舊費用提列數及增聘醫護人力用人費用，較預計增加所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定　113年度決算經行政院核定賸餘2,237,949,217元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補　113年度決算審定賸餘2,237,949,217元，其中：

A.　基隆醫院等19個分基金賸餘2,124,664,912元，連同前期未分配賸餘4,243,005,685元，合計賸餘6,367,670,597元，經依預算提存公積1,716,604,000元後，尚有未分配賸餘4,651,066,597元。

B.　醫療藥品基金（母基金）及嘉義醫院等6個分基金賸餘121,872,514元，連同前期未分配賸餘350,050,746元，合計賸餘471,923,260元，全數列為未分配賸餘。

C.　金門醫院分基金短絀8,588,209元，全數撥用公積填補。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金262億5,442萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減26億3,660萬餘元，期末現金及約當現金為236億1,782萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數6,219萬元，增加25億7,441萬餘元，主要係增加1年內到期之定期存款，投資活動之淨現金流出增加所致。

5.　重要審核意見

（1）　衛福部所屬醫院已獲准增加醫院預算員額，充實正職醫事人力，惟面臨醫師招募不易、空缺率偏高等困境，又部分醫院間有因護理人力不足，無法符合三班護病比新制標準，導致占床率下降，恐影響民眾就醫權益與品質，允宜積極研謀改善措施，以提升整體醫療服務品質。

衛生福利部（下稱衛福部）所屬醫院因地處偏遠或離島地區存有醫護人力招募不易或流動頻仍，長期仰賴約聘契僱等困境，前經本部於112年5月24日函請該部檢討改善，據復已報經行政院同意核增所屬醫院職員預算員額529人。經查衛福部所屬醫院之醫師及護理人力進用情形，核有下列事項：

表1　113年8月底約聘醫師占全體醫師比率逾5成之部屬醫院

單位：人、％

| 序號 | 醫院名稱 | 醫師人數 |  |  | 約聘醫師比率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正職 | 約聘 |  |
| 1 | 屏東醫院 | 83 | 20 | 63 | 75.90 |
| 2 | 臺東醫院 | 31 | 9 | 22 | 70.97 |
| 3 | 旗山醫院 | 68 | 20 | 48 | 70.59 |
| 4 | 嘉義醫院 | 42 | 16 | 26 | 61.90 |
| 5 | 苗栗醫院 | 56 | 22 | 34 | 60.71 |
| 6 | 恆春旅遊醫院 | 15 | 6 | 9 | 60.00 |
| 7 | 桃園醫院 | 247 | 99 | 148 | 59.92 |
| 8 | 朴子醫院 | 23 | 11 | 12 | 52.17 |
| 9 | 金門醫院 | 52 | 25 | 27 | 51.92 |
| 10 | 臺中醫院 | 111 | 55 | 56 | 50.45 |

註：1.本表依約聘醫師比率由大至小排序。

2.資料來源：整理自衛福部所屬醫院提供資料。

A.　衛福部所屬醫院已獲核增預算員額，充實正職醫事人力，惟仍面臨正職醫師招募不易、空缺率偏高等困境，允宜積極研擬有效改善措施，增補醫師人力，俾提供病患適切之醫療照護：衛福部為改善部屬醫院醫師招募不易，流動頻仍之困境，已增加部屬醫院預算員額，據衛福部統計，26家部屬醫院113年8月醫師編制員額計1,137名，較110年度之1,032名，增加105名，惟基隆等18家醫院因鄰近醫院競爭激烈，醫師招募不易、或退休等因素，正職醫師空缺率逾2成，其中臺東及恆春旅遊等2家醫院因地處偏遠，正職醫師空缺率甚至達7成。按各該醫院為避免正職醫師人力缺乏，長年來多以約聘方式填補人力缺口，屏東等10家醫院約聘醫師占醫師總人數之比率已逾5成（表1），然而仍有19家醫院未能順利補足醫師人力，尤以基隆等8家醫院待招募醫師人數達10名以上，醫師人力最為短缺，僅能以其他醫院醫師支援等方式因應，倘長期缺乏穩定醫師人力，恐影響醫院營運發展及醫療品質。鑑於醫師人力之穩定有助於維繫醫病關係與提升醫療品質，經函請衛福部協助醫院妥謀善策，吸引醫師入職及留任，俾降低醫師空缺率。據復：截至113年底止，已招募216位醫師，並採取改善醫院激勵措施、提升員工福利、暢通升遷管道等多元措施，另已研擬優先陞任表現優異之契僱醫事人員，以減少約聘契僱醫事人員比率，並降低離職率及空缺率。

B.　衛福部所屬醫院已擴增公職護理人員預算員額，惟多未補實人力，空缺率仍高，仰賴約聘護理人力情形未獲改善，且間有未能達到三班護病比標準等情，允宜研謀改善，強化護理人員之招募及留任措施，以保障病患權益：衛福部為改善部屬醫院護理人員普遍不足，招募不易之困境，已增加部屬醫院預算員額，所屬26家醫院公職護理人員預算員額，由110年度之2,073人，調增至113年度之2,338人，實際進用人數亦由110年底之1,908人，增至113年8月底之1,923人，惟仍有臺中等9家部屬醫院公職護理人員空缺率逾2成，其中彰化及澎湖醫院空缺率甚高達7成及5成，致同期間約聘護理人員進用人數，由110年底之5,922人，上升至113年8月底之6,167人，其中15家部屬醫院約聘比率逾7成，整體約聘比率由75.63％增加至76.23％，部屬醫院仰賴約聘護理人力之情形，仍未獲改善。另查，該部所屬醫院配合三班護病比政策實施，透過彈性工時、多元排班、建立友善職場環境等措施，積極招募及留任護理人力，經統計22家設有急性一般病床之部屬醫院113年1至9月每月三班護病比，計有17家醫院部分月份未符合三班護病比標準，甚有臺北等15家醫院因護理人數未能增加，導致占床率下降之情事（舉如：朴子醫院占床率由113年7月之85.50％，下降至113年8月之72.80％），影響民眾就醫權益及醫院業務經營，經函請衛福部積極研謀改善，強化護理人員之招募及留任措施，以保障病患權益。據復：各院將持續配合「護理人力政策整備12項策略計畫」，辦理人才招募留任措施，營造護理友善職場，護理人員離職率已由111年之13.19％降至113年之10.45％，並將持續改善執業環境及勞動條件，提升護理人員留任誘因，以確保病人照護品質及安全。

（2）　衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為降低部屬醫院廢棄物處理費用及達成生態永續，持續推動生物醫療廢棄物再利用，惟間有醫院囿於地域限制等，未能全面實施，再利用率仍待提升，允宜積極協助部屬醫院解決窒礙因素，以確實辦理生物醫療廢棄物再利用作業，實現資源循環使用目標。

政府為回應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs），訂定臺灣永續發展目標，並經行政院於111年12月29日核定修正，其中核心目標6列有加強事業廢棄物資源循環利用等具體目標，以永續管理環境資源。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（下稱醫福會)鑑於以滅菌再利用方式處理廢棄物之費用較以焚化方式為低，不僅可降低對環境危害，有助於減少溫室氣體排放量，為節省醫院廢棄物處理費用及達成生態永續之目標，於110年5月、111年12月間，督請有實施生物醫療廢棄物再利用之醫院加強推動再利用之品項。據醫福會統計，26家部屬醫院中，以滅菌再利用方式處理生物醫療廢棄物者計17家，再利用率由111年度之13.06％，

| 表2 衛福部所屬醫院生物醫療廢棄物處理產出情形 單位：噸、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 合計 |  |  |  |  |
|  |  | 焚化 |  | 滅菌再利用 |  |
|  |  | 重量 | 比率 | 重量 | 比率 |
| 111 | 2,303.02 | 2,002.29 | 86.94 | 300.72 | 13.06 |
| 112 | 1,983.71 | 1,663.62 | 83.86 | 320.09 | 16.14 |
| 113年 1至8月 | 1,285.45 | 1,060.70 | 82.52 | 224.74 | 17.48 |
| 資料來源：整理自衛福部提供資料。 |  |  |  |  |  |

逐年提升至113年1至8月之17.48％（表2），其中桃園等5家醫院之生物醫療廢棄物全數以再利用方式處理，惟基隆等12家醫院因得標廠商無法回收生物醫療廢棄物全品項，或需由護理師協助排空液體或另行分類等因素，部分品項仍以焚化方式處理，致生物醫療廢棄物再利用率仍未及統計時之全國再利用率22.40％；另玉里醫院、嘉南療養院等2家醫院未產出生物醫療廢棄物，餘7家醫院因產出生物醫療廢棄物數量少，或位處偏遠（離島）地區，再利用機構無承作意願或報價金額較高，仍以焚化方式處理。為落實生態永續之願景，並節省生物醫療廢棄物處理成本，經函請衛福部積極協助部屬醫院確實辦理生物醫療廢棄物再利用作業，並研議參照部屬醫院生物醫療廢棄物清運焚化採聯合招標模式，由得標廠商回收再利用服務範圍內醫院之生物醫療廢棄物，以全面實現資源循環使用。據復：將協助所屬醫院推動生物醫療廢棄物再利用，並規劃以鄰近醫院共同辦理聯合採購生物醫療廢棄物再利用委託處理，暨持續瞭解具再利用潛力之特定廢塑膠，列入醫療事業廢棄物再利用管理辦法規定之再利用品項，提升生物醫療廢棄物之再利用率。

（3）　衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會為提升醫療業務執行效能，汰換部屬醫院醫療資訊系統，惟規劃作業未考量後續系統格式更新事宜，未併同將病歷資料轉換為國際醫療資料交換標準格式納入採購需求，屆時須再費時轉換資料而徒增作業成本，允宜督促加速推進醫療資訊系統數位轉型作業，以提升醫療業務執行效率。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會（下稱醫福會）考量所屬醫院醫療資訊系統（Hospital Information System，下稱HIS系統）老舊且與現行新技術之系統介接不易，影響醫護人員醫療業務執行效率，前於105年度辦理「建置衛生福利部所屬醫院新一代門診及住院雲端醫療照護系統」採購案，嗣因履約爭議終止契約，多數醫院HIS系統之汰換仍未有明確期程，前經本部於111年12月7日函請衛福部檢討改善，據復將配合衛福部資訊處（下稱資訊處）次世代數位醫療平臺計畫，更新所屬醫院HIS系統，預計於113、114年度分別上線13家、7家醫院。經查，醫福會原規劃委由資訊處協助建置具國際醫療資料交換標準（Fast Healthcare Interoperability Resources, FHIR）格式之HIS系統，因資訊處於113年間調整計畫執行方向，將發展主軸更改為劃一電子病歷資料格式，並由該處開發共用底盤，供區域（或地區）醫院使用，以協助各醫院HIS系統升級為次世代電子病歷系統。嗣醫福會考量前開次世代數位醫療平臺尚在規劃階段，然部屬醫院既有HIS系統功能已未敷使用，為因應各醫院需求，改由臺北醫院代辦「衛福部所屬19家醫院汰換HIS系統採購案」，預計至117年完成汰換作業，惟因醫福會規劃HIS系統採購案時，資訊處FHIR標準格式尚未定案，爰未將病歷資料轉換為FHIR標準格式，納列採購需求，未來俟系統建置後，屆時須再費時將病歷資料轉換為FHIR標準格式，徒增作業成本。為提升醫療服務效能，經函請衛福部督促加速推進系統汰換進程，並順應數位轉型趨勢，將HIS系統升級為國際醫療資料交換標準格式，以提升醫療業務執行效率。據復：將加速辦理HIS系統汰換作業，並俟資訊處完成開發區域（或地區）醫院HIS系統共用底盤後，要求廠商協助將HIS系統資料欄位升級為次世代電子病歷系統，支援醫療業務數位轉型進展。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理2項（表3），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表3　112年度審核報告非營業部分所列醫療藥品基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）衛生福利部為協處國內護理人力短缺困境，推動三班護病比新制，惟短期內恐加劇護理人力缺口情形，允宜積極研擬吸引及留任護理人力之有效改善措施，以維醫院永續經營及病患權益。 | 因護理人力仍未補實，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）B」。 |

表3　112年度審核報告非營業部分所列醫療藥品基金重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| --- | --- |
| （1）衛生福利部旗山醫院辦理單房間職務宿舍大樓擴建工程計畫，有助於提升醫事人員招募及留任意願，惟間有未依規定辦理先期規劃作業，增費計畫作業期程，且未正視工程預算不足及施工動線不佳等問題，致工程招標歷經多次流標，嚴重延宕計畫執行進度等情事，亟待研謀改善。 | 前經依法陳報監察院，該院業同意備查，詳「7.其他事項」。 |
| （2）衛生福利部所屬醫院參與15至30歲年輕族群心理健康支持方案，惟收案人數未如預期，又部分醫院對收案對象認知存有差異，致收案標準間有不一，允宜督促所屬醫院研謀改善，積極推廣方案資訊，並協助參與院所瞭解收案範疇，提高服務量能及發掘高風險個案，俾發揮前端預防功能。 |  |

7.　其他事項

醫療藥品基金計畫及預算之執行結果，前經本部查核後於審核報告揭露，並依法陳報監察院，嗣經監察院於113年7月1日至114年6月30日間同意備查者，摘述如次：

衛福部旗山醫院（下稱旗山醫院）辦理單房間職務宿舍大樓擴建工程計畫，核有：（1）旗山醫院於計畫先期規劃階段，未依環境影響評估法等規定確實檢討應否實施環境影響評估，又未依行為時宿舍管理手冊規定先行將計畫報經行政院核定，致須於計畫推動期間補辦，歷時1年9個月方經行政院核定；復於計畫核定前即編列工程預算，影響已編列預算之執行及宿舍興建期程；（2）衛福部未參酌外部委員意見，督導旗山醫院於工程發包前妥為審視營建市場等環境變化，合理編列預算，致工程發包預算未符市場行情而流標；旗山醫院復未正視工程預算不足及施工動線不佳等問題，確實研謀因應改善措施，耗時9個月辦理9次招標作業，仍無法完成發包作業，嚴重延宕計畫執行進度；（3）衛福部對於旗山醫院辦理單房間職務宿舍大樓擴建工程，持續存在預算執行率偏低及執行進度落後情形，未採行積極有效督導及管考作為，未能發揮促進計畫與預算執行之效能等情事，經依審計法第69條第1項前段規定，函請衛福部查明妥處，並報告監察院。嗣經衛福部督促旗山醫院研提相關改善措施，該工程業於112年10月2日開工，將趕辦後續施工作業及管控施工進度。案經本部陳報監察院，於113年7月22日獲同意備查。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況、門診及住院病患醫療計畫執行情形，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。