十三、文化部主管

國立文化機構作業基金

政府為促進國立文化機構財務有效運作，提高其營運績效，並加強文化藝術推廣，依據行政院100年2月8日院臺文字第1000003022號函及配合政府組織改造，設立國立文化機構作業基金（含國立歷史博物館作業基金等3個分基金）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫為完善藝文支持體系、落實多元文化理念；建構美術史料之典藏、展示、研究與詮釋體系等館務服務。113年度預計服務759萬人次，實際服務726萬餘人次，較預計減少32萬餘人次，約4.26％，主要係國立中正紀念堂管理處作業分基金遊客參訪人數未如預期所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀8,936萬餘元，業務外賸餘8,245萬餘元，審定本期短絀690萬餘元，較預算短絀1億2,208萬餘元，減少1億1,517萬餘元，約94.34％，主要係國立國父紀念館作業分基金辦理大會堂暨周邊設施修繕工程進度未如預期，勞務成本較預計減少所致。各分基金中，國立歷史博物館作業分基金本期短絀2,584萬餘元，主要係業務收入不足支應相關營運成本所致。

3.　餘絀及撥補之審定

（1）　餘絀審定	113年度決算經行政院核定短絀6,905,605元，經核尚無不合，予以照數審定。

（2）　餘絀撥補		113年度決算審定短絀6,905,605元，其中：

A.　國立中正紀念堂管理處作業分基金等2個分基金賸餘18,944,350元，連同前期未分配賸餘202,715,068元，合計賸餘221,659,418元，全數列為未分配賸餘。

B.　國立歷史博物館作業分基金短絀25,849,955元，其前期未分配賸餘388,097,850元，經用以填補短絀後，尚有未分配賸餘362,247,895元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金2億7,599萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減6,939萬餘元，期末現金及約當現金為2億659萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數9,019萬餘元，減少2,079萬餘元，主要係本期短絀較預計減少，業務活動之淨現金流出減少所致。

5.　重要審核意見

（1）　各館處為促進藝文參與及發展，辦理推廣教育活動，惟間有多數活動集中於北部地區舉辦，推廣活動辦理比率未及6成，且活動型態過於單一，缺乏多元互動等情事，允宜檢討改善。

| 表1 國父紀念館藝文展覽教育推廣活動 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：檔、場次、人次 |  |  |  |  |
| 年度 | 區域 | 展覽 |  |  |
|  |  |  | 教育推廣活動 |  |
|  |  |  | 場次 | 參與人次 |
| 合計 |  | 23 | 194 | 3,416 |
| 北部小計 |  | 16 | 187 | 3,096 |
| 非北部（中、南、東部及離島）小計 |  | 7 | 7 | 320 |
| 111 | 北部 | 9 | 19 | 582 |
|  | 中部 | － | － | － |
|  | 南部 | 1 | 1 | 40 |
|  | 東部 | － | － | － |
|  | 離島 | － | － | － |
| 112 | 北部 | 5 | 75 | 1,590 |
|  | 中部 | 2 | 2 | 110 |
|  | 南部 | 1 | 1 | 40 |
|  | 東部 | － | － | － |
|  | 離島 | － | － | － |
| 113 （1-8月） | 北部 | 2 | 93 | 924 |
|  | 中部 | － | － | － |
|  | 南部 | 1 | 1 | 65 |
|  | 東部 | 1 | 1 | 35 |
|  | 離島 | 1 | 1 | 30 |
| 註：1.參據國家發展委員會都市及區域發展統計彙編，北部區域：包括臺北市、新北市、基隆市、新竹市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣；中部區域：包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣；南部區域：包括高雄市、臺南市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣及澎湖縣；東部區域：包括花蓮縣及臺東縣；離島區域：包括金門縣與連江縣。 2.資料來源：整理自國父紀念館提供資料。 |  |  |  |  |

國立文化機構作業基金下設國立歷史博物館作業基金（下稱歷史博物館）、國立中正紀念堂管理處作業基金（下稱中正紀念堂管理處）及國立國父紀念館作業基金（下稱國父紀念館）等3個分基金，各館處為推廣文化藝術，促進藝文參與及發展，辦理城市間與館際間藝文交流，提供民眾親近觀賞藝術作品機會；辦理展覽教育推廣、導覽服務、受理中小學校文化體驗申請、轉型正義等相關推廣活動。經查執行情形，核有：A.國父紀念館111年度至113年8月底，配合23檔藝文展覽，辦理194場次教育推廣活動，計有3,416人次參與，惟非北部（中、南、東部及離島）地區平均1檔藝文展覽僅舉辦1場次之教育推廣活動，顯低於北部地區之11場次（表1），未能衡平城鄉文化資源，保障民眾平等之文化參與及文化近用權；B.歷史博物館閉館整修重新開館之日（113年2月21日）至113年8月底，配合7檔策展主題以講座方式辦理13場教育推廣活動，以培養國民歷史意識與美學素養，惟僅4檔策展主題（57.14％）辦理教育推廣活動，未及6成；又活動型態單一（均為講座），未採取多元互動活潑方式（舉如：互動式導覽、工作坊及音樂會等）辦理；C.中正紀念堂管理處113年間委託廠商辦理電影欣賞及映後座談等各類與轉型正義相關之推廣活動，以促進與社會大眾溝通，計舉辦12場次，699人次參與，約占參與名額1,000人次之69.90％，惟其中2場次之電影欣賞及映後座談，民眾參與率僅53.50％及47.50％等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：A.將加強非北部地區教育推廣活動，以衡平城鄉文化資源；B.將視展覽特性及資源條件，評估採取多元互動活潑方式辦理，以吸引更多年齡層民眾參與；C.將透過多元管道加強行銷轉型正義活動，以提升民眾參與率。

（2）　國父紀念館為提升場館服務效能，辦理該館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫，惟大會堂暨周邊設施升級工程執行進度落後；無線射頻辨識（RFID）藏品管理系統迄未完成可行性評估，允宜檢討改善。

| 文化部為提升國父紀念館展演設備效能、改善民眾觀演品質、增設優質展示空間及加強公共安全與永續性能，辦理國立國父紀念館古蹟整修暨文化設施服務升級計畫，計畫期程為104至116年度，總經費22億1,371萬元，主要工作項目包括大會堂暨周邊設施升級、國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造等3項，104至113年度累計編列預算數7億6,925萬餘元，累計執行數3億9,170萬餘元，執行率50.92％。經查執行情形，核有：A.國父紀念館為更新大會堂場館老舊設備，提升藝文設施服務效能，辦理「直轄市定古蹟國立國父紀念館大會堂暨周邊設施升級工程」（下稱大會堂暨周邊設施升級工程），原訂112年度進行細部設計作業並辦理工程發包，113至114年度進行工程施作，115年第3季完工並辦理驗收及試營運。執行結果，該工程委託建築師事務所辦理規劃設計監造技術服務，協助提送建築管理土地使用消防因應計畫書及基本設計書圖至臺北市政府文化局辦理文資審議，於111年4月6日經該局核准修復再利用工程因應計畫，嗣該館於112年10月12日核定細部設計預算書圖，112年12月19日工程採購案決標，惟該館未於111年4月6日因應計畫核准後，督促建築師事務所就因應計畫未排除建築及消防等現行法令規定部分，積極向主管機關申請審核圖說及裝修許可，遲至113年5月30日及6月5日取得消防圖說審查核可與室內裝修許可後，始於同年6月12日開工，已較原訂112年底開工之期程落後逾5個月；又113年8月底實際工程進度較預定進度仍落後2.4個百分點（表2）；B.國父紀念館辦理文物移藏庫房優化計 表2 大會堂暨周邊設施升級工程執行情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 工作事項 | 預定完成日期 | 實際完成日期 |
| 1 | 完成細部設計 | 112.6.30 | 112.10.12核定 |
| 2 | 上網公告 | 112.7.1 | 1.第1次公告招標：112.10.17 2.第2次公告招標：112.11.27 |
| 3 | 決標 | 112.10.31 | 112.12.19 |
| 4 | 訂約及開工前置作業 | 112.11.30 | 1.113.1.30簽約 2.113.5.30取得消防圖說審查核可 3.113.6.5取得室內裝修許可 |
| 5 | 開工 | 112.12.31 | 113.6.12 |
| 6 | 施作進度達1％ | 113.5.31 | 113.8.1 |
| 7 | 施作進度達2％ | 113.6.30 | 113.8.27 |
| 8 | 施作進度達3％ | 113.7.31 | 113.8.31施工進度為2.6％ |
| 9 | 施作進度達5％ | 113.8.31 |  |
| 資料來源：整理自國父紀念館提供資料（截至113年8月31日止）。 |  |  |  |

畫，規劃評估建置「無線射頻辨識（Radio Frequency Identification, RFID）藏品管理系統」，運用科技輔助藏品盤點及追蹤管理，強化典藏管理功能。該館於105年1月29日核定之計畫書即規劃評估建置RFID藏品管理系統，惟截至113年9月27日止，歷經8年餘，仍未完成上開藏品管理系統可行性評估等情事，經函請文化部督促檢討改善。據復：A.將切實依各項作業里程碑管控工程進度及品質，俾如期如質完工開館營運；B.庫房建置評估與規劃設計將納入RFID等技術，以建置現代專業化智慧典藏庫房。

（3）　歷史博物館建置票務系統，提供雲端購票服務，惟雲端服務之資安管理規範未臻完備，資訊服務採購評選未將受託者資通安全維護措施列為評選標準，允宜檢討改善。

| 歷史博物館為建構完善售票與驗票機制之票務系統，提供民眾順暢便捷之購票、驗票流程及多元付款服務，於112年度辦理票務系統建置暨服務採購案，決標金額400萬餘元。經查執行情形，核有：A.歷史博物館票務系統係由廠商於Google雲端平臺建立虛擬主機提供線上售票及多元付款等雲端服務，涉及購票者個人資料保護及線上支付安全維護，因該館資通安全責任等級為D級，其資通安全管理措施係遵循文化部資訊安全管理制度（Information Security Management System, ISMS）相關規範辦理，惟文化部既有ISMS體系有關雲端服務資安管理規範未臻完備，其規範未參據國家資通安全研究院公布之「政府機關雲端服務應用資安參考指引（v1.2）」，於「資通安全政策及目標」、「資通安全事件通報、應變及演練相關機制」及「資通系統或服務委外辦理之管理」等項目，獨立篇幅說明機關雲端服務資安政策、增補因雲端服務所產生之額外通報與應變流程，暨對雲端服務提供者之選商與管理監督程序等（表3）；B.歷史博物館辦理票務系統建置暨服務採購案之採購標的為軟體執行服務，因案涉資訊科技製作與票務服務應用專業，委託專業 表3 文化部雲端服務資安管理納入ISMS體系情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 政府機關雲端服務應用資安參考指引（v1.2） |  | 文化部ISMS體系納列情形 |
|  | 資通安全維護計畫項目 | 內容 |  |
| 1 | 資通安全政策及目標 | 機關雲端服務資安政策可包含在現行資通安全政策中，但應有獨立篇幅說明。 | 僅資訊備份作業指導有專章說明雲端備份政策。 |
| 2 | 資通安全事件通報、應變及演練相關機制 | 增補因雲端服務所產生之額外通報與應變流程。 | 訂有文化部及所屬機關資通安全事件通報及應變程序，惟未額外區分雲端資訊服務(如：雲端服務中斷等)通報應變演練情境。 |
| 3 | 資通系統或服務委外辦理之管理 | 增補對雲端服務提供者之選商與管理監督程序，並調整相關附件。 | 113年5月21日函轉行政院公共工程委員會訂定之「資訊雲端服務採購契約範本」，供機關參考。 |
| 資料來源：整理自國家資通安全研究院之政府機關雲端服務應用資安參考指引（v1.2）及文化部提供資料（截至113年11月4日止）。 |  |  |  |

廠商辦理，惟其投標廠商評選標準之評選子項，未參考行政院公共工程委員會於111年12月13日訂定之「資訊服務採購評選項目及配分權重範例」，將受託者資通安全及保密之規劃及執行方式列為評選標準等情事，經函請文化部檢討及督促改善。據復：A.文化部已訂定雲端服務使用管理程序，並於114年4月修訂該部及所屬機關資通安全維護計畫；B.文化部已向所屬機關加強宣導；歷史博物館嗣後辦理資訊服務採購評選作業，亦將參照範例辦理。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

表4　112年度審核報告非營業部分所列國立文化機構作業基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）文化機構作業基金為促進財務有效運作，加強文化藝術推廣，辦理文化藝術推廣課程，間有基金7成以上財源仰賴公庫撥款挹注、部分研習班學員集中於女性及未落實辦理學員問卷調查等情事，允宜檢討改善。 |  |
| （2）為完善典藏文物管理機制及推動加值運用，辦理建構美術史料之典藏與詮釋體系計畫，惟部分館處典藏文物尚未完成權利盤點作業，或尚待整飭及修護，允宜檢討改善。 |  |

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。