參、特別收入基金

一、總統府主管

中央研究院科學研究基金

政府為強化我國學術競爭力，培育尖端領域研究人才、厚植研究潛力，及與國際頂尖機構合作培育計畫，參與專題研究，推動科技移轉，將中央研究院重要研究成果產業化，協助產業升級、創造就業機會，促進臺灣生技產業深耕與發展，並建立國內外合作、技轉及交流模式，達到技術及產業升級目的，依據科學技術基本法規定，設立中央研究院科學研究基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理研發成果管理及運用、育成中心、選送人文及科技菁英出國、研發能量提升及科研環境領航等。113年度業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 研發成果管理 及運用計畫 | 千元 | 51,053 | 33,347 | - 17,705 | - 34.68 | 部分專利調整申請國家，相關 申請費用較預計減少。 |
| 育成中心計畫 | 千元 | 2,170 | 2,151 | - 18 | - 0.85 |  |
| 選送人文及科技 菁英出國計畫 | 千元 | 4,860 | 5,530 | 670 | 13.80 | 選送人才參與國際學術合作計畫 人數較預計增加。 |
| 研發能量提升計畫 | 千元 | 2,754,899 | 2,844,065 | 89,166 | 3.24 | 辦理補助及委託研究計畫案件 較預計增加。 |
| 科研環境領航計畫 | 千元 | 1,339,475 | 1,360,973 | 21,498 | 1.60 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘2,935萬餘元，較預算賸餘3,016萬元，減少80萬餘元，約2.67％，主要係技術移轉收入較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘29,354,904元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金57億4,251萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1億339萬餘元，期末現金及約當現金為56億3,911萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　臺灣人體生物資料庫計畫為我國規模最大之健康民眾人體生物資料庫，提供檢體檢測結果予各界研究，該計畫於112年底結束後尚未研議未來具體運作方向，且儲存檢體之液態氮桶使用率偏低，允宜偕同相關部會審慎規劃未來之核心定位，以利各界運用相關數據協助提高醫療保健服務之品質與效率，並研酌儲存院內外研究檢體等其他用途，暨將閒置之液態氮桶移撥或出租予國內公、私立機構之可行性，以維護國民健康，並提升資源運用效能。

臺灣人體生物資料庫（下稱TW-Biobank）係政府為結合基因與其他醫學資訊，針對本土常見疾病進行大規模世代研究與病例對照研究，由中央研究院自92年起，陸續辦理可行性評估、先期規劃等相關計畫，並於101年起執行臺灣人體生物資料庫計畫（下稱TW-Biobank計畫），計畫期程為101至112年，預算規模73.21億元，預計辦理新增個案30萬人次、追蹤個案23.6萬人次。該計畫截至112年底已執行完竣，計編列預算52億4,147萬餘元，執行數42億2,664萬餘元，執行率80.64％。經查TW-Biobank計畫執行情形，核有下列事項：

A.　TW-Biobank計畫歷時12年，已於112年底執行完竣，完成20萬人之階段性收案目標，為我國規模最大之健康民眾人體生物資料庫，提供檢體檢測結果予各界研究，惟計畫結束後尚未研議未來具體運作方向：中央研究院為執行TW-Biobank計畫，已於101年10月24日取得前行政院衛生署（102年7月23日改制為衛生福利部）許可設置TW-Biobank，透過大規模個案邀請及長期追蹤，協助收集大量生物檢體、環境暴露及健康資訊等相關資料，並將檢體進行基因體定型等加值檢測，建立臺灣地區民眾基本參考資訊，期能協助研究學者節省基礎實驗時間及經費，以檢測結果作為研究基礎，找出對抗疾病發生、進展及治療之線索。本部前抽查中央研究院科學研究基金（下稱科學研究基金）109年、112年1至8月財務收支，曾就TW-Biobank計畫將於112年

結束，該院對於上開資料庫長遠發展之規劃雖有初步構想，惟尚無具體之執行方案，及加值檢測量相對募集個案量占比甚低等情，函請中央研究院檢討改進。據復將召開國際諮議委員會，借鏡國際著名範例研議組織型態，規劃TW-Biobank下階段目標及未來之組織架構，暨評估與產、學、研各界進行合作，協助各界運用資料庫之檢體與資料等。案經追蹤覆核結果，為配合國家推動「精準健康照護」政策，TW-Biobank自111年起與國家級人體生物資料庫整合平臺（NBCT）簽訂合作協議，並與臺灣精準照護體系資源進行整合合作，以促進TW-Biobank成為臺灣重要生醫研究資源；惟因TW-Biobank已達預定募集之20萬收案人次，預計未來以追蹤該等個案健康狀況為主，不再另收新案，及受人體生物資料庫管理條例、個人資料保護法等研擬修正影響，截至113年底尚未舉辦國際諮議委員會議，亦未討論未來推動方向等；因TW-Biobank計畫已執行完竣，尚無相關延續性計畫，為維持TW-Biobank運作，賡續辦理後續追蹤作業，中央研究院113年度以科學研究基金支應預算2.5億元，執行一般健康民眾個案追蹤。經查，截至113年10月底止，TW-Biobank累計已完成健康及疾病個案追蹤8.2萬餘人次，相關檢體並就基因體學（含全基因體定序分析、全基因體定型分析、人類白血球組織抗原定型分析等）、表觀基因體學、代謝體學、環境毒物等類別，進行加值檢測計175,939例（可釋出160,554例），相關應用收入計8,380萬餘元。惟經分析其加值檢測項目，主要集中於全基因體定型分析（77.43％），據中央研究院說明，囿於加值檢測所需經費不貲，且目前尚無延續性計畫，科學研究基金經費僅能支應TW-Biobank分年追蹤個案及維持設施之基本運作，現階段係先以完成全數個案全基因體定型分析之檢測為主，尚無法擴大辦理全基因體定序分析等相關加值檢測。按全基因體定序分析係以生物化學方式，使DNA形成不同長度片段，以判讀測量物基因序列，目的係將病患定序資料與參考基因組比對，確定變異處，以鑑別疾病類型，提供精確治療方式或預測疾病進程等，為精準醫療之核心，全球規模最大之英國人體生物資料庫（UK Biobank）已於2010年完成50萬個案募集，並完成全基因體定序分析，於2023年11月30日發布全基因組序列，惟查截至113年10月底止，TW-Biobank進行全基因體定序分析2,020例，占總收案量僅約1％。鑑於TW-Biobank為我國規模最大之健康民眾人體生物資料庫，為研究各類疾病之參考基因組

來源，如無未來具體運作方向及相關經費，將影響TW-Biobank後續進行全基因體定序分析等加值檢測，不利生醫研究發展，經函請中央研究院配合政府提倡精準健康及智慧醫療之政策方向，偕同相關部會審慎規劃未來之核心定位，以利各界加值運用相關數據，協助提高醫療保健服務之品質與效率，進而整合生物資訊、醫療、健康等相關資料庫，擴展多元運用面向，達成維護國民健康之目的。據復：中央研究院規劃於114年底或115年舉行TW-Biobank國際諮議委員會，並於114年3月參訪UK Biobank營運情形，借鏡研議TW-Biobank未來組織架構，並參酌政府政策方向，與相關部會審慎規劃TW-Biobank核心定位等；另刻正規劃建置可信賴雲端環境，期能在確保個資保護及符合國際資料傳輸相關法規上，提供產、官、學界便捷之資料運用管道。

| 表1 TW-Biobank液態氮桶使用情形 單位：個、新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 規格 | 數量 | 金額 | 購置年度 |
| 總計 | 88 | 145,458 |  |
| 使用中(80K) | 43 | 74,448 | 95-107 |
| 未使用 | 45 | 71,010 |  |
| 80K | 33 | 60,060 | 103、107 |
| 20K | 10 | 9,910 | 101-106 |
| 10K | 2 | 1,040 | 101 |
| 註：1.使用情形統計至113年10月31日。 2.資料來源：整理自中央研究院提供資料。 |  |  |  |

| B. TW-Biobank陸續購置液態氮桶，於國家生技研究園區建置超低溫液態氮檢體凍存區，惟未配合實際收案情形調整購置桶數，80K桶整體使用率未及6成，甚有購置6年未曾使用，或缺少安全閥裝置迄未改善等情：TW-Biobank於101年10月成立，原借用中央研究院生物醫學科學研究所空間執行業務及儲存生物檢體與資料等，嗣因無法提供後續大量之儲存空間需求，爰搬遷至國家生技研究園區B棟，於地下2樓建置「超低溫液態氮檢體凍存區」，將收案或追蹤之檢體置於超低溫液態氮桶中長期保存以確保品質穩定，提供未來研究使用。凍存區相關建置費用計2.07億餘元，於107年11月驗收完成，108年1月啟用。前揭凍存區計置放液態氮桶88個（表1），係中央研究院於95至107年間購置，總購置成本1億4,545萬餘元，截至113年10月底止，其中43個80K液態氮桶中共計儲存血漿、尿液等生物檢體2百餘萬管，其餘33個80K桶、10個20K桶及2個10K桶則空置未使用。據該院說明，液態氮桶需求量係以原預計階段性累積參與者50萬人次估計，惟經檢視歷年液態氮桶購置情形發現，TW-Biobank計畫從101年開始收案，每年收案人數均未如預期，截至106年底止，累計購置之80K桶計有37個（表2），實際累計收案量僅10萬8千 表2 TW-Biobank收案及80K液態氮桶購置情形 單位：人次、個 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 全程規劃書 |  | 實際數 |  |  |  |
|  | 累計 收案量 | 所需 桶數(註1) | 累計 收案量 | 所需 桶數(註1) | 年度購置桶數 | 年底累計桶數 |
| 先期規劃 | 8,000 | 2 | 8,956 | 2 | － | － |
| 101 | 33,000 | 5 | 9,597 | 2 | 5 | 5 |
| 102 | 76,000 | 11 | 16,740 | 3 | 7 | 12 |
| 103 | 134,000 | 19 | 33,311 | 5 | 25 | 37 |
| 104 | 203,000 | 28 | 59,436 | 9 | － | 37 |
| 105 | 239,000 | 33 | 85,445 | 12 | － | 37 |
| 106 | 290,000 | 40 | 108,608 | 15 | － | 37 |
| 107 | 344,000 | 48 | 133,625 | 19 | 39 | 76 |
| 112 | 536,000 | 74 | 268,771 | 38 | － | 76 |
| 註：1.本表需求桶數係以每收案人次檢體須分裝8支小管，每個80K桶可儲存58,000管推估；113年10月底累計收案量為292,794人次，推估所需桶數41個，實際使用43個。 2.資料來源：整理自中央研究院提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

餘人，檢體儲存需要之液態氮桶僅約15個，該院未考量實際收案量進度未如預期，以及液態氮桶尚有許多餘裕量下，仍按照計畫再於107年間購置39個80K桶，總計達到76個80K桶，肇致截至113年10月底止，僅使用43個80K桶儲存相關檢體，其餘購置成本7,101萬餘元之45個液態氮桶（80K桶33個、20K桶10個及10K桶2個）長期閒置，80K桶整體使用率未及6成。又查其中5個107年購置之80K桶甚至缺少安全閥裝置，歷經數年廠商尚未完成改善，相關使用管理作業顯有疏漏。按液態氮凍存桶適用於超低溫保存生命組織或細胞等有機物質或其他物質，除血液、DNA等生物檢體外，尚可冷凍貯藏疾病個案之病灶組織、卵子、胚胎等物質，截至114年1月底止，除中央研究院外，衛生福利部已許可臺南市政府衛生局、國立臺灣大學醫學院附設醫院等機關（構）設置38家人體生物資料庫，另因應再生醫療、生殖醫學蓬勃發展趨勢，民眾儲存臍帶血、幹細胞以應日後醫療所需，或因晚婚晚生之社會趨勢預先冷凍儲存健康卵子，公私部門從事上開業務者之超低溫液態氮凍存桶需求隨增，經函請中央研究院盤點各液態氮桶使用狀況，補正安裝安全閥裝置，並研酌凍存區儲存院內其他單位或院外機構研究檢體等其他用途，暨將閒置之液態氮凍存桶移撥或出租予國內公、私立學研、生物資料庫、生殖醫學中心等機構使用之可行性，以提升資源運用效能。據復：因TW-Biobank持續執行追蹤收案，未來仍有檢體儲存需求，且為營運韌性之需，保留部分桶槽作為突發大量樣本收存或異常調度時之備援空間，並已規劃評估提供寄存檢體服務之可行性；另已洽請液態氮凍存設備原廠與合格維修廠商進行安全閥檢修，並規劃未來新購與替換設備之安全規範，強化整體設備安全性並符合法規要求等。

（2）　為推動我國地熱研究及技術開發，針對地熱潛能區進行探勘，以開發深層地熱發電技術，惟因釐清基地屬農業用地能否進行地熱能探勘之作業費時，復受颱風侵襲影響，鑽井探勘進度不如預期，允宜賡續加強辦理相關鑽探作業，儘速完成發電評估數值模擬及地熱開發之工程草圖，以發展深層地熱發電技術。

政府為因應全球氣候變遷，擬定我國氣候變遷調適策略，於104年7月1日制定公布溫室氣體減量及管理法，並於112年2月15日修正公布名稱為氣候變遷因應法，該法第4條第1項規定：「國家溫室氣體長期減量目標為中華民國139年溫室氣體淨零排放。」據國家溫室氣體排放清冊報告（2023年）統計，我國2021年溫室氣體總排放量主要來自能源產業之發電廠（46.61％），為使電力能源去碳化，政府於111年3月公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提出布局地熱與海洋能技術研發，以提升綠色能源占比，降低電力能源碳排。臺灣位於環太平洋火山帶，蘊藏大量地熱，雖已有數座淺層地熱發電廠，惟淺層地熱蘊藏量有限，國外多轉為研究以人為方式製造深層岩層破裂帶，注入高壓水後，經由熱交換取出發電之深層地熱發電技術，以增進地熱能應用。中央研究院為協助政府能源轉型，研發新興淨零科技，於110年底積極展開地熱能相關研發工作，嗣於112年提出臺灣地熱研究和技術開發計畫，期程為112至114年度，總經費1億690萬元，藉由模型選定學術研究探勘井，進行後續鑽井、井下實驗量測及分析、地熱開發模擬初步設計，期能進行3至5公里之深層地熱發電技術研究。該院於112年3月間與台灣中油公司組成聯合團隊，針對蘭陽溪南北側之深層熱源潛能進行評估，以震波、大地電磁、無人機等技術進行探勘，於同年9月間完成宜蘭地區地質調查作業資料分析與判釋，選定蘭陽溪北岸作為地熱科學井位置。依該開發計畫書之期程規劃，預計於113年度第1季進行地熱科學井鑽探，113年度鑽探達4,500公尺，並藉由完成井下岩芯取樣及岩性與構造判釋、水氣化學分析等項目，模擬發電評估數值及地熱開發工程草圖。經查，上開計畫期程係以工程施工所需期程設計，團隊雖於112年12月間即與地主簽訂租賃合約，並申請地熱學術研究鑽井作業，惟因申請基地屬農業用地，宜蘭縣政府就地熱能探勘是否符合農業用地辦理變更使用要件提出機關審查意見，經函詢內政部國土管理署、經濟部、經濟部能源署、農業部等機關釋示後，迄至113年6月間始由經濟部完成核准，復因夏季受颱風侵襲影響工程進度，於同年10月21日始開始鑽探工作，較預計期程延遲6個月餘，截至114年1月中旬，鑽井深度僅達410公尺，未及原定深度之1成。鑑於透由深層地熱發電技術，可將地熱能轉換成穩定供給之電力能源，對我國能源轉型確有助益，惟深層地熱之開發除須瞭解潛勢區分布外，開發方式亦須因應地質岩石硬度、地層裂隙等因素調整，而相關鑽探可提供上述所需潛勢區、地質之詳細資料，為地熱發電技術之關鍵因素，經函請中央研究院賡續協調聯合團隊加強辦理相關鑽探作業，儘速完成發電評估數值模擬及地熱開發之工程草圖，建構宜蘭深層地熱發電模型，以發展深層地熱發電技術，使我國能充分運用地熱能，協助達成整體電力去碳化。據復：臺灣地熱研究和技術開發計畫係與台灣中油公司組成聯合團隊，經選定員山探測井為我國第一口深度超過4公里之探測井，相關深層鑽探工程，遭遇許多挑戰，截至114年2月底，鑽探深度已達800公尺，該院已收集岩屑分析相關地質及地熱條件，後續擬布建光纖取得各深度井下岩層傳遞速度、溫度等時間序列資料，並將評估分析相關資料，選擇最佳發電方式，完成設計地熱開發工程草圖及發電評估數值模擬等。

（3）　固定資產建設改良擴充為基金主要用途之一，惟近5年度執行率最高僅6成，保留金額及占比偏高，且部分項目保留逾6年尚未執行完竣，允宜依執行量能規劃各項固定資產購（建）置，配合期程編列預算並加強管控，以提升資源使用效益。

中央研究院科學研究基金（下稱科學研究基金）辦理國家生技研究園區建置及運營、量子科技研究基地（含核心設施）之規劃及建置、執行臺灣人體生物資料庫計畫及開發關鍵新穎疾病治療技術等，自103年設置迄113年度，用途內涵屬固定資產建設改良擴充之當年度預算計144億7,081萬餘元，占累計基金用途預算數531億4,278萬餘元之27.23％，固定資產建設改良擴充為該基金主要用途之一。歷年執行結果，決算數占可用預算數比率除107年度超逾8成外，其餘年度均不及7成，近5年度（109至113年度）執行率介於41.66％至60.19％間（表3）；復查保留數雖自105

表3　科學研究基金固定資產建設改良擴充執行情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 | 可用預算數 | 決算數 |  | 保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 比率 | 金額 | 比率 |
| 103 | 219 | 150 | 68.40 | － | － |
| 104 | 4,406 | 794 | 18.04 | 3,569 | 81.01 |
| 105 | 7,996 | 1,445 | 18.08 | 6,536 | 81.74 |
| 106 | 7,985 | 2,880 | 36.07 | 5,080 | 63.62 |
| 107 | 5,879 | 4,750 | 80.79 | 1,112 | 18.93 |
| 108 | 1,634 | 834 | 51.06 | 779 | 47.65 |
| 109 | 1,214 | 648 | 53.40 | 485 | 39.97 |
| 110 | 841 | 506 | 60.19 | 318 | 37.86 |
| 111 | 982 | 409 | 41.66 | 520 | 53.01 |
| 112 | 1,324 | 609 | 46.02 | 562 | 42.47 |
| 113 | 1,390 | 761 | 54.73 | 555 | 39.96 |

資料來源：整理自歷年中央研究院科學研究基金附屬單位決算。

| 年度之65億3,622萬餘元逐年下降至110年度之3億1,850萬餘元，惟自111年度起又逐年增加至113年度之5億5,579萬餘元（39.96％），保留金額及占比偏高，113年度保留項目包含「量子科技研究基地核 表4 科學研究基金113年度固定資產 建設改良擴充預算保留情形 單位：新臺幣千元 |  |
| --- | --- |
| 分支計畫名稱 | 金額 |
| 合計 | 555,790 |
| 量子科技研究基地核心設施建置計畫 | 393,772 |
| 國家生技研究園區計畫 | 97,378 |
| 關鍵新穎疾病治療技術開發計畫 | 35,175 |
| 「淨零排放」基於2050淨零減碳之前瞻性科技開發與實踐規劃 | 24,079 |
| 先進設施建置計畫 | 5,385 |
| 資料來源：整理自中央研究院科學研究基金提供資料。 |  |

心設施建置計畫」、「國家生技研究園區計畫」等5項分支計畫（表4）。經查，基金自111年度起執行「量子科技研究基地核心設施建置計畫」，截至113年底止，計有「超高真空金屬與氧化物薄膜濺鍍系統暨高準直性乾式蝕刻系統」等11項設備尚未執行完畢，保留金額高達3億9,377萬餘元，其中保留原因類別為「受規劃或發包作業時程影響，履約期限未屆者」計2億4,817萬餘元（63.02％），顯示該等設備（施）購置之規劃未臻周延，實際辦理期程未能與預算規劃相當；另國家生技研究園區計畫，因興建工程案經統包商就違約金扣罰數額等事宜，向臺灣士林地方法院提起民事訴訟，及園區興建工程內公共藝術建置工程尚未完成等，截至113年底止，仍有105年度及107年度之6,908萬餘元待繼續執行，保留期間已逾6年仍未執行完竣。按科學研究基金成立迄113年底，固定資產建設改良擴充預算率欠佳，保留金額及比率偏高，且有保留多年情事，均不利基金整體財務運作及資源配置，經函請中央研究院依執行量能規劃各項固定資產購（建）置，配合期程編列預算並加強管控，以達成增進科學技術研究發展能力、充實科學技術研究設施等基金設置目的，並提升資源使用效益。據復：近年固定資產建設改良擴充經費主要受規劃及發包作業進度延遲、驗收作業尚未完成，或主體工程未完成致相關設備無法採購等影響，預算保留偏高，113年底保留項目，除國家生技研究園區因興建工程刻正進行訴訟中外，其餘儀器設備等或已交貨，或預計於114年底交貨並驗收完成等，嗣後將依研究量能規劃設備之購置，並配合期程編列預算，以提升資源使用效益。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者3項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表5　112年度審核報告非營業部分所列中央研究院科學研究基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 推動建置臺灣人體生物資料庫，已達成募集健康個案20萬人目標，惟個案追蹤人次與原全程規劃目標差距達17萬餘人次、部分加值檢測項目之檢測量，相對募集健康個案占比甚低，允宜針對癥結原因，研謀精進措施，並加速規劃後續加值檢測及釋出應用，建立財務自主永續維運模式。 | 因臺灣人體生物資料庫計畫結束後尚未研議未來具體運作方向等，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）為有效管理智慧財產暨分攤專利費用，增訂創作人所屬單位及實驗室分攤專利費用比率，惟二者實際分攤專利費用比率不及20％；研發成果權益收入分配前扣除費用項目未含專利相關費用；另辦理專利稽核與清查，尚乏具體明確法令準據，允宜積極研謀改善，完備相關機制及法令。 |  |
| （2）推動臺灣蛋白質計畫，建置完成高解析度冷凍電子顯微鏡設施，支援跨界尖端研究，達到階段性目標，惟投入經費與人力逐年降低，恐影響服務案量及研發量能，又計畫屆期後規劃僅以院方經費支應設施基礎維運，允宜評估後續投入資源適足性，以有效發揮建置高階儀器設施效能。 |  |
| （3）研發去碳燃氫機組，已成功串接天然氣發電機運轉發電，倘確具無碳排放及成本效益優勢，允宜持續精進暨評估擴大應用產業及商轉之可行性，協同國家及產業達到淨零排放，促進國家社會永續發展。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。