二、行政院主管

(一)行政院國家科學技術發展基金

政府為增進科學技術研究發展能力，鼓勵傑出科學技術研究發展人才，充實科學技術研究設施及資助研究發展成果之運用，依據科學技術基本法規定，設立行政院國家科學技術發展基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係推動全國整體科技發展，改善科技研究發展環境等。113年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 推動整體科技 發展計畫 | 千元 | 40,273,841 | 35,724,517 | - 4,549,323 | - 11.30 | 研究計畫核定補助件數較少、晶 片創新創業國際鏈結計畫產業合作或產品開發未如預期，相關經費未支用、科學城公共建設計畫執行進度落後。 |
| 培育、延攬及獎助 科技人才計畫 | 千元 | 5,183,271 | 4,525,449 | - 657,821 | - 12.69 | 補助延攬科技人才等計畫部分 博士級研究人員提早離職，及核定補助件數未如預期。 |
| 改善研究發展 環境計畫 | 千元 | 1,960,628 | 1,746,914 | - 213,713 | - 10.90 | 補助支援時效性等計畫之申請件數未如預期。 |

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請國家科學及技術委員會督促檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘21億823萬餘元，與預算短絀30億元，相距51億823萬餘元，主要係跨部會署科發基金計畫、基礎科學研究計畫項下之臺灣先進科技研究中心及跨領域整合型研究等計畫，核定補助件數較少，及晶片創新創業國際鏈結計畫產業合作或產品開發未如預期，相關經費未支用，暨科學城公共建設計畫執行進度落後，基金用途較預算數減少所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘2,005,736,420元，本部依法審核修正減列基金用途之推動整體科技發展計畫、培育、延攬及獎助科技人才計畫、改善研究發展環境計畫等支出102,498,378元，主要係收回補助計畫經費結餘，並同數增列賸餘，審定本期賸餘2,108,234,798元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金129億5,382萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增20億5,731萬餘元，期末現金及約當現金為150億1,114萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　部分機關研發成果現金收入連續3年未達預算數；又行政院國家科學技術發展基金未依規定程序辦理持有股權處分作業，且持有股權之公司營運多為虧損或未掌握其營運狀況，允宜研謀改善。

依據科學技術基本法第13條第1項、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第17條第3項規定，運用科學技術研究發展預算產生之研究發展成果收入歸屬政府部分，應撥入行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）保管運用；應繳交之研發成果收入得以授權金、權利金、價金、股權等為之。科發基金113年度收取研發成果現金收入10億7,340萬餘元、股權收入票面價值5,865萬餘元。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

表1　研發成果現金收入情形

| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 主管機關 | 111 |  |  | 112 |  |  | 113 |  |  |
|  | 預算數 （A） | 決算數 （B） | 增減數 （B-A） | 預算數 （A） | 決算數 （B） | 增減數 （B-A） | 預算數 （A） | 決算數 （B） | 增減數 （B-A） |
| 合計 | 1,020,044 | 1,031,018 | 10,974 | 1,010,179 | 1,043,625 | 33,446 | 1,010,179 | 1,073,404 | 63,225 |
| 中央研究院 | 14,835 | 10,840 | - 3,994 | 14,689 | 8,327 | - 6,361 | 15,032 | 7,184 | - 7,847 |
| 內政部 | 879 | 1,383 | 504 | 871 | 1,708 | 837 | 1,055 | 2,375 | 1,320 |
| 國防部 | 4,011 | 3,367 | - 643 | 4,155 | 9,106 | 4,951 | 3,670 | 7,021 | 3,351 |
| 經濟部 | 789,563 | 823,242 | 33,679 | 713,987 | 711,793 | - 2,193 | 746,560 | 777,775 | 31,215 |
| 衛生福利部 | 8,391 | 9,128 | 737 | 8,309 | 17,994 | 9,685 | 8,543 | 12,522 | 3,979 |
| 國家科學及技術委員會 | 79,193 | 61,904 | - 17,288 | 78,416 | 64,642 | - 13,773 | 78,977 | 67,330 | - 11,646 |
| 勞動部 | 265 | 1,877 | 1,612 | 263 | 502 | 239 | 248 | 285 | 37 |
| 國立故宮博物院 | 53 | 6 | - 46 | 5 | 13 | 8 | 16 | 9 | - 6 |
| 核能安全委員會（原子能委員會） | 75,480 | 77,115 | 1,635 | 74,740 | 82,247 | 7,507 | 35,843 | 34,991 | - 851 |
| 農業部 （農業委員會） | 47,374 | 41,672 | - 5,701 | 46,909 | 39,256 | - 7,652 | 48,806 | 45,167 | - 3,638 |
| 數位發展部 | － | － | － | 67,835 | 107,409 | 39,574 | 71,429 | 118,145 | 46,716 |
| 其他 | － | 480 | 480 | － | 623 | 623 | － | 595 | 595 |

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

A.　中央研究院、國家科學及技術委員會、農業部研發成果現金收入連續3年未達預算數：113年度整體研發成果現金收入10億7,340萬餘元，較預算數增加6,322萬餘元，惟其中中央研究院、國家科學及技術委員會（下稱國科會）及農業部研發成果現金收入已連續3年度均未達預算數（表1），經函請管理機關國科會針對問題癥結研謀改善，以提升科技發展計畫經費運用效益。據復：科發基金管理會將每季加強追蹤，敦促各機關努力達成研發成果現金收入預期目標。

B.　未依規定程序辦理科發基金持有股權處分作業：依據行政院國家科學技術發展基金股權管理及處分作業要點（下稱科發基金股權管理及處分作業要點）第3點第1款、第5點第2款及第3款規定，科發基金得就已於上市（櫃）、興櫃或創新板市場交易之股權進行股權處分評估，科發基金管理會業務組將前揭處分評估報告提報管理會研發成果收入運用工作小組，初審股權處分之必要性及優先順序後，送管理會複審。截至113年底止，科發基金持有股權之公司共計125家，帳列股權總額12億377萬餘元，其中屬上市（櫃）、興櫃之股權公司計7家，科發基金管理會為有效管理股權，委託創新工業技術移轉（股）公司辦理股權管理、處分建議及專業諮詢等事項，經該公司分別於113年1月10日、同年7月10日及114年1月10日提出股權處分評估報告，就符合股權處分之標的，建議繼續持有或出售，惟科發基金管理會以各該公司研發效益尚待時間發酵，且股價仍有成長空間等，均未將前揭評估報告提報至科發基金管理會研發成果收入運用工作小組審查，經函請國科會檢討改進。據復：科發基金以扶植新創企業為宗旨，將俟各公司達適當條件再處理，並精進與完備股權管理機制。

表2　112年度科發基金持有股權公司營運情形

單位：家

| 營運情形 |  |  | 家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 92 |
| 盈餘 |  |  | 3 |
| 虧損 |  |  | 89 |
|  | 累積虧損占實收資本額比率 | 50％以下 | 55 |
|  |  | 逾50％至100％以下 | 18 |
|  |  | 逾100％ | 16 |

註：1.113年底持有股權公司125家，其中12家未召開股東會、13家未提供財務資訊、4家為113年度新成立公司、6家解散（2家為113年度解散，112年度仍有取得營運情形）。

2.資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

C.　科發基金持有股權公司營運多為虧損或未取得其財務資訊：依據科發基金股權管理及處分作業要點第4點規定，科發基金管理會業務組原則於每年底將科發基金所持有之股權狀態、公司財務及營運狀況等提報管理會會議。經查，科發基金113年底前取得持有股權公司之112年度財務狀況者計92家【按：113年底持有股權公司計125家，其中12家未召開股東會、13家未提供財務資訊、4家為113年度新成立公司、6家解散（2家於113年度解散，112年度仍有取得其營運資訊）】，僅3家公司（3.26％）營運獲利，其餘89家公司（96.74％）營運均為虧損，其中16家累積虧損金額已超過其實收資本額（表2），112年度較111年度營運情形轉差者計36家（由盈轉虧6家、虧損擴大29家、盈餘減少1家）；另未取得持有股權公司財務資訊者計25家，約占20％，無法掌握各該公司實際營運狀況，經函請國科會檢討分析持有股權公司財務虧損原因，並強化股權管理，俾提升科研資源投入效益。據復：將持續積極掌握各公司營運狀況，提高對其財務資訊掌握度，並定期將相關資訊提供各相關機關審視其股權良窳，及持續要求各機關慎選技術移轉對象。

（2）　部分執行機關研發成果收入運用計畫執行率未達8成，補助計畫資訊未依規定登載系統，允宜檢討改善。

行政院國家科學技術發展基金（下稱科發基金）為因應國家重大急迫之科技施政或政策所需緊急支應經費，及妥善運用研發成果收入持續促進擴散效益，每年度辦理跨部會署科發基金計畫及研發成果收入運用計畫，113年度核定補助經費各1億5,524萬餘元及10億2,895萬餘元。經查相關業務執行情形，核有下列事項：

表3　112年度研發成果收入運用計畫執行率未達8成情形

單位：新臺幣千元、％

| 執行機關 | 計畫名稱 | 預算數 | 執行數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 執行率 |
| 中央研究院（生醫轉譯研究中心） | 促進中央研究院轉譯研究成果運用 | 4,120 | 912 | 22.14 |
| 內政部建築研究所 | 建築材料檢測試驗及BIM與預鑄技術精進計畫 | 925 | 462 | 50.00 |
| 經濟部（產業技術司） | 112年度參與國際科技活動計畫 | 3,367 | 1,777 | 52.78 |
| 農業部 | 農業淨零排放國際參訪研習與人才培訓 | 10,980 | 8,697 | 79.21 |

資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

A.　部分研發成果收入運用計畫執行率未達8成：依據行政院國家科學技術發展基金研發成果收入運用計畫申請及審查作業要點第2點第2項規定，各資助機關將研發成果收入循預算程序繳交該基金者，得申請運用計畫。經查，科發基金管理會112及113年度核定研發成果收入運用計畫分別計63件及64件，截至113年底止，112年度已結案計畫計59件，其中由中央研究院、內政部建築研究所、經濟部及農業部執行之4件計畫，因與前期計畫工作項目及執行期程重疊、原訂國外參訪行程未執行、部分工作項目未於計畫期限內完成等，執行率未達8成（表3），經函請國家科學及技術委員會（下稱國科會）檢討改善。據復：持續於科發基金管理會研發成果收入運用工作小組會議加強宣導各機關應積極辦理相關計畫。

B.　部分受補助機關未依規定於系統登載計畫資訊及成果報告：依據行政院國家科學技術發展基金管理會補助作業規範第9點，及行政院國家科學技術發展基金管理會補助計畫評核作業規範第5點規定，各項作業應登錄科發基金管理會補助計畫作業系統（下稱TDM系統）辦理；各項計畫成果報告及相關資料應於計畫執行期滿3個月內登錄至政府研究資訊系統（下稱

表4　科發基金補助計畫登載情形

單位：新臺幣千元、件

| 計畫名稱 | 年度 | 總補助金額 | 補助件數 | GRB系統未登載 | TDM系統成果報告未登載 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  |  | 17 | 9 |
| 跨部會署科發基金計畫 | 小計 | 4,331,554 | 38 | 2 | － |
|  | 111 | 3,460,666 | 29 | 1 | － |
|  | 112 | 715,640 | 4 | － | － |
|  | 113 | 155,248 | 5 | 1 | － |
| 研發成果收入運用計畫 | 小計 | 3,132,077 | 192 | 15 | 9 |
|  | 111 | 1,094,080 | 65 | － | － |
|  | 112 | 1,009,045 | 63 | 4 | 9 |
|  | 113 | 1,028,952 | 64 | 11 | － |

註：1.資料日期：114年3月30日。

2.112年度跨部會署科發基金計畫及研發成果收入運用計畫分別有2件及4件未結案；113年度計畫均尚在執行中，無成果報告。

3.資料來源：整理自科發基金管理會提供資料。

GRB系統）。科發基金管理會111至113年度核定補助跨部會署科發基金計畫計38件，截至本部查核日（114年3月30日）止，其中2件未於GRB系統登載計畫資訊；補助研發成果收入運用計畫計192件，其中124件計畫已結案，有15件未於GRB系統登載計畫資訊、9件未於TDM系統上傳成果報告（表4），核與前揭規定未合等情事，經函請國科會檢討改善。據復：已完成計畫補登作業，另部分計畫未於時限內登載，主要係執行機關於系統後臺填報後，不諳操作未將暫存檔對外公開所致，將持續加強宣導系統操作及要求各執行機關確實刊登。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表5），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表5　112年度審核報告非營業部分所列行政院國家科學技術發展基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 研發成果收入較111年度提升，惟各機關於研發成果收入運用計畫列支國外差旅費，與行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點規定未盡相符，另部分機關未將計畫成果報告上傳至政府研究資訊系統，允宜檢討改善，以提升研發成果收入運用成效及落實政府資訊公開。 | 因部分受補助機關仍未將計畫資訊及成果報告上傳至政府研究資訊系統，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）B」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 因應科技情勢變動或重大社經議題，辦理跨部會署科技計畫，惟核定補助件數未如預期，又補助前行政院資通安全處辦理數位國家資通安全聯防暨國家資安防護前導計畫，採購非核定補助項目之研究設備等，允宜研謀妥處，並強化計畫審查機制，以促進政府資源有效運用。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。