(三)花東地區永續發展基金

政府為推動花東地區發展，依據花東地區發展條例規定，設立花東地區永續發展基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係以補助方式協助花蓮縣及臺東縣政府辦理花東地區相關建設計畫。113年度預計數27億500萬元，實際數44億502萬餘元，較預計增加17億2萬餘元，約62.85％，主要係因應0403花蓮地震行政院核准增列相關補助計畫經費所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀43億8,997萬餘元，較預算短絀27億29萬餘元，增加16億8,968萬餘元，約62.57％，主要係補助計畫執行情形超過預期，基金用途較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定短絀4,389,978,108元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金236億1,721萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減45億543萬餘元，期末現金及約當現金為191億1,178萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　花東地區永續發展基金補助花東地區永續發展相關計畫，有助推動花東地區產業發展及提升居民生活福祉，惟部分計畫預算執行進度未臻理想，或預算保留多年仍未執行完竣，既有管考措施及策進作為未盡發揮成效，允宜研謀改善，以加速計畫推動，發揮資源運用效益。

政府為推動花蓮縣及臺東縣之發展，於花東地區發展條例第4條及第5條明定，由行政院訂定花東地區永續發展策略計畫，花蓮縣及臺東縣政府（下稱主辦機關）依該計畫擬訂4年1期之綜合發展實施方案。行政院設置花東地區發展推動小組，以落實推動花東地區發展條例，並依該條例第12條第2項及第3項規定，設置花東地區永續發展基金，訂定花東地區永續發展基金收支保管及運用辦法，依據該辦法第2條及第4條規定，該基金以行政院為主管機關，以國家發展委員會為管理機關，基金用途主要係花東地區永續發展策略計畫、綜合發展實施方案及相關產業發展事項之補助、貸款及投資等。另依據國家發展委員會訂定之花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊肆、補助原則及伍、計畫管考，基金補助範圍包含綜合發展實施方案納列計畫、花蓮縣及臺東縣鄉鎮市公所提案計畫、部會或民間提案計畫等3類，由國家發展委員會建置花東基金補助計畫管理資訊系統辦理計畫管考；主辦機關應落實執行各項計畫，按月於該系統填報執行進度，按季提出執行進度檢討報告送主管部會；主管部會按季追蹤列管計畫執行進度，就進度落後計畫分析原因及執行困難問題，於該資訊系統提供檢討意見，協助改善；國家發展委員會視需要邀集主辦機關與主管部會研商計畫執行情形，並得請主辦機關及主管部會提報行政院花東地區發展推動小組報告。經查，花東地區永續發展基金113年度補助辦理花蓮縣、臺東縣第四期（113-116年）綜合發展實施方案項下計畫，及公所提案、部會提案等共計93項計畫，截至113年9月底止，執行數31億6,018萬餘元，占累計分配預算數35億4,224萬餘元之89.21％，已近9成，惟尚有43項計畫因地方政府未按進度辦理請款，或請款資料錯漏，或因計畫變更、工程多次流標、發包及審查作業延誤、受前期計畫延宕或颱風影響等，經費執行率未達80％，其中25項計畫甚至尚無執行數，且部分計畫已核定逾1年仍未完成發包，預算執行進度落後。次查，該基金109至112年度補助辦理花蓮縣、臺東縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案、公所提案及行政院地方創生會報核定計畫等，未及執行完畢而保留轉入113年度繼續辦理者，計87項計畫，113年度截至9月底止，執行數11億5,250萬餘元，占以前年度轉入數14億551萬餘元之82.00％，其中計有20項計畫因計畫變更、履約爭議、工程多次招標未決、都市計畫書尚待審議、管線及建照尚未完成申請、規劃設計作業延誤、驗收未過、請款或結算作業延宕等，經費執行率未達80％；另有4項計畫109年度經費保留已逾3年尚未執行完竣，經費保留執行進度顯欠理想。又查，主辦機關於112年間研提第四期（113-116年）綜合發展實施方案時，已就前期方案執行所遭遇之各項問題提出諸多檢討改進意見，國家發展委員會及各主管部會已依花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊規定，按季追蹤補助計畫執行情形並提出檢討意見，或列入主管部會既有補助計畫管考會議定期追蹤列管執行進度，國家發展委員會亦曾就計畫或預算執行落後案件，邀集主辦機關及相關部會檢討研商，惟經追蹤第三期（109-112年）、第四期（113-116年）綜合發展實施方案於113年度執行情形，仍有部分計畫因風險管理未臻落實，計畫幾經變更，或規劃、發包延宕，或請款作業拖遲等類同問題，影響執行進度，顯示既有管考機制及策進作為未盡充分發揮成效。經函請國家發展委員會研謀改善，俾利計畫儘速推動，提升花東地區永續發展基金資源運用效益。據復：已另函督促各主管部會就執行落後案件通盤瞭解問題癥結，參酌以往年度執行情形，評估後續可能風險預為規劃因應對策，並檢討強化管考作為；並將依花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊規定，視需要請主辦機關或主管部會提報行政院花東地區發展推動小組報告。

（2）　花蓮縣、臺東縣第三期綜合發展實施方案已於112年底屆期，惟近半數共同性關鍵績效指標達成情形未明，部分行動計畫個別性績效指標未達標、待追蹤，或異動刪減幅度甚大，不利考核計畫成效達成程度等，允宜強化督導管考功能，以提升及具體展現政府協助促進花東地區發展之成果。

依據行政院訂定之花東地區永續發展策略計畫第九章、推動機制，主辦機關應依循該策略計畫各項策略引導，擬訂綜合發展實施方案推動落實；綜合發展實施方案應符合策略計畫之內容，並應針對策略計畫所訂之永續目標與發展策略，依據地區特性與條件提出具體之績效指標，以確保實施方案所規劃推動之各項計畫有效達成花東地區發展之總體目標。主辦機關依據前揭策略計畫，擬具花蓮縣、臺東縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案並經行政院核定，嗣依花東地區發展條例第5條第3項規定滾動檢討調整結果，最終核定補助137項行動計畫，補助金額計84億餘元，涉及國家發展委員會等13個主管部會，並設定15項共同性關鍵績效指標及方案屆期年度之目標值。除前述綜合發展實施方案訂有上位整體性之關鍵績效指標外，依據花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊行動計畫格式及伍、計畫管考，主辦機關於各行動計畫訂定個別性之績效指標，並於年度績效檢討報告揭露各行動計畫年度績效指標之達成情形，經主管部會審核提出檢討意見，國家發展委員會視需要邀集主辦機關與主管部會研商計畫執行情形，並得請主辦機關及主管部會提報行政院花東地區發展推動小組報告；另依同手冊貳（計畫提案、審查及核定）及參（計畫修正及撤案）規定，主辦機關所屬局處按已核定綜合發展實施方案之行動計畫，研擬全期工作計畫，經主辦機關核定後，送主管部會備查並副知國家發展委員會，又全期工作計畫之修正，倘涉及變更行政院已核定行動計畫之主要工作重點、增加期程、基金經費或基金分攤比率者，應送國家發展委員會或主管部會審查核定，其餘全期工作計畫變更情形，授權主辦機關自行修正及核定，並送主管部會備查及副知國家發展委員會。經查，花蓮縣、臺東縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案112年間執行將屆，主辦機關接續擬具第四期（113-116年）綜合發展實施方案時，就第三期（109-112年）綜合發展實施方案訂定之15項關鍵績效指標及112年度目標值，以截至111年度之實際值階段性檢討達成情形結果，計有8項關鍵績效指標提前達標，惟仍有7項尚未達標，然行政院花東地區發展推動小組及國家發展委員會後續未再促請相關主管部會督導主辦機關列管追蹤該7項關鍵績效指標之112年度實際值，致第三期（109-112年）綜合發展實施方案執行屆期後部分執行成效欠明，無從探究未達原訂目標之問題癥結，及時回饋至第四期（113-116年）綜合發展實施方案之執行及管考。復查，依主辦機關研提第三期（109-112年）綜合發展實施方案各項行動計畫於112年度績效檢討報告內列之績效指標達成情形，花蓮縣政府主辦之7項行動計畫，及臺東縣政府主辦之2項行動計畫，因觀光旅遊人次、輔導業者家數未如預期，或工程未及完工、或尚未調查滿意度等，未達年度績效目標或達成情形欠明，亦待主管部會及國家發展委員會針對問題癥結加強督導管考力道，並就未結案件持續追蹤計畫目標達成情形。另查，花蓮縣、臺東縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案共計40項行動計畫，於112年度績效檢討報告揭露之績效指標與原核定行動計畫所列績效指標不一致者，計有指標刪減者計11項計畫、指標異動者計29項計畫，其中甚有原訂11項指標經刪減後僅餘1項指標者，刪減變動幅度甚大，恐難以考核計畫推動成效，不利確保達成原訂計畫目標。經函請國家發展委員會協同主管部會強化督考力道，落實追蹤各期綜合發展實施方案共同性關鍵績效指標及行動計畫個別性績效指標達成情形，及加強審核年度績效檢討報告揭露之指標內容與核定行動計畫所列績效指標之連結，另研議將績效指標之修正納為國家發展委員會及主管部會之審查核定範疇，以發揮督導管考功能，確保修正內容扣合上位總體目標與發展策略，進而提升及具體展現政府協助促進花東地區發展之成果。據復：針對112年度指標達成情形，主辦機關已更新共同性關鍵績效指標實際值，將持續加強督促業務單位計畫之執行，各主管部會亦將督促主辦機關達成目標；已函請主管部會強化督考力道，及加強審核年度績效檢討報告揭露之指標內容與核定行動計畫所列績效指標之連結，並研議將績效指標之修正納為主管部會之審查核定範疇。

（3）　國家發展委員會為利各級主辦及管考機關共享花東地區永續發展基金補助計畫執行及管考資訊，建置花東基金補助計畫管理資訊系統，惟花蓮縣、臺東縣政府間有漏報計畫執行績效，或填報數據正確性有待商榷等情，又主管部會未依相關規定落實於系統提供檢討意見等，損及系統原定建置效益，允宜研謀改善。

國家發展委員會為簡化花東地區永續發展基金補助計畫管考作業之行政程序，提升管考效能，依花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊伍、計畫管考，由國家發展委員會建置花東基金補助計畫管理資訊系統（下稱花東平臺），供計畫主辦機關及所屬局處、主管部會及國家發展委員會於花東平臺共享資訊，同步掌握計畫執行情形，並本於權責採取適當行動；主辦機關應落實執行各項計畫，按月於花東平臺填報執行進度，按季提出執行進度檢討報告送主管部會；主管部會按季追蹤列管計畫執行進度，就進度落後計畫分析原因及執行困難問題，於花東平臺提供檢討意見，另針對主辦機關所提年度績效檢討報告，於每年2月底前於花東平臺完成審核，並填列年度檢討意見；國家發展委員會視需要邀集主辦機關與主管部會研商計畫執行情形，並得請主辦機關與主管部會提報行政院花東地區發展推動小組報告。國家發展委員會依前揭規定，於112年3月17日核定辦理花東平臺建置委外服務案，嗣花東平臺於112年12月1日正式上線，使用者包括計畫相關主管部會、主辦機關各執行單位及管考單位、國家發展委員會各計畫審議及管制單位；又依花東平臺操作手冊四、系統操作步驟說明，花東平臺填報管考範疇涵蓋花東地區永續發展基金補助之綜合發展實施方案、花蓮縣及臺東縣鄉鎮市公所提案計畫、部會及民間提案計畫等3類計畫。經抽查主辦機關及相關主管部會運用花東平臺填報各類補助計畫執行數據、績效檢討資訊及提供檢討意見情形，核有：A.臺東縣第三期（109-112年）綜合發展實施方案共核定70項計畫，惟臺東縣政府於花東平臺112年12月上線後，僅建立並填報54項計畫之112年度績效檢討情形，其餘16項計畫於花東平臺查無填報資料；另花蓮縣政府截至113年10月底止，尚未填報花蓮縣部落聚會所第二期興建計畫之執行數據等，顯示主辦機關於花東平臺填報資料欠具完整性；B.經抽查比對主辦機關於花東平臺填報第三期（109-112年）綜合發展實施方案113年第3季執行數據，與113年9月份花東地區永續發展基金會計月報−主要業務計畫執行明細附表結果，計15項計畫填報數據與會計月報核有差異，且其中甚有花東平臺填報之年度可支用經費與會計月報之以前年度待支用數不符，及花東平臺填報之執行數小於會計月報之實現數等明顯不合理情事，顯示主辦機關於花東平臺填報部分數據之正確性有待商榷；C.查據花東平臺產製之主辦機關113年第3季執行檢討報告，鄉鎮市公所提案計畫執行進度落後者計49項計畫，其中主管部會未於花東平臺提供檢討意見者計47項，核與花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊相關管考規定有間。經函請國家發展委員會督促主辦機關至花東平臺完整填報及上傳各項花東基金補助計畫之執行資訊，並促請主管部會切實審核花東平臺各項資訊，確保資料品質，並依花東地區永續發展基金補助計畫作業手冊相關規定落實於系統回報管考結果，以發揮平臺建置效益，促進花東基金補助計畫之管考效能。據復：系統填報之執行數據，主辦機關將加強資料覈實查填，各主管部會亦將確實審查所督導計畫之各項資訊正確性；針對進度落後之鄉鎮市公所提案計畫，已函請各主管部會落實提供檢討意見。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有花東地區永續發展基金補助花蓮縣及臺東縣第四期綜合發展實施方案已自113年度起推行，惟第二期及第三期綜合發展實施方案部分補助計畫尚未執行完成，允宜持續注意前期方案各補助計畫執行進度，並參酌前期方案執行所提檢討改善建議及精進作法，就計畫進度落後原因及執行遭遇困難問題，及時促請主管部會檢討改善或協助主辦機關加速執行，以提升計畫執行效率，達成落實花東地區永續發展目標1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）」。

7.　投資民營事業概況

113年度投資民營事業計有源天然股份有限公司、糖果樂園股份有限公司、探索水產科技股份有限公司等3家，營運結果，均發生虧損，係因成本受天然災害及經濟環境影響大幅提高，或公司收斂資本支出，暫停推動及延後投資部分項目，減少營業收入等所致。請參閱審核報告營業部分戊、參、「中央政府投資民營事業效益之查核」內「中央政府投資民營事業明細表」。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。