(二)研發及產業訓儲替代役基金

政府為提升國家整體產業經濟實力，鼓勵研究發展及培育技術人才，健全多元替代役行政管理制度運作，於97年1月1日設立研發替代役基金，嗣為擴大民間產業運用替代役範圍，依104年6月10日修正公布替代役實施條例，自105年度起更名為「研發及產業訓儲替代役基金」。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理員額審查核配、役男報名甄選及成效管考、役男入營訓練及權益、役男管理及資訊系統維運等。113年度業務計畫3項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 員額審查核配、役 男報名甄選及 成效管考計畫 | 千元 | 7,038 | 6,495 | - 542 | - 7.71 |  |
| 役男入營訓練及 權益計畫 | 千元 | 396,054 | 333,531 | - 62,522 | - 15.79 | 研發替代役役男人數較預計減少，應撥付之薪資待遇及相關權益支出隨減。 |
| 役男管理及資訊 系統維運計畫 | 千元 | 27,620 | 27,617 | - 2 | - 0.01 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀1,645萬餘元，較預算短絀1,414萬餘元，增加231萬餘元，約16.34％，主要係研發替代役役男人數較預計減少，用人單位繳納之研究發展費收入，及應撥付之薪資待遇及相關權益支出均減少等收支互抵所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定短絀16,456,012元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金15億1,246萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,245萬餘元，期末現金及約當現金為15億餘元。

5.　重要審核意見

政府配合國家經濟發展，推動研發替代役制度，設置基金收取研究發展費收入支應運作，惟近年研究發展費收入不足支應所需支出，基金自109年度起多呈現短絀，允宜研謀加強收支管控，審酌實際營運情形，滾動檢討調整收費標準機制，並預為籌謀未來研替役男人數持續下降之因應方案，以維持基金穩定運作及發展。

表1　研發及產業訓儲替代役基金餘絀概況

單位：新臺幣千元

| 年度 | 本期餘絀 | 研究發展費 收支(A-B) | 研究發展費 收入(A) | 年度支出總費用(B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | - 30,548 | - 35,155 | 257,574 | 292,729 |
| 110 | - 27,031 | - 31,748 | 236,430 | 268,179 |
| 111 | 1,539 | - 4,764 | 421,433 | 426,197 |
| 112 | - 8,983 | - 20,940 | 404,412 | 425,353 |
| 113 | - 16,456 | - 30,809 | 338,793 | 369,603 |

資料來源：整理自各年度中央政府總決算審核報告。

內政部配合國家經濟發展政策，推動研發替代役制度，經依替代役實施條例第60條之1規定，訂定研發替代役研究發展費及產業訓儲替代役產業訓儲費繳納標準（下稱繳納標準）、研發及產業訓儲替代役基金收支保管及運用辦法，並設置研發及產業訓儲替代役基金（下稱基金）。依上揭相關規定，用人單位應於研發替代役役男（下稱研替役男）第2階段服役期間，按月繳納研究發展費或產業訓儲費（產業訓儲替代役自107年度停辦），以支應內政部（役政司）辦理用人單位及役男之申請、資格甄審等行政與管理、役男基礎及專業訓練、因應役男服役期間之薪俸及主副食費等費用（下稱研究發展費支出）。應繳納研究發展費金額及其金額調整時之實施日期，由主管機關辦理公告。按內政部曾多次調整應繳納研究發展費標準，依109年6月公告之用人單位進用110年度（含）以後錄取之研替役男，應繳納研究發展費標準為碩士學歷者4萬元、博士學歷者4.6萬元。惟經分析基金近5年度（109至113年度）收支概況，基金自109年度起，實際收取研究發展費收入不足以支應運作所需，近5年度研究發展費收支短絀介於476萬餘元至3,515萬餘元間，肇致基金除111年度本期賸餘為153萬餘元外，其餘年度短絀介於898萬餘元至3,054萬餘元間（表1）。據內政部說明，109年度係受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情等因素影響，研替役男實際報到人數未如預期，又111年度起陸續調整研替役男薪俸及主副食費，暨112年3月起實施研替役男實彈射擊訓練等，致研究發展費相關支出增加。

本部曾於113年5月17日函請內政部適時研議檢討調整研究發展費之可行性，以維基金財務健全，據復將持續檢討基金整體營運績效，加強財務控管，適時調整繳納標準。案經追蹤覆核結果，內政部已於113年12月間召開基金管理會會議，討論調整研發替代役制度用人單位繳納研究發展費，會議決議用人單位進用115年度（含）以後錄取之研替役男，應繳納研究發展費金額為碩士學歷者4萬6,700元、博士學歷者5萬2,500元（內政部於114年5月2日公告）。經查，內政部設算115年度（含）以後錄取研替役男應繳納研究發展費標準之支出總費用金額及研替役男報到人數分別為3億7,310萬餘元及2,650人，其設算研替役男報到人數與111年度實際報到研替役男2,653人相當，惟設算年度支出總費用為3億7,310萬餘元，與111年度實際支出總費用4億2,619萬餘元，存有5千餘萬元之差短。又據內政部預估115至117年度研替役男報到人數約2,550人至2,600人，均低於上揭設算研替役男報到人數（2,650人），且115年度以後實際報到研替役男人數能否達設算人數，存有相當不確定性，研替役男報到人數越少，用人單位繳納之整體研究發展費下降，將不足以支應基金基本營運成本。另查為因應全民國防兵力結構調整及滿足國家常備兵員額需求，自112年度起不受理94年次以後出生之役男申請服研發替代役，符合研替役男資格之潛在人數將日益減少，均將影響基金研究發展費收入及基金收支之平衡。為維持研發替代役制度穩定發展，經函請內政部研謀加強收支管控，審酌實際營運情形，滾動檢討調整收費標準機制外，並預為籌謀未來研替役男人數持續下降之因應方案，以維持基金穩定運作及發展。據復：將持續檢討基金整體營運績效，加強財務控管，適時調整收費標準，覈實執行計畫預算，俾以維持基金運作，維護及保障研替役男服役權益。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有研發及產業訓儲替代役基金112年度役男入營訓練及權益相關支出增加，惟進用替代役用人單位繳納之研究發展費未隨之調增，致發生短絀，另申請核配研發替代役單位數及核配名額逐年俱增，112年度役男錄取率卻為近3年度最低，允宜適時檢討改善，以維基金財務健全，及充沛產業研發量能，帶動國家整體經濟發展1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，因基金收支仍呈現短絀，改善成效未如預期，經再研提審核意見通知檢討改善。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。