(二)運動發展基金

政府為振興體育，並發掘、培訓及照顧運動人才，促進國家體育運動發展，依據運動彩券發行條例規定，設立運動發展基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係發掘、培訓及照顧運動人才，並輔導、辦理促進運動人才之運動就業及運動事業發展之創新研發、人才培育等。113年度業務計畫6項，實施結果，實際數較原預計增加者4項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 培訓體育運動人才及 運動訓練環境改善計畫 | 千元 | 2,421,518 | 2,490,853 | 69,335 | 2.86 | 增加2024年巴黎奧運中繼站等相關經費。 |
| 健全運動產業環境 促進體育運動發展計畫 | 千元 | 671,503 | 636,914 | - 34,588 | - 5.15 | 青春動滋券領用人數未如預期。 |
| 辦理大型國際體育 運動交流活動計畫 | 千元 | 388,704 | 607,075 | 218,371 | 56.18 | 補助單項運動協會舉辦國際運動賽會較預計增加。 |
| 非亞奧運及基層 運動人才培育計畫 | 千元 | 936,590 | 961,215 | 24,625 | 2.63 |  |
| 輔助各級學校運動 人才培育計畫 | 千元 | 628,464 | 718,250 | 89,786 | 14.29 | 補助各級學校運動團隊訓練、參賽組訓等經費較預計增加。 |
| 推動菁英運動人才 培育計畫 | 千元 | 1,976,000 | 1,728,789 | - 247,210 | - 12.51 | 亞奧運調訓選手人數未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本部已函請教育部體育署檢討改善，俾達成預計目標。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘2億7,809萬餘元，與預算短絀11億888萬餘元，相距13億8,697萬餘元，主要係運動彩券盈餘分配收入較預計增加所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘275,597,820元，本部依法審核修正減列基金用途之培訓體育運動人才及運動訓練環境改善計畫、推動菁英運動人才培育計畫等支出2,492,400元，主要係補助計畫列支不符補助規範之款項，並同數增列賸餘2,492,400元，審定本期賸餘278,090,220元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金143億8,606萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增13億3,263萬餘元，期末現金及約當現金為157億1,869萬餘元。

5.　重要審核意見

推動千里馬運科選才及潛優選手計畫，建立優秀運動選手培訓體系，惟競技運動選才常模與資料庫建立尚未完善、體育班學生會考成績待加強、各級別選手培育政策推動成效仍待提升等情，允宜研謀改善，以提升選手競技實力，締造國際賽會佳績。

教育部體育署（下稱體育署）為備戰奧林匹克運動會、亞洲運動會及世界大學運動會等重要國際運動賽會，培育國家隊接班梯隊，建立完善優秀運動人才之選才、訓練、競賽、輔導及獎勵等相關措施與機制，透過推動千里馬運動科學選才計畫（下稱千里馬運科選才計畫）、學校體育班制度、培育優秀或具潛力運動選手計畫（下稱潛優選手計畫）等，建立四級優秀運動選手培訓體系，以提升選手競技實力，締造國際賽會佳績。經查相關業務推動情形，核有下列事項：

（1）　推動千里馬運科選才計畫，逐步建構重點運動種類選才常模，作為未來選才之依據，惟近10年蒐集之選手檢測樣本數量不足，僅完成部分運動種類選才指引手冊，未達成原訂計畫目標：體育署自104年度委託臺北市立大學試辦千里馬運科選才計畫（臺東地區），針對國中小體育班、代表隊及體適能成績優異學生進行檢測，嗣考量我國體育發展現況，配合四級運動人才培訓體系，逐步擴大檢測對象，期透過科學化之分析結果，建立我國競技運動選才常模與資料庫，作為未來運科選才之依據。千里馬運科選才計畫之中程目標（109至110年度）為完成運科選才電子平臺，建立完整的運動專項高成就標準模式及科學選才內容參數；長程目標（111至113年度）為整合各項資料庫，擴充成績選才、資質選才、經驗選才、跨項選才效能。惟據該計畫109年度、110至111年度成果報告載述，各運動項目標準樣本數量仍不具代表性，運科選才平臺尚未建置完整，選才機制以成績選才、經驗選才為主，資質選才、跨項選才並未落實。體育署嗣於後續各年度委託計畫工作項目，持續要求蒐集選手檢測資料，計畫推動近10年蒐集30餘種運動項目之選手檢測樣本資料，惟因樣本數量不足，僅完成舉重、射擊、射箭等3項重點運動種類選才指引手冊，尚未達成計畫目標，經函請體育署研謀改善。據復：針對不同層級之選手，已累積大量檢測數量，並與國家運動科學中心研商未來由該中心統籌規劃執行，結合歷年累積之資料與經驗，打造跨領域運科平臺，持續推動運科研究及應用，提升國際運動競爭力。

表1　111學年度體育班畢業生

會考成績待加強（C）占比

單位：％

| 科目 | 體育班學生 | 全國學生 |
| --- | --- | --- |
| 全科 | 17.72 | 6.27 |
| 國文 | 31.75 | 12.71 |
| 英語 | 57.90 | 29.02 |
| 數學 | 51.49 | 25.99 |
| 社會 | 29.88 | 12.55 |
| 自然 | 45.16 | 21.01 |

資料來源：整理自體育署提供資料。

（2）　為培育優秀運動人才及輔導績優學生升學，於高級中等以下學校各教育階段設立體育班，惟國中體育班畢業生參加國中教育會考成績5科待加強比率為全國平均2.8倍，逾3成畢業升學進入高中職普通班後未銜續訓練，仍待督促市縣政府強化體育班學生學習保障，避免影響後續發展：高級中等以下體育班設立辦法第3條規定：「學校為建立優秀運動人才一貫培訓體系，應依下列目標設立體育班：一、國民小學體育班：早期發掘具有運動潛能發展之學生，培育具運動參與興趣、多元運動能力、身體及心理均衡發展之運動人才。二、國民中學及高級中等學校體育班：供前一教育階段運動績優學生繼續升學，施以專業體育及運動教育，輔導其適性發展，培育運動專業人才。」依111學年度學校體育統計年報資料，國小、國中、高中職體育班學生數分別為6,560人、19,811人、10,464人，各教育階段所開設之體育班配置人數以國中生居冠。經查，111學年度國中體育班畢業生參加國中教育會考成績，5科均為「待加強（C）」者占17.72％，為全國學生6.27％之2.8倍（表1），學生學習成就受訓練及參賽之影響。又111學年度國中體育班畢業生6,207人，繼續升學者6,198人，其中2,786人（占44.95％）進入普通高中職體育班、1,421人（占22.93％）進入普通高中職普通班繼續訓練、1,991人（占32.12％）進入普通高中職普通班且未繼續訓練，顯示逾3成畢業升學未銜續訓練，倘就學期間未兼顧學業與運動技術養成，畢業後未朝體育專項發展，將影響後續學習表現，進而限縮職涯選擇機會，允宜督促市縣政府持續追蹤體育班學生訓練情形並強化學習保障，避免影響後續發展，經函請體育署研謀改善。據復：將持續宣導及鼓勵各市縣政府輔導學校申請體育班課輔計畫，並督促市縣政府依學生適性選擇，以維學生就學權益。

（3）　補助各單項協會推動潛優選手計畫，持續建立奧亞運培訓隊等接班梯隊，惟部分運動項目近年培育之潛優選手尚無入選奧亞運培訓隊，近2屆奧運均未取得參賽資格或代表隊人數未增反減，允宜加強考核接班梯隊培育政策推動成效：體育署自101年推動潛優選手計畫，每年透過補助單項運動協會（下稱單項協會）辦理潛優選手之國內外移地訓練及參賽，提升競技運動實力，持續建立我國奧亞運培訓隊、具潛力青年及青少年國家隊之接班梯隊，獲遴選進入奧亞運培訓隊者，由國家運動訓練中心調訓並實施專案培訓，期爭取參賽資格，於奧亞運取得優異成績。經抽核體育署補助中華民國手球協會等14個單項協會培育潛優選手情形，107年度至113年8月計培育2,679人，其中87人曾入選奧運培訓隊（不含黃金計畫選手），6人參賽，8個運動項目未有選手入選培訓隊；223人曾入選亞運培訓隊，55人參賽，2個運動項目未有選手入選培訓隊。另分析該14個運動項目於2020年第32屆東京奧運及2024年第33屆巴黎奧運代表隊選手參賽情形，其中6個運動項目均未取得參賽資格；7個運動項目代表隊人數未增反減；1個運動項目2屆均有3人參賽，惟未有新培育之選手取得參賽資格，允宜檢討各級別選手接班梯隊培育政策推動成效，並強化各級別選手培訓系統資訊整合，回饋作為培育政策擬定及執行參考，經函請體育署研謀改善。據復：將評估研議人才資料庫之資料勾稽模式，以提供各單位彙整資料，確實掌握選手培育歷程。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有補助體育團體辦理運動競賽、訓練及培育優秀運動選手，間有未善用CGSS系統登載及查詢跨機關補助資訊、部分經費項目潛存重複補助風險、單項協會委託會計師簽證形式及範圍不一、年度訪評計畫仍待策進等情，允宜研謀改善，強化經費結報審核作業1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。