五、法務部主管

毒品防制基金

政府為推動毒品防制業務，依據毒品危害防制條例規定，於108年度設立毒品防制基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理矯正觀護社區預防、醫療社福、校園、社會維安、走私等毒品防制事項。113年度業務計畫5項，實施結果，實際數較原預計減少者4項，相同者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 矯正觀護社區預防 毒品防制計畫 | 千元 | 249,227 | 240,333 | - 8,893 | - 3.57 |  |
| 醫療社福毒品防制計畫 | 千元 | 323,866 | 302,990 | - 20,875 | - 6.45 |  |
| 校園毒品防制計畫 | 千元 | 36,730 | 33,927 | - 2,802 | - 7.63 |  |
| 社會維安毒品防制計畫 | 千元 | 48,349 | 47,630 | - 718 | - 1.49 |  |
| 走私毒品防制計畫 | 千元 | 14,300 | 14,300 | － | － |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘3,857萬餘元，與預算短絀1,626萬餘元，相距5,483萬餘元，主要係補助衛生福利部辦理醫療社福毒品防制計畫，因地方政府與民間團體人力招聘不易及補助案件申請狀況未如預期，致實際經費支出較預計減少。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘38,574,660元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金7,939萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增3,695萬餘元，期末現金及約當現金為1億1,635萬餘元。

5.　重要審核意見

政府為推動跨部會之整體毒品防制業務，成立毒品防制基金，惟歷年來由公庫挹注基金占比均逾9成6，未能達成以特定財源自主運用之目的，另補助各相關部會辦理毒品扣押物數位化管理平臺建置案，執行成效未如預期，整體績效考核及進度管制作業，尚有檢討優化空間，允宜妥籌適足財源及強化相關管考作為，以健全基金財務收支及策進補助成效。

法務部依106年6月14日修正之毒品危害防制條例第2條之2第1項規定，於108年設立毒品防制基金，辦理毒品檢驗、戒癮治療、心理輔導、安置、就醫、就學、教育宣導等相關業務。113年度預算執行結果，基金來源及用途決算數分別為6億8,327萬餘元及6億4,469萬餘元，收支相抵，本期決算賸餘3,857萬餘元。經查執行情形，核有下列事項：

（1）　基金歷年來由公庫挹注占比均逾9成6，迄未提撥相關罰金（鍰）等法定財源，又孳息收入偏低，影響整體資金使用效率：依預算法第4條第1項第2款第5目規定：「有特定收入來源而供特殊用途者，為特別收入基金。」政府為於公務預算外增加資源，協助推動毒品防制業務，藉以有效落實整體性、跨部會間之反毒工作，於106年6月14日增訂毒品危害防制條例第2條之2，明定為推動毒品防制業務應設基金，基金來源除循預算程序之撥款外，尚包括提撥自犯毒品危害防制條例之罪所科罰金及沒收、追徵所得款項；違反毒品危害防制條例所處罰鍰等特定收入，以供補助或辦理毒品防制相關工作等特定用途。法務部嗣於108年設立毒品防制基金，性質屬預算法第4條第1項第2款第5目所稱特別收入基金，辦理矯正觀護社區預防毒品防制等相關計畫。經查，該基金用途決算數由108年度之1億6,634萬餘元增加至113年度之6億4,469萬餘元，成長2.88倍，呈現逐年擴張趨勢，惟歷年基金來源屬公庫撥款收入占比均逾9成6（表1），高度仰賴公庫補助挹注，迄未提撥相關罰金（鍰）等法定財源，影響設置特別收入基金以特定財源自主運作目的之達成；另查，依中央銀行委託金融機構辦理國庫事務要點第12點第1項規定：「代辦機構收受國庫機關專戶存款，除經費款及零用金不予計息外，其餘存款得按其與存款機關

| 表1 毒品防制基金來源、用途及餘絀情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |  |
| 年度 | 基金來源 |  |  | 基金用途 | 本期賸餘（短絀） |
|  |  | 政府撥入收入 |  |  |  |
|  |  |  | 占比 |  |  |
| 108 | 361,108,749 | 361,101,000 | 99.99 | 166,346,087 | 194,762,662 |
| 109 | 479,257,833 | 471,255,000 | 98.33 | 327,299,749 | 151,958,084 |
| 110 | 436,316,020 | 424,621,000 | 97.32 | 432,060,086 | 4,255,934 |
| 111 | 426,318,862 | 424,621,000 | 99.60 | 584,285,374 | - 157,966,512 |
| 112 | 574,912,906 | 567,010,000 | 98.63 | 673,696,095 | - 98,783,189 |
| 113 | 683,273,910 | 661,919,000 | 96.87 | 644,699,250 | 38,574,660 |
| 資料來源：整理自法務部提供資料。 |  |  |  |  |  |

商定之存款類別、期間及其存款牌告利率計息。」按毒品防制基金銀行存款配合政策納入國庫集中支付，查基金期末銀行存款餘額自112年底之7,939萬餘元，上升至113年底之1億1,635萬餘元，利息收入決算數僅分別為6萬餘元及20萬餘元，如以當年度利息收入除以年初銀行存款餘額估算，利率分別為0.04％及0.26％，存款計息利率容有提升空間。經函請法務部儘速依法提撥相關罰金（鍰）等法定財源納入基金收入，並與中央銀行研商專戶存款類別及利率，以充裕收益妥籌適足財源。據復：有關罰金、沒收、追徵及罰鍰提撥納入基金收入來源，尚須訂定提撥辦法作為提撥比例等法源依據，建議維持現況為宜，另將持續促進各界認識毒品防制基金，提高捐款意願，並與較具規模之社會公益基金會洽談合作辦理毒品防制相關業務；至非屬國庫撥補之其他財源，則繳入中央銀行國庫局之機關專戶，以活期存款牌告利率計息，以增加基金收益。

（2）　補助各相關部會辦理毒品扣押物數位化管理平臺建置案，惟部分毒品證物仍未自查扣單位辦理貼附RFID晶片標籤，執行成效未如預期：政府為落實執行司法改革國是會議有關確保贓證物同一性之決議，將物流業之倉儲管理概念，導入贓證物之管理，由毒品防制基金補助法務部、內政部及海洋委員會辦理「扣案毒品數位化管理系統建置計畫」（110至113年）、「毒品扣押物數位化管理平臺建置計畫」（110、112至113年）、「毒品證物管理系統建置計畫」（112至113

| 表2 毒品防制基金補助建置RFID情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、處 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 | 法務部 |  |  | 內政部 |  | 海洋委員會 |  |
|  | 補助金額 | 建置數量 |  | 補助金額 | 建置數量 | 補助金額 | 建置數量 |
|  |  | 地方檢察署 | 調查局 |  |  |  |  |
| 合計 | 201,813,048 | 18 | 30 | 64,450,000 | 30 | 29,297,000 | 23 |
| 110 | 22,590,316 | 5 | 6 | 14,800,000 | 5 | － | － |
| 111 | 80,478,938 | 8 | 7 | － | － | － | － |
| 112 | 62,319,701 | 5 | 6 | 24,850,000 | 12 | 14,997,000 | 1 |
| 113 | 36,424,093 | － | 11 | 24,800,000 | 13 | 14,300,000 | 22 |
| 資料來源：整理自法務部提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

年），截至113年底止，補助金額分別為2億181萬餘元、6,445萬元及2,929萬餘元，已完成法務部地方檢察署、調查局所屬調查處（站）、內政部警政署刑事警察局及市縣政府警察局刑事警察大隊、海洋委員會海巡署偵防分署所屬查緝隊等101處扣案毒品工作站設備（下稱RFID工作站）之建置（表2），期以導入物聯網科技及無線射頻識別（Radio Frequency Identification, RFID）晶片標籤貼紙管理毒品扣押物，建立自偵查、審判至執行各階段之完整扣押物履歷，並利用RFID技術以無線射頻感應之特性，配合門禁系統建置感測設備，確實管控人員及贓證物品之進出情形，以達扣案毒品自入庫到判決確定處分之同一性及安全性。經本部就地抽查宜蘭、彰化及臺南等3個地方檢察署113年度新收毒品扣押物管理情形，新收毒品扣押物合計2,017件，包含自各地方檢察署移轉管轄、移審法院判決確定後移送回庫等計243件，及由警察、海岸巡防及調查等司法警察機關移入案件計1,774件（警察機關移入1,756件、海岸巡防及調查機關移入各9件），其中已由基金補助且於112年底前完成建置RFID工作站之司法檢察機關，計有8個機關（4個警察機關、4個調查機關），總計移送93件，惟查僅1件毒品扣押物係由調查局南投縣調查站於移入時即貼附RFID標籤，其餘均係由收案地方檢察署自行貼附。據說明主要係因調查局所屬調查處（站）尚於試辦階段，自114年4月15日上線使用；而警察機關則於113年11月始規劃試辦所致。按調查局於推動試辦階段，未要求已建置RFID工作站之所屬調查站（處）全面透過RFID實際貼附運作，及時檢驗制度設計與設備功能是否符合需求，以作為調整優化參據；警察機關則遲於113年底方進行試辦作業，均顯有欠周，致影響管制證物流向、建立完整履歷等計畫目標之達成。復查，毒品扣押物以警察機關為移送來源大宗，惟全國警察機關計達249處證物室，仍待就尚未設置RFID工作站之警察機關證物室，研議規劃應否納入建置，或擬訂周妥可行之扣押物管理機制。經函請法務部本於計畫補助機關立場，加強考核各受補助單位之執行成效，促請積極辦理附貼工作，並針對尚未全面布置RFID之司法警察機關，通盤檢討評估需求，整體規劃辦理期程，以期資源投入發揮最大效益。據復：調查局經陸續試辦並回饋優化系統，現已落實貼附RFID標籤，並定期召開會議檢討改善；內政部為避免增加警察人員工作負荷，故於修正系統功能後，分階段推動試辦，將逐步貼附RFID晶片標籤，另為使RFID工作站有效運用，已爭取公務預算於113至116年度分期擴大建置，惟無法涵蓋全國警察機關證物室，目前就未建置者，先行購置二維條碼標籤設備進行數位化管理，後續再由各警察機關考量轄內需求自籌或爭取經費，逐步建置RFID工作站。

（3）　為落實考核補助計畫執行成效，已訂頒計畫績效目標及考核標準表，惟相關績效考核及進度管制作業，尚有檢討優化空間：依毒品防制基金收支保管及運用辦法第5條及第9條規定略以，基金之收支、保管及運用，應設毒品防制基金管理會，該會任務包括：審議收支保管及運用、預算及決算、考核運用執行情形、及基金補助方向、重點補助對象及優先運用項目之決定。經查，毒品防制基金以行政院所屬二級行政機關（中央主辦機關）為補助對象，並由中央主辦機關再行補助所屬機關、直轄市、縣（市）政府、學校或民間團體辦理毒品防制工作，有關補助計畫執行成效之考核，係由中央主辦機關各自辦理，至於補助計畫成效是否達成計畫目標，該基金並未列入考核，爰補助計畫之實質績效未明。法務部為解決上開問題，以落實考核基金補助計畫執行情形，於113年12月26日訂頒「毒品防制基金績效目標及考核標準表」，自114年度起實施。依「毒品防制基金績效目標及考核標準表」三、考核標準，規範各計畫項目執行率未達85％以上者，或未達績效目標者，審查次年度計畫項目時，得以前年度總經費減列5％～10％，惟尚未配套訂定責請中央主辦機關檢討落後或未達成效原因，研提具體因應對策，並由基金管理會及中央主辦機關檢視追蹤改善成效，及對所購置之設施（備）（或其他應追蹤項目）於以後年度考核其使用效益等措施，尤對於單一年度計畫及執行至最後一年之多年期計畫，因不再續編預算，未來並無相關預算可供刪減，恐難以發揮績效考核功能，有待研議強化配套措施，並就執行成效未達目標之計畫，增訂繳回計畫補助款等機制之可行性。另依毒品防制基金補助作業要點第8點規定，有關計畫經費之分配及撥付，係由中央主辦機關依估列之各期分配預算，按期填具領款收據及補助經費請撥單，函送基金幕僚單位（法務部保護司）辦理撥款，若執行進度落後，該部得視實際狀況酌予調整撥款數，惟查相關計畫及預算執行情形尚未列入基金管理會會議議程，難以全面掌握計畫執行進度及補助概況發揮基金管理會考核功能。經函請法務部研議加強落實基金補助計畫考核制度，就未達目標者健全責任追蹤與處置機制，另藉由基金管理會會議針對計畫執行及經費支用情形進行問題檢討，以提升補助成效。據復：已要求各中央主辦機關配合考核標準表辦理年度績效考核，針對執行落後或未達成效之原因及具體因應對策進行說明，供基金管理會委員審核，日後並持續針對計畫執行進度及補助概況於基金管理會提案說明；至不再續編預算之計畫，後續將視情形研擬相關配套措施，以強化管考作為。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見，計有毒品防制基金補助法務部、內政部及海洋委員會建置扣案毒品數位化管理系統及資訊線上交換平臺，以落實毒品扣押物數位化管理及確保證物監管同一性，惟扣案毒品證物仍無法自查扣單位辦理貼附 RFID 晶片標籤，並經由扣案毒品數位化管理系統辦理移送，另扣案毒品資訊線上交換平臺使用率僅 3 成餘，允宜檢討改善1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果仍待繼續改善，經再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/）查閱〕。