(二)核能發電後端營運基金

政府為應核能發電特性，提列核能發電後端營運工作所需費用，經行政院於86年12月10日以台（86）孝授二字第11311號函核定，設立核能發電後端營運基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理低放射性廢棄物之處理、貯存及最終處置，用過核子燃料貯存及最終處置，核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置等。113年度業務計畫5項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 低放射性廢棄物 處理及貯存計畫 | 千元 | 89,191 | 82,451 | - 6,739 | - 7.56 |  |
| 低放射性廢棄物 最終處置計畫 | 千元 | 95,707 | 81,482 | - 14,224 | - 14.86 | 中期暫時貯存計畫仍在研議階段，暫緩執行。 |
| 用過核子燃料 貯存計畫 | 千元 | 984,397 | 358,584 | - 625,812 | - 63.57 | 第一、第二核能發電廠室內乾式貯存設施尚未完成決標，及第三核能發電廠尚在修訂招標規範，致執行進度落後。 |
| 用過核子燃料 最終處置計畫 | 千元 | 263,607 | 261,335 | - 2,271 | - 0.86 |  |
| 核子設施除役拆廠 及其廢棄物處理 及最終處置計畫 | 千元 | 4,992,144 | 4,314,346 | - 677,797 | - 13.58 | 部分檢驗設備重新規劃採購內容，暫緩執行。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘226億2,853萬餘元，較預算賸餘203億3,741萬餘元，增加22億9,112萬餘元，約11.27％，主要係第一、第二核能發電廠室內乾式貯存設施歷經多次流標後，改採合併招標，尚在辦理招標作業中，及第三核能發電廠室內乾式貯存設施仍在修訂招標規範中等，執行進度較預計落後所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘22,539,307,848元，本部依法審核修正減列基金用途之核子設施除役拆廠及其廢棄物處理及最終處置計畫支出89,231,111元，主要係溢估分攤之保安警察費用，並同數增列賸餘89,231,111元，審定本期賸餘22,628,538,959元。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1,254萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增30萬餘元，期末現金及約當現金為1,284萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　第二核能發電廠除役計畫環評作業已審議通過，惟除役區域內部分殯葬用地所有權歸屬釐清及協調仍未完成，致除役許可仍無法取得；又第一核能發電廠除役因拆除原供水設備，影響鄰近民眾用水權益，經核後端基金墊付新用水設施款項，惟墊付款項撥付已逾（近）2年，未歸墊比率近9成，允宜督促釐清第二核能發電廠除役計畫用地範圍並加強溝通，以利取得除役許可，暨儘速收回核後端基金墊付款項。

經濟部考量核能發電運轉安全性及核廢料處理問題，規劃於核能發電廠運轉執照到期後陸續進行除役工作，爰設立核能發電後端營運基金（下稱核後端基金），委由台灣電力股份有限公司（下稱台灣電力公司）辦理核能發電廠放射性廢棄物處理、最終處置、除役及必要之回饋措施等作業。截至113年底止，核後端基金餘額為4,574億餘元。經查執行情形，核有下列事項：

A.　第二核能發電廠除役計畫環評作業已報經主管機關於112年1月審議通過，囿於除役區域內部分殯葬用地涉及民眾權益，所有權歸屬釐清及協調2年餘仍未完成，致除役許可仍無法取得，影響後續除役計畫推動：台灣電力公司第二核能發電廠（下稱核二廠）除役計畫環評作業已報經前行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）於112年1月6日核准通過，惟環境部核准之核二廠除役計畫環境評估書所列除役範圍區域，包括部分公墓殯葬用地等公共用地，非屬管制範圍土地，與前行政院原子能委員會（112年9月27日改制為核能安全委員會，下稱核能安全委員會）核定除役計畫所列之除役範圍相異。台灣電力公司為避免民眾相關墓地殯葬權益受損，自112年4月起辦理「交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處用地及新北市萬里區公墓使用現況調查」、「釐清鄰接地點與風水地鑑界」等，並於112年11月完成48處外圍道路及公墓殯葬等用地鑑界，及於113年1月就除役範圍內墓地遭占用之萬里區5筆土地，於墓地出入口設立告示牌，提醒占用民眾儘速遷葬並騰空地上物返還。因近百座占用土地墓碑未於新北市萬里區公所錄案埋葬，致無法尋獲墓主，截至114年4月底止，核二廠除役範圍內遭占用土地之部分侵權行為人仍無法釐清，致無法向環境部提出核二廠除役計畫「除役範圍變更」備查，連帶影響後續核能安全委員會核發除役許可作業，經函請經濟部督促檢討改善，俾利後續除役工作進行。據復：台灣電力公司將持續透過拜會北海岸地區利害關係人及村里宣導會等活動，與民眾進行溝通並宣導除役資訊，以提升墓主與台灣電力公司聯繫之意願。

| B. 台灣電力公司配合第一核能發電廠除役期程，辦理區內供水設備拆除作業，因影響鄰近地區民眾用水權益，經協調由核後端基金先行墊付新用水設施工程款項，惟墊付款項撥付已逾（近）2年，未歸墊比率仍近9成，允宜督促完成歸墊收回，以維護基金權益：台灣電力公司第一核能發電廠（下稱核一廠）建造時，因當地100餘住戶位於核一廠預定用地，須配合拆遷至鄰近地點茂林里居住，並於廠區內興建供水設備無償提供飲用水。嗣核一廠於108年7月進入除役階段，前項供水設備規劃作為室內乾式貯存設施用地，爰須配合拆除並於112年6月停止供水。台灣電力公司經與新北市石門區公所多次協調並向台灣自來水股份有限公司（下稱台灣自來水公司）提出供水申請（下稱新用水設施）。經台灣自來水公司評估新用水設施費用因經費超過無自來水地區供水改善計畫評比規定上限，而未納入該計畫預算辦理。經濟部為免影響茂林里居民用水權益，於111年3月1日召集前經濟部國營事業委員會（現為國營事業管理司）、台灣自來水公司及台灣電力公司等所屬機關單位商議，決議由核後端基金先以墊付款方式辦理，台灣自來水公司爰於111年3月8日開始辦理相關採購招標作業。 經查，核後端基金分別於111年7月及112年6月撥款共6,003萬餘元（表1），提供台灣自來水公司辦理相關供水設備工程。核後端基金管理會於113年3月13日竣工後，分別於113年8月、 表1 核後端基金墊付供水設備經費及歸墊情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 日期 | 墊付數 | 歸墊數 | 墊付款項餘額 |
| 111年7月 | 50,471,400 | － | 50,471,400 |
| 112年6月 | 9,564,929 | － | 60,036,329 |
| 113年10月 | － | 1,486,192 | 58,550,137 |
| 114年3月 | － | 4,935,785 | 53,614,352 |
| 資料來源：整理自核後端基金提供資料。 |  |  |  |

114年1月通知台灣自來水公司儘速歸還，惟墊付款項僅於113年10月及114年3月獲得歸還148萬餘元及493萬餘元，截至114年4月底止，台灣自來水公司仍未歸墊核後端基金管理會工程款項5,361萬餘元，致該基金2筆墊付款項自撥付後迄至114年4月底止已逾（近）2年，帳列尚未歸墊金額比率仍高達89.30％，經函請經濟部督促妥處，儘速完成款項歸墊，確保基金權益。據復：核後端基金管理會已於114年5月函請台灣自來水公司儘速提出工程款項之歸墊預估計畫時程及辦理情形，另就還款未獲共識部分，已請上級機關經濟部協調台灣自來水公司處理代墊款項相關事宜，以維護核後端基金權益。

（2）　台灣電力公司辦理核能發電廠室內乾貯興建計畫，有助貯存置放除役後用過核子燃料，惟僅完成基本設計，且計畫進度迫促，設施購建採購作業有待完成，允宜研謀妥處，以利除役工作推展。

表2　核一廠、核二廠室內乾貯計畫工作項目期程

| 項目 | 核一廠 | 核二廠 |
| --- | --- | --- |
| 1.設計規劃階段 | 103.9～110.12 | 106.3～113.9 |
| 2.細部設計 | 108.5～112.4 | 109.9～112.7 |
| 3.建造執照申請 | 112.4～113.8 | 112.7～113.8 |
| 4.硬體製造及土建施工 | 110.12～116.2 | 112.6～119.1 |
| 5.試運轉及運轉執照申請 | 114.12～117.12 | 116.1～118.12 |
| 6.正式運貯階段 | － | 119.1～127.6 |

資料來源：整理自核後端基金提供資料。

政府為因應核能發電廠運轉執照到期後之除役作業，透過核後端基金辦理除役相關事宜，3座核能發電廠室內乾式貯存設施興建計畫期程為103年9月至127年6月，期貯存2萬餘束用過核子燃料。據行政院核定之核一廠及核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施興建計畫，各該計畫含括設計規劃、細部設計等階段（表2），俟計畫完成後，可將原貯存於室外乾貯設施之用過核子燃料全數移置室內。經查，台灣電力公司於109年6月辦理「核一廠用過核燃料室內乾式貯存設施採購帶安裝案」（下稱核一廠室內乾貯案），惟110年12月至113年3月間因環保團體、投標廠商對招標方式及技術規範存有意見，遲未能完成決標作業。另台灣電力公司為因應核二廠機組運轉期限陸續將屆，於112年7月辦理「核二廠用過核子燃料室內乾式貯存設施採購帶安裝案」（下稱核二廠室內乾貯案）之採購作業公開閱覽作業時，因核一廠室內乾貯案招標作業未如預期，連帶影響核二廠室內乾貯案招標作業，台灣電力公司遲至113年6月始評估核一廠、核二廠室內乾貯採購併案招標之可行性，並於同年月27日採合併發包及決標後分別訂約方式辦理，截至113年底止，核一廠、核二廠室內合併採購案尚處招標前置作業階段。鑑於核一廠及核二廠室內乾貯興建計畫，自計畫核定之108年8月及110年4月，迄113年12月底分別歷經5年4個月及3年8個月，僅完成基本設計，且核一廠距計畫期程僅餘4年，後續設施購建採購案尚待完成，計畫進度迫促，又工程施工過程可能遭遇天候、民眾陳抗等變數，潛存未能如期完成之風險，經函請台灣電力公司研謀妥處，俾利除役工作推展。據復：台灣電力公司為加速核一廠及核二廠室內乾貯設施合併採購作業之執行，已於114年1月辦理合併招標，預計於決標後採取安全分析報告之審查、查證點執行等方式，另於土建期間將適時加班或調配人力，縮短建造廠房期程及提早規劃運貯作業與調整工程之工法等措施，加速計畫推展，預計於120年底完工。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項（表3），經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表3　112年度審核報告非營業部分所列核能發電後端營運基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （1）第二核能發電廠已進入除役階段，惟除役許可申請作業因環境影響評估報告書與除役計畫所列除役範圍不一，機組屆期停止運轉逾1年以上，仍處於用地鑑界及所有權釐清等階段，允宜督促研謀妥處，俾利後續除役工作進行。 | 核二廠因用地鑑界及土地所有權歸屬仍處釐清階段，影響除役許可取得，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（1）A.」。 |
| （2）第一核能發電廠興建室外乾貯設施之水土保持計畫，地方政府已於113年5月核定，核二廠室外乾貯設施之興建則仍無法施工，又各電廠室內乾貯設施採購案件均尚處於招標前置作業階段，相關興建工作未獲實質進展，允宜督促參酌核一廠溝通經驗檢討妥處，以利後續除役工作進行。 | 核一廠及核二廠室內乾貯設施採購作業仍處招標作業階段，相關興建工作未獲實質進展，業再研提審核意見詳「5.重要審核意見（2）」。 |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。