十二、環境部主管

環境保護基金

政府為防制空氣污染、推動垃圾減量、資源回收、整治土壤與地下水污染、防治水污染、推動環境教育工作及減緩溫室氣體排放，建立污染者付費制度，以達到資源永續利用、改善生活環境、增進國民健康、提高生活品質之目的，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法、水污染防治法、環境教育法暨溫室氣體減量及管理法等規定，設立環境保護基金（含空氣污染防制基金等6個分基金）。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染防制、資源回收管理、土壤及地下水污染整治、水污染防治、推動環境教育及減緩溫室氣體排放等。113年度業務計畫6項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣污染防制計畫 | 千元 | 4,866,829 | 4,216,529 | - 650,299 | - 13.36 | 補助大型柴油車汰舊換新，及推動車輛汰舊換新抵換媒合制度等，申請案件數未如預期，致經費執行較預計減少。 |
| 資源回收管理計畫 | 千元 | 2,212,423 | 2,142,036 | - 70,386 | - 3.18 | 補助地方政府辦理資源回收相關計畫，未及於年度內核銷結案，致經費執行較預計減少。 |
| 土壤及地下水 污染整治計畫 | 千元 | 965,813 | 886,034 | - 79,778 | - 8.26 | 補助地方政府辦理突發土壤及地下水污染事件緊急應變必要措施之經費較預計減少。 |
| 水污染防治計畫 | 千元 | 248,205 | 231,333 | - 16,871 | - 6.80 |  |
| 環境教育推動計畫 | 千元 | 394,451 | 346,263 | - 48,187 | - 12.22 | 因環境部組織改造，檢討整併環境教育相關活動及補助計畫，致經費執行較預計減少。 |
| 因應氣候變遷計畫 | 千元 | 462,578 | 312,961 | - 149,616 | - 32.34 | 委辦計畫調整為跨年度執行或暫未執行，致經費執行較預計減少。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘12億382萬餘元，較預算賸餘2億5,573萬餘元，增加9億4,808萬餘元，約370.74％，主要係空氣污染防制分基金補助大型柴油車汰舊換新，及推動車輛汰舊換新抵換媒合制度等，申請案件數未如預期，致實際經費支出較預計減少。各分基金中，水污染防治分基金本期短絀5,579萬餘元，主要係徵收及依法分配收入等基金來源不敷支應業務實需所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定賸餘1,203,820,751元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金60億4,814萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增8億5,336萬餘元，期末現金及約當現金為69億151萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　政府已對公私場所等固定污染源開徵空氣污染防制費，並由環境部委託地方環保機關執行費用核算（定）、查核及追補繳等作業，惟各公私場所近3年度短、漏（誤）報情形頻仍，尚待追補繳金額頗鉅，又相關費用核算、帳務處理及考核作業未臻周妥，允宜督促加速清理催繳及完備相關內控機制，以增裕空氣污染防制基金收入，達成防制污染目的。

| 依空氣污染防制法第16條至第18條規定，各級政府得對排放空氣污染物之固定污染源徵收空氣污染防制費，除營建工程空氣污染防制費由直轄市、縣（市）主管機關徵收且全屬地方政府收入外，其餘由中央主管機關徵收，並按中央政府40％、地方政府60％比率分配所徵款項，分別納入各自成立之空氣污染防制基金管理運用；另依空氣污染防制費收費辦法第25條規定，有關空氣污染防制費徵收與申報作業之核算、核定、查核與檢驗、繳費金額不足之追補繳業務等事項，中央主管機關得委由直轄市、縣（市）主管機關辦理，前行政院環境保護署（環境部）嗣於97年3月31日以環署空字第0970023955號公告，將固定污染源空氣污染防制費之核定與追補繳等業務委託地方政府環境保護局執行。按現行申報作業係採網路方式進行，公私場所須按季於「空氣污染防制費暨排放量申報整合管理系統」申報污染物排放量，由系統自動計算空氣污染防制費，再由地方政府環境保護局就公私場所申報內容執行審查核算，並運用毒性化學物質登記申報系統等外部系統橫向勾稽申報資料，以輔助查核，倘發現申報金額不足須追補繳者，應通知公私場所限期於90日內繳納。經分析各地方政府環境保護局查填資料，近3年度（111至113年度）查核家次，自111年度之4,859家次逐年增加至113年度之5,375家次，查核應追補繳件數及金額亦大幅攀升，自111年度之458件、1億3,000萬餘元，上升至113年度之591件、2億7,160萬餘元，合計1,519件及5億4,392萬餘元，截至113年底止，前開應追補繳案件尚未繳納金額計2億5,185萬餘元，占總查核應追補繳金額之46.30％，仍待積極清理追繳。次經分析近3年度申報短漏之公私場所名單，其中申報短漏2次以上者196家，申報短漏次數達5次以上者22家，甚至有1家多達10次（表1），另經本部所屬地方審計處室抽查結果，部分公私場所存有申報資料計量方式與規定不符， 表1 111至113年度空氣污染防制費申報短漏2次以上之公私場所家數 |  |
| --- | --- |
| 單位：家 |  |
| 申報短漏次數 | 家數 |
| 合計 | 196 |
| 2次 | 124 |
| 3次 | 38 |
| 4次 | 12 |
| 5次 | 9 |
| 6次 | 6 |
| 7次 | 4 |
| 8次 | 1 |
| 9次 | 1 |
| 10次 | 1 |
| 資料來源：整理自各地方政府環境保護局查填資料。 |  |

或錯誤比率偏高情形。復查，環境部113年度抽檢複查地方政府環境保護局完成審查及核定案件計41件，其中因原核算有誤，致須變更審查結果並追補繳空氣污染防制費者計5件，占比12.20％，較112年度變更審查結果件數（3件）占抽檢複查件數（53件）之比率5.66％為高。又該部雖於年度考核計畫訂定「審查申報系統資料之完成度」項目，考核地方政府環境保護局審查及核定申報資料之進度，惟未將地方政府環境保護局後續通知公私場所申報資料審查結果情形納入考評，亦乏追補繳成效之考核，恐影響空氣污染防制基金收入之正確及完整性。另環境部長年未依會計制度規定，認列地方政府環境保護局審查發現應追補繳款項中歸屬中央政府之40％，於113年底始透過「空氣污染防制費暨排放量申報整合管理系統」確認應入帳之尚待追補繳款項共計1億8,718萬餘元，惟因系統無法區分款項年度，該部僅能全數認列為113年度應收款項，核欠妥適，且不利檢視各年度款項收繳情形，以清查久懸帳款。經函請行政院督促環境部督導地方政府環境保護局加強落實追補繳空氣污染防制費，並輔導公私場所充分瞭解法規及申報作業，減少申報短漏情形，另研謀精進地方政府環境保護局勾稽查核作業，及完備相關考評機制，暨按年妥適認列應收帳款，以利督考地方政府環境保護局空氣污染防制費收繳情形，俾增裕空氣污染防制基金收入，達成污染防制目的。據復：因涉及跨機關業務，尚需時處理，已於114年6月23日交由環境部彙辦。

（2）　環境部為透過科學基礎研究，提升空氣品質改善成效，已陸續完成多項空氣污染防制相關科技研究計畫，惟空氣污染對於健康造成危害之風險評估及研究仍屬有限，允宜積極投入經費及資源，與相關領域專家學者及目的事業主管機關跨域合作，共同辦理健康風險評估及有關研究，並將研究成果回饋至各項管制策略及應變措施，以維民眾健康。

依「空氣污染防制方案（109年至112年）」肆、二、（四）綜合管理及輔助工具、4.深耕基礎研究列載，空氣品質管理理論與實務應用架構，須以科學實證為參考依據，爰規劃針對細懸浮微粒生成機制探討及健康風險評估與跨境傳輸之影響、移動源使用中車輛污染量測方法及儀器、排放清冊係數及活動強度本土化數據建立等主題，補助辦理相關研究，並將研究成果作為後續制定相關管制策略之科學依據，精進各項管制作為。經查，環境部於109至112年度共計完成73件科技研究計畫，並多次辦理相關學術研討會，期強化研究成果與空氣污染防制策略之連結，復為厚實各項空氣污染防制策略之科學實證基礎，於113年度賡續補助國立臺灣大學等10所大專校院辦理「衛星遙測整合人工智能偵測臺灣空氣品質變異」、「都市綠化如何改善空氣品質和促進健康？系統性政策與文獻回顧」等20項科技研究計畫，核定補助金額計2,629萬餘元。據世界衛生組織（World Health Organization）指出，空氣污染物會透過肺部滲入血液，經全身循環後造成身體發炎，暴露於空氣污染更可能導致中風、缺血性心臟病、慢性阻塞性肺病、肺癌、肺炎等疾病，復依空氣污染防制法第18條第1項第11款規定：「空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，其支用項目如下：十一、關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。」據環境部統計，113年度空氣污染防制費徵收金額為105億7,999萬餘元，其中撥付中央主管機關計50億5,646萬餘元，主要用於推動空氣品質監測、固定污染源管制、移動污染源管制等各項空氣污染防制計畫，惟有關空氣污染對於健康造成危害之相關風險評估及研究，經費及資源投入有限，且上述113年度補助10所大專校院辦理之20項科技研究計畫中，與健康風險評估相關者亦僅4項（表2），其餘16項多著重於空氣污染減量效益、空氣污染成因、空氣品質監測等面向。經函請行政院督促環境部積極投入經費及資源，研謀規劃與相關領域專家學者及衛生福利部等目的事業主管機關跨域合作，共同辦理健康風險評估及有關研究，並將研究成果回饋至各項管制策略及應變措施，以維民眾健康。據復：因涉及跨部會業務，尚需時處理，已於114年6月23日交由環境部彙辦。

| 表2 113年度環境部補助大專校院辦理健康風險評估相關研究 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 大專校院 | 補助計畫名稱 | 核定補助金額 | 決算數 |
| 國立臺灣大學 | 都市綠化如何改善空氣品質和促進健康？系統性政策與文獻回顧 | 328,578 | 291,066 |
|  | 鍋爐空氣污染排放管制對污染排放、空氣品質和人民健康的影響綜合評估 | 900,000 | 898,278 |
|  | 高雄地區春季PM2.5之水及甲醇溶解性有機氣膠之物化與光化特性及其來源對人體健康之影響 | 860,000 | 860,000 |
| 國立成功大學 | 空污暴露與過敏關聯性分析與其在淨零減碳下之健康效益預估 | 900,000 | 886,474 |
| 資料來源：整理自環境保護基金113年度補（捐）助其他政府機關或團體私人經費報告表。 |  |  |  |

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，已依改善措施持續辦理者2項（表3）。

表3　112年度審核報告非營業部分所列環境保護基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （1）環境部已完成清查土壤及地下水污染整治基金歷年代為支應費用案件，並運用系統建檔控管，惟實際求償成效欠佳；另全國公告污染場址6成已列管逾10年，遲未完成整治，雖提出加速改善場址清單，通知地方政府優先推動，惟部分場址整治進度仍待強化，允宜檢討改善。 |  |
| （2）環境部補助地方政府興建資源回收貯存場及細分類廠、暨優化資源回收貯存場，已屆計畫執行期限，惟整體預算執行率未及2成，補助案件完成率僅5成餘，允宜督促地方政府積極趕辦及強化進度控管，對於補助計畫延宕或落後者，妥為檢討評估停止補助或納為優化以後年度補助計畫之參據，以避免計畫再度延宕。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。