十六、公平交易委員會主管

反托拉斯基金

政府為強化聯合行為查處及促進市場競爭秩序之健全發展，依據公平交易法規定，設立反托拉斯基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理檢舉違法聯合行為獎金支出、推動國際競爭法執法機關之合作調查及交流、辦理研究數位經濟產業競爭議題與違法態樣、辦理不實廣告監控與查察業務等。113年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

（1）　強化反托拉斯執法計畫　預計支用4,886萬餘元，實際支用3,662萬餘元，較預計減少1,223萬餘元，約25.04％，主要係檢舉違法聯合行為之獎金支出較預計減少，及停辦反托拉斯區域研討會，相關預算未執行所致。

（2）　數位經濟競爭政策研究及倡議計畫　預計支用3,614萬餘元，實際支用2,306萬餘元，較預計減少1,307萬餘元，約36.19％，主要係辦理數位經濟競爭執法動態分析與產業動態資料建置等計畫費用較預計減少所致。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀1,780萬餘元，較預算短絀3,103萬餘元，減少1,323萬餘元，約42.64％，主要係辦理數位經濟競爭執法動態分析與產業動態資料建置等計畫費用，及檢舉違法聯合行為之獎金支出較預計減少所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定短絀17,800,562元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金8億8,259萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減3,774萬餘元，期末現金及約當現金為8億4,484萬餘元。

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。