肆、資本計畫基金

國防部主管

國軍營舍及設施改建基金

政府為因應國家重大經建政策，配合都市發展及區域計畫實施，維護都市景觀，結合執行兵力精簡政策，辦理營區騰讓，將小營區歸併大營區，運用營區騰讓所獲得之資金，專款專用辦理老舊營舍整建工作，改善官兵生活品質，落實政府照顧國軍政策。行政院於85年10月7日以台（85）孝授三字第10642號函核定，設立國軍老舊營舍改建基金，101年度起納入軍事工程及設施整建工作，更名為「國軍營舍及設施改建基金」。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

1.　業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國軍營舍及設施整建工作。113年度主要業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 第205廠遷建專案計畫 | 千元 | 1,809,565 | 2,677,564 | 867,999 | 47.97 | 因以前年度保留預算於113年度執行所致。 |
| 資安園區專案計畫 | 千元 | 687,784 | 693,213 | 5,429 | 0.79 |  |
| 老舊營舍整建計畫 | 千元 | 28,572,411 | 39,961,139 | 11,388,728 | 39.86 | 因以前年度保留預算於113年度執行；或因預算編列不足支應工程款，報准先行辦理所致。 |
| 工程及設施整建計畫 | 千元 | 1,353,501 | 781,325 | - 572,175 | - 42.27 | 辦理「國家軍事博物館新建工程」、「左營旗津營區污水下水道新建工程」、「東澳嶺等6處營區設施整建工程」等3項工程，因帷幕工程辦理變更設計，或施工過程遭遇管線遷移障礙、施工環境不佳影響施作等情事，致執行進度未如預期。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達3千萬以上者，說明差異原因。

2.　預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀315億6,491萬餘元，較預算短絀145億9,839萬餘元，增加169億6,652萬餘元，約116.22％，主要係執行以前年度保留數，或辦理老舊營舍整建計畫因預算編列不足支應工程款，經行政院同意先行辦理所致。

3.　餘絀之審定

113年度決算經行政院核定短絀31,564,916,368元，經核尚無不合，予以照數審定。

4.　現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金484億8,870萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減275億4,926萬餘元，期末現金及約當現金為209億3,943萬餘元。

5.　重要審核意見

（1）　國軍營舍及設施改建基金以不適用營地活化處分得款為財源，辦理老舊營舍整（新）建業務，惟部分待處分不適用營地仍供國軍單位駐用，影響土地處分作業，且部分興建工程之建案規劃未臻周妥，致計畫變更頻仍，並增加工程經費，加重整體財務負擔，允宜研謀改善。

國軍營舍及設施改建基金（下稱營改基金）係以報經行政院專案核定納入該基金來源清冊（下稱來源清冊）之國軍不適用營地處分收益為財源，辦理整（新）建國軍老舊營舍等業務。該基金113年度財產收入及政府撥入收入等基金來源計127億7,225萬餘元，辦理老舊營舍整建等業務計畫，執行數443億3,717萬餘元；實際短絀315億6,491萬餘元，較預計短絀145億9,839萬餘元，增加169億6,652萬餘元，約116.22％。經查該基金辦理不適用營地處分活化暨營舍整建情形，核有下列事項：

A.　部分營改基金納管營地仍供國軍單位駐用者，間有已核定留用惟未適時檢討剔除來源清冊，或有未訂定搬遷地點與期程等情事，不利土地處分作業並維來源清冊正確性：依國防部軍備局工程營產中心（下稱工營中心）令頒各年度營改基金納管營地處理實施計畫（下稱實施計畫），納管營地正常使用者，應律定現駐單位規劃搬遷期程並管制作業進度；納管營地無法作價得款者，應專案報請行政院辦理剔除來源清冊。經查，基隆市「基隆憲兵隊」及臺北市「中華營區」、「通信大隊」等3處營區，分別於101及108年度經行政院核定納入營改基金來源清冊，並完成預算程序為營改基金納管之待處分營地，其中臺北市「通信大隊」、「中華營區」，分別於112年3月10日及9月13日經國防部核定永久留用並責由該部軍備局協助辦理營改基金調整事宜；「基隆憲兵隊」於112年5月9日經國防部同意暫時留用作為新興兵力駐地，並請該營區使用單位應預擬備案，評估及選定其他調節營區。惟截至本部查核日（113年10月25日）止，該部仍未將「通信大隊」、「中華營區」2處營區納入無法作價得款土地報請行政院剔除來源清冊，並擬定「基隆憲兵隊」駐用營區及搬遷期程，截至113年底止，該等營區納列營改基金來源清冊分別逾12年及5年，土地公告現值合計達63億2,473萬餘元，均未能移交財政部國有財產署辦理後續處分事宜，核與上開實施計畫規範未合，允宜妥為規劃該等營區現駐單位搬遷地點與期程，及適時檢討陳報行政院剔除來源清冊，以維清冊之正確性，並加速土地處分作業，經函請國防部研謀改善。據復：將賡續滾動式檢討土地移管期程，加速土地活化。

B.　未審酌基金整體財務狀況，妥適規劃及辦理各項工程建案，或部分工程計畫之經費需求評估未盡周延，加重基金整體財務負擔：按營改基金管理會113年4月份財務評估資料載列，該基金各項業務計畫113至118年度待支付金額共1,392億餘元，並於114年度達到付款高峰，其中113至118年度支出金額占比最高之項目為老舊營舍整建計畫項下之「興安專案」，待支付工程款達752億餘元，占待支付工程款總數之54.03％。經查，興安專案係106年間由營改基金管理會決議成立之國軍營區整建規劃專案，截至本部查核日（113年10月9日，下同）止，共核定103案營區整建案，全數納列營改基金「老舊營舍整建計畫」之業務計畫項下執行；據國防部統計興安專案辦理103案營區整建案之計畫總金額歷次修正情形，截至本部查核日止，有67案計畫修正後金額較原計畫金額提高，占65.05％，調增金額計119億6,945萬餘元，相關工程案計畫金額之需求評估欠周延。另按該基金管理會113年4月份之財務評估資料載列，因基金土地活化易受土地現況、區位及市場景氣等因素影響，倘成效不如預期，預計將於115及116年度產生資金缺口

圖1　113年4月份營改基金財務評估

資料來源：整理自國防部提供資料。

億元

| 項目 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 預估收入 | 321.99 | 135.47 | 180.92 | 137.17 | 126.15 | 49.15 |
| 預估支出 | 365.89 | 408.19 | 366.66 | 152.86 | 44.72 | 54.44 |
| 可用資金餘額 | 440.98 | 168.26 | - 17.48 | - 33.17 | 48.26 | 42.97 |

（圖1），為避免影響營舍整建工程執行，宜循國防部主管特種基金間資金融通機制，或與民間金融機構短期借款挹注基金，以解決現金周轉問題。惟採上開資金融通或借款方式，產生利息費用有擴大資金缺口風險及加重整體基金負擔之疑慮，允宜檢討該基金工程建案規劃設計周延性，並審酌基金財務狀況辦理相關建案，降低資金缺口風險及減少基金整體財務負擔，經函請國防部檢討改善。據復：已參照行政院公共工程委員會112年11月份修頒「公共建設工程經費估算編列手冊」規定，合理編列計畫預算，另工營中心將於計畫副署階段詳實審核，確保計畫順遂執行；後續將衡酌基金裕度，審慎評估後續新增建案需求，以維基金財務健全。

（2）　海軍基隆後勤支援指揮部辦理海軍馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程，施作安裝前未確認鋼板門及捲門之防火時效與阻熱時效，影響官兵生命財產安全，允宜研謀改善。

國防部為改善國軍營舍生活品質，於106年2月15日核定海軍司令部「海軍馬祖基地指揮部住辦大樓新建工程」（下稱馬指部新建工程）需求計畫書，並納列國軍營舍及設施改建基金執行。海軍司令部於110年6月3日核定所屬海軍基隆後勤支援指揮部（下稱基支部）提送之馬指部新建工程詳細工作計畫。本案招標結果，以2億5,925萬元決標，並於110年11月9日簽約，110年12月14日開工，契約工期720日曆天。經查執行情形，核有：A.承商於112年1月10日交付雙開烤漆鍍鋅鋼板門之材料設備送審資料，經監造單位及專管單位審查核定後，於112年2月1日獲基支部同意備查，並於113年6月21日完成施作安裝，承商檢附之雙開烤漆鍍鋅鋼板門設備資料，雖有防火實驗室建築用防火門同型式判定報告書「鋼製f（60A）雙扇雙面平板推開門（附玻璃）（柔性支撐構造）」，惟未提及防火時效，無法確認該扇門是否確符契約規定；B.承商於113年3月10日交付不鏽鋼鐵捲門之材料設備送審資料，經監造單位及專管單位審查核定，並獲基支部於113年4月11日同意備查，且於113年11月22日完成施作安裝，惟該等設備資料中，僅有結構技師簽證之耐風壓設計說明，未含防火實驗室或經濟部標準檢驗局防火檢測報告等資料，致不鏽鋼鐵捲門之防火時效與阻熱時效是否確符契約規定，未能確認，無法確保官兵生命財產安全等情事。經函請海軍司令部檢討妥處。據復：刻正積極查明處理，並與所屬單位共同研議精進措施。

6.　112年度重要審核意見追蹤查核情形

本部於112年度審核報告非營業部分內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者1項（表1）。

表1　112年度審核報告非營業部分所列國軍營舍及設施改建基金重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 處理中 |  |
| 國防部辦理國軍營舍整修工程，改善官兵住辦環境，提升生活品質，惟部分機關編列底價預估金額未參考政府公開商情、流標多次未檢討、訂定契約單價作業欠周、施工或監造廠商提報文件與圖說規定未符、及未按圖施工或交貨等情，均待檢討改善。 | 前經監察院立案調查，該院尚在處理中。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 國軍營舍及設施改建基金以國軍不適用營地處分得款挹注執行整（新）建國軍老舊營舍等業務，改善官兵生活品質，惟部分土地處分運用進度緩慢，亟待積極推動辦理。 |  |

該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，詳戊、附表、壹、各基金附表〔請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱〕。