中華民國113年度

澎湖縣總決算

暨附屬單位決算及綜計表審核報告

審計部臺灣省澎湖縣審計室

審計官兼主任  莊  淑  美

前　　　言

中華民國113年度澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，係由澎湖縣政府依照地方制度法第42條規定，於114年4月30日函送到室，本室依照同法條規定，已於3個月內完成審核，編造最終審定數額表，並提出總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。

113年度澎湖縣計有編列單位決算之公務機關12個；編列附屬單位決算之縣營事業單位2個；編列附屬單位決算之非營業特種基金單位9個（分預算及作業單位53個）。總計審核23個機關單位（分預算及作業單位53個）之決算。

113年度澎湖縣總決算審核結果，歲入決算經修正增列4,679萬餘元，審定為131億4,259萬餘元，較預算增加1億6,468萬餘元，約為1.27％；歲出決算修正減列3,417萬餘元，審定為124億1,451萬餘元，較預算減少10億7,385萬餘元，約為7.96％；歲入歲出相抵，審定歲入歲出賸餘為7億2,808萬餘元，無債務之舉借及償還，收支賸餘為7億2,808萬餘元。

113年度縣營事業（總決算附屬單位決算營業部分）決算審核結果，綜計修正減列收入1,829萬餘元，審定總收入2億3,880萬餘元，總支出3億3,226萬餘元，淨損為9,345萬餘元，較預算淨損減少5,865萬餘元，約為38.56％。

113年度非營業特種基金（總決算附屬單位決算非營業部分）決算審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）1,928萬餘元，審定總收入（含基金來源）36億1,915萬餘元，總支出（含基金用途）33億5,862萬餘元，賸餘2億6,053萬餘元，與預算短絀相距2億6,295萬餘元。審定解繳縣庫550萬元，與預算相同。

澎湖縣政府為改善財政，賡續推行各項開源及節流措施與控制歲出成長規模，113年度總決算審核結果，經常收支賸餘支應資本收支短絀後，產生賸餘7億2,808萬餘元。截至113年底止，澎湖縣無1年以上及未滿1年公共債務未償餘額，惟尚有因應財務資金調度而向特種基金及各機關保管款調借款項20億1,221萬餘元，較112年底調借17億5,238萬餘元，增加2億5,982萬餘元，財政負擔仍然沉重。又澎湖縣長期以來，自籌財源僅約1成，雖訂定各項開源措施，以挹注財源，惟部分收費項目尚未制定法律或公告開徵，且對於應收罰鍰亦未落實依規定催繳、移送強制執行及清理，各項施政所需經費仍須仰賴中央補助，而一般性補助款考核成績欠佳，致遭中央扣減補助款、或因補助計畫遭退回或因故未執行而減少補助金額，允宜加強推動增益財源措施及積極爭取各方補助，審慎評估施政優先順序，避免因規劃不當而產生不經濟支出，以維財政之長期穩健。

113年度澎湖縣政府以「全齡全方位、AI智慧化健康澎湖、扶植在地產業」為施政主軸，期逐步落實「澎湖好政、幸福達陣」之施政願景，並以「全齡照護，優化醫療量能」、「縣民照顧最全面，老中青幼都幸福」、「扶助產業發展，開創多元就業機會」、「改善交通建設，營造優質旅遊城市」、「建構適性教育環境，薪傳重要文化資產」、「復育海洋資源，永續環境共生」及「有感施政，民眾福祉最優先」等7項為施政重點。整體而言，尚能符合既定施政目標，並賡續獲致具體成果，包括：充實醫療專業醫師及護理人力，培育醫事人員14人、護理公費生14人；續辦醫院、衛生所聘請高知名度醫師計畫，開設723 診次、受惠1萬4,624人次；建置13個心理諮詢點，提供社區健康諮詢服務；建構失智照護服務網絡，布建7處失智社區服務據點；強化社會安全網，辦理兒少及成人保護訪視414人次及1,314人次；建構公共化托育空間，擴充托育服務量能，全年收托幼兒460人、居家托育服務56人；健全工商發展環境，保障消費者權益，辦理商業登記2,080件、商品標示抽查653件、十大休閒娛樂行業稽查151家；持續舉辦2024 澎湖國際海上花火節，並與航海王動畫聯名合作，吸引53萬人次蒞澎參觀、辦理2024澎湖大行軍，打造秋冬觀光品牌活動；改善、開闢及養護村里、鄉道及都市計畫道路計6萬7,946平方公尺；辦理中衛水資源回收中心新建工程及山水、西衛污水截流處理設施操作維護管理；推動資源回收、垃圾分類稽查及多元宣導政策，辦理資源回收宣導51場次、資源回收量約2萬4,415公噸，資源回收率47.30％；推動文化資產保存及再生，辦理縣定古蹟媽宮城隍廟修復工程、歷史建築澎湖廳憲兵隊修復及再利用工程、縣定古蹟第一賓館修復工程；維護澎湖海洋生態系，辦理聯合查緝非法捕魚192次，回收廢棄漁網具約195公噸；投放300塊三角移植礁，進行珊瑚株栽種3,600株；辦理海洋生態教育解說174場次、1萬2,512人次參與等。

本室辦理各項審計業務，秉持獨立、廉正、專業、創新之核心價值，財務審計、遵循審計及績效審計並重，冀能踐行優質審計服務，創造最大審計價值，促進政府良善治理，實現國家永續發展。113年度稽察發現澎湖縣各該機關、縣營事業及基金財務違失案件經通知各機關查明處分者計有1件（審編期間），受處分人員計5人次；考核各機關、縣營事業及基金施政績效結果，認為有效能過低情事，經依法通知其上級機關並報告監察院者2件（審編期間1件）；另依法提供澎湖縣政府有關財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見6項。

本室對於澎湖縣政府各機關、縣營事業及基金預算執行之審核、計畫實施之考核及重要審核意見，已在報告有關章節予以分析說明，以供參閱。

茲當總決算審核完竣，謹編具中華民國113年度澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，敬請審議。

政府審計業務處理簡圖

中華民國113年度

澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告

目　　　　　錄

前      言

甲、總　　述

壹、總預算執行之審核	甲－  1

貳、施政計畫實施之考核	甲－  8

參、政府資產負債之查核	甲－ 26

肆、營業基金決算之審核	甲－ 31

伍、非營業特種基金決算之審核	甲－ 33

陸、決算審核綜合成果	甲－ 37

乙、決算審核結果

決算審核結果重要審核意見彙總索引	索引－  1

壹、縣議會主管	乙－  1

貳、縣政府主管	乙－  1

參、農漁局主管	乙－ 89

肆、財政處主管	乙－ 98

伍、稅務局主管	乙－ 99

陸、警察局主管	乙－101

柒、衛生局主管	乙－103

捌、環境保護局主管	乙－111

玖、消防局主管	乙－125

拾、文化局主管	乙－135

拾壹、統籌支撥科目	乙－139

拾貳、第二預備金	乙－139

丙、最終審定數額表

壹、總決算歲入歲出決算審定數簡明比較表	丙－  1

貳、總決算審定後收支簡明比較分析表	丙－  3

參、融資調度決算審定表	丙－  3

肆、營業基金損益計算審定數額綜計表（基金別）	丙－  4

伍、非營業特種基金收支餘絀審定數額綜計表

－作業基金（基金別）	丙－  5

陸、非營業特種基金來源用途及餘絀審定數額綜計表

－特別收入基金（基金別）	丙－  7

丁、決算修正數明細表

壹、歲入決算修正數明細表	丁－  1

貳、歲出決算修正數明細表	丁－  1

參、營業基金及非營業特種基金修正事項明細表	丁－  3

戊、附　　錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核	戊－  1

貳、平衡表之查核	戊－  8

附：財產目錄之查核	戊－ 12

參、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核	戊－ 13

肆、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核	戊－ 16

伍、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核	戊－ 27

審編說明

- 內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。

- 內文引述澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，簡稱為審核報告。

- 約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。

- 各總決算書表內各細目金額係採四捨五入表達至元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至元，故表列各細目之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。

- 統計表內數值為零或數值無統計者，以「－」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後 2 位，否則以「0」表示。

- 特別收入基金之預算數，係113年度法定預算數；至於決算數及決算審定數，係包含113年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。

- 部分基金於113年1月1日至114年6月30日間裁撤、合併或停辦者（如下表），其基金名稱以事實發生時點之名稱為表達原則。

| 主管別 | 所屬基金裁撤、合併或停辦情形 |  |
| --- | --- | --- |
| 縣政府 | 依基金存續檢討結果，於113年6月6日裁撤澎湖縣市地重劃基金。 |  |
|  | 澎湖縣馬公市虎井國民小學於113學年度（113年8月1日）合併為澎湖縣馬公市馬公國民小學虎井分班。 |  |
|  | 澎湖縣西嶼鄉竹灣國民小學於113學年度（113年8月1日）合併為澎湖縣西嶼鄉池東國民小學竹灣分班。 |  |
|  | 澎湖縣立鎮海國民中學於113學年度（113年8月1日）停辦。 |  |
| 資料時間：113年1月1日至114年6月30日。 |  |

- 配合國際減碳趨勢及政府無紙化政策，部分審定（簡）表與總決算審定後平衡表等，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台（https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱。

甲、總　述

壹、總預算執行之審核

113年度澎湖縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正增列4,679萬餘元，審定為131億4,259萬餘元；歲出決算修正減列3,417萬餘元，審定為124億1,451萬餘元；歲入歲出相抵賸餘7億2,808萬餘元（詳丙－1頁）；原列債務之舉借預算15億1,045萬餘元、債務之償還預算10億元，均全數未執行；收支賸餘計7億2,808萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

圖1  歲入歲出總決算審定數

中 華 民 國 113 年 度

- 一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

圖2　歲入歲出總決算審定數與總預算數及總決算數

中華民國113 年度

113年度歲入決算審定總額131億4,259萬餘元，較預算數129億7,791萬餘元，增加1億6,468萬餘元（圖2），約1.27％，主要係統籌分配稅較預計增加所致（詳丙－1頁）；113年度歲入決算應收保留數9億6,199萬餘元，占歲入預算數7.41％，主要係中央補助款依計畫進度核撥及統籌分配稅款尚未撥入，須保留轉入114年度繼續執行。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 1,073,853 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付。 | 618,425 | 57.59 |
| 2.實際進用員額較少人事費節餘。 | 151,425 | 14.10 |
| 3.計畫變更致未實施或工作量減少。 | 99,210 | 9.24 |
| 4.補(捐)助或委辦計畫經費結餘。 | 60,782 | 5.66 |
| 5.撙節支出。 | 40,348 | 3.76 |
| 6.因土地取得問題而未執行。 | 35,323 | 3.29 |
| 7.營繕工程結餘。 | 28,483 | 2.65 |
| 8.專案經費第一、二預備金未動支。 | 12,645 | 1.18 |
| 9.採購財物結餘。 | 6,204 | 0.58 |
| 10.收支併列預算收入未達而減支。 | 2,730 | 0.25 |
| 11.其他。 | 18,274 | 1.70 |

歲出決算審定總額124億1,451萬餘元，較預算數134億8,836萬餘元，減少10億7,385萬餘元（圖2），約7.96％（詳丙－1頁），主要係按業務需要減少支付、實際進用員額較少之人事費賸餘，及計畫變更致未實施或工作量減少（表1），如以機關別區分，主要係縣政府、農漁局及警察局等主管機關之經費賸餘（表2）；113年度歲出決算應付保留數12億6,987萬餘元，占歲出預算數9.41％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工；委託或補助計畫合約跨年度或單據未結

| 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預 算 數 | 經費賸餘 |  |
|  |  | 金額 | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 13,488,365 | 1,073,853 | 7.96 | 縣政府 | 8,146,089 | ① 604,131 | 7.42 |
| 農漁局 | 550,628 | ③ 85,412 | 15.51 | 文化局 | 380,756 | 23,028 | 6.05 |
| 統籌支撥科目 | 754,448 | ② 116,033 | 15.38 | 稅務局 | 84,957 | 4,702 | 5.54 |
| 縣議會 | 215,023 | 24,914 | 11.59 | 警察局 | 1,560,353 | ④ 73,036 | 4.68 |
| 財政處 | 70,240 | 6,690 | 9.52 | 環境保護局 | 547,256 | 23,559 | 4.31 |
| 消防局 | 474,411 | 44,758 | 9.43 | 第二預備金 (動支後餘額) | 6,722 | 6,722 | 100.00 |
| 衛生局 | 697,482 | ⑤ 60,862 | 8.73 |  |  |  |  |
| 註：1.經費賸餘金額欄前端所植①～⑤，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。 2.113年度第二預備金原編列預算數4,700萬元，經澎湖縣政府核准動支4,027萬餘元，動支比率85.70％。 |  |  |  |  |  |  |  |

或報告尚未審核通過；工程款尚未檢據核銷或未完成結報手續等，須保留轉入114年度繼續執行（表3）。次就近5（109至113）年度預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度減少1,950萬餘元（圖3），主要係按業務需要減少支付、計畫變更致未實施或工作量減少及實際進用員額較少之人事費賸餘等所致；

表3　歲出應付保留數分析（原因別）

單位：新臺幣千元、％

| 經 費 種 類 保 留 原 因 | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 | 1,269,875 | 100.00 | 921,511 | 50,583 | 297,781 |
|  |  |  | （72.57％） | （3.98％） | （23.45％） |
| 1.工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 | 914,773 | 72.04 | 818,117 | － | 96,656 |
| 2.委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 | 99,260 | 7.82 | 54,661 | 26,881 | 17,717 |
| 3.工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予保留。 | 97,241 | 7.66 | － | 200 | 97,041 |
| 4.因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 | 53,851 | 4.24 | 39,026 | 14,825 | － |
| 5.計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。 | 28,633 | 2.25 | 3,551 | 3,282 | 21,799 |
| 6.計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。 | 11,713 | 0.92 | － | － | 11,713 |
| 7.因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保留。 | 3,723 | 0.29 | 3,723 | － | － |
| 8.補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 2,613 | 0.21 | － | － | 2,613 |
| 9.經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。 | 1,557 | 0.12 | － | － | 1,557 |
| 10.權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 402 | 0.03 | － | － | 402 |
| 11.其他零星計畫之保留款。 | 56,104 | 4.42 | 2,431 | 5,394 | 48,278 |

另113年度應付保留數較112年度減少7億2,669萬餘元及5.02個百分點，其中縣政府保留金額7億1,904萬餘元，占應付保留數56.62％，歲出預算執行率尚待加強檢討提升（表4）。

圖3　歲出經費賸餘及應付保留數

表4　歲出應付保留數彙計（機關別）

單位：新臺幣千元、％

| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  | 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |  |  | 金額 | 占預算數比率 |
| 合計 | 13,488,365 | 1,269,875 |  | 9.41 | 農漁局 | 550,628 | 30,551 | 5.55 |
| 文化局 | 380,756 | ③ | 118,027 | 31.00 | 衛生局 | 697,482 | 30,584 | 4.38 |
| 環境保護局 | 547,256 | ② | 123,392 | 22.55 | 縣議會 | 215,023 | 820 | 0.38 |
| 統籌支撥科目 | 754,448 | ⑤ | 100,563 | 13.33 | 財政處 | 70,240 | － | － |
| 縣政府 | 8,146,089 |  | 719,041 | 8.83 | 稅務局 | 84,957 | － | － |
| 警察局 | 1,560,353 | ④ | 117,865 | 7.55 | 第二預備金 （動支後餘額） | 6,722 | － | － |
| 消防局 | 474,411 |  | 29,028 | 6.12 |  |  |  |  |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

2.應付保留數金額欄前端所植①～⑤，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

- 二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正增列4,679萬餘元，審定為130億9,325萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務利息及事務支出）決算，如數審定為99億3,850萬餘元；原列資本收入（包括減少資產）決算，如數審定為4,933萬餘元；原列資本支出（包括增置或擴充改良資產、增加投資）決算，經修正減列3,417萬餘元，審定為24億7,601萬餘元。

圖4　資本收支及經常收支賸餘

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加1億6,534萬餘元，主要係統籌分配稅之稅課收入較預計增加；經常支出較預算數減少8億1,085萬餘元，主要係各國中小教師實際進用員額較預計減少，致人事費減支，或各項社會福利之補助、委辦計畫等支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘31億5,475萬餘元，較預算數增加9億7,619萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數減少66萬餘元，主要係土地售價收入較預計減少；資本支出較預算數減少2億6,300萬餘元，主要係澎湖縣全民運動館興建工程未執行之經費賸餘；資本收支相抵，短絀24億2,667萬餘元，較預算差短雖減少2億6,233萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘7億2,808萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，且足敷彌補資本收支差短。

113年度澎湖縣總決算歲入歲出賸餘7億2,808萬餘元，與預算歲入歲出短絀5億1,045萬餘元，相距12億3,853萬餘元，主要係經濟發展、教育科學文化及一般政務支出減少。截至113年底止，尚有因應財務資金調度而向特種基金及各機關保管款調借款項20億1,221萬餘元，財政負擔仍然沉重，允宜加強推動增益財源措施，減少不經濟支出，審慎評估施政優先順序，積極爭取各方補助款，確保財政永續發展。

茲將年來本室審核政府預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、持續推動開源措施，惟自籌財源短缺，且規費開徵、應收罰鍰催繳、補助款之爭取，仍待積極研謀改善：該府為積極開拓自有財源，訂定澎湖縣政府開源措施及爭取中央補助款獎懲實施要點。經查近3（111至113）年度自籌財源占各該年度歲入決算審定數比率分別為8.69％、9.56％及8.84％，自籌財源比率未及1成，且其對於規費開徵、應收罰鍰催繳及爭取補助款情形，核有：（一）訂定澎湖縣漁港基本設施使用管理費收費項目及費率標準，惟未依規定徵收相關費用；訂定澎湖縣污水下水道使用費徵收自治條例及公告「澎湖縣112年度公共污水下水道可使用地區」，惟尚未開徵使用費；迄未參考其他市縣政府訂定相關自治條例，規範使用公有海域之漁業權漁業應繳納海域使用費（或許可年費）、費用計算標準及相關違規罰則等；（二）截至113年底止，以前年度罰款及賠償收入之未結清數，已逾10年者計1,932萬餘元、逾5年未達10年者計3,804萬餘元，顯示部分罰鍰之主管機關（單位）仍未依規定落實辦理催繳、移送強制執行及定期清理等，影響機關權益；（三）113年度公共運輸月票票證整合優惠計畫延遲執行，致補助收入註銷4,858萬餘元；「澎湖縣全民運動館興建工程」經該府招標未能決標後，調整建設內容而註銷中央補助款3億1,845萬元。另該府暨所屬機關113年度提案爭取離島建設基金補助新興計畫計13項，其中「澎湖縣馬公市北辰公有零售市場建築修繕計畫」、「澎湖縣文學步道設置計畫」及「澎湖閒置空間釋出轉型為美術館可行性評估與先期規劃」等3項計畫、金額1,476萬餘元，未獲補助等，允宜檢討改善，俾有效挹注財源，持續穩健財政狀況。（詳乙－34頁）

二、訂定計畫管制評核要點，惟歷年均有重要建設計畫漏納列管、部分重大公共建設案件之管考未能發掘問題癥結，且跨年度執行計畫未能逐年納入考評獎懲等情，恐衍生預算執行延宕風險及施政效能無法有效提升，允宜研謀改善：該府為加強推動各項施政計畫執行，落實施政績效及提升施政品質，訂定「澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點」，就符合條件之計畫分級列管，並由該府行政處負責策劃及推動管制評核工作。經查其執行情形，核有：（一）訂定計畫管制評核要點，惟歷年均有重要建設計畫漏納列管，致該等計畫執行有延宕之風險；（二）成立計畫督導考核小組，惟部分重大公共建設案件之管考未能發掘問題癥結，並適時督導改善，致計畫有持續延宕之風險；（三）持續推動重大公共建設計畫，惟部分計畫執行率未達8成且保留金額逾3,000萬元，又部分計畫未能充分考量財政負擔，多次招標未能順利發包，取消計畫並另提替代方案，產生不經濟支出；（四）辦理列管計畫年終考評作業，惟跨年度執行計畫未能逐年納入考評獎懲，致預算執行率偏低或一再展延期程，未達到建立考評機制之效能等，允宜研謀改善，完善計畫控管作業，俾順利重要建設計畫之推動。（詳乙－25頁）

三、爭取中央一般性補助款推動各項施政，惟部分面向考核成績及計畫推動與預算執行仍待提升或改善：澎湖縣113年度獲中央政府核定一般性補助款20億7,103萬餘元（基本設施、社會福利、教育等3類），連同該府自籌款18億7,893萬餘元，合計39億4,996萬餘元，執行結果，實現數34億9,835萬餘元，應付保留數1億7,485萬餘元，合計36億7,321萬餘元，執行率92.99％。一般性補助款應執行之計畫計有248項，已完成者計219項；未執行者1項，係補助文光國小學生活動中心新建工程案4,240萬元，因經費不足，未公告招標；尚待繼續執行者計28項。經查其執行情形，核有：（一）一般性補助款執行情形之考核結果，基本設施面向成績上升，其餘面向分數下滑，扣減分項目與去年相同，未有顯著改善；（二）每年稽查幼兒園兒童遊戲設施督促落實安全維護，惟間有檢驗未合格者或損壞遲未編列經費改善，影響幼兒運動與遊戲空間及安全；（三）爭取中央補助經費興建學校宿舍改善教師住宿環境，惟間有學校歷5年餘尚未進行工程或完成規劃設計；（四）違章建築處理考核評分較去年大幅提高，惟因辦理人員更迭致違章建築資料缺漏等，允宜檢討改善，俾爭取佳績充裕一般性補助款來源，維持穩健財政狀況。（詳乙－61頁）

四、推動各項社會福利措施，允宜衡酌財政負擔情形，適時檢討各項超過一致標準社會福利支出措施之適正性與優先性，以兼顧財政永續穩健：該府為保障縣民適足生活，維護弱勢權益，持續推動各項社會福利措施，歷年來澎湖縣總預算編列多項超過中央一致標準社會福利支出項目。經查澎湖縣111至113年度總預算編列超過中央一致標準社會福利支出項目計12項，預算金額自111年度4億1,419萬餘元，逐年增加至113年度6億221萬餘元、增加比率45.39％，且均無訂定排富機制。其中端午節敬老平安禮金及65歲以上銀髮族假牙裝置補助計畫等2項係於112年間開辦；該府再於112年修訂身心障礙者三節慰問金發放作業要點，放寬發放標準，三節合計發放金額由5,000元調增至11,000元，致澎湖縣112及113年度超過中央一致標準社會福利支出預算較111年度大幅增加。據112及113年度行政院主計總處對地方預算編列及執行預警結果成績表，澎湖縣2年度「社會福利支出」項目因持續擴增社福預警項目給付或調增補助標準，分別遭扣減補助款3,322萬餘元及4,859萬餘元，允宜研謀善策，並適度納入經濟能力考量，平衡公平與效益。（詳乙－64頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

貳、施政計畫實施之考核

澎湖縣政府113年度以「全齡全方位、AI智慧化健康澎湖、扶植在地產業」為施政主軸，期逐步落實「澎湖好政、幸福達陣」之施政願景，並以「全齡照護，優化醫療量能」；「縣民照顧最全面，老中青幼都幸福」；「扶助產業發展，開創多元就業機會」；「改善交通建設，營造優質旅遊城市」；「建構適性教育環境，薪傳重要文化資產」；「復育海洋資源，永續環境共生」；「有感施政，民眾福祉最優先」等7項為施政重點。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、各機關施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 (計畫)名稱 | 單位預算機關數 | 核定計畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續執行計畫項數 |
| 合計 | 12 | 215 | 2(註) | 152 | 61 |
| 縣議會 | 1 | 11 | － | 10 | 1 |
| 縣政府 | 1 | 109 | 2 | 71 | 36 |
| 農漁局 | 3 | 22 | － | 18 | 4 |
| 財政處 | 1 | 4 | － | 4 | － |
| 稅務局 | 1 | 10 | － | 10 | － |
| 警察局 | 1 | 26 | － | 22 | 4 |
| 衛生局 | 1 | 10 | － | 7 | 3 |
| 環境保護局 | 1 | 5 | － | 2 | 3 |
| 消防局 | 1 | 4 | － | 2 | 2 |
| 文化局 | 1 | 8 | － | 2 | 6 |
| 統籌支撥科目 | － | 5 | － | 3 | 2 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |
| 註：113年度未執行計畫2項如次： 1.縣政府主管之民政業務編列出席國際會議及考察50萬元，因預算不足，故未執行。 2.縣政府主管之賠償準備金50萬元，因無人民申請損失賠償案件，故未執行。 |  |  |  |  |  |

圖1　總決算歲出政事別審定數

12,414

10,181

11,856

11,700

12,740

歲出合計

113年度澎湖縣計有公務機關12個，依照行政院訂定之地方政府預算籌編原則與直轄市及縣（市）地方總預算編製要點，編定施政（工作）計畫215項，其中，未執行者2項（0.93％），已完成者152項（70.70％），尚在執行者61項（28.37％）（表1）。113年度歲出決算審定數124億1,451萬餘元，較112年度之127億4,011萬餘元，減少3億2,560萬餘元，其中教育科學文化支出31億1,577萬餘元（25.10％），較112年度減少2億2,457萬餘元，主要係減少充實體育場館設備經費；一般政務支出27億5,589萬餘元（22.20％），較112年度增加2億5,014萬餘元，主要係增加充實警政設備及改善殯葬設施等經費；社會福利支出24億2,353萬餘元（19.52％），較112年度增加1億7,242萬餘元，主要係增加身心障礙、兒童、少年及老人福利服務等經費；經濟發展支出22億948萬餘元（17.80％），較112年度減少7億2,667萬餘元，主要係減少興辦停車場、道路開闢及養護等經費；退休撫卹支出8億9,837萬餘元（7.24％），較112年度增加2,182萬餘元，主要係增加退休退職給付經費；社區發展及環境保護、債務、補助及其他等支出10億1,145萬餘元（8.15％），較112年度增加1億8,125萬餘元（圖1）。

又該府依澎湖縣政府個案計畫管制評核作業要點規定，每月或依督導小組召集人指示召開公共建設督導會報，督促各業務單位加強檢討進度落後之計畫及研謀改善措施，以控管計畫執行進度。113年度列管施政計畫項目計102項（含以前年度51項），截至113年底止，已完成者52項，占50.98％；尚在執行者50項（含以前年度27項），占49.02％，其中進度落後者31項（62.00％），進度落後達20％以上者，計有11項，允應督促相關機關針對進度落後原因積極檢討改善，以提升計畫執行成效及施政績效。又113年度列管39項3,000萬元以上重大公共建設計畫，年度可支用預算數25億4,228萬餘元，執行結果，實際執行數12億5,613萬餘元，執行率為49.41％，其中「澎湖縣全民運動館興建工程」等19項計畫預算執行率未達80％，主要係工程招標多次流標，重擬替代方案；或用地徵收進度未如預期；或因營建剩餘土石方未能妥適處置，衍生廠商履約爭議而停工；或因變更計畫，未如期辦理各項招標作業等，允宜持續針對計畫落後原因積極檢討改善，並加強管控計畫執行進度，以提升施政效能。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）辦理學校老舊廁所整修工程，提供師生安全舒適如廁場所，惟其採購及履約管理作業未盡周妥，允宜研謀善策，營造優質教育環境。（詳乙－59頁）

（二）提升校園安全防護機制並與警政單位建構聯繫平臺，惟部分學校未繪製學校危險地圖、校園進出口無監視器或監視器未能正常運作，允宜檢討改善，以確保校園師生安全。（詳乙－72頁）

（三）學校設置教育儲蓄戶協助經濟弱勢學生，惟運用情形尚有改善空間、或接受外界捐贈款項未定期辦理公開徵信等情，允宜研謀改進，以協助經濟弱勢學生就學，促進社會公益。（詳乙－73頁）

二、施政方針之重點內容及執行結果

澎湖縣政府配合113年度施政方針籌編113年度澎湖縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲致具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情，仍待檢討研謀改善。有關澎湖縣政府整體施政結果，茲依113年度澎湖縣總決算、施政績效報告等列載有關施政方針之實施情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）民政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化基層服務量能，輔導鄉市調解委員會正常運作：辦理特優村里長、績優民政人員選拔表揚、輔導市鄉調解業務講習及示範觀摩各1場次。

2.宗教團體輔導及寺廟土地清理：輔導宸威殿等10座登記立案寺廟完成新式寺廟登記證換發作業；輔導2件宗教團體土地清理。

3.提升火化率及活化公墓土地再利用：鼓勵火化塔葬及推廣撿骨進塔，113年度火化比率為99.90％、撿骨進塔數量計445具；清查縣有殯葬用地面積58.95公頃，釋出殯葬用地0.27公頃。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：為維護代表會辦公及洽公民眾安全，辦理七美代表會重建工程計畫，惟七美鄉公所及縣政府代辦時，未覈實督促設計廠商依市場行情合理編列工程預算，仍上網公告招標，致多次招標流標，影響計畫期程；且未規劃編列進駐新辦公廳舍所需裝修及設置設備經費並妥為籌措財源，致代表會人員預計於114年底前仍無法進駐議事及辦公，已完成之建築空置，允宜檢討改善。（詳乙－76頁）

（二）財政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強債務之管理及調度，健全地方財政：無1年以上及未滿1年公共債務，基金及專戶納入縣庫集中調度，113年度節省利息支出1,887萬餘元。

2.加強縣有財產產籍管理：辦理縣有財產管理定期檢核20 個機關（單位）、推動縣庫付款憑單線上作業，加速支付效率及提升行政作業流程。

3.辦理地籍圖重測及地籍清理作業：完成地籍圖重測2,625筆，辦理地籍清理標售公告土地130筆。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動開源措施，惟自籌財源短缺，且規費開徵、應收罰鍰催繳、補助款之爭取，仍待積極研謀改善，俾有效挹注財源，持續穩健財政狀況。（詳乙－34頁）

2.為帶動觀光經濟發展並提升土地利用效能，辦理非公用土地多元開發利用及管理活化，惟BOT案廠商未依約繳交保證金及權利金，且工程爭議尚待解決，致影響後續開發；閒置土地處理成效有限或部分土地疑有遭占用等情，允宜研謀改善，以維護政府權益及增進運用效益。（詳乙－66頁）

3.辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，惟整體開發案歷經15年餘，仍未完成；辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，對於配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議採行多元土地利用管道，致配餘地去化緩慢，6成7面積仍閒置中，復標售收入不足以償還債務，增加利息費用1,525萬餘元，允宜研謀改善。（詳乙－74頁）

（三）建設

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.保持健全工商發展環境，保障消費者權益，促進地方產業發展：辦理商業登記2,080件、商品標示抽查653件、十大休閒娛樂行業稽查151家。

2.維持水電設施，保障縣民基本用水用電權益：補助馬公市、望安鄉轄區9個簡易自來水系統改善；補助桶盤、花嶼、東吉、東坪、西坪等5 離島供電營運虧損3,012萬餘元。

3.落實土地、建物管理，確保合宜居住環境：核發建造執照583件、使用執照403件；核定租金補貼482件；核發使用分區證明419件。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.公告實施澎湖縣國土計畫，惟農變建及過去鄉村地區無完善道路規劃，存有巷弄狹小、救災不易情形；銀合歡迅速擴散，影響土地利用及生態平衡等，允宜妥謀善策因應，以呼應建構安全、有序及和諧之國土永續發展目標。（詳乙－10頁）

2.為提升人行環境品質，設置人行道及辦理道路障礙排除，惟市區人行道違規停車及遭占用問題仍未改善；中正路人行道桌椅劃設區管理法源未適時修正，復未落實管理及未建立督導機制，允宜檢討改進，俾打造安全無礙通行環境。（詳乙－50頁）

3.為改善城鄉環境，提升景觀意象，辦理城鎮之心工程計畫，惟部分計畫因後續營運維護不佳或周邊計畫未能完成、施作與計畫規劃範圍不符、未依財物分類規定登帳等，致減損或未能達成預期成效，允宜檢討改善，俾發揮計畫整體效益。（詳乙－60頁）

4.推動建置澎湖低碳島專案計畫，辦理經管房舍標租設置太陽光電發電系統，惟出租作業要點久未檢討修訂，且間有實際執行與規定未合情事，允宜研謀改善。（詳乙－68頁）

5.興建社會住宅改善民眾居住需求，惟住宅興建工程之設計與施工履約管理未盡周延，允宜檢討改善以提升工程品質。（詳乙－80頁）

（四）教育

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.整合資源，提升幼教品質：辦理兒少保護研習3場、國幼班教保研習1場，其他教保研習9場；縣內各公私立幼兒園教保服務人員205 人，已完成教保服務人員知能研習201人。

2.推展成人教育，建構終身學習社會：以「里海願景人海共生」為願景辦理社區大學，開設78門課、1,432人次參加；辦理樂齡學習活動1,030場次、服務2萬6,976人次。

3.強化健康與體育教育：全縣10－15歲學生體適能通過率等4項檢測指標均達中等以上；辦理午餐及校園食品考核42校，包括國中8校及國小34 校；補助各國中小學運動團隊447萬餘元，計29校57隊獲補助。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.因應偏遠地區學校教育特性及需求，積極改善師資結構及教學環境，惟辦理教師借調、教育視導、區域教育資源中心設立等，仍有未臻周妥情事，允宜研謀善策，以提供優質教育環境。（詳乙－53頁）

2.辦理國中小學生學習扶助及推動篩選測驗與國中教育會考結果，仍未盡理想，允宜探究各項學習測驗成績未佳原因並研謀改善，以提升學習效能，縮短學力落差。（詳乙－54頁）

3.辦理學校老舊廁所整修工程，提供師生安全舒適如廁場所，惟其採購及履約管理作業未盡周妥，允宜研謀善策，營造優質教育環境。（詳乙－59頁）

4.提升校園安全防護機制並與警政單位建構聯繫平臺，惟部分學校未繪製學校危險地圖、校園進出口無監視器或監視器未能正常運作，允宜檢討改善，以確保校園師生安全。（詳乙－72頁）

5.學校設置教育儲蓄戶協助經濟弱勢學生，惟運用情形尚有改善空間、或接受外界捐贈款項未定期辦理公開徵信等情，允宜研謀改進，以協助經濟弱勢學生就學，促進社會公益。（詳乙－73頁）

（五）工務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.道路開闢、改善與維護及服務品質：改善村里道路1萬6,131平方公尺；鄉道開闢與維護1萬6,786平方公尺；都市計畫道路養護3萬5,029 平方公尺；市區人行道開闢、改善與維護2,204平方公尺。

2.漁港功能維護及轉型計畫：辦理龍門、尖山、內垵南、北寮、西衛、風櫃西、桶盤及潭子漁港基本設施改善工程；辦理後寮、通梁、山水、赤馬、內垵南、竹灣及內垵北等漁港疏濬計6萬4,091m3。

3.污水下水道加速接管：污水下水道用戶接管戶數836戶；辦理中衛水資源回收中心新建工程及山水、西衛污水截流處理設施操作維護管理。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.訂定自治條例及設置公有收容處理場所管理轄內營建剩餘土石方，惟各場所收容數量趨近飽和，且因相關規章制度、清運過程、設施及管理未盡周延，不利政府機關監督及管理，恐衍生土石方違規堆置及影響公共工程進度之風險，允宜妥謀善策，以提升管理效能及工程進度之執行。（詳乙－16頁）

2.維護公有路燈夜間照明品質及交通安全，惟尚未訂定相關維護與管理規定，又列管作業未盡周延，且部分路燈未採用節能燈具，允宜檢討改善，並逐年汰換高耗能燈具，以提升管理效能及減少碳排放量。（詳乙－42頁）

3.制定挖掘管理自治條例並建置挖掘管理系統，惟相關規章、系統功能、收費及道路挖掘作業管理仍未周延，允宜研謀改善，完善道路挖掘作業，維護道路通暢與品質。（詳乙－45頁）

4.辦理道路使用費徵收作業，惟部分管線機構未覈實申報數量及使用費，復未向管線機構計收道路使用費，欠缺監督及管理與委託審理機制，允宜善用公共設施管線圖資及完備委託審理機制，以強化道路使用費徵收作業。（詳乙－56頁）

（六）旅遊

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.輔導及提升觀光產業：辦理觀光產業從業人員研習15場次、289人；接受ELCS認證暨ISQM國際服務品質管理認證輔導，17家通過 ELCS 優質旅宿認證、19家通過ISQM國際服務品質認證。

2.型塑澎湖觀光品牌，創造亮點主題活動：持續舉辦2024 澎湖國際海上花火節與航海王動畫25週年聯名合作，吸引53萬人次蒞澎參觀；辦理「2024澎湖大行軍」，打造秋冬觀光品牌活動。

3.深化觀光行銷效益，提昇觀光行銷品質：建置澎湖 Travel 網站，擴大線上旅遊推廣，結合觀光旅遊話題打造專題行銷頁面，帶動主題旅遊資訊整合，瀏覽人數增加30萬人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：輔導及管理露營場，確保消費者權益，訂定管理要點，惟該管理要點之內容未盡周延，允宜檢討改善。（詳乙－69頁）

（七）社會

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.社區發展攜手創，聯結社區聚能量：輔導縣內社區推行聯合社區及大旗艦社區計畫，計有馬公市山水等29個社區參與計畫；輔導社區推行社區成長教室計畫，計有馬公市中央等55 個社區辦理社區成長教室。

2.強化社會安全網－優化保護服務輸送提升風險控管：辦理兒少保護訪視服務414人次、成人保護訪視服務1,314人次；辦理性騷擾防治宣導5場次、910人次參與；辦理脆弱家庭個案服務244件。

3.建構公共化托育空間，擴充托育服務量能：縣內有5家公共托嬰中心、78名托育人員，全年收托幼兒460人、居家托育服務56人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理老人照護服務，並推展多元性在地老化服務模式，使長者能獲得妥善照顧與幫助，惟布建日照中心、設立家庭托顧據點、家庭照顧者支持中心、長者參與長青學苑課程及高齡志工服務等業務，仍有改善空間，以滿足老人照護服務之政策目的。（詳乙－11頁）

2.提供勞工培訓專業技能課程提升就業競爭力，惟訓後就業穩定度偏低，照顧服務員未來人力需求仍高，影響勞動市場供需，允宜以循證決策模式，透過大數據通盤檢討問題癥結，研謀善策發揮訓用合一成效，滿足民眾需求並改善生活。（詳乙－29頁）

3.為有效管理運用公益彩券盈餘分配款，每年依規召開會議，惟間有管理委員出席比率偏低、布建脆弱兒童保護區域未盡普及等情，允宜研謀善策因應，俾增進公益彩券盈餘分配之運用，以提升運用成效。（詳乙－36頁）

4.執行外籍勞工業務管理及查察，間有未於期限內訪查或檢查，及部分雇主未善盡提撥勞工退休準備金義務等，允宜檢討改善，俾強化外籍勞工管理作業，保障外國人勞動權益。（詳乙－70頁）

（八）行政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.落實縣自治法規及行政規則之控管與公開：制（訂）定、修正或廢止法規143件，上傳143件，公布或發布同步顯示縣政府網站；受理訴願2件及國家賠償事件7件，均於受理時間內處理完竣。

2.落實年度選項計畫管考作業，提升各計畫執行績效：辦理施政計畫選項列管項目及離島建設基金補助計畫檢討5場次；辦理選項計畫考核作業43案；辦理一般性補助款基本設施計畫評核作業86項。

3.積極推動為民服務工作，落實簡政便民政策：推動便民服務單一窗口，收件3,114件，已辦結2,622件，其中依限辦結2,370件、占90.38％；提升1999縣民服務專線服務品質及服務品質滿意度，受理專線服務1萬3,837件、平均滿意度96.50％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.訂定計畫管制評核要點，加強督導計畫執行，惟歷年均有重要建設計畫漏納列管、部分重大公共建設案件之管考未能發掘問題癥結，且跨年度執行計畫未能逐年納入考評獎懲，恐衍生預算執行延宕風險及施政效能無法有效提升等情，允宜研謀善策，完善計畫控管作業，俾順利重要建設計畫之推動。（詳乙－25頁）

2.設置宿舍照顧員工生活，惟設施使用、制度規章及檢查盤點作業間有未盡周妥情事，允宜檢討改善。（詳乙－78頁）

（九）人事

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.精實公務人力，足額進用身障人員：辦理員額評鑑合理配置員額，各機關編制員額及約聘僱人員維持零成長；每月足額進用身心障礙人員。

2.提升人本關懷，強化員工協助方案：辦理員工協助方案需求調查及分析；訂定年度員工協助方案實施計畫；辦理宣導講座或研習活動4場次、170人參與。

（十）政風

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強政風法令宣導強化全民反貪共識：辦理員工廉政教育宣導4場次、361人參與；與社區民眾互動，辦理廉政宣導社會參與6場次、1,200人；辦理企業誠信與倫理宣導1場次、200人。

2.專案業務稽核，強化公開監督機制：辦理專案業務稽核2案、採購案件綜合研析勾稽異常採購2案、監辦採購899案；研提預警作為、再防貪及辦理防貪指引座談會8案。

（十一）主計

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.完備資源妥適分配機制，提升資源運用效益：本財政收支平衡原則，妥為籌編年度預算；妥適分配資源使用期程，穩健推動地方重大施政計畫；建立預算編列預警制度，落實地方財政自主自律精神；辦理對各市鄉施政計畫、預算編列及執行情形暨財政及施政績效3大面向考核。

2.健全會計制度，強化政府會計管理：訂定年度計畫及預算考核項目及作業程序，建立計畫與預算執行進度之管制績效；訂定「澎湖縣政府113 年度預算執行節約措施」嚴密控制收支。

3.落實特種基金預算管理，提升基金營運效能：強化特種基金預算管理制度，落實重大投資計畫之事前成本效益分析，並參酌公共債務委員會審核自籌性債務償還計畫，覈實編列預算。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.爭取中央一般性補助款推動各項施政，惟部分面向考核成績及計畫推動與預算執行仍待提升或改善，俾發揮補助經費成效。（詳乙－61頁）

2.推動各項社會福利措施，允宜衡酌財政負擔情形，適時檢討各項超過一致標準社會福利支出措施之適正性與優先性，審慎研議發放條件及標準之限縮方式，以兼顧財政永續穩健。（詳乙－64頁）

3.實施內部審核作業，惟部分機關會計檔案移交及保管與財產帳務處理等未盡周妥，允宜檢討改善，以強化內部控制功能。（詳乙－77頁）

4.各機關依法申請動支第二預備金，惟部分機關動支事由與規定未合，或動支後之保留或賸餘比率過高，允宜督促檢討改善。（詳乙－139頁）

（十二）警政

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強交通執法與工程改善，降低事故發生：針對10大易肇事路段，邀集路權主管機關辦理現地會勘，評估工程改善措施，辦理會勘42次，研提各項路口交通工程改善62處；建置縣道204線與澎23號道路口科技執法設備；執行取締酒後駕車專案勤務129場次；辦理酒後駕車交通安全宣導活動117場次、1萬8,355人次。

2.提升偵防能力，有效減少犯罪：辦理全縣金融機構安全檢測42處；建立超商、金融機構反詐騙 LINE 群組、主動訪視宣導防制詐騙，成功攔阻防制詐騙案50件，金額1,879萬餘元。

3.掃蕩毒品犯罪、加強宣導查緝作為：執行機場碼頭偵檢勤務及專案掃蕩勤務245次；防制少年毒品犯罪及偏差行為，加強吸食毒品熱點巡邏，執行校外聯巡勤務64班次、春風專案50班次。

（十三）消防

##### 113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

##### 1.提升火災預防成效維護消防公共安全：辦理6層樓以上集合住宅檢查59家；辦理5層樓以下新建住宅用火災警報器裝設，申請413家，經實地勘查，合格裝設413家；輔導辦理防火管理人專業訓練6場次、148 人；辦理液化石油氣販賣場所消防安全稽查93家次，列管液化石油氣販賣場所41家。

##### 2.健全災害防救體系：推動強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計 畫；強化市鄉公所防救災應變能力，辦理演練或講習6場次、359人；辦理國家防災日大規模震災救災動員演練1場次；提升防救災編組單位應變能力，辦理教育訓練2場次、90人。

##### 3.提升緊急救護服務品質：救護車全面配置12導程心電圖機，優化緊急救護裝備；落實執行醫療指導醫師制度，邀請指導醫師參與檢討及座談會議4場次；強化義消人員基本救護技能，辦理義消BLS基本救命術訓練及既有機能型救護義消進階訓練2場次、59人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理液化石油氣場所安全管理檢查，惟部分自助洗衣店尚未列管為容器串接使用場所、或儲存場所與瓦斯行距離未符法令規定、或零售業者申報（基本）資料不完整或缺漏，允宜加強列管並輔導業者落實辦理，以確保場所公共安全及維護民眾權益。（詳乙－126頁）

2.持續充實消防救災人力提升整體消防戰力，惟實際人力與編制仍有落差，間有外勤消防人力超時服勤逾上限，義消年齡或聘期超限等情，允宜研謀改善，優化防救災量能。（詳乙－128頁）

3.持續更新消防裝備及導入科技設備救災與建置輔助搶救資訊，惟外勤消防人員每人2套消防衣褲達成率未達5成，且有逾使用年限者未至少每3年辦理進階清潔；無人機飛手證照將屆期而新人培養進度緩慢；資訊登錄或維護未盡周妥等，允宜充實科技救災資源及人力，提升救災安全防護。（詳乙－130頁）

4.辦理公共危險物品場所安全管理檢查，惟部分消防防災計畫及檢查紀錄表未配合法令規章修正，或部分場所未製作危害辨識卡，或官網公開資訊未及時更新，允宜檢討改善。（詳乙－133頁）

（十四）衛生

##### 113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.健全醫療照護環境，保障民眾就醫權益：充實醫療專業醫師及護理人力，培育醫事人員14人、護理公費生14人；充實汰換西嶼衛生所及內垵衛生室各1台氧氣製造機；續辦醫院、衛生所聘請高知名度醫師計畫，開設 723 診次、受惠1萬4,624人次。

2.促進精神健康，加強精神、心理衛生管理：辦理老人憂鬱症篩檢 1,312人，篩檢屬高危險群者提供關懷服務26人次；建置13個心理諮詢點，提供社區健康諮詢服務；辦理長者心理健康宣導31場次、1,229人次。

3.推動高齡健康及長期照顧服務，落實在地老化政策：推動整合性長期照顧，完成長期照顧服務2,112人；建構失智照護服務網絡，布建7處失智社區服務據點。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動長期照顧政策，惟實際服務人數及涵蓋率未能穩定成長、服務人力個案負荷量仍高、失智照護資源布建與服務及宣導介面等尚待強化，允宜研謀改善，以確保長期照顧需求者均能獲得適切照顧。（詳乙－104頁）

2.為減輕民眾經濟負擔，補助澎湖居民赴臺轉診交通費，惟間有補助規定與中央法規未臻一致、部分補助案件已逾規定申請期限、補助範圍已逾中央一致性政策給付標準等情，允宜研謀改善。（詳乙－107頁）

3.為維護縣民健康，提升醫療保健服務，設置醫療作業基金，惟藥品醫材管理及申請醫療給付等未臻周延，允宜檢討改善。（詳乙－109頁）

（十五）環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.打造「節水、減污、抗旱」健康水環境：列管103家水污染源事業單位，辦理污染源稽查111家次、放流水採樣20家次；辦理生活污水減量及緊急應變處置等宣導會9場次、341人次；辦理水環境巡守隊教育訓練 7場次、208人次。

2.加強執行海岸地區環境清潔維護：辦理淨灘11場次、1,352 人次參與，清理海廢垃圾13公噸，清理海岸線長度6公里；定期維護海域環境，清理海岸線超過215公里，清理垃圾量226公噸。

3.加強資源回收工作：推動資源回收、垃圾分類稽查及多元宣導政策，資源回收量2萬4,415餘公噸，資源回收率47.30％；辦理資源回收宣導51場次、2,064人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.辦理水污染防治計畫維護轄區地面及水庫水體品質，惟列管事業廢水採樣、水庫水質監測及部分事業監管等仍待加強，允宜適時評估調整，以有效控管事業放流水污染風險。（詳乙－112頁）

2.辦理縣內土壤及地下水污染調查作業，惟迭有水庫底泥品質指標濃度逾上下限值，或地下水水質超過監測標準等情，允宜探究原因並研謀改善，或督請相關機關加強整治及復育，以改善土壤及地下水水質，提升居民飲用水源品質。（詳乙－115頁）

3.加強輔導餐飲業者及廟宇裝設空氣污染防制設備，以削減污染物排放量，改善周邊空氣品質，惟逾7成餐飲業者及9成廟宇尚未裝置污染源防制設備，允宜積極輔導及協助裝設污染防制設備，以改善周邊空氣品質。（詳乙－117頁）

4.持續打造高優質公廁與環境品質，惟建檔資料與評鑑作業多有疏漏，且間有硬體設備尚有改善及提升空間，允宜研謀改善，滿足民眾使用需求，提供優質服務。（詳乙－119頁）

5.已訂定流動廁所之使用管理辦法並指定人員管理維護，惟部分規範未臻周妥、或未落實執行內部控制、或間有單座流動廁所管理維護欠佳等情，允宜研謀改善。（詳乙－123頁）

（十六）農漁

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.澎湖海洋生態系維護暨漁業資源利用：聯合查緝非法捕魚192次，查獲屬刑事案件5件、行政罰案件35件；至漁（菜）市場實施漁業法規宣導及查察256次；回收廢棄漁網具195餘公噸，包括陸上廢棄網具183餘 公噸、海底覆網12餘公噸。

2.獎勵休漁計畫：輔導漁民申請休漁獎勵金，受理957件漁民申請休漁獎勵金，審查通過952艘，撥付獎勵金新臺幣5,325萬餘元。

3.澎湖海域珊瑚礁棲地復育及保育推廣計畫：投放300塊三角移植礁於選定海域（鎖港南堤），並進行珊瑚株栽種3,600株；辦理「珊瑚保育推廣活動及成果展」，包括海域珊瑚復育生態旅遊活動7場次、3支珊瑚復育成果宣導影片；辦理海洋生態教育解說174場次、1萬2,512 人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續推動海洋生態維護相關計畫，惟間有放流種類過於集中、珊瑚棲息環境面臨衝擊、漁業限制公告及稽查取締作業未盡周妥等情，允宜以永續發展思維建構海洋生態維護發展策略，以落實保育及永續海洋資源。（詳乙－90頁）

2.協助漁民創造收益，輔導扶植養殖漁業，惟間有推廣方式未盡多元、水產上市前未辦理檢驗等情，允宜研謀改善，以提升計畫執行效益。（詳乙－93頁）

3.發展澎湖丁香魚特色產業，惟過度利用致產量已急速下降，允宜研議劃設禁漁區、或禁漁保護區、或調整禁漁期之可行性，並輔導協助漁業人落實填報漁獲資訊，以永續漁業資源及作為漁業政策參據。（詳乙－95頁）

4.受屠宰家畜頭數漸趨減少影響，肉品市場公司採行降低資本支出及提高屠宰費用策略，期達收支平衡目標，惟該等經營模式恐不利公司及產業長期發展，允宜研謀善策，俾確保公司永續經營。（詳乙－96頁）

（十七）文化

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.強化澎湖生活博物館核心館營運管理，整合縣內博物館資源，發揮專業博物館功能：辦理各類型教育行銷推廣活動48場次，入館人數6萬2,553人次；深化博物館研究及典藏功能，辦理文物蒐集整理3,795件；辦理文物普查成果列冊追蹤實物勘查會議4場次，現勘24處廟宇及宗祠家廟，78案文物。

2.推動文化資產：保存與活化再生，累積島嶼世界遺產發展能量，召開2次文化資產審議會；辦理澎湖縣縣定古蹟媽宮城隍廟修復工程、歷史建築澎湖廳憲兵隊修復及再利用工程（三期）、縣定古蹟第一賓館修復工程；辦理澎湖海洋文化國際合作與地方創生活動3場次、1萬2,635人次。

3.繼續擴充圖書館藏資源：充實文化局圖書館館藏相關計畫，增加館藏4,061冊；辦理澎湖文學活動11場次、605人次；辦理幼童閱讀植根活動13場次、8,496人次；辦理成人閱讀推廣活動，推廣書展等10大類型活動、1萬4,367人次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.推動澎湖地區公共藝術，設置澎湖縣公共藝術審議委員會，辦理公共藝術案件之審議，惟對於興辦機關（構）未提出計畫者未納入列管，允宜建立列管機制，並落實辦理公共藝術設置及管理維護，提升公共資源運用效益，促進文化藝術發展。（詳乙－136頁）

2.成立文化基金會，推動基層文化活動，惟營運資金多仰賴利息收入，且少有推廣或獎勵藝術創作或學術研究活動，亦未落實監督管理之責，允宜督促研謀改善，以達成基金設置目的。（詳戊－13頁）

（十八）稅務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.加強地方稅務資訊系統作業，推動資訊安全管理，落實自動化服務：辦理澎湖縣稅務數位化設置智能服務機台計畫，提供28項自動化及便利性稅務服務；辦理房屋稅、地價稅稅籍主檔維護管理，清理55萬3,279筆，清理率100％。

2.加強稽徵及清查作業：辦理地價稅、土地增值稅、印花稅、娛樂稅、房屋稅、契稅及使用牌照稅等清查及稽徵作業。

3.清理欠稅及欠稅執行：訂定年度清理計畫，全面清理軍、公、教、公營事業人員及大額欠稅案件，徵起758萬餘元；加強移送執行欠稅案件1,650件，如期移送強制執行，達成率100％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：辦理房屋稅及地價稅清查工作，惟部分都市土地周邊公共設施似已完竣卻仍以田賦課徵、或部分房屋疑有出租，仍以自住稅率及一般稅率核課房屋稅及地價稅，允宜研謀改善。（詳乙－99頁）

（十九）公共車船

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.爭取營運虧損補貼，改善經營環境提升服務水準：擬定計畫向中央爭取離島交通船補貼1,533萬餘元、汽車客運業營運虧損補貼2,660萬元，減少年度虧損。

2.落實交通載具機械維護，提升運輸服務能量：爭取南海之星、南海 之星2號歲修養護經費1,800萬元；辦理交通船機械設備維護，南海之星妥善率99.69％、南海之星2號妥善率99.48％，確保航班正常；落實公車進場保養機制，確保行車安全，辦理二、三級保養修復各1,374 輛次、141 輛次。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.持續擴充市區汽車客運路線便利民行，惟未檢討汽車運輸業合理營運成本及建立相應管理規章，影響經營者財務規劃與營運，允宜妥謀善策，以利客運業者穩健經營發展。（詳乙－31頁）

2.推動公路公共運輸服務，惟TPASS通勤月票及幸福巴士等計畫執行，與市區汽車客運業評鑑制度運作情形等，仍未盡周延，允宜通盤檢討問題癥結研謀善策，改善公路公共運輸經營環境及服務品質，發揮計畫執行效益。（詳乙－48頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依澎湖縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、應付、預收、預付、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度澎湖縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產306億6,357萬餘元、整體負債43億4,801萬餘元、整體淨資產263億1,556萬餘元。茲將澎湖縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）整體資產：113年底306億6,357萬餘元，較112年底297億3,448萬餘元，增加9億2,908萬餘元，分析如次：

1.「現金」科目19億749萬餘元，較112年底減少2億9,809萬餘元，主要係退還以前年度歲入繳庫數所致。

2.「土地、建築物及設備」科目265億3,676萬餘元，較112年底增加11億7,409萬餘元，主要係澎湖縣馬公市區都市人本道路景觀提升計畫等工程已完工，增列土地改良物與增列購建中固定資產之未完工程等所致。

3.「無形資產」科目9,169萬餘元，較112年底增加2,531萬餘元，主要係建置新版公文系統及資安防護計畫系統等所致。

（二）整體負債：113年底43億4,801萬餘元，較112年底46億6,351萬餘元，減少3億1,550萬餘元，分析如次：

1.「短期債務」科目670萬餘元，較112年底減少7億9,904萬餘元，主要係配合縣庫財務調度需求，減少向代理公庫透支數額所致。

2.「其他負債」科目23億2,387萬餘元，較112年底增加4億2,812萬餘元，主要係處分東澳段177-2地號土地價款尚待完成預算程序再行轉正所致。

（三）整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產263億1,556萬餘元，較112年底250億7,096萬餘元，增加12億4,459萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

澎湖縣總決算整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 30,663,573 | 29,734,485 | 929,087 |
| 流動資產 | 3,310,550 | 3,597,445 | -286,895 |
| 現金 | 1,907,497 | 2,205,594 | -298,097 |
| 短期投資 | 181,600 | 181,600 | － |
| 應收款項 | 779,041 | 758,565 | 20,476 |
| 存貨 | 20,338 | 21,425 | - 1,087 |
| 預付款項 | 422,072 | 430,260 | - 8,187 |
| 非流動資產 | 27,353,023 | 26,137,039 | 1,215,983 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 47,752 | 42,535 | 5,216 |
| 其他投資 | 622,706 | 617,640 | 5,065 |
| 土地、建築物及設備 | 26,536,762 | 25,362,667 | 1,174,094 |
| 無形資產 | 91,695 | 66,382 | 25,313 |
| 其他資產 | 54,106 | 47,813 | 6,293 |
| 資產合計 | 30,663,573 | 29,734,485 | 929,087 |
| 負債 | 4,348,010 | 4,663,516 | - 315,506 |
| 流動負債 | 1,558,167 | 2,301,796 | - 743,628 |
| 短期債務 | 6,703 | 805,752 | - 799,048 |
| 應付款項 | 1,551,436 | 1,495,988 | 55,447 |
| 預收款項 | 28 | 55 | - 26 |
| 非流動負債 | 2,789,842 | 2,361,720 | 428,122 |
| 長期債務 | 465,966 | 465,966 | － |
| 其他負債 | 2,323,875 | 1,895,753 | 428,122 |
| 淨資產 | 26,315,562 | 25,070,968 | 1,244,594 |
| 淨資產 | 26,315,562 | 25,070,968 | 1,244,594 |
| 負債及淨資產合計 | 30,663,573 | 29,734,485 | 929,087 |

註：本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

本室審核113年度澎湖縣總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算淨增列歲入決算實現及應收數4,679萬餘元，淨減列歲出決算實現數1,928萬餘元；修正附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）淨減列收入（含基金來源）決算數3,757萬餘元，致澎湖縣整體淨增列資產2,599萬餘元、淨減列負債2,179萬餘元、增列淨資產4,778萬餘元，決算審核修正後整體之資產總額為306億8,956萬餘元，負債總額為43億2,621萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產263億6,334萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

澎湖縣總決算審定後整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 2,186,023 | 2,049,899 | - 925,372 | 3,310,550 |
| 現金 | 1,245,127 | 1,587,742 | - 925,372 | 1,907,497 |
| 短期投資 | － | 181,600 | － | 181,600 |
| 應收款項 | 575,760 | 203,281 | － | 779,041 |
| 存貨 | 4,978 | 15,360 | － | 20,338 |
| 預付款項 | 360,157 | 61,915 | － | 422,072 |
| 非流動資產 | 24,553,751 | 3,683,902 | - 884,630 | 27,353,023 |
| 押匯貼現、放款、基金 | － | 47,752 | － | 47,752 |
| 採權益法之股權投資 | 884,630 | － | - 884,630 | － |
| 其他投資 | 82,205 | 540,500 | － | 622,706 |
| 土地、建築物及設備 | 23,443,201 | 3,093,560 | － | 26,536,762 |
| 無形資產 | 90,935 | 760 | － | 91,695 |
| 其他資產 | 52,778 | 1,327 | － | 54,106 |
| 原列資產總額 | 26,739,774 | 5,733,801 | - 1,810,003 | 30,663,573 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 25,990 | － | － | 25,990 |
| 調整後資產總額 | 26,765,765 | 5,733,801 | - 1,810,003 | 30,689,563 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 1,009,198 | 548,969 | － | 1,558,167 |
| 短期債務 | 6,703 | － | － | 6,703 |
| 應付款項 | 1,002,494 | 548,941 | － | 1,551,436 |
| 預收款項 | － | 28 | － | 28 |
| 非流動負債 | 3,142,108 | 573,106 | - 925,372 | 2,789,842 |
| 長期債務 | － | 465,966 | － | 465,966 |
| 其他負債 | 3,142,108 | 107,140 | - 925,372 | 2,323,875 |
| 原列負債總額 | 4,151,306 | 1,122,076 | - 925,372 | 4,348,010 |
| 本室審核修正決算應調整數 | - 21,793 | － | － | - 21,793 |
| 調整後負債總額 | 4,129,513 | 1,122,076 | - 925,372 | 4,326,217 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 22,588,468 | 4,611,725 | - 884,630 | 26,315,562 |
| 原列淨資產總額 | 22,588,468 | 4,611,725 | - 884,630 | 26,315,562 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 47,783 | － | － | 47,783 |
| 調整後淨資產總額 | 22,636,252 | 4,611,725 | - 884,630 | 26,363,346 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 26,765,765 | 5,733,801 | - 1,810,003 | 30,689,563 |

註：內部往來沖銷項目包括：（1）公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項；（2）公務機關帳列採權益法之投資營業及作業基金。

二、公共債務

澎湖縣政府編澎湖縣總決算平衡表長期負債及債款目錄均無列報數，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列縣政府總預算所舉借1年以上之非自償性債務，經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund,IMF）定義，澎湖縣公共債務無1年以上及未滿1年之債務，僅非營業特種基金舉借債務餘額4億6,596萬餘元。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

（一）依據113年度澎湖縣總決算說明，IMF於其2014年政府財政統計手冊定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，澎湖縣政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔之支出約為59億5,060萬元，較112年度增加9,612萬元（表1）。上述事項，或因屬政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或因屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。

表1　澎湖縣未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 5,950,600 | 5,854,480 | 96,120 |  |
| 1.舊制公務人員退休金 | 2,829,600 | 2,829,600 | － | 重新辦理精算所致。 |
| 2.舊制教育人員退休金 | 3,121,000 | 3,024,880 | 96,120 |  |
| 資料來源：整理自112及113年度澎湖縣總決算。 |  |  |  |  |

1.依銓敘部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，估算未來30年，縣政府應負擔之舊制公務人員退休金約為28億2,960萬元。

2.依教育部委託精算報告，以112年12月31日為基準日，估算未來30年，縣政府應負擔之舊制教育人員退休金31億2,100萬元。

（二）截至113年度止，澎湖縣總決算未列入公共債務法債限規範之負債事項，除前述舊制公教人員退休金等未來或有給付責任事項共計59億5,060萬元外，尚有縣庫向特種基金保管款調度9億2,537萬餘元、向各機關保管款調度10億8,684萬餘元，共計20億1,221萬餘元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、辦理非公用土地多元開發利用及管理活化，惟BOT案廠商未依約繳交保證金及權利金，且工程爭議尚待解決，致影響後續開發；閒置土地處理成效有限或部分土地疑有遭占用等情，允宜研謀改善：該府為加強縣有土地之管理維護及提高利用效能，訂有「澎湖縣縣有閒置或低度利用土地處理原則」及「澎湖縣縣有土地清查工作計畫」，並依規定辦理土地清查作業及處置。又為增進公共利益及促進澎湖縣之觀光、產業及經濟發展等，依促進民間參與公共建設法及相關主管機關訂定之規定，與民間企業簽訂興建營運後轉移契約（BOT）。經查非公用土地多元利用及管理維護情形，核有：（一）為帶動澎湖縣觀光產業專用區及周邊之環境與經濟發展，辦理林投區域BOT投資案，惟廠商未依約繳交保證金及權利金，且工程爭議尚待解決，致用地無法點交而影響後續開發；（二）訂定閒置土地處理原則並辦理清查作業，惟處理成效有限或部分土地疑有遭占用等情。（詳乙－66頁）

二、設置宿舍照顧員工生活，惟設施使用、制度規章及檢查盤點作業間有未盡周妥情事，允宜檢討改善：該府及所屬機關（基金）學校為安定偏遠地區公教人員生活及協助其解決居住問題，設有391間公有宿舍（首長宿舍21間、職務宿舍370間）供其借用。經查公有宿舍使用及管理維護情形，核有：（一）設置宿舍照顧員工生活，惟變更宿舍用途，未報經主管機關核准；（二）經管宿舍，惟未訂定宿舍管理辦法及借用契約；（三）訂定管理規範，惟宿舍管理費、水電費計收方式未臻周妥，或宿舍管理辦法未明訂得免收宿舍管理費相關規範；（四）未辦理宿舍借用及檢查盤點作業。（詳乙－78頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

肆、營業基金決算之審核

| 表1 113年度澎湖縣營事業產銷（營運）計畫執行情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 營業基金 單位數 | 產銷（營運） 計畫項數 | 未達預計 目標項數 | 已達預計 目標項數 |
| 合計 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 縣政府 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 農漁局 | 1 | 4 | 4 | － |

資料來源：整理自澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告。

淨損

圖1　營業總收支暨盈虧預決算及審定數

中華民國 113 年度

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，計列附屬單位決算2單位，其營業收支經本室審核修正減列收入1,829萬餘元，審定總收入2億3,880萬餘元，總支出3億3,226萬餘元，收支相抵，淨損9,345萬餘元（圖1），較預算淨損減少5,865萬餘元，約38.56％，主要係公共車船管理處因交通部對大眾運輸陸運補助款及離島建設基金對海運營運虧損補貼款，暨離島居民往返臺灣本島海運票價補貼款較預計增加，及營運成本較預計減少等所致。產銷（營運）計畫有7項，實施結果，各基金尚能依計畫執行，惟仍有6項計畫未達預計目標（表1），主要係公共車船管理處因受民眾搭車習慣改變影響，汽車客運搭乘人數減少；肉品市場股份有限公司因受民眾減少消費溫體豬肉影響，屠宰數量未如預期等所致；固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數3,460萬餘元，較可用預算數減少1,009萬餘元，約22.59％，主要係公共車船管理處公車電子紙智慧型站牌建置計畫案尚在辦理中。

上述2家縣營事業，除配合政策執行任務因素外，經以預算盈虧達成情形作為評比標準，該2事業營運發生虧損各為9,291萬餘元（公共車船管理處）、53萬餘元（肉品市場股份有限公司），分別較預算淨損減少5,839萬餘元、26萬餘元。另本室依決算法第23條規定審核各營業基金效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、公車（客運）全面電動化為中央政策目標，車船處未來全數汰換為電動公車所需資金龐鉅，惟尚無具體汰換規劃，允宜研謀改善：公共車船管理處（下稱車船處）汽車客運業務近4年營運結果均短絀，自110年1億6,390萬餘元逐年提高至113年2億1,307萬餘元。截至113年底止，車船處公車總數60輛，均非電動公車，如按目前公車最低使用年限及原始購入成本估計，114至116年度需汰換42輛，占公車總數60輛70.00％，約需資金1億8,923萬餘元，金額龐鉅，將加重財務負擔。鑑於我國已將2030年公車（客運）全面電動化納為政策目標，各公車路線使用率、服務範圍影響汰換車輛之類型選擇與成本負擔，惟車船處尚未編列汰換營業車輛預算，亦無具體汰換規劃案，允宜採循證決策模式就車輛電動化之類型與財源等妥適規劃。（詳乙－33頁）

二、辦理TPASS通勤月票，惟月票卡辦卡及刷卡率未達目標值、未建立月票卡之檢核及管控機制，允宜研謀改善：車船處為減輕民眾通勤通學交通負擔及提升公共運輸運量，並增進道路交通安全，配合交通部公路局辦理「公共運輸通勤月票計畫」(下稱TPASS通勤月票）。惟查113年10月7日始正式實施TPASS通勤月票，致實名製作公車卡及車船卡數量僅達預計目標值66.83％及33.06％；實際使用公車卡及車船卡占搭乘人次之占比亦僅為2.52％及2.87％，均未達目標值。又對於縣民戶籍遷離或除戶資料或一卡多用情形，亦尚未建立檢核及管控機制，不利票證管理等情，允宜研謀改善。（詳乙－48頁）

三、肉品市場公司採行降低資本支出及提高屠宰費用策略，期達收支平衡目標，惟該等經營模式恐不利公司及產業長期發展，允宜研謀改善：肉品市場股份有限公司主要業務係屠宰豬、牛、羊等家畜，供應肉商販售或飼主自用，並提供市場交易行情彙整。經查該公司營運管理情形，核有：（一）近年屠宰家畜頭數漸趨減少，為節省經費支出，已數年未編列固定資產建設改良擴充計畫預算，惟設備機具現況老舊窳陋，維修及備品取得不易，恐影響後續營運；（二）推行養豬產業全面離牧，惟收入不足支應營運所需經費，仰賴縣政府補貼虧損等，允宜研謀善策，俾確保公司永續經營。（詳乙－96頁）

以上，各營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

伍、非營業特種基金決算之審核

圖1　作業基金收支暨餘絀預決算及審定數

中華民國113 年度

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算9個單位（澎湖縣市地重劃基金於113年6月6日裁撤），審核結果，綜計修正減列收入1,928萬餘元，審定總收入（含基金來源）36億1,915萬餘元，總支出（含基金用途）33億5,862萬餘元，賸餘2億6,053萬餘元，與預算短絀242萬餘元，相距2億6,295萬餘元，其中：一、作業基金5個單位（澎湖縣市地重劃基金於113年6月6日裁撤），審定總收入1億2,042萬餘元，總支出1億684萬餘元，賸餘1,357萬餘元，較預算賸餘946萬餘元，增加410萬餘元，約43.40％（圖1），主要係澎湖縣區段徵收基金政策性開發不動產成本較預計減少所致。113年度除澎湖縣市地重劃基金均無收支外，短絀之基金有1個單位，短絀40萬餘元；賸餘之基金有3個單位，共計賸餘1,397萬餘元。二、特別收入基金4個單位（含53個分預算，其中澎湖縣立鎮海國民中學、澎湖縣馬公市虎井國民小學及西嶼鄉竹灣國民小學於113年8月1日起停辦或合併），綜計修正減列收入1,928萬餘元（係減列雜項收入），審定基金來源34億9,873萬餘元，基金用途32億5,178萬餘元，賸餘2億4,695萬餘元，與預算短絀1,189萬餘元，相

圖2　特別收入基金來源用途暨餘絀預決算及審定數

中華民國113 年度

距2億5,884萬餘元（圖2），主要係澎湖縣地方教育發展基金政府撥款收入較預計增加所致。113年度4個基金均賸餘，共計2億4,695萬餘元。

| 表1 113年度澎湖縣作業基金本期餘絀預算執行排名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |  |
| 基 金 名 稱 | 本期餘絀 |  |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 增減數 | 增減比率 |
| 賸餘較預算數增加者 |  |  |  |  |
| 澎湖縣醫療作業基金 | 9,876,000 | 10,290,241 | 414,241 | 4.19 |
| 註：1.表列賸餘較預算數增加之基金，其評比標準係以主要營運計畫執行率已達8成以上者為限，俾免納列因營運計畫執行率欠佳致本期賸餘較預算增加之基金。 2.資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。 |  |  |  |  |

| 表2 113年度澎湖縣特別收入基金用途執行率排名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣元、％ |  |  |  |
| 基 金 名 稱 | 基金用途 |  |  |
|  | 預算數 | 審定數 | 執行率 |
| 基金用途執行率較高者 |  |  |  |
| 澎湖縣環境保護基金 | 45,807,000 | 45,412,343 | 99.14 |
| 澎湖縣身心障礙者就業基金 | 2,421,000 | 2,194,048 | 90.63 |
| 基金用途執行率較低者 |  |  |  |
| 澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金 | 155,000 | 49,650 | 32.03 |
| 註：1.表列基金用途執行率較高者，其評比標準係以113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途審定數不超過預算數者為限。 2.資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。 |  |  |  |

上述9個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達69億7,778萬餘元，考量作業基金與特別收入基金因屬性各有不同，爰分就基金特性選擇不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就編製附屬單位預算之5個基金予以評核結果，主要營運計畫執行率已達8成以上，且賸餘較預算數增加者，僅澎湖縣醫療作業基金（表1）；短絀較預算數減少者，僅澎湖縣平均地權基金。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就編製附屬單位預算之4個基金予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率已達8成以上，且基金用途執行率較高者，分別為澎湖縣環境保護基金及澎湖縣身心障礙者就業基金；基金用途執行率較低者為澎湖縣建築物無障礙設備與設施改善基金（表2）。

| 表4 113年度澎湖縣非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率％ |
| 1.案山地區市地重劃開發計畫 | 澎湖縣市地重劃基金 | 元 | － | － | 未執行 |
| 2.區段徵收－西衛地區計畫 | 澎湖縣區段徵收基金 | 元 | 206,655,000 | － | 未執行 |
| 3.區段徵收－重光地區計畫 | 澎湖縣區段徵收基金 | 元 | 156,406,000 | － | 未執行 |
| 4.銷貨收入 | 澎湖縣觀光發展基金 | 元 | 3,440,000 | 113,357 | 3.30 |
| 5.區段徵收－公五公六計畫 | 澎湖縣區段徵收基金 | 元 | 35,969,634 | 9,182,042 | 25.53 |
| 註：1.本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 2.資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。 |  |  |  |  |  |

| 表3 113年度澎湖縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |  |  |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標減少項數 |  |
| 合計 | 9 | 22 | 3 | 14 | 5 |
| 縣政府 | 8 | 21 | 3 | 13 | 5 |
| 衛生局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 資料來源：整理自澎湖縣總決算附屬單位決算及綜計表（非營業部分）。 |  |  |  |  |  |

另各基金113年度22項主要營運（業務）計畫（表3）執行結果，已達預計目標者5項，約22.73％；未達預計目標者17項，約77.27％，其中區段徵收－西衛地區計畫等5項計畫之執行率未及3成或全數未執行(表4)，已影響各該基金設立目的之達成。

本室依決算法第23條規定審核各基金施政效能或營運效能之程度，並提出審核意見，分別函請各該基金管理機關檢討改善，摘其要者列述如次：

一、因應偏遠地區學校教育特性及需求，積極改善師資結構及教學環境，惟辦理教師借調、教育視導、區域教育資源中心設立等，仍有未臻周妥情事，允宜研謀改善：澎湖縣政府為因應偏遠地區學校教育特性及需求，弭平因城鄉差距造成學生學力落差，依偏遠地區學校教育發展條例及中央權管機關政策，積極辦理改善師資結構、教學輔導及教育環境等作為，以降低教師流動率及提升學生學習品質。經查其執行情形，核有：（一）為應教育行政業務需要及培育學校行政人才，辦理教師借調事宜，惟借調資格、期限、薪資支給及考績評定等作業未臻周妥；（二）訂定督導實施計畫並派員至學校辦理視導作業，惟未將數位、衛生及教職員工生住宿等基礎設施，納入輔導重點；（三）配合教育部辦理偏遠地區學校及非山非市學校整合性計畫，惟執行多年迄未成立區域教育資源中心等情，允宜研謀善策，以提供優質教育環境。（詳乙－53頁）

二、辦理國中小學生學習扶助及推動篩選測驗與國中教育會考結果，仍未盡理想，允宜研謀改善：澎湖縣政府為協助國民中小學學生完成基本學力之奠基，每年規劃推動篩選測驗，於一至八年級學生群體中尋找國語文、數學、英語文等科目（領域）學習低成就者，提供學習扶助措施，以提升學習效能、縮減學力落差，落實教育機會均等。該府112學年度獲教育部補助1,490萬餘元辦理國民中小學學生學習扶助作業。經查其執行情形，核有：（一）辦理澎湖縣學習扶助篩選測驗，惟近年測驗結果，三年級以上數學及四年級英語文施測未通過比率偏高；（二）國中教育會考，國文、英語文整體能力及社會等科目之會考結果已有改善，惟英語文聽力、數學及自然待加強比率仍高於全國平均值等情，允宜探究各項學習測驗成績未佳原因並研謀改善，以提升學習效能，縮短學力落差。（詳乙－54頁）

三、辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，惟整體開發案歷經15年餘，仍未完成；辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，對於配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議採行多元土地利用管道，致配餘地去化緩慢，6成7面積仍閒置中，復標售收入不足以償還債務，增加利息費用1,525萬餘元，允宜研謀改善：澎湖縣政府報請內政部都市計畫委員會審議「變更馬公都市計畫（配合四維路以北農業區第一期整體開發）案」，並成立澎湖縣區段徵收基金，辦理區段徵收業務。經查其執行情形，核有：（一）該府自98年6月辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，未詳實調查地主意願，經地主陳情，開發方式屢次更迭，致整體開發案逾6年8個月始定案；另西衛及重光地區尚在區段徵收準備作業階段，該2區之都市計畫迄未能分階段發布實施，整體開發案歷經15年餘仍未完成，未能促進土地之合理使用及都市發展；（二）辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，惟對配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議配餘地採行標租或設定地上權之可行性，以提升配餘地多元利用管道，致配餘地去化緩慢，截至113年6月底止，尚有待標售配餘地34筆、面積1萬795.75平方公尺，占可標售配餘地筆數（64筆）及面積（1萬6,075.35平方公尺）約53.13％及67.16％，仍閒置中；復標售收入不足以償還債務，向金融機構借款已增加利息費用1,525萬餘元等情，允宜確實檢討問題癥結，研謀具體改善措施。（詳乙－74頁）

四、為維護縣民健康，提升醫療保健服務，設置醫療作業基金，惟藥品醫材管理及申請醫療給付等未臻周延，允宜研謀改善：衛生局為維護縣民健康，提升醫療保健服務，設置醫療作業基金，以強化其營運管理，並辦理各項公共衛生及門診醫療服務。經查藥品、醫材管理及申請醫療給付等辦理情形，核有：（一）訂定藥品醫材管理規定，惟未督促各衛生所填報藥品、醫材之安全存量並稽查其管理情形；（二）運用醫療資訊系統管理藥品醫材，惟部分藥品醫材效期與帳列資料未合或醫材有物無帳；（三）申請醫療給付，惟遭核減比率逐年上升等情，允宜研謀改善。（詳乙－109頁）

五、辦理水污染防治計畫維護轄區地面及水庫水體品質，惟列管事業廢水採樣、水庫水質監測及部分事業監管等仍待加強，允宜研謀改善：環境保護局為維護轄內水體品質，每年辦理水污染防治相關計畫，委託廠商辦理事業廢水管制、水庫水質改善及整治、推廣水環境巡守隊等工作。經查其執行情形，核有：（一）辦理管制或防治計畫，惟現行列管事業廢水檢驗採樣作法未盡周延，不利控管事業放流水污染地面水體之風險；（二）持續監測水庫水質，惟監測數據顯示水質不佳，且減少污染源之宣導對象與水庫水質改善及整治之目的未符；（三）公告水污染管制區及管制項目，惟未就快速增長新興事業建立抽檢機制，不利完整評估轄內各種事業廢水污染源對環境水體之影響等情，允宜適時評估調整，以有效控管事業放流水污染風險。（詳乙－112頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

陸、決算審核綜合成果

113年度澎湖縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）審核決算情形

1.澎湖縣總決算審核結果，歲入決算修正增列4,679萬餘元，審定為131億4,259萬餘元；歲出決算修正減列3,417萬餘元，審定為124億1,451萬餘元。

2.縣營事業決算審核結果，綜計修正減列收入1,829萬餘元，審定總收入2億3,880萬餘元。

3.非營業特種基金決算審核結果，綜計修正減列收入（含基金來源）1,928萬餘元，審定總收入36億1,915萬餘元。

（二）審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款31萬餘元。

（三）稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計27萬餘元。

二、績效審計成果

（一）增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供澎湖縣政府作為決定下年度施政方針之參考。本室對澎湖縣政府所提建議意見計有6項（詳乙－4至9頁），分述如次：

1.逐步推動多項重要建設，改善民眾生活環境品質，惟間有重大公共工程未納入列管，或未確實依預計期程管控而有延宕期程或停辦等情，影響預算資源配置，允宜研謀改善，俾確保工程如期完成，提升施政效能。。

2.公共債務餘額已有效控減，惟整體債務達25億餘元，財政負擔仍然沉重；又部分重大公共建設計畫預算資金需求增加或未能掌握，不利作為財務調度規劃參據，允宜審慎研擬重大施政計畫辦理期程及各年度資金需求，並確實控管及滾動檢討，妥適規劃財務調度方式，兼顧財政永續健全。

3.擔負離島間海上交通及陸路公眾運輸要責，惟營運虧損呈擴增趨勢，經委外辦理營運策略研究，惟未就其建議意見妥予評估參採之可行性，並就未來經營策略研謀具體改善方針，有效抑減政府補助彌補經營虧損，與企業永續經營之目標未合，允宜妥謀經營策略，俾免虧損持續擴大之風險。

4.配合中央辦理我國少子女化對策計畫，惟近5年育齡婦女粗出生率及新生兒出生人數皆為最低，恐加速人口結構失衡；且0至2歲（未滿）嬰幼兒家外送托率與績效指標目標值差距仍大，托育量能恐有不足，又研擬裁併校初步方案仍未訂定具體執行期程，允宜妥謀善策因應少子女化現象之衝擊，有效整合資源並提升資源運用效益。

5.為有效運用公有土地資源引進民間投資開發，辦理重光1520地號開發計畫，惟自97年推動迄今已逾15年，仍未達成促進民間參與之目的，甚而有增加訴訟作業、鉅額懲罰性違約金求償無果及不經濟支出等情，且仍待賡續開發，允宜檢討改善，俾達成引進民間資源共同開發土地效益。

6.為維持轄內海域治安，辦理公務船汰換計畫，惟對計畫進度落後情形，未能適時審慎評估因應，且未考量續建廠商履約能力及依法辦理採購，後續又發生零件遭竊，延宕計畫期程，迄未完成中型公務船之建造，允宜檢討改善，俾儘早完成建造及遂行任務。

（二）未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效、縣營事業及基金營運績效，認為有未盡職責或效能過低情事，經於113年度依審計法第69條第1項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計1件（陳報期間為113年1月1日至12月31日），茲摘述如次：

澎湖縣政府辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，經報請內政部都市計畫委員會審議「變更馬公都市計畫（配合四維路以北農業區第一期整體開發）案」，並成立澎湖縣區段徵收基金，辦理區段徵收業務，核有該府自98年6月辦理四維路以北農業區第一期整體開發案，未詳實調查地主意願，經地主陳情，開發方式屢次更迭，致整體開發案逾6年8個月始定案。另西衛及重光地區尚在區段徵收準備作業階段，該2區之都市計畫迄未能分階段發布實施，整體開發案歷經15年餘仍未完成，未能促進土地之合理使用及都市發展；辦理光榮地區（公五、公六）區段徵收計畫，惟對配餘地標脫評估過於樂觀，又未研議配餘地採行標租或設定地上權之可行性，以提升配餘地多元利用管道，致配餘地去化緩慢，截至113年6月底止，尚有待標售配餘地34筆、面積1萬795.75平方公尺，占可標售配餘地筆數（64筆）及面積（1萬6,075.35平方公尺）約53.13％及67.16％，仍閒置中。復標售收入不足以償還債務，向金融機構借款已增加利息費用1,525萬餘元。（非營業基金）

##### 另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）依法報告監察院者，計有澎湖縣七美鄉公所委託澎湖縣政府辦理「澎湖縣七美鄉民代表會重建工程計畫執行情形」1件。（普通公務）

（三）監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業及基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本審核報告有關章節者，共6類52項（表1，甲－42頁）：

1.對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有縣政府辦理道路使用費徵收作業，惟部分管線機構未覈實申報數量及使用費，復未向管線機構計收道路使用費，欠缺監督及管理與委託審理機制，允宜善用公共設施管線圖資及完備委託審理機制，以強化道路使用費徵收作業等6項。

2.對於計畫實施及預算之執行提出意見者，計有縣政府公告實施澎湖縣國土計畫，惟農變建及過去鄉村地區無完善道路規劃，存有巷弄狹小、救災不易情形；銀合歡迅速擴散，影響土地利用及生態平衡等，允宜妥謀善策因應，以呼應建構安全、有序及和諧之國土永續發展目標等33項。

3.對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有受屠宰家畜頭數漸趨減少影響，肉品市場公司採行降低資本支出及提高屠宰費用策略，期達收支平衡目標，惟該等經營模式恐不利公司及產業長期發展，允宜研謀善策，俾確保公司永續經營1項。

4.對於產銷營運管理提出意見者，計有縣政府推動公路公共運輸服務，惟TPASS通勤月票及幸福巴士等計畫執行，與市區汽車客運業評鑑制度運作情形等，仍未盡周延，允宜通盤檢討問題癥結研謀善策，改善公路公共運輸經營環境及服務品質，發揮計畫執行效益等8項。

5.對於採購作業提出意見者，計有縣政府辦理學校老舊廁所整修工程，提供校園師生安全舒適如廁場所，惟其採購及履約管理作業未盡周妥，允宜研謀善策，營造優質教育環境等3項。

6.對於事務管理及其他事項提出意見者，計有縣政府及所屬機關（基金）學校設置宿舍照顧員工生活，惟設施使用、制度規章及檢查盤點作業間有未盡周妥情事，允宜檢討改善1項。

三、稽察違失之成果

稽察發現各機關、縣營事業及基金之人員財務上涉有重大違失，於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各機關查明處理業經處分者計有澎湖縣政府警察局辦理公務船汰換計畫1件，受處分人員申誡5人次。本室對於通知機關查處者，要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核，以期更能有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有51項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者2項、處理中者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者48項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見2項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1  審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關（計畫）名稱 | 113年度重要審核意見分類（註1） |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | 項數 合計 | 仍待繼 續改善 | 處理中 | 已改善辦理（註2） |
| 合計 | 52 | 6 | 33 | 1 | 8 | 3 | 1 | 51 | 2 （3.92％） | 1 （1.96％） | 48 （94.12％） |
| 縣議會 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府 | 32 | 4 | 19 | － | 5 | 3 | 1 | 36 | 2 | 1 | 33 |
| 農漁局 | 4 | － | 3 | 1 | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 財政處 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 稅務局 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 警察局 | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局 | 3 | 1 | 2 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 環境保護局 | 5 | － | 2 | － | 3 | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 消防局 | 4 | － | 4 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 文化局 | 1 | － | 1 | － | － |  | － | 2 | － | － | 2 |
| 第二預備金 | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 政府捐助成立之財團法人 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。