甲、總　　述

## 壹、總預算執行之審核

113年度苗栗縣總決算審核結果（圖1），歲入決算修正淨減列630萬餘元（增列1,227萬餘元，減列1,858萬餘元），審定為323億9,647萬餘元；歲出決算修正減列2,121萬餘元，審定為303億1,751萬餘元；歲入歲出相抵賸餘20億7,895萬餘元（詳丙－1頁），連同債務之舉借決算82億1,690萬元，及債務之償還決算84億4,856萬餘元，經照數審定，收支賸餘計18億4,728萬餘元（詳丙－3頁）。茲將113年度歲入、歲出預算執行之審核結果，說明如次：

一、歲入、歲出決算審定數與預算數之比較

113年度歲入決算審定總額323億9,647萬餘元，較預算數318億4,811萬餘元，增加5億4,835萬餘元（圖2），約1.72％，主要係土地稅、使用牌照稅、印花稅等稅課收入、罰款及賠償收入、收回以前年度歲出等較預計增加，暨補助及協助收入較預計減少等增減互抵所致；113年度歲入決算應收保留數32億2,942萬餘元，占歲入預算數10.14％，主要係中央補助計畫（工程）之補助收入及統籌分配稅款尚待請撥，與土地稅、使用牌照稅等稅課收入暨違反各業管法令之行政罰鍰尚待徵起所致。

| 表1 歲出經費賸餘分析（原因別） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |
| 經費賸餘原因 | 金額 | 占比 |
| 合計 | 1,287,597 | 100.00 |
| 1.按業務需要而減少支付或撙節支出。 | 703,372 | 54.63 |
| 2.營繕工程或採購財物結餘。 | 316,326 | 24.57 |
| 3.實際進用員額較少致人事費節餘。 | 203,691 | 15.82 |
| 4.補（捐）助或委辦計畫經費結餘。 | 60,551 | 4.70 |
| 5.專案經費第一、二預備金未動支。 | 220 | 0.02 |
| 6.其他。 | 3,434 | 0.27 |

歲出決算審定總額303億1,751萬餘元，較預算數316億511萬餘元，減少12億8,759萬餘元（圖2），約4.07％，主要係按業務實際需要而減少支付或撙節支出、營繕工程或採購財物結餘、實際進用員額較少之人事費節餘及補（捐）助或委辦計畫經費結餘（表1），如以機關別區分，主要係縣政府、警察局、原住民族事務中心（原住民族及族群發展處）、衛生局

| 等主管機關及統籌支撥科目之經費賸餘（表2）；113年度歲出決算應付保留數61億6,180萬餘元，占歲出預算數19.50％，主要係工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工，或因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲等，須保留繼續執行（表3）。次就近5年度（109至113年度）預算賸餘及保留情形之趨勢分析結果，113年度預算執行之賸餘數較112年度增加1億7,632萬餘元及0.40個百分點（圖3），主要係按業務需要而減少支付或撙節支出之賸餘數額增加；另113年度應付保留數及其比率較112年度減少8億912萬餘元及3.54個百分點，其中縣政府、警察局、文化觀光局、消防局、衛生局等5個主管機關及統籌支撥科目保留金額均逾1億元，合計達60億 表2 歲出經費賸餘彙計（機關別） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 預算數 | 經費賸餘 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 31,605,114 |  | 1,287,597 | 4.07 |
| 原住民族事務中心 （原住民族及族群發展處） | 354,298 |  | 125,410 | 35.40 |
| 教育處 | 22,694 |  | 4,245 | 18.71 |
| 統籌支撥科目 | 1,129,313 |  | 169,680 | 15.03 |
| 稅務局 | 283,128 |  | 27,056 | 9.56 |
| 環境保護局 | 250,725 |  | 17,859 | 7.12 |
| 農業處 | 73,875 |  | 4,643 | 6.29 |
| 縣議會 | 238,145 |  | 14,304 | 6.01 |
| 衛生局 | 2,165,162 |  | 125,096 | 5.78 |
| 民政處 | 204,769 |  | 10,851 | 5.30 |
| 地政處 | 399,079 |  | 20,513 | 5.14 |
| 警察局 | 3,003,632 |  | 154,141 | 5.13 |
| 縣政府 | 21,420,768 |  | 566,630 | 2.65 |
| 消防局 | 1,194,049 |  | 29,265 | 2.45 |
| 文化觀光局 | 865,256 |  | 17,678 | 2.04 |
| 第二預備金（動支後餘額） | 220 |  | 220 | 100.00 |

註：1.經費賸餘金額欄前端所植～，係表示金額較高之前5個主管機關（計畫）。

註：2.113年度第二預備金原編列預算數8,000萬元，經縣政府核准動支7,977萬餘元，動支比率99.72％。

266萬餘元，占應付保留數之97.42％，歲出預算執行效率仍待加強檢討提升（表4）。

| 表3 歲出應付保留數分析（原因別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |
| 經 費 種 類 保 留 原 因 |  | 合計 |  | 營繕工程 | 財物購置 | 其他 |
|  |  | 金額 | 占比 |  |  |  |
| 合計 |  | 6,161,804 | 100.00 | 4,110,369 （66.71％） | 309,841 （5.03％） | 1,741,593（28.26％） |
| 1. | 工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工。 | 2,845,459 | 46.18 | 2,388,490 | 63,312 | 393,656 |
| 2. | 補助計畫核定或補助經費核撥較遲。 | 1,315,972 | 21.36 | 933,742 | － | 382,230 |
| 3. | 委託或補助計畫合約跨年度、或單據未結、或報告尚未審核通過。 | 697,414 | 11.32 | 58,771 | 105,796 | 532,846 |
| 4. | 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通耗時而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間。 | 586,132 | 9.51 | 505,015 | 55,148 | 25,968 |
| 5. | 補助鄉（鎮、市）基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。 | 301,248 | 4.89 | 146,494 | － | 154,754 |
| 6. | 計畫前置規劃作業延宕、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成。 | 156,506 | 2.54 | 31,577 | 27,047 | 97,881 |
| 7. | 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續。 | 154,135 | 2.50 | 35,617 | 43,353 | 75,163 |
| 8. | 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付。 | 6,527 | 0.11 | － | － | 6,527 |
| 9. | 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而辦理保留。 | 2,653 | 0.04 | － | － | 2,653 |
| 10. | 權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。 | 653 | 0.01 | 517 | － | 136 |
| 11. | 其他。 | 95,102 | 1.54 | 10,142 | 15,183 | 69,776 |

| 表4 歲出應付保留數彙計（機關別） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 主管機關（計畫）名稱 | 預算數 | 應付保留數 |  |  |
|  |  | 金額 |  | 占預算數比率 |
| 合計 | 31,605,114 |  | 6,161,804 | 19.50 |
| 文化觀光局 | 865,256 |  | 564,519 | 65.24 |
| 警察局 | 3,003,632 |  | 878,408 | 29.24 |
| 消防局 | 1,194,049 |  | 290,725 | 24.35 |
| 環境保護局 | 250,725 |  | 55,376 | 22.09 |
| 統籌支撥科目 | 1,129,313 |  | 211,184 | 18.70 |
| 縣政府 | 21,420,768 |  | 3,802,858 | 17.75 |
| 稅務局 | 283,128 |  | 45,536 | 16.08 |
| 原住民族事務中心 （原住民族及族群發展處） | 354,298 |  | 52,079 | 14.70 |
| 衛生局 | 2,165,162 |  | 254,964 | 11.78 |
| 教育處 | 22,694 |  | 777 | 3.42 |
| 農業處 | 73,875 |  | 1,549 | 2.10 |
| 縣議會 | 238,145 |  | 1,936 | 0.81 |
| 地政處 | 399,079 |  | 1,887 | 0.47 |
| 民政處 | 204,769 |  | － | － |
| 第二預備金（動支後餘額） | 220 |  | － | － |

註：1.本表主管機關（計畫）名稱係按應付保留數金額占預算數比率由最高至最低之順序排列。

註：2.應付保留數金額欄前端所植～，係表示保留金額較多之前5個主管機關（計畫）。

二、歲入、歲出與收支之平衡

113年度原列經常收入（包括直接稅、間接稅、賦稅外收入）決算，經修正減列630萬餘元，審定為323億7,049萬餘元，原列經常支出（包括一般經常支出、債務付息及事務支出）決算，經修正減列1,857萬餘元，審定為228億6,765萬餘元；原列資本收入（減少資產）決算，如數審定為2,597萬餘元，原列資本支出（增置或擴充改良資產）決算，經修正減列264萬餘元，審定為74億4,985萬餘元。

在經常收支方面，113年度經常收入較預算數增加5億4,834萬餘元，主要係土地稅、使用牌照稅、印花稅等稅課收入、罰款及賠償收入、收回以前年度歲出等較預計增加；經常支出較預算數減少8億3,356萬餘元，主要係警政支出、醫療保健支出、退休撫卹支出及民政支出較預計減少；經常收支相抵，賸餘95億283萬餘元，較預算數增加13億8,191萬餘元。在資本收支方面，113年度資本收入較預算數增加8,530元，係縣有動產變賣之財產收入較預計增加；資本支出較預算數減少4億5,402萬餘元，主要係補助公所辦理道路新闢工程徵收用地、校園周邊暨行車安全道路（含人行安全）改善計畫、大安溪梅象橋上游河段疏濬工程等結餘款；資本收支相抵，短絀74億2,388萬餘元，較預算差短雖減少4億5,403萬餘元，惟資本收入遠不足支應資本支出，經以經常收支賸餘支應後，歲入歲出賸餘20億7,895萬餘元（圖4）。就整體收支而言，113年度經常收入除可支應經常支出所需外，尚足敷支應資本收支差短。

113年度歲入歲出賸餘20億7,895萬餘元，較預算賸餘增加18億3,595萬餘元，係自105年度起連續9年獲有賸餘，惟歲入決算來源仰賴中央挹注，自籌財源遠不敷經常性支出之需，歲入結構未臻健全，及人事費（含編列於附屬單位預算之地方教育發展基金人事費）、社會福利基金及債務支出金額合計已占歲出決算審定數6成以上，歲出結構僵化；又截至113年底止，苗栗縣1年以上公共債務未償餘額206.09億元，加計未滿1年公共債務未償餘額141.45億元，合計347.55億元，另有融資平台貸款餘額19.95億元、非營業特種基金自償性債務餘額53.32億元，及向基金或專戶調度款項47.65億元（不含已納入集中支付之苗栗縣地方教育發展基金調度款項36.90億元），整體債務負擔依然沉重。為期強化苗栗縣財政自主性，促使財政健全發展及積極償還債務，縮短償債期程，允宜賡續妥善配置與運用整體預算資源，加強各項開源節流措施，努力提升財務效能及視餘裕資金增加償債金額，以展現財政紀律及確保縣政永續發展。

茲將年來本室審核苗栗縣總預算之籌編及執行所提審核意見，擇要摘述如次：

一、歲入決算擴增至近5年最高，惟自籌財源約占2成，遠不敷經常性支出之需，又歲出決算擴增程度略高於歲入，且主要為一般政務與社會福利支出，及人事費已逐增至自籌財源倍數，亟待檢討改進：歲入決算逐年擴增至近5年新高，惟近5年度歲入決算來源仍以中央挹注之非自籌財源居多，占各年度歲入決算審定數比率均逾7成，財政「自主」能力欠佳，歲入結構未臻健全，113年度自籌財源66億8,222萬餘元，較113年度經常支出228億6,765萬餘元短少，亦較113年度人事費（含編列於附屬單位預算之地方教育發展基金人事費）短少；另113年度歲入、歲出決算審定數較111年度分別增加16.37％、17.46％，歲出擴增程度略高於歲入，且以一般政務支出增加最多、社會福利支出次之，又近3年度人事費逐年遞增，且各年度人事費占自籌財源比率由188.70％上升至199.39％，人事費攀升至約自籌財源2倍，亟待縣政府檢討改進，以利施政績效成長及財政穩健發展。（詳乙－9頁）

二、歲入、歲出預算連續3年度成長，且歲入均為超收及歲出實現情形改善，惟部分收入超收金額與比率成長幅度可觀，及部分機關歲出預算實現率未達8成且保留金額頗鉅，或以前年度歲入、歲出預算未結清數逐年增加，允宜檢討改進：苗栗縣近3年度歲入決算審定數較預算數增加，其中罰鍰及賠償收入、規費收入超收金額占其預算數比率，自51.87％、20.08％逐年上升至102.95％、46.34％，成長幅度可觀；另113年度以前年度歲入未結清數29億7,886萬餘元，未結清比率57.21％，為109年度以來最高金額及比率，其中已屆5至24年仍未實現者占全部未結清數19.06％；又近3年度歲出預算規模持續擴大，至113年度為316億511萬餘元，預算實現率76.43％，較111及112年度之實現率74.96％、73.29％略有提升，惟縣政府等8個機關之實現率仍未達80％，且113年度以前年度歲出未結清數61億9,428萬餘元為近3年度最高，多屬資本門經費，亟待縣政府研謀改善，以提升預算執行成效。（詳乙－11頁）

三、近年開源達成率均逾目標值3成以上，且呈逐年成長趨勢，惟中央考評開源績效分數排名略降，每年度亦乏創新開源項目；另為節流專案控管歲出分配，惟逾7成辦理解控且部分解控之迫切與必要性尚待商榷，亟待督促改善：近3年度開源金額逐年增加且均超過預期，經中央機關考評苗栗縣「開源績效」分數略有增加，惟排名微降，且部分機關（單位）連年提出之開源項目多屬罰金罰鍰等，尚乏創新效益之開源項目，或預期開源效益年年相同，未具挑戰性；另近3年度節流專案控管分配數分別為1億3,473萬餘元、1億3,907萬餘元、1億3,567萬餘元，控管結果，111年度無解控案件，112及113年度解控均逾7成，實際控管節約未達3成，又解控件數分別有9件及5件，其中無迫切辦理必要之待商榷意見者各有3件，占各該年度解控件數之33.33％及60.00％，比率非低；亟待督促所屬致力創新開源項目及厲行節約，以增裕縣庫收入。（詳乙－12頁）

四、為落實老人福利及鼓勵民眾生育等，新增或調升福利政策給付額度，惟屬非法定社會福利項目，遭扣減一般性補助款，及部分非法定社會福利項目未考量排除經濟優勢族群，將使財政狀況更顯困窘，亟待研謀善策：監察院前於105年11月2日提案糾正苗栗縣財務狀況惡化，縣政府提出減少編列非法定社會福利預算金額等改善措施，近3年度非法定社會福利項目及金額，自111年度之13項、5,474萬餘元增加至113年度之18項、3億6,983萬餘元，非法定社會福利支出大幅成長，肇致112及113年度行政院主計總處對各直轄市及縣市一般性補助款考核結果，遭扣減補助款共計8,073萬元，113年度新增之5項非法定社會福利項目，以苗栗縣敬老禮金支出1億9,616萬餘元為最高，預估未來5年度（114至118年度）需籌措經費總額為12億2,477萬餘元；另113年度辦理18項，設有排富條款者6項（33.33％），按內政部社會經濟資料服務平台之112年度行政區銀髮安居經濟狀況需求指數，苗栗縣65歲以上非屬低收或中低收入戶者占65歲以上總人數比例為98.75％，顯示多數長者經濟狀況尚佳，惟縣政府未考量敬老禮金給付對象及額度之差異化，致未來5年度預估籌措敬老禮金經費中，約有12億946萬餘元係支付予經濟較優勢長者，恐不符社會公平正義原則，亟待縣政府研謀善策，避免社會福利經費持續成長暨加重財政負擔。（詳乙－15頁）

以上，各機關執行歲入歲出預算有關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 貳、施政計畫實施之考核

苗栗縣政府為因應全球趨勢、國內外政經環境之快速變遷，以「苗栗觀光科技新都心」為施政願景，擘劃「1大縣政主軸」、「3項國際發展」、「5個特色區塊」、「13縣市聯合跨域治理」等施政藍圖，經訂定：產業、永續並進，建構宜居宜業新苗栗；強化基礎建設，驅動城市發展動能；以數位接軌國際，建構全齡樂學城市；推廣安心農產，打造國際農業品牌；觀光與藝文交織，催生魅力宜遊城市；族群照顧齊頭並進，多元文化百花齊放；提升長照社福量能，營造全齡友善家園；推動青銀職涯發展，鼓勵青年公共參與；安全、韌性、永續，打造安居幸福家園等9項施政重點，設定績效指標予以執行，以達成「幸福城市」之施政績效目標。茲將113年度各機關施政計畫及管制計畫推動情形、施政方針之重點內容及執行結果等，說明如次：

一、各機關施政計畫及管制計畫推動情形

| 表1 113年度各主管機關施政工作計畫實施結果彙總 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關 （計畫）名稱 | 單位預算 機關數 | 核定計 畫項數 | 未執行 計畫項數 | 已完成 計畫項數 | 尚待繼續 執行計畫 項數 |
| 合計 | 20 | 145 | － | 54 | 91 |
| 縣議會 | 1 | 10 | － | 6 | 4 |
| 縣政府 | 1 | 31 | － | 7 | 24 |
| 民政處 | 1 | 2 | － | 2 | － |
| 教育處 | 1 | 4 | － | 1 | 3 |
| 農業處 | 1 | 6 | － | 1 | 5 |
| 地政處 | 6 | 33 | － | 13 | 20 |
| 稅務局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 警察局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 消防局 | 1 | 2 | － | － | 2 |
| 衛生局 | 3 | 22 | － | 8 | 14 |
| 環境保護局 | 1 | 14 | － | 7 | 7 |
| 文化觀光局 | 1 | 3 | － | － | 3 |
| 原住民族事務中心 （原住民族及族群發展處） | 1 | 4 | － | － | 4 |
| 統籌支撥科目 | － | 9 | － | 8 | 1 |
| 第二預備金 | － | 1 | － | 1 | － |

113年度苗栗縣各主管機關計有公務機關單位20個（分預算及所屬單位18個），編定施政（工作）計畫145項，其中已完成者54項（37.24％），尚在執行者91項（62.76％）（表1）。113年度歲出決算審定數303億1,751萬餘元，較112年度之291億4,814萬餘元，增加11億6,936萬餘元，其中教育科學文化支出100億7,422萬餘元（33.23％），較112年度增加2億6,001萬餘元，主要係增列對縣轄

高級中學、國民中學及國民小學之各類教育業務經費；一般政務支出61億8,585萬餘元（20.40％），較112年度增加11億4,538萬餘元，主要係增列竹南分隊消防廳舍增建工程、獅潭分隊消防廳舍新建工程及警察局局本部警政大樓新址重建工程經費；社會福利支出52億4,850萬餘元（17.31％），較112年度增加5億490萬餘元，主要係增列各類社會福利服務、長期照顧十年計畫2.0之長照服務給付等經費；經濟發展支出43億9,164萬餘元（14.49％），較112年度減少3億2,180萬餘元，主要係減列漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫經費、及減少辦理苗栗縣學校、醫院、圖書館及易肇事路段周邊路口人行空間改善計畫等經費；退休撫卹支出23億4,342萬餘元（7.73％），較112年度減少6,775萬餘元，主要係減列調整教育人員退撫給付所需經費；另社區發展及環境保護、債務、補助及其他等支出數額合計20億7,386萬餘元（6.84％），較112年度減少3億5,138萬餘元（圖1）。

| 依苗栗縣政府彙編「113年度施政績效報告」所列，113年度計編定核心業務、人力資源發展及經費執行力等3面向，並訂定策略績效目標364項及衡量指標701項，依「苗栗縣政府施政績效管理要點」，上開面向指標經各機關自評，再由縣政府計畫處彙總並召開績效評估小組會議，聯合評核各機關年度績效結果，達成率100％以上者634項（91.73％）、80％以上未達100％者43項（6.13％）、未達80％者15項（2.14％）（表2）。113年度施政績效與112年度相較，達成率100％以上者及80％以上未達100％者之比率皆上升，而未達80％者之比率下降；又113年度施政計畫執行績效經縣政府各處（局）自評結果，整體施政績效95.49分，較112年度之93.66分略升。另縣政府為帶動縣內各區域發展，營造幸福宜居城市，提供縣民優質生活環境，投入鉅額建設經費於重大公共建設計畫及採購，113年度縣政府及所屬機關辦理重大公共建設計畫總經費達1億元以上計有15項，年度可支用預算數27億3,383萬餘元，執行數14億1,014萬餘元，執行率51.58％，其中預算執行率未達80％者，計13項，占計畫總項數86.67％，均有待針對預算執行率或執行進 表2 苗栗縣政府暨所屬機關單位113年度施政績效衡量指標評核結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管機關 名稱 | 項數合計 A | 100％以上 |  | 80％以上未達100％ |  | 未達80％ |  |  |
|  |  | 項數 B | 比率 B/A×100 | 項數 C | 比率 C/A×100 | 項數 D | 比率 D/A×100 |  |
| 合計 | 701 | 643 | 91.73 | 43 | 6.13 | 15 | 2.14 |  |
| 縣政府 | （註1）460 | 416 | 90.43 | 36 | 7.83 | 8 | 1.74 |  |
| 稅務局 | 43 | 42 | 97.67 | － | － | 1 | 2.33 |  |
| 警察局 | 43 | 40 | 93.02 | 2 | 4.65 | 1 | 2.33 |  |
| 消防局 | 30 | 27 | 90.00 | 1 | 3.33 | 2 | 6.67 |  |
| 衛生局 | 32 | 30 | 93.75 | 1 | 3.13 | 1 | 3.13 |  |
| 環境保護局 | 61 | 58 | 95.08 | 3 | 4.92 | － | － |  |
| 文化觀光局 | 32 | 30 | 93.75 | － | － | 2 | 6.25 |  |
| 註：1.民政處、教育處、農業處、地政處及原住民族事務中心（原住民族及族群發展處）併入縣政府統計。 2.資料來源：整理自苗栗縣政府113年度施政績效報告。 |  |  |  |  |  |  |  |

度未如預期之原因，督促檢討研謀改善。

另本室依決算法第23條第5款規定，113年度審核同類機關施政效能結果，經提出建議意見促請改善者，茲摘要列述如次：

（一）　積極查緝非法棄置廢棄物、營建土石方，惟縣政府所轄機關學校辦理公共工程迭有疏於監督工程廢棄物處理程序，允宜加強管理，期能在公共工程產出端覈實管控，俾杜減工程廢棄物流向非法濫倒管道。（詳乙－29頁）

（二）　依循國家永續發展政策提出自願檢視報告，展現苗栗縣永續發展辦理成果，惟間有未充分揭露具體目標執行成果、欠缺平衡性與可比較性等；另已推動性別平等之永續發展核心目標，規範工作小組成員，惟部分自治法規迄未修訂，允宜檢討改善，並積極推動相關政策，促進國家永續發展，接軌國際趨勢。（詳乙－40頁）

（三）　賡續依地籍清理計畫辦理土地及建物清理，惟部分地政事務所已清理完竣占比偏低或部分類別待清理件數仍多，允宜研謀善策，以提升清理成效。（詳乙－63頁）

（四）　提供多元支付服務便利民眾繳納地政規費及罰鍰，惟尚未導入行動支付，且控管退費機制未臻周妥，允宜研謀改善，以提升便民服務及維護民眾權益。（詳乙－64頁）

（五）　編列第二預備金因應臨時需求及增進預算執行彈性，惟間有未審慎衡酌執行能力，致年度結束部分申請獲准動支經費全數未執行或執行率偏低情事，亟待檢討改善，以增進財務資源有效運用。（詳乙－95頁）

二、施政方針之重點內容及執行結果

苗栗縣政府配合113年度施政方針籌編113年度苗栗縣總預算、附屬單位預算，據以推動各項政務措施，業獲具體成效，惟間有部分計畫執行未臻周妥，影響整體執行績效等情事，仍待檢討研謀改善。有關縣政府整體施政結果，茲依113年度苗栗縣總決算、苗栗縣政府施政績效報告等列載有關施政重點之執行情形，及本室審核結果，彙整摘述如次：

（一）　財政及稅務

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　收取縣有非公用土地租金及使用補償：收取租、占縣有非公用土地租金及使用補償金，實收531萬餘元，收取率達98.41％；縣有非公用建地處分作業，處分收入2,596萬餘元。

2.　強化財務管理功能：補助縣轄貧瘠鄉鎮計4,275萬元，以縮短城鄉差距；另為強化公庫管理，辦理15家公庫查核。

3.　加強稽查，維護租稅公平：辦理地價稅及房屋稅清查作業，分別改課6,757筆及3萬3,151件，增加稅額各為1億3,027萬餘元及3,876萬餘元；辦理使用牌照稅車輛總檢查，查獲違章車輛6,449輛，補徵本稅3,922萬餘元，裁處罰鍰1,711萬餘元。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　近年開源達成率均逾目標值3成以上，且呈逐年成長趨勢，惟中央考評開源績效分數排名略降，每年度亦乏創新開源項目；另為節流專案控管歲出分配，惟逾7成辦理解控且部分解控之迫切與必要性尚待商榷，亟待督促所屬致力創新開源項目及厲行節約，以增裕縣庫收入。（詳乙－12頁）

2.　為踐行施政理念編列資本支出預算，惟近3年度資本支出計畫保留比率為全國最高且逾全國平均4成，又因公共債務長期逾法定債限且償債金額及比率遠低於全國平均，債務管理績效考核成績多年墊底，113年度成為全國唯一不及格市縣，亟待研謀善策，以提升施政效率及落實財政紀律。（詳乙－14頁）

3.　為落實老人福利及鼓勵民眾生育等，新增或調升福利政策給付額度，惟屬非法定社會福利項目，遭扣減一般性補助款，及部分非法定社會福利項目未考量排除經濟優勢族群，將使財政狀況更顯困窘，亟待研謀善策，以維財政永續。（詳乙－15頁）

4.　依預定償債計畫進度償還公共債務，惟因市場利率調升，債息支出負擔益趨沉重，建請於新修正公布之財劃法施行後，優先以降低長債比率持續符合法定債限為目標，妥適規劃獲配財源用以償債，展現財政紀律及改善外界觀感。（詳乙－16頁）

5.　稅課收入較預計增加，惟間有部分房屋及土地已供超商等使用，未依實際用途課徵房屋稅及地價稅等，或非住家用房屋稅率尚未訂定差別稅率，允宜研謀善策，促進稅課公平。（詳乙－66頁）

（二）　水利、工務及工商發展

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　辦理無自來水地區供水改善計畫：113年度自來水延管核定18件，受益戶521戶；113年底苗栗縣自來水供水普及率87.62％。

2.　辦理全縣工程施工查核：113年度查核公共工程91件，查核成績甲等案件計有61件。

3.　辦理各風景區、遊憩據點、城鄉風貌等興建小型工程：發包件數18件，共計3,000萬元，完工11件，施工中7件。

4.　辦理土資場管理業務：113年度聯合查緝督導土資場4次，辦理土資場收容及轉運土方量勾稽查核12次。

5.　全力推廣再生能源：113年度審查地面型及屋頂型太陽光電設備登記申請案件，分別通過45件及262件。

6.　加強便民服務及提升商業登記辦理時效：113年度受理商業登記案計4,702件，當日辦結件數計4,483件，商業登記當日結案率95％。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　為改善民眾用水品質及提升便利性，補助設置簡易自來水系統及輔導營運管理，惟部分簡易自來水系統間有未辦理水質檢測，或檢測結果不合格，或未取得事業登記及水權等，且未陳報營運操作情形，亟待加強輔導改善，以維護民眾用水安全。（詳乙－28頁）

2.　積極查緝非法棄置廢棄物、營建土石方，惟縣政府所轄機關學校辦理公共工程迭有疏於監督工程廢棄物處理程序，允宜加強管理，期能在公共工程產出端覈實管控，俾杜減工程廢棄物流向非法濫倒管道。（詳乙－29頁）

3.　配合國家能源轉型政策，審查核定轄內地面型光電設施案場土地面積已近百公頃，惟部分案場鄰近瀕臨絕種石虎族群棲地及活動熱區，允宜將業者監測資料納列後續督導考核事項，期能確保環境永續及土地整體健全發展。（詳乙－34頁）

4.　積極招商引資推動客家文學花園促參建設，惟民間機構尚未依計畫期程籌措資金到位，允宜督促廠商依約執行，期能依預定期程完工開館營運，以促進地方經濟。（詳乙－46頁）

5.　為營造宜居幸福城市，持續投入鉅額建設經費推動各項重大公共建設計畫，惟近3年度預算執行率欠佳，亦有部分計畫工程多次流標，推延公共服務提供時程，亟待研謀改善，俾有效推動計畫。（詳乙－48頁）

6.　採購稽核小組已積極稽核監督所屬各機關及學校等辦理採購案，惟部分聘任稽核委員或稽查人員提出稽核監督報告期程較長，允宜研謀因應善策，提升採購稽核時效。（詳乙－49頁）

（三）　社會及原住民族

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　落實經濟弱勢者扶助：補助中低收入老人全民健康保險部分負擔費用或保險給付未涵蓋之醫療費用，113年度補助27人共823萬餘元。

2.　辦理老人社會福利服務：全縣設立224個社區照顧關懷據點，並招募4,100位志工，服務轄區長輩計187萬6,716人次；發放中低收入老人生活津貼共3萬9,459人次，金額計2億8,168萬餘元。

3.　推動原住民族文化：辦理原住民部落社區宣導，泰安及獅潭鄉24場次計403人、南庄鄉25場次計728人、都會區31場次計582人，並推動16站部落文化健康站，每月服務長者數超過400人。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　持續提升公設民營老人安養中心品質，惟戊山園建物整修進度嚴重落後，且公設民營老人安養中心消防設施均未完備，衍生照護風險及公安疑慮，亟待督促研謀改善，以提升公共安全及減災能力。（詳乙－22頁）

2.　為增進育兒家庭功能，設置親子館提供專業服務，惟部分鄉鎮市使用館舍資源尚乏近便性，或部分行政區辦理活動服務人數及民眾參與率偏低；另興建館舍未將經營方式納入規劃設計，致部分區域空置，亟待研謀配套措施，以實踐友善育兒政策。（詳乙－37頁）

3.　為建構高齡友善環境，辦理健康促進活動、緊急救援通報服務、獨居老人關懷訪視等，惟關懷服務對象仍待發掘及掌握，緊急救援通報服務拆機數113年度創新高，及社區照顧關懷據點能見度仍待提升，允宜檢討改善，以支持長者在地安老。（詳乙－39頁）

4.　辦理身心障礙者職業訓練與重建及庇護性就業服務，惟部分同職類課程開辦地區相同或名額不敷實際需求，且就業轉銜服務執行成效欠佳，又部分庇護工場營業虧損呈現遞增趨勢等情事，亟待研謀檢討改善，以提升整體服務績效。（詳乙－51頁）

（四）　民政、地政及農業

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　推動人口政策業務：為提升苗栗縣生育率，發放生育津貼共2,333件、計3,507萬元。

2.　均衡地方基層建設發展：為強化村里基層建設，補助公所辦理村里小型工程或其他公共設施及設備計4,125萬元。

3.　加強非都市土地違規處理：違反區域計畫法及非都市土地使用管制規則規定之土地，經依法處罰共528件、罰鍰計2,019萬元，並令其申請變更使用或恢復原編定使用。

4.　辦理地政業務資訊化及歷史資料E化服務：提供網際網路資料查詢便民化服務，113年度收取電傳資訊費用及地政電子謄本費用收入計1,830萬餘元。

5.　辦理畜產推廣輔導：輔導畜牧場妥善處理斃死畜禽，防範非法流供食用，113年度執行違法屠宰查緝計66場。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　苗栗肉品市場股份有限公司近5年經營績效持續獲利，惟因毛豬交易量減少及水費倍增，影響營運收支；或間有承銷制度欠周延，及生物處理機具運作產生異味，引發居民陳情及抗議等情事，允應研謀善策，以提升經營成效。（詳乙－52頁）

2.　建置門牌點位資料庫供各界加值應用，惟部分門牌村（里）鄰編號或點位資訊未臻正確，又門牌廢止通報作業未盡周妥，尚待檢討改善，以健全門牌管理。（詳乙－57頁）

3.　持續辦理多元推廣活動及訂定動物收容收費標準，惟間有認養率低於全國平均值，且收容所犬貓收容量能已達飽和；另民眾不續養之動物數量逐年增長，且有認養動物1個月內即退養，允宜加強宣導，建立民眾飼養前應妥慎評估之觀念，強化飼主責任，避免產生動物遭棄養情事。（詳乙－60頁）

4.　為保障民眾及寵物健康，聚焦辦理犬隻絕育、疫苗注射及輔導管理特定寵物業許可登記，惟近3年犬隻絕育率未達全國平均，且部分高風險區域之狂犬病疫苗注射率未達目標數；另部分受委託辦理寵物登記業務之機構及團體，未辦理稽查，允宜加強宣導及辦理稽查作業，以健全源頭管理，落實飼主責任。（詳乙－61頁）

5.　賡續依地籍清理計畫辦理土地及建物清理，惟部分地政事務所已清理完竣占比偏低或部分類別待清理件數仍多，允宜研謀善策，以提升清理成效。（詳乙－63頁）。

6.　提供多元支付服務便利民眾繳納地政規費及罰鍰，惟尚未導入行動支付，且控管退費機制未臻周妥，允宜研謀改善，以提升便民服務及維護民眾權益。（詳乙－64頁）

（五）　教育及衛生

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　建置優質數位教學暨網路環境：113年度於縣屬學校建置計425座大屏觸控顯示器；配合教育部進行縣市網路中心骨幹頻寬提升作業，將原本20G頻寬提升為40G頻寬。

2.　推動國際教育：聘僱45名外籍英語教師，深入偏鄉及英語教學不足區域服務，經費計3,500萬元。

3.　加強藥局藥商管理：加強藥事人員、藥局、醫療器材、藥物化粧品管理及無照藥商之取締，經裁處違反藥事法38件、醫療器材管理法45件、化粧品衛生安全管理法47件、藥師法7件及管制藥品管理條例2件，共計裁罰2,738萬餘元。

4.　推動代謝症候群防治計畫：113年度輔導5家成人健康檢查基層診所加入代謝症候群防治計畫，並辦理42場次相關衛教宣導，計9,785人參與。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　為平衡城鄉教育發展，積極推動數位學習及資源建置，惟未統籌規劃建置、維修及更新經費，暨部分參與學校申請計畫資源超逾實際需求，或行動載具未限制使用時間及功能，難以防範學生沉迷網路，亟待研謀措施及積極輔導，有效提升教學品質。（詳乙－31頁）

2.　為提升學生英語能力，推動雙語教育，惟逾半數偏鄕地區學校，因欠缺師資未能辦理多項雙語計畫，或僅有1個數位學習平臺納入雙語教學內容；另3至4成學生國中會考英語科成績整體能力為「待加強」及聽力未具備國中階段程度，亟待妥謀對策及結合數位學習，以促進學生學習成效。（詳乙－32頁）

3.　為推行國民體育，提供優質運動環境，設置9處運動場館，惟間有巨蛋游泳池部分時段水質酸鹼值未符標準及誤植、部分運動場館緊急應變計畫迄未配合檢討研（修）訂並落實演練，及部分標示資訊未盡完整等情事，亟待檢討改進，以維護民眾使用安全與健康。（詳乙－58頁）

4.　連續3年度推動成人預防保健服務成果優於全國平均值，惟間有部分鄉鎮市篩檢服務利用率尚待提升，或部分醫療院所負擔應篩人口數偏高，或部分受檢民眾尚未回診等情事，均待研謀改善。（詳乙－76頁）

5.　提供民眾代謝症候群健康照護服務，代謝症候群比率已有降低，惟醫療診所加入照護服務比率不及4成5，及部分診所服務人數偏低，允宜研謀提升服務普及程度並督促提升服務量能。（詳乙－77頁）

6.　為保障民眾食品、藥物使用安全，加強監控食品藥物化粧品違規廣告，惟監控電台及網路時數占比未達計畫目標，且未優先監控地方性電視媒體，又網購違規案件漸增，惟監控時數不增反減，允宜檢討改善，妥為配置監控資源，以保護消費者權益及健康。（詳乙－78頁）

（六）　警政及消防

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　加強掃蕩毒品：與相關單位組成反毒聯合稽查小組，113年度查獲販賣及施用（持有）毒品案件計1,012件，查扣各級毒品2萬611公克。

2.　強化詐欺案件偵防：與轄內金融機構合作，若金融機構發現民眾有遭詐徵候，即通報警政單位協助阻詐，113年度成功攔阻詐欺案件共393件、攔阻金額計2億7,661萬餘元，偵破電信網路詐欺集團計46件345人。

3.　加強公共危險物品場所檢查：執行苗栗縣製造、儲存、處理達管制量以上公共危險物品場所檢查共189家次，取締違規案件9家，裁處罰鍰計53萬元。

4.　辦理消防安全檢查：113年度執行各類場所消防安全檢查計3,829家、限期改善353家、發現妨礙避難逃生協助查報主管機關3家。

各相關機關執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　持續強化詐欺案件偵防且攔阻成效優異，惟實際巡簽位置與部分治安及交通衝要熱區未盡切合，又巡簽高峰時段與部分渠等熱區之高風險時段亦有差異，允宜善用大數據分析並研謀優化機動調整及妥適配置最適化人力暨執行時段，以提高見警率，發揮巡守勤務及預防犯罪功能。（詳乙－67頁）

2.　建置遠端監控系統嚇阻不肖業者濫倒廢棄物，惟間有系統查獲件數及比率偏低，及逾5成監控點未能涵蓋環保局列管非法棄置廢棄物場址，亟待研謀善策，以提升嚇阻成效。（詳乙－69頁）

3.　為降低道路交通事故，實施酒後駕車專案，惟酒駕死傷案件減幅未達全國平均值，且未針對易發生酒後肇事時段妥為規劃勤務，或已加強取締微型電動二輪車違規事件，惟近3年度交通事故及傷亡人數卻呈增加趨勢，允宜檢討防制交通事故善策，以保障用路人安全。（詳乙－69頁）

4.　積極辦理火災預防業務，惟部分轄區住宅火警件數偏多，或住警器設置率低於全國平均值，且有部分高風險族群仍未安裝住警器，允宜積極宣導住宅防火安全觀念及研議補助民眾裝置住警器，以減少火災發生，降低民眾傷亡及財產損失。（詳乙－72頁）

5.　已設置救災救護指揮中心及救護隊辦理緊急救護等業務，惟緊急救護專線無效來電件數及比率居高，及部分民眾不當使用，且部分分隊3年內辦理緊急救護間有救護成功率為零等情事，允宜研謀善策並加強宣導作業，提升緊急救護專線效能，確保緊急傷患及時就醫。（詳乙－73頁）

（七）　文化觀光及環境保護

113年度施政重點經各相關機關執行結果，包括：

1.　推動合法旅宿業務：為保障消費者權益及公共安全，並提升旅宿業服務品質和經營管理水準，113年度辦理旅宿業稽查267家。

2.　各項藝文展演活動：辦理苗北藝術節、苗北小劇場、藝文展覽、苗北講堂等活動計346場次，參與活動約22萬8,730人次；辦理三義木雕藝術節系列活動，參與活動計5萬人次。

3.　事業水污染防治：依水污染防治法列管事業共607家，計稽查661次，違反水污染防治法規定者計74家次，辦理事業異常分析診斷查核計10家；核發水污染防治許可證共150件；辦理水污染防治法規宣導計2場次。

4.　空氣污染減量：推廣營建工地道路認養洗掃作業，113年度業者認養31處、總長度21.85公里，總洗掃里程共計1萬9,677.60公里；推行紙錢減量計698公噸，經推估各項空氣污染物質削減量為：總懸浮微粒（TSP）2,456.55公斤、懸浮微粒（PM10）2,171.23公斤、細懸浮微粒(PM2.5)1,913.74公斤及氮氧化物（NOX）144.90公斤。

各相關機關之執行情形，經本室審核結果，核有：

1.　持續與檢警共同查緝轄內廢棄物非法棄置案件，惟案件列管及跨機關橫向資訊流通情形未臻周全，允宜研謀改善，以提升管理效能。（詳乙－84頁）

2.　積極布建空品感測器及創新打造空品應變車，惟部分陳情熱點及平日人口活動高密度場域布建量能不足且傳輸異常筆數高達2成5，或其架設位置與污染潛在熱區及陳情熱點未盡契合，亟待研謀善策，以發揮污染減量及維護空氣品質。（詳乙－84頁）

3.　持續執行街道洗掃降低揚塵及懸浮微粒污染，惟數年來均未曾參採街塵採樣分析建議，或參考公路交通量、營建空污及逸散污染排放熱區等資訊，檢討調整洗掃路段與頻率，並有洗掃路段僅半數執行跟車查核且集中某些路段辦理等情，亟待妥謀改進，以達到洗掃目標效益。（詳乙－86頁）

4.　為協助轄內露營場業者逐步走向合法化，設置苗栗縣露營場輔導團隊，提供現場輔導及諮詢服務，惟仍有部分露營場漏未納管，稽查比率偏低，申請案件審查量能不足及列管機制未臻周妥，亟待研謀善策，以打造永續觀光環境與提升產業價值。（詳乙－89頁）

5.　為提供來苗旅客優質之住宿環境，辦理違法旅宿稽查取締及輔導計畫，惟部分旅館業保有個人資料筆數已達規定，尚未訂定消費者個資安全計畫及處理方法，及長期未取得旅館登記證者仍於網際網路提供相關住宿訊息非法營業，有待研謀善策，以保障消費者權益。（詳乙－90頁）

6.　為推動公共藝術業務，依法設置公共藝術專戶，作為推廣公共藝術相關事務之經費來源，惟近3年度專戶款項均未動支，列管作品亦未要求興辦機關（構）提供養護情形，及自治法規未適時檢討修正等，均待檢討改進。（詳乙－91頁）

以上相關缺失，本室已列管繼續注意各機關改善情形。

## 參、政府資產負債之查核

一、整體資產負債表

依苗栗縣總會計制度規定，整體資產負債表係彙總表達公務機關與特種基金資產、負債情形及其內部往來沖銷事項（包括應收、借貸等款項、代保管資產及對特種基金投資等）。113年度苗栗縣總決算整體資產負債表（113年12月31日）計列整體資產845億946萬餘元、整體負債530億8,272萬餘元，整體淨資產314億2,674萬餘元。茲將苗栗縣政府原列整體資產負債表科目之主要增減及變化說明如次：

（一）　整體資產：113年底845億946萬餘元，較112年底789億2,612萬餘元，增加55億8,334萬餘元，茲分析如次：

1.　「現金」科目171億1,098萬餘元，較112年底增加31億8,539萬餘元，主要係苗栗縣實施平均地權基金經縣庫償還短期貸墊款，及苗栗縣地方教育發展基金之政府撥入收入增加所致。

2.　「應收款項」科目20億7,061萬餘元，較112年底增加3億3,334萬餘元，主要係中央政府補助警察局辦理局本部警政大樓新建計畫補助款，尚待中央補助機關撥款所致。

3.　「土地、建築物及設備」科目630億1,697萬餘元，較112年底增加16億3,390萬餘元，主要係縣政府主管之土地公告現值調整增加，及為辦理工程而協議價購土地或向財政部國有財產署申請有償撥用國有土地等，暨竹南頭份污水下水道促參計畫分期工程、苗26線（0K+000－11K+500）及縣道119甲線（0K+000－6K+800）公路環境亮點及悠活人行空間整體改善工程等增加所致。

（二）　整體負債：113年底530億8,272萬餘元，較112年底539億8,041萬餘元，減少8億9,768萬餘元，茲分析如次：

1.　「短期債務」科目141億5,001萬餘元，較112年底減少4億945萬餘元，主要係縣政府償還短期借款所致。

2.　「應付款項」科目103億9,930萬餘元，較112年底減少6億1,373萬餘元，主要係縣政府償付西湖鄉龍壽橋改建工程、文化觀光局償付海棠島水陸域設施建構工程、衛生局償付轄管衛生所重建工程等款項，及縣政府撥付以前年度應撥充苗栗縣社會褔利基金款項所致。

（三）　整體淨資產：上述資產總額減除負債總額後之淨資產314億2,674萬餘元，較112年底249億4,571萬餘元，增加64億8,103萬餘元，主要原因詳前述整體資產及負債增減之說明。

茲將113年度整體資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

苗栗縣總決算整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 113年12月31日 | 112年12月31日 | 比較增減 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資產 | 84,509,469 | 78,926,126 | 5,583,342 |
| 流動資產 | 19,561,223 | 15,973,552 | 3,587,670 |
| 現金 | 17,110,989 | 13,925,590 | 3,185,398 |
| 短期投資 | 2,000 | 2,000 | — |
| 應收款項 | 2,070,614 | 1,737,267 | 333,347 |
| 存貨 | 2,570 | 2,683 | － 113 |
| 預付款項 | 375,049 | 306,011 | 69,037 |
| 非流動資產 | 64,948,245 | 62,952,573 | 1,995,671 |
| 押匯貼現、放款、基金 | 21,635 | 21,459 | 176 |
| 其他投資 | 526,352 | 466,983 | 59,369 |
| 土地、建築物及設備 | 63,016,970 | 61,383,069 | 1,633,901 |
| 無形資產 | 115,789 | 103,567 | 12,221 |
| 其他資產 | 1,267,497 | 977,493 | 290,003 |
| 資產合計 | 84,509,469 | 78,926,126 | 5,583,342 |
| 負債 | 53,082,720 | 53,980,410 | － 897,689 |
| 流動負債 | 24,924,162 | 25,880,169 | － 956,006 |
| 短期債務 | 14,150,011 | 14,559,465 | － 409,454 |
| 應付款項 | 10,399,308 | 11,013,040 | － 613,731 |
| 預收款項 | 374,843 | 307,663 | 67,179 |
| 非流動負債 | 28,158,557 | 28,100,241 | 58,316 |
| 長期債務 | 25,941,924 | 26,211,086 | － 269,161 |
| 其他負債 | 2,216,633 | 1,889,155 | 327,478 |
| 淨資產 | 31,426,748 | 24,945,716 | 6,481,032 |
| 淨資產 | 31,426,748 | 24,945,716 | 6,481,032 |
| 負債及淨資產合計 | 84,509,469 | 78,926,126 | 5,583,342 |
| 註：本表「其他資產」項下之「什項資產」與「其他負債」項下之「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。 |  |  |  |

本室審核113年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表結果，經修正總決算淨增列歲入決算應收數4萬餘元，屬公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫，爰同額增列內部往來沖銷，決算審核修正後整體之資產總額為845億946萬餘元，負債總額為530億8,272萬餘元，資產負債相抵計列有淨資產314億2,674萬餘元。有關修正增減情形，詳列如下表：

苗栗縣總決算審定後整體資產負債表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 公務機關 | 特種基金 | 內部往來沖銷 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產部分 |  |  |  |  |
| 流動資產 | 6,336,598 | 20,345,327 | － 7,120,702 | 19,561,223 |
| 現金 | 4,330,814 | 16,470,855 | － 3,690,680 | 17,110,989 |
| 短期投資 | — | 2,000 | — | 2,000 |
| 應收款項 | 1,884,688 | 3,615,948 | － 3,430,022 | 2,070,614 |
| 存貨 | — | 2,570 | — | 2,570 |
| 預付款項 | 121,095 | 253,953 | — | 375,049 |
| 非流動資產 | 45,257,103 | 26,497,284 | － 6,806,141 | 64,948,245 |
| 押匯貼現、放款、基金 | — | 21,635 | — | 21,635 |
| 採權益法之股權投資 | 6,806,141 | — | － 6,806,141 | — |
| 其他投資 | 59,079 | 467,273 | — | 526,352 |
| 土地、建築物及設備 | 37,025,267 | 25,991,703 | — | 63,016,970 |
| 無形資產 | 99,860 | 15,929 | — | 115,789 |
| 其他資產 | 1,266,754 | 742 | — | 1,267,497 |
| 原列資產總額 | 51,593,701 | 46,842,611 | － 13,926,843 | 84,509,469 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 42 | — | － 42 | — |
| 調整後資產總額 | 51,593,744 | 46,842,611 | － 13,926,886 | 84,509,469 |
| 負債部分 |  |  |  |  |
| 流動負債 | 21,564,288 | 3,359,874 | — | 24,924,162 |
| 短期債務 | 14,145,371 | 4,640 | — | 14,150,011 |
| 應付款項 | 7,169,320 | 3,229,987 | — | 10,399,308 |
| 預收款項 | 249,595 | 125,247 | — | 374,843 |
| 非流動負債 | 29,774,511 | 5,504,748 | － 7,120,702 | 28,158,557 |
| 長期債務 | 20,609,767 | 5,332,157 | — | 25,941,924 |
| 其他負債 | 9,164,744 | 172,591 | － 7,120,702 | 2,216,633 |
| 原列負債總額 | 51,338,799 | 8,864,623 | － 7,120,702 | 53,082,720 |
| 本室審核修正決算應調整數 | — | — | — | — |
| 調整後負債總額 | 51,338,799 | 8,864,623 | － 7,120,702 | 53,082,720 |
| 淨資產部分 |  |  |  |  |
| 淨資產 | 254,901 | 37,977,988 | － 6,806,141 | 31,426,748 |
| 原列淨資產總額 | 254,901 | 37,977,988 | － 6,806,141 | 31,426,748 |
| 本室審核修正決算應調整數 | 42 | — | － 42 | — |
| 調整後淨資產總額 | 254,944 | 37,977,988 | － 6,806,184 | 31,426,748 |
| 調整後負債及淨資產總額 | 51,593,744 | 46,842,611 | － 13,926,886 | 84,509,469 |

註：內部往來沖銷項目包括：1.公務機關（公庫）帳列保管特種基金款項、公務機關與特種基金同額帳列應收得（未繳付）之賸餘繳庫；2.公務機關與特種基金帳列採權益法之投資。

二、公共債務

苗栗縣政府編苗栗縣總決算平衡表列長期負債總額206億976萬餘元，悉數為長期借款未償還本金，係依據公共債務法第4條及第5條規定計列政府在其總預算、特別預算，以及在營業基金、信託基金以外之特種基金所舉借1年以上之非自償性債務，列報截至113年底止，苗栗縣政府普通基金債務餘額決算數為206億976萬餘元，經本室審核結果，尚無不合，予以照數審定。上開苗栗縣政府1年以上債務餘額206億976萬餘元，約占當年度總預算及特別預算歲出總額之47.70％，低於公共債務法第5條第4項規定50％之債限。又查截至113年底止，苗栗縣政府所舉借未滿1年債務餘額為141億4,537萬餘元，約占當年度總預算歲出總額之44.76％，高於公共債務法第5條第10項規定30％之債限；非營業特種基金自償性債務餘額，計有長期債務53億3,215萬餘元。若參考國際貨幣基金組織（International Monetary Fund ,IMF）定義，苗栗縣政府公共債務包括前述1年以上債務餘額決算審定數206億976萬餘元，加計普通基金未滿1年債務餘額141億4,537萬餘元及非營業特種基金舉借債務餘額53億3,215萬餘元，則合計共400億8,729萬餘元（表1）。

表1　113年底苗栗縣舉借債務餘額情形

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 合 計 | 普通基金債務餘額 |  |  | 非營業特種基金債務餘額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1年以上 |  | 未滿 1年 | 1年以上 |  | 未滿 1年 |
|  |  | 自償 | 非自償 |  | 自償 | 非自償 |  |
| 合 計 | 40,087,296 | － | 20,609,767 | 14,145,371 | 5,332,157 | － | － |
| 一、按公共債務法規定計算之債務餘額 （占總預算及特別預算歲出總額之比率） | 20,609,767（47.70％） | － | 20,609,767 | － | － | － | － |
| 二、參考IMF定義之債務餘額再加計： |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）未滿1年短期借款 | 14,145,371 | － | － | 14,145,371 | － | － | － |
| （二）非營業特種基金舉借債務餘額 | 5,332,157 | － | － | － | 5,332,157 | － | － |

註：本表數據為審定數，1年以上非自償性債務餘額206億976萬餘元，均為實際數。

三、未來或有給付責任及調度款等款項

依據IMF於其2014年政府財政統計手冊（GFSM）定義，政府債務不包括公營事業負債、社會保險給付義務等在內，政府保證及或有負債亦不計入政府債務，僅於財務報表附註揭露。至於各界關注之政府未來或有給付責任事項，縣政府未來將支付大額支出或潛在可能產生重大財務負擔支出約為227億450萬元，較112年度減少2億4,260萬元（表2）。上述事項因屬縣政府未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，與公共債務法管制政府融資行為所舉借之債務不同，逐項說明如下列。另截至113年底止，公庫向特種基金保管款調度34億3,002萬餘元（不含已納入集中支付之地方教育發展基金36億9,068萬餘元）、向各機關保管款調度13億3,510萬餘元，共計47億6,512萬餘元。

表2　苗栗縣未來或有給付責任及增減情形

單位：新臺幣千元

| 項目 | 113年度 | 112年度 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | 原因 |
| 合計 | 22,704,500 | 22,947,100 | － 242,600 |  |
| 舊制公務人員退休金 | 7,960,500 | 7,678,100 | 282,400 | 重新辦理精算及編列預算支付所致。 |
| 舊制教育人員退休金 | 14,744,000 | 15,269,000 | － 525,000 | 重新辦理精算及編列預算支付所致。 |

資料來源：整理自112及113年度苗栗縣總決算。

（一）　依據銓敘部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精算未來30年須由苗栗縣政府負擔之舊制（84年7月1日實施公務人員退休撫卹新制）公務人員退休金為79億6,050萬元。

（二）　依據教育部委託精算報告，以113年12月31日為基準日，精算未來30年須由苗栗縣政府負擔之舊制教育人員退休金為147億4,400萬元。

茲將年來本室審核資產負債所提審核意見，摘其要者列述如次：

一、依預定償債計畫進度償還公共債務，惟因市場利率調升，債息支出負擔益趨沉重，建請於新修正公布之財劃法施行後，優先以降低長債比率持續符合法定債限為目標，妥適規劃獲配財源用以償債，展現財政紀律及改善外界觀感：依行政院113年1月18日院授財庫字第11303608490號函示，考量縣政府償債計畫期程尚餘24年，不利長期施政發展，並鑑於近年所得稅及營業稅稅收成長，縣政府獲配之中央統籌分配稅款隨增，增裕可用資金，建議積極規劃縮短償債期程，增加債務償還數，以提前達到改善債務超限目標。經查截至113年底止，苗栗縣1年以上及未滿1年公共債務未償餘額合計347.55億元，較前3年底（110至112年底）之370.95億元、361.68億元與354.00億元，逐年減少9.26億元、7.67億元，及6.45億元，占各年底未償餘額約2.50％、2.12％、1.82％，每年償還數呈現逐年下降趨勢，且因市場利率調升，113年度債務付息支出攀升至6.16億元，較112年度大幅增加1.16億元，約23.33％，為近4年新高，債務還本付息負擔益趨沉重。縣政府除須負擔上述債務外，尚有融資平台貸款餘額、基金或專戶調度款項、已納入集中支付之苗栗縣地方教育發展基金調度款項等共計452.06億元，整體財政負擔依然沉重。復依110至112年度全國非直轄市之16縣市（下稱各縣市）總決算審核報告列載，苗栗縣獲配統籌分配稅款收入合計219.77億元，較各縣市平均獲配數187.74億元多獲配32.02億元，居各縣市第6位，惟長期債務償還數僅7.62億元，在12個償還長期債務縣市最低，且苗栗縣償還長期債務數占獲配統籌分配稅款之比率為3.47％，亦為各縣市之最末位，在運用統籌分配稅款償還長期債務上，尚有調增空間。次查，財政收支劃分法（下稱財劃法）部分條文修正案於114年3月21日修正公布。據媒體報導，經財政部依114年度中央政府總預算案，試算苗栗縣增額之中央統籌分配稅款137億元，相較近3年度（111至113年度）計畫型補助收入平均數57.38億元，仍有79.61億元額度可供調配運用；復推算114年度長期債務比率降至50％，其未償餘額需減至200.41億元，較113年底未償餘額206.09億元，僅為5.67億元之差距。按縣政府114年度償債進度計畫書列載償債2.3億元，只需酌增3.37億元，長期債務比率將持續符合法定債限等情，亟待縣政府於新版財劃法施行後，優先以降低長期債務比率不超過法定債限（50％）為目標，妥適規劃獲配增額統籌分配稅款，並用以挹注償債額度，以展現財政紀律及改善外界觀感。（詳乙－16頁）

二、持續提升公設民營老人安養中心品質，惟戊山園建物整修進度嚴重落後，且公設民營老人安養中心消防設施均未完備，衍生照護風險及公安疑慮，亟待督促研謀改善，以提升公共安全及減災能力：縣政府為造福轄內老人晚年生活，設置「苗栗縣社區老人安養護中心（戊山園）」（下稱戊山園）及「苗栗縣苑裡社區老人養護中心」（下稱苑裡老人養護中心），於107年7月依促進民間參與公共建設法辦理「苗栗縣苑裡社區老人養護中心及苗栗縣社區老人安養護中心（戊山園）營運移轉（OT）案」，並於108年6月17日與OT廠商簽訂委託營運管理契約。縣政府及所屬長期照護管理中心（下稱長照中心）於108及112年度分別核定補助OT廠商辦理戊山園整修計畫、消防設施改善工程計畫及苑裡老人養護中心自動撒水系統、天花板更換及防火鐵捲門計畫等3案。經查整修計畫及消防設施改善執行情形，核有：（一）縣政府於109年9月設計書圖審查階段，未注意107及109年度耐震能力初步評估報告內容，即逕予核定設計書圖，迨至長照中心接辦工程招標階段，始於111年10月辦理結構安全鑑定，確認存有安全疑慮，復於111年12月同意設計建築師以上開鑑定結果涉及政策變更為由終止契約，肇致戊山園整修計畫工程距核定補助逾3年仍未執行；復於112年1月核准保留相關計畫賸餘經費由長照中心接續執行，該中心亦未積極辦理後續招標事宜，改由補助OT廠商方式辦理。嗣OT廠商將前開2案工程併案辦理採購作業，其委託規劃設計監造技術服務案於113年2月間決標、工程案於同年11月間決標，並於114年2月間開工，截至114年4月底止，工程進度30.78％，整修進度持續延宕，嚴重影響住民居住公共安全；（二）各類場所消防安全設備設置標準自107年已針對老人福利機構等場所，將自動撒水設備納入設立標準，縣政府遲未本權責妥為改善公設民營老人福利機構之公共安全設施設備，於112年間始由OT廠商申請並同意辦理，且長照中心未積極督促OT廠商辦理招標事宜，OT廠商延遲10個月始於113年10月間完成苑裡老人養護中心消防設備改善之規劃設計監造技術服務案決標，截至114年4月底止，迄未辦理工程招標作業，又戊山園消防設備改善工程亦未完工，改善進度持續延宕等情，亟待縣政府檢討改善，以避免衍生照護風險及公安疑慮。（詳乙－22頁）

三、賡續建置新版財產管理資訊系統，惟未依規定辦理獲撥國有土地列帳及後續檢核管理，致逾5成迄未登錄財產管理系統列管，及部分存有閒置遭傾倒廢棄物或發生火災或遭占用等情事，嚴重損害政府形象，亟待研謀善策，以維政府權益：為統一管理公有土地及財產，縣政府委外建置公有土地及財產管理資訊系統，每年支付系統維護費，並於112年度辦理新版財產管理資訊系統及相關應用系統建置案，提供所屬各機關（單位）登錄使用。經運用內政部國土管理署城鄉發展分署國土規劃入口網之苗栗縣轄內公有土地資料，篩選管理者為「苗栗縣政府」之國有土地筆數及面積，與縣政府截至113年11月底縣有財產管理資訊系統「土地」列帳資料比對結果，發現縣政府查無登錄財產編號之國有土地計有2,384筆（約52.14％）、面積156.35公頃（約40.90％），顯示逾5成經管之國有土地未登錄縣有財產管理資訊系統列管；復經運用內政部國土管理署城鄉發展分署之國土規劃地理資訊圖台，抽核縣政府經管國有土地113年實際使用現況，發現部分國有土地現況為純住宅、倉儲、商業等遭占用或閒置面積大於100平方公尺者，計有67筆、面積21.47公頃等情事，亟待縣政府督促相關機關（單位）檢討改善，有效運用管理，以維政府權益。（詳乙－25頁）

以上，政府資產負債管理之相關缺失，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 肆、營業基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表營業部分，僅苗栗肉品市場股份有限公司附屬單位決算1單位，其營業收支經本室審定總收入5,973萬餘元，總支出5,893萬餘元（含所得稅費用32萬餘元），收支相抵，淨利為80萬餘元（圖1），較預算增加淨利53萬餘元，約205.93％，主要係利息收入較預計增加所致。營運計畫計有2項，實施結果，均未達預計目標值，因毛豬拍賣頭數減少，及提供廠房設備供電宰收入隨拍賣頭數減少，致勞務及租賃收入較預計減少。固定資產之建設改良擴充計畫，113年度決算支用數359萬餘元，較可用預算數減少183萬餘元，約33.70％，主要係汰換公務車輛於共同供應契約未有符合預算之車種可供選擇，爰未執行。另本室依決算法第23條規定審核事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

苗栗肉品市場股份有限公司近5年經營績效持續獲利，惟因毛豬交易量減少及水費倍增，影響營運收支；或間有承銷制度欠周延，及生物處理機具運作產生異味，引發居民陳情及抗議等情事，允應研謀善策，以提升經營成效：苗栗肉品市場股份有限公司為應家畜（肉品）批發交易需求，設置拍賣場進行毛豬交易，另為輔導屠宰業者及防範私宰，提供屠宰場地出租，以強化肉品交易機制及衛生管理。又該公司自108年起配合中央政策執行「因應國際重要動植物疫災（非洲豬瘟）防疫檢疫管制措施計畫」，陸續設置生物處理機、高壓噴霧設備等，並於109年2月啟用相關設備處理斃死豬隻及下腳料等去化作業。經查營運管理情形，核有：（一）因毛豬交易量減少，影響公司營運績效，及因耗水費開徵，水費支出倍增，提高營業成本；或間有承銷人將承銷證轉借他人使用等，亟待檢討改善，以提升營運績效及周延承銷人管理機制；（二）生物處理機運作期間產生異味，引發附近居民陳情及抗議，致停止運作多年，允應研謀善策，公開透明防治作為及改善方案，俾利建立長期居民協調溝通機制，爭取認同，避免抗爭影響機具運轉，促進計畫執行成效等待改善事項。（詳乙－52頁）

以上，該營業基金經營待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 伍、非營業特種基金決算之審核

113年度附屬單位決算及綜計表非營業部分，計列附屬單位決算7個單位，審核結果，審定總收入（含基金來源）195億3,038萬餘元，總支出（含基金用途）181億964萬餘元，賸餘14億2,074萬餘元，較預算賸餘3億7,302萬餘元，增加10億4,771萬餘元，其中：一、作業基金3個單位（含19個分預算），審定總收入5億7,893萬餘元，總支出4億8,420萬餘元，賸餘9,653萬餘元，較預算賸餘10億3,409萬餘元，減少9億3,755萬餘元，約90.66％（圖1），主要係苗栗縣縣有財產開發基金之投融資業務收入較預計減少所致。113年度3個基金皆為賸餘，共計9,653萬餘元。二、特別收入基金4個單位（含145個分預算），審定基金來源189億5,144萬餘元，基金用途176億2,723萬餘元，賸餘13億2,420萬餘元，與預算短絀6億6,106萬餘元，相距19億8,527萬餘元（圖2），主要係苗栗縣地方教育發展基金之政府撥入收入較預計增加所致。113年度短絀之基金有1個單位，計短絀1,758萬餘元；賸餘之基金有3個單位，共計賸餘13億4,179萬餘元。

上述7個非營業特種基金113年度總收支（含基金來源、用途）規模達376億4,002萬餘元，因作業基金與特別收入基金屬性各有不同，爰分就基金特性擇選不同之評比標準予以評核。其中作業基金係以預算餘絀及主要營運計畫達成情形作為評比標準，經就3個作業基金予以評核結果，主要營運計畫執行率達8成以上，且賸餘較預算數增加者，為苗栗縣醫療作業基金。至特別收入基金係以審定餘絀、主要業務計畫達成情形及基金用途執行率作為評比標準，經就4個特別收入基金予以評核結果，113年度審定賸餘、主要業務計畫執行率達8成以上，且基金用途執行率較高者，為苗栗縣身心障礙者就業基金。

另各基金113年度訂定主要營運（業務）計畫，計有24項（表1），執行結果，已達預計目標者8項，約33.33％；未達預計目標者16項，約66.67％，其中高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金等2項計畫之執行率未及3成或全數未執行（表2），已影響各該基金設立目的之達成。

| 表1 113年度苗栗縣非營業特種基金營運（業務）計畫執行情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管機關名稱 | 基金數 | 營運（業務） 計畫項數 | 未達預計目標項數 |  | 已達預計 目標項數 |
|  |  |  | 未執行 計畫項數 | 較預計目標 減少項數 |  |
| 合計 | 7 | 24 | 1 | 15 | 8 |
| 縣政府 | 5 | 17 | 1 | 11 | 5 |
| 衛生局 | 1 | 1 | － | 1 | － |
| 環境保護局 | 1 | 6 | － | 3 | 3 |
| 註：113年度未執行之營運（業務）計畫1項，係苗栗縣實施平均地權基金之高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金1億501萬餘元，因土地未標售，致未執行。 |  |  |  |  |  |

| 表2 113年度苗栗縣非營業特種基金執行率未及3成之營運（業務）計畫項目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |
| 營運（業務）計畫項目 | 辦理之基金 | 預計數 | 實際數 | 計畫執行率 |
| 高速鐵路苗栗車站特定區區段徵收基金 | 苗栗縣實施平均地權基金 | 105,016 | － | 未執行 |
| 一般建築及設備計畫 | 苗栗縣環境保護基金 | 3,738 | 261 | 7.01 |
| 註：本表係按計畫執行率由最低至最高之順序排列。 |  |  |  |  |

本室依決算法第23條規定審核各基金之事業效能，並提出建議意見，茲摘其要者列述如次：

一、逐年增加經費執行學習扶助計畫，惟有受輔率未及50％，或英語文學科進步率微降等情事，亟待研謀善策提供學習資源及辦理改進，以降低學生學習落差，增強其未來競爭力：縣政府為提升學習低成就學生之學習成效，申請教育部國民及學前教育署補助辦理111及112學年度國民中小學學生學習扶助計畫，經費分別為3,774萬餘元及3,870萬餘元，逐年增加。經查其執行情形，核有：（一）苗栗縣轄內國民中小學110至112年5月份依規定辦理國語文、數學及英語文篩選測驗結果，國語文及數學未通過學生分別自4千餘人、

9千餘人，減少至3千餘人、7千餘人，學生成績已有進步，惟英語文未通過學生自3千餘人增加至4千餘人，學生英語文能力尚待研謀提升。另篩選測驗未通過學生參加學習扶助之比率（下稱受輔率），英語文微增，國語文及數學則呈下降趨勢，且110至112學年度該3科目平均受輔率分別僅34.13％、45.77％、38.68％，均未及50％，亟待督促學校檢討受輔率偏低原因；（二）各校於次一學年度第1學期期末（12月份）辦理成長測驗檢視受輔學生學科能力進步情形，112學年度國語文、數學、英語文學生進步率分別為88.61％、88.46％、89.13％，均優於全國，其中國語文進步率較110、111學年度分別提升4.4及2.16個百分點，英語文進步率則較111學年度略降0.81個百分點，顯示學生之英語文學習成效，亟待縣政府督促研謀改善。（詳乙－30頁）

二、為建構高齡友善環境，辦理健康促進活動、緊急救援通報服務、獨居老人關懷訪視等，惟關懷服務對象仍待發掘及掌握，緊急救援通報服務拆機數113年度創新高，及社區照顧關懷據點能見度仍待提升，允宜檢討改善，以支持長者在地安老：縣政府為建構高齡友善及安全環境，辦理獨居老人關懷訪視、建立社區照顧關懷據點、運用智慧科技與服務，提升獨居老人居家安全、社會保險計畫及老人各項福利服務等。經查老人福利服務執行情形，核有：（一）113年底苗栗縣轄內獨居老人及老老照護者列管人數，較內政部社會經濟資料服務平台112年度行政區銀髮安居資料之照護人力需求指數分析低估1萬1,221人，顯示轄內獨居老人或老老照護者仍待發掘及掌握；（二）近3年底轄內獨居老人緊急救援通報系統裝設者分別有245人、254人、262人，其中113年底成長率為3.15％，較112年底成長率3.67％，下降0.52個百分點，又113年度安裝後拆機者計83人，為近3年度（111至113年度）新高；（三）近3年度轄內社區照顧關懷據點（下稱關懷據點）辦理健康促進活動舉辦場次及參與人次，呈現逐年增加趨勢，惟據老人生活及社會福利需求報告，有4成受訪長者不知該府提供關懷據點服務，又受訪長者曾使用過據點服務者僅11.60％，未使用者高達88.40％，亟待縣政府研謀改善。（詳乙－39頁）

三、為協助身心障礙者參加職業訓練，積極開辦身心障礙者職業訓練課程，惟間有部分同職類課程開辦地區相同，及提供受訓名額不敷實際需求等情事，亟待研謀改善，以符合轄內地區身心障礙者參訓需求：縣政府為協助身心障礙者（下稱身障者）參加職業訓練，增進工作技能，以促進其就業，已於近3年度（111至113年度）開辦身障者職業訓練課程。經查執行情形，核有：（一）近3年度部分同職類課程開辦地區相同，集中於苗栗市及公館鄉開辦，允宜衡酌課程開辦地區之均衡性；（二）為增進身障者工作技能並促進就業，持續辦理職業訓練計畫，惟111至113年度受訓名額均為60人，報名甄試人數分別為70人、74人、75人，顯示提供受訓名額不敷實際需求；（三）111及112年度分別有3個（占總數1.27％）及1個（占總數0.42％）義務採購單位未達規定採購比率等，亟待縣政府研謀改善。（詳乙－51頁）

四、積極布建空品感測器及創新打造空品應變車，惟部分陳情熱點及平日人口活動高密度場域布建量能不足且傳輸異常筆數高達2成5，或其架設位置與污染潛在熱區及陳情熱點未盡契合，亟待研謀善策，以發揮污染減量及維護空氣品質：環境保護局自107至111年間陸續布建500點感測器，並於110年間創新打造空氣品質應變指揮車（下稱空品應變車），及持續配合行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部）前瞻基礎建設計畫第4期特別預算之「智聯網－跨世代環境治理計畫」，辦理112至113年苗栗縣精進空品感測物聯網發展計畫，核定總經費1,694萬餘元。經查執行情形，核有：（一）近4年度（110至113年度）空氣污染陳情案件同一地點民眾陳情超過10次熱點，及平日活動人數大於假日活動人數3倍之平日活動高密度場域，其鄰近1公里內未設置感測器者，各有6處，甚有陳情次數高達68次之地點，允宜定期分析及滾動調整感測器最適化布建點位；（二）部分維運中感測器無傳送數據或傳輸超（差）額筆數、PM2.5數值為零等異常筆數為215,457筆，占當日總傳輸筆數838,262筆之25.70％，且與113年7月間異常頻率呈現高度正相關，影響監測數據有效性及正確性；（三）重複出現之污染潛在熱區，及同一地點民眾陳情超過10次之熱點，於近2年度鄰近1公里內無空品應變車進駐者，分別有9處及23處（占污染潛在熱區12處之75％及陳情熱點24處之95.83％），允宜運用大數據分析資訊，積極調動空品應變車進駐並加強稽查等，亟待環境保護局研謀改善。（詳乙－84頁）

以上，各非營業特種基金營運效能之待改善事項，業據函復提出妥善改進措施，本室已列管繼續注意其改善成效。

## 陸、決算審核綜合成果

113年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表，經本室審核結果，編具總決算審核報告，茲就財務審計、績效審計及稽察違失之成果，摘其要者，綜合分述如次：

一、財務審計成果

（一）　審核決算情形

苗栗縣總決算審核結果，歲入決算修正淨減列630萬餘元（增列1,227萬餘元，減列1,858萬餘元），審定為323億9,647萬餘元；歲出決算經修正減列2,121萬餘元，審定為303億1,751萬餘元。

（二）　審核稅捐稽徵事務情形

審核地方稅稽徵機關賦稅捐費徵收納庫業務，發現法令適用不當或計算錯誤，通知該管稽徵機關查明依法處理，113年度補徵稅款600萬餘元。

（三）　稽察採購事務情形

各機關辦理採購案件，經派員稽察結果，間有不符法令或契約規定，或設計疏失、估驗不實、監造不周及施工不符等情形，通知各該機關查明並依法或依約處理，113年度收回、扣（罰）款、減帳金額，合計22萬餘元。

二、績效審計成果

（一）　增進財務效能之建議

依審計法第70條及預算法第28條規定，審計機關於政府編擬下年度概算前，應提供審核以前年度預算執行之有關資料，及對財務上增進效能與減少不經濟支出之建議意見，以供行政機關作為決定下年度施政方針之參考。本室對苗栗縣政府所提建議意見計有7項（詳乙－4至8頁），分述如次：

1.　依預定償債進度償還公共債務，惟因公共債務比率逾法定債限，且長短期債務減債幅度低於各市縣平均值，年度債務管理績效遭財政部評列丙等，亟待妥善回應中央要求審視獲配財源，積極規劃縮短償債期程，以展現財政紀律。

2.　賡續辦理開源計畫及執行節流措施以改善財政狀況，惟公共債務未償金額仍高，亟待提升開源節流成效，以增裕可用資金償還債務，加速公共債務還款進程。

3.　制定自治條例加強公有停車場管理，提升民眾生活品質，惟未妥善運用停車場收入，統籌規劃停車空間，及研謀建置停車管理系統，亦未審慎評估委託權利金收取之合理性等，有待研謀改善。

4.　辦理歷史現場再現計畫修復歷史建築及文化景觀，帶動地方觀光發展，惟後續維護管理及營運模式尚待建構，及文化資產因應計畫尚未依規定送請建築及消防主管機關審查，有待檢討改進，以促進文化資產永續經營管理。

5.　部分計畫需地機關（單位）撥用國有土地後疏未通報財產主管單位辦理財產登記，單位間協調聯繫功能未臻健全，肇致部分獲撥國有土地未納帳列管，衍生遭傾倒廢棄物或發生火災或遭占用等情事，亟待研謀善策，以有效維護管理獲撥國有土地。

6.　一般性補助款考核四大面向總成績較前一年進步並獲撥額外獎勵金，惟部分考核結果排名下降9名、或因新增及擴增非法定之社會福利支出遭扣減補助款，肇致苗栗縣成為一般性補助款全國獲撥數最少縣市，亟待研謀善策因應。

7.　為保育水土資源及減免災害，辦理山坡地野溪坑溝治理工程，惟間有決定工程施作之行政程序未盡周延，或治山防災、保育治理工程之生態檢核作業未依規定涵括工程生命週期各階段等情事，有待研謀改善，以促進生態資源永續。

（二）　未盡職責或效能過低事項之查報

考核各機關施政績效，認為有未盡職責或效能過低情事，於本室審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日），依審計法第69 條第1 項前段規定通知其上級機關長官，並報告監察院者計有2件，係苗栗縣政府撥用國有土地後續運用及維護管理情形、苗栗縣政府經管老人安養護中心（苗栗縣社區老人安養護中心及苗栗縣苑裡社區老人養護中心）整修計畫及消防設施改善執行情形等案。

（三）　監督預算執行及考核財務效能之重要審核意見

依審計法規定監督各機關、縣營事業與基金預算執行及考核財務效能結果，提出審核意見於各該機關改進，擇其重要列入本報告有關章節者，共6類68項（表1，甲－38頁）：

1.　對於內部稽（審）核之實施提出意見者，計有依循國家永續發展政策提出自願檢視報告，展現苗栗縣永續發展辦理成果，惟間有未充分揭露具體目標執行成果、欠缺平衡性與可比較性等；另已推動性別平等之永續發展核心目標，規範工作小組成員，惟部分自治法規迄未修訂，允宜檢討改善，並積極推動相關政策，促進國家永續發展，接軌國際趨勢；採購稽核小組已積極稽核監督所

屬各機關及學校等辦理採購案，惟部分聘任稽核委員或稽查人員提出稽核監督報告期程較長，允宜研謀因應善策，提升採購稽核時效等2項。

2.　對於計畫之實施及預算之執行提出意見者，計有積極爭取計畫型補助款挹注各項施政計畫經費，提升縣民生活品質，惟部分計畫執行進度落後，致保留金額龐鉅、或間有公共設施完成補強後，使用率偏低、或部分例行性補助計畫預算賸餘數偏高及部分廳舍補強工程尚未籌措財源辦理等情事，亟待檢討改善；積極爭取前瞻基礎建設特別預算辦理歷史建築修復活化，惟間有部分建物完工後淪為中油公司辦公場所，或閒置情形，與計畫預計效益存有落差，有待檢討改善；持續提升公設民營老人安養中心品質，惟戊山園建物整修進度嚴重落後，且公設民營老人安養中心消防設施均未完備，衍生照護風險及公安疑慮，亟待督促研謀改善，以提升公共安全及減災能力等47項。

3.　對於財務（物）之管理、運用提出意見者，計有歲入決算擴增至近5年最高，惟自籌財源約占2成，遠不敷經常性支出之需，又歲出決算擴增程度略高於歲入，且主要為一般政務與社會福利支出，及人事費已逐增至自籌財源倍數，亟待妥謀良策改善歲入結構，及檢視預算資源配置情形，並撙節支出，以利施政績效成長及財政穩健發展；歲入、歲出預算連續3年度成長，且歲入均為超收及歲出實現情形改善，惟部分收入超收金額與比率成長幅度可觀，允宜檢討審慎估列預算，及部分機關歲出預算實現率未達8成且保留金額頗鉅，或以前年度歲入、歲出預算未結清數逐年增加，亟待研謀改善，以提升預算執行成效；近年開源達成率均逾目標值3成以上，且呈逐年成長趨勢，惟中央考評開源績效分數排名略降，每年度亦乏創新開源項目；另為節流專案控管歲出分配，惟逾7成辦理解控且部分解控之迫切與必要性尚待商榷，亟待督促所屬致力創新開源項目及厲行節約，以增裕縣庫收入等9項。

4.　對於產銷營運管理提出意見者，計有苗栗肉品市場股份有限公司近5年經營績效持續獲利，惟因毛豬交易量減少及水費倍增，影響營運收支；或間有承銷制度欠周延，及生物處理機具運作產生異味，引發居民陳情及抗議等情事，允應研謀善策，以提升經營成效；為達成發展願景積極辦理各類展演藝術活動，惟收支增幅未能同步成長且收入高度仰賴政府財源挹注，及部分活動未能審慎規劃評估收入效益，致營運首見短絀，亟待督促檢討改善等2項。

5.　對於採購作業提出意見者，計有積極查緝非法棄置廢棄物、營建土石方，惟縣政府所轄機關學校辦理公共工程迭有疏於監督工程廢棄物處理程序，允宜加強管理，期能在公共工程產出端覈實管控，俾杜減工程廢棄物流向非法濫倒管道；為改善政府辦公廳舍建築物老舊問題，積極督促所轄機關辦理辦公廳舍改建工程，惟公所未善盡採購審查責任，影響計畫期程，允宜督促研謀檢討改進，即早完成辦公廳舍重建及啟用；積極推動太陽能發電，惟自治法規尚有不足之處，允宜檢討增修，俾能有效推廣再生能源利用等7項。

6.　對於事務管理及其他事項提出意見者，計有賡續建置新版財產管理資訊系統，惟未依規定辦理獲撥國有土地列帳及後續檢核管理，致逾5成迄未登錄財產管理系統列管，及部分存有閒置遭傾倒廢棄物或發生火災或遭占用等情事，嚴重損害政府形象，亟待研謀善策，以維政府權益1項。

三、稽察違失之成果

稽察發現機關人員核有財務上違失，經通知該機關查明處理業經處分，於113年度陳報監察院備查者1件，受處分人員計1人次，核予申誡處分，係苗栗縣動物保護防疫所未將會計檔案存放於適當保管場所，致98年度會計檔案遺失案，核有憑證管理疏失。另本室於審核報告審編期間（114年1月1日至6月30日）通知各該機關查明處理業經處分之違失案件2件，係苗栗縣政府原住民族事務中心（原住民族及族群發展處）經管賽夏族民俗文物館餐飲空間租金收繳情形，及苗栗縣動物保護防疫所辦理行政罰鍰相關文件保存情形，受處分人員共計2人次，均核予申誡處分。本室對於通知各機關查處者，除要求其提出改善措施，予以列管追蹤查核外，並於報告監察院時，以副本抄送縣政府，以期更能有效發揮審計功能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核概述

本室於112年度審核報告提列之重要審核意見計有67項（表1），為促使各機關確實有效落實辦理所提改善措施，仍賡續追蹤查核實際辦理結果，經核仍待繼續改善者14項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者53項，其中仍待繼續改善者，經再綜合研提審核意見15項（詳乙、決算審核結果），本室均已列管注意追蹤其辦理情形。

表1　審核報告所列重要審核意見分類及覆核辦理情形

| 主管機關名稱 | 113年度重要審核意見 |  |  |  |  |  |  | 112年度重要審核意見覆核情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 項數 合計 | 分類（註1） |  |  |  |  |  | 項數 合計 | 仍待繼續 改善 | 處理中 | 已改善 辦理 （註2） |
|  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |  |  |  |  |
| 合計 | 68 | 2 | 47 | 9 | 2 | 7 | 1 | 67 | 14 (20.90％) | － | 53 (79.10％) |
| 縣議會主管 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 縣政府主管 | 40 | 2 | 24 | 9 | 1 | 3 | 1 | 34 | 9 | － | 25 |
| 民政處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | 1 |
| 教育處主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 農業處主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 地政處主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 稅務局主管 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 2 | 1 | － | 1 |
| 警察局主管 | 3 | － | 3 | － | － | － | － | 3 | － | － | 3 |
| 消防局主管 | 2 | － | 2 | － | － | － | － | 4 | 1 | － | 3 |
| 衛生局主管 | 6 | － | 5 | － | － | 1 | － | 6 | － | － | 6 |
| 環境保護局主管 | 3 | － | 2 | － | － | 1 | － | 3 | － | － | 3 |
| 文化觀光局主管 | 4 | － | 3 | － | － | 1 | － | 4 | － | － | 4 |
| 原住民族事務中心主管（原住民族及族群發展處） | － | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | 2 |
| 第二預備金 | 1 | － | 1 | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － |
| 行政法人 | 2 | － | － | － | 1 | 1 | － | 1 | － | － | 1 |
| 政府捐助財團法人 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

註：1.分類：（1）對於內部稽（審）核之實施提出意見者；（2）對於計畫之實施及預算之執行提出意見者；（3）對於財務（物）之管理、運用提出意見者；（4）對於產銷營運管理提出意見者；（5）對於採購作業提出意見者；（6）對於事務管理及其他事項提出意見者。

2.係機關已研謀改善或依改善措施持續辦理。