中華民國113年度

桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告

(參考資料-附屬單位決算部分)

目   錄

甲、各營（事）業決算之審核

壹、營業部分

一、市政府主管

（一）桃園航空城股份有限公司	甲- 1

（二）桃園大眾捷運股份有限公司	甲- 5

（三）桃園果菜市場股份有限公司	甲- 9

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）市政府主管

桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金	甲-13

（二）地政局主管

1.桃園市土地重劃基金	甲-16

2.桃園市實施平均地權基金	甲-20

（三）交通局主管

桃園市停車場作業基金	甲-24

（四）衛生局主管

桃園市醫療作業基金	甲-28

（五）經濟發展局主管

桃園市產業發展基金	甲-32

（六）都市發展局主管

1.桃園市都市發展基金	甲-36

2.桃園市住宅基金	甲-40

（七）捷運工程局主管

桃園市軌道建設發展基金	甲-44

二、特別收入基金

（一）市政府主管

桃園市有線廣播電視事業發展基金	甲-48

（二）消防局主管

桃園市消防人員安全基金	甲-51

（三）教育局主管

桃園市地方教育發展基金	甲-53

（四）農業局主管

桃園市農業發展基金	甲-57

（五）衛生局主管

桃園市食品安全保護基金	甲-60

（六）環境保護局主管

1.桃園市環境保護基金	甲-62

2.桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金	甲-66

3.桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	甲-69

（七）警察局主管

桃園市警察人員安全基金	甲-72

（八）社會局主管

桃園市公益彩券盈餘分配基金	甲-74

（九）水務局主管

桃園市水資源發展基金	甲-77

（十）工務局主管

1.桃園市道路基金	甲-79

2.桃園市共同管道管理基金	甲-82

（十一）勞動局主管

1.桃園市身心障礙者就業基金	甲-85

2.桃園市勞工權益基金	甲-88

（十二）都市發展局主管

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金	甲-90

乙、附表

壹、營業部分

一、損益計算審定數額綜計表（科目別）	乙- 1

二、盈虧撥補審定數額綜計表（項目別）	乙- 2

三、盈虧撥補審定數額綜計表（基金別）	乙- 3

四、盈虧審定後現金流量綜計表（基金別）	乙- 4

五、盈虧審定後現金流量綜計表（項目別）	乙- 4

六、盈虧審定後資產負債綜計表（科目別）	乙- 5

七、盈虧審定後資產負債綜計表（基金別）	乙- 7

八、產銷及營運計畫執行情形明細表	乙- 9

九、固定資產建設改良擴充計畫預算執行情形明細表	乙-10

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）收支餘絀審定數額綜計表（科目別）	乙-11

（二）餘絀撥補審定數額綜計表（項目別）	乙-12

（三）餘絀撥補審定數額綜計表（基金別）	乙-12

（四）餘絀審定後現金流量綜計表（項目別）	乙-13

（五）餘絀審定後平衡綜計表（科目別）	乙-14

（六）餘絀審定後平衡綜計表（基金別）	乙-15

二、特別收入基金

（一）基金來源用途及餘絀審定數額綜計表（科目別）	乙-19

（二）餘絀審定後現金流量綜計表（項目別）	乙-19

（三）餘絀審定後平衡綜計表（科目別）	乙-20

（四）餘絀審定後平衡綜計表（基金別）	乙-21

三、修正事項明細表	乙-25

四、長期債務舉借與償還明細表	乙-27

審編說明

一、內文及統計圖表敘及資料年度，以民國年度為原則，如引用國際資訊，或有以西元年度表達情形。

二、約數金額【如：億（餘）元、萬（餘）元等】之表達，以餘數全捨為原則。

三、各總決算書表內各細目金額係採四捨五入表達至元，而合計數係以各細目原值加總後，四捨五入表達至元，故表列各細目之和與合計數或有差異；各項數字之百分比，因採四捨五入方式計算，細項數字百分比之和，與合計數之百分比或有差異。

四、統計表內數值為零或數值無統計者，以「－」表示；數值尚未發布者，以「…」表示；數值無意義者，以「--」表示；有數值惟未達表列統計單位者，最多表達至小數點後2位，否則以「0」表示。

五、特別收入基金之預算數，係113年度法定預算數；至於決算數及決算審定數，係包含113年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。

甲、各營（事）業決算之審核

壹、營業部分

一、市政府主管

（一）桃園航空城股份有限公司

桃園市政府為建設具全球競爭力之國際航空城，於99年3月29日經經濟部核准設立桃園航空城股份有限公司，主要為建構人流、物流、金流、資訊流及科技流之匯流基地，提升桃園市之產業形象與文化。該公司113年度決算，經本處參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫　113年度營運計畫區段徵收代辦業務收入預算數2,495萬餘元，決算數3,554萬餘元，較預算數增加1,058萬餘元，係代辦航空城優先產業專用區標售土地履約管理，部分基地已達第4期款支付要件。

（2）固定資產之建設改良擴充計畫　113年度固定資產建設改良擴充預算數37萬餘元（含專案計畫1,000元、一般建築及設備計畫37萬元）。決算支用數25萬餘元，較可用預算數減少11萬餘元，約31.35％，主要係機械設備依實際需求購置。

2.預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業利益49萬餘元，營業外損失1,545萬餘元，稅前淨損1,495萬餘元，審定本期淨損為1,495萬餘元。

上述營業利益與預算營業損失相距3,241萬餘元，稅前淨損較預算數減少1,205萬餘元，主要係代辦航空城優先產業專用區標售土地履約管理，部分基地已達第4期款支付要件，服務收入較預計增加所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定　113年度原編決算稅前淨損1,495萬8,238元，桃園市政府彙編決算照數核定，經本處審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨損亦為1,495萬8,238元，無所得稅費用，本期淨損1,495萬8,238元。

（2）課稅所得之審定　上列稅前淨損，依桃園市政府核定及本處審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

（3）盈虧撥補　113年度審定本期淨損1,495萬8,238元，連同以前年度累積虧損1億5,764萬115元，並經已指撥保留盈餘填補虧損256萬1,653元後，累計虧損1億7,003萬6,700元，留待以後年度填補。

4.現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金4億7,461萬餘元，經營業及投資活動結果，現金及約當現金淨減106萬餘元，期末現金及約當現金為4億7,354萬餘元。其現金及約當現金淨減數較預算淨減數228萬餘元，減少121萬餘元，主要係代辦航空城優先產業專用區標售土地履約管理，部分基地已達第4期款支付要件，稅前淨損較預計減少所致。又營業活動之淨現金流出116萬餘元，主要係支付利息；投資活動之淨現金流入9萬餘元，主要係無形資產及其他資產淨減。

茲將該公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 桃園航空城股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 |  | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 |  | 24,958,000 | 37,129,595 | 37,129,595 | 12,171,595 | 48.77 |
| 勞務收入 |  | 24,958,000 | 36,744,833 | 36,744,833 | 11,786,833 | 47.23 |
| 其他營業收入 |  | － | 384,762 | 384,762 | 384,762 | -- |
| 營業成本 |  | 30,353,000 | 16,211,432 | 16,211,432 | - 14,141,568 | - 46.59 |
| 勞務成本 |  | 30,353,000 | 16,211,432 | 16,211,432 | - 14,141,568 | - 46.59 |
| 營業毛利（毛損） |  | - 5,395,000 | 20,918,163 | 20,918,163 | 26,313,163 | -- |
| 營業費用 |  | 26,526,000 | 20,425,776 | 20,425,776 | - 6,100,224 | - 23.00 |
| 管理費用 |  | 26,526,000 | 20,425,776 | 20,425,776 | - 6,100,224 | - 23.00 |
| 營業利益（損失） |  | - 31,921,000 | 492,387 | 492,387 | 32,413,387 | -- |
| 營業外收入 |  | 4,908,000 | 7,009,421 | 7,009,421 | 2,101,421 | 42.82 |
| 財務收入 |  | 4,908,000 | 7,000,485 | 7,000,485 | 2,092,485 | 42.63 |
| 其他營業外收入 |  | － | 8,936 | 8,936 | 8,936 | -- |
| 營業外費用 |  | － | 22,460,046 | 22,460,046 | 22,460,046 | -- |
| 財務費用 |  | － | 1,961,039 | 1,961,039 | 1,961,039 | -- |
| 其他營業外費用 |  | － | 20,499,007 | 20,499,007 | 20,499,007 | -- |
| 營業外利益（損失） |  | 4,908,000 | - 15,450,625 | - 15,450,625 | - 20,358,625 | -- |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 27,013,000 | - 14,958,238 | - 14,958,238 | 12,054,762 | - 44.63 |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） |  | - 27,013,000 | - 14,958,238 | - 14,958,238 | 12,054,762 | - 44.63 |
| 本期淨利（淨損） |  | - 27,013,000 | - 14,958,238 | - 14,958,238 | 12,054,762 | - 44.63 |
| 註：該公司本期淨損14,958,238元，除以加權平均流通在外普通股股數761,413,941股後，基本每股虧損0.02元。 |  |  |  |  |  |  |

| 桃園航空城股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 盈餘之部 | 19,164,000 | － | － | - 19,164,000 | - 100.00 |
| 累積盈餘 | 19,164,000 | － | － | - 19,164,000 | - 100.00 |
| 分配之部 | 19,164,000 | － | － | - 19,164,000 | - 100.00 |
| 留存事業機關者 | 19,164,000 | － | － | - 19,164,000 | - 100.00 |
| 填補虧損 | 19,164,000 | － | － | - 19,164,000 | - 100.00 |
| 虧損之部 | 27,013,000 | 170,036,700 | 170,036,700 | 143,023,700 | 529.46 |
| 本期淨損 | 27,013,000 | 14,958,238 | 14,958,238 | - 12,054,762 | - 44.63 |
| 累積虧損 | － | 155,078,462 | 155,078,462 | 155,078,462 | -- |
| 填補之部 | 27,013,000 | 170,036,700 | 170,036,700 | 143,023,700 | 529.46 |
| 事業機關負擔者 | 27,013,000 | 170,036,700 | 170,036,700 | 143,023,700 | 529.46 |
| 撥用盈餘 | 19,164,000 | － | － | - 19,164,000 | - 100.00 |
| 待填補之虧損 | 7,849,000 | 170,036,700 | 170,036,700 | 162,187,700 | 2,066.35 |

| 桃園航空城股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） |  | - 27,013,000 | - 14,958,238 | 12,054,762 |  | - 44.63 |  |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 27,013,000 | - 14,958,238 | 12,054,762 |  | - 44.63 |  |
| 利息股利之調整 |  | - 4,908,000 | - 5,039,446 | - 131,446 |  | 2.68 |  |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 31,921,000 | - 19,997,684 | 11,923,316 |  | - 37.35 |  |
| 調整項目 |  | 2,102,000 | 13,795,313 | 11,693,313 |  | 556.29 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 29,819,000 | - 6,202,371 | 23,616,629 |  | - 79.20 |  |
| 收取利息 |  | 4,908,000 | 7,000,485 | 2,092,485 |  | 42.63 |  |
| 支付利息 |  | － | - 1,961,039 | - 1,961,039 |  | -- |  |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | - 24,911,000 | - 1,162,925 | 23,748,075 |  | - 95.33 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） |  | 23,000,000 | － | - 23,000,000 |  | - 100.00 |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | － | 349,506 | 349,506 |  | -- |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 370,000 | - 254,675 | 115,325 |  | - 31.17 |  |
| 增加投資性不動產 |  | - 1,000 | － | 1,000 |  | - 100.00 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | 22,629,000 | 94,831 | - 22,534,169 |  | - 99.58 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 2,282,000 | - 1,068,094 | 1,213,906 |  | - 53.19 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 2,632,000 | 474,614,483 | 471,982,483 |  | 17,932.47 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 350,000 | 473,546,389 | 473,196,389 |  | 135,198.97 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 桃園航空城股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  |  | ％ |
| 資產 |  | 7,590,706,031 | 100.00 | 7,601,790,899 | 100.00 | - 11,084,868 |  |  | - 0.15 |
| 流動資產 |  | 485,611,277 | 6.40 | 494,847,056 | 6.51 | - 9,235,779 |  |  | - 1.87 |
| 現金 |  | 473,546,389 | 6.24 | 474,614,483 | 6.24 | - 1,068,094 |  |  | - 0.23 |
| 應收款項 |  | 7,859,122 | 0.10 | 14,008,050 | 0.18 | - 6,148,928 |  |  | - 43.90 |
| 本期所得稅資產 |  | 2,924,014 | 0.04 | 2,924,014 | 0.04 | － |  |  | － |
| 預付款項 |  | 1,281,752 | 0.02 | 3,300,509 | 0.04 | - 2,018,757 |  |  | - 61.17 |
| 不動產、廠房及設備 |  | 6,936,630,923 | 91.38 | 6,938,115,146 | 91.27 | - 1,484,223 |  |  | - 0.02 |
| 土地 |  | 6,933,827,150 | 91.35 | 6,933,827,150 | 91.21 | － |  |  | － |
| 機械及設備 |  | 1,128,228 | 0.01 | 1,174,973 | 0.02 | - 46,745 |  |  | - 3.98 |
| 交通及運輸設備 |  | 15,746 | 0.00 | 30,398 | 0.00 | - 14,652 |  |  | - 48.20 |
| 什項設備 |  | 383,602 | 0.01 | 565,127 | 0.01 | - 181,525 |  |  | - 32.12 |
| 租賃權益改良 |  | 1,276,197 | 0.02 | 2,517,498 | 0.03 | - 1,241,301 |  |  | - 49.31 |
| 無形資產及礦產資源 |  | 1,147 | 0.00 | 16,507 | 0.00 | - 15,360 |  |  | - 93.05 |
| 無形資產及礦產資源 |  | 1,147 | 0.00 | 16,507 | 0.00 | - 15,360 |  |  | - 93.05 |
| 其他資產 |  | 168,462,684 | 2.22 | 168,812,190 | 2.22 | - 349,506 |  |  | - 0.21 |
| 待處理資產 |  | 167,810,160 | 2.21 | 167,810,160 | 2.21 | － |  |  | － |
| 什項資產 |  | 652,524 | 0.01 | 1,002,030 | 0.01 | - 349,506 |  |  | - 34.88 |
| 資產總額 |  | 7,590,706,031 | 100.00 | 7,601,790,899 | 100.00 | - 11,084,868 |  |  | - 0.15 |
| 負債 |  | 146,603,321 | 1.93 | 142,729,951 | 1.88 | 3,873,370 |  |  | 2.71 |
| 流動負債 |  | 4,008,385 | 0.05 | 135,015 | 0.00 | 3,873,370 |  |  | 2,868.84 |
| 應付款項 |  | 4,008,385 | 0.05 | 135,015 | 0.00 | 3,873,370 |  |  | 2,868.84 |
| 長期負債 |  | 142,594,936 | 1.88 | 142,594,936 | 1.88 | － |  |  | － |
| 長期債務 |  | 142,594,936 | 1.88 | 142,594,936 | 1.88 | － |  |  | － |
| 權益 |  | 7,444,102,710 | 98.07 | 7,459,060,948 | 98.12 | - 14,958,238 |  |  | - 0.20 |
| 資本 |  | 7,614,139,410 | 100.31 | 7,614,139,410 | 100.16 | － |  |  | － |
| 資本 |  | 7,614,139,410 | 100.31 | 7,614,139,410 | 100.16 | － |  |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） |  | - 170,036,700 | - 2.24 | - 155,078,462 | - 2.04 | - 14,958,238 |  |  | 9.65 |
| 已指撥保留盈餘 |  | － | － | 2,561,653 | 0.03 | - 2,561,653 |  |  | - 100.00 |
| 累積虧損 |  | - 170,036,700 | - 2.24 | - 157,640,115 | - 2.07 | - 12,396,585 |  |  | 7.86 |
| 負債及權益總額 |  | 7,590,706,031 | 100.00 | 7,601,790,899 | 100.00 |  | - 11,084,868 |  | - 0.15 |

註：不動產、廠房及設備之折舊係採平均法計算。

（二）桃園大眾捷運股份有限公司

桃園大眾捷運股份有限公司係依據大眾捷運法規定，於99年7月6日完成設立登記，以提供便捷、安全、快速、舒適之大眾捷運運輸服務，增進都會區捷運效能，配合沿線既有都市發展計畫，帶動地方繁榮、提升公共福利為宗旨。該公司113年度決算經本處參據會計師查核簽證財務報告，予以書面審核，並派員抽查。茲將查核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫　113年度營運計畫客運收入預算數19億7,204萬餘元，決算數25億5,071萬餘元，較預算數增加5億7,866萬餘元，約29.34％，主要係出入境旅客逐漸增加、TPASS行政院通勤月票於112年起陸續推出、捷運車站周邊持續發展及相關活動增加等，年度總旅次量較預計增加所致。

（2）固定資產之建設改良擴充計畫　113年度固定資產建設改良擴充預算數5,624萬餘元，連同112年度轉入數580萬餘元，合計可用預算數6,205萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數4,548萬餘元，較可用預算數減少1,656萬餘元，約26.70％，主要係廣播放大器等4項備品採購案未及於113年度完成所致。未支用數中1,389萬餘元，業經報准保留轉入以後年度繼續執行。

2.預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業利益5億823萬餘元，營業外利益1,446萬餘元，審定本期淨利為5億2,269萬餘元。

上述營業利益與預算營業損失相距6億6,085萬餘元，稅前淨利亦與預算稅前淨損相距7億49萬餘元，主要係客運收入較預計增加所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧之審定　113年度原編決算稅前淨利5億2,269萬8,810元，桃園市政府彙編決算照數核定，經本處審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨利亦為5億2,269萬8,810元，無所得稅費用，本期淨利5億2,269萬8,810元。

（2）課稅所得之審定　上列稅前淨利，依桃園市政府核定及本處審核結果，照稅法規定，無課稅所得及應繳納所得稅。

（3）盈虧撥補　113年度審定本期淨利5億2,269萬8,810元，全數填補以前年度累積虧損後，尚有待填補之虧損30億5,848萬5,542元，留待以後年度填補。

4.現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金2億1,514萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,522萬餘元，期末現金及約當現金為1億9,992萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數7,748萬餘元，相距9,271萬餘元，主要係償還短期債務所致。又營業活動之淨現金流入6億8,952萬餘元，主要係營運獲利；投資活動之淨現金流出1億5,486萬餘元，主要係購建不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流出5億4,988萬餘元，主要係償還短期債務。

茲將該公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 桃園大眾捷運股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 預算數 | 決算數 | 審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 |  | 2,238,053,000 | 2,804,775,807 | 2,804,775,807 |  | 566,722,807 | 25.32 |
| 勞務收入 |  | 1,972,049,000 | 2,550,714,244 | 2,550,714,244 |  | 578,665,244 | 29.34 |
| 其他營業收入 |  | 266,004,000 | 254,061,563 | 254,061,563 |  | - 11,942,437 | - 4.49 |
| 營業成本 |  | 2,169,601,000 | 2,081,907,312 | 2,081,907,312 |  | - 87,693,688 | - 4.04 |
| 勞務成本 |  | 2,148,446,000 | 2,061,610,691 | 2,061,610,691 |  | - 86,835,309 | - 4.04 |
| 其他營業成本 |  | 21,155,000 | 20,296,621 | 20,296,621 |  | - 858,379 | - 4.06 |
| 營業毛利（毛損） |  | 68,452,000 | 722,868,495 | 722,868,495 |  | 654,416,495 | 956.02 |
| 營業費用 |  | 221,072,000 | 214,636,721 | 214,636,721 |  | - 6,435,279 | - 2.91 |
| 管理費用 |  | 221,072,000 | 214,636,721 | 214,636,721 |  | - 6,435,279 | - 2.91 |
| 營業利益（損失） |  | - 152,620,000 | 508,231,774 | 508,231,774 |  | 660,851,774 | -- |
| 營業外收入 |  | 3,620,000 | 24,693,330 | 24,693,330 |  | 21,073,330 | 582.14 |
| 財務收入 |  | 137,000 | 1,178,488 | 1,178,488 |  | 1,041,488 | 760.21 |
| 其他營業外收入 |  | 3,483,000 | 23,514,842 | 23,514,842 |  | 20,031,842 | 575.13 |
| 營業外費用 |  | 28,801,000 | 10,226,294 | 10,226,294 |  | - 18,574,706 | - 64.49 |
| 財務費用 |  | 28,801,000 | 10,226,294 | 10,226,294 |  | - 18,574,706 | - 64.49 |
| 營業外利益（損失） |  | - 25,181,000 | 14,467,036 | 14,467,036 |  | 39,648,036 | -- |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 177,801,000 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | 700,499,810 | -- |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） |  | - 177,801,000 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | 700,499,810 | -- |
| 本期淨利（淨損） |  | - 177,801,000 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | 700,499,810 | -- |

註：桃園大眾捷運股份有限公司本期淨利522,698,810元，除以加權平均流通在外普通股股數300,000,000股後，基本每   股盈餘1.74元。

| 桃園大眾捷運股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 盈餘之部 | － |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | -- |
| 本期淨利 | － |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | -- |
| 分配之部 | － |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | -- |
| 留存事業機關者 | － |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | -- |
| 填補虧損 | － |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | -- |
| 虧損之部 | 4,326,376,000 |  | 3,581,184,352 | 3,581,184,352 | - 745,191,648 |  | - 17.22 |
| 本期淨損 | 177,801,000 |  | － | － | - 177,801,000 |  | - 100.00 |
| 累積虧損 | 4,148,575,000 |  | 3,581,184,352 | 3,581,184,352 | - 567,390,648 |  | - 13.68 |
| 填補之部 | 4,326,376,000 |  | 3,581,184,352 | 3,581,184,352 | - 745,191,648 |  | - 17.22 |
| 事業機關負擔者 | 4,326,376,000 |  | 3,581,184,352 | 3,581,184,352 | - 745,191,648 |  | - 17.22 |
| 撥用盈餘 | － |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 522,698,810 |  | -- |
| 待填補之虧損 | 4,326,376,000 |  | 3,058,485,542 | 3,058,485,542 | - 1,267,890,458 |  | - 29.31 |

| 桃園大眾捷運股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） |  | - 177,801,000 | 522,698,810 | 700,499,810 |  | -- |
| 稅前淨利（淨損） |  | - 177,801,000 | 522,698,810 | 700,499,810 |  | -- |
| 利息股利之調整 |  | 28,653,000 | 9,045,318 | - 19,607,682 |  | - 68.43 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  | - 149,148,000 | 531,744,128 | 680,892,128 |  | -- |
| 調整項目 |  | 44,430,000 | 169,104,563 | 124,674,563 |  | 280.61 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 104,718,000 | 700,848,691 | 805,566,691 |  | -- |
| 收取利息 |  | 137,000 | 1,178,488 | 1,041,488 |  | 760.21 |
| 支付利息 |  | - 28,790,000 | - 12,500,056 | 16,289,944 |  | - 56.58 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  | - 133,371,000 | 689,527,123 | 822,898,123 |  | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  | - 97,014,000 | - 99,696,105 | - 2,682,105 |  | 2.76 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 55,255,000 | - 55,164,427 | 90,573 |  | - 0.16 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 152,269,000 | - 154,860,532 | - 2,591,532 |  | 1.70 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） |  | 364,000,000 | - 562,000,000 | - 926,000,000 |  | -- |
| 其他負債淨增（淨減） |  | － | 12,111,025 | 12,111,025 |  | -- |
| 減少長期負債 |  | - 872,000 | － | 872,000 |  | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 363,128,000 | - 549,888,975 | - 913,016,975 |  | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 77,488,000 | - 15,222,384 | - 92,710,384 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 |  | 24,265,000 | 215,143,925 | 190,878,925 |  | 786.64 |
| 期末現金及約當現金 |  | 101,753,000 | 199,921,541 | 98,168,541 |  | 96.48 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提列備抵呆帳及評價損失、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園大眾捷運股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 958,162,426 |  | 100.00 | 941,836,161 | 100.00 | 16,326,265 |  | 1.73 |
| 流動資產 | 617,939,071 |  | 64.49 | 660,791,141 | 70.16 | - 42,852,070 |  | - 6.48 |
| 現金 | 199,921,541 |  | 20.87 | 215,143,925 | 22.84 | - 15,222,384 |  | - 7.08 |
| 應收款項 | 62,292,985 |  | 6.50 | 108,666,022 | 11.54 | - 46,373,037 |  | - 42.67 |
| 本期所得稅資產 | 149,051 |  | 0.02 | 8,063 | 0.00 | 140,988 |  | 1,748.58 |
| 存貨 | 349,814,077 |  | 36.51 | 331,693,634 | 35.22 | 18,120,443 |  | 5.46 |
| 預付款項 | 5,758,858 |  | 0.60 | 5,279,497 | 0.56 | 479,361 |  | 9.08 |
| 短期墊款 | 2,559 |  | 0.00 | － | － | 2,559 |  | -- |
| 不動產、廠房及設備 | 180,115,542 |  | 18.80 | 190,584,657 | 20.24 | - 10,469,115 |  | - 5.49 |
| 機械及設備 | 122,140,895 |  | 12.75 | 131,181,110 | 13.93 | - 9,040,215 |  | - 6.89 |
| 交通及運輸設備 | 22,508,312 |  | 2.35 | 18,175,281 | 1.93 | 4,333,031 |  | 23.84 |
| 什項設備 | 7,107,052 |  | 0.74 | 6,170,273 | 0.66 | 936,779 |  | 15.18 |
| 租賃權益改良 | 13,675,628 |  | 1.43 | 23,335,179 | 2.48 | - 9,659,551 |  | - 41.39 |
| 購建中固定資產 | 10,274,280 |  | 1.07 | 8,582,700 | 0.91 | 1,691,580 |  | 19.71 |
| 租賃資產 | 4,409,375 |  | 0.46 | 3,140,114 | 0.33 | 1,269,261 |  | 40.42 |
| 無形資產及礦產資源 | 70,924,890 |  | 7.40 | 61,330,284 | 6.51 | 9,594,606 |  | 15.64 |
| 無形資產及礦產資源 | 70,924,890 |  | 7.40 | 61,330,284 | 6.51 | 9,594,606 |  | 15.64 |
| 其他資產 | 89,182,923 |  | 9.31 | 29,130,079 | 3.09 | 60,052,844 |  | 206.15 |
| 遞延資產 | 87,044,175 |  | 9.08 | 27,206,315 | 2.89 | 59,837,860 |  | 219.94 |
| 什項資產 | 2,138,748 |  | 0.22 | 1,923,764 | 0.20 | 214,984 |  | 11.18 |
| 資產總額 | 958,162,426 |  | 100.00 | 941,836,161 | 100.00 | 16,326,265 |  | 1.73 |
| 負債 | 1,016,647,968 |  | 106.10 | 1,523,020,513 | 161.71 | - 506,372,545 |  | - 33.25 |
| 流動負債 | 796,785,741 |  | 83.16 | 1,331,226,394 | 141.34 | - 534,440,653 |  | - 40.15 |
| 短期債務 | 270,000,000 |  | 28.18 | 832,000,000 | 88.34 | - 562,000,000 |  | - 67.55 |
| 應付款項 | 502,036,454 |  | 52.40 | 472,311,167 | 50.15 | 29,725,287 |  | 6.29 |
| 預收款項 | 24,749,287 |  | 2.58 | 26,915,227 | 2.86 | - 2,165,940 |  | - 8.05 |
| 長期負債 | 4,486,813 |  | 0.47 | 3,189,988 | 0.34 | 1,296,825 |  | 40.65 |
| 長期債務 | 4,486,813 |  | 0.47 | 3,189,988 | 0.34 | 1,296,825 |  | 40.65 |
| 其他負債 | 215,375,414 |  | 22.48 | 188,604,131 | 20.03 | 26,771,283 |  | 14.19 |
| 遞延負債 | 122,826,777 |  | 12.82 | 110,773,129 | 11.76 | 12,053,648 |  | 10.88 |
| 什項負債 | 92,548,637 |  | 9.66 | 77,831,002 | 8.26 | 14,717,635 |  | 18.91 |
| 權益 | - 58,485,542 |  | - 6.10 | - 581,184,352 | - 61.71 | 522,698,810 |  | - 89.94 |
| 資本 | 3,000,000,000 |  | 313.10 | 3,000,000,000 | 318.53 | － |  | － |
| 資本 | 3,000,000,000 |  | 313.10 | 3,000,000,000 | 318.53 | － |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 3,058,485,542 |  | - 319.20 | - 3,581,184,352 | - 380.23 | 522,698,810 |  | - 14.60 |
| 累積虧損 | - 3,058,485,542 |  | - 319.20 | - 3,581,184,352 | - 380.23 | 522,698,810 |  | - 14.60 |
| 負債及權益總額 | 958,162,426 |  | 100.00 | 941,836,161 | 100.00 | 16,326,265 |  | 1.73 |

註：1.信託代理與保證之或有資產與或有負債，113年底及112年底各有138,627,832元及166,959,425元。

2.不動產、廠房及設備之折舊係採平均法計算。

（三）桃園果菜市場股份有限公司

桃園果菜市場股份有限公司係依照農產品市場交易法設立，主要業務為確立農產品運銷秩序，調節產銷供需，促進公平交易，集中進行農產品交易，以維護生產者與消費者之利益。該公司113年度決算經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

1. 業務計畫實施情形之查核

(1) 營運計畫 113年度營運計畫，主要有青果及蔬菜銷售2項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

單位：公噸

| 計畫名稱 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| A 銷售計畫 青果收入 | 7,700 | 5,549.77 | - 2,150.23 | - 27.93 | 受中南部水、風災影響，果菜欠收，致交易量較預計減少。 |
| B 銷售計畫 蔬菜收入 | 40,800 | 22,776.12 | - 18,023.88 | - 44.18 |  |

(2) 固定資產之建設改良擴充計畫 113年度固定資產建設改良擴充預算數131萬餘元 （含以後年度補辦預算，報准先行辦理115萬元），均屬一般建築及設備。決算支用數128萬餘元，較可用預算數減少2萬餘元，約2.20％，主要係計畫結餘。

2. 預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業利益177萬餘元，營業外利益92萬餘元，稅前淨利270萬餘元，減除所得稅費用54萬餘元後，審定決算本期淨利為216萬餘元。

上述營業利益與預算營業損失相距183萬餘元，稅前淨利亦較預算數增加221萬餘元，主要係人員未足額進用，用人費用較預計減少所致。

3. 盈虧撥補之審定

(1) 盈虧之審定 113年度原編決算稅前淨利270萬1,170元，桃園市政府彙編決算照數核定，經本處審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨利為270萬1,170元，減除所得稅費用54萬234元，113年度審定本期淨利216萬936元。

(2) 課稅所得之審定 上列稅前淨利，依桃園市政府核定及本處審核結果，照稅法規定，課稅所得為270萬1,170元，應繳納所得稅為54萬234元。

(3) 盈虧撥補 113年度審定稅後淨利216萬936元，連同累積盈餘6,966萬8,678元，合計7,182萬9,614元，依法分配如次：A.提列法定公積42萬9,967元；B.未分配盈餘7,139萬9,647元，留待以後年度分配。

4. 現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金2,814萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減1,949萬餘元，期末現金及約當現金為864萬餘元。其現金及約當現金淨減數與預算淨增數160萬餘元，相距2,109萬餘元，主要係繳付113年度桃園市蔬菜儲藏設施委辦計畫代收款所致。又營業活動之淨現金流出1,803萬餘元，主要係繳付113年度桃園市蔬菜儲藏設施委辦計畫代收款；投資活動之淨現金流出152萬餘元，主要係增加不動產、廠房及設備；籌資活動之淨現金流入5萬餘元，主要係收取存入保證金。

茲將該公司113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 桃園果菜市場股份有限公司損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  |  | 預算數 |  |  |  | 決算數 |  |  |  | 審定數 |  |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  |  | ％ |  |  |
| 營業收入 |  |  |  | 23,900,000 |  |  |  | 21,305,350 |  |  |  | 21,305,350 |  |  |  | - 2,594,650 |  |  |  |  | - 10.86 |  |  |
| 銷貨收入 |  |  |  | 120,000 |  |  |  | 144,000 |  |  |  | 144,000 |  |  |  | 24,000 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |
| 勞務收入 |  |  |  | 23,673,000 |  |  |  | 21,054,890 |  |  |  | 21,054,890 |  |  |  | - 2,618,110 |  |  |  |  | - 11.06 |  |  |
| 其他營業收入 |  |  |  | 107,000 |  |  |  | 106,460 |  |  |  | 106,460 |  |  |  | - 540 |  |  |  |  | - 0.50 |  |  |
| 營業成本 |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 120,040 |  |  |  | 120,040 |  |  |  | 20,040 |  |  |  |  | 20.04 |  |  |
| 銷貨成本 |  |  |  | 100,000 |  |  |  | 120,040 |  |  |  | 120,040 |  |  |  | 20,040 |  |  |  |  | 20.04 |  |  |
| 營業毛利（毛損） |  |  |  | 23,800,000 |  |  |  | 21,185,310 |  |  |  | 21,185,310 |  |  |  | - 2,614,690 |  |  |  |  | - 10.99 |  |  |
| 營業費用 |  |  |  | 23,861,000 |  |  |  | 19,411,157 |  |  |  | 19,411,157 |  |  |  | - 4,449,843 |  |  |  |  | - 18.65 |  |  |
| 業務費用 |  |  |  | 8,709,000 |  |  |  | 6,383,143 |  |  |  | 6,383,143 |  |  |  | - 2,325,857 |  |  |  |  | - 26.71 |  |  |
| 管理費用 |  |  |  | 15,152,000 |  |  |  | 13,028,014 |  |  |  | 13,028,014 |  |  |  | - 2,123,986 |  |  |  |  | - 14.02 |  |  |
| 營業利益（損失） |  |  |  | - 61,000 |  |  |  | 1,774,153 |  |  |  | 1,774,153 |  |  |  | 1,835,153 |  |  |  |  | -- |  |  |
| 營業外收入 |  |  |  | 550,000 |  |  |  | 927,017 |  |  |  | 927,017 |  |  |  | 377,017 |  |  |  |  | 68.55 |  |  |
| 財務收入 |  |  |  | 550,000 |  |  |  | 911,212 |  |  |  | 911,212 |  |  |  | 361,212 |  |  |  |  | 65.67 |  |  |
| 其他營業外收入 |  |  |  | － |  |  |  | 15,805 |  |  |  | 15,805 |  |  |  | 15,805 |  |  |  |  | -- |  |  |
| 營業外利益（損失） |  |  |  | 550,000 |  |  |  | 927,017 |  |  |  | 927,017 |  |  |  | 377,017 |  |  |  |  | 68.55 |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  |  |  | 489,000 |  |  |  | 2,701,170 |  |  |  | 2,701,170 |  |  |  | 2,212,170 |  |  |  |  | 452.39 |  |  |
| 所得稅費用（利益） |  |  |  | 98,000 |  |  |  | 540,234 |  |  |  | 540,234 |  |  |  | 442,234 |  |  |  |  | 451.26 |  |  |
| 繼續營業單位本期淨利（淨損） |  |  |  | 391,000 |  |  |  | 2,160,936 |  |  |  | 2,160,936 |  |  |  | 1,769,936 |  |  |  |  | 452.67 |  |  |
| 本期淨利（淨損） |  |  |  | 391,000 |  |  |  | 2,160,936 |  |  |  | 2,160,936 |  |  |  | 1,769,936 |  |  |  |  | 452.67 |  |  |
| 註：1.該公司本期淨利2,160,936元，除以加權平均流通在外普通股股數100,000股後，基本每股盈餘21.60元。 2.稅前淨利、課稅所得均為2,701,170元，應繳納所得稅、所得稅費用均為540,234元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園果菜市場股份有限公司盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 預 算 數 |  |  |  | 決 算 數 |  |  |  | 審定數 |  |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  |  |  |  |  |  | ％ |  |
| 盈餘之部 |  |  | 66,758,000 |  |  |  | 71,829,614 |  |  |  | 71,829,614 |  |  |  | 5,071,614 |  |  |  |  |  |  | 7.60 |  |
| 本期淨利 |  |  | 391,000 |  |  |  | 2,160,936 |  |  |  | 2,160,936 |  |  |  | 1,769,936 |  |  |  |  |  |  | 452.67 |  |
| 累積盈餘 |  |  | 66,367,000 |  |  |  | 69,668,678 |  |  |  | 69,668,678 |  |  |  | 3,301,678 |  |  |  |  |  |  | 4.97 |  |
| 分配之部 |  |  | 66,758,000 |  |  |  | 71,829,614 |  |  |  | 71,829,614 |  |  |  | 5,071,614 |  |  |  |  |  |  | 7.60 |  |
| 留存事業機關者 |  |  | 66,758,000 |  |  |  | 71,829,614 |  |  |  | 71,829,614 |  |  |  | 5,071,614 |  |  |  |  |  |  | 7.60 |  |
| 法定公積 |  |  | 100,000 |  |  |  | 429,967 |  |  |  | 429,967 |  |  |  | 329,967 |  |  |  |  |  |  | 329.97 |  |
| 未分配盈餘 |  |  | 66,658,000 |  |  |  | 71,399,647 |  |  |  | 71,399,647 |  |  |  | 4,741,647 |  |  |  |  |  |  | 7.11 |  |
| 桃園果菜市場股份有限公司盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  |  | 預算數 |  |  |  | 決算數 |  |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  |  |  |  |  | ％ |  |  |  |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  | 489,000 |  |  |  | 2,701,170 |  |  |  | 2,212,170 |  |  |  |  |  | 452.39 |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  | 489,000 |  |  |  | 2,701,170 |  |  |  | 2,212,170 |  |  |  |  |  | 452.39 |  |  |  |
| 利息股利之調整 |  |  |  |  |  | - 550,000 |  |  |  | - 911,212 |  |  |  | - 361,212 |  |  |  |  |  | 65.67 |  |  |  |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  |  |  |  |  | - 61,000 |  |  |  | 1,789,958 |  |  |  | 1,850,958 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 調整項目 |  |  |  |  |  | 1,691,000 |  |  |  | - 19,499,433 |  |  |  | - 21,190,433 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  |  |  | 1,630,000 |  |  |  | - 17,709,475 |  |  |  | - 19,339,475 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 收取利息 |  |  |  |  |  | 550,000 |  |  |  | 911,212 |  |  |  | 361,212 |  |  |  |  |  | 65.67 |  |  |  |
| 支付所得稅 |  |  |  |  |  | - 98,000 |  |  |  | - 1,232,062 |  |  |  | - 1,134,062 |  |  |  |  |  | 1,157.21 |  |  |  |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | 2,082,000 |  |  |  | - 18,030,325 |  |  |  | - 20,112,325 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  |  |  |  |  | - 512,000 |  |  |  | - 237,460 |  |  |  | 274,540 |  |  |  |  |  | - 53.62 |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  |  |  | - 162,000 |  |  |  | - 1,283,182 |  |  |  | - 1,121,182 |  |  |  |  |  | 692.09 |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | - 674,000 |  |  |  | - 1,520,642 |  |  |  | - 846,642 |  |  |  |  |  | 125.61 |  |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  |  |  |  |  | 193,000 |  |  |  | 57,846 |  |  |  | - 135,154 |  |  |  |  |  | - 70.03 |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | 193,000 |  |  |  | 57,846 |  |  |  | - 135,154 |  |  |  |  |  | - 70.03 |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  |  |  | 1,601,000 |  |  |  | - 19,493,121 |  |  |  | - 21,094,121 |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  |  |  | 7,659,000 |  |  |  | 28,142,512 |  |  |  | 20,483,512 |  |  |  |  |  | 267.44 |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  |  |  | 9,260,000 |  |  |  | 8,649,391 |  |  |  | - 610,609 |  |  |  |  |  | - 6.59 |  |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園果菜市場股份有限公司盈虧審定後資產負債表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科 目 |  |  |  |  | 113年12月31日 |  |  |  |  | 112年12月31日 |  |  |  |  |  | 比 較 增 減 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金 額 |  |  |  | ％ | 金 額 |  |  | ％ |  |  | 金 額 |  |  |  |  |  |  | ％ |
| 資產 |  |  |  |  | 83,687,441 |  |  |  | 100.00 | 94,908,492 |  |  | 100.00 |  |  | - 11,221,051 |  |  |  |  |  |  | - 11.82 |
| 流動資產 |  |  |  |  | 71,697,210 |  |  |  | 85.67 | 83,063,907 |  |  | 87.52 |  |  | - 11,366,697 |  |  |  |  |  |  | - 13.68 |
| 現金 |  |  |  |  | 8,649,391 |  |  |  | 10.34 | 28,142,512 |  |  | 29.65 |  |  | - 19,493,121 |  |  |  |  |  |  | - 69.27 |
| 流動金融資產 |  |  |  |  | 62,500,000 |  |  |  | 74.68 | 54,500,000 |  |  | 57.42 |  |  | 8,000,000 |  |  |  |  |  |  | 14.68 |
| 本期所得稅資產 |  |  |  |  | 547,819 |  |  |  | 0.65 | － |  |  | － |  |  | 547,819 |  |  |  |  |  |  | -- |
| 預付款項 |  |  |  |  | － |  |  |  | － | 421,395 |  |  | 0.44 |  |  | - 421,395 |  |  |  |  |  |  | - 100.00 |
| 不動產、廠房及設備 |  |  |  |  | 11,518,503 |  |  |  | 13.76 | 11,465,303 |  |  | 12.08 |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  |  | 0.46 |
| 機械及設備 |  |  |  |  | 266,975 |  |  |  | 0.32 | 287,186 |  |  | 0.30 |  |  | - 20,211 |  |  |  |  |  |  | - 7.04 |
| 交通及運輸設備 |  |  |  |  | 490,166 |  |  |  | 0.59 | 660,654 |  |  | 0.70 |  |  | - 170,488 |  |  |  |  |  |  | - 25.81 |
| 什項設備 |  |  |  |  | 68,057 |  |  |  | 0.08 | 39,238 |  |  | 0.04 |  |  | 28,819 |  |  |  |  |  |  | 73.45 |
| 租賃權益改良 |  |  |  |  | 10,693,305 |  |  |  | 12.78 | 10,478,225 |  |  | 11.04 |  |  | 215,080 |  |  |  |  |  |  | 2.05 |
| 無形資產及礦產資源 |  |  |  |  | 466,728 |  |  |  | 0.56 | 374,282 |  |  | 0.39 |  |  | 92,446 |  |  |  |  |  |  | 24.70 |
| 無形資產及礦產資源 |  |  |  |  | 466,728 |  |  |  | 0.56 | 374,282 |  |  | 0.39 |  |  | 92,446 |  |  |  |  |  |  | 24.70 |
| 其他資產 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 0.01 | 5,000 |  |  | 0.01 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |
| 什項資產 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  | 0.01 | 5,000 |  |  | 0.01 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |
| 資產總額 |  |  |  |  | 83,687,441 |  |  |  | 100.00 | 94,908,492 |  |  | 100.00 |  |  | - 11,221,051 |  |  |  |  |  |  | - 11.82 |
| 負債 |  |  |  |  | 3,480,930 |  |  |  | 4.16 | 16,862,917 |  |  | 17.77 |  |  | - 13,381,987 |  |  |  |  |  |  | - 79.36 |
| 流動負債 |  |  |  |  | 2,898,864 |  |  |  | 3.46 | 16,232,237 |  |  | 17.10 |  |  | - 13,333,373 |  |  |  |  |  |  | - 82.14 |
| 應付款項 |  |  |  |  | 2,358,630 |  |  |  | 2.82 | 15,136,599 |  |  | 15.95 |  |  | - 12,777,969 |  |  |  |  |  |  | - 84.42 |
| 本期所得稅負債 |  |  |  |  | 540,234 |  |  |  | 0.65 | 1,095,638 |  |  | 1.15 |  |  | - 555,404 |  |  |  |  |  |  | - 50.69 |
| 其他負債 |  |  |  |  | 582,066 |  |  |  | 0.70 | 630,680 |  |  | 0.66 |  |  | - 48,614 |  |  |  |  |  |  | - 7.71 |
| 遞延負債 |  |  |  |  | － |  |  |  | － | 106,460 |  |  | 0.11 |  |  | - 106,460 |  |  |  |  |  |  | - 100.00 |
| 什項負債 |  |  |  |  | 582,066 |  |  |  | 0.70 | 524,220 |  |  | 0.55 |  |  | 57,846 |  |  |  |  |  |  | 11.03 |
| 權益 |  |  |  |  | 80,206,511 |  |  |  | 95.84 | 78,045,575 |  |  | 82.23 |  |  | 2,160,936 |  |  |  |  |  |  | 2.77 |
| 資本 |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1.19 | 1,000,000 |  |  | 1.05 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |
| 資本 |  |  |  |  | 1,000,000 |  |  |  | 1.19 | 1,000,000 |  |  | 1.05 |  |  | － |  |  |  |  |  |  | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） |  |  |  |  | 79,206,511 |  |  |  | 94.65 | 77,045,575 |  |  | 81.18 |  |  | 2,160,936 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 已指撥保留盈餘 |  |  |  |  | 7,806,864 |  |  |  | 9.33 | 7,376,897 |  |  | 7.77 |  |  | 429,967 |  |  |  |  |  |  | 5.83 |
| 未指撥保留盈餘 |  |  |  |  | 71,399,647 |  |  |  | 85.32 | 69,668,678 |  |  | 73.41 |  |  | 1,730,969 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |
| 負債及權益總額 |  |  |  |  | 83,687,441 |  |  |  | 100.00 | 94,908,492 |  |  | 100.00 |  |  | - 11,221,051 |  |  |  |  |  |  | - 11.82 |
| 註：不動產、廠房及設備之折舊係採直線法計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）市政府主管

桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金

桃園市政府為安定所屬公教人員生活，輔助其購置住宅及紓解急難，設立桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金，嗣配合行政院整體住宅政策，自97年起暫停辦理購置住宅新核定貸款案件。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係紓解公教人員急難需要，以安定其生活等。113年度營運項目2項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者1項，其執行情形如次：

A. 投融資業務收入	預計收回住宅貸款利息23萬元，實際收回15萬餘元，較預計減少7萬餘元，約31.81％，主要係住宅貸款戶提前清償，利息較預計減少所致。

B. 急難貸款業務	預計核貸360萬元，實際核貸960萬元，較預計增加600萬元，約166.67％，主要係實際申請急難貸款之需求較預計增加所致。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘31萬餘元，業務外賸餘152萬餘元，審定本期賸餘183萬餘元，較預算賸餘101萬餘元，增加82萬餘元，約81.53％，主要係依銀行利率覈實認列利息收入，及因公訴訟委託律師之法律事務費實際未發生所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定	113年度決算經桃園市政府核定賸餘1,837,065元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補	113年度決算審定賸餘1,837,065元，連同前期未分配賸餘24,163,223元，合計賸餘26,000,288元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1億2,311萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減9,044萬餘元，期末現金及約當現金為3,266萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數261萬餘元，相距9,306萬餘元，主要係將現金辦理定期存款，原預算未編列，投資活動產生淨現金流出所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金收支餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 330,000 | 367,673 | － | 367,673 | 37,673 | 11.42 |
| 投融資業務收入 | 330,000 | 367,673 | － | 367,673 | 37,673 | 11.42 |
| 業務成本與費用 | 121,000 | 50,864 | － | 50,864 | - 70,136 | - 57.96 |
| 管理及總務費用 | 120,000 | 50,864 | － | 50,864 | - 69,136 | - 57.61 |
| 其他業務費用 | 1,000 | － | － | － | - 1,000 | - 100.00 |
| 業務賸餘（短絀） | 209,000 | 316,809 | － | 316,809 | 107,809 | 51.58 |
| 業務外收入 | 803,000 | 1,520,256 | － | 1,520,256 | 717,256 | 89.32 |
| 財務收入 | 800,000 | 1,516,111 | － | 1,516,111 | 716,111 | 89.51 |
| 其他業務外收入 | 3,000 | 4,145 | － | 4,145 | 1,145 | 38.17 |
| 業務外賸餘（短絀） | 803,000 | 1,520,256 | － | 1,520,256 | 717,256 | 89.32 |
| 本期賸餘（短絀） | 1,012,000 | 1,837,065 | － | 1,837,065 | 825,065 | 81.53 |

| 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金餘絀撥補審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 24,478,000 | 26,000,288 | － | 26,000,288 | 1,522,288 | 6.22 |
| 本期賸餘 | 1,012,000 | 1,837,065 | － | 1,837,065 | 825,065 | 81.53 |
| 前期未分配賸餘 | 23,466,000 | 24,163,223 | － | 24,163,223 | 697,223 | 2.97 |
| 未分配賸餘 | 24,478,000 | 26,000,288 | － | 26,000,288 | 1,522,288 | 6.22 |

| 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 1,012,000 | 1,837,065 | 825,065 | 81.53 |
| 利息股利之調整 | - 800,000 | - 1,516,111 | - 716,111 | 89.51 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 212,000 | 320,954 | 108,954 | 51.39 |
| 調整項目 | - 1,607,000 | - 6,519,618 | - 4,912,618 | 305.70 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 1,395,000 | - 6,198,664 | - 4,803,664 | 344.35 |
| 收取利息 | 800,000 | 1,516,111 | 716,111 | 89.51 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 595,000 | - 4,682,553 | - 4,087,553 | 686.98 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,210,000 | 4,237,056 | 1,027,056 | 32.00 |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | - 90,000,000 | - 90,000,000 | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,210,000 | - 85,762,944 | - 88,972,944 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,615,000 | - 90,445,497 | - 93,060,497 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 124,506,000 | 123,111,867 | - 1,394,133 | - 1.12 |
| 期末現金及約當現金 | 127,121,000 | 32,666,370 | - 94,454,630 | - 74.30 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.本表「調整項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 144,580,863 | 100.00 | 142,745,920 | 100.00 | 1,834,943 | 1.29 |
| 流動資產 | 52,120,043 | 36.05 | 136,048,044 | 95.31 | - 83,928,001 | - 61.69 |
| 現金 | 32,666,370 | 22.59 | 123,111,867 | 86.25 | - 90,445,497 | - 73.47 |
| 應收款項 | 19,453,673 | 13.46 | 12,936,177 | 9.06 | 6,517,496 | 50.38 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 92,460,820 | 63.95 | 6,697,876 | 4.69 | 85,762,944 | 1,280.45 |
| 非流動金融資產 | 90,000,000 | 62.25 | － | － | 90,000,000 | -- |
| 長期應收款 | 2,460,820 | 1.70 | 6,697,876 | 4.69 | - 4,237,056 | - 63.26 |
| 合計 | 144,580,863 | 100.00 | 142,745,920 | 100.00 | 1,834,943 | 1.29 |
| 負債 | 2,733 | 0.00 | 4,855 | 0.00 | - 2,122 | - 43.71 |
| 流動負債 | 2,733 | 0.00 | 4,855 | 0.00 | - 2,122 | - 43.71 |
| 應付款項 | 2,733 | 0.00 | 4,855 | 0.00 | - 2,122 | - 43.71 |
| 淨值 | 144,578,130 | 100.00 | 142,741,065 | 100.00 | 1,837,065 | 1.29 |
| 基金 | 118,577,842 | 82.01 | 118,577,842 | 83.07 | － | － |
| 基金 | 118,577,842 | 82.01 | 118,577,842 | 83.07 | － | － |
| 累積餘絀 | 26,000,288 | 17.98 | 24,163,223 | 16.93 | 1,837,065 | 7.60 |
| 累積賸餘 | 26,000,288 | 17.98 | 24,163,223 | 16.93 | 1,837,065 | 7.60 |
| 合計 | 144,580,863 | 100.00 | 142,745,920 | 100.00 | 1,834,943 | 1.29 |

（二）地政局主管

1.桃園市土地重劃基金

桃園市政府為推動土地重劃業務需要及規範財務收支管理，參照平均地權條例、市地重劃實施辦法等規定，設立桃園市土地重劃基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理市地重劃。113年度主要營運項目14項，實施結果，實際數較原預計增加者5項，減少者8項，未執行者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比 較 增 減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 八德大勇市地重劃區 | 千元 | 264,003 | 287,741 | 23,738 | 8.99 | 代辦機關核銷經費超支併入決算辦理。 |
| 大園菓林市地重劃區 | 千元 | 294,644 | 268,473 | - 26,170 | - 8.88 | 土地分配尚未公告，致差額地價未支付。 |
| 觀音草漯（三）市地重劃區 | 千元 | － | 27,945 | 27,945 | -- | 代辦機關核銷經費超支併入決算辦理。 |
| 觀音草漯（第6區整體 開發單元）市地重劃區 | 千元 | － | 32,571 | 32,571 | -- | 代辦機關核銷經費超支併入決算辦理。 |
| 觀音草漯（第3區整體 開發單元)市地重劃區 | 千元 | － | 111,067 | 111,067 | -- | 代辦機關核銷經費超支併入決算辦理。 |
| 蘆竹五福市地重劃區 | 千元 | 95,817 | 627 | - 95,189 | - 99.34 | 地上物查估尚未完成，致補償費未支付。 |
| 楊梅仁美市地重劃區 | 千元 | 20,354 | 38,427 | 18,073 | 88.80 | 代辦機關核銷經費超支併入決算辦理。 |
| 平鎮永豐市地重劃區 | 千元 | 31,902 | 4,470 | - 27,431 | - 85.99 | 廢棄物無法清理，廢止重劃。 |
| 龍潭龍星市地重劃區 | 千元 | 6,230 | 891 | - 5,338 | - 85.70 | 地上物查估尚未完成，致補償費未支付。 |
| 桃園國強市地重劃區 | 千元 | 83,936 | 1,714 | - 82,221 | - 97.96 | 地上物查估尚未完成，致補償費未支付。 |
| 桃園中平市地重劃區 | 千元 | 15,387 | 1,017 | - 14,369 | - 93.39 | 地上物查估尚未完成，致補償費未支付。 |
| 龍壽（桃園、八德、 蘆竹）市地重劃區 | 千元 | 32,998 | 1,849 | - 31,148 | - 94.40 | 地上物查估尚未完成，致補償費未支付。 |
| 八德大福市地重劃區 | 千元 | 57,962 | 1,088 | - 56,873 | - 98.12 | 地上物查估尚未完成，致補償費未支付。 |
| 八德三元市地重劃區 | 千元 | 1,801 | － | - 1,801 | - 100.00 | 都市計畫配合土地所有權人研修，展辦重劃。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘6億3,874萬餘元，業務外賸餘4,710萬餘元，審定本期賸餘6億8,585萬餘元，較預算賸餘5,543萬餘元，增加6億3,041萬餘元，約1,137.21％，主要係市地重劃抵費地標售及讓售收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定　113年度決算經桃園市政府核定賸餘685,850,077元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補　113年度決算審定賸餘685,850,077元，連同前期未分配賸餘6,349,259,874元，合計賸餘7,035,109,951元，經依市地重劃實施辦法規定提列其他依法分配數558,975,281元後，尚有未分配賸餘6,476,134,670元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金30億5,790萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減5億2,520萬餘元，期末現金及約當現金為25億3,269萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數9億4,381萬餘元，減少4億1,860萬餘元，主要係抵費地標售及讓售收入較預計增加，業務活動淨現金流入較預算增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市土地重劃基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 70,366,000 | 705,232,059 | － | 705,232,059 |  | 634,866,059 | 902.23 |
| 投融資業務收入 | 70,366,000 | 705,232,059 | － | 705,232,059 |  | 634,866,059 | 902.23 |
| 業務成本與費用 | 40,921,000 | 66,489,929 | － | 66,489,929 |  | 25,568,929 | 62.48 |
| 投融資業務成本 | 21,265,000 | 45,208,077 | － | 45,208,077 |  | 23,943,077 | 112.59 |
| 管理及總務費用 | 19,656,000 | 21,281,852 | － | 21,281,852 |  | 1,625,852 | 8.27 |
| 業務賸餘（短絀） | 29,445,000 | 638,742,130 | － | 638,742,130 |  | 609,297,130 | 2,069.27 |
| 業務外收入 | 25,990,000 | 47,107,947 | － | 47,107,947 |  | 21,117,947 | 81.25 |
| 財務收入 | 25,990,000 | 47,063,893 | － | 47,063,893 |  | 21,073,893 | 81.08 |
| 其他業務外收入 | － | 44,054 | － | 44,054 |  | 44,054 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 25,990,000 | 47,107,947 | － | 47,107,947 |  | 21,117,947 | 81.25 |
| 本期賸餘（短絀） | 55,435,000 | 685,850,077 | － | 685,850,077 |  | 630,415,077 | 1,137.21 |

| 桃園市土地重劃基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 5,870,695,000 | 7,035,109,951 | － | 7,035,109,951 |  | 1,164,414,951 | 19.83 |
| 本期賸餘 | 55,435,000 | 685,850,077 | － | 685,850,077 |  | 630,415,077 | 1,137.21 |
| 前期未分配賸餘 | 5,815,260,000 | 6,349,259,874 | － | 6,349,259,874 |  | 533,999,874 | 9.18 |
| 分配之部 | 399,912,000 | 558,975,281 | － | 558,975,281 |  | 159,063,281 | 39.77 |
| 其他依法分配數 | 399,912,000 | 558,975,281 | － | 558,975,281 |  | 159,063,281 | 39.77 |
| 未分配賸餘 | 5,470,783,000 | 6,476,134,670 | － | 6,476,134,670 |  | 1,005,351,670 | 18.38 |

| 桃園市土地重劃基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 55,435,000 | 685,850,077 | 630,415,077 | 1,137.21 |  |
| 利息股利之調整 | - 25,990,000 | - 47,063,893 | - 21,073,893 | 81.08 |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 29,445,000 | 638,786,184 | 609,341,184 | 2,069.42 |  |
| 調整項目 | 21,265,000 | 272,062,636 | 250,797,636 | 1,179.39 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 50,710,000 | 910,848,820 | 860,138,820 | 1,696.19 |  |
| 收取利息 | 25,990,000 | 47,063,893 | 21,073,893 | 81.08 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 76,700,000 | 957,912,713 | 881,212,713 | 1,148.91 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | － | 74,303,853 | 74,303,853 | -- |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 904,938,000 | - 777,798,115 | 127,139,885 | - 14.05 |  |
| 增加無形資產及其他資產 | － | - 210,344,800 | - 210,344,800 | -- |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 904,938,000 | - 913,839,062 | - 8,901,062 | 0.98 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 294,644,000 | － | - 294,644,000 | - 100.00 |  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 10,306,041 | - 10,306,041 | -- |  |
| 減少長期負債 | - 10,306,000 | － | 10,306,000 | - 100.00 |  |
| 賸餘分配款 | - 399,912,000 | - 558,975,281 | - 159,063,281 | 39.77 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 115,574,000 | - 569,281,322 | - 453,707,322 | 392.57 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 943,812,000 | - 525,207,671 | 418,604,329 | - 44.35 |  |
| 期初現金及約當現金 | 2,694,866,000 | 3,057,902,611 | 363,036,611 | 13.47 |  |
| 期末現金及約當現金 | 1,751,054,000 | 2,532,694,940 | 781,640,940 | 44.64 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市土地重劃基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 7,018,317,042 | 100.00 | 7,137,242,444 | 100.00 |  | - 118,925,402 | - 1.67 |
| 流動資產 | 2,934,009,266 | 41.81 | 3,921,965,613 | 54.95 |  | - 987,956,347 | - 25.19 |
| 現金 | 2,532,694,940 | 36.09 | 3,057,902,611 | 42.84 |  | - 525,207,671 | - 17.18 |
| 應收款項 | 55,429,120 | 0.79 | 43,659,460 | 0.61 |  | 11,769,660 | 26.96 |
| 預付款項 | 345,885,206 | 4.93 | 820,403,542 | 11.49 |  | - 474,518,336 | - 57.84 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,952,885,335 | 56.32 | 3,083,766,066 | 43.21 |  | 869,119,269 | 28.18 |
| 其他長期投資 | 3,742,540,535 | 53.33 | 3,083,766,066 | 43.21 |  | 658,774,469 | 21.36 |
| 長期應收款 | 210,344,800 | 3.00 | － | － |  | 210,344,800 | -- |
| 不動產、廠房及設備 | 75,108 | 0.00 | 158,704 | 0.00 |  | - 83,596 | - 52.67 |
| 機械及設備 | 47,563 | 0.00 | 82,479 | 0.00 |  | - 34,916 | - 42.33 |
| 交通及運輸設備 | 26,371 | 0.00 | 75,051 | 0.00 |  | - 48,680 | - 64.86 |
| 什項設備 | 1,174 | 0.00 | 1,174 | 0.00 |  | － | － |
| 無形資產 | 18,498 | 0.00 | 23,226 | 0.00 |  | - 4,728 | - 20.36 |
| 無形資產 | 18,498 | 0.00 | 23,226 | 0.00 |  | - 4,728 | - 20.36 |
| 其他資產 | 131,328,835 | 1.87 | 131,328,835 | 1.84 |  | － | － |
| 什項資產 | 131,328,835 | 1.87 | 131,328,835 | 1.84 |  | － | － |
| 合計 | 7,018,317,042 | 100.00 | 7,137,242,444 | 100.00 |  | - 118,925,402 | - 1.67 |
| 負債 | 542,182,372 | 7.73 | 787,982,570 | 11.04 |  | - 245,800,198 | - 31.19 |
| 流動負債 | 542,182,372 | 7.73 | 787,982,355 | 11.04 |  | - 245,799,983 | - 31.19 |
| 短期債務 | － | － | 10,305,826 | 0.14 |  | - 10,305,826 | - 100.00 |
| 應付款項 | 42,150,262 | 0.60 | 14,783,763 | 0.21 |  | 27,366,499 | 185.11 |
| 預收款項 | 500,032,110 | 7.12 | 762,892,766 | 10.69 |  | - 262,860,656 | - 34.46 |
| 其他負債 | － | － | 215 | 0.00 |  | - 215 | - 100.00 |
| 什項負債 | － | － | 215 | 0.00 |  | - 215 | - 100.00 |
| 淨值 | 6,476,134,670 | 92.27 | 6,349,259,874 | 88.96 |  | 126,874,796 | 2.00 |
| 累積餘絀 | 6,476,134,670 | 92.27 | 6,349,259,874 | 88.96 |  | 126,874,796 | 2.00 |
| 累積賸餘 | 6,476,134,670 | 92.27 | 6,349,259,874 | 88.96 |  | 126,874,796 | 2.00 |
| 合計 | 7,018,317,042 | 100.00 | 7,137,242,444 | 100.00 |  | - 118,925,402 | - 1.67 |

註：公共用土地18,317,202元及非公用土地707,716,358元，係以其他長期投資－政策性開發不動產科目處理。

2.桃園市實施平均地權基金

桃園市政府為實施平均地權，辦理照價收買、區段徵收及市地重劃，依平均地權條例施行細則規定，設立桃園市實施平均地權基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理區段徵收開發案。113年度主要營運項目12項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者8項，未執行者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| A10站區 區段徵收開發案 | 千元 | 6,328 | 3,292 | - 3,035 | - 47.97 | 廠商變更契約影響工進。 |
| A20站區 區段徵收開發案 | 千元 | 110,273 | 58,663 | - 51,609 | - 46.80 | 代辦機關結算尚未完成。 |
| A21站區 區段徵收開發案 | 千元 | 806,516 | 227,458 | - 579,057 | - 71.80 | 出流管制計畫及農田水利設施範圍調整核定程序影響工進。 |
| 中壢運動公園 區段徵收開發案 | 千元 | 1,107,231 | 590,071 | - 517,159 | - 46.71 | 滯洪池工程變更設計影響工進。 |
| 桃園航空城 區段徵收開發計畫 | 千元 | 14,157,383 | 14,701,587 | 544,204 | 3.84 | 依實際工進超支併決算。 |
| 中原營區 區段徵收開發案 | 千元 | 43,299 | 113,750 | 70,451 | 162.71 | 工程變更設計超支併決算。 |
| 大溪埔頂營區 區段徵收開發案 | 千元 | 2,646,637 | 4,783,733 | 2,137,096 | 80.75 | 國防部軍備局營區作價款超支併決算。 |
| 大溪行政園區 區段徵收開發案 | 千元 | 16,725 | 8,216 | - 8,508 | - 50.87 | 三板橋遺址影響工進。 |
| 大園都市計畫 民生南路西側 區段徵收開發案 | 千元 | 16,646 | 1,539 | - 15,106 | - 90.75 | 開發期限已屆，都市計畫須重新審議。 |
| 大園都市計畫 國際路南側 區段徵收開發案 | 千元 | 17,514 | 1,559 | - 15,954 | - 91.10 | 開發期限已屆，都市計畫須重新審議。 |
| 大湳森林公園 區段徵收開發案 | 千元 | 200,928 | 3,070 | - 197,857 | - 98.47 | 都市計畫變更影響工進。 |
| 林口工五 區段徵收開發案 | 千元 | 40,998 | － | - 40,998 | - 100.00 | 檢調單位釐清地主參與意願中，致都市計畫暫緩審議。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘92億3,371萬餘元，業務外賸餘2億1,801萬餘元，審定本期賸餘94億5,172萬餘元，較預算賸餘47億8,465萬餘元，增加46億6,707萬餘元，約97.54％，主要係桃園航空城計畫優先產業專用區H基地標售收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定　113年度決算經桃園市政府核定賸餘9,451,729,010元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補　113年度決算審定賸餘9,451,729,010元，連同前期未分配賸餘13,274,986,600元，合計賸餘22,726,715,610元，經依預算解繳公庫3,000,000,000元後，尚有未分配賸餘19,726,715,610元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金70億1,605萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增41億3,172萬餘元，期末現金及約當現金為111億4,778萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數15億4,770萬餘元，增加25億8,402萬餘元，主要係中央選擇性信用管制影響土地標脫，賸餘短繳公庫30億元，籌資活動之淨現金流入較預計增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市實施平均地權基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 16,162,720,000 | 15,620,483,678 | － | 15,620,483,678 | - 542,236,322 | - 3.35 |
| 投融資業務收入 | 15,762,808,000 | 15,061,508,397 | － | 15,061,508,397 | - 701,299,603 | - 4.45 |
| 其他業務收入 | 399,912,000 | 558,975,281 | － | 558,975,281 | 159,063,281 | 39.77 |
| 業務成本與費用 | 11,444,730,000 | 6,386,771,364 | － | 6,386,771,364 | - 5,057,958,636 | - 44.19 |
| 投融資業務成本 | 11,404,219,000 | 6,339,186,532 | － | 6,339,186,532 | - 5,065,032,468 | - 44.41 |
| 管理及總務費用 | 40,511,000 | 47,584,832 | － | 47,584,832 | 7,073,832 | 17.46 |
| 業務賸餘（短絀） | 4,717,990,000 | 9,233,712,314 | － | 9,233,712,314 | 4,515,722,314 | 95.71 |
| 業務外收入 | 66,665,000 | 218,016,696 | － | 218,016,696 | 151,351,696 | 227.03 |
| 財務收入 | 9,952,000 | 103,934,877 | － | 103,934,877 | 93,982,877 | 944.36 |
| 其他業務外收入 | 56,713,000 | 114,081,819 | － | 114,081,819 | 57,368,819 | 101.16 |
| 業務外賸餘（短絀） | 66,665,000 | 218,016,696 | － | 218,016,696 | 151,351,696 | 227.03 |
| 本期賸餘（短絀） | 4,784,655,000 | 9,451,729,010 | － | 9,451,729,010 | 4,667,074,010 | 97.54 |

| 桃園市實施平均地權基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 12,415,873,000 | 22,726,715,610 | － | 22,726,715,610 | 10,310,842,610 | 83.05 |
| 本期賸餘 | 4,784,655,000 | 9,451,729,010 | － | 9,451,729,010 | 4,667,074,010 | 97.54 |
| 前期未分配賸餘 | 7,631,218,000 | 13,274,986,600 | － | 13,274,986,600 | 5,643,768,600 | 73.96 |
| 分配之部 | 6,000,000,000 | 3,000,000,000 | － | 3,000,000,000 | - 3,000,000,000 | - 50.00 |
| 解繳公庫淨額 | 6,000,000,000 | 3,000,000,000 | － | 3,000,000,000 | - 3,000,000,000 | - 50.00 |
| 未分配賸餘 | 6,415,873,000 | 19,726,715,610 | － | 19,726,715,610 | 13,310,842,610 | 207.47 |

| 桃園市實施平均地權基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 4,784,655,000 | 9,451,729,010 | 4,667,074,010 | 97.54 |
| 利息股利之調整 | - 9,952,000 | - 103,934,877 | - 93,982,877 | 944.36 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 4,774,703,000 | 9,347,794,133 | 4,573,091,133 | 95.78 |
| 調整項目 | 13,128,053,000 | 9,482,357,352 | - 3,645,695,648 | - 27.77 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 17,902,756,000 | 18,830,151,485 | 927,395,485 | 5.18 |
| 收取利息 | 9,952,000 | 103,934,877 | 93,982,877 | 944.36 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 17,912,708,000 | 18,934,086,362 | 1,021,378,362 | 5.70 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 36,500,000 | 10,311,067 | - 26,188,933 | - 71.75 |
| 減少無形資產及其他資產 | － | 9,438,079 | 9,438,079 | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | - 19,150,455,000 | - 20,589,360,464 | - 1,438,905,464 | 7.51 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 1,166,000 | - 718,618 | 447,382 | - 38.37 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 90,000 | － | 90,000 | - 100.00 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 19,115,211,000 | - 20,570,329,936 | - 1,455,118,936 | 7.61 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 19,014,135,000 | 10,862,600,000 | - 8,151,535,000 | - 42.87 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 2,094,631,598 | - 2,094,631,598 | -- |
| 減少長期負債 | - 10,263,931,000 | － | 10,263,931,000 | - 100.00 |
| 賸餘分配款 | - 6,000,000,000 | - 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | - 50.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,750,204,000 | 5,767,968,402 | 3,017,764,402 | 109.73 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 1,547,701,000 | 4,131,724,828 | 2,584,023,828 | 166.96 |
| 期初現金及約當現金 | 5,393,136,000 | 7,016,059,584 | 1,622,923,584 | 30.09 |
| 期末現金及約當現金 | 6,940,837,000 | 11,147,784,412 | 4,206,947,412 | 60.61 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.不影響現金流量之投資活動：「投資、長期應收款、貸墊款及準備金－政策性開發不動產」提列「流動負債－應付款項」77,762,733元。

| 桃園市實施平均地權基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 84,564,679,564 | 100.00 | 65,654,364,146 | 100.00 |  | 18,910,315,418 | 28.80 |
| 流動資產 | 16,199,792,568 | 19.16 | 11,597,861,078 | 17.67 |  | 4,601,931,490 | 39.68 |
| 現金 | 11,147,784,412 | 13.18 | 7,016,059,584 | 10.69 |  | 4,131,724,828 | 58.89 |
| 應收款項 | 173,443,685 | 0.21 | 57,521,091 | 0.09 |  | 115,922,594 | 201.53 |
| 預付款項 | 4,878,564,471 | 5.77 | 4,524,280,403 | 6.89 |  | 354,284,068 | 7.83 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 68,290,172,150 | 80.75 | 53,949,055,225 | 82.17 |  | 14,341,116,925 | 26.58 |
| 其他長期投資 | 67,944,062,023 | 80.35 | 53,800,616,276 | 81.95 |  | 14,143,445,747 | 26.29 |
| 長期應收款 | 346,110,127 | 0.41 | 148,438,949 | 0.23 |  | 197,671,178 | 133.17 |
| 不動產、廠房及設備 | 25,331,735 | 0.03 | 35,896,675 | 0.05 |  | - 10,564,940 | - 29.43 |
| 機械及設備 | 8,336,364 | 0.01 | 12,702,361 | 0.02 |  | - 4,365,997 | - 34.37 |
| 交通及運輸設備 | 10,493,921 | 0.01 | 14,747,097 | 0.02 |  | - 4,253,176 | - 28.84 |
| 什項設備 | 6,501,450 | 0.01 | 8,447,217 | 0.01 |  | - 1,945,767 | - 23.03 |
| 無形資產 | 6,604,053 | 0.01 | 9,172,932 | 0.01 |  | - 2,568,879 | - 28.00 |
| 無形資產 | 6,604,053 | 0.01 | 9,172,932 | 0.01 |  | - 2,568,879 | - 28.00 |
| 其他資產 | 42,779,058 | 0.05 | 62,378,236 | 0.10 |  | - 19,599,178 | - 31.42 |
| 遞延資產 | 42,244,104 | 0.05 | 52,405,203 | 0.08 |  | - 10,161,099 | - 19.39 |
| 什項資產 | 534,954 | 0.00 | 9,973,033 | 0.02 |  | - 9,438,079 | - 94.64 |
| 合計 | 84,564,679,564 | 100.00 | 65,654,364,146 | 100.00 |  | 18,910,315,418 | 28.80 |
| 負債 | 64,346,132,456 | 76.09 | 51,887,546,048 | 79.03 |  | 12,458,586,408 | 24.01 |
| 流動負債 | 9,301,736,079 | 11.00 | 7,141,268,073 | 10.88 |  | 2,160,468,006 | 30.25 |
| 應付款項 | 359,941,170 | 0.43 | 1,811,971,352 | 2.76 |  | - 1,452,030,182 | - 80.14 |
| 預收款項 | 8,941,794,909 | 10.57 | 5,329,296,721 | 8.12 |  | 3,612,498,188 | 67.79 |
| 長期負債 | 55,031,689,247 | 65.08 | 44,169,089,247 | 67.28 |  | 10,862,600,000 | 24.59 |
| 長期債務 | 55,031,689,247 | 65.08 | 44,169,089,247 | 67.28 |  | 10,862,600,000 | 24.59 |
| 其他負債 | 12,707,130 | 0.02 | 577,188,728 | 0.88 |  | - 564,481,598 | - 97.80 |
| 什項負債 | 12,707,130 | 0.02 | 577,188,728 | 0.88 |  | - 564,481,598 | - 97.80 |
| 淨值 | 20,218,547,108 | 23.91 | 13,766,818,098 | 20.97 |  | 6,451,729,010 | 46.86 |
| 基金 | 491,831,498 | 0.58 | 491,831,498 | 0.75 |  | － | － |
| 基金 | 491,831,498 | 0.58 | 491,831,498 | 0.75 |  | － | － |
| 累積餘絀 | 19,726,715,610 | 23.33 | 13,274,986,600 | 20.22 |  | 6,451,729,010 | 48.60 |
| 累積賸餘 | 19,726,715,610 | 23.33 | 13,274,986,600 | 20.22 |  | 6,451,729,010 | 48.60 |
| 合計 | 84,564,679,564 | 100.00 | 65,654,364,146 | 100.00 |  | 18,910,315,418 | 28.80 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有172,888,000元及174,133,000元。

2.公共用土地975,761,268元、非公用土地168,856,955,669元、非公用辦公房屋644,005,432元，係以其他長期投資－政策

性開發不動產科目處理。

（三）交通局主管

桃園市停車場作業基金

桃園市政府為加強路邊及路外公有停車場之規劃設置及經營管理，以增進交通流暢，改善停車秩序，依據停車場法第4條規定，設立桃園市停車場作業基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理停車業務之管理等。113年度主要營運項目6項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比 較 增 減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫 | 千元 | 25,000 | 13,949 | - 11,050 | - 44.20 | 配合活動整地及改善工程需求數減少。 |
| 路邊停車單超商及金融業者代收計畫 | 千元 | 33,781 | 35,660 | 1,879 | 5.56 |  |
| 路邊(外)停車委外開單計畫 | 千元 | 169,911 | 186,218 | 16,307 | 9.60 | 新增計費停車格數，實際開單次數增加。 |
| 桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫 | 千元 | 40,303 | 27,550 | - 12,752 | - 31.64 | 配合前瞻計畫廣設停車場，違規拖吊情形減少。 |
| 路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫 | 千元 | 6,800 | 5,817 | - 982 | - 14.45 | 依實際情形支用。 |
| 都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫 | 千元 | 300 | 342 | 42 | 14.00 | 依民眾實際申請案件量覈實支應。 |
| 註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。 有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。 |  |  |  |  |  |  |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘8億4,992萬餘元，業務外短絀1,558萬餘元，審定本期賸餘  8億3,433萬餘元，較預算賸餘6億924萬餘元，增加2億2,508萬餘元，約36.95％，主要係中央補助前瞻基礎建設計畫案件達補助請款條件，實撥收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定 113年度決算經桃園市政府核定賸餘834,338,137元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補 113年度決算審定賸餘834,338,137元，連同前期未分配賸餘5,880,919,955元，合計賸餘6,715,258,092元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金2億7,523萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增5億1,634萬餘元，期末現金及約當現金為7億9,158萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數4億2,148萬餘元，增加9,486萬餘元，主要係本期賸餘較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市停車場作業基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 |  | 1,176,197,000 | 1,557,333,306 | － | 1,557,333,306 |  | 381,136,306 | 32.40 |
| 勞務收入 |  | 379,074,000 | 479,614,735 | － | 479,614,735 |  | 100,540,735 | 26.52 |
| 租金及權利金收入 |  | 355,637,000 | 473,540,052 | － | 473,540,052 |  | 117,903,052 | 33.15 |
| 徵收收入 |  | 10,000,000 | 16,217,106 | － | 16,217,106 |  | 6,217,106 | 62.17 |
| 其他業務收入 |  | 431,486,000 | 587,961,413 | － | 587,961,413 |  | 156,475,413 | 36.26 |
| 業務成本與費用 |  | 569,252,000 | 707,411,616 | － | 707,411,616 |  | 138,159,616 | 24.27 |
| 業務費用 |  | 569,252,000 | 707,411,616 | － | 707,411,616 |  | 138,159,616 | 24.27 |
| 業務賸餘（短絀） |  | 606,945,000 | 849,921,690 | － | 849,921,690 |  | 242,976,690 | 40.03 |
| 業務外收入 |  | 2,304,000 | 9,327,660 | － | 9,327,660 |  | 7,023,660 | 304.85 |
| 財務收入 |  | 200,000 | 1,333,726 | － | 1,333,726 |  | 1,133,726 | 566.86 |
| 其他業務外收入 |  | 2,104,000 | 7,993,934 | － | 7,993,934 |  | 5,889,934 | 279.94 |
| 業務外費用 |  | － | 24,911,213 | － | 24,911,213 |  | 24,911,213 | -- |
| 其他業務外費用 |  | － | 24,911,213 | － | 24,911,213 |  | 24,911,213 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） |  | 2,304,000 | - 15,583,553 | － | - 15,583,553 |  | - 17,887,553 | -- |
| 本期賸餘（短絀） |  | 609,249,000 | 834,338,137 | － | 834,338,137 |  | 225,089,137 | 36.95 |

| 桃園市停車場作業基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 |  | 6,141,362,000 | 6,715,258,092 |  | － |  | 6,715,258,092 |  |  | 573,896,092 |  | 9.34 |
| 本期賸餘 |  | 609,249,000 | 834,338,137 |  | － |  | 834,338,137 |  |  | 225,089,137 |  | 36.95 |
| 前期未分配賸餘 |  | 5,532,113,000 | 5,880,919,955 |  | － |  | 5,880,919,955 |  |  | 348,806,955 |  | 6.31 |
| 未分配賸餘 |  | 6,141,362,000 | 6,715,258,092 |  | － |  | 6,715,258,092 |  |  | 573,896,092 |  | 9.34 |
| 桃園市停車場作業基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 609,249,000 |  | 834,338,137 |  | 225,089,137 |  |  | 36.95 |  |
| 利息股利之調整 |  |  |  | 35,848,000 |  | 18,625,473 |  | - 17,222,527 |  |  | - 48.04 |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  |  |  | 645,097,000 |  | 852,963,610 |  | 207,866,610 |  |  | 32.22 |  |
| 調整項目 |  |  |  | 88,349,000 |  | 414,891,130 |  | 326,542,130 |  |  | 369.60 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  | 733,446,000 |  | 1,267,854,740 |  | 534,408,740 |  |  | 72.86 |  |
| 收取利息 |  |  |  | 200,000 |  | 1,333,726 |  | 1,133,726 |  |  | 566.86 |  |
| 支付利息 |  |  |  | - 36,048,000 |  | - 19,959,199 |  | 16,088,801 |  |  | - 44.63 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | 697,598,000 |  | 1,249,229,267 |  | 551,631,267 |  |  | 79.08 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  | - 769,560,000 |  | - 1,003,787,277 |  | - 234,227,277 |  |  | 30.44 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 769,560,000 |  | - 1,003,787,277 |  | - 234,227,277 |  |  | 30.44 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  |  | － |  | 120,901,016 |  | 120,901,016 |  |  | -- |  |
| 增加長期負債 |  |  |  | 522,900,000 |  | 150,000,000 |  | - 372,900,000 |  |  | - 71.31 |  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  |  | - 29,456,000 |  | － |  | 29,456,000 |  |  | - 100.00 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | 493,444,000 |  | 270,901,016 |  | - 222,542,984 |  |  | - 45.10 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  | 421,482,000 |  | 516,343,006 |  | 94,861,006 |  |  | 22.51 |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 739,190,000 |  | 275,238,606 |  | - 463,951,394 |  |  | - 62.76 |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 1,160,672,000 |  | 791,581,612 |  | - 369,090,388 |  |  | - 31.80 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、折舊、減損及折耗、處理資產短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市停車場作業基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 9,067,185,516 |  | 100.00 | 7,915,158,513 |  | 100.00 | 1,152,027,003 | 14.55 |
| 流動資產 | 1,024,809,483 |  | 11.30 | 618,278,863 |  | 7.81 | 406,530,620 | 65.75 |
| 現金 | 791,581,612 |  | 8.73 | 275,238,606 |  | 3.48 | 516,343,006 | 187.60 |
| 應收款項 | 106,996,179 |  | 1.18 | 95,406,460 |  | 1.21 | 11,589,719 | 12.15 |
| 預付款項 | 126,231,692 |  | 1.39 | 247,633,797 |  | 3.13 | - 121,402,105 | - 49.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 8,033,226,033 |  | 88.60 | 7,287,729,650 |  | 92.07 | 745,496,383 | 10.23 |
| 土地 | 3,746,604 |  | 0.04 | － |  | － | 3,746,604 | -- |
| 土地改良物 | 2,768,146 |  | 0.03 | 3,224,314 |  | 0.04 | - 456,168 | - 14.15 |
| 房屋及建築 | 3,326,535,288 |  | 36.69 | 1,116,327,052 |  | 14.10 | 2,210,208,236 | 197.99 |
| 機械及設備 | 11,837,562 |  | 0.13 | 6,401,534 |  | 0.08 | 5,436,028 | 84.92 |
| 交通及運輸設備 | 4,587,661 |  | 0.05 | 777,209 |  | 0.01 | 3,810,452 | 490.27 |
| 什項設備 | 5,485,907 |  | 0.06 | 61,360 |  | 0.00 | 5,424,547 | 8,840.53 |
| 購建中固定資產 | 4,678,264,865 |  | 51.60 | 6,160,938,181 |  | 77.84 | - 1,482,673,316 | - 24.07 |
| 其他資產 | 9,150,000 |  | 0.10 | 9,150,000 |  | 0.12 | － | － |
| 什項資產 | 9,150,000 |  | 0.10 | 9,150,000 |  | 0.12 | － | － |
| 合計 | 9,067,185,516 |  | 100.00 | 7,915,158,513 |  | 100.00 | 1,152,027,003 | 14.55 |
| 負債 | 1,801,169,154 |  | 19.86 | 1,510,497,292 |  | 19.08 | 290,671,862 | 19.24 |
| 流動負債 | 134,288,765 |  | 1.48 | 118,192,721 |  | 1.49 | 16,096,044 | 13.62 |
| 應付款項 | 134,288,765 |  | 1.48 | 118,192,721 |  | 1.49 | 16,096,044 | 13.62 |
| 長期負債 | 1,486,693,181 |  | 16.40 | 1,333,018,379 |  | 16.84 | 153,674,802 | 11.53 |
| 長期債務 | 1,486,693,181 |  | 16.40 | 1,333,018,379 |  | 16.84 | 153,674,802 | 11.53 |
| 其他負債 | 180,187,208 |  | 1.99 | 59,286,192 |  | 0.75 | 120,901,016 | 203.93 |
| 什項負債 | 180,187,208 |  | 1.99 | 59,286,192 |  | 0.75 | 120,901,016 | 203.93 |
| 淨值 | 7,266,016,362 |  | 80.14 | 6,404,661,221 |  | 80.92 | 861,355,141 | 13.45 |
| 基金 | 10,000,000 |  | 0.11 | 10,000,000 |  | 0.13 | － | － |
| 基金 | 10,000,000 |  | 0.11 | 10,000,000 |  | 0.13 | － | － |
| 公積 | 540,758,270 |  | 5.96 | 513,741,266 |  | 6.49 | 27,017,004 | 5.26 |
| 資本公積 | 540,758,270 |  | 5.96 | 513,741,266 |  | 6.49 | 27,017,004 | 5.26 |
| 累積餘絀 | 6,715,258,092 |  | 74.06 | 5,880,919,955 |  | 74.30 | 834,338,137 | 14.19 |
| 累積賸餘 | 6,715,258,092 |  | 74.06 | 5,880,919,955 |  | 74.30 | 834,338,137 | 14.19 |
| 合計 | 9,067,185,516 |  | 100.00 | 7,915,158,513 |  | 100.00 | 1,152,027,003 | 14.55 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有667,895,976元及436,131,332元。

2.本表依主計總處核定113年「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」修正，其中「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移至什項資產項下「代管資產」科目之減項，112年度金額769,417,551元。

（四）衛生局主管

桃園市醫療作業基金

桃園市政府為強化衛生醫療水準，提升醫療保健服務，設立桃園市醫療作業基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理公共衛生及醫療業務等。113年度主要營運項目12項，實施結果，實際數較原預計增加者7項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比 較 增 減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 一般門診業務 | 人次 | 16,500 | 18,026 | 1,526 | 9.25 |  |
| 健保門診業務 | 人次 | 236,892 | 320,138 | 83,246 | 35.14 | 健保門診人次較預計增加。 |
| 體檢業務 | 人次 | 23,160 | 24,756 | 1,596 | 6.89 |  |
| X光業務 | 人次 | 11,556 | 11,719 | 163 | 1.41 |  |
| 診察業務 | 人次 | 238,188 | 247,840 | 9,652 | 4.05 |  |
| 檢驗業務 | 人次 | 52,248 | 55,368 | 3,120 | 5.97 |  |
| 成人健檢業務 | 人次 | 41,410 | 42,327 | 917 | 2.21 |  |
| 兒童健檢業務 | 人次 | 32,808 | 23,907 | - 8,901 | - 27.13 | 民眾至婦幼診所施打預防針及接受兒童健檢，致兒童健檢人次較預計減少。 |
| 子宮頸抹片檢查業務 | 人次 | 41,472 | 35,441 | - 6,031 | - 14.54 | 醫療院所協助辦理社區健檢，致子宮頸抹片檢查人次較預計減少。 |
| 社區醫療群 | 人次 | 28,896 | 27,106 | - 1,790 | - 6.19 |  |
| 開立死亡證明業務 | 人次 | 1,200 | 697 | - 503 | - 41.92 | 行政相驗案件較預計減少。 |
| 開立診斷證明業務 | 人次 | 2,136 | 1,746 | - 390 | - 18.26 | 開立診斷證明人次較預計減少。 |

註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘1,549萬餘元，業務外賸餘39萬餘元，審定本期賸餘1,588萬餘元，較預算賸餘1,448萬元，增加140萬餘元，約9.69％，主要係門診醫療收入較預計減少，連帶影響門診醫療成本減少，兩者增減互抵仍有賸餘所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定	113年度決算經桃園市政府核定賸餘15,883,253元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補	113年度決算審定賸餘15,883,253元，連同前期未分配賸餘83,048,318元，合計賸餘98,931,571元，經依預算解繳公庫10,000,000元後，尚有未分配賸餘88,931,571元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1億1,002萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1,002萬餘元，期末現金及約當現金為1億2,004萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數547萬餘元，增加454萬餘元，主要係應付款項支付數較預計減少，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市醫療作業基金收支餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 226,757,000 | 221,986,611 | － | 221,986,611 | - 4,770,389 | - 2.10 |
| 醫療收入 | 226,757,000 | 221,986,611 | － | 221,986,611 | - 4,770,389 | - 2.10 |
| 業務成本與費用 | 212,340,000 | 206,494,156 | － | 206,494,156 | - 5,845,844 | - 2.75 |
| 醫療成本 | 212,340,000 | 206,494,156 | － | 206,494,156 | - 5,845,844 | - 2.75 |
| 業務賸餘（短絀） | 14,417,000 | 15,492,455 | － | 15,492,455 | 1,075,455 | 7.46 |
| 業務外收入 | 63,000 | 390,798 | － | 390,798 | 327,798 | 520.31 |
| 財務收入 | 63,000 | 390,798 | － | 390,798 | 327,798 | 520.31 |
| 業務外賸餘（短絀） | 63,000 | 390,798 | － | 390,798 | 327,798 | 520.31 |
| 本期賸餘（短絀） | 14,480,000 | 15,883,253 | － | 15,883,253 | 1,403,253 | 9.69 |

| 桃園市醫療作業基金餘絀撥補審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 97,493,000 | 98,931,571 |  | － |  | 98,931,571 |  | 1,438,571 |  | 1.48 |
| 本期賸餘 | 14,480,000 | 15,883,253 |  | － |  | 15,883,253 |  | 1,403,253 |  | 9.69 |
| 前期未分配賸餘 | 83,013,000 | 83,048,318 |  | － |  | 83,048,318 |  | 35,318 |  | 0.04 |
| 分配之部 | 10,000,000 | 10,000,000 |  | － |  | 10,000,000 |  | － |  | － |
| 解繳公庫淨額 | 10,000,000 | 10,000,000 |  | － |  | 10,000,000 |  | － |  | － |
| 未分配賸餘 | 87,493,000 | 88,931,571 |  | － |  | 88,931,571 |  | 1,438,571 |  | 1.64 |
| 桃園市醫療作業基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 14,480,000 |  | 15,883,253 |  | 1,403,253 |  | 9.69 |  |  |
| 調整項目 |  |  | 2,024,000 |  | 4,637,874 |  | 2,613,874 |  | 129.14 |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 16,504,000 |  | 20,521,127 |  | 4,017,127 |  | 24.34 |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  | - 1,027,000 |  | - 994,324 |  | 32,676 |  | - 3.18 |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 1,027,000 |  | - 994,324 |  | 32,676 |  | - 3.18 |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  | － |  | 497,903 |  | 497,903 |  | -- |  |  |
| 賸餘分配款 |  |  | - 10,000,000 |  | - 10,000,000 |  | － |  | － |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 10,000,000 |  | - 9,502,097 |  | 497,903 |  | - 4.98 |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 5,477,000 |  | 10,024,706 |  | 4,547,706 |  | 83.03 |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 117,241,000 |  | 110,022,522 |  | - 7,218,478 |  | - 6.16 |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 122,718,000 |  | 120,047,228 |  | - 2,670,772 |  | - 2.18 |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市醫療作業基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 148,466,274 | 100.00 | 139,042,612 | 100.00 | 9,423,662 | 6.78 |
| 流動資產 | 142,380,135 | 95.90 | 132,193,389 | 95.07 | 10,186,746 | 7.71 |
| 現金 | 120,047,228 | 80.86 | 110,022,522 | 79.13 | 10,024,706 | 9.11 |
| 應收款項 | 17,242,620 | 11.61 | 17,384,288 | 12.50 | - 141,668 | - 0.81 |
| 存貨 | 4,667,464 | 3.14 | 4,636,916 | 3.33 | 30,548 | 0.66 |
| 預付款項 | 422,823 | 0.28 | 149,663 | 0.11 | 273,160 | 182.52 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 2,074,040 | 1.40 | 1,867,549 | 1.34 | 206,491 | 11.06 |
| 準備金 | 2,074,040 | 1.40 | 1,867,549 | 1.34 | 206,491 | 11.06 |
| 不動產、廠房及設備 | 4,012,099 | 2.70 | 4,981,674 | 3.58 | - 969,575 | - 19.46 |
| 機械及設備 | 2,958,068 | 1.99 | 3,575,764 | 2.57 | - 617,696 | - 17.27 |
| 交通運輸及設備 | 79,276 | 0.05 | 104,476 | 0.08 | - 25,200 | - 24.12 |
| 什項設備 | 974,755 | 0.66 | 1,301,434 | 0.94 | - 326,679 | - 25.10 |
| 合計 | 148,466,274 | 100.00 | 139,042,612 | 100.00 | 9,423,662 | 6.78 |
| 負債 | 53,397,551 | 35.97 | 49,857,142 | 35.86 | 3,540,409 | 7.10 |
| 流動負債 | 50,683,082 | 34.14 | 47,847,067 | 34.41 | 2,836,015 | 5.93 |
| 應付款項 | 50,683,082 | 34.14 | 47,847,067 | 34.41 | 2,836,015 | 5.93 |
| 其他負債 | 2,714,469 | 1.83 | 2,010,075 | 1.45 | 704,394 | 35.04 |
| 什項負債 | 2,714,469 | 1.83 | 2,010,075 | 1.45 | 704,394 | 35.04 |
| 淨值 | 95,068,723 | 64.03 | 89,185,470 | 64.14 | 5,883,253 | 6.60 |
| 基金 | 6,137,152 | 4.13 | 6,137,152 | 4.41 | － | － |
| 基金 | 6,137,152 | 4.13 | 6,137,152 | 4.41 | － | － |
| 累積餘絀 | 88,931,571 | 59.90 | 83,048,318 | 59.73 | 5,883,253 | 7.08 |
| 累積賸餘 | 88,931,571 | 59.90 | 83,048,318 | 59.73 | 5,883,253 | 7.08 |
| 合計 | 148,466,274 | 100.00 | 139,042,612 | 100.00 | 9,423,662 | 6.78 |

（五）經濟發展局主管

桃園市產業發展基金

桃園市政府為因應產業園區發展之需要，健全產業發展，依產業創新條例及工廠管理輔導法等規定，設立桃園市產業發展基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理市開發工業區經營管理維護及工廠管理輔導。113年度主要營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者1項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比 較 增 減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 市開發工業區經營管理維護費用 | 千元 | 117,350 | 88,189 | - 29,160 | - 24.85 | 桃園科技工業園區綠美化植栽及清潔維護案經費較預計減少。 |
| 工廠管理輔導計畫 | 千元 | 1,320 | 1,877 | 557 | 42.20 | 平鎮東金產業園區委託技術服務案經費超支併入決算辦理。 |
| 桃園市工業區發展計畫 | 千元 | 2,000 | 14,745 | 12,745 | 637.27 | 都市計畫內未設污水廠工業區污水處理可行性評估計畫委託專業服務案經費超支併入決算辦理。 |
| 大園內海產業園區 開發計畫案 | 千元 | － | 555 | 555 | -- | 人事費超支併入決算辦理。 |
| 註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。 |  |  |  |  |  |  |

有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘2億750萬餘元，業務外賸餘6億8,959萬餘元，審定本期賸餘8億9,709萬餘元，較預算賸餘1億197萬餘元，增加7億9,511萬餘元，主要係出售楊梅區仁美段產業園區用地收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定　113年度決算經桃園市政府核定賸餘897,094,596元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補 113年度決算審定賸餘897,094,596元，連同前期未分配賸餘939,170,145元，合計賸餘1,836,264,741元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金8億922萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增8億8,337萬餘元，期末現金及約當現金為16億9,259萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數1億680萬餘元，增加7億7,656萬餘元，主要係出售楊梅區仁美段產業園區用地收入較預計增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市產業發展基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 276,727,000 |  | 360,334,978 | － | 360,334,978 |  | 83,607,978 | 30.21 |
| 勞務收入 | 275,280,000 |  | 298,881,343 | － | 298,881,343 |  | 23,601,343 | 8.57 |
| 其他業務收入 | 1,447,000 |  | 61,453,635 | － | 61,453,635 |  | 60,006,635 | 4,146.97 |
| 業務成本與費用 | 175,565,000 |  | 152,834,150 | － | 152,834,150 |  | - 22,730,850 | - 12.95 |
| 勞務成本 | 37,471,000 |  | 32,293,472 | － | 32,293,472 |  | - 5,177,528 | - 13.82 |
| 業務費用 | 119,350,000 |  | 103,490,453 | － | 103,490,453 |  | - 15,859,547 | - 13.29 |
| 管理及總務費用 | 18,744,000 |  | 17,050,225 | － | 17,050,225 |  | - 1,693,775 | - 9.04 |
| 業務賸餘（短絀） | 101,162,000 |  | 207,500,828 | － | 207,500,828 |  | 106,338,828 | 105.12 |
| 業務外收入 | 814,000 |  | 689,593,768 | － | 689,593,768 |  | 688,779,768 | 84,616.68 |
| 財務收入 | 800,000 |  | 10,011,044 | － | 10,011,044 |  | 9,211,044 | 1,151.38 |
| 其他業務外收入 | 14,000 |  | 679,582,724 | － | 679,582,724 |  | 679,568,724 | 4,854,062.31 |
| 業務外賸餘（短絀） | 814,000 |  | 689,593,768 | － | 689,593,768 |  | 688,779,768 | 84,616.68 |
| 本期賸餘（短絀） | 101,976,000 |  | 897,094,596 | － | 897,094,596 |  | 795,118,596 | 779.71 |

| 桃園市產業發展基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 915,389,000 |  | 1,836,264,741 |  | － |  | 1,836,264,741 |  |  | 920,875,741 |  | 100.60 |
| 本期賸餘 | 101,976,000 |  | 897,094,596 |  | － |  | 897,094,596 |  |  | 795,118,596 |  | 779.71 |
| 前期未分配賸餘 | 813,413,000 |  | 939,170,145 |  | － |  | 939,170,145 |  |  | 125,757,145 |  | 15.46 |
| 未分配賸餘 | 915,389,000 |  | 1,836,264,741 |  | － |  | 1,836,264,741 |  |  | 920,875,741 |  | 100.60 |
| 桃園市產業發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  |  | 101,976,000 |  | 897,094,596 |  |  | 795,118,596 |  | 779.71 |  |  |
| 利息股利之調整 |  |  |  | - 800,000 |  | - 10,011,044 |  |  | - 9,211,044 |  | 1,151.38 |  |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  |  |  | 101,176,000 |  | 887,083,552 |  |  | 785,907,552 |  | 776.77 |  |  |
| 調整項目 |  |  |  | 5,281,000 |  | 14,454,817 |  |  | 9,173,817 |  | 173.71 |  |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  | 106,457,000 |  | 901,538,369 |  |  | 795,081,369 |  | 746.86 |  |  |
| 收取利息 |  |  |  | 800,000 |  | 10,011,044 |  |  | 9,211,044 |  | 1,151.38 |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | 107,257,000 |  | 911,549,413 |  |  | 804,292,413 |  | 749.87 |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 |  |  |  | － |  | - 480,000 |  |  | - 480,000 |  | -- |  |  |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  |  |  | － |  | - 1,498,000 |  |  | - 1,498,000 |  | -- |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  | - 450,000 |  | - 1,160,000 |  |  | - 710,000 |  | 157.78 |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 450,000 |  | - 3,138,000 |  |  | - 2,688,000 |  | 597.33 |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  |  | － |  | - 25,037,122 |  |  | - 25,037,122 |  | -- |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | － |  | - 25,037,122 |  |  | - 25,037,122 |  | -- |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  | 106,807,000 |  | 883,374,291 |  |  | 776,567,291 |  | 727.08 |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 674,780,000 |  | 809,222,789 |  |  | 134,442,789 |  | 19.92 |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 781,587,000 |  | 1,692,597,080 |  |  | 911,010,080 |  | 116.56 |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市產業發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,978,576,659 |  | 100.00 | 1,131,563,168 |  | 100.00 | 847,013,491 | 74.85 |
| 流動資產 | 1,695,034,192 |  | 85.67 | 809,407,287 |  | 71.53 | 885,626,905 | 109.42 |
| 現金 | 1,692,597,080 |  | 85.55 | 809,222,789 |  | 71.51 | 883,374,291 | 109.16 |
| 應收款項 | 972,112 |  | 0.05 | 184,498 |  | 0.02 | 787,614 | 426.90 |
| 預付款項 | 985,000 |  | 0.05 | － |  | － | 985,000 | -- |
| 短期貸墊款 | 480,000 |  | 0.02 | － |  | － | 480,000 | -- |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 24,566,461 |  | 1.24 | 23,068,461 |  | 2.04 | 1,498,000 | 6.49 |
| 長期墊款 | 24,566,461 |  | 1.24 | 23,068,461 |  | 2.04 | 1,498,000 | 6.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 228,976,006 |  | 11.57 | 269,087,420 |  | 23.78 | - 40,111,414 | - 14.91 |
| 土地 | 190,827,408 |  | 9.64 | 226,837,113 |  | 20.05 | - 36,009,705 | - 15.87 |
| 土地改良物 | 10,893,023 |  | 0.55 | 14,501,243 |  | 1.28 | - 3,608,220 | - 24.88 |
| 房屋及建築 | 25,274,096 |  | 1.28 | 25,909,760 |  | 2.29 | - 635,664 | - 2.45 |
| 機械及設備 | 600,733 |  | 0.03 | 1,470,106 |  | 0.13 | - 869,373 | - 59.14 |
| 交通及運輸設備 | 89,118 |  | 0.00 | 219,462 |  | 0.02 | - 130,344 | - 59.39 |
| 什項設備 | 131,628 |  | 0.01 | 149,736 |  | 0.01 | - 18,108 | - 12.09 |
| 購建中固定資產 | 1,160,000 |  | 0.06 | － |  | － | 1,160,000 | -- |
| 其他資產 | 30,000,000 |  | 1.52 | 30,000,000 |  | 2.65 | － | － |
| 什項資產 | 30,000,000 |  | 1.52 | 30,000,000 |  | 2.65 | － | － |
| 合計 | 1,978,576,659 |  | 100.00 | 1,131,563,168 |  | 100.00 | 847,013,491 | 74.85 |
| 負債 | 47,285,223 |  | 2.39 | 61,356,623 |  | 5.42 | - 14,071,400 | - 22.93 |
| 流動負債 | 31,591,329 |  | 1.60 | 20,625,607 |  | 1.82 | 10,965,722 | 53.17 |
| 應付款項 | 31,591,329 |  | 1.60 | 20,625,607 |  | 1.82 | 10,965,722 | 53.17 |
| 其他負債 | 15,693,894 |  | 0.79 | 40,731,016 |  | 3.60 | - 25,037,122 | - 61.47 |
| 什項負債 | 15,693,894 |  | 0.79 | 40,731,016 |  | 3.60 | - 25,037,122 | - 61.47 |
| 淨值 | 1,931,291,436 |  | 97.61 | 1,070,206,545 |  | 94.58 | 861,084,891 | 80.46 |
| 基金 | 50,000,000 |  | 2.53 | 50,000,000 |  | 4.42 | － | － |
| 基金 | 50,000,000 |  | 2.53 | 50,000,000 |  | 4.42 | － | － |
| 公積 | 40,662,280 |  | 2.06 | 77,862,280 |  | 6.88 | - 37,200,000 | - 47.78 |
| 資本公積 | 40,662,280 |  | 2.06 | 77,862,280 |  | 6.88 | - 37,200,000 | - 47.78 |
| 累積餘絀 | 1,836,264,741 |  | 92.81 | 939,170,145 |  | 83.00 | 897,094,596 | 95.52 |
| 累積賸餘 | 1,836,264,741 |  | 92.81 | 939,170,145 |  | 83.00 | 897,094,596 | 95.52 |
| 淨值其他項目 | 4,364,415 |  | 0.22 | 3,174,120 |  | 0.28 | 1,190,295 | 37.50 |
| 累積其他綜合餘絀 | 4,364,415 |  | 0.22 | 3,174,120 |  | 0.28 | 1,190,295 | 37.50 |
| 合計 | 1,978,576,659 |  | 100.00 | 1,131,563,168 |  | 100.00 | 847,013,491 | 74.85 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有500,000元及1,700,000元。

2.113年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為270,000,000元，係中小企業信用保證  融資貸款專案之保證責任。

（六）都市發展局主管

1.桃園市都市發展基金

桃園市政府為健全都市發展，並積極推動都市計畫及都市更新事業，設立桃園市都市發展基金。該基金113年度營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理林口特定區計畫工五工業區擴大變更都市計畫等委託技術服務案及推動桃園市都市更新。113年度預計執行3億8,272萬餘元，實際為15億1,692萬餘元，較預計增加11億3,419萬餘元，約296.35％，主要係補助工務局辦理「桃園市一般道路開闢作業實施計畫」案等經費較預計增加所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘38億4,566萬餘元，業務外賸餘1億2,038萬餘元，審定本期賸餘39億6,605萬餘元，較預算賸餘26億9,206萬餘元，增加12億7,398萬餘元，約47.32％，主要係因收取都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定　	113年度決算經桃園市政府核定賸餘3,966,051,877元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.   餘絀撥補　113年度決算審定賸餘3,966,051,877元，連同前期未分配賸餘16,268,233,598元，合計賸餘20,234,285,475元，經依預算解繳公庫1,000,000,000元後，尚有未分配賸餘19,234,285,475元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金160億5,942萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增31億4,218萬餘元，期末現金及約當現金為192億160萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數2億1,087萬餘元，相距33億5,305萬餘元，主要係解繳公庫淨額較預計減少，籌資活動之淨現金流出減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

桃園市都市發展基金收支餘絀審定表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 3,070,500,000 | 5,362,592,369 | － | 5,362,592,369 | 2,292,092,369 | 74.65 |
| 徵收收入 | 65,000,000 | 172,638,646 | － | 172,638,646 | 107,638,646 | 165.60 |
| 其他業務收入 | 3,005,500,000 | 5,189,953,723 | － | 5,189,953,723 | 2,184,453,723 | 72.68 |
| 業務成本與費用 | 382,727,000 | 1,516,923,618 | － | 1,516,923,618 | 1,134,196,618 | 296.35 |
| 管理及總務費用 | 382,727,000 | 1,516,923,618 | － | 1,516,923,618 | 1,134,196,618 | 296.35 |
| 業務賸餘（短絀） | 2,687,773,000 | 3,845,668,751 | － | 3,845,668,751 | 1,157,895,751 | 43.08 |
| 業務外收入 | 4,291,000 | 120,383,126 | － | 120,383,126 | 116,092,126 | 2,705.48 |
| 財務收入 | 4,291,000 | 117,220,039 | － | 117,220,039 | 112,929,039 | 2,631.77 |
| 其他業務外收入 | － | 3,163,087 | － | 3,163,087 | 3,163,087 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 4,291,000 | 120,383,126 | － | 120,383,126 | 116,092,126 | 2,705.48 |
| 本期賸餘（短絀） | 2,692,064,000 | 3,966,051,877 | － | 3,966,051,877 | 1,273,987,877 | 47.32 |

桃園市都市發展基金餘絀撥補審定表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 15,584,833,000 | 20,234,285,475 | － | 20,234,285,475 | 4,649,452,475 | 29.83 |
| 本期賸餘 | 2,692,064,000 | 3,966,051,877 | － | 3,966,051,877 | 1,273,987,877 | 47.32 |
| 前期未分配賸餘 | 12,892,769,000 | 16,268,233,598 | － | 16,268,233,598 | 3,375,464,598 | 26.18 |
| 分配之部 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | － | 1,000,000,000 | - 2,000,000,000 | - 66.67 |
| 解繳公庫淨額 | 3,000,000,000 | 1,000,000,000 | － | 1,000,000,000 | - 2,000,000,000 | - 66.67 |
| 未分配賸餘 | 12,584,833,000 | 19,234,285,475 | － | 19,234,285,475 | 6,649,452,475 | 52.84 |

桃園市都市發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 2,692,064,000 | 3,966,051,877 | 1,273,987,877 | 47.32 |
| 利息股利之調整 |  | - 4,291,000 | - 117,220,039 | - 112,929,039 | 2,631.77 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  | 2,687,773,000 | 3,848,831,838 | 1,161,058,838 | 43.20 |
| 調整項目 |  | 104,650,000 | 157,536,271 | 52,886,271 | 50.54 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 2,792,423,000 | 4,006,368,109 | 1,213,945,109 | 43.47 |
| 收取利息 |  | 4,291,000 | 117,220,039 | 112,929,039 | 2,631.77 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,796,714,000 | 4,123,588,148 | 1,326,874,148 | 47.44 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 5,090,000 | - 21,764,605 | - 16,674,605 | 327.60 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 2,500,000 | - 3,770,000 | - 1,270,000 | 50.80 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 7,590,000 | - 25,534,605 | - 17,944,605 | 236.42 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 44,129,918 | 44,129,918 | -- |
| 賸餘分配款 | - 3,000,000,000 | - 1,000,000,000 | 2,000,000,000 | - 66.67 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 3,000,000,000 | - 955,870,082 | 2,044,129,918 | - 68.14 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 210,876,000 | 3,142,183,461 | 3,353,059,461 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 12,767,850,000 | 16,059,426,075 | 3,291,576,075 | 25.78 |
| 期末現金及約當現金 | 12,556,974,000 | 19,201,609,536 | 6,644,635,536 | 52.92 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

桃園市都市發展基金餘絀審定後平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 19,479,895,763 | 100.00 | 16,394,706,606 | 100.00 | 3,085,189,157 | 18.82 |
| 流動資產 | 19,235,658,226 | 98.75 | 16,090,238,196 | 98.14 | 3,145,420,030 | 19.55 |
| 現金 | 19,201,609,536 | 98.57 | 16,059,426,075 | 97.95 | 3,142,183,461 | 19.57 |
| 應收款項 | 30,159,940 | 0.15 | 29,842,121 | 0.18 | 317,819 | 1.07 |
| 預付款項 | 3,888,750 | 0.02 | 970,000 | 0.01 | 2,918,750 | 300.90 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 61,286,910 | 0.31 | 91,446,850 | 0.56 | - 30,159,940 | - 32.98 |
| 長期應收款 | 61,286,910 | 0.31 | 91,446,850 | 0.56 | - 30,159,940 | - 32.98 |
| 不動產、廠房及設備 | 178,377,195 | 0.92 | 211,576,310 | 1.29 | - 33,199,115 | - 15.69 |
| 土地改良物 | 98,517,162 | 0.51 | 63,005,216 | 0.38 | 35,511,946 | 56.36 |
| 機械及設備 | 25,034,029 | 0.13 | 29,045,102 | 0.18 | - 4,011,073 | - 13.81 |
| 什項設備 | 2,490,028 | 0.01 | 3,401,712 | 0.02 | - 911,684 | - 26.80 |
| 購建中固定資產 | 52,335,976 | 0.27 | 116,124,280 | 0.71 | - 63,788,304 | - 54.93 |
| 無形資產 | 4,573,432 | 0.02 | 1,445,250 | 0.01 | 3,128,182 | 216.45 |
| 無形資產 | 4,573,432 | 0.02 | 1,445,250 | 0.01 | 3,128,182 | 216.45 |
| 合計 | 19,479,895,763 | 100.00 | 16,394,706,606 | 100.00 | 3,085,189,157 | 18.82 |
| 負債 | 216,245,668 | 1.11 | 97,108,388 | 0.59 | 119,137,280 | 122.68 |
| 流動負債 | 145,142,050 | 0.75 | 70,455,814 | 0.43 | 74,686,236 | 106.00 |
| 應付款項 | 145,142,050 | 0.75 | 70,455,814 | 0.43 | 74,686,236 | 106.00 |
| 其他負債 | 71,103,618 | 0.37 | 26,652,574 | 0.16 | 44,451,044 | 166.78 |
| 遞延負債 | 1,231,869 | 0.01 | 910,743 | 0.01 | 321,126 | 35.26 |
| 什項負債 | 69,871,749 | 0.36 | 25,741,831 | 0.16 | 44,129,918 | 171.43 |
| 淨值 | 19,263,650,095 | 98.89 | 16,297,598,218 | 99.41 | 2,966,051,877 | 18.20 |
| 基金 | 29,364,620 | 0.15 | 29,364,620 | 0.18 | － | － |
| 基金 | 29,364,620 | 0.15 | 29,364,620 | 0.18 | － | － |
| 累積餘絀 | 19,234,285,475 | 98.74 | 16,268,233,598 | 99.23 | 2,966,051,877 | 18.23 |
| 累積賸餘 | 19,234,285,475 | 98.74 | 16,268,233,598 | 99.23 | 2,966,051,877 | 18.23 |
| 合計 | 19,479,895,763 | 100.00 | 16,394,706,606 | 100.00 | 3,085,189,157 | 18.82 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有7,750,000元及17,100,800元。

2.桃園市住宅基金

桃園市政府為健全住宅市場，辦理住宅補貼及興辦社會住宅，以提升居住環境品質及推動住宅相關業務，依據住宅法規定設立桃園市住宅基金。該基金113年度營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係興建46處社會住宅，其中14處已完工，7處興建中，1處設計中，10處規劃中，14處籌備基地。113年度預計辦理住宅興建計畫21億3,804萬元，實際為14億1,777萬餘元（包含以前年度保留數之執行數8億6,195萬餘元），較預計減少7億2,026萬餘元，約33.69％，主要係配合社會住宅業務推動期程，依實際作業情形支用所致。

有關該基金營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘1億278萬餘元，業務外賸餘961萬餘元，審定本期賸餘1億1,240萬餘元，較預算賸餘1億6,953萬餘元，減少5,712萬餘元，約33.70％，主要係社會住宅業務依實際需要支用所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定	　113年度決算經桃園市政府核定賸餘112,403,060元，本處依法審核修正減列業務成本及費用1,459,237元，並同額減列業務外收入，審定本期賸餘112,403,060元。

B. 餘絀撥補　	113年度決算審定賸餘112,403,060元，連同前期未分配賸餘626,744,386元，合計賸餘739,147,446元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金6億3,918萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2,663萬餘元，期末現金及約當現金為6億1,254萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數6億8,563萬餘元，相距7億1,226萬餘元，主要係長期債務舉借金額較預計減少，籌資活動之淨現金流入減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市住宅基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 934,104,000 | 1,011,684,456 | － | 1,011,684,456 |  | 77,580,456 | 8.31 |
| 租金及權利金收入 | 146,311,000 | 191,892,557 | － | 191,892,557 |  | 45,581,557 | 31.15 |
| 其他業務收入 | 787,793,000 | 819,791,899 | － | 819,791,899 |  | 31,998,899 | 4.06 |
| 業務成本與費用 | 765,152,000 | 910,358,573 | - 1,459,237 | 908,899,336 |  | 143,747,336 | 18.79 |
| 管理及總務費用 | 765,152,000 | 910,358,573 | - 1,459,237 | 908,899,336 |  | 143,747,336 | 18.79 |
| 業務賸餘（短絀） | 168,952,000 | 101,325,883 | 1,459,237 | 102,785,120 |  | - 66,166,880 | - 39.16 |
| 業務外收入 | 580,000 | 11,077,177 | - 1,459,237 | 9,617,940 |  | 9,037,940 | 1,558.27 |
| 財務收入 | 580,000 | 5,280,972 | － | 5,280,972 |  | 4,700,972 | 810.51 |
| 其他業務外收入 | － | 5,796,205 | - 1,459,237 | 4,336,968 |  | 4,336,968 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 580,000 | 11,077,177 | - 1,459,237 | 9,617,940 |  | 9,037,940 | 1,558.27 |
| 本期賸餘（短絀） | 169,532,000 | 112,403,060 | － | 112,403,060 |  | - 57,128,940 | - 33.70 |

| 桃園市住宅基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 賸餘之部 | 722,256,000 | 739,147,446 |  | － |  | 739,147,446 |  |  |  | 16,891,446 |  | 2.34 |
| 本期賸餘 | 169,532,000 | 112,403,060 |  | － |  | 112,403,060 |  |  |  | - 57,128,940 |  | - 33.70 |
| 前期未分配賸餘 | 552,724,000 | 626,744,386 |  | － |  | 626,744,386 |  |  |  | 74,020,386 |  | 13.39 |
| 未分配賸餘 | 722,256,000 | 739,147,446 |  | － |  | 739,147,446 |  |  |  | 16,891,446 |  | 2.34 |
| 桃園市住宅基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 169,532,000 |  | 112,403,060 |  |  | - 57,128,940 |  |  | - 33.70 |  |
| 利息股利之調整 |  |  | - 580,000 |  | 323,144,027 |  |  | 323,724,027 |  |  | -- |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  |  | 168,952,000 |  | 435,547,087 |  |  | 266,595,087 |  |  | 157.79 |  |
| 調整項目 |  |  | 297,600,000 |  | - 795,162,003 |  |  | - 1,092,762,003 |  |  | -- |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  | 466,552,000 |  | - 359,614,916 |  |  | - 826,166,916 |  |  | -- |  |
| 收取利息 |  |  | 580,000 |  | 5,280,972 |  |  | 4,700,972 |  |  | 810.51 |  |
| 支付利息 |  |  | － |  | - 328,424,999 |  |  | - 328,424,999 |  |  | -- |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  | 467,132,000 |  | - 682,758,943 |  |  | - 1,149,890,943 |  |  | -- |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  | － |  | 171,567,996 |  |  | 171,567,996 |  |  | -- |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  | - 3,000,000,000 |  | - 1,425,112,139 |  |  | 1,574,887,861 |  |  | - 52.50 |  |
| 增加無形資產及其他資產 |  |  | - 7,500,000 |  | - 17,200,000 |  |  | - 9,700,000 |  |  | 129.33 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  | - 3,007,500,000 |  | - 1,270,744,143 |  |  | 1,736,755,857 |  |  | - 57.75 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |  |  | － |  | 68,885,727 |  |  | 68,885,727 |  |  | -- |  |
| 增加長期負債 |  |  | 3,000,000,000 |  | 1,631,983,000 |  |  | - 1,368,017,000 |  |  | - 45.60 |  |
| 增加基金、公積及填補短絀 |  |  | 226,000,000 |  | 226,000,000 |  |  | － |  |  | － |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  | 3,226,000,000 |  | 1,926,868,727 |  |  | - 1,299,131,273 |  |  | - 40.27 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  | 685,632,000 |  | - 26,634,359 |  |  | - 712,266,359 |  |  | -- |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  | 534,095,000 |  | 639,182,258 |  |  | 105,087,258 |  |  | 19.68 |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  | 1,219,727,000 |  | 612,547,899 |  |  | - 607,179,101 |  |  | - 49.78 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、處理資產短絀（賸餘）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市住宅基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 26,765,066,973 | 100.00 | 24,813,261,844 | 100.00 | 1,951,805,129 | 7.87 |
| 流動資產 | 1,950,252,794 | 7.29 | 702,967,881 | 2.83 | 1,247,284,913 | 177.43 |
| 現金 | 612,547,899 | 2.29 | 639,182,258 | 2.58 | - 26,634,359 | - 4.17 |
| 應收款項 | 2,146,100 | 0.01 | 296,100 | 0.00 | 1,850,000 | 624.79 |
| 預付款項 | 1,335,558,795 | 4.99 | 63,489,523 | 0.26 | 1,272,069,272 | 2,003.59 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 14,800,000 | 0.06 | － | － | 14,800,000 | -- |
| 長期應收款 | 14,800,000 | 0.06 | － | － | 14,800,000 | -- |
| 不動產、廠房及設備 | 24,760,569,189 | 92.51 | 24,086,801,844 | 97.07 | 673,767,345 | 2.80 |
| 土地 | 3,411,343,266 | 12.75 | 3,402,212,776 | 13.71 | 9,130,490 | 0.27 |
| 房屋及建築 | 10,890,716,753 | 40.69 | 3,855,368,197 | 15.54 | 7,035,348,556 | 182.48 |
| 機械及設備 | 225,770,016 | 0.84 | 230,798,395 | 0.93 | - 5,028,379 | - 2.18 |
| 交通及運輸設備 | 27,508,607 | 0.10 | 28,429,909 | 0.11 | - 921,302 | - 3.24 |
| 什項設備 | 114,440,709 | 0.43 | 128,392,289 | 0.52 | - 13,951,580 | - 10.87 |
| 購建中固定資產 | 10,090,789,838 | 37.70 | 16,441,600,278 | 66.26 | - 6,350,810,440 | - 38.63 |
| 無形資產 | 39,444,990 | 0.15 | 23,492,119 | 0.09 | 15,952,871 | 67.91 |
| 無形資產 | 39,444,990 | 0.15 | 23,492,119 | 0.09 | 15,952,871 | 67.91 |
| 合計 | 26,765,066,973 | 100.00 | 24,813,261,844 | 100.00 | 1,951,805,129 | 7.87 |
| 負債 | 21,401,018,047 | 79.96 | 19,796,746,468 | 79.78 | 1,604,271,579 | 8.10 |
| 流動負債 | 271,810,802 | 1.02 | 277,445,950 | 1.12 | - 5,635,148 | - 2.03 |
| 應付款項 | 271,810,802 | 1.02 | 277,445,950 | 1.12 | - 5,635,148 | - 2.03 |
| 長期負債 | 20,999,937,137 | 78.46 | 19,458,916,137 | 78.42 | 1,541,021,000 | 7.92 |
| 長期債務 | 20,999,937,137 | 78.46 | 19,458,916,137 | 78.42 | 1,541,021,000 | 7.92 |
| 其他負債 | 129,270,108 | 0.48 | 60,384,381 | 0.24 | 68,885,727 | 114.08 |
| 什項負債 | 129,270,108 | 0.48 | 60,384,381 | 0.24 | 68,885,727 | 114.08 |
| 淨值 | 5,364,048,926 | 20.04 | 5,016,515,376 | 20.22 | 347,533,550 | 6.93 |
| 基金 | 4,746,000,000 | 17.73 | 4,520,000,000 | 18.22 | 226,000,000 | 5.00 |
| 基金 | 4,746,000,000 | 17.73 | 4,520,000,000 | 18.22 | 226,000,000 | 5.00 |
| 公積 | 8,513,020 | 0.03 | 8,513,020 | 0.03 | － | － |
| 資本公積 | 8,513,020 | 0.03 | 8,513,020 | 0.03 | － | － |
| 累積餘絀 | 739,147,446 | 2.76 | 626,744,386 | 2.53 | 112,403,060 | 17.93 |
| 累積賸餘 | 739,147,446 | 2.76 | 626,744,386 | 2.53 | 112,403,060 | 17.93 |
| 淨值其他項目 | - 129,611,540 | - 0.48 | - 138,742,030 | - 0.56 | 9,130,490 | - 6.58 |
| 累積其他綜合餘絀 | - 129,611,540 | - 0.48 | - 138,742,030 | - 0.56 | 9,130,490 | - 6.58 |
| 合計 | 26,765,066,973 | 100.00 | 24,813,261,844 | 100.00 | 1,951,805,129 | 7.87 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有2,307,057,507元及1,336,456,225元。

（七）捷運工程局主管

桃園市軌道建設發展基金

桃園市政府為推展境內軌道系統規劃、建設、營運、維護管理及辦理土地開發等事宜，設立桃園市軌道建設發展基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理軌道建設發展業務等。113年度主要營運項目4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項、減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 軌道建設發展業務 | 千元 | 168,086 | 162,198 | - 5,887 | - 3.50 | 依實際需求支用。 |
| 桃園都會區大眾捷運系統航空城 捷運線暨土地整合發展計畫 | 千元 | 9,550,390 | 10,520,226 | 969,836 | 10.15 | 依實際工進補辦預算。 |
| 桃園都會區大眾捷運系統航空城 捷運線(綠線)G01站延伸至中壢 火車站暨其土地整合發展計畫 | 千元 | 1,100,000 | 56,779 | - 1,043,220 | - 94.84 | 機電標尚未發包。 |
| 桃園都會區大眾捷運系統 棕線(桃園-龜山-迴龍段) 暨土地整合發展計畫 | 千元 | 10,000 | 7,774 | - 2,225 | - 22.25 | 專案管理顧問暨工程監造委託技術服務之估驗計價尚未完成。 |
| 註：本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。 有關該基金部分營運計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。 |  |  |  |  |  |  |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘18億1,519萬餘元，業務外賸餘531萬餘元，審定本期賸餘  18億2,051萬餘元，較預算賸餘8億7,222萬餘元，增加9億4,828萬餘元，約108.72％，主要係增額容積價金收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A. 餘絀審定　113年度決算經桃園市政府核定賸餘1,820,511,873元，經核尚無不合，予以照數審定。

B. 餘絀撥補　113年度決算審定賸餘1,820,511,873元，連同前期未分配賸餘5,645,365,574元，合計賸餘7,465,877,447元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金13億8,343萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減4億2,507萬餘元，期末現金及約當現金為9億5,835萬餘元；其現金及約當現金淨減數與預算淨增數2億8,937萬元，相距7億1,444萬餘元，主要係依實際工進舉債，籌資活動之淨現金流入較預計減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市軌道建設發展基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 1,040,213,000 | 1,977,390,717 | － | 1,977,390,717 |  | 937,177,717 | 90.09 |
| 租金及權利金收入 | － | 1,445,496 | － | 1,445,496 |  | 1,445,496 | -- |
| 其他業務收入 | 1,040,213,000 | 1,975,945,221 | － | 1,975,945,221 |  | 935,732,221 | 89.96 |
| 業務成本與費用 | 168,086,000 | 162,198,718 | － | 162,198,718 |  | - 5,887,282 | - 3.50 |
| 業務費用 | 168,086,000 | 162,198,718 | － | 162,198,718 |  | - 5,887,282 | - 3.50 |
| 業務賸餘（短絀） | 872,127,000 | 1,815,191,999 | － | 1,815,191,999 |  | 943,064,999 | 108.13 |
| 業務外收入 | 100,000 | 5,319,874 | － | 5,319,874 |  | 5,219,874 | 5,219.87 |
| 財務收入 | 100,000 | 4,996,613 | － | 4,996,613 |  | 4,896,613 | 4,896.61 |
| 其他業務外收入 | － | 323,261 | － | 323,261 |  | 323,261 | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | 100,000 | 5,319,874 | － | 5,319,874 |  | 5,219,874 | 5,219.87 |
| 本期賸餘（短絀） | 872,227,000 | 1,820,511,873 | － | 1,820,511,873 |  | 948,284,873 | 108.72 |

| 桃園市軌道建設發展基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 6,569,896,000 | 7,465,877,447 | － | 7,465,877,447 |  | 895,981,447 | 13.64 |
| 本期賸餘 | 872,227,000 | 1,820,511,873 | － | 1,820,511,873 |  | 948,284,873 | 108.72 |
| 前期未分配賸餘 | 5,697,669,000 | 5,645,365,574 | － | 5,645,365,574 |  | - 52,303,426 | - 0.92 |
| 未分配賸餘 | 6,569,896,000 | 7,465,877,447 | － | 7,465,877,447 |  | 895,981,447 | 13.64 |

| 桃園市軌道建設發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 872,227,000 | 1,820,511,873 | 948,284,873 |  | 108.72 |
| 利息股利之調整 | - 100,000 | - 4,996,613 | - 4,896,613 |  | 4,896.61 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 872,127,000 | 1,815,515,260 | 943,388,260 |  | 108.17 |
| 調整項目 | 1,983,000 | 112,354,775 | 110,371,775 |  | 5,565.90 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 874,110,000 | 1,927,870,035 | 1,053,760,035 |  | 120.55 |
| 收取利息 | 100,000 | 4,996,613 | 4,896,613 |  | 4,896.61 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 874,210,000 | 1,932,866,648 | 1,058,656,648 |  | 121.10 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 10,907,241,000 | - 10,808,061,034 | 99,179,966 |  | - 0.91 |
| 增加無形資產及其他資產 | － | - 18,579,018 | - 18,579,018 |  | -- |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 10,907,241,000 | - 10,826,640,052 | 80,600,948 |  | - 0.74 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 21,951,000,000 | 14,300,000,000 | - 7,651,000,000 |  | - 34.85 |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 4,747,011,000 | 5,318,966,527 | 571,955,527 |  | 12.05 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | - 271,676 | - 271,676 |  | -- |
| 減少長期負債 | - 16,375,610,000 | - 11,150,000,000 | 5,225,610,000 |  | - 31.91 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,322,401,000 | 8,468,694,851 | - 1,853,706,149 |  | - 17.96 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 289,370,000 | - 425,078,553 | - 714,448,553 |  | -- |
| 期初現金及約當現金 | 5,028,234,000 | 1,383,433,633 | - 3,644,800,367 |  | - 72.49 |
| 期末現金及約當現金 | 5,317,604,000 | 958,355,080 | - 4,359,248,920 |  | - 81.98 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、攤銷、處理資產短絀（賸餘）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| 桃園市軌道建設發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 58,596,168,999 | 100.00 | 48,367,750,115 | 100.00 |  | 10,228,418,884 | 21.15 |
| 流動資產 | 1,296,161,758 | 2.21 | 1,820,110,581 | 3.76 |  | - 523,948,823 | - 28.79 |
| 現金 | 958,355,080 | 1.64 | 1,383,433,633 | 2.86 |  | - 425,078,553 | - 30.73 |
| 應收款項 | 72,810,333 | 0.12 | 195,981,485 | 0.41 |  | - 123,171,152 | - 62.85 |
| 預付款項 | 264,996,345 | 0.45 | 240,695,463 | 0.50 |  | 24,300,882 | 10.10 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 520,940,000 | 0.89 | 520,940,000 | 1.08 |  | － | － |
| 其他長期投資 | 93,380,000 | 0.16 | 93,380,000 | 0.19 |  | － | － |
| 長期墊款 | 427,560,000 | 0.73 | 427,560,000 | 0.88 |  | － | － |
| 不動產、廠房及設備 | 55,528,302,773 | 94.76 | 46,026,522,736 | 95.16 |  | 9,501,780,037 | 20.64 |
| 土地 | 5,888,663,565 | 10.05 | 5,735,777,265 | 11.86 |  | 152,886,300 | 2.67 |
| 機械及設備 | 2,405,201 | 0.00 | 2,119,627 | 0.00 |  | 285,574 | 13.47 |
| 交通及運輸設備 | 1,307,205 | 0.00 | 1,764,881 | 0.00 |  | - 457,676 | - 25.93 |
| 什項設備 | 874,225 | 0.00 | 940,113 | 0.00 |  | - 65,888 | - 7.01 |
| 購建中固定資產 | 49,635,052,577 | 84.71 | 40,285,920,850 | 83.29 |  | 9,349,131,727 | 23.21 |
| 無形資產 | 1,250,764,468 | 2.13 | 176,798 | 0.00 |  | 1,250,587,670 | 707,353.97 |
| 無形資產 | 1,250,764,468 | 2.13 | 176,798 | 0.00 |  | 1,250,587,670 | 707,353.97 |
| 合計 | 58,596,168,999 | 100.00 | 48,367,750,115 | 100.00 |  | 10,228,418,884 | 21.15 |
| 負債 | 15,946,802,897 | 27.21 | 12,857,862,413 | 26.58 |  | 3,088,940,484 | 24.02 |
| 流動負債 | 225,309,606 | 0.38 | 673,800,779 | 1.39 |  | - 448,491,173 | - 66.56 |
| 應付款項 | 225,309,606 | 0.38 | 673,800,779 | 1.39 |  | - 448,491,173 | - 66.56 |
| 長期負債 | 15,720,149,378 | 26.83 | 12,182,446,045 | 25.19 |  | 3,537,703,333 | 29.04 |
| 長期債務 | 15,720,149,378 | 26.83 | 12,182,446,045 | 25.19 |  | 3,537,703,333 | 29.04 |
| 其他負債 | 1,343,913 | 0.00 | 1,615,589 | 0.00 |  | - 271,676 | - 16.82 |
| 什項負債 | 1,343,913 | 0.00 | 1,615,589 | 0.00 |  | - 271,676 | - 16.82 |
| 淨值 | 42,649,366,102 | 72.79 | 35,509,887,702 | 73.42 |  | 7,139,478,400 | 20.11 |
| 基金 | 35,183,488,655 | 60.04 | 29,864,522,128 | 61.74 |  | 5,318,966,527 | 17.81 |
| 基金 | 35,183,488,655 | 60.04 | 29,864,522,128 | 61.74 |  | 5,318,966,527 | 17.81 |
| 累積餘絀 | 7,465,877,447 | 12.74 | 5,645,365,574 | 11.67 |  | 1,820,511,873 | 32.25 |
| 累積賸餘 | 7,465,877,447 | 12.74 | 5,645,365,574 | 11.67 |  | 1,820,511,873 | 32.25 |
| 合計 | 58,596,168,999 | 100.00 | 48,367,750,115 | 100.00 |  | 10,228,418,884 | 21.15 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有14,031,368,389元及14,334,775,010元。

二、特別收入基金

（一）市政府主管

桃園市有線廣播電視事業發展基金

桃園市政府為推動有線廣播電視法有關之地方文化及公共建設，設立桃園市有線廣播電視事業發展基金。該基金113年度業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係充實桃園市有線電視公用頻道、提升整體服務品質，並推廣地方文化。113年度預計辦理有線廣播電視發展計畫1,985萬餘元，實際數1,814萬餘元，較預計數減少171萬餘元，約8.62％，主要係補助及捐助費用依實際需求支用所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀748萬餘元，較預算短絀684萬餘元，增加64萬餘元，約9.38％，主要係國家通訊傳播委員會實際撥付有線廣播電視事業提撥收入較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定短絀7,485,148元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1,766萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減748萬餘元，期末現金及約當現金為1,017萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市有線廣播電視事業發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 13,011,000 | 11,557,965 | － | 11,557,965 | - 1,453,035 | - 11.17 |
| 徵收及依法分配收入 | 12,997,000 | 11,431,262 | － | 11,431,262 | - 1,565,738 | - 12.05 |
| 財產收入 | 14,000 | 118,703 | － | 118,703 | 104,703 | 747.88 |
| 其他收入 | － | 8,000 | － | 8,000 | 8,000 | -- |
| 基金用途 | 19,854,000 | 19,043,113 | － | 19,043,113 | - 810,887 | - 4.08 |
| 有線廣播電視發展計畫 | 19,854,000 | 18,143,113 | － | 18,143,113 | - 1,710,887 | - 8.62 |
| 建築及設備計畫 | － | 900,000 | － | 900,000 | 900,000 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | - 6,843,000 | - 7,485,148 | － | - 7,485,148 | - 642,148 | 9.38 |
| 期初基金餘額 | 17,293,000 | 17,662,197 | － | 17,662,197 | 369,197 | 2.13 |
| 期末基金餘額 | 10,450,000 | 10,177,049 | － | 10,177,049 | - 272,951 | - 2.61 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數900,000元，係113年度報准先行辦理數之執行數。

| 桃園市有線廣播電視事業發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 6,616,810 |
| 調整非現金項目 | 31,662 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 6,585,148 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 900,000 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 900,000 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 7,485,148 |
| 期初現金及約當現金 | 17,662,197 |
| 期末現金及約當現金 | 10,177,049 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市有線廣播電視事業發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 11,048,190 | 100.00 | 17,665,000 | 100.00 | - 6,616,810 | - 37.46 |
| 流動資產 | 10,177,049 | 92.12 | 17,662,197 | 99.98 | - 7,485,148 | - 42.38 |
| 現金 | 10,177,049 | 92.12 | 17,662,197 | 99.98 | - 7,485,148 | - 42.38 |
| 固定資產 | 871,141 | 7.88 | 2,803 | 0.02 | 868,338 | 30,978.88 |
| 機械及設備 | 870,191 | 7.88 | 1,853 | 0.01 | 868,338 | 46,861.20 |
| 雜項設備 | 950 | 0.01 | 950 | 0.01 | － | － |
| 合計 | 11,048,190 | 100.00 | 17,665,000 | 100.00 | - 6,616,810 | - 37.46 |
| 淨資產 | 11,048,190 | 100.00 | 17,665,000 | 100.00 | - 6,616,810 | - 37.46 |
| 淨資產 | 11,048,190 | 100.00 | 17,665,000 | 100.00 | - 6,616,810 | - 37.46 |
| 淨資產 | 11,048,190 | 100.00 | 17,665,000 | 100.00 | - 6,616,810 | - 37.46 |
| 合計 | 11,048,190 | 100.00 | 17,665,000 | 100.00 | - 6,616,810 | - 37.46 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（二）消防局主管

桃園市消防人員安全基金

桃園市政府為保障消防人員健康，與因公傷、殘、死亡濟助權利及激勵士氣，設立桃園市消防人員安全基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理轄屬消防人員因執行勤務所致死亡、殘廢、受傷與住院濟助慰問及健康檢查補助等。113年度預計辦理消防人員安全計畫500萬元，實際數428萬餘元，較預計減少71萬餘元，約14.31％。

有關該基金業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘79萬餘元，較預算賸餘1萬餘元，增加78萬餘元，約4,896.50％，主要係健康檢查補助人數較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘799,440元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金796萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增78萬餘元，期末現金及約當現金為875萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

桃園市消防人員安全基金來源用途及餘絀審定表

|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 5,016,000 |  | 5,083,790 | － | 5,083,790 |  | 67,790 | 1.35 |
| 財產收入 | 16,000 |  | 83,790 | － | 83,790 |  | 67,790 | 423.69 |
| 政府撥入收入 | 5,000,000 |  | 5,000,000 | － | 5,000,000 |  | － | － |
| 基金用途 | 5,000,000 |  | 4,284,350 | － | 4,284,350 |  | - 715,650 | - 14.31 |
| 消防人員安全計畫 | 5,000,000 |  | 4,284,350 | － | 4,284,350 |  | - 715,650 | - 14.31 |
| 本期賸餘（短絀） | 16,000 |  | 799,440 | － | 799,440 |  | 783,440 | 4,896.50 |
| 期初基金餘額 | 7,926,000 |  | 7,994,602 | － | 7,994,602 |  | 68,602 | 0.87 |
| 期末基金餘額 | 7,942,000 |  | 8,794,042 | － | 8,794,042 |  | 852,042 | 10.73 |

桃園市消防人員安全基金餘絀審定後現金流量表

|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 799,440 |  |
| 調整非現金項目 |  | - 10,971 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 788,469 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 788,469 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 7,961,582 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 8,750,051 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市消防人員安全基金餘絀審定後平衡表

|  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |
| 流動資產 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |
| 現金 |  | 8,750,051 | 99.50 | 7,961,582 | 99.59 |  | 788,469 | 9.90 |
| 應收款項 |  | 43,991 | 0.50 | 33,020 | 0.41 |  | 10,971 | 33.23 |
| 合計 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |
| 淨資產 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |
| 淨資產 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |
| 淨資產 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |
| 合計 |  | 8,794,042 | 100.00 | 7,994,602 | 100.00 |  | 799,440 | 10.00 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（三）教育局主管

桃園市地方教育發展基金

桃園市政府為強化教育經費專款專用，以合理分配及運用教育資源，促進教育健全發展，提升教育經費運用績效，設立桃園市地方教育發展基金（含桃園市政府教育局、桃園市屬各級學校及幼兒園等274個分基金）。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理高中及高職教育、國民教育、學前教育、特殊教育、社會教育、體育及衛生教育等。113年度業務計畫8項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者7項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 高中及高職教育計畫 | 千元 | 5,343,755 | 4,992,176 | - 351,578 | - 6.58 | 依業務實際需求支用及中央補助計畫經費覈實支應。 |
| 國民教育計畫 | 千元 | 30,954,653 | 31,427,898 | 473,245 | 1.53 | 依業務實際需求支用。 |
| 學前教育計畫 | 千元 | 7,864,541 | 7,654,742 | - 209,798 | - 2.67 | 依業務實際需求支用及中央補助計畫經費覈實支應。 |
| 特殊教育計畫 | 千元 | 460,472 | 428,702 | - 31,769 | - 6.90 | 依業務實際需求支用及中央補助計畫經費覈實支應。 |
| 社會教育計畫 | 千元 | 201,412 | 185,211 | - 16,200 | - 8.04 | 依業務實際需求支用及中央補助計畫經費覈實支應。 |
| 體育及衛生教育計畫 | 千元 | 1,347,125 | 1,259,040 | - 88,084 | - 6.54 | 依業務實際需求支用及中央補助計畫經費覈實支應。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 4,154,098 | 2,718,591 | - 1,435,506 | - 34.56 | 用人費用依實際執行狀況覈實支應及退休金覈實發放。 |
| 建築及設備計畫 | 千元 | 4,647,807 | 4,382,907 | - 264,899 | - 5.70 | 校舍新（增）建工程等進度未如預期。 |

註：1.本表建築及設備計畫實際數4,382,907,416元，包含以前年度保留數之執行數1,318,761,999元、113年度報准先行辦理數之執行數45,096,415元。

2.本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀3億8,146萬餘元，較預算短絀14億9,347萬餘元，減少11億1,200萬餘元，約74.46％，主要係一般行政管理計畫依實際執行狀況覈實支應。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定短絀381,468,943元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金168億9,640萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減6億7,958萬餘元，期末現金及約當現金為162億1,682萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市地方教育發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 53,480,391,000 |  | 52,667,802,551 | － | 52,667,802,551 |  | - 812,588,449 | - 1.52 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,900,000 |  | 12,914,174 | － | 12,914,174 |  | 11,014,174 | 579.69 |
| 勞務收入 | 20,831,000 |  | 13,431,634 | － | 13,431,634 |  | - 7,399,366 | - 35.52 |
| 財產收入 | 44,670,000 |  | 143,054,117 | － | 143,054,117 |  | 98,384,117 | 220.25 |
| 政府撥入收入 | 52,593,916,000 |  | 51,540,396,763 | － | 51,540,396,763 |  | - 1,053,519,237 | - 2.00 |
| 教學收入 | 627,427,000 |  | 565,256,153 | － | 565,256,153 |  | - 62,170,847 | - 9.91 |
| 其他收入 | 191,647,000 |  | 392,749,710 | － | 392,749,710 |  | 201,102,710 | 104.93 |
| 基金用途 | 54,973,863,000 |  | 53,049,271,494 | － | 53,049,271,494 |  | - 1,924,591,506 | - 3.50 |
| 高中及高職教育計畫 | 5,343,755,000 |  | 4,992,176,860 | － | 4,992,176,860 |  | - 351,578,140 | - 6.58 |
| 國民教育計畫 | 30,954,653,000 |  | 31,427,898,355 | － | 31,427,898,355 |  | 473,245,355 | 1.53 |
| 學前教育計畫 | 7,864,541,000 |  | 7,654,742,726 | － | 7,654,742,726 |  | - 209,798,274 | - 2.67 |
| 特殊教育計畫 | 460,472,000 |  | 428,702,408 | － | 428,702,408 |  | - 31,769,592 | - 6.90 |
| 社會教育計畫 | 201,412,000 |  | 185,211,923 | － | 185,211,923 |  | - 16,200,077 | - 8.04 |
| 體育及衛生教育計畫 | 1,347,125,000 |  | 1,259,040,195 | － | 1,259,040,195 |  | - 88,084,805 | - 6.54 |
| 一般行政管理計畫 | 4,154,098,000 |  | 2,718,591,611 | － | 2,718,591,611 |  | - 1,435,506,389 | - 34.56 |
| 建築及設備計畫 | 4,647,807,000 |  | 4,382,907,416 | － | 4,382,907,416 |  | - 264,899,584 | - 5.70 |
| 本期賸餘（短絀） | - 1,493,472,000 |  | - 381,468,943 | － | - 381,468,943 |  | 1,112,003,057 | - 74.46 |
| 期初基金餘額 | 10,836,406,000 |  | 13,027,996,405 | － | 13,027,996,405 |  | 2,191,590,405 | 20.22 |
| 期末基金餘額 | 9,342,934,000 |  | 12,646,527,462 | － | 12,646,527,462 |  | 3,303,593,462 | 35.36 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數4,382,907,416元，包含以前年度保留數之執行數1,318,761,999元、113年度報准先行辦理數之執行數45,096,415元。

桃園市地方教育發展基金餘絀審定後現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 1,428,302,114 |
| 調整非現金項目 | - 1,670,918,280 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 242,616,166 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 55,697,329 |
| 增加長期貸墊款及準備金 | - 3,200,000 |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 593,937,286 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 541,439,957 |
| 籌資活動之現金流量 |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 1,234,059,971 |
| 減少短期債務及其他負債 | - 1,129,585,598 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 104,474,373 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 679,581,750 |
| 期初現金及約當現金 | 16,896,403,206 |
| 期末現金及約當現金 | 16,216,821,456 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市地方教育發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 |  | 104,702,073,276 | 100.00 | 98,011,568,526 | 100.00 |  | 6,690,504,750 | 6.83 |
| 流動資產 |  | 21,472,743,079 | 20.51 | 20,092,045,815 | 20.50 |  | 1,380,697,264 | 6.87 |
| 現金 |  | 16,216,821,456 | 15.49 | 16,896,403,206 | 17.24 |  | - 679,581,750 | - 4.02 |
| 應收款項 |  | 900,094,113 | 0.86 | 656,372,166 | 0.67 |  | 243,721,947 | 37.13 |
| 預付款項 |  | 4,355,827,510 | 4.16 | 2,539,270,443 | 2.59 |  | 1,816,557,067 | 71.54 |
| 長期貸墊款及準備金 |  | 32,138,571 | 0.03 | 27,737,173 | 0.03 |  | 4,401,398 | 15.87 |
| 準備金 |  | 32,138,571 | 0.03 | 27,737,173 | 0.03 |  | 4,401,398 | 15.87 |
| 固定資產 |  | 83,000,895,948 | 79.27 | 77,619,057,615 | 79.19 |  | 5,381,838,333 | 6.93 |
| 土地 |  | 51,026,512,154 | 48.73 | 47,184,671,201 | 48.14 |  | 3,841,840,953 | 8.14 |
| 土地改良物 |  | 756,769,584 | 0.72 | 713,686,726 | 0.73 |  | 43,082,858 | 6.04 |
| 房屋建築及設備 |  | 25,548,535,684 | 24.40 | 22,965,352,197 | 23.43 |  | 2,583,183,487 | 11.25 |
| 機械及設備 |  | 2,395,489,988 | 2.29 | 2,593,795,724 | 2.65 |  | - 198,305,736 | - 7.65 |
| 交通及運輸設備 |  | 429,803,847 | 0.41 | 426,169,204 | 0.43 |  | 3,634,643 | 0.85 |
| 雜項設備 |  | 1,797,443,388 | 1.72 | 1,835,836,851 | 1.87 |  | - 38,393,463 | - 2.09 |
| 租賃資產 |  | 667,557 | 0.00 | 485,418 | 0.00 |  | 182,139 | 37.52 |
| 購建中固定資產 |  | 1,045,673,746 | 1.00 | 1,899,060,294 | 1.94 |  | - 853,386,548 | - 44.94 |
| 無形資產 |  | 195,838,719 | 0.19 | 272,275,577 | 0.28 |  | - 76,436,858 | - 28.07 |
| 無形資產 |  | 195,838,719 | 0.19 | 272,275,577 | 0.28 |  | - 76,436,858 | - 28.07 |
| 其他資產 |  | 456,959 | 0.00 | 452,346 | 0.00 |  | 4,613 | 1.02 |
| 什項資產 |  | 456,959 | 0.00 | 452,346 | 0.00 |  | 4,613 | 1.02 |
| 合計 |  | 104,702,073,276 | 100.00 | 98,011,568,526 | 100.00 |  | 6,690,504,750 | 6.83 |
| 負債 |  | 8,858,811,147 | 8.46 | 7,092,238,929 | 7.24 |  | 1,766,572,218 | 24.91 |
| 流動負債 |  | 8,249,172,386 | 7.88 | 6,588,275,939 | 6.72 |  | 1,660,896,447 | 25.21 |
| 應付款項 |  | 8,249,172,386 | 7.88 | 6,588,275,939 | 6.72 |  | 1,660,896,447 | 25.21 |
| 其他負債 |  | 609,638,761 | 0.58 | 503,962,990 | 0.51 |  | 105,675,771 | 20.97 |
| 什項負債 |  | 609,638,761 | 0.58 | 503,962,990 | 0.51 |  | 105,675,771 | 20.97 |
| 淨資產 |  | 95,843,262,129 | 91.54 | 90,919,329,597 | 92.76 |  | 4,923,932,532 | 5.42 |
| 淨資產 |  | 95,843,262,129 | 91.54 | 90,919,329,597 | 92.76 |  | 4,923,932,532 | 5.42 |
| 淨資產 |  | 95,843,262,129 | 91.54 | 90,919,329,597 | 92.76 |  | 4,923,932,532 | 5.42 |
| 合計 |  | 104,702,073,276 | 100.00 | 98,011,568,526 | 100.00 |  | 6,690,504,750 | 6.83 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有286,751,669元及273,535,449元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

3.依行政院主計總處核定113年「債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用平衡表科目」修正，科目已重分類調整，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列至什項資產項下「代管資產」科目之減項，113年度金額9,381,989,464元；112年度金額9,098,544,478元。

（四）農業局主管

桃園市農業發展基金

桃園市政府為加速農業發展，促進現代化農村建設及農地管理，推廣農業產業文化，依據農業發展條例「農業用地變更回饋金撥繳及分配利用辦法」，設立桃園市農業發展基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係補助各農民團體辦理農業推廣行銷、補助公所辦理農地管理計畫，獎助農產品品質競賽等。113年度主要業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計增加，其執行情形如次：

- 農業發展計畫 預計執行4,241萬餘元，實際為6,562萬餘元，較預計增加2,321萬餘元，約54.73％，主要係辦理113年度航道下國慶系列活動增加經費支出所致。

- 建築及設備計畫 預計執行19萬餘元，實際為91萬餘元，較預計增加72萬餘元，約367.90％，主要係因業務需要汰換會議室設備增加經費支出所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘6億1,551萬餘元，較預算賸餘7,755萬餘元，增加5億3,796萬餘元，約693.68％，主要係辦理農業用地變更非農業使用，收取回饋金較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘615,516,365元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金11億2,008萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增6億845萬餘元，期末現金及約當現金為17億2,854萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

|  | 桃園市農業發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 |  | 120,160,000 | 682,056,186 | － | 682,056,186 | 561,896,186 | 467.62 |
| 徵收及依法分配收入 |  | － | 5,533 | － | 5,533 | 5,533 | -- |
| 農政收入 |  | 120,000,000 | 672,120,314 | － | 672,120,314 | 552,120,314 | 460.10 |
| 財產收入 |  | 160,000 | 9,930,339 | － | 9,930,339 | 9,770,339 | 6,106.46 |
| 基金用途 |  | 42,608,000 | 66,539,821 | － | 66,539,821 | 23,931,821 | 56.17 |
| 農業發展計畫 |  | 42,412,000 | 65,622,741 | － | 65,622,741 | 23,210,741 | 54.73 |
| 建築及設備計畫 |  | 196,000 | 917,080 | － | 917,080 | 721,080 | 367.90 |
| 本期賸餘（短絀） |  | 77,552,000 | 615,516,365 | － | 615,516,365 | 537,964,365 | 693.68 |
| 期初基金餘額 |  | 806,877,000 | 1,103,160,975 | － | 1,103,160,975 | 296,283,975 | 36.72 |
| 期末基金餘額 |  | 884,429,000 | 1,718,677,340 | － | 1,718,677,340 | 834,248,340 | 94.33 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數917,080元，包含113年度報准先行辦理數之執行數775,000元。

| 桃園市農業發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 616,016,809 |
| 調整非現金項目 | - 6,646,444 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 609,370,365 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 917,080 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 917,080 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 608,453,285 |
| 期初現金及約當現金 | 1,120,087,932 |
| 期末現金及約當現金 | 1,728,541,217 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失(利益)、其他、流動資產淨增（淨減）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市農業發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |  |
| 資產 | 1,760,518,448 | 100.00 | 1,122,595,427 | 100.00 |  | 637,923,021 | 56.83 |  |
| 流動資產 | 1,759,396,137 | 99.94 | 1,121,973,560 | 99.94 |  | 637,422,577 | 56.81 |  |
| 現金 | 1,728,541,217 | 98.18 | 1,120,087,932 | 99.78 |  | 608,453,285 | 54.32 |  |
| 應收款項 | 30,854,920 | 1.75 | 1,885,628 | 0.17 |  | 28,969,292 | 1,536.32 |  |
| 固定資產 | 954,625 | 0.05 | 549,723 | 0.05 |  | 404,902 | 73.66 |  |
| 土地改良物 | 10,894 | 0.00 | 71,628 | 0.01 |  | - 60,734 | - 84.79 |  |
| 機械及設備 | 518,410 | 0.03 | 363,512 | 0.03 |  | 154,898 | 42.61 |  |
| 交通及運輸設備 | 40,335 | 0.00 | 16,688 | 0.00 |  | 23,647 | 141.70 |  |
| 雜項設備 | 384,986 | 0.02 | 97,895 | 0.01 |  | 287,091 | 293.26 |  |
| 無形資產 | 167,686 | 0.01 | 72,144 | 0.01 |  | 95,542 | 132.43 |  |
| 無形資產 | 167,686 | 0.01 | 72,144 | 0.01 |  | 95,542 | 132.43 |  |
| 合計 | 1,760,518,448 | 100.00 | 1,122,595,427 | 100.00 |  | 637,923,021 | 56.83 |  |
| 負債 | 40,718,797 | 2.31 | 18,812,585 | 1.68 |  | 21,906,212 | 116.44 |  |
| 流動負債 | 40,718,797 | 2.31 | 18,812,585 | 1.68 |  | 21,906,212 | 116.44 |  |
| 應付款項 | 40,718,797 | 2.31 | 18,812,585 | 1.68 |  | 21,906,212 | 116.44 |  |
| 淨資產 | 1,719,799,651 | 97.69 | 1,103,782,842 | 98.32 |  | 616,016,809 | 55.81 |  |
| 淨資產 | 1,719,799,651 | 97.69 | 1,103,782,842 | 98.32 |  | 616,016,809 | 55.81 |  |
| 淨資產 | 1,719,799,651 | 97.69 | 1,103,782,842 | 98.32 |  | 616,016,809 | 55.81 |  |
| 合計 | 1,760,518,448 | 100.00 | 1,122,595,427 | 100.00 |  | 637,923,021 | 56.83 |  |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（五）衛生局主管

桃園市食品安全保護基金

桃園市政府為維護食品衛生安全，保障食品安全事件消費者之權益，依據食品安全衛生管理法等規定，設立桃園市食品安全保護基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

(1)業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理消費訴訟、食品溯源管理及食品安全保護相關業務。113年度預計辦理食品安全保護計畫3,903萬餘元，實際數3,466萬餘元，較預計數減少436萬餘元，約11.18％，主要係因檢舉獎金依實際情形核實發放及稽查人力短缺，獎勵及用人費用較預計減少所致。

有關該基金業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

(2)預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘765萬餘元，與預算短絀986萬餘元，相距1,751萬餘元，主要係違反食品安全相關法規之罰鍰收入較預計增加所致。

(3)餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘7,657,261元，經核尚無不合，予以照數審定。

(4)現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金為1億2,131萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增551萬餘元，期末現金及約當現金為1億2,682萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市食品安全保護基金來源用途及餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 29,170,000 | 42,325,053 | － | 42,325,053 | 13,155,053 | 45.10 |
| 徵收及依法分配收入 | 15,000,000 | 27,428,235 | － | 27,428,235 | 12,428,235 | 82.85 |
| 財產收入 | 170,000 | 893,404 | － | 893,404 | 723,404 | 425.53 |
| 政府撥入收入 | 14,000,000 | 14,000,000 | － | 14,000,000 | － | － |
| 其他收入 | － | 3,414 | － | 3,414 | 3,414 | -- |
| 基金用途 | 39,031,000 | 34,667,792 | － | 34,667,792 | - 4,363,208 | - 11.18 |
| 食品安全保護計畫 | 39,031,000 | 34,667,792 | － | 34,667,792 | - 4,363,208 | - 11.18 |
| 本期賸餘（短絀） | - 9,861,000 | 7,657,261 | － | 7,657,261 | 17,518,261 | -- |
| 期初基金餘額 | 122,853,000 | 156,647,478 | － | 156,647,478 | 33,794,478 | 27.51 |
| 期末基金餘額 | 112,992,000 | 164,304,739 | － | 164,304,739 | 51,312,739 | 45.41 |

桃園市食品安全保護基金餘絀審定後現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 決算數 |
| --- | --- |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 6,745,347 |
| 調整非現金項目 | - 1,231,038 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 5,514,309 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 5,514,309 |
| 期初現金及約當現金 | 121,311,687 |
| 期末現金及約當現金 | 126,825,996 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

## 2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

## 3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市食品安全保護基金餘絀審定後平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 167,431,255 | 100.00 | 160,601,840 | 100.00 | 6,829,415 | 4.25 |
| 流動資產 | 165,768,253 | 99.01 | 158,026,924 | 98.40 | 7,741,329 | 4.90 |
| 現金 | 126,825,996 | 75.75 | 121,311,687 | 75.54 | 5,514,309 | 4.55 |
| 應收款項 | 38,942,257 | 23.26 | 36,715,237 | 22.86 | 2,227,020 | 6.07 |
| 固定資產 | 48,104 | 0.03 | 189,787 | 0.12 | - 141,683 | - 74.65 |
| 機械及設備 | 33,005 | 0.02 | 156,865 | 0.10 | - 123,860 | - 78.96 |
| 雜項設備 | 15,099 | 0.01 | 32,922 | 0.02 | - 17,823 | - 54.14 |
| 無形資產 | 1,614,898 | 0.96 | 2,385,129 | 1.49 | - 770,231 | - 32.29 |
| 無形資產 | 1,614,898 | 0.96 | 2,385,129 | 1.49 | - 770,231 | - 32.29 |
| 合計 | 167,431,255 | 100.00 | 160,601,840 | 100.00 | 6,829,415 | 4.25 |
| 負債 | 1,463,514 | 0.87 | 1,379,446 | 0.86 | 84,068 | 6.09 |
| 流動負債 | 1,463,514 | 0.87 | 1,379,446 | 0.86 | 84,068 | 6.09 |
| 應付款項 | 1,463,514 | 0.87 | 1,379,446 | 0.86 | 84,068 | 6.09 |
| 淨資產 | 165,967,741 | 99.13 | 159,222,394 | 99.14 | 6,745,347 | 4.24 |
| 淨資產 | 165,967,741 | 99.13 | 159,222,394 | 99.14 | 6,745,347 | 4.24 |
| 淨資產 | 165,967,741 | 99.13 | 159,222,394 | 99.14 | 6,745,347 | 4.24 |
| 合計 | 167,431,255 | 100.00 | 160,601,840 | 100.00 | 6,829,415 | 4.25 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（六）環境保護局主管

1.桃園市環境保護基金

桃園市政府為防制空氣污染及維護國民健康生活環境、推動一般廢棄物清除妥善處理、增進環境教育發展、維護良好河川水體品質，依據空氣污染防制法、廢棄物清理法、環境教育法、水污染防治法等規定，設立桃園市環境保護基金（含空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金及水污染防治基金等4個分基金）。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理空氣污染管制、廢物清除處理相關業務及補助環境清潔稽查大隊（環境管理處）購置廢棄物清除處理機具、推動環境教育行動方案暨業務宣導、辦理水污染稽查管制計畫等。113年度主要業務計畫6項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 移動污染源管制計畫 | 千元 | 451,222 | 432,136 | - 19,085 | - 4.23 | 依實際情形覈實支用。 |
| 固定污染源管制計畫 | 千元 | 229,809 | 224,995 | - 4,813 | - 2.09 |  |
| 逸散性污染源管制計畫 | 千元 | 99,820 | 96,462 | - 3,357 | - 3.36 |  |
| 廢棄物清除處理計畫 | 千元 | 650 | 11,119 | 10,469 | 1,610.74 | 補助環境清潔稽查大隊（環境管理處）辧理廢物清除相關業務，超支併決算所致。 |
| 推動環境教育業務計畫 | 千元 | 52,320 | 44,517 | - 7,802 | - 14.91 | 依實際情形覈實支用。 |
| 推動水污染防治計畫 | 千元 | 75,087 | 74,660 | - 426 | - 0.57 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％，或金額達1千萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘1億4,027萬餘元，與預算短絀3,472萬餘元，相距1億7,499萬餘元，主要係營建工程污染源收入較預計增加；辦理移動污染源管制、推動環境教育業務等業務支出較預計減少。各分基金中，桃園市一般廢棄物清除處理基金及桃園市水污染防治基金等2個分基金本期共短絀237萬餘元，主要係權利金、水污染防治費等收入較預計減少，收入不敷支應相關計畫經費所致。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘131,484,242元，本處依法審核修正增列基金來源之徵收及依法分配收入、其他收入等收入5,656,920元，主要係增列雜項收入及違規罰款收入，減列基金用途之移動污染源管制計畫、逸散性污染源管制計畫等支出3,135,653元，主要係減列補助經費及用人費用，綜計增列賸餘8,792,573元，審定本期賸餘140,276,815元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金14億4,249萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨減3億1,018萬餘元，期末現金及約當現金為11億3,230萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

桃園市環境保護基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

|  |  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 |  | 本期賸餘（短絀） |  |  |  |  | 期初 基金餘額 | 期末 基金餘額 |
|  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |  |
| 桃園市空氣污染 防制基金 | 933,797 | 804,788 |  | - 109,932 | 129,008 | 238,940 |  | -- | 677,484 | 806,493 |
| 桃園市一般廢棄物 清除處理基金 | 8,823 | 11,119 |  | 65,796 | - 2,296 | - 68,092 |  | -- | 684,080 | 681,784 |
| 桃園市環境 教育基金 | 58,162 | 44,517 |  | 4,950 | 13,644 | 8,694 |  | 175.64 | 62,658 | 76,302 |
| 桃園市水污染 防治基金 | 75,549 | 75,629 |  | 4,464 | - 79 | - 4,543 |  | -- | 279 | 200 |

註：本表係依本處審定該基金決算數額編列。

桃園市環境保護基金來源用途及餘絀審定表

|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 933,788,000 |  | 1,070,676,277 | 5,656,920 | 1,076,333,197 |  | 142,545,197 | 15.27 |
| 徵收及依法分配收入 | 620,000,000 |  | 793,851,131 | 1,905,675 | 795,756,806 |  | 175,756,806 | 28.35 |
| 財產收入 | 62,556,000 |  | 10,820,771 | － | 10,820,771 |  | - 51,735,229 | - 82.70 |
| 政府撥入收入 | 251,232,000 |  | 264,182,000 | － | 264,182,000 |  | 12,950,000 | 5.15 |
| 其他收入 | － |  | 1,822,375 | 3,751,245 | 5,573,620 |  | 5,573,620 | -- |
| 基金用途 | 968,510,000 |  | 939,192,035 | - 3,135,653 | 936,056,382 |  | - 32,453,618 | - 3.35 |
| 移動污染源管制計畫 | 451,222,000 |  | 434,169,622 | - 2,032,668 | 432,136,954 |  | - 19,085,046 | - 4.23 |
| 固定污染源管制計畫 | 229,809,000 |  | 224,995,326 | － | 224,995,326 |  | - 4,813,674 | - 2.09 |
| 逸散性污染源管制計畫 | 99,820,000 |  | 97,565,753 | - 1,102,985 | 96,462,768 |  | - 3,357,232 | - 3.36 |
| 推動環境教育業務計畫 | 52,320,000 |  | 44,517,988 | － | 44,517,988 |  | - 7,802,012 | - 14.91 |
| 廢棄物清除處理計畫 | 650,000 |  | 11,119,798 | － | 11,119,798 |  | 10,469,798 | 1,610.74 |
| 推動水污染防治計畫 | 75,087,000 |  | 74,660,197 | － | 74,660,197 |  | - 426,803 | - 0.57 |
| 一般行政管理計畫 | 59,602,000 |  | 52,163,351 | － | 52,163,351 |  | - 7,438,649 | - 12.48 |
| 本期賸餘（短絀） | - 34,722,000 |  | 131,484,242 | 8,792,573 | 140,276,815 |  | 174,998,815 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,301,842,000 |  | 1,424,504,167 | － | 1,424,504,167 |  | 122,662,167 | 9.42 |
| 期末基金餘額 | 1,267,120,000 |  | 1,555,988,409 | 8,792,573 | 1,564,780,982 |  | 297,660,982 | 23.49 |

桃園市環境保護基金餘絀審定後現金流量表

|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 138,616,978 |  |
| 調整非現金項目 |  | - 448,893,652 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | - 310,276,674 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  | 88,600 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 88,600 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 310,188,074 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 1,442,496,989 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 1,132,308,915 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市環境保護基金餘絀審定後平衡表

|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,716,758,778 |  | 100.00 | 1,537,786,478 |  | 100.00 | 178,972,300 | 11.64 |
| 流動資產 | 1,645,572,489 |  | 95.85 | 1,464,940,352 |  | 95.26 | 180,632,137 | 12.33 |
| 現金 | 1,132,308,915 |  | 65.96 | 1,442,496,989 |  | 93.80 | - 310,188,074 | - 21.50 |
| 應收款項 | 498,642,679 |  | 29.05 | 7,898,619 |  | 0.51 | 490,744,060 | 6,213.04 |
| 預付款項 | 14,620,895 |  | 0.85 | 14,544,744 |  | 0.95 | 76,151 | 0.52 |
| 固定資產 | 71,185,889 |  | 4.15 | 72,845,726 |  | 4.74 | - 1,659,837 | - 2.28 |
| 房屋建築及設備 | 60,656,476 |  | 3.53 | 61,811,337 |  | 4.02 | - 1,154,861 | - 1.87 |
| 機械及設備 | 8,751,432 |  | 0.51 | 9,341,619 |  | 0.61 | - 590,187 | - 6.32 |
| 交通及運輸設備 | 1,661,812 |  | 0.10 | 1,546,741 |  | 0.10 | 115,071 | 7.44 |
| 雜項設備 | 116,169 |  | 0.01 | 146,029 |  | 0.01 | - 29,860 | - 20.45 |
| 其他資產 | 400 |  | 0.00 | 400 |  | 0.00 | － | － |
| 什項資產 | 400 |  | 0.00 | 400 |  | 0.00 | － | － |
| 合計 | 1,716,758,778 |  | 100.00 | 1,537,786,478 |  | 100.00 | 178,972,300 | 11.64 |
| 負債 | 80,791,907 |  | 4.71 | 40,436,585 |  | 2.63 | 40,355,322 | 99.80 |
| 流動負債 | 79,468,061 |  | 4.63 | 39,201,339 |  | 2.55 | 40,266,722 | 102.72 |
| 應付款項 | 79,468,061 |  | 4.63 | 39,201,339 |  | 2.55 | 40,266,722 | 102.72 |
| 其他負債 | 1,323,846 |  | 0.08 | 1,235,246 |  | 0.08 | 88,600 | 7.17 |
| 什項負債 | 1,323,846 |  | 0.08 | 1,235,246 |  | 0.08 | 88,600 | 7.17 |
| 淨資產 | 1,635,966,871 |  | 95.29 | 1,497,349,893 |  | 97.37 | 138,616,978 | 9.26 |
| 淨資產 | 1,635,966,871 |  | 95.29 | 1,497,349,893 |  | 97.37 | 138,616,978 | 9.26 |
| 淨資產 | 1,635,966,871 |  | 95.29 | 1,497,349,893 |  | 97.37 | 138,616,978 | 9.26 |
| 合計 | 1,716,758,778 |  | 100.00 | 1,537,786,478 |  | 100.00 | 178,972,300 | 11.64 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金

桃園市政府為推動航空噪音防制區內回饋作業及航空噪音防制工作，設立桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理桃園國際機場回饋金及航空噪音防制等事項。113年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.回饋金計畫　預計補助3億7,422萬餘元，實際為3億4,712萬餘元，較預計減少2,709萬餘元，約7.24％，主要係專案性補助計畫減少所致。

B.航空噪音防制計畫　預計補助5億4,819萬餘元，實際為5億96萬餘元，較預計減少4,723萬餘元，約8.62％，主要係依實際申請案件覈實補助。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘3億820萬餘元，與預算短絀2,016萬餘元，相距3億2,837萬餘元，主要係桃園國際機場股份有限公司實際提撥航空噪音防制費及回饋金較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘305,891,322元，本處依法審核修正減列基金用途之航空噪音防制計畫2,313,332元，主要係減列用人費用，並同數增列賸餘2,313,332元，審定本期賸餘308,204,654元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金17億3,087萬餘元，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億2,188萬餘元，期末現金及約當現金為18億5,276萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金來源用途及餘絀審定表

|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 902,250,000 |  | 1,156,293,697 | － | 1,156,293,697 |  | 254,043,697 | 28.16 |
| 徵收及依法分配收入 | 453,600,000 |  | 576,995,476 | － | 576,995,476 |  | 123,395,476 | 27.20 |
| 財產收入 | 650,000 |  | 12,243,979 | － | 12,243,979 |  | 11,593,979 | 1,783.69 |
| 其他收入 | 448,000,000 |  | 567,054,242 | － | 567,054,242 |  | 119,054,242 | 26.57 |
| 基金用途 | 922,419,000 |  | 850,402,375 | - 2,313,332 | 848,089,043 |  | - 74,329,957 | - 8.06 |
| 回饋金計畫 | 374,226,000 |  | 347,128,789 | － | 347,128,789 |  | - 27,097,211 | - 7.24 |
| 航空噪音防制計畫 | 548,193,000 |  | 503,273,586 | - 2,313,332 | 500,960,254 |  | - 47,232,746 | - 8.62 |
| 本期賸餘（短絀） | - 20,169,000 |  | 305,891,322 | 2,313,332 | 308,204,654 |  | 328,373,654 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,490,079,000 |  | 1,756,356,367 | － | 1,756,356,367 |  | 266,277,367 | 17.87 |
| 期末基金餘額 | 1,469,910,000 |  | 2,062,247,689 | 2,313,332 | 2,064,561,021 |  | 594,651,021 | 40.45 |

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金餘絀審定後現金流量表

|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 303,026,096 |  |
| 調整非現金項目 |  | - 181,130,402 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 121,895,694 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  | - 5,700 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 5,700 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 121,889,994 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 1,730,879,984 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 1,852,769,978 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金餘絀審定後平衡表

|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 2,079,258,870 |  | 100.00 | 1,793,614,734 |  | 100.00 | 285,644,136 | 15.93 |
| 流動資產 | 2,071,727,516 |  | 99.64 | 1,780,904,822 |  | 99.29 | 290,822,694 | 16.33 |
| 現金 | 1,852,769,978 |  | 89.11 | 1,730,879,984 |  | 96.50 | 121,889,994 | 7.04 |
| 應收款項 | 215,220,129 |  | 10.35 | 18,207,989 |  | 1.02 | 197,012,140 | 1,082.01 |
| 預付款項 | 3,737,409 |  | 0.18 | 31,816,849 |  | 1.77 | - 28,079,440 | - 88.25 |
| 固定資產 | 7,531,354 |  | 0.36 | 12,709,912 |  | 0.71 | - 5,178,558 | - 40.74 |
| 機械及設備 | 3,970,445 |  | 0.19 | 6,257,093 |  | 0.35 | - 2,286,648 | - 36.54 |
| 交通及運輸設備 | 1,413,565 |  | 0.07 | 2,272,659 |  | 0.13 | - 859,094 | - 37.80 |
| 雜項設備 | 2,147,344 |  | 0.10 | 4,180,160 |  | 0.23 | - 2,032,816 | - 48.63 |
| 合計 | 2,079,258,870 |  | 100.00 | 1,793,614,734 |  | 100.00 | 285,644,136 | 15.93 |
| 負債 | 7,166,495 |  | 0.34 | 24,548,455 |  | 1.37 | - 17,381,960 | - 70.81 |
| 流動負債 | 7,004,195 |  | 0.34 | 24,380,455 |  | 1.36 | - 17,376,260 | - 71.27 |
| 應付款項 | 7,004,195 |  | 0.34 | 24,380,455 |  | 1.36 | - 17,376,260 | - 71.27 |
| 其他負債 | 162,300 |  | 0.01 | 168,000 |  | 0.01 | - 5,700 | - 3.39 |
| 什項負債 | 162,300 |  | 0.01 | 168,000 |  | 0.01 | - 5,700 | - 3.39 |
| 淨資產 | 2,072,092,375 |  | 99.66 | 1,769,066,279 |  | 98.63 | 303,026,096 | 17.13 |
| 淨資產 | 2,072,092,375 |  | 99.66 | 1,769,066,279 |  | 98.63 | 303,026,096 | 17.13 |
| 淨資產 | 2,072,092,375 |  | 99.66 | 1,769,066,279 |  | 98.63 | 303,026,096 | 17.13 |
| 合計 | 2,079,258,870 |  | 100.00 | 1,793,614,734 |  | 100.00 | 285,644,136 | 15.93 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），112年底為1元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

3.桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

桃園市政府為積極推動垃圾處理計畫及改善環境品質，確保垃圾處理廠（場）順利營運，對垃圾處理廠（場）回饋區提供回饋，依據桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例規定，設立桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係補助回饋區辦理環境衛生、美化、監測、鑑定及提升生活環境品質或教育文化水準。113年度業務計畫2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.回饋金使用計畫　預計補助2億85萬餘元，實際為1億8,113萬餘元，較預計減少1,972萬餘元，約9.82％，主要係回饋金依使用計畫覈實支用所致。

B.建築及設備計畫　預計補助10萬元，實際為8萬餘元，較預計減少1萬餘元，約18.02％，主要係依實際需求購置及汰換設備所致。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘5,577萬餘元，較預算賸餘5,806萬元，減少228萬餘元，約3.93％，主要係垃圾焚化廠回饋金收入較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘55,777,412元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1億6,778萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增6,540萬餘元，期末現金及約當現金為2億3,318萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金來源用途及餘絀審定表

|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 259,019,000 |  | 236,992,120 | － | 236,992,120 |  | - 22,026,880 | - 8.50 |
| 財產收入 | 360,000 |  | 1,576,486 | － | 1,576,486 |  | 1,216,486 | 337.91 |
| 政府撥入收入 | 218,559,000 |  | 192,438,945 | － | 192,438,945 |  | - 26,120,055 | - 11.95 |
| 其他收入 | 40,100,000 |  | 42,976,689 | － | 42,976,689 |  | 2,876,689 | 7.17 |
| 基金用途 | 200,959,000 |  | 181,214,708 | － | 181,214,708 |  | - 19,744,292 | - 9.83 |
| 回饋金使用計畫 | 200,859,000 |  | 181,132,725 | － | 181,132,725 |  | - 19,726,275 | - 9.82 |
| 建築及設備計畫 | 100,000 |  | 81,983 | － | 81,983 |  | - 18,017 | - 18.02 |
| 本期賸餘（短絀） | 58,060,000 |  | 55,777,412 | － | 55,777,412 |  | - 2,282,588 | - 3.93 |
| 期初基金餘額 | 357,433,000 |  | 288,686,420 | － | 288,686,420 |  | - 68,746,580 | - 19.23 |
| 期末基金餘額 | 415,493,000 |  | 344,463,832 | － | 344,463,832 |  | - 71,029,168 | - 17.10 |

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金餘絀審定後現金流量表

|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 55,566,928 |  |
| 調整非現金項目 |  | 9,918,092 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 65,485,020 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | - 81,983 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 81,983 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 65,403,037 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 167,783,366 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 233,186,403 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金餘絀審定後平衡表

|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 350,068,949 |  | 100.00 | 289,872,241 |  | 100.00 | 60,196,708 | 20.77 |
| 流動資產 | 349,096,012 |  | 99.72 | 288,688,820 |  | 99.59 | 60,407,192 | 20.92 |
| 現金 | 233,186,403 |  | 66.61 | 167,783,366 |  | 57.88 | 65,403,037 | 38.98 |
| 應收款項 | 20,620,059 |  | 5.89 | 10,683,829 |  | 3.69 | 9,936,230 | 93.00 |
| 預付款項 | 95,289,550 |  | 27.22 | 110,221,625 |  | 38.02 | - 14,932,075 | - 13.55 |
| 固定資產 | 972,937 |  | 0.28 | 1,183,421 |  | 0.41 | - 210,484 | - 17.79 |
| 機械及設備 | 800,168 |  | 0.23 | 959,085 |  | 0.33 | - 158,917 | - 16.57 |
| 雜項設備 | 172,769 |  | 0.05 | 224,336 |  | 0.08 | - 51,567 | - 22.99 |
| 合計 | 350,068,949 |  | 100.00 | 289,872,241 |  | 100.00 | 60,196,708 | 20.77 |
| 負債 | 4,632,180 |  | 1.32 | 2,400 |  | 0.00 | 4,629,780 | 192,907.50 |
| 流動負債 | 4,632,180 |  | 1.32 | 2,400 |  | 0.00 | 4,629,780 | 192,907.50 |
| 應付款項 | 4,632,180 |  | 1.32 | 2,400 |  | 0.00 | 4,629,780 | 192,907.50 |
| 淨資產 | 345,436,769 |  | 98.68 | 289,869,841 |  | 100.00 | 55,566,928 | 19.17 |
| 淨資產 | 345,436,769 |  | 98.68 | 289,869,841 |  | 100.00 | 55,566,928 | 19.17 |
| 淨資產 | 345,436,769 |  | 98.68 | 289,869,841 |  | 100.00 | 55,566,928 | 19.17 |
| 合計 | 350,068,949 |  | 100.00 | 289,872,241 |  | 100.00 | 60,196,708 | 20.77 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（七）警察局主管

桃園市警察人員安全基金

桃園市政府為保障警察人員健康、因公傷、殘、死亡濟助權利及激勵士氣，設立桃園市警察人員安全基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理轄屬警察人員死亡及傷殘慰問金與傷殘醫療及健康檢查補助等。113年度預計辦理警察人員安全計畫600萬元，實際數579萬餘元，較預計數減少20萬餘元，約3.38％，主要係醫療濟助金依實際需求支付。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀544萬餘元，較預算短絀568萬餘元減少24萬餘元，約4.31％，主要係員警申請醫療濟助案件較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定短絀5,442,603元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金4,946萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨減546萬餘元，期末現金及約當現金為4,400萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市警察人員安全基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 312,000 | 354,333 | － | 354,333 | 42,333 | 13.57 |
| 財產收入 | 312,000 | 354,333 | － | 354,333 | 42,333 | 13.57 |
| 基金用途 | 6,000,000 | 5,796,936 | － | 5,796,936 | - 203,064 | - 3.38 |
| 警察人員安全計畫 | 6,000,000 | 5,796,936 | － | 5,796,936 | - 203,064 | - 3.38 |
| 本期賸餘（短絀） | - 5,688,000 | - 5,442,603 | － | - 5,442,603 | 245,397 | - 4.31 |
| 期初基金餘額 | 49,294,000 | 49,733,861 | － | 49,733,861 | 439,861 | 0.89 |
| 期末基金餘額 | 43,606,000 | 44,291,258 | － | 44,291,258 | 685,258 | 1.57 |

| 桃園市警察人員安全基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | - 5,442,603 |  |
| 調整非現金項目 | - 20,000 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | - 5,462,603 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 5,462,603 |  |
| 期初現金及約當現金 | 49,463,861 |  |
| 期末現金及約當現金 | 44,001,258 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，為流動資產淨減（淨增）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市警察人員安全基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |
| 流動資產 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |
| 現金 | 44,001,258 | 99.35 | 49,463,861 | 99.46 |  | - 5,462,603 | - 11.04 |
| 應收款項 | 290,000 | 0.65 | 270,000 | 0.54 |  | 20,000 | 7.41 |
| 合計 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |
| 淨資產 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |
| 淨資產 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |
| 淨資產 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |
| 合計 | 44,291,258 | 100.00 | 49,733,861 | 100.00 |  | - 5,442,603 | - 10.94 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（八）社會局主管

桃園市公益彩券盈餘分配基金

桃園市政府為有效管理運用公益彩券盈餘分配款，辦理社會福利及慈善等公益活動，依公益彩券發行條例規定，設立桃園市公益彩券盈餘分配基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理各項社會福利服務及社會救助等。113年度預計辦理社政業務計畫18億5,790萬餘元，實際數17億2,299萬餘元，較預計減少1億3,491萬餘元，約7.26％，主要係各項補助業務，依實際需求支用所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘1億6,717萬餘元，與預算短絀7億3,982萬餘元，相距9億699萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加，及補助辦理各項社會福利宣導等活動經費支出較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘164,215,924元，本處依法審核修正減列基金用途之家庭暴力暨性侵害防治工作支出2,956,479元，主要係補助計畫經費結報未完成即逕列實現數，並同數增列賸餘2,956,479元，審定本期賸餘167,172,403元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金13億6,560萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增2億2,419萬餘元，期末現金及約當現金為15億8,980萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市公益彩券盈餘分配基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 1,133,082,000 | 1,899,922,022 | － | 1,899,922,022 | 766,840,022 | 67.68 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,054,252,000 | 1,802,939,001 | － | 1,802,939,001 | 748,687,001 | 71.02 |
| 財產收入 | 2,410,000 | 9,575,811 | － | 9,575,811 | 7,165,811 | 297.34 |
| 其他收入 | 76,420,000 | 87,407,210 | － | 87,407,210 | 10,987,210 | 14.38 |
| 基金用途 | 1,872,908,000 | 1,735,706,098 | - 2,956,479 | 1,732,749,619 | - 140,158,381 | - 7.48 |
| 一般行政管理計畫 | 15,002,000 | 9,758,827 | － | 9,758,827 | - 5,243,173 | - 34.95 |
| 社政業務 | 1,857,906,000 | 1,725,947,271 | - 2,956,479 | 1,722,990,792 | - 134,915,208 | - 7.26 |
| 本期賸餘（短絀） | - 739,826,000 | 164,215,924 | 2,956,479 | 167,172,403 | 906,998,403 | -- |
| 期初基金餘額 | 919,587,000 | 1,304,733,584 | － | 1,304,733,584 | 385,146,584 | 41.88 |
| 期末基金餘額 | 179,761,000 | 1,468,949,508 | 2,956,479 | 1,471,905,987 | 1,292,144,987 | 718.81 |

桃園市公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後現金流量表

| 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 165,309,957 |  |
| 調整非現金項目 |  | 58,908,820 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 224,218,777 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | - 66,000 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 66,000 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  | 45,000 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 45,000 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 224,197,777 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 1,365,609,782 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 1,589,807,559 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資
  產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。
3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市公益彩券盈餘分配基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,626,887,932 | 100.00 | 1,463,809,730 | 100.00 | 163,078,202 | 11.14 |
| 流動資產 | 1,614,533,184 | 99.24 | 1,449,658,536 | 99.03 | 164,874,648 | 11.37 |
| 現金 | 1,586,851,080 | 97.54 | 1,365,609,782 | 93.29 | 221,241,298 | 16.20 |
| 應收款項 | 7,072,805 | 0.43 | 84,048,754 | 5.74 | - 76,975,949 | - 91.58 |
| 預付款項 | 20,609,299 | 1.27 | － | － | 20,609,299 | -- |
| 固定資產 | 11,960,650 | 0.74 | 13,823,096 | 0.94 | - 1,862,446 | - 13.47 |
| 房屋建築及設備 | 11,128,753 | 0.68 | 11,483,262 | 0.78 | - 354,509 | - 3.09 |
| 機械及設備 | 85,597 | 0.01 | 191,056 | 0.01 | - 105,459 | - 55.20 |
| 交通及運輸設備 | 702,241 | 0.04 | 2,077,874 | 0.14 | - 1,375,633 | - 66.20 |
| 雜項設備 | 44,059 | 0.00 | 70,904 | 0.00 | - 26,845 | - 37.86 |
| 無形資產 | 328,098 | 0.02 | 328,098 | 0.02 | － | － |
| 無形資產 | 328,098 | 0.02 | 328,098 | 0.02 | － | － |
| 其他資產 | 66,000 | 0.00 | － | － | 66,000 | -- |
| 什項資產 | 66,000 | 0.00 | － | － | 66,000 | -- |
| 合計 | 1,626,887,932 | 100.00 | 1,463,809,730 | 100.00 | 163,078,202 | 11.14 |
| 負債 | 142,693,197 | 8.77 | 144,924,952 | 9.90 | - 2,231,755 | - 1.54 |
| 流動負債 | 142,623,197 | 8.77 | 144,899,952 | 9.90 | - 2,276,755 | - 1.57 |
| 應付款項 | 142,623,197 | 8.77 | 144,899,952 | 9.90 | - 2,276,755 | - 1.57 |
| 其他負債 | 70,000 | 0.00 | 25,000 | 0.00 | 45,000 | 180.00 |
| 什項負債 | 70,000 | 0.00 | 25,000 | 0.00 | 45,000 | 180.00 |
| 淨資產 | 1,484,194,735 | 91.23 | 1,318,884,778 | 90.10 | 165,309,957 | 12.53 |
| 淨資產 | 1,484,194,735 | 91.23 | 1,318,884,778 | 90.10 | 165,309,957 | 12.53 |
| 淨資產 | 1,484,194,735 | 91.23 | 1,318,884,778 | 90.10 | 165,309,957 | 12.53 |
| 合計 | 1,626,887,932 | 100.00 | 1,463,809,730 | 100.00 | 163,078,202 | 11.14 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（九）水務局主管

桃園市水資源發展基金

桃園市政府為促進水資源永續利用，推動再生水之開發、供給、使用與管理工作及下水道相關建設之需要，設立桃園市水資源發展基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理各項水資源永續發展相關業務。113年度預計辦理水資源發展計畫1,655萬餘元，實際數874萬餘元，較預計減少781萬餘元，約47.19％，主要係污水處理廠污泥處理之低碳技術示範計畫及龜山區文青水資源回收中心MBR污水處理設施租賃費，較預計減少所致。

有關該基金業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘1,869萬餘元，與預算短絀1,121萬餘元，相距2,991萬餘元，主要係再生水相關使用費及審查費收入較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘16,611,722元，本處依法審核修正增列基金來源之徵收及依法分配收入2,083,272元，主要係增列污水下水道使用費及違規罰款，並同數增列賸餘2,083,272元，審定本期賸餘18,694,994元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金為5,270萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增1,660萬餘元，期末現金及約當現金為6,931萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市水資源發展基金來源用途及餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修 正 數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 5,335,000 | 25,352,850 | 2,083,272 | 27,436,122 | 22,101,122 | 414.27 |
| 徵收及依法分配收入 | 5,065,000 | 24,620,348 | 2,083,272 | 26,703,620 | 21,638,620 | 427.22 |
| 財產收入 | 270,000 | 732,502 | － | 732,502 | 462,502 | 171.30 |
| 基金用途 | 16,553,000 | 8,741,128 | － | 8,741,128 | - 7,811,872 | - 47.19 |
| 水資源發展計畫 | 16,553,000 | 8,741,128 | － | 8,741,128 | - 7,811,872 | - 47.19 |
| 本期賸餘（短絀） | - 11,218,000 | 16,611,722 | 2,083,272 | 18,694,994 | 29,912,994 | -- |
| 期初基金餘額 | 30,946,000 | 52,693,328 | － | 52,693,328 | 21,747,328 | 70.28 |
| 期末基金餘額 | 19,728,000 | 69,305,050 | 2,083,272 | 71,388,322 | 51,660,322 | 261.86 |

| 桃園市水資源發展基金餘絀審定後現金流量表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 18,694,994 |
| 調整非現金項目 | - 2,085,008 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 16,609,986 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 16,609,986 |
| 期初現金及約當現金 | 52,704,773 |
| 期末現金及約當現金 | 69,314,759 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市水資源發展基金餘絀審定後平衡表 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 71,398,031 | 100.00 | 52,704,773 | 100.00 | 18,693,258 | 35.47 |
| 流動資產 | 71,398,031 | 100.00 | 52,704,773 | 100.00 | 18,693,258 | 35.47 |
| 現金 | 69,314,759 | 97.08 | 52,704,773 | 100.00 | 16,609,986 | 31.52 |
| 應收款項 | 2,083,272 | 2.92 | － | － | 2,083,272 | -- |
| 合計 | 71,398,031 | 100.00 | 52,704,773 | 100.00 | 18,693,258 | 35.47 |
| 負債 | 9,709 | 0.01 | 11,445 | 0.02 | - 1,736 | - 15.17 |
| 流動負債 | 9,709 | 0.01 | 11,445 | 0.02 | - 1,736 | - 15.17 |
| 應付款項 | 9,709 | 0.01 | 11,445 | 0.02 | - 1,736 | - 15.17 |
| 淨資產 | 71,388,322 | 99.99 | 52,693,328 | 99.98 | 18,694,994 | 35.48 |
| 淨資產 | 71,388,322 | 99.99 | 52,693,328 | 99.98 | 18,694,994 | 35.48 |
| 淨資產 | 71,388,322 | 99.99 | 52,693,328 | 99.98 | 18,694,994 | 35.48 |
| 合計 | 71,398,031 | 100.00 | 52,704,773 | 100.00 | 18,693,258 | 35.47 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（十）工務局主管

1.桃園市道路基金

桃園市政府為推動道路挖補修復及設施改善業務，集中運用代辦作業經費，加強財務管理與監督，依據市區道路條例規定，設立桃園市道路基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係推動道路挖修管理及養護計畫，辦理道路、公共設施修繕暨天然災害緊急搶修及路面坑洞機動養護等事項。113年度主要業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

A.道路挖修管理及養護計畫　預計執行2億5,649萬餘元，實際為2億157萬餘元，較預計減少5,491萬餘元，約21.41％，係辦理道路工程相關設計監造案，依實際情形支應所致。

B.建築及設備計畫　預計執行10億4,535萬餘元，實際為11億5,914萬餘元，較預計增加1億1,379萬餘元，約10.89％，係辦理路平專案改善工程、道路坑洞及公共設施部分需求增加所致。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本處已函請桃園市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀575萬餘元，與預算賸餘4,167萬餘元，相距4,743萬餘元，主要係辦理路平專案工程、道路坑洞及公共設施部分需求增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定短絀5,758,493元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金為6億8,973萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增884萬餘元，期末現金及約當現金為6億9,858萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市道路基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 1,343,524,000 |  | 1,354,967,123 | － | 1,354,967,123 |  | 11,443,123 | 0.85 |
| 徵收及依法分配收入 | 407,000,000 |  | 428,287,613 | － | 428,287,613 |  | 21,287,613 | 5.23 |
| 財產收入 | 400,000 |  | 5,393,880 | － | 5,393,880 |  | 4,993,880 | 1,248.47 |
| 政府撥入收入 | 899,124,000 |  | 906,124,060 | － | 906,124,060 |  | 7,000,060 | 0.78 |
| 其他收入 | 37,000,000 |  | 15,161,570 | － | 15,161,570 |  | - 21,838,430 | - 59.02 |
| 基金用途 | 1,301,848,000 |  | 1,360,725,616 | － | 1,360,725,616 |  | 58,877,616 | 4.52 |
| 道路挖修管理及養護計畫 | 256,495,000 |  | 201,579,017 | － | 201,579,017 |  | - 54,915,983 | - 21.41 |
| 建築及設備計畫 | 1,045,353,000 |  | 1,159,146,599 | － | 1,159,146,599 |  | 113,793,599 | 10.89 |
| 本期賸餘（短絀） | 41,676,000 |  | - 5,758,493 | － | - 5,758,493 |  | - 47,434,493 | -- |
| 期初基金餘額 | 484,440,000 |  | 679,354,832 | － | 679,354,832 |  | 194,914,832 | 40.24 |
| 期末基金餘額 | 526,116,000 |  | 673,596,339 | － | 673,596,339 |  | 147,480,339 | 28.03 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數1,159,146,599元，包含以前年度保留數之執行數94,112,069元及113年度奉准先行辦理數21,000,000元。

桃園市道路基金餘絀審定後現金流量表

|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | - 637,981,282 |  |
| 調整非現金項目 |  | 1,811,591,462 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 1,173,610,180 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | - 1,159,146,599 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 1,159,146,599 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  | - 5,614,724 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 5,614,724 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 8,848,857 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 689,734,589 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 698,583,446 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市道路基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,709,324,006 |  | 100.00 | 2,455,081,132 |  | 100.00 | - 745,757,126 | - 30.38 |
| 流動資產 | 712,208,945 |  | 41.67 | 723,585,362 |  | 29.47 | - 11,376,417 | - 1.57 |
| 現金 | 698,583,446 |  | 40.87 | 689,734,589 |  | 28.09 | 8,848,857 | 1.28 |
| 應收款項 | 13,625,499 |  | 0.80 | 33,850,773 |  | 1.38 | - 20,225,274 | - 59.75 |
| 固定資產 | 997,115,061 |  | 58.33 | 1,731,495,770 |  | 70.53 | - 734,380,709 | - 42.41 |
| 土地 | 106,978,960 |  | 6.26 | 209,136,880 |  | 8.52 | - 102,157,920 | - 48.85 |
| 土地改良物 | 872,074,391 |  | 51.02 | 1,522,220,563 |  | 62.00 | - 650,146,172 | - 42.71 |
| 機械及設備 | 18,061,560 |  | 1.06 | 138,177 |  | 0.01 | 17,923,383 | 12,971.32 |
| 雜項設備 | 150 |  | 0.00 | 150 |  | 0.00 | － | － |
| 合計 | 1,709,324,006 |  | 100.00 | 2,455,081,132 |  | 100.00 | - 745,757,126 | - 30.38 |
| 負債 | 38,612,606 |  | 2.26 | 44,230,530 |  | 1.80 | - 5,617,924 | - 12.70 |
| 流動負債 | 3,000,000 |  | 0.18 | 3,003,200 |  | 0.12 | - 3,200 | - 0.11 |
| 應付款項 | － |  | － | 3,200 |  | 0.00 | - 3,200 | - 100.00 |
| 預收款項 | 3,000,000 |  | 0.18 | 3,000,000 |  | 0.12 | － | － |
| 其他負債 | 35,612,606 |  | 2.08 | 41,227,330 |  | 1.68 | - 5,614,724 | - 13.62 |
| 什項負債 | 35,612,606 |  | 2.08 | 41,227,330 |  | 1.68 | - 5,614,724 | - 13.62 |
| 淨資產 | 1,670,711,400 |  | 97.74 | 2,410,850,602 |  | 98.20 | - 740,139,202 | - 30.70 |
| 淨資產 | 1,670,711,400 |  | 97.74 | 2,410,850,602 |  | 98.20 | - 740,139,202 | - 30.70 |
| 淨資產 | 1,670,711,400 |  | 97.74 | 2,410,850,602 |  | 98.20 | - 740,139,202 | - 30.70 |
| 合計 | 1,709,324,006 |  | 100.00 | 2,455,081,132 |  | 100.00 | - 745,757,126 | - 30.38 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.桃園市共同管道管理基金

桃園市政府為辦理共同管道及多種電線纜線地下化共管工程之需要，設立桃園市共同管道管理基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理寬頻管道、航空城共同管道及高鐵桃園站區共同管道維護管理相關工作等。113年度主要業務計畫2項，實施結果，實際數較原預計增加及減少者各1項，其執行情形如次：

A.共同管道管理計畫　預計執行1億1,735萬餘元，實際為1億1,387萬餘元，較預計減少347萬餘元，約2.96％，係辦理寬頻管道、航空城共同管道及高鐵桃園站區共同管道修繕維護工程作業，依實際情形支應所致。

B.建築及設備計畫　預計執行30萬餘元，實際為4,333萬餘元，較預計增加4,303萬餘元，約14,297.91％，係辦理桃園市共同管道機電設備更新汰換工程（第二期）保留至113年度執行，及寬頻共同管道設備及其他設備計畫，依實際情形支應所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘3,487萬餘元，與預算短絀380萬餘元，相距3,868萬餘元，主要係辦理航空城共同管道及高鐵桃園站區共同管道等維護收入較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘34,879,808元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金3億5,137萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2,616萬餘元，期末現金及約當現金為3億2,521萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市共同管道管理基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 113,852,000 |  | 192,096,516 | － | 192,096,516 |  | 78,244,516 | 68.72 |
| 徵收及依法分配收入 | 400,000 |  | 165,612 | － | 165,612 |  | - 234,388 | - 58.60 |
| 勞務收入 | 40,300,000 |  | 112,722,542 | － | 112,722,542 |  | 72,422,542 | 179.71 |
| 財產收入 | 63,220,000 |  | 69,146,545 | － | 69,146,545 |  | 5,926,545 | 9.37 |
| 政府撥入收入 | 9,932,000 |  | 9,910,200 | － | 9,910,200 |  | - 21,800 | - 0.22 |
| 其他收入 | － |  | 151,617 | － | 151,617 |  | 151,617 | -- |
| 基金用途 | 117,656,000 |  | 157,216,708 | － | 157,216,708 |  | 39,560,708 | 33.62 |
| 共同管道管理計畫 | 117,355,000 |  | 113,879,007 | － | 113,879,007 |  | - 3,475,993 | - 2.96 |
| 建築及設備計畫 | 301,000 |  | 43,337,701 | － | 43,337,701 |  | 43,036,701 | 14,297.91 |
| 本期賸餘（短絀） | - 3,804,000 |  | 34,879,808 | － | 34,879,808 |  | 38,683,808 | -- |
| 期初基金餘額 | 255,711,000 |  | 264,312,473 | － | 264,312,473 |  | 8,601,473 | 3.36 |
| 期末基金餘額 | 251,907,000 |  | 299,192,281 | － | 299,192,281 |  | 47,285,281 | 18.77 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數43,337,701元，包含以前年度保留之執行數43,258,951元。

桃園市共同管道管理基金餘絀審定後現金流量表

|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 109,660,071 |  |
| 調整非現金項目 |  | - 91,898,734 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 17,761,337 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | - 43,337,701 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 43,337,701 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  | - 588,355 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | - 588,355 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 26,164,719 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 351,376,485 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 325,211,766 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市共同管道管理基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國113年12月31日 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 |  | ％ | 金額 |  | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 838,255,428 |  | 100.00 | 795,104,495 |  | 100.00 | 43,150,933 | 5.43 |
| 流動資產 | 343,056,486 |  | 40.93 | 374,685,816 |  | 47.12 | - 31,629,330 | - 8.44 |
| 現金 | 325,211,766 |  | 38.80 | 351,376,485 |  | 44.19 | - 26,164,719 | - 7.45 |
| 應收款項 | 12,281,602 |  | 1.47 | 17,746,213 |  | 2.23 | - 5,464,611 | - 30.79 |
| 預付款項 | 5,563,118 |  | 0.66 | 5,563,118 |  | 0.70 | － | － |
| 固定資產 | 495,198,942 |  | 59.07 | 420,418,679 |  | 52.88 | 74,780,263 | 17.79 |
| 土地改良物 | 489,952,222 |  | 58.45 | 414,948,137 |  | 52.19 | 75,004,085 | 18.08 |
| 房屋建築及設備 | 4,940,203 |  | 0.59 | 5,054,367 |  | 0.64 | - 114,164 | - 2.26 |
| 機械及設備 | 50,754 |  | 0.01 | 97,419 |  | 0.01 | - 46,665 | - 47.90 |
| 交通及運輸設備 | 80,888 |  | 0.01 | 186,252 |  | 0.02 | - 105,364 | - 56.57 |
| 雜項設備 | 174,875 |  | 0.02 | 132,504 |  | 0.02 | 42,371 | 31.98 |
| 合計 | 838,255,428 |  | 100.00 | 795,104,495 |  | 100.00 | 43,150,933 | 5.43 |
| 負債 | 43,864,205 |  | 5.23 | 110,373,343 |  | 13.88 | - 66,509,138 | - 60.26 |
| 流動負債 | 18,859,726 |  | 2.25 | 84,780,509 |  | 10.66 | - 65,920,783 | - 77.75 |
| 應付款項 | 2,800,000 |  | 0.33 | － |  | － | 2,800,000 | -- |
| 預收款項 | 16,059,726 |  | 1.92 | 84,780,509 |  | 10.66 | - 68,720,783 | - 81.06 |
| 其他負債 | 25,004,479 |  | 2.98 | 25,592,834 |  | 3.22 | - 588,355 | - 2.30 |
| 什項負債 | 25,004,479 |  | 2.98 | 25,592,834 |  | 3.22 | - 588,355 | - 2.30 |
| 淨資產 | 794,391,223 |  | 94.77 | 684,731,152 |  | 86.12 | 109,660,071 | 16.02 |
| 淨資產 | 794,391,223 |  | 94.77 | 684,731,152 |  | 86.12 | 109,660,071 | 16.02 |
| 淨資產 | 794,391,223 |  | 94.77 | 684,731,152 |  | 86.12 | 109,660,071 | 16.02 |
| 合計 | 838,255,428 |  | 100.00 | 795,104,495 |  | 100.00 | 43,150,933 | 5.43 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有37,880,000元及25,106,529元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（十一）勞動局主管

1.桃園市身心障礙者就業基金

桃園市政府為維護身心障礙者之合法權益及生活，保障其公平參與社會生活之機會，結合政府及民間資源，規劃並推行各項扶助及福利措施，依據身心障礙者權益保障法規定，設立桃園市身心障礙者就業基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理各項促進身心障礙者就業相關業務。113年度預計辦理身心障礙者就業計畫1億8,270萬餘元，實際為1億7,552萬餘元，較預計減少718萬餘元，約3.93％，主要係因部分委外單位人員異動，相關費用未如預期執行所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀6,336萬餘元，較預算短絀6,176萬餘元，增加159萬餘元，約2.59％，主要係未足額進用身心障礙者差額補助費收入較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定短絀63,360,188元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金為12億174萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減5,066萬餘元，期末現金及約當現金為11億5,108萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市身心障礙者就業基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 140,696,000 | 130,824,972 | － |  | 130,824,972 |  |  | - 9,871,028 | - 7.02 |
| 徵收及依法分配收入 | 65,010,000 | 52,480,931 | － |  | 52,480,931 |  |  | - 12,529,069 | - 19.27 |
| 財產收入 | 610,000 | 7,792,873 | － |  | 7,792,873 |  |  | 7,182,873 | 1,177.52 |
| 政府撥入收入 | 75,026,000 | 67,698,524 | － |  | 67,698,524 |  |  | - 7,327,476 | - 9.77 |
| 其他收入 | 50,000 | 2,852,644 | － |  | 2,852,644 |  |  | 2,802,644 | 5,605.29 |
| 基金用途 | 202,457,000 | 194,185,160 | － |  | 194,185,160 |  |  | - 8,271,840 | - 4.09 |
| 身心障礙者就業計畫 | 182,706,000 | 175,525,003 | － |  | 175,525,003 |  |  | - 7,180,997 | - 3.93 |
| 一般行政管理計畫 | 13,161,000 | 12,873,120 | － |  | 12,873,120 |  |  | - 287,880 | - 2.19 |
| 建築及設備計畫 | 6,590,000 | 5,787,037 | － |  | 5,787,037 |  |  | - 802,963 | - 12.18 |
| 本期賸餘（短絀） | - 61,761,000 | - 63,360,188 | － |  | - 63,360,188 |  |  | - 1,599,188 | 2.59 |
| 期初基金餘額 | 1,137,555,000 | 1,180,433,973 | － |  | 1,180,433,973 |  |  | 42,878,973 | 3.77 |
| 期末基金餘額 | 1,075,794,000 | 1,117,073,785 | － |  | 1,117,073,785 |  |  | 41,279,785 | 3.84 |
| 註：本表建築及設備計畫決算審定數5,787,037元，包含113年度報准先行辦理數之執行數609,100元。 桃園市身心障礙者就業基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  |  | - 63,126,876 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  |  | 13,166,741 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 49,960,135 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  |  |  | - 729,100 |  |  |  |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | - 729,100 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  | 28,000 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  | - 50,661,235 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  | 1,201,741,591 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  | 1,151,080,356 |  |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市身心障礙者就業基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 | 1,156,908,997 | 100.00 | 1,205,193,389 | 100.00 |  | - 48,284,392 | - 4.01 |
| 流動資產 | 1,153,932,525 | 99.74 | 1,202,450,229 | 99.77 |  | - 48,517,704 | - 4.03 |
| 現金 | 1,151,080,356 | 99.50 | 1,201,741,591 | 99.71 |  | - 50,661,235 | - 4.22 |
| 應收款項 | 2,852,169 | 0.25 | 708,638 | 0.06 |  | 2,143,531 | 302.49 |
| 長期貸墊款及準備金 | 634,982 | 0.05 | 634,982 | 0.05 |  | － | － |
| 長期貸款 | 634,982 | 0.05 | 634,982 | 0.05 |  | － | － |
| 固定資產 | 2,324,989 | 0.20 | 2,091,677 | 0.17 |  | 233,312 | 11.15 |
| 機械及設備 | 1,482,929 | 0.13 | 1,845,865 | 0.15 |  | - 362,936 | - 19.66 |
| 交通及運輸設備 | 68,767 | 0.01 | 149,576 | 0.01 |  | - 80,809 | - 54.03 |
| 雜項設備 | 164,193 | 0.01 | 96,236 | 0.01 |  | 67,957 | 70.61 |
| 購建中固定資產 | 609,100 | 0.05 | － | － |  | 609,100 | -- |
| 無形資產 | 1,501 | 0.00 | 1,501 | 0.00 |  | － | － |
| 無形資產 | 1,501 | 0.00 | 1,501 | 0.00 |  | － | － |
| 其他資產 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 0.00 |  | － | － |
| 什項資產 | 15,000 | 0.00 | 15,000 | 0.00 |  | － | － |
| 合計 | 1,156,908,997 | 100.00 | 1,205,193,389 | 100.00 |  | - 48,284,392 | - 4.01 |
| 負債 | 37,508,722 | 3.24 | 22,666,238 | 1.88 |  | 14,842,484 | 65.48 |
| 流動負債 | 37,324,722 | 3.23 | 22,510,238 | 1.87 |  | 14,814,484 | 65.81 |
| 應付款項 | 37,324,722 | 3.23 | 22,510,238 | 1.87 |  | 14,814,484 | 65.81 |
| 其他負債 | 184,000 | 0.02 | 156,000 | 0.01 |  | 28,000 | 17.95 |
| 什項負債 | 184,000 | 0.02 | 156,000 | 0.01 |  | 28,000 | 17.95 |
| 淨資產 | 1,119,400,275 | 96.76 | 1,182,527,151 | 98.12 |  | - 63,126,876 | - 5.34 |
| 淨資產 | 1,119,400,275 | 96.76 | 1,182,527,151 | 98.12 |  | - 63,126,876 | - 5.34 |
| 淨資產 | 1,119,400,275 | 96.76 | 1,182,527,151 | 98.12 |  | - 63,126,876 | - 5.34 |
| 合計 | 1,156,908,997 | 100.00 | 1,205,193,389 | 100.00 |  | - 48,284,392 | - 4.01 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2.桃園市勞工權益基金

桃園市政府為保障勞工權益，增進勞工福祉，設立桃園市勞工權益基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理各項維護勞工權益相關業務。113年度預計辦理勞工權益補助計畫3,240萬餘元，實際為3,005萬餘元，較預計減少235萬餘元，約7.26％，主要係各項補助依實際需求支用所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期短絀253萬餘元，較預算短絀233萬元，增加20萬餘元，約8.95％，主要係公庫撥款收入較預計減少所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定短絀2,538,443元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金為2,040萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨減1,091萬餘元，期末現金及約當現金為948萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市勞工權益基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 47,120,000 | 43,707,530 | － | 43,707,530 | - 3,412,470 | - 7.24 |
| 徵收及依法分配收入 | － | 685 | － | 685 | 685 | -- |
| 財產收入 | 20,000 | 131,089 | － | 131,089 | 111,089 | 555.45 |
| 政府撥入收入 | 47,000,000 | 43,501,588 | － | 43,501,588 | - 3,498,412 | - 7.44 |
| 其他收入 | 100,000 | 74,168 | － | 74,168 | - 25,832 | - 25.83 |
| 基金用途 | 49,450,000 | 46,245,973 | － | 46,245,973 | - 3,204,027 | - 6.48 |
| 勞工權益補助計畫 | 32,404,000 | 30,051,528 | － | 30,051,528 | - 2,352,472 | - 7.26 |
| 一般行政管理計畫 | 17,001,000 | 16,156,033 | － | 16,156,033 | - 844,967 | - 4.97 |
| 建築及設備計畫 | 45,000 | 38,412 | － | 38,412 | - 6,588 | - 14.64 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,330,000 | - 2,538,443 | － | - 2,538,443 | - 208,443 | 8.95 |
| 期初基金餘額 | 7,765,000 | 10,641,568 | － | 10,641,568 | 2,876,568 | 37.05 |
| 期末基金餘額 | 5,435,000 | 8,103,125 | － | 8,103,125 | 2,668,125 | 49.09 |

| 桃園市勞工權益基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | - 2,555,734 |  |
| 調整非現金項目 |  | - 8,323,715 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | - 10,879,449 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | - 38,412 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 38,412 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 10,917,861 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 20,405,036 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 9,487,175 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 19,004,074 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市勞工權益基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 9,632,551 | 100.00 | 20,567,703 | 100.00 | - 10,935,152 | - 53.17 |
| 流動資產 | 9,487,175 | 98.49 | 20,405,036 | 99.21 | - 10,917,861 | - 53.51 |
| 現金 | 9,487,175 | 98.49 | 20,405,036 | 99.21 | - 10,917,861 | - 53.51 |
| 固定資產 | 145,376 | 1.51 | 162,667 | 0.79 | - 17,291 | - 10.63 |
| 機械及設備 | 137,968 | 1.43 | 151,735 | 0.74 | - 13,767 | - 9.07 |
| 交通及運輸設備 | 7,408 | 0.08 | 10,932 | 0.05 | - 3,524 | - 32.24 |
| 合計 | 9,632,551 | 100.00 | 20,567,703 | 100.00 | - 10,935,152 | - 53.17 |
| 負債 | 1,384,050 | 14.37 | 9,763,468 | 47.47 | - 8,379,418 | - 85.82 |
| 流動負債 | 1,384,050 | 14.37 | 9,763,468 | 47.47 | - 8,379,418 | - 85.82 |
| 應付款項 | 1,384,050 | 14.37 | 9,763,468 | 47.47 | - 8,379,418 | - 85.82 |
| 淨資產 | 8,248,501 | 85.63 | 10,804,235 | 52.53 | - 2,555,734 | - 23.65 |
| 淨資產 | 8,248,501 | 85.63 | 10,804,235 | 52.53 | - 2,555,734 | - 23.65 |
| 淨資產 | 8,248,501 | 85.63 | 10,804,235 | 52.53 | - 2,555,734 | - 23.65 |
| 合計 | 9,632,551 | 100.00 | 20,567,703 | 100.00 | - 10,935,152 | - 53.17 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（十二）都市發展局主管

桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金

桃園市政府為便利行動不便者進出及使用公共建築物，並督導建築物使用人、所有權人改善，依據身心障礙者權益保障法規定，設立桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理建築物無障礙設備及設施改善與建置。113年度預計辦理建築物無障礙設備與設施改善計畫449萬餘元，實際為428萬餘元，較預計減少20萬餘元，約4.60％，係依實際業務需求執行所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘37萬餘元，與預算短絀66萬餘元，相距104萬餘元，主要係新建或增建公共建築物申請無障礙設施勘檢，起造人實際依規定繳納勘檢費之勞務收入較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經桃園市政府核定賸餘376,153元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金為928萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增37萬餘元，期末現金及約當現金為965萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  |  | 預算數 | 決算數 | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  | ％ |
| 基金來源 |  |  | 3,831,000 | 4,666,143 | － |  | 4,666,143 | 835,143 |  |  | 21.80 |
| 徵收及依法分配收入 |  |  | 120,000 | － | － |  | － | - 120,000 |  |  | - 100.00 |
| 勞務收入 |  |  | 1,445,000 | 2,346,000 | － |  | 2,346,000 | 901,000 |  |  | 62.35 |
| 財產收入 |  |  | 6,000 | 70,143 | － |  | 70,143 | 64,143 |  |  | 1,069.05 |
| 政府撥入收入 |  |  | 2,250,000 | 2,250,000 | － |  | 2,250,000 | － |  |  | － |
| 其他收入 |  |  | 10,000 | － | － |  | － | - 10,000 |  |  | - 100.00 |
| 基金用途 |  |  | 4,497,000 | 4,289,990 | － |  | 4,289,990 | - 207,010 |  |  | - 4.60 |
| 建築物無障礙設備 與設施改善計畫 |  |  | 4,497,000 | 4,289,990 | － |  | 4,289,990 | - 207,010 |  |  | - 4.60 |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | - 666,000 | 376,153 | － |  | 376,153 | 1,042,153 |  |  | -- |
| 期初基金餘額 |  |  | 7,750,000 | 9,280,611 | － |  | 9,280,611 | 1,530,611 |  |  | 19.75 |
| 期末基金餘額 |  |  | 7,084,000 | 9,656,764 | － |  | 9,656,764 | 2,572,764 |  |  | 36.32 |
| 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  |  |  |  |  | 決算數 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  |  |  |  | 341,167 |  |  |  |  |  |
| 調整非現金項目 |  |  |  |  |  | 34,986 |  |  |  |  |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  |  | 376,153 |  |  |  |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  |  |  | 376,153 |  |  |  |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  |  |  | 9,280,611 |  |  |  |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  |  |  | 9,656,764 |  |  |  |  |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 |  | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  |  | 比較增減 |  |
|  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  | 金額 | ％ |
| 資產 |  | 10,924,001 | 100.00 | 10,582,834 | 100.00 |  | 341,167 | 3.22 |
| 流動資產 |  | 9,656,764 | 88.40 | 9,280,611 | 87.69 |  | 376,153 | 4.05 |
| 現金 |  | 9,656,764 | 88.40 | 9,280,611 | 87.69 |  | 376,153 | 4.05 |
| 固定資產 |  | 1,267,237 | 11.60 | 1,302,223 | 12.31 |  | - 34,986 | - 2.69 |
| 土地改良物 |  | 86,690 | 0.79 | 86,690 | 0.82 |  | － | － |
| 房屋建築及設備 |  | 1,180,353 | 10.81 | 1,215,339 | 11.48 |  | - 34,986 | - 2.88 |
| 機械及設備 |  | 194 | 0.00 | 194 | 0.00 |  | － | － |
| 合計 |  | 10,924,001 | 100.00 | 10,582,834 | 100.00 |  | 341,167 | 3.22 |
| 淨資產 |  | 10,924,001 | 100.00 | 10,582,834 | 100.00 |  | 341,167 | 3.22 |
| 淨資產 |  | 10,924,001 | 100.00 | 10,582,834 | 100.00 |  | 341,167 | 3.22 |
| 淨資產 |  | 10,924,001 | 100.00 | 10,582,834 | 100.00 |  | 341,167 | 3.22 |
| 合計 |  | 10,924,001 | 100.00 | 10,582,834 | 100.00 |  | 341,167 | 3.22 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

乙、附表

壹、營業部分

一、損益計算審定數額綜計表（科目別）

|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業收入 | 2,286,911,000 |  | 2,863,210,752 | － | 2,863,210,752 |  | 576,299,752 | 25.20 |
| 銷貨收入 | 120,000 |  | 144,000 | － | 144,000 |  | 24,000 | 20.00 |
| 勞務收入 | 2,020,680,000 |  | 2,608,513,967 | － | 2,608,513,967 |  | 587,833,967 | 29.09 |
| 其他營業收入 | 266,111,000 |  | 254,552,785 | － | 254,552,785 |  | - 11,558,215 | - 4.34 |
| 營業成本 | 2,200,054,000 |  | 2,098,238,784 | － | 2,098,238,784 |  | - 101,815,216 | - 4.63 |
| 銷貨成本 | 100,000 |  | 120,040 | － | 120,040 |  | 20,040 | 20.04 |
| 勞務成本 | 2,178,799,000 |  | 2,077,822,123 | － | 2,077,822,123 |  | - 100,976,877 | - 4.63 |
| 其他營業成本 | 21,155,000 |  | 20,296,621 | － | 20,296,621 |  | - 858,379 | - 4.06 |
| 營業毛利（毛損） | 86,857,000 |  | 764,971,968 | － | 764,971,968 |  | 678,114,968 | 780.73 |
| 營業費用 | 271,459,000 |  | 254,473,654 | － | 254,473,654 |  | - 16,985,346 | - 6.26 |
| 業務費用 | 8,709,000 |  | 6,383,143 | － | 6,383,143 |  | - 2,325,857 | - 26.71 |
| 管理費用 | 262,750,000 |  | 248,090,511 | － | 248,090,511 |  | - 14,659,489 | - 5.58 |
| 營業利益（損失） | - 184,602,000 |  | 510,498,314 | － | 510,498,314 |  | 695,100,314 | -- |
| 營業外收入 | 9,078,000 |  | 32,629,768 | － | 32,629,768 |  | 23,551,768 | 259.44 |
| 財務收入 | 5,595,000 |  | 9,090,185 | － | 9,090,185 |  | 3,495,185 | 62.47 |
| 其他營業外收入 | 3,483,000 |  | 23,539,583 | － | 23,539,583 |  | 20,056,583 | 575.84 |
| 營業外費用 | 28,801,000 |  | 32,686,340 | － | 32,686,340 |  | 3,885,340 | 13.49 |
| 財務費用 | 28,801,000 |  | 12,187,333 | － | 12,187,333 |  | - 16,613,667 | - 57.68 |
| 其他營業外費用 | － |  | 20,499,007 | － | 20,499,007 |  | 20,499,007 | -- |
| 營業外利益（損失） | - 19,723,000 |  | - 56,572 | － | - 56,572 |  | 19,666,428 | - 99.71 |
| 稅前淨利（淨損） | - 204,325,000 |  | 510,441,742 | － | 510,441,742 |  | 714,766,742 | -- |
| 所得稅費用（利益） | 98,000 |  | 540,234 | － | 540,234 |  | 442,234 | 451.26 |
| 本期淨利（淨損） | - 204,423,000 |  | 509,901,508 | － | 509,901,508 |  | 714,324,508 | -- |

二、盈虧撥補審定數額綜計表（項目別）

|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  | 審定數與決算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ | 金額 | ％ |  |
| 盈餘之部 | 85,922,000 |  | 594,528,424 | 594,528,424 | 508,606,424 | 591.94 | － | － |  |
| 本期淨利 | 391,000 |  | 524,859,746 | 524,859,746 | 524,468,746 | 134,135.23 | － | － |  |
| 累積盈餘 | 85,531,000 |  | 69,668,678 | 69,668,678 | - 15,862,322 | - 18.55 | － | － |  |
| 分配之部 | 85,922,000 |  | 594,528,424 | 594,528,424 | 508,606,424 | 591.94 | － | － |  |
| 留存事業機關者 | 85,922,000 |  | 594,528,424 | 594,528,424 | 508,606,424 | 591.94 | － | － |  |
| 填補虧損 | 19,164,000 |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 503,534,810 | 2,627.50 | － | － |  |
| 法定公積 | 100,000 |  | 429,967 | 429,967 | 329,967 | 329.97 | － | － |  |
| 未分配盈餘 | 66,658,000 |  | 71,399,647 | 71,399,647 | 4,741,647 | 7.11 | － | － |  |
| 虧損之部 | 4,353,389,000 |  | 3,751,221,052 | 3,751,221,052 | - 602,167,948 | - 13.83 | － | － |  |
| 本期淨損 | 204,814,000 |  | 14,958,238 | 14,958,238 | - 189,855,762 | - 92.70 | － | － |  |
| 累積虧損 | 4,148,575,000 |  | 3,736,262,814 | 3,736,262,814 | - 412,312,186 | - 9.94 | － | － |  |
| 填補之部 | 4,353,389,000 |  | 3,751,221,052 | 3,751,221,052 | - 602,167,948 | - 13.83 | － | － |  |
| 事業機關負擔者 | 4,353,389,000 |  | 3,751,221,052 | 3,751,221,052 | - 602,167,948 | - 13.83 | － | － |  |
| 撥用盈餘 | 19,164,000 |  | 522,698,810 | 522,698,810 | 503,534,810 | 2,627.50 | － | － |  |
| 待填補之虧損 | 4,334,225,000 |  | 3,228,522,242 | 3,228,522,242 | - 1,105,702,758 | - 25.51 | － | － |  |

| 三、盈虧撥補審定數額綜計表（基金別） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盈餘分配 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 盈餘之部 |  |  |  | 分配之部 |  |  |  |
|  | 本期淨利 | 累積盈餘 | 合計 |  | 填補虧損 | 法定公積 | 未分配盈餘 | 合計 |
| 合計 | 524,859,746 | 69,668,678 | 594,528,424 |  | 522,698,810 | 429,967 | 71,399,647 | 594,528,424 |
| 市政府主管 | 524,859,746 | 69,668,678 | 594,528,424 |  | 522,698,810 | 429,967 | 71,399,647 | 594,528,424 |
| 桃園航空城股份有限公司 | － | － | － |  | － | － | － | － |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | 522,698,810 | － | 522,698,810 |  | 522,698,810 | － | － | 522,698,810 |
| 桃園果菜市場股份有限公司 | 2,160,936 | 69,668,678 | 71,829,614 |  | － | 429,967 | 71,399,647 | 71,829,614 |

| 虧損填補 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名稱 | 虧損之部 |  |  |  | 填補之部 |  |  |
|  | 本期淨損 | 累積虧損 |  | 合計 | 撥用盈餘 | 待填補之虧損 | 合計 |  |
| 合計 | 14,958,238 | 3,736,262,814 |  | 3,751,221,052 | 522,698,810 | 3,228,522,242 | 3,751,221,052 |  |
| 市政府主管 | 14,958,238 | 3,736,262,814 |  | 3,751,221,052 | 522,698,810 | 3,228,522,242 | 3,751,221,052 |  |
| 桃園航空城股份有限公司 | 14,958,238 | 155,078,462 |  | 170,036,700 | － | 170,036,700 | 170,036,700 |  |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 | － | 3,581,184,352 |  | 3,581,184,352 | 522,698,810 | 3,058,485,542 | 3,581,184,352 |  |
| 桃園果菜市場股份有限公司 | － | － |  | － | － | － | － |  |

| 四、盈虧審定後現金流量綜計表（基金別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 | 期末現金及 約當現金 | 期初現金及 約當現金 | 現金及約當 現金之淨增 （淨減） | 營業活動之 淨現金流入 （流出） | 投資活動之 淨現金流入 （流出） | 籌資活動之 淨現金流入 （流出） |
| 合 計 | 682,117,321 | 717,900,920 | - 35,783,599 | 670,333,873 | - 156,286,343 | - 549,831,129 |
| 桃園市政府主管 | 682,117,321 | 717,900,920 | - 35,783,599 | 670,333,873 | - 156,286,343 | - 549,831,129 |
| 桃園航空城 股份有限公司 | 473,546,389 | 474,614,483 | - 1,068,094 | - 1,162,925 | 94,831 | － |
| 桃園大眾捷運 股份有限公司 | 199,921,541 | 215,143,925 | - 15,222,384 | 689,527,123 | - 154,860,532 | - 549,888,975 |
| 桃園果菜市場 股份有限公司 | 8,649,391 | 28,142,512 | - 19,493,121 | - 18,030,325 | - 1,520,642 | 57,846 |

| 五、盈虧審定後現金流量綜計表（項目別） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |
|  |  |  | 金額 | ％ |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） | - 204,325,000 | 510,441,742 | 714,766,742 | -- |
| 利息股利之調整 | 23,195,000 | 3,094,660 | - 20,100,340 | - 86.66 |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） | - 181,130,000 | 513,536,402 | 694,666,402 | -- |
| 調整項目 | 48,223,000 | 163,400,443 | 115,177,443 | 238.84 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | - 132,907,000 | 676,936,845 | 809,843,845 | -- |
| 收取利息 | 5,595,000 | 9,090,185 | 3,495,185 | 62.47 |
| 支付利息 | - 28,790,000 | - 14,461,095 | 14,328,905 | - 49.77 |
| 支付所得稅 | - 98,000 | - 1,232,062 | - 1,134,062 | 1,157.21 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | - 156,200,000 | 670,333,873 | 826,533,873 | -- |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 流動金融資產淨減（淨增） | 23,000,000 | － | - 23,000,000 | - 100.00 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） | - 97,526,000 | - 99,584,059 | - 2,058,059 | 2.11 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 55,787,000 | - 56,702,284 | - 915,284 | 1.64 |
| 增加投資性不動產 | - 1,000 | － | 1,000 | - 100.00 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 130,314,000 | - 156,286,343 | - 25,972,343 | 19.93 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） | 364,000,000 | - 562,000,000 | - 926,000,000 | -- |
| 其他負債淨增（淨減） | 193,000 | 12,168,871 | 11,975,871 | 6,205.11 |
| 減少長期負債 | - 872,000 | － | 872,000 | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 363,321,000 | - 549,831,129 | - 913,152,129 | -- |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 76,807,000 | - 35,783,599 | - 112,590,599 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 34,556,000 | 717,900,920 | 683,344,920 | 1,977.50 |
| 期末現金及約當現金 | 111,363,000 | 682,117,321 | 570,754,321 | 512.52 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包含提列備抵呆帳及評價損失、折舊、減損及折耗、攤銷、沖轉遞延負債、其他、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。

### 六、盈虧審定後資產

### 中華民國113年

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 8,632,555,898 | 100.00 | 8,638,535,552 | 100.00 | - 5,979,654 | - 0.07 |
| 流動資產 | 1,175,247,558 | 13.61 | 1,238,702,104 | 14.34 | - 63,454,546 | - 5.12 |
| 現金 | 682,117,321 | 7.90 | 717,900,920 | 8.31 | - 35,783,599 | - 4.98 |
| 流動金融資產 | 62,500,000 | 0.72 | 54,500,000 | 0.63 | 8,000,000 | 14.68 |
| 應收款項 | 70,152,107 | 0.81 | 122,674,072 | 1.42 | - 52,521,965 | - 42.81 |
| 本期所得稅資產 | 3,620,884 | 0.04 | 2,932,077 | 0.03 | 688,807 | 23.49 |
| 存貨 | 349,814,077 | 4.05 | 331,693,634 | 3.84 | 18,120,443 | 5.46 |
| 預付款項 | 7,040,610 | 0.08 | 9,001,401 | 0.10 | - 1,960,791 | - 21.78 |
| 短期墊款 | 2,559 | 0.00 | － | － | 2,559 | -- |
| 不動產、廠房及設備 | 7,128,264,968 | 82.57 | 7,140,165,106 | 82.65 | - 11,900,138 | - 0.17 |
| 土地 | 6,933,827,150 | 80.32 | 6,933,827,150 | 80.27 | － | － |
| 機械及設備 | 123,536,098 | 1.43 | 132,643,269 | 1.54 | - 9,107,171 | - 6.87 |
| 交通及運輸設備 | 23,014,224 | 0.27 | 18,866,333 | 0.22 | 4,147,891 | 21.99 |
| 什項設備 | 7,558,711 | 0.09 | 6,774,638 | 0.08 | 784,073 | 11.57 |
| 租賃權益改良 | 25,645,130 | 0.30 | 36,330,902 | 0.42 | - 10,685,772 | - 29.41 |
| 購建中固定資產 | 10,274,280 | 0.12 | 8,582,700 | 0.10 | 1,691,580 | 19.71 |
| 租賃資產 | 4,409,375 | 0.05 | 3,140,114 | 0.04 | 1,269,261 | 40.42 |
| 無形資產及礦產資源 | 71,392,765 | 0.83 | 61,721,073 | 0.71 | 9,671,692 | 15.67 |
| 無形資產及礦產資源 | 71,392,765 | 0.83 | 61,721,073 | 0.71 | 9,671,692 | 15.67 |
| 其他資產 | 257,650,607 | 2.98 | 197,947,269 | 2.29 | 59,703,338 | 30.16 |
| 遞延資產 | 87,044,175 | 1.01 | 27,206,315 | 0.31 | 59,837,860 | 219.94 |
| 待處理資產 | 167,810,160 | 1.94 | 167,810,160 | 1.94 | － | － |
| 什項資產 | 2,796,272 | 0.03 | 2,930,794 | 0.03 | - 134,522 | - 4.59 |
| 合計 | 8,632,555,898 | 100.00 | 8,638,535,552 | 100.00 | - 5,979,654 | - 0.07 |

註：信託代理與保證之或有資產及或有負債，113年底及112年底各有140,392,832元及166,959,425元。

負債綜計表 (科目別)

### 12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 負債 | 1,166,732,219 | 13.52 | 1,682,613,381 | 19.48 | - 515,881,162 | - 30.66 |
| 流動負債 | 803,692,990 | 9.31 | 1,347,593,646 | 15.60 | - 543,900,656 | - 40.36 |
| 短期債務 | 270,000,000 | 3.13 | 832,000,000 | 9.63 | - 562,000,000 | - 67.55 |
| 應付款項 | 508,403,469 | 5.89 | 487,582,781 | 5.64 | 20,820,688 | 4.27 |
| 本期所得稅負債 | 540,234 | 0.01 | 1,095,638 | 0.01 | - 555,404 | - 50.69 |
| 預收款項 | 24,749,287 | 0.29 | 26,915,227 | 0.31 | - 2,165,940 | - 8.05 |
| 長期負債 | 147,081,749 | 1.70 | 145,784,924 | 1.69 | 1,296,825 | 0.89 |
| 長期債務 | 147,081,749 | 1.70 | 145,784,924 | 1.69 | 1,296,825 | 0.89 |
| 其他負債 | 215,957,480 | 2.50 | 189,234,811 | 2.19 | 26,722,669 | 14.12 |
| 遞延負債 | 122,826,777 | 1.42 | 110,879,589 | 1.28 | 11,947,188 | 10.77 |
| 什項負債 | 93,130,703 | 1.08 | 78,355,222 | 0.91 | 14,775,481 | 18.86 |
| 權益 | 7,465,823,679 | 86.48 | 6,955,922,171 | 80.52 | 509,901,508 | 7.33 |
| 資本 | 10,615,139,410 | 122.97 | 10,615,139,410 | 122.88 | － | － |
| 資本 | 10,615,139,410 | 122.97 | 10,615,139,410 | 122.88 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 3,149,315,731 | - 36.48 | - 3,659,217,239 | - 42.36 | 509,901,508 | - 13.93 |
| 已指撥保留盈餘 | 7,806,864 | 0.09 | 9,938,550 | 0.12 | - 2,131,686 | - 21.45 |
| 未指撥保留盈餘 | 71,399,647 | 0.83 | 69,668,678 | 0.81 | 1,730,969 | 2.48 |
| 累積虧損 | - 3,228,522,242 | - 37.40 | - 3,738,824,467 | - 43.28 | 510,302,225 | - 13.65 |
| 合計 | 8,632,555,898 | 100.00 | 8,638,535,552 | 100.00 | - 5,979,654 | - 0.07 |

七、盈虧審定後資產負債綜計表 (基金別)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 總計 | 市政府主管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃園航空城 股份有限公司 | 桃園大眾捷運 股份有限公司 | 桃園果菜市場 股份有限公司 |
| 資產 | 8,632,555,898 | 7,590,706,031 | 958,162,426 | 83,687,441 |
| 流動資產 | 1,175,247,558 | 485,611,277 | 617,939,071 | 71,697,210 |
| 現金 | 682,117,321 | 473,546,389 | 199,921,541 | 8,649,391 |
| 流動金融資產 | 62,500,000 | － | － | 62,500,000 |
| 應收款項 | 70,152,107 | 7,859,122 | 62,292,985 | － |
| 本期所得稅資產 | 3,620,884 | 2,924,014 | 149,051 | 547,819 |
| 存貨 | 349,814,077 | － | 349,814,077 | － |
| 預付款項 | 7,040,610 | 1,281,752 | 5,758,858 | － |
| 短期墊款 | 2,559 | － | 2,559 | － |
| 不動產、廠房及設備 | 7,128,264,968 | 6,936,630,923 | 180,115,542 | 11,518,503 |
| 土地 | 6,933,827,150 | 6,933,827,150 | － | － |
| 機械及設備 | 123,536,098 | 1,128,228 | 122,140,895 | 266,975 |
| 交通及運輸設備 | 23,014,224 | 15,746 | 22,508,312 | 490,166 |
| 什項設備 | 7,558,711 | 383,602 | 7,107,052 | 68,057 |
| 租賃權益改良 | 25,645,130 | 1,276,197 | 13,675,628 | 10,693,305 |
| 購建中固定資產 | 10,274,280 | － | 10,274,280 | － |
| 租賃資產 | 4,409,375 | － | 4,409,375 | － |
| 無形資產及礦產資源 | 71,392,765 | 1,147 | 70,924,890 | 466,728 |
| 無形資產及礦產資源 | 71,392,765 | 1,147 | 70,924,890 | 466,728 |
| 其他資產 | 257,650,607 | 168,462,684 | 89,182,923 | 5,000 |
| 遞延資產 | 87,044,175 | － | 87,044,175 | － |
| 待處理資產 | 167,810,160 | 167,810,160 | － | － |
| 什項資產 | 2,796,272 | 652,524 | 2,138,748 | 5,000 |
| 合計 | 8,632,555,898 | 7,590,706,031 | 958,162,426 | 83,687,441 |

註：信託代理與保證之或有資產及或有負債，113年底及112年底各有140,392,832元及166,959,425元。

七、盈虧審定後資產負債綜計表 (基金別) (續)

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 總計 | 市政府主管 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 桃園航空城 股份有限公司 | 桃園大眾捷運 股份有限公司 | 桃園果菜市場 股份有限公司 |
| 負債 | 1,166,732,219 | 146,603,321 | 1,016,647,968 | 3,480,930 |
| 流動負債 | 803,692,990 | 4,008,385 | 796,785,741 | 2,898,864 |
| 短期債務 | 270,000,000 | － | 270,000,000 | － |
| 應付款項 | 508,403,469 | 4,008,385 | 502,036,454 | 2,358,630 |
| 本期所得稅負債 | 540,234 | － | － | 540,234 |
| 預收款項 | 24,749,287 | － | 24,749,287 | － |
| 長期負債 | 147,081,749 | 142,594,936 | 4,486,813 | － |
| 長期債務 | 147,081,749 | 142,594,936 | 4,486,813 | － |
| 其他負債 | 215,957,480 | － | 215,375,414 | 582,066 |
| 遞延負債 | 122,826,777 | － | 122,826,777 | － |
| 什項負債 | 93,130,703 | － | 92,548,637 | 582,066 |
| 權益 | 7,465,823,679 | 7,444,102,710 | - 58,485,542 | 80,206,511 |
| 資本 | 10,615,139,410 | 7,614,139,410 | 3,000,000,000 | 1,000,000 |
| 資本 | 10,615,139,410 | 7,614,139,410 | 3,000,000,000 | 1,000,000 |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 3,149,315,731 | - 170,036,700 | - 3,058,485,542 | 79,206,511 |
| 已指撥保留盈餘 | 7,806,864 | － | － | 7,806,864 |
| 未指撥保留盈餘 | 71,399,647 | － | － | 71,399,647 |
| 累積虧損 | - 3,228,522,242 | - 170,036,700 | - 3,058,485,542 | － |
| 合計 | 8,632,555,898 | 7,590,706,031 | 958,162,426 | 83,687,441 |

八、產銷及營運計畫執行情形明細表

中華民國113年度

| 基金名稱及 主要營運項目 | 單位 | 營運計畫 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 預計數 | 實際數 | 比較增減 | ％ |
| 桃園市政府主管 |  |  |  |  |  |
| 桃園航空城股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 區段徵收代辦業務收入 | 元 | 24,958,000 | 35,544,833 | 10,586,833 | 42.42 |
| 桃園大眾捷運股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 客運收入 | 人次 | 32,208,000 | 41,896,669 | 9,688,669 | 30.08 |
| 桃園果菜市場股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 青果收入 | 公斤 | 7,700,000 | 5,549,770 | - 2,150,230 | - 27.93 |
| 蔬菜收入 | 公斤 | 40,800,000 | 22,776,120 | - 18,023,880 | - 44.18 |

九、固定資產建設改良擴充計畫預算執行情形明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 基金名稱 及計畫別 | 可用預算數 |  |  |  | 決算數 | 比較增減 |  | 保留數 | 保留數占可用 預算數％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 以前年度 保留數 | 本年度 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 合計 |  | 金額 | ％ |  |  |
| 合計 | 5,806,126 | 56,778,000 | 1,150,000 | 63,734,126 | 47,020,611 | - 16,713,515 | - 26.22 | 13,895,725 | 21.80 |
| 市政府主管 | 5,806,126 | 56,778,000 | 1,150,000 | 63,734,126 | 47,020,611 | - 16,713,515 | - 26.22 | 13,895,725 | 21.80 |
| 桃園航空城 股份有限公司 | － | 371,000 | － | 371,000 | 254,675 | - 116,325 | - 31.35 | － | － |
| 專案計畫 | － | 1,000 | － | 1,000 | － | - 1,000 | - 100.00 | － | － |
| 一般建築及 設備計畫 | － | 370,000 | － | 370,000 | 254,675 | - 115,325 | - 31.17 | － | － |
| 桃園大眾捷運 股份有限公司 | 5,806,126 | 56,245,000 | － | 62,051,126 | 45,482,754 | - 16,568,372 | - 26.70 | 13,895,725 | 22.39 |
| 一般建築及 設備計畫 | 5,806,126 | 56,245,000 | － | 62,051,126 | 45,482,754 | - 16,568,372 | - 26.70 | 13,895,725 | 22.39 |
| 桃園果菜市場 股份有限公司 | － | 162,000 | 1,150,000 | 1,312,000 | 1,283,182 | - 28,818 | - 2.20 | － | － |
| 一般建築及 設備計畫 | － | 162,000 | 1,150,000 | 1,312,000 | 1,283,182 | - 28,818 | - 2.20 | － | － |

貳、非營業部分

### 一、作業基金

#### （一）收支餘絀審定數額綜計表（科目別）

|  |  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  | ％ |  |
| 業務收入 |  |  | 22,957,914,000 |  | 26,817,405,847 | － | 26,817,405,847 | 3,859,491,847 |  | 16.81 |  |
| 勞務收入 |  |  | 654,354,000 |  | 778,496,078 | － | 778,496,078 | 124,142,078 |  | 18.97 |  |
| 租金及權利金收入 |  |  | 501,948,000 |  | 666,878,105 | － | 666,878,105 | 164,930,105 |  | 32.86 |  |
| 投融資業務收入 |  |  | 15,833,504,000 |  | 15,767,108,129 | － | 15,767,108,129 | - 66,395,871 |  | - 0.42 |  |
| 醫療收入 |  |  | 226,757,000 |  | 221,986,611 | － | 221,986,611 | - 4,770,389 |  | - 2.10 |  |
| 徵收收入 |  |  | 75,000,000 |  | 188,855,752 | － | 188,855,752 | 113,855,752 |  | 151.81 |  |
| 其他業務收入 |  |  | 5,666,351,000 |  | 9,194,081,172 | － | 9,194,081,172 | 3,527,730,172 |  | 62.26 |  |
| 業務成本與費用 |  |  | 13,758,894,000 |  | 10,109,532,988 | - 1,459,237 | 10,108,073,751 | - 3,650,820,249 |  | - 26.53 |  |
| 勞務成本 |  |  | 37,471,000 |  | 32,293,472 | － | 32,293,472 | - 5,177,528 |  | - 13.82 |  |
| 投融資業務成本 |  |  | 11,425,484,000 |  | 6,384,394,609 | － | 6,384,394,609 | - 5,041,089,391 |  | - 44.12 |  |
| 醫療成本 |  |  | 212,340,000 |  | 206,494,156 | － | 206,494,156 | - 5,845,844 |  | - 2.75 |  |
| 業務費用 |  |  | 856,688,000 |  | 973,100,787 | － | 973,100,787 | 116,412,787 |  | 13.59 |  |
| 管理及總務費用 |  |  | 1,226,910,000 |  | 2,513,249,964 | - 1,459,237 | 2,511,790,727 | 1,284,880,727 |  | 104.72 |  |
| 其他業務費用 |  |  | 1,000 |  | － | － | － | - 1,000 |  | - 100.00 |  |
| 業務賸餘（短絀） |  |  | 9,199,020,000 |  | 16,707,872,859 | 1,459,237 | 16,709,332,096 | 7,510,312,096 |  | 81.64 |  |
| 業務外收入 |  |  | 101,610,000 |  | 1,102,737,302 | - 1,459,237 | 1,101,278,065 | 999,668,065 |  | 983.83 |  |
| 財務收入 |  |  | 42,776,000 |  | 291,748,073 | － | 291,748,073 | 248,972,073 |  | 582.04 |  |
| 其他業務外收入 |  |  | 58,834,000 |  | 810,989,229 | - 1,459,237 | 809,529,992 | 750,695,992 |  | 1,275.96 |  |
| 業務外費用 |  |  | － |  | 24,911,213 | － | 24,911,213 | 24,911,213 |  | -- |  |
| 其他業務外費用 |  |  | － |  | 24,911,213 | － | 24,911,213 | 24,911,213 |  | -- |  |
| 業務外賸餘（短絀） |  |  | 101,610,000 |  | 1,077,826,089 | - 1,459,237 | 1,076,366,852 | 974,756,852 |  | 959.31 |  |
| 本期賸餘（短絀） |  |  | 9,300,630,000 |  | 17,785,698,948 | － | 17,785,698,948 | 8,485,068,948 |  | 91.23 |  |

#### （二）餘絀撥補審定數額綜計表（項目別）

|  | 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  |  | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 賸餘之部 |  |  | 48,342,275,000 | 66,877,590,621 | － | 66,877,590,621 | 18,535,315,621 | 38.34 |  |
| 本期賸餘 |  |  | 9,300,630,000 | 17,785,698,948 | － | 17,785,698,948 | 8,485,068,948 | 91.23 |  |
| 前期未分配賸餘 |  |  | 39,041,645,000 | 49,091,891,673 | － | 49,091,891,673 | 10,050,246,673 | 25.74 |  |
| 分配之部 |  |  | 9,409,912,000 | 4,568,975,281 | － | 4,568,975,281 | - 4,840,936,719 | - 51.45 |  |
| 解繳公庫淨額 |  |  | 9,010,000,000 | 4,010,000,000 | － | 4,010,000,000 | - 5,000,000,000 | - 55.49 |  |
| 其他依法分配數 |  |  | 399,912,000 | 558,975,281 | － | 558,975,281 | 159,063,281 | 39.77 |  |
| 未分配賸餘 |  |  | 38,932,363,000 | 62,308,615,340 | － | 62,308,615,340 | 23,376,252,340 | 60.04 |  |

| （三）餘絀撥補審定數額綜計表（基金別） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |
| 賸餘分配 |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| 基金名稱 | 本期 賸餘 | 前期未分配 賸餘 |  | 合計 | 解繳公庫 淨額 | 其他依法 分配數 |  | 合計 | 未分配 賸餘 |  |  |
| 合計 | 17,785,698,948 | 49,091,891,673 |  | 66,877,590,621 | 4,010,000,000 | 558,975,281 |  | 4,568,975,281 | 62,308,615,340 |  |  |
| 市政府主管 | 1,837,065 | 24,163,223 |  | 26,000,288 | － | － |  | － | 26,000,288 |  |  |
| 桃園市公教人 員住宅貸款及 急難貸款基金 | 1,837,065 | 24,163,223 |  | 26,000,288 | － | － |  | － | 26,000,288 |  |  |
| 地政局主管 | 10,137,579,087 | 19,624,246,474 |  | 29,761,825,561 | 3,000,000,000 | 558,975,281 |  | 3,558,975,281 | 26,202,850,280 |  |  |
| 桃園市土地 重劃基金 | 685,850,077 | 6,349,259,874 |  | 7,035,109,951 | － | 558,975,281 |  | 558,975,281 | 6,476,134,670 |  |  |
| 桃園市實施平 均地權基金 | 9,451,729,010 | 13,274,986,600 |  | 22,726,715,610 | 3,000,000,000 | － |  | 3,000,000,000 | 19,726,715,610 |  |  |
| 交通局主管 | 834,338,137 | 5,880,919,955 |  | 6,715,258,092 | － | － |  | － | 6,715,258,092 |  |  |
| 桃園市停車 場作業基金 | 834,338,137 | 5,880,919,955 |  | 6,715,258,092 | － | － |  | － | 6,715,258,092 |  |  |
| 衛生局主管 | 15,883,253 | 83,048,318 |  | 98,931,571 | 10,000,000 | － |  | 10,000,000 | 88,931,571 |  |  |
| 桃園市醫療 作業基金 | 15,883,253 | 83,048,318 |  | 98,931,571 | 10,000,000 | － |  | 10,000,000 | 88,931,571 |  |  |
| 經濟發展局主管 | 897,094,596 | 939,170,145 |  | 1,836,264,741 | － | － |  | － | 1,836,264,741 |  |  |
| 桃園市產業 發展基金 | 897,094,596 | 939,170,145 |  | 1,836,264,741 | － | － |  | － | 1,836,264,741 |  |  |
| 都市發展局主管 | 4,078,454,937 | 16,894,977,984 |  | 20,973,432,921 | 1,000,000,000 | － |  | 1,000,000,000 | 19,973,432,921 |  |  |
| 桃園市都市 發展基金 | 3,966,051,877 | 16,268,233,598 |  | 20,234,285,475 | 1,000,000,000 | － |  | 1,000,000,000 | 19,234,285,475 |  |  |
| 桃園市住宅 基金 | 112,403,060 | 626,744,386 |  | 739,147,446 | － | － |  | － | 739,147,446 |  |  |
| 捷運工程局主管 | 1,820,511,873 | 5,645,365,574 |  | 7,465,877,447 | － | － |  | － | 7,465,877,447 |  |  |
| 桃園市軌道 建設發展基金 | 1,820,511,873 | 5,645,365,574 |  | 7,465,877,447 | － | － |  | － | 7,465,877,447 |  |  |

註：本表各作業基金113年度收入減除支出後均為賸餘。

#### （四）餘絀審定後現金流量綜計表（項目別）

|  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |  |
|  |  |  |  | 金額 |  | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 9,300,630,000 | 17,785,698,948 | 8,485,068,948 |  | 91.23 |
| 利息股利之調整 |  | - 6,728,000 | 56,636,125 | 63,364,125 |  | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  | 9,293,902,000 | 17,842,335,073 | 8,548,433,073 |  | 91.98 |
| 調整項目 |  | 13,647,598,000 | 9,656,613,234 | - 3,990,984,766 |  | - 29.24 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 22,941,500,000 | 27,498,948,307 | 4,557,448,307 |  | 19.87 |
| 收取利息 |  | 42,776,000 | 291,748,073 | 248,972,073 |  | 582.04 |
| 支付利息 |  | - 36,048,000 | - 348,384,198 | - 312,336,198 |  | 866.45 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 22,948,228,000 | 27,442,312,182 | 4,494,084,182 |  | 19.58 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  | 39,710,000 | 88,851,976 | 49,141,976 |  | 123.75 |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | － | 171,567,996 | 171,567,996 |  | -- |
| 減少無形資產及其他資產 |  | － | 9,438,079 | 9,438,079 |  | -- |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 |  | － | - 480,000 | - 480,000 |  | -- |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 |  | - 20,055,393,000 | - 21,458,656,579 | - 1,403,263,579 |  | 7.00 |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  | - 14,684,534,000 | - 13,261,597,997 | 1,422,936,003 |  | - 9.69 |
| 增加無形資產及其他資產 |  | - 10,090,000 | - 249,893,818 | - 239,803,818 |  | 2,376.65 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 34,710,307,000 | - 34,700,770,343 | 9,536,657 |  | - 0.03 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 |  | － | 234,414,564 | 234,414,564 |  | -- |
| 增加長期負債 |  | 44,782,679,000 | 26,944,583,000 | - 17,838,096,000 |  | - 39.83 |
| 增加基金、公積及填補短絀 |  | 4,973,011,000 | 5,544,966,527 | 571,955,527 |  | 11.50 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 |  | - 29,456,000 | - 2,130,246,437 | - 2,100,790,437 |  | 7,131.96 |
| 減少長期負債 |  | - 26,649,847,000 | - 11,150,000,000 | 15,499,847,000 |  | - 58.16 |
| 賸餘分配款 |  | - 9,409,912,000 | - 4,568,975,281 | 4,840,936,719 |  | - 51.45 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 13,666,475,000 | 14,874,742,373 | 1,208,267,373 |  | 8.84 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 1,904,396,000 | 7,616,284,212 | 5,711,888,212 |  | 299.93 |
| 期初現金及約當現金 |  | 28,073,898,000 | 29,473,599,945 | 1,399,701,945 |  | 4.99 |
| 期末現金及約當現金 |  | 29,978,294,000 | 37,089,884,157 | 7,111,590,157 |  | 23.72 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、折舊、減損及折耗、攤銷、處理資產短絀（賸餘）、

其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

| #### （五）餘絀審定後平衡綜計表（科目別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 207,762,937,653 | 100.00 | 171,695,835,368 | 100.00 | 36,067,102,285 | 21.01 |
| 流動資產 | 44,530,218,465 | 21.43 | 35,829,070,932 | 20.87 | 8,701,147,533 | 24.29 |
| 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 | 72,959,185,716 | 35.12 | 57,676,842,027 | 33.59 | 15,282,343,689 | 26.50 |
| 不動產、廠房及設備 | 88,758,870,138 | 42.72 | 77,922,755,013 | 45.38 | 10,836,115,125 | 13.91 |
| 無形資產 | 1,301,405,441 | 0.63 | 34,310,325 | 0.02 | 1,267,095,116 | 3,693.04 |
| 其他資產 | 213,257,893 | 0.10 | 232,857,071 | 0.14 | - 19,599,178 | - 8.42 |
| 資產總額 | 207,762,937,653 | 100.00 | 171,695,835,368 | 100.00 | 36,067,102,285 | 21.01 |
| 負債 | 104,354,236,101 | 50.23 | 87,048,961,799 | 50.70 | 17,305,274,302 | 19.88 |
| 流動負債 | 10,702,746,818 | 5.15 | 9,137,623,221 | 5.32 | 1,565,123,597 | 17.13 |
| 長期負債 | 93,238,468,943 | 44.88 | 77,143,469,808 | 44.93 | 16,094,999,135 | 20.86 |
| 其他負債 | 413,020,340 | 0.20 | 767,868,770 | 0.45 | - 354,848,430 | - 46.21 |
| 淨值 | 103,408,701,552 | 49.77 | 84,646,873,569 | 49.30 | 18,761,827,983 | 22.16 |
| 基金 | 40,635,399,767 | 19.56 | 35,090,433,240 | 20.44 | 5,544,966,527 | 15.80 |
| 公積 | 589,933,570 | 0.28 | 600,116,566 | 0.35 | - 10,182,996 | - 1.70 |
| 累積餘絀 | 62,308,615,340 | 29.99 | 49,091,891,673 | 28.59 | 13,216,723,667 | 26.92 |
| 淨值其他項目 | - 125,247,125 | - 0.06 | - 135,567,910 | - 0.08 | 10,320,785 | - 7.61 |
| 負債及淨值總額 | 207,762,937,653 | 100.00 | 171,695,835,368 | 100.00 | 36,067,102,285 | 21.01 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有17,187,459,872元及16,300,296,367元。

2.113年底因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為270,000,000元，係桃園市產業發展基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任。

3.依行政院主計總處核定113年「作業基金採企業會計準則適用平衡表科目」修正，科目已重分類調整，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列為什項資產項下「代管資產」科目之減項，113年度金額742,400,547元；112年度金額769,417,551元。

#### （六）餘絀審定後

中華民國113年

| 基金名稱 | 資產總額 | 流動資產 | 投資、長期應收款、 貸墊款及準備金 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 207,762,937,653 | 44,530,218,465 | 72,959,185,716 |
| 市政府主管 | 144,580,863 | 52,120,043 | 92,460,820 |
| 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 | 144,580,863 | 52,120,043 | 92,460,820 |
| 地政局主管 | 91,582,996,606 | 19,133,801,834 | 72,243,057,485 |
| 桃園市土地重劃基金 | 7,018,317,042 | 2,934,009,266 | 3,952,885,335 |
| 桃園市實施平均地權基金 | 84,564,679,564 | 16,199,792,568 | 68,290,172,150 |
| 交通局主管 | 9,067,185,516 | 1,024,809,483 | － |
| 桃園市停車場作業基金 | 9,067,185,516 | 1,024,809,483 | － |
| 衛生局主管 | 148,466,274 | 142,380,135 | 2,074,040 |
| 桃園市醫療作業基金 | 148,466,274 | 142,380,135 | 2,074,040 |
| 經濟發展局主管 | 1,978,576,659 | 1,695,034,192 | 24,566,461 |
| 桃園市產業發展基金 | 1,978,576,659 | 1,695,034,192 | 24,566,461 |
| 都市發展局主管 | 46,244,962,736 | 21,185,911,020 | 76,086,910 |
| 桃園市都市發展基金 | 19,479,895,763 | 19,235,658,226 | 61,286,910 |
| 桃園市住宅基金 | 26,765,066,973 | 1,950,252,794 | 14,800,000 |
| 捷運工程局主管 | 58,596,168,999 | 1,296,161,758 | 520,940,000 |
| 桃園市軌道建設發展基金 | 58,596,168,999 | 1,296,161,758 | 520,940,000 |

註：1.信託代理與保證資產（負債）為17,187,459,872元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）為270,000,000元，係桃園市產業發展基金辦理「中小企業信用保證融資貸款專案」之保證責任。

平衡綜計表（基金別）

12月31日

單位：新臺幣元

| 不動產、廠房及設備 | 投資性不動產 | 無形資產 | 其他資產 |
| --- | --- | --- | --- |
| 88,758,870,138 | － | 1,301,405,441 | 213,257,893 |
| － | － | － | － |
| － | － | － | － |
| 25,406,843 | － | 6,622,551 | 174,107,893 |
| 75,108 | － | 18,498 | 131,328,835 |
| 25,331,735 | － | 6,604,053 | 42,779,058 |
| 8,033,226,033 | － | － | 9,150,000 |
| 8,033,226,033 | － | － | 9,150,000 |
| 4,012,099 | － | － | － |
| 4,012,099 | － | － | － |
| 228,976,006 | － | － | 30,000,000 |
| 228,976,006 | － | － | 30,000,000 |
| 24,938,946,384 | － | 44,018,422 | － |
| 178,377,195 | － | 4,573,432 | － |
| 24,760,569,189 | － | 39,444,990 | － |
| 55,528,302,773 | － | 1,250,764,468 | － |
| 55,528,302,773 | － | 1,250,764,468 | － |

（六）餘絀審定後

中華民國113年

| 基金名稱 | 負債及淨值總額 | 負債總額 | 流動負債 | 長期負債 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 207,762,937,653 | 104,354,236,101 | 10,702,746,818 | 93,238,468,943 |
| 市政府主管 | 144,580,863 | 2,733 | 2,733 | － |
| 桃園市公教人員住宅貸款及急難貸款基金 | 144,580,863 | 2,733 | 2,733 | － |
| 地政局主管 | 91,582,996,606 | 64,888,314,828 | 9,843,918,451 | 55,031,689,247 |
| 桃園市土地重劃基金 | 7,018,317,042 | 542,182,372 | 542,182,372 | － |
| 桃園市實施平均地權基金 | 84,564,679,564 | 64,346,132,456 | 9,301,736,079 | 55,031,689,247 |
| 交通局主管 | 9,067,185,516 | 1,801,169,154 | 134,288,765 | 1,486,693,181 |
| 桃園市停車場作業基金 | 9,067,185,516 | 1,801,169,154 | 134,288,765 | 1,486,693,181 |
| 衛生局主管 | 148,466,274 | 53,397,551 | 50,683,082 | － |
| 桃園市醫療作業基金 | 148,466,274 | 53,397,551 | 50,683,082 | － |
| 經濟發展局主管 | 1,978,576,659 | 47,285,223 | 31,591,329 | － |
| 桃園市產業發展基金 | 1,978,576,659 | 47,285,223 | 31,591,329 | － |
| 都市發展局主管 | 46,244,962,736 | 21,617,263,715 | 416,952,852 | 20,999,937,137 |
| 桃園市都市發展基金 | 19,479,895,763 | 216,245,668 | 145,142,050 | － |
| 桃園市住宅基金 | 26,765,066,973 | 21,401,018,047 | 271,810,802 | 20,999,937,137 |
| 捷運工程局主管 | 58,596,168,999 | 15,946,802,897 | 225,309,606 | 15,720,149,378 |
| 桃園市軌道建設發展基金 | 58,596,168,999 | 15,946,802,897 | 225,309,606 | 15,720,149,378 |

平衡綜計表（基金別）（續）

12月31日

單位：新臺幣元

| 其他負債 | 淨值總額 | 基金 | 公積 | 累積餘絀 | 淨值其他項目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 413,020,340 | 103,408,701,552 | 40,635,399,767 | 589,933,570 | 62,308,615,340 | - 125,247,125 |
| － | 144,578,130 | 118,577,842 | － | 26,000,288 | － |
| － | 144,578,130 | 118,577,842 | － | 26,000,288 | － |
| 12,707,130 | 26,694,681,778 | 491,831,498 | － | 26,202,850,280 | － |
| － | 6,476,134,670 | － | － | 6,476,134,670 | － |
| 12,707,130 | 20,218,547,108 | 491,831,498 | － | 19,726,715,610 | － |
| 180,187,208 | 7,266,016,362 | 10,000,000 | 540,758,270 | 6,715,258,092 | － |
| 180,187,208 | 7,266,016,362 | 10,000,000 | 540,758,270 | 6,715,258,092 | － |
| 2,714,469 | 95,068,723 | 6,137,152 | － | 88,931,571 | － |
| 2,714,469 | 95,068,723 | 6,137,152 | － | 88,931,571 | － |
| 15,693,894 | 1,931,291,436 | 50,000,000 | 40,662,280 | 1,836,264,741 | 4,364,415 |
| 15,693,894 | 1,931,291,436 | 50,000,000 | 40,662,280 | 1,836,264,741 | 4,364,415 |
| 200,373,726 | 24,627,699,021 | 4,775,364,620 | 8,513,020 | 19,973,432,921 | - 129,611,540 |
| 71,103,618 | 19,263,650,095 | 29,364,620 | － | 19,234,285,475 | － |
| 129,270,108 | 5,364,048,926 | 4,746,000,000 | 8,513,020 | 739,147,446 | - 129,611,540 |
| 1,343,913 | 42,649,366,102 | 35,183,488,655 | － | 7,465,877,447 | － |
| 1,343,913 | 42,649,366,102 | 35,183,488,655 | － | 7,465,877,447 | － |

| ### 二、特別收入基金 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）基金來源用途及餘絀審定數額綜計表（科目別） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 58,530,557,000 |  | 59,524,679,128 | 7,740,192 | 59,532,419,320 | 1,001,862,320 | 1.71 |
| 基金用途 | 60,743,613,000 |  | 58,657,523,297 | - 8,405,464 | 58,649,117,833 | - 2,094,495,167 | - 3.45 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,213,056,000 |  | 867,155,831 | 16,145,656 | 883,301,487 | 3,096,357,487 | -- |
| 期初基金餘額 | 17,833,757,000 |  | 21,334,192,841 | － | 21,334,192,841 | 3,500,435,841 | 19.63 |
| 期末基金餘額 | 15,620,701,000 |  | 22,201,348,672 | 16,145,656 | 22,217,494,328 | 6,596,793,328 | 42.23 |

註：本表決算審定數，係包含113年度預算數、報准先行辦理數及以前年度保留數等之執行數。

| （二）餘絀審定後現金流量綜計表（項目別） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| 項目 |  | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | 2,127,356,596 |  |
| 調整非現金項目 |  | - 517,506,481 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 1,609,850,115 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | 55,697,329 |  |
| 增加長期貸墊款及準備金 |  | - 3,200,000 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 |  | - 1,799,154,161 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | - 1,746,656,832 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 |  | 1,233,633,216 |  |
| 減少短期債務及其他負債 |  | - 1,135,206,022 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  | 98,427,194 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | - 38,379,523 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 25,244,903,671 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 25,206,524,148 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| （三）餘絀審定後平衡綜計表（科目別） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 116,263,574,012 | 100.00 | 108,994,476,765 | 100.00 | 7,269,097,247 | 6.67 |
| 流動資產 | 31,441,838,945 | 27.04 | 28,814,741,316 | 26.44 | 2,627,097,629 | 9.12 |
| 長期貸墊款及準備金 | 32,773,553 | 0.03 | 28,372,155 | 0.03 | 4,401,398 | 15.51 |
| 固定資產 | 84,590,472,253 | 72.76 | 79,875,833,099 | 73.28 | 4,714,639,154 | 5.90 |
| 無形資產 | 197,950,902 | 0.17 | 275,062,449 | 0.25 | - 77,111,547 | - 28.03 |
| 其他資產 | 538,359 | 0.00 | 467,746 | 0.00 | 70,613 | 15.10 |
| 資產總額 | 116,263,574,012 | 100.00 | 108,994,476,765 | 100.00 | 7,269,097,247 | 6.67 |
| 負債 | 9,257,656,529 | 7.96 | 7,509,388,376 | 6.89 | 1,748,268,153 | 23.28 |
| 流動負債 | 8,585,660,537 | 7.38 | 6,937,020,976 | 6.36 | 1,648,639,561 | 23.77 |
| 其他負債 | 671,995,992 | 0.58 | 572,367,400 | 0.53 | 99,628,592 | 17.41 |
| 淨資產 | 107,005,917,483 | 92.04 | 101,485,088,389 | 93.11 | 5,520,829,094 | 5.44 |
| 淨資產 | 107,005,917,483 | 92.04 | 101,485,088,389 | 93.11 | 5,520,829,094 | 5.44 |
| 負債及淨資產總額 | 116,263,574,012 | 100.00 | 108,994,476,765 | 100.00 | 7,269,097,247 | 6.67 |
| 註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有324,631,669元及298,641,979元。 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。 3.本表依行政院主計總處核定113年「債務基金、特別收入基金及資本計畫基金會計報表適用平衡表科目」修正，業經科目重分類調整如下，「應付代管資產」科目由原歸屬什項負債移列至什項資產項下「代管資產」科目之減項，113年度金額9,381,989,464元；112年度金額9,098,544,478元。 |  |  |  |  |  |  |

| （四）餘絀審定後 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國113年 |  |  |
| 基金名稱 | 資產總額 | 流動資產 |
| 合計 | 116,263,574,012 | 31,441,838,945 |
| 市政府主管 | 11,048,190 | 10,177,049 |
| 桃園市有線廣播電視事業發展基金 | 11,048,190 | 10,177,049 |
| 消防局主管 | 8,794,042 | 8,794,042 |
| 桃園市消防人員安全基金 | 8,794,042 | 8,794,042 |
| 教育局主管 | 104,702,073,276 | 21,472,743,079 |
| 桃園市地方教育發展基金 | 104,702,073,276 | 21,472,743,079 |
| 農業局主管 | 1,760,518,448 | 1,759,396,137 |
| 桃園市農業發展基金 | 1,760,518,448 | 1,759,396,137 |
| 衛生局主管 | 167,431,255 | 165,768,253 |
| 桃園市食品安全保護基金 | 167,431,255 | 165,768,253 |
| 環境保護局主管 | 4,146,086,597 | 4,066,396,017 |
| 桃園市環境保護基金 | 1,716,758,778 | 1,645,572,489 |
| 桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金 | 2,079,258,870 | 2,071,727,516 |
| 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金 | 350,068,949 | 349,096,012 |
| 警察局主管 | 44,291,258 | 44,291,258 |
| 桃園市警察人員安全基金 | 44,291,258 | 44,291,258 |
| 社會局主管 | 1,626,887,932 | 1,614,533,184 |
| 桃園市公益彩券盈餘分配基金 | 1,626,887,932 | 1,614,533,184 |
| 水務局主管 | 71,398,031 | 71,398,031 |
| 桃園市水資源發展基金 | 71,398,031 | 71,398,031 |
| 工務局主管 | 2,547,579,434 | 1,055,265,431 |
| 桃園市道路基金 | 1,709,324,006 | 712,208,945 |
| 桃園市共同管道管理基金 | 838,255,428 | 343,056,486 |
| 勞動局主管 | 1,166,541,548 | 1,163,419,700 |
| 桃園市身心障礙者就業基金 | 1,156,908,997 | 1,153,932,525 |
| 桃園市勞工權益基金 | 9,632,551 | 9,487,175 |
| 都市發展局主管 | 10,924,001 | 9,656,764 |
| 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金 | 10,924,001 | 9,656,764 |

註：1.信託代理與保證資產（負債）為324,631,669元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 平衡綜計表（基金別） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 長期貸墊款 及準備金 | 固定資產 |  | 無形資產 |  |  | 其他資產 |  |
| 32,773,553 | 84,590,472,253 |  | 197,950,902 |  |  | 538,359 |  |
| － | 871,141 |  | － |  |  | － |  |
| － | 871,141 |  | － |  |  | － |  |
| － | － |  | － |  |  | － |  |
| － | － |  | － |  |  | － |  |
| 32,138,571 | 83,000,895,948 |  | 195,838,719 |  |  | 456,959 |  |
| 32,138,571 | 83,000,895,948 |  | 195,838,719 |  |  | 456,959 |  |
| － | 954,625 |  | 167,686 |  |  | － |  |
| － | 954,625 |  | 167,686 |  |  | － |  |
| － | 48,104 |  | 1,614,898 |  |  | － |  |
| － | 48,104 |  | 1,614,898 |  |  | － |  |
| － | 79,690,180 |  | － |  |  | 400 |  |
| － | 71,185,889 |  | － |  |  | 400 |  |
| － | 7,531,354 |  | － |  |  | － |  |
| － | 972,937 |  | － |  |  | － |  |
| － | － |  | － |  |  | － |  |
| － | － |  | － |  |  | － |  |
| － | 11,960,650 |  | 328,098 |  |  | 66,000 |  |
| － | 11,960,650 |  | 328,098 |  |  | 66,000 |  |
| － | － |  | － |  |  | － |  |
| － | － |  | － |  |  | － |  |
| － | 1,492,314,003 |  | － |  |  | － |  |
| － | 997,115,061 |  | － |  |  | － |  |
| － | 495,198,942 |  | － |  |  | － |  |
| 634,982 | 2,470,365 |  | 1,501 |  |  | 15,000 |  |
| 634,982 | 2,324,989 |  | 1,501 |  |  | 15,000 |  |
| － | 145,376 |  | － |  |  | － |  |
| － | 1,267,237 |  | － |  |  | － |  |
| － | 1,267,237 |  | － |  |  | － |  |
| （四）餘絀審定後 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基金名稱 |  |  |  | 負債及淨資產總額 |  |  | 負債總額 |  |
| 合計 |  |  |  | 116,263,574,012 |  |  | 9,257,656,529 |  |
| 市政府主管 |  |  |  | 11,048,190 |  |  | － |  |
| 桃園市有線廣播電視事業發展基金 |  |  |  | 11,048,190 |  |  | － |  |
| 消防局主管 |  |  |  | 8,794,042 |  |  | － |  |
| 桃園市消防人員安全基金 |  |  |  | 8,794,042 |  |  | － |  |
| 教育局主管 |  |  |  | 104,702,073,276 |  |  | 8,858,811,147 |  |
| 桃園市地方教育發展基金 |  |  |  | 104,702,073,276 |  |  | 8,858,811,147 |  |
| 農業局主管 |  |  |  | 1,760,518,448 |  |  | 40,718,797 |  |
| 桃園市農業發展基金 |  |  |  | 1,760,518,448 |  |  | 40,718,797 |  |
| 衛生局主管 |  |  |  | 167,431,255 |  |  | 1,463,514 |  |
| 桃園市食品安全保護基金 |  |  |  | 167,431,255 |  |  | 1,463,514 |  |
| 環境保護局主管 |  |  |  | 4,146,086,597 |  |  | 92,590,582 |  |
| 桃園市環境保護基金 |  |  |  | 1,716,758,778 |  |  | 80,791,907 |  |
| 桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金 |  |  |  | 2,079,258,870 |  |  | 7,166,495 |  |
| 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金 |  |  |  | 350,068,949 |  |  | 4,632,180 |  |
| 警察局主管 |  |  |  | 44,291,258 |  |  | － |  |
| 桃園市警察人員安全基金 |  |  |  | 44,291,258 |  |  | － |  |
| 社會局主管 |  |  |  | 1,626,887,932 |  |  | 142,693,197 |  |
| 桃園市公益彩券盈餘分配基金 |  |  |  | 1,626,887,932 |  |  | 142,693,197 |  |
| 水務局主管 |  |  |  | 71,398,031 |  |  | 9,709 |  |
| 桃園市水資源發展基金 |  |  |  | 71,398,031 |  |  | 9,709 |  |
| 工務局主管 |  |  |  | 2,547,579,434 |  |  | 82,476,811 |  |
| 桃園市道路基金 |  |  |  | 1,709,324,006 |  |  | 38,612,606 |  |
| 桃園市共同管道管理基金 |  |  |  | 838,255,428 |  |  | 43,864,205 |  |
| 勞動局主管 |  |  |  | 1,166,541,548 |  |  | 38,892,772 |  |
| 桃園市身心障礙者就業基金 |  |  |  | 1,156,908,997 |  |  | 37,508,722 |  |
| 桃園市勞工權益基金 |  |  |  | 9,632,551 |  |  | 1,384,050 |  |
| 都市發展局主管 |  |  |  | 10,924,001 |  |  | － |  |
| 桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金 |  |  |  | 10,924,001 |  |  | － |  |
| 平衡綜計表（基金別）（續） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 流動負債 |  | 其他負債 |  |  | 淨資產 |  |  |
| 8,585,660,537 |  | 671,995,992 |  |  | 107,005,917,483 |  |  |
| － |  | － |  |  | 11,048,190 |  |  |
| － |  | － |  |  | 11,048,190 |  |  |
| － |  | － |  |  | 8,794,042 |  |  |
| － |  | － |  |  | 8,794,042 |  |  |
| 8,249,172,386 |  | 609,638,761 |  |  | 95,843,262,129 |  |  |
| 8,249,172,386 |  | 609,638,761 |  |  | 95,843,262,129 |  |  |
| 40,718,797 |  | － |  |  | 1,719,799,651 |  |  |
| 40,718,797 |  | － |  |  | 1,719,799,651 |  |  |
| 1,463,514 |  | － |  |  | 165,967,741 |  |  |
| 1,463,514 |  | － |  |  | 165,967,741 |  |  |
| 91,104,436 |  | 1,486,146 |  |  | 4,053,496,015 |  |  |
| 79,468,061 |  | 1,323,846 |  |  | 1,635,966,871 |  |  |
| 7,004,195 |  | 162,300 |  |  | 2,072,092,375 |  |  |
| 4,632,180 |  | － |  |  | 345,436,769 |  |  |
| － |  | － |  |  | 44,291,258 |  |  |
| － |  | － |  |  | 44,291,258 |  |  |
| 142,623,197 |  | 70,000 |  |  | 1,484,194,735 |  |  |
| 142,623,197 |  | 70,000 |  |  | 1,484,194,735 |  |  |
| 9,709 |  | － |  |  | 71,388,322 |  |  |
| 9,709 |  | － |  |  | 71,388,322 |  |  |
| 21,859,726 |  | 60,617,085 |  |  | 2,465,102,623 |  |  |
| 3,000,000 |  | 35,612,606 |  |  | 1,670,711,400 |  |  |
| 18,859,726 |  | 25,004,479 |  |  | 794,391,223 |  |  |
| 38,708,772 |  | 184,000 |  |  | 1,127,648,776 |  |  |
| 37,324,722 |  | 184,000 |  |  | 1,119,400,275 |  |  |
| 1,384,050 |  | － |  |  | 8,248,501 |  |  |
| － |  | － |  |  | 10,924,001 |  |  |
| － |  | － |  |  | 10,924,001 |  |  |

三、修正事

中華民國

| 基金名稱 | 修正事項 | 修正收入（基金來源） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 增列金額 | 減列金額 |
| 非營業部分 | 總計 | 7,740,192 | 1,459,237 |
| 作業基金 | 合計 | － | 1,459,237 |
| 桃園市住宅基金 | 小計 | － | 1,459,237 |
|  | 減列其他業務外收入 | － | 1,459,237 |
|  | 減列管理及總務費用 | － | － |
| 特別收入基金 | 合計 | 7,740,192 | － |
| 桃園國際機場航空噪音防制費 及回饋金基金 | 小計 | － | － |
|  | 減列航空噪音防制計畫 | － | － |
| 桃園市環境保護基金 | 小計 | 5,656,920 | － |
|  | 增列徵收及依法分配收入 | 1,905,675 | － |
|  | 增列其他收入 | 3,751,245 | － |
|  | 減列移動污染源管制計畫 | － | － |
|  | 減列逸散性污染源管制計畫 | － | － |
| 桃園市公益彩券盈餘分配基金 | 小計 | － | － |
|  | 減列社政業務 | － | － |
| 桃園市水資源發展基金 | 小計 | 2,083,272 | － |
|  | 增列徵收及依法分配收入 | 2,083,272 | － |

項明細表

113年度

單位：新臺幣元

| 修正支出（基金用途） |  | 餘絀增減數 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增列金額 | 減列金額 | 增列賸餘 （或減列短絀） | 減列賸餘 （或增列短絀） |
| － | 9,864,701 | 17,604,893 | 1,459,237 |
| － | 1,459,237 | 1,459,237 | 1,459,237 |
| － | 1,459,237 | 1,459,237 | 1,459,237 |
| － | － | － | 1,459,237 |
| － | 1,459,237 | 1,459,237 | － |
| － | 8,405,464 | 16,145,656 | － |
| － | 2,313,332 | 2,313,332 | － |
| － | 2,313,332 | 2,313,332 | － |
| － | 3,135,653 | 8,792,573 | － |
| － | － | 1,905,675 | － |
| － | － | 3,751,245 | － |
| － | 2,032,668 | 2,032,668 | － |
| － | 1,102,985 | 1,102,985 | － |
| － | 2,956,479 | 2,956,479 | － |
| － | 2,956,479 | 2,956,479 | － |
| － | － | 2,083,272 | － |
| － | － | 2,083,272 | － |

| 四、長期債務 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |
| 基金及借款項目 | 截至112年度 終了借款餘額 | 113年度舉借金額 | 113年度償還金額 |
| 長期債務轉列短期債務部分 | 10,305,826 | － | 10,305,826 |
| 長期債務部分 | 75,678,855,919 | 26,944,583,000 | 11,150,000,000 |
| 作業基金 | 75,678,855,919 | 26,944,583,000 | 11,150,000,000 |
| 桃園市實施平均地權基金 | 44,169,089,247 | 10,862,600,000 | － |
| （一）A21站區區段徵收開發案 | 2,115,420,000 | 10,000,000 | － |
| （二）桃園航空城區段徵收開發計畫 | 42,046,069,247 | 5,970,000,000 | － |
| （三）大溪埔頂營區區段徵收開發案 | 5,500,000 | 4,880,000,000 | － |
| （四）大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案 | 1,050,000 | 1,300,000 | － |
| （五）大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案 | 1,050,000 | 1,300,000 | － |
| 桃園市停車場作業基金 | 1,255,000,000 | 150,000,000 | － |
| 停車場興建計畫 | 1,255,000,000 | 150,000,000 | － |
| 桃園市住宅基金 | 19,104,766,672 | 1,631,983,000 | － |
| 興建社會住宅計畫 | 19,104,766,672 | 1,631,983,000 | － |
| 桃園市軌道建設發展基金 | 11,150,000,000 | 14,300,000,000 | 11,150,000,000 |
| 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫 | 11,150,000,000 | 14,300,000,000 | 11,150,000,000 |

註：長期債務轉列短期債務部分截至112年度終了借款餘額10,305,826元，係桃園市土地重劃基金數額。

| 舉借與償還明細表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 113年度調整數 |  | 截至113年度終了借款餘額 | 債務性質 |  |
| 增加 | 減少 |  | 自償性債務 | 非自償性債務 |
| － | － | － |  |  |
| － | － | 91,473,438,919 |  |  |
| － | － | 91,473,438,919 |  |  |
| － | － | 55,031,689,247 |  |  |
| － | － | 2,125,420,000 | ✓ |  |
| － | － | 48,016,069,247 | ✓ |  |
| － | － | 4,885,500,000 | ✓ |  |
| － | － | 2,350,000 | ✓ |  |
| － | － | 2,350,000 | ✓ |  |
| － | － | 1,405,000,000 |  |  |
| － | － | 1,405,000,000 | ✓ |  |
| － | － | 20,736,749,672 |  |  |
| － | － | 20,736,749,672 | ✓ |  |
| － | － | 14,300,000,000 |  |  |
| － | － | 14,300,000,000 | ✓ |  |