貳拾貳、都市發展局主管

都市發展局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

都市發展局主管包括都市發展局、住宅發展處及建築管理處等3個機關，掌理桃園市都市設計、都市計畫、綜合規劃、都市行政、國土計畫、都市更新、住宅政策及建築使用管理等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫11項，包括劃設全市國土功能分區；整併全市都市計畫、鐵路地下化沿線都市機能再造；社會住宅新建計畫、違章建築及違規廣告物查報拆除；加強辦理建築安全及無障礙場所檢查；落實公寓大廈管理及公共設施維護等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者9項，主要係社會住宅包租代管等計畫尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數43億1,080萬餘元，決算審核結果，審定實現數22億9,097萬餘元，應收保留數1,097萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為23億194萬餘元，較預算減少20億886萬餘元（46.60％），主要係桃園市都市發展基金都市計畫增額容積價金收入不敷支應，無餘額賸餘繳庫。

2.以前年度歲入轉入數計2,751萬餘元，決算審核結果，審定實現數811萬餘元（29.49％）；減免（註銷）數498萬餘元（18.11％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1,441萬餘元（52.40％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數17億2,756萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億6,111萬餘元（73.00％），應付保留數2億2,434萬餘元（12.99％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為14億8,545萬餘元，預算賸餘2億4,211萬餘元（14.01％），主要係第三期社會住宅包租代管計畫案件量較預計減少。

4.以前年度歲出轉入數計1億6,420萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,693萬餘元（40.76％）；減免（註銷）數3,476萬餘元（21.17％），主要係補（捐）助或委辦計畫經費結餘；應付保留數6,251萬餘元（38.07％），主要係變更桃園市都市計畫（第三次通盤檢討）暨重製專案通盤檢討案等尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

都市發展局主管包括（一）作業基金：桃園市都市發展基金、桃園市住宅基金；（二）特別收入基金：桃園市建築物無障礙設備與設施改善基金等共3個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有都市發展計畫、住宅興建計畫、建築物無障礙設備與設施改善計畫等3項，實施結果，計有住宅興建計畫暨建築物無障礙設備與設施改善等2項，因配合社會住宅業務推動期程；或建築物無障礙設施業務宣導費依實際業務需求執行，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘40億7,845萬餘元，較預算賸餘28億6,159萬餘元，增加12億1,685萬餘元，約42.52％，主要係因收取都市計畫增額容積價金及容積移轉代金收入較預計增加所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘37萬餘元，與預算短絀66萬餘元，相距104萬餘元，主要係新建或增建公共建築物申請無障礙設施勘檢，起造人實際依規定繳納勘檢費之勞務收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動直接興建社會住宅，惟興辦計畫執行期程屆滿，興建成果未如預期，允宜積極籌謀因應，妥適檢討整體興辦策略，俾利照顧弱勢。

行政院為解決青年經濟及社會弱勢家庭面臨高房價，於106年3月核定「社會住宅興辦計畫」，將興辦社會住宅作為中央與地方政府住宅計畫核心之工作項目，並以8年（106至113年）直接興建12萬戶社會住宅為目標，其中桃園市興辦目標值為直接興建1萬5,000戶。經查住宅發展處興辦社會住宅計畫執行情形，核有下列事項：

1.推動直接興建社會住宅期程屆滿，達成數未滿9成，未能如期達標：依據行政院113年5月核定之「社會住宅興辦計畫」（第三次修正），桃園市直接興建社會住宅之目標值為1萬5,000戶，達成數以預定完成工程發包年度計算，並為補足地方政府興辦社會住宅量能，內政部於107年成立行政法人「國家住宅及都市更新中心」（下稱住都中心），在總目標戶數未變動之前提下，就原提供地方政府之補助款，改由住都中心支應推動辦理。據內政部不動產資訊平台資料，截至113年底止，桃園市擬興建社會住宅戶數1萬5,000戶，其中由市政府自行興建者，計有中路二號社宅等14處「已完工」4,374戶、中正段都市更新事業（正光路警察宿舍）等7處「興建中」1,631戶、北富台新村「已決標待開工」220戶；另由中央（住都中心）興建者，計有龍岡好室

圖1　桃園市社會住宅興辦進度

單位：戶、％

| 興辦 主體 | 截至113年底達成數 |  |  |  | 規劃中（4） | 合計 （1）+（2） +（3）+（4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 （1）+（2）+（3） | 已完工（1） | 興建中（2） | 已決標待開工（3） |  |  |
| 合計 | 12,528 | 4,524 | 4,430 | 3,574 | 12,477 | 25,005 |
| 中央 | 6,303 | 150 | 2,799 | 3,354 | 8,431 | 14,734 |
| 市政府 | 6,225 | 4,374 | 1,631 | 220 | 4,046 | 10,271 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台及住宅發展處提供資料。

1處「已完工」150戶、慈文安居等7處「興建中」2,799戶、日光安居等10處「已決標待開工」3,354戶。又中央與市政府推動「社會住宅興辦計畫」於桃園市直接興建社會住宅屆滿8年，已完工4,524戶，加上興建中4,430戶及已決標待開工3,574戶，達成數合計1萬2,528戶（圖1），占計畫核定目標1萬5,000戶之83.52％，未滿9成。為延續上揭計畫，行政院續於113年10月提出「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案（114至121年），其中桃園市累積目標總戶數為3萬戶。鑑於桃園市自103年升格直轄市後，人口持續增加，對於社會住宅需求提高，允宜籌謀因應積極推動，增加社會住宅戶數，以達成社會住宅照顧弱勢，實踐居住正義之政策目標，經函請檢討改善。據復：截至114年5月底止，市政府社會住宅設計中3處430戶，預計再發包3處960戶，並配合都市計畫及整體開發工程進度，將於121年前陸續啟動規劃中之8處1,982戶及11處（逾2,000戶）之儲備基地，賡續與中央合作推動，以達成121年3萬戶之目標。

2.成立住宅基金以專屬財源推動社會住宅，惟基金自償率持續下降，恐造成基金財務負擔持續加重：市政府於104年間成立住宅發展處及住宅基金，以專責機構及專屬財源負責推動社會住宅相關業務，原社會住宅興建計畫經公共債務管理委員會於111年7月8日修正核定總經費為441億元，自償性經費為331.71億元。嗣113年為應社會住宅興建基地自28處增加至32處，爰於同年6月修正興建計畫之自償性經費，按修正後之社會住宅興建計畫，興建期間為104至119年，計畫總經費622.87億元，規劃由住宅基金舉借自償性債務457.21億元，其餘資金來源包括自有資金47.46億元、中央公務預算及特別預算62.03億元、營業淨收益51.23億元等，預計119年32處社會住宅興建完成後，可提供8,416戶社會住宅，自108年起基地陸續竣工營運後，至170年總計可帶來623.67億元之淨營運現金流。經查公共債務委員會歷年審議結果，自償率由109年之86.29％，下降至113年之73.45％，自償率持續下降，住宅基金財務負擔沉重；又自償性舉債總金額由109年度232.45億元增加至113年度457.21億元（表1），自

表1　公共債務管理委員會審議社會住宅興建計畫結果

單位：處、戶、新臺幣億元、％

| 年度 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基地 | 20 | 28 | 28 | 28 | 32 |
| 戶數 | 5,461 | 7,939 | 7,063 | 7,063 | 8,416 |
| 計畫總經費 | 312.90 | 442.25 | 441.41 | 441.41 | 622.87 |
| 自償性舉債總金額 | 232.45 | 336.36 | 331.71 | 331.71 | 457.21 |
| 自償率 | 86.29 | 80.53 | 75.49 | 75.49 | 73.45 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

償性債務急遽上升，嗣後租金收入等自償性財源不足，勢將仰賴公務預算撥補。又截至113年底止，住宅基金實際借款餘額207億3,674萬餘元，113年度債務利息支出3億2,842萬餘元。依據中央銀行114年3月20日召開理監事會議決議，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率維持不變，連續4季未調整，利率水準維持16年（97年12月）以來之高水位。另該次會議雖下調本年預估消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率分別為1.89％、1.79％，低於去年之2.18％、1.88％，惟未來公用事業費率調漲，則CPI年增率預測值可能會上修。又國際機構預期114年全球經濟可能受美國關稅政策變化及主要國家之因應措施、全球經濟零碎化與供應鏈重組及地緣政治衝突等因素，推升全球經濟下行與通膨上行風險。社會住宅於興建期需投入鉅額資金，縱有中央挹注補貼，仍將面臨龐大財務融資壓力，加上近年來營建缺工、原物料上漲及全球經濟不確定性導致通膨上行風險，恐造成基金財務負擔持續加重，允宜研謀改善財務規劃，確保基金長期財務平衡，經函請檢討改善。據復：為持續興建社會住宅，已重新修訂整體財務規劃，及著手修正「都市計畫法桃園市施行細則」，鼓勵建商以捐贈住宅基金或捐建社會住宅方式取得容積獎勵，並研究發行永續債券，開拓不同財源籌措方式，以永續推動社會住宅政策。

3.住宅價格指數屢創新高，民眾之房價負擔能力持續弱化，尚待有效整合資源與政策，以達到人人安居、宜居桃園之政策目標：市政府於112年3月23日提出「桃園市社會住宅及住宅補貼政策」三大方向：「全齡照顧」、「人人安居」、「宜居桃園」，政策內容包括延長社會住宅租期、優先照顧多代同堂或有小孩家庭，以及為長者提供高齡友善住宅與「無界限醫療」服務，並調整租金補貼，針對經濟弱勢群體提供支持，推動綠色建築及智慧化管理等。依據內政部近期發布113年第4季全國住宅價格季指數為150.98，指數續創新高，且已連續26季呈上漲趨勢，房貸負擔率為46.62％，房價所得比為10.76倍，其中桃園市113年第4季之住宅價格季指數為159.74，房貸負擔率為39.97％，房價所得比為9.22倍，均低於全國平均值，亦為六都最低。又桃園市住宅價格季指數自111年第4季之130.30，上漲至113年第4季之159.74，指數成長率為22.59％，高於全國平均之18.41％，且位居六都之冠（表2）。此外，房貸負擔率由111年

表2  全國及六都住宅價格指數

單位：％

| 直轄市 | 全國 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111年第4季（A） | 127.51 | 113.08 | 121.33 | 130.30 | 135.97 | 140.25 | 131.59 |
| 112年第4季 | 136.20 | 117.54 | 129.57 | 141.77 | 146.71 | 145.83 | 137.26 |
| 113年第4季（B） | 150.98 | 125.37 | 142.56 | 159.74 | 161.47 | 158.94 | 156.12 |
| 指數成長率 (B-A)/A×100 | 18.41 | 10.87 | 17.50 | 22.59 | 18.75 | 13.33 | 18.64 |

註：1.住宅價格指數基期為105年全年＝100。

2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

第4季之32.81％，攀升至113年第4季之39.97％，增加7.16個百分點，房價所得比由111年第4季之7.83倍，攀升至113

表3　全國及六都房價負擔能力指標

單位：％、百分點

| 直轄市 |  | 全國 | 臺北市 | 新北市 | 桃園市 | 臺中市 | 臺南市 | 高雄市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房貸負擔率 | 111年 第4季（A） | 40.25 | 66.06 | 53.10 | 32.81 | 46.53 | 39.22 | 38.76 |
|  | 112年 第4季 | 42.66 | 67.22 | 56.01 | 35.41 | 50.24 | 40.47 | 39.86 |
|  | 113年 第4季（B） | 46.62 | 71.21 | 61.01 | 39.97 | 56.26 | 45.06 | 45.73 |
|  | 變動值 (B-A) | 6.37 | 5.15 | 7.91 | 7.16 | 9.73 | 5.84 | 6.97 |
| 房價所得比 | 111年 第4季（C） | 9.61 | 15.77 | 12.68 | 7.83 | 11.11 | 9.36 | 9.25 |
|  | 112年 第4季 | 9.97 | 15.71 | 13.09 | 8.27 | 11.74 | 9.46 | 9.31 |
|  | 113年 第4季（D） | 10.76 | 16.43 | 14.08 | 9.22 | 12.98 | 10.40 | 10.55 |
|  | 變動值 （D-C） | 1.15 | 0.66 | 1.40 | 1.39 | 1.87 | 1.04 | 1.30 |

資料來源：整理自內政部不動產資訊平台資料。

年第4季之9.22倍，增加1.39倍，均高於全國平均之1.15倍，並位居六都第三（表3），顯示桃園市家戶房價負擔能力越趨嚴峻。鑑於房價與民眾生活負擔密切相關，且近年國內房價上漲速度加快，允宜針對房價負擔能力持續弱化問題，積極研謀善策因應，經函請檢討改善。據復：後續將持續盤點都市計畫變更或整體開發地區內土地，配合變更審議及重劃工程進度陸續啟動社會住宅興辦作業，並輔以租金補貼及包租代管等方式，建立多元住宅供給制度。

（二）推行「還地於民」計畫，惟公共設施保留地檢討作業進度未如預期，且徵購所需經費龐鉅，有待研謀改進，以保障人民財產權，及促使土地資源合理利用。

監察院前為長期以來我國各級都市計畫權責機關任令部分都市計畫公共設施保留地長達3、40年未徵收使用，已傷害憲法保障人民之生存權與財產權，於102年5月10日糾正內政部及各級地方政府，依糾正案文及內政部同年11月29日函頒「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，依據「都市計畫定期通盤檢討實施辦法」第14條第4款規定，指示地方政府應即辦理都市計畫公共設施用地專案通盤檢討，及列管各計畫案之辦理進度，秉持滾動式檢討原則，於2至4年完成專案通盤檢討作業。都市發展局推動還地於民計畫，截至113年底止，所轄33處都市計畫區，共計有29處納入公共設施保留地專案通盤檢討，規劃解編公共設施保留地139公頃，均已於108年間報請內政部審議。經查其中23處，經內政部都委會審議通過公告實施10處，地政局展辦重劃作業13處，確定解編73公頃，比率約52.52％，惟尚有變更楊梅都市計畫（公共設施用地專案通盤檢討）案等6處，仍由內政部都委會審議中（表4），另都市計畫公共設施用地專案通盤檢討自103年啟動迄今，歷時已超過10年迄未完成，有待持續協調溝通，加速審議進程，早日將經評估已無保留必要之土地還地於民，經函請檢討改善。據復：持續推動公共設施保留地專案通盤檢討案件，其中23處經內政部審議通過涉及跨區市地重劃地區已交由地政局辦理重劃作業，又為加速審議順利進行，由都市發展局召開空間革新組會議邀集地政局及相關單位確認重劃內容，並積極進行跨局處溝通，後續將持續協調內政部加速審議，並於必要時

表4　公共設施保留地專案通盤檢討規劃解編進度

| 序號 | 辦理進程 | 都市計畫區 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公告實施（10處） | 中壢（過嶺地區）楊梅（高榮地區）新屋（頭洲地區）觀音（富源地區）；蘆竹（大竹地區）；觀音；觀音（新坡地區）；龍潭；復興；小烏來風景特定區；巴陵達觀山風景特定區；石門水庫水源特定區；龍壽迴龍地區。 |
| 2 | 內政部都委會已審定，由桃園市政府地政局展辦重劃作業（13處） | 中壢平鎮；高速公路中壢及內壢交流道附近特定區；平鎮（山子頂地區）；桃園市；八德（八德地區）；八德（大湳地區）；縱貫公路桃園內壢間；楊梅（富岡、豐野地區）；新屋；大園；大園（菓林地區）；石門；大溪。 |
| 3 | 內政部都委會審議中（6處） | 楊梅；南崁地區；龜山；大溪（埔頂地區）；觀音（草漯地區）；中壢（龍岡地區）。 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自桃園市議會第3屆第5次定期會都市發展局工作報告。

以分階段方式發布實施。

（三）為維護公共安全，打造樂活安居之生活環境，持續辦理建築物公共安全申報與危老建築重建作業，惟執行績效有待提升，亟待妥謀善策，以提升整體居住環境品質。

為確保民眾生命財產安全，立法院於111年4月26日三讀通過建築法、公寓大廈管理條例等修正案，增訂強制辦理耐震評估、危險公寓大廈強制成立管理委員會等，並於111年5月11日修正公布。經查建築管理處辦理建築物公共安全檢查申報及危老建築重建等執行情形，核有：1.依建築法第77條規定，建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全；供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證；其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報，檢查簽證結果，主管建築機關得隨時派員或定期會同各有關機關複查，惟截至113年9月間，距申報期限已逾1年以上未申報者，計有92處建築物未完成公共安全申報，亟待積極執法妥適處理，以保障居民生命財產安全；2.辦理0403震後建築物災害修繕補助，以協助受災民眾維修建築物，列管有危險之虞應暫時停止使用（紅單）建築物計7件，經危險排除認定始得使用（黃單）建築物計63件，截至113年底止，解除列管紅單5件、黃單58件，尚有紅單2件、黃單5件未解除列管（表5），亟待積極持續輔導及協助尚未解除列管之建築物所有權人（使用人或公寓大廈管理委員會、管理負

表5　0403地震災後緊急評估危險建築物統計

單位：件

| 列管項目 辦理情形 | 紅單 | 黃單 |
| --- | --- | --- |
| 列管案件 | 7 | 63 |
| 已解除列管 | 5 | 58 |
| 未解除列管 | 2 | 5 |

註：1.資料時間：113年4月3日至113年12月31日止。

2.資料來源：整理自建築管理處提供資料。

責人）辦理建築物修繕、補強或拆除，以維護民眾安全；3.建築管理處111至113年度辦理「都市危險及老舊建築物重建計畫」核准危險及老舊建築物重建案件分別有35件、34件及22件，其中符合申請補助案件數分別為12件、15件及9件，補助耐震能力評估及補強重建作業執行結果，分別為補助9件、5件及7件，執行數為54萬元、

表6　都市危險及老舊建築物重建計畫補助案件

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 符合申請補助件數 （A） | 實際補助件數 （B） | 補助案件比率 （B/A×100） | 預算數 （C） | 執行數 （D） | 執行率 （D/C×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 12 | 9 | 75.00 | 1,800 | 540 | 30.00 |
| 112 | 15 | 5 | 33.33 | 1,800 | 294 | 16.36 |
| 113 | 9 | 7 | 77.78 | 3,000 | 420 | 14.00 |

資料來源：整理自建築管理處提供資料。

29萬餘元及42萬元，執行率為30.00％、16.36％及14.00％（表6），連續3年預算執行率未達4成，預算執行成效欠佳，亟待瞭解問題癥結並為妥處，有效提升執行量能，據以強化危老建物整體防災能力，經函請研謀改善。據復：1.持續函文通知並限期要求完成建築物公共安全申報，並將列為稽查案件，倘經通知限期申報仍未完成，得依建築法第91條規定裁罰並限期申報完成；2.114年度每月將主動發函通知所有權人（或使用人或管理權人或管理委員會）要求修繕完成；3.已積極推動政策宣導，簡化申請流程，並提供多項輔導及諮詢協助，以提高居民對危老重建計畫的參與度。

（四）社宅租金應收帳款減少，惟周轉率降低，且有部分租戶因未繳租金致終止租約，允宜強化住戶管理與關懷，結合市政府相關資源或通報社政主管機關，積極落實照顧弱勢族群居住權益。

依「桃園市社會住宅租賃契約書」第3條及第12條規定，房屋租金以每個月為1期，住戶應於每月15日前繳納，積欠逾期達2個月，經於相當期限內催告仍不為支付者，得終止租約。另社會住宅服務中心訂有租金收繳作業流程，每月15日前以APP及簡訊提醒住戶繳款，每月16日查詢繳納情形，如仍未繳納，繼而發送逾期通知、催繳通知單、勸導通知單、記點通知單、存證信函等，直至辦理強制終止租約程序。經查截至113年底止，住戶積欠租金金額134萬餘元，較上年度295萬餘元減少，又該中心近3年(111至113年)之應收帳款周轉率，自111年之62.38次，增加至112年之73.38次，113年下降至61.29次，同期間應收帳款周轉天數自5.85天，微增至5.96天(表7)，顯示應收帳款之收繳能力降低；次查近3年租約終止契約戶數為731件，其中以私人因素485件最多、租約到期94件次之，單方(服務中心)終止契約67件再次之，係因逾2個月未繳租金或違約扣點達60點以上。又住戶退租或搬遷如需協助，該中心提供尋求租

表7　社宅租金應收帳款周轉率

單位：新臺幣千元、次

| 年度 | 收入淨額 (A) | 應收帳款 平均餘額 (B) | 應收帳款 周轉率 (C=A/B) | 應收帳款周轉天數 (365/C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 159,945 | 2,564 | 62.38 | 5.85 |
| 112 | 373,701 | 5,092 | 73.38 | 4.97 |
| 113 | 444,239 | 7,248 | 61.29 | 5.96 |

資料來源：整理自住宅發展處提供資料。

金補貼及包租代管業者協助等，惟其協助階段為確定搬遷時。為照顧弱勢族群，允宜強化住戶管理與關懷，於住戶開始遲繳租金或未繳租金、或違反租約規定被記點時，主動瞭解住戶困難或不適應之處，並結合市政府相關資源或通報社政主管機關，適時提供必要之協助，以落實照顧弱勢族群住屋權益，經函請研謀改善。據復：由於租金欠繳或申請分期繳納者，往往涉及住戶實際生活困難，在催收過程中，視個案情形適度關懷協助，並提供住戶聯絡相關局處或社會資源等資訊，協助其紓解壓力，以維持基本居住權益，將持續在管理效能與照顧弱勢之間取得平衡，兼顧社宅政策精神與實務執行之可行性。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表8 112年度審核報告所列都市發展局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| （一）住宅價格指數創5年新高，民眾之房價負擔能力持續弱化，影響青年世代婚育意願，加劇我國少子女化問題，允宜積極研謀改善，以落實居住正義。 | 因民眾之房價負擔能力持續弱化，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）、3」。 |  |
| （二）積極推動直接興建社會住宅，惟興建進度未如預期，且住宅基金財務負擔沉重，允宜妥適檢討興建社宅之整體財務規劃，確保基金長期財務平衡，以兼顧照顧弱勢及地方財政永續。 | 因執行社會住宅政策進度仍未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）、1」。 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）社會住宅包租代管媒合數全國第一，並提供多元租金補貼政策，減輕租屋族經濟壓力，惟辦理評鑑及原住民族租金補貼業務未盡周妥，有待檢討改善，以落實租屋服務事業之管理，及協助弱勢民眾租屋。 |  |  |
| （二）辦理公共建築物無障礙生活環境及違章建築查報拆除等業務屢獲中央考評肯定，惟違章建築案件仍逐年增加，執行績效有待提升，允宜研謀改善，以維護公共安全。 |  |  |

## 貳拾參、客家事務局主管

客家事務局主管僅客家事務局1個機關，掌理客家事務政策規劃、客家語言推廣及人才培育、客家文化藝術推展及傳承、客家文化活動規劃與補助，暨客家文化館舍展演活動及園區設施營運管理等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括振興客家文化、繁榮客庄經濟、推動客語復甦、多元經營客家館舍、推動客庄創生環境、蓄積客家數位資源、深耕全球客家網路等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係轄管公共設施維護及客家館舍主題燈區等勞務採購案，履約尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數8,034萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,705萬餘元，決算審定數為8,705萬餘元，較預算增加671萬餘元（8.35％），主要係廠商履約違約金較預期增加。

2.以前年度歲入轉入數計176萬餘元，決算審核結果，審定實現數168萬餘元（95.32％）；減免（註銷）數8萬餘元（4.68％），主要係中央補助依實際結算金額撥款之結餘註銷。

3.歲出原編列預算數3億9,878萬元，因人事費原列預算不敷支應，動支各類員工待遇準備19萬餘元，合計3億9,897萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億6,949萬餘元（92.61％），應付保留數2,176萬餘元（5.45％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為3億9,125萬餘元，預算賸餘771萬餘元（1.93％），主要係補助經費結餘及撙節支出。

4.以前年度歲出轉入數計3,063萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,094萬餘元（68.37％）；減免（註銷）數898萬餘元（29.33％），主要係亞洲矽谷IOT展廳維護管理案按業務需要覈實支付；應付保留數70萬餘元（2.30％），主要係永安海螺文化體驗園區計畫等工程尚未完成結算，須保留繼續執行。

#### （三）重要審核意見

1.為推廣客家文化，客家館舍持續採行多元經營策略，惟參訪人次及財務自給率仍有成長空間，且部分館舍經營屢因流標致設施閒置，未能有效發揮功能，允宜整合市府各相關局處及在地商家資源，強化行銷作為，研議妥適經營管理機制，俾提升資產使用效益。

表1  客家館舍參訪人次、收入及營運總支出統計

單位：千人次、新臺幣千元

| 序號 | 館舍名稱 | 年度 | 參訪人次 |  | 各項收入 | 營運總支出 | 收支餘絀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 總人次 | 日平均 |  |  |  |
| 合 計 |  | 112 | 2,872 | 1,302 | 5,461 | 56,613 | - 51,152 |
|  |  | 113 | 2,385 | 933 | 12,458 | 52,996 | - 40,537 |
| 1 | 桃園市客家 文化館 | 112 | 661 | 2 | 1,667 | 16,376 | - 14,709 |
|  |  | 113 | 560 | 1 | 2,447 | 16,719 | - 14,272 |
| 2 | 鍾肇政文學生活園區 | 112 | 51 | 0.1 | － | 13 | - 13 |
|  |  | 113 | 57 | 0.1 | 1 | 1,400 | - 1,398 |
| 3 | 崙坪文化地景園區 | 112 | 188 | 0.5 | 216 | 9,277 | - 9,061 |
|  |  | 113 | 243 | 0.6 | 227 | 8,673 | - 8,446 |
| 4 | 桃園北區客家會館 | 112 | 73 | 0.2 | 243 | 8,664 | - 8,421 |
|  |  | 113 | 95 | 0.2 | 426 | 8,352 | - 7,925 |
| 5 | 1895乙未戰役紀念館 | 112 | 171 | 0.5 | 20 | 7,504 | - 7,483 |
|  |  | 113 | 252 | 0.6 | 5,018 | 5,246 | - 228 |
| 6 | 永安海螺文化體驗園區 | 112 | 1,497 | 4 | 298 | 12,287 | - 11,989 |
|  |  | 113 | 951 | 2 | 298 | 10,354 | - 10,056 |
| 7 | 臺灣客家茶文化館 | 112 | 229 | 0.7 | 3,015 | 2,489 | 526 |
|  |  | 113 | 227 | 0.6 | 4,040 | 2,250 | 1,790 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.館舍收入包括場地租金、權利金及其他收入。

3.營運費用包括人事費、水電費、維護費及其他費用。

4.資料來源：整理自客家事務局提供資料。

客家事務局為營造各區客庄生活環境特色，提升當地客庄文化之能見度，94至110年建置「桃園市客家文化館」等7處館舍，總整建經費計19億3,358萬餘元，113年度7處館舍收入總計1,245萬餘元，營運費用總計5,299萬餘元，經查館舍經營管理業務執行情形，核有：（1）113年度7處館舍總參觀人次238萬餘人次，較112年度之287萬餘人次，減少48萬餘人次（約16.98％），另統計112及113年度館舍收支情形，113年度收支短絀4,053萬餘元，雖較112年度收支短絀5,115萬餘元改善，惟除臺灣客家茶文化館112及113年度館舍收入大於營運費用外，其餘6處館舍之總收入均不足以支應營運費用（表1），顯未能達成財務自主及永續經營之目標；（2）客家事務局為優化桃園北區客家會館之營運，於112年辦理「桃園北區客家會館設施優化統包工程」採購案，決標金額2,133萬餘元，內容包含戶外景觀及室內裝修工程（含設置輕食區），該局為順利推動輕食區委外營運，自112年8月起辦理「桃園北區客家會館輕食空間營運管理」勞務採購案，惟歷經2次開標皆無廠商投標而流標，截至113年底止，已逾1年5個月尚未完成委外經營，仍處閒置狀態；（3）1895乙未保台紀念公園內遊客服務中心委由平鎮區公所管理，111年起歷經6次招標，均因無廠商投標而流標，該公所112年9月辦理「桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園遊客服務中心委外前置評估案」，評估委外經營優劣情況，據評估報告列載，建議採機關自行編列預算營運，或併入地下停車場(已由交通局委外營運中)營運範疇經營或代管。惟該遊客服務中心之營運方式尚未解決，設施閒置已2年餘，未能發揮效用，亟待研謀善策，以提升資產使用效益；（4）客家館舍依規定設置自動體外心臟電擊去顫器（AED)，惟部分館舍遲未將設置情形登錄於中央衛生主管機關指定之資料庫(表2)，允宜檢討改善並依規定辦理，

表2 客家館舍AED資訊公開及管理員受訓情形

單位：臺

| 館舍名稱 | AED設置數量 | 設置日期 | AED急救資訊網 登錄日期 | 管理員完成 AED訓練課程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 計 | 14 |  |  |  |
| 桃園市客家文化館 | 2 | 113/04/10 | 無 | 否 |
| 鍾肇政文學生活園區 | 1 | 108/11/18 | 無 | 否 |
| 崙坪文化地景園區 | 1 | 111/04/19 | 無 | 否 |
| 桃園北區客家會館 | 1 | 111/04/25 | 113/05/24 | 是 |
| 1895乙未戰役紀念館 | 7 | 110/10/20 | 無 | 否 |
| 永安海螺文化體驗園區 | 1 | 111/04/13 | 113/11/13 | 是 |
| 臺灣客家茶文化館 | 1 | 113/10/20 | 113/11/13 | 是 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自客家事務局提供資料及衛生福利部公共場所AED急救資訊網公開資料。

以因應緊急狀況發生時，為傷病患爭取急救黃金時間等情事，經函請檢討改善。據復：（1）館舍經營將採OT促參及標租方式，增加權利金及租金收入，並改以電子保全或夜間保全方式，以降低人力支出，另114年度將持續透過館舍軟、硬體更新，規劃園區空間優化，結合節慶、常態藝文等主題活動，藉特色活動培養客群，以吸引人流到訪；（2）為改善館舍周邊交通不便及停車空間，已增加停車空間並擴大公共載具設施，嗣後加強場地宣傳及辦理館舍特色活動，提升空間使用率；（3）已依市政府相關規定檢討標案內容及權利金部分，調降權利金（按原租金率之百分之八十）另案辦理招標作業，預計114年度完成上網公告事宜；（4）各館舍承辦人員已接受AED管理員相關訓練課程，並取得合格證書；桃園市客家文化館、鍾肇政文學生活園區、崙坪文化地景園區及1895乙未戰役紀念館等4館舍皆已完成登錄作業，爾後將提醒各館舍AED相關人員依規定辦理。

2.為落實客語向下扎根，持續推動沉浸式客語教學，惟參與學生人數成長幅度未如預期，推動成效尚有精進空間，允宜檢討改善，持續鼓勵受補助幼兒園營造全客語教學環境，以強化客語文化傳承效益。

客家委員會為強化師生對客語之認同及提升使用客語之意願與能力，使客語在校園生活中廣受接納及使用，依客家委員會推動客語生活學校補助作業要點第7點規定，訂定「沉浸式客語教學計畫」，以課程進行、整體活動之使用客語比率達50％以上之全國國民中、小學及幼兒園為補助對象；另為使客語向下扎根，自111學年度起補助位於客家文化重點發展區且教學語言比率接近100％之全客語幼兒園，以增進學生學習客語的動機，讓客語教育從出發，厚植國家語言競爭力。客家事務局110至113學年度推動沉浸式客語教學計畫，總經費3,359萬餘元(客家委員會補助3,167萬餘元，自籌款191萬餘元)。經查上開計畫執行情形，核有：111至113學年度分別計24所、25所及20所提出申請，經開辦60班、76班及67班，參加學生人數分別為1,412人、1,553人及1,593人，惟其中幼兒園113學年度較111學年度減少5所、5班及258人，約33.33％、16.67％及30.82％（表3），且桃園市111及112學年度均無幼兒園實施「全客語幼兒園」，113學年度僅1所幼兒園(係桃園市私立新學屋幼兒園計1班、參加學生人數24

表3 桃園市推動沉浸式客語教學計畫執行情形

單位：所、班、人

| 類型 | 111學年度 |  |  | 112學年度 |  |  | 113學年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 | 班 | 人 | 所 | 班 | 人 | 所 | 班 | 人 |
| 合計 | 24 | 60 | 1,412 | 25 | 76 | 1,553 | 20 | 67 | 1,593 |
| 公私立幼兒園 | 15 | 30 | 837 | 12 | 32 | 713 | 10 | 25 | 579 |
| 國小 | 9 | 30 | 575 | 7 | 19 | 354 | 6 | 21 | 487 |
| 國中 | — | — | — | 6 | 25 | 486 | 4 | 21 | 527 |

資料來源：整理自客家事務局提供資料。

人)實施，占幼兒園總數10所之10％，又113學年度推動沉浸式客語教學計畫中，參加學校僅18所位在客家文化重點發展區，占客家文化重點發展區之公私立幼兒園、國小及國中合計494所之3.64％（圖1），顯示推動成效尚

圖1　113學年度推動沉浸式客語教學計畫參加學校

資料來源：整理自客家事務局提供資料。

圖1　113學年度推動沉浸式客語教學計畫參加學校

資料來源：整理自客家事務局提供資料。

有提升空間，經函請檢討改善。據復：因全客語幼兒園具較高師資語言能力要求(課程客語使用比例達80％及授課教師須取得中高級以上之客語認證)，且須環境及家長支持配合等因素，目前雖僅成立1校，惟希望藉此作為客語幼兒園之成立標竿，將效益擴散至其他區域，並持續宣導多元文化的重要性，透過多元方式營造客語使用環境，鼓勵更多客家文化重點發展區之學校師生加入相關客語教學計畫，以加強客家產業發展，提升客家語言工具性價值。

#### （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

| 表4 112年度審核報告所列客家事務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為展現臺灣客家多元亮點與國際客家文化軸心地位舉辦世界客家博覽會，惟相關經費或未及時完成結算驗收，或事前未縝密規劃，須辦理契約變更，致須保留繼續執行，又辦理贊助作業，惟企業合作招募結果有限，嗣後辦理類似大型計畫，允宜研謀掌握經費結報進度，並及早積極結合社會資源，以提升計畫及經費執行效能。 |  |
| 2.為疏運世界客家博覽會活動期間人潮，規劃闢駛免費接駁專車，惟實際平均每班接駁車載客率欠佳，又為推廣客家伴手禮文化、原客文化及提倡綠色運輸推廣國內旅遊，辦理伴手禮展售、特色商品行銷規劃、原客市集計畫及交通紀念票卡之製作、宣傳及銷售等作業，惟成效未如預期，允宜檢討改善，以提升採購計畫執行效益。 |  |
| 3.世界客家博覽會突破1,100萬人次參觀，創造逾200億元經濟效益，惟中壢藝術館等12處展區參觀人次未及萬人次，民眾參觀情形欠佳，又辦理數位延展尚未就民眾線上觀展情形制定相關追蹤考核機制，不利評估客家文化傳播率與資訊傳達效益，允宜研議將每人到訪活動據點數納入計算基礎，並積極向民眾宣達數位延展，以促進各界對客家文化之參與、理解及認同。 |  |
| 4.為推動客家文化，委外辦理客家館舍營運管理勞務採購案及藝文採購案，惟間有統一發票重複報支及應使用統一發票廠商未依規定開立發票情事，顯未落實內部審核作業，允宜建立相關內部控制機制及研擬具體改善措施，以避免嗣後發生類此情事。 |  |

## 貳拾肆、體育局主管

體育局主管僅體育局1個機關，掌理桃園市體育政策規劃與推動、運動園區場館設施興設與管理、績優運動選手培訓與競賽項目發展、民間體育團體輔導考核、體育活動及賽會申辦、國際體育交流等業務。茲將113年度決算審核情形說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括興建體育運動場館、推廣全民運動、舉辦大型運動賽事、培養競技人才、促進國際體育交流、辦理運動場館查核等重要施政項目，均尚在執行中，主要係楊梅體育園區規劃、設計、促參前置作業及興建工程等計畫仍在履約中，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數8,783萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億680萬餘元，應收保留數469萬餘元，主要係綜合體育館及附屬中央廣場場地1至6月場地租借收入尚待收繳；合計決算審定數為1億1,150萬餘元，較預算增加2,366萬餘元（26.94％），主要係綜合體育館及附屬中央廣場場地租借收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億9,847萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,122萬餘元（66.12％）；減免（註銷）數93萬餘元（0.47％），主要係中央補助款依實際結算金額撥款之結餘註銷；應收保留數6,630萬餘元（33.41％），主要係平鎮棒球場暨射箭場整建與周邊環境改善工程逾期違約金尚待收繳，及台灣中油股份有限公司補助觀音國民運動中心新建工程經費依實際情形撥款。

3.歲出原編列預算數9億552萬餘元，因核發113年度全民運動會績優選手、教練、團體獎勵金等事由，經動支第二預備金640萬元，合計9億1,192萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億3,809萬餘元（80.94％），應付保留數1億5,357萬餘元（16.84％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億9,166萬餘元，預算賸餘2,025萬餘元（2.22％），主要係實際進用員額較少致人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億24萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億2,129萬餘元（53.53％）；減免（註銷）數3,318萬餘元（5.53％），主要係龜山棒球場改善及周邊相關設施興建工程因計畫變更未實施；應付保留數2億4,577萬餘元（40.94％），主要係龍岡全民運動館興建計畫、大園體育園區規劃設計等工程前置作業經費、桃園市立綜合體育館及周邊環境設施整修計畫等尚未完成，須保留繼續執行。

#### （三）重要審核意見

1.持續規劃建置各類運動場館，提升國民運動風氣，惟部分運動中心及運動場地使用人次較上年度減少，及女性運動人口仍有待提升，又部分營運廠商產生虧損，允宜檢討改善，以促進全民運動參與之均衡發展。

| 為推動全民運動風氣、養成規律運動人口，並確保公有運動場館營運品質及成效，體育局推動促進民間參與運動設施委外營運管理，截至113年底止，轄內運動中心計9處，全數委外經營管理，113年度固定權利金收入計2,140萬餘元。經查運動場館委外經營管理情形，核有：（1）113年度運動中心場地總使用人次計403萬餘人次，較112年度之327萬餘人次，增加75萬餘人次，約23.02％，整體使用人次呈上升趨勢，顯示相關推動措施已具成效。惟其中南平運動中心（下稱南平）及平鎮國民運動中心(下稱平鎮)，113年度場地使用人次分別為171,123人次及569,176人次，均較112年度之175,463人次及601,877人次減少（表1），且部分運動場地使用人次較上年度略減，如南平之游泳池、平鎮之游泳池及羽球場等場地使用人次減少；又尚有部分專項運動場地使用率明顯偏低，其中蘆竹國民運動中心之VR虛擬實境113年度使用人次（546人次）較112年度（1,542人次）減少，另運動中心之桌球室、羽球場、排球場及撞球場113年度使用人次亦較112年度下滑等，允宜持續檢視行銷策略與場館活化機制，提升場館營運效益（表2）；（2）112及113年度運動中心場地總使用人次，男性為166萬餘人次及201萬餘人次，成長率20.65％；女性則為119萬餘人次及148萬餘人次，成長率24.81％。又各該年度12月底現住人口數，男性為114萬餘人及115萬餘人，成長率0.78％；女性則為117萬餘人及118萬餘人，成長率1.05％，運動中心場地總使用人次成長率遠較人口數成長率顯著增長，其中女性雖使用人次年增29萬餘人次，且成長率高於男性，惟總人次仍較男性（201萬餘人次）少逾52萬餘人次， 表2 部分運動場地使用人次較上年度減少情形 單位：人次、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運動中心名稱 |  | 蘆竹國民運動中心 |  |  | 平鎮國民運動中心 |  |  | 南平運動中心 |  |  |
| 年度 |  | 112 | 113 | 增減 | 112 | 113 | 增減 | 112 | 113 | 增減 |
| 使用 場地 | 游泳池 | 105,685 | 122,983 | 16.37 | 226,920 | 192,339 | - 15.24 | 81,512 | 69,449 | - 14.80 |
|  | 羽球場 | 8,830 | 6,339 | - 28.21 | 102,226 | 74,795 | - 26.83 |  |  |  |
|  | 排球場 | 26,747 | 15,179 | - 43.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 桌球室 | 8,285 | 6,891 | - 16.83 |  |  |  |  |  |  |
|  | VR虛擬實境 | 1,542 | 546 | - 64.59 |  |  |  |  |  |  |
|  | 撞球場 | 10,532 | 9,072 | - 13.86 |  |  |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自體育局網站資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 且同期間女性人口尚多於男性3萬餘人，顯見場地使用情形與性別人口結構間仍存有明顯落差， 表1 各運動場館權利金收取及營運情形 單位：人次、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 |  |  | 運動中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合計 | 桃園 | 中壢 | 南平 | 平鎮 | 蘆竹 | 八德 | 觀音 | 楊梅 體育園區 | 八德三號 社會住宅 （微型） |
| 營運起始年月 |  |  |  | 107年5月 | 107年9月 | 107年9月 | 108年4月 | 108年12月 | 110年10月 | 112年8月 | 112年10月 | 112年10月 |
| 場地使用人次 | 112年度 |  | 3,276,275 | 497,578 | 919,289 | 175,463 | 601,877 | 320,007 | 552,807 | 74,990 | 132,010 | 2,254 |
|  | 113年度 |  | 4,030,407 | 598,413 | 969,137 | 171,123 | 569,176 | 328,515 | 618,290 | 199,926 | 546,108 | 29,719 |
| 場地營運收入 |  |  | 464,085 | 67,408 | 98,164 | 32,092 | 62,648 | 46,667 | 77,001 | 13,032 | 60,413 | 6,657 |
| 權利金收入 |  | 合計 | 25,166 | 2,650 | 5,144 | 1,662 | 2,989 | 2,425 | 8,435 | 500 | 1,159 | 200 |
|  |  | 固定 | 21,400 | 2,650 | 4,150 | 1,450 | 2,795 | 2,308 | 6,500 | 500 | 847 | 200 |
|  |  | 變動 | 3,765 | － | 994 | 212 | 193 | 116 | 1,935 | － | 312 | － |
| 權利金占營運收入百分比 |  |  | 5.42 | 3.90 | 5.24 | 5.18 | 4.70 | 5.19 | 10.95 | 3.84 | 1.90 | 3.00 |
| 註：1.收入統計期間為113年度。 2.資料來源：整理自體育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

允宜持續強化相關運動空間與活動之友善性及可近性，俾利性別平等之推動；（3）觀音國民運動中心113年度場地使用人次199,926人次，較112年度之74,990人次增加，惟營運廠商自112年度營運以來，已發生虧損近1,300萬元，亟待積極輔導及協助等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將請運動中心加強推廣行銷，並就使用人次下滑之項目進行原因分析與因應規劃，並導入具大眾參與潛力之運動種類，提升運動場館彈性運用度及資源整體效益；（2）將持續盤點女性運動需求與參與誘因，強化課程設計、場地時段安排及環境可近性，進一步落實性別平等政策，促進全民運動參與之均衡發展；（3）已於114年5月20日召開協商會議，暫無具體共識，將再次召開協商會議以提供協助。

2.賡續推動民眾持市民卡於特約運動場館享有敬老愛心卡及運動卡之運動優惠，並辦理數位走跑計畫，結合數位科技及運動活動，以擴大運動人口，惟部分場館參與人數及民眾滿意度仍有成長空間，亟待強化計畫行銷推廣策略，以擴大新運動人口。

圖1  民眾持敬老愛心卡進入運動場館使用設施情形

元/點數                                        人次

資料來源：整理自體育局提供資料。

圖1  民眾持敬老愛心卡進入運動場館使用設施情形

元/點數                                        人次

資料來源：整理自體育局提供資料。

為提升市民運動風氣及整體運動人口，暨鼓勵長者走出戶外運動，體育局113年度於「體育業務－體育推展工作」編列1,000萬元，辦理運動平權及運動卡相關計畫，經查執行情形，核有：（1）近3年度（111至113年度）補助持有桃園市市民卡之民眾，其中老人及身心障礙者敬老愛心卡點數享有折抵運動場館門票及場地租借優惠，統計使用人次由111年度之138,299人次逐年增加至113年度之548,126人次，增幅296.33％；使用點數由111年度之8,477,758點逐年增加至113年度之29,173,384點，增幅244.12％（圖1），顯示使用人次及點數均大幅成長。鑑於「讓運動防老成為共識，以長健取代長照」為市政府致力銀髮族運動推廣之目標，為持續鼓勵老人運動，進而延緩老化，允宜賡續加強宣導鼓勵老人及身心障礙者持有敬老愛心卡結合運動場館，並提供更友善的運動環境；（2）該局111至113年度推動運動卡計畫，特約場館分別有14家、13家及14家，均以國民運動中心及市立運動場館為主要特約場館，轄內雖有私營運動場館，惟其參與運動卡計畫意願相對有限，或有限縮民眾場域選擇之可能，另部分場館原有優惠方案優於運動卡，致運動卡優惠較無誘因，允宜檢視計畫行銷策略，以提升計畫成效；（3）該局獲教育部體育署補助辦理「來迄桃園走透透－桃園數位走跑平台實證場域建置計畫」（下稱113年度數位走跑計畫），決標金額694萬餘元，計畫期程為113年3月18日正式啟用至113年5月31日。據113年度數位走跑計畫結案報告書列載，該局規劃主線任務、事件卡任務及實體活動任務等，設立20個示範點，惟總計僅3,930人參與加入會員，另蒐集1,132份問卷，整體平均滿意度為2.94分（滿分5分），使用人次及民眾滿意度存有大幅成長空間等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將持續加強宣導鼓勵老人及身心障礙者持有敬老愛心卡結合運動場館，提供更友善的運動環境，期能達到「長健」之目標；（2）將再檢討機制與補助模式，檢討票價優惠以提升業者參與意願，並評估績效導向補助模式，鼓勵場館設計創新運動方案並提供多元優惠，以吸引不同年齡及族群民眾使用；（3）將審慎思考民眾回饋意見優化運動APP操作模式，以利民眾養成使用運動科技習慣。

3.為提供完善之競技、訓練及培育場地，興建大溪阿姆坪水上運動訓練基地，惟該基地位於水源保護用地，完工後僅能取得臨時性建築物使用許可，致每月電費僅能以高於正式費率計費，且與OT營運廠商財產點交作業未臻嚴謹，允宜研謀檢討改善，以利場地合規使用，並達成設置目的與效益。

大溪阿姆坪水上運動訓練基地

（圖片來源：摘自桃園市政府網站資料）

大溪阿姆坪水上運動訓練基地

（圖片來源：摘自桃園市政府網站資料）

| 市政府為提供完善之競技、訓練及培育場地，於107年度向教育部體育署申請補助辦理桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫，計畫總金額1億3,061萬元（中央補助款7,560萬元、市政府自籌款5,501萬元）。經查建設完成之訓練基地營運管理情形，核有：（1）大溪阿姆坪水上運動訓練基地位於石門水庫特定區都市計畫內水域用地，致110年10月15日完工後無法取得使用執照，為使該基地之建築物能順利使用，該局向市政府申請臨時建築許可證案，經市政府於110年10月27日同意備查（期間自110年10月27日起至115年10月26日止，為期5年）。因該等建築物僅取得臨時性建築物使用許可，致每月實際電費費率高於正式電費費率差異約1.6倍，經統計111年2月至113年12月止實際電費，合計174萬餘元，較正式電費109萬餘元高出65萬餘元，亟待變更為正式電費費率；（2）大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置案自109年9月30日開工，至110年10月15日完工，再於110年12月29日辦理「桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地訓練器材設備採購」案，結算金額231萬元。該訓練基地體育局將採委外營運管理，惟於111年5月20日先行同意桃園市體育總會划船委員會（下稱桃園划船委員會）無償借用桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地至OT委外廠商得標後止。該局於112年3月公告阿姆坪水上運動訓練基地之營運移轉（OT）案，5月公告招標結果，7月31日簽訂投資契約。經查該局分別於112年8月及10月與OT營運廠商進行建築物及財產設備點交，惟部分訓練器材數量與財產帳列數未合（差異金額為42萬餘元）（表3），主要係該局未於桃園划船委 表3 大溪阿姆坪水上運動訓練基地短少之訓練器材 單位：新臺幣元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 品項 | 數量 | 金額 |
| 合 計 |  |  | 424,441 |
| 1 | 健身器（車）室內划船機 | 6台 | 277,254 |
| 2 | 槓鈴舉重槓片 | 3組 | 52,383 |
| 3 | 舉重椅平臥上斜椅 | 2張 | 28,884 |
| 4 | 鐵片放置架 | 3個 | 13,260 |
| 5 | 啞鈴組競技壺鈴 | 2個 | 5,500 |
| 6 | 彎曲槓舉重槓 | 6支 | 47,160 |
| 資料來源：整理自體育局提供資料。 |  |  |  |

員會撤離後及營運權移轉前完成財產清點，且未查明歸還短少之訓練器材與原購置廠牌不符，迄113年11月通知該委員會始歸還原廠牌訓練器材，期間已歷經1年餘，該局財產管理及監督作業顯未盡嚴謹，亟待加強財產管理機制等情事，經函請檢討改善。據復：（1）水域用地業由都市發展局進行通盤檢討變更為公園用地，現由內政部審議中，待都市計畫通盤檢討通過，將依多目標使用辦法公園用地之使用項目，申請建築物使用執照，另已函請台灣電力股份有限公司協助辦理臨時用電轉正式用電，刻由台灣電力股份有限公司辦理內部程序中；（2）已針對器材、場地借用等程序重新檢視、修訂及精進相關流程。

4.積極爭取前瞻基礎建設經費辦理市立田徑場及體育館B1廁所裝修工程，惟工程進度持續延宕肇致終止契約，又工程履約過程未臻完善，亟待研謀改善，以加速工進避免影響場館使用效益。

| 體育局為改善場館設備老舊情形，爭取獲前瞻基礎建設－城鄉建設－充實全民運動環境計畫辦理市立田徑場及體育館地下室一樓廁所及空間改善工程，核定總經費4,233萬餘元（中央補助款2,625萬元、地方自籌款1,608萬餘元）。經查工程執行情形，核有：（1）桃園市立田徑場及體育館B1廁所裝修工程，於111年4月26日決標，決標金額3,297萬餘元，111年6月6日開工，預定工期210工作天，施作期間受田徑場及體育館舉辦活動影響免計工期3日及變更設計展延工期18日，合計21日，變更後契約金額為3,359萬餘元，完工期限展延至112年5月8日，惟期限已屆，仍未完成，因尚有多項工程未施工及缺失未改善，該局遂於113年4月30日與廠商（下稱原工程廠商）終止契約。嗣該局為利工進辦理銜接工程，重新辦理發包，於113年10月18日決標予銜接工程廠商，決標金額1,198萬元，113年11月11日開工，預定完工日114年2月8日，惟因前工程施作錯誤造成緊急壓扣功能異常，電燈及插座線徑及迴路不符，蹲式及座式馬桶配管錯誤、漏水等情形，致銜接工程無法正常施工而停工，須辦理變更設計，該計畫原工程已編列預算4,233萬餘元，截至113年底止累計執行數1,505萬餘元，執行率僅35.58％（表4），工程履約進度持續延宕；（2）該局於112年3月簽准該工程於112 |  |
| --- | --- |
| 市立田徑場及體育館B1廁所裝修工程 （圖片來源：本處於114年3月14日自行拍攝） |  |

| 年2月15日實際進度達68.36％，並經監造單位及該局審查核備完成，發還原工程廠商50％履約保證金（金額100萬元）。惟監造單位於112年7月25日補正工程實際進度修正為64.67％，較原執行進度（91.23％）調降甚巨，且較前述112年2月15日之進度68.36％為低，顯有未核實監造；（3）原工程廠商因施工瑕疵造成下層民政局替代役宿舍管理中心之設施毀損，該局於112年3月2日及31日現勘並記錄現場情形，原工程廠商允諾工程進行中將完善環境保護措施，及工程完工後負起復原之責任，惟原工程廠商顯未善盡維護及改善作業；（4）該工程於111年6月6日開工，施作期間受田徑場及體育館舉辦活動影響免計工期及變更設計展延工期，完工期限展延至112年5月8日，惟因廠商多項工項未施工及缺失未改善，該局遂於113年4月30日與廠商終止契約，其中工程未依進度辦理而涉有工程進度落後之裁處，因工程尚未辦理結算，致仍未依規定計罰逾期違約金等情事，經函請研謀改善。據復：（1）因施作銜接工程時始發現原施工廠商於多處隱蔽工項有所瑕疵，爰需辦理變更設計，該局並於114年4月會同銜接施工廠商及設計監造單位，現場確認及核對變更設計現場設施及書面資料，114年5月16日召開變更設計審查會議，將於變更設計作業完成後加速執行施工作業；（2）將就各變更項目確實檢討是否涉及設計疏失責任，另監造不實部分，將於工程完工後進行檢討作業，並計算相關違約金後始辦理撥付；（3）已與原工程廠商終止契約，以所扣留估驗款及履約保證金等費用，請銜接工程廠商進行維護及改善作業；（4）前工程尚未辦理結算及計罰違約 表4 市立田徑場及體育館B1廁所裝修工程執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 核定經費 |  |  | 截至113年底止執行情形 |  |  |  |
|  | 核定計畫 總經費 (A=B+C) | 中央 補助款(B) | 地方 自籌款(C) | 累計分配數(D) (中央＋地方) | 累計執行數(E) (中央＋地方) | 預算執行率 (E/D×100) | 保留數 |
| 合 計 | 42,331 | 26,250 | 16,081 | 42,331 | 15,059 | 35.58 | 27,271 |
| 桃園市田徑場廁所整修計畫 | 27,331 | 16,875 | 10,456 | 42,331 | 15,059 | 35.58 | 27,271 |
| 桃園體育館B1廁所及空間改善計畫 | 15,000 | 9,375 | 5,625 |  |  |  |  |
| 資料來源：整理自體育局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

金，將併同上開隱蔽項目釐清確認後，依契約規定辦理結算驗收及求償等作業。

#### （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

| 表5 112年度審核報告所列體育局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.規劃興建體育園區及國民運動中心，建構完整運動環境，惟選址及興建前未辦理在地民眾意見及預期效益等可行性評估，且部分場館內設施內容未考量當地競爭狀況與市場需求予以調整，肇致不符民眾期待或無廠商投標而閒置，亟待檢討改善，以提升運動場館整體使用效益。 |  |
| 2.為打造優質全民休閒運動環境，強化競賽場館建設，規劃興建國民運動中心或體育園區，惟部分場館營運人力短缺，或設備故障久未改善，或公共意外責任險投保金額不足，均待研謀改善，以提升安全管理與服務品質。 |  |
| 3.辦理桃園國民運動中心游泳池修繕，保障民眾使用權益及安全，惟未積極督促廠商完成改善設施保固與保修未啟用設備等缺失，終至廠商發生財務困難倒閉，影響場館營運及民眾健身運動需求，亟待研謀改善，並強化工程驗收及改善保固保修等機制，確保公共設施使用安全及提升政府財務效能。 |  |
| 4.平鎮區游泳池自79年啟用，為中壢及平鎮地區民眾提供合宜之游泳競技空間，惟近年來設施老化不堪使用，造成營運困難，嚴重影響公共安全與民眾使用，亟待採取必要措施以防止設施惡化及避免事故發生，並待妥謀長期建設計畫，確保公共設施運作安全，滿足在地使用需求。 |  |

## 貳拾伍、青年事務局主管

青年事務局主管僅青年事務局1個機關，掌理桃園市青年綜合發展、職涯發展及公共參與等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括營運青年創業基地、設立青創加速器基地、協助青年與產業對接、推展青年多元學習及職涯發展、提升青年創新創業能量、強化地方創生青年團隊輔導育成、鼓勵青年投入志願服務等重要施政項目，均尚在執行，主要係行政大樓修繕與維護工程及桃園中路電商基地營運管理等計畫尚未完成，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,960萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,055萬餘元，較預算增加95萬餘元（4.86％），主要係廠商違約賠償收入較預計增加所致。

2.歲出原編列預算數2億6,277萬餘元，因人事費原列預算不敷支應，經動支各類員工待遇準備52萬餘元，合計2億6,329萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億4,226萬餘元（92.01％），應付保留數1,692萬餘元（6.43％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為2億5,918萬餘元，預算賸餘410萬餘元（1.56％），主要係業務費及補助經費結餘。

3.以前年度歲出轉入數計5,224萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,451萬餘元（66.07％）；減免（註銷）數82萬餘元（1.57％），主要係中路三號青創基地室內裝修工程結餘、桃園創新創業競賽暨青創家交流活動及電子商務青創基地營運管理等計畫結餘；應付保留數1,690萬餘元（32.36％），主要係機捷A8長庚轉運站新創加速器辦公室室內裝修工程尚未完工，及智慧桃園－產業轉型加速器試辦計畫尚未完成，須保留繼續執行。

#### （三）重要審核意見

1.為扶植青年設計師及推動設計產業發展，持續辦理桃園設計庫基地營運暨培育計畫，惟部分進駐團隊未能積極善用基地資源，且設計需求之媒合成效仍有待提升，允宜研謀改善，俾增進計畫執行效益。

表1  113年度桃園設計庫進駐團隊顧問輔導與小聚派對參與情形

單位：組、％

| 項目 | 顧問輔導 |  |  |  | 進駐者小聚派對 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | 第1場 | 第2場 | 第3場 | 第4場 |
|  |  |  |  |  | 5月7日 | 6月5日 | 8月14日 | 12月17日 |
| 當期進駐團隊數 | 17 |  | 18 |  | 17 |  | 18 |  |
| 參與團隊數 | 17 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 14 |
| 參與比率 | 100 | 53 | 56 | 56 | 35 | 53 | 50 | 78 |

註：1.當期進駐團隊數：第1期（含第1、2季）共17組，第2期（含第3、4季）共18組，全年度不含重複共25組。

2.參與比率＝參與團隊數÷當期進駐團隊數×100。

3.資料來源：整理自青年事務局提供資料。

青年事務局為扶植青年設計師並推動設計產業發展，串聯在地大專院校及高中職設計相關科系，110年於新明公有零售市場6樓建置「桃園設計庫」，配置有共創交流區、多功能互動教室、職人教室、會議室、展場及直播棚等區域，並提供9間進駐辦公室與10席固定座位區，藉由打造共創空間、整合專業輔導與媒合資源等方式，協助在地設計人才孵化與成長。113年度以契約金額610萬元委外辦理桃園設計庫基地營運暨培育計畫，經查其執行情形，核有：（1）依計畫需求說明，廠商應積極輔導進駐團隊之業務發展，於團隊進駐時瞭解其進駐需求、規劃輔導內容，定期檢討輔導成效及滾動式調整輔導方式，並針對進駐團隊發想凝聚方案，開啟跨領域交流可能，惟113年度共招募之25組進駐團隊中，僅有10組團隊於其進駐期間按季進行顧問輔導，又進駐者小聚派對除第4場參與率較高之外，其他3場則僅介於團隊總數3至5成餘（表1），顯示進駐團隊針對顧問輔導及小聚派對跨領域交流資源之運用成效尚待提升，允宜研謀辦理改善，以落實基地育成目標與任務，並增進跨領域團隊之交流聯繫；（2）依計畫需求說明，廠商應協助進駐團隊與產業界、官方組織或地方團隊等進行商業媒合，至少完成40案實質合作，並需協助進駐團隊取得中央單位或地方政府之補助計畫或資金，累積至少達300萬元，惟113年度僅協助8組進駐團隊商業媒合32案，取得地方政府資金59萬餘元，成效均未達預期，且其餘17組團隊（占團隊總數68％）皆未有相關媒合或取得補助資金等成果，有待加強相關資源整合，協助各團隊爭取更多合作發展機會；（3）依計畫需求說明，進駐團隊之進駐期，進駐辦公室以一年為原則、固定座位區以半年為原則，惟113年第二期進駐團隊招募，因未能預先掌握時效作業，致進駐時間與第一期無法銜接，另設計學群之入校資源說明會場次僅16場，未能如預期涵蓋本市20所大專院校及高中職之43個設計相關科系組成之設計學群，經函請檢討改善，並督促廠商善盡履約管理責任。據復：（1）將督促並要求廠商落實基地育成目標與任務，訪談進駐團隊需求，依其需求提供輔導，114年度將請廠商衡酌配合進駐團隊時間辦理進駐者小聚派對，以增加參與率；（2）媒合過程可能因團隊條件及產品成熟度不同，或雙方需求無法達成共識，致成功案件數不如預期，將嚴格要求廠商加強協助，為各團隊爭取更多合作發展機會；（3）114年度將積極督促廠商，確實掌握計畫時程辦理進駐團隊招募事宜，並改變入校資源說明會方式，調整為與本市大專院校、高中職設計相關科系合作辦理主題講座，及串聯設計學群成果展方式，使學校及學生透過與設計庫合作，進而瞭解相關資源。

2.積極辦理地方創生基地營運與推廣，惟寄售商店銷售成效仍有成長空間，且資訊傳遞與延續及部分活動與地方創生議題連結亦尚待加強，允宜強化行銷與資源整合，以深化基地推動地方創生之效益。

中壢一號地方創生基地空間

（圖片來源：本處於113年11月6日拍攝）

中壢一號地方創生基地空間

（圖片來源：本處於113年11月6日拍攝）

青年事務局為鼓勵大眾投入地方創生議題，以ONE HOW SPACE一號空間地方創生基地（又稱中壢一號地方創生基地）為據點，透過舉辦展覽（售）、主題課程、交流活動、跨領域媒合等服務，推廣在地創生理念，提升社區居民的永續意識，深化青年參與地方創生的行動與能量。基地內設有多功能交流區、多功能教室與機關政令宣導等區域，並提供1處咖啡廳營運空間及2處寄售商店空間，作為進駐團隊商品驗證場域。自112年10月開幕並委外辦理中壢一號地方創生基地營運暨推廣活動，含契約變更與後續擴充契約金額546萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）113年度共招募7組團隊進駐中壢一號地方創生基地（1組團隊進駐咖啡廳、6組團隊進駐寄售商店），並推出多項活動吸引基地來訪人潮，寄售空間主要功能在於提供展示（售）商品及地方創生團隊介紹，雖非以營利為主要目標，惟查團隊進駐寄售商店期間113年度營業額最低者為850元，最高者亦僅17,484元（表2），銷售成效仍有成長空間，另113

表2　113年度寄售商店進駐團隊營業額

單位：新臺幣元

| 進駐團隊 | 進駐期間 | 營業額 |
| --- | --- | --- |
| 慢飛超人布藝young | 1－3月 | 4,780 |
| 添丁養生黑木耳 | 1－3月 | 3,420 |
| 石刃專業廚具 (女子金工製造所) | 4－9月 | 17,484 |
| 梅蘭竹菊文化 創意有限公司 | 4－9月 | 14,056 |
| 摭拾創意工作室 | 10－12月 | 9,702 |
| 橹榪竹工作室 | 10－12月 | 850 |

資料來源：整理自青年事務局提供資料。

年度咖啡廳營運空間場地借用辦理活動計有202場，主要係辦理昆蟲生態課、兒童程式設計體驗課、英文繪本課、耶誕DIY等各式課程或體驗活動，其中僅17場為結合其他地方創生團隊或辦理公益相關活動，其他地方創生團隊場地借用亦僅有21場，顯示活動場地使用與地方創生議題連結度有待提升，允宜加強串聯地方創生團隊共同合作辦理推廣活動，並協助進駐團隊檢視寄售商店經營情況，研擬適當推廣策略或媒合其他基地相關資源，以增進進駐團隊之發展機會，進一步提升地方創生基地功能與效益；（2）辦理2場次地方創生常態展推廣在地價值，累計吸引710人次來訪，惟展示牆面僅列出桃園市永續團隊名稱，無行政區資訊及相關介紹或連結，且展期結束後部分重點內容未能持續展示，影響長期推廣效果，另於桃園創新創業資源網站中，桃園青創地圖內有關地方創生團隊介紹僅3處，未涵蓋中壢一號地方創生基地之進駐團隊資訊，允宜強化地方創生資訊展示機制與多元宣傳管道，並善用機關整合平臺，加強團隊之能見度與影響力，以增進社區參與及地方創生永續發展等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將持續辦理多元推廣活動，並於永續團隊招募時，要求獲選之地方創生團隊於中壢一號地方創生基地規劃舉辦具地方創生價值之活動，以深化基地與地方創生議題的連結，並整合地方創生、社會企業及青創基地所開設之課程，且定期舉辦地方創生小聚，提供團隊跨領域交流及學習機會，亦將持續關注各地方創生團隊需求，積極媒合所需資源；（2）鑑於中壢一號地方創生基地空間有限，透過編製行動手冊專刊提供團隊詳細介紹及相關連結資訊，於基地內陳列供民眾閱覽，並將持續更新適宜置於桃園創新創業資源網中之地方創生團隊資訊，提升社會大眾對地方創生團隊之認識。

#### （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 112年度審核報告所列青年事務局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.因應青年高失業率問題，辦理青年職涯體驗與職場對接媒合，惟部分課程參與人數偏低仍重複辦理，及媒合後留任狀況尚待建立妥適追蹤機制；另為鼓勵青年勇於創業，補貼青年創業貸款利息，案件申請狀況踴躍，允宜適時研訂查訪機制，以確保有限資源合理配置及提升資源投入效益。 |  |
| 2.為輔導各類青創團隊拓展銷售通路，持續推動電子商務青創基地，惟合作業者、商品上架數量及營業額均未如預期，且場地使用率欠佳，允宜加強推廣，以發揮基地設置效益。 |  |

## 貳拾陸、資訊科技局（智慧城鄉發展委員會）主管

資訊科技局（智慧城鄉發展委員會）主管僅資訊科技局（智慧城鄉發展委員會）1個機關，掌理數位政策規劃發展、智慧城市科技應用計畫推動、資訊平台整合開發維運、資訊安全及市政網路規劃管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫5項，包括建置數據分析工具平台、共通網站管理維運、市民卡共通資訊平台應用功能維護擴充、完備各項資訊安全管理機制及桃園市免費無線上網服務等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者4項，主要係虛擬化平台與異地備份整體規劃暨三維及BIM模型整合應用平台建置等案履約服務尚未完成，仍須繼續執行。

### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數1,449萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,121萬餘元，較預算增加672萬餘元（46.37％），主要係桃園市認同卡及市民聯名卡合作廠商回饋金較預計增加。

2.歲出預算數4億4,086萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億106萬餘元（68.29％），應付保留數1億1,045萬餘元（25.05％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4億1,152萬餘元，預算賸餘2,934萬餘元（6.66％），主要係紅利桃子系統維護、市民卡服務應用及行銷模式與空間資訊圖台維運暨功能增修等案因政策調整，致經費賸餘。

3.以前年度歲出轉入數計7,617萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,474萬餘元（85.00％）；減免（註銷）數183萬餘元（2.41％），主要係112年度罰鍰規費管理系統維運等案依實際需求支用之賸餘款；應付保留數959萬餘元（12.59％），主要係桃園市政決策及智慧監測平台建置與空間資訊圖台維運暨功能增修等案尚未完成，須保留繼續執行。

### （三）重要審核意見

1.建置市政資料治理平台以串聯既有數據資源，提升應用價值，惟迭代開發大數據平台缺乏有效整合，且跨部門數據共享應用，仍存在困境，亟待加強開發過程效益分析及平台間加值協作與資源整合，並妥善應對資料導入T-Road以完善資料傳輸安全及有效性，避免影響資料治理成效，促進智慧城市發展。

表1  桃園市推動並迭代開發大數據相關平台

單位：新臺幣元

| 年度 | 名稱 | 預算經費 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 89,452,900 |  |
| 106 | 智慧運籌管理暨 大數據分析平台 | 8,492,000 | 因無法滿足新增需求而於110年度下架。 |
| 108 |  | 976,500 |  |
| 109 |  | 2,552,000 |  |
| 110 | 市政資料治理暨 大數據分析平台 | 30,000,000 | 於建置案期間提供單位使用並辦理教育訓練。 |
| 111 |  |  |  |
| 112 |  | 3,432,400 |  |
| 113 | 大數據分析深化計畫(桃園市大數據平台) | 44,000,000 | 尚在執行中。 |

資料來源：整理政府電子採購網及智慧城鄉發展委員會年度施政計畫

與單位預算書。

資訊科技局（113年1月1日與研究發展考核委員會整併為智慧城鄉發展委員會，下稱智慧城鄉發展委員會）為應對地方政府在管理及為民服務之複雜性日益提升，使市政資料在跨部門間進行有效共享，從而有效資源整合並提高決策效率，遂積極推動市政資料共享平台建置計畫，113年度計編列4,400萬元推動大數據中心建置暨數據分析深化計畫（下稱大數據分析深化計畫），旨在串聯市府既有數據資源，促進市政管理與數位治理效能。經查其執行情形，核有：（1）市府於104年推出「資料開放平台」、106年度建置「智慧運籌管理暨大數據分析平台」、108及109年度進行該平台功能增修及維護移轉、110年度啟動「市政資料治理暨大數據分析平台（下稱資料治理平台）」建置計畫取代原有之大數據分析平台，及113年度推動大數據分析深化計畫，市府先後投入大量資源技術建置大數據分析、資料治理及共享平台，基礎設施雖逐步改善與調整，惟平台開發過程缺乏延續性與協同發展，或因無法滿足新增需求下架，或因資源調整未啟用，導致投入鉅資迭代開發平台，卻未發揮應有之實用性及效益，又資料治理平台軟體保固期限為自最後一次驗收合格日（111年10月31日）之次日起計算12個月，硬體保固則為36個月，惟軟體保固期已屆滿，尚無針對防護漏洞進行修補，致潛存安全風險疑慮，亟待加強開發過程效益分析及平台間資源整合，確保協同運作以發揮加乘效益，避免重複建置，造成投入資源浪費，及制定系統弱點補強應對策略，避免因保固屆期引發資安風險；（2）市府自106年起編列預算經費計8,945萬餘元推動並迭代開發大數據相關平台（表1），積極推動市政資料共享平台建置計畫，串接機關既有數據資源，提供資料管理與共享功能，惟現階段局處資料應用仍面臨整合問題，影響資料治理決策與共享成效，另查數位發展部以政府骨幹網路（Government Service Network）為基礎，建置跨機關資料傳輸專屬通道及管理平臺（下稱T-Road），旨在提供各機關於T-Road上進行資料傳輸之資訊安全及隱私保護，並計畫逐步擴及至非資安責任等級A級機關及地方政府，其中臺南市政府已率先六都導入T-Road，協助其府內各機關與中央部會進行資料對接，為提升整體市政資料治理效能，允宜加強跨機關數據流通接取與共享，建立完善對接機制，及同步優化現有平台需求導向功能，妥善應對資料流通可能引發潛在問題採取預防性措施，俾順利導入T-Road資料傳輸，促進智慧城市長遠發展等情事，經函請檢討改善。據復：（1）資料治理平台有提供單位使用，惟歷經組織調整、人事更迭，及相關局處業務執行方向調整，又因技術門檻高，需有資料分析師協助等議題，致平台實際應用成效與原訂預期目標有落差，已於113年針對相關系統任務作分配釐清，並逐項優化，以延續資料治理整體推動方向，而該軟體原廠未釋出更新版本，恐有資安疑慮，為續推動資料治理業務，於113年建置資料共享平台，以串聯市府既有資料資源，加強市府平台間協同運作，並加入資料逾期更新檢測等功能，以強化資料治理；（2）113年度針對既存系統不足之處進行調整，其中空間資訊圖台原採「倉儲導向」設計，僅廣泛收納圖資，對於圖資查詢及應用之便利性尚有不足，故增加圖資依使用情境及業務主題之分類方式，供使用者快速找到圖資，俾於圖台進行資訊探索及業務規劃，另已依循「政府資料傳輸平臺管理規範」導入T-Road，就各機關資料供需進行盤點收納，進而協助資料整合應用。

2.持續辦理資安監控維運及協助各機關重大資安事件鑑識服務，惟迭有資安警訊通報情事，允宜加強研析資安警訊通報案件樣態與趨勢，並建立鑑識報告之後續追蹤機制，以厚植提升整體資安防護能量。

前行政院資通安全處及承接業務之數位發展部資通安全署為提升地方政府資安防護能量，陸續補助市縣辦理「強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」、「強化政府基層機關資安防護計畫」及「政府基層機關資安主動防禦計畫」，桃園市自106年度起分別獲撥9,314萬餘元、530萬餘元及1,280萬餘元，並已完成市府資安監控服務、端點威脅監控服務與桃竹竹苗區域資安情資分享服務部署，為持續提升資安防護能量及資通安全管理效能，113年度智慧城鄉發展委員會編列預算998萬元辦理資安監控暨情資交換中心服務。經查其執行情形，核有：（1）按資訊安全監控中心發布之資安警訊通報，截至113年底止，共發布4,611筆通報（圖1），其中以入侵嘗試2,237筆（48.51％）最多，其他844筆（18.30％）次之，資訊蒐集583筆（12.64％）再次之，如以事件嚴重等級區分，具攻擊意圖應儘速處理之高度警訊者計有75筆（1.63％），及具影響資訊安全潛在風險、建議追蹤後續情形之中度警訊者計有4,301筆（93.28％），允宜加強近年事件嚴重等級達中度或高度以上之資安警訊通報，研析其發生樣態與成因，據以提出改善對策，強化資安防護能力；（2）市府所屬機關如發生重大資安事件，係由智慧城鄉發展委員會協助委外鑑識服務，截至113年底止，計已辦理國家資通安全研究院通報之智慧城鄉發展委員會所屬資訊設備使用Wget下載滲透工具及密碼字典檔之可疑連線行為、文化局及美術館權管資訊設備發布入侵事件警訊、環境管理處網站遭植入廣告文字與連結，及奧義端點防護告警通報之公務統計行政管理系統資料庫主機發現高風險指令活動等4案，經查委外調查結果已提出建議應對措施，惟未建立鑑識報告所提建議之後續追蹤機制等情事，經函請檢討改善。據復：（1）

筆

種類

資料來源：整理自智慧城鄉發展委員會提供資料。

單位：筆、％

筆

種類

資料來源：整理自智慧城鄉發展委員會提供資料。

單位：筆、％

將彙整近年資安警訊通報案件之樣態與趨勢並增加每月資安警訊通報案件分析報告；（2）已要求所屬機關於資安事件或資安鑑識作業結束後，配合國家資通安全研究院完成結案報告及矯正改善措施函文備查，以利後續追蹤資安事件處置。

3.為提供市民優質服務，持續加值及創新市民卡多元應用，並推行數位市民碼，惟現有硬體設備無法支援，及部分服務尚待整合，且間有一人持有多卡情事，允宜持續整合歸戶各項服務，提升簡政便民服務。

表2  桃園市民卡及數位碼整合服務項目

| ### 服務項目 | ### 桃園市民卡 |  | ### 桃園數位碼 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福利措施 |  | 可依卡別享用各項福利措施 |  | 可查詢各項 福利措施 |
| 特約商店優惠 |  | 可持桃園市民卡至特約商店享優惠 |  | 可持桃園數位碼至特約商店享優惠 |
| 圖書借閱 |  | 可持桃園市民卡至市立圖書館各分館借閱書籍 |  | 可持桃園數位碼至市立圖書館各分館借閱書籍 |
| 搭車 |  | 透過桃園市民卡享搭車優惠 |  | 現有硬體設備無法支援，尚無法使用 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自智慧城鄉發展委員會提供資料。

桃園市市民卡於104年度發行，為提供市民優質服務，持續加值及創新市民卡多元應用，隨著市場發展與科技進步，113年度智慧城鄉發展委員會以預算經費1,500萬元辦理市民卡2.0系統建置案，規劃實體市民卡與虛擬市民卡之歸戶整合，並進行實體市民卡、紅利桃子會員及特約商店整併。經查其執行情形，核有：（1）桃園市推出桃園數位碼，經查所有人均可下載APP體驗桃園數位生活，綁定實體市民卡再享加值服務，惟因現有硬體設備無法支援，尚無法使用搭車服務，僅能查詢各項福利措施，仍須透過實體市民卡始能享搭車優惠及各項福利措施（表2），且市民卡APP尚在進行優化轉型，允宜持續歸戶整合實體市民卡與數位市民碼服務，並加強內部控制機制，確保數據安全，俾提升市民滿意度和使用率；（2）為結合多元服務應用，持續整合各機關資源，共同推動多項桃園市民福利，除一般卡、員工卡外，尚有專為關懷特定族群福利所設之專用卡，迄113年度發行卡別有一般卡、學生卡、員工卡、敬老卡、原民敬老卡、外籍人士敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、兒童優待卡、一生好運卡等10種，經查市民卡發卡量由108年底之153萬餘張，逐年增加，截至113年底止，累計發卡量達265萬餘張，以一般卡144萬餘張最多，學生卡49萬餘張次之，敬老卡43萬餘張再次之，扣除已停用卡69萬餘張，有效卡196萬餘張，累計使用次數逾8億2,100萬次，惟因部分福利設施需使用實體專用卡，致一人持有多卡情形，其中最多有2人持有7張卡，主要係民眾因經歷轉學、休學，並具有愛心卡、愛心陪伴卡等身分所致，允宜整合歸戶，提升簡政及減證便民服務等情事，經函請檢討改善。據復：（1）新版市民卡APP已於113年12月31日完成建置，並於114年1月17日開放民眾下載，截至114年6月25日止註冊人數已超過10萬人，已可提供身分識別服務（碳足跡查詢）、電子支付及行動繳費、訊息推播平台機制、活動平台、點章券平台、優惠好康服務、申辦服務及交通服務等8大基礎服務機制，各系統進行介接時，均進行資料加密，以確保數據安全；因大眾運輸業者車機刷卡設備未全面升級，致數位碼尚無法使用搭車服務，並享乘車優惠，故待業者上述作業完成後，該會將配合導入通用型乘車碼，以提供使用市民卡APP享乘車優惠服務；（2）市民卡APP已提供民眾綁定自身卡別市民卡之功能，並透過APP產製之數位碼，可取代實體市民卡之部分服務，後續將分階段提供其他服務，以達到簡政及減證便民服務之目的。

### （四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

表3  112年度審核報告所列資訊科技局（智慧城鄉發展委員會）主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續強化基層機關資安防護機制，協助機關導入中央資通安全弱點通報及端點偵測系統機制，惟部分資安防護等級較高機關之資訊資產設備未全面涵蓋，且存在資訊資產未被正確識別或分類之風險，亟待提升整體防護系統覆蓋率，及研謀改善弱點通報能力，並加強跨部門協作資源整合與異地備援，強化全面資安防護韌性。 |  |
| 2.創新政府宣導模式，結合市政服務推動數位點數經濟，打造紅利桃子數位兌換機制平臺，以帶動市民卡申請量，創造智慧城市經濟循環，惟點數交易大幅衰退，且點數交易過程未按契約規劃，允宜加強研謀整體規劃及相關核銷機制，以確保資源投入帶來實質效益，增進數位服務效能。 |  |
| 3.持續推動智慧機器人24小時市民諮詢服務，惟系統日誌顯示存有影響效能運作情形，允宜加強診斷系統內存問題，並以資安及機敏資料保護為前提，持續精進詢答功能，以提升服務品質。 |  |

貳拾柒、捷運工程局主管

捷運工程局主管計有捷運工程局1個機關，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

捷運工程局主管捷運工程局1個機關，掌理大眾捷運路網規劃、工程經費編擬與時程預算管控、施工管理、行車監控系統之規劃及土地開發、財源籌措等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括推動桃園捷運路網，建設桃園捷運綠線、綠線延伸中壢、棕線、三鶯線延伸八德、綠線延伸大溪、橘線、青線等，及辦理捷運車站專用區土地開發招商等重要施政項目，其中已執行完成2項，尚在執行者1項，主要係電腦融資租賃係5年期延續性計畫，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數39億9,521萬餘元，決算審核結果，審定實現數39億8,893萬餘元，應收保留數666萬餘元，主要係桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫補助款，依實際執行進度核撥；合計決算審定數為39億9,560萬餘元，較預算增加39萬餘元（0.01％），主要係利息收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計15億4,982萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億7,282萬餘元（95.03％）；應收保留數7,700萬餘元（4.97％），主要係桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫補助款，依實際執行進度核撥。

3.歲出預算數60億312萬餘元，決算審核結果，審定實現數59億9,970萬餘元（99.94％），應付保留數1萬餘元，保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為59億9,971萬餘元，預算賸餘340萬餘元（0.06％），主要係實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億5,075萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億7,375萬餘元（88.17％）；應付保留數7,700萬餘元（11.83％），主要係桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

捷運工程局主管僅作業基金－桃園市軌道建設發展基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有軌道建設發展業務、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫、桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園—龜山—迴龍段)暨土地整合發展計畫等4項，實施結果，軌道建設發展業務、桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫、桃園都會區大眾捷運系統棕線(桃園—龜山—迴龍段)暨土地整合發展計畫等3項，或依實際需求支用、或機電標尚未發包、或專案管理顧問暨工程監造委託技術服務之估驗計價尚未完成等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘18億2,051萬餘元，較預算賸餘8億7,222萬餘元，增加9億4,828萬餘元，約108.72％，主要係增額容積價金收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續推動桃園市區捷運路網，並積極趲趕捷運綠線工程進度，惟優先通車路段施工網狀圖遲未修正，又部分車站施工進度不如預期；另潛盾機時有發生停止掘進情事，隧道工程進度落後，亟待積極督促改善，俾及早達成通車目標。

為提供符合未來發展需求且兼具安全、便捷與永續性之大眾運輸環境與捷運系統，市政府第一階段路網規劃「三心六線」，採分期循序辦理，逐步提升都會區運輸效能，由捷運機場線（為交通部興建並於106年通車）、綠線及綠線延伸中壢等3條路線，串聯桃園區、中壢區及航空城三大都會區（三心），以提升桃園地區經濟發展及競爭力，同時賡續辦理捷運棕線、三鶯線延伸八德（委請新北市政府代辦）及鐵路地下化（由交通部興建）等3條路線，與大臺北都會區縫合形成北北桃生活圈。另市政府規劃第二階段路網，新增包含綠線延伸大溪、橘線、青線、銀線等路線，以擴大服務範圍（表1）。捷運工程局辦理「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運暨土地整合發展計畫」（下稱捷運綠線），按原綜合規劃報告書（下稱綜規報告）規劃， G04—G32站（不含G15—G18站）預計於113年通車，G01—G03站及G15—G18站於117年通車，惟因考古文資、新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及營造工程物價上漲等因素影響施工進度，致原通車計畫無法達成，捷運工程局爰依捷運綠線實際工程進度，調整規劃採4階段通車（G11—G32站預計

表1　截至114年5月捷運建設進度總覧

註：1.第二階段路網除綠線延伸大溪、青線、橘線、銀線外，其餘路線可行性研究未啟動。

2.資料來源：整理自捷運工程局網站。

表1　截至114年5月捷運建設進度總覧

註：1.第二階段路網除綠線延伸大溪、青線、橘線、銀線外，其餘路線可行性研究未啟動。

2.資料來源：整理自捷運工程局網站。

115年、G08—G11站預計117年、G01—G08站預計119年、G15—G18站預計121年通車）（圖1），並於113年4月向交通部提報綜規報告修正計畫（截至114年5月底止尚未核定）。經查捷運綠線計畫執行情形，核有：1.市政府於112年4月26日市政會議要求捷運工程局研議G11—G32站間優先通車之可行性（即捷運綠線藝文特區站至捷運機場線坑口站），為使該區段於115年能順利通車，須統籌GC01、GC03、GC05及GM01等4標工程進度配合，主結構部分係由GC01

註：1.圖示所列G13a、G14、G15—G18、G31、G32等站，已於捷運工程局網站改為G14、G15、G16—G19、G15a、G15b。

2.圖片來源：整理自捷運工程局提供資料。

圖1　捷運綠線分段通車期程規劃

115年—G11站至G32站通車

117年—G08站至G11站通車

119年—G01站至G08站通車

121年—G15站至G18站通車

北

115年

117年

119年

121年

註：1.圖示所列G13a、G14、G15—G18、G31、G32等站，已於捷運工程局網站改為G14、G15、G16—G19、G15a、G15b。

2.圖片來源：整理自捷運工程局提供資料。

圖1　捷運綠線分段通車期程規劃

115年—G11站至G32站通車

117年—G08站至G11站通車

119年—G01站至G08站通車

121年—G15站至G18站通車

北

115年

117年

119年

121年

及GC03等2土建工程標案施工，須完成軌道路基等里程碑，並移交予GM01（軌道、車輛、機電）及GC05（電、扶梯）等2標以進場完成後續車輛、軌道及相關機電設備安裝，並經測試完成後始得開放通車。依據契約規定略以，因業主要求須進行時程修訂時，廠商應另規劃提送修正施工網狀圖予業主審查，經業主核定後即為新版之契約時程基準等，經查GC03標辦理G11、G12站及其軌道等工程執行情形，依其施工網狀圖（於111年6月10日核定）規劃上開2站土建工程竣工時程為116年10月9日，未符115年通車需求，惟截至114年2月底止，統包商皆未依契約規定提報修正施工網狀圖並經捷運工程局核定；又依該局工程進度會議資料，針對該2站之要徑工項檢討，大部分施工作業已較預定落後72至679天；另查GC03標預計將軌道路基移交予GM01標之時程，亦逾原規劃時程約1年，影響後續軌道及機電設備安裝，致有未能達成於115年首段通車目標之風險；2.捷運綠線隧道工程部分，查GC02標原預計於114年2月派遣3臺潛盾機進行掘進作業，惟因礫石性質超出評估，造成潛盾機之切刃盤磨耗嚴重，須停止掘進並進行更換，致其中2臺潛盾機實際進度分別已較預定落後5至102天，另1臺則遲未發進（實際於114年5月底發進）；另GC03標係辦理G07—G10站間隧道工程，該區段下行線因G07站（桃園車站）文資處理延後發進，且掘進速率不如預期，實際進度較預定落後335天，連帶影響上行線延後發進225天，復因掘進過程又遇3次降速等異常事件須暫停掘進檢查，截至114年2月底止，已停機共計164天（截至114年5月底止尚未重新掘進），致影響捷運綠線計畫之執行進度等，經函請檢討改善。據復：1.已督促統包商於114年3月5日提出第2次工期展延申請書、同年4月15日核定，總工期展延614日曆天，並刻正辦理網圖進版作業，預計於115年首段通車之目標不變；2.因潛盾隧道施工最大風險為地質條件之不確定性，考量桃園地質情況及施工安全，捷運工程局已要求統包商嚴格控管潛盾機鑽掘安全，偵測有異常狀態即時辦理檢修作業，另為積極追蹤檢修作業，經藉由不同層級會議持續密切追蹤，再依每次檢修情況適時調整精進（如提升切刃齒規格強度及新增即時磨耗感知等），將持續要求統包廠嚴格控管潛盾機鑽掘安全，落實路面巡檢及密切注意監測數據，在不影響工程安全下趲趕工進及加強掘進管理，以利及早掌握狀況並加速解決。

#### （二）積極推動捷運綠線，惟建設計畫總經費已上調，而通車營運之年運量及年營業毛利預估值下修，致預期通車後須增加平均日運量始能損益平衡，亟待研謀因應措施，以確保捷運建設永續經營。

捷運建設具有投入興建成本龐大且回收期長之特性，為確保營運之永續性，除應有效管控興建及營運成本外，亦須落實規劃提升收益，並於過程中針對各項變化持續滾動調整因應。按捷運綠線計畫自103年捷運工程局開啟規劃至發包興建，迄113年底止，已投入543.26億餘元，經查捷運綠線計畫興建經費及預估運量變化之因應執行情形，核有：1.該計畫原經行政院於105年4月核定之總經費為982.64億元，中央補助經費以397.44億元為上限，惟自107年8月起各分標路段陸續開工後，捷運工程局以受考古文資、新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情及營造工程物價上漲等因素影響，致原核定之施工期程及總經費皆已不足等為由，於113年4月至114年6月間4度向交通部提報修正計畫，依修正後計畫內容，總經費由982.64億

捷運工程局步行視察捷運綠線工程

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

捷運工程局步行視察捷運綠線工程

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

| 元上調至1,216.16億元（增加233.52億元），並期再增補助經費182.16億元（原105年行政院核定之中央補助經費以397.44億元為上限），鑑於補助經費尚待中央研議，允宜積極研謀因應，或預為研擬倘未獲中央同意增加全部補助或僅部分補助時之方案，並落實資金調度及財務管理計畫，以兼顧財政及確保捷運建設依計畫期程完成；2.依該修正計畫內容，倘未來實際運量不如原估算運量，致營運票箱收入短少10％時，則自營運第21年（140年）以後各年皆發生資金缺口；若營運票箱收入短少20％時，則自營運第9年（128年）以後各年皆發生資金缺口，又該修正計畫調整未來捷運綠線加入桃園捷運整體路網後之營運效益值，相較於原106年8月行政院公共工程委員會核定基本設計及工程審議報告書（下稱原106年工程會核定基設報告）之預估值，下修年運量至5,403萬餘人（約減少308萬餘人）及年營業毛利（年營運收入減年營運成本）至5億1,900萬元（約減少6億1,299萬餘元），上修平均日運量須至13.86萬人/日（約增加1.09萬人/日），始能達損益平衡點（營運收入等於營運成本）（表2），顯示 表2 捷運綠線計畫原核定基設報告與修正計畫營運效益分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：公里、千人、新臺幣千元、萬人/日 |  |  |  |
| 計畫別 項目 | 原106年工程會 核定基設報告 | 114年捷運工程局 所提修正計畫 | 比較增減 |
| 路線長度 | 28.4 | 27.8 | - 0.6 |
| 年運量 | 57,119 | 54,031 | - 3,088 |
| 年營運成本（A） | 3,011,913 | 2,604,000 | - 407,913 |
| 年營運收入（B） | 4,143,910 | 3,123,000 | - 1,020,910 |
| 年營業毛利（B-A） | 1,131,997 | 519,000 | - 612,997 |
| 損益平衡點 （營運收入=營運成本 之平均日運量） | 12.77 | 13.86 | 1.09 |
| 資料來源：整理自捷運工程局提供資料。 |  |  |  |

預估未來運量及營業毛利均較原106年工程會核定基設報告時有所調降，存有大眾運輸永續營運風險，允宜適時研謀善策因應，並配合強化公共運輸政策之推動，預先培養捷運客源，俾確保捷運建設永續經營等情事，經函請研謀妥處。據復：1.後續將積極配合中央審查作業，爭取增加補助經費並賡續依預定期程推動，另已於114年3月18日發行可持續發展債券，募集資金建設捷運綠線，以增加自償性債務資金調度方式並減少利息支出；2.捷運綠線建設之財源除票箱收入外，尚包含政府預算、租稅增額融資及土地開發等，為達損益平衡，評估運量時已有將上述收益來源納入考量，未來推動時並將滾動檢討以增加財源，另為預先培養捷運客源，交通局已開設捷運綠線先導公車，俾確保捷運建設永續發展。

#### （三）辦理捷運綠線場站土地開發增加收益，惟收入期程較原計畫延遲，且規劃以密集方式釋出基地招商，恐衍生廠商將具投資吸引力之標的列為優先考量，而條件相對未盡理想者不易標脫之風險，允宜研擬適切策略，以確保招商順遂。

圖2　捷運綠線土地開發場站位置

註：1.圖示所列G31，於捷運工程局網站已改為G15a。

2.圖片來源：整理自捷運工程局網站資料。

圖2　捷運綠線土地開發場站位置

註：1.圖示所列G31，於捷運工程局網站已改為G15a。

2.圖片來源：整理自捷運工程局網站資料。

| 表3 捷運綠線原核定與修正計畫土地開發收益期程比較 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣百萬元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫別 | 合計 | 年度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 | 114 | 115 | 116—118 | 119 | 120 | 121 |
| 原105年行政院 核定計畫 | 4,211 | 2,948 | 842 | 421 | － | － | － | － |
| 114年捷運工程局 所提修正計畫 | 4,212 | － | － | － | － | 2,948 | 842 | 422 |
| 註：1.截至114年6月底止，捷運工程局所提修正計畫，中央尚在審議中。 2.資料來源：整理自捷運工程局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

為積極建設桃園市捷運路網，捷運工程局於建設期間，除全力籌措興建財源外，亦擬定土地開發計畫並檢討其效益，俾使捷運建設完成後，土地開發收益可順利挹注軌道建設發展基金，以償還舉借款項，並因應經營環境變化等致年度經費不足時之財源。市政府為爭取中央補助捷運綠線建設經費，向中央提出桃園捷運綠線計畫綜合規劃報告，該報告於105年4月獲行政院核定，按其內容所載，場站土地開發收益配合通車期程，於113至115年間作為自償性財源陸續挹注捷運綠線計畫，各年收益分別為29億4,800萬元、8億4,200萬元及4億2,100萬元，總計為42億1,100萬元。經查捷運綠線自107年8月起各分標路段陸續開工後，捷運工程局以受考古文資及新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情等因素影響，致原核定之施工期程等不足為由，於113年4月至114年6月間4度向交通部提報修正計畫，依修正後計畫內容，除通車期程延後外，場站土地開發收益亦隨之遞延至119至121年間始能挹注（表3）。為達成自119年起場站土地開發收益開始挹注捷運建設之目標，捷運工程局規劃G01、G04（G04—1及G04—3出入口）、G05、G08、G09及G31等6座車站7處土地開發基地（圖2），將陸續於115年3月至10月間公告招商，即平均每1個月餘就釋出1處基地公告招商，並預計於115年11月至116年6月間完成簽約，惟捷運土地開發招商順利與否，受基地位置、周邊基礎設施成熟度、開發策略、市場需求、市場資金量能及融資環境等因素影響，屆時以密集方式釋出基地招商，恐衍生廠商將最具投資吸引力之標的列為優先考量，條件相對未盡理想者則有不易標脫之風險，為避免場站土地開發收益目標難以達成，允宜針對各基地不同條件，各別研擬最適宜之土地開發策略，並滾動檢討積極辦理，俾使招商順遂，確保捷運建設之財務可行性及營運永續性，經函請研謀善策因應。據復：前經考量區域發展及土地開發效益等，擇選捷運綠線G01等6座車站7處基地辦理土地開發，目前各基地皆已完成用地取得作業，並已調整有競爭關係之G04與G05基地招商期程，將賡續視市場情形滾動檢討其餘基地招商期程，俾使招商順利，達成土地開發收益挹注捷運建設及帶動周邊都市發展之目標。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、處理中1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列捷運工程局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 為提供便捷公共運輸服務，積極規劃興建軌道運輸路線，惟捷運綠線GC04標工程遲未完成發包，整體計畫進度推延，並因原物料、人力成本等營建成本攀升將導致計畫經費大幅調增，及自償性收入進度延宕，亟待積極研謀改善，俾及早達成通車目標。 | 因部分車站施工進度落後，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 處理中 |  |
| 捷運綠線北機廠遷址至滲眉埤，減省用地取得經費，惟進行各項先期作業歷時4年2個月，延後動工興建與通車期程，又變更追加部分經費核與相關規定有間，亟待研謀改善，俾早日達成計畫目標及避免不當增費公帑。 | 前經依法陳報監察院，該院業提出調查報告。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為提供符合桃園未來發展需求及民眾便捷交通設施，持續推動捷運軌道建設計畫，惟興建經費龐鉅，營造工程物價及利率持續上揚，亟待加強財務調度規劃，並妥善管控落實自償性財源之實現，以兼顧財政及捷運建設永續發展。 |  |
| （二）持續興建捷運綠線主體工程以提升都會區運輸效能，惟辦理GC01標高架段土建統包工程未落實執行安全衛生管理作業，致工安意外不斷發生，亟待研謀改善並強化管理機制，以防止類案再次發生。 |  |

## 貳拾捌、婦幼發展局主管

婦幼發展局主管僅婦幼發展局1個機關，掌理婦女權益及家庭支持、婦幼健康照護、幼兒托育、兒童早期療育及新住民權益與發展等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理公共托育資源之監管雲系統、籌辦兒童發展篩檢及療育之衛生所等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係婦幼衛生所改善工程尚未完工，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入無預算數，決算審核結果，審定實現數1萬餘元，較預算增加1萬餘元，主要係補償收入較預計增加。

2.歲出無預算數，因辦理辦公廳舍搬遷工程、進用員額經費、婦幼衛生所改善工程及擴充監管雲系統所需經費等事由，經動支第二預備金2,666萬餘元，及因人事費原編列預算不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備2,300萬元，合計4,966萬餘元，決算審核結果，審定實現數3,906萬餘元（78.66％），應付保留數901萬餘元（18.15％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為4,807萬餘元，預算賸餘158萬餘元（3.19％），主要係依業務實際需要支用、實際進用員額較少致人事費節餘。

#### （三）重要審核意見

1.托育資源覆蓋率已達3成，惟仍有部分行政區托育覆蓋率偏低、公共托育資源不足，且準公共機制使用率未及8成等情事，為提供平價及近便性之托育服務，允宜強化各區托育資源均衡，並加強宣導及輔導家長善用各項托育資源，以營造支持生育及友善之育兒環境。

為打造友善托育環境，持續增設公設民營托嬰中心、社區公共托育家園及親子館，擴大準公共化托育供給量，提供平價且近便性托嬰服務供家長選擇，以減輕家長經濟負擔，並提供幼童優質之照顧環境，113年度社會局移撥相關經費13億6,976萬餘元予婦幼發展局（113年1月1日成立），辦理兒童托育相關工作。經查執行情形，核有：（1）近3年度（111至113年度）桃園市公共及準公共化（含機構式及居家式托育）托育資源覆蓋率逐年成長，可收托名額分別為10,178人、10,639人及12,752人，其中113年較前一年增加2,113人，成長幅度達19.86％，

表1  桃園市公共及準公共化托育資源覆蓋情形

單位：人、％

| 年度 | 行政區 | 0-2歲 人口數 (A) | 可收托名額 (B) | 托育資源 覆蓋率 (B/A×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 桃園市 | 36,373 | 10,178 | 27.98 |
| 112 | 桃園市 | 34,151 | 10,639 | 31.15 |
| 113 | 桃園市 | 33,307 | 12,752 | 38.29 |
|  | 蘆竹區 | 2,309 | 1,435 | 62.15 |
|  | 中壢區 | 6,307 | 2,925 | 46.38 |
|  | 桃園區 | 6,279 | 2,722 | 43.35 |
|  | 龜山區 | 2,828 | 1,042 | 36.85 |
|  | 八德區 | 3,177 | 1,150 | 36.20 |
|  | 大園區 | 1,474 | 527 | 35.75 |
|  | 龍潭區 | 1,699 | 590 | 34.73 |
|  | 楊梅區 | 2,610 | 819 | 31.38 |
|  | 平鎮區 | 3,201 | 914 | 28.55 |
|  | 觀音區 | 1,175 | 310 | 26.38 |
|  | 大溪區 | 1,253 | 234 | 18.68 |
|  | 新屋區 | 653 | 72 | 11.03 |
|  | 復興區 | 342 | 12 | 3.51 |

註：1.可收托名額為公托中心、公共家園及準公共化（含機構式
及居家式托育）托育資源之可收托名額合計。

2.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

托育資源覆蓋率則由111年度之27.98％成長至113年度之38.29％（表1），惟查113年度僅桃園、中壢及蘆竹等3區之托育資源覆蓋率高於整體，逾7成行政區托育資源低於整體覆蓋率，各行政區之公共及準公共化托育資源配置未為均衡。又公共托育資源分布情形，公托中心除復興區未設置外，其餘12區至少設置1處；公共家園除中壢區原設置之3處公共家園係轉型為公托中心（增加可收托名額）致尚無建置外，八德、觀音及新屋等3區尚未佈建，且其中八德區及新屋區尚無建置中及

表2  113年度桃園市各行政區公共托育資源分布

單位：個、人

| 行政區 | 公托中心 |  |  |  | 公共家園 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 佈建情形 |  |  | 可收托 名額 | 佈建情形 |  |  | 可收托 名額 |
|  | 實際數 | 建置中 | 規劃中 |  | 實際數 | 建置中 | 規劃中 |  |
| 合計 | 37 | － | 27 | 1,574 | 17 | － | 4 | 204 |
| 中壢區 | 9 | － | 3 | 370 | － | － | 1 | － |
| 桃園區 | 6 | － | 9 | 230 | 3 | － | － | 36 |
| 平鎮區 | 2 | － | 2 | 115 | 3 | － | － | 36 |
| 八德區 | 4 | － | 2 | 220 | － | － | － | － |
| 龜山區 | 2 | － | 5 | 60 | 1 | － | 1 | 12 |
| 楊梅區 | 3 | － | 1 | 146 | 1 | － | － | 12 |
| 蘆竹區 | 4 | － | 2 | 150 | 1 | － | － | 12 |
| 龍潭區 | 1 | － | 1 | 15 | 3 | － | － | 36 |
| 大園區 | 1 | － | － | 30 | 3 | － | － | 36 |
| 大溪區 | 1 | － | 2 | 50 | 1 | － | 1 | 12 |
| 觀音區 | 3 | － | － | 160 | － | － | 1 | － |
| 新屋區 | 1 | － | － | 28 | － | － | － | － |
| 復興區 | － | － | － | － | 1 | － | － | 12 |

註：1.建置中為預計至113年底待佈建數。

2.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

規劃中之公共家園，其餘9區則至少佈建1處（表2），顯示部分行政區托育資源覆蓋率尚待提升，且公共托育機構亦呈現不足情形，為提供平價及近便性之托育服務，允宜強化各區托育資源均衡，以營造支持生育及友善育兒環境；（2）111至113年度「0 歲至2 歲（未滿）嬰幼兒之家外送托率」目標值分別為20.94％、22.48％、

表3  113年度桃園市公共及準公共化托育資源運用情形

單位：人、％

| 類別 | 核定可收 托人數(A) | 實際收托 人數(B) | 收托率 (B/A×100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 12,752 | 9,018 | 70.72 |
| 公共化托育資源(公共托育機構)小計 | 1,778 | 1,778 | 100.00 |
| 公設民營托嬰中心 | 1,574 | 1,574 | 100.00 |
| 社區公共托育家園 | 204 | 204 | 100.00 |
| 準公共化托育資源小計 | 10,974 | 7,240 | 65.97 |
| 準公共化機構(托嬰中心) | 5,970 | 4,267 | 71.47 |
| 準公共化居家托育服務 | 5,004 | 2,973 | 59.41 |

資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

23.16％，查桃園市各該年度家外送托幼兒數分別為6,911人、7,468人、9,018人，逐年增加，家外送托率分別為19.00％、21.87％、27.08％，113年度首達計畫目標值（23.16％），且較目標值增加3.92個百分點，其中公共

表4  公共托育資源候補情形

單位：人、％

| 行政區 | 候補人數 |
| --- | --- |
| 合計 | 3,286 |
| 蘆竹區 | 209 |
| 中壢區 | 553 |
| 桃園區 | 777 |
| 龜山區 | 301 |
| 八德區 | 295 |
| 大園區 | 140 |
| 龍潭區 | 118 |
| 楊梅區 | 337 |
| 平鎮區 | 219 |
| 觀音區 | 142 |
| 大溪區 | 103 |
| 新屋區 | 92 |
| 復興區 | － |

註：1.每名兒童以報名2家公共托育資源為限，爰候補人數重複計次。

2.資料查閱日期為114年6月26日，資料統計至113年底之報名備取數。

3.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

托育機構收托率達100.00％，準公共化機構式及居家式托育之收托率分別為71.47％、59.41％（表3），未及8成，又公共托育機構之候補人數為3,286人，逾3千人等候（表4），允宜探究問題癥結，並加強宣導及輔導家長善用各項托育資源，以達準公共機制補充平價教保之政策目標；（3）托育機構參與公共及準公共化托嬰中心照顧比優化獎勵計畫自110年第3季之18家成長至113年第4季之140家(表5)，參與家數逐年增加，惟公托中心（37家）及準公共化托嬰中心（127家）總家數為164家，整體參與率達85.37％，尚具進步空間，允宜加強輔導各類托嬰中心參與獎勵計畫，以紓緩托育人員照顧負荷，期妥善照顧每位幼兒狀況與需求，提升照顧質量等情事，經函請檢討改善。據復：（1）待完成一區一公共托育設施佈建目標，後續再依各行政區人口狀況，爭取公

表5  公共及準公共化托嬰中心照顧比優化獎勵計畫執行情形

單位：家

| 年度 | 季別 | 合計 | 參與家數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公托中心 | 準公共 托嬰中心 |
| 110 | 第3季 | 18 | 4 | 14 |
|  | 第4季 | 24 | 4 | 20 |
| 111 | 第1季 | 40 | 10 | 30 |
|  | 第2季 | 46 | 11 | 35 |
|  | 第3季 | 58 | 11 | 47 |
|  | 第4季 | 60 | 13 | 47 |
| 112 | 第1季 | 71 | 16 | 55 |
|  | 第2季 | 75 | 18 | 57 |
|  | 第3季 | 97 | 19 | 78 |
|  | 第4季 | 97 | 19 | 78 |
| 113 | 第1季 | 105 | 20 | 85 |
|  | 第2季 | 115 | 23 | 92 |
|  | 第3季 | 137 | 30 | 107 |
|  | 第4季 | 140 | 31 | 109 |

資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

有館舍佈建公共托育設施；另為提升托育服務資源可近性，於113年友善托育補助計畫增加新進居家托育人員獎助，針對觀音、新屋、大園、大溪及復興等行政區再增額奬助，俾提升托育資源覆蓋率；（2）於114年4月推動友善托育補助2.0計畫，針對符合桃園市公共托育設施第一序位資格之兒童送托準公共化托育資源者，增額補助準公共托育服務提供者收費差額，使家長每月自負額度與送托公共托育設施相同，可增加準公共托育服務提供者收托意願，以提升服務量能；（3）持續輔導公共及準公共托嬰中心申請照顧比優化獎勵，以提升托育服務品質。

2.為完善居家托育人員管理制度，委外辦理居家托育服務中心，惟計畫所訂訪視次數與規定未合，且整體媒合成功率未及6成，暨定點臨托服務目標值及實際服務量偏低，允宜加強檢討計畫之合規性及敦促委外單位覈實辦理，並研議親子館臨托相關配套措施，俾利提升托育服務品質及媒合成功率，有效減輕家庭照顧負擔。

表7  113年度定點臨托服務情形

| 項目 | 定點臨托地點 | 服務量 |  | 人次/人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人次（註1） | 人數（註2） |  |
| 1 | 第二區居家托育服務中心（中路四號社宅） | 185 | 46 | 4.02 |
| 2 | 第三區居家托育服務中心（楊梅一號社宅） | 161 | 22 | 7.32 |
| 3 | 第四區居家托育服務中心（中壢一號社宅） | 168 | 27 | 6.22 |
| 4 | 第一區居家托育服務中心（蘆竹一號社宅） | 152 | 30 | 5.07 |
| 5 | 蘆竹親子館 | 18 | 7 | 2.57 |
| 6 | 大園親子館 | 3 | 2 | 1.50 |
| 7 | 桃園親子館 | 2 | 1 | 2.00 |
| 8 | 桃園龍寶貝親子館 | 6 | 2 | 3.00 |
| 9 | 楊梅親子館 | 2 | 2 | 1.00 |
| 10 | 中壢親子館 | 4 | 3 | 1.33 |
| 11 | 中壢五權親子館 | 22 | 2 | 11.00 |
| 12 | 中壢過嶺親子館 | 1 | 1 | 1.00 |
| 13 | 中壢龍福親子館 | 16 | 2 | 8.00 |
| 14 | 中壢內壢親子館 | 6 | 5 | 1.20 |
| 15 | 平鎮親子館 | 3 | 3 | 1.00 |
| 16 | 平鎮新勢親子館 | 4 | 3 | 1.33 |
| 17 | 大溪親子館 | 2 | 2 | 1.00 |
| 18 | 八德親子館 | 4 | 2 | 2.00 |
| 19 | 八德北青親子館 | 2 | 1 | 2.00 |
| 20 | 龜山大華親子館 | 6 | 3 | 2.00 |

註：1.當次送托2至4小時為1人次，超過4小時為2人次。

2.服務人數以送托幼兒計算，同一幼兒不重複計算。

3.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

表6  113年度家托中心服務媒合率統計

單位：件、％

| 家托中心 | 家長需 求件數 (A) | 媒合成 功件數 (B) | 媒合成功率 (B/A×100) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 1,453 | 796 | 54.78 |
| 第一區(蘆竹、大園、觀音) | 102 | 77 | 75.49 |
| 第二區(桃園) | 160 | 135 | 84.38 |
| 第三區(楊梅、龍潭、新屋) | 183 | 113 | 61.75 |
| 第四區(中壢) | 205 | 127 | 61.95 |
| 第五區(平鎮、大溪、復興) | 208 | 118 | 56.73 |
| 第六區(八德、龜山) | 595 | 226 | 37.98 |

資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

為完善居家托育人員管理制度及精進托育人員照顧知能，社會局移撥計畫經費4,540萬餘元至婦幼發展局，實際列支4,187萬餘元（92.23％），委外辦理居家托育服務中心（下稱家托中心），提供托育人員管理、托育補助之申請、育兒諮詢、定點臨時托育（下稱定點臨托）等服務，113年度依桃園市13個行政區劃分6區分別設置家托中心。經查執行情形，核有：（1）依居家式托育服務提供者登記及管理辦法（下稱家托管理辦法）規定，直轄市、縣（市）主管機關應於托育人員每次新收托兒童之日起30日內完成新收托訪視；托育人員初次收托兒童於1年內訪視4次；收托兒童1年以上者，每年例行訪視2次，主管機關辦理各項訪視得視托育人員收托情形，增加訪視次數。經查家托中心實施計畫以受委託之專責機構每年須依家托管理辦法所訂之訪視次數至少達90％，核與前開辦法所訂之新收托訪視、初次訪視及例行訪視次數應達100％且為強制規定未合，允宜檢討修訂相關規範，以完善居家托育訪視制度；（2）113年度家托中心服務媒合家長需求總件數1,453案，媒合成功案件總數796案，整體媒合成功率為54.78％，僅第一區(蘆竹、大園、觀音)及第二區（桃園）家托中心媒合成功率達7成（表6），其餘各區媒合率欠佳，且各家托中心未依直轄市縣市政府居家托育服務中心執行業務處理原則辦理家長意見調查及回饋，允宜督促委外單位落實依規定辦理，以確實瞭解家長需求及回饋意見，作為來年改善策進之參據，俾提升托育服務品質及媒合成功率；(3)為打造友善托育環境，婦幼發展局承接社會局移撥業務，積極佈建定點臨托資源，臨托地點自112年10月開辦時之3處增加至113年度之43處，截至113年底止，定點臨托服務量多集中於家托中心，且使用人次約為使用人數4倍以上(表7)，送托幼兒重複性較高，親子館服務案件數則明顯偏低，另有23處無成功媒合案件（表8），主要係因家托中心聘有專職人員，且服務量須達年度

表8  無成功媒合案件數之定點臨托地點

| 項目 | 臨托地點 | 開辦日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 觀音親子館 | 113年3月 |
| 2 | 觀音新坡親子館 |  |
| 3 | 楊梅雙榮親子館 |  |
| 4 | 新屋親子館 |  |
| 5 | 龍潭親子坊 |  |
| 6 | 平鎮一號親子館 |  |
| 7 | 八德興豐親子館 |  |
| 8 | 龜山親子館 |  |
| 9 | 蘆竹婦幼館 | 113年9月 |
| 10 | 蘆竹家庭服務中心 |  |
| 11 | 桃園市婦女培力中心 |  |
| 12 | 新住民文化會館 |  |
| 13 | 桃園市北區婦女中心 |  |
| 14 | 桃園家庭服務中心 |  |
| 15 | 中路家庭服務中心 |  |
| 16 | 楊梅家庭服務中心 |  |
| 17 | 龍潭家庭服務中心 |  |
| 18 | 大溪家庭服務中心 |  |
| 19 | 八德家庭服務中心 |  |
| 20 | 觀音草漯親子館 | 113年10月 |
| 21 | 中壢新明托嬰中心 | 113年11月 |
| 22 | 復興巴陵社區公共托育家園 |  |
| 23 | 楊梅四維親子館 | 113年12月 |

資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

目標數，其餘臨托地點因無專職人員，周末時段保母提供服務意願較低，此外，家托中心專職定點臨托人員請假時，增置之臨時托育人員享有交通費補助，而媒合至親子館提供服務之臨托保母並無交通費補助，兩者待遇不一致，亟待廣為宣導並研議配套措施提高親子館臨托保母媒合成功誘因，俾有效減輕家庭照顧負擔，提升定點臨托服務計畫推動成效；（4）桃園市定點臨托服務對象為滿6個月至未滿6歲兒童，每次至少需托育2小時為原則，每時段最多收托4名兒童，其中未滿2歲者至多2人，除家托中心聘用專職定點臨托人員外，其餘親子館、家庭服務中心等，由家托中心協助媒合保母至臨托地點提供服務。經查113年度家托中心實施計畫，定點臨托每年至少服務150人次，服務時段為週一至週五上午9時至下午4時，若扣除例假日以每年約250個服務天數計算，平均每日服務未達1人次（150人次÷250天=0.6人次），計畫目標之訂定有偏低情形，允宜檢討契約訂定目標數及計算基準合理性，以提升計畫推動成效等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已修正114年居家托育服務中心契約，並新增訪視輔導員及專案人員人力得互相支援協助完成應訪視次數；（2）已將家托中心辦理滿意度調查納入114年度契約規範，並針對媒合未成功案件進行分析，如涉該區域居家托育資源不足，將再加強宣導及藉由獎勵措施期以提升托育量能；（3）114年起於桃園育兒資源網建置線上申請功能，有助提高申請服務便利性；另為使民眾可於各館舍使用定點臨托服務，已請各家托中心於必要時專聘人員外展至各親子館提供服務，俾提升服務量能；（4）114及115年桃園市居家托育服務中心實施計畫已規定居家托育服務中心定點臨托服務量能應達200至250人次。

3.持續辦理高風險孕產婦追蹤關懷計畫，惟參與醫療院所比率偏低，且部分關懷追蹤訪視次數低於標準，亦未依個案孕程或新生兒之成長過程擬訂個別化服務，允應審慎考量計畫執行周延性，加強與各醫療院所合作並督促醫療院所提升訪視頻率，落實審查機制，以確保計畫達成預期效益，提升社會福利服務品質。

圖1  113年度參與高風險孕產婦追蹤關懷計畫之醫療院所分布

| 行政區 | 合計 | 桃園 | 中壢 | 大溪 | 八德 | 平鎮 | 龍潭 | 楊梅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家數 | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |

資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

0家

1家

2家

3家

9家

單位：家

衛生福利部國民健康署（下稱國健署）為強化弱勢族群母嬰健康，使其規律產檢並提升孕產婦相關健康識能，於106年起逐步推動「周產期高風險孕產婦（兒）追蹤關懷計畫」（下稱高風險孕產婦追蹤關懷計畫），補助各地方政府結合轄區醫療院所共同推動，針對具有健康、社會經濟風險因子之高風險孕產婦（兒），提供孕期至產後6週或6個月之衛教諮詢、關懷追蹤及資源轉介等服務。113年度社會局移撥計畫經費244萬餘元至婦幼發展局，實際列支223萬餘元（91.58％），辦理高風險孕產婦追蹤關懷計畫。經查執行情形，核有：（1）依國健署110至113年度高風險孕產婦追蹤關懷計畫規定，結合轄內公私部門及社區健康資源，並與轄內醫事機構、民間團體或助產人力合作，共同推動本計畫。截至113年底止，參與上開追蹤關懷計畫之醫院、婦產科診所計18家，助產所、助產師公會計3家，共計21家，惟查桃園市設有婦產科之醫院及診所計有73家，僅24.66％之醫院或診所參與合作計畫，且大部分位於桃園區（圖1），允宜檢討增加參與合作對象，擴大服務範圍，以增進關懷計畫服務可及性與普及性；（2）依高風險孕產婦追蹤關懷計畫規定，產前至產後6週之關懷追蹤期間以10個月計算，並建議期間至少1次關懷追蹤服務以到宅訪視方式執行，收案期程內總次數上限為20次。經查112年度總收案830人，關懷追蹤服務以到宅訪視方式執行者僅49次，每案約0.06次；另截至113年底止，總收案1,019人，關懷追蹤服務以到宅訪視方式執行者計182次，每案約0.18次，雖略有提升，惟仍核與上開計畫載述關懷追蹤服務期間至少1次以到宅訪視方式執行未合；（3）高風險孕產婦追蹤關懷計畫係為加強孕產婦孕期自我照顧，降低孕產期間風險，依規定需評估高風險個案之需求及擬訂個別化服務計畫，惟查有○○醫院收案編號H113000264、H113001496及H113001779之多次訪視紀錄內容均完全相同，甚有訪視內容僅告知如何申請中低收入戶補助，未依個案孕程或新生兒之成長過程給予適當衛教；又醫療院所依規定申請產後評估費用所附之結算明細表漏未登載生產日期，該局未能妥為審核查證或要求補正，為強化孕產

高風險孕產婦追蹤關懷計畫示意圖

（圖片來源：ChatGPT繪製）

高風險孕產婦追蹤關懷計畫示意圖

（圖片來源：ChatGPT繪製）

婦照護，允宜督促醫療院所提升訪視服務品質並落實審查機制，俾達成計畫預期效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已針對納入計畫之合作單位進行檢討，並參考其他縣市做法，未來將邀請產檢院所、產後護理機構及基金會等加入本計畫，期能提升服務可及性及普及性；（2）已於114年度委託桃園市助產師助產士公會成立孕產婦關懷中心據點，由中心據點關懷訪視員進行到宅訪視，提供孕期保健、生產準備、產後身心調適、哺乳及育兒支持等全方位服務，以提升關懷追蹤品質；（3）已請合作院所進行需求評估時，應依個案需求提供個別化服務，視個案需求調整服務內容；並落實審查機制，若申請產後評估費用所附之結算明細表，遺漏未登載生產日期則退件，待院所補正資料後予以申請費用。

4.為促進新住民融入在地生活，設置新住民社區關懷服務據點，惟服務人數未如預期，或有據點運作情形未符規定仍持續補助，允宜就補助計畫之核定訂定一致性及合理性之標準，並周延平時查核規劃及落實執行年度考核結果，及落實新住民據點之輔導考核與建立退場機制，以達計畫之補助目的。

為協助新住民來臺後之生活適應、家庭婚姻、子女生養教育、就業及社會認同等議題，並提供服務之近便性與在地化，於各區輔導民間團體設置新住民社區關懷服務據點，作為新住民服務輸送資源站，形成服務資源網絡，促進新住民融入桃園在地生活。截至113年底止，桃園市新住民計68,204人，新住民社區關懷服務據點設置補助計畫113年度編列預算236萬元，實際列支203萬餘元（86.11％），俟婦幼發展局於113年成立後移撥該局辦理，並設置26個服務據點。經查執行情形，核有：（1）依112年12月28日修訂之新住民社區關懷服務據點設置補助計畫規定，定期、不定期訪視了解受補助單位據點服務執行情形，及聘請外聘專家委員或實務工作者定期巡迴輔導訪視據點。另依社會局訂定之112年新住民社區關懷服務據點查核計畫規定，定期查核由新住民家庭服務中心每半年至各據點查核1次，每個據點年度共進行2次定期查核，不定期查核由新住民聯合服務中心及社會局新住民事務科前往據點進行不定期查核。查婦幼發展局於113年成立後承接上開業務，未重新訂定查核計畫，並於113年9月10日修正新住民社區關懷服務據點設置補助計畫，刪除上開查核計畫之規定。嗣婦幼發展局於113年7至10月間僅進行1次訪視，並就須改善之據點再次複查，尚乏完整之查核規劃，相較112年規定每個據點應進行2次定期查核及不定期之查核，核欠嚴謹；另查113年補助之26個據點共計服務7,200人（表9），每個據點之服務人數由0人至1,954人不等，平均約服務277人，其中服務人數低於平均之據點有19個（73.08％），顯示各據點之服務人數差距頗大，且7成據點低於平均數，

表9  桃園市新住民社區關懷服務據點運作情形

單位：人

| 行政區 | 據點名稱 | 112年 服務人數 | 113年 服務人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 5,233 | 7,200 |
| 中壢區 | 越幸福 | 136 | 199 |
|  | 蒲公英 | 1,371 | 1,954 |
|  | 柬埔寨 | － | 256 |
| 桃園區 | 桃園新女力 | 397 | 16 |
|  | 立新 | 250 | 283 |
|  | 望見書間 | － | 649 |
|  | 新住民關懷之屋 | － | 87 |
|  | 桃園市府靈糧堂 | － | － |
|  | 瑞慶社區 | － | 11 |
|  | 莊敬社區 | － | 6 |
| 八德區 | 楓樹腳 | 94 | 34 |
|  | 外籍配偶協會 | － | 87 |
| 平鎮區 | 美麗佳人 | 38 | 38 |
|  | 安平麒麟 | 106 | 216 |
|  | 一家人 | 50 | 74 |
| 龜山區 | 大華 | 123 | 1,241 |
| 楊梅區 | 萌芽 | 395 | 381 |
|  | 楊梅上湖 | － | 6 |
| 蘆竹區 | 吉祥福居 | 887 | 866 |
| 龍潭區 | 豐盛美地 | － | 59 |
| 大園區 | 多元愛心 | 170 | 142 |
| 大溪區 | 溪光 | 626 | 433 |
|  | 新心相惜 | － | 18 |
| 觀音區 | 樹林社區 | 146 | 138 |
| 新屋區 | 活力石磊 | 444 | 1 |
| 復興區 | 復興食農 | － | 5 |

註：1.112年度無服務人數之據點，為113年度新設立。

2.資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

為提升補助計畫預期效益，允宜周延平時查核規劃及落實執行年度考核結果，以避免持續補助服務效能不彰之據點，並就補助計畫之核定訂定一致性及合理性之標準；（2）依112年12月28日修訂之新住民社區關懷服務據點設置補助計畫規定，由該局轉介個案或據點自行開案服務個案，提供至少2個月電話或家庭訪視關懷服務，將個案列冊及落實訪視紀錄，並依據查核及巡迴輔導查訪結果未達服務目標或未依查核建議改善者，次年度則不續補助。截至113年底止，新住民社區關懷服務據點共核定26個，並於113年7至10月間辦理訪視，其中有6個據點未開門或無人服務，雖經輔導及再次訪視後，5個據點已改善，惟仍有1個據點因人力不足尚未改善，並變更服務地址及時間；又查前開未開門或無人服務經複查已改善之5個據點，除2個據點為113年度新設立者外，其餘3個據點於112年度之計畫執行結果未全然符合補助規定（表10），僅於113年度補助計畫載明加強輔導人力及時間配置之審查意見，為避免類

表10　新住民社區關懷服務據點運作情形

| 據點名稱 | 113年查核缺失 |  |  | 112年計畫執行情形 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 未開門或無人服務 | 複查 |  | 未落實個案關懷訪視紀錄 | 未達轉介 3名個案 |
|  |  | 已改善 | 未改善 |  |  |
| 楓樹腳 | ✓ |  | ✓ | ✓ | ✓ |
| 越幸福 | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |
| 柬埔寨 | ✓ | ✓ |  | － | － |
| 望見書間 | ✓ | ✓ |  | － | － |
| 活力石磊 | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |
| 吉祥福居 | ✓ | ✓ |  |  | ✓ |

資料來源：整理自婦幼發展局提供資料。

此情事，允應落實輔導考核及建立退場機制，以達補助計畫之目的等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已修正「新住民社區關懷服務據點設置補助計畫」，調整查核機制，並委託外部專家或實務工作者執行巡迴輔導，確保據點運作符合計畫目標；另針對服務人數較少之據點，透過強化輔導、增加派案頻率等方式提升據點服務效能，並於年度提送成果報告後，視實際成效決定次年度補助與否；（2）對未達標據點提出改善要求，並安排輔導；另將未達服務目標或未依查核建議改善之據點，次年度不續補助納入考核機制，確保補助資源有效運用，並避免持續補助低效能據點。

貳拾玖、統籌支撥科目

統籌支撥科目包括公務人員退休及撫卹給付、公務人員各項補助及慰問金、災害準備金及各類員工待遇準備等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（有關歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，已執行完成者3項，尚在執行者1項，主要係各項災害緊急搶救及復建工程等案尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲出原編列預算數36億1,596萬餘元，因婦幼發展局等21個機關人事費不足，申請動支各類員工待遇準備計6,103萬餘元，併入機關預算執行後，預算數為35億5,493萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億1,144萬餘元（53.77％），應付保留數3億9,608萬餘元（11.14％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為23億753萬餘元，預算賸餘12億4,739萬餘元（35.09％），主要係依實際需求支用之賸餘。

2.以前年度歲出轉入數5億139萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億7,446萬餘元（74.68％）；減免（註銷）數6,575萬餘元（13.11％），主要係各項工程計畫結餘款；應付保留數6,117萬餘元（12.20％），主要係各項災害緊急搶救及復建工程等案尚未完成。

## 參拾、第二預備金

預算執行之審核

第二預備金預算數4億元，計有市政府等13個主管機關，依預算法第96條準用第70條規定申請動支，經市政府核准動支2億1,227萬餘元（53.07％），未動支數1億8,772萬餘元（46.93％）。市政府各機關申請核准動支第二預備金之總額，占年度歲出決算審定數之0.14％，動支數額均經併入各機關年度預算配合相關計畫執行，市政府並依預算法第96條準用第70條規定編具第二預備金動支數額表，分別於113年5月8日以府主預字第1130121613號、113年10月14日以府主預字第1130285522號及114年4月15日以府主預字第1140097513號等函送請市議會審議，並經市議會第3屆第9次、第12次及第15次臨時會審議通過。有關第二預備金動支事由，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱。