玖、農業局主管

農業局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

# 一、單位決算部分

農業局主管包括農業局、動物保護處共2個機關，掌理桃園市農、林、漁、牧事業，農民衛生業務督導、農民團體之輔導監督、農業推廣、農地管理、農業資材管理、獸醫業務管理、自然保育及動物衛生業務督導、豬口蹄疫、各項傳染病防治、動物保護法執行、寵物登記、晶片植入、狂犬病防治、流浪犬收容處理、家畜禽疾病防治、動物用藥品管理等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫5項，下分工作計畫14項，包括推動智慧農業、輔導有機及友善農業、桃園市捕蜂捉蛇工作、漁港觀光發展、健全漁畜產銷組織、推廣安全農業發展、辦理青年從農輔導計畫、加強造林暨環境綠美化工作、落實畜牧污染防治、動物疾病監測防治暨維護市民健康、野生動物保育工作、樹林保護相關工作、犬貓絕育補助工作、建構動物友善環境，及透過多元化管道，厚植動物保護概念等重要施政項目，其中已執行完成者6項，尚在執行者8項，主要係補助桃園市農會辦理建構肉品批發市場現代化屠宰及冷鏈設施設備計畫尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7億4,534萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數64萬餘元，係未依規定按權責基礎認列土地占用補償金及場地使用費等收入；審定實現數6億7,150萬餘元，應收保留數466萬餘元，主要係違反動物保護法等罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為6億7,617萬餘元，較預算減少6,917萬餘元（9.28％），主要係中央計畫型補助收入實際核撥數較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1,761萬餘元，決算審核結果，審定實現數362萬餘元（20.56％）；減免（註銷）數20萬餘元（1.19％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1,378萬餘元（78.25％），主要係違反動物保護法等罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數27億8,713萬餘元，決算審核結果，審定實現數23億6,296萬餘元（84.78％），應付保留數1億9,162萬餘元（6.88％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為25億5,458萬餘元，預算賸餘2億3,254萬餘元（8.34％），主要係補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫及擴大豬場導入新式整合型設施等計畫採收支併列，實際收入較預計減少而經費減支，致經費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億4,406萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,980萬餘元（62.34％）；減免（註銷）數583萬餘元（4.05％），主要係八德農村教育館委託規劃設計監造勞務案，經重新評估無急迫設置需求而停辦；應付保留數4,842萬餘元（33.61％），主要係補助桃園區漁會辦理竹圍漁港魚產品直銷中心新建工程尚未完成，仍須保留繼續執行。

# 二、附屬單位決算非營業部分

農業局主管僅特別收入基金－桃園市農業發展基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理農業發展計畫與建築及設備計畫2項，實施結果，農業發展計畫因辦理113年度航道下國慶系列活動；建築及設備計畫因汰換會議室設備，致經費支出均較預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘6億1,551萬餘元，較預算賸餘7,755萬餘元，增加5億3,796萬餘元，主要係辦理農業用地變更非農業使用，收取回饋金案件較預計增加所致。

- 重要審核意見

（一）積極發展智慧農業，並率先全國成立桃園智慧農耕團，惟部分資訊系統屬於初期建構階段，且未能導入智慧農業感測資料格式標準及測試規範，亟待強化技術運用與數位化程度，提升資訊系統共享及加值運用，以發揮智慧農業之綜效。

據農業部對智慧農業定義為「以現行產業生產模式為基礎，因應消費市場需求進行產銷規劃，生產管理上輔以省工省力機械設備、輔具及感測元件的研發應用，並結合跨領域之資通訊技術、物聯網（IoT）、大數據（Big Data）分析，及區塊鏈（Block Chain）等前瞻技術，藉以減輕農場作業負擔降低勞動力需求，提供農民更有效率的農場經營管理模式，生產符合消費者需求，安全、安心及可追溯的農產品」。市政府為解決農業面臨極端氣候、人口少子化及缺工之挑戰，積極運用各項現代科技，結合氣候、作物生育等資通訊，導入自動生產排程預估產量，以達

桃園智慧農耕團誓師

（圖片來源：摘自農業局網站）

到農業人力資源管理最佳化之目的，自112年起由農業局率先全國，輔導青年農民成立「桃園智慧農耕團」，並推行多項智慧農業政策及計畫，112及113年度累計列支5,228萬餘元，經查執行推動情形，核有：1.農業局為有效提升轄內農產品之能見度、結合轄內農業與旅遊資源提升農業旅遊效益、保護林木以達永續發展目標，及降低野生動物與轄內居民之衝突與救傷事件，於112及113年度分別建置「桃園好農遊」、「桃園好農」、「野生動物處置案件資料庫數據管理」及「樹木疫病線上通報」等網站或資訊系統。惟經本處實際觀察、運用ChatGPT及比較各項計畫結案報告等發現，「桃園好農遊」雖引入AI技術，提供旅遊行程推薦，卻僅屬旅遊資訊介紹之數位化服務，未涉及前揭智慧農業定義之數據監控或產銷管理技術；又「桃園好農」除多為概念性或宣傳性之農特產品行銷，與轄內現有智慧農業場域與青農創新案例介紹外，尚未導入數據監控、感測器應用、精準灌溉等智慧農業技術；而「野生動物處置案件資料庫數據管理」系統，現階段僅具資訊化與數據管理特性，與智

表1　各智慧農業計畫實際現況與智慧農業定義之差距

| 網站或系統 | 計畫目標 | 實際現況 | 與智慧農業差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桃園好農遊 | 規劃農業旅遊行程、活動預約與體驗介紹，提升農業旅遊之知名度與吸引力。 | 著重於推廣農業旅遊與在地體驗，引入AI行程推薦等數位化服務。 | 未涉及農業產銷層面等之數據監控或產銷管理技術。 |
| 桃園好農 | 品牌行銷、產品資訊、產地故事與電子商務銷售，提升民眾對轄內農產品品質之信任度。 | 多為概念性或宣傳性之農特產品行銷，及針對轄內現有智慧農業場域與青農創新案例之介紹。 | 未導入數據監控、感測器應用、精準灌溉或區塊鏈追溯等技術，應用於實際生產管理或供應鏈中。 |
| 野生動物處置案件資料庫數據管理 | 優化野生動物與捕蜂捉蛇通報與處理之業務流程、標準化作業，建立完整資料庫以作為應用於相關示警、預防等決策作業。 | 具有資訊化與數據管理特性，並具GIS熱區之統計與視覺化。 | 未應用智慧農業之數據驅動決策與自動化監測之概念。 |
| 樹木疫病線上通報 | 透過民眾通報與列管機制，減緩人力不足，無法全面掌握轄內樹木或作物是否受到病蟲害侵襲之困境。 | 具疫病數據收集、GIS分析、AI影像識別等。 | 可強化物聯網、自動化管理與決策，及農業生產管理等之應用。 |

資料來源：彙整自農業局及ChatGPT提供資料。

慧農業之數據驅動決策與自動化監測概念，仍待積極導入；另「樹木疫病線上通報」系統，雖於疫病數據收集、GIS分析、AI影像識別等領域，具初步智慧農業應用，惟運用物聯網、自動化管理與決策，及農業生產管理應用等面向，存有精進空間（表1）。市政府積極推動轄內智慧農業之發展，惟現階段技術，與前揭智慧農業之核心價值仍有落差，亟待強化技術應用與數位化程度；2.農業部為有效整合與應用國內各農業資訊服務業者開發之環境感測設備與控制裝置等傳遞之資料，以達到數據分享及串接之目的，爰於112年出版「智慧農業感測資料格式標準及測試規範」（下稱感測資料格式標準規範）。經查農業局推動112智慧青農示範場域，及113年度智慧農業專案計畫，共計補助22場域建置環境

微型氣象站感測設備

（圖片來源：摘自智慧農業推動小組會議紀錄）

感測設備及控制裝置（下稱感測設備），惟截至本處查核日（113年11月15日）止，受補助場域之感測設備，皆未導入感測資料格式標準規範，且該局設置之智慧農業防災決策平台，亦因不同廠商開發之感測設備傳輸資料欄位不一致，致該局開發之智慧農業防災決策平台（下稱防災平台），無法加值運用感測設備之環境資料。為達環境數據分享及運用，允宜積極推動感測資料格式標準化，以發揮資料共享及加值應用之綜效；3.農業局為因應自然災害頻繁，提升災害預警時間，及解決農業預報資訊過於分散之問題，於112年開發決策平台，該平台現有功能與農業部農業試驗所開發之「農業氣象觀測網監測系統」、「農作物災害預警平台」及「田邊好幫手」等相仿，已具初步監測與即時預警機制，並能聚焦於桃園市轄，惟經檢視防災平台及結案報告，防災平台尚未具智慧農業之風險管控和損失預警模式功能，允宜以前瞻思維，積極運用生成式AI之技術，建置災害預警機制，以確保農民收益；4.為取代以傳統紙本方式管理捕蜂捉蛇及野生動物處置等案件，農業局構思透過資訊化與數據管理，以加強行政作業流程，於112年間開發「野生動物處置案件資料庫數據管理」系統，113年正式啟用。經依該系統截至113年10月18日止捕蜂捉蛇及野生動物處置等案件之工作紀錄，運用Excel函數及檢查系統功能發現，因系統尚未建置具內部控制之錯誤校對功能，致計157筆捕蜂捉蛇案件處理時間早於通報時間，或處理時間與通報時間相同；野生動物處置案件，計43筆處理時間早於通報時間等不合邏輯等情事，經函請檢討改善。據復：1.將持續精進優化該4項系統，發揮智慧農業之效益；2.將依農業部標準統一資料格式，以發揮資料共享及加值利用之效益；3.已於114年度起擴充「桃園智農小幫手」Line Bot訂閱系統，提供農民可設定個人化預警訊息，並同步開發生成式AI問答模組，及農業災害空間分析模組，主動推播提醒農民；4.將強化系統資料異常之提醒校正功能，以避免發生類似情形，影響資料彙整之正確性及完整性。

（二）永安及竹圍漁港為配合功能多元化政策，已增加遊憩、教育文化等功能，惟漁港計畫遲未依規定更新，且相關收入不足以支應維護費用，亟待研謀改善。

圖1　永安漁港之漁港計畫與現況比較

資料來源：整理自農業局提供之93年永安漁港漁港計畫書圖及桃園觀光旅遊網。

綠化停車場

漁產直銷中心

漁業設施

桃園市轄內計有永安及竹圍等2處漁港為第二類漁港，屬市政府規劃並建設之轄管漁港。經查漁港計畫與漁港營運管理情形，核有：1.漁港法第6條規定，第二類漁港之規劃、建設，由直轄市主管機關訂定漁港計畫公告施行，並報請中央主管機關備查，其計畫涉及土地使用分區或用地變更者，依區域計畫法、都市計畫法或國家公園法規定辦理；同法第7條規定，漁港基本設施及公共設施，由主管機關依據漁港計畫編列預算建設之；同法施行細則第8條規定，主管機關對於漁港區域內建築物及各種設施新建、增建、改建申請所為之同意，應符合該漁港之漁港計畫。為因應國人休閒需求，並為漁民帶動新經濟契機，農業部漁業署自95年起推動許多休閒漁業發展所需之軟硬體設施，同時修正漁港法施行細則第5條等規定，自此漁港已不再侷限於「漁業專用」，增訂漁港區域內得劃設各類專用區域（如休閒專用區域、遊艇遊憩專用區域）等。爰此，配合漁港功能多元化政策需要，主管機關得視各漁港之需要，增加遊憩、教育文化、住宿、餐飲服務等相關功能，提升漁港之使用效益。經查桃園市永安、竹圍等2處漁港均已完成各該漁港計畫書，其中永安漁港之漁港計畫，早於93年即由前桃園縣政府擬訂完成，迄今已逾20年，且該漁港於升格為直轄市後，市政府陸續建置港區自行車道、增列青年體驗園區(原漁港計畫屬民宿區)，及海螺文化體驗園區與其停車場(原漁港計畫規劃屬漁業設施，圖1)等，另結合港區外之後湖溪出海口，於110年起辦理北岸整體改善計畫圍堤工程（填築新生地）。惟依該漁港原計畫內容尚無未規劃教育文化、遊憩等休閒化之專用區域及娛樂活動，亦無填築新生地等相關範圍；又部分土地遭民眾占用（原漁港計畫屬綠化公園），顯示永安漁港之現況與原公告之漁港計畫已有不同，又本處前辦理109年度財務收支時，已發現該等缺失情事，並通知檢討妥處在案，惟迄今仍未改善。鑑於漁港規劃之完整性，允應衡酌兼顧漁業發展及觀光休閒需求，通盤檢討漁港整體實際需求，研議修正漁港計畫，並積極維護漁港公共設施功能，以確保民眾使用安全及符合多功能漁港發展；2.停車場法第31條規定，路邊停車場及公有路外公共停車場之收費，應依區域、流量、時段之不同，訂定差別費率，第17條規定，公有路外公共停車場之費率，應依第31條規定定之。為改善港區綠美化及遊憩景觀，擴充漁港多樣化之機能，以提高遊憩服務品質，創建舒適安全環境空間，農業局每年度編列漁港機能維護、魚市場、活動中心及直銷中心維護等經費約500至660萬餘元不等，惟據近5年度漁港相關收入及經常支出統計結果，

表2　漁港區域之相關收入及維護費用情形

單位：新臺幣元

| 年度 | 收入 | 維護費用 | 收支差短 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 6,624,602 | 30,287,068 | - 23,662,466 |
| 109 | 818,213 | 5,759,301 | - 4,941,088 |
| 110 | 1,301,394 | 5,022,303 | - 3,720,909 |
| 111 | 1,264,064 | 6,302,160 | - 5,038,096 |
| 112 | 1,553,885 | 6,604,920 | - 5,051,035 |
| 113 | 1,687,046 | 6,598,384 | - 4,911,338 |

資料來源：整理自農業局提供資料。

每年相關收費及使用收入等尚無法支應維護經費，109至113年度平均收支差短達473萬餘元，累積共2,366萬餘元（表2）。另依觀光旅遊局行政資訊網公布109至113年度永安及竹圍漁港觀光遊客人次統計資料顯示，平均每年永安及竹圍漁港遊客人次分別為225萬及199萬餘人，顯示遊客到訪情形頗佳，且據農業局提供之「竹圍漁港及永安漁港停車場營運前置作業財務評估案」指出，永安及竹圍漁港依各該漁港計畫範圍內已劃設完成停車位，分別計有569格及880格。爰此，本處前辦理109、112年度財務收支時，為減輕港區內入不敷出之問題，函請研擬漁港港區內之公有停車場收費機制，據復有關既有公共停車空間，將邀請相關單位研議收費機制，惟截至113年底止，永安及竹圍漁港內之停車場仍遲未建立收費機制，港區營運狀況將持續內入不敷出。經深入瞭解遲未擬議收費機制成因，主要係各漁港計畫劃定之停車場範圍內部分土地，受限非都市土地使用管制規則，致無法依規定申請停車場營運。為紓解假日遊客眾多、停車不易等問題，允宜整合遊客、民眾、攤商需求及兼顧停車場周邊交通設計，並積極克服現有土地使用地類別之困境，俾落實使用者付費原則及提高停車位週轉率，減輕財政負擔等情事，經函請檢討改善。據復：1.將辦理永安漁港計畫修訂，檢討漁港現況、使用分區、停車用地等狀況，重新劃分漁港使用分區，以符合實際狀況；2.將積極整合永安及竹圍漁港現行停車空間，並建立收費機制。

（三）持續輔導休閒農場辦理特色主題活動及推廣農特產品，惟休閒農業區網站未及時更新，或尚未使用多元支付工具，且未於活動結束後辦理績效評估檢討報告，亟待研謀改善，俾利遊客掌握資訊及推廣休區遊程，提升休閒農業經濟效益。

| 農業局為結合休閒農業區特色花卉與農特產品辦理品牌活動，透過協助休閒農業區、休閒農場改善商品、遊客體驗設計，並整合農事體驗、食農教育及特色美食等內涵，串聯在地各級產業發展，帶動地方休閒產業發展，112至113年底止，辦理完成桃園彩色海芋季、花彩節、桃園仙草嘉年華北橫花卉農遊等特色主題活動，實際列支1億4,237萬餘元，經費內容包含海芋及百合種球採購、活動整體規劃、執行及行銷宣傳等，經查執行情形，核有：1.依113年12月18日農業局網站介紹，桃園市休閒農場已取得許可登記證，計有好時節休閒農場等33家，惟依農業部農業易遊網揭示桃園休閒農場名錄，計有石門森林等29家，資料未盡相符，又查各該網站有關休閒農業區最新消息，大北坑、坑子溪等6個休閒農業區，最近1次發佈資訊日期介於108年8月1日至112年11月14日間，截至113年12月18日均無更新消息，其中台七桃花源休閒農業區網站於110年11月15日發佈網站已搬家，惟無法連上新網站，亟待積極輔導辦理更新，俾提供及時且內容豐富資訊，吸引更多訪客，提升休閒農業區知名度；2.按行動支付近年已成為全球發展趨勢，且多元支付工具可提供遊客更多付費方式選擇，減少結帳等待時間，提升支付效率及便利性，進一步吸引海外顧客及年輕一代消費者，惟查截至113年12月底止，蓮花園、坑子溪等3個休閒農業區遊客中心已開放使用多元支付工具，大北坑、大古山等3個休閒農業區遊客中心未販售商品，其餘月眉、溪海等4個休閒農業區（表3），因考量手續費、金流核對等未使用，允宜積極推廣，以拓展休閒農業區競爭力；3.市政府為推廣休閒農業發展，自104年起積極推動劃定休閒農業區，截至113年底止，已劃定10個休閒農業區（表4），經由桃園花彩節開始發展桃園花卉休閒產業，以「一休區一特色」的政策目標，各個休閒農業區特色花卉作為主軸，發展更多衍生性商品及活絡休閒農業，達成農業永續願景。按改制直轄市前，為加強市府暨 表3 桃園市休閒農業區遊客中心使用多元支付情形 |  |
| --- | --- |
| 休閒農業區名稱 | 使用多元支付情形 |
| 蓮花園 | 街口支付。 |
| 坑子溪 | 刷卡、Line pay。 |
| 楊梅 | 刷卡、台灣pay。 |
| 月眉、溪海、康莊、海客 | 考量手續費、金流核對等因素，尚未使用多元支付，未來不排除配合市府政策申請使用。 |
| 大北坑、大古山、台七桃花源 | 未販售商品。 |
| 註：1.資料時間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自農業局提供資料。 |  |

| 所屬各機關學校辦理文教藝術、育樂休閒等活動，訂定桃園縣政府所屬各機關學校申請辦理各項活動作業要點第4點規定，主辦單位應依活動類別檢附活動辦理情形、績效評估檢討報告及成果照片等相關資料，報請主管單位 表4 桃園市政府劃定公告休閒農業區情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 劃定公告日期 | 行政區 | 休閒農業區名稱 |
| 105年12月27日 | 觀音區 | 蓮花園休閒農業區 |
| 107年 5月 1日 | 大園區 | 溪海休閒農業區 |
|  | 大溪區 | 月眉休閒農業區 |
|  | 龍潭區 | 大北坑休閒農業區 |
|  | 蘆竹區 | 大古山休閒農業區 |
| 108年 6月11日 | 楊梅區 | 楊梅休閒農業區 |
| 108年 7月12日 | 蘆竹區 | 坑子溪休閒農業區 |
| 108年 7月23日 | 復興區 大溪區 | 台七桃花源休閒農業區 |
| 109年 8月 5日 | 大溪區 | 康莊休閒農業區 |
| 110年 1月20日 | 新屋區 | 海洋客家休閒農業區 |
| 註：1.資料時間：截至113年底止。 2.資料來源：整理自農業局網站。 |  |  |

核備。經查農業局辦理特色主題活動整體規劃執行、宣傳行銷委託專業服務採購，部分委託工作項目包含活動滿意度調查分析，又農業局補助或委託辦理花卉、咖啡等特色主題活動，經受補助或受託之執行單位訂有預期效益，惟農業局自辦之特色主題活動並未訂定績效衡量指標及目標，或未於活動結束後，參考前開規定及滿意度調查分析建議內容，進行績效評估檢討，俾做為策進參據等情事，經函請檢討改善。據復：1.為加強各休閒農業區協會對網站之經營，將辦理使用管理教育訓練，提高網站使用效能，藉以推廣並提升休閒農業區知名度；2.將加強輔導休閒農業區增加多元支付工具；3.績效指標將列入未來活動規劃辦理項目，並將成果分析與建議內容，做為策進參據。

（四）賡續辦理農業用地管理業務，惟農業用地移作非農業使用情形仍持續發生，亟待研謀改善妥處，以強化農業用地管制效果。

表5 桃園市農業用地移作商業、製造業及倉儲使用情形

單位：筆、％

| 類別 | 108年 （A） | 112年 （B） | 增加數 （C＝B-A） | 成長比率 （C/A×100） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 都市土地之農業用地 | 6,285 | 8,250 | 1,965 | 31.26 |
| 非都市土地之農業用地 | 13,582 | 31,552 | 17,970 | 132.31 |

資料來源：整理自內政部國土測繪中心提供桃園市地籍圖、108至112年國土利用現況調查成果。

依都市計畫法桃園市施行細則第29條第1項規定，農業區為保持農業生產而劃定，除保持農業生產外，僅得申請興建農舍、農業產銷必要設施及農村再生相關公共設施。都市計畫法第79條規定，都市計畫範圍內土地或建築物之使用，違反本法市府得處土地或建築物所有權人6萬元以上30萬元以下罰鍰，並勒令恢復原狀。區域計畫法第15條第1項規定，地方政府按非都市土地分區使用計畫，製定非都市土地使用分區圖及各種使用地並實施管制；第21條規定，違反第15條第1項之管制使用土地者，由市府處6萬元以上30萬元以下罰鍰，並得限期令其恢復原狀。農業發展依非都市土地使用管制規則之各種使用地容許使用項目及許可使用細目表所列，上開農業發展條例施行細則第2條所列各類農業用地，未容許作建築設施使用（商業、住宅、混合使用住宅、製造業、倉儲及殯葬設施等）。經以內政部國土測繪中心提供桃園市地籍圖（下稱地籍圖）、111至112年國土利用現況調查成果資料檔等圖資（113年度尚未完成），排除農業局提供111至112年底已依區域計畫法裁罰之土地、經濟發展局列管之特定及未登記工廠、本處109年度辦理桃園市農業用地使用與管理情形通知在案之違規使用地號後，運用電腦軟體QGIS、Google Earth Pro及Python等相互勾稽，並篩選都市及非都市土地之農業用地遭違規使用面積達166平方公尺（約50坪）以上，現況為作建築設施使用結果，分別計有計9,503筆，65,577.94平方公尺，及75,723筆，1,783,626.61平方公尺；又經研析比較108年至112年度轄內都市及非都市農業用地移作為商業、製造業及倉儲等利用情形，該等土地移作非農業使用情形已由6,285筆及13,582筆，分別增加1,965筆及17,970筆，成長幅度約31.26％及132.31％（表5），顯示轄內都市及非都市土地之農業用地非做農業使用情形未獲改善且持續發生，除應查明並為適法之處理外，並研擬具體改善措施，以強化農業用地管制效果，經函請檢討改善。據復：將依違規情節輕重分類，自114年起逐年進行資料檢核及比對航照圖作業，涉及違規使用將移請地政局或都市發展局依法續處。

（五）積極推動改善動物收容管制及遊蕩犬貓管理等相關作業，另興建南昌動物保護教育園區，提供待認養犬貓多元照顧服務，惟部分區域遊蕩犬問題仍嚴重，且認養數逐年下滑，亟待檢討改善，以減輕飼養照顧人工及環境管理之負荷。

圖2　桃園市動保園區犬貓收容處理情形

隻

％

資料來源：整理自農業部全國動物收容管理系統統計資料及ChatGPT繪製。

年度

動物保護處（下稱動保處）依動物保護法第14條規定，設置桃園市動物保護教育園區（下稱動保園區）為動物收容處所；另為尊重動物生命及保護動物，推動寵物登記管理制度，並鼓勵市民對飼養家犬、貓予以絕育，減少繁殖力，逐步減少桃園市轄內流浪犬貓數量，並打造全臺首座綜合型動保教育園區—南昌動物保護教育園區，結合犬貓領養中心、動物醫療中心及寵物友善專區，提供市民多樣寵物服務。經查動保園區經營管理及遊蕩犬管理精進措施，核有：1.立法院於104年通過動物保護法部分條文修正案，刪除「經通知或公告逾12日而無人認領、認養或無適當之處置，得以宰殺」的規定，爰動物收容所之流浪犬貓人道處理規定在106年2月4日全面停止。因全面禁止收容所對動物執行人道撲殺，公立動物收容所之收容量能面臨極大壓力，儘管各市縣政府透過「源頭減量、改善收容、多元認養」等配套作法，當前動物收容所量能不足仍為急需處理之課題。經查桃園市動保園區近5年度（109至113年度）犬隻在養占可留容比率持續逾可留容值，貓隻在養占可留容比率亦趨近滿載（圖2），顯示動保園區收容量能已達飽和狀態。惟動保園區近5年度民眾認養數由109年度2,304隻下滑至113年度789隻，112及113年度認養數為6都之末（圖3），認養數未能提升，致在養犬、貓無法有效去化；且經本處實地查核發現，園區內多處空間存有閒置或堆積雜物狀態，顯示園區空間未有效利用，允宜研謀有效認養措施，積極鼓勵民眾認養收容犬貓，提高認養率，以減輕飼養照顧及環境管理之負荷，亦應積極活化閒置或堆積雜物之空間，提升園區收容量能；2.依農業部113年度「遊蕩犬管理精進措施計畫」，各地方政府應依轄內通報、檢舉與輿情，以村里為單位，劃設人犬衝突或遊蕩犬侵擾野生動物之風險熱區，並針對熱區內無主犬隻全面清查，可絕育回置之犬隻全面辦理絕育回置，且公共安全風險之問題性犬隻，則自熱區內捕捉移除，另外疏導餵食者不在熱區內餵食，降低犬隻群聚問題，另據農業部設置之動物保護資訊網遊蕩犬熱

隻

點執行成效管控專區所示，桃園市不劃設熱區，採全市執行，再據農業部動物保護資訊網公告資料，109、111及113年各縣市遊蕩犬估計數調查結果，桃園市分別為11,062隻、15,995隻及7,893隻，有逐漸減緩趨勢，已由111年度六都之首，降至113年度六都第五（圖4），顯見已具成效。惟查「桃園市政府動保處資訊系統」登錄之動物保護通報案件，截至113年底止，動保處接獲動物保護及管制等通報案件，屬急難救助或一般案件者〔包含受困、犬隻噪音、野狗聚集、拾獲、咬傷家禽、犬隻傷人、追人（車）等具攻擊傾向等〕，計有2,209件，以轄內13區計算，平均每區存有約170件通報案件，而以轄內計有516個里計算，平均每里就有4件通報案件，又經運用Excel樞紐分析及地理資訊系統（QGIS）等分析上開通報案件所在區、里發現，13個行政區主要以中壢、桃園、蘆竹、龜山等區，高於平均數（170件），另高於里之平均數（4件）之里數，總計181個里，其中4個里（大園區五權、埔心、桃園區三元，及新屋區永安等里）通報案件介於20至29件，52個里通報案件介於10至19件，125個里通報案件介於5至9件（表6），顯示轄內遊蕩犬仍待積極處理，為有效降低人犬衝突案件持續發生，允宜加強高通報案件區域之遊蕩犬

表6　桃園市各里犬隻問題獲報案件

單位：次、里

| 犬隻問題通報次數 | 里數 |
| --- | --- |
| 20-29 | 4 |
| 10-19 | 52 |
| 5-9 | 125 |

註：1.資料時間：截至113年底止。

2.資料來源：整理自動保處提供資料。

管理，以保障社區居民生活安全，經函請檢討改善。據復：1.將清理雜物及待報廢物資，維持空間妥善及環境整潔，以提供犬貓合宜之收容空間；2.已劃設大園區南港里、龜山區樂善里及中壢區過嶺里為遊蕩犬熱區，積極辦理區域犬隻絕育及逐戶訪查，宣導禁止任意棄養，並輔導餵食者正確觀念，以改善遊蕩犬群聚造成之公安問題。

（六）持續辦理特定寵物業評鑑及查核作業，惟未依規定公開查核報告，且對評鑑缺失之改善追蹤未盡周延，又部分業者未辦理查核作業，允宜檢討改善，以提升動物福利及保障消費者權益。

表7　特定寵物業違規件數統計

單位：件、新臺幣元

| 年度 | 件數 | 裁處金額 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 38 | 2,130,000 |
| 111 | 11 | 690,000 |
| 112 | 23 | 1,220,000 |
| 113 | 4 | 220,000 |

資料來源：整理自動保處提供資料。

依動物保護法第22條之1規定，主管機關應定期查核及評鑑寵物繁殖場、寵物買賣或寄養業者，並將查核報告定期公開。寵物業查核及評鑑辦法第3條規定，主管機關每年應辦理1次寵物業查核，及每2年至少辦理1次寵物業評鑑，評鑑得與查核同時辦理；第10條規定，經評鑑為丙等之寵物業，應依主管機關所列改善項目，於3個月內改善，並將改善情形報請主管機關備查。動物保護處為維護寵物福利，持續辦理特定寵物業評鑑及查核作業，113年度經農業部評鑑寵物管理業務為甲等，經查113年度桃園市轄內共254家特定寵物業業者，動物保護處依法定期辦理查核，發現未符規定之業者，即依違反動物保護法裁處，111至113年度裁處違規之業者共計38件、金額213萬餘元（表7），惟經以網際網路搜尋或請該處提供歷年公開之查核報告，發現該處已歷4年迄未落實提供消費者公開資訊；次查，桃園市111年度辦理特定寵物業評鑑作業計151家，經評鑑為特優之業者計6家、優等(90分以上)18家、甲等(80分以上未達90分)71家、乙等(70分以上未達80分)38家、丙等(未達70分)之業者計14家及不列入評鑑(設立未滿一年或於當年度換證)4家，其中經評鑑為丙等之業者，僅1家依法提報改善紀錄，餘13家業者該處雖函請業者依限提供改善情形，惟迄本處查核日(113年11月15日)止，已近2年尚無相關改善資料可稽，顯未依法追蹤業者改善情形。另就桃園市特定寵物業業者清冊與上揭特定寵物業評鑑結果(每2年辦理評鑑、查核期間113年度評鑑尚未完成)勾稽比對，發現計3家業者應評鑑惟無評鑑資料，評鑑作業存有疏漏，經函請檢討改善。據復：將積極檢討特定寵物業評鑑及查核作業，自113年11月1日起新成立寵物及產業管理課，專責處理寵物相關業務，並於114年6月底前完成公開查核報告，以提升動物福利及保障消費者權益。

# 四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表8），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表8 112年度審核報告所列農業局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）持續推動漁港多功能使用兼具觀光休閒功能，惟部分非設籍桃園市漁船(筏)未申請核准，任意進入漁港，及漁港相關收入不足以支應每年維護費用，允宜強化內控及稽查作業，以提升漁港管理效能，並研謀停車收費管理機制，以落實使用者付費原則。 | 因漁港相關收入仍不足以支應每年維護費用，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| （二）持續推動改善動物收容管制及遊蕩犬貓管理等相關作業，辦理動物收容管制業務經評鑑為優等，惟遊蕩犬仍持續增加，動保園區收容量能已飽和，而認養率卻逐年下降等情事，亟待檢討改善，以減輕飼養照顧人工及環境管理之負荷。 | 因動物收容管制及遊蕩犬問題，改善成效未如預期，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）為朝娛樂漁業之目標發展，辦理竹圍漁港上架場(修船碼頭)興建計畫，惟浮動碼頭興建事前未蒐集足夠觀測資料，任憑規劃設計單位以未符規定之參數，估算設計波浪與港域靜穩度，施工廠商未依圖說規定施工，又施工期間未詳加督導，及時導正施工缺失等品質管制作業欠當，致計畫效益不如預期，亟待研謀改善，以提升計畫執行成效。 |  |
| （二）為推動地方創生，帶動地方發展，辦理大溪中庄韭菜青年故事體驗生活圈計畫，惟未妥適規劃期程，廠商無法依原規劃執行而變更計畫，後續亦未追蹤輔導，亟待研謀改善，俾達成推廣韭菜產業帶動地方發展長期效益。 |  |
| （三）為提升農糧產品安全，保障市民健康，辦理農作物重金屬及農藥殘留等監測與管制計畫，惟部分高污染風險農地未列入監測範圍，且部分農作物抽驗農藥殘留不合格，未持續追蹤或後續加強抽驗等，徒增食安風險，允宜研擬改善措施，以導正農民用藥觀念，提高農產品食用安全。 |  |
| （四）為確保永安漁港之航道暢通，規劃辦理永安漁港泊地及航道疏浚工程，惟承包商涉嫌偽造文書以詐取暴利，影響政府施政形象，亟待研謀改善，並強化管理及驗證機制，以避免類案情事再次發生。 |  |
| （五）積極推動各項重大建設與社會福利政策，資金需求龐鉅，惟市政府於整體財政負擔沉重之際，未本主管機關立場妥適要求受補助單位依規定詳實辦理可行性評估，即以鉅額且無償方式補助桃園市肉品市場改建計畫，允應積極擬訂後續監督管理措施，並縝密考量以政府持股多元方式協助政策之達成，以達財政永續。 |  |

拾、交通局主管

交通局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

交通局主管包括交通局、車輛行車事故鑑定會及交通事件裁決處等3個機關，掌理運輸規劃、停車管理、交通工程、公共運輸、交通安全資訊、車輛行車事故鑑定及駕駛人違反道路交通管理事件案件裁處等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括推行公共自行車租賃系統；建置創新交通設施及智慧化交通控制設備；增加停車供給；建置完善大眾運輸候車設備；推動公共運輸使用率提升計畫；辦理轉運站興建計畫等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係大溪埔頂轉運站工程興建計畫及桃園市區公車全面電動化計畫等尚未完成，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數6億9,309萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億2,576萬餘元，應收保留數3億6,880萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為10億9,456萬餘元，較預算增加4億147萬餘元（57.93％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計4億5,190萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億9,682萬餘元（43.55％）；減免（註銷）數1,275萬餘元（2.82％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數2億4,232萬餘元（53.62％），主要係桃園客運公司詐領交通部公路局補助款案，法院尚在審理中。

3.歲出原編列預算數41億7,443萬餘元，因辦理113年至114年桃園市大客車駕駛受訓即就業專案培訓補助計畫等事由，經動支第二預備金1,383萬餘元，暨因交通事件裁決處人事費原列預算不敷支應等事由，動支各類員工待遇準備48萬餘元，合計41億8,875萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數6,059萬餘元，係減列溢辦保留之計畫經費；審定實現數26億4,494萬餘元（63.14％），應付保留數7億1,550萬餘元（17.08％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為33億6,044萬餘元，預算賸餘8億2,830萬餘元（19.77％），主要係基北北桃公共運輸定期票及桃園市市區公車20公里免費之票差補貼計畫等經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億2,395萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億7,561萬餘元（85.08％）；減免（註銷）數2,275萬餘元（7.02％），主要係桃園市委託免費公車營運服務計畫等經費結餘；應付保留數2,558萬餘元（7.90％），主要係大溪埔頂轉運站工程監造服務案等尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

交通局主管僅作業基金－桃園市停車場作業基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫、路邊停車單超商及金融業者代收計畫、路邊(外)停車委外開單計畫、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫、路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫及都會地區閒置空地闢設停車空間獎助計畫等6項，實施結果，計有新闢路外停車場整地及維護改善工程計畫、桃園市違規停車拖吊移置委託民間經營計畫及路邊停車資訊系統軟體擴充維護計畫等3項，因配合活動整地及改善工程需求數減少、配合前瞻計畫廣設停車場，違規拖吊情形減少、依實際情形支用等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘8億3,433萬餘元，較預算賸餘6億924萬餘元，增加2億2,508萬餘元，約36.95％，主要係中央補助前瞻基礎建設計畫案件達補助請款條件，實撥收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）建置八德轉運站提供乘客轉乘其他運具，惟未續用第1次決標設計監造案契約內容，致發生不經濟支出，又尚無長程國道客運進駐轉運站，未符合原設置目的，亟待研謀改善，並適時檢視營運狀況，俾提升民眾搭乘便利。

八德轉運站

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

| 交通局為提供轉運站乘客無縫轉乘其他運具，讓公共運輸服務更完善便捷，規劃建置八德轉運站，並辦理桃園市八德轉運站新建工程，該工程契約價金（含契約變更）8,149萬餘元，截至114年5月底止已累積支付7,722萬餘元，執行率94.76％。經查執行情形，核有：1.桃園市八德轉運站工程委託設計及監造技術服務案（下稱第1次設計及監造技術服務案）於107年8月決標，契約價金534萬餘元，因八德轉運站土地租賃計畫預算刪除，影響工程後續無法如期執行，於109年2月經市政府同意該局辦理契約終止。嗣於110年度八德轉運站土地租賃計畫預算審議通過，該局復於110年9月決標桃園市八德轉運站工程委託規劃設計監造技術服務案（下稱第2次設計及監造技術服務案），契約價金554萬餘元，惟查前揭107年度第1次及110年度第2次設計及監造技術服務案內容，均位於相同地號土地辦理相同工程之規劃設計監造技術服務，該局未研議採用第1次設計及監造技術服務案續用之可行性，逕行終止，並辦理第2次設計及監造技術服務案採購，致前已投入之271萬餘元形成不經濟支出；2.依108年八德轉運站興建工程計畫書，預計將納入6條城際客運路線，分別行駛至捷運永寧 表1 八德轉運站原規劃行駛國道長途 客運業者及路線 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客運業者 | 路線編號 | 路線名稱 |
| 統聯客運 | 717 | 龍岡圓環－捷運永寧站 |
| 指南客運 中壢客運 | 9089 | 桃園－捷運古亭站 (已停駛) |
| 和欣客運 | 7504 | 板橋－臺中 |
|  | 7505 | 板橋－臺南 |
| 大有巴士 | 1962 | 板橋－桃園機場 |
|  | 1968 |  |
| 資料來源：整理自交通局提供資料。 |  |  |

| 站、捷運古亭站、臺中、臺南、桃園機場等（表1），並輔以市區免費公車路線提供轉乘服務。復依該局於109年9月召開八德轉運站進駐路線事宜會議紀錄載述，部分客運業者表示國道長途路線若因上下交流道等路線調整，行車時間將增加，造成駕駛員超時問題。又依111年7月核定之桃園市八德轉運站興辦事業計畫書（第一次變更），在轉運站月台數量初估規劃未來公車路線計9條，其中713、715、716、717等4條路線，屬於公車臨時停靠上下客後即駛離，故規劃短時間停靠路線月台需求1席，另9089、1962、1968、7504、7505等5條路線，屬於較遠地區之國道客運，搭乘人數較多，導致上下客停靠時間較長，故規劃長時間停靠月台需求數3席。經查截至114年 表2 公車客運行駛八德轉運站路線 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客運業者 | 路線編號 | 路線名稱 |
| 統聯客運 | 713 | 八德－捷運永寧站 |
|  | 715 | 八德－捷運永寧站 |
|  | 716 | 八德轉運站－捷運永寧站 |
|  | 717 | 龍岡圓環－捷運永寧站 |
|  | 726 | 八德－高鐵桃園站 |
| 桃園客運 | 103 | 桃園－八德轉運站 |
| 註：1.資料時間：截至114年6月12日止。 2.資料來源：整理自雲端公車網站。 |  |  |

6月12日止，行駛八德轉運站路線計6條，其中713、715、716及717等4條路線，均行駛至臺北捷運永寧站，且調整新增市區公車103、726等2條路線（表2），另原規劃前往臺中、臺南、桃園機場之國道路線，除9089線已停駛外，其餘1962、1968、7504、7505等4路線，因國道長程客運業者進駐意願不高，尚無客運進駐，核與轉運站設置目的不合，亟待重新檢視興建八德轉運站之必要性等情事，經函請檢討改善。據復：1.未來若有類似案件，將優先考慮變更契約之可能性，以避免不必要的經濟損失和時間延誤；2.八德轉運站仍具備提供便捷的市區公車接駁服務，將依據實際運營情況及需求，適時檢視轉運站的長期運營必要性，並進行必要的規劃調整。

（二）持續推動共享運具，惟共享汽機車使用累積人次及延車公里數下降，又公共自行車使用量未如預期成長，且發生無車可借、無柱可還之頻率增加，亟待檢討改善，以提高綠色運輸使用效益。

政府為建構低碳、綠色城市，達到2050淨零目標，積極推動綠色交通，以公共運輸、共享運具及智慧交通為核心理念推動，逐步強化公共運輸服務。截至113年底止，轄內提供共享運具租賃服務計1,190輛機車及200輛汽車，並啟用公共自行車租賃系統計523站，提供租借車輛計9,043輛YouBike 2.0及1,623輛YouBike 2.0E，合計1萬666輛。經查執行情形，核有：1.市政府經參考國際及臺灣淨零政策，研擬第二期溫室氣體減量方案（110至114年），其中共享運具即為運輸部分推動計畫之一，並訂定113年度共享汽、機車使用量目標，延車公里1,519萬公里及535萬公里，使用累計人次31萬人次及114萬人次，惟113年度轄內共享汽、機車之推動成果，其中延車公里數830萬餘公里及414萬餘公里，使用累積人次23萬餘人及97

圖1  111至113年度推動共享汽、機車成果

資料來源：整理自交通局提供資料。

| 萬餘人，皆未達原訂113年度目標值，且均較111及112年度推動成果下降（圖1）。又查轄內共享運具使用現況調查結果，共享運具租借體驗滿意度為83.30％，通勤時段共享運具使用意願接受度為89.50％，皆逾8成，惟民眾於通勤時段無意願租借共享運具，主要係擔心不熟識車況而發生危險、無站點可租還及租還站點密度不足等，導致降低租借意願，亟待研謀善策，以促進共享運具使用；2.依112年3月「30K幸福里程政策－公共自行車10K幸福里程」專題報告指出，112年4月1日起實施公共自行車租賃「前60分鐘免費補助」政策，預估1年將增加15％騎乘量。該局為辦理本項政策，於113年度編列預算1億7,350萬元，截至114年6月18日止，累計實支數1億1,285萬餘元，執行率65.05％，經查六都公共自行車租賃系統補助優惠政策，桃園市「前60分鐘免費補助」優惠為六都之冠，惟政策實施以來，113年總租借次數為1,338萬餘人 表3 112至113年度六都公共自行車租賃情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：千人次、％ |  |  |  |  |
| 租賃數 直轄市 | 112年度 | 113年度 | 增減量 | 成長率 |
| 臺北市 | 46,124 | 65,446 | 19,321 | 41.89 |
| 新北市 | 28,366 | 31,221 | 2,854 | 10.06 |
| 桃園市 | 13,448 | 13,386 | - 61 | - 0.46 |
| 臺中市 | 17,774 | 18,795 | 1,021 | 5.75 |
| 臺南市 | 2,511 | 4,176 | 1,664 | 66.28 |
| 高雄市 | 15,492 | 17,019 | 1,527 | 9.86 |
| 資料來源：整理自YouBike微笑單車官方網站。 |  |  |  |  |

| 次，較112年1,344萬餘人次減少6萬餘人次，衰退0.46％(表3)，未達政策設定目標增加15％騎乘量，又查113年租賃數量為六都第5，且除桃園市外，其餘直轄市公共自行車租賃人次均為成長，亟待研謀改善，並適時檢討補助政策妥適性；3.依113年桃園市YouBike服務滿意度問卷調查資料，在整體服務評價方面，112及113年非常滿意及還算滿意自93.60％下降至91.60％，不太滿意及非常不滿意自5.70％上升至7.80％，主要係民眾常常借不到車、無車位可還及車輛維護不佳等。另在民眾提出需加強及改善前3個面向依序為「車輛進出、租借及調度」、「租賃站設置及設備」及「車輛設備及維修」等事項，其中「車輛進出、租借及調度」方面，112及113年之占比自19.90％提高至32.00％，顯示轄內「無車可借、無柱可還」問題加劇。又轄內公共自行車各行政區站點營運情形，113年總站點數、可借車輛及可停站位分別為523站、10,666輛及16,807個，較112年之417站、10,345輛及16,310個，增幅25.42％、3.10％及3.05％，皆為成長，惟112及113年各場站租賃超過20分鐘「無車可借」平均次數自35次提高至271次，而超過20分鐘「無柱可還」平均次數自0.90次上升至38次（表4），顯示 表4 112至113年度轄內公共自行車系統建置及車輛租還情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：站、輛、個、次數、％ |  |  |  |  |
| 年度 項目 | 112 （A） | 113 （B） | 增減數 （C=B-A） | 比率 （C/A×100） |
| 總站點數 | 417 | 523 | 106 | 25.42 |
| 可借車輛 | 10,345 | 10,666 | 321 | 3.10 |
| 可停站位 | 16,310 | 16,807 | 497 | 3.05 |
| 無車可借平均次數 | 35 | 271 |  |  |
| 無柱可還平均次數 | 0.90 | 38 |  |  |
| 資料來源：整理自交通局提供資料。 |  |  |  |  |

站點、車輛及站位數量雖逐漸增加，然發生「無車可借、無柱可還」之頻率仍提高，亟待檢討改善，俾提高綠色運輸使用效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.因疫情趨緩、民眾旅遊習慣改變及天候影響等因素，導致共享運具之使用次數及行駛里程數減少，針對民眾不熟悉租還流程已請業者加強宣導，並提供多元管道蒐集反饋意見；2.補助第31分鐘至60分鐘免費騎乘公共自行車之使用比率由原先5％至6％提升至8％至10％，且同期累積使用人次亦增加，將持續檢視現有場站營運狀況，並配合公共工程及社會住宅等區域增設場站，或增加既有場站之車柱數量；3.自113年9月全面升級系統後，陳情案件數量已下降，將持續檢視公共自行車之調度服務水準，依契約規定裁處，並請廠商提送改善計畫及增加調度人力。

（三）為推動臺灣淨零排放目標，辦理公車全面電動化政策，惟電動公車數量逐年銳減，且充電設施量能不足，亟待研議相關配套措施，俾落實永續發展目標。

圖2  109至113年度轄內電動公車輛數情形

資料來源：整理自交通局提供資料。

| 為打造節能減碳生活環境及持續輔導電動公車產業精進升級，行政院於111年公布「臺灣2050淨零排放及策略」，訂定114年電動運具成長目標達35％以上及119年市區公車全面電動化目標，並打造友善電動車使用環境。依交通部公路局執行公路公共運輸服務升級計畫（110－113年）補助作業注意事項規定，市區客運電動車輛各年度績效目標值設定自110年7％提升至113年25％。惟109至113年轄內市區汽車客運車輛數（已領牌照）分別為835輛、848輛、844輛、801輛及803輛，其中電動公車自56輛減少至7輛，占汽車客運車輛總數比率自6.71％下降至0.87％（圖2）， 表5 六都電動公車輛數 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 單位：輛、％ |  |  |
| 項目 直轄市 | 電動公車 | 比率 |
| 合計 | 1,679 | 100.00 |
| 臺北市 | 735 | 43.78 |
| 新北市 | 244 | 14.53 |
| 桃園市 | 7 | 0.42 |
| 臺中市 | 267 | 15.90 |
| 臺南市 | 116 | 6.91 |
| 高雄市 | 310 | 18.46 |
| 註：1.資料時間：截至113年底止。2.資料來源：整理自交通統計 查詢網。 |  |  |

減幅近9成，推動成效不增反減。復查截至113年底止，依交通統計查詢網之市區汽車客運概況資料顯示，轄內電動公車數為六都最低，僅占六都之0.42％（表5），亦顯示距電動公車占市區公車25％目標甚遠。另依桃園市推動市區公車電動化分期計畫期初報告書載述，將車齡12年以上之柴油大客車列為優先汰換對象，並規劃自113至119年逐年汰換769輛。經查截至113年底止，客運業者已申請汰換屆齡車輛計136輛，並規劃114年汰換114輛，預計至114年底止計有250輛電動公車，公車電動化進度約為32.51％，惟電動公車易受限於續航力、穩定性不足、缺乏電池管理系統、充電設施環境及後勤維修體系匱乏等條件限制，致影響公車業者汰換意願；又查截至113年底止，市區公車業者電動公車充電設施建置情形，僅客運業者利用自有資金裝置7個AC交流充電樁槍（慢充），顯示轄內充電設施量能不足。鑑於淨零排放為政府政策目標，公車電動化達成率勢將逐年提高，又充電設施建置及分布狀況，將影響公車電動化推動進度，亟待研議相關配套措施，俾落實永續發展目標，經函請檢討改善。據復：透過加碼補助措施，以提高客運業者購買電動公車意願，另預計於114年至116年間在桃園巨蛋(三民路、萬壽路)、龍潭轉運站、中原營區、八德轉運站、A21轉運站、埔頂轉運站及廣一停車場等地點，建置20樁電動公車公共充電樁，以完善電動公車使用環境。

（四）首創推動大客車駕駛「受訓即就業」計畫，惟留任率不佳，亟待研謀改善，並設置跨局處聯繫平臺，適時瞭解參訓人員困境並提供協助，俾充實駕駛人力。

大客車駕駛受訓即就業計畫

（圖片來源：摘自桃園市政府網站）

| 自109年新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情爆發以來，公車運量逐年下降，駕駛因收入減少而離職轉業，即使疫情趨緩，公車駕駛回流情形仍不理想，依市政府核定公車班表需求，轄內至少需要980名駕駛。為吸引新進駕駛員、協助客運業者招募優質人力，於113年2月公告實施「113年至114年桃園市大客車駕駛受訓即就業專案培訓補助計畫」(下稱駕駛培訓補助計畫)，規劃受訓期間即可領取基本薪資並階段性取得學習津貼、考照獎金、里程碑獎金等。本計畫主辦機關為交通局，預計113及114年度各招募100人，計畫預計投入經費為1,821萬餘元，截至113年底止，累計支付274萬餘元，執行率15.05％。依駕駛培訓補助計畫載述，本計畫執行期間，由市政府就業職訓服務處、婦幼發展局、原住民族行政局不定期至現場辦理就業事實查核或關懷，受雇者及雇主應接受查核，並提供相關證明文件，無故拒絕接受查核，市政府得撤銷或廢止其核定或補助。經查市區公車業者參與駕駛培訓補助計畫者計7家，截至114年3月18日止，7家業者依本計畫招募錄取257人，其中完成駕訓班報名者146人、完成路考者100人、上線執業（已取得職業駕照並完成定期訓練課程）者86人，實際補充大客車駕駛者71人，於受訓期間離職者18人、完成路考離職者5人、上線執業離職者15人（表6），自受訓期間至上線執業，共計離職38人，占完成報名人數146人之26.03％。該局於受雇人員離職後電洽瞭解其離職原因，主要為自覺不適合、另有他就、路考未過等，惟係受雇人離職後始瞭解原由，無法即時因應受雇者遭遇困難或需求予以協助。另查尚無相關局處不定期 表6 轄內大客車駕駛受訓即就業專案培訓招募各階段人數 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受訓 |  |  | 完成路考 |  |  | 上線執業 |  |  |
| 完成 報名 | 離職 | 淨人數 | 完成 路考 | 離職 | 淨人數 | 取得 小藍卡 | 離職 | 淨人數 |
| 146 | 18 | 128 | 100 | 5 | 95 | 86 | 15 | 71 |
| 註：1.受訓係指駕訓班期間；完成路考係指已取得普通駕照，待3個月後筆試考職業駕照；上線執業係指已取得職業駕照並完成定期訓練課程。 2.資料時間：截至114年3月18日止。 3.資料來源：整理自交通局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

至現場辦理就業事實查核或關懷之資料，允宜研謀設置跨局處聯繫平臺，適時提供各受訓人員協助，輔導其適應受訓過程及執業之困境，或審酌訂定服務年限，以充實駕駛人力，經函請檢討改善。據復：截至114年5月下旬，累計報名人數155人，駕駛流失問題，除民眾陳情因素外，亦與整體就業環境相關，將持續檢討並推動改善措施，自114年起，計畫已訂定服務年限機制，學習津貼及完訓獎金須於執業期間達受訓期間天數後，方可一次性領取，並設置專線，由專人負責蒐集及分析離職原因，定期調整培訓內容及補助措施，另將持續推動跨局處合作及多元支持機制，提升駕駛留任率，穩定公車駕駛人力。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表7）。

| 表7 112年度審核報告所列交通局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）配合院頒道路交通秩序與交通安全改進方案推動多項交通安全業務，惟部分行政區交通事故傷亡人數較上年度增加，又每10萬輛機動車輛交通事故件數高於全國平均，標線型人行道障礙物阻礙通行，及學生交通車稽查攔檢不合格率上升，有待研謀改善，俾保障民眾生命安全。 |  |  |
| （二）積極布建公有路外停車場充電專用停車位暨充電設施，同時輔導民營路外公共停車場建置，惟電動汽車充電設施規劃、設置及管理作業未臻周妥，有待檢討改善，持續營造電動車友善環境。 |  |  |
| （三）為紓緩市民停車問題，積極興建公有路外停車場，惟桃園區文化局前廣場地下停車場因故暫緩施作、部分停車場營運管理未符合設置目的，亟待檢討調整。 |  |  |

拾壹、觀光旅遊局主管

觀光旅遊局主管包括觀光旅遊局及風景區管理處共2個機關，掌理旅遊行銷之策略規劃、活動企劃與執行、觀光遊樂業管理與輔導、旅館及民宿設立登記與管理、觀光資源開發與建設、各風景區管理維護等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括舉辦特色活動與行銷宣傳、塑造魅力觀光旅遊形象、推動桃園國際觀光行銷、推動綠色旅遊及完善風景區服務設施等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者2項，主要係2025台灣燈會及後慈湖辦公室空間營造計畫統包工程案等尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數1億148萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,492萬餘元（83.68％）；應收保留數283萬餘元（2.79％），主要係中央補助款依實際執行情形撥款；合計決算審定數為8,775萬餘元，較預算減少1,372萬餘元（13.53％），主要係慈湖園區整修暫停開放入園場地設施使用收入較預計減少，暨慈湖園區及大溪中正公園規劃委外尚未完成，權利金收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計170萬餘元，決算審核結果，審定實現數107萬餘元（62.93％）；減免（註銷）數20萬元（11.73％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證；應收保留數43萬餘元（25.34％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數8億5,416萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億6,979萬餘元（78.42％），應付保留數1億5,354萬餘元（17.98％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為8億2,334萬餘元，預算賸餘3,082萬餘元（3.61％），主要係補助「財團法人桃園市觀光基金會」推動桃園觀光發展等，依計畫實際情形撥款。

4.以前年度歲出轉入數計9,037萬餘元，決算審核結果，審定實現數8,075萬餘元（89.35％）；減免（註銷）數166萬餘元（1.84％），主要係楊梅保甲古道及秀才步道周邊環境整理委託設計監造案依實際情形支用；應付保留數796萬餘元（8.81％），主要係111年虎頭山公園兒童森林探索體驗場域委託技術服務等尚未完成，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.持續推動觀光旅遊活動，來臺旅客及國人國內旅遊到訪桃園比率均提升，惟轄內觀光遊憩區之門票收入與遊客人次均較上年度減少，尚待研謀因應善策，以促進旅客旅遊及消費，增裕觀光收益。

表2　109至113年度桃園市觀光遊憩區門票收入及遊客人次

單位：新臺幣元、人

| 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 門票收入 | 301,720,084 | 204,514,226 | 218,232,216 | 323,477,074 | 318,202,229 |
| 遊客人次 | 19,732,587 | 23,005,328 | 31,387,216 | 40,261,775 | 35,585,248 |

註：1.門票收入係指小人國主題樂園、埔心牧場及石門水庫。

2.遊客人次未含113年度新增之老街溪沿岸步道、八德埤塘自然生態公園、1895乙未保台紀念公園等3處觀光遊憩區。

3.資料來源：整理自觀光旅遊局行政資訊網及重要統計指標查詢平台。

表1　108至112年度來臺旅客與國人國內到訪六都比率

單位：％

| 六都 | 108年度 |  | 109年度 |  | 110年度 |  | 111年度 |  | 112年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 來臺旅客 | 國人國內 | 來臺旅客 | 國人國內 | 來臺旅客 | 國人國內 | 來臺旅客 | 國人國內 | 來臺旅客 | 國人國內 |
| 新北市 | 56.88 | 11.40 |  | 11.70 | 20.34 | 10.70 |  | 10.90 | 58.44 | 11.90 |
| 臺北市 | 83.74 | 9.30 |  | 9.20 | 44.78 | 9.30 |  | 9.50 | 84.05 | 10.90 |
| 桃園市 | 1.99 | 5.80 |  | 6.30 | 4.00 | 6.10 |  | 6.80 | 7.28 | 7.10 |
| 臺中市 | 14.62 | 12.40 |  | 11.30 | 11.93 | 11.20 |  | 12.10 | 12.60 | 10.60 |
| 臺南市 | 4.63 | 9.80 |  | 9.20 | 9.25 | 9.40 |  | 9.50 | 8.90 | 9.60 |
| 高雄市 | 22.40 | 10.30 |  | 8.60 | 10.15 | 9.60 |  | 9.40 | 14.27 | 9.70 |

註：1.109年度分1至3月「疫情邊境嚴格管制前」階段、4至6月「疫情邊境嚴格管制」階段，7至12月「疫情邊境管制放寬後」階段，其中4至6月「疫情邊境嚴格管制」階段無數據，因資料不連續，爰未列入本表。

2.交通部觀光署網站未統計111年度來臺旅客消費及動向調查資料。

3.資料來源：整理自交通部觀光署網站資料，截至114年6月12日止，僅統計至112年度資料。

依交通部觀光署統計，來臺旅客人次於104年後突破千萬人次，惟109年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）（下稱新冠肺炎）疫情影響，即於3月19日宣布邊境管制，同年旅客人次大幅減少至137萬餘人次，110年更降至14萬餘人次，隨疫情趨緩，政府於111年10月13日開放邊境管制，邁向新常態觀光旅遊時代。觀光旅遊局為辦理「觀光旅遊工作」，由新冠肺炎疫情爆發前（108年度）編列之1億8,637萬元預算，於疫情解封後，112、113年度分別擴增編列預算至3億7,156萬餘元及4億273萬餘元。經查桃園市觀光旅遊業務執行情形，核有：依交通部觀光署辦理來臺旅客消費及動向、臺灣旅遊狀況等調查結果，112年度來臺旅客、國人國內旅遊到訪桃園市之比率分別為7.28％及7.10％，於直轄市中排名第6，在22縣市中排第9及第8名，雖較108年度1.99％及5.80％，分別增加5.29個百分點及1.3個百分點，增加比率達265.83％、22.41％（表1），每人每次平均旅遊支出2,396元，亦較108年度2,320元，增加76元，推估為桃園市創造之觀光收入約351億餘元，較108年度之227億餘元，增加123億餘元，約54.41％；惟113年度桃園市觀光遊憩區之「門票收入」計3億1,820萬餘元，較112年度之3億2,347萬餘元，減少527萬餘元；「遊客人次」計3,558萬餘人次，亦較112年度之4,026萬餘人次，減少467萬餘人次（表2）。鑒於113年度桃園市觀光遊憩區門票收入與遊客人次，均較112年度減少，允宜研謀善策，以促進來台旅客與國人至桃園市旅遊及消費，經函請檢討改善。據復：針對國旅市場下滑，已透過多元行銷宣傳方案，持續開發新客群，並與旅宿業及旅行業者合作，透過各項優惠獎勵及宣傳措施，鼓勵刺激桃園觀光消費，2024年度桃園觀光旅館住房率僅次於臺南市，一般旅館住宿率亦大幅成長，2025台灣燈會在桃園期間，吸引2,030萬人次到訪，觀光旅館住宿率達9成以上，一般旅宿業住宿率亦成長超過2成，創造約270億產值之觀光旅遊效益。

2.風管處辦理轄管風景區資源整合及設施管理維護，惟部分風景區公共設施損壞，有安全疑慮，甚有導致遊客受傷情事，又民眾反映虎頭山公園管理欠妥及北橫遊客中心停車場尚未收費等，允宜研謀配套措施改善。

表3　民眾反映風景區安全問題

| 序號 | 日期 | 反映內容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 113.01.25 | 虎頭山公園休息區木頭地板壞掉，有安全之虞。 |
| 2 | 113.02.17 | 2/17中午坐在大溪中正公園椅子用餐時，椅子突然坍塌，致民眾受傷。 |
| 3 | 113.03.03 | 虎頭山健行步道木頭濕滑，陳情人母親在那邊跌倒膝蓋破骨，請市府改善。 |
| 4 | 113.03.15 | 虎頭山公園步道旁有的深溝沒有加防護，昨天去不小心踩空，建議可加蓋或添加防護。 |
| 5 | 113.04.01 | 忠烈祠步道-棧道有倒木橫擋住，建請有關單位協助處理。 |
| 6 | 113.05.08 | 大溪中正公園椅子殘破不堪，釘子裸露，行人經過很危險。 |
| 7 | 113.09.26 | 虎頭山奧爾森林樂園至代天宮的木板步道，多處青苔遍佈，雨天行走非常危險。 |

資料來源：整理自風景區管理處提供資料。

風景區管理處為優化旅遊服務品質，打造友善旅遊環境，將改善既有公園設施、更新兒童遊具及建立北橫旅遊品牌列為113年度施政計畫重點，編列2億9,432萬餘元改善整建現有公共設施，提升整體服務品質，以促使增加遊客造訪人次，進而創造商機並增加居民就業機會。經查風景區經營管理情形，核有：（1）轄管桃園市虎頭山風景特定區、大溪中正公園等公共設施已定期或不定期派員巡查及修繕，惟民眾時有反映設施損壞有安全之虞，甚有導致遊客受傷情事（表3），允宜就可能導致民眾受傷之設施與地面，先行設置警告標誌、或以黃線警示帶封鎖，儘速修繕，以提供遊客良好遊憩設施及環境；（2）虎頭山公園為市民重要運動休閒場所，每天約7至8千餘民眾來園活動，假日人潮更增為2至3萬人次，惟迭有民眾反映園區內噪音問題，有待持續宣導民眾降低音量，以維護良好遊憩環境；（3）為有效利用及落實管理虎頭山公園烤肉區，訂有申請使用管理須知，依規定每人限申請1個烤肉位置，每日限申請1次，惟仍有同一借用人同時申請多個爐位，顯未落實管理；（4）北橫遊客中心停車場計有小客車車位34格，供遊客免費使用，惟小客車假日停車率頗高約為95％，為落實使用者付費原則及提高政府財務收入，建請參考其他風景區停車場收費機制，研訂相關配套措施，提升風景區管理效能，經函請檢討改善。據復：（1）將加強監督廠商於風雨前後巡檢，及監督清潔廠商定期巡視步道青苔狀況，如有青苔則先行設置警告標誌，安排青苔清洗作業，以避免遊客跌倒受傷事件再次發生；（2）將加強駐警巡守及通報噪音機制，事實發生當下由當班駐警至現場進行良性勸導，屢勸不聽者，已擬相關罰則，俟罰則啟用時依規定辦理；（3）已向負責登記的虎頭山環境教育志工進行宣導，將嚴格執行登記借用事宜；（4）114年5月20日辦理「慈湖停車場及北橫遊客中心停車場委託經營管理」採購案上網公告，同年6月6日完成評選作業，同年月10日辦理議約及決標程序，刻正辦理契約簽訂事宜。

3.為促進觀光發展，推動跨域亮點計畫，惟未覈實分析成本效益，及妥適規劃石門水庫觀光遊程，致增加政府財務負擔，鉅資新建各項觀光設施未能發揮預期成效，亟待研謀改善，俾發揮政府經費投入效益。

溪洲園區觀光服務中心與低碳轉運站

（圖片來源：觀光旅遊局提供）

觀光旅遊局為促進桃園市觀光發展，塑造國際觀光亮點，於104年間整合石門水庫及大漢溪流域遊憩資源，規劃「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，期藉由主題式園區及觀光活動，創造商機與收益，計畫總經費為3億7,900萬元，其中交通部觀光署補助1億8,571萬元，桃園市自籌7,959萬元，其餘1億1,370萬元（總經費之30％）由中央先行墊付，後續須由觀光旅遊局分10年自計畫營運收入撥還。該計畫項下10項行動計畫中，以「溪洲觀光服務中心與低碳轉運站建置計畫」（下稱溪洲園區）及「十一份觀光文化園區活化計畫」（下稱十一份園區）等2項經費最鉅且具自償性，規劃於竣工後委外營運收取權利金，為該計畫財務自償經費主要收入來源。經查其計畫推動情形，核有：（1）計畫籌編階段未將須支付石門水庫管理機關之權利金列入財務計畫，妥適評估營運支出，致低估興辦成本，復於推動期間，未按核定計畫內容逐年策辦具有收益性質之常態性觀光活動，致減少計畫自償性財源收入，無法達成永續經營及自償性目標，須另行編列公務預算1億1,370萬元，填補未能達標之財務自償經費，增加政府財務負擔；（2）溪洲園區及十一份園區新建工程期間，未依擬訂時程積極辦理先期規劃及細部設計作業，延後開工與竣工期程，復未正視最遲完成期限及中央進度檢討會議決議事項，同步展開委外營運招商作業，延遲招商文件之擬定，致歷時6年6個月，始達成對外營運之目標；（3）溪洲園區串聯石門水庫觀光遊憩站點，規劃低碳

表4　溪洲園區相關工作項目與決算金額

單位：新臺幣元

| 工作項目 | 決算金額 |
| --- | --- |
| 合 計 | 298,307,336 |
| 整備石門運動觀光環境 | 226,657,902 |
| 再現花燈藝術風華 | 18,270,112 |
| 優游石門山林自在行 | 13,301,260 |
| 低碳運具產業及輔導推動計畫 | 40,078,062 |

資料來源：整理自觀光旅遊局提供資料。

旅遊模式，投入工程費、設施改善費、遊程規劃、產業輔導、品牌設計、影片宣傳、觀光活動等相關費用，總計2億9,830萬餘元（表4），惟計畫初期未確認電動巴士購車經費來源，復未配合當地輿情及需求，蒐集在地住民對於全面收費、低碳管制與轉運接駁之意見，並考量石門水庫時有興辦水資源管理相關工程之特性，妥適規劃石門水庫觀光遊程，致園區竣工後營運僅8個月（111年4月9日至111年12月31日），即終止石門水庫旅遊服務，鉅資新建及整修之觀光設施，僅露營區依規劃委外經營中，其餘觀光服務中心、低碳轉運站、休憩站、服務站及停車場等，均未能依原計畫目標使用，遊程規劃、產業輔導、品牌設計、影片宣傳與觀光活動等各項行動計畫，雖已完成卻未能發揮預期效益，無法達成計畫目標等效能過低情事，經函請檢討改善。據復：（1）未來辦理類此計畫，將審慎衡量政府長期投入資源與觀光效益及計畫收益，妥適規劃合宜之觀光亮點與活動方案，並落實推動；（2）每月召開專案會議，控管先期規劃及細部設計作業進度，及參考「促進民間參與公共建設案件全生命週期作業手冊」擬定招商期程表，提升計畫執行效能；（3）依設施現況及露營區實際營收情形，評估後續使用方案，並檢討營運權利金收取機制，以確保公共資源使用之公平性與合理性。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　112年度審核報告所列觀光旅遊局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.為健全露營場設置管理，市政府訂有桃園市露營場設置登記標準作業程序，並積極輔導轄內業者，允宜持續加強相關業者之輔導管理，以保障民眾至合法露營場消費之權益。 |  |
| 2.為提升桃園觀光能見度及增加旅客人次，辦理各項觀光行銷推展及活動，惟整體作業仍有改善空間，允宜積極研謀改善，賡續提升服務品質。 |  |
| 3.為活化閒置空間，發展低碳旅遊，委外經營管理十一份觀光文化園區，暨溪洲觀光服務中心與低碳轉運站，惟經營管理成效未如預期，允宜檢討改善，以提升園區經濟效益。 |  |

拾貳、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

# 一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關（該局原掌理之婦幼健康促進相關業務移撥至婦幼發展局），掌理桃園市一般衛生行政、疾病管制、食品衛生、長期照護、衛生稽查及預防保健等衛生管理業務，另為促進市民健康，致力醫療保健照護服務、推動各項衛生政策、積極建構健康知識、健康促進與健康照護之服務網絡，以提供高效能公共衛生服務，營造桃園市為樂活幸福之健康城市。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫10項，包括辦理社區網絡防疫計畫、預防接種計畫、防癌篩檢計畫、健康幸福家庭補助計畫、兒童整合性健康服務計畫、緊急醫療及市民健康照護服務計畫、全方位口腔照護網絡實施計畫、失智照護服務計畫、長期照顧整合型補助計畫、強化社會安全網計畫、整合型用藥安全網絡計畫、食品衛生管理提升計畫及公共衛生業務等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者7項，主要係桃園市智慧健康照護資訊服務勞務採購案、失智照護服務計畫等尚在辦理中，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數13億6,127萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數3,844萬餘元，係減列未即時繳還之中央補助賸餘款；審定實現數10億8,957萬餘元，應收保留數4,110萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為11億3,067萬餘元，較預算減少2億3,059萬餘元（16.94％），主要係住宿式服務機構使用者補助方案、強化社會安全網計畫等中央補助款依實際執行情形撥款所致。

2.以前年度歲入轉入數計1億1,993萬餘元，決算審核結果，審定實現數6,531萬餘元（54.46％）；減免（註銷）數344萬餘元（2.88％），主要係中央補助住宿式服務機構品質提升卓越計畫等經費較預計減少；應收保留數5,117萬餘元（42.67％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數31億6,724萬元，決算審核結果，審定實現數24億6,046萬餘元（77.68％），應付保留數1億6,745萬餘元（5.29％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為26億2,791萬餘元，預算賸餘5億3,932萬餘元（17.03％），主要係長期照顧十年計畫2.0及住宿式服務機構使用者補助方案等，因進用員額或申請補助案件較預計減少，致經費賸餘。

4.以前年度歲出轉入數計1億4,670萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億3,757萬餘元（93.77％）；減免（註銷）數594萬餘元（4.05％），主要係復興區洗腎中心工程整建及設備採購案經費撙節支出；應付保留數319萬餘元（2.18％），主要係復興區洗腎中心工程整建及設備採購案因未達竣工標準尚在改善中，須保留繼續執行。

# 二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管包括作業基金：桃園市醫療作業基金；特別收入基金：桃園市食品安全保護基金等共2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有辦理門診、健檢、各類檢驗、子宮頸抹片檢查及辦理食品安全保護相關業務等13項，實施結果，計有兒童健檢業務、子宮頸抹片檢查業務、社區醫療群、開立死亡證明業務、開立診斷證明業務、食品安全保護計畫等6項，因兒童健檢、子宮頸抹片檢查、申請行政相驗或診斷證明人數減少，及食品安全衛生檢舉獎金核實發放與稽查人力短缺，獎勵及用人費用較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘1,588萬餘元，較預算賸餘1,448萬餘元，增加140萬餘元，約9.69％，主要係門診醫療收入較預計減少，連帶影響門診醫療成本減少，兩者增減互抵仍有賸餘所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘765萬餘元，與預算短絀986萬餘元，相距1,751萬餘元，主要係違反食品安全相關法規之罰鍰收入較預計增加所致。

# 三、重要審核意見

（一）持續優化醫療照護體系，惟部分醫院未妥適運用許可設置病床，另新屋分院擴充病床案逾期未能申請正式許可，亟待協助改善醫護人力不足困境，並督促釋出未能開放使用病床數及審慎評估擴充計畫執行風險，期提升整體醫療量能。

醫療法第88條規定，中央主管機關為促進醫療資源均衡發展，統籌規劃現有公私立醫療機構及人力合理分布，得劃分醫療區域，建立分級醫療制度，訂定醫療網計畫。主管機關得依醫療網計畫，對醫療資源缺乏區域，獎勵民間設立醫療機構、護理之家機構；必要時，得由政府設立。醫院設立或擴充許可辦法第6、7、11條規定，中央主管機關得依醫療區域之劃分，限制各級醫療區域內之一般病床數，醫療區域分為一級、二級醫療區域及次醫療區域，次醫療區域之急性一般病床，每萬人不得逾50床，經許可設置之病床，核定之主管機關得限定其完成開放使用之期日，屆期未完成者，得廢止其許可或減少其許可之病床數。經查桃園市醫療資源配置情形，核有：1.桃園市各次醫療區域急性一般病床，截至114年2月底止，總許可數為8,336床（桃園、中壢、平德分別為5,631床、1,418床、1,287床），開放使用病床數為6,566床，約占許可病床數之78.77％，餘1,770床經許可設置但尚未開放使用，其中1,062床位於桃園次醫療區域，中壢及平德次醫療區域則分別有358床、350床，顯示桃園次醫療區域獲許可病床數及空置

圖1  桃園市次醫療區域急性一般病床許可及開放使用情形

註：1.許可病床數及開放病床數為截至114年2月底統計資料。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

圖1  桃園市次醫療區域急性一般病床許可及開放使用情形

註：1.許可病床數及開放病床數為截至114年2月底統計資料。

2.資料來源：整理自衛生局提供資料。

病床數均為最高，惟如以空置病床數占許可數之比率分別為18.86％、25.25％、27.20％（圖1），則以平德次醫療區域最為嚴重。經分析急性一般病床未開放使用病床數逾百床者，為林口長庚醫院335床、衛生福利部桃園醫院300床、聖保祿醫院197床、國軍桃園總醫院159床、敏盛綜合醫院145床等5家；未開放病床數占許可病床數逾半數者，為龍潭敏盛醫院73床（76.04％）、宏其婦幼醫院57床（58.16％）、宋俊宏婦幼醫院55床（61.11％）、新國民醫院43床（53.75％）、聯新國際醫院桃新分院32床（61.54％）、祐民醫院29床（59.18％）、長慎醫院20床（50.00％）等7家，未開放使用原因，主要係為配合病房整建（修）工程及醫護人力不足。又112年度桃園市急性一般病床之平均占床率為68.68％（113年度資料尚未公布），上開12家醫院中，計有國軍桃園總醫院等7家之占床率未及6成，其中長慎醫院之占床率甚為0（表1），顯見規劃設置病床數與實際營運需求存有落差，顯未能妥適運用許可設置之急性一般病床，亟待通盤檢討協助各醫院改善醫護人力不足困境，並督促其依實際營運需求釋出未能開放使用之病床數，避免排擠其他醫院申請設立或擴充病床數額度，俾提升整體醫療量能及資源

表1  桃園市醫院急性一般病床許可及開放使用情形

單位：床、％

| 醫院名稱 | 許可設置 病床數(A) | 開放使用 病床數(B) | 未開放病床數 (C=A-B) | 占比 (C/A×100) | 占床率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 林口長庚紀念醫院 | 2,918 | 2,583 | 335 | 11.48 | 82.61 |
| 衛生福利部桃園醫院 | 1,020 | 720 | 300 | 29.41 | 83.57 |
| 聖保祿醫院 | 449 | 252 | 197 | 43.88 | 75.55 |
| 國軍桃園總醫院 | 499 | 340 | 159 | 31.86 | 56.30 |
| 敏盛綜合醫院 | 600 | 455 | 145 | 24.17 | 48.67 |
| 龍潭敏盛醫院 | 96 | 23 | 73 | 76.04 | 20.27 |
| 宏其婦幼醫院 | 98 | 41 | 57 | 58.16 | 69.65 |
| 宋俊宏婦幼醫院 | 90 | 35 | 55 | 61.11 | 41.87 |
| 新國民醫院 | 80 | 37 | 43 | 53.75 | 50.83 |
| 聯新國際醫院桃新分院 | 52 | 20 | 32 | 61.54 | 29.52 |
| 祐民醫院 | 49 | 20 | 29 | 59.18 | 62.67 |
| 長慎醫院 | 40 | 20 | 20 | 50.00 | 0.00 |

註：1.許可病床數及開放病床數為截至114年2月底統計資料。

2.占床率=[全年住院人日數÷(病床數365)]100，衛生福利部尚未公布113年度占床率統計資料。

3.資料來源：整理自衛生局提供資料、衛生福利部中央健康保險署統計資料。

配置效率；2.113年底桃園市新屋區、觀音區及大園區（下稱沿海地區）之65歲以上人口比率分別為20.62％、14.91％及15.23％，其中新屋區65歲以上人口比率為桃園市最高，且較桃園市平均15.88％高出4.74個百分點。經查上揭沿海地區執業西醫師人數分別為39人、16人、55人，平均每位西醫師服務人口數逾千人，其中觀音區平均服務人口數4,742人為桃園市最高，且為桃園市西醫師服務人口平均數515人之9.21倍；又沿海地區尚無設置醫學中心或區域醫院，僅有大園區之大園敏盛醫院、居善醫院及新屋區之衛生福利部桃園醫院新屋分院（下稱部桃新屋分院）等3家地區醫院（表2），其中居善醫院為精神專科醫院，並無急性一般病床，顯示沿海地區人口結構以老年人口為主，加以大

表2  桃園市醫療院所分布情形

單位：人、％、家

| 次醫療區域 | 行政區 | 65歲以上 人口占比 | 西醫師 執業人數 | 平均服 務人數 | 醫學中心 | 區域醫院 | 地區醫院 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 15.88 | 4,541 | 515 | 1 | 8 | 25 |
| 桃園 | 小計 | 15.33 | 3,015 | 275 | 1 | 5 | 6 |
|  | 桃園區 | 15.71 | 1,097 | 434 | － | 5 | 4 |
|  | 龜山區 | 15.84 | 1,814 | 101 | 1 | － | 2 |
|  | 蘆竹區 | 13.72 | 104 | 1,634 | － | － | － |
| 中壢 | 小計 | 15.80 | 834 | 995 | － | 1 | 14 |
|  | 中壢區 | 15.78 | 550 | 791 | － | 1 | 9 |
|  | 大園區 | 15.23 | 55 | 1,603 | － | － | 2 |
|  | 楊梅區 | 15.20 | 174 | 1,043 | － | － | 2 |
|  | 觀音區 | 14.91 | 16 | 4,742 | － | － | － |
|  | 新屋區 | 20.62 | 39 | 1,266 | － | － | 1 |
| 平德 | 小計 | 16.66 | 692 | 981 | － | 2 | 5 |
|  | 八德區 | 15.95 | 118 | 1,819 | － | － | － |
|  | 大溪區 | 18.62 | 38 | 2,484 | － | － | － |
|  | 復興區 | 15.13 | 6 | 2,210 | － | － | － |
|  | 平鎮區 | 15.99 | 288 | 796 | － | 1 | 4 |
|  | 龍潭區 | 17.75 | 242 | 526 | － | 1 | 1 |

註：1.人口數為113年底統計資料。

2.執業西醫師為112年底統計資料，衛生福利部尚未公布113年度統計資料。

3.平均服務人數為人口數÷執業西醫師人數。

4.標示灰底之大園區、觀音區、新屋區為桃園市沿海行政區。

5.資料來源：整理自民政局、衛生福利部統計資料。

眾運輸相對不發達，醫療服務量能較其他區域不足。另查部桃新屋分院綜合醫療大樓新建計畫擴充急性一般病床300床申請案，囿於整體長期營運規劃及長期照護需求提高、地處偏遠羅致人才困難等因素，已逾衛生福利部（下稱衛福部）原則同意函期限（113年2月17日）而未能申請正式許可，屆期未完成者，該部得廢止或核減經原則同意之病床數，該院雖已於113年1月26日函請衛福部展延至119年2月18日，惟未獲同意，且截至本處查核日（114年3月28日）止已逾1年，仍未依該部函復內容完成相關作業。鑑於沿海地區確為桃園市醫療資源相對匱乏區域，部桃新屋分院擴充病床或未來通過區域醫院評鑑，當有助提升當地民眾就醫近便性，惟計畫預計展延期間長達6年，可能因營建工程成本攀升導致擴充經費大幅調增，允宜加強督導部桃新屋分院審慎評估擴充計畫執行風險及克服醫護人力不足問題，儘速依規定報請衛福部正式許可，以提升沿海地區就醫近便性及健全醫療服務網絡等情事，經函請檢討改善。據復：1.為因應醫護人力短缺問題，該局研議提供多元福利，強化留任誘因，導入照服員支援臨床，減輕負擔，建立即時通報，確保執業安全，強化護病比監督，維護照護品質，並於辦理醫院督導考核時，加強檢視病床使用率及醫事人員配置合宜性，以提升整體醫療量能及資源配置效率；2.部桃新屋分院已提送修正後新建工程計畫書予衛福部，將密切關注後續進度，期能儘速協助該院醫療大樓新建計畫及擴充病床案通過正式許可。

（二）持續督導轄區醫院提升服務品質，惟部分醫院護病比高於建議標準，間有急診留觀超過48小時比率高於全國指標值，亟待研謀善策逐步落實三班護病比標準及紓解急診壅塞狀況，以達病人安全、護理留任及醫院永續目標。

依醫療法第28條及其施行細則第17條規定，直轄市、縣（市）主管機關對轄區內醫療機構業務，每年至少辦理一次督導考核。衛生福利部113年1月26日公告各層級醫院三班護病比標準（自113年3月1日實施），以「奬勵先行」、「逐步推動」及「引領標竿」三原則推動。此外，病患於急診室暫留48小時以上案件比率，為評估醫院對急診病患處置效率重要指標之一，一般而言，該項指標值愈低愈好，醫院指標值低於所屬業務分區或全國指標值，表示急診病患在醫院急診室滯留時間較合理，同時也表示該院在整體病床管理與急診病患照護表現較佳。經查督導醫院提升服務品質執行情形，核有：1.按衛生福利部公告各層級醫院三班護病比標準，醫學中心為白班1：6、小夜班1：9、大夜班1：11；區域醫院為白班1：7、小夜班1：11、大夜班1：13；地區醫院為白班1：10、小夜班1：13、大夜班1：15。經運用中央健康保險署統計資料庫112年7月至113年12月期間桃園市各醫院申報三班護病比資料，發現聖保祿醫院大夜班護病比介於1：15至1：17，聯新國際醫院介於1：13至1：14，均高於區域醫院建議標準1：13。為保障護理人員執業權益及病人照護安全，允宜協助醫院研謀善策充實護理人力缺口，逐步落實三班護病比標準，以達病人安全、護理留任及醫院永續目標；2.經運用衛生局提供113年度桃園市急救責任醫院品質指標及全民健康保險醫療品質資訊公開網統計資料，查核發現桃園市113年度急救責任醫院收治急診病患轉住院比率介於6％至28％，其中以林口長庚醫院最高為28.16％，臺北榮民總醫院桃園分院20.68％次之；而急診留觀或等待住院超過48小時比率，以林口長庚醫院22.90％、天晟醫院21.71％、國軍桃園總醫院16.45％、衛生福利部桃園醫院11.42％等4家醫院較高（表3），且均高於113年第3季全國指標值5.87％及北區業務組指標值9.29％，顯示醫院整體病床管理與急診處置效率尚有精進空間，允宜協助醫院紓解急診壅塞狀況，俾急診病患後續獲得完善醫療照護等情事，經函請檢討改善。據復：1.經督促改善目前各醫院護病比皆符合規範，而衛生福利部針對夜班護理人力所提供之獎勵措施，各醫院皆盡力配合，該局亦藉醫院督導考核等機會敦促各醫院妥善因應，以逐步建立護理人力留任之正向循環；2.該局將持續監測各急救責任醫院之急診即時狀況，另為因應新冠疫情升溫，已於114年5月27日召開「急診壅塞因應策略研商會議」與11家急救責任醫院共同研商對策，研議建置相關監

表3  桃園市急診留觀或等待住院超過48小時案件

單位：人、％

| 醫院名稱 | 特約類別 | 急診人數 (A) | 急診轉住院 |  | 急診留觀或等待 住院超過48小時 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數 (B) | 比率 (B/A×100) | 人數 (C) | 占住院比率 (C/B×100) |
| 林口長庚紀念醫院 | 醫學中心 | 156,910 | 44,193 | 28.16 | 10,122 | 22.90 |
| 天晟醫院 | 區域醫院 | 47,909 | 3,035 | 6.33 | 659 | 21.71 |
| 國軍桃園總醫院 |  | 61,243 | 7,569 | 12.36 | 1,245 | 16.45 |
| 衛生福利部桃園醫院 |  | 104,601 | 15,936 | 15.24 | 1,820 | 11.42 |
| 聖保祿醫院 |  | 77,216 | 8,334 | 10.79 | 757 | 9.08 |
| 聯新國際醫院 |  | 75,923 | 10,765 | 14.18 | 591 | 5.49 |
| 臺北榮民總醫院 桃園分院 |  | 17,836 | 3,688 | 20.68 | 176 | 4.77 |
| 敏盛綜合醫院 |  | 63,236 | 8,625 | 13.64 | 33 | 0.38 |
| 怡仁綜合醫院 | 地區醫院 | 25,303 | 2,219 | 8.77 | 64 | 2.88 |
| 天成醫院 |  | 27,900 | 1,810 | 6.49 | 6 | 0.33 |
| 衛生福利部桃園醫院 新屋分院 |  | 27,619 | 2,615 | 9.47 | 4 | 0.15 |

註：1.113年第3季急診轉住院暫留急診超過48小時之全國指標值為5.87％，北區業務組指標值為9.29％（衛生福利部尚未公布113年第4季統計資料）。

2.資料時間：113年1至12月。

3.資料來源：整理自衛生局提供資料、衛生福利部中央健康保險署統計資料。

控機制，期能改善醫院病床管理及提升急診處置效率，以紓緩急診壅塞情形。

（三）積極推動資訊應用提升施政效能，惟對於食品、藥物及化粧品違規廣告仍採人工監控方式，行政作業耗時費力，允宜研議導入生成式AI輔助監控可行性，有效節省人力及擴大監控範圍，俾保障民眾健康。

行政院為接軌世界先進國家推動數位服務轉型趨勢，自110年起執行「服務型智慧政府2.0推動計畫」（110-114年），以深化智慧政府各項作為，厚植數位經濟基礎及加強數位治理效能，打造精準可信賴之智慧政府。市政府為推動各項智慧城市方案，提升資訊應用及服務成效，訂定智慧桃園執行計畫，致力於「數位治理」、「智慧民生」、「智慧產業」及「數位培力」四大面向，整合各機關智慧提案，擴大應用與實踐，以創新思維推動市政，其中「數位治理」係以善用資料與數位新興科技，完善相關法制，改善政府施政效能與決策品質為目標。依衛生福利部食品藥物管理署（下稱食藥署）113年度「各縣市衛生局加強監控食品、藥物、化粧品違規廣告」計畫說明書，應優先針對轄區之地方性媒體（含電視及電台）進行監控，兼採食藥署分配之全國性及購物台頻道為輔。衛生局為保障民眾藥物及化粧品使用安全，配合前揭計畫針對桃園市有線電視業者、電台及網路等廣告媒體進行監控，編列預算75萬元，經運用該局提供111至113年度監控桃園市違規廣告資料與新聞處提供桃園市地方電視頻道比對結果，發現衛生局監控對象主要為食藥署分配之全國性及購物台頻道，尚未將桃園市地方電視頻道納入監控，主要係囿於人力有限，考量成本效益及負荷量，故以違規較頻繁之全國性及購物台頻道為主。惟查衛生局監控違規廣告均採人工方式辦理，113年度監控電視類1,003小時、電台類384小時、網路及平面媒體597小時，合計1,984小時，相當約248個工作天，監錄計2,593件廣告，查獲涉違規件數1,917

表4  113年度廣告監控違規統計綜合表

單位：件、％

| 類別 | 監控件數 （A） | 涉違規件數 （B） | 違規率 （B/A×100） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 2,593 | 1,917 | 73.93 |
| 藥品 | 639 | 413 | 64.63 |
| 醫療器材 | 643 | 583 | 90.67 |
| 化粧品 | 286 | 190 | 66.43 |
| 食品 | 1,025 | 731 | 71.32 |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

件，違規比率約73.93％（表4），需指派人力逐案審查，將違規廣告發生時間、違規態樣、節目名稱及商品名稱等製成書面資料，再辦理後續輔導或裁罰作業，耗時費力，且近年眾多新興數位媒體興起，如社群網站、網路購物及podcast等，倘持續仰賴人工監控方式顯不符實需，難以完備監控推陳出新且量多龐雜之各類媒體廣告。鑑於違規食品、藥品及化粧品嚴重影響民眾健康及消費權益，推動數位化治理，提升公共服務效率，實踐智慧城市亦為市府重要政策，允宜研議導入生成式AI輔助監控可行性，有效節省人力及擴大監控範圍，俾保障民眾健康，經函請檢討改善。據復：將持續關注相關技術發展趨勢，在兼顧執行效益與成本原則下，強化違規廣告監控能力，以保障民眾健康權益。

（四）賡續辦理藥政管理及稽查工作，惟連續違規業者未加重處罰，間有部分管制藥品業者已逾3年未辦理稽查，亟待精進違規案件裁罰作業及落實管理稽查工作，以維護民眾用藥安全。

衛生局為保障市民健康，維護用藥安全、保障化粧品及醫療器材消費環境，辦理藥政管理及稽查工作計畫，113年度編列預算1,446萬餘元，累計實現數1,355萬餘元，執行率93.71％。經查執行情形，核有：1.該局為建立對違反藥事法、醫療器材管理法及化粧品衛生安全管理法等法規之案件有一致公平性原則與標準可資遵循，訂頒「桃園市政府衛生局藥政業務違規案件裁罰原則」，明定裁罰金額、減免原則、業者與非業者、再次違反、累犯次數等認定原則，裁處書

表5  一年內連續違規未依規定加重裁處情形

單位：新臺幣元、日

| 序號 | 行為人 | 法令依據 | 罰鍰金額 | 處分日期 | 與前次處分 日期相距天數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福○健康股份有限公司 | 藥事法第27條第1項 | 30,000 | 113年9月25日 | 16 |
| 2 | 張○緒 |  | 30,000 | 113年10月8日 | 43 |
| 3 | 伍○芸 |  | 30,000 | 113年12月19日 | 79 |
| 4 | 蘇○有限公司 |  | 30,000 | 112年8月7日 | 98 |
| 5 | 褚○瑄 |  | 30,000 | 112年9月8日 | 109 |
| 6 | 蔡○蓁 |  | 30,000 | 113年12月10日 | 166 |
| 7 | 朱○禎 |  | 30,000 | 113年12月16日 | 172 |
| 8 | 鳳○漢方有限公司 |  | 60,000 | 113年12月17日 | 188 |
| 9 | 貝○堡國際股份有限公司 | 醫療器材管理法第18條 | 30,000 | 112年5月2日 | 76 |
| 10 | 三○股份有限公司 |  | 30,000 | 112年5月5日 | 154 |
| 11 | 昇○股份有限公司 |  | 30,000 | 112年5月23日 | 208 |
| 12 | 羅○皓 | 醫療器材管理法第70條第1項第7款 | 30,000 | 111年9月30日 | 267 |
| 13 | 明○麗國際股份有限公司 | 化粧品衛生安全管理法第7條第1項 | 10,000 | 111年6月29日 | 120 |
| 14 | 泓○昇有限公司 |  | 10,000 | 113年12月11日 | 141 |
| 15 | 莎○企業有限公司 |  | 10,000 | 112年3月21日 | 216 |
| 16 | 昇○有限公司 | 化粧品衛生安全管理法第10條第1項 | 40,000 | 112年8月18日 | 64 |
| 17 | 杜○朵生技有限公司 |  | 40,000 | 112年8月17日 | 265 |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

送達之次日起再犯即屬再次違反，並以處罰日期回推1年內計算累犯次數，查獲違規案件，應依上開裁罰原則所列裁罰金額及按違規次數加重處罰。查桃園市111至113年度違反藥政業務相關法規遭裁罰案件分別為375案、514案及552案，違規情形愈趨嚴重，經比對違規清冊發現3年內重複違規案件數計有158案，其中福○健康股份有限公司等17案之行為人於1年內有連續違規情形（表5），惟未依法加重處罰，核與上開裁罰原則未合，有待檢討精進違規案件裁罰作業，以遏止不肖業者危害民眾健康；2.依管制藥品管理條例第3條及第33條規定，管制藥品

圖2  管制藥品業者稽查情形

資料來源：整理自衛生局提供資料。

家

％

係指成癮性麻醉藥品、影響精神藥品及其他認為有加強管理必要之藥品，限供醫藥及科學上之需用，依其習慣性、依賴性、濫用性及社會危害性之程度，分四級管理。衛生主管機關及食品藥物署，必要時得派員稽核管制藥品之輸入、輸出、製造、販賣、購買、使用、調劑及管理情形，並得出具單據抽驗其藥品，受檢者不得規避、妨礙或拒絕。該局為防範藥物濫用，每年派員稽查轄內領有管制藥品登記證之醫療機構及業者（下稱管藥業者），並以2年內完成轄內管藥業者清查為目標，近3年（111至113年），桃園市管藥業者分別有1,461、1,534及1,604家，包括醫院、診所、藥局、西藥製造業及販賣業、畜牧獸醫機構、獸醫診療機構、動物用藥品製造業及販賣業、醫藥教育研究試驗機構等，各年稽查家數為281、849及787家，不合格者為20、30及21家（圖2），經運用該局提供111至113年稽查紀錄及管藥業者清冊，比對結果發現思○爾動物醫院等42家管藥業者已逾3年未辦理稽查，亟待檢討改善落實稽查作業目標，預防不肖業者不當使用管制藥品風險，以維護用藥安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.爾後將於裁罰前至桃園市政府罰鍰管理系統確認行為人是否重複違規，倘經確認屬實，將依規定加重處罰，以抑止不肖業者危害市民健康，另針對屢次違規者，該局將指派專人管理，以確保重複違規案件處理一致性及完整性；2.新冠疫情期間為減少非必要接觸而暫緩辦理稽查，嗣疫情趨緩，該局已於113年優先稽查逾5年未查核之高風險業者，114年則納入逾3年未辦理稽查者，並定期檢視稽查進度，以達維護市民用藥安全目標。

# 四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表6），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表6  112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 持續提升醫療照護品質，惟部分醫院開放病床數與許可病床數落差甚巨，或有占床率偏低情形，亟待通盤檢討病床使用效能，督促各醫院依實際營運狀況釋出未能開放使用之病床數，俾提升整體醫療量能及均衡資源配置。 | 因衛生局對各醫院病床使用效能之監督管理有待加強，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）桃園市首創擴大肺癌篩檢計畫，結合 AI 精準判讀早期偵測早期治療，執行成果翻轉肺癌期別曲線，允宜賡續加強宣導鼓勵肺癌高風險族群及早接受篩檢，落實降低肺癌死亡率之政策目標。 |  |
| （二）積極佈建心理健康照護資源，惟照護機構存有量能不足及分布不均問題，且有專業人員工作負荷不均或進用不足情形，亟待提高及均衡發展各區照護服務量能，並通盤檢討專業人力配置，以強化照護資源可及性與適足性。 |  |
| （三）致力優化各項婦幼醫療照護，惟部分行政區之幼兒專責醫師計畫簽約率及收案涵蓋率偏低，存有延遲收案或弱勢幼兒未納入收案問題；另凍卵營養金補助及產後憂鬱心理諮商計畫執行成效不佳，允應積極研謀善策以建立友善生育環境及完善婦幼健康照護網絡。 |  |
| （四）部分衛生所營運量逐年縮減，且成人預防保健服務利用及疫苗接種情形未如預期，暨核發獎勵金或藥師調劑情形未臻妥適，允宜積極宣導預防保健及疫苗接種觀念，並通盤檢討獎勵金及藥政管理規範，以達增進營運績效及維護市民健康之目標。 |  |
| （五）賡續辦理食品衛生稽查，惟不合格情形仍待改善，且稽查家數及家次持續減少，人力配置未臻周妥，亟待加強執行稽查業務，並改善就業環境及職涯發展，以提升食品安全管理機制。 |  |

拾參、環境保護局主管

環境保護局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位3個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

# 一、單位決算部分

環境保護局主管包含環境保護局、環境清潔稽查大隊（環境管理處）及海岸管理工程處（海岸及資源循環工程處）等3個機關，掌理全市環保業務，推動低碳綠色城市，執行環境影響評估、環境教育宣導、空氣污染防制、噪音與振動管制、水及海洋污染防治、土壤及地下水污染整治、資源回收、清潔隊業務督導、環保設施規劃設置與營運監督、公害稽查、公害糾紛調處、環境品質檢測、檢驗分析、事業廢棄物、環境衛生、毒化物管理及海岸環境生態維護管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫9項，包括辦理水及土壤污染防治、落實環境影響評估、減輕環境負荷、加強廢棄物管理、精進環境公害稽查、提升環境衛生及維護海岸環境等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者8項，主要係桃園市家戶垃圾委託處理專業服務、桃園市垃圾掩埋場一般廢棄物破碎分選清運委託計畫、桃園市生質能中心興建、營運及移轉（BOT）案等尚未完成，須保留繼續執行，及尚待釐清支領疑義之清潔獎金轉列保留數。

近年來桃園市持續推動各項重大公共建設，且升格直轄市後人口逐年增加，加重環境負荷，環境保護局為提升稽查效率，積極發展AI影像辨識技術，創新建置「AI環境污染辨識系統」，由7個AI影像辨識系統組成，包含施工揚塵智慧灑水、機動車輛智慧辨識、判煙辨識、水色辨識、環境衛生辨識、營建路污辨識及排氣管辨識等，並結合空品感測器物聯網、水質物聯網及聲音照相等科技，應用於空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域，透過CCTV與AI Servers提供全天候即時監控與辨識，當系統偵測到異常情況時，影像及相關資訊會立即透過訊息應用程式LINE傳送至環境污染監測中心及檢測人員，強化科技執法主動預警及應變能力，有效提升稽查效率，兼具落實臺灣永續發展多項目標，榮獲多項智慧城市競賽獎項。鑑於科技管理稽查加值應用於環境保護為政府共通性業務，經提供其他行政機關適時參酌運用，已獲部分市縣政府研議參採，提升環境稽查效率，有效提升政府施政效能。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數13億5,355萬元，決算審核結果，修正增列實現數81萬餘元，係增列應收之利息收入及採購案件之一般賠償收入；審定實現數11億7,063萬餘元，應收保留數1億9,707萬餘元，主要係違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳、中油及台電公司捐助款依實際執行進度撥款；合計決算審定數為13億6,770萬餘元，較預算增加1,415萬餘元（1.05％），主要係裁罰案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計4億9,929萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,510萬餘元（43.08％）；減免（註銷）數1億693萬餘元（21.42％），主要係中央取消補助笨港海堤海岸保護工改善及後湖逐浪天梯等工程計畫、行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1億7,725萬餘元（35.50％），主要係違反各類環境保護法令案件之罰鍰尚待收繳、中油及台電公司捐助款依工程實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數62億7,303萬餘元，因龍潭大池水質改善及水體環境營造計畫採購履約爭議調解事件所需經費，經動支第二預備金800萬元，合計62億8,103萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數2億6,543萬餘元，增列應付保留數2億6,543萬餘元，及減列應付保留數4,425萬餘元，係減列尚待釐清支領疑義之清潔獎金經費，轉列保留數，及減列無須保留之計畫經費；審定實現數44億2,824萬餘元（70.50％），應付保留數14億5,186萬餘元（23.12％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為58億8,011萬餘元，預算賸餘4億91萬餘元（6.38％），主要係焚化廠飛灰穩定化產物委託處理計畫，因飛灰以水洗處理，無處理需求，及各項計畫依實際需求支用之賸餘款與人事費之節餘款。

4.以前年度歲出轉入數計15億4,911萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數828萬餘元，增列應付保留數828萬餘元，及減列應付保留數40萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列尚待釐清支領疑義之清潔獎金經費，轉列保留數，及減列溢辦保留之計畫經費；審定實現數10億6,905萬餘元（69.01％）；減免（註銷）數3,427萬餘元（2.21％），主要係後湖逐浪天梯工程收支併列預算因收入未達而減支及各項工程計畫結餘款；應付保留數4億4,578萬餘元（28.78％），主要係桃園市廢棄物MT示範計畫（開口契約）、桃園市北港掩埋場巨大廢棄物破碎篩分及清運計畫、桃園市南區資源回收貯存場興建計畫等尚在執行中，須保留繼續執行。

# 二、附屬單位決算非營業部分

環境保護局主管包括特別收入基金：桃園市環境保護基金（含4個分基金）、桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金、桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金等共3個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有移動污染源管制、固定污染源管制、逸散性污染源管制、廢棄物清除處理、推動環境教育業務、推動水污染防治、回饋金、航空噪音防制、回饋金使用、建築及設備計畫等10項，實施結果，計有移動污染源管制、固定污染源管制、逸散性污染源管制、推動環境教育業務、推動水污染防治、回饋金、航空噪音防制、回饋金使用、建築及設備計畫等9項計畫，因依業務實際情形支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正增列基金來源565萬餘元，減列基金用途544萬餘元，綜計增列賸餘1,110萬餘元，係增列桃園市環境保護基金之雜項收入及違規罰款收入，減列桃園市環境保護基金、桃園國際機場航空噪音防制費及回饋金基金之補助經費及用人費用；審定賸餘5億425萬餘元，較預算賸餘316萬餘元，增加5億108萬餘元，主要係桃園國際機場股份有限公司提撥航空噪音防制費及回饋金較預計增加所致。

# 三、重要審核意見

（一）為提升垃圾處理量能，興建生質能中心並進行垃圾焚化廠整改，惟一般廢棄物妥善處理率長年居六都之末，且回收率逐年下降，亦為六都之末，另垃圾暫存量攀升，影響環境衛生，又垃圾費隨袋徵收政策迄未正式實施，允宜積極檢討改善。

桃園市升格後人口逐年成長，一般廢棄物產生量亦快速增加，環境保護局為解決垃圾問題，已研擬桃園市多元垃圾廢棄物整體規劃，並採取短、中、長期方案以提升處理量能，短期為「觀音生質能中心」，中期增加2座MT（機械分選處理）廠房及輔導3座SRF（固體回收燃料）廠房，長期則強化垃圾分類及減量。經查一般廢棄物清除處理及資源回收再利用情形，核有下列事項：

1.生質能中心興建及焚化廠整改進度延遲，影響處理量能，生質能中心廚餘處理未達設計處理量，致政府需另行支付鉅額委託處理廚餘費用，且未優先處理轄內一般廢棄物，家戶垃圾處理量未達標，卻將餘裕量用以處理一般事業廢棄物，允宜檢討改善：桃園市生質能中心原預計於110年10月營運，因興建進度落後，迄至112年12月29日始取得熱處理、掩埋場單元之營運許可，114年2月3日取得厭氧消化單元及其相關附屬設施營運許可，較原定營運期程已延遲2至3年餘，影響處理量能。經查生質能中心及欣榮焚化廠營運情形，核有：（1）113年度生質能中心廚餘處理量10,953.96公噸，僅為設計處理量49,275公噸之22.23％，致需另行委託廠商處理廚餘，113年度委託處理廚餘量計17,554公噸，費用高達4,285萬餘元，又欣榮焚化廠於112年10月起進行整改，原定整改期間為112年10月至113年6月，因工程進度落後，整改工程延遲至113年9月完成，113年度垃圾進廠量降至247,498.36公噸，較112年度之306,120.76公噸減少約2成，影響處理量能；（2）因生質能中心營運期程落後及欣榮焚化廠設備老舊整改作業延遲，處理量能已不足以因應轄內一般廢棄物所需，又未優先處理轄內一般廢棄物，生質能中心113年度家戶垃圾進廠量146,868.44

表1  桃園市生質能中心廢棄物進廠情形

單位：公噸、％

| 年度 | 進廠量合計 | 轄內一般 廢棄物 | 轄內一般 事業廢棄物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 111 | 94,347.36 | 40,498.98 | 53,848.38 |
| 112 | 207,110.49 | 124,817.61 | 82,292.88 |
| 113 | 220,549.93 | 146,868.44 | 73,681.49 |

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

公噸（表１），較113年度營運計畫目標值153,000公噸，減少6,131.56公噸，家戶垃圾處理量未達營運目標，又一般事業廢棄物處理量73,681.49公噸，反較目標值66,000公噸，增加7,681.49公噸等情事，經函請檢討改善。據復：（1）生質能中心厭氧消化單元於養菌階段及功能測試期間效果不如預期，迄114年2月3日始取得厭氧消化單元營運許可，藉由生質能中心厭氧消化單元及委託民間廠商處理廚餘，提供多元廚餘去化管道，以降低非洲豬瘟風險；（2）於欣榮焚化廠整改期間（112年10月至113年9月）已督請生質能中心增量處理家戶垃圾至每年153,000公噸，實際交付量為160,270.77公噸，超過目標值7,270.77公噸，並以維持家戶垃圾占比7成為優先。

表3  近5年度六都一般廢棄物妥善處理率及回收率

單位：％

| 直轄 市別 | 一般廢棄物妥善處理率 |  |  |  |  | 一般廢棄物回收率 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| 新北市 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 65.10 | 67.50 | 55.55 | 63.56 | 66.32 |
| 臺北市 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 71.16 | 72.55 | 72.83 | 70.27 | 70.80 |
| 桃園市 | 85.89 | 89.11 | 92.10 | 94.41 | 92.98 | 61.03 | 59.03 | 61.15 | 60.14 | 58.33 |
| 臺中市 | 99.84 | 96.98 | 98.29 | 94.88 | 99.93 | 57.20 | 62.22 | 61.09 | 59.59 | 61.79 |
| 臺南市 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.93 | 62.22 | 65.73 | 62.14 | 63.50 | 60.52 |
| 高雄市 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 55.68 | 63.03 | 61.35 | 61.37 | 63.02 |

資料來源：整理自環境部環境統計查詢網資料。

表2  桃園市執行機關一般廢棄物產生及處理情形

單位：公噸、％

| 年度 | 一般廢棄物 產生量 | 一般廢棄物 處理量 | 期末 一般廢棄物 暫存量 | 一般廢棄物 妥善處理率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1,258,474 | 1,177,311 | 193,435 | 85.89 |
| 110 | 1,277,926 | 1,311,148 | 160,213 | 89.11 |
| 111 | 1,336,424 | 1,378,393 | 118,244 | 92.10 |
| 112 | 1,288,007 | 1,327,660 | 78,591 | 94.41 |
| 113 | 1,230,794 | 1,217,532 | 91,854 | 92.98 |

資料來源：整理自環境部環境統計查詢網資料。

2.一般廢棄物處理量逐年降低，妥善處理率長年居六都之末，且回收率逐年下降，亦為六都之末，另掩埋場垃圾裸露堆置，影響環境衛生且潛存火災風險：據環境部環境統計查詢網及環境保護局提供資料顯示，113年度桃園市一般廢棄物處理量1,217,532公噸，較112年度之1,327,660公噸（表2），減少110,128公噸，113年度處理量僅占112年度之91.71％。經查一般廢棄物處理及暫置垃圾管理情形，核有：（1）桃園市一般廢棄物妥善處理率由112年度之94.41％，降至113年度之92.98％，長年居六都之末，一般廢棄物回收率由111年度之61.15％，逐年下降至113年度之58.33％，亦為六都之末（表3）；113年底一般廢棄物暫存量攀升至91,854公噸，較112年底暫存量78,591公噸，增加13,263公噸，約16.88％，主要堆置於楊梅員本、觀音保障、龍潭店子湖等掩埋場，待處理壓力持續增加；（2）據環境部環境管理署「全國裸露堆置垃圾妥善處理監控平台」網站公告資料顯示，統計至114年5月4日止，桃園市各掩埋場裸露堆置之垃圾計有82,983公噸，包含楊梅員本36,213公噸、觀音保障27,812公噸、龍潭店子湖18,572公噸、八德大安386公噸。經查八德大安垃圾掩埋場於114年1月8日發生火災，燃燒面積約100平方公尺；另虎頭山會稽垃圾掩埋場於114年2月4日發生火災，燃燒面積約2,500平方公尺，且該掩埋場5年內已4度發生火災，顯示掩埋場垃圾裸露堆置不僅影響環境衛生且有火災發生之風險等情事，經函請檢討改善。據復：（1）目前垃圾焚化處理已有餘裕量，將逐步去化各掩埋場暫置垃圾，並配合環境部於115年底前完成裸露垃圾覆土作業，另透過辦理回收宣導、提供多元回收管道及強化垃圾破袋率等措施，提升回收績效；（2）已函文向環境部申請補助經費加強廢棄物去化，以提升場區環境衛生及降低災害發生風險。

圖1  桃園市資源回收率達成情形

單位﹕％

資料來源：整理自環境部公開資料。

3.推行循環經濟，辦理資源及廚餘回收等計畫，惟執行機關資源回收率及廚餘回收率皆未達目標值，較2030年資源回收率67％之目標仍有明顯差距，仍待積極辦理：環境保護局為推動淨零城市，將相關減碳策略與淨零路徑納入政策，另為落實桃園市2050淨零目標，每2個月召開跨局處淨零會報，設置工作分組並邀請各領域專家成立淨零輔導團，使淨零路徑更為明確且具體，並參與國際碳揭露計畫（CDP），將桃園市氣候變遷減緩與調適之年度成果及淨零措施，揭露在國際平台，桃園市於112年11月獲得全國唯一CDP計畫A級城市，亦獲2024年世界城市高峰會之CDP最優等級A級城市殊榮。並為逐步邁向2050淨零城市，於落實廢棄物轉換能源、燃料低碳化、推動替代燃料、運具電動化、柴油貨車管制、生態城市造林、產業廢棄物資源循環、循環經濟、推動淨零生活等策略項下，積極推動16項溫室氣體減量執行方案。經查循環經濟策略之推動情形，有關桃園市資源回收工作執行結果，按環境部公開之統計資料113年度實際資源回收率54.63％，較預計目標50.05％，增加4.58個百分點，惟較112年度實際資源回收率56.89％（圖1），減少2.26個百分點，主要係113年度資源回收率目標值為50.05％，較112年度目標值65.53％，大幅調降15.48個百分點，且較112年度實際資源回收率56.89％為低，凸顯指標訂定未臻周延；另家戶廚餘回收計畫，112年度預計目標為廚餘回收率3.57％，實際廚餘回收率3.24％，未能達標，113年度廚餘回收率雖提升至3.70％，惟仍屬偏低，仍待持續加強辦理等情事，經函請檢討改善。據復：將持續向民眾宣導落實資源回收，及生熟廚餘全回收政策，並配合破袋檢查作業，期達回收率目標值。

圖2  113年度臺北市、新北市與桃園市廢棄物管理比較

單位：公斤、％

資料來源：整理自環境部公開資料。

4.持續推動專用垃圾袋計畫，並辦理垃圾減量及隨袋徵收之評估與宣導，惟隨袋徵收政策迄未正式實施，允宜加強宣導並研謀改善措施，以促進垃圾減量及提升資源回收量：臺北市於89年7月率先推動隨袋徵收，新北市於99年12月全市實施隨袋徵收，依環境部公開之統計資料，113年度臺北市與新北市平均每人每日一般廢棄物產生量分別為1.158及1.328公斤，為六都最低與次低，一般廢棄物回收率分別為70.80％及66.32％（圖2），為六都最高與次高，成效顯著；環境清潔稽查隊（113年1月1日更名為環境管理處，下稱環境管理處）為解決新北市民越界丟垃圾現象，自110年10月1日起於相鄰新北市之龜山區迴龍、龍華里，八德區大明、大仁里試辦專用垃圾袋計畫，執行結果垃圾約減量2成，另該處近5年度（110至114年度）委外辦理垃圾隨袋徵收政策相關評估、宣導等計畫，決標金額計9,120萬餘元。經查桃園市一般垃圾清運量由110年度52萬餘公噸，至113年下降為51萬餘公噸，平均每人每日一般廢棄產生量為1.444公斤，創近5年新低，惟一般廢棄物妥善處理率（92.98％）及一般廢棄物回收率（58.33％）皆為六都之末。據環境管理處111年度委外就試辦專用垃圾袋地區辦理民意調查結果，支持專用垃圾袋政策者占73.0％、使用專用垃圾袋可落實家中垃圾分類者占88.5％、隨袋徵收為較公平合理之垃圾清除處理費徵收方式者占72.0％，該處另於112年度委外就桃園市13行政區民眾進行抽樣調查，認為以隨袋徵收方式徵收垃圾清除處理費較公平者占41.2％，隨袋徵收雖獲較多數民眾認同，惟占比未及5成，仍有待加強宣導，以利政策推動順遂，經函請檢討改善。據復：擴大垃圾源頭減量暨隨袋徵收宣導工作，透過宣導說明溝通民眾對於政策之疑慮，並辦理回收宣導提升垃圾分類之識能、提供多元回收管道及強化垃圾破袋稽查率等措施，未來將持續精進，以期達到資源循環再利用、垃圾零廢棄目的。

（二）發放清潔獎金以體恤從事廢棄物清理工作人員之辛勞，惟屢經民眾陳情有部分未實際從事廢棄物清理工作之內勤、職安、借調人員，與外勤清潔人員支領同額清潔獎金之不公平情事，允宜積極檢討改善，儘速訂定分級支領標準，以符合公平性及落實清潔獎金發放意旨。

表4  支領清潔獎金之內勤、職安、工會幹部及外借調人員統計

單位：人

| 服務單位或職務類別 | 人數 |
| --- | --- |
| 處本部（處長室1人、副處長室3人、秘書室2人、會計室7人、政風室1人、人事室5人、勞工事務組32人、勞安健康組10人、綜合研考組18人、市容維護組18人、設備保修組13人、資源回收組10人） | 120 |
| 各區中隊內勤或兼辦行政業務之清潔隊員 （其中職安、護理師等約32人） | 359 |
| 外借調其他單位之清潔隊員 | 15 |
| 工會幹部 | 44 |
| 環境保護局聘僱之約僱人員支援環境管理處及各區中隊人員 | 14 |

資料來源：整理自環境管理處提供資料。

圖3  清潔獎金發放對象、優點及待改善問題

資料來源：整理自地方機關清潔人員清潔獎金支給要點。

為激勵地方機關清潔人員工作士氣，增進工作效率，前行政院環境保護署（112年8月22日改制為環境部，下稱環境部）於99年11月15日訂定「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」（下稱支給要點），支給對象為實際從事清理廢棄物相關工作之清潔人員，包含從事環境部表列工作項目及其他經地方政府核實認定人員；另衡酌地方政府建議提高清潔獎金，以體恤清潔人員工作辛勞，環境部於112年12月11日修正支給要點，清潔獎金最高額度由8千元調升為1萬元。環境管理處依上開支給要點訂有「環境清潔稽查大隊清潔人員扣（減）發清潔獎金基準」，人員任職期間，全月無任何過失紀錄且無當月到（離）職、出勤異常、請假及違反勤務規定受申誡、記過處分等扣（減）發事由者，核發全額清潔獎金。經查清潔獎金發放情形，核有：1.環境管理處清潔獎金之發放，係以從事支給要點表列工作項目及經該處認定從事廢棄物清理工作之人員為發放對象，惟未按人員屬性、工作項目等訂定分級支給標準，致有從事清理廢棄物工作之繁重程度不一，及每月實際從事清理廢棄物工作日數、頻率差異甚大，仍支給同額、全額1萬元清潔獎金之不公平情事（表4、圖3），並屢遭民眾陳情有內勤、職安、工會幹部、管理及外借調人員等，與實際投入第一線清潔隊員支領同額清潔獎金，有欠公平，經本處多次函請積極檢討改善，並建議參酌桃園市政府殯葬業務提成獎金支給要點及其附表，按人員屬性、工作項目等訂定分級支給標準及支給對象，及參酌新北市政府環境保護局將行政清潔隊員與實際從事環境清潔維護相關工作之清潔隊員分開招募，於甄試簡章載明行政清潔隊員不得支領清潔獎金，以避免未實際從事廢棄物清理工作之行政清潔隊員亦支領清潔獎金之不公平現象；2.環境保護局聘僱之約僱人員支援環境管理處業務，渠等人員未實際辦理空氣污染防制及航空噪音防制基金業務，相關人員薪資仍列支各該基金用人費用預算，與基金用途不符等情事，經函請檢討改善。據復：1.為使支領清潔獎金更符合衡平性，將研擬公平之清潔獎金發放方案並修正清潔人員扣（減）發清潔獎金基準及勞動契約，114年後招考之新進清潔隊員，依工作內容支給不同清潔獎金，電腦文書行政組不支給清潔獎金，其他類組視其業務性質分級支領清潔獎金，另將以勞資協商方式，就既聘僱人員爾後於勤務調整時適用新訂定之清潔獎金支給標準；2.約僱人員、臨時人員及清潔隊員等跨機關支援人員皆已於114年5月份歸建原機關。

（三）持續改善空氣品質訂定空氣污染防制目標及執行策略，惟部分固定污染源之監測數據超逾排放標準或未於規定期限完成連續自動監測設施連線，或部分學校鄰近多家高污染風險固定污染源，或部分公告場所尚未取得室內空氣品質自主管理標章等，有待檢討改善，以維護空氣品質。

環境保護局為持續改善空氣品質訂定「桃園市空氣污染防制計畫（113年至116年）」，除延續「桃園市空氣污染防制計畫（109年至112年）」之空氣污染改善目標及各項污染物濃度改善情形外，並配合環境部空氣污染防制方案標準再加嚴，設定桃園細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度至116年達12.5μg/m3以下，依環境部公開之監測資料顯示，桃園市PM2.5年平均濃度由112年之13.1μg/m3，下降為113年度之12.8μg/m3，空氣污染情形逐步改善中。經查桃園市空氣污染防制計畫推動情形，核有下列事項：

圖4  桃煉廠11根廢氣燃燒塔CEMS完成連線監測期程

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

1.部分固定污染源上傳之監測數據有超逾排放標準，或部分應設置連續自動監測設施及與主管機關連線之固定污染源，未於規定期限內完成設施連線監測：環境保護局為掌握固定污染源各污染物排放情形，賡續督促公私場所落實連續自動監測設施（CEMS）監測制度，截至113年底止，桃園市應設置CEMS之排放管道共23家61根次，已完成連線之廠家及管道數計21家44根次。經查固定污染源CEMS管理情形，核有：（1）經勾稽比對環境部公開之固定污染源CEMS監測數據紀錄值資料集，發現榮○綠能股份有限公司排放之氯化氫、一氧化碳等監測值，間有超逾環評承諾標準或廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準，及台灣電力股份有限公司大潭發電廠排放之氮氧化物監測值，間有超逾環評承諾標準等情形；（2）台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠（下稱桃煉廠）之11根廢氣燃燒塔，屬環境部109年修正公告第五批應設置CEMS及與主管機關連線之管制對象，依規定應於公告生效日（109年4月1日）起2年內完成設置、連線及提報監測設施確認報告書與連線確認報告書，嗣因新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫期影響，市府同意該廠監測設施確認報告書與連線確認報告書期限展延至111年9月30日，惟查該廠之廢氣燃燒塔迄113年底仍未完成CEMS連線監測（圖4）等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已通知公私場所陳述意見，並將俟環境部函釋結果續辦查處作業，涉及環境影響評估法部分，刻正釐清相關數據對應之排放標準，倘涉及中央權責部分，將移請環境部卓處；（2）桃煉廠廢氣燃燒塔CEMS相關監測設施確認報告書與連線確認報告書於114年4月間獲審查核定，並完成連線監測作業，未依規定辦理部分將依法查處。

2.部分學校鄰近多家違反空氣污染防制法之固定污染源，空氣品質受影響，或部分固定污染源500公尺環域範圍內存有多處學校、醫療或社福機構等敏感受體，且周邊未設置空品感測器：截至113年底止，桃園市列管固定污染源計1,984家，許可證數量計1,944張，為六都最多。經查高污染風險固定污染源與學校等敏感受體分布情形，核有：（1）經運用地理資訊系統（QGIS）套疊桃園市固定污染源，及桃園市國中、國小、幼兒園、醫院、護理之家等敏感受體坐標資訊，

圖5  樹林國小附近固定污染源分布及近5年度（109至113年度）違反空污法遭裁處次數

資料來源：整理自環境保護局提供及環境部、教育部統計處公開資料。

發現部分學校周邊500公尺範圍內，有超過4家固定污染源近5年有違反空氣污染防制法（下稱空污法）遭裁處情形，其中觀音區樹林國小周邊500公尺範圍內，近5年違反空污法之固定污染源高達13家（圖5），合計裁處31次，裁處金額計504萬餘元，空氣品質受影響；（2）部分固定污染源500公尺環域範圍內存有多處學校、醫院、護理之家等敏感受體，且未設置空氣品質感測器等情事，經函請檢討改善。據復：（1）將針對鄰近學校、醫療或社福機構之高污染風險固定污染源加強稽巡查頻率，並將加嚴審核其申辦固定污染操作許可證之變更、異動、展延案，以維護空氣品質；（2）空氣品質感測器主要係針對列管工廠數量較多之大型工業區，同時考量民眾陳情熱區進行佈建，後續將滾動檢討、評估調整佈建點位，並推動校園空氣儀表板，以發揮環境監測效益並兼顧社區資訊揭露之功能。

3.部分公告場所尚未取得室內空氣品質自主管理標章，允宜持續推廣輔導，另部分空氣品質淨化區綠覆率較低，允宜加強維運管理及追蹤，以提升空氣品質淨化成效：環境保護局為辦理桃園市室內空氣品質、空氣品質淨化區之查核與輔導管理，委外執行「113年室內空氣品質及淨化區管理維護計畫」，契約金額1,454萬餘元，經查執行情形，核有：（1）環境部為促進公私場所改善室內空氣品質及公眾使用環境，於110年訂定室內空氣品質自主管理標章推動作業要點，經審查認定符合標準者，授予優良級、良好級標章。經查桃園市截至113年底止，公告場所已取得自主管理標章者115家（含優良級66家、良好級49家），占應自主管理者138家之83.33

圖6  室內空氣品質自主管理標章取得情形

單位：家、％

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

％（圖6），以視聽歌唱業場所取得比率較低，仍待積極推動，並鼓勵非公告場所積極參與申請，促進市民對室內空氣品質議題之重視及健康維護；（2）依113年度空氣品質淨化區查核結果，主要以環境清潔、綠覆率等缺失發生比率較高，其中桃園區同德、中壢區甲蟲、平鎮區漢口及天津等4處環保公園之綠覆率低於9成，允宜加強維運管理及追蹤，並適時評估現行淨化區數量是否仍有成長空間，以提升空氣品質淨化成效，經函請檢討改善。據復：（1）為促進公私場所取得標章，除每年2次針對公告場所標章推廣、巡查輔導及法規符合度查核外，並針對非公告敏感族群場所加強巡查輔導、推廣標章，以提升非公告場所標章申請數；（2）將持續針對淨化區裸露情形進行查核追蹤，並針對現有準空品淨化區進行評估，以原生樹種、綠覆情形、認養情形、人工設施占比等，逐年新增為空品淨化區，以提升空氣品質淨化成效。

表5  113年底列管毒性及關注化學物質業者

單位：家、％

| 全國及直轄市 |  | 列管業者 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全國 |  | 4,477 | 100.00 |
| 桃園市 | 小計 | 705 | 15.75 |
|  | 觀音區 | 133 | 2.97 |
|  | 中壢區 | 90 | 2.01 |
|  | 龜山區 | 85 | 1.90 |
|  | 蘆竹區 | 78 | 1.74 |
|  | 大園區 | 71 | 1.59 |
|  | 楊梅區 | 68 | 1.52 |
|  | 平鎮區 | 46 | 1.03 |
|  | 龍潭區 | 46 | 1.03 |
|  | 桃園區 | 35 | 0.78 |
|  | 八德區 | 23 | 0.51 |
|  | 新屋區 | 19 | 0.42 |
|  | 大溪區 | 11 | 0.25 |
| 臺中市 |  | 518 | 11.57 |
| 新北市 |  | 517 | 11.55 |
| 高雄市 |  | 507 | 11.32 |
| 臺南市 |  | 494 | 11.03 |
| 臺北市 |  | 422 | 9.43 |

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

（四）積極執行相關稽查輔導作業，惟毒性及關注化學物質運作列管業者數量為全國之冠，允宜持續強化高風險業者管控，落實精進事前預防措施，有效防範及因應毒性空氣污染物災害。

環境部為防制毒性化學物質及關注化學物質污染環境或危害人體健康，掌握國內化學物質各項資料，制定毒性及關注化學物質管理法，截至113年底止，桃園市列管毒性及關注化學物質業者計有705家，數量為全國之冠（表5），占全國總家數4,477家15.75％，以觀音區133家最多、中壢區90家次之、龜山區85家再次之。經查環境保護局為執行毒性及關注化學物質運作業者之輔導管制，委外辦理「113年桃園市毒性空氣污染物稽查管制計畫」，契約金額900萬元，113年度稽查毒化物運作場所637家次結果，核有缺失者計208家次，部分運作場所於稽（複）查結果皆列有缺失，另運用環境部毒性及關注化學物質登記申報系統勾稽結果，逾時未申報者255件，另有上下游運作流向異常者355件、報關輸入異常者99件、運作量超過分級運作基準者8件、運作場所專業技術管理人員設置狀態不符者15件。鑑於桃園市列管毒性及關注化學物質業者數量為全國之冠，毒化災害影響程度甚巨，有待加強列管追蹤，並針對尚未辦理稽查作業之運作場所，優先作為後續查核輔導對象，持續督促業者符合相關法規要求，落實環境部毒性及關注化學物質登記申報系統之勾稽作業，並強化高風險業者管控，精進事前預防應變措施，有效防範及因應毒性空氣污染物災害情事，經函請檢討改善。據復：為落實事前預防，超過分級運作量業者522家，劃分為8組地區聯防組織協助災害事故應變，且須提報危害預防應變計畫、設置專業技術管理人員及應變人員之措施，並將持續執行有關毒性及關注化學物質管理工作，落實法規之毒性及關注化學物質運作流向勾稽，以達減災降災降低危害風險之成效。

（五）開發AI環境污染辨識系統，展現施政成效，惟部分功能仍待優化提升應用成效，允宜評估技術成熟度及長期發展，逐步提升自主技術能力，並加強環境監測數據之整合及完善資安規範，俾提升整體治理效能。

AI環境污染辨識系統

(圖片來源：摘自環境保護局網站)

桃園市近年因重大公共建設持續推動及人口快速增長，環境負荷日益加重，衍生空氣污染、噪音擾民、河川水質惡化及環境衛生等問題。為有效應對每年逾兩萬件的環境污染陳情案件，並突破稽查人力有限之困境，環境保護局積極導入AI影像辨識等智慧科技，期能提升環境稽查效率與精確度，以即時掌握污染來源並預警，達到全天候無死角的環境監控。以機器視覺技術首創「AI環境污染辨識系統」，包含7個AI影像辨識子系統並全面應用於空氣品質、河川水質保護、環境衛生及機車噪音管制等面向，據統計每年提高稽查效率達55％，上開辨識系統開發迄今獲得多項智慧城市競賽獎項，包括AI判煙辨識系統榮獲2023年美國「智慧50大獎」及「第三屆台灣永續行動獎（金獎）」；AI施工揚塵辨識系統與機動車輛智慧偵測辨識系統，分別獲得「桃園市政府112年創新獎」；AI水色辨識系統亦獲得「GO SMART Award 2024」之肯定。經查AI環境污染辨識系統應用情形，核有：1.部分系統尚有待評估加強於夜間識別之技術研發，強化AI模型之環境適應能力，同時建立完善數據機制，定期追蹤系統成效並進行參數調整，以確保系統全天候穩定運作並提升辨識準確性；2.部分系統採每年委辦方式執行致成本較高，長期存有技術依賴風險；3.經本處運用生成式AI（Google Gemini）綜整機關開發或委辦系統應具備之重要規定發現，委託勞務契約雖訂有資訊安全規約，惟與現行資安政策規定未符，衍生資安疑慮，允宜加強契約資安防護，落實系統開發及維運安全作業，確保資料傳輸、儲存與使用過程符合相關規範；4.為提升環境治理效能，有待評估將相關AI系統蒐集之各類監測數據，加強與環境監控智慧平台整合，以利綜合管理及擴散整體稽查效能，並透過數據分析，提供更精準污染預警與決策參考，進而推升智慧城市發展等情事，經函請檢討改善。據復：1.持續精進技術優化，強化AI模型在夜間辨識及適應能力，提升辨識準確與系統穩定性；2.持續評估各系統發展潛力，於自主開發與租賃間取得平衡；3.針對系統資料隱私風險，將持續加強契約防護措施，以符合資安政策要求及保障安全性與隱私；4.將持續辦理各類環境監測資料介接，提升整體稽查效能，並透過資料分析提供更精確之污染預警與決策支持，推動智慧城市發展與市民公共參與。

（六）啟動靜桃計畫有助降低噪音陳情數量並提高稽查取締效果，惟聲音照相科技執法告發率偏低，部分陳情熱點尚未納入稽查攔檢及科技執法地點，允宜掌握陳情熱點，以提升整體噪音管制成效，另營建工程噪音污染陳情案件逐年增加，影響環境品質並加重稽查人力負擔，有待檢討改善，以維護市民生活品質與環境安寧。

據環境部環境統計查詢網公告之公害污染陳情案件，桃園市近5年度（109至113年度）公害污染陳情件數由109年度之11,773件，逐年增加至113年度之13,914件，公害陳情案件中「噪音」類別之陳情數，由109年度4,404件，增加至113年度5,537件，自111年度起超過「異味污染物」成為占比最高之公害污染陳情案類別，平均噪音陳情件數占公害污染陳情件數之占比約4成。經查桃園市車輛噪音及營建工地噪音管制情形，核有下列事項：

1.聲音照相科技執法告發率偏低，顯示現行科技執法實際應用尚面臨困境，或部分屢遭陳情車輛噪音地區，尚未納入稽查攔檢及聲音照相執法地點，或部分噪音車輛經通知到檢檢驗不合格，或未依規定到檢，完成裁處比率偏低：環境保護局為有效取締改裝噪音車輛，維護市民生活安寧，經與警察局、經濟發展局組成聯合稽查取締小組，並結合交通監理單位，共同執行「靜桃計畫」執法專案，其中針對全市約50處車輛噪音陳情熱點路段區域，積極導入聲音照相科技執法，期藉由科技手段提升稽查取締效果，遏止改裝噪音車輛，維護市民生活品質與環境安寧。經查靜桃計畫執行情形，核有：（1）導入科技執法遏止改裝噪音車輛，113年度持續推動聲音照相科技執法，截至10月底止，共投入27套聲音照相科技執法設備、執行5,370場次，累計拍攝噪音事件133,918件，惟實際可告發數量僅618件，經本處運用Python程式導入pandas模組分析，發現整體資料未詳盡記錄各事件與背景音量差異比對、風速等關鍵資訊，現行科技執法實際應用尚面臨困境，環境保護局委外辦理聲音照相之判別超標車輛告發作業，有待加強查處未告發之潛在違規事件確已排除環境干擾因素，並檢討現行事件判讀及作成紀錄之完整與嚴謹性，精進判讀準確性，以期提升整體取締成效，達成還靜於民目標；（2）啟動靜桃計畫有助提高稽查取締效果，惟經本處運用地理資訊系統（QGIS），套疊噪音車輛陳情地址、執法地點與電信信令人口統計資料，並透過生成式AI（ChatGPT）輔助導入DBSCAN演算法進行空間群聚分析，發現部分屢遭陳情車輛噪音地區，尚未納入稽查攔檢及聲音照相科技執法地點，允宜於受理民眾陳情或警政通報車輛噪音案件階段，加強噪音污染地址登載之完整性，並善用資訊系統輔助掌握陳情熱點，以提升整體噪音管制精準度與成效，維護環境安寧；（3）近2年度（112至113年10月底）噪音車輛經檢舉通知到檢計11,541件，檢驗不合格及未依規定到檢應裁處計

表6  近2年噪音車輛經檢舉通知到檢情形

單位：件、％

| 類別 | 通知 到檢 | 未到檢 應裁處 | 不合格 應裁處 | 應裁處 總件數 (A) | 實際 裁處 (B) | 辦理中 待裁處 | 完成裁處比率 (C=B/A×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 11,541 | 5,681 | 93 | 5,774 | 181 | 5,593 | 3.13 |
| 112年 | 6,276 | 1,551 | 74 | 1,625 | 55 | 1,570 | 3.38 |
| 113年 (截至10月底止) | 5,265 | 4,130 | 19 | 4,149 | 126 | 4,023 | 3.04 |

資料來源：整理自環境保護局提供資料。

5,774件，惟實際完成裁處者計181件，裁處比率僅約3.13％（表6），尚在辦理中未依法裁處者計5,593件，允應積極辦理後續查處程序並研謀改善措施等情事，經函請檢討改善。據復：（1）爾後聲音照相成果針對未告發案件，將提供事件照片、日期、時間、車號、噪音值、風速以及稽查地點等資料，並提供清冊彙整未告發原因與照片，受警號、鳴按喇叭等不成案案件須以聲音影像佐證，則提供影像保存；（2）有關善用地理資訊或圖臺系統，將車輛噪音地點坐標結合地理空間資訊及電信信令人口統計資料，將納為後續政策執行參考，並於受理民眾陳情或警政通報車輛噪音案件階段，加強噪音污染地址登載之完整性；（3）靜桃計畫期間攔檢現場給予14天限期改善，通知到檢發文限期14天回檢，未回檢將不給予陳述意見機會逕開立處分書，將加速行政處理流程，並積極辦理後續查處程序，減少案件累積。

AI改裝排氣管辨識偵測設備

(圖片來源：摘自環境保護局網站)

2.積極運用AI技術，提升違規車輛取締效率，惟AI設備設置地點未能覆蓋主要噪音陳情熱區，影響稽查效能，且採購簡易型改裝排氣管辨識偵測設備，未依政府採購法規定辦理公開招標，又未建立驗收標準程序：環境保護局為改善噪音車輛改裝排氣管所產生噪音問題，積極運用AI技術，以提升違規車輛取締效率，打造寧靜城市環境，採購「簡易型改裝排氣管辨識偵測設備」以AI辨識技術開發AI科技改裝排氣管辨識系統，輔助稽查改裝排氣管之車輛，作為後續通知車主到檢之依據。經查AI科技改裝排氣管辨識系統建置情形，核有：（1）經本處運用地理資訊系統（QGIS）套疊桃園區檢舉明細清冊中案件地點與AI辨識設備設置地點，發現偵測設備未能覆蓋主要噪音陳情熱區，影響稽查效能，有待優化設備配置、整合多元數據，並提升影像辨識技術，以強化執法效果，降低噪音污染，提升市民生活品質；（2）運用112年桃園市機動車輛排氣管污染稽查管制計畫等5項採購案，創新作為及其他配合業務執行事項之經費，分攤支應採購13組「簡易型改裝排氣管辨識偵測設備」，採購總金額295萬元，已逾政府採購法規定之「公告金額」150萬元門檻，惟未辦理公開招標作業，逕洽廠商購買，且設備採購後又未針對該批設備建立驗收標準與程序等情事，經函請檢討改善。據復：（1）有關結合多元數據，如噪音監測設備、路口監視器影像及警民通報資訊，以提升AI系統判斷能力，後續納入AI設備設置策略參考；（2）爾後將規範履約計畫工項，若有須經機關同意始得辦理之其他配合業務執行相關事項，如已達政府採購法公開招標金額，將另行辦理採購，其履約部分，除依計畫內容執行外，並確認符合計畫採購之目的，確保採購作業合規。

表7  噪音陳情案件稽查次數

單位：件、％

| 直轄市 | 109年度 |  |  | 110年度 |  |  | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪音合計 | 營建工程 | 占比 | 噪音合計 | 營建工程 | 占比 | 噪音合計 | 營建工程 | 占比 | 噪音合計 | 營建工程 | 占比 |
| 合計 | 71,093 | 27,229 | 38.30 | 75,437 | 31,377 | 41.59 | 70,317 | 26,530 | 37.73 | 73,264 | 26,984 | 36.83 |
| 新北市 | 21,563 | 9,193 | 42.63 | 22,480 | 11,010 | 48.98 | 19,750 | 9,087 | 46.01 | 20,895 | 9,356 | 44.78 |
| 臺北市 | 22,772 | 8,120 | 35.66 | 24,054 | 8,434 | 35.06 | 22,482 | 7,077 | 31.48 | 24,006 | 7,157 | 29.81 |
| 桃園市 | 6,173 | 2,650 | 42.93 | 6,459 | 3,043 | 47.11 | 6,655 | 3,036 | 45.62 | 7,119 | 3,235 | 45.44 |
| 臺中市 | 8,190 | 2,619 | 31.98 | 7,702 | 2,660 | 34.54 | 7,034 | 2,098 | 29.83 | 10,522 | 3,313 | 31.49 |
| 臺南市 | 4,115 | 1,514 | 36.79 | 4,863 | 1,847 | 37.98 | 4,619 | 1,915 | 41.46 | 4,441 | 1,636 | 36.84 |
| 高雄市 | 8,280 | 3,133 | 37.84 | 9,879 | 4,383 | 44.37 | 9,777 | 3,317 | 33.93 | 6,281 | 2,287 | 36.41 |

註：1.各年度占比=（營建工程÷噪音合計）×100。

2.資料來源：整理自環境部公告之110至113年度環境統計年報。

3.桃園市各項工程建設蓬勃發展，工地噪音陳情案件逐年增加，影響環境品質並加重稽查人力負荷，允宜適度導入科技監控設備，加強工地噪音之智慧化管理，以兼顧城市發展及生活環境品質：依環境部公告110至113年度環境統計年報，桃園市噪音陳情案件處理結果，其中稽查次數由109年度6,173次，逐年增加至112年度7,119次，按音源別區分以「營建工程」噪音稽查次數最多，由109年度2,650次，逐年增加至112年度之3,235次，營建工程噪音稽查次數占噪音稽查次數比率為45.44％（表7），為六都第一。經查市府持續推動各項工程建設，以促進城市發展，惟營建工程噪音污染陳情案件稽查件數亦呈逐年增加趨勢，影響環境品質並加重稽查人力負荷，經本處運用地理資訊系統（QGIS）套疊營建工程噪音陳情稽查地點與電信信令人口統計資料，發現部分屢遭陳情工地噪音污染地區，位於平日夜間停留人數較多地區，推估該地區居住人口相對較多，工地噪音影響較多民眾，允宜將該工程列為優先稽查管制對象；另查近2年度（112至113年11月底）工地噪音陳情案前10名營建工程，稽查次數介於28次至145次，以開○工程股份有限公司承造之八德區豐田段○○、○○地號店鋪、集合住宅新建工程合計稽查145次為最高，實際裁處13件，裁處金額計4萬2,000元；其次為中○工程股份有限公司承造之桃園捷運綠線GC02標南出土段至G07站（不含）間地下段土建統包工程，合計稽查78次，尚無裁處紀錄，有待就屢遭陳情施工噪音之高污染風險營建工程、承造廠商等，研謀導入噪音監控設備之可行性，結合預警系統即時掌握營建工程噪音，以有效解決施工噪音量測不易問題，遏阻營建工程施工過程持續妨害民眾居住生活安寧情事，經函請檢討改善。據復：噪音監控系統係由工地附近設置之噪音感測器告警後，再派稽查員前往稽查，現場再依噪音管制法規定辦理，可達主動出擊之效果，已研議於營建工地周遭設置噪音監控系統以嚇阻業者。

（七）生質能中心興建及焚化廠整改進度延遲，影響家戶垃圾處理進度，致近年來歲出預算執行率大幅降低，連年保留鉅額垃圾處理經費，預算編列與計畫執行情形嚴重失衡，影響施政成效，允宜檢討改善，以提升資源配置及運用效能。

表8  環境保護局歲出預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 年度 | 預算數 | 實現數 |  | 保留數 |  | 賸餘數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 | 金額 | 占比 |
| 108 | 2,040,827 | 1,821,945 | 89.27 | 163,633 | 8.02 | 55,248 | 2.71 |
| 109 | 2,640,013 | 1,880,420 | 71.23 | 529,850 | 20.07 | 229,742 | 8.70 |
| 110 | 2,463,423 | 1,924,497 | 78.12 | 412,630 | 16.75 | 126,295 | 5.13 |
| 111 | 2,381,896 | 1,765,815 | 74.13 | 499,295 | 20.96 | 116,784 | 4.90 |
| 112 | 2,753,517 | 1,540,726 | 55.95 | 784,245 | 28.48 | 428,544 | 15.56 |
| 113 | 2,007,582 | 951,558 | 47.40 | 830,221 | 41.35 | 225,802 | 11.25 |

資料來源：整理108至113年度審核報告。

本處前查核環境保護局112年度財務收支及決算，發現歲出預算執行率大幅降低，保留數及賸餘數大幅成長，預算編列與計畫執行情形漸發失衡，鉅額之預算保留，造成預算資源未能合理配置及有效運用，影響施政成效，亟待落實計畫管考，提升資源運用效能，前經函請檢討改善，據復：為改善鉅額之預算保留現況，將確實辦理分年分期妥善分配，並檢討改善及核實編列預算，審慎規劃及加強進度控管，提升計畫規劃及預算執行能力，以有效解決鉅額保留數之產生，且確保各項工程進度得如期如質完成，發揮計畫預期效益，提升資源運用效能。惟查桃園市因生質能中心興建及焚化廠整改進度延遲，影響家戶垃圾處理進度，致近年來歲出預算執行（實現）率大幅降低，由108年度之89.27％，大幅降低至113年度之47.40％；保留數由108年度之1億6,363萬餘元，大幅增加至113年度之8億3,022萬餘元，增加4.07倍；賸餘數亦由108年度之5,524萬餘元，大幅增加至113年度之2億2,580萬餘元（表8），歲出預算執行成效欠佳；另以前年度歲出轉入數113年度執行結果，未結清數仍高達3億61萬餘元，若加計113年度預算保留數8億3,022萬餘元，計有高達11億3,083萬餘元經費須留待以後年度繼續執行，顯示預算編列與計畫執行情形嚴重失衡，影響施政成效，經函請檢討改善。據復：114年優先執行113年度保留數，後續將加強控管經費執行進度並檢視分年預算編列合理性，提升資源配置及運用效能。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見7項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表9　112年度審核報告所列環境保護局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）桃園市垃圾焚化廠設備老舊處理量能逐年降低，一般廢棄物處理量能不足，妥善處理率為六都之末，大量垃圾去化不及，暫置於掩埋場與垃圾轉運站，影響環境衛生且有火災災害之潛勢風險，雖已積極規劃建置生質能中心以妥善處理廢棄物，惟營運期程落後，復未優先處理轄內一般廢棄物，致部分垃圾須運送至外市縣協助處理，增加運費及處理相關支出，允宜研謀因應善策。 | 生質能中心興建及焚化廠整改進度延遲，影響處理量能，一般廢棄物妥善處理率長年居六都之末，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）1.2.」。 |
| （二）焚化廠整改期程未如預期，主要掩埋場垃圾堆置量持續增加，衍生環境衛生問題，另部分掩埋場水質監測項目達污染監測標準，或安全監測設施達警戒值，又屢經媒體報導有火災情事發生，允宜檢討改善，並評估建置紅外線熱成像儀防災即時網路監控系統效益，以嚴密掌握場域安全，降低火災發生風險。 | 掩埋場垃圾裸露堆置，影響環境衛生且有火災發生之風險，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）2.」。 |
| （三）為減少垃圾產生量，試辦4里垃圾費隨袋徵收計畫，惟試辦經年未有進一步擴大試辦區域或訂定推動期程等作為，另為減少一次性飲料杯使用數量，推動循環杯政策，惟部分場所循環杯回收或使用量偏低，或未就各試辦地區推行欠佳原因深入探討，允宜檢討改善，調整優化政策推動措施，以達計畫推動目標。 | 持續推動專用垃圾袋計畫，惟隨袋徵收政策迄未正式實施，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）4.」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）建置大型垃圾回收系統（i-Trash），結合物聯網技術提供垃圾滿位通報，以智慧化改善市容，並積極宣導市民資源回收之種類及回收管道，期提高資源回收量，惟資源回收量成長趨緩，為六都第四，另鼓勵民間興建營運資源回收細分類廠，惟地磅雲端系統版本過舊且功能未涵蓋協力廠，有待研謀改善，以提升資源回收量及作業效率。 |  |
| （二）積極辦理水質改善計畫，惟整體河川污染情形迄未改善，多數河川氨氮指數偏高，長期處於嚴重污染程度，且有惡化情事，另東門溪氨氮污染削減設施興建工程6次招標未果，經中央撤銷補助，將加重市府財政負擔，又重新辦理規劃設計，致原規劃設計經費淪為不經濟支出，亟待研謀具體改善措施，加強重大公共建設計畫評估及預算籌編機制，並持續加強改善流域水質，恢復河川生命力。 |  |
| （三）南崁溪流域近年因雨量減少及人口持續增加，導致河川污染指數上升，且部分測站水質監測結果長期介於中度及嚴重污染，老街溪污染負荷僅次於南崁溪，市轄其他河川及區域排水污染情形較低，惟因數量眾多，且部分測站監測水質仍未顯著改善，有待研謀關鍵河段執行相應稽查採樣及輔導污染物削減作為，俾達成全流域水質改善目標。 |  |
| （四）桃園農業博覽會展期結束後，8個館舍轉型為新屋環境教育園區，惟多數館舍閒置或低度使用，允應積極研謀改善，另部分環境教育課程參與人次、環教場所聯繫會議及教育訓練等之參與率有待提升，亟待賡續輔導健全轄內環教場所，並鼓勵各場域人員積極參與，共同激發創新經營思維，強化永續經營能力，提升環境教育品質及量能。 |  |

## 拾肆、警察局主管

警察局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

### 一、單位決算部分

警察局主管僅警察局1個機關，掌理桃園市社會治安、交通、民防等安全管制，維護警政治安，強化偵防作為，改善交通秩序等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括偵破重大刑案、查緝毒品犯罪、查緝詐欺犯罪、防制竊盜犯罪、檢肅黑道幫派、查緝槍械犯罪、賡續少年保護工作、嚴正交通執法，確保交通安全，智慧化天羅地網等重要施政項目，均尚在執行，主要係正光路警察宿舍公辦都更警政大樓工程、桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）、八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍等新建工程尚未完工，仍須繼續執行。

#### （二）預算執行之審核

1.歲入預算數13億9,987萬餘元，決算審核結果，審定實現數17億5,482萬餘元，應收保留數5,861萬餘元，主要係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例及社會秩序維護法等裁處之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為18億1,344萬餘元，較預算增加4億1,356萬餘元（29.54％），主要係違反毒品危害防制條例、道路交通管理處罰條例及社會秩序維護法等罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億7,911萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,771萬餘元（15.47％）；減免（註銷）數3,747萬餘元（20.92％），主要係溢列應收保留數依法更正，或被裁罰人行蹤不明，或行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數1億1,392萬餘元（63.61％），主要係毒品及交通違規罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數97億221萬餘元，因辦理「小檜溪派出所辦公廳舍新建工程」第4次變更設計、桃園分局「武陵派出所臨時辦公廳舍內部裝修工程」及警察局各駐地值勤臺購置防彈玻璃及防彈鋼板等事由，經動支第二預備金2,923萬餘元，合計97億3,145萬元，決算審核結果，審定實現數91億9,559萬餘元（94.49％），應付保留數3億5,576萬餘元（3.66％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為95億5,136萬餘元，預算賸餘1億8,008萬餘元（1.85％），主要係實際進用員額較少，人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計5億1,599萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億6,045萬餘元（50.48％）；減免（註銷）數1,824萬餘元（3.54％），主要係蘆竹分局辦公廳舍新建工程結餘款；應付保留數2億3,728萬餘元（45.99％），主要係警用無線電汰換更新中程計畫、桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程等尚未完成及龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。

### 二、附屬單位決算非營業部分

警察局主管僅特別收入基金－桃園市警察人員安全基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

#### （一）計畫實施之查核

業務計畫僅有警察人員安全計畫1項，實施結果，因醫療濟助金依實際需求支付，致未達預計目標。

#### （二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀544萬餘元，較預算短絀568萬餘元，減少24萬餘元，約4.31％，主要係員警申請醫療濟助案件較預計減少所致。

### 三、重要審核意見

#### （一）為預防少年犯罪及引導偏差行為少年穩定向善，進行暑假期間觸法少年態樣分析，並推動桃園市青春啟航少年資源整合通報實施計畫，獲致初步成效，允宜研議優化整合資訊系統，統整各局處資源，協力提升青少年法治素養，及健全其身心成長，以預防少年犯罪，維護社會安全。

| 警察局為辦理各類少年刑事案件調查及移送、預防少年犯罪之策劃及督導、少年高關懷及一般少年輔導活動、少年輔導員（志工）及少年業務承辦人在職訓練、青春專案及重要節日安全維護等各項勤務，於少年警察隊113年度「警政業務-警政工作」科目項下，編列相關預算經費1,054萬元，推動預防少年偏差行為。經查執行情形，核有：1.為確保青少年暑期安全活動空間，有效降低被害情事發生，維護青少年安全無虞的暑假環境，經結合市府教育局、經濟發展局等19個機關共同執行「暑假保護青少年-青春專案」及組成聯合稽查小組，針對青少年易聚集場所及妨害青少年身心健康場所，每週規劃勤務加強臨檢盤查。經少年警察隊盤點112年青春專案期間查獲之觸法少年案件分析結果，桃園市觸法少年（119人）以在學少年占61.34％最多，另113年度暑假期間，觸法少年計102人，較112年度減少17人，被害少年計104人，較112年度減少37人；又其中113年度暑假期間，觸法少年為在學學生者60人，較112年度減少13人；觸法案件屬詐欺案類者32人，較112年度減少33人，相關對策已見初步成效。惟113年度觸法少年為國中畢業未轉銜者38人，較112年度增加7人，增加22.58％；另依觸法動機分析，同儕因素為29人，較112年度增加14人，增加93.33％；再查113年度被害案類以性犯罪42人（40.38％）為最高，較112年度減少3人，惟其中性影像被害態樣，113年度為11人，較112年度增加4人，增加逾5成（表1），亟待 表1 暑假期間觸法及被害少年態樣分析 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 態 樣 分 析 |  | 112年度 |  | 113年度 |  | 增減 |  |
|  |  | 人數 | 占比 （註1） | 人數 | 占比 （註1） | 人數 | 比率 （註2） |
| 觸法少年總人數 |  | 119 | 100.00 | 102 | 100.00 | - 17 | - 14.29 |
| 觸法態樣 （列舉重點項目） | 1.在學學生 | 73 | 61.34 | 60 | 58.82 | - 13 | - 17.81 |
|  | 2.詐欺案類 | 65 | 54.62 | 32 | 31.37 | - 33 | - 50.77 |
|  | 3.未受過法治宣導者 | 104 | 87.39 | 45 | 44.12 | - 59 | - 56.73 |
|  | 4.國中畢業未轉銜者 | 31 | 26.05 | 38 | 37.25 | 7 | 22.58 |
|  | 5.觸法動機—同儕因素 | 15 | 12.61 | 29 | 28.43 | 14 | 93.33 |
| 被害少年總人數 |  | 141 | 100.00 | 104 | 100.00 | - 37 | - 26.24 |
| 案類 （列舉重點項目） | 1.性犯罪案類 | 45 | 31.91 | 42 | 40.38 | - 3 | - 6.67 |
|  | 2.性影像被害態樣 | 7 | 4.96 | 11 | 10.58 | 4 | 57.14 |
| 註：1.占比=觸法態樣人數÷觸法（被害）少年總人數×100。 2.比率=各項目增減人數÷112年度各項目人數×100。 3.資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 釐清風險因素擬具風險管理策略，妥善統籌運用市府各局處資源，協力提升青少年法治素養及健全身心成長；2.為建構完整之少年輔導網絡，於113年5月16日訂定「桃園市青春啟航少年資源整合通報實施計畫」，並建置「桃園市青春啟航少年資源整合通報資訊系統」，以管理個案、跨機關轉介及結果追蹤等。統計近3年度（111至113年度）直轄市犯罪查緝人數，其中桃園市少年犯罪查緝人數分別為858人、781人及962人，113年度少年犯罪查緝成效均較前2年度增加，惟少年犯罪查緝人數占犯罪查緝總人數比重分別為3.51％、3.73％及 表2 六都犯罪查緝人數統計 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市 | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
|  | 總人數 （註1） | 少年人數 （註2） | 少年犯罪 比率（註3） | 總人數 （註1） | 少年人數 （註2） | 少年犯罪 比率（註3） | 總人數 （註1） | 少年人數 （註2） | 少年犯罪 比率（註3） |
| 臺北市 | 41,871 | 1,147 | 2.74 | 44,648 | 1,313 | 2.94 | 42,159 | 1,406 | 3.33 |
| 新北市 | 28,714 | 1,016 | 3.54 | 35,707 | 1,481 | 4.15 | 37,221 | 1,607 | 4.32 |
| 桃園市 | 24,465 | 858 | 3.51 | 20,959 | 781 | 3.73 | 21,477 | 962 | 4.48 |
| 臺中市 | 28,995 | 1,133 | 3.91 | 28,098 | 1,312 | 4.67 | 28,688 | 1,309 | 4.56 |
| 臺南市 | 29,337 | 654 | 2.23 | 29,484 | 819 | 2.78 | 27,144 | 903 | 3.33 |
| 高雄市 | 26,544 | 929 | 3.50 | 24,131 | 911 | 3.78 | 27,424 | 1,041 | 3.80 |
| 註：1.總數包含各年齡層犯罪查緝總人數。 2.少年人數：係指年齡12歲以上18歲未滿之犯罪查緝人數。 3.少年犯罪比率＝少年人數÷總人數×100。 4.資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.48％，比率逐年上升，且與六都比較，113年度僅次於臺中市，顯見少年犯罪問題有加劇趨勢（表2）；少年輔導會（下稱少輔會）截至113年底止，已擬訂19項相關預警指標，並經彙整高關懷少年6,787人（10,444人次），預警介入615人次。教育局為期能優化擴大服務，爰建議「桃園市青春啟航少年資源整合通報資訊系統」與「桃園市政府社會安全網資訊平台系統」架接，避免多系統多工耗費人力。惟因涉及跨局資安管理問題，該案資訊系統尚未建置前，由少輔會彙整教育局、社會局、衛生局、勞動局、市府家庭暴力暨性侵害防治中心等機關相關資料庫分析比對。為避免同資料須重複匯入不同系統，衍生工作重複、匯入資料錯漏及彙整資料誤謬、個人機敏資料外洩等風險，允宜研議優化整合資訊系統之可行性，研謀落實資料庫全般內容建置，俾作為後續有關少年事件處遇相關研究之重要參據等情事，經函請檢討改善。據復：1.114年「暑期保護青少年─青春專案」將建立效果評估機制，並持續優化各局處的協同合作機制，整合多方資源，增強預防工作的整體效能，切實維護青少年健康成長與社會安全穩定；2.將評估與中央系統介接之可行性，並視實際情況與市府各局研議跨系統整合機制，降低重工作業；另青春啟航系統功能涵蓋「服務歷程記錄」、「跨機關通報與回應」以及「處遇結果追蹤」等多面向，利於以宏觀角度檢視長期成效與資源配置合理性，並可作為後續研究與政策依據。

#### （二）結合智慧科技與交通工作，積極建置科技執法設備取締違規行為及預防交通事故發生，近年交通事故件數及死傷人數減少，惟嚴重程度未見趨緩，允宜深入研析事故肇因，據以規劃運用科技執法設備管理及防制違規，以提升道路交通安全。

| 表3 六都道路交通事故概況 單位：件、人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 直轄市 | 道路交通事故件數 |  |  | 每十萬人死亡數 |  |  |
|  | 111 | 112 | 113 | 111 | 112 | 113 |
| 新北市 | 45,727 | 46,199 | 46,333 | 7.66 | 6.56 | 6.65 |
| 臺北市 | 25,141 | 23,921 | 21,876 | 4.32 | 4.36 | 4.75 |
| 桃園市 | 49,110 | 47,973 | 45,220 | 11.41 | 10.76 | 12.33 |
| 臺中市 | 44,618 | 72,279 | 71,223 | 10.83 | 11.11 | 10.09 |
| 臺南市 | 44,685 | 44,775 | 44,178 | 16.51 | 15.93 | 14.90 |
| 高雄市 | 38,080 | 36,278 | 36,071 | 13.53 | 11.59 | 11.37 |
| 註:1.資料時間：截至114年6月底止。 2.資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

| 警察局為加強交通管理，於交通警察大隊113年度「警政業務-警政工作-交通管理工作」科目項下，編列相關預算經費合計9,382萬餘元，推動道路交通秩序與交通安全改進方案，經查執行情形，核有：1.近3年度（111至113年度）直轄市道路交通事故概況，其中桃園市道路交通事故件數，由111年度之49,110件逐年下降至113年度之45,220件，惟查桃園市113年度之每十萬人死亡數為12.33人（表3），較111及112年度之11.41人及10.76人顯著增加，為六都第2高（僅次於臺南市）；又桃園市近3年度道路交通事故死傷人數分別為63,962人、63,148人及59,289人，呈逐年下降趨勢，惟113年度之死亡人數287人，較111及112年度之259人、248人顯著增加，均顯示道路交通事故件數及死傷人數雖有減少，惟交通事故嚴重程度較高。再查桃園市各行政區道路交通事故死傷人數概況，連續3年度死亡率均高於平均值者計有大園區、大溪區、新屋區、楊梅區、龍潭區及觀音區等6個行政區（表4），且上開6個行政區近3年度道路交通事故死亡人數合計分別為97人、91人及111人，占各該年度桃園市道路交通事故死亡人數比率超逾3成6；另八德區、中壢區、桃園區、龜山區等4個行政區，近3年道路交通事故死傷（死亡）人數分別合計為39,572人（124人）、39,405人（107人）及37,405人（125人），分別已超逾各該年度桃園市道路交通事故死傷（死亡）人數之6成（及4成），亟待針對道路交通事故高死亡率區域與高死 表4 桃園市各行政區交通事故死傷人數概況 單位：人、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政區 （註1） | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
|  | 死傷 人數 | 死亡 人數 | 死亡率 （註2） | 死傷 人數 | 死亡 人數 | 死亡率 （註2） | 死傷 人數 | 死亡 人數 | 死亡率 （註2） |
| 合計 | 63,962 | 259 | 0.40 | 63,148 | 248 | 0.39 | 59,289 | 287 | 0.48 |
| 八德區 | 6,444 | 26 | 0.40 | 6,230 | 21 | 0.34 | 5,909 | 18 | 0.30 |
| 大園區 | 2,247 | 16 | 0.71 | 2,343 | 19 | 0.81 | 2,257 | 17 | 0.75 |
| 大溪區 | 2,372 | 22 | 0.93 | 2,245 | 13 | 0.58 | 1,920 | 15 | 0.78 |
| 中壢區 | 14,718 | 39 | 0.26 | 14,915 | 42 | 0.28 | 14,504 | 53 | 0.37 |
| 平鎮區 | 5,704 | 21 | 0.37 | 5,649 | 22 | 0.39 | 4,928 | 17 | 0.34 |
| 桃園區 | 12,053 | 32 | 0.27 | 12,088 | 23 | 0.19 | 11,195 | 25 | 0.22 |
| 復興區 | 111 | 2 | 1.80 | 81 | 0 | 0.00 | 91 | 4 | 4.40 |
| 新屋區 | 1,023 | 8 | 0.78 | 1,057 | 13 | 1.23 | 1,026 | 12 | 1.17 |
| 楊梅區 | 3,686 | 21 | 0.57 | 3,476 | 22 | 0.63 | 3,469 | 22 | 0.63 |
| 龍潭區 | 2,870 | 15 | 0.52 | 2,578 | 14 | 0.54 | 2,410 | 21 | 0.87 |
| 龜山區 | 6,357 | 27 | 0.42 | 6,172 | 21 | 0.34 | 5,797 | 29 | 0.50 |
| 蘆竹區 | 4,718 | 15 | 0.32 | 4,703 | 28 | 0.60 | 4,188 | 30 | 0.72 |
| 觀音區 | 1,659 | 15 | 0.90 | 1,611 | 10 | 0.62 | 1,595 | 24 | 1.50 |
| 註：1.行政區依據交通部道安總動員網站查詢列表排序。 2.死亡率=（死亡人數÷死傷人數）×100。 3.資料時間：截至114年6月底止。 4.資料來源：整理自警察局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

傷人數區域研議交通安全對策，以降低事故發生與傷亡嚴重程度；2.桃園市近3年度道路交通事故行人死傷人數，分別為2,482人、2,330人及2,009人，行人死亡人數分別為39人、49人及47人，占各該年度全市之道路交通事故死亡人數分別為15.06％、19.76％及16.38％，其中八德區、大溪區、中壢區、桃園區、龍潭區及蘆竹區等6個行政區之道路交通事故行人死亡人數占各該行政區道路交通事故死亡人數比率，均有2年度以上超逾平均值情形；另桃園市近3年度道路交通事故高齡者死傷人數，分別為6,400人、6,651人及6,561人，高齡者死亡人數分別為94人、108人及98人，占各該年度全市之道路交通事故死亡人數分別為36.29％、43.55％及34.15％，其中八德區、大溪區及楊梅區等3個行政區之道路交通事故高齡者死亡人數

圖1　行人及高齡者道路交通事故情形與高風險行政區

註：1.資料時間：截至114年6月底止。

2.資料來源：整理自警察局提供資料。

比率，均有2年度以上超逾平均值情形（圖1），顯示行人及高齡者之交通安全議題仍需高度關注，亟待研謀改善行人及高齡者之交通安全問題，以提升整體道路安全等情事，經函請檢討改善。據復：1.定期召開事故防制會議，檢討事故發生原因、研析各行政區易生事故地點及時段，輔以科技執法設備及持續協同路權、工程及養護單位等機關，從交通工程設計營造安全友善之交通環境；2.針對行人主要肇事原因，透過增加取締頻率，強化行人遵守交通規則，並於高齡者常經過處所加強宣導，深化分齡分眾宣導及加強執行交通安全宣導，以提升整體道路安全。

#### （三）錄監系統近年於交通事故協助釐清件數大幅增加，惟部分重複發生事故點位尚未設置，且協助破獲刑案件數未見顯著增長，建置策略與實際偵查需求間存有落差，允宜持續優化設置策略，提升整體防治成效。

| 表5 桃園市設置錄監系統攝影機 涵蓋率 單位：％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 類別 年度 | 竊盜 |  | 交通事故 |  |
|  | 200公尺 涵蓋率 | 500公尺 涵蓋率 | 200公尺 涵蓋率 | 500公尺 涵蓋率 |
| 111 | 87.40 | 96.70 | 91.21 | 98.30 |
| 112 | 87.37 | 97.33 | 89.53 | 98.38 |
| 113 | 78.64 | 92.35 | 88.90 | 98.27 |
| 資料來源：整理自桃園資料開放平台及警察局網站天羅地網專區資料。 |  |  |  |  |

警察局為維護治安，建置天羅地網監視錄影系統（下稱錄監系統），設置路口監控點及攝影機，包含所轄各重要路口、治安要點，發揮科技協防治安功能。113年度編列錄監系統建置及（機房）維護保養費1億9,268萬餘元，截至113年底止，攝影機支數為22,468支。按民生竊盜案件與民眾日常生活切身相關，影響民眾治安感受最為直接，依113年8月21日警政統計通報（113年第34週），近5年（108至112年度）發生數皆以「住宅竊盜」為大宗，占民生竊盜案件總數五成二以上。經本處於桃園資料開放平台下載住宅、汽車、機車及自行車竊盜點位，分析近3年度（111至113年度）上開竊盜案件發生時，周圍200公尺及500公尺已建置攝影機點位涵蓋情形，經查核有錄監系統近3年度於竊盜案件地點周圍200公尺涵蓋率分別為87.40％、87.37％及78.64％，500公尺涵蓋率分別為96.70％、97.33％及92.35％，113年度涵蓋率均低於111年度。次查111至113年度交通事故發生時，周圍200公尺及500公尺內設置攝影機情形，錄監系統近3年度於交通事故地點周圍200公尺涵蓋率分別為91.21％、89.53％及88.90％，500公尺涵蓋率分別為98.30％、98.38％及98.27％（表5），113年度涵蓋率亦均低於111年度，且近3年度計有1,614處發生交通事故點位500公尺內未設置攝影機（圖2）。再查近3年度運用錄監系統協助破案情形，其中協助破獲刑案件數介於3,167件至3,874件，釐清交通事故則自111年度之9,080件，大幅上升至113年度之2萬1,764件，件數增加1倍以上，顯示該系統在交通事故調查中發揮輔助功能。綜上，桃園市轄內竊盜案件與交通事故點位雖多已納入監控範圍，惟113年度涵蓋率仍低於111年度，且存有部分多次發生交通事故點位鄰近範圍尚未設置攝影機情事；另就刑案偵辦而言，錄監系統實際運用成效未見顯著增長，除反映部分刑案原不易藉由錄監系統取得關鍵資訊外，亦顯示目前建置策略與實際偵查需求間存有落差，允宜持續優化設置策略，以提升整體防治成效，有

圖2　111至113年度桃園市交通事故發生點惟500公尺內未設置攝影機之熱區

資料來源：整理自警察局提供資料。

效遏止刑案發生，及協助釐清交通事故責任，經函請檢討改善。據復：有關部分多次發生交通事故點位鄰近範圍尚未設置攝影機，將辦理會勘，如有設置必要，則以調整、遷移既有監視器方式或列入翌年建置規劃參考；未來持續針對易發生交通事故路口及犯罪熱點，除爭取預算建置攝影機外，並針對犯罪熱點發生於半封閉、私有區域或非道路等場域，非屬警用監視器可建置及涵蓋之地點，持續推動調查輔導民間機構強化監視錄影系統計畫，結合民間資源，有效嚇阻犯罪及強化治安。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均仍待繼續改善（表6），經再研提審核意見3項通知檢討改善。

| 表6 112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）積極建構錄監系統綿密治安防護網絡，惟部分犯罪熱點周圍未有錄監系統涵蓋區域，易衍生治安死角之風險，允待籌謀因應，並策進運用錄監系統發揮預防犯罪及偵查效能，強化治安防護網。 | 因建置策略與實際偵查需求仍有待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| （二）持續加強取締重大交通違規案件，惟高齡者交通事故件數連年增加，且酒駕事故件數及死傷人數仍列居六都第2高，又部分酒駕肇事熱區周邊1公里，未納入路檢點，允宜深究事故增加之癥結，研謀防制措施，以提升道路交通安全。 | 因道路交通事故高齡者死傷情形仍有待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| （三）積極辦理婦幼及青少年保護工作，屢獲中央評比為績優單位，惟近3年度受（處）理婦幼及少年犯罪案件呈增加趨勢，且部分特定營業場所位於校園周邊未建檔列管，及部分分局轄區發生校園安全事件，間有逾時通報情事，允宜研謀改善，以建構安全城市。 | 因預防少年犯罪執行情形仍有待改善，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |

拾伍、社會局主管

社會局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個（社會局原掌理之幼兒托育、新住民福利、婦女權益等相關業務移撥至婦幼發展局），各該單位決算、附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

社會局主管包括社會局、家庭暴力暨性侵害防治中心共2個機關，掌理身心障礙者、老人、兒童、少年、婦女、新住民、弱勢民眾救助等社會福利服務，協助弱勢增強脫離貧窮能力；推動各項友善育兒措施，完備在地托育服務；建構多元且連續性的老人照顧服務，以提供老人完整福利服務，滿足在地老化之照顧需求，及推動家庭暴力暨性侵害防治等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括設置公設民營托嬰中心，提供平價及友善之公共托育環境；設置親子館，提供方便、可靠之育兒資源服務；落實長者在地化，拓展社區照顧服務；加強多元服務措施照顧弱勢家庭，深化社會安全網服務；積極提升復康巴士交通接送服務等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者4項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案等計畫尚待核銷，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數74億5,145萬餘元，決算審核結果，修正減列實現數2,075萬餘元，係減列未即時繳還中央補助機關之賸餘款；審定實現數67億2,618萬餘元，應收保留數1,346萬餘元，主要係中央補助減少照護機構住民至醫療機構就醫方案等計畫，依實際執行進度核撥；合計決算審定數為67億3,965萬餘元，較預算減少7億1,180萬餘元（9.55％），主要係中央補助計畫依實際執行進度核撥。

2.以前年度歲入轉入數計1億1,145萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,340萬餘元（83.81％）；減免（註銷）數97萬餘元（0.88％），主要係中央補助計畫依實際結算金額撥款；應收保留數1,707萬餘元（15.32％），主要係中央補助「公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫補助款」依實際執行進度核撥。

3.歲出原編列預算數233億7,542萬元，因「桃園婦女館建築物公共安全改善工程」變更設計致增加費用，經動支第二預備金421萬餘元，合計233億7,963萬餘元，決算審核結果，審定實現數212億2,760萬餘元（90.80％），應付保留數5億5,993萬餘元（2.39％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為217億8,754萬餘元，預算賸餘15億9,209萬餘元（6.81％），主要係育兒津貼、托育公共化及準公共化服務暨托育管理等計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計8億4,165萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億2,301萬餘元（50.26％）；減免（註銷）數1億3,322萬餘元（15.83％），主要係中央補助計畫依實際結算金額撥款；應付保留數2億8,540萬餘元（33.91％），主要係北區青少年活動中心經費尚待核銷及大溪區老人文康活動中心等工程尚未完工，仍須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

社會局主管僅特別收入基金－桃園市公益彩券盈餘分配基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅社政業務計畫1項，實施結果，因各項補助業務，依實際需求支用，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正減列基金用途 295 萬餘元，係補助計畫經費結報未完成即逕列實現數；審定賸餘1億6,717萬餘元，與預算短絀7億3,982萬餘元，相距9億699萬餘元，主要係公益彩券盈餘分配收入較預計增加，及補助辦理各項社會福利業務等經費支出較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）積極強化社會安全網計畫，惟專業人力進用不足，守護家庭小衛星據點之課後臨托與照顧服務逾3成國小未納入服務範圍，且家庭支持服務資源布建方案之服務資源配置不均，允宜研謀善策因應，俾提升計畫執行成效，延伸社區永續關懷力量。

行政院107年2月26日核定「強化社會安全網計畫」，強調以家庭為中心、以社區為基石，並透過擴充地方政府社工人力、普設社會福利服務中心、發展預警系統等機制，整合相關網絡與結合民間力量，提供以家庭為中心的整合服務，建立以社區為基礎的支持體系。113年社會局辦理社會福利服務中心服務業務、家庭支持服務資源布建方案、兒少及家庭社區支持服務方案（守護家庭小衛星）等強化社會安全網相關計畫，共計列支1億2,090萬餘元，經查執行情形，核有：1.市政府113年社會安全網之專業人力進用率為85.60％，整體已達中央對直轄市與縣（市）政府執行強化社會安全網績效考核實施計畫所訂之進用率85.00％之目標，惟該局所屬家庭暴力暨性侵害防治中心（下稱家防中心）之專業人力進用率僅79.79％，未達目標值；又桃園市轄內

表1  113年度社會福利服務中心聘用社工情形

單位：案、人

| 各行政區 社會福利 服務中心 | 開案數 (A) | 人力配置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 督導 | 社工 (B) | 每位社工負擔案量 (A/B) |
| 合計 | 1,670 | 20 | 104 | 16.06 |
| 平鎮區 | 166 | 2 | 10 | 16.60 |
| 桃園區 | 300 | 3 | 16 | 18.75 |
| 中壢區 | 315 | 3 | 19 | 16.58 |
| 大溪區 | 74 | 1 | 4 | 18.50 |
| 龜山區 | 95 | 1 | 7 | 13.57 |
| 觀音區 | 94 | 1 | 5 | 18.80 |
| 楊梅區 | 127 | 1 | 7 | 18.14 |
| 復興區 | 58 | 1 | 4 | 14.50 |
| 龍潭區 | 96 | 1 | 6 | 16.00 |
| 大園區 | 59 | 1 | 6 | 9.83 |
| 八德區 | 145 | 3 | 10 | 14.50 |
| 新屋區 | 50 | 1 | 3 | 16.67 |
| 蘆竹區 | 91 | 1 | 7 | 13.00 |

註：1.桃園區包括桃園、中路家庭服務中心；中壢區包括中壢、內壢家庭服務中心。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

共設置15處社會福利服務中心，開案數合計為1,670案，由社工人員提供社會工作專業服務，包括脆弱家庭關懷訪視、社會救助服務等，惟因社工等專業人力職缺未聘足，致各行政區人力負荷沉重且不均，平均每位社工負擔之個案量逾16案，各區社會福利服務中心社工負擔案量由9案至18案不等(表1)，為均衡社工人員之負荷，允宜研謀善策因應，並督促所屬家防中心積極提高人員進用率，以達計畫目標；2.截至113年底止，已委託民間社福機構或團體辦理小衛星

表2  兒少人口數與小衛星據點分布情形

單位：人、個

| 行政區 | 18歲以下 兒少人口數 (A) | 小衛星據點數 (B) | 每一據點平均 服務兒少人口數 (A/B) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 380,342 | 74 | 5,140 |
| 大溪區 | 13,860 | 1 | 13,860 |
| 龜山區 | 27,179 | 3 | 9,060 |
| 蘆竹區 | 29,484 | 3 | 9,828 |
| 桃園區 | 80,031 | 11 | 7,276 |
| 大園區 | 14,281 | 2 | 7,141 |
| 新屋區 | 6,652 | 1 | 6,652 |
| 中壢區 | 71,932 | 16 | 4,496 |
| 觀音區 | 11,749 | 3 | 3,916 |
| 八德區 | 35,561 | 9 | 3,951 |
| 龍潭區 | 19,356 | 4 | 4,839 |
| 平鎮區 | 38,011 | 10 | 3,801 |
| 楊梅區 | 29,746 | 9 | 3,305 |
| 復興區 | 2,500 | 2 | 1,250 |

註：1.資料時間：113年底止。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

據點計74處，服務據點涵蓋各行政區，以桃園市18歲以下兒少人口數38萬餘人計算，每一據點平均服務兒少人數約為5,140人，其中大溪、龜山及蘆竹等3區之平均服務兒少人數逾9千人（表2），且小衛星據點提供之課後臨托與照顧服務，係由承辦單位至周邊國民小學(下稱國小)招生，惟桃園市188所國小逾3成(65所)未納入服務範圍，大溪、大園、復興、蘆竹等4區之國小服務涵蓋率未及5成（表3），顯示該等區域之兒少家庭支持資源相對匱乏，允宜持續盤點資源配置，擇定優先拓展服務量能區域，積極宣導及發掘弱勢家庭個案納入服務對象，並有效運用社區既有資源及適時培植民間團體協助佈建支持網絡，以延伸社區永續關懷力量；3.依社會福利服務中心辦理

表3　113年度小衛星據點服務國民小學涵蓋率

單位：家、％

| 行政區 | 國民小學家數 |  |  | 涵蓋率 (B/A×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合計 (A=B+C) | 納入服務範圍 (B) | 非服務範圍 (C) |  |
| 合計 | 188 | 124 | 65 | 65.96 |
| 新屋區 | 11 | 7 | 4 | 63.64 |
| 大溪區 | 14 | 3 | 12 | 21.43 |
| 大園區 | 12 | 5 | 7 | 41.67 |
| 復興區 | 11 | 2 | 9 | 18.18 |
| 蘆竹區 | 14 | 6 | 8 | 42.86 |
| 觀音區 | 10 | 6 | 4 | 60.00 |
| 八德區 | 9 | 8 | 1 | 88.89 |
| 中壢區 | 24 | 19 | 5 | 79.17 |
| 龍潭區 | 11 | 8 | 3 | 72.73 |
| 龜山區 | 20 | 16 | 4 | 80.00 |
| 楊梅區 | 15 | 12 | 3 | 80.00 |
| 桃園區 | 23 | 19 | 4 | 82.61 |
| 平鎮區 | 14 | 13 | 1 | 92.86 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

脆弱家庭服務指標、工作流程及表單規定，社會福利服務中心受理通報案件，應於10日內完成初訪、30日內完成初評報告、前3個月每月應面(電)訪至少1次、開案後第3個月提出首次定期評估報告、每6個月至少1次定期評估報告、結案應提出結案評估表。經查社會福利服務中心脆弱家庭開案訪視評估逾3年未結案件共55案，大部分為安置個案或生活及受照顧狀況未穩定者，其中復興區有3案，均為15歲左右，家庭教養功能不彰，國中畢業後未繼續升學，且2案又因觸法遭法院管束，社工人員已持續關懷訪視逾3年，或因地緣環境影響，或主要照顧者有酗酒問題，肇致關懷訪視及處遇困難。另查家庭支持服務資源布建方案，113年補助4個民間團體成為家庭服務中心提供脆弱家庭服務的網絡資源合作單位，其中除「張老師基金會」部分服務涵蓋桃園市全區外，餘3個單位均未含復興區，截至113年底止，復興區開案數已達58案，高於新屋區(50案)，占全部開案數(1,670案)之3.47％，惟114年規劃辦理之家庭支持服務資源布建方案，大部分服務範圍仍未納入復興區，服務資源配置不均，允宜檢討擴大服務範圍，以提高社會安全網之執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：1.114年將賡續推動社工人力友善職場方案，讓新社工願意投入社會安全網計畫服務行列，現職者願意留任，積極提高人力進用率，以達社工專業久任及社會安全網計畫目標；2.持續檢視資源不足尚待建置區域，並與黃烈火基金會合作於國小內設置黃爺爺之家課後照顧班；3.未來將定期盤點偏鄉資源並調查所需，如有必要將結合民間團體共同提供相對應之服務與資源。

#### （二）持續拓展兒少家外安置資源，惟家庭式安置比率有待提升，且機構跨轄安置比率超逾半數，或有安置於非專門兒少機構，允宜研議改善安置資源不足情形，積極拓展以家庭環境為主之替代性照顧資源，落實聯合國兒童權利公約保障兒少最佳利益。

依我國兒童及少年福利與權益保障法（下稱兒少法）第4條規定，政府及公私立機構、團體應協助兒童及少年之父母、監護人或其他實際照顧兒童及少年之人，維護兒童及少年健康，促進其身心健全發展，對於需要保護、救助、輔導、治療、早期療育、身心障礙重建及其他特殊協助之兒童及少年，應提供所需服務及措施，惟當家庭在相關協助下仍無法讓兒少留在家庭中獲得適當照顧時，政府有必要提供替代性照顧。113年度社會局編列預算1,591萬餘元，加計桃園市公益彩券盈餘分配基金（下稱公彩

表4  六都兒童及少年家外安置概況

單位：％

| 年度 | 直轄市 | 親屬 安置 (A) | 寄養 家庭 (B) | 團體 家庭 (C) | 家庭式安置 (A+B+C) | 安置及 教養機構 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 全國平均 | 6.23 | 34.58 | 2.68 | 43.49 | 47.86 | 8.65 |
|  | 新北市 | 6.15 | 47.03 | 11.21 | 64.51 | 22.20 | 13.41 |
|  | 臺北市 | 4.24 | 27.06 | 8.22 | 39.61 | 59.95 | 0.53 |
|  | 桃園市 | 5.14 | 32.00 | 3.71 | 40.96 | 37.71 | 21.43 |
|  | 臺中市 | 7.11 | 32.67 | 1.78 | 41.64 | 48.00 | 10.44 |
|  | 臺南市 | 7.75 | 59.69 | 3.10 | 71.07 | 17.83 | 11.63 |
|  | 高雄市 | 10.50 | 42.51 | 1.20 | 54.31 | 40.28 | 5.51 |
| 113 | 全國平均 | 6.39 | 35.41 | 3.02 | 44.83 | 46.80 | 8.38 |
|  | 新北市 | 7.23 | 43.39 | 12.60 | 63.33 | 22.52 | 14.26 |
|  | 臺北市 | 3.50 | 27.22 | 7.55 | 38.36 | 61.19 | 0.54 |
|  | 桃園市 | 5.54 | 33.82 | 4.08 | 43.55 | 37.03 | 19.53 |
|  | 臺中市 | 6.24 | 33.95 | 1.39 | 41.66 | 49.19 | 9.24 |
|  | 臺南市 | 9.16 | 56.49 | 6.11 | 72.26 | 15.27 | 12.98 |
|  | 高雄市 | 9.41 | 45.47 | 1.95 | 56.94 | 39.43 | 3.73 |

註：1.113年度資料統計至6月底，整年度資料尚未公布。

2.資料來源：整理自社家署統計資料。

基金）編列預算272萬餘元，合計1,863萬餘元，辦理精進及擴充兒少安置資源計畫。經查辦理情形，核有：1.兒少家外安置方式主要區分為親屬安置、寄養家庭、團體家庭、安置及教養機構、其他等5大類，親屬安置、寄養家庭、團體家庭屬家庭式安置，安置及教養機構、其他處所則屬機構式安置，專家學者研究指出家庭式照顧更適合兒少成長與發展，兒少法施行細則亦明確揭示兒少安置應優先考量家庭式安置。查衛福部社會及家庭署（下稱社家署）公布之兒童及少年家外安置概況統計資料，桃園市112年底

表5  六都兒童及少年機構跨轄安置概況

單位：人、％

| 年度 | 直轄市 | 機構式安置合計 (A=B+C) | 本轄安置 |  | 跨轄安置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人數 （B） | 比率 (B/A×100) | 人數 (C) | 比率 (C/A×100) |
| 112 | 全國平均 | 2,594 | 1,396 | 53.82 | 1,198 | 46.18 |
|  | 新北市 | 162 | 125 | 77.16 | 37 | 22.84 |
|  | 臺北市 | 228 | 88 | 38.60 | 140 | 61.40 |
|  | 桃園市 | 207 | 95 | 45.89 | 112 | 54.11 |
|  | 臺中市 | 263 | 150 | 57.03 | 113 | 42.97 |
|  | 臺南市 | 38 | 21 | 55.26 | 17 | 44.74 |
|  | 高雄市 | 266 | 211 | 79.32 | 55 | 20.68 |
| 113 | 全國平均 | 2,503 | 1,371 | 54.77 | 1,132 | 45.23 |
|  | 新北市 | 178 | 135 | 75.84 | 43 | 24.16 |
|  | 臺北市 | 229 | 90 | 39.30 | 139 | 60.70 |
|  | 桃園市 | 194 | 94 | 48.45 | 100 | 51.55 |
|  | 臺中市 | 253 | 146 | 57.71 | 107 | 42.29 |
|  | 臺南市 | 37 | 21 | 56.76 | 16 | 43.24 |
|  | 高雄市 | 243 | 189 | 77.78 | 54 | 22.22 |

註：1.機構式安置包括安置及教養機構，與緊急短期安置處所、社區托育、身心障礙福利機構、精神復健機構、護理之家、康復之家、醫療院所、住宿式長期照顧服務機構等其他
處所。

2.113年度資料統計至6月底，整年度資料尚未公布。

3.資料來源：整理自社家署統計資料。

及113年6月底之家庭式安置比率分別為40.96％、43.55％，均低於全國平均比率，在六都中分居第5及第4（表4），考量桃園市113年尚有儲備寄養家庭20戶及新加入寄養家庭10戶，顯示寄養家庭量能仍有餘裕，為促進兒少身心健全發展，允宜積極拓展以家庭環境為主之替代性照顧資源，以落實聯合國兒童權利公約保障兒少最佳利益；2.依據社家署兒少家外安置調查研究指出，跨轄安置原因包括轄內安置資源不足或不符安置兒少需求、安置機構服務品質不佳、機構已收容較多其他縣市安置個案等，社會安全網及兒少替代性照顧政策之

表6  六都兒童及少年機構式安置概況

單位：人、％

| 年度 | 直轄市 | 機構式 安置 (A=B+C) | 兒少安置及教養機構 (B) | 其他處所 (C) | 其他處所跨轄人數(1) (1/C×100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 全國平均 | 2,594 | 2,197 | 397 (15.30) | 140 (35.26) |
|  | 新北市 | 162 | 101 | 61 (37.65) | 17 (27.87) |
|  | 臺北市 | 228 | 226 | 2 (0.88) | － (－) |
|  | 桃園市 | 207 | 132 | 75 (36.23) | 58 (77.33) |
|  | 臺中市 | 263 | 216 | 47 (17.87) | 4 (8.51) |
|  | 臺南市 | 38 | 23 | 15 (39.47) | 6 (40.00) |
|  | 高雄市 | 266 | 234 | 32 (12.03) | 5 (15.63) |
| 113 | 全國平均 | 2,503 | 2,123 | 380 (15.18) | 138 (36.32) |
|  | 新北市 | 178 | 109 | 69 (38.76) | 20 (28.99) |
|  | 臺北市 | 229 | 227 | 2 (0.87) | － (－) |
|  | 桃園市 | 194 | 127 | 67 (34.54) | 50 (74.63) |
|  | 臺中市 | 253 | 213 | 40 (15.81) | 6 (15.00) |
|  | 臺南市 | 37 | 20 | 17 (45.95) | 7 (41.18) |
|  | 高雄市 | 243 | 222 | 21 (8.64) | 9 (42.86) |

註：1.兒少機構係指兒少安置及教養機構，其他處所係指緊急短期安置處所、社區托育、身心障礙福利機構、精神復健機構、護理之家、康復之家、醫療院所、住宿式長期照顧服務機構等。

2.表內之括弧數據為該項人數占比。

3.113年度資料統計至6月底，整年度資料尚未公布。

4.資料來源：整理自社家署統計資料。

目標均要求積極減少跨轄安置，以利兒少與原生家庭或親屬之情感維繫，增進安置兒少返家可能性。經查桃園市機構跨轄安置現況，112年底及113年6月底在案之安置兒少中，機構式安置人數分別為207人、194人，其中跨轄安置人數分別為112人（54.11％）、100人（51.55％）（表5），跨轄安置比率超過半數且高於全國平均比率，在六都中僅次於臺北市，居第2高。次查桃園市112年底及113年6月底安置於其他處所之人數分別為75人、67人，占機構式安置人數比率分別為36.23％、34.54％，均為全國平均比率2倍以上，在六都居第3高；又其中跨轄安置人數(其他處所人數)分別為58人（77.33％）、50人（74.63％），均為六都最高（表6），顯示轄內兒少安置機構服務量能不足，尤其缺乏適合照護特殊兒少之機構，致多數特殊兒少被送往外縣市之成人機構安置，允宜研議改善安置資源不足情形，並挹注機構早療、心理諮商、輔具設備等資源及協助提升照護人員專業知能，以減少安置於非專門兒少機構及降低跨轄安置比率，落實保障兒少權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.為提升寄養家庭戶數，舉辦寄養家庭座談會暨感恩餐會，並召開檢討會議擬定策進計畫，另開發其他家庭式照顧資源，積極籌備自辦團體家庭，增加家庭式照顧資源數量，同時布建自立兒少資源，委託民間團體辦理兒少結束家外安置短期照顧計畫；2.為解決安置資源困境並提高本轄安置誘因，召開安置個案暨資源檢視會議及床位協調會議，首創私立兒童及少年家外安置專業服務人力精進及留任補助實施計畫，減少兒少安置及照顧單位人員流失，促進桃園市主責個案安置於轄內，以利推動返家評估等處遇。

#### （三）為建立以社區為基礎之照顧型社區，提供日間照顧及社區式喘息服務，惟一國中學區一日間照顧中心之佈建目標尚未達成，且社區式喘息服務之特約機構數及使用人數仍待積極推展，允宜加強佈建進度及資源均衡，提供普及照顧服務體系，以增強社區長照服務網絡。

表7  113年度桃園市日間照顧中心佈建情形

單位：人、個、％、家

| 行政區 | 需求 人數 (D) | 學區數(A) | 佈建數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已佈建學區數(B) | 比率 (B/A×100) | 佈建 總家數 | 可收案人數(C) | 可收案比率 (C/D×100) |
| 合計 | 4,940 | 59 | 50 | 84.75 | 83 | 3,320 | 67.21 |
| 桃園區 | 994 | 11 | 11 | 100.00 | 22 | 989 | 99.50 |
| 中壢區 | 913 | 10 | 10 | 100.00 | 15 | 596 | 65.28 |
| 平鎮區 | 488 | 5 | 4 | 80.00 | 5 | 150 | 30.74 |
| 楊梅區 | 367 | 7 | 5 | 71.43 | 7 | 238 | 64.85 |
| 龍潭區 | 301 | 4 | 2 | 50.00 | 3 | 116 | 38.54 |
| 大溪區 | 234 | 2 | 2 | 100.00 | 6 | 147 | 62.82 |
| 八德區 | 455 | 3 | 3 | 100.00 | 6 | 211 | 46.37 |
| 龜山區 | 387 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 276 | 71.32 |
| 蘆竹區 | 310 | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 303 | 97.74 |
| 大園區 | 179 | 2 | 1 | 50.00 | 2 | 104 | 58.10 |
| 觀音區 | 150 | 3 | 2 | 66.67 | 2 | 88 | 58.67 |
| 新屋區 | 135 | 3 | 1 | 33.33 | 2 | 90 | 66.67 |
| 復興區 | 27 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 12 | 44.44 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

近年來我國人口結構加速老化，長照需求人口數劇增，為實現在地老化，建立以社區為基礎之照顧型社區，行政院於105年核定「長期照顧十年計畫2.0」(下稱長照2.0)，期能提升長照需求者與照顧者之生活品質。社會局為配合中央辦理長照2.0，落實在地老化，辦理日間照顧及社區式喘息等長照服務，以減輕照顧者負擔。經查執行情形，核有：1.桃園市113年長照2.0整合型計畫載列，以「一國中學區一日照」為佈建目標。查113年度桃園市轄內國中學區為59個，已佈建學區數計50個，佈建率達84.75％，除桃園區等7個行政區學區已完成佈建，其餘平鎮區、楊梅區、龍潭區、大園區、觀音區及新屋區等6個行政區尚未完成一國中學區一日照之佈建，其中又以新屋區(33.33％)、大園區（50.00％）及龍潭區（50.00％）佈建比率未達6成(表7)，顯示部分行政區仍待積極佈建。另查桃園市轄內日間照顧需求人數4,940人，日照佈建總家數及可收案數分別為83家、3,320人，其中中壢區、平鎮區、楊梅區、龍潭區、大溪區、八德區、大園區、新屋區、觀音區及復興區等10個行政區可收案率低於整體可收案率67.21％，又以中壢區、大溪區、八德區及復興區已完成學區佈建，惟可收案率分別僅65.28％、62.82％、46.37％及44.44％；平鎮區已完成8成學區佈建，可收案率僅30.74％，顯示雖以國中學區作為長照資源深入社區之基礎，惟部分行政區國中學區數未能反映各區長照資源需求，致形成已完成佈建，長照資源仍有不足情事；2.依桃園市113年長照2.0整合型計畫所載，喘息服務分為居家喘息、機構式喘息及社區式喘息服務，其中社區式喘息服務由社會局主責，又可分為日照喘息（全日及半日）、小規模多機能夜間喘息及巷弄長照站喘息等3種類型。截至113年底止，長期照顧管理中心核定社區式喘息需求人數為2,198人，實際使用人數僅447人(表8)，服務使用率20.34％，使用

表8  113年度社區式喘息服務統計

單位：家、人

| 項目 |  |  | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社區式喘息需求人數 |  |  | 2,198 |
| 社區式喘息服務使用情形 | 合計 | 特約機構數 | 79 |
|  |  | 使用人數 | 447 |
|  | 日照喘息 (全日) | 特約機構數 | 64 |
|  |  | 使用人數 | 427 |
|  | 日照喘息 (半日) | 特約機構數 | 64 |
|  |  | 使用人數 | 20 |
|  | 小規模多機能 夜間喘息 | 特約機構數 | 10 |
|  |  | 使用人數 | － |
|  | 巷弄長照站 喘息 | 特約機構數 | 5 |
|  |  | 使用人數 | － |

註：1.日照全日及半日喘息服務由相同之64家特約機構提供不同時段之服務，爰合計數不予重複計算。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

情形欠佳，其中小規模多機能夜間喘息及巷弄長照站喘息之特約機構數分別為10家及5家，惟各該特約機構均無長照照顧者使用喘息服務，為提供多元且妥適之照顧服務措施，允宜探究使用情形欠佳之癥結並研謀改善，以發揮長照服務體系家庭支持之功能等情事，經函請檢討改善。據復：1.桃園市現有59個國中學區，截至114年3月底已完成佈建54個國中學區，達成率91.53％，另為提升社區照顧資源普及性，亦透過各行政區老人人口推估日間照顧需求數，優先於涵蓋率未達5成之行政區，未來將持續佈建社區照顧資源，並重視資源均衡發展，積極提升服務量能不足之區域，讓身心失能者在社區內獲得妥善之照顧服務；2.將加強特約單位辦理社區宣導服務，同時請衛生局轉知照顧管理專員及A個案管理人員，向申請民眾宣導，同時優先核定或通案核定社區式喘息服務代碼，增進使用率並發揮長照服務家庭支持之功能。

（四）為照顧長照個案就醫需求辦理交通接送服務，惟部分專車服務天數及每日平均趟次未達最低標準，未能滿足現況需求，或有未依規定訂定「服務管控及駕駛員管理機制」，且部分專車及特約車輛因違規遭受裁罰，允宜強化車輛調度管控及監督考核機制，以提升服務量能及品質。

為提供長期照顧(下稱長照)需求者，經由長照巴士滿足其照顧計畫中就醫或復健之需求，該局113年度編列預算1億463萬餘元，實際列支9,693萬餘元（92.64％），委由世豪小客車租賃有限公司等14家廠商辦理長期照顧交通接送服務。另該局為完善交通接送服務預約系統於113年編列預算450萬元，建立「桃園市交通接送預約平台」，並於同年10月正式啟用。經查辦理情形，核有：1.截至113年底止，社會局委由14家廠商辦理長期照顧交通接送服務，專車144輛，特約車32輛，合計176輛車，經調閱委外單位之服務人力及車輛清冊，發現多筆車輛出廠年份、核定加入服務日期、車輛種類等基本資料空白；未檢附車輛外觀照片，無法檢視各車輛外觀是否符合「應設有長照交通接送服務專用標章」之規定；車輛出廠年份為112年，惟該車輛卻於111年已加入服務；誤植車輛出廠年份為1905年等情事；又專車是否依上開規定設置滅火器、急救設備等均未列管，顯示該局未能掌握廠商及車輛基本概況，除不利管控外，亦未依計

長照交通接送車示意圖

（圖片來源：ChatGPT繪製）

源網）

長照交通接送車

畫所訂覈實督導，允宜提升各項資料之完整性，並強化長照交通接送服務之督導管理，以利掌握服務概況；2.依社會局失能者接受長期照顧交通接送服務實施計畫規定，駕駛員應具有效職業駕照且身心健康，委外單位應訂有服務管控及駕駛員管理機制。經查截至113年底止，14家委外單位迄未訂定「服務管控及駕駛員管理機制」，核與契約規定未合；又113年度特約車及專車交通違規紀錄計74件（表9），罰鍰金額1,200元以上者計21件，其中包含行駛高速或快速公路違規、闖紅燈、超速、不依限期參加定期檢驗等，顯示安全駕駛及駕駛員管理尚待加強，為提升民眾乘車安全，允宜督促各委外單位儘速訂定服務管控及駕駛員管理機制，並建立扣罰機制，遏阻違規事件之發生，以維護交

表9  113年度交通服務專車違規事由統計

單位：新臺幣元、件數

| 罰鍰金額 | 違規事由 | 件數 |
| --- | --- | --- |
| 合 計 |  | 74 |
| 未達1,200 | 在多車道右（左）轉彎，不先駛入外（內）側車道、轉彎或變換車道不依標誌、不遵守道路交通標線之指示等情事 | 53 |
| 1,200 | 汽車駕駛人未依規定使用方向燈 | 6 |
| 1,300 | 不依限期參加定期檢驗 | 1 |
| 1,600 | 汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速20公里以內 | 1 |
| 1,800 | 汽車駕駛人行車速度，超過規定之最高時速逾20公里至40公里以內 | 1 |
| 2,700 | 駕車行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈 | 8 |
| 3,000 | 行駛快速公路或高速公路未依規定變換車道 | 4 |

註：1.資料時間及範圍：截至113年12月底止已繳罰單。

2.資料來源：整理自社會局提供及監理服務網公開資料。

通秩序及行車安全；3.依社會局失能者接受長期照顧交通接送服務實施計畫規定，委外單位每期基本(最低)營運績效規定，一般服務地區（包括復興區），每輛專車載客以當月工作日計算，每日平均應達7趟次以上；原住民區及偏遠地區（復興區專車）每輛專車載客趟次以當月工作日計算，每日平均應達2趟次以上；核定之獎助車平均每日每車服務至少1趟次，如5日以上無接送服務，該車當月不列入績效計算，若有特殊情況，須事先函報。經查113年度交通接送服務總趟次達182,076趟次，惟長期照顧管理中心核定交通服務需求人數18,448人，實際搭乘8,124人，占整體需求人數之44.04％，未及5成；又桃園市113年度「長照服務品質滿意度問卷調查」結果，常有個案反映叫不到車、預約車輛排程不易、車輛未準時抵達、建議增加交通接送服務單位等情形，顯示交通服務未能滿足現況，部分具需求民眾未能獲得相關服務。次查，113年11月工作天數21日，各該專車載客16日以下計34輛，占整體專車車輛數(144輛)之23.61％，約二成三之補助車輛當月有5日以上無接送服務，顯示部分專車服務天數及趟次均未達計畫所訂標準，車輛調度管控未臻完善，允宜強化車輛調度管控，並就委外單位無法派車接送之個案研謀轉介通用計程車等措施，以有效提升服務量能及品質等情事，經函請檢討改善。據復：1.已重新盤點各特約單位已核備車輛情形，並於「桃園市長照交通接送訂車平台」後台建置車輛管理功能，落實執行督導長照交通接送服務單位；2.將持續輔導及督促特約單位，依契約規定完成相關服務品質制度訂定，另針對特約單位違反交通法規或其他服務品質欠缺事宜，將研擬於實施計畫內容中酌修違規事件處理流程，建立交通接送安全機制，以維護交通秩序及行車安全提升交通接送服務品質；3.為提升桃園市長照交通接送服務量能，導入訂車平台系統，依據民眾使用及特約單位派車情形，建立服務數據分析，針對現有服務車輛每日趟次稽核，持續提升系統平台管理效能；未來將透過訂車平台系統數據分析服務使用情形，評估並調整執行方式，有效管控服務車輛，進而提升服務量能。

（五）持續提升福利機構服務品質，惟部分機構未能完善公共安全及減災能力，且未與醫療院所合作，建立專責管理住民之健康，允宜研謀改善，以提升住民安全保障，及強化住民之健康管理。

表10　113年度桃園市身心障礙福利機構公共安全設施設備盤點結果

單位：家

| 項目 | 119火災 通報裝置 | 自動撒水設備 | 電路設施需汰換 | 寢室隔間未與樓板密接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已設置或無須汰換 | 16 | 11 | 26 | 22 |
| 尚未設置 | 11 | 16 | 1 | 5 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

為提升桃園市老人及身心障礙福利機構之服務品質，社會局113年度編列預算5,097萬餘元，配合衛福部辦理「改善公共安全設施整備整合計畫」、「減少照護機構住民至醫療機構就醫方案」（下稱減少就醫方案）等計畫。113年度轄內老人福利機構67家、身心障礙福利機構30家。經查辦理情形，核有：1.依據社家署長照服務發展基金113年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準第15點規定，有關身心障礙福利機構改善公共安全設施設備，直轄市、縣（市）政府須就轄內身心障礙福利機構設置119火災通報裝置、自動撒水設備、電路設施需汰換或需電線檢整，及寢室隔間未與樓板密接情形進行盤點，優先輔導尚未施作之機構提出申請並獎助之。經查113年度該局辦理桃園市立案之27家身心障礙福利機構公共安全設施設備盤點結果，其中11家未設置119火災通報裝置、16家未設置自動撒水設備、1家電路設施需汰換及5家寢室隔間尚待整修(表10)，為提升小型機構公共安全及減災能力，保障住民及工作人員生命財產安全，允宜儘速輔導尚未施作之機構檢討改善，以提升住民安全保障；2.持續優化住宿型機構服務品質，惟近3年度（111至113年度），桃園市轄內老人及身心障礙福利機構(住宿型)分別為67家及26家，參與減少就醫方案家數自111年度上半年21家及5家，增加至113年度下半年之64家(95.52％)及18家(69.23％)(表11)，身心障礙福利機構（住宿型）參與率未及8成尚具進步空間，為降低頻繁外出就醫可能造成住民及陪同就醫人員之感染風險，允宜加強輔

表11  參與減少就醫方案機構統計

單位：家

| 機構別 | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 轄內 總家數 | 參與家數 |  | 轄內 總家數 | 參與家數 |  | 轄內 總家數 | 參與家數 |  |
|  |  | 上半年 | 下半年 |  | 上半年 | 下半年 |  | 上半年 | 下半年 |
| 老人福利機構 | 67 | 21 | 24 | 67 | 27 | 29 | 67 | 48 | 64 |
| 身心障礙福利機構（住宿型） | 26 | 5 | 5 | 26 | 6 | 6 | 26 | 17 | 18 |

註：1.本表身心障礙福利機構轄內總家數僅包含財團法人機構或財團法人附設機構，不包含公設民營機構1家及社家署立案3家。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

導住宿型機構參與減少就醫方案，以強化住民之健康管理；3.為支持身心障礙者於社區生活及融合社區，公彩基金編列預算622萬餘元，實際列支612萬餘元（98.46％）委託財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心經管桃園市身心障礙者恆愛日間托育服務中心（下稱恆愛托育中心），依桃園市113年度恆愛托育中心服務計畫書所載，該中心預計提供日間托育個別化服務25名，及身心障礙者臨時照顧服務5名，查113年度該中心日間收托人數每月平均收案數約20名，臨短托服務每月平均收案數約1名，未達預計目標25名及5名（表12），其中臨短托

表12　恆愛日間托育服務中心收托情形

單位：名

| 月份 | 日間托顧 | 臨時（短期）托顧 |
| --- | --- | --- |
| 目標數 | 25 | 5 |
| 每月平均數 | 20 | 1 |
| 1 | 18 | 1 |
| 2 | 18 | 1 |
| 3 | 18 | － |
| 4 | 18 | － |
| 5 | 18 | － |
| 6 | 19 | － |
| 7 | 20 | 3 |
| 8 | 20 | 3 |
| 9 | 20 | － |
| 10 | 20 | － |
| 11 | 20 | － |
| 12 | 20 | － |

註：1.資料時間：113年底止。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

服務僅4個月有使用個案數，其餘8個月均無收案，服務使用情形偏低。為減輕照顧者負擔及強化家庭支持功能，允宜加強宣導各項服務，並探究使用情形未如預期之癥結，以確保身心障礙者獲得適當之福利服務及維護其權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.114年3月盤點結果，119通報裝置已全數設置、自動撒水設備14家已設置、5家將於114年完成寢室隔間樓板密接、1家將於115年度完成電路設施需汰換；2.桃園市老人福利機構參與計畫已列入113年老人福利機構評鑑加分事項，另將持續鼓勵身心障礙福利機構參與計畫，持續輔導機構完善公共安全環境建置以提升住民安全保障；3.為增加日托及臨短托服務人數，積極主動參與桃園市立桃園特殊教育學校及相關活動宣導日托及臨短托服務，114年持續加強宣導各項服務，並於官網發布招生資訊。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者5項（表13），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

表13　112年度審核報告所列社會局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| 持續增設公共托嬰中心，以提升收托比率，惟設置進度較預計落後，或有部分地區托育資源不足仍無法有效改善，整體家外送托率呈現下降趨勢，且無法有效降低托嬰中心之照顧者對兒童行為不當及虐待情事，亟待積極完成公共托嬰中心之佈建並改善托育品質，以減輕育兒家庭負擔，打造安全友善之托嬰環境。 | 因設置進度較預計落後，部分地區托育資源不足仍無法有效改善，業再研提審核意見詳「貳拾捌、婦幼發展局主管（三）重要審核意見1.」。 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）持續辦理遲緩兒童早期療育服務，惟疑似發展遲緩兒童於3歲以下黃金治療期之通報率未及5成，且兒童等候聯合評估之時間過久及資訊未能透明化，或有服務個案兒童失聯已久始通報協尋，亟待督促及協調相關機關研謀善策，以提高醫療及社政機構之通報率，避免發展遲緩兒童錯失黃金治療期，及確保失聯兒童之人身安全，俾提升早期療育計畫執行成效。 |  |  |
| （二）桃園市復康巴士供不應求情形大幅增加，惟閒置復康巴士備用車輛數超過自有車輛2成，且復康巴士交通違規件數逐年增加，允宜強化車輛調度使用及檢討違規事由，完善相關規範，以有效提升服務量能及品質。 |  |  |
| （三）為使長者接受安全妥適之照顧服務，辦理獨居長者緊急救援、老人保護安置措施及督導訪視等服務，惟列冊在案之需關懷獨居老人安裝緊急救援連線比率偏低，且先行支付老人保護安置費用待追償案件逐年增加，及督導訪視紀錄未覈實，致未能掌握個案受照顧之情形，允宜加強推廣設置緊急救援系統，改善追償作業流程，督促受委託機構確實記錄訪視情形，並積極輔導照顧者提升服務知能，以建構完整獨居長者保護網絡。 |  |  |
| （四）公益彩券盈餘待運用餘額逐年上升且金額龐鉅，亟待積極開發新興社會福利議題、創新實驗性項目及研酌財源分配之允適性，妥適規劃運用，以提升基金資源效益。 |  |  |
| （五）育兒津貼、中低收入老人生活津貼、身心障礙者生活補助等補助款，核有重複補助或兼領等情事，允宜加強審核機制，以促使政府有限資源合理運用。 |  |  |

拾陸、原住民族行政局主管

原住民族行政局主管僅原住民族行政局1個機關，掌理桃園市原住民族教育文化、社會福利、促進就業生活、工作環境改善、原鄉建設、產業發展及原住民保留地管理利用等業務。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫5項，包括厚植原住民族文化根基、提升原住民族子女教育計畫、活化原住民族文化館舍、改善原住民族福利措施及扶助弱勢原住民族家庭生活，與強化原住民族地區基礎建設等重要施政項目，均尚在執行，主要係大溪區原住民族天幕活動場興建工程及華陵里中心農路連接神木路農路彎道改善工程等尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數3億7,743萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億4,373萬餘元，應收保留數42萬餘元，主要係各項建設工程補助款依實際執行進度核撥；合計決算審定數為3億4,416萬餘元，較預算減少3,327萬餘元（8.82％），主要係計畫型補助收入較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計3,629萬餘元，決算審核結果，審定實現數14萬餘元（0.39％）；減免（註銷）數9萬元（0.25％），主要係撤銷違反水土保持法原行政處分辦理註銷；應收保留數3,605萬餘元（99.36％），主要係各項建設工程補助款依實際執行進度核撥。

3.歲出預算數13億4,853萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億6,835萬餘元（86.64％），應付保留數8,148萬餘元（6.04％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為12億4,983萬餘元，預算賸餘9,869萬餘元（7.32％），主要係文化健康站實施計畫、國際原住民族文化創意產業園區基地撥用依實際需求支用之賸餘款。

4.以前年度歲出轉入數計3億6,777萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,752萬餘元（21.08％），減免（註銷）數1,124萬餘元（3.06％），主要係庫志及嘎色鬧部落簡易自來水系統供水改善工程等結餘；應付保留數2億7,900萬餘元（75.86％），主要係國際原住民族文化創意產業園區興建工程尚未完成結算，須保留繼續執行。

（三）重要審核意見

1.為改善原住民族地區飲用水品質，推動簡水系統自主巡檢回傳機制，惟大腸桿菌群檢測結果，供水端與原水端逾8成不合格，部分簡水系統硒、汞檢測值超標，且未落實巡檢回傳作業，亟待積極推動加裝殺菌淨水設備，並妥為因應硒、汞檢測值超標問題，以確保居民飲水安全及健康。

原住民族行政局為持續改善原住民族地區各部落飲用水品質，設置簡易自來水系統（下稱簡水系統），截至113年底止，於大溪區設置2處、復興區設置50處（112年度為51處），及1處簡水系統示範區，共計53處。據110及111年度簡水系統水質檢測報告，於原水端及供水端逾9成以上大腸桿菌群檢測不合格，前經本處於112年3月函請檢討改善。據復：已對各部落加強宣導飲用水應經煮沸及殺菌，另每年至各部落清洗蓄水池、水塔等設備及進行水質檢測，並將考量復興區各系統加裝消毒設備之可行性。惟經本處114年4月追蹤其改善情形，核有：（1）據112及113年度簡水系統水質檢測暨工程規劃成果報告，復興區原水端水質檢測結果，由112年上半年之44處超標（不合格率86.27％）增加至113年上半年之46處超標（不合格率92.00

表1  復興區簡水系統大腸桿菌群水質檢測情形

單位：處、％、CFU/100ml

| 檢測項目 及標準 | 年度 | 期間 | 系統數 合計(A=B+C) | 合格系統數 (B) | 不合格系統 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 系統數(C) | 比率 (C/A ×100) | 檢測結果 |
| 原水端水質(≦50) | 112 | 上半年 | 51 | 7 | 44 | 86.27 | 80~4,500 |
|  | 113 | 上半年 | 50 | 4 | 46 | 92.00 | 65~13,000 |
| 供水端水質(≦6) | 112 | 上半年 | 51 | 7 | 44 | 86.27 | 20~2,000 |
|  | 113 | 上半年 | 50 | 1 | 49 | 98.00 | 10~6,900 |
|  | 112 | 下半年 | 51 | 3 | 48 | 94.12 | 25~5,000 |
|  | 113 | 下半年 | 50 | 2 | 48 | 96.00 | 10~4,800 |

資料來源：整理自原住民族行政局提供資料。

％）；復興區供水端水質檢測結果，由112年上半年之44處超標（不合格率86.27％）增加至113年下半年之48處超標（不合格率96.00％）（表1）；又該2年度簡水系統原水端及供水端大腸桿菌群水質檢測值均超標者，計有霞雲里霞雲台地等21處；簡水系統均有硒檢測值超標者，計有奎輝里嘎色鬧、義盛里義盛1~5鄰及霞雲里東眼山部落等3處，義盛里義興部落及華陵里環山農路部落簡水系統亦有汞檢測值超標情形（表2），顯示簡水系統水質品質，

表2  復興區簡水系統硒、汞檢測值超標情形

單位：mg/L、倍

| 檢測項目 | 簡水系統名稱 | 檢測期間 | 檢測 地點 | 標準值 | 檢測 結果 | 標準值 倍數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硒 | 奎輝里嘎色鬧簡易自來水系統 | 112年下半年 | 供水端 | 0.01 | 0.020 | 2.00 |
|  | 義盛里義盛1~5鄰簡易自來水系統 |  |  |  | 0.011 | 1.10 |
|  | 霞雲里東眼山部落簡易自來水系統 | 113年下半年 |  |  | 0.013 | 1.30 |
| 汞 | 義盛里義興部落簡易自來水系統 | 112年上半年 | 原水端 | 0.002 | 0.0024 | 1.20 |
|  |  | 113年下半年 | 供水端 | 0.001 | 0.0012 | 1.20 |
|  | 華陵里環山農路部落簡易自來水系統 |  |  |  | 0.0018 | 1.80 |

資料來源：整理自原住民族行政局提供資料。

仍未有效改善；（2）為促使各簡水系統管理委員會落實巡檢回報作業，該局於113年度委外辦理桃園市簡水系統輔導管理計畫，執行簡水系統巡檢作業等12個工作項目，建立管理員自主巡檢回傳資料查核機制，並提供各簡水系統管理員巡檢津貼，每年補助次數以30次為限，惟113年度各簡水系統管理員自主巡檢回傳總次數，計有霞雲里霞雲台地等15處簡水系統均未達總次數30次，約占113 年度桃園市簡水系統總數53處（大溪區2處、復興區50處及示範區1處）之28.30％，其中霞雲里霞雲台地、三光里武道能敢、砂崙子等3處簡易自來水系系統回傳總次數僅6次、4次、3次，允宜督促積極輔導並加強管理員之遴選及落實巡檢回報作業等情事，經函請檢討改善。據復：（1）水質改善部分，將推動UV殺菌燈簡水系統建置以改善水質；水質檢測部分，將持續檢測汞、硒數值超標情形，倘仍有超標情形發生，將評估現有系統整體性改善、強化淨水設施功能等，以維護部落飲水安全；（2）114年度已建置簡水系統管理平台APP，以利迅速回傳巡檢資料與即時回報狀況，降低資料缺漏之可能性，並積極輔導各簡水系統管理委員會自主巡檢回報。

2.積極督導國有原住民保留地違規及超限利用清查，惟近3年度處理進度均未達預計目標，且部分原住民保留地違規使用或非法占用之土管系統登載及更新資料未臻完善，亟待督促檢討改善，加強排除違規使用或非法占用，以落實原住民保留地及山坡地利用管理。

圖1　桃園市國有原住民保留地列管土地超限利用處理進度

註：1.111年度計畫執行案件僅限於石門水庫集水區國有原住民保留地。

2.資料來源：整理自原住民族行政局提供資料。

原住民族行政局為配合農業部農村發展及水土保持署「水庫集水區上游減砂入庫方案（110年-113年）」，及原住民族委員會之各年度原住民保留地超限利用處理計畫，辦理111至113年度轄內原住民山坡地利用及土地違規使用巡查，截至114年3月底止，該局列管清查案件計593筆，總面積235.31公頃；違規使用土地筆數81筆，總面積86.74公頃。經查其執行情形，核有：（1）原住民族委員會核定桃園市國有原住民保留地超限利用土地列管之公有土地目標，111至113年度筆數分別為15筆、79筆及278筆，土地面積分別為56.15公頃、48.47公頃及93.54公頃，惟各該年度清查完成筆數為1筆、60筆及100筆，完成率為6.67％、75.95％及35.97％；土地面積清查完成數為0.74公頃、34.85公頃及28.12公頃，完成率為1.33％、71.90％及30.06％（圖1），各年度執行成果均未達工作目標數8成，允宜加強督導研謀改善，以落實原住民保留地清查管理；（2）111至113年度原住民保留地仍遭違規占用者分別計3筆、9筆及5筆，合計17筆，雖依違規情形分別予以行為人或占用人限期改正、插牌公告等處置，惟均已逾相關規定作業期限，且部分違規占用土地，有非原住民非法占用，現況存有屋舍、工寮、農作物及菜園等地上物，仍未依規定辦理限期改正、移除地上墾植物，或將涉違建物移請目的主管機關處置等，亟待積極排除非法或違規占用，以落實原住民保留地及山坡地利用管理；（3）原住民族土地管理資訊系統（下稱土管系統）列管113年度原住民保留地違規利用處理情形計285筆，其中登載復興區大利段942地號等119筆，均已完成現勘，惟處理階段等欄位未完整登載、又復興區卡維段1456地號等6筆土地，112及113年度登載之違規面積或使用權屬類別不一致、且華興段1824、1828、1836及1877地號等4筆土地未登載現勘（清查）日期等；另111及113年度原住民保留地超限利用處理計畫工作目標，土地筆數分別為8筆、213筆，土地面積分別為45.08公頃、315.71公頃，均與原住民族委員會111及113年度工作目標所列土地筆數15筆及285筆，土地面積56.15公頃及93.54公頃不一致，顯示未落實督導及檢核復興區公所於土管系統內登載、更新列管資料，致系統產出清冊資料有誤或未完整呈現，管制考核工作有待加強等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已建立114年度計畫執行流程，及完成復興區公所執行計畫人員教育訓練，將加強考核積極督導改善，並不定期召開工作圈會議執行進度管考；（2）已依「審計部查核國有原住民保留地疑似遭建築物占用高風險案件」清查處理中，並責成超限利用處理人員確實登載會勘發現之占用情事，後續將積極處理排除占用案件；（3）已與復興區公所每季召開工作會議，檢討土管系統資料登載狀況，強化持續追蹤與執行進度管理，並增聘地政業務管理人員，協助釐清占用案件資訊、比對現勘成果與系統登載交叉核對機制，以提升系統資料正確性。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見2項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表3）。

| 表3 112年度審核報告所列原住民族行政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.積極爭取建置國際原住民族文化創意產業園區，惟新建工程多次變更設計展延工期，致實際完工日較預計落後13個月；又工程完工後近百項缺失逾11個月遲未改善，肇致正式營運日期持續落後，亟待積極檢討妥處，以提升資源使用效益。 |  |
| 2.為提供原住民族長者在地化之適切服務及生活照顧，積極設置文化健康站，惟部分都市地區尚存有設站需求、到站接受服務人數比率未達規定標準等情事，允宜妥適辦理各區原住民族長者實際需求查調作業，覈實設站，並積極督促提升到站率，以促進原住民族長者健康生活與福祉。 |  |

拾柒、財政局主管

財政局主管僅財政局1個機關，掌理桃園市財務管理、庫款支付、金融及菸酒、公產管理等業務，並推動財政改善方案、安定地方金融、健全菸酒市場、有效公產管理、落實庫款集中支付電子化，以活化資產，增進財源、維護金融秩序，建立政府理財成本效益觀念，靈活資金運用等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括辦理財務業務推行，統籌調配財源、持續推動資訊e化支付作業，提升公庫管理及庫款支付效能、加強金融及菸酒管理，及強化公產管理，多元活化運用資產等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係市有土地出售估價作業尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數511億5,803萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數219萬餘元，係113年下半年度占用補償金未依規定按權責基礎認列收入；審定實現數515億2,969萬餘元，應收保留數38億8,596萬餘元，主要係普通統籌分配稅及菸酒稅款尚未撥入；合計決算審定數為554億1,566萬餘元，較預算增加42億5,763萬餘元（8.32％），主要係中央依實際稅收撥付之普通統籌分配稅較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計47億280萬餘元，決算審核結果，審定實現數46億5,265萬餘元（98.93％）；減免（註銷）數307萬餘元（0.07％），主要係行政罰鍰已取得執行憑證，辦理註銷；應收保留數4,708萬餘元（1.00％），主要係應收行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數10億9,589萬餘元，決算審核結果，審定實現數10億27萬餘元（91.27％），應付保留數4萬餘元（0.00％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億31萬餘元，預算賸餘9,557萬餘元（8.72％），主要係提早償還借款，債務付息費用賸餘。

（三）融資調度之審核

1.債務之舉借預算數536億元，決算審核結果，審定實現數400億3,000萬元（74.68％），較預算減少135億7,000萬元（25.32％），主要係依公庫法規定統一調度資金，減少舉借所致。

2.債務之償還預算數400億元，決算審核結果，審定實現數395億元（98.75％），較預算減少5億元（1.25％），主要係實際債務償還之賸餘數。

（四）重要審核意見

1.為提升經管市有房地使用效能，積極推動公有建物供需調配機制，並定期檢視公有房地使用情形，惟各機關提報閒置及低度利用之建物供不應求，且閒置及低度利用之土地數量及價值頗鉅，允宜積極督促各機關確實提報餘裕空間，及推動土地之供需及媒合作業，以提升財產之使用效能及減少財政支出。

市政府為加強市有房地使用效能，避免存有閒置或低度利用情形，致浪費資源，及為防止未利用前衍生占用、衛生或治安等問題，爰訂定桃園市市有閒置或低度利用土地處理原則、桃園市市有不動產被占用處理要點，及公有建物供需調配計畫，經查財政局辦理各機關學校經管房地閒置或低度利用等監督考核機制執行情形，核有：（1）依市政府112及113年度調查各機關學校公有建物供給需求資料庫顯示，供給案件數分別為29件及11件，需求案件數分別為137件及119件，供給案件數分別僅占需求案件數之21.17％、9.24％，且113年度供給案件數較112

表1　建物供需調配計畫資料庫及完成調配案件統計

單位：％、案、件

| 年度 |  | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求資料庫(A) |  | 137 | 119 |
| 供給占需求比率(B/A×100) |  | 21.17 | 9.24 |
| 供給 資料庫 | 小計(B) | 29 | 11 |
|  | 公有建物餘裕空間 | 23 | 9 |
|  | 社會住宅及回饋或捐贈之公益設施 | 6 | 2 |
| 已完成 調配 | 小計 | 22 | 22 |
|  | 既有建物餘裕空間調配 | 6 | 18 |
|  | 社會住宅及回饋或捐贈之公益設施調配完成者 | 16 | 4 |

資料來源：整理自財政局提供資料。

年度減少6成（表1），顯示各機關提供閒置或低度利用之建物仍不敷調度；又據桃園市政府財務收支及公有建物供需整合小組歷次會議紀錄所載，因隨位於青埔之兒童美術館興建完成並於113年4月開館營運，原八德置地廣場之桃園市兒童美術館陸續搬遷並釋出空間，惟原建物空間位於大湳精華地段，且歷經第5次會議仍未完成調配，亦未納入公有建物餘裕空間之供給資料庫，存有不利需求媒合，形成閒置空間情事；（2）為避免土地閒置或低度利用，及防止未利用前衍生占用、衛生或治安等問題，業已定期檢討市政府各機關學校經管公有閒置及低度利用土地之處理進度，並列管各該土地活化情形。截至113年底止，市府各機關學校經管土地閒置者計407筆，總面積267,199.28平方公尺，較112年度減少46筆、減少閒置總面積53,968.09平方公尺，惟閒置土地筆數及總面積仍較111年度增加40筆、88,514.08平方公尺，且113年度閒置土地帳面價值達19億4,046萬餘元（圖1）；另經管低度利用土地計20筆，總面積36,787.51平方公尺，112年度清理1筆、減少總面積212.75平方公尺，惟低度利用土地帳面價值達2億1,148萬餘元，顯示閒置及低度利用土地數量及價值頗鉅，仍待積極清理；（3）為維護

圖1　桃園市列管閒置土地情形

千元

平方公尺

資料來源：整理自財政局提供資料及Open AI ChatGPT繪製。

閒置

土地

市有財產權益，每年持續檢討並列管市政府所屬各機關學校經管公有土地被占用之處理情形，截至113年底止，被占用者824筆、面積95,498.16平方公尺、帳面價值3億1,696萬餘元，較112年底減少21筆，惟面積及土地價值，卻增加671.27平方公尺及1,936萬餘元，其中未予列管追收無權占用使用補償金（下稱使用補償金）者計129筆，約15.66％，顯示逾1成之被占用市有土地尚未釐清被占用情形或收取

表2　被占用土地列管情形

單位：筆、平方公尺、新臺幣元

| 年度 |  | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 筆數 | 845 | 824 |
|  | 面積 | 94,826.89 | 95,498.16 |
|  | 帳面價值 | 297,602,671 | 316,968,100 |
| 已列管追收使用補償金 | 筆數 | 669 | 695 |
|  | 面積 | 72,195.11 | 74,192.99 |
| 尚未列管追收使用補償金 | 筆數 | 176 | 129 |
|  | 面積 | 22,631.78 | 21,305.17 |

註：1.資料填列基準日為各該年度之12月31日。

2.資料來源:整理自財政局提供資料。

使用補償金（表2）；又已列管追收使用補償金之695筆，應收補償金共計1,786萬餘元，已收繳1,218萬餘元，尚有568萬餘元待收繳，其中已屆繳納期限者178萬餘元，包括108年度以前55萬餘元、109至112年度61萬餘元（圖2），均未取得債權憑證，致使用補償金存有罹於追繳時效之虞等情事，經函請研謀妥處。據復：（1）將於相關場合積極宣導建物餘裕空間轉型再利用，帶動各機關重視與配合，並藉由公有建物專案檢核小組實地查核、相關獎勵措施及多元調配案例，改變各機關單獨使用建物觀念，詳實盤點提報餘裕空間供調配利用，透過積極整合以促進資產活化運用；另原八德置地廣場之桃園市兒童美術館已釋出空間，由體育局辦理「樂齡與

註：1.資料時間：113年底止。

2.資料來源：整理自財政局提供資料及Open AI ChatGPT繪製。

已屆繳納期限

未取得債權憑證

108年以前55萬餘元

109至112年61萬餘元

圖2　市有土地占用補償金收繳情形

親子科技運動館」計畫，打造銀髮族及兒童專屬運動空間；（2）將持續透過桃園市城市空間發展會報之空間革新等會議，盤點可供活化之閒置與低度利用土地，並考量地方關注議題與需求，作為與都市發展局或地政局研商土地之使用分區變更、通盤檢討等方向，又倘因開發經費或開發時程等因素，致未能依原定計畫開闢使用，將督促管理機關依處理原則，暫開闢為臨時停車場，以增加使用效益；（3）未予列管追收使用補償金部分，將持續清查占用人並收取使用補償金至騰空返還為止，又龍潭區及八德區公所使用補償金已屆繳納期限尚未收繳部分，已陸續取得債權憑證及收取使用補償金，另為免應收補償金罹於追繳時效，將於公用被占用土地檢討會議，就被占用時間久遠，未能釐清或列管收取使用補償金之案件，督促各管理機關依規定，積極清理追繳並加強宣導催繳與相關保全作業。

2.為提升公共服務品質，引進民間機構經營量能參與公共建設已略具成效，惟潛在案源完成招商作業尚待積極推動，又部分機關未曾提報預評估案件，且部分案件仍於前置作業階段，影響招商期程與預期效益，允宜研謀善策妥處，以提供民眾更優質多元的公共服務。

為減輕政府財政負擔，擴大公共建設投資以提振景氣，行政院將民間參與公共建設列為重要施政方向，新興公共建設計畫皆應先行評估民間參與可行性，優先以民間參與方式辦理。市政府為推動及協調民間參與公共建設業務，於104年7月訂定「桃園市政府促進民間參與公共建設推動小組設置要點」，設立促進民間參與公共建設推動小組（下稱促參推動小組），藉由引進民間資金挹注公共建設，減輕政府財政負擔，並結合企業財務成本管理及經營創意與效率，以提升公共服務品質。經查促進民間參與公共建設推動情形，核有下列事項：

表3　促參案土地租金及權利金收取情形

單位：新臺幣千元

| 執行機關 | 案名 | 合計 | 權利金 | 土地租金 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交通局 | 桃園市中壢區銀河廣場等11處停車場營運移轉案 | 15,430 | 15,430 | 每年土地租金已包含在權利金內 |
|  | 桃園市桃園區南門公園地下停車場營運移轉案 | 15,000 | 15,000 |  |
| 體育局 | 桃園市八德國民運動中心委託營運案 | 10,390 | 8,111 | 2,279 |
| 市立圖書館 | 桃園市電影映演設施營運移轉案 | 21,021 | 12,388 | 8,633 |
| 環境管理處 | 桃園市鼓勵公民營機構興建營運資源回收細分類廠計畫案 | 31,376 | 31,376 | 土地設備由民間機構投資擁有 |

註：1.資料時間及範圍：113年度土地租金及權利金合計達1千萬元以上案件。

2.資料來源：整理自財政局提供資料。

表4　六都辦理民間參與公共建設成果統計

單位：新臺幣千元

| 區分 | 依促參法辦理 |  |  | 依其他法令辦理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市 | 履約案數 | 簽約金額 | 排名 | 履約案數 | 簽約金額 | 排名 |
| 臺北市 | 70 | 100,152,147 | 1 | 42 | 331,135,236 | 1 |
| 新北市 | 53 | 48,187,206 | 4 | 55 | 122,201,833 | 3 |
| 桃園市 | 55 | 56,274,660 | 3 | 8 | 17,103,066 | 6 |
| 臺中市 | 53 | 30,488,795 | 5 | 29 | 26,200,572 | 5 |
| 臺南市 | 26 | 28,399,906 | 6 | 30 | 57,839,357 | 4 |
| 高雄市 | 29 | 61,915,557 | 2 | 26 | 163,725,940 | 2 |

註：1.資料時間：91至113年簽約，截至113年底履約中。

2.資料來源：整理自財政局提供資料及財政部民間參與公共建設資訊網公開資料。

（1）為利更多元引進民間資金、技術與創意，吸引新產業及居住人口，亟待拓展並導入新興公共建設類別透過民間參與方式辦理，以提升都市機能並促進產業發展：機關辦理民間參與公共建設案件資訊蒐集及獎勵金核發作業要點第2點規定，民間參與公共建設案件包括依促進民間參與公共建設法（下稱促參法）及其他法令辦理之案件。桃園市時值重大公共建設黃金期，各項市政建設朝向引進民間參與方式辦理，截至113年底止，由財政局列管各機關依促參法辦理案件計72件（履約中55件，投資金額562億7,466萬餘元、前置作業階段17件），年收土地租金及權利金合計達1千萬元以上計5案（表3），已略具成效；依其他法令辦理案件計13件（履約中8件，投資金額171億306萬餘元、前置作業階段5件），履約中案件之投資金額，六都排名分列第3及第6名（表4）。總計民間參與案履約中共計63件，投資金額733

表5　桃園市政府履約中促參案公共建設類別

單位：件

| 年度 公共建設類別 | 合計 | 113 | 112 | 111 | 110 | 91至109 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 55 | 11 | 4 | 16 | 8 | 16 |
| 文教設施 | 15 | 3 | － | 5 | 3 | 4 |
| 運動設施 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 社會及勞工福利設施 | 4 | 1 | 1 | － | － | 2 |
| 交通建設及共同管道 | 11 | － | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 衛生福利及醫療設施 | 1 | － | 1 | － | － | － |
| 污水下水道、自來水及水利設施 | 5 | － | － | 2 | － | 3 |
| 觀光遊憩設施 | 1 | － | － | 1 | － | － |
| 環境污染防治設施 | 3 | － | － | － | 2 | 1 |
| 工業、商業及科技設施 | 2 | － | － | － | 1 | 1 |

註：1.資料時間：91至113年簽約，截至113底履約中。

2.資料來源：整理自財政局提供資料。

億7,772萬餘元。經查市政府所屬機關促參案履約中55件之公共建設類別，涵括文教設施、運動設施、社會及勞工福利設施等9類（表5），占促參法所稱公共建設15類之60％；其餘電業、綠能設施及公用氣體燃料設施，公園綠地設施，新市鎮開發，農業及資源循環再利用設施，政府廳舍設施，暨數位建設等6類均無促參案件。又上揭履約中促參案公共建設類別屬文教設施（15件）、運動設施（13件）、交通建設及共同管道（11件），合計39件占比（70.91％）達7成，且113年度完成簽約11件促參案，亦以文教設施、運動設施等兩個類別計有10件（90.91％）占比高達9成，顯示促參案辦理之公共建設類別尚有拓展空間。另查111年12月21日促參法修正通過，旨在進一步推動公私協力，促進公共建設發展，提升公共服務品質，並新增綠能設施、數位建設、影視音設施、資源循環再利用設施等公共建設類別，惟截至本處查核日（114年4月8日）止，市政府所屬機關除辦理「環保行政園區標租案（交通建設及綠能設施）1案（依其他法令辦理），於113年3月20日簽約」外，尚無依促參法辦理之相關案件。為利多元引進民間資金、技術與創意，吸引新產業及居住人口，經函請拓展並導入新興公共建設類別透過民間參與方式辦理，以提升都市機能並促進產業發展。據復：有關擴大民間參與公共建設類別，已函請相關機關研擬適宜民間投資興辦之公共建設案件並積極推動，以提升民間參與公共建設案件成效。

（2）部分機關未曾辦理促參案件，且近5年亦無提案為預評估審查，亟待激勵積極研擬適宜民間投資興辦公共建設之啟案作業，並進行必要協調，以提升民間參與公共建設成效：依促參法施行細則第29條規定，主辦機關辦理民間參與政府規劃之公共建設前，為瞭解案件性質，應進行公共建設預評估作業與方式辦理。促參法第6條第2項規定，主辦機關辦理促進民間參與公共建設案件宜由促進民間參與公共建設專業人員為之。促進民間參與公共建設專業人員資格考試訓練發證管理及獎勵辦法第2條規定，主辦機關辦理促進民間參與公共建設案件，其預評估、可行性評估、先期規劃、招商、甄審、議約、簽約、履約管理、爭議處理、移轉及歸還等，宜由促進民間參與公共建設專業人員（下稱促參專業人員）承辦或經促參專業人員審核或協辦。經查財政局列管各機關截至113年底止依促參法、其他法令等辦理之民間參與案分別為72件、13件，合計85件，惟市政府所屬32個一級機關中，計有農業局、警察局、消防局等15個機關目前尚無主辦（執行）促參案件，且近5年亦無提報簽准以促參方式辦理預評估審查。另市政府所屬一級機關現有取得促參專業人員資格者計220人，其中任職於地政局、勞動局、農業局等15個機關均為3人以下，其餘17個機關促參專業人力介於5至51人之間。鑑於辦理民間參與公

表6　113年度六都辦理民間參與公共建設簽約金額

單位：新臺幣千元

| 區分 | 依促參法辦理 |  |  | 依其他法令辦理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直轄市 | 履約案數 | 簽約金額 | 排名 | 履約案數 | 簽約金額 | 排名 |
| 臺北市 | 10 | 5,882,467 | 1 | 5 | 14,078,732 | 3 |
| 新北市 | 9 | 318,074 | 5 | 11 | 17,128,329 | 2 |
| 桃園市 | 11 | 94,990 | 6 | 4 | 791,411 | 6 |
| 臺中市 | 7 | 2,249,279 | 3 | 5 | 2,423,576 | 5 |
| 臺南市 | 4 | 398,924 | 4 | 9 | 12,191,836 | 4 |
| 高雄市 | 3 | 2,479,167 | 2 | 7 | 46,781,994 | 1 |

註：1.資料時間：113年度簽約。

2.資料來源：整理自財政局提供資料及財政部民間參與公共建設資訊網公開資料。

共建設案件類別及型態多樣化，依個案生命週期可區分為預評估、可行性評估、……、招商簽約及履約管理等，事涉法律、工程、地政、財務等不同專業，複雜度高，主辦（執行）機關或因專業能力不足，或因不諳促參法令規章，或因人員流動率高，難以累積辦理經驗，且市政府113年度民間參與案簽約金額均為六都之末（表6），為加速推動公共建設提升市民福祉，經函請檢討改善。據復：將優先分配訓練名額予現有取得促參專業人員資格者較少之機關，請機關積極派員參與訓練，以增益各局處同仁之促參相關專業知能及取得促參專業人員資格。

（3）為加速推動公共建設及提升民間參與公共建設成效，已將各類民間參與案件納入促參推動小組會議列管，惟部分機關促參案前置作業階段費時4年以上尚未完成，影響招商期程與預期效益：依促參法施行細則第27條第1及第4項規定，主辦機關依本法第5條第2項規定授權所屬機關（構）或依第3項規定委託其他政府機關執行時，應審酌案件性質及被授權機關（構）或受委託機關之專業能力。主辦機關就第1項執行情形，應定期或不定期查核及檢討。按市政府為推動民間參與公共建設業務能有效提升政府資源運用效益，經促參推動小組定期召開會議，由副市長兼任召集人，並邀請專家學者及其他有關機關列席，藉由會議之列管案件報告、研討及協調，以提高推動各類民間參與公共建設案件執行成效。經查市政府促參案截至113年底止，尚於前置作業階段計17件（表7），其中3件係於109年底前即依促參法規定，授權所屬體育局、環境保護局及交通局執行相關促參業務，經檢視112及113年度促參推動小組會議紀錄，桃園市龜山樂活運動館委託營運ROT案（體育局），尚無列入會議報告討論，予以提供協助；桃園市新屋農博環境教育園區增改修建營運移轉ROT案（環境保護局）、中壢區中壢停三停車場用

表7　促參案前置作業階段案件統計

單位：件

| 年度 執行機關 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 12 | 1 | 1 | － | 2 | 1 |
| 體育局 | 4 | － | 1 | － | － | 1 |
| 環境保護局 | － | － | － | － | 1 | － |
| 交通局 | 1 | － | － | － | 1 | － |
| 海岸及資源循環工程處 | 1 | － | － | － | － | － |
| 衛生局 | － | 1 | － | － | － | － |
| 社會局 | 1 | － | － | － | － | － |
| 經濟發展局 | 3 | － | － | － | － | － |
| 水務局 | 1 | － | － | － | － | － |
| 婦幼發展局 | 1 | － | － | － | － | － |

註：1.資料時間：截至113年底。

2.資料來源：整理自財政局提供資料。

地多目標大樓BOT及ROT案（交通局），僅決議請執行機關依計畫進度積極辦理，未見計畫落後原因或解決問題之提案相關資料。迄本處查核日（114年4月8日）止，已逾4年尚在辦理前置作業階段未能完成招商簽約，經函請研謀改善。據復：體育局辦理之桃園市龜山樂活運動館增建營運移轉ROT案，經重新檢討預算、規格、工法及洽詢潛在廠商意見後，預計114年度完成先期規劃、招商文件等階段，115年度完成公告、甄審及評定、議約及簽約等作業；交通局辦理之桃園市中壢區中壢停三停車場用地多目標大樓BOT+ROT案，經檢討已請顧問公司積極洽詢潛在業者，並於今年初報名參加114年「民間參與公共建設招商大會」，俟後續招商大會確認民間機構投資意願，再行調整招商文件辦理第4次公告招商；環境保護局辦理之桃園市新屋農博環境教育園區增改修建營運移轉ROT案，因國內市場環境變化迅速，原規劃內容已不符產業需求，後續將依促參法第46條規定由民間自行規劃BOT+ROT方式進行招商，期使規劃更具彈性，吸引民間投資並提升投資效益。

（五）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者3項（表8），經再綜合研提審核意見1項通知檢討改善。

表8　112年度審核報告所列財政局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| 1.為提升經管市有土地之使用效能，避免土地閒置或低度利用，持續定期檢討及列管閒置土地活化情形，並藉助公私協力辦理閒置土地綠美化，惟閒置土地面積逐年增長，且大部分尚無法依原計畫用途使用、或無計畫用途亦無活化措施，且因民間認養意願不足，部分土地因長期無使用需求而閒置雜草叢生，允宜積極研謀良策，廣納民意，以提升資產運用效益及增裕庫收。 | 因經管房地之閒置及低度利用之土地數量及價值頗鉅，且被占用土地仍未釐清被占用情形或收取使用補償金，業再綜合研提審核意見詳「（四）重要審核意見1.」。 |
| 2.積極處理被占用之市有不動產，並持續檢討及列管被占用土地之清理，惟仍有逾2成之被占用土地尚未釐清被占用情形或收取使用補償金，又部分被占用土地待追繳之使用補償金已逾5年，亟待依規定積極妥處，以維護市府權益，並妥適經管運用公有財產，避免占用情事持續發生。 |  |
| 3.積極推動公有建物及土地供需調配機制，惟各機關提報之閒置及低度利用建物供不應求，除應督促各機關確實提報以供列管調配活化外，另閒置土地之數量及價值頗鉅，亦應積極推動土地之供需及媒合作業，以提升財產之使用效能及減少財政支出。 |  |

拾捌、水務局主管

水務局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

水務局主管僅水務局1個機關，掌理市管河川、區域排水、雨水下水道、污水下水道，與山坡地違規使用、超限利用之查報、取締及處理等業務，確保防洪安全，提升民眾生活品質及淨化河川流域水質。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括河川全流域治理、強化都會區排洪能力，減少淹水風險、加速污水下水道建設，提升用戶接管率、軟體智慧防災，提升防災能量、營造親水環境，打造水岸城市等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉（BOT）計畫等工程尚未完工，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數22億258萬餘元，決算審核結果，修正增列實現數1,893萬餘元，係增列代收款清理繳庫收入，修正減列實現數46萬餘元，係減列誤列於雜項收入之收回保證金，修正增列應收保留數393萬餘元，係增列應收之賠償及租金收入；審定實現數19億6,000萬餘元，應收保留數3億4,335萬餘元，主要係依實際進度請撥補助款，尚待收取；合計決算審定數為23億336萬餘元，較預算增加1億77萬餘元（4.58％），主要係裁罰及賠償案件較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計6億7,098萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億5,084萬餘元（37.38％）；減免（註銷）數1億2,424萬餘元（18.52％），主要係賠償收入經最高法院裁定無違約情事；應收保留數2億9,589萬餘元（44.10％），主要係依實際進度請撥補助款，尚待收取。

3.歲出原編列預算數42億3,375萬餘元，因辦理中壢區新生路施作污水下水道工程後道路刨鋪，及「促進民間參與桃園縣埔頂計畫區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」返還履約保證金等事由，經動支第二預備金7,104萬餘元，合計43億479萬餘元，決算審核結果，審定實現數38億514萬餘元（88.39％），應付保留數4億1,200萬餘元（9.57％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為42億1,715萬餘元，預算賸餘8,764萬餘元（2.04％），主要係工程結餘款，及實際進用員額較少之人事費節餘。

4.以前年度歲出轉入數計10億2,550萬餘元，決算審核結果，修正減列應付保留數99萬餘元，並如數增列減免（註銷）數，係減列無須保留之計畫經費；審定實現數6億3,639萬餘元（62.06％）；減免（註銷）數1億278萬餘元（10.02％），主要係工程結餘款；應付保留數2億8,633萬餘元（27.92％），主要係大溪污水下水道系統第二期、楊梅污水下水道系統等工程尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

水務局主管僅特別收入基金－桃園市水資源發展基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅有水資源發展計畫1項，實施結果，因污水處理廠污泥處理之低碳技術示範計畫及龜山區文青水資源回收中心薄膜生物反應（MBR）污水處理設施租賃費較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，修正增列基金來源之徵收及依法分配收入208萬餘元，主要係增列污水下水道使用費及違規罰款；審定賸餘1,869萬餘元，與預算短絀1,121萬餘元，相距2,991萬餘元，主要係再生水相關使用費及審查費收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續辦理雨水下水道及區域排水治理工程，惟雨水下水道系統多數未達5年重現期距保護標準，及下游高水位造成外水頂托效應，衍生積淹水風險，亟待提升整體都市防洪韌性，確保市民安全。

圖1 	都市計畫區考量外水影響之容受降雨強度限值

資料來源：整理自水務局提供資料。

| 為因應氣候變遷帶來之挑戰，提升都市整體防洪韌性，並確保都市排水系統能有效應對日益嚴峻極端降雨事件，水務局113年度委外辦理轄內「承洪韌性及友善水域規劃暨諮詢技術服務計畫」（契約金額473萬元），提出轄內都市計畫區雨水下水道容受力分析，以評估現有設施之保護能力，作為未來下水道改善工程規劃及向中央爭取預算補助之參據。經查該計畫完成桃園市20處都市計畫區之現況雨水下水道容受力分析結果，共有207條雨水下水道幹（支）線管段未能滿足原規劃5年重現期距保護標準，不僅普遍存在多數都市計畫區，更集中在特定區域，如中壢平鎮地區即有70條管線未達標（占未達標總數比率33.82％），凸顯區域排水系統之脆弱性。又當河川或區域排水為高水位情境，部分計畫區排水系統僅能承受每小時10毫米（mm/hr）降雨強度限值（圖1），易出現人孔冒水、幹線滿管現象，與本處運用生成 項目 | 輿情摘述 |
| --- | --- |
| 降雨概況與分布 | - 114年4月10日至13日，強鋒面與短時強降雨影響桃園市。 - 桃園全市列為豪雨地區，八德、平鎮、楊梅、龍潭、大溪等區降雨顯著。 - 降雨災情集中於中壢、平鎮、八德、觀音、蘆竹、桃園等區，中壢區最為嚴重。 |
| 主要災情與影響 | - 4月10日單日38起積淹水事件，部分地區積水超過10公分。 - 多處積水影響交通，主要積水路段：中壢民族路六段、延平路、環北路等。 - 八德區一名工人遭暴雨沖走不幸罹難。 |
| 市府災害應變 | - 市府於4月12日下午啟動三級災害應變中心，整合資源進行應變。 - 派遣水務局、工務局及區公所人員處理積水災點，啟動抽水機組協助排水。 - 加強災情巡查、預警系統運作，呼籲市民下載「水情看桃園」App。 |

資料來源：本處運用生成式AI（Perplexity）蒐集輿情分析及圖片摘自聯合新聞網。

表1  114年4月間桃園市多波強降雨災情

式AI（Perplexity）蒐集輿情分析近期（114年4月間）桃園市遭遇多波強降雨期間，民族路、環北路、中新地下道及平鎮環南路地下道等多處實際積淹水災情印證相符（表1）；另分析報告亦指出部分系統即便排除外水影響，仍因管徑不足、坡度不符或多年未清淤造成設計容量受限，如平鎮（山子頂地區）、中壢平鎮、中壢龍岡等，顯示系統內部存在待改善瓶頸等情事，亟待將容受力嚴重不足（如下水道自身容量即無法應對低強度降雨）及淹水風險高（如河道出口段因受出口處潮位、河川水位高漲，或受河川斷面束縮、攔河堰設置影響，造成上游水位壅高之外水頂托效應顯著）之區域（如中壢平鎮地區）列為雨水下水道改善工程之最優先級，其中對自身容量不足管段，優先評估擴大管徑、增加坡度或新建分流等內部改善工程；對受外水頂托影響嚴重區域，亟需爭取中央相關預算支持整合河川、區域排水治理計畫，透過堤防、疏濬等外部措施降低下游水位影響，以內外兼治原則擬定改善策略，提升全市整體都市防洪韌性，確保市民生命財產安全，經函請檢討改善。據復：桃園升格前因都市發展快速、氣候異常及雨水下水道尚未依規劃建設完成，且原採3年重現期距設計，致都市計畫區易淹水；升格後已積極爭取流域綜合治理及前瞻基礎建設計畫補助，辦理28個都市計畫區雨水下水道重新規劃檢討，改採5年重現期距標準，持續依規劃成果爭取經費建設，並已將中壢平鎮等容受力不足且淹水風險高之區域列為首要改善對象。

（二）辦理大園客運園區污水處理廠及管線修繕，活化污水處理功能，惟短期修繕方案未臻周妥，允宜加強與航空城水資源回收中心整合銜接，以確保資源投入具實質效益，並降低經費排擠風險。

桃園航空貨運園區暨客運園區（下稱大園客運園區，圖2）污水處理廠，緣起於88年交通部民用航空局（下稱民航局）辦理「桃園航空貨運園區暨客運園區（大園南港地區）特定區計畫」區段徵收開發案，包括建置處理量每日13,000立方公尺（CMD）之污水處理廠及相關管線系統，興建經費4億2,141萬餘元，於94年完工驗收後，因區內進駐人口及用戶實際污水量未如預期，民航局與市政府未能就權責與財務分擔達成共識，導致園區內污水處理廠長期閒置，經監察院107年糾正後於108年6月移交水務局接管，並於110、111年間完成電力供水系統復歸及設備拆除重

圖2  大園客運園區污水處理廠位址

資料來源：整理自水務局提供資料。

整，迄今保留基礎抽水站設施，區內約681CMD生活污水各自設置污水處理設施妥善處理後排放。水務局為活化大園客運園區既有污水系統，113年編列中程資本支出計畫〔總經費1億3,981萬元，分7年執行，113年度已編列412萬元辦理污水處理廠設備及管線修繕工程（含規劃設計），其餘1億3,569萬元分以後6年繼續編列〕，短期目標（113及114年）為完成客運園區之污水規劃與管線修繕作業，以利污水處理功能恢復；中長期目標（115至117年）為完成園區之污水處理廠揚水站，及連接航空城「污二」水資源回收中心（下稱水資中心） 之污水管線設置興建，達成區內社區生活污水之納管處理。經查113年度水務局辦理大園客運園區污水管線修繕工程（開口契約，金額1,078萬元），進行園區污水管線銜接用戶範圍修繕，完成污水收集管線計2,283公尺，預計114年底完成修繕 2,700公尺，另為進行污水廠處理效益評估，委外辦理該園區污水處理技術暨設施操作維護管理服務（契約金額198萬元），透過委託顧問評估短期租賃MBR污水設施模式，利用該園區既有之土建槽體空間設置，優先處理區內5處社區（合計約225 CMD）生活污水，作為銜接污二廠（預計118年完工）啟用前處理區內污水之過渡方案。惟評估報告指出短期租賃方案初期以225 CMD污水處理量營運，平均單位

表2  113年度水資源回收中心營運管理經費

| 水資源回收中心 |  | 營運管理經費 （千元) | 每日污水處理量（CMD） | 每單位處理費用（元/m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平 均 |  |  |  | 49.71 |
|  | 龜山 | 28,159 | 22,289 | 3.46 |
|  | 桃園北區 | 161,605 | 81,628 | 5.42 |
|  | 大溪 | 15,381 | 4,537 | 9.29 |
|  | 楊梅 | 32,137 | 7,736 | 11.38 |
|  | 石門 | 15,787 | 4,399 | 9.83 |
|  | 文青水園 | 12,747 | 5,530 | 6.32 |
|  | 埔頂 | 36,659 | 1,008 | 99.64 |
|  | 羅浮 | 4,013 | 211 | 52.11 |
|  | 義盛 | 2,072 | 91 | 62.38 |
|  | 三民 | 6,120 | 111 | 151.04 |
|  | 復興 | 9,179 | 185 | 135.94 |

註：1.營運管理經費包含營運管理費、設備維護及修繕費、更新及汰換費。

2.每單位處理費用=營運管理經費×1,000÷（每日污水處理量×365）。

3.資料來源：整理自水務局提供資料。

處理費約118元/m³，經運用Python程式導入Pandas模組估算113年度轄內水資中心平均每單位污水處理費約54.18元/m³，該短期租賃方案平均單位處理費118元/m³，相較其他11處水資中心費用平均49.71元/m³顯著偏高（表2）。另查航空城污二水資中心第一期（114至121年）建設（含公共管網、用戶接管、水資中心興建等），水務局業於112年11月檢送專案計畫至內政部國土管理署，113年4月並函請行政院同意專案補助，惟截至113年底止專案計畫仍待核定，倘污水廠未能如期發包興建甚至延遲啟用，短期租賃方案將面臨無法依原規劃時程退場，114至121年度期間需支付高昂租賃成本及操作費用計5,735萬餘元，並排擠污水設施興建經費，致衍生資源運用不確定風險情事，經函請審慎權衡短期租賃方案，或將資源優先投入管線興建及未來整備，確保公共資源投入環境改善，以發揮最大效益。據復：大園客運園區已依循監察院糾正意見採取具體改善行動，包括空間活化、聚焦污水管線整備及與航空城污二水資中心銜接整合，並已審慎決定暫緩租賃方案執行，確保整體資源發揮效益且避免重複施工成本。

（三）賡續推動污水下水道建設提升環境品質，惟普及率仍居六都之末，有待加強接管與期程控管，並穩定財源籌措，及加速推動污泥減量設施，以提升計畫管理效能，俾確保建設成果永續發展。

桃園市為因應都市持續發展及提升市民生活環境品質，將公共污水下水道建設列為重要基礎設施，113年度水務局施政計畫賡續編列預算22億3,570萬餘元，推動污水下水道及再生水廠系統建設，加速擴大用戶接管覆蓋範圍、建置並優化水資源回收中心功能，同時導入智慧化管理與永續經營理念，獲內政部國土管理署113年度考評建設成效榮獲表現傑出獎。經查污水下水道建設計畫執行情形，核有：1.截至113年底止，污水下水道用戶接管普及率26.23％，較112年度普及率24.73％，成長1.5個百分點（圖3），惟污水下水道普及率仍為六都之末，且低於全國公共污水下水道普及率42.82％，其中部分機關學校位於公共管線已到達區域惟尚未接管，或因附近未佈設管線致未能接管，另有公共管線尚未施工、尚未到達或情況未明，惟系統資料顯示已接管等異常情形，有待確實掌握各機關學校接管情況妥處；2.桃園市污水下水道系統建設採BOT模式與公辦並行，各污水系統建設進度不一，部分公辦系統進度尚有延遲，其中楊梅系統建設期程為99年至127年（分四期施作），第一期（99至110年）主次幹管工程已於107年完工，截至113年底止已逾第一期結束時間3年，累計接管戶數14,304戶，超過第一期目標約829戶，惟整體接管率（約29.66％）仍屬偏低，且第二期實施計畫（111至117年，用戶計畫接管12,000戶）基本設計仍待修正核定，致計畫時程向後推移；另水務局為提升龍潭地區整體污水處理效能，已規劃將龍潭集污區內之龍潭都市計畫區污水，納入石門污水下水道系統，該方案基本設計已於113年1月核定，惟細部設計預估經費較基本設計高出逾1.28億元，經於113年度召開3次內部審查後退回修正，仍待核定，顯示初期規劃未盡周延，影響後續預算編列與計畫推行；3.轄內隨接管率提升及水資中心陸續運轉，未來污泥產量將持續增加，倘全市達全期設計處理水量，據水務局評估每年脫水污泥清運與處理費用即需約4.8億元，該鉅額且持續性營運支出，將對市府財政造成沉重之負擔，亟待穩定財源籌措及爭取中央補助，同時加速推動污泥有效減量或資源化對策等維護管理機制，降低未來營運成本等情事，經函請檢討改善。據復：1.近年污水BOT案（含桃園、中壢、埔頂等系統）已全面展開，將持續督導各案工程進度，以加速提升本市污水下水道接管率，亦將持續推動免費用戶接管、協助後巷美化及免費界址釐清等政策，提升民眾接管意願，另刻正盤點各機關學校公共管線已到達或未到達及接管情形，以確實掌握轄區接管情況，並補正更新桃園市下水道雲端智慧管理系統；2.楊梅系統第二期建設之基本設計已於114年4月17日核定，刻正加速趕辦細部設計，以期加速提升用戶接管率，另龍潭地區污水下水道系統第一標分支管網及用戶接管工程，已依實施計畫重新評估整體系統負荷，並依基本設計檢討完成細部設計圖說與相關預算同步調整，於114年4月底提送內政部國土管理署審查，將持續精進期程控管及預算評估流程，強化整體執行成效；3.已規劃水資中心污泥有效減量計畫，如龜山水資中心增建、改建、修建營運移轉（ROT）案，增建厭氧及沼氣發電系統，除進行水資中心自身污泥減量外，亦可提供全市水資中心污泥減量統籌處理，預計減少40％污泥量，以降低營運成本，並將積極推動115年度開徵下水道使用費事宜及爭取中央補助下水道建設。

（四）因應接管用戶持續增加，積極規劃污水下水道系統發展，惟部分水資中心處理量能已近飽和，允宜妥謀系統容量與用戶成長趨勢，強化設施維運與再利用，並審慎推進創新技術，實現低碳永續治理目標。

污水下水道建設為國家發展之重要基礎建設，亦為城市現代化之關鍵參考指標。內政部國土管理署依該署辦理直轄市及縣（市）政府污水下水道建設計畫考核評鑑要點，持續考核評鑑各地方政府推動情形。桃園市積極推動污水下水道系統發展，採公辦與BOT方式同步進行，截至113年底止，計有桃園北區、龜山、文青水園、埔頂、楊梅、石門、大溪、復興、三民、羅浮及義盛等11座營運中水資中心，113年度營運管理費用合計3億8,674萬餘元，經查其執行情形，核有：1.部分水資中心平均日處理污水量已達設計量8成，如大溪、桃園北區及龜山等3座水資中心，其中大溪水資中心實際平均日處理量（4,600CMD）更超逾其設計平均日處理量（3,750CMD）約22.67％（圖4），顯示部分水廠處理量能已接近或超過設計負荷，影響廠區設備正常維運及污水處理效能，鑑於公共污水下水道系統接管用戶仍持續增加，允宜通盤評估各水資中心實際處理量能與用戶成長趨勢，並及早規劃擴廠或相關因應措施，確保系統穩定運作；2.按水資中心放流水具質量穩定之優勢，為可善加利用之穩定水源，經查桃園市113年度11座營運中水資中心放流水，合計取用量281萬餘噸，約占放流水量4,044萬餘噸之6.95％，除復興水資中心回收率達100％外，計有三民等6座水資中心回收率未及1成，顯示整體放流水再利用率仍低，有待持續加強宣導用水需求較大之機關或各界善加運用水資中心之放流水，以提升整體回收使用率，俾有效利用水資源並減緩供水壓力；3.桃園市污水下水道用戶接管率與污水處理量持續提升，水資中心產出之廢棄污泥量亦隨之攀升，水務局為尋求更具永續性之污泥處理方案，並符合國家淨零排放及資源循環政策方向，規劃以楊梅水資中心為示範場域導入創新「黑水虻生物處理技術」，雖經實驗效果顯著，並評估在污泥減量、處理成本及碳排放減量具優勢，惟因屬創新技術，尚待克服現行法規限制、確保環境安全及獲得社會認同等課題，有待持續加強與相關主管機關（如內政部、環境部、農業部）及學術研究機構或檢驗單位之溝通聯繫與合作，並建立完善之監測機制，嚴格把關產物品質、環境排放與操作安全，俾累積本土化數據，作為未來申請正式再利用許可及推廣之基礎等情事，經函請檢討改善。據復：1.大溪水資中心第二期擴廠工程預計117年完工，桃園北區水資中心擴廠工程已於113年5月啟動，預計115年底前營運，可符合處理需求，另龜山水資中心依實際接管戶數及成長水量評估尚無擴廠需求，未來確有需求亦將及早規劃因應；2.放流水再利用部分，預計114年桃北再生水每日可供4萬噸再生水，使用總量約為2,263萬噸，以113年度放流水量評估，回收使用率可提升約56％，並將持續宣導用水需求較高之局處善加運用回收水；3.污泥處理創新技術部分，已持續與內政部、環境部及農業部等主管機關保持密切溝通，並透過相關部會所舉辦論壇或學術研討會積極瞭解最新政策與法規，並於實作單位編列檢測經費，經第三方合格驗證機構進行再利用檢測，確保符合法規與安全規範，以達到降低環境污染及生態永續發展。

（五）再生水建設獲頒全國公共污水處理廠評鑑優等，惟水資源需求持續攀升，允宜賡續推動再生水建設，並研議以水換水運作模式之可行性，突破再生水供特定區域使用之限制，增加誘因提高產業使用再生水意願，俾提高水資源分配效率，強化區域調度及供水韌性。

圖5  桃園市再生水計畫供水量期程及潛勢

單位：CMD

| 再生水廠 | 再生水 |  |  | 118年 | 122年 | 132年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全期 水量 | 第一期 |  |  |  |  |
|  |  | 水量 | 預計 供水年 |  |  |  |
| 合計 | 210,600 | - | - | 112,600 | 166,600 | 210,600 |
| 桃園北區 | 112,000 | 40,000 | 114 | 80,000 | 112,000 | 112,000 |
| 文青 | 10,600 | 5,300 | 116 | 10,600 | 10,600 | 10,600 |
| 中壢 | 88,000 | 22,000 | 118 | 22,000 | 44,000 | 88,000 |

資料來源：	整理自水務局提供資料。

為應對氣候變遷對水資源穩定供應及傳統水源開發不易等挑戰，水務局積極推動再生水回收再利用，旨在打造都市小水庫，強化枯水期供水韌性，確保民生及產業供水穩定，並響應國際永續發展趨勢。依經濟部110年「臺灣各區水資源經理基本計畫」載以，桃園地區至125年總需水量推估將較108年每日增加14.12萬噸，其中工業用水需求預計每日增加14.97萬噸，顯示產業用水需求成長快速，且為當前政府推動「科技造水」工作重點。桃園市已規劃及興建中之再生水廠計有桃園北區、文青及中壢再生水計畫等3案，預計全期每日總供水量達21.06萬公噸，其中桃園北區計畫第一期目標預計於114年6月完成每日供水4萬公噸，文青及中壢計畫預計於116年及118年供水（圖5），水務局超前部署政策獲內政部國土管理署肯定，獲頒全國公共污水處理廠再生水建設評鑑優等獎殊榮，展現初步施政成效。經查再生水計畫執行情形，核有：1.桃園北區再生水計畫總建設經費達38億3,782萬餘元，其中輸水管線工程經費17億834萬餘元，占總建設費44.51％，顯示輸水管線建設費龐鉅，為突破再生水供特定區域使用之限制，若採建置專管輸送至距離較遠地區，如規劃中之中壢再生水廠調度至南桃園地區使用，將再產生龐大輸水管線建設經費，亟需加強評估成本效益，另桃園市再生水廠分布偏北桃園，有待研謀規劃南桃園（如楊梅）再生水計畫之推動，以衡平區域潛勢需求，並研議參酌臺南市仁德再生水廠「以水換水」運作模式之可行性，透過企業間水權轉讓（媒合奇美實業與台積電水源交換）等方式，突破使用區域限制，降低鉅額輸水管線建設負擔，以提高水資源分配效率、運輸效能及供水韌性；2.再生水成本受水質要求、處理程序及輸送管線長度等影響，高於現行自來水價，且桃園市再生水潛勢用量約7萬餘CMD尚待媒合使用，有待加速媒合再生水潛在需求與使用端，並研議優化使用再生水相關獎勵措施，或賦予使用再生水產業認證標章之可行性，如將再生水應用納入桃園市「金牌企業卓越獎」、「桃金企業獎」等相關獎項評選項目，以提升產業使用意願及總使用量，強化企業對水資源永續管理之重視等情事，經函請檢討改善。據復：1.有關水資源調度屬中央（經濟部水利署）權責，由其統籌並建立全國一致性「以水換水」機制，嗣再將需要履行使用再生水之用水人，納入後續可行性評估，並持續與中央相關機關（內政部國土管理署等）積極爭取再生水建設，透過完善分工，俾水資源更有效且彈性運用；2.將參採再生水應用納入桃園市相關獎項評選項目，深化城市整體永續治理效能。

（六）積極推動自主防災社區及智慧防汛治理，以強化水患預警與即時應變，惟未針對歷史淹水發生次數較高之里別，優先設立自主防災社區，且部分水位站CCTV即時影像異常，亟待研謀改善，俾充分發揮在地防汛能量，確實掌握防災資訊。

表3　109至113年度桃園市淹水達2次以上

之區里

單位：次

| 序號 | 行政區 | 里別 | 淹水次數（註1） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龜山區 | 樂善里 | 10 |
| 2 | 大園區 | 埔心里 | 7 |
| 3 | 觀音區 | 草漯里 | 4 |
| 4 | 蘆竹區 | 南興里 （註2） | 4 |
| 5 |  | 內厝里 | 2 |
| 6 | 中壢區 | 復華里 | 2 |
| 7 | 楊梅區 | 仁美里 | 2 |
| 8 | 龍潭區 | 九龍里 | 2 |
| 9 | 八德區 | 大順里 | 2 |
| 10 | 平鎮區 | 義民里 | 2 |

註：1.淹水定義：淹水達30公分以上。

2.除南興里已於105年成立水患自主防災社區外，其

餘表內區里均尚未成立水患自主防災社區。

3.資料來源：整理自水務局提供資料。

水情看桃園APP頁面

（圖片來源：水務局FB粉絲專頁）

水務局致力於提升淹水、土石流等水患之防災效能，自101年起推動水患自主防災社區，截至113年底止，桃園市已設立35處水患自主防災社區，連續8年（106至113年）獲經濟部水利署水患自主防災社區評鑑績優市縣殊榮；另該局自104年起陸續積極引進最新IoT（物聯網）、AI（人工智慧）、智慧社群等資通訊技術，發展「桃園市水情防災資訊系統」及「全流域智慧治理整合系統」等系統平臺，搭配全市共計設置702處水情監測站（截至113年底止，包括127處河川及區排水位計、21處雨量計、3處流速計、256處攝影機、173處路面淹水感測器及122處雨水下水道水位計），以掌握桃園地區水情動態及提升防災決策應變能力，此外，該局開發「民眾版水情資訊系統」網站（下稱水情資訊網）及「水情看桃園」APP（下稱APP），讓民眾能隨時隨地掌握即時防災資訊，以便提早進行防災作業。經查執行情形，核有：1.未針對近5年度（109至113年度）歷史紀錄顯示淹水發生次數較高之區里（表3），優先設立水患自主防災社區，允宜研謀善策輔導設立，俾提升整體防災效能；2.積極建置水情資訊網及APP，可提供相關水情即時資訊，惟有部分水位站攝影機即時影像發生無畫面，或錯誤連結至其他攝影機畫面等異常情事，亟待落實檢核及維護作業；3.持續針對部分水災危險潛勢地區規劃相關避難處所，惟113年「桃園市水災危險潛勢地區保全計畫」，未將該等避難處所資訊納列於水情資訊網及APP等情事，經函請研謀改善。據復：1.爾後將針對易淹水之區里，優先輔導設立水患自主防災社區，並將該等區里之里發展協會，納入作為洽詢有無意願成立防災社區之對象；2.經全面檢視水情資訊網及APP系統內容，已修正水位站攝影機即時影像錯誤情事，確保民眾獲取正確水情資訊；3.已將113年「桃園市水災危險潛勢地區保全計畫」針對八德區大勇里等16個里所規劃之避難處所，納列於水情資訊網及APP，俾利民眾充分取得避難資訊。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見6項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者4項、已研謀改善或依改善措施持續辦理者2項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見4項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列水務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| - 賡續推動下水道系統建設，提升環境品質，惟部分系統仍待爭取中央經費核定，或須再評估申請順位，致建設未能如期推展，又航空城污水用地尚有多處未拆遷建物，潛存影響未來用地交付期程，且需籌措鉅資完成污水管網設施興建，亟待妥謀因應，及加強控管用地拆遷協調與經費執行，確保重大建設目標如期達成，避免工程耽延影響用戶接管之施政風險。 | 因部分機關學校位於公共管線已到達區域惟尚未接管，或因附近未佈設管線致未能接管，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（三）」。 |
| - 積極辦理水資源回收中心監督管理，提升操作成效，惟近2年度迭有部分放流水水質檢測超標，或污泥含水率檢驗未符規定情事，有待落實改善並強化風險控管維護水體品質，俾提升水資源運用綜效。 | 因部分水廠處理量能已接近或超過設計負荷，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（四）」。 |
| - 桃園市近年產業發展快速，民生及工業用水需求大增，允宜加強推動水資源回收中心放流水回收，供新興水源開發利用，並控管再生水廠供水規劃及興建期程，俾符合產業用水規定及減少傳統水源使用，及妥謀因應地下引用水量逐年減少及抗旱調度管理，強化整體用水韌性。 | 尚待增加誘因提高產業使用再生水意願，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（五）」。 |
| - 雨水下水道建設長度已達目標值，實施率亦有提升，惟規劃及建設總長度均為六都之末，且雨水下水道屢有管線穿越、泥沙淤積、破損及待檢修情形，允宜加速建設雨水下水道設施，促進都市健全發展，並儘速遷移穿越之管線、清淤及修復，以避免引發災害及影響雨水下水道排水功能。 | 雨水下水道系統多數未達5年重現期距保護標準，及下游高水位造成外水頂托效應，衍生積淹水風險，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 制訂污水下水道申請審查指引供市民申請專用污水納管，惟近年審查案件業務量遞增，允宜衡酌業務及公務成本適時調整相關規範，並參考其他市縣作法納入規費定期檢討之依據，或評估劃設收費級距，俾反映資源分配效率及合理性。 |  |
| - 國內首創補助住宅污水設施改設及雨污分渠設置，惟112年度補助住宅污水設施改設戶數大幅減少，且已完成補助雨污分渠設置戶數偏低，有待檢討執行成效及適時分析污水管線到達區域研議擴大補助範圍，避免因資源配置影響計畫成效與民眾申請接管意願。 |  |

拾玖、工務局主管

工務局主管計有公務機關4個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

工務局主管包括工務局、養護工程處、新建工程處、航空城工程處等4個機關，掌理各項新建工程、養護工程、景觀工程、工程施工管理等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫11項，包括道路新闢與拓寬工程、人行道品質躍升、新闢及既有公園綠地等整體環境景觀改造暨共融式公園建置、桃園航空城計畫區段徵收工程等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者6項，主要係補助各機關學校辦理各項公共工程建設及設備暨公園景觀工程經費等尚待核銷、瓶頸道路拓寬工程暨國道3號增設八德交流道及臺鐵地下化中路站前用地取得作業尚未完成，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7億8,118萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億4,014萬餘元，應收保留數1億421萬餘元，主要係中央補助款依實際執行進度撥款；合計決算審定數為8億4,436萬餘元，較預算增加6,318萬餘元（8.09％），主要係收回以前年度歲出較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億8,565萬餘元，決算審核結果，審定實現數5,322萬餘元（28.67％）；減免（註銷）數1,217萬餘元（6.56％），主要係各項建設工程依實際需求支用之賸餘款；應收保留數1億2,026萬餘元（64.78％），主要係中央補助款依計畫實際執行情形撥款。

3.歲出預算數72億2,006萬餘元，決算審核結果，審定實現數53億4,039萬餘元（73.97％），應付保留數16億1,004萬餘元（22.30％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為69億5,043萬餘元，預算賸餘2億6,962萬餘元（3.73％），主要係平鎮區龍慈路（都外段）延伸至台66線道路新闢工程用地取得暨相關費用等結餘。

4.以前年度歲出轉入數計9億9,074萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億6,379萬餘元（56.91％）；減免（註銷）數7,588萬餘元（7.66％），主要係道路新闢工程費暨補助各機關學校辦理各項公共工程建設與設備等經費結餘；應付保留數3億5,106萬餘元（35.43％），主要係「機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路－變一及變二）－工程案」等尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

工務局主管包括特別收入基金：桃園市道路基金、桃園市共同管道管理基金等共2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理道路挖修管理及養護計畫、共同管道管理計畫、建築及設備計畫等4項，實施結果，計有道路挖掘管理及養護計畫，與共同管道管理計畫等2項，因工程設計監造，暨寬頻管道、航空城共同管道及高鐵桃園站區共同管道修繕維護等相關經費，依實際情形支應，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘2,912萬餘元，較預算賸餘3,787萬餘元，減少875萬餘元，約23.11％，主要係辦理路平專案改善及道路附屬設施等工程部分需求增加所致。

三、重要審核意見

（一）創新推動路燈節能與智能化，以節約電費並提升路燈維修時效，惟管理維護成效尚待精進，允宜持續優化履約管理機制，以提升路燈服務品質。

隨經濟快速發展，社會日趨繁榮，民眾對道路照明需求水準日益提高，又路燈管理維護之良窳，亦與夜間人車通行安全、社會治安及市容觀瞻息息相關。養護工程處自108年起正式接管桃園市車行道路及橋梁路燈，並推動「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」，將桃園市16萬餘盞傳統高耗能路燈汰換為低耗能之LED燈具，同時建置智能路燈管理系統，當路燈發生故障，系統將自動派修，強化路燈修復時效。經查其執行情形，核有：1.智能路燈管理系統採民間融資提案（Private Finance Initiative,PFI）模式推動，將全市分為南北2區辦理招標，契約以服務成果為導向，期間每半年辦理1次評核，截至113年10月底止，共辦理9次評核。惟112至113年南北2區廠商評核結果，第4類績效指標「智能路燈管理系統運作順暢度」所列4個分項中，「4.1智能路燈系統連線率」、「4.3智能路燈訊息回報即時性」及「4.4智能路燈異常訊息回報正確性」等3項，南北2區廠商之表現均欠佳，其中績效指標4.1及4.3，南區廠商出現連續3期得分為0之情形；另指標4.4「經民眾報修，系統卻未呈現異常」之案件，每期均超過5千件，得分均低於80分（表1），主要係控制器晶片易損與晶片短缺影響，未能

表1　轄內路燈維護評核欠佳指標及得分

單位：分、件

| 指標 期數 | 4.1智能路燈系統連線率 |  | 4.3智能路燈訊息 回報即時性 |  | 4.4智能路燈異常訊息 回報正確性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 南區 | 北區 | 南區 | 北區 | 南區 | 北區 | 回報 異常數 |
| 第6期 | 0 | 0.13 | 0.52 | 7.67 | 68.67 | 72.72 | 5,396 |
| 第7期 | 0 | 0 | 0 | 14.98 | 75.83 | 73.58 | 5,082 |
| 第8期 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 57.78 | 36.41 | 10,581 |
| 第9期 | 0.04 | 1.76 | 0 | 25.05 | 75.56 | 63.21 | 6,160 |
| 契約要求 | 台電上電後1小時內連線率≧98％；1小時之後維持連線率≧99.70％。 |  | 透過TSXP平台協定，正確即時介接廠商之路燈資產、路燈報修、路燈維護、路燈控制、路燈圖層等資訊。 |  | 路燈異常訊息回報，應與路燈實際狀態相符。 |  |  |

註：1.每一欄位之滿分均為100分。

2.得分為0者以底色標註。

3.資料期間：111年7月10日至113年7月9日。

4.資料來源：整理自「桃園市全面換裝節能（智能）路燈暨維護案」第6至第9期績效指標評核報告及其核定結果。

| 及時修復功能，允宜加強督導廠商改善，以提升維護管理效能；2.依路燈維修派工流程，當通報案件立案後，由委託廠商依路燈性質分成一般案件（屬PFI模式採購案）及追蹤案件（非屬PFI模式採購案），其中一般案件從立案至申請結案需在24小時內完成，追蹤案件依案件類別分別於3日至21日內完成。惟查112年10月至113年9月止，每月轄內路燈維修通報案件數量自3,651件降低至3,067件，總計3萬餘件，經分析前2大路燈故障原因，其中北區主要係控制器及一次側線路等設 表2 轄內路燈故障通報量及前2大原因案件量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、％ |  |  |  |
| 項目 區域 | 路燈故障 通報量 | 前2大故障 原因案件量 | 比率 |
| 合計 | 31,930 | 14,126 | 44.24 |
| 北區 | 18,550 | 8,286 | 44.67 |
| 南區 | 13,380 | 5,840 | 43.65 |
| 註：1.資料期間：自112年10月至113年9月止。 2.資料來源：整理自養護工程處提供資料。 |  |  |  |

備故障，計8,286件，約44.67％，而南區主要係燈具及控制器等損壞，計5,840件，約43.65％（表2），允宜強化分析路燈各類設備之生命週期及良率情形，以妥善路燈設備性能；3.依「市有財產管理自治條例」第10條及第11條規定略以，管理機關就其所管

桃園市換裝節能（智能）路燈

（圖片來源：養護工程處提供）

理之市有財產，於財產管理系統登錄列帳管理。養護工程處自108年起納管全市路燈，截至113年11月13日止，轄管路燈18萬餘盞，該處辦理路燈普查作業及全面統一釘牌後，運用桃園市智能路燈管理系統登記管理，惟部分路燈尚未依規定登錄於財產管理系統，且未完成清查盤點，亟待研謀改善，以健全市有財產管理制度；4.養護工程處經管公用路燈超過18萬盞，民眾如發現路燈故障，可透過多元管道報修，包括免付費電話專線、智能路燈管理系統網頁、市民諮詢服務熱線1999、各行政區里長路燈通報LINE群組及路燈維護廠商之即時通報群組等，惟官網所列智能路燈管理系統網頁超連結，實際未連結至目標網頁，有待改善公示資訊，俾利民眾使用數位行政資源等情事，經函請檢討改善。據復：1.將依契約扣罰服務費用及要求南區廠商輔以夜間人工巡查方式補救外，後續將持續督促南區廠商改善，以達契約要求；另北區部分，整體服務雖已達契約要求，惟仍有改善空間，後續將持續追蹤要求服務品質；2.將要求廠商自主提升相關設備良率，其中控制器及燈具部分，已導入新版優規設備及持續派工改善；3.預計至115年完成路燈數量釐正登帳，並於登帳完成後辦理清查作業；4.官網所列智能路燈管理系統網頁超連結誤植，已改善完畢。

（二）推動行人無礙友善環境，近5年人行道普及率持續上升，惟仍未及6成，有待盤整跨機關資源，加速推動轄內人行環境精進改善，以保障行人安全。

圖1　桃園市近5年度人行道普及率

資料來源：整理自養護工程處提供資料。

桃園市人行道品質躍升計畫

（圖片來源：養護工程處提供）

「人本交通」乃目前市區道路規劃管理之主要原則，有別於以往強調車流順暢「以車為本」之道路規劃，隨著社會進步，尊重弱勢、保護行人、讓人與車皆能公平合理地使用道路，已成現代市區道路規劃重點。為打造都市友善安全環境，及因應高齡化社會需求，內政部於110年8月修正「市區道路及附屬工程設計標準」第5條及第7條規定，明確規範市區主要道路、次要道路及服務道路等，均應留設人行道，以加強保障行人安全。養護工程處113年度辦理「人行道品質躍升計畫」，編列預算經費2億元，預計專案改善成功路三段等35條人行道，改善面積4萬餘平方公尺，截至113年底止，累計執行數2億元，已全數執行完畢。經查桃園市自升格以來，持續推動行人無礙友善環境，近5年之人行道普及率（市區人行道長度/市區道路總長度）持續上升，自109年之39.26％逐年上升至113年之53.11％(圖1)，5年來共增加13.85個百分點，惟人行道普及率仍未及6成，允宜盤整跨機關資源，加速推動轄內人行環境之精進改善，以保障行人安全，經函請檢討改善。據復：將持續精進及檢討，針對舊市區先以標線型人行道劃設，待民眾與用路人習慣後，再改為實體人行道；另針對校園周邊將透過跨局處小組通力合作，進行人本無障礙環境改善，同時為保障用路人安全，重新檢視舊有人行道是否符合無障礙設施相關規範，盤整跨機關資源，加速推動轄內人行環境之精進改善，以保障行人安全。

（三）積極辦理特色公園工程納入設置兒童遊戲場設施，惟部分公園未妥善考量熱傷害防制設計，或未取得認證機構合格檢驗報告及主管機關備查前，即對外開放使用，致衍生安全風險，亟待研謀改善，以確保維護設施使用安全。

表3　桃園市特色公園計畫辦理情形

單位：新臺幣千元

| 計畫名稱 | 計畫經費 | 開工日期 | 開放日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 674,528 |  |  |
| 大園區華興池公園生態綠化與設施活化週邊景觀營造工程 | 163,670 | 111/09/30 | 113/10/22 |
| 八德區楓樹腳公園景觀改善工程 | 107,210 | 112/01/09 | 114/03/30 |
| 楊梅區四維兒童公園遊戲場 景觀改善工程 | 82,523 | 112/05/02 | 114/03/18 |
| 中壢區光明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀改善工程 | 76,466 | 112/06/12 | 113/12/03 |
| 平鎮區平鎮運動公園遊戲場 景觀改善工程 | 92,237 | 112/09/15 | 114/01/13 |
| 桃園區陽明公園兒童遊戲場、附屬設施及整體景觀環境改善工程 | 70,826 | 112/09/23 | 114/03/13 |
| 龍潭運動公園兒童遊戲場暨 周邊景觀環境改善工程 | 81,596 | 112/10/02 | 113/12/19 |

資料來源：整理自工務局提供資料。

市政府為提供市民優質的休閒綠地與生態環境，運用中央統籌分配稅款，共計投入6億7,452萬餘元經費，由工務局擇定全市7處公園進行整修（表3），並納入以「遊戲豐富性」、「遊戲挑戰性」、「特色性」、「自然性」、「無障礙環境」、「服務完整性」及「安全性」等7大指標為設計理念之兒童遊戲場設施，期打造符合各行政區環境特色、人文產業、歷史文化的特色公園。經查其執行情形，核有：1.辦理特色公園工程納入設置兒童遊戲場設施，惟未於規劃設計階段將該設施有無足夠熱傷害防制設計列入圖說審查項目，以降低兒童熱傷害發生；2.大園區華興池公園及中壢區光明公園附設之兒童遊戲場設施，未取得認證機構開立之合格檢驗報告及於維護管理單位陳報主管機關備查前，即對外開放使用，衍生潛在安全風險；3.八德區楓樹腳公園及楊梅區四維兒童公園工程開工後始發現地下有廢棄物或隱蔽物，致須耗費相當時間、人力及經費辦理後續處置事宜，允宜研謀改善措施，強化工址探查作業，避免類此情事發生；4.契約訂有履約期限及逾期違約金等規定，截至113年底止，八德區楓樹腳公園已竣工，惟已逾履約期限171日且尚未完成驗收啟用，另楊梅區四維兒童公園工程已逾履約期限102日仍未竣工，允宜依契約規定妥處，並研擬改進方案，以利及早完成驗收後啟用等情事，經函請檢討

桃園市特色公園

（圖片來源：整理自桃園市政府網站資料）

華興池公園

楓樹腳公園

四維兒童公園

光明公園

平鎮運動公園

陽明公園

龍潭運動公園

改善。據復：1.爾後於公園兒童遊戲場設施規劃設計階段時，即引入由衛生福利部社會及家庭署訂定之「兒童共融遊戲場設計參考手冊」，將熱傷害防制列入圖說審查項目，並檢討各區設施遮蔭涵蓋範圍等，以降低熱傷害風險；2.未來於兒童遊戲場設施完工開放前，即與該設施接管單位妥善協調開放前應配合事項及完成備查程序；3.為避免類似情事再次發生，爾後於規劃設計階段，即辦理地質鑽探及試挖調查；4.經督促廠商排除困難並趲趕工進後，該2處公園皆已於114年3月驗收合格並開放使用，後續將依契約規定辦理逾期違約金裁罰事宜。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表4）。

表4　112年度審核報告所列工務局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理桃園航空城計畫區段徵收工程，積極推展國家重要建設，惟延後交付安置街廓土地，又工程資訊系統使用效能不彰，且施工督導人員違約兼職，不利品質管理之落實，亟待檢討改善，俾利計畫目標之達成。 |  |
| （二）新建楊梅區公所行政大樓暨停車場工程，提供民眾更安全舒適的洽公環境，惟工程規劃及管理作業未盡周妥，肇致建物結構體上浮事件，亟待研謀改善，並強化工程管理與缺失改善機制，以確保各項公共建設使用安全及提升政府財務效能。 |  |
| （三）為完善用路人通行安全，積極改善道路挖掘品質與效率，公共設施管線資料庫管理業務之考評成績領先全國，惟會驗接管及圖資更新等部分作業仍待落實精進，以確保道路施工品質及用路安全。 |  |
| （四）積極推動提升道路品質計畫，以多目標改善道路及建設公共通行無礙空間，惟部分工程材料預算價格偏離市場行情，及實際執行成果與預期效益目標未盡相符，允宜檢討改進，俾利預算資源有效運用。 |  |

貳拾、經濟發展局主管

經濟發展局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

經濟發展局主管僅經濟發展局1個機關，掌理產業發展、招商、商業發展、工商登記、公用事業管理、市場經營輔導等事項。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括推動招商及投資服務，並辦理國內外招商及商機媒合；協助產業智慧化、低碳化升級轉型；加強工業區聯繫；落實公司、商業登記服務簡政便民；辦理一般工廠及特定工廠登記、毗連擴展計畫；強化供水供電穩定並推動節能減碳；前瞻智慧城市，推動新航空城；辦理市集內外環境改善及強化經營行銷管理等重要施政項目，均尚在執行，主要係新屋區下埔市民活動中心及觀音區藍埔市民活動中心新建工程等尚未完工，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億7,324萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億1,010萬餘元，應收保留數436萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為3億1,446萬餘元，較預算增加4,121萬餘元（15.08％），主要係公用設施設置太陽光電租金收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億5,212萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,221萬餘元（14.60％）；減免（註銷）數2,080萬餘元（13.67％），主要係新屋頭洲產業園區計畫及大園紡織智慧園區計畫依實際執行情形撥款；應收保留數1億910萬餘元（71.72％），主要係幼獅青年創業村暨智慧製造園區案第三期部分開發權利金收入尚未收繳。

3.歲出原編列預算數8億104萬餘元，因補助桃園市工商發展投資策進會擴增辦公空間、增聘人員及智慧製造相關業務費用等事由，經動支第二預備金2,237萬餘元，合計8億2,341萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億1,089萬餘元（74.19％），應付保留數1億7,676萬餘元（21.47％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為7億8,766萬餘元，預算賸餘3,575萬餘元（4.34％），主要係中壢第一公有零售市場工程及中壢區新明市場修繕工程等經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計2億6,003萬餘元，決算審核結果，審定實現數1億1,652萬餘元（44.81％）；減免（註銷）數807萬餘元（3.10％），主要係112年度桃園市儲能設備暨電力交易示範案場補助計畫等經費結餘；應付保留數1億3,543萬餘元（52.08％），主要係觀音區大坡腳樂活園區環境綠化整理工程等尚未完工，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

經濟發展局主管僅作業基金－桃園市產業發展基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有辦理市開發工業區經營管理維護費用、工廠管理輔導計畫、桃園市工業區發展計畫及大園內海產業園區開發計畫案等4項，實施結果，計有市開發工業區經營管理維護費用1項，因桃園科技工業園區綠美化植栽及清潔維護案經費較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘8億9,709萬餘元，較預算賸餘1億197萬餘元，增加7億9,511萬餘元，主要係出售楊梅區仁美段產業園區用地收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）加強辦理聯合稽查作業，整頓新明公有零售市場周邊長期非法攤販占據、廢棄物堆置及交通混亂之問題，成效顯著，允宜參考此次成功經驗，持續改善其他公有零售市場外圍非法攤販違規情事，俾維護市場秩序及市容整潔。

新明公有零售市場

（圖片來源：本處於114年5月8日拍攝）

| 為加強零售市場及攤販之輔導管理，維持市場秩序，維護合法攤商及消費者權益，市政府訂有桃園市攤販集中區管理自治條例，依該條例第3條規定，攤販管理主管機關為市政府，執行機關為經濟發展局，另依同條例第18條規定，攤販營業，不得有妨礙交通、環境保護、食品安全衛生、商業秩序及消防安全之行為，並應遵行食品安全衛生管理法、噪音管制法等相關法令。轄內以傳統市場形式經營者計有15處公有零售市場，由經濟發展局委託各區公所就近管理，前經本處於112年3月間查核發現，多處公有零售市場外圍長期聚集未合法攤販（表1），影響合法 表1 部分公有零售市場外圍聚集非法攤販 |  |
| --- | --- |
| 項次 | 市場名稱 |
| 1 | 大園公有零售市場 |
| 2 | 大湳公有零售市場 |
| 3 | 大溪區第一公有零售市場 |
| 4 | 龍潭公有零售市場 |
| 5 | 南門公有零售市場 |
| 6 | 楊梅第一公有零售市場 |
| 7 | 新屋區第一公有零售市場 |
| 資料來源：整理自112年本處自行現勘及會同經濟發展局與各公所現勘資料。 |  |

攤商權益，經函請檢討改善。據復：已加強違規攤販查報，未來若有相關新建市場計畫，將評估規劃優先安置外圍攤商進入公有市場營運。本處嗣於113年3月間追蹤其辦理情形，惟仍未改善，復再函請檢討改善。據復：市政府成立專案推動小組，並採分期分階段辦理，由各局處本於權責分工配合執行。另本處於114年4月持續追蹤辦理情形，經查該局會同各局處，整頓新明公有零售市場周邊環境，截至113年底止，已改善市場外圍長期遭非法攤販占用道路、廢棄物堆置分隔島及交通混亂等亂象，成效顯著，並透過聯合稽查作業，維持整頓成果，施政成效獲市民肯定，經建請參考此次成功經驗，持續改善其他公有零售市場外圍非法攤販違規情事（表1）。據復：已設立「市場管理會報」由副市長召集主持，透過跨機關協調分工機制辦理改善作業，有關大園、大湳、大溪區第一、龍潭、南門、楊梅第一、新屋區第一公有零售市場等7處，將比照新明公有零售市場改善模式，逐一檢討改進，以維護市場秩序與環境整潔。

（二）賡續辦理虎頭山創新園區轉型計畫，惟仍處於研擬階段，又園區低度營運仍需投入經費以維持運作，營運短絀較上年度微增，亟待檢討改善，俾利產業發展及減輕政府支出負擔。

| 為加速臺灣產業轉型升級，中央政府自105年起陸續提出亞洲．矽谷、智慧機械產業、綠能科技產業創新、生醫產業創新、國防產業發展、新農業創新及循環經濟等推動方案，即稱五加二產業創新計畫，期以激發產業創新風氣，提升臺灣產業國際競爭力。市政府為布局AI人工智慧與物聯網應用，於107年提報虎頭山物聯網創新基地計畫，即為虎頭山創新園區（下稱園區），原計畫期間自107至109年度，實際於108年6月啟用，並依虎頭山物聯網創新基地計畫書規劃園區在計畫期滿後應轉變場域運作機制，跳脫以政府投入大量資金方式，進行次實證場域之營運工作，需設法維持此場域收益能力，藉以負擔其營運支出。本案獲經濟部9,000萬元補助，連同地方自籌款6,000萬元及109年墊付園區2期開發與修繕1,670萬元，計畫總經費合計1億6,670萬元。經本處於113年3月查核發現，園區自108年6月啟用至112年底止，短絀分別為1億3,409萬餘元、1,012 萬餘元、937 萬餘元、535 萬餘元（表2），尚未能落實園區自給自足運作模式，核與上揭計畫書未盡相合。又該園區原以扶植自駕車產業為主，惟自駕車於園區驗證場域階段任務已完成，該局刻正研議園區轉型方向，經函請積極規劃妥適之後續營運策略及具體營運計畫。據復：規劃以促參方式推動園區利用。嗣本處於114年4月持續追蹤辦理情形，經查該局於113年9月起辦理虎頭山創新園區促參委託專業服務案，以契約價金490萬元委由顧問公司規劃轉型方向，並期以促參方式（BOT+OT）推動，惟園區轉型計畫尚在辦理可行性評估報告書審查階段，又園區轉型過渡期間採取低度運營管理模式，目前委託物業管理公司 表2 虎頭山創新園區營運收支情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 項目 期間 | 營運收入 | 營運支出 （含委外營運成本） | 賸餘（短絀） |
| 合計 | 17,725 | 182,668 | - 164,943 |
| 108至109年度 | 3,503 | 137,596 | - 134,093 |
| 110年度 | 2,874 | 13,000 | - 10,125 |
| 111年度 | 4,277 | 13,649 | - 9,371 |
| 112年度 | 4,333 | 9,684 | - 5,350 |
| 113年度 | 2,736 | 8,739 | - 6,002 |

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

營運管理，仍需投入園區維護管理相關經費，以維持基本運作，致113年度短絀600萬餘元，較112年度微增（表2）。鑑於園區營運持續虧損且較上年度增加，又園區轉型計畫歷經1年餘仍處於研擬階段，經函請檢討改善，以加速推動園區規劃進度。據復：因採短期出租空間模式，導致廠商承租意願較低，影響園區租金收入，刻正辦理促參案可行性評估階段，舉辦公聽會邀請廠商與市民共同提供建議，並將規劃園區發展定位為研發實證、新創加速、研習教育、合作創新及滿足市民休憩需求，發展兼具產業經濟及培育創新行業之開放應用場域。

（三）持續辦理電子遊戲場及自助選物販賣事業稽查作業，惟部分電子遊戲場停業中未辦理稽查或長期違反規定擴大營業面積，又自助選物販賣事業宣導與監管未臻完善，亟待研謀改善，俾維護商業發展秩序。

| 為加強規範電子遊戲場業及自助選物販賣事業，持續辦理稽查作業，以強化管理及健全商業發展，截至113年底止，轄內列管之自助選物販賣事業計1,236家，另截至114年6月9日止，轄內電子遊戲場業者共計37家，其中取得普通級級別證業者計8家，取得限制級級別證業者計35家（兩種級別證皆取得業者計6家）。經查執行情形，核有：1.依電子遊戲場業管理條例第18條及第32條規定，電子遊戲場業或其營業場所自行停止營業達1個月以上者，應於停業前向直轄市、縣（市）主管機關申報；其復業時，亦同。經以該局提供之電子遊戲場業公司及商業登記清冊暨電子遊戲場聯合稽查清冊，與財政部稅務入口網查詢各業者稅籍登記現況資料相互勾稽結果，核有部分電子遊戲場業者自行停業而未依規定申報，或停業中而未辦理稽查，亟待檢討改善，並建立完善稽查作業程序；2.依電子遊戲場業管理條例第11條第1項及第3項規定略以，電子遊戲場業經依法辦妥公司或商業登記後，應填具申請書及相關證明文件，向直轄市、縣（市）主管機關申請核發電子遊戲場業營業級別證及辦理相關登記，各款登記事項如有變更時，應於事前辦理變更登記。復依同條例第24條規定，違反第11條第2項或第3項規定申請變更登記者，處負責人新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，得按日連續處罰。經查依該局列管違反電子遊戲場業管理條例規定裁罰紀錄明細檔案，核有部分電子遊戲場業者長期違反規定擴大營業面積，自109至113年度累積裁罰金額為350萬元，雖已持續複查並連續裁處罰鍰，惟業者違規事實仍未改善，且自111年迄今尚未繳納罰鍰金額達150萬元（表3），占比42.86％，亟待督促業者確實導正；3.市政府為管理轄內自助選物販賣事業，於108年10月訂頒桃園市自助選物販賣事業管理自治條例，並自109年10月8日施 表3 部分電子遊戲業者違反規定之裁處罰鍰情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| 項目 年度 | 裁罰金額 | 已繳金額 | 未繳金額 |
| 合計 | 3,500 | 2,000 | 1,500 |
| 109 | 1,000 | 1,000 | － |
| 110 | 1,000 | 1,000 | － |
| 111 | 250 | － | 250 |
| 112 | 500 | － | 500 |
| 113 | 750 | － | 750 |
| 資料來源：整理自經濟發展局提供資料。 |  |  |  |

行，惟民眾不諳自助選物販賣各類違法態樣，分屬不同主管機關權責，影響全民監督功能，且該局囿於自助選物販賣事業無專屬營業項目代碼，除現場稽查與民眾陳情外，難以透過營業項目代碼識別轄內自助選物販賣事業，據以排定稽查計畫清查，又自助選物販賣事業宣導與管制制度尚未完善，允宜增列違規態樣與對應之主管機關等宣導警示圖說、專屬管制編號、場主定期自主評估自助選物販賣機是否符合規定及申報基本資料等項目，俾利管理及掌握轄內自助選物販賣事業之全貌等情事，經函請檢討改善。據復：1.部分電子遊戲場業者因違反規定，已請業者停止營業，並將停業中之電子遊戲場業者列為每年稽查對象，完善稽查制度；2.本案經所有權人提起行政訴訟，經最高行政法院審理判決發回更審階段程序中，又其經催繳後仍未繳清，將依行政執行法移請法務部行政執行署強制執行；3.將持續辦理稽查作業，並通知業者登記時加入商業同業公會，與公會合作宣導業者遵守法令規範，責成業者揭露資訊，並輔導違規業者改善。

（四）積極辦理市有房地標租供設置太陽光電發電系統，惟再生能源裝置容量尚具成長空間，且部分標租案之先期規劃、售電回饋百分比投標下限值及租金起計日亦未臻妥適，亟待檢討改善，俾有效提升綠能發電成效及增加政府收益。

市政府為接軌國際及配合我國2050淨零排放目標，於112年3月發布「桃園2050淨零路徑」，並提出涵括再生能源發展在內等三大策略，俾達成於119年減碳50％（基準年為103年）及139年實現淨零排放之目標，為加速再生能源發展，由經濟發展局作為單一窗口，統籌並協助市政府所屬機關辦理市有房地供設置太陽光電發電系統標租事宜（下稱市有房地太陽光電標租案），除增加太陽光電發電容量外，並提升市有財產運用效能及收益等。經查執行情形，核有：1.據台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）網站刊載歷年各市縣再生能源裝置容量統計資料，桃園市近3年度（111至113年度）再生能源裝置容量分別為81萬9,576瓩、96萬8,426瓩及108萬2,228瓩，3年間成長幅度為32.05％，主要即係太陽光電裝置容量逐年提升（3年度分別為55萬640瓩、69萬9,546瓩、80萬8,810瓩，3年間太陽光電裝置容量成長幅度為46.89％）（圖1），且113年度再生能源裝置容量為北部市縣第1名，推廣綠色能源政策頗具成效，惟據

圖1　近3年度桃園市再生能源裝置容量

資料來源：整理自台電公司網站資料。

政府資料開放平臺內數據顯示，台電公司於桃園市之再生能源可併網容量尚餘達408萬712瓩（統計至112年底止），再生能源裝置容量尚具成長空間，允宜持續適法穩健推廣再生能源政策及提升再生能源裝置容量，俾利擴大再生能源供應，實踐淨零排放目標；2.部分市有房地太陽光電標租案於簽訂契約後，即因政策改變、地方民意另提出要求或民眾反對設置等原因，致發生變更設置地點、終止契約或停工迄今等情事（如環境管理處辦理之「桃園市北區資源回收貯存場及場地設施屋頂供設置標租案」，因貯存場新建地點經市政府政策變更至他處，致須辦理契約變更太陽光電發電系統設置地點），允宜完善先期規劃評估機制，俾提升行政效益及確保太陽光電設置成效；3.辦理市有房地太陽光電標租案並收取售電回饋金，惟未經分析即逕援引以往辦理標租案之售電回饋百分比投標下限值，未能適切反映公產價值及綠電市場行情，有待周延評估機制；4.市有房地太陽光電標租案自併聯發電日始起算租金，大幅延後租金起計日期（例如經濟發展局等3個機關辦理之「桃園市蘆竹區光明河濱公園滾球場暨光明市民活動中心設置太陽光電發電系統」等3案，自簽約日起平均達543天始完成併聯發電起算租金；又如環境管理處辦理之「桃園市南區資源回收貯存場及場地設施設置太陽光電發電系統標租案」等3案，自簽約日至114年6月底止，已逾3年或已近3年，惟因全部或部分場域尚未併網發電，致仍未計收全部或部分租金），允宜研議參考中央規定採自合約生效日起算租金之可行性，以增裕庫收並維護機關權益等情事，經函請研謀改善。

蘆竹光明河濱公園光電法式滾球場

（圖片來源：經濟發展局提供）

據復：1.該局將賡續協助市政府所屬機關盤點潛力場域，持續推動市有房地太陽光電標租案並提升作業效率，以達成市政府所訂於119年桃園市太陽光電裝置容量共計100萬瓩之目標；2.已通知市政府所屬機關後續辦理市有房地太陽光電標租案時，應嚴謹進行先期規劃作業，並於標租前邀集相關單位及利害關係人辦理現勘，以確保周延性，避免簽約後發生遭遇民眾反對設置或變更、終止契約等情事；3.已通知市政府所屬機關於後續辦理市有房地太陽光電標租案時，應綜合考量土地地價、標租面積、廠商售電收入預估值及機關額外要求項目之預估經費等因素，妥為訂定售電回饋百分比投標下限值，俾同時兼顧綠能發展及市庫收入；4.將研議修訂「桃園市市有公用房舍屋頂及公用設施設置太陽光電發電系統標租作業要點」，納入自簽約日起至併網發電日期間之經營年租金計算方式，以維公產運用效益及機關權益。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、依改善措施持續辦理者1項（表4），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

表4　112年度審核報告所列經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 仍待繼續改善 |  |
| (一)虎頭山創新園區收入逐年增加，惟仍未足以支應營運成本，適逢研議園區轉型，允宜妥適規劃後續營運策略及計畫，並審慎評估其自給自足之可行性，俾利永續營運。 | 因虎頭山物聯網創新基地計畫之收支尚未平衡，仍在研議園區轉型方向，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（二）」。 |
| (二)已依規定輔導管理公有零售市場，惟民有零售市場尚未列管，有待研議輔導納管；另為維持公有零售市場秩序，賡續辦理流動攤販之查報管制作業，惟仍有部分公有零售市場外圍長期聚集未合法攤販，影響合法攤商權益，亟待督促依規定查處並積極規劃策進作為，提供民眾安全舒適之購物環境。 | 因涉及市政府各局處權管法令整合及部分市場外圍仍有攤販聚集、占用道路、機車違規停放消防通道等情事，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（一）」。 |
| 依改善措施持續辦理 |  |
| 持續辦理桃園購物節活動，惟計畫訂定之整體預期效益及衡量指標未臻周延，且經費運用與活絡產業活動成效未如預期，亟待檢討研謀改善，以作為未來類案參考，俾達振興產業經濟效益目標及妥適運用政府資源。 |  |

貳拾壹、勞動局主管

勞動局主管計有公務機關3個，非營業特種基金單位2個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如次（各公務機關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析暨附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平台查閱）：

一、單位決算部分

勞動局主管包括勞動局、就業職訓服務處及勞動檢查處等3個機關，掌理勞資關係、移工服務、勞動檢查、身障就業、就業安全、就業促進、認定給付及職訓推動等業務，以維護勞資關係和諧，提升就業環境與機會，另為加強失業者及身心障礙者之就業能力，實施職業訓練及妥善就業服務，以降低轄內勞工失業率，積極辦理移工業務查察；強化勞資爭議處理機制、工會輔導、推動職業安全衛生教育與宣導，成立勞工關懷中心，以保障勞工權益，增進勞工福祉。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括和諧勞資關係、營造健康安全工作環境、加強勞動法令宣導、辦理多元化就業職訓服務、加強辦理身心障礙者職業重建服務、辦理外籍移工輔導及管理、辦理勞政綜合規劃業務、勞工關懷及提供教育訓練場所等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者4項，主要係失業者職業訓練等委託或補助計畫合約跨年度或尚未完成驗收，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7億8,202萬餘元，決算審核結果，審定實現數7億4,797萬餘元，應收保留數5,633萬餘元，主要係行政罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為8億431萬餘元，較預算增加2,228萬餘元（2.85％），主要係實際裁罰件數較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計1億3,909萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,722萬餘元（19.58％）；減免（註銷）數2,476萬餘元（17.80％），主要係行政罰鍰已取得債權憑證，辦理註銷；應收保留數8,710萬餘元（62.62％），主要係行政罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數10億7,505萬餘元，因勞動局辦理跨國勞動事務科辦公室搬遷，經動支第二預備金521萬餘元，及勞動局因人事費原列預算不敷支應，經動支各類員工待遇準備401萬餘元，合計10億8,428萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億8,843萬餘元（91.16％），應付保留數2,666萬餘元（2.46％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為10億1,509萬餘元，預算賸餘6,918萬餘元（6.38％），主要係安心即時上工計畫等補（捐）助或委辦計畫經費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計345萬餘元，決算審核結果，審定實現數321萬餘元（92.95％）；減免（註銷）數12萬餘元（3.58％），主要係勞工教育大樓安全管理維護清潔委外服務案結餘；應付保留數12萬元（3.47％），主要係委託律師辦理行政訴訟案件尚未完成，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

勞動局主管包括特別收入基金：桃園市身心障礙者就業基金、桃園市勞工權益基金等共2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如次：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有辦理身心障礙者就業計畫、勞工權益補助計畫等2項，實施結果，因部分委外單位人員異動，相關費用未如預期執行及各項補助依實際需求支用，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀6,589萬餘元，較預算短絀6,409萬餘元，增加180萬餘元，約2.82％，主要係未足額進用身心障礙者差額補助費收入較預計減少所致。

三、重要審核意見

（一）持續以多元策略與跨機關合作，致力保障勞工安全，惟營造業職災事故及職場過勞疑慮案件頻傳，且營建案量劇增挑戰勞檢量能，允宜強化公共工程契約源頭控管、勞檢量能與科技結合應用，以強化風險管理，創造勞工安心職場環境。

職業安全衛生係勞工基本人權，亦是國家社會安定與經濟發展之基石。勞動局肩負轄內勞工安全健康重責，致力透過多元策略與跨機關合作，建構安全、健康、友善之工作環境，並透過「桃園市政府推動職業安全衛生小組」跨機關共同推動職業安全衛生文化、擴展職業安全衛生工作；另為呼應中央減災策進計畫，依循職業安全衛生署113年度之營造業監督檢查指導原則，加強高風險工地及墜落危害之深度查核，113年度編列4,488萬餘元辦理轄內勞動條件檢查業務。經查推動職業安全衛生業務執行情形，核有下列事項：

資料來源：整理自勞動部職業安全衛生署重大職業災害公開網站資料。

圖1　113年度六都營造業墜落、滾落死亡事故

死亡人數

新北市　桃園市　臺中市　高雄市　臺北市　臺南市

1.營造業職業災害及職場過勞疑慮案件頻傳，有待提升營造工程保險機制，及降低過勞疑慮案件發生，創造勞工安心職場環境：轄內營造業勞工安全保障問題依然嚴峻，113年度營造業墜落死亡事故達11人，與新北市並列六都第一（圖1），另有3起營造業（含其他建材批發業）罹災受傷勞工未投保勞工保險之情事，顯示罹災勞工未納保問題持續存在，尤其針對下游承攬商及其所僱勞工之勞保覆蓋情形存在缺口。按桃園市113年度職業安全衛生小組會議決議，建請各工程主辦機關儘量將團體傷害保險納入契約或招標評選加分項目，惟僅工務局率先試辦將投保團體商業保險納入創新服務評選項目，亟待從源頭加強管理，強化公共工程契約約束，落實營造工程保險機制，並針對營造業多層承攬特性，強化對原事業單位落實承攬管理責任之宣導與查核，俾有效保障第一線勞工基本權益。另本處透過Python程式導入pandas模組分析113年度轄內綜合行業職災資料結果，發現疑似因職業過勞之通報案件數共25起，其中不幸導致死亡個案計有12例，與113年度綜合行業職業災害通報案件138起（其中死亡22例）相較，疑似過勞案件數占整體通報案件約18.12％，又其中致死人數更占整體職災死亡人數54.55％，凸顯職場過勞問題之普遍性與嚴重性。惟113年度過勞案件之調查認定，因調查過勞與疾病因果關係鑑定之複雜性，均未能對災害發生單位作成行政處分，致使雇主於過勞預防應負之管理責任難以被追究，為因應職場過勞等新興風險，有待加強深化高風險行業查核，提升預防機制效力，及擴大宣導教育與精進職災認定協助機制，俾多管齊下創造勞工安心職場環境，經函請檢討改善。據復：對於勞工未納保問題之事前預防及源頭管理，除自訂勞保專案稽核及加強職業災害案件查處外，已於公共工程契約訂立要求廠商應依規定投保勞工保險，並將藉由市府推動小組會議機制，與各工程主辦機關研商將團體傷害險納入公共工程契約之強化勞工納保機制，以加強源頭管理，保障勞工權益；有關建立過勞高風險事業單位監控機制，尚待勞動部訂定「過勞高風險事業單位」認定原則後，始能據以執行，目前僅能依現行勞動法令調查雇主是否使勞工從事輪班、夜間工作、長時間工作等情形，並函請事業單位限期改善及追蹤，以保障勞工權益。

AI營造安檢-營造安檢APP

（圖片來源：整理自勞動檢查處提供資料）

2.營建量能高速擴張加劇勞檢量能挑戰，允宜加強落實宣導與查核，強化風險管理並妥謀營造業專業勞檢人力與資源，以保障勞工基本權益：據內政部國土管理署於114年2月發布之建築管理統計通報，113年度第4季全國核發建築物建造執照總樓地板面積為1,083萬餘平方公尺，其中六都占比達74.61％，桃園市於該季度核發建照總樓地板面積達237萬餘平方公尺，占全國總樓地板面積比率21.88％，不僅於六都位居第一，更較112年度同季增加142萬餘平方公尺，增幅約150.69％（表1），顯示轄內營建動能持續高速擴展，潛在職災風險亦隨之升高。惟負責營造業職業安全衛生檢查之勞動檢查員在職人數約15人，按推估全年建照工地及公共工程約6,000件計算，平均每位檢查員負責約400件，面對龐大且急遽增長之營建案量，現有勞檢能量與實際營建需求懸殊，對勞動檢查覆蓋廣度與深度形成隱憂。勞動檢查處113年度規劃「高風險作業AI營造安檢計畫」，並於114年3月獲得市府智慧城鄉發展委員會補助經費359萬元，針對營造業墜落危害高占比(約

表1  直轄市核發建築物建造執照總樓地板面積

單位：平方公尺、％

| 直轄市 | 112年度第4季 |  | 113年度第4季 |  | 2年度同季增減比較 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 總樓地板面積 | 占比 | 總樓地板面積 | 占比 | 總樓地板面積 | 百分比 |
| 全國 | 9,568,071 | 100.00 | 10,831,831 | 100.00 | 1,263,760 | 13.21 |
| 六都 | 6,444,596 | 67.36 | 8,082,017 | 74.61 | 1,637,421 | 25.41 |
| 新北市 | 1,284,023 | 13.42 | 964,681 | 8.91 | - 319,342 | - 24.87 |
| 臺北市 | 599,142 | 6.26 | 825,746 | 7.62 | 226,604 | 37.82 |
| 桃園市 | 945,427 | 9.88 | 2,370,098 | 21.88 | 1,424,671 | 150.69 |
| 臺中市 | 1,265,331 | 13.22 | 1,467,699 | 13.55 | 202,368 | 15.99 |
| 臺南市 | 1,225,024 | 12.80 | 1,094,805 | 10.11 | - 130,219 | - 10.63 |
| 高雄市 | 1,125,649 | 11.76 | 1,358,988 | 12.55 | 233,339 | 20.73 |

資料來源：整理自內政部國土管理署114年2月發布之建築管理統計通報。

67％)之痛點，聚焦電梯井防護及移動式起重機吊料等高風險作業，擬透過開發「營造安檢APP」並建置AI影像辨識系統，運用5G即時影像傳輸技術，自動辨識現場未防護之危害並予告警，以提升工地自主管理及高風險作業監控能力。該計畫預期114年度可針對350件大型工程實施3,500場次智慧監督檢查，鑑於創新方案展現運用科技提升檢查效能之目標，惟其系統建置、AI模型訓練、現場推廣與事業單位配合等均需時間與資源投入，並待未來實際執行與成效驗證，短期內恐尚難完全彌補現有勞檢人力與龐大推案量間之落差，整體檢查覆蓋率與預防效能仍面臨挑戰，在系統開發成熟前，允宜強化風險分級管理及妥謀營造業專業勞檢人力與資源，並將有限人力聚焦於高風險潛勢之工程，加強對重複違規或重大職災事業單位之監督檢查頻率與深度，俾提升營造業整體防災水平，經函請檢討改善。據復：考量本市營造工地數量龐大，除將有限人力針對易生墜落危害之場域實施重點檢查外，另透過每年召集民間具有職業安全衛生資格之人員，組成輔導團配合辦理工地輔導及宣導，以期業者能由被動應付檢查轉向主動強化安全，減少職業災害發生率，及將持續推動智慧安檢，透過執行「高風險作業AI營造安檢計畫」，由示範工地擴大至市府指標性公共工程，再逐步落實於民間，並期望能透過與建築管理處現行之樓層勘驗制度合作，以制度面方式推廣，期事業單位落實日常工地巡視。

（二）積極辦理勞資爭議調解，惟調解成立比率略降，且有部分調解案件辦理天數較長或紀錄未臻完善，及部分事業單位發生勞資爭議頻仍等情事，允宜檢討改善並加強審視輔導，俾提升調解品質，以保障勞資雙方權益。

勞動局為保障勞工權益、穩定勞動關係並增進勞資和諧，依據勞資爭議處理法規定建立勞資爭議調解機制，辦理勞資爭議調解及仲裁等業務，並依法委託民間團體協助辦理勞資爭議調解，以促使勞資爭議能有效解決，111至113年度分別編列531萬元、529萬元及509萬元辦理協處勞資爭議調解案件計畫，分別處理勞資爭議案件計2,809件、3,235件及3,499件，經查執行情形，核有：1.勞資爭議處理法對於調解及仲裁案件之處理時程均有明確規範，旨在保障當事人權益並迅速化解爭議。勞動局111至113年度處理勞資爭議案件調解天數達60天以上者計26件，仲裁天數達90天以上者計10件，均逾規定應辦結天數，據稱因案件情節複雜或勞資雙方時間協調困難所致，113年度處理時程較長之案件數量雖較112年度略為減少，惟勞資爭議調解案件之不成立比率33.78％較112年度31.31％增加（表2），顯示在化解勞資歧見、促成和解之

表2　桃園市勞資爭議調解案件處理結果

單位：件、％

| 年度 | 合計 | 成立（註1） |  | 不成立（註1） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 |
| 111 | 2,809 | 1,855 | 66.04 | 954 | 33.96 |
| 112 | 3,235 | 2,222 | 68.69 | 1,013 | 31.31 |
| 113 | 3,496 (註2) | 2,315 | 66.22 | 1,181 | 33.78 |

註：1.調解成立案件包含和解、撤回及作成仲裁判斷者；不成立案件包含無法作成仲裁判斷者。

2.113年度未計入辦理中案件3件。

3.資料來源：整理自勞動局提供資料。

執行成效上尚有強化空間，爰對延遲較久及調解不成立之案件，允宜深度檢討與分析，釐清主客觀因素，並據以研擬具體策進作為，俾積極協助消弭勞資雙方爭議，有效提升調解效率及維護勞資權益；2.經分析111至113年度勞資爭議案件明細資料，發現部分事業單位發生勞資爭議之案件數量顯著偏高，其中3年累計達10件以上者計58家，且有15家累計達20件以上（表3），單一年度內發生達10件以上者計25家，又連續3年每年皆有勞資爭

表3　111至113年度勞資爭議案件累計達20件以上之事業單位

單位：件

| 序號 | 事業單位 | 合計 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 長○航空股份有限公司 | 86 | 10 | 13 | 63 |
| 2 | 神○保全股份有限公司 | 56 | 11 | 20 | 25 |
| 3 | 安○企業股份有限公司 | 42 | 6 | 24 | 12 |
| 4 | 良○保全股份有限公司 | 40 | 12 | 15 | 13 |
| 5 | 華○電腦股份有限公司 | 27 | 10 | 6 | 11 |
| 6 | 誠○特勤保全股份有限公司 | 26 | 1 | 11 | 14 |
| 7 | 懷○醫院 | 26 | 14 | 11 | 1 |
| 8 | 三○保全股份有限公司 | 25 | 11 | 4 | 10 |
| 9 | 吉○保全股份有限公司 | 25 | － | 4 | 21 |
| 10 | 富○達股份有限公司 | 24 | 12 | 4 | 8 |
| 11 | 國○中山科學研究院 | 23 | 2 | 6 | 15 |
| 12 | 西○保全股份有限公司 | 21 | 6 | 6 | 9 |
| 13 | 廣○電腦股份有限公司 | 21 | 8 | 10 | 3 |
| 14 | 名○堂花園大飯店股份有限公司 | 20 | 2 | 4 | 14 |
| 15 | 悅○人力資源有限公司 | 20 | 9 | 7 | 4 |

資料來源：整理自勞動局提供資料。

議案件者計162家，顯示其勞資爭議已非偶發個案，可能形成常態，不僅耗費大量行政調解資源，更對勞工權益保障及企業穩定運營構成威脅，允宜就頻繁發生勞資爭議之事業單位，建立預警與追蹤機制並加強審視輔導，俾有效降低勞資爭議發生，維護勞工權益並良善勞雇關係；3.近年勞資爭議案件逐年增加，由111年度之2,809件增加至113年度之3,499件，為有效運用民間資源，113年度計委託5家民間團體辦理勞資爭議調解，合計支用574萬餘元，並就民間團體處理之調解案件進行審查，審查案件數共2,719件，其中273件（占總審查件數約10.04％）因調解紀錄內容或調解方案撰寫未臻完善，致須提會討論或由審查委員提出修正，除影響調解方案之法律效力與實際執行，亦易衍生後續爭端，損及調解制度之公信力，允宜加強督促民間團體辦理勞資爭議調解案件品質，確保調解紀錄能夠準確載明爭議全貌、釐清事實、明確當事人權利義務，以減少後續爭議和執行困難，保障勞資雙方合法權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.113年度調解成立率較112年度略降係因同一事業單位無預警關廠、負責人行蹤不明而有積欠勞方工資、資遣費等情事，勞工基於完備後續工資墊償程序而申請調解；或公司違法經裁處，惟在行政救濟期間仍未改變其決定；或勞工請求退休金差額獲得法院勝訴判決等，致其他同樣情形之勞工為中斷請求權時效，大量個別向市府申請調解，終致較多不成立案件之結果；另勞資爭議調解或仲裁案件辦理天數較長係為符合實務需要、減少訟源，調解人（委員）視案件複雜度、調解成立可能性並經勞資雙方同意，排定第二次以上調解會議，而仲裁案件為使勞資雙方有充裕時間蒐集彙整有利之證據並進行答辯，亦多有排定第二次以上仲裁會議，爾後將提醒仲裁人（委員）處理時效規定；2.除透過辦理勞動法令宣導會、法令遵循訪視及專案勞動檢查等方式，強化轄內事業單位對勞動法令之認知外，對於多數勞工訴求相同爭議事項所申請之調解案件，採專人專案一次性辦理，並針對可能衍生為大型勞資爭議者，主動邀集勞工及有關單位辦理勞工權益說明會，積極促成勞資雙方對話，以保障勞工權益；3.除配合勞動部規定，召開每年三次之審查會議，進行調解案件經費補助審查外，另透過自行召開調解紀錄審查會議，聘請專家學者參與及提供專業改善意見，精進調解人之調解紀錄及方案撰寫完善，並要求民間團體辦理內部調解人法令宣導會，以提升調解品質。

（三）為保障勞工權益，提供多元申訴管道，惟職場不法侵害申訴案件增加，允宜加強督導落實預防性危害辨識與事件處理機制，以協助營造安全與友善之職場環境。

職業安全衛生法第6條第2項明定雇主對於執行職務因他人行為遭受身體或精神不法侵害，應妥為規劃並採取必要之安全衛生措施。勞動部亦於114年2月滾動修正「執行職務遭受不法侵害預防指引」，強化雇主在危害辨識、風險評估、建構行為規範、提供內部申訴管道及建立事件處理機制等預防性作為之義務，並於職業安全衛生設施規則第324-3條具體規範相關措施。依現行桃園市受理職場不法侵害申訴案件之作業流程，當勞工遭受不法侵害並向事業單位內部管道反映後，雇主應啟動其處理機制；若雇主未能依法採取前述預防措施或建立處理機制，勞工得向勞動檢查處申訴，勞動檢查處將針對雇主應有之「預防措施及建立機制」實施通案性檢查其書面紀錄與執行落實情形，惟尚不涉及個案具體事實之調查、處理及侵權行為與損害間之因果關係認定；至於涉及傷害、誹謗、公然侮辱等實際違法情事之調查與處置，可循司法途徑或向相關權責主管機關尋求處理。據勞動檢查處提供111至113年度受理職場霸凌申訴案件統計，經查申訴件數由111年度之160件增加至113年度之418件，近3年度（111至113年度）申訴案件合計845件（表4），申訴職場霸凌型態歸納計有工作分配不均、不當懲處及考績不公、不當解雇、言語污辱霸凌、肢體霸凌及其他（工作內容抱怨、不同意請假、刻意刁難、語焉不詳等）等6種態樣，主要以言語污辱霸凌(計439件、占51.95％)為大宗；再查上述案件遭到申訴之單位中亦有市府所屬機關學校，近3年度計有12個機關學校共計20件申訴案件，遭申訴之機關數量亦由111年度之2個增加至113年度之8個，成長趨勢明顯，其中環境清潔稽查大隊（113年1月1日更名為環境管理處）連續2年發生職場霸凌申訴情事，顯示部分單位內部管理與職場氛圍有待改善。復查111至113年度市府所屬機關學校共發生41件勞資爭議事件，其中逾半數案件最終以調解不成立收場，亦顯示各機關學校有待強化內部溝通管理與調適機制。為有效落實預防性危害辨識與事件處理機制，營造友善職場環境，經函請檢討改善。據復：勞工若遇職場上不法侵害，應循勞動檢查管道進行申訴，另勞工若因職場霸凌等不法侵害事件，後續與雇主發生勞動權益之爭議，可透過勞資爭議處理法之調解程序處理，惟不法侵害個案之具體事實及侵權行為與損害間之因果關係，仍須循司法途徑由法院進行審認；勞動部因應近期國內發生數起職場霸凌事件，已啟動職場霸凌防治修法事宜，市府亦訂有「桃園市政府及所屬各機關學校員工職場霸

表4　111至113年度受理職場霸凌申訴案件統計

單位：件、％

| 態樣 年度 | 合計 | 工作分配 不均 |  | 不當懲處、 考績不公 |  | 不當解雇 |  | 言語污辱 霸凌 |  | 肢體霸凌 |  | 其他 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 | 件數 | 占比 |
| 合計 | 845 | 47 | 5.56 | 43 | 5.09 | 32 | 3.79 | 439 | 51.95 | 34 | 4.02 | 250 | 29.59 |
| 111 | 160 | 8 | 5.00 | － | － | 8 | 5.00 | 84 | 52.50 | 5 | 3.13 | 55 | 34.38 |
| 112 | 267 | 13 | 4.87 | 14 | 5.24 | 3 | 1.12 | 163 | 61.05 | 9 | 3.37 | 65 | 24.34 |
| 113 | 418 | 26 | 6.22 | 29 | 6.94 | 21 | 5.02 | 192 | 45.93 | 20 | 4.78 | 130 | 31.10 |

資料來源：整理自勞動檢查處提供資料。

凌防治與申訴作業注意事項」，將依相關規定加強實施宣導，以保障勞工權利。

### 四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見4項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

| 表5 112年度審核報告所列勞動局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| - 已加強辦理外籍移工查察作業，惟外籍移工行蹤不明比率逐年攀升，外籍移工犯罪率亦逐年提高，亟待落實失聯移工系統資料勾稽、通報及控管，以維持勞動市場安定及保障勞雇雙方權益。 |  |
| - 為維護身心障礙者權益及生活，已規劃並推行各項促進就業相關措施，惟部分身心障礙者職業訓練課程之學員訓後就業率或穩定度尚待提升，允宜妥適檢討規劃，又各庇護工場定位與功能有待配合中央政策釐清評估，以增進課程訓練效益及庇護性就業辦理成效。 |  |
| - 持續辦理失業者職業訓練，惟部分受訓者訓後實際從事工作內容與受訓課程較無關聯，及多數班別男女參訓比例懸殊，允宜檢討改善以發揮計畫成效，並針對失業率較高之男性開設適合之相關職業訓練課程，以利積極媒合就業之職訓目的。 |  |
| - 為促進中高齡及高齡者就業，推動相關就業促進措施，退休勞工再就業計畫成效已顯現，惟高齡者勞動參與率長期低於全國平均值，銀髮人才服務據點尚未全面普及，允應研謀改善，以有效運用中高齡及高齡人力資源。 |  |