戊、附　　錄

壹、公庫年度出納終結報告之查核

113年度桃園市總決算公庫年度出納終結報告表，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將公庫收支及結存等情形分述如次：

一、公庫收支餘絀及結存情形

（一）公庫收支餘絀

113年度收入部分，繳付公庫數1,930億8,095萬餘元；支出部分，公庫撥入數2,009億2,343萬餘元，收支相抵計短絀78億4,247萬餘元，其餘絀情形如次：

1.113年度總決算部分：歲入實收數1,378億8,607萬餘元，歲出實支數1,410億6,189萬餘元，收支相抵計短絀31億7,582萬餘元。

2.不屬於113年度總決算部分：總決算以前年度收入及預收款等，計收151億6,488萬餘元；總決算以前年度支出及墊付款等，計支203億6,154萬餘元，收支相抵計短絀51億9,665萬餘元。

3.債務之舉借及償還部分：總決算113年度債務舉借收入400億3,000萬元，總決算債務償還支出395億元，收支相抵後賸餘5億3,000萬元。

上述短絀與賸餘相抵後，計短絀78億4,247萬餘元，即為113年度市庫短絀。

（二）公庫結存

113年度市庫短絀78億4,247萬餘元，加計特種基金淨增保管款存放餘額32億8,139萬餘元、各機關淨增保管款存放餘額53億1,348萬餘元及短期借款淨減舉借數2億364萬餘元，113年度市庫結存數5億4,875萬餘元。

二、113年度總決算收支實現審定數與繳付公庫數及公庫撥入數之分析

（一）總決算收入實現審定數與繳付公庫數之分析

113年度總決算收入實現審定數1,856億3,488萬餘元，與繳付公庫數1,930億8,095萬餘元相較，差異74億4,607萬餘元，其差異原因如次：

1.減項2,170萬餘元，為本處修正數。

2.加項74億6,777萬餘元，包括：

（1）以前年度待納庫繳庫數657萬餘元。

（2）以前年度撥款於113年度繳還數2億7萬餘元。

（3）預收款72億58萬餘元。

（4）剔除經費87萬餘元。

（5）本處修正數5,966萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額74億4,607萬餘元，即為總決算收入實現審定數與繳付公庫數之差額。

（二）總決算支出實現審定數與公庫撥入數之分析

113年度總決算支出實現審定數1,854億7,557萬餘元，與公庫撥入數2,009億2,343萬餘元相較，差異154億4,785萬餘元，其差異原因如次：

1.加項247億4,664萬餘元，包括：

（1）預付款38億9,440萬餘元。

（2）存出保證金95萬餘元。

（3）退還收入（預收）款146億7,915萬餘元。

（4）其他應收款188萬餘元。

（5）墊付數58億1,930萬餘元。

（6）本處修正數3億5,093萬餘元。

2.減項92億9,878萬餘元，包括：

（1）以前年度撥款於113年度實現數17億8,399萬餘元。

（2）以前年度墊付款於113年度轉正數75億1,478萬餘元。

3.上述加項與減項數額相抵後，差額154億4,785萬餘元，即為總決算支出實現審定數與公庫撥入數之差額。

三、113年度總決算餘絀審定數與公庫餘絀之分析

113年度審定歲入決算數1,433億8,896萬餘元，歲出決算數1,490億1,710萬餘元，相抵後歲入歲出短絀56億2,814萬餘元；繳付公庫數1,930億8,095萬餘元，公庫撥入數2,009億2,343萬餘元，相抵後市庫收支短絀78億4,247萬餘元。113年度市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數差異22億1,433萬餘元，其差異情形分析如次：

（一）加項674億6,879萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列支，而不屬113年度總決算歲出部分613億7,213萬餘元。

（1）支付各機關以前年度支出71億9,297萬餘元。

（2）退還以前年度歲入11億6,423萬餘元。

（3）退還預收款135億1,492萬餘元。

（4）113年度總決算債務償還支出395億元。

2.總決算列市庫尚未收到之應收歲入款60億1,982萬餘元。

3.113年度支出賸餘尚未繳庫款268萬餘元。

4.本處修正數7,415萬餘元。

（二）減項652億5,446萬餘元，包括：

1.113年度市庫已列收，而不屬113年度總決算歲入部分571億9,123萬餘元。

（1）各機關解繳以前年度歲入82億4,910萬餘元。

（2）各機關解繳以前年度歲出賸餘2億7萬餘元。

（3）各機關解繳剔除經費87萬餘元。

（4）預收款72億58萬餘元。

（5）113年度總決算債務舉借收入400億3,000萬元。

（6）墊付款15億1,058萬餘元。

2.總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款80億6,322萬餘元。

（三）上述加項與減項數額相抵後，差額22億1,433萬餘元，即為市庫收支短絀與歲入歲出短絀審定數之差額。

茲將113年度收入實現審定數與繳付公庫數、支出實現審定數與公庫撥入數、市庫餘絀與總決算餘絀審定數差額，列表分析如次：

|  |  |  | 收入實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  | 收入實現審定數 | 減 項 |  |  | 加 |  |
|  |  |  |  |  | 收入待納庫數 | 修正數 | 合計 | 以前年度 待納庫繳庫數 | 以前年度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 材料 |
| 收入合計數 |  |  |  | 185,634,883,691 | － | 21,706,973 | 21,706,973 | 6,578,547 | － |
| 113年度收入 |  |  |  | 137,362,353,630 | － | 21,706,973 | 21,706,973 | － | － |
| 稅課收入 |  |  |  | 83,813,965,552 | － | － | － | － | － |
| 罰款及賠償收入 |  |  |  | 2,937,457,345 | － | 2,079,650 | 2,079,650 | － | － |
| 規費收入 |  |  |  | 4,527,401,950 | － | － | － | － | － |
| 財產收入 |  |  |  | 1,776,765,302 | － | 688,568 | 688,568 | － | － |
| 營業盈餘及事業收入 |  |  |  | 4,010,000,000 | － | － | － | － | － |
| 補助及協助收入 |  |  |  | 37,522,929,783 | － | － | － | － | － |
| 捐獻及贈與收入 |  |  |  | 422,232,047 | － | － | － | － | － |
| 其他收入 |  |  |  | 2,351,601,651 | － | 18,938,755 | 18,938,755 | － | － |
| 以前年度收入 |  |  |  | 8,242,530,061 | － | － | － | 6,578,547 | － |
| 以前年度 應收（保留）數 |  |  |  | 8,242,530,061 | － | － | － | － | － |
| 以前年度 收入納庫款 |  |  |  | － | － | － | － | 6,578,547 | － |
| 收回以前年度 支出賸餘款 |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
| 收回剔除經費 |  |  |  | － | － | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 |  |  |  | 40,030,000,000 | － | － | － | － | － |
| 債務舉借收入 |  |  |  | 40,030,000,000 | － | － | － | － | － |
| 預收款-墊付案 |  |  |  | － | － | － | － | － | － |

| 繳付公庫數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項 |  |  |  |  |  | 繳付公庫數 |
| 撥款於113年度繳還數 |  | 預收款 | 剔除經費 | 修正數 | 合計 |  |
| 存出保證金 | 其他應收款 |  |  |  |  |  |
| 150,460,658 | 49,614,462 | 7,200,583,585 | 876,000 | 59,665,884 | 7,467,779,136 | 193,080,955,854 |
| － | － | 485,757,956 | － | 59,665,884 | 545,423,840 | 137,886,070,497 |
| － | － | 296,157,762 | － | － | 296,157,762 | 84,110,123,314 |
| － | － | － | － | － | － | 2,935,377,695 |
| － | － | 34,888,778 | － | － | 34,888,778 | 4,562,290,728 |
| － | － | 15,960,004 | － | － | 15,960,004 | 1,792,036,738 |
| － | － | － | － | － | － | 4,010,000,000 |
| － | － | 81,245,228 | － | 59,202,134 | 140,447,362 | 37,663,377,145 |
| － | － | 57,506,184 | － | － | 57,506,184 | 479,738,231 |
| － | － | － | － | 463,750 | 463,750 | 2,333,126,646 |
| 150,460,658 | 49,614,462 | － | 876,000 | － | 207,529,667 | 8,450,059,728 |
| － | － | － | － | － | － | 8,242,530,061 |
| － | － | － | － | － | 6,578,547 | 6,578,547 |
| 150,460,658 | 49,614,462 | － | － | － | 200,075,120 | 200,075,120 |
| － | － | － | 876,000 | － | 876,000 | 876,000 |
| － | － | － | － | － | － | 40,030,000,000 |
| － | － | － | － | － | － | 40,030,000,000 |
| － | － | 6,714,825,629 | － | － | 6,714,825,629 | 6,714,825,629 |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 支出實現審定數 | 加 |  |  |  |  |
|  |  | 預付款 | 存出 保證金 | 退還收入 （預收）款 | 其他 應收款 | 墊付數 |  |
| 支出合計數 | 185,475,579,556 | 3,894,400,351 | 959,892 | 14,679,155,122 | 1,885,693 | 5,819,306,676 |  |
| 113年度支出 | 137,441,796,131 | 3,274,761,200 | 799,892 | － | 1,885,693 | － |  |
| 市議會主管 | 662,137,741 | － | － | － | － | － |  |
| 市政府主管 | 7,731,476,076 | 196,393,919 | 142,000 | － | － | － |  |
| 民政局主管 | 1,185,856,767 | 706,645,717 | － | － | － | － |  |
| 地政局主管 | 1,329,306,736 | 12,543,106 | － | － | － | － |  |
| 消防局主管 | 3,202,985,926 | 152,190,340 | － | － | － | － |  |
| 地方稅務局主管 | 682,337,884 | － | － | － | － | － |  |
| 教育局主管 | 54,567,002,871 | 117,173,033 | － | － | － | － |  |
| 文化局主管 | 1,315,328,153 | 1,034,824,205 | － | － | － | － |  |
| 農業局主管 | 2,362,964,538 | 101,186,610 | － | － | 197,664 | － |  |
| 交通局主管 | 2,644,946,270 | 173,893,871 | － | － | 1,076,172 | － |  |
| 觀光旅遊局主管 | 669,797,462 | 39,804,108 | － | － | 185,819 | － |  |
| 衛生局主管 | 2,460,461,902 | 27,615,606 | 149,606 | － | － | － |  |
| 環境保護局主管 | 4,428,249,624 | － | 3,700 | － | － | － |  |
| 警察局主管 | 9,195,593,748 | 276,468,828 | － | － | － | － |  |
| 社會局主管 | 21,227,605,205 | 39,991,269 | 73,900 | － | 119,995 | － |  |
| 原住民族行政局主管 | 1,168,351,378 | 15,257,945 | 100,000 | － | 306,043 | － |  |
| 財政局主管 | 1,000,275,528 | － | － | － | － | － |  |
| 水務局主管 | 3,805,145,665 | 9,083,238 | 133,000 | － | － | － |  |
| 工務局主管 | 5,340,395,978 | 295,953,409 | 50,000 | － | － | － |  |
| 經濟發展局主管 | 610,897,003 | 46,865,439 | － | － | － | － |  |

| 公庫撥入數分析表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113年度 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項 |  | 減 項 |  |  | 公庫撥入數 |  |
| 修正數 | 合計 | 以前年度撥款 |  | 合計 |  |  |
|  |  | 於113年度實現數 | 墊付轉正數 |  |  |  |
| 350,932,472 | 24,746,640,206 | 1,783,998,065 | 7,514,788,341 | 9,298,786,406 | 200,923,433,356 |  |
| 342,647,602 | 3,620,094,387 | － | － | － | 141,061,890,518 |  |
| － | － | － | － | － | 662,137,741 |  |
| 76,867,689 | 273,403,608 | － | － | － | 8,004,879,684 |  |
| 345,464 | 706,991,181 | － | － | － | 1,892,847,948 |  |
| － | 12,543,106 | － | － | － | 1,341,849,842 |  |
| － | 152,190,340 | － | － | － | 3,355,176,266 |  |
| － | － | － | － | － | 682,337,884 |  |
| － | 117,173,033 | － | － | － | 54,684,175,904 |  |
| － | 1,034,824,205 | － | － | － | 2,350,152,358 |  |
| － | 101,384,274 | － | － | － | 2,464,348,812 |  |
| － | 174,970,043 | － | － | － | 2,819,916,313 |  |
| － | 39,989,927 | － | － | － | 709,787,389 |  |
| － | 27,765,212 | － | － | － | 2,488,227,114 |  |
| 265,434,449 | 265,438,149 | － | － | － | 4,693,687,773 |  |
| － | 276,468,828 | － | － | － | 9,472,062,576 |  |
| － | 40,185,164 | － | － | － | 21,267,790,369 |  |
| － | 15,663,988 | － | － | － | 1,184,015,366 |  |
| － | － | － | － | － | 1,000,275,528 |  |
| － | 9,216,238 | － | － | － | 3,814,361,903 |  |
| － | 296,003,409 | － | － | － | 5,636,399,387 |  |
| － | 46,865,439 | － | － | － | 657,762,442 |  |

| 支出實現審定數與 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 支出實現審定數 |  | 加 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 預付款 |  | 存出 保證金 | 退還收入 （預收）款 |  | 其他 應收款 |  |  | 墊付數 |  |  |
| 勞動局主管 |  | 988,430,904 |  | 760,000 |  | 72,686 | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 都市發展局主管 |  | 1,261,111,740 |  | 2,371,482 |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 客家事務局主管 |  | 369,494,286 |  | 1,137,028 |  | 75,000 | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 體育局主管 |  | 738,094,230 |  | 24,602,047 |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 青年事務局主管 |  | 242,261,127 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 資訊科技局(智慧城鄉發展委員會)主管 |  | 301,065,524 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 捷運工程局主管 |  | 5,999,707,404 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 婦幼發展局主管 |  | 39,065,496 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 統籌支撥科目 |  | 1,911,448,965 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 以前年度支出 |  | 8,533,783,425 |  | 434,747,099 |  | 160,000 | 14,679,155,122 |  | － |  |  | － |  |  |
| 以前年度應付（保留）數 |  | 8,533,783,425 |  | 434,747,099 |  | 160,000 | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 退還以前年度收入數 |  | － |  | － |  | － | 14,679,155,122 |  | － |  |  | － |  |  |
| 墊付款 |  | － |  | 184,892,052 |  | － | － |  | － |  |  | 5,819,306,676 |  |  |
| 墊付款 |  | － |  | 184,892,052 |  | － | － |  | － |  |  | 5,819,306,676 |  |  |
| 債務償還支出 |  | 39,500,000,000 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 債務償還支出 |  | 39,500,000,000 |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 收支餘絀 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 112年度市庫結存數 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 特種基金淨增保管款存放餘額 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 各機關淨增保管款存放餘額 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 113年度短期借款淨減舉借數 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 113年度市庫結存數 |  | － |  | － |  | － | － |  | － |  |  | － |  |  |
| 註：截至113年度止市庫分別向特種基金及各機關保管款調度346億5,974萬8,004元及185億5,338萬5,945元，合計532 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公庫撥入數分析表（續） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項 |  |  | 減 項 |  |  |  |  |  |  | 公庫撥入數 |  |  |  |  |  |
| 修正數 | 合計 |  | 以前年度撥款 |  |  |  |  | 合計 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 於113年度實現數 |  | 墊付轉正數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| － | 832,686 |  | － |  | － |  |  | － |  | 989,263,590 |  |  |  |  |  |
| － | 2,371,482 |  | － |  | － |  |  | － |  | 1,263,483,222 |  |  |  |  |  |
| － | 1,212,028 |  | － |  | － |  |  | － |  | 370,706,314 |  |  |  |  |  |
| － | 24,602,047 |  | － |  | － |  |  | － |  | 762,696,277 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 242,261,127 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 301,065,524 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 5,999,707,404 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 39,065,496 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 1,911,448,965 |  |  |  |  |  |
| 8,284,870 | 15,122,347,091 |  | 1,783,998,065 |  | － |  |  | 1,783,998,065 |  | 21,872,132,451 |  |  |  |  |  |
| 8,284,870 | 443,191,969 |  | 1,783,998,065 |  | － |  |  | 1,783,998,065 |  | 7,192,977,329 |  |  |  |  |  |
| － | 14,679,155,122 |  | － |  | － |  |  | － |  | 14,679,155,122 |  |  |  |  |  |
| － | 6,004,198,728 |  | － |  | 7,514,788,341 |  |  | 7,514,788,341 |  | - 1,510,589,613 |  |  |  |  |  |
| － | 6,004,198,728 |  | － |  | 7,514,788,341 |  |  | 7,514,788,341 |  | - 1,510,589,613 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 39,500,000,000 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 39,500,000,000 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | - 7,842,477,502 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | － |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 3,281,395,643 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 5,313,480,135 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | - 203,646,499 |  |  |  |  |  |
| － | － |  | － |  | － |  |  | － |  | 548,751,777 |  |  |  |  |  |
| 億1,313萬3,949元（不含地方教育發展基金調度115億9,356萬233元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

市庫餘絀與總決算餘絀審定數分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 金額 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小計 | 合計 | 總計 |  |
| 甲、113年度市庫收支餘絀 |  |  | - 7,842,477,502 |  |
| 乙、加項 |  |  | 67,468,797,046 |  |
| 一、113年度市庫列支而不屬113年度總決算歲出部分 |  | 61,372,132,451 |  |  |
| （一）支付各機關以前年度支出 | 7,192,977,329 |  |  |  |
| （二）退還以前年度歲入 | 1,164,232,575 |  |  |  |
| （三）退還預收款 | 13,514,922,547 |  |  |  |
| （四）113年度總決算債務償還支出 | 39,500,000,000 |  |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未收到之應收歲入款 | 6,019,825,489 | 6,019,825,489 |  |  |
| 三、113年度支出賸餘尚未繳庫款 | 2,685,585 | 2,685,585 |  |  |
| 四、修正數 | 74,153,521 | 74,153,521 |  |  |
| 丙、減項 |  |  | 65,254,462,360 |  |
| 一、113年度市庫列收而不屬113年度總決算歲入部分 |  | 57,191,232,926 |  |  |
| （一）各機關解繳以前年度歲入 | 8,249,108,608 |  |  |  |
| （二）各機關解繳以前年度歲出賸餘 | 200,075,120 |  |  |  |
| （三）各機關解繳剔除經費 | 876,000 |  |  |  |
| （四）預收款 | 7,200,583,585 |  |  |  |
| （五）113年度總決算債務舉借收入 | 40,030,000,000 |  |  |  |
| （六）墊付款 | 1,510,589,613 |  |  |  |
| 二、總決算列市庫尚未撥付之應付歲出款 | 8,063,229,434 | 8,063,229,434 |  |  |
| 丁、113年度歲入歲出餘絀審定數（甲＋乙－丙） |  |  | - 5,628,142,816 |  |

貳、平衡表之查核

113年度桃園市政府總決算平衡表（113年12月31日）計列資產5,472億4,783萬餘元、負債1,316億6,550萬餘元、淨資產4,155億8,233萬餘元。茲將桃園市政府原列平衡表科目之主要增減及變化說明如次：

一、資產類

（一）流動資產：包括現金、應收款項、應收其他政府款、預付款、預付其他政府款，合計202億8,886萬餘元，較112年底之216億2,824萬餘元，減少13億3,937萬餘元，茲分析如次：

1.「應收其他政府款」科目16億791萬餘元，較112年底減少18億456萬餘元，主要係捷運工程局辦理桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地及綠線延伸至中壢火車站暨土地等整合發展計畫之應收款項，於113年度轉列實現數所致。

2.「應收款項」科目76億2,866萬餘元，較112年底減少6億3,876萬餘元，主要係財政局112年中央統籌分配稅第13次分配稅及菸酒稅等之應收款項，於113年度轉列實現數所致。

（二）長期投資：包括採權益法之投資、其他長期投資，合計1,051億7,959萬餘元，較112年底之865億5,641萬餘元，增加186億2,318萬餘元，主要係捷運工程局投資軌道建設發展基金，及地政局對實施平均地權基金採權益法之投資評價調整增加所致。

（三）固定資產：包括土地、土地改良物、房屋建築及設備、機械及設備、交通及運輸設備、雜項設備、租賃資產、收藏品及傳承資產、購建中固定資產，合計4,005億4,221萬餘元，較112年底之3,607億6,591萬餘元，增加397億7,630萬餘元，茲分析如次：

1.「土地」科目3,214億395萬餘元，較112年底增加340億3,353萬餘元，主要係養護工程處因接管、區段徵收、贈與、公告地價增值，及工務局購置通行路用地等所致。

2.「房屋建築及設備」科目236億807萬餘元，較112年底增加35億9,096萬餘元，主要係水務局辦理桃園區樹仁三街與八德區大湳等滯洪池及楊梅水資源回收中心完工所致。

（四）無形資產：該科目金額6億8,371萬餘元，較112年底之8億1,525萬餘元，減少1億3,154萬餘元，主要係中壢地政事務所押租舊辦公廳舍之權利塗銷註記所致。

（五）其他資產：包括暫付款、存出保證金、什項資產，合計205億5,345萬餘元，較112年底之176億4,479萬餘元，增加29億866萬餘元，主要係地政局開發中生產工廠房屋基地，及預定地公告地價增值所致。

二、負債類

（一）流動負債：包括短期債務、應付款項、預收款、預收其他政府款，合計463億700萬餘元，較112年底之482億8,171萬餘元，減少19億7,470萬餘元，茲分析如次：

1.「預收其他政府款」科目90億7,385萬餘元，較112年底減少51億8,284萬餘元，主要係財政局110及111年中央統籌分配稅第13次分配稅之預收款，於113年度轉列實現數所致。

2.「預收款」科目2億1,551萬餘元，較112年底減少11億2,989萬餘元，主要係地政局辦理111年沙崙產業園區整體開發案公有耕地補償金之預收款，於113年度轉列實現數所致。

（二）長期負債：包括長期借款、應付租賃款，合計283億4,397萬餘元，較112年底之277億7,812萬餘元，增加5億6,585萬餘元，主要係長期借款舉借數較到期償還數增加所致。

（三）其他負債：包括遞延收入、存入保證金、應付保管款、暫收款，合計570億1,452萬餘元，較112年底之529億8,237萬餘元，增加40億3,214萬餘元，主要係市庫向特種基金或專戶調度增加，致應付保管款增加。

三、淨資產類

表達資產減除負債後餘額之「淨資產」科目4,155億8,233萬餘元，較112年底之3,583億6,840萬餘元，增加572億1,392萬餘元，主要原因詳「一、資產類」、「二、負債類」科目金額增減之說明。

茲將113年度資產、負債、淨資產各科目增減變化明細情形，詳列如下表：

| 桃園市總決算平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 547,247,839,826 | 100.00 | 487,410,620,157 | 100.00 | 59,837,219,669 | 12.28 |
| 流動資產 | 20,288,868,357 | 3.71 | 21,628,245,780 | 4.44 | - 1,339,377,423 | - 6.19 |
| 現金 | 5,666,833,295 | 1.04 | 5,863,810,868 | 1.20 | - 196,977,573 | - 3.36 |
| 應收款項 | 7,628,668,451 | 1.39 | 8,267,437,296 | 1.70 | - 638,768,845 | - 7.73 |
| 應收其他政府款 | 1,607,912,823 | 0.29 | 3,412,473,943 | 0.70 | - 1,804,561,120 | - 52.88 |
| 預付款 | 5,357,487,433 | 0.98 | 4,067,219,464 | 0.83 | 1,290,267,969 | 31.72 |
| 預付其他政府款 | 27,966,355 | 0.01 | 17,304,209 | 0.00 | 10,662,146 | 61.62 |
| 長期投資 | 105,179,595,177 | 19.22 | 86,556,414,514 | 17.76 | 18,623,180,663 | 21.52 |
| 採權益法之投資 | 104,473,027,364 | 19.09 | 85,849,846,701 | 17.61 | 18,623,180,663 | 21.69 |
| 其他長期投資 | 706,567,813 | 0.13 | 706,567,813 | 0.14 | － | -- |
| 固定資產 | 400,542,213,534 | 73.19 | 360,765,912,724 | 74.02 | 39,776,300,810 | 11.03 |
| 土 地 | 321,403,952,609 | 58.73 | 287,370,413,218 | 58.96 | 34,033,539,391 | 11.84 |
| 土地改良物 | 17,075,543,622 | 3.12 | 17,129,399,393 | 3.51 | - 53,855,771 | - 0.31 |
| 房屋建築及設備 | 23,608,071,188 | 4.31 | 20,017,109,250 | 4.11 | 3,590,961,938 | 17.94 |
| 機械及設備 | 3,997,348,857 | 0.73 | 3,958,932,012 | 0.81 | 38,416,845 | 0.97 |
| 交通及運輸設備 | 3,532,728,577 | 0.65 | 3,406,239,114 | 0.70 | 126,489,463 | 3.71 |
| 雜項設備 | 1,206,102,585 | 0.22 | 1,084,357,582 | 0.22 | 121,745,003 | 11.23 |
| 租賃資產 | 222,712,946 | 0.04 | 187,270,992 | 0.04 | 35,441,954 | 18.93 |
| 收藏品及傳承資產 | 963,413,651 | 0.18 | 919,896,412 | 0.19 | 43,517,239 | 4.73 |
| 購建中固定資產 | 28,532,339,499 | 5.21 | 26,692,294,751 | 5.48 | 1,840,044,748 | 6.89 |
| 無形資產 | 683,710,494 | 0.12 | 815,255,174 | 0.17 | - 131,544,680 | - 16.14 |
| 無形資產 | 683,710,494 | 0.12 | 815,255,174 | 0.17 | - 131,544,680 | - 16.14 |
| 其他資產 | 20,553,452,264 | 3.76 | 17,644,791,965 | 3.62 | 2,908,660,299 | 16.48 |
| 暫付款 | 16,208,782,434 | 2.96 | 15,635,630,051 | 3.21 | 573,152,383 | 3.67 |
| 存出保證金 | 55,403,503 | 0.01 | 204,854,269 | 0.04 | - 149,450,766 | - 72.95 |
| 什項資產 | 4,289,266,327 | 0.78 | 1,804,307,645 | 0.37 | 2,484,958,682 | 137.72 |
| 負債 | 131,665,506,100 | 24.06 | 129,042,210,566 | 26.48 | 2,623,295,534 | 2.03 |
| 流動負債 | 46,307,005,914 | 8.46 | 48,281,712,263 | 9.91 | - 1,974,706,349 | - 4.09 |
| 短期債務 | 6,000,000,000 | 1.10 | 6,203,646,499 | 1.27 | - 203,646,499 | - 3.28 |
| 應付款項 | 31,017,639,269 | 5.67 | 26,475,956,411 | 5.43 | 4,541,682,858 | 17.15 |
| 預收款 | 215,511,352 | 0.04 | 1,345,411,014 | 0.28 | - 1,129,899,662 | - 83.98 |
| 預收其他政府款 | 9,073,855,293 | 1.66 | 14,256,698,339 | 2.92 | - 5,182,843,046 | - 36.35 |
| 長期負債 | 28,343,977,691 | 5.18 | 27,778,124,353 | 5.70 | 565,853,338 | 2.04 |
| 長期借款 | 28,130,000,000 | 5.14 | 27,600,000,000 | 5.66 | 530,000,000 | 1.92 |
| 應付租賃款 | 213,977,691 | 0.04 | 178,124,353 | 0.04 | 35,853,338 | 20.13 |
| 其他負債 | 57,014,522,495 | 10.42 | 52,982,373,950 | 10.87 | 4,032,148,545 | 7.61 |
| 遞延收入 | 1,270,914,292 | 0.23 | 1,135,491,841 | 0.23 | 135,422,451 | 11.93 |
| 存入保證金 | 3,644,463,847 | 0.67 | 2,951,464,692 | 0.61 | 692,999,155 | 23.48 |
| 應付保管款 | 52,095,167,278 | 9.52 | 48,892,580,210 | 10.03 | 3,202,587,068 | 6.55 |
| 暫收款 | 3,977,078 | 0.00 | 2,837,207 | 0.00 | 1,139,871 | 40.18 |
| 淨資產 | 415,582,333,726 | 75.94 | 358,368,409,591 | 73.52 | 57,213,924,135 | 15.97 |
| 負債及淨資產合計 | 547,247,839,826 | 100.00 | 487,410,620,157 | 100.00 | 59,837,219,669 | 12.28 |

註：截至113年底止「保證品」及「應付保證品」皆為11,064,247,982元；「債權憑證」及「待抵銷債權憑證」皆為2,147,214元。

本處審核113年度桃園市總決算、附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）結果，經修正總決算淨減列歲入決算實現數及應收數31,176,971元、淨減列歲出決算實現數342,647,602元、淨減列以前年度歲出保留實現數8,284,870元並續予保留後，經扣除不影響資產負債科目修正數後，決算審核修正後之資產總額5,476億590萬餘元、負債總額1,317億381萬餘元、淨資產為4,159億208萬餘元。有關修正增減情形，請詳總決算審定後平衡表［請至審計部全球資訊網之總決算審核報告查詢平台(https://auditreport.audit.gov.tw/)查閱］。

附︰財產目錄之查核

113年度桃園市總決算財產目錄，計列市有財產總值6,662億6,236萬餘元（其中珍貴財產總值9億8,340萬餘元），分為公用財產、非公用財產2類；公用財產又分為公務用、公共用及事業用財產等3部分。有關市有財產業務之重要審核意見，已於總決算審核報告「乙、決算審核結果」、「拾柒、財政局主管」項下列述，茲將財產目錄之內容，分述如次：

一、公用財產

113年度總決算財產目錄列公用財產總值4,826億4,174萬餘元（其中珍貴財產總值9億8,340萬餘元），占市有財產總值72.44％，較112年度決算列數4,347億8,322萬餘元，增加478億5,851萬餘元，約11.01％。茲按公務用、公共用及事業用財產3部分，分述如次：

（一）公務用財產

113年度總決算財產目錄列公務用財產總值1,202億6,013萬餘元（其中珍貴財產總值6億3,941萬餘元），占市有財產總值18.05％，較112年度決算列數1,086億8,379萬餘元，增加115億7,634萬餘元，約10.65％，主要係地方教育發展基金土地公告地價增值及新建校舍，地政局土地公告地價增值，楊梅區公所行政大樓、警察局辦公廳舍、水務局協議價購河川及區域排水用地、新建廢水處理場及淨水設備等認列財產所致。

（二）公共用財產

113年度總決算財產目錄列公共用財產總值3,527億6,119萬餘元（其中珍貴財產總值3億4,399萬餘元），占市有財產總值52.95％，較112年度決算列數3,164億7,902萬餘元，增加362億8,217萬餘元，約11.46％，主要係養護工程處土地公告地價增值及接管、區段徵收、受贈取得土地，停車場作業基金之停車場、住宅基金之社會住宅、水務局之樹仁三街滯洪池等工程陸續完工認列財產所致。

（三）事業用財產

113年度總決算財產目錄列事業用財產總值96億2,040萬餘元，占市有財產總值1.44％，與112年度決算列數96億2,040萬餘元相同，未有變動。

二、非公用財產

113年度總決算財產目錄列非公用財產總值1,836億2,062萬餘元，占市有財產總值27.56％，較112年度決算列數1,778億6,016萬餘元，增加57億6,045萬餘元，約3.24％，主要係住宅基金因中壢一號及中路三號社會住宅等建物認列財產所致。

參、行政法人年度決算之查核

行政法人法第19條規定，行政法人應將年度執行成果及決算報告書，委託會計師查核簽證，提經董（理）事會審議，並經監事或監事會通過後，報請監督機關備查，並送審計機關；前項決算報告，審計機關得審計之；審計結果，得送監督機關或其他相關機關為必要之處理。截至113年度止，市政府依法設立之行政法人有桃園市社會住宅服務中心1個單位，其年度執行成果及決算報告書均依法送本處審核。茲將審核情形分述如次：

市政府主管

桃園市社會住宅服務中心

桃園市社會住宅服務中心（下稱社宅服務中心）係依據109年1月14日公布之「桃園市社會住宅服務中心設置自治條例」及市政府109年4月10日府都住規字第1090068776號令，於110年10月1日成立，監督機關為市政府。業務範圍包括：1.社會住宅之營運管理；2.其他與社會住宅相關之業務。社宅服務中心113年度執行成果及決算報告書，於114年2月17日提經該中心114年度第1次董事會議審議通過，經該中心委任眾智聯合會計師事務所楊永成會計師查核簽證，提出查核報告，並依該中心設置自治條例第26條規定，將年度執行成果及決算報告書函送本處。茲將審核情形分述如次：

一、計畫實施之查核

113年度業務計畫為社會住宅之受託營運及管理暨社會住宅維護管理與品質提升等2項。各項計畫執行結果，計營運管理中路一號等12處社會住宅，總戶數4,211戶，整體入住率97.40％；商業設施45戶，店鋪整體進駐使用率97.60％；關懷訪視率100％等。

二、收支營運之審核

113年度收入預算數5億3,837萬餘元，執行結果，決算數4億4,733萬餘元，較預算減少9,103萬餘元，約16.91％，主要係社會住宅竣工期程未如預期，及配合擴大租金分級政策，租金收入較預計減少所致；支出預算數5億3,827萬餘元，執行結果，決算數4億4,733萬餘元，較預算減少9,093萬餘元，約16.89％，主要係社會住宅竣工期程未如預期，委外服務支出隨減所致；收支相抵無賸餘數，較預算賸餘9萬餘元，減少9萬餘元，原因如上開收入減少之說明。

三、資產負債及淨值

113年12月31日資產總額2億518萬餘元，其中流動資產1億9,565萬餘元，占95.36％；不動產、廠房及設備169萬餘元，占0.83％；無形資產497萬餘元，占2.43％；其他資產285萬餘元，占1.39％。負債總額1億7,818萬餘元，占資產總額86.84％，其中流動負債1億 1,170萬餘元，占資產總額54.44％；其他負債6,647萬餘元，占資產總額32.40％。淨值2,700萬元，占資產總額13.16％，均為基金。

四、重要審核意見

積極推動住宅政策並成立行政法人，惟就行政法人辦理採購作業面向，迄未依行政院函示訂定配套監督措施，且年度績效評鑑及稽核計畫項目亦未周妥，均待檢討強化，俾確保採購作業之公平公正。

近年市政府積極推動社會住宅建設，因社會住宅除肩負諸多公共政策目標（如照顧弱勢及實現居住正義等）外，亦須長期經營以提供穩定且優良之住宅品質，爰市政府於110年10月1日成立行政法人「桃園市社會住宅服務中心」（下稱住服中心），期藉由行政法人引進民間企業管理精神，落實專業治理，以更具彈性之制度及更有效率之運作模式，並透過市政府之監督機制，達到強化社會住宅營運管理效能。經統計近3年度（111至113年度）住服中心合計辦理68件

中壢一號社會住宅

（圖片來源：摘自住宅發展處網站）

| 採購案，總採購金額7億2,299萬餘元（表1），截至113年底止，計管理12處共4,211戶社會住宅、45戶商業設施及86戶公共服務設施等。經查都市發展局辦理住服中心監督業務及該中心辦理採購作業等執行情形，核有：1.該局迄未依行政院函示及所訂定之「行政法人採購作業規章訂定參考原則」（下稱採購作業參考原則），制定行政法人採購作業原則性規範、監督方案及配套措施等，以供住服中心作為訂定採購作業規章之依據，並完善對該中心之監督機制，且住服中心相關採購作業辦法尚未依採購作業參考原則納入爭議處理 表1 住服中心辦理採購案件數及總採購金額 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件、新臺幣千元 |  |  |
| 年度 | 採購案件數 | 總採購金額 |  |
| 合計 | 68 | 722,996 |  |
| 111 | 28 | 180,005 |  |
| 112 | 16 | 188,906 |  |
| 113 | 24 | 354,085 |  |
| 資料來源：整理自住服中心提供資料。 |  |  |

項目，核有未臻周延之情事，允宜研謀改善，以確保採購作業之公平公開；2.辦理住服中心年度績效評鑑，惟評鑑項目未依採購作業參考原則及行政院人事行政總處函頒之「行政法人績效評鑑參考原則」（下稱績效評鑑參考原則），將內部控制與稽核作業重大缺失，及人事、採購等內部管理事項重大違失情形等納入績效評鑑項目，允宜參酌上開規定，審視績效評鑑項目範疇，俾達完整檢視行政法人遂行公共任務及達成營運目標績效之目的；3.住服中心為選出最佳廠商採最有利標決標方式辦理採購，惟有部分採購案評選結果存在明顯差異（多家廠商參與評選，同一廠商，有委員評定其序位為最優，同時亦有委員評定其序位為最差等），核未依評選須知規定妥適處理之情事，為使採購評選之作業程序更臻公平及完善，允宜督促該中心落實評選須知規定，並參酌工程會函釋及最有利標作業手冊妥善處置不同委員之評選結果有明顯差異情形；4.為期有效達成營運目標，允宜督促住服中心依其所訂定之內部控制及稽核作業要點，將遵循法令規章、重大財務業務行為之控制作業、採購等重要事項納入年度稽核計畫之稽核項目，暨研議配置專任內部稽核人員及適時導入管理系統，俾提升管理效率及營運效能等情事，經函請研謀改善。據復：1.將儘速研擬行政法人採購作業原則性規範、監督方案及配套措施等，俾供住服中心據以修訂採購作業規章等相關採購作業辦法，及完備對該中心之採購監督機制等；2.將參酌採購作業參考原則及績效評鑑參考原則，將內部控制與稽核作業重大缺失，及人事、採購等內部管理事項重大違失情形等納入績效評鑑項目，並滾動調整精進；3.已督促住服中心於辦理採購時應落實評選須知規定，並增修相關採購作業辦法，納入不同委員之評選結果有明顯差異時差異之處置程序規定；4.已督促住服中心依內部控制及稽核作業要點，檢討年度稽核計畫內容，補強稽核涵蓋事項，暨研議增置專任內部稽核人員，及評估導入企業資源規劃（Enterprise Resource Planning）管理系統等。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見，計有社會住宅租金應收帳款周轉天數大幅上升，允宜結合市政府資源，研議訂定輔導清償及強制終約後協助遷離安置等作業程序，以兼顧保障弱勢欠租戶及候補戶接續入住之居住權益，共同維護社宅珍貴資源之公平性1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，依改善措施持續辦理。

茲將該行政法人113年度收支營運及資產負債情形，分別列表如次：

桃園市社會住宅服務中心收支營運表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 決算數與預算數比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 收入合計 | 538,371 | 100.00 | 447,334 | 100.00 | - 91,036 | - 16.91 |
| 業務收入 | 536,794 | 99.71 | 444,239 | 99.31 | - 92,554 | - 17.24 |
| 業務外收入 | 1,577 | 0.29 | 3,094 | 0.69 | 1,517 | 96.25 |
| 支出合計 | 538,274 | 99.98 | 447,334 | 100.00 | - 90,939 | - 16.89 |
| 業務成本與費用 | 537,192 | 99.78 | 443,864 | 99.22 | - 93,327 | - 17.37 |
| 業務外費用 | 1,082 | 0.20 | 3,469 | 0.78 | 2,387 | 220.67 |
| 本期賸餘（短絀） | 97 | 0.02 | － | － | - 97 | - 100.00 |

桃園市社會住宅服務中心平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 205,182 | 100.00 | 181,397 | 100.00 | 23,785 | 13.11 |
| 流動資產 | 195,657 | 95.36 | 170,249 | 93.85 | 25,408 | 14.92 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,693 | 0.83 | 5,406 | 2.98 | -3,712 | - 68.67 |
| 無形資產 | 4,979 | 2.43 | 5,692 | 3.14 | -712 | - 12.52 |
| 其他資產 | 2,851 | 1.39 | 49 | 0.03 | 2,802 | 5,714.58 |
| 負債及淨值 | 205,182 | 100.00 | 181,397 | 100.00 | 23,785 | 13.11 |
| 負債 | 178,182 | 86.84 | 154,397 | 85.12 | 23,786 | 15.41 |
| 流動負債 | 111,708 | 54.44 | 84,896 | 46.80 | 26,811 | 31.58 |
| 其他負債 | 66,474 | 32.40 | 69,500 | 38.31 | - 3,025 | - 4.35 |
| 淨值 | 27,000 | 13.16 | 27,000 | 14.88 | － | － |
| 基金 | 27,000 | 13.16 | 27,000 | 14.88 | － | － |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底分別為12,907,767元及1,106,924元。

2.「其他資產－代管資產」及「什項負債－應付代管資產」於112年度調整分類，改以附註說明，代管資產與應付代管資產，113年底及112年底分別為16,526,659,507元及8,046,790,816元。

3.本表112年度「代收款」科目金額92,184元，由原歸屬於「其他負債－什項負債」，重分類調整至「流動負債－應付款項」。

肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核

政府捐助之財團法人依預算法第41條第3項規定，每年應由各該主管機關就以前年度捐助之效益評估，併入決算辦理。總決算編製作業手冊亦規定，各主管機關須於主管決算編製「對各部門捐助財團法人之效益評估表」。截至113年度止，各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」列政府捐助之財團法人總計9個，基金總額3億2,225萬元（詳政府捐助財團法人明細表），其中財團法人接受政府捐助基金2億8,528萬餘元，占基金總額3億2,225萬元之88.53％。又113年度營運結果，賸餘者6個，賸餘金額2,828萬餘元；短絀者3個，短絀金額18萬餘元，綜計賸餘2,809萬餘元。另113年度接受政府委辦及捐助經費（不含捐助基金，以下同）2億1,341萬餘元。茲將本處審核情形分述如次：

一、營運概況

（一）教育局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額4,350萬元，其中接受政府捐助基金3,503萬餘元，占80.55％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，發生短絀；113年度無接受政府委辦及捐助經費。

（二）文化局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額1億2,693萬元，其中接受政府捐助基金1億524萬餘元，占82.91％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者與賸餘者各1個；113年度接受政府捐助經費者2個，合計1億5,391萬餘元，占各該財團法人年度收入比率均逾80％。

（三）觀光旅遊局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額500萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府捐助經費1,789萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾90％。

（四）社會局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額5,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度無接受政府委辦及捐助經費。

（五）原住民族行政局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府捐助經費1,866萬餘元，占該財團法人年度收入比率逾90％。

（六）客家事務局主管政府捐助之財團法人1個，基金總額3,000萬元，悉數由政府捐助，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，獲有賸餘；113年度接受政府捐助經費2,000萬元，占該財團法人年度收入比率逾70％。

（七）體育局主管政府捐助之財團法人計2個，基金總額3,682萬元，其中接受政府捐助基金3,000萬元，占81.48％，經主管機關評估結果，尚能符合捐助目的。營運結果，短絀者與賸餘者各1個；113年度接受政府捐助經費者1個，捐助經費294萬元，占該財團法人年度收入比率逾80％。

二、重要審核意見

持續監督財團法人財務狀況及制度運作，惟部分財團法人尚未建立會計、內部控制及稽核制度，且部分連續3年業務運作仍高度仰賴政府資金挹注，又部分人事費較上年度增加，惟業務費卻減少，亟待督促改善，俾完善監督管理機制，並提升財務自主能力，減輕政府負擔。

市政府所屬各主管機關所捐助之財團法人，截至113年底止，總計9個（文化局及體育局主管各2個，教育局、觀光旅遊局、社會局、原住民族行政局及客家事務局主管各1個），基金總額3億2,225萬元，其中財團法人接受政府捐助基金2億8,528萬餘元，占基金總額88.53％。經查相關主管機關對該等財團法人之監督管理情形，核有：（一）未依規定於年度結束後5個月內將前一年度工作報告與財務報表提請董事會通過後，送主管機關備查者，計有桃園市文化基金會、桃園市忠義社會福利慈善事業基金會、桃園市原住民族發展基金會、桃園市體育發展基金會、桃園市蘆竹區體育文教基金會等5個財團法人；另桃園市觀光發展基金會於113年8月間成立，惟尚未建立人員薪給標準、會計制度、內部控制及稽核制度；（二）營運產生短絀，不利財務結構健全發展者，如桃園市蘆竹區社教文教基金會、大嵙崁文教基金會、桃園市體育發展基金會等3個財團法人；另桃園市文化基金會、大嵙崁文教基金會、桃園市原住民族發展基金會，接受政府委辦及捐助經費占各該財團法人年度收入比率，已連續3年度（111至113年度）均逾80％（表1），顯示其業務運作均高度仰賴政府資金挹注；再查桃園市原住民族發展基金會之年度人事費由112年度之614萬餘元增加至113年度之634萬餘元，增幅3.23％，惟業務費由112年度之1,941萬餘元下降至113年度之1,263萬餘元，減幅34.89％，顯見其原住民族事務及活動之推動亟待提升，允宜督促研謀妥處，俾完善監督管理機制，並提升財務自主能力等情事，經函請檢討改善。據復：（一）將積極督導各財團法人依限提送前一年度工作報告與財務報表至主管機關備查，桃園市觀光發展基金會正研擬會計制度、內部控制及稽核制度，並提請董監事會議審議；（二）將持續輔導各財團法人拓展及深化與地方產業合作，以強化自籌財源及財務自主能力。

| 表1 財團法人連續3年接受政府委辦及捐助經費占年度收入比率情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 財團法人名稱 | 政府委辦及捐助金額 |  |  | 年度收入 |  |  | 占年度收入比率 |  |  |  |
|  | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |  |
| 桃園市文化基金會 | 90,590 | 102,188 | 142,513 | 94,904 | 113,367 | 159,554 | 95.45 | 90.14 | 89.32 |  |
| 大嵙崁文教基金會 | 20,135 | 10,500 | 11,400 | 20,807 | 10,620 | 11,599 | 96.77 | 98.87 | 98.28 |  |
| 桃園市原住民族 發展基金會 | 25,866 | 24,974 | 18,662 | 26,201 | 25,958 | 20,508 | 98.72 | 96.21 | 91.00 |  |
| 資料來源：整理自桃園市政府提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告戊、附錄、肆、主管機關監督政府捐助之財團法人之查核所列重要審核意見「持續監督財團法人財務狀況，惟部分財團法人未依規定於期限內提送前一年度工作報告與財務報表，且部分基金會連續2年業務運作仍高度仰賴政府資金挹注，允宜督促檢討改善，俾完善監督管理機制，並提升財務自主能力」1項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善，經再研提審核意見通知檢討改善。

茲將前揭財團法人基金規模、政府捐助基金金額、政府捐助基金以外金額占年度收入比率及餘絀等資料，列表如次：

| 政府捐助財團法人明細表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 財團法人名稱 |  | 基金規模 |  | 政府捐助基金 |  |  |  | 113年度營運概況 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 創立時 |  | 累計 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 創立基金 總額 | 期末基金 總額 | 金額 | 占創立 基金總額比率 | 金額 | 占期末 基金總額比率 | 政府捐助基金以外金額 |  |  |  | 餘絀 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 捐助 金額 | 委辦 金額 | 合計 | 占年度 收入比率 |  |
| 總 計（9個） |  | 180,050 | 322,250 | 162,000 | 89.98 | 285,281 | 88.53 | 213,411 | － | 213,411 | 87.87 | 28,097 |
| 教育局主管（1個） |  | 8,500 | 43,500 | 8,500 | 100.00 | 35,037 | 80.55 | － | － | － | － | - 44 |
| 發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市蘆竹區 社教文教基金會 | 8,500 | 43,500 | 8,500 | 100.00 | 35,037 | 80.55 | － | － | － | － | - 44 |
| 文化局主管（2個） |  | 43,050 | 126,930 | 25,000 | 58.07 | 105,243 | 82.91 | 153,913 | － | 153,913 | 89.93 | 9,931 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大嵙崁文教基金會 |  | 5,000 | 5,930 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 84.32 | 11,400 | － | 11,400 | 98.28 | - 129 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市文化基金會 | 38,050 | 121,000 | 20,000 | 52.56 | 100,243 | 82.85 | 142,513 | － | 142,513 | 89.32 | 10,060 |
| 觀光旅遊局主管（1個） |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 17,895 | － | 17,895 | 99.72 | 16,103 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市觀光發展基金會 |  | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 17,895 | － | 17,895 | 99.72 | 16,103 |
| 社會局主管（1個） |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | － | － | － | － | 365 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市忠義社會福利 慈善事業基金會 |  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | － | － | － | － | 365 |
| 原住民族行政局主管（1個） |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 18,662 | － | 18,662 | 91.00 | 1,524 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市原住民族 發展基金會 |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 18,662 | － | 18,662 | 91.00 | 1,524 |
| 客家事務局主管（1個） |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 20,000 | － | 20,000 | 71.60 | 73 |
| 獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桃園市客家文化基金會 |  | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | 20,000 | － | 20,000 | 71.60 | 73 |
| 體育局主管（2個） |  | 13,500 | 36,820 | 13,500 | 100.00 | 30,000 | 81.48 | 2,940 | － | 2,940 | 75.38 | 142 |
| 1.發生短絀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市體育發展基金會 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00 | 5,000 | 100.00 | 2,940 | － | 2,940 | 87.36 | - 15 |
| 2.獲有賸餘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桃園市蘆竹區 體育文教基金會 | 8,500 | 31,820 | 8,500 | 100.00 | 25,000 | 78.57 | － | － | － | － | 158 |
| 註：1.本表係依各主管決算編製之「對各部門捐助財團法人之效益評估表」資料彙編。 2.「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，係依財團法人基金計算及認定基準辦法規定填列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核

重大公共建設有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，相關計畫之推動向為政府重要施政項目，其執行績效亦多為各界關注焦點。桃園市政府及所屬機關學校113年度辦理重大公共建設計畫涵蓋交通運輸建設、水利設施、教育文化設施、社會福利設施、運動設施、商業設施、公園綠地設施、殯葬禮儀設施、行政辦公大樓及土地重劃或徵收工程等範圍，經本處賡續就相關計畫及採購案件加強查核，茲將其執行情形說明如次：

一、市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形之查核

（一）市政府所屬各機關重大公共建設計畫執行情形

％

資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

原住民族行政局

市政府

民政局

文化局

社會局

客家事務局

都市發展局

教育局

消防局

警察局

交通局

體育局

環境保護局

水務局

工務局

地政局

捷運工程局

農業局

主管別

圖1 市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行概況

113年度市政府暨所屬各機關重大公共建設計畫總經費達1億元以上，由本處列管者計有152項，分屬市政府、民政局、教育局、社會局、農業局、地政局、都市發展局、工務局、水務局、原住民族行政局、交通局、警察局、環境保護局、消防局、文化局、客家事務局、體育局及捷運工程局等18個主管機關辦理，年度可支用預算數499億7,312萬餘元，截至113年底止，執行數361億6,847萬餘元，執行率72.38％，經依主管機關別統計各項計畫執行情形詳如表1、圖1，其中個別計畫預算執行率未達80％者共計90項，其計畫明細經彙整詳如表2。

（二）審計機關查核情形

市政府配合施政發展方向，每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，其執行成效攸關市民生活品質、市容整體發展及政府施政形象。本處113年度查核市政府暨所屬各機關辦理重大公共建設計畫執行情形，經依發現缺失及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.共同性執行缺失：

（1）市政府所屬部分機關推動億元以上重大公共建設計畫，因先期規劃作業未臻覈實，或執行計畫管制未盡周妥等情，造成計畫進度落後情事。

市政府暨所屬機關113年度列管1億元以上重大公共建設計畫，共計152項，預算執行率未達80％者計有90項。經查其落後原因，主要有：A.因政策變更而調整計畫；B.用地取得延誤或規劃設計等前置作業未如期完成；C.招標作業期程延誤或施工進度未如預期；D.辦理變更設計致影響估驗計價或工程期程；E.未依計畫期程於年度結束前完成驗收結算作業等情事，經函請市政府督促各機關研謀改善。據復：A.加速辦理計畫調整及後續各項作業；B.加速推動用地取得或規劃設計作業流程；C.儘速完成發包作業並加速辦理開工、趕工事宜；D.儘速完成變更設計流程；E.儘速完成驗收及結算作業。另該府已督促各機關落實重大公共建設計畫之全生命週期績效管理，以提升行政效能，避免計畫延宕、暫緩或未達目標之情況再次發生。

（2）持續推動各項公共建設，有助改善民眾生活品質，惟先期作業未審慎評估計畫之可行性與目標效益，嗣完成工程規劃設計後又變更計畫內容或停止執行，衍生技術服務費用不經濟支出，亟待研謀改善，以提升政府財務效能。

市政府所屬機關辦理各項公共建設計畫，有助擴大內需、活絡產業、帶動經濟成長及改善民眾生活品質，相關計畫之推動，列屬市政府重要施政項目，執行績效亦多為各界關注焦點。惟查所屬機關於107至111年間決標金額逾300萬元之工程規劃設計等技術服務採購案，執行至113年底止，部分因先期作業未能掌握市場行情及確實檢討預算合理性，或未審慎評估用地取得之可行性，與自行實施都市更新之目標效益等情，即委託辦理工程規劃設計等技術服務，嗣完成工程規劃設計後，又變更計畫內容或停止執行，致已完成之勞務成果無法賡續執行，衍生技術服務費用162萬餘元至589萬餘元不等之不經濟支出，影響政府施政效能，經函請研謀改善。據復：前期規劃階段將審慎評估計畫之可行性及其目標效益，強化事前分析與計畫擬定，釐清工程用地撥用與取得方式等，俾有效推動各項重要建設。(詳乙－39頁)

（3）工程施工查核小組查核件數及甲等比例均有增加，惟未能防止設計不周導致重大事故，另部分工程採購招標多次未能決標，尚待強化審查機制，及時檢視修正招標文件，以降低工程風險，並提升工程執行效率。

市政府近5年度（109至113年度）施工查核件數均在150件以上，且自110年度起，查核件數及甲等比例皆有上升趨勢，惟近年因設計不周導致公共工程巨大損失事故頻傳，受外界關注案件有：桃園市平鎮區文化公園地下停車場興建工程等4案，契約金額合計22億179萬餘元，預估造成財物損失1億8,450萬餘元。經查市政府辦理施工查核情形，核有：A.積極辦理施工查核，惟因設計規劃非工程施工查核小組之主要查核項目，查核時程不足無法詳細審查，另結構設計涉及模型分析及複雜計算，已完成之隱蔽部分難以現場查核等因素，無法有效防止因結構設計缺失導致工程事故；B.市政府為防止公共工程設計錯誤情事發生，已訂定強化桃園市政府公共工程設計審查機制，惟該機制設計階段側重結構審查，其餘工程效益、功能及預算等面向未包含在內，且未針對統包案件包含設計施工一體之特性，具體研訂審查方式，又市政府所屬機關、學校均有主辦工程規劃設計案件，惟未督促所屬落實審查以降低設計風險；C.市政府所屬機關於113年度決標公告金額以上工程採購案件計835件，預算金額合計268億7,018萬餘元，其中流廢標3次以上計有73件，預算金額合計8億7,413萬餘元，經分析流廢標原因，主要係因預算未符合市場行情、同時期類案過多、營建物價大幅上漲或缺工缺料等原因所致等情事，經函請檢討改善。據復：A.將邀集專業技師公會，研議於施工階段查核設計參數及簡易結構計算內容之可行性，並針對常見設計缺失類型及高風險案件進行分析，以作為未來查核選案及方向之依據；B.該機制目前為初期推行階段，著重於結構安全審查，後續將依施行成效與實務需求，進行滾動式調整，逐步研議完善，另市政府已通函所屬，針對辦理工程設計審查作業，如無人力或能力自行辦理者，應委外或邀請專家學者審查，並參考行政院公共工程委員會訂定「公共工程規劃設計成果審查作業建議事項表」辦理規劃設計成果審查事宜，以減低規劃設計錯誤風險，進一步強化公共工程品質；C.已函請所屬針對經招標多次始能決標之採購案件，應確實注意未能決標之原委，及時檢討修正招標文件；其中屬工程案件部分，允宜確依行政院公共工程委員會111年6月22日工程企字第1110100381號函示工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點，於工程採購時納入考量，以降低流標情形發生，俾利採購案件及公共工程順利推動。(詳乙－43頁)

2.個案計畫執行缺失：

（1）持續推動直接興建社會住宅，惟興辦計畫執行期程屆滿，興建成果未如預期，允宜積極籌謀因應，妥適檢討整體興辦策略，俾利照顧弱勢。

依據行政院113年5月核定之「社會住宅興辦計畫」（第三次修正），桃園市直接興建社會住宅之目標值為1萬5,000戶，達成數以預定完成工程發包年度計算，並為補足地方政府興辦社會住宅量能，內政部於107年成立行政法人「國家住宅及都市更新中心」（下稱住都中心），在總目標戶數未變動之前提下，就原提供地方政府之補助款，改由住都中心支應推動辦理。據內政部不動產資訊平台資料，截至113年底止，桃園市擬興建社會住宅戶數1萬5,000戶，其中由市政府自行興建者，計有中路二號社宅等14處「已完工」4,374戶、中正段都市更新事業（正光路警察宿舍）等7處「興建中」1,631戶、北富台新村「已決標待開工」220戶；另由中央（住都中心）興建者，計有龍岡好室1處「已完工」150戶、慈文安居等7處「興建中」2,799戶、日光安居等10處「已決標待開工」3,354戶。又中央與市政府推動「社會住宅興辦計畫」於桃園市直接興建社會住宅屆滿8年，已完工4,524戶，加上興建中4,430戶及已決標待開工3,574戶，達成數合計1萬2,528戶，占計畫核定目標1萬5,000戶之83.52％，未滿9成。為延續上揭計畫，行政院續於113年10月提出「百萬戶租屋家庭支持計畫」草案（114至121年），其中桃園市累積目標總戶數為3萬戶。鑑於桃園市自103年升格直轄市後，人口持續增加，對於社會住宅需求提高，允宜籌謀因應積極推動，增加社會住宅戶數，以達成社會住宅照顧弱勢，實踐居住正義之政策目標，經函請檢討改善。據復：截至114年5月底止，市政府社會住宅設計中3處430戶，預計再發包3處960戶，並配合都市計畫及整體開發工程進度，將於121年前陸續啟動規劃中之8處1,982戶及11處（逾2,000戶）之儲備基地，賡續與中央合作推動，以達成121年3萬戶之目標。(詳乙－199頁)

（2）推動憲光二村修復計畫，將歷史建築蛻變為眷村文化園區，惟舊有建物未能妥善管理，且修復計畫遲未啟動，致修復成本大幅增加，又工程進度落後，後續經費遲未確定，整體計畫執行延宕，亟待研謀改善，以利文資保存。

憲光二村座落於龜山區，為桃園地區唯一憲兵眷村，原住戶於95年遷離後，將其登錄為歷史建築，惟歷經管理單位因經費不足取消代管，造成無專責單位管理情形，致建築損壞情形日漸加劇，文化局為修復建築並將其規劃為眷村文化園區，爰辦理「桃園市歷史建築憲光二村修復再利用計畫」，經查其計畫推動情形，核有：A.憲光二村自95年登錄為歷史建築後，屢因管理單位經費不足衍生維護管理困難問題，惟文化局未本於主管機關立場妥予協助，致憲光二村建築損壞情形日漸加劇；另該局規劃憲光二村之修復計畫，自99年核定調查研究報告及103年接獲龜山區公所函送之初期修復規劃暨可行性評估報告後，卻遲未辦理修復作業，又因建築損壞程度持續加劇，再於105及106年重新辦理規劃設計，惟未能有效控管規劃期程，最終核定修復因應計畫共歷時9年餘（自99年核定調查修復案至108年完成因應計畫審查），致修復成本大幅上升（99年評估修復經費計6,949萬餘元，108年核定修復經費計5億6,417萬元）；B.文化局辦理憲光二村修復工程，規劃分4期施工，原訂107年起辦理工程發包施工，110年底完成全區修復，惟迄至108年12月23日始完成第1期修復工程決標，開工後又因違建占用妨礙施工進出、多處規劃設計未符現況及營建廢棄物處理履約爭議等情，致工程進度長期落後，迄至113年1月18日竣工，最終逾期竣工計530日；復因規劃設計未周，致第2期修復工程須額外增加經費及時間辦理因應計畫修正，又因後續工程經費遲未確定，截至113年底止，僅完成第1期修復工程，其餘3期工程均尚未發包施作，計畫執行進度延宕等效能過低情事，經函請檢討改善。本處業列管注意本案之後續辦理情形。(詳乙－85頁)

（3）辦理永安海螺文化體驗園區新建工程，推展地方海洋客家文化特色，惟該園區於111年3月開幕啟用後迄至113年底仍未取得綠建築標章，亟待檢討改進，俾確保該工程場館綠建築發揮永續效益。

客家事務局為將永安漁港打造為客家觀光漁港，委託新建工程處代辦「永安海螺文化體驗園區新建工程」，決標金額3億3,847萬餘元，園區面積約5.6公頃，建築物本體以「海螺」曲線外殼為造型，採「薄殼結構及厚板基礎」為主結構，並輔以雙層屋頂、雨水回收系統等設計，讓主場館成為生態、節能、減廢、健康之智慧綠建築，自108年3月開工至110年3月竣工、110年7月2日取得使用執照，並於111年3月19日開幕啟用。惟查本案工程契約規定，施工廠商應於取得使用執照後6個月內（即應於111年3月2日以前）取得綠建築銀級標章，然遲至113年底止仍未取得該標章，致未能確保該工程場館綠建築發揮永續效益，經函請檢討改善。據復：新工處查本案勞務契約與工程契約，針對取得綠建築銀級標章規定核有重複情事，經討論決議後由勞務廠商取得，惟適逢法規修正需另計費用（相關經費已向施工廠商追償），且因客家事務局有先行使用需求致使室內裝修與原設計不符及疫情等因素影響辦理期程，已於114年4月取得綠建築銀級標章，並修正內部控管規範並納入該等標章為控管項目，若有相關缺失，應於1個月內補正完成。

（4）積極爭取中央補助經費挹注桃園及中壢殯葬園區開發計畫，期改善殯葬服務設施及園區環境，惟獲核定後未積極申請撥付補助經費，且已屆中央補助計畫最後執行年度，仍有預算執行率未如預期之情事，亟待研謀改善，俾及早達成計畫目標。

民政局為提升轄內殯葬園區環境及服務品質，規劃並推動桃園及中壢殯葬園區開發計畫，經向內政部申請補助經費，於111年8月8日獲該部核定由「殯葬設施量能提升計畫（111至114年度）」補助「桃園殯葬綜合大樓興建工程」（下稱桃園殯葬園區計畫）及「桃園市中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程」（下稱中壢殯葬園區計畫），各該工程計畫總經費分別為22億322萬餘元（中央補助1億9,772萬元、市政府自籌20億550萬餘元）及9億4,305萬元（中央補助2億8,176萬餘元、市政府自籌6億6,129萬餘元），經查執行情形，核有：A.依內政部「殯葬設施量能提升計畫補助作業要點」第10點規定略以，完成發包作業後，撥付核定補助經費30％（第1期款），桃園殯葬園區計畫前已於112年12月25日決標，符合申請撥付第1期補助款之要件，惟遲未申請核撥；B.114年為上開內政部「殯葬設施量能提升計畫」最後執行年度，惟桃園殯葬園區計畫113年預算執行率僅18.17％，預計土建工程於115年12月28日方能完工，再接續進行火化設備安裝（預計116年6月完成），另中壢殯葬園區計畫113年預算執行率僅30.63％，預計土建工程於114年第3季竣工，火化設備安裝預計115年9月完成，該2計畫執行進度均較原預定進度落後，致有影響可申請核撥之補助經費等情事，經函請檢討改善。據復：A.業於114年5月12日函請內政部撥付桃園殯葬園區計畫第1期補助款，並於114年6月2日獲該部核撥在案；B.桃園殯葬園區計畫目前工程執行進度尚符預定期程，將持續督促廠商積極趲趕工進，並確實依上開補助作業要點規定之期程，續向內政部申請撥付其餘補助經費，另已協調中壢殯葬園區計畫之施工廠商，優先施作未來預計設置火化設備之區域，俾利加速完成火化設備安裝之期程，並將積極與內政部協調第4期補助經費核撥要件，避免影響可申請核撥之補助經費進度。

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 152項計畫合計 |  | 49,973,122 | 36,168,473 | 72.38 |
| 一、原住民族行政局（2項） |  | 290,351 | 27,736 | 9.55 |
| 1 | 國際原住民族文化創意產業園區新建工程 | 262,745 | 4,799 | 1.83 |
| 2 | 桃園市龍潭區原住民族集會所興建工程 | 27,606 | 22,937 | 83.09 |
| 二、市政府（6項） |  | 477,253 | 109,956 | 23.04 |
| 1 | 桃園市政府後棟建築東南西側結構外牆修復工程 | 30,000 | － | － |
| 2 | 桃園市觀音區第6（大堀）公墓新建納骨塔工程 | 179,370 | － | － |
| 3 | 桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 | 168,133 | 27,529 | 16.37 |
| 4 | 觀音區多功能場館新建工程案 | 65,454 | 48,131 | 73.53 |
| 5 | 桃園市政府市政大樓外牆整修工程 | 14,296 | 14,296 | 100.00 |
| 6 | 桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心及國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心訓練空間）新建工程 | 20,000 | 20,000 | 100.00 |
| 三、民政局（2項） |  | 1,078,209 | 278,996 | 25.88 |
| 1 | 桃園殯葬綜合大樓興建工程 | 411,621 | 74,802 | 18.17 |
| 2 | 桃園市中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程 | 666,588 | 204,194 | 30.63 |
| 四、文化局（4項） |  | 2,313,959 | 599,790 | 25.92 |
| 1 | 龜山憲光二村第2期修復及再利用工程 | 17,216 | － | － |
| 2 | 桃園流行音樂露天劇場工程 | 72,241 | 282 | 0.39 |
| 3 | 桃園市立美術館新建工程 | 2,155,224 | 544,268 | 25.25 |
| 4 | 龜山區憲光二村第1期修復工程 | 69,278 | 55,240 | 79.74 |
| 五、社會局（2項） |  | 360,740 | 111,951 | 31.03 |
| 1 | 八德區北區青少年活動中心暨停車場興建工程 | 281,324 | 82,927 | 29.48 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 龍潭社福館新建工程 | 79,416 | 29,024 | 36.55 |
| 六、客家事務局（3項） |  | 2,739 | 855 | 31.22 |
| 1 | 新屋區海螺文化體驗園區工程 | 1,858 | 80 | 4.31 |
| 2 | 龍潭區臺灣客家茶文化館暨周邊景觀工程 | 648 | 542 | 83.64 |
| 3 | 桃客寮天穿-龍潭客家茶文化園區廊道及客庄意象營造工程 | 233 | 233 | 100.00 |
| 七、都市發展局（2項） |  | 3,862,765 | 1,417,772 | 36.70 |
| 1 | 蘆竹區海湖營區教育訓練中心新建工程 | 806 | － | － |
| 2 | 住宅興建計畫 | 3,861,959 | 1,417,772 | 36.71 |
| 八、教育局（30項） |  | 3,546,096 | 1,410,517 | 39.78 |
| 1 | 桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程 | 50,000 | － | － |
| 2 | 桃園市立內壢國民中學綜合大樓新建工程 | 70,766 | － | － |
| 3 | 桃園市大溪區員樹林國小迎曦樓校舍拆除暨新建教學大樓工程 | 52,746 | 345 | 0.65 |
| 4 | 桃園市中壢區青園國民小學第2期新建校舍工程 | 369,669 | 10,334 | 2.80 |
| 5 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍整建工程 | 61,385 | 2,894 | 4.71 |
| 6 | 新坡國小北棟老舊校舍整建計畫工程 | 56,538 | 3,805 | 6.73 |
| 7 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 287,933 | 45,432 | 15.78 |
| 8 | 潮音國小遷校工程 | 14,794 | 2,475 | 16.73 |
| 9 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程 | 90,943 | 15,392 | 16.92 |
| 10 | 龜山區文青國中小第2期新建校舍工程 | 337,901 | 58,117 | 17.20 |
| 11 | 桃園市立圖書館新建總館工程 | 228,779 | 43,728 | 19.11 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 復興區羅浮國小第3期校舍（含原民高中羅浮校區）工程 | 10,646 |  | 2,381 |  | 22.37 |  |
| 13 | 桃園市中壢區青埔國民小學第2-3期新建校舍工程 | 178,870 |  | 56,523 |  | 31.60 |  |
| 14 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 396,960 |  | 147,839 |  | 37.24 |  |
| 15 | 桃園市立圖書館埔頂分館新建工程 | 110,579 |  | 47,068 |  | 42.57 |  |
| 16 | 龍興國小興建校舍 | 263,090 |  | 136,111 |  | 51.74 |  |
| 17 | 桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程 | 155,033 |  | 96,857 |  | 62.48 |  |
| 18 | 興南非營利幼兒園新建統包工程 | 57,029 |  | 43,238 |  | 75.82 |  |
| 19 | 中壢區青埔國小2-1期新建校舍工程 | 24,407 |  | 20,220 |  | 82.85 |  |
| 20 | 桃園市中壢區青園國民小學第1期校舍新建工程 | 89,878 |  | 74,896 |  | 83.33 |  |
| 21 | 桃園文學館建置工程計畫 | 31,852 |  | 26,584 |  | 83.46 |  |
| 22 | 桃園區復興幼兒園（全齡型學前教育與照顧機構）新建工程 | 19,097 |  | 16,218 |  | 84.92 |  |
| 23 | 桃園區武陵高中專科教室大樓暨停車場新建工程 | 3,115 |  | 2,649 |  | 85.04 |  |
| 24 | 青山非營利幼兒園 | 131,047 |  | 111,557 |  | 85.13 |  |
| 25 | 桃園市蘆竹區五福段59地號土地新建非營利幼兒園園舍工程 | 35,677 |  | 32,702 |  | 91.66 |  |
| 26 | 龜山區文青國中小新建校舍工程 | 286,757 |  | 282,547 |  | 98.53 |  |
| 27 | 新屋國中改制高中新建校舍及游泳池工程 | 6,643 |  | 6,643 |  | 100.00 |  |
| 28 | 楊梅高中綜合教學大樓新建工程 | 7,485 |  | 7,485 |  | 100.00 |  |
| 29 | 桃園市桃園區南門國民小學暨西門國民小學校舍拆除整建工程 | 45,534 |  | 45,534 |  | 100.00 |  |
| 30 | 內柵國小北棟校舍拆除重建計畫 |  | 70,943 |  | 70,943 |  | 100.00 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  |  | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 九、消防局（5項） |  |  | 452,827 |  |  | 228,087 |  | 50.37 |
| 1 | 搜救犬隊暨特搜大隊與第1搜救救助分隊新建工程 |  | 61,065 |  |  | 59 |  | 0.10 |
| 2 | 石門分隊新建工程 |  | 8,000 |  | 1,153 |  |  | 14.41 |
| 3 | 桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程 |  | 279,500 |  | 127,309 |  |  | 45.55 |
| 4 | 平鎮分隊拆除重建工程 |  | 22,778 |  | 21,451 |  |  | 94.17 |
| 5 | 第4大隊遷建工程 |  | 81,484 |  | 78,115 |  |  | 95.87 |
| 十、警察局（11項） |  | 857,698 |  | 434,129 |  |  | 50.62 |  |
| 1 | 桃園分局武陵派出所辦公廳舍重建工程 | 50 |  | － |  |  | － |  |
| 2 | 桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程 | 156,901 |  | 7,315 |  |  | 4.66 |  |
| 3 | 大園分局草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 5,460 |  | 1,307 |  |  | 23.94 |  |
| 4 | 龜山分局文青派出所辦公廳舍新建工程 | 3,000 |  | 1,039 |  |  | 34.63 |  |
| 5 | 龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程 | 43,876 |  | 21,019 |  |  | 47.91 |  |
| 6 | 正光路警察宿舍公辦都更新建警政大樓工程 | 303,845 |  | 149,337 |  |  | 49.15 |  |
| 7 | 八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 |  | 110,648 |  | 55,925 |  |  | 50.54 |
| 8 | 蘆竹分局辦公廳舍新建工程 |  | 63,044 |  | 45,018 |  |  | 71.41 |
| 9 | 大溪分局南雅派出所辦公廳舍新建工程 |  | 58,000 |  | 47,007 |  |  | 81.05 |
| 10 | 桃園分局小檜溪派出所辦公廳舍新建工程 |  | 100,421 |  | 93,709 |  |  | 93.32 |
| 11 | 中壢分局仁愛派出所辦公廳舍新建工程 |  | 12,453 |  | 12,453 |  |  | 100.00 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 |  |  | 年度可支用預算數 |  | 年度預算執行數 |  | 年度預算執行率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一、交通局（11項） |  |  |  | 1,785,667 |  |  | 1,139,758 |  | 63.83 |
| 1 |  | 八德區大湳森林公園地下停車場興建工程 |  | 50,000 |  |  | － |  | － |
| 2 | 大園區停2立體停車場興建工程 |  |  | 100,000 |  | 652 |  | 0.65 |  |
| 3 | 大溪區埔頂轉運站興建工程 |  |  | 165,050 |  | 3,723 |  | 2.26 |  |
| 4 | 平鎮文化公園地下停車場新建工程 |  |  | 20,676 |  | 1,376 |  | 6.66 |  |
| 5 | 桃園區廈門街立體停車場新建工程 |  |  | 2,626 |  | 388 |  | 14.78 |  |
| 6 | 中壢區中正公園地下停車場新建工程 |  |  | 681,464 |  | 470,447 |  | 69.03 |  |
| 7 | 中壢區中壢停3停車場用地多目標大樓地下結構工程 |  |  | 143,957 |  | 100,441 |  | 69.77 |  |
| 8 | 桃園區市立圖書總館停車場工程 |  |  | 104,371 |  | 83,000 |  | 79.52 |  |
| 9 | 公共自行車租賃系統升級、建置及營運管理 |  |  | 243,372 |  | 205,580 |  | 84.47 |  |
| 10 | 龍潭區停2立體停車場新建工程 |  |  | 102 |  | 102 |  | 100.00 |  |
| 11 | 中壢國小老舊校舍拆除暨地下停車場工程 |  |  | 274,049 |  | 274,049 |  | 100.00 |  |
| 十二、體育局（8項） |  |  |  |  | 663,096 | 425,351 |  |  | 64.15 |
| 1 |  |  | 龍潭體育園區興建工程 |  | 6,717 | 5 |  |  | 0.07 |
| 2 |  |  | 八德國民運動中心新建工程（北景雲） |  | 28,939 | 111 |  |  | 0.38 |
| 3 |  |  | 大園體育園區新建工程 |  | 27,100 | 292 |  |  | 1.08 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 龜山國民運動中心新建工程 | 16,680 | 7,119 | 42.68 |
| 5 | 大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置工程 | 14,629 | 6,908 | 47.22 |
| 6 | 龍岡全民運動館（原稱龍岡國民運動中心）新建工程 | 250,434 | 159,969 | 63.88 |
| 7 | 桃園市樂天桃園棒球場優化改善工程 | 50,000 | 36,556 | 73.11 |
| 8 | 楊梅體育園區第1期新建工程 | 268,597 | 214,391 | 79.82 |
| 十三、環境保護局（5項） |  | 504,392 | 367,059 | 72.77 |
| 1 | 桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程 | 78,255 | 47,180 | 60.29 |
| 2 | 桃園市南區資源回收貯存場興建計畫 | 79,017 | 54,916 | 69.50 |
| 3 | 113年度桃園市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫 | 198,538 | 138,779 | 69.90 |
| 4 | 後湖逐浪天梯工程 | 120,573 | 98,331 | 81.55 |
| 5 | 桃園市區域型資源回收貯存場興建計畫 | 28,009 | 27,853 | 99.44 |
| 十四、水務局（15項） |  | 714,508 | 526,881 | 73.74 |
| 1 | 龍潭區石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程第3標 | 3,571 | － | － |
| 2 | 復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程 | 6,706 | － | － |
| 3 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程（第1標） | 10,149 | － | － |
| 4 | 八德區大湳滯洪池工程 | 139,148 | 51,671 | 37.13 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 大溪污水下水道系統第2期工程 | 8,767 | 5,131 | 58.53 |
| 6 | 老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程（含用地費） | 165,566 | 112,990 | 68.24 |
| 7 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程（第2-1標） | 68,929 | 51,919 | 75.32 |
| 8 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程－分支管線工程標 | 3,209 | 2,708 | 84.39 |
| 9 | 桃園市龜山區文青水園水資源回收中心第2期工程 | 96,000 | 93,132 | 97.01 |
| 10 | 桃園市八德區員74B埤滯洪池工程 | 120,957 | 118,219 | 97.74 |
| 11 | 社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程（含慈恩橋及成功橋改建）（含用地費） | 27,312 | 26,917 | 98.55 |
| 12 | 龜山區機場捷運A7站水資源回收中心第1期工程 | 1,034 | 1,034 | 100.00 |
| 13 | 桃園區樹仁三街滯洪池第2期工程 | 11,039 | 11,039 | 100.00 |
| 14 | 老街溪興南一號護岸延長工程（斷面41-斷面44）（含用地費） | 11,144 | 11,144 | 100.00 |
| 15 | 桃園市龜山區林口南區污水下水道系統第2期工程-分支管網及用戶接管第1標 | 40,977 | 40,977 | 100.00 |
| 十五、工務局（19項） |  | 2,331,439 | 1,794,472 | 76.97 |
| 1 | 大溪區大漢溪左岸新闢道路工程 | 25,000 | － | － |
| 2 | 陸軍第6軍團複合式體育館暨桃園市平鎮區龍恩里市民活動中心新建工程 | 73,944 | 4,421 | 5.98 |
| 3 | 桃園市八德區大湳森林公園景觀工程 | 30,000 | 2,685 | 8.95 |
| 4 | 增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費 | 39,672 | 5,696 | 14.36 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 桃園市南崁地區都市計畫道路養護成效式契約 | 38,152 | 5,494 | 14.40 |
| 6 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地用地取得 | 333,000 | 134,050 | 40.26 |
| 7 | 增設國道3號八德交流道範圍內之連絡道工程（交通部高速公路局代辦） | 36,000 | 27,251 | 75.70 |
| 8 | 桃園市八德區大勇市地重劃區工程 | 148,480 | 120,112 | 80.89 |
| 9 | 平鎮區龍慈路（都外段）延伸至台66線道路新闢工程用地取得暨相關費用 | 500,000 | 404,660 | 80.93 |
| 10 | 延平路（國道2號南側）延伸至和平路道路新闢工程 | 35,493 | 29,367 | 82.74 |
| 11 | 桃17線蘆興南路道路拓寬工程 | 10,000 | 9,419 | 94.19 |
| 12 | 桃園市楊梅區仁美市地重劃區工程 | 83,675 | 80,846 | 96.62 |
| 13 | 辦理桃園市全面換裝LED路燈計畫 | 356,290 | 350,267 | 98.31 |
| 14 | 桃園市新屋海客文化景觀意象道路改善計畫[市道114線（0K+000~8K+150）、桃93線（0K+000~5K+310）、桃104線（0K+000~4K+670）及桃106線(0K+000~2K+250）] | 200,000 | 198,471 | 99.24 |
| 15 | 桃園市中壢區吉林路道路拓寬工程（文中路二段-松江南路） | 34,000 | 34,000 | 100.00 |
| 16 | 機場捷運A7站區開發案區外道路（T字型聯外道路-變1及變2）工程案 | 64,230 | 64,230 | 100.00 |
| 17 | 龍慈路延伸至台66線道路新闢工程（都外段） | 64,853 | 64,853 | 100.00 |
| 18 | 桃42號道路拓寬工程 | 114,408 | 114,408 | 100.00 |
| 19 | 桃園市大園區華興池公園生態綠化與設施活化周邊景觀營造工程 | 144,242 | 144,242 | 100.00 |
| 十六、地政局（23項） |  | 17,349,864 | 14,957,028 | 86.21 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務 | 10 | － | － |
| 2 | 林口工五區段徵收開發案 | 40,998 | － | － |
| 3 | 桃園航空城計畫區段智能路燈新設工程 | 41,051 | － | － |
| 4 | 八德大湳森林公園區段徵收開發案 | 200,928 | 3,070 | 1.53 |
| 5 | 大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案 | 17,514 | 1,559 | 8.90 |
| 6 | 大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案 | 16,646 | 1,540 | 9.25 |
| 7 | 平鎮區永豐市地重劃區 | 31,902 | 4,470 | 14.01 |
| 8 | 機場捷運A21站地區區段徵收開發案 | 806,516 | 227,459 | 28.20 |
| 9 | 大溪行政園區區段徵收開發案 | 16,725 | 8,216 | 49.12 |
| 10 | 中壢運動公園區段徵收開發案 | 1,107,231 | 590,072 | 53.29 |
| 11 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 165,283 | 102,741 | 62.16 |
| 12 | 桃園航空城新建安置住宅統包工程 | 4,946,136 | 4,095,974 | 82.81 |
| 13 | 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理（其餘地區細部設計之諮詢及審查）及監造委託技術服務 | 85,167 | 74,428 | 87.39 |
| 14 | 大園區菓林市地重劃區 | 294,644 | 268,474 | 91.12 |
| 15 | 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理及優先開發區工程監造委託技術服務 | 13,700 | 13,612 | 99.36 |
| 16 | 桃園航空城計畫區段徵收工程專案管理(施工督導與履約管理之諮詢及審查）委託技術服務 | 15,261 | 15,261 | 100.00 |

表1　市政府所屬各機關113年度重大公共建設計畫預算執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 序號 | 主管機關（列管計畫項數）/計畫名稱 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 楊梅區仁美市地重劃區 | 38,428 | 38,428 | 100.00 |
| 18 | 桃園捷運綠線GC01標高架段土建統包工程（代辦大園區坑菓路公路崁下橋改建工程契約變更案） | 89,874 | 89,874 | 100.00 |
| 19 | 桃園航空城安置住宅委託專案管理（含規劃及監造）技術服務案 | 99,848 | 99,848 | 100.00 |
| 20 | 中壢中原營區區段徵收開發案 | 113,750 | 113,750 | 100.00 |
| 21 | 八德區大勇市地重劃區 | 287,741 | 287,741 | 100.00 |
| 22 | 桃園航空城計畫區段徵收工程區徵1期工程 | 4,136,777 | 4,136,777 | 100.00 |
| 23 | 大溪埔頂營區區段徵收開發案 | 4,783,734 | 4,783,734 | 100.00 |
| 十七、捷運工程局（2項） |  | 12,852,896 | 11,809,512 | 91.88 |
| 1 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫 | 1,100,000 | 56,780 | 5.16 |
| 2 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線暨土地整合發展計畫 | 11,752,896 | 11,752,732 | 100.00 |
| 十八、農業局（2項） |  | 528,623 | 528,623 | 100.00 |
| 1 | 永安漁港北岸整體改善計畫圍堤工程 | 132,719 | 132,719 | 100.00 |
| 2 | 桃園市肉品市場現代化屠宰場改建計畫（冷鏈系統） | 395,904 | 395,904 | 100.00 |

註：1.本表各主管機關所轄各項計畫序號，係依年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.重大公共建設計畫為推動資本支出1億元以上之各項實質建設計畫。

4.資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

表2　市政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府 | 桃園市政府後棟建築東南西側結構外牆修復工程 | 11301- 11912 | 394,172 | 30,000 | － | － |
| 2 | 市政府 | 桃園市觀音區第6（大堀）公墓新建納骨塔工程 | 10901-11412 | 294,850 | 179,370 | － | － |
| 3 | 教育局 | 桃園市立內壢國民中學綜合大樓新建工程 | 11205-11412 | 252,620 | 70,766 | － | － |
| 4 | 教育局 | 桃園市觀音區草漯國民小學增建校舍及周邊附屬工程 | 11203-11408 | 235,000 | 60,741 | 6,813 | 11.22 |
| 5 | 地政局 | 林口工五區段徵收開發案 | 11301-12012 | 7,392,750 | 40,998 | － | － |
| 6 | 地政局 | 桃園航空城計畫區段徵收工程規劃暨基本設計委託技術服務 | 10911-11412 | 437,789 | 362,983 | 362,973 | 100.00 |
| 7 | 地政局 | 桃園航空城計畫區段智能路燈新設工程 | 11104-11712 | 237,187 | 41,051 | － | － |
| 8 | 都市發展局 | 蘆竹區海湖營區教育訓練中心新建工程 | 10701-11412 | 200,000 | 200,000 | 199,194 | 99.60 |
| 9 | 工務局 | 大溪區大漢溪左岸新闢道路工程 | 10901-12012 | 280,184 | 25,000 | － | － |
| 10 | 水務局 | 復興區小烏來風景特定區污水下水道系統工程 | 10701-11212 | 183,560 | 165,204 | 159,361 | 96.46 |
| 11 | 水務局 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程（第1標） | 10207-11012 | 258,670 | 209,000 | 198,851 | 95.14 |
| 12 | 水務局 | 龍潭區石門污水下水道系統第2期分支管網及用戶接管工程第3標 | 10601-11212 | 200,260 | 199,334 | 190,839 | 95.74 |
| 13 | 交通局 | 八德區大湳森林公園地下停車場興建工程 | 11309-11612 | 673,400 | 50,000 | － | － |
| 14 | 警察局 | 桃園分局武陵派出所辦公廳舍重建工程 | 11301-11806 | 253,900 | 50 | － | － |
| 15 | 文化局 | 龜山憲光二村第2期修復及再利用工程 | 10508-11406 | 172,000 | 18,000 | 784 | 4.36 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,000 | － | － | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 179,370 | － | － | 代辦機關尚有經費核銷未辦。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 70,766 | － | － | 發包進度未如預期。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 50,000 | － | － | 因土方運棄、變更設計等原因，致工程進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 40,998 | － | － | 區段徵收進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 10 | － | － | 下一階段作業預計120年始啟動。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 41,051 | － | － | 配合區徵工程進度，於113年7月份始進場施作。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 806 | － | － | 因履約爭議致尚有款項無法支付。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 25,000 | － | － | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 6,706 | － | － | 尚待完成驗收及結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 10,149 | － | － | 因履約爭議致尚有中央補助款尾款未能申請。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 3,571 | － | － | 因履約爭議致尚有中央補助款尾款未能申請。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 50,000 | － | － | 都市計畫變更進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 50 | － | － | 尚在洽談代辦工程事宜。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 17,216 | － | － | 發包進度未如預期。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 體育局 | 龍潭體育園區興建工程 | 10701-11012 | 291,031 | 338,000 | 332,984 | 98.52 |
| 17 | 消防局 | 搜救犬隊暨特搜大隊與第1搜救救助分隊新建工程 | 11201-11412 | 131,000 | 6,200 | 994 | 16.03 |
| 18 | 體育局 | 八德國民運動中心新建工程（北景雲） | 10508-11012 | 573,370 | 573,370 | 544,542 | 94.97 |
| 19 | 文化局 | 桃園流行音樂露天劇場工程 | 10707-11012 | 644,952 | 644,592 | 599,068 | 92.94 |
| 20 | 教育局 | 桃園市大溪區員樹林國小迎曦樓校舍拆除暨新建教學大樓工程 | 11206-11412 | 178,798 | 52,746 | 358 | 0.68 |
| 21 | 交通局 | 大園區停2立體停車場興建工程 | 11306-11606 | 1,053,780 | 100,000 | 652 | 0.65 |
| 22 | 體育局 | 大園體育園區新建工程 | 11201-11512 | 600,000 | 27,100 | 292 | 1.08 |
| 23 | 地政局 | 八德大湳森林公園區段徵收開發案 | 11101-11612 | 997,300 | 204,505 | 6,647 | 3.25 |
| 24 | 原住民族行政局 | 國際原住民族文化創意產業園區新建工程 | 10911-11303 | 1,084,097 | 1,084,097 | 821,352 | 75.76 |
| 25 | 交通局 | 大溪區埔頂轉運站興建工程 | 11004-11212 | 359,940 | 167,899 | 6,572 | 3.91 |
| 26 | 教育局 | 桃園市中壢區青園國民小學第2期新建校舍工程 | 11212-11510 | 1,082,031 | 369,669 | 10,334 | 2.80 |
| 27 | 客家事務局 | 新屋區海螺文化體驗園區工程 | 10711-11012 | 384,610 | 384,610 | 375,191 | 97.55 |
| 28 | 警察局 | 桃園市政府公教人員訓練中心（含警訓中心）新建工程 | 11101-11712 | 1,268,570 | 160,971 | 11,385 | 7.07 |
| 29 | 教育局 | 桃園市大溪區仁善國民小學老舊校舍整建工程 | 11205-11511 | 248,958 | 61,936 | 3,445 | 5.56 |
| 30 | 捷運工程局 | 桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線（綠線）G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展計畫 | 11301-12212 | 35,846,890 | 1,100,000 | 56,780 | 5.16 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,717 | 5 | 0.07 | 尚待完成勞務驗收及結算作業。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 61,065 | 59 | 0.10 | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 28,939 | 111 | 0.38 | 因履約爭議致尚未支付勞務尾款。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 72,241 | 282 | 0.39 | 尚待完成結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 52,746 | 345 | 0.65 | 因辦理申請建造執照事宜，致開工期日延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 100,000 | 652 | 0.65 | 因尚在辦理統包工程細部設計等情，致尚無實質工程進度。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 27,100 | 292 | 1.08 | 勞務發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 200,928 | 3,070 | 1.53 | 區段徵收進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 262,745 | 4,799 | 1.83 | 尚有經費轉正未辦事宜。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 165,050 | 3,723 | 2.26 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 369,669 | 10,334 | 2.80 | 估驗計價進度落後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,858 | 80 | 4.31 | 尚有經費轉正未辦事宜。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 156,901 | 7,315 | 4.66 | 政策變更致調整計畫。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 61,385 | 2,894 | 4.71 | 尚在辦理開工前置作業，致開工期日延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,100,000 | 56,780 | 5.16 | 發包進度未如預期。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 工務局 | 陸軍第6軍團複合式體育館暨桃園市平鎮區龍恩里市民活動中心新建工程 | 10809-11603 | 138,639 | 77,582 | 8,058 | 10.39 |
| 32 | 交通局 | 平鎮文化公園地下停車場新建工程 | 10611-11008 | 629,079 | 629,079 | 609,737 | 96.93 |
| 33 | 教育局 | 新坡國小北棟老舊校舍整建計畫工程 | 11207-11504 | 187,574 | 69,368 | 4,867 | 7.02 |
| 34 | 地政局 | 大園都市計畫國際路南側區段徵收開發案 | 10901-11912 | 776,850 | 21,279 | 5,324 | 25.02 |
| 35 | 工務局 | 桃園市八德區大湳森林公園景觀工程 | 10906-11406 | 147,705 | 147,705 | 98,794 | 66.89 |
| 36 | 地政局 | 大園都市計畫民生南路西側區段徵收開發案 | 10901-11912 | 624,720 | 20,645 | 5,539 | 26.83 |
| 37 | 地政局 | 平鎮區永豐市地重劃區 | 11103-11703 | 191,990 | 46,693 | 19,261 | 41.25 |
| 38 | 工務局 | 增設國道3號桃園八德交流道連絡道工程設計監造費 | 11201-12003 | 177,100 | 39,672 | 5,696 | 14.36 |
| 39 | 工務局 | 桃園市南崁地區都市計畫道路養護成效式契約 | 11201-11712 | 254,351 | 38,152 | 5,494 | 14.40 |
| 40 | 消防局 | 石門分隊新建工程 | 11301-11512 | 197,468 | 8,000 | 1,153 | 14.41 |
| 41 | 交通局 | 桃園區廈門街立體停車場新建工程 | 10901-11112 | 778,217 | 778,217 | 775,979 | 99.71 |
| 42 | 教育局 | 桃園市立圖書館大溪分館新建工程 | 10801-11608 | 349,940 | 299,940 | 57,440 | 19.15 |
| 43 | 市政府 | 桃園市楊梅區公所行政大樓暨停車場興建工程 | 10606-11207 | 902,946 | 902,946 | 762,345 | 84.43 |
| 44 | 教育局 | 潮音國小遷校工程 | 11103-11608 | 590,000 | 21,685 | 7,134 | 32.90 |
| 45 | 教育局 | 桃園市八德區仁德國民小學新建校舍工程 | 11208-11608 | 294,270 | 294,270 | 15,392 | 5.23 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73,944 | 4,421 | 5.98 | 重新辦理設計致設計期程延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 20,676 | 1,376 | 6.66 | 因履約爭議致尚未支付工程及勞務尾款。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 56,538 | 3,805 | 6.73 | 估驗計價進度落後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 17,514 | 1,559 | 8.90 | 區段徵收進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 30,000 | 2,685 | 8.95 | 施工進度落後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 16,646 | 1,540 | 9.25 | 區段徵收進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 31,902 | 4,470 | 14.01 | 因地下廢棄物量體龐大等，致重劃期程未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 39,672 | 5,696 | 14.36 | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 38,152 | 5,494 | 14.40 | 辦理變更設計致影響辦理驗收期程。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 8,000 | 1,153 | 14.41 | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 2,626 | 388 | 14.78 | 工程管理費支付金額較原編列預算數低。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 287,933 | 45,432 | 15.78 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 168,133 | 27,529 | 16.37 | 因履約爭議致尚未支付尾款。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 14,794 | 2,475 | 16.73 | 區段徵收進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 90,943 | 15,392 | 16.92 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 教育局 | 龜山區文青國中小第2期新建校舍工程 | 11309-11509 | 645,568 | 614,051 | 58,117 | 9.46 |
| 47 | 民政局 | 桃園殯葬綜合大樓興建工程 | 10702-11506 | 2,203,228 | 781,132 | 376,529 | 48.20 |
| 48 | 教育局 | 桃園市立圖書館新建總館工程 | 10501-11204 | 3,300,938 | 3,300,938 | 2,434,940 | 73.77 |
| 49 | 教育局 | 復興區羅浮國小第3期校舍（含原民高中羅浮校區）工程 | 10211-11007 | 760,000 | 757,210 | 749,472 | 98.98 |
| 50 | 警察局 | 大園分局草漯派出所辦公廳舍新建工程 | 11301-11612 | 138,360 | 5,460 | 1,307 | 23.94 |
| 51 | 文化局 | 桃園市立美術館新建工程 | 10508-11503 | 5,822,060 | 4,285,806 | 2,674,746 | 62.41 |
| 52 | 地政局 | 機場捷運A21站地區區段徵收開發案 | 10101-11612 | 5,357,330 | 2,805,534 | 2,226,379 | 79.36 |
| 53 | 社會局 | 八德區北區青少年活動中心暨停車場興建工程 | 10604-11212 | 911,032 | 911,032 | 735,361 | 80.72 |
| 54 | 民政局 | 桃園市中壢殯葬園區火化場暨停車場新建工程 | 10701-11408 | 943,050 | 692,525 | 229,870 | 33.19 |
| 55 | 教育局 | 桃園市中壢區青埔國民小學第2-3期新建校舍工程 | 11205-11505 | 355,239 | 178,870 | 56,523 | 31.60 |
| 56 | 警察局 | 龜山分局文青派出所辦公廳舍新建工程 | 11301-11812 | 230,500 | 3,000 | 1,039 | 34.63 |
| 57 | 社會局 | 龍潭社福館新建工程 | 10801-11512 | 106,000 | 84,000 | 33,608 | 40.01 |
| 58 | 都市發展局 | 住宅興建計畫 | 10408-12212 | 48,441,845 | 28,095,760 | 25,651,564 | 91.30 |
| 59 | 水務局 | 八德區大湳滯洪池工程 | 10704-11011 | 407,000 | 407,000 | 319,360 | 78.47 |
| 60 | 教育局 | 桃園市立環北國民中學新建校舍工程 | 11010-11607 | 1,186,564 | 412,195 | 154,448 | 37.47 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 337,901 | 58,117 | 17.20 | 因統包工程細部設計近113年底方核定，致尚無實質工程進度。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 411,621 | 74,802 | 18.17 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 228,779 | 43,728 | 19.11 | 因履約爭議事項尚待解決。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 10,646 | 2,381 | 22.37 | 公共藝術計畫尚在執行中。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 5,460 | 1,307 | 23.94 | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 2,155,224 | 544,268 | 25.25 | 因發生職安意外後停工，致工程期程延後。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 806,516 | 227,459 | 28.20 | 因出流管制計畫等核定程序，致工程期程延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 281,324 | 82,927 | 29.48 | 因履約爭議致尚未支付工程尾款。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 666,588 | 204,194 | 30.63 | 發包進度未如預期。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 178,870 | 56,523 | 31.60 | 因清除地下廢棄物等情，致工程期程延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 3,000 | 1,039 | 34.63 | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 79,416 | 29,024 | 36.55 | 因辦理起造人變更事宜，致開工期日延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 3,861,959 | 1,417,772 | 36.71 | 發包進度未如預期。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 139,148 | 51,671 | 37.13 | 尚待完成勞務結算作業。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 396,960 | 147,839 | 37.24 | 尚有經費轉正未辦事宜。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 工務局 | 臺鐵地下化中路站前之廣場及園道用地用地取得 | 11201-11312 | 333,000 | 333,000 | 134,050 | 40.26 |
| 62 | 教育局 | 桃園市立圖書館埔頂分館新建工程 | 10801-11406 | 194,107 | 114,829 | 51,361 | 44.73 |
| 63 | 體育局 | 龜山國民運動中心新建工程 | 10705-11406 | 600,000 | 28,100 | 13,183 | 46.91 |
| 64 | 消防局 | 桃園地檢署職務宿舍聯合興建工程 | 11001-11412 | 548,825 | 305,000 | 152,810 | 50.10 |
| 65 | 體育局 | 大溪阿姆坪水上運動訓練基地建置工程 | 10803-11012 | 130,614 | 134,414 | 125,587 | 93.43 |
| 66 | 警察局 | 龜山分局坪頂派出所辦公廳舍新建工程 | 10906-11203 | 123,259 | 121,059 | 98,202 | 81.12 |
| 67 | 地政局 | 大溪行政園區區段徵收開發案 | 10901-11812 | 2,187,230 | 26,213 | 17,704 | 67.54 |
| 68 | 警察局 | 正光路警察宿舍公辦都更新建警政大樓工程 | 11101-11612 | 854,508 | 363,625 | 209,117 | 57.51 |
| 69 | 警察局 | 八德分局八德派出所及交通警察大隊八德分隊辦公廳舍新建工程 | 11101-11412 | 288,400 | 118,780 | 64,057 | 53.93 |
| 70 | 教育局 | 龍興國小興建校舍 | 11107-11512 | 1,114,098 | 315,107 | 185,733 | 58.94 |
| 71 | 地政局 | 中壢運動公園區段徵收開發案 | 10201-11612 | 5,983,000 | 4,595,984 | 4,078,723 | 88.75 |
| 72 | 水務局 | 大溪污水下水道系統第2期工程 | 9901-11512 | 1,542,848 | 794,410 | 345,967 | 43.55 |
| 73 | 環境保護局 | 桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程 | 11202-11302 | 176,453 | 176,453 | 120,447 | 68.26 |
| 74 | 地政局 | 平鎮南勢綜合行政大樓新建工程 | 10711-11512 | 818,300 | 182,343 | 117,345 | 64.35 |
| 75 | 教育局 | 桃園市桃園區龍山國民小學春風樓校舍拆除整建工程 | 11005-11408 | 269,492 | 158,272 | 105,359 | 66.57 |

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 333,000 | 134,050 | 40.26 | 用地取得進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 110,579 | 47,068 | 42.57 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 16,680 | 7,119 | 42.68 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 279,500 | 127,309 | 45.55 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 14,629 | 6,908 | 47.22 | 結算後賸餘款項尚未繳庫結案。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 43,876 | 21,019 | 47.91 | 因履約爭議致尚未支付工程尾款。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 16,725 | 8,216 | 49.12 | 區段徵收進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 303,845 | 149,337 | 49.15 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 110,648 | 55,925 | 50.54 | 因天候因素等情，致工程期程延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 263,090 | 136,111 | 51.74 | 估驗計價進度落後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 1,107,231 | 590,072 | 53.29 | 因變更設計及台電高壓電塔管線地下化等影響，致主體工程完工期日延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 8,767 | 5,131 | 58.53 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 78,255 | 47,180 | 60.29 | 尚待完成驗收及結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 165,283 | 102,741 | 62.16 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 155,033 | 96,857 | 62.48 | 估驗計價進度落後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |

表2　市政府所屬各機關113年度重大公共

| 序號 | 主管機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 年月 | 計畫總經費 | 累計預定 支用數 | 累計實際 支用數 | 總累計 執行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | 體育局 | 龍岡全民運動館（原稱龍岡國民運動中心）新建工程 | 10701-11306 | 437,628 | 250,434 | 109,478 | 43.72 |
| 77 | 水務局 | 老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程（含用地費） | 11101-11412 | 766,825 | 666,061 | 614,702 | 92.29 |
| 78 | 交通局 | 中壢區中正公園地下停車場新建工程 | 10812-11312 | 1,065,406 | 981,078 | 770,061 | 78.49 |
| 79 | 環境保護局 | 桃園市南區資源回收貯存場興建計畫 | 10903-11308 | 230,153 | 230,153 | 185,019 | 80.39 |
| 80 | 交通局 | 中壢區中壢停3停車場用地多目標大樓地下結構工程 | 10907-11212 | 577,941 | 577,941 | 534,425 | 92.47 |
| 81 | 環境保護局 | 113年度桃園市政府公有場域新增或擴充電動車公共能源補充設施示範計畫 | 11301-11312 | 284,962 | 198,538 | 138,779 | 69.90 |
| 82 | 警察局 | 蘆竹分局辦公廳舍新建工程 | 10805-11208 | 402,124 | 402,124 | 384,097 | 95.52 |
| 83 | 體育局 | 桃園市樂天桃園棒球場優化改善工程 | 11212-11310 | 146,336 | 50,000 | 36,556 | 73.11 |
| 84 | 市政府 | 觀音區多功能場館新建工程案 | 10711-11210 | 442,289 | 442,289 | 424,966 | 96.08 |
| 85 | 水務局 | 楊梅污水下水道系統第1期分支管線及用戶接管工程（第2-1標） | 10207-11102 | 212,200 | 112,511 | 109,711 | 97.51 |
| 86 | 工務局 | 增設國道3號八德交流道範圍內之連絡道工程（交通部高速公路局代辦） | 11101-12003 | 1,667,420 | 42,813 | 34,064 | 79.56 |
| 87 | 教育局 | 興南非營利幼兒園新建統包工程 | 11005-11306 | 123,755 | 119,610 | 109,965 | 91.94 |
| 88 | 交通局 | 桃園區市立圖書總館停車場工程 | 10801-11012 | 683,148 | 683,148 | 661,777 | 96.87 |
| 89 | 文化局 | 龜山區憲光二村第1期修復工程 | 10508-11301 | 138,334 | 138,334 | 124,296 | 89.85 |
| 90 | 體育局 | 楊梅體育園區第1期新建工程 | 10505-11112 | 720,000 | 900,169 | 845,941 | 93.98 |

註：1.本表依計畫年度預算執行率由低至高排序。

2.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

3.資料來源：整理自桃園市政府提供資料。

建設計畫年度預算執行率未達80％案件（續）

單位：新臺幣千元、％

| 年度可支用預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 落 後 原 因 | 本處查核意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 250,434 | 159,969 | 63.88 | 發包進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 165,566 | 112,990 | 68.24 | 為維持台電特高壓電安全距離，致工程期程延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 681,464 | 470,447 | 69.03 | 因天候因素等情，致工程期程延後。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 79,017 | 54,916 | 69.50 | 因履約爭議致尚未支付工程尾款。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 143,957 | 100,441 | 69.77 | 尚待完成驗收及結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 198,538 | 138,779 | 69.90 | 因台電尚未送電，致計畫期程延後。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 63,044 | 45,018 | 71.41 | 原編列鄰損賠償費用因未發生鄰損事件，故無須支付。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 50,000 | 36,556 | 73.11 | 尚待完成驗收及結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 65,454 | 48,131 | 73.53 | 尚待完成驗收及結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 68,929 | 51,919 | 75.32 | 申請中央補助款進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 36,000 | 27,251 | 75.70 | 設計進度未如預期。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 57,029 | 43,238 | 75.82 | 尚待完成驗收及結算作業。 | 業函請研謀具體改善措施，並積極辦理。 |
| 104,371 | 83,000 | 79.52 | 因履約爭議致付款進度落後。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 69,278 | 55,240 | 79.74 | 依約所須支付金額較原編列預算數低。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |
| 268,597 | 214,391 | 79.82 | 尚待完成勞務結算作業。 | 業派員就計畫執行情形辦理調查，相關缺失已通知檢討改進，並督促積極辦理。 |

二、市政府所屬各機關學校採購作業執行情形之查核

（一）113年度採購作業執行情形

圖2  113年度各類採購件數、金額統計

資料來源：整理自行政院公共工程委員會政府電子採購網下載資料及桃園市政府捷運工程局官網。

113年度市政府所屬各機關學校辦理採購案計8,207件，決標總金額560億8,141萬餘元，包括工程採購1,758件（21.42％），決標金額312億8,750萬餘元（55.79％）；財物採購2,232件（27.20％），決標金額56億5,653萬餘元（10.09％）；勞務採購4,217件（51.38％），決標金額191億3,737萬餘元（34.12％）（詳圖2）。

（二）審計機關查核情形

本處查核市政府所屬各機關學校採購作業執行情形，發現尚待檢討改進及相關機關函復內容，歸納摘述如次：

1.部分機關工程採購存有流廢標多次，或核有安全衛生及施工品質缺失等情事，亟待研謀改善，俾利採購順利招標及推動。

市政府所屬機關為建設市政辦理工程採購，經查其辦理情形，核有：（1）市政府所屬機關於113年度決標公告金額以上工程採購案件計835件，預算金額合計268億7,018萬餘元，其中流廢標3次以上計有73件，預算金額合計8億7,413萬餘元，流廢標原因，主要係預算未符合市場行情、同時期類案過多、營建物價大幅上漲或缺工缺料等原因（另流廢標次數7次以上案件計8件，包括學校修繕、道路養護及市民活動中心等），先期作業未審慎評估內外環境，影響市政建設進度；（2）水務局辦理「大嵙崁清淤輸送系統新建橋梁工程（6k+860~8k+460）」，核有變更設計未符契約規定、工程契約編列社區參與及宣導維護費與桃園市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點規定未符，另工地現場存有橋面板邊緣未設置臨時護欄及其他防墜措施且施工人員亦無使用任何防墜設備、乙炔瓶存放方式不符規定、預力I型梁預埋筋彎鉤未符圖說規定、鋼筋直接放置於戶外泥土地面，致部分鋼筋已有鏽蝕情形等安全衛生及施工品質缺失；（3）工務局辦理「111-112年度桃園市公園綠地景觀工程（開口合約）南區及北區工程」，核有設置鋼棚規劃未周妥致設計方案後續未用、地坪及路燈施工品質不佳；（4）大園區公所辦理「桃園市大園區內海墘段1595-1、1595-2地號新建公共化幼兒園工程」，核有現場未依規定設置安全防墜設施等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已函請所屬，針對經招標多次始能決標，應確實注意未能決標之原委，及時檢討修正招標文件；其中屬工程案件部分，允宜確依行政院公共工程委員會111年6月22日工程企字第1110100381號函示工程採購流標主因及工程招標前各階段機關應注意重點，於工程採購時納入考量，以降低流標情形發生，俾利採購案件及公共工程順利推動。（2）變更設計未符規定及編列社區參與及宣導維護費等，後續將檢討變更，另有關工地現場存有安全衛生及施工品質等缺失部分，均已改善完畢，並已依契約規定處以懲罰性違約金，爾後將加強要求廠商依相關規定辦理；（3）未來將責請先行辦理可行性評估再行設計，地坪及路燈已派工改善並加強巡修；（4）有關施工廠商先行移除安全防墜設施，致人員存有墜落風險等情，將依契約相關規定檢討妥處。

2.部分機關辦理採購案件決標或履約過程，核有廠商資格訂定未周或履約過程處置欠當，仍待持續檢討改善，避免引發爭議。

市政府所屬機關為使業務能順利達成，經辦理相關採購，查113年度部分機關辦理採購決標或履約過程，核有：（1）警察局少年警察隊辦理「桃園市青春啟航少年資源整合通報系統」採購案，其招標文件規定投標廠商資格，僅規定須附具符合國家安全「CNS27001」及「ISO27701」之文件，與行政院公共工程委員會函示非屬特殊或巨額採購，不得將上開國際或國家品質管理之驗證證書納為投標廠商資格等規定未符，且限縮該會頒訂之「各類資訊（服務）採購之共通性資通安全基本要求一覽表」所列具有同等或以上效果之系統或標準等項目；（2）桃園市立自強國民中學辦理「112年度修整建運動場地-體育館地板面層鋪設工程」，因施工廠商工程延誤等情，爰終止契約並依政府採購法第101條刊登政府採購公報，經施工廠商提起申訴，據申訴審議判斷指出該校及委託技術服務廠商未妥適處理施工廠商展延工期之申請，仍以預定工期認定工程延誤，契約終止之原因非全然可歸責於申訴廠商，亦不構成違失情節重大之情形等，顯示履約過程處置欠當，經函請檢討改善。據復：（1）為避免不當限制競爭，已檢討流程將所需條件納入評選項目中，後續將逐一檢視相關作業流程，避免發生政府採購錯誤態樣，提升採購作業品質並兼顧採購效益；（2）日後將採最有利標方式擇選有類案經驗設計監造廠商，並將加強廠商間之溝通協調，以避免再發生類似案例，另工程項目已重新上網招標，並於113年8月4日驗收完成。

三、特定採購議題查核情形

（一）推動公有土地標租設置太陽光電設備使用情形之查核

1.辦理公有土地標租設置太陽光電設備使用情形

市政府為接軌國際及配合我國2050淨零排放目標，於112年3月發布「桃園2050淨零路徑」，並提出涵括再生能源發展等三大策略，俾達成於119年減碳50％（基準年為103年）及139年實現淨零排放之目標，為加速再生能源發展，由經濟發展局作為單一窗口，統籌並協助市政府所屬機關辦理市有房地供設置太陽光電發電系統標租事宜（下稱市有房地太陽光電標租案）。經分析該等標租案之招標文件、廠商履約狀況（太陽光電發電系統設置、併聯發電進度及回饋事項履約情形等）、機關收取租金情形等資料後，辦理就地查核，以瞭解實際情形。

2.審計機關查核情形

本處查核經濟發展局等3個機關辦理市有房地太陽光電標租案執行情形，經就查核發現尚待檢討改進事項及相關機關函復情形，歸納摘述如次：

（1)桃園市再生能源設置容量與發電量逐年遞增，推廣綠色能源政策頗具成效，惟再生能源可併網容量尚具成長空間，允宜持續適法穩健推廣再生能源政策及提升裝置容量，俾利擴大再生能源供應。

依「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」第1及26條規定略以，為因應氣候變遷，減緩溫室氣體成長，落實低碳生活，發展再生能源，建立低碳綠色城市，市政府應協助發展再生能源，並得給予補助及獎勵。復依台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）網站刊載歷年各市縣再生能源裝置容量統計資料，桃園市近3年度（111至113年度）再生能源裝置容量分別為81萬9,576瓩、96萬8,426瓩及108萬2,228瓩，3年間成長幅度為32.04％，主要係太陽光電裝置容量逐年提升（3年度分別為55萬640瓩、69萬9,546瓩、80萬8,810瓩，3年間太陽光電裝置容量成長幅度為46.89％），且113年度再生能源裝置容量為北部市縣第1名，推廣綠色能源政策頗具成效，惟據政府資料開放平臺內數據顯示，台電公司於桃園市之再生能源可併網容量尚餘達408萬712瓩（統計至112年底止），再生能源裝置容量尚具成長空間，經函請市政府持續適法穩健推廣再生能源政策及提升再生能源裝置容量，俾利擴大再生能源供應，實踐低碳綠色城市之願景。據復：所屬機關將賡續盤點潛力場域，持續推動市有房地太陽光電標租案並提升作業效率，以達成市政府所訂於119年桃園市太陽光電裝置容量達到100萬瓩之目標。（詳乙－188頁）

（2)部分市有房地太陽光電標租案，售電回饋百分比投標下限值之訂定未臻妥適，另有標租案於簽訂契約後，即發生變更設置地點、終止契約或停工迄今等情事，相關評估及先期規劃機制未臻完善。

市政府所屬機關積極辦理市有房地太陽光電標租案，以活化公產、增加收益並發展綠能，經查該等標租案件招標前置作業執行情形，核有：A.經濟發展局及環境管理處辦理之「桃園市龜山區中正公園籃球場設置太陽光電發電系統標租案」等8案，於標單規定售電回饋百分比投標下限值為1％（5案）或3％（3案），惟該等下限值之訂定，皆非經綜合考量個案之土地地價、標租面積、廠商售電收入預估值等因素評估後所得者，而係逕援引以往辦理之太陽光電發電系統標租案之下限值；另環境保護局辦理之「停車場及屋頂供建置太陽能發電系統標租案」未規定下限值，於投標文件訂明採固定售電回饋百分比10％，該值除亦非經分析評估所得者外，並使得無從透過廠商競爭以增裕庫收，該投標下限值之訂定，尚乏適切反映公產價值及綠電市場行情，有待周延評估機制；B.經濟發展局辦理之「楊梅網球場設置太陽光電風雨球場標租案」、環境保護局辦理之「停車場及屋頂供建置太陽能發電系統標租案」、環境管理處辦理之「北區資源回收貯存場及場地設施屋頂供設置太陽光電發電系統標租案」（下稱北區案）及「楊梅區公有掩埋場標租供設置太陽光電發電系統」（下稱楊梅案）等4案，於簽訂契約後，即分別因地方民意另提出要求、政策改變、民眾反對設置等原因，致終止契約、變更設置地點或停工迄今等，先期規劃作業尚欠周延等情事，經函請檢討改善。據復：A.已通知市政府所屬機關，於後續辦理市有房地太陽光電標租案時，應綜合考量土地地價、標租面積、廠商售電收入預估值及機關額外要求項目之預估經費等因素，妥為訂定售電回饋百分比投標下限值，俾同時兼顧綠能發展及市庫收入；B.已通函要求嚴謹進行先期規劃，並於標租前邀集相關單位及利害關係人辦理現勘，以確保周延性，避免簽約後發生終止契約、變更設置地點或停工等情事。（詳乙－189頁）

（3)部分市有房地太陽光電標租案簽約迄已3年，惟尚未完成全部或部分場域太陽光電系統併聯發電，另有標租案廠商逾期始完成太陽光電發電系統安裝，惟未依契約規定收取逾期違約金等情事。

市政府所屬機關利用市有房地辦理太陽光電標租案，於簽訂契約後，理應落實督導與協調廠商在預定期限內完成履約項目等，俾及早發揮原預期效益，經查該等標租案件履約管理作業情形，核有：A.環境管理處辦理之楊梅案、「南區資源回收貯存場及場地設施設置太陽光電發電系統標租案」（下稱南區案）及北區案等3案，分別於110年10月13日、111年4月8日及111年7月22日簽約，惟截114年6月底止，各已逾3年或近3年，仍未完成全部或部分場域太陽光電系統併聯發電，致尚未能依契約規定（均採自併網發電日始起算租金）向廠商計收租金，其中楊梅案之三湖掩埋場域因民眾反對設置，自112年6月7日起停工迄今，另南區案因配合南區資源回收貯存場工程進度，自113年1月5日起停工，114年1月8日復工，惟廠商至114年6月中旬始開始進場施作，而依契約規定，廠商須於114年6月29日前完成太陽光電系統併聯試運轉，又北區案因廠商未能依契約規定，於113年8月3日前完成太陽光電系統併聯試運轉，計收逾期違約金迄今，均待檢討研謀改善；B.依楊梅案契約規定略以，倘設置場域中之員本掩埋場未於111年12月29日前完成太陽光電系統安裝，將計收逾期違約金，查廠商於112年9月5日始完成安裝，已逾期250日，惟環境管理處尚未依相關規定向廠商收取逾期違約金等情事，經函請檢討妥處。據復：A.有關楊梅案部分，將賡續調查是否有其餘市有房地可供設置太陽光電發電系統，俾利提供異地設置方案於廠商，另將持續督促南區案及北區案廠商加速推動工進；B.經依契約向楊梅案廠商計收逾期違約金17萬餘元，廠商業於114年6月繳納在案。（詳乙－189頁）

（二）民間參與公共建設案件執行情形之查核

1.辦理民間參與公共建設案件情形

桃園市時值重大公共建設黃金期，各項市政建設朝向引進民間參與方式辦理，截至113年底止，由財政局列管各機關依促進民間參與公共建設法辦理案件計72件（履約中55件，民間投資金額562億7,466萬餘元、前置作業階段17件），年收土地租金及權利金合計達1千萬元以上計5案；依其他法令辦理案件計13件（履約中8件，民間投資金額171億306萬餘元、前置作業階段5件），總計民間參與公共建設案件履約中共計63件，民間投資金額733億7,772萬餘元。

2.審計機關查核情形

為提升公共服務品質，引進民間機構經營量能參與公共建設已略具成效，惟潛在案源完成招商作業尚待積極推動，又部分機關未曾提報預評估案件，且部分案件仍於前置作業階段，影響招商期程與預期效益，允宜研謀善策妥處，以提供民眾更優質多元的公共服務。

為減輕政府財政負擔，擴大公共建設投資以提振景氣，行政院將民間參與公共建設列為重要施政方向，新興公共建設計畫皆應先行評估民間參與可行性，優先以民間參與方式辦理。市政府為推動及協調民間參與公共建設業務，於104年7月訂定「桃園市政府促進民間參與公共建設推動小組設置要點」，設立促進民間參與公共建設推動小組（下稱促參推動小組），藉由引進民間資金挹注公共建設，減輕政府財政負擔，並結合企業財務成本管理及經營創意與效率，以提升公共服務品質。經查執行情形，核有：（1)為利更多元引進民間資金、技術與創意，吸引新產業及居住人口，亟待拓展並導入新興公共建設類別透過民間參與方式辦理，以提升都市機能並促進產業發展；（2)部分機關未曾辦理促參案件，且近5年亦無提案為預評估審查，亟待激勵積極研擬適宜民間投資興辦公共建設之啟案作業，並進行必要協調，以提升民間參與公共建設成效；（3)為加速推動公共建設及提升民間參與公共建設成效，已將各類民間參與案件納入促參推動小組會議列管，惟部分機關促參案前置作業階段費時4年以上尚未完成，影響招商期程與預期效益等情事，經函請檢討改善。據復：（1)有關擴大民間參與公共建設類別，已函請相關機關研擬適宜民間投資興辦之公共建設案件並積極推動，以提升民間參與公共建設案件成效；（2)將優先分配訓練名額予現有取得促參專業人員資格者較少之機關，並請機關積極派員參與訓練，以增益各局處同仁之促參相關專業知能及取得促參專業人員資格；（3)體育局辦理之桃園市龜山樂活運動館增建營運移轉ROT案，經該府重新檢討預算、規格、工法及洽詢潛在廠商意見後，預計114年度完成先期規劃、招商文件等階段，115年度完成公告、甄審及評定、議約及簽約等作業；交通局辦理之桃園市中壢區中壢停三停車場用地多目標大樓BOT+ROT案，經檢討已請顧問公司積極洽詢潛在業者，並於今年初報名參加114年「民間參與公共建設招商大會」，俟後續招商大會確認民間機構投資意願，再行調整招商文件辦理第4次公告招商；環境保護局辦理之桃園市新屋農博環境教育園區增改修建營運移轉ROT案，因國內市場環境變化迅速，原規劃內容已不符產業需求，後續將依促參法第46條規定由民間自行規劃BOT+ROT方式進行招商，期使規劃更具彈性，吸引民間投資並提升投資效益。（詳乙－164頁）

陸、中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算執行情形之查核

政府為振興經濟、帶動整體經濟動能，因應國內外新產業、新技術及新生活趨勢，推動促進轉型之國家前瞻基礎建設，特制定前瞻基礎建設特別條例，並於106年7月7日公布施行。行政院依據該條例第7條第1項之規定，編列中央政府前瞻基礎建設計畫第1至4期特別預算，其中第1期特別預算（下稱前瞻第1期特別預算）執行期間自106至107年度止，第2期特別預算（下稱前瞻第2期特別預算）執行期間自108至109年度止，第3期特別預算（下稱前瞻第3期特別預算）執行期間自110至111年度止，第4期特別預算（下稱前瞻第4期特別預算）執行期間自112至113年度止。依據該條例第4條規定，前瞻基礎建設之項目為軌道建設、水環境建設、綠能建設、數位建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、食品安全建設及人才培育促進就業建設等8類，其中包含競爭型補助計畫。

茲將截至113年12月31日止，桃園市政府獲中央政府（各主管機關）核定列入前瞻第1至4期特別預算補助計畫之執行情形，說明如次：

一、前瞻第1期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

2,459,679

8,370

圖1 前瞻第1期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

千元

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖2 前瞻第1期補助計畫建設類別（金額）

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助桃園市政府計61億2,292萬餘元（100.00％），包括城鄉建設24億5,967萬餘元（40.17％），軌道建設16億5,900萬元（27.09％），水環境建設14億8,794萬餘元（24.30％），數位建設3億3,529萬餘元（5.48％），因應少子化友善育兒空間建設1億1,383萬餘元（1.86％），人才培育促進就業建設5,880萬餘元（0.96％），食品安全建設837萬元（0.14％）等7項建設類別（圖1、2）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第1期特別預算補助桃園市政府計61億2,292萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數60億4,462萬餘元，約98.72％（表1、圖3）。

| 表1 前瞻第1期補助經費執行情形 106年9月13日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 6,122,928 | 6,044,627 | 98.72 |
| 城鄉建設 | 2,459,679 | 2,419,829 | 98.38 |
| 軌道建設 | 1,659,000 | 1,656,816 | 99.87 |
| 水環境建設 | 1,487,940 | 1,462,091 | 98.26 |
| 數位建設 | 335,297 | 329,316 | 98.22 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 113,831 | 112,397 | 98.74 |
| 人才培育促進就業建設 | 58,809 | 56,007 | 95.24 |
| 食品安全建設 | 8,370 | 8,168 | 97.59 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第1期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款（A）61億2,292萬餘元與112年度桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額60億7,292萬餘元，差異5,000萬元，主要係按計畫執行情形調增所致。 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖3 前瞻第1期補助經費已執行比率概況

106年9月13日至113年12月31日止

城鄉         軌道        水環境        數位     因應少子化  人才培育促進  食品安全

建設         建設         建設         建設    友善育兒空間   就業建設      建設

建設

二、前瞻第2期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助桃園市政府計122億4,799萬餘元（100.00％），包括城鄉建設45億912萬餘元（36.82％），水環境建設37億7,418萬餘元（30.81％），軌道建設30億6,800萬元（25.05％），數位建設5億1,979萬餘元（4.24％），因應少子化友善育兒空間建設2億962萬餘元（1.71％），人才培育促進就業建設1億5,557萬餘元（1.27％），食品安全建設1,168萬餘元（0.10％）等7項建設類別（圖4、5）。

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖4 前瞻第2期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖5 前瞻第2期補助計畫建設類別（金額）

千元

4,509,127

3,774,183

11,683

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第2期特別預算補助桃園市政府計122億4,799萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數120億978萬餘元，約98.06％（表2、圖6）。

| 表2 前瞻第2期補助經費執行情形 108年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 12,247,996 | 12,009,780 | 98.06 |
| 城鄉建設 | 4,509,127 | 4,413,425 | 97.88 |
| 水環境建設 | 3,774,183 | 3,699,276 | 98.02 |
| 軌道建設 | 3,068,000 | 3,026,599 | 98.65 |
| 數位建設 | 519,797 | 516,743 | 99.41 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 209,629 | 187,806 | 89.59 |
| 人才培育促進就業建設 | 155,575 | 155,575 | 100.00 |
| 食品安全建設 | 11,683 | 10,354 | 88.63 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第2期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款（A）122億4,799萬餘元與112年度桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額121億4,799萬餘元，差異1億元，主要係按計畫執行情形調增所致。 圖6 前瞻第2期補助經費已執行比率概況 108年1月1日至113年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 城鄉 水環境 軌道 數位 因應少子化 人才培育促進 食品安全 建設 建設 建設 建設 友善育兒空間 就業建設 建設 建設 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

三、前瞻第3期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

千元

8,639,000

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖7 前瞻第3期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖8 前瞻第3期補助計畫建設類別（金額）

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助桃園市政府計147億2,927萬餘元（100.00％），包括軌道建設86億3,900萬元（58.65％），城鄉建設43億8,948萬餘元（29.80％），水環境建設12億1,832萬餘元（8.27％），數位建設2億6,954萬餘元（1.83％），人才培育促進就業建設9,732萬餘元（0.66％），因應少子化友善育兒空間建設9,264萬元（0.63％），食品安全建設2,296萬餘元（0.16％）等7項建設類別（圖7、8）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第3期特別預算補助桃園市政府計147億2,927萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數146億1,055萬餘元，約99.19％(表3、圖9)。

| 表3 前瞻第3期補助經費執行情形 110年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 14,729,277 | 14,610,557 | 99.19 |
| 軌道建設 | 8,639,000 | 8,639,000 | 100.00 |
| 城鄉建設 | 4,389,480 | 4,309,073 | 98.17 |
| 水環境建設 | 1,218,328 | 1,190,544 | 97.72 |
| 數位建設 | 269,545 | 269,404 | 99.95 |
| 人才培育促進就業建設 | 97,320 | 92,933 | 95.49 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 92,640 | 88,242 | 95.25 |
| 食品安全建設 | 22,963 | 21,359 | 93.02 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第3期特別決算實現數。 3.本表前瞻計畫補助款（A）147億2,927萬餘元與112年度桃園市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列金額148億5,313萬餘元，差異1億2,385萬餘元，主要係按計畫執行情形調減所致。 圖9 前瞻第3期補助經費已執行比率概況 110年1月1日至113年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 軌道 城鄉 水環境 數位 人才培育促進 因應少子化 食品安全 建設 建設 建設 建設 就業建設 友善育兒空間 建設 建設 4.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

四、前瞻第4期特別預算執行情形

（一）補助計畫建設類別

7,020,000

千元

圖11 前瞻第4期補助計畫建設類別（金額）

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

圖10 前瞻第4期補助計畫建設類別

資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。

24,470

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助桃園市政府計111億2,468萬餘元（100.00％），包括軌道建設70億2,000萬元（63.10％），城鄉建設22億2,284萬餘元（19.98％），水環境建設11億5,518萬餘元（10.38％），綠能建設3億1,436萬餘元（2.83％），人才培育促進就業建設2億833萬餘元（1.87％），數位建設1億370萬餘元（0.93％），因應少子化友善育兒空間建設7,578萬元（0.68％），食品安全建設2,447萬元（0.22％）等8項建設類別（圖10、11）。

（二）補助經費執行情形

中央政府（各主管機關）核定前瞻第4期特別預算補助桃園市政府計111億2,468萬餘元。執行結果，截至113年12月31日止，累計執行數96億5,062萬餘元，約86.75％(表4、圖12)。執行率未達80％者，為城鄉建設、綠能建設及因應少子化友善育兒空間建設等3項，主要係停車場工程設計階段須進行結構外審等審查作業；公共充電樁補助計畫場域申請用電程序繁瑣；托嬰中心及托育資源中心已營運尚待核銷經費等所致。

| 表4 前瞻第4期補助經費執行情形 112年1月1日至113年12月31日止 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前瞻計畫建設類別 | 前瞻計畫補助款（A） | 補助款累計執行數（B） | 執行率 （ B∕A100） |
| 合計 | 11,124,688 | 9,650,621 | 86.75 |
| 軌道建設 | 7,020,000 | 6,940,103 | 98.86 |
| 城鄉建設 | 2,222,841 | 1,231,416 | 55.40 |
| 水環境建設 | 1,155,185 | 940,623 | 81.43 |
| 綠能建設 | 314,367 | 171,100 | 54.43 |
| 人才培育促進就業建設 | 208,337 | 191,158 | 91.75 |
| 數位建設 | 103,704 | 103,700 | 99.99 |
| 因應少子化友善育兒空間建設 | 75,780 | 48,651 | 64.20 |
| 食品安全建設 | 24,470 | 23,867 | 97.54 |
| 註：1.本表依中央政府前瞻計畫補助款金額由高至低排序。 2.補助款累計執行數（B）係第4期特別決算實現數。 圖12 前瞻第4期補助經費已執行比率概況 112年1月1日至113年12月31日止 資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 軌道 城鄉 水環境 綠能 人才培育促進 數位 因應少子化 食品安全 建設 建設 建設 建設 就業建設 建設 友善育兒空間 建設 建設 3.資料來源：整理自中央各主管機關提供資料。 |  |  |  |

五、重要審核意見

本處查核桃園市政府執行中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算情形，發現缺失均已函請各計畫主管機關積極趕辦或促請研謀因應改善措施，摘述如次：

#### （一）推動捷運綠線計畫，部分車站施工進度不如預期，且上調計畫總經費，亟待研謀因應改善措施，俾及早達成通車目標。（軌道建設）

捷運工程局為推動桃園都會區整體捷運路網，向交通部申請軌道建設－都市推動捷運計畫補助經費，辦理捷運綠線計畫。經查其執行情形，核有：1.GC03標辦理G11、G12站及其軌道等工程執行情形，部分要徑工項較預定落後，軌道路基移交予GM01標之時程亦逾原規劃時程約1年；2.捷運綠線時有發生潛盾機停止掘進情事，影響捷運綠線計畫之執行進度；3.向交通部提報修正計畫，總經費由982.64億元上調至1,216.16億元，允宜研謀及落實資金調度與財務管理計畫；4.修正計畫預估將下修年運量及年營業毛利，並須上修平均日運量始能達損益平衡點，存有大眾運輸永續營運風險；5.規劃7處土地開發基地，以密集方式釋出辦理招商，條件相對未盡理想者有不易標脫之風險等情事，經函請檢討改善。據復：1.已督促統包商辦理網圖進版作業，預計115年首段通車之目標不變；2.嚴格控管潛盾機鑽掘安全，偵測有異常狀態即時辦理檢修作業；3.將積極爭取中央增加補助經費，另已發行可持續發展債券募集資金；4.將滾動檢討捷運綠線營運期間之財源，並已開設先導公車預先培養捷運客源；5.已調整有競爭關係之G04與G05基地招商期程，將賡續視市場情形滾動檢討。（詳乙－227頁）

#### （二）辦理提升道路品質計畫，部分已完成規劃設計案件執行進度未達中央補助規定，無法賡續推動，亟待研謀改善，以發揮計畫推動效益。（城鄉建設）

市政府所屬為改善轄內人行環境與道路品質，向內政部國土管理署（下稱國土署）申請城鄉建設－提升道路品質計畫補助經費，進行道路改善，以營造友善道路空間。經查其執行情形，核有：1.養護工程處辦理桃園市南崁地區都市計畫道路養護，執行進度未達補助規定期程，最終未獲國土署補助，致完成14條道路規劃設計，僅進行其中2條改善工程；2.楊梅區公所辦理桃園市人本道路楊梅區四維里四維商圈道路整修工程，因該路段曾獲補助等情，經國土署撤銷補助，且地方意見未能整合，衍生完成設計後工程無法執行等情事，經函請檢討改善。據復：1.強化核定案件之期程掌控，並運用可用經費增加改善5條道路，其餘未施作路段將再申請補助；2.將變更施作範圍及方式，並採分年分段方式進行改善工程。（詳乙－40頁）

#### （三）推動行人無礙友善環境，人行道普及率仍未及6成，有待盤整跨機關資源，加速改善轄內人行環境，以保障行人安全。（城鄉建設）

工務局為打造都市友善安全環境，向內政部申請城鄉建設－提升道路品質計畫補助經費，辦理人行道品質躍升計畫，預計專案改善成功路三段等35條人行道，改善面積4萬餘平方公尺。經查其執行情形，核有：近5年之人行道普及率（市區人行道長度/市區道路總長度）持續上升，自109年之39.26％逐年上升至113年之53.11％，增加13.85個百分點，惟人行道普及率仍未及6成，允宜盤整跨機關資源，加速推動轄內人行環境之精進改善，以保障行人安全等情事，經函請檢討改善。據復：將持續針對舊市區先行劃設標線型人行道，待民眾與用路人習慣後，再改為實體人行道；另針對校園周邊將透過跨局處小組通力合作，進行人本無障礙環境改善，同時盤整跨機關資源，加速改善轄內人行環境，以保障行人安全。（詳乙－181頁）

#### （四）賡續辦理虎頭山創新園區轉型計畫，仍處於研擬階段，園區營運短絀較上年度微增，亟待檢討改善，俾利產業發展及減輕政府支出負擔。（城鄉建設）

經濟發展局配合推動五加二產業創新計畫，向經濟部申請城鄉建設－開發在地型產業園區計畫補助經費，辦理虎頭山物聯網創新基地計畫（即虎頭山創新園區，下稱園區）。經查其執行情形，核有：113年9月起辦理虎頭山創新園區促參委託專業服務案，以契約價金490萬元委由顧問公司規劃轉型方向，並期以促參方式（BOT+OT）推動，惟園區轉型計畫尚在辦理可行性評估報告書審查階段，又園區轉型過渡期間採取低度運營管理模式，目前委託物業管理公司營運管理，仍需投入維護管理相關經費，以維持基本運作，致113年度短絀600萬餘元，較112年度微增等情事，經函請檢討改善。據復：因採短期出租空間模式，導致廠商承租意願較低，影響園區租金收入，刻正辦理促參案可行性評估，舉辦公聽會邀請廠商與市民共同提供建議，並將規劃園區發展定位為研發實證、新創加速、研習教育、合作創新及滿足市民休憩需求，發展兼具產業經濟及培育創新行業之開放應用場域。（詳乙－186頁）

#### （五）興建大溪阿姆坪水上運動訓練基地，遲未取得使用執照，且財產管理未臻嚴謹，允宜妥適規劃後續營運策略，俾利基地永續營運。（城鄉建設）

市政府為提供完善之競技、訓練及培育場地，向教育部體育署申請城鄉建設－營造休閒運動環境計畫補助經費，辦理桃園市大溪阿姆坪水上運動訓練基地計畫。經查其執行情形，核有：1.大溪阿姆坪水上運動訓練基地位於石門水庫特定區都市計畫內水域用地，自110年10月15日完工後，遲無法取得使用執照，致每月電費僅能以臨時電費費率核算，較正式電費費率差異約1.6倍；2.該基地未於營運權移轉前完成財產清點，致點交時發生帳務不符，財產管理及監督作業顯未盡嚴謹等情事，經函請檢討改善。據復：1.水域用地業由都市發展局進行通盤檢討變更為公園用地，並已函請台灣電力公司協助辦理臨時用電轉為正式用電，刻由該公司辦理內部程序中；2.已針對器材、場地借用等程序重新檢視、修訂及精進相關流程。（詳乙－214頁）

#### （六）辦理市立田徑場及體育館B1廁所裝修工程，工程進度持續延宕，亟待檢討改善，以發揮場館使用效益。（城鄉建設）

體育局為改善場館設備老舊情形，向教育部體育署申請城鄉建設－充實全民運動環境計畫補助經費，辦理市立田徑場與體育館地下室一樓廁所及空間改善工程。經查其執行情形，核有：田徑場及體育館B1廁所裝修工程於111年6月6日開工，預定工期210工作天，期間經辦理變更設計，已屆完工展延期限仍未完成，尚有多項工程未施工及缺失未改善，該局遂於113年4月30日與廠商終止契約，經重新發包並於113年11月11日開工，又因前工程施作有多處隱蔽瑕疵，銜接工程無法正常施工而停工，截至113年底止，執行率僅35.58％，工程進度持續延宕等情事，經函請檢討改善。據復：已會同銜接工程廠商及設計監造單位，現場確認及核對變更設計項目與書面資料，並召開審查會議，將於變更設計作業完成後加速執行施工作業。（詳乙－215頁）

#### （七）持續辦理雨水下水道及區域排水治理工程，雨水下水道系統多數未達5年重現期距保護標準，允宜提升整體都市防洪韌性，確保市民安全。（水環境建設）

水務局為因應氣候變遷與都市發展，向內政部申請水環境建設－水與安全計畫補助經費，辦理下水道及都市區其他排水改善。經查其執行情形，核有：桃園市20處都市計畫區雨水下水道容受力評估結果，共有207條雨水下水道幹（支）線管段未能滿足原規劃5年重現期距保護標準，不僅普遍存在多數都市計畫區，更集中在特定區域，又當河川或區域排水為高水位情境，部分計畫區排水系統僅能承受每小時10毫米降雨強度現值，易出現人孔冒水、幹線滿管現象，即便排除外水影響，部分系統仍因管徑不足、坡度不符或多年未清淤造成設計容量受限，凸顯區域排水系統之脆弱性等情事，經函請檢討改善。據復：已將中壢平鎮等容受力不足且淹水風險高之區域列為首要改善對象，並針對自身容量不足之管段，優先辦理管徑擴增、坡度調整及分流工程，以提升系統排水效能；同時持續爭取中央治水經費並加強防汛監測預警機制，全面提升都市防洪韌性。（詳乙－169頁）

#### （八）賡續推動污水下水道系統建設，普及率仍居六都之末，允宜加強接管及穩定財源籌措，提升建設計畫管理效能。（水環境建設）

水務局為提高公共污水下水道系統接管普及率，向內政部申請水環境建設－水與環境計畫補助經費，持續推動桃園市污水下水道建設。經查其執行情形，核有：1.部分機關學校位於公共管線已到達區域惟尚未接管，或因附近未佈設管線致未能接管，有待確實掌握各機關學校接管情況妥處；2.部分公辦系統接管率偏低，且進度尚有延遲，影響後續預算編列與計畫推行；3.轄內隨接管率提升及水資中心陸續運轉，未來污泥產量將持續增加，倘全市達全期設計處理水量，每年脫水污泥清運與處理費用需約4.8億元，亟待穩定財源籌措及爭取中央補助，同時加速推動污泥有效減量或資源化對策，降低未來營運成本等情事，經函請檢討改善。據復：1.刻正盤點各機關學校公共管線已到達或未到達及接管情形，以確實掌握轄區接管情況；2.將持續精進期程控管及預算評估流程，強化整體執行成效；3.已規劃水資中心污泥有效減量計畫，降低營運成本，並將積極推動115年度開徵下水道使用費事宜及爭取中央補助下水道建設。（詳乙－172頁）