甲、各營（事）業決算之審核

壹、營業部分

市政府主管

基隆市公共汽車管理處

基隆市公共汽車管理處設置於41年，係以便利市民交通、落實發展大眾運輸、加強大眾運輸系統服務、提升服務品質、照顧偏遠地區之基本交通、保障弱勢民眾行之權利為主要業務。該處113年度決算，經本室書面審核並派員抽查，茲將查核結果說明如次：

1.業務計畫實施情形之查核

（1）營運計畫　113年度營運計畫主要有行駛公里等3項，均未達預計目標，其原因列表分析如次：

| 營運項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  | 增減原因說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ |  |
| 行駛公里 | 公里 | 6,562,700 | 6,173,655 | - 389,045 | - 5.93 | 行駛公里數較預計減少。 |
| 載客人數 | 人次 | 20,475,000 | 18,262,295 | - 2,212,705 | - 10.81 | 交通工具選擇多元化，搭乘人數減少。 |
| 營運收入 | 元 | 237,230,000 | 202,942,269 | - 34,287,731 | - 14.45 | 實際載客量減少，營運收入隨減。 |

（2）固定資產之建設改良擴充計畫　113年度固定資產建設改良擴充預算數2,214萬餘元（含以後年度補辦預算，報准先行辦理857萬餘元），連同112年度轉入數6,332萬餘元，合計可用預算數8,546萬餘元，均屬一般建築及設備。決算支用數4,500萬餘元，較可用預算數減少4,046萬餘元，約47.34％，主要係購置大客車等案尚在執行所致，未支用數中3,825萬餘元，業經報准保留轉入以後年度執行。

2.預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，營業損失4,766萬餘元，營業外損失2,437萬餘元，審定本期淨損為7,203萬餘元。上述營業損失較預算數減少3,996萬餘元，稅前淨損亦較預算數減少3,965萬餘元，主要係行車費用較預計減少所致。

3.盈虧撥補之審定

（1）盈虧審定　113年度原編決算稅前淨損7,203萬8,900元，基隆市政府彙編決算照數核定，經本室審核結果，尚無不合，審定113年度決算稅前淨損7,203萬8,900元。

（2）盈虧撥補　113年度審定本期淨損7,203萬8,900元，連同以前年度累積虧損19億5,798萬431元，合計20億3,001萬9,331元，留待以後年度填補。

4.現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金17萬餘元，經營業、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增28萬餘元，期末現金及約當現金為46萬餘元。其現金及約當現金淨增數與預算淨減數4,710萬餘元，相距4,739萬餘元，主要係短期借款及政府補助購車款較預計增加，現金流入數隨增所致。又營業活動之淨現金流出9,416萬餘元，主要係營業虧損所致；投資活動之淨現金流出4,422萬餘元，主要係購置交通運輸及機械設備；籌資活動之淨現金流入1億3,867萬餘元，主要係舉借短期借款。

茲將該處113年度損益計算、盈虧撥補審定數額、盈虧審定後現金流量與資產負債情形，分別列表如次：

| 基隆市公共汽車管理處損益計算審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  | 預算數 |  | 決算數 |  |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |  |  |
| 營業收入 |  |  | 480,427,000 |  | 440,192,170 |  |  | － |  | 440,192,170 |  |  | - 40,234,830 |  |  |  | - 8.37 |  |  |
| 勞務收入 |  |  | 238,730,000 |  | 203,386,948 |  |  | － |  | 203,386,948 |  |  | - 35,343,052 |  |  |  | - 14.80 |  |  |
| 其他營業收入 |  |  | 241,697,000 |  | 236,805,222 |  |  | － |  | 236,805,222 |  |  | - 4,891,778 |  |  |  | - 2.02 |  |  |
| 營業成本 |  |  | 457,668,000 |  | 415,156,671 |  |  | － |  | 415,156,671 |  |  | - 42,511,329 |  |  |  | - 9.29 |  |  |
| 勞務成本 |  |  | 457,668,000 |  | 415,156,671 |  |  | － |  | 415,156,671 |  |  | - 42,511,329 |  |  |  | - 9.29 |  |  |
| 營 業 毛 利（毛損） |  |  | 22,759,000 |  | 25,035,499 |  |  | － |  | 25,035,499 |  |  | 2,276,499 |  |  |  | 10.00 |  |  |
| 營業費用 |  |  | 110,388,000 |  | 72,698,317 |  |  | － |  | 72,698,317 |  |  | - 37,689,683 |  |  |  | - 34.14 |  |  |
| 業務費用 |  |  | 27,097,000 |  | 21,837,343 |  |  | － |  | 21,837,343 |  |  | - 5,259,657 |  |  |  | - 19.41 |  |  |
| 管理費用 |  |  | 27,447,000 |  | 24,359,524 |  |  | － |  | 24,359,524 |  |  | - 3,087,476 |  |  |  | - 11.25 |  |  |
| 其他營業費用 |  |  | 55,844,000 |  | 26,501,450 |  |  | － |  | 26,501,450 |  |  | - 29,342,550 |  |  |  | - 52.54 |  |  |
| 營 業 利 益（損失） |  |  | - 87,629,000 |  | - 47,662,818 |  |  | － |  | - 47,662,818 |  |  | 39,966,182 |  |  |  | - 45.61 |  |  |
| 營業外收入 |  |  | 1,176,000 |  | 6,389,472 |  |  | － |  | 6,389,472 |  |  | 5,213,472 |  |  |  | 443.32 |  |  |
| 財務收入 |  |  | 14,000 |  | 105,017 |  |  | － |  | 105,017 |  |  | 91,017 |  |  |  | 650.12 |  |  |
| 其他營業外收入 |  |  | 1,162,000 |  | 6,284,455 |  |  | － |  | 6,284,455 |  |  | 5,122,455 |  |  |  | 440.83 |  |  |
| 營業外費用 |  |  | 25,241,000 |  | 30,765,554 |  |  | － |  | 30,765,554 |  |  | 5,524,554 |  |  |  | 21.89 |  |  |
| 財務費用 |  |  | 23,400,000 |  | 22,863,473 |  |  | － |  | 22,863,473 |  |  | - 536,527 |  |  |  | - 2.29 |  |  |
| 其他營業外費用 |  |  | 1,841,000 |  | 7,902,081 |  |  | － |  | 7,902,081 |  |  | 6,061,081 |  |  |  | 329.23 |  |  |
| 營業外利益（損失） |  |  | - 24,065,000 |  | - 24,376,082 |  |  | － |  | - 24,376,082 |  |  | - 311,082 |  |  |  | 1.29 |  |  |
| 稅 前 淨 利（淨損） |  |  | - 111,694,000 |  | - 72,038,900 |  |  | － |  | - 72,038,900 |  |  | 39,655,100 |  |  |  | - 35.50 |  |  |
| 所得稅費用（利益） |  |  | － |  | － |  |  | － |  | － |  |  | － |  |  |  | － |  |  |
| 本 期 淨 利（淨損） |  |  | - 111,694,000 |  | - 72,038,900 |  |  | － |  | - 72,038,900 |  |  | 39,655,100 |  |  |  | - 35.50 |  |  |
| 註：該處為非公司組織之事業，按每股10元設算股數，本期淨損72,038,900元，除以設算股數91,995,519後，設算基本每股虧損為0.78元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市公共汽車管理處盈虧撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 |  | 決算數 |  |  | 修正數 |  |  |  | 決算審定數 |  |  |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  | ％ |  |  |  |
| 虧損之部 | 2,102,460,000 |  | 2,030,019,331 |  |  | － |  |  |  | 2,030,019,331 |  |  |  | - 72,440,669 |  |  |  | - 3.45 |  |  |  |
| 本期淨損 | 111,694,000 |  | 72,038,900 |  |  | － |  |  |  | 72,038,900 |  |  |  | - 39,655,100 |  |  |  | - 35.50 |  |  |  |
| 累積虧損 | 1,990,766,000 |  | 1,957,980,431 |  |  | － |  |  |  | 1,957,980,431 |  |  |  | - 32,785,569 |  |  |  | - 1.65 |  |  |  |
| 填補之部 | 2,102,460,000 |  | 2,030,019,331 |  |  | － |  |  |  | 2,030,019,331 |  |  |  | - 72,440,669 |  |  |  | - 3.45 |  |  |  |
| 事業機關負擔者 | 2,102,460,000 |  | 2,030,019,331 |  |  | － |  |  |  | 2,030,019,331 |  |  |  | - 72,440,669 |  |  |  | - 3.45 |  |  |  |
| 待填補之虧損 | 2,102,460,000 |  | 2,030,019,331 |  |  | － |  |  |  | 2,030,019,331 |  |  |  | - 72,440,669 |  |  |  | - 3.45 |  |  |  |
| 基隆市公共汽車管理處盈虧審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  |  | 比較增減 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 |  |  |  |  |  | ％ |  |  |
| 營業活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稅前淨利（淨損） |  |  |  |  | - 111,694,000 |  |  | - 72,038,900 |  |  | 39,655,100 |  |  |  |  |  | - 35.50 |  |  |
| 利息股利之調整 |  |  |  |  | 23,386,000 |  |  | 22,758,456 |  |  | - 627,544 |  |  |  |  |  | - 2.68 |  |  |
| 未計利息股利之稅前淨利（淨損） |  |  |  |  | - 88,308,000 |  |  | - 49,280,444 |  |  | 39,027,556 |  |  |  |  |  | - 44.19 |  |  |
| 調整項目 |  |  |  |  | 81,440,000 |  |  | - 22,127,183 |  |  | - 103,567,183 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  |  |  |  | - 6,868,000 |  |  | - 71,407,627 |  |  | - 64,539,627 |  |  |  |  |  | 939.72 |  |  |
| 收取利息 |  |  |  |  | 14,000 |  |  | 105,017 |  |  | 91,017 |  |  |  |  |  | 650.12 |  |  |
| 支付利息 |  |  |  |  | - 23,400,000 |  |  | - 22,863,473 |  |  | 536,527 |  |  |  |  |  | - 2.29 |  |  |
| 營業活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  | - 30,254,000 |  |  | - 94,166,083 |  |  | - 63,912,083 |  |  |  |  |  | 211.25 |  |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  |  | － |  |  | 803,029 |  |  | 803,029 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增） |  |  |  |  | － |  |  | - 25,079 |  |  | - 25,079 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 |  |  |  |  | - 13,568,000 |  |  | - 45,002,789 |  |  | - 31,434,789 |  |  |  |  |  | 231.68 |  |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  | - 13,568,000 |  |  | - 44,224,839 |  |  | - 30,656,839 |  |  |  |  |  | 225.95 |  |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 短期債務淨增（淨減） |  |  |  |  | － |  |  | 80,500,000 |  |  | 80,500,000 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 其他負債淨增（淨減） |  |  |  |  | - 3,281,000 |  |  | 58,179,206 |  |  | 61,460,206 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） |  |  |  |  | - 3,281,000 |  |  | 138,679,206 |  |  | 141,960,206 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  |  |  |  | - 47,103,000 |  |  | 288,284 |  |  | 47,391,284 |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 期初現金及約當現金 |  |  |  |  | 50,820,000 |  |  | 175,012 |  |  | - 50,644,988 |  |  |  |  |  | - 99.66 |  |  |
| 期末現金及約當現金 |  |  |  |  | 3,717,000 |  |  | 463,296 |  |  | - 3,253,704 |  |  |  |  |  | - 87.54 |  |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括折舊、減損及折耗、沖轉遞延負債、處理資產損失（利益）、流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 基隆市公共汽車管理處盈虧審定後資產負債表 |  |
| --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 | 單位：新臺幣元 |  |

| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 314,873,262 | 100.00 | 309,114,797 | 100.00 | 5,758,465 | 1.86 |
| 流動資產 | 70,693,989 | 22.45 | 52,540,956 | 17.00 | 18,153,033 | 34.55 |
| 現金 | 463,296 | 0.15 | 175,012 | 0.06 | 288,284 | 164.72 |
| 應收款項 | 43,553,096 | 13.83 | 27,915,165 | 9.03 | 15,637,931 | 56.02 |
| 預付款項 | 26,677,597 | 8.47 | 24,450,779 | 7.91 | 2,226,818 | 9.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 243,601,917 | 77.37 | 256,021,564 | 82.82 | - 12,419,647 | - 4.85 |
| 房屋及建築 | 1,243,668 | 0.39 | 1,293,672 | 0.42 | - 50,004 | - 3.87 |
| 機械及設備 | 17,368,217 | 5.52 | 3,890,094 | 1.26 | 13,478,123 | 346.47 |
| 交通及運輸設備 | 224,099,640 | 71.17 | 249,940,324 | 80.86 | - 25,840,684 | - 10.34 |
| 什項設備 | 890,392 | 0.28 | 897,474 | 0.29 | - 7,082 | - 0.79 |
| 其他資產 | 577,356 | 0.18 | 552,277 | 0.18 | 25,079 | 4.54 |
| 什項資產 | 577,356 | 0.18 | 552,277 | 0.18 | 25,079 | 4.54 |
| 資產總額 | 314,873,262 | 100.00 | 309,114,797 | 100.00 | 5,758,465 | 1.86 |
| 負債 | 1,405,003,703 | 446.21 | 1,327,206,338 | 429.36 | 77,797,365 | 5.86 |
| 流動負債 | 1,299,277,166 | 412.63 | 1,251,572,139 | 404.89 | 47,705,027 | 3.81 |
| 短期債務 | 1,243,300,000 | 394.86 | 1,162,800,000 | 376.17 | 80,500,000 | 6.92 |
| 應付款項 | 54,703,757 | 17.37 | 87,608,048 | 28.34 | - 32,904,291 | - 37.56 |
| 預收款項 | 1,273,409 | 0.40 | 1,164,091 | 0.38 | 109,318 | 9.39 |
| 其他負債 | 105,726,537 | 33.58 | 75,634,199 | 24.47 | 30,092,338 | 39.79 |
| 遞延負債 | 98,330,175 | 31.23 | 67,902,791 | 21.97 | 30,427,384 | 44.81 |
| 什項負債 | 7,396,362 | 2.35 | 7,731,408 | 2.50 | - 335,046 | - 4.33 |
| 權益 | - 1,090,130,441 | - 346.21 | - 1,018,091,541 | - 329.36 | - 72,038,900 | 7.08 |
| 資本 | 919,955,194 | 292.17 | 919,955,194 | 297.61 | － | － |
| 資本 | 919,955,194 | 292.17 | 919,955,194 | 297.61 | － | － |
| 資本公積 | 19,933,696 | 6.33 | 19,933,696 | 6.45 | － | － |
| 資本公積 | 19,933,696 | 6.33 | 19,933,696 | 6.45 | － | － |
| 保留盈餘（或累積虧損） | - 2,030,019,331 | - 644.71 | - 1,957,980,431 | - 633.42 | - 72,038,900 | 3.68 |
| 累積虧損 | - 2,030,019,331 | - 644.71 | - 1,957,980,431 | - 633.42 | - 72,038,900 | 3.68 |
| 負債及權益總額 | 314,873,262 | 100.00 | 309,114,797 | 100.00 | 5,758,465 | 1.86 |
| 註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各為4,887,521元及5,278,970元。 2.積欠臺灣銀行退休（職）人員優惠存款差額利息113年底及112年底各有191,603元及223,334元。 3.期末勞工退休準備金專戶餘額為101,366,519元，依勞動基準法第56條規定，估算114年度預估成就退休條件勞工之退休金為97,280,562元。 4.不動產、廠房及設備之折舊係採平均法計算。 5.本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。 |  |  |  |  |  |  |  |

貳、非營業部分

一、作業基金

（一）市政府主管

1.基隆市公共造產基金

基隆市政府為利用基隆市自然環境，配合市政府財力、物力經營各項公共造產事業，開闢地方自治財源，將所得收益，用於發展地方建設，以達到繁榮地方之目的，依據基隆市政府89年12月14日基府民治字第111370號令設立公共造產基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係提供場地委託民間經營停車場及中正公園遊客服務中心，113年度營運項目3項，實施結果，實際數較原預計增加者2項，減少者1項，其執行情形如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 麥金停車場權利金收入 | 元 | 2,740,000 | 2,740,476 | 476 | 0.02 | 依簽訂契約執行。 |
| 中正公園遊客服務中心暨 停車場租金及權利金收入 | 元 | 1,494,000 | 1,494,297 | 297 | 0.02 | 依簽訂契約執行。 |
| 安和停車場權利金收入 | 元 | 3,479,000 | 3,478,571 | - 429 | - 0.01 | 依簽訂契約執行。 |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘548萬餘元，業務外賸餘384萬餘元，審定本期賸餘933萬餘元，較預算賸餘5萬餘元，增加927萬餘元，主要係南榮公墓生命典藏館新建工程於113年12月始舉借自償性債務，尚無相關利息支出。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定　113年度決算經基隆市政府核定賸餘9,331,706元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補　113年度決算審定賸餘9,331,706元，連同前期未分配賸餘90,438,345元，合計賸餘99,770,051元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1,241萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億3,240萬餘元，期末現金及約當現金1億4,481萬餘元；其現金及約當現金淨增數與預算淨減數495萬餘元，相距1億3,735萬餘元，主要係配合南榮公墓生命典藏館新建工程進度及實際資金需求，長期債務淨增數較預計增加，籌資活動之淨現金流入增加。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次︰

| 基隆市公共造產基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 7,713,000 | 7,713,344 |  | － |  | 7,713,344 |  | 344 | 0.00 |
| 租金及權利金收入 | 7,713,000 | 7,713,344 |  | － |  | 7,713,344 |  | 344 | 0.00 |
| 業務成本與費用 | 7,906,000 | 2,224,237 |  | － |  | 2,224,237 |  | - 5,681,763 | - 71.87 |
| 業務費用 | 7,906,000 | 2,224,237 |  | － |  | 2,224,237 |  | - 5,681,763 | - 71.87 |
| 業務賸餘（短絀） | - 193,000 | 5,489,107 |  | － |  | 5,489,107 |  | 5,682,107 | -- |
| 業務外收入 | 246,000 | 3,842,599 |  | － |  | 3,842,599 |  | 3,596,599 | 1,462.03 |
| 財務收入 | 243,000 | 350,357 |  | － |  | 350,357 |  | 107,357 | 44.18 |
| 其他業務外收入 | 3,000 | 3,492,242 |  | － |  | 3,492,242 |  | 3,489,242 | 116,308.07 |
| 業務外賸餘（短絀） | 246,000 | 3,842,599 |  | － |  | 3,842,599 |  | 3,596,599 | 1,462.03 |
| 本期賸餘（短絀） | 53,000 | 9,331,706 |  | － |  | 9,331,706 |  | 9,278,706 | 17,506.99 |
| 基隆市公共造產基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 86,235,000 |  | 99,770,051 |  | － |  | 99,770,051 | 13,535,051 | 15.70 |
| 本期賸餘 | 53,000 |  | 9,331,706 |  | － |  | 9,331,706 | 9,278,706 | 17,506.99 |
| 前期未分配賸餘 | 86,182,000 |  | 90,438,345 |  | － |  | 90,438,345 | 4,256,345 | 4.94 |
| 未分配賸餘 | 86,235,000 |  | 99,770,051 |  | － |  | 99,770,051 | 13,535,051 | 15.70 |

| 基隆市公共造產基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 |  |
|  |  |  | 金 額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 53,000 | 9,331,706 | 9,278,706 | 17,506.99 |
| 利息股利之調整 | 5,027,000 | - 350,357 | - 5,377,357 | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 5,080,000 | 8,981,349 | 3,901,349 | 76.80 |
| 調整項目 | 2,245,000 | 1,325,562 | - 919,438 | - 40.95 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 7,325,000 | 10,306,911 | 2,981,911 | 40.71 |
| 收取利息 | 243,000 | 320,079 | 77,079 | 31.72 |
| 支付利息 | - 5,270,000 | － | 5,270,000 | - 100.00 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,298,000 | 10,626,990 | 8,328,990 | 362.45 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 59,131,000 | - 8,462,760 | 50,668,240 | - 85.69 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 59,131,000 | - 8,462,760 | 50,668,240 | - 85.69 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |
| 增加長期負債 | 526,980,000 | 130,065,000 | - 396,915,000 | - 75.32 |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | － | 174,063 | 174,063 | -- |
| 減少長期負債 | - 475,099,000 | － | 475,099,000 | - 100.00 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 51,881,000 | 130,239,063 | 78,358,063 | 151.03 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 4,952,000 | 132,403,293 | 137,355,293 | -- |
| 期初現金及約當現金 | 19,346,000 | 12,411,213 | - 6,934,787 | - 35.85 |
| 期末現金及約當現金 | 14,394,000 | 144,814,506 | 130,420,506 | 906.08 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |

| 基隆市公共造產基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科 目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ |
| 資產 | 242,075,517 | 100.00 | 102,442,684 | 100.00 | 139,632,833 | 136.30 |
| 流動資產 | 162,267,690 | 67.03 | 29,834,119 | 29.12 | 132,433,571 | 443.90 |
| 現金 | 144,814,506 | 59.82 | 12,411,213 | 12.12 | 132,403,293 | 1,066.80 |
| 流動金融資產 | 17,400,000 | 7.19 | 17,400,000 | 16.99 | － | － |
| 應收款項 | 53,184 | 0.02 | 22,906 | 0.02 | 30,278 | 132.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 79,807,827 | 32.97 | 72,608,565 | 70.88 | 7,199,262 | 9.92 |
| 土地 | 14,705,706 | 6.07 | 14,705,706 | 14.36 | － | － |
| 土地改良物 | 115,517 | 0.05 | 461,771 | 0.45 | - 346,254 | - 74.98 |
| 房屋及建築 | 37,351,657 | 15.43 | 38,268,901 | 37.36 | - 917,244 | - 2.40 |
| 購建中固定資產 | 27,634,947 | 11.42 | 19,172,187 | 18.72 | 8,462,760 | 44.14 |
| 合計 | 242,075,517 | 100.00 | 102,442,684 | 100.00 | 139,632,833 | 136.30 |
| 負債 | 132,918,102 | 54.91 | 2,616,975 | 2.55 | 130,301,127 | 4,979.07 |
| 流動負債 | 1,229,039 | 0.51 | 1,166,975 | 1.14 | 62,064 | 5.32 |
| 應付款項 | 115,552 | 0.05 | 53,817 | 0.05 | 61,735 | 114.71 |
| 預收款項 | 1,113,487 | 0.46 | 1,113,158 | 1.09 | 329 | 0.03 |
| 長期負債 | 130,065,000 | 53.73 | － | － | 130,065,000 | -- |
| 長期債務 | 130,065,000 | 53.73 | － | － | 130,065,000 | -- |
| 其他負債 | 1,624,063 | 0.67 | 1,450,000 | 1.42 | 174,063 | 12.00 |
| 什項負債 | 1,624,063 | 0.67 | 1,450,000 | 1.42 | 174,063 | 12.00 |
| 淨值 | 109,157,415 | 45.09 | 99,825,709 | 97.45 | 9,331,706 | 9.35 |
| 基金 | 9,387,364 | 3.88 | 9,387,364 | 9.16 | － | － |
| 基金 | 9,387,364 | 3.88 | 9,387,364 | 9.16 | － | － |
| 累積餘絀 | 99,770,051 | 41.21 | 90,438,345 | 88.28 | 9,331,706 | 10.32 |
| 累積賸餘 | 99,770,051 | 41.21 | 90,438,345 | 88.28 | 9,331,706 | 10.32 |
| 合計 | 242,075,517 | 100.00 | 102,442,684 | 100.00 | 139,632,833 | 136.30 |

註：信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有25,089,458及2,612,000元。

2.基隆市實施平均地權基金

基隆市政府為實施平均地權業務，依據平均地權條例施行細則規定，設置基隆市實施平均地權基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理各重劃區環境維護等有關工程，113年度營運項目2項，實施結果，實際數均較原預計減少，其執行情形如次：

A.業務費用　預計數為257萬元，實際數為243萬餘元，較預計數減少13萬餘元，約5.14％，主要係辦理推動市地重劃業務等支出較預計減少所致。

B.其他業務費用　預計數為49萬餘元，實際數為31萬餘元，較預計數減少18萬元，約36.66％，主要係辦理各重劃區環境維護支出較預計減少所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務短絀274萬餘元，業務外賸餘139萬餘元，審定本期短絀135萬餘元，較預算短絀182萬餘元，減少46萬餘元，約25.56％，主要係辦理各重劃區環境維護支出較預計減少所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定　113年度決算經基隆市政府核定短絀1,355,479元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補　113年度決算審定短絀1,355,479元，連同前期待填補之短絀35,729,055元，合計短絀37,084,534元，全數列為待填補之短絀。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金398萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增61萬餘元，期末現金及約當現金460萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數17萬餘元，增加44萬餘元，主要係辦理推動市地重劃及重劃區環境維護等支出較預計減少，業務活動淨現金流出減少所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 基隆市實施平均地權基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 業 務 成 本 與 費 用 | 3,061,000 |  | 2,748,775 |  | － |  | 2,748,775 | - 312,225 |  | - 10.20 |
| 業務費用 | 2,570,000 |  | 2,437,775 |  | － |  | 2,437,775 | - 132,225 |  | - 5.14 |
| 其他業務費用 | 491,000 |  | 311,000 |  | － |  | 311,000 | - 180,000 |  | - 36.66 |
| 業 務 賸 餘（短絀） | - 3,061,000 |  | - 2,748,775 |  | － |  | - 2,748,775 | 312,225 |  | - 10.20 |
| 業 務 外 收 入 | 1,240,000 |  | 1,393,296 |  | － |  | 1,393,296 | 153,296 |  | 12.36 |
| 財務收入 | 1,240,000 |  | 1,393,296 |  | － |  | 1,393,296 | 153,296 |  | 12.36 |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,240,000 |  | 1,393,296 |  | － |  | 1,393,296 | 153,296 |  | 12.36 |
| 本 期 賸 餘（短絀） | - 1,821,000 |  | - 1,355,479 |  | － |  | - 1,355,479 | 465,521 |  | - 25.56 |
| 基隆市實施平均地權基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預 算 數 |  | 決 算 數 |  | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 短絀之部 |  | 44,039,000 |  | 37,084,534 |  | － | 37,084,534 | - 6,954,466 |  | - 15.79 |
| 本期短絀 |  | 1,821,000 |  | 1,355,479 |  | － | 1,355,479 | - 465,521 |  | - 25.56 |
| 前期待填補之短絀 |  | 42,218,000 |  | 35,729,055 |  | － | 35,729,055 | - 6,488,945 |  | - 15.37 |
| 待填補之短絀 |  | 44,039,000 |  | 37,084,534 |  | － | 37,084,534 | - 6,954,466 |  | - 15.79 |

| 基隆市實施平均地權基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  |  | ％ |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） |  | - 1,821,000 |  |  | - 1,355,479 |  | 465,521 |  |  | - 25.56 |  |
| 利息股利之調整 |  | - 1,240,000 |  |  | - 1,393,296 |  | - 153,296 |  |  | 12.36 |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  | - 3,061,000 |  |  | - 2,748,775 |  | 312,225 |  |  | - 10.20 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | - 3,061,000 |  |  | - 2,748,775 |  | 312,225 |  |  | - 10.20 |  |
| 收取利息 |  | 1,240,000 |  |  | 1,368,610 |  | 128,610 |  |  | 10.37 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | - 1,821,000 |  |  | - 1,380,165 |  | 440,835 |  |  | - 24.21 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款 |  | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 |  | － |  |  | － |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） |  | 2,000,000 |  |  | 2,000,000 |  | － |  |  | － |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 179,000 |  |  | 619,835 |  | 440,835 |  |  | 246.28 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 3,773,000 |  |  | 3,987,994 |  | 214,994 |  |  | 5.70 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 3,952,000 |  |  | 4,607,829 |  | 655,829 |  |  | 16.59 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市實施平均地權基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科 目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  |  | 比 較 增 減 |  |  |  |
|  | 金 額 |  | ％ | 金 額 |  | ％ |  | 金 額 |  |  | ％ |
| 資產 | 177,619,494 |  | 100.00 | 178,974,973 |  | 100.00 |  | - 1,355,479 |  |  | - 0.76 |
| 流動資產 | 155,231,294 |  | 87.40 | 156,586,773 |  | 87.49 |  | - 1,355,479 |  |  | - 0.87 |
| 現金 | 4,607,829 |  | 2.59 | 3,987,994 |  | 2.23 |  | 619,835 |  |  | 15.54 |
| 流動金融資產 | 150,300,000 |  | 84.62 | 152,300,000 |  | 85.10 |  | - 2,000,000 |  |  | - 1.31 |
| 應收款項 | 323,465 |  | 0.18 | 298,779 |  | 0.17 |  | 24,686 |  |  | 8.26 |
| 不動產、廠房及設備 | 22,388,200 |  | 12.60 | 22,388,200 |  | 12.51 |  | － |  |  | － |
| 土地 | 22,388,200 |  | 12.60 | 22,388,200 |  | 12.51 |  | － |  |  | － |
| 合計 | 177,619,494 |  | 100.00 | 178,974,973 |  | 100.00 |  | - 1,355,479 |  |  | - 0.76 |
| 負債 | 162,575 |  | 0.09 | 162,575 |  | 0.09 |  | － |  |  | － |
| 流動負債 | 162,575 |  | 0.09 | 162,575 |  | 0.09 |  | － |  |  | － |
| 應付款項 | 162,575 |  | 0.09 | 162,575 |  | 0.09 |  | － |  |  | － |
| 淨值 | 177,456,919 |  | 99.91 | 178,812,398 |  | 99.91 |  | - 1,355,479 |  |  | - 0.76 |
| 基金 | 214,541,453 |  | 120.79 | 214,541,453 |  | 119.87 |  | － |  |  | － |
| 基金 | 214,541,453 |  | 120.79 | 214,541,453 |  | 119.87 |  | － |  |  | － |
| 累積餘絀 | - 37,084,534 |  | - 20.88 | - 35,729,055 |  | - 19.96 |  | - 1,355,479 |  |  | 3.79 |
| 累積短絀 | - 37,084,534 |  | - 20.88 | - 35,729,055 |  | - 19.96 |  | - 1,355,479 |  |  | 3.79 |
| 合計 | 177,619,494 |  | 100.00 | 178,974,973 |  | 100.00 |  | - 1,355,479 |  |  | - 0.76 |

### 3.基隆市都市發展與都市更新基金

基隆市政府為均衡都市發展，加速都市土地開發，健全城鄉建設，依據國土計畫法及都市更新條例等規定，設置都市發展與都市更新基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理重要策略地區整體規劃、都市更新機制建立與檢討等。113年度預計業務費用支出148萬餘元，實際支出540萬餘元，較預計增加391萬餘元，約263.08％，主要係增辦基隆市六堵科技園區轉型發展規劃委託技術服務案所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘1億6,741萬餘元，業務外賸餘146萬餘元，審定本期賸餘1億6,887萬餘元，與預算賸餘1,681萬餘元，增加1億5,206萬餘元，主要係容積移轉代金收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定  113年度決算經基隆市政府核定賸餘168,877,258元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補  113年度決算審定賸餘168,877,258元，連同前期未分配賸餘453,789元，合計賸餘169,331,047元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金1億1,763萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增1億6,433萬餘元，期末現金及約當現金2億8,197萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數388萬餘元，增加1億6,044萬餘元，主要係容積移轉代金收入較預計增加，業務活動淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 基隆市都市發展與都市更新基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 業務收入 | 18,000,000 |  | 172,819,713 |  | － |  | 172,819,713 |  | 154,819,713 |  | 860.11 |
| 徵收收入 | 18,000,000 |  | 167,819,713 |  | － |  | 167,819,713 |  | 149,819,713 |  | 832.33 |
| 其他業務收入 | － |  | 5,000,000 |  | － |  | 5,000,000 |  | 5,000,000 |  | -- |
| 業務成本與費用 | 1,488,000 |  | 5,402,649 |  | － |  | 5,402,649 |  | 3,914,649 |  | 263.08 |
| 業務費用 | 1,488,000 |  | 5,402,649 |  | － |  | 5,402,649 |  | 3,914,649 |  | 263.08 |
| 業 務 賸 餘（短絀） | 16,512,000 |  | 167,417,064 |  | － |  | 167,417,064 |  | 150,905,064 |  | 913.91 |
| 業 務 外 收 入 | 300,000 |  | 1,460,194 |  | － |  | 1,460,194 |  | 1,160,194 |  | 386.73 |
| 財務收入 | 300,000 |  | 1,460,194 |  | － |  | 1,460,194 |  | 1,160,194 |  | 386.73 |
| 業務外賸餘（短絀） | 300,000 |  | 1,460,194 |  | － |  | 1,460,194 |  | 1,160,194 |  | 386.73 |
| 本 期 賸 餘（短絀） | 16,812,000 |  | 168,877,258 |  | － |  | 168,877,258 |  | 152,065,258 |  | 904.50 |
| 基隆市都市發展與都市更新基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預 算 數 |  | 決 算 數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 賸餘之部 |  | 17,151,000 |  | 169,331,047 |  | － |  | 169,331,047 | 152,180,047 |  | 887.30 |
| 本期賸餘 |  | 16,812,000 |  | 168,877,258 |  | － |  | 168,877,258 | 152,065,258 |  | 904.50 |
| 前期未分配賸餘 |  | 339,000 |  | 453,789 |  | － |  | 453,789 | 114,789 |  | 33.86 |
| 未分配賸餘 |  | 17,151,000 |  | 169,331,047 |  | － |  | 169,331,047 | 152,180,047 |  | 887.30 |

| 基隆市都市發展與都市更新基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 |  | 預算數 |  |  | 決算數 |  | 比較增減 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  |  |  | ％ |  |
| 業 務 活 動 之 現 金 流 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 期 賸 餘（短絀） |  | 16,812,000 |  |  | 168,877,258 |  | 152,065,258 |  |  |  | 904.50 |  |
| 利息股利之調整 |  | - 300,000 |  |  | - 1,460,194 |  | - 1,160,194 |  |  |  | 386.73 |  |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） |  | 16,512,000 |  |  | 167,417,064 |  | 150,905,064 |  |  |  | 913.91 |  |
| 調整項目 |  | - 12,929,000 |  |  | - 4,509,672 |  | 8,419,328 |  |  |  | - 65.12 |  |
| 未計利息股利之現金流入（流出） |  | 3,583,000 |  |  | 162,907,392 |  | 159,324,392 |  |  |  | 4,446.68 |  |
| 收取利息 |  | 300,000 |  |  | 1,423,596 |  | 1,123,596 |  |  |  | 374.53 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） |  | 3,883,000 |  |  | 164,330,988 |  | 160,447,988 |  |  |  | 4,132.06 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） |  | 3,883,000 |  |  | 164,330,988 |  | 160,447,988 |  |  |  | 4,132.06 |  |
| 期初現金及約當現金 |  | 115,116,000 |  |  | 117,639,552 |  | 2,523,552 |  |  |  | 2.19 |  |
| 期末現金及約當現金 |  | 118,999,000 |  |  | 281,970,540 |  | 162,971,540 |  |  |  | 136.95 |  |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市都市發展與都市更新基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 科 目 | 113年12月31日 |  |  | 112年12月31日 |  |  |  | 比 較 增 減 |  |  |  |  |  |
|  | 金 額 |  | ％ | 金 額 |  | ％ |  | 金 額 |  |  |  | ％ |  |
| 資產 | 282,027,701 |  | 100.00 | 117,660,115 |  | 100.00 |  | 164,367,586 |  |  |  | 139.70 |  |
| 流動資產 | 282,027,701 |  | 100.00 | 117,660,115 |  | 100.00 |  | 164,367,586 |  |  |  | 139.70 |  |
| 現金 | 281,970,540 |  | 99.98 | 117,639,552 |  | 99.98 |  | 164,330,988 |  |  |  | 139.69 |  |
| 應收款項 | 57,161 |  | 0.02 | 20,563 |  | 0.02 |  | 36,598 |  |  |  | 177.98 |  |
| 合計 | 282,027,701 |  | 100.00 | 117,660,115 |  | 100.00 |  | 164,367,586 |  |  |  | 139.70 |  |
| 負債 | 12,029,654 |  | 4.27 | 16,539,326 |  | 14.06 |  | - 4,509,672 |  |  |  | - 27.27 |  |
| 流動負債 | 12,029,654 |  | 4.27 | 16,539,326 |  | 14.06 |  | - 4,509,672 |  |  |  | - 27.27 |  |
| 應付款項 | 12,029,654 |  | 4.27 | 16,539,326 |  | 14.06 |  | - 4,509,672 |  |  |  | - 27.27 |  |
| 淨值 | 269,998,047 |  | 95.73 | 101,120,789 |  | 85.94 |  | 168,877,258 |  |  |  | 167.01 |  |
| 基金 | 100,667,000 |  | 35.69 | 100,667,000 |  | 85.56 |  | － |  |  |  | － |  |
| 基金 | 100,667,000 |  | 35.69 | 100,667,000 |  | 85.56 |  | － |  |  |  | － |  |
| 累 積 餘 絀 | 169,331,047 |  | 60.04 | 453,789 |  | 0.39 |  | 168,877,258 |  |  |  | 37,214.93 |  |
| 累積賸餘 | 169,331,047 |  | 60.04 | 453,789 |  | 0.39 |  | 168,877,258 |  |  |  | 37,214.93 |  |
| 合計 | 282,027,701 |  | 100.00 | 117,660,115 |  | 100.00 |  | 164,367,586 |  |  |  | 139.70 |  |

### 4.基隆市軌道建設發展基金

基隆市政府為推展基隆市軌道系統規劃、建設、營運、維護、管理及辦理其土地開發等事宜，設立軌道建設發展基金。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理基隆市軌道建設發展業務等。113年度預計業務費用支出2,500萬元，實際支出2,944萬餘元，較預計增加444萬餘元，約17.79％，主要係增辦基隆捷運場站聯合開發效益分析委託技術服務案所致。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘105萬餘元，業務外賸餘87萬餘元，審定本期賸餘192萬餘元，較預算無餘絀增加192萬餘元，主要係市政府補助收入較預計增加所致。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定  113年度決算經基隆市政府核定賸餘1,926,423元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補  113年度決算審定賸餘1,926,423元，全數列為未分配賸餘。

（4）現金流量之查核

該基金為113年度新設立，期初現金及約當現金為零，經業務及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億1,714萬餘元，期末現金及約當現金1億1,714萬餘元；其現金及約當現金淨增數較預算淨增數1億元，增加1,714萬餘元，主要係基隆捷運推動專案辦公室委辦費尚未撥付及市政府補助收入較預計增加，業務活動淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 基隆市軌道建設發展基金收支餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 科目 | 預算數 |  | 決算數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 |  | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 業務收入 | 25,000,000 |  | 30,500,000 |  | － |  | 30,500,000 |  | 5,500,000 |  | 22.00 |
| 其他業務收入 | 25,000,000 |  | 30,500,000 |  | － |  | 30,500,000 |  | 5,500,000 |  | 22.00 |
| 業務成本與費用 | 25,000,000 |  | 29,448,000 |  | － |  | 29,448,000 |  | 4,448,000 |  | 17.79 |
| 業務費用 | 25,000,000 |  | 29,448,000 |  | － |  | 29,448,000 |  | 4,448,000 |  | 17.79 |
| 業 務 賸 餘（短絀） | － |  | 1,052,000 |  | － |  | 1,052,000 |  | 1,052,000 |  | -- |
| 業 務 外 收 入 | － |  | 874,423 |  | － |  | 874,423 |  | 874,423 |  | -- |
| 財務收入 | － |  | 871,423 |  | － |  | 871,423 |  | 871,423 |  | -- |
| 其他業務外收入 | － |  | 3,000 |  | － |  | 3,000 |  | 3,000 |  | -- |
| 業務外賸餘（短絀） | － |  | 874,423 |  | － |  | 874,423 |  | 874,423 |  | -- |
| 本 期 賸 餘（短絀） | － |  | 1,926,423 |  | － |  | 1,926,423 |  | 1,926,423 |  | -- |
| 基隆市軌道建設發展基金餘絀撥補審定表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 |  | 預 算 數 |  | 決 算 數 |  | 修正數 |  | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 賸餘之部 |  | － |  | 1,926,423 |  | － |  | 1,926,423 | 1,926,423 |  | -- |
| 本期賸餘 |  | － |  | 1,926,423 |  | － |  | 1,926,423 | 1,926,423 |  | -- |
| 未分配賸餘 |  | － |  | 1,926,423 |  | － |  | 1,926,423 | 1,926,423 |  | -- |

| 基隆市軌道建設發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 |  |  |
|  |  |  | 金 額 |  | ％ |
| 業 務 活 動 之 現 金 流 量 |  |  |  |  |  |
| 本 期 賸 餘（短絀） | － | 1,926,423 | 1,926,423 |  | -- |
| 利息股利之調整 | － | - 871,423 | - 871,423 |  | -- |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | － | 1,055,000 | 1,055,000 |  | -- |
| 調整項目 | － | 15,220,000 | 15,220,000 |  | -- |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | － | 16,275,000 | 16,275,000 |  | -- |
| 收取利息 | － | 871,423 | 871,423 |  | -- |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | － | 17,146,423 | 17,146,423 |  | -- |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加基金、公積及填補短絀 | 100,000,000 | 100,000,000 | － |  | － |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 100,000,000 | 100,000,000 | － |  | － |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 100,000,000 | 117,146,423 | 17,146,423 |  | 17.15 |
| 期初現金及約當現金 | － | － | － |  | -- |
| 期末現金及約當現金 | 100,000,000 | 117,146,423 | 17,146,423 |  | 17.15 |
| 註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。 2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。 |  |  |  |  |  |

| 基隆市軌道建設發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科 目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比 較 增 減 |  |  |
|  | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 |  | ％ |
| 資產 | 117,146,423 | 100.00 | － | -- | 117,146,423 |  | -- |
| 流動資產 | 117,146,423 | 100.00 | － | -- | 117,146,423 |  | -- |
| 現金 | 117,146,423 | 100.00 | － | -- | 117,146,423 |  | -- |
| 合計 | 117,146,423 | 100.00 | － | -- | 117,146,423 |  | -- |
| 負債 | 15,220,000 | 12.99 | － | -- | 15,220,000 |  | -- |
| 流動負債 | 15,220,000 | 12.99 | － | -- | 15,220,000 |  | -- |
| 應付款項 | 15,220,000 | 12.99 | － | -- | 15,220,000 |  | -- |
| 淨值 | 101,926,423 | 87.01 | － | -- | 101,926,423 |  | -- |
| 基金 | 100,000,000 | 85.36 | － | -- | 100,000,000 |  | -- |
| 基金 | 100,000,000 | 85.36 | － | -- | 100,000,000 |  | -- |
| 累 積 餘 絀 | 1,926,423 | 1.64 | － | -- | 1,926,423 |  | -- |
| 累積賸餘 | 1,926,423 | 1.64 | － | -- | 1,926,423 |  | -- |
| 合計 | 117,146,423 | 100.00 | － | -- | 117,146,423 |  | -- |

註：該基金係113年度成立，故112年度無列數。

# （二）衛生局主管

基隆市醫療作業基金

基隆市衛生局為辦理健保門診醫療、市民保健防疫及結核病防治等，以確保市民身體之健康，設立基隆市醫療作業基金（含市立醫院、慢性病防治所、各區衛生所等3個分基金，其中慢性病防治所於113年7月1日裁撤）。該基金113年度各項營運計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）營運計畫實施情形之查核

該基金主要營運計畫係辦理全民健保醫療、健康檢查、護理之家、日間照護、呼吸照護及市民肺結核防治等業務，並執行政府重要政策，加強社會福利措施，提供醫療服務資訊，以確保市民之健康。113年度營運項目10項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者9項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單 位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 藥品 | 千元 | 21,593 | 19,526 | - 2,066 | - 9.57 | 住院人數減少致藥品使用較預計減少。 |
| 門診及其他 醫療收入 | 人次 | 119,734 | 123,119 | 3,385 | 2.83 |  |
| 住院 | 人日 | 26,724 | 24,119 | - 2,605 | - 9.75 |  |
| 醫療優免 | 人次 | 41,000 | 38,824 | - 2,176 | - 5.31 |  |
| X光檢查 | 人次 | 1,000 | 152 | - 848 | - 84.80 | 檢查人次較預計減少。 |
| 戒菸 | 人次 | 2,360 | 1,736 | - 624 | - 26.44 | 戒菸人次較預計減少。 |
| 保險套 | 打 | 6,670 | 2,530 | - 4,140 | - 62.07 | 依實際需求辦理。 |
| 體檢 | 人次 | 798 | 182 | - 616 | - 77.19 | 體檢人次較預計減少。 |
| 查痰 | 人次 | 280 | 34 | - 246 | - 87.86 | 到院檢查人次較預計減少。 |
| 醫療檢驗 | 人次 | 1,800 | 241 | - 1,559 | - 86.61 | 檢驗人次較預計減少。 |
| 註：1.本表係就營運項目實際數與預計數差異達10％或達100萬元以上者，說明差異原因。 2.基隆市立慢性病防治所於113年7月1日裁撤，X光檢查、戒菸、體檢、查痰及醫療檢驗等相關業務量隨減。 |  |  |  |  |  |  |

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，業務賸餘948萬餘元，業務外賸餘2,766萬餘元，審定本期賸餘3,714萬餘元，較預算賸餘329萬元，增加3,385萬餘元，主要係計時（件）人員酬金等費用依實際需求支用，及衛生福利部中央健康保險署補付市立醫院以前年度全民健康保險醫療服務收入較預計增加所致。該基金之3個分基金，本期均呈賸餘，惟該基金業務賸餘948萬餘元及本期賸餘3,714萬餘元，如扣除衛生局公務預算補助市立醫院人事費、退休金等費用5,970萬元，則分別轉為業務短絀5,021萬餘元及本期短絀2,255萬餘元。至所屬分預算營運情形，請參閱後附收支餘絀概況表。

（3）餘絀及撥補之審定

A.餘絀審定　113年度決算經基隆市政府核定賸餘37,146,645元，經核尚無不合，予以照數審定。

B.餘絀撥補　113年度決算審定賸餘37,146,645元，連同前期未分配賸餘72,115,011元，合計賸餘109,261,656元，經解繳公庫16,894,779元後，尚有未分配賸餘92,366,877元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金9,759萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨減2,675萬餘元，期末現金及約當現金7,083萬餘元；其現金及約當現金淨減數較預算淨減數2,732萬元，減少56萬餘元，主要係本期賸餘增加，業務活動之淨現金流入增加所致。

茲將該基金收支餘絀與餘絀撥補之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算收支餘絀概況，分別列表如次：

| 基隆市醫療作業基金收支餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務收入 | 248,798,000 | 241,161,455 | － | 241,161,455 | - 7,636,545 | - 3.07 |
| 銷貨收入 | 21,593,000 | 19,526,018 | － | 19,526,018 | - 2,066,982 | - 9.57 |
| 醫療收入 | 167,505,000 | 161,935,437 | － | 161,935,437 | - 5,569,563 | - 3.33 |
| 其他業務收入 | 59,700,000 | 59,700,000 | － | 59,700,000 | － | － |
| 業務成本與費用 | 247,197,000 | 231,677,562 | － | 231,677,562 | - 15,519,438 | - 6.28 |
| 銷貨成本 | 19,630,000 | 18,334,708 | － | 18,334,708 | - 1,295,292 | - 6.60 |
| 業務費用 | 227,567,000 | 213,342,854 | － | 213,342,854 | - 14,224,146 | - 6.25 |
| 業務賸餘（短絀） | 1,601,000 | 9,483,893 | － | 9,483,893 | 7,882,893 | 492.37 |
| 業務外收入 | 7,319,000 | 30,616,948 | － | 30,616,948 | 23,297,948 | 318.32 |
| 財務收入 | 765,000 | 2,331,690 | － | 2,331,690 | 1,566,690 | 204.80 |
| 其他業務外收入 | 6,554,000 | 28,285,258 | － | 28,285,258 | 21,731,258 | 331.57 |
| 業務外費用 | 5,630,000 | 2,954,196 | － | 2,954,196 | - 2,675,804 | - 47.53 |
| 其他業務外費用 | 5,630,000 | 2,954,196 | － | 2,954,196 | - 2,675,804 | - 47.53 |
| 業務外賸餘（短絀） | 1,689,000 | 27,662,752 | － | 27,662,752 | 25,973,752 | 1,537.82 |
| 本期賸餘（短絀） | 3,290,000 | 37,146,645 | － | 37,146,645 | 33,856,645 | 1,029.08 |

| 基隆市醫療作業基金餘絀撥補審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 賸餘之部 | 51,133,000 | 109,261,656 | － | 109,261,656 | 58,128,656 | 113.68 |
| 本期賸餘 | 3,290,000 | 37,146,645 | － | 37,146,645 | 33,856,645 | 1,029.08 |
| 前期未分配賸餘 | 47,843,000 | 72,115,011 | － | 72,115,011 | 24,272,011 | 50.73 |
| 分配之部 | 15,230,000 | 16,894,779 | － | 16,894,779 | 1,664,779 | 10.93 |
| 解繳公庫淨額 | 15,230,000 | 16,894,779 | － | 16,894,779 | 1,664,779 | 10.93 |
| 未分配賸餘 | 35,903,000 | 92,366,877 | － | 92,366,877 | 56,463,877 | 157.27 |

| 註：基隆市立慢性病防治所醫療作業基金於113年7月1日裁撤，其累積賸餘1,774,325元列入解繳公庫淨額，移由衛生局暫管承接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基隆市醫療作業基金所屬分預算收支餘絀概況表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分預算名稱 | 業務 收入 | 業務成本與費用 | 業務賸餘（短絀） | 業務外 收入 | 業務外 費用 | 業務外 賸餘 （短絀） | 本 期 賸 餘（短絀） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基隆市立醫院 醫療作業基金 | 233,724 | 224,935 | 8,788 | 30,477 | 2,954 | 27,523 | 2,526 | 36,312 | 33,786 | 1,337.54 |
| 基隆市立慢性病防治所醫療作業基金 | 337 | 316 | 21 | 28 | － | 28 | 266 | 50 | - 215 | - 81.03 |
| 基隆市衛生局暨所屬各區衛生所醫療作業基金 | 7,099 | 6,426 | 673 | 110 | － | 110 | 498 | 783 | 285 | 57.41 |

註：1.本表係依本室審定該基金決算數額編列。

2.基隆市立慢性病防治所醫療作業基金於113年7月1日裁撤，業依規定提送決算。

| 基隆市醫療作業基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 |  | 比較增減 |  |
|  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 業務活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 3,290,000 | 37,146,645 |  | 33,856,645 | 1,029.08 |
| 利息股利之調整 | - 765,000 | - 2,331,690 |  | - 1,566,690 | 204.80 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 2,525,000 | 34,814,955 |  | 32,289,955 | 1,278.81 |
| 調整項目 | - 1,630,000 | - 13,521,812 |  | - 11,891,812 | 729.56 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 895,000 | 21,293,143 |  | 20,398,143 | 2,279.12 |
| 收取利息 | 765,000 | 2,331,690 |  | 1,566,690 | 204.80 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,660,000 | 23,624,833 |  | 21,964,833 | 1,323.18 |
| 投資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加流動金融資產及短期貸墊款 | － | - 19,800,000 |  | - 19,800,000 | -- |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | - 10,427,000 | - 5,587,514 |  | 4,839,486 | - 46.41 |
| 增加無形資產及其他資產 | - 2,985,000 | - 2,516,385 |  | 468,615 | - 15.70 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 13,412,000 | - 27,903,899 |  | - 14,491,899 | 108.05 |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |  |  |  |
| 增加短期債務、流動金融負債 及其他負債 | 731,000 | － |  | - 731,000 | - 100.00 |
| 減少短期債務、流動金融負債 及其他負債 | - 1,069,000 | - 3,553,455 |  | - 2,484,455 | 232.41 |
| 減少基金及公積 | － | - 2,028,729 |  | - 2,028,729 | -- |
| 賸餘分配款 | - 15,230,000 | - 16,894,779 |  | - 1,664,779 | 10.93 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 15,568,000 | - 22,476,963 |  | - 6,908,963 | 44.38 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | - 27,320,000 | - 26,756,029 |  | 563,971 | - 2.06 |
| 期初現金及約當現金 | 145,195,000 | 97,593,655 |  | - 47,601,345 | - 32.78 |
| 期末現金及約當現金 | 117,875,000 | 70,837,626 |  | - 47,037,374 | - 39.90 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）等。

| 基隆市醫療作業基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |
| 科 目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ |
| 資產 | 274,756,595 | 100.00 | 280,405,560 | 100.00 | - 5,648,965 | - 2.01 |
| 流動資產 | 242,875,092 | 88.40 | 250,613,677 | 89.38 | - 7,738,585 | - 3.09 |
| 現金 | 70,837,626 | 25.78 | 97,593,655 | 34.80 | - 26,756,029 | - 27.42 |
| 流動金融資產 | 158,500,000 | 57.69 | 139,700,000 | 49.82 | 18,800,000 | 13.46 |
| 應收款項 | 7,668,968 | 2.79 | 6,499,793 | 2.32 | 1,169,175 | 17.99 |
| 存貨 | 2,795,089 | 1.02 | 3,061,707 | 1.09 | - 266,618 | - 8.71 |
| 預付款項 | 3,073,409 | 1.12 | 3,758,522 | 1.34 | - 685,113 | - 18.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 29,207,248 | 10.63 | 29,066,229 | 10.37 | 141,019 | 0.49 |
| 房屋及建築 | 6,728,478 | 2.45 | 4,766,261 | 1.70 | 1,962,217 | 41.17 |
| 機械及設備 | 14,515,481 | 5.28 | 16,871,778 | 6.02 | - 2,356,297 | - 13.97 |
| 交通及運輸設備 | 3,565,417 | 1.30 | 2,587,249 | 0.92 | 978,168 | 37.81 |
| 什項設備 | 4,397,872 | 1.60 | 4,840,941 | 1.73 | - 443,069 | - 9.15 |
| 無形資產 | 2,674,255 | 0.97 | 676,054 | 0.24 | 1,998,201 | 295.57 |
| 無形資產 | 2,674,255 | 0.97 | 676,054 | 0.24 | 1,998,201 | 295.57 |
| 其他資產 | － | － | 49,600 | 0.02 | - 49,600 | - 100.00 |
| 什項資產 | － | － | 49,600 | 0.02 | - 49,600 | - 100.00 |
| 合計 | 274,756,595 | 100.00 | 280,405,560 | 100.00 | - 5,648,965 | - 2.01 |
| 負債 | 100,164,363 | 36.46 | 124,036,464 | 44.23 | - 23,872,101 | - 19.25 |
| 流動負債 | 60,452,948 | 22.00 | 82,831,594 | 29.54 | - 22,378,646 | - 27.02 |
| 應付款項 | 60,452,948 | 22.00 | 82,831,594 | 29.54 | - 22,378,646 | - 27.02 |
| 其他負債 | 39,711,415 | 14.45 | 41,204,870 | 14.69 | - 1,493,455 | - 3.62 |
| 遞延負債 | 12,310,864 | 4.48 | 12,772,718 | 4.56 | - 461,854 | - 3.62 |
| 什項負債 | 27,400,551 | 9.97 | 28,432,152 | 10.14 | - 1,031,601 | - 3.63 |
| 淨值 | 174,592,232 | 63.54 | 156,369,096 | 55.77 | 18,223,136 | 11.65 |
| 基金 | 74,008,728 | 26.94 | 74,038,728 | 26.40 | - 30,000 | - 0.04 |
| 基金 | 74,008,728 | 26.94 | 74,038,728 | 26.40 | - 30,000 | - 0.04 |
| 公積 | 8,216,627 | 2.99 | 10,215,357 | 3.64 | - 1,998,730 | - 19.57 |
| 資本公積 | 6,248,433 | 2.27 | 7,619,331 | 2.72 | - 1,370,898 | - 17.99 |
| 特別公積 | 1,968,194 | 0.72 | 2,596,026 | 0.93 | - 627,832 | - 24.18 |
| 累 積 餘 絀 | 92,366,877 | 33.62 | 72,115,011 | 25.72 | 20,251,866 | 28.08 |
| 累積賸餘 | 92,366,877 | 33.62 | 72,115,011 | 25.72 | 20,251,866 | 28.08 |
| 合計 | 274,756,595 | 100.00 | 280,405,560 | 100.00 | - 5,648,965 | - 2.01 |

註：本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

二、特別收入基金

# （一）市政府主管

### 1.基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金

基隆市政府為有效管理及運用公益彩券盈餘分配款，辦理各項社會福利及慈善等公益活動，依公益彩券發行條例規定，設立基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務為辦理各項社會福利事項。113年度業務計畫3項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者2項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 福利服務計畫 | 千元 | 345,811 | 348,321 | 2,510 | 0.73 | 兒少保護個案與中低收入戶失能老人安置費用等支出較預計增加。 |
| 一般行政 管理計畫 | 千元 | 1,231 | 1,010 | - 220 | - 17.95 | 臨時人員服務費用較預計減少。 |
| 一般建築及 設備計畫 | 千元 | 16,608 | 10,575 | - 6,032 | - 36.32 | 公私協力托嬰中心工程等案保留經費。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達100萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本室已函請基隆市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘6,376萬餘元，與預算短絀1億1,411萬餘元，相距1億7,787萬餘元，主要係公益彩券獲配收入較預計增加所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經基隆市政府核定賸餘63,760,624元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金3億8,759萬餘元，經業務及投資活動結果，現金及約當現金淨增8,708萬餘元，期末現金及約當現金4億7,467萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 預算數 | 決 算 數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |  |
|  |  |  |  |  | 金 額 | ％ |
| 基金來源 | 249,538,000 | 423,667,968 | － | 423,667,968 | 174,129,968 | 69.78 |
| 徵收及依法分配收入 | 246,538,000 | 418,946,706 | － | 418,946,706 | 172,408,706 | 69.93 |
| 財產收入 | 1,500,000 | 3,245,183 | － | 3,245,183 | 1,745,183 | 116.35 |
| 其他收入 | 1,500,000 | 1,476,079 | － | 1,476,079 | - 23,921 | - 1.59 |
| 基金用途 | 363,650,000 | 359,907,344 | － | 359,907,344 | - 3,742,656 | - 1.03 |
| 福利服務計畫 | 345,811,000 | 348,321,968 | － | 348,321,968 | 2,510,968 | 0.73 |
| 一般行政管理計畫 | 1,231,000 | 1,010,033 | － | 1,010,033 | - 220,967 | - 17.95 |
| 一般建築及設備計畫 | 16,608,000 | 10,575,343 | － | 10,575,343 | - 6,032,657 | - 36.32 |
| 本期賸餘（短絀） | - 114,112,000 | 63,760,624 | － | 63,760,624 | 177,872,624 | -- |
| 期初基金餘額 | 300,000,000 | 364,420,612 | － | 364,420,612 | 64,420,612 | 21.47 |
| 期末基金餘額 | 185,888,000 | 428,181,236 | － | 428,181,236 | 242,293,236 | 130.34 |
| 註：本表一般建築及設備計畫決算審定數10,575,343元，包含以前年度保留數之執行數8,353,323元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |  |  |  |  |

| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 72,378,117 |
| 調整非現金項目 | 24,284,823 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 96,662,940 |
| 投資活動之現金流量 |  |
| 其他投資活動之現金流入 | 1,000,000 |
| 增加固定資產、遞耗資產、 無形資產及其他資產 | - 10,575,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 9,575,343 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 87,087,597 |
| 期初現金及約當現金 | 387,591,753 |
| 期末現金及約當現金 | 474,679,350 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 基隆市政府公益彩券盈餘分配特種基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 494,865,337 | 100.00 | 400,612,545 | 100.00 | 94,252,792 |  | 23.53 |
| 流動資產 | 477,763,461 | 96.54 | 391,596,882 | 97.75 | 86,166,579 |  | 22.00 |
| 現金 | 474,679,350 | 95.92 | 387,591,753 | 96.75 | 87,087,597 |  | 22.47 |
| 應收款項 | 3,000,000 | 0.61 | 4,005,129 | 1.00 | - 1,005,129 |  | - 25.10 |
| 預付款項 | 84,111 | 0.02 | － | － | 84,111 |  | -- |
| 固定資產 | 16,779,328 | 3.39 | 8,696,913 | 2.17 | 8,082,415 |  | 92.93 |
| 房屋建築及設備 | 148,000 | 0.03 | 531,280 | 0.13 | - 383,280 |  | - 72.14 |
| 機械及設備 | 4,430,320 | 0.90 | 4,271,420 | 1.07 | 158,900 |  | 3.72 |
| 交通及運輸設備 | 202,357 | 0.04 | 270,354 | 0.07 | - 67,997 |  | - 25.15 |
| 雜項設備 | 1,469,002 | 0.30 | 1,447,533 | 0.36 | 21,469 |  | 1.48 |
| 購建中固定資產 | 10,529,649 | 2.13 | 2,176,326 | 0.54 | 8,353,323 |  | 383.83 |
| 無形資產 | 322,548 | 0.07 | 318,750 | 0.08 | 3,798 |  | 1.19 |
| 無形資產 | 322,548 | 0.07 | 318,750 | 0.08 | 3,798 |  | 1.19 |
| 合計 | 494,865,337 | 100.00 | 400,612,545 | 100.00 | 94,252,792 |  | 23.53 |
| 負債 | 49,582,225 | 10.02 | 27,176,270 | 6.78 | 22,405,955 |  | 82.45 |
| 流動負債 | 49,582,225 | 10.02 | 27,176,270 | 6.78 | 22,405,955 |  | 82.45 |
| 應付款項 | 49,582,225 | 10.02 | 27,176,270 | 6.78 | 22,405,955 |  | 82.45 |
| 淨資產 | 445,283,112 | 89.98 | 373,436,275 | 93.22 | 71,846,837 |  | 19.24 |
| 淨資產 | 445,283,112 | 89.98 | 373,436,275 | 93.22 | 71,846,837 |  | 19.24 |
| 淨資產 | 445,283,112 | 89.98 | 373,436,275 | 93.22 | 71,846,837 |  | 19.24 |
| 合計 | 494,865,337 | 100.00 | 400,612,545 | 100.00 | 94,252,792 |  | 23.53 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

### 2.基隆市身心障礙者就業基金

基隆市政府為辦理身心障礙者就業服務、輔導及職業訓練、定額進用及就業權益保障之規劃與執行，依據身心障礙者權益保障法規定，設立基隆市身心障礙者就業基金。該基金113年度業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，茲將審核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理身心障礙者就業服務相關事宜之規劃與執行。113年度預計支出1,782萬餘元，實際支出1,503萬餘元，較預計減少278萬餘元，約15.64％，主要係補助身心障礙者庇護性就業服務，與委託機構辦理身心障礙者各項就業服務等款項較預計減少。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘155萬餘元，與預算短絀251萬餘元，相距406萬餘元，主要係補助身心障礙者庇護性就業服務，與委託機構辦理身心障礙者各項就業服務等款項較預計減少

（3）餘絀之審定

113年度決算經基隆市政府核定賸餘1,550,072元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金6,710萬餘元，經業務活動結果，現金及約當現金淨增217萬餘元，期末現金及約當現金6,927萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

基隆市身心障礙者就業基金來源用途及餘絀審定表

中華民國113年度                   單位：新臺幣元

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金 額 | ％ |
| 基金來源 | 15,304,000 | 16,586,144 | － | 16,586,144 | 1,282,144 | 8.38 |
| 財產收入 | 436,000 | 578,160 | － | 578,160 | 142,160 | 32.61 |
| 政府撥入收入 | 14,551,000 | 14,854,244 | － | 14,854,244 | 303,244 | 2.08 |
| 其他收入 | 317,000 | 1,153,740 | － | 1,153,740 | 836,740 | 263.96 |
| 基金用途 | 17,823,000 | 15,036,072 | － | 15,036,072 | - 2,786,928 | - 15.64 |
| 身心障礙者就業服務計畫 | 17,823,000 | 15,036,072 | － | 15,036,072 | - 2,786,928 | - 15.64 |
| 本期賸餘（短絀） | - 2,519,000 | 1,550,072 | － | 1,550,072 | 4,069,072 | -- |
| 期初基金餘額 | 64,952,000 | 64,899,085 | － | 64,899,085 | - 52,915 | - 0.08 |
| 期末基金餘額 | 62,433,000 | 66,449,157 | － | 66,449,157 | 4,016,157 | 6.43 |

基隆市身心障礙者就業基金餘絀審定後現金流量表

| 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |
| --- | --- |
| 項目 | 決算數 |
| 業務活動之現金流量 |  |
| 本 期 賸 餘（短絀） | 1,545,867 |
| 調整非現金項目 | 627,339 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 2,173,206 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 2,173,206 |
| 期初現金及約當現金 | 67,103,001 |
| 期末現金及約當現金 | 69,276,207 |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

基隆市身心障礙者就業基金餘絀審定後平衡表

| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |
|  | 金 額 | ％ | 金 額 | ％ | 金額 | ％ |
| 資產 | 69,593,826 | 100.00 | 67,341,722 | 100.00 | 2,252,104 | 3.34 |
| 流動資產 | 69,588,146 | 99.99 | 67,331,837 | 99.99 | 2,256,309 | 3.35 |
| 現金 | 69,276,207 | 99.54 | 67,103,001 | 99.65 | 2,173,206 | 3.24 |
| 應收款項 | 311,939 | 0.45 | 228,836 | 0.34 | 83,103 | 36.32 |
| 固定資產 | 5,680 | 0.01 | 9,885 | 0.01 | - 4,205 | - 42.54 |
| 機械及設備 | 3,568 | 0.01 | 3,568 | 0.01 | － | － |
| 雜項設備 | 2,112 | 0.00 | 6,317 | 0.01 | - 4,205 | - 66.57 |
| 合計 | 69,593,826 | 100.00 | 67,341,722 | 100.00 | 2,252,104 | 3.34 |
| 負債 | 3,138,989 | 4.51 | 2,432,752 | 3.61 | 706,237 | 29.03 |
| 流動負債 | 3,138,989 | 4.51 | 2,432,752 | 3.61 | 706,237 | 29.03 |
| 應付款項 | 3,138,989 | 4.51 | 2,432,752 | 3.61 | 706,237 | 29.03 |
| 淨資產 | 66,454,837 | 95.49 | 64,908,970 | 96.39 | 1,545,867 | 2.38 |
| 淨資產 | 66,454,837 | 95.49 | 64,908,970 | 96.39 | 1,545,867 | 2.38 |
| 淨資產 | 66,454,837 | 95.49 | 64,908,970 | 96.39 | 1,545,867 | 2.38 |
| 合計 | 69,593,826 | 100.00 | 67,341,722 | 100.00 | 2,252,104 | 3.34 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

### 3.基隆市地方教育發展基金

基隆市政府為促進教育健全發展，提升教育經費運用績效，依據教育經費編列與管理法規定，設立基隆市地方教育發展基金，包含教育處、家庭教育中心、各高級中學、各國民中學、各國民小學及各幼兒園等59個分基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係辦理國民教育、充實各項設備、推廣全民體育、市民終身教育、特殊學前教育及學生事務輔導等業務。113年度業務計畫8項，實施結果，實際數較原預計增加者3項，減少者5項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 高中及高職教育計畫 | 千元 | 567,117 | 548,690 | - 18,426 | - 3.25 | 社區教育資源均質化實施方案等經費支用賸餘。 |
| 國民教育計畫 | 千元 | 3,998,489 | 3,950,673 | - 47,815 | - 1.20 | 學校安全防護設備及改善教學環境等經費支用賸餘。 |
| 學前教育計畫 | 千元 | 1,015,821 | 903,823 | - 111,997 | - 11.03 | 少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助等經費支用賸餘。 |
| 特殊教育計畫 | 千元 | 213,460 | 249,477 | 36,017 | 16.87 | 身心障礙學生課後照顧保育相關經費較預計增加。 |
| 社會教育計畫 | 千元 | 79,847 | 76,065 | - 3,781 | - 4.74 |  |
| 體育及衛生教育計畫 | 千元 | 326,070 | 397,410 | 71,340 | 21.88 | 國民中小學午餐聯合食安衛生訪查計畫及觀摩活動等經費較預計增加。 |
| 一般行政管理計畫 | 千元 | 1,394,261 | 1,284,953 | - 109,307 | - 7.84 | 教職員退休等人事費賸餘。 |
| 建築及設備計畫 | 千元 | 886,230 | 898,517 | 12,287 | 1.39 | 改善教學環境及設備等經費較預計增加。 |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％，或金額達500萬元以上者，說明差異原因。

有關該基金部分業務計畫執行率欠佳情形，本室已函請基隆市政府督促檢討改善，俾達成預計目標。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘5,028萬餘元，較預算無餘絀增加5,028萬餘元，主要係少子女化對策計畫及學前幼兒就學補助等，依業務需要支付之賸餘。至所屬分預算營運情形，請參閱後附來源用途及餘絀概況表。

（3）餘絀之審定

113年度決算經基隆市政府核定賸餘50,280,363元，經核尚無不合，予以照數審定。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金23億1,138萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增1億2,585萬餘元，期末現金及約當現金為24億3,723萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，暨所屬分預算來源用途及餘絀概況，分別列表如次：

| 基隆市地方教育發展基金來源用途及餘絀審定表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |
| 基金來源 | 8,481,295,000 | 8,359,892,553 | － | 8,359,892,553 | - 121,402,447 | - 1.43 |
| 徵收及依法分配收入 | 20,000 | 1,292,088 | － | 1,292,088 | 1,272,088 | 6,360.44 |
| 勞務收入 | 2,927,000 | 2,645,800 | － | 2,645,800 | - 281,200 | - 9.61 |
| 財產收入 | 24,252,000 | 35,072,416 | － | 35,072,416 | 10,820,416 | 44.62 |
| 政府撥入收入 | 8,398,349,000 | 8,226,598,795 | － | 8,226,598,795 | - 171,750,205 | - 2.05 |
| 教學收入 | 50,733,000 | 53,721,896 | － | 53,721,896 | 2,988,896 | 5.89 |
| 其他收入 | 5,014,000 | 40,561,558 | － | 40,561,558 | 35,547,558 | 708.97 |
| 基金用途 | 8,481,295,000 | 8,309,612,190 | － | 8,309,612,190 | - 171,682,810 | - 2.02 |
| 高中及高職教育計畫 | 567,117,000 | 548,690,368 | － | 548,690,368 | - 18,426,632 | - 3.25 |
| 國民教育計畫 | 3,998,489,000 | 3,950,673,070 | － | 3,950,673,070 | - 47,815,930 | - 1.20 |
| 學前教育計畫 | 1,015,821,000 | 903,823,928 | － | 903,823,928 | - 111,997,072 | - 11.03 |
| 特殊教育計畫 | 213,460,000 | 249,477,535 | － | 249,477,535 | 36,017,535 | 16.87 |
| 社會教育計畫 | 79,847,000 | 76,065,707 | － | 76,065,707 | - 3,781,293 | - 4.74 |
| 體育及衛生教育計畫 | 326,070,000 | 397,410,209 | － | 397,410,209 | 71,340,209 | 21.88 |
| 一般行政管理計畫 | 1,394,261,000 | 1,284,953,965 | － | 1,284,953,965 | - 109,307,035 | - 7.84 |
| 建築及設備計畫 | 886,230,000 | 898,517,408 | － | 898,517,408 | 12,287,408 | 1.39 |
| 本期賸餘（短絀） | － | 50,280,363 | － | 50,280,363 | 50,280,363 | -- |
| 期初基金餘額 | 1,726,188,407 | 1,641,089,869 | － | 1,641,089,869 | - 85,098,538 | - 4.93 |
| 期末基金餘額 | 1,726,188,407 | 1,691,370,232 | － | 1,691,370,232 | - 34,818,175 | - 2.02 |

註：本表建築及設備計畫決算審定數898,517,408元，包含以前年度保留數之執行數448,301,330元、113年度報准先行辦理數之執行數24,572,357元。

基隆市地方教育發展基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表

| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本 期 賸 餘（短絀） |  |  |  | 期初 基金餘額 |  | 期末 基金餘額 |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |  |
| 教育處 | 4,322,297 | 4,248,121 | 132,918 | 74,176 | - 58,741 | - 44.19 | 1,312,875 |  | 1,387,052 |
| 家庭教育中心 | 8,867 | 8,027 | - 471 | 840 | 1,311 | -- | 4,148 |  | 4,988 |
| 中山高中 | 138,215 | 146,249 | - 10,405 | - 8,033 | 2,371 | - 22.79 | 15,147 |  | 7,113 |
| 安樂高中 | 145,287 | 150,476 | - 6,887 | - 5,188 | 1,698 | - 24.66 | 14,279 |  | 9,090 |
| 暖暖高中 | 116,757 | 116,035 | - 1,152 | 721 | 1,873 | -- | 4,867 |  | 5,589 |
| 八斗高中 | 104,864 | 107,666 | - 5,014 | - 2,802 | 2,211 | - 44.11 | 12,681 |  | 9,879 |
| 明德國中 | 104,276 | 103,189 | - 1,797 | 1,086 | 2,883 | -- | 6,141 |  | 7,228 |
| 銘傳國中 | 173,445 | 171,565 | - 1,599 | 1,879 | 3,478 | -- | 6,224 |  | 8,104 |
| 信義國中 | 68,841 | 70,360 | - 3,246 | - 1,519 | 1,726 | - 53.19 | 5,474 |  | 3,955 |
| 中正國中 | 108,450 | 102,365 | - 2,183 | 6,084 | 8,267 | -- | 5,918 |  | 12,003 |
| 南榮國中 | 40,355 | 39,847 | - 15 | 508 | 523 | -- | 2,530 |  | 3,038 |
| 成功國中 | 73,830 | 72,296 | - 499 | 1,534 | 2,033 | -- | 3,626 |  | 5,160 |
| 正濱國中 | 50,285 | 48,376 | - 485 | 1,909 | 2,394 | -- | 2,829 |  | 4,738 |
| 建德國中 | 144,180 | 144,408 | - 1,506 | - 227 | 1,278 | - 84.87 | 3,895 |  | 3,667 |
| 百福國中 | 90,135 | 90,523 | - 964 | - 388 | 575 | - 59.72 | 4,672 |  | 4,284 |
| 武崙國中 | 108,786 | 109,473 | - 873 | - 686 | 186 | - 21.34 | 3,984 |  | 3,297 |
| 碇內國中 | 70,577 | 78,301 | - 8,563 | - 7,724 | 838 | - 9.79 | 10,751 |  | 3,027 |
| 中正國小 | 86,051 | 88,011 | - 3,375 | - 1,960 | 1,414 | - 41.91 | 8,793 |  | 6,832 |
| 正濱國小 | 63,221 | 64,093 | - 2,770 | - 871 | 1,898 | - 68.52 | 5,386 |  | 4,514 |
| 忠孝國小 | 27,217 | 27,368 | - 375 | - 150 | 224 | - 59.88 | 1,760 |  | 1,610 |
| 和平國小 | 32,599 | 34,629 | - 2,604 | - 2,030 | 573 | - 22.01 | 4,112 |  | 2,081 |
| 八斗國小 | 73,406 | 74,841 | - 2,545 | - 1,435 | 1,109 | - 43.61 | 4,619 |  | 3,184 |
| 東信國小 | 70,357 | 71,352 | - 3,139 | - 994 | 2,144 | - 68.31 | 5,242 |  | 4,248 |
| 中興國小 | 69,083 | 67,388 | - 314 | 1,694 | 2,008 | -- | 3,709 |  | 5,404 |
| 東光國小 | 31,000 | 30,568 | - 172 | 431 | 603 | -- | 1,402 |  | 1,834 |
| 深澳國小 | 58,417 | 58,709 | - 623 | - 291 | 331 | - 53.14 | 2,433 |  | 2,141 |
| 信義國小 | 141,793 | 143,137 | - 3,659 | - 1,344 | 2,314 | - 63.26 | 10,986 |  | 9,642 |
| 仁愛國小 | 119,238 | 118,481 | - 1,471 | 756 | 2,227 | -- | 5,691 |  | 6,448 |
| 成功國小 | 70,858 | 73,993 | - 4,152 | - 3,134 | 1,017 | - 24.50 | 7,708 |  | 4,573 |

基隆市地方教育發展基金所屬分預算來源用途及餘絀概況表（續）

| 中華民國113年度 |  |  |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣千元 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分預算名稱 | 基金來源 | 基金用途 | 本 期 賸 餘（短絀） |  |  |  | 期初 基金餘額 |  | 期末 基金餘額 |
|  |  |  | 預算數 | 審定數 | 比較增減 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |  |  |
| 南榮國小 | 42,863 | 39,041 | - 280 | 3,822 | 4,102 | -- | 2,289 |  | 6,112 |
| 中山國小 | 24,229 | 28,347 | - 6,271 | - 4,118 | 2,152 | - 34.33 | 20,847 |  | 16,729 |
| 港西國小 | 23,884 | 25,917 | - 2,282 | - 2,032 | 249 | - 10.91 | 4,504 |  | 2,471 |
| 仙洞國小 | 26,052 | 27,089 | - 3,416 | - 1,037 | 2,378 | - 69.64 | 7,277 |  | 6,240 |
| 中華國小 | 27,493 | 25,990 | - 5,007 | 1,502 | 6,509 | -- | 9,483 |  | 10,985 |
| 安樂國小 | 80,145 | 79,034 | - 2,602 | 1,110 | 3,712 | -- | 5,177 |  | 6,287 |
| 西定國小 | 48,843 | 44,803 | - 409 | 4,039 | 4,448 | -- | 3,575 |  | 7,615 |
| 中和國小 | 62,446 | 61,616 | - 814 | 830 | 1,644 | -- | 3,468 |  | 4,298 |
| 武崙國小 | 125,077 | 126,172 | - 3,187 | - 1,095 | 2,091 | - 65.63 | 8,155 |  | 7,060 |
| 七堵國小 | 128,267 | 128,503 | - 2,684 | - 236 | 2,447 | - 91.20 | 6,621 |  | 6,385 |
| 華興國小 | 37,238 | 39,226 | - 3,107 | - 1,988 | 1,118 | - 36.00 | 6,149 |  | 4,160 |
| 五堵國小 | 112,178 | 111,250 | - 1,172 | 928 | 2,100 | -- | 6,630 |  | 7,559 |
| 堵南國小 | 40,861 | 41,113 | - 1,221 | - 251 | 969 | - 79.41 | 3,810 |  | 3,558 |
| 瑪陵國小 | 22,851 | 22,991 | - 298 | - 140 | 157 | - 52.91 | 2,234 |  | 2,094 |
| 復興國小 | 20,252 | 20,611 | - 661 | - 358 | 302 | - 45.75 | 2,316 |  | 1,958 |
| 尚仁國小 | 26,800 | 26,567 | - 912 | 233 | 1,145 | -- | 2,711 |  | 2,944 |
| 建德國小 | 119,639 | 120,977 | - 3,666 | - 1,338 | 2,327 | - 63.49 | 6,988 |  | 5,649 |
| 暖暖國小 | 52,946 | 52,965 | - 791 | - 18 | 772 | - 97.60 | 3,538 |  | 3,519 |
| 暖江國小 | 28,246 | 30,170 | - 2,938 | - 1,923 | 1,014 | - 34.52 | 4,994 |  | 3,071 |
| 八堵國小 | 26,854 | 27,153 | - 812 | - 298 | 513 | - 63.20 | 2,369 |  | 2,070 |
| 碇內國小 | 100,966 | 101,534 | - 1,882 | - 568 | 1,313 | - 69.79 | 6,234 |  | 5,665 |
| 德和國小 | 61,637 | 59,670 | - 3,590 | 1,967 | 5,557 | -- | 6,418 |  | 8,386 |
| 隆聖國小 | 35,718 | 34,133 | - 401 | 1,585 | 1,986 | -- | 1,302 |  | 2,887 |
| 長興國小 | 46,451 | 46,105 | - 1,047 | 345 | 1,392 | -- | 3,343 |  | 3,688 |
| 長樂國小 | 79,066 | 78,726 | - 1,238 | 340 | 1,578 | -- | 4,011 |  | 4,352 |
| 深美國小 | 104,597 | 103,411 | - 2,105 | 1,186 | 3,291 | -- | 4,059 |  | 5,246 |
| 暖西國小 | 56,809 | 54,932 | - 250 | 1,877 | 2,127 | -- | 4,492 |  | 6,370 |
| 過港幼兒園 | 20,063 | 20,315 | - 1,287 | - 251 | 1,035 | - 80.42 | 2,799 |  | 2,547 |
| 建德幼兒園 | 24,283 | 24,638 | - 1,067 | - 354 | 712 | - 66.74 | 2,331 |  | 1,976 |
| 安心幼兒園 | 40,422 | 46,738 | - 6,663 | - 6,315 | 347 | - 5.22 | 11,055 |  | 4,739 |

註：本表係依本室審定該基金決算數額編列。

| 基隆市地方教育發展基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本期賸餘（短絀） | 17,225,444 |  |
| 調整非現金項目 | 1,039,585,884 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 1,056,811,328 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |
| 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 38,610 |  |
| 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | - 898,547,408 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 898,508,798 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |
| 增加短期債務及其他負債 | 148,781,606 |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 181,229,693 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 32,448,087 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 125,854,443 |  |
| 期初現金及約當現金 | 2,311,382,506 |  |
| 期末現金及約當現金 | 2,437,236,949 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 基隆市地方教育發展基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |
| 資產 | 12,374,181,541 | 100.00 | 12,192,300,550 | 100.00 | 181,880,991 |  | 1.49 |
| 流動資產 | 2,719,585,361 | 21.98 | 2,572,072,459 | 21.10 | 147,512,902 |  | 5.74 |
| 現金 | 2,437,236,949 | 19.70 | 2,311,382,506 | 18.96 | 125,854,443 |  | 5.44 |
| 應收款項 | 20,708,452 | 0.17 | 60,063,999 | 0.49 | - 39,355,547 |  | - 65.52 |
| 預付款項 | 261,639,960 | 2.11 | 200,625,954 | 1.65 | 61,014,006 |  | 30.41 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,003,156 | 0.02 | 2,740,563 | 0.02 | 262,593 |  | 9.58 |
| 準備金 | 3,003,156 | 0.02 | 2,740,563 | 0.02 | 262,593 |  | 9.58 |
| 固定資產 | 9,623,592,605 | 77.77 | 9,595,572,899 | 78.70 | 28,019,706 |  | 0.29 |
| 土地 | 3,615,144,583 | 29.22 | 3,505,569,210 | 28.75 | 109,575,373 |  | 3.13 |
| 土地改良物 | 72,304,534 | 0.58 | 57,623,729 | 0.47 | 14,680,805 |  | 25.48 |
| 房屋建築及設備 | 5,111,607,709 | 41.31 | 5,150,654,991 | 42.25 | - 39,047,282 |  | - 0.76 |
| 機械及設備 | 440,581,592 | 3.56 | 496,927,834 | 4.08 | - 56,346,242 |  | - 11.34 |
| 交通及運輸設備 | 62,773,291 | 0.51 | 56,169,705 | 0.46 | 6,603,586 |  | 11.76 |
| 雜項設備 | 321,161,070 | 2.60 | 327,003,430 | 2.68 | - 5,842,360 |  | - 1.79 |
| 購建中固定資產 | 19,826 | 0.00 | 1,624,000 | 0.01 | - 1,604,174 |  | - 98.78 |
| 無形資產 | 27,970,419 | 0.23 | 21,884,629 | 0.18 | 6,085,790 |  | 27.81 |
| 無形資產 | 27,970,419 | 0.23 | 21,884,629 | 0.18 | 6,085,790 |  | 27.81 |
| 其他資產 | 30,000 | 0.00 | 30,000 | 0.00 | － |  | － |
| 什項資產 | 30,000 | 0.00 | 30,000 | 0.00 | － |  | － |
| 合計 | 12,374,181,541 | 100.00 | 12,192,300,550 | 100.00 | 181,880,991 |  | 1.49 |
| 負債 | 1,031,248,285 | 8.33 | 933,753,153 | 7.66 | 97,495,132 |  | 10.44 |
| 流動負債 | 889,693,966 | 7.19 | 760,013,340 | 6.23 | 129,680,626 |  | 17.06 |
| 應付款項 | 889,693,966 | 7.19 | 760,013,340 | 6.23 | 129,680,626 |  | 17.06 |
| 其他負債 | 141,554,319 | 1.14 | 173,739,813 | 1.42 | - 32,185,494 |  | - 18.53 |
| 什項負債 | 141,554,319 | 1.14 | 173,739,813 | 1.42 | - 32,185,494 |  | - 18.53 |
| 淨資產 | 11,342,933,256 | 91.67 | 11,258,547,397 | 92.34 | 84,385,859 |  | 0.75 |
| 淨資產 | 11,342,933,256 | 91.67 | 11,258,547,397 | 92.34 | 84,385,859 |  | 0.75 |
| 淨資產 | 11,342,933,256 | 91.67 | 11,258,547,397 | 92.34 | 84,385,859 |  | 0.75 |
| 合計 | 12,374,181,541 | 100.00 | 12,192,300,550 | 100.00 | 181,880,991 |  | 1.49 |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有145,873,194元及49,761,429元。

2.本表「什項資產」與「什項負債」112年12月31日金額，配合行政院主計總處自113年度起將「應付代管資產」由「什項負債」移列至「什項資產」之減項，辦理重分類。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

（二）環境保護局主管

基隆市環境保護基金

基隆市政府為防制空氣、水污染及有效清除處理廢棄物，維護市民健康、生活環境，並推動環境教育，以提高環境及生活品質，依據空氣污染防制法、水污染防治法、廢棄物清理法及環境教育法等規定，設立基隆市環境保護基金。該基金113年度各項業務計畫及預算之執行等，經予書面審核，並於期中派員就地抽查，茲將查核結果說明如次：

（1）業務計畫實施情形之查核

該基金主要業務係執行空氣污染防制工作、輔助及獎勵各污染源改善、辦理使用中汽機車排放空氣污染物定期檢驗、空氣污染防制執行成效之稽核、一般廢棄物清除處理、環境教育宣導推動等。113年度業務計畫4項，實施結果，實際數較原預計增加者1項，減少者3項，其執行情形列表如次：

| 項目 | 單 位 | 預計數 | 實際數 | 比較增減 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增減數 | ％ | 原因 |
| 空氣品質改善維護計畫 | 千元 | 74,229 | 417,040 | 342,811 | 461.83 | 基隆市公益青年就業電動機車補助計畫放寬申請條件及增加補助項目。 |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 千元 | 38,561 | 36,567 | - 1,993 | - 5.17 | 依實際需求支用之賸餘。 |
| 環境教育計畫 | 千元 | 6,394 | 5,318 | - 1,075 | - 16.83 | 臨時人員服務費用較預計減少。 |
| 水污染防治計畫 | 千元 | 212 | 209 | - 2 | - 1.31 |  |

註：本表係就業務計畫實際數與預計數差異達10％或達100萬元以上者，說明差異原因。

（2）預算執行情形之審核

113年度決算審核結果，審定本期賸餘2,856萬餘元，較預算賸餘1,204萬餘元，增加1,651萬餘元，約137.11％，主要係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫放寬申請條件及增加補助項目所致。

（3）餘絀之審定

113年度決算經基隆市政府核定賸餘58,175,234元，本室依法審核修正減列基金來源之政府撥入收入721,021,977元，及減列基金用途之空氣品質改善維護計畫691,409,100元，主要係基隆市公益青年就業電動機車補助計畫部分款項尚未支用即逕列實現數，並減列賸餘29,612,877元，審定本期賸餘28,562,357元。

（4）現金流量之查核

113年度期初現金及約當現金4億4,291萬餘元，經業務、投資及籌資活動結果，現金及約當現金淨增7億3,713萬餘元，期末現金及約當現金為11億8,004萬餘元。

茲將該基金來源用途及餘絀之審定，暨餘絀審定後現金流量及資產負債狀況，分別列表如次：

| 基隆市環境保護基金來源用途及餘絀審定表 中華民國113年度 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 預算數 | 決算數 | 修正數 | 決算審定數 | 審定數與預算數 比較增減 |  |
|  |  |  |  |  | 金額 | ％ |  |
| 基金來源 | 131,442,000 | 1,208,719,195 | - 721,021,977 | 487,697,218 | 356,255,218 | 271.04 |  |
| 徵收及依法分配收入 | 106,615,000 | 116,177,383 | － | 116,177,383 | 9,562,383 | 8.97 |  |
| 財產收入 | 2,110,000 | 7,206,962 | － | 7,206,962 | 5,096,962 | 241.56 |  |
| 政府撥入收入 | 22,717,000 | 1,084,352,701 | - 721,021,977 | 363,330,724 | 340,613,724 | 1,499.38 |  |
| 其他收入 | － | 982,149 | － | 982,149 | 982,149 | -- |  |
| 基金用途 | 119,396,000 | 1,150,543,961 | - 691,409,100 | 459,134,861 | 339,738,861 | 284.55 |  |
| 空氣品質改善維護計畫 | 74,229,000 | 1,108,449,319 | - 691,409,100 | 417,040,219 | 342,811,219 | 461.83 |  |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 38,561,000 | 36,567,350 | － | 36,567,350 | - 1,993,650 | - 5.17 |  |
| 環境教育計畫 | 6,394,000 | 5,318,059 | － | 5,318,059 | - 1,075,941 | - 16.83 |  |
| 水污染防治計畫 | 212,000 | 209,233 | － | 209,233 | - 2,767 | - 1.31 |  |
| 本期賸餘（短絀） | 12,046,000 | 58,175,234 | - 29,612,877 | 28,562,357 | 16,516,357 | 137.11 |  |
| 期初基金餘額 | 644,760,000 | 392,612,447 | － | 392,612,447 | - 252,147,553 | - 39.11 |  |
| 期末基金餘額 | 656,806,000 | 450,787,681 | - 29,612,877 | 421,174,804 | - 235,631,196 | - 35.88 |  |

| 基隆市環境保護基金餘絀審定後現金流量表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 中華民國113年度 |  | 單位：新臺幣元 |
| 項目 | 決算數 |  |
| 業務活動之現金流量 |  |  |
| 本 期 賸 餘（短絀） | 22,509,656 |  |
| 調整非現金項目 | 717,507,950 |  |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 740,017,606 |  |
| 投資活動之現金流量 |  |  |
| 其他投資活動之現金流出 | - 12,480 |  |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | - 12,480 |  |
| 籌資活動之現金流量 |  |  |
| 減少短期債務及其他負債 | - 2,871,458 |  |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | - 2,871,458 |  |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 737,133,668 |  |
| 期初現金及約當現金 | 442,910,067 |  |
| 期末現金及約當現金 | 1,180,043,735 |  |

註：1.本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2.本表「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳及評價損益、折舊、折耗及攤銷、處理資產損失（利益）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。

3.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

| 基隆市環境保護基金餘絀審定後平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中華民國113年12月31日 |  |  |  |  |  | 單位：新臺幣元 |  |  |  |  |
| 科目 | 113年12月31日 |  | 112年12月31日 |  | 比較增減 |  |  |  |  |
|  | 金額 | ％ | 金額 | ％ | 金額 |  | ％ |  |
| 資產 | 1,210,544,234 | 100.00 | 490,760,961 | 100.00 | 719,783,273 |  | 146.67 |  |  |  |
| 流動資產 | 1,185,371,052 | 97.92 | 459,137,342 | 93.56 | 726,233,710 |  | 158.17 |  |  |  |
| 現金 | 1,180,043,735 | 97.48 | 442,910,067 | 90.25 | 737,133,668 |  | 166.43 |  |  |  |
| 應收款項 | 5,327,317 | 0.44 | 16,227,275 | 3.31 | - 10,899,958 |  | - 67.17 |  |  |  |
| 長期貸墊款及準備金 | 2,399,360 | 0.20 | 2,809,576 | 0.57 | - 410,216 |  | - 14.60 |  |  |  |
| 準備金 | 2,399,360 | 0.20 | 2,809,576 | 0.57 | - 410,216 |  | - 14.60 |  |  |  |
| 固定資產 | 22,761,342 | 1.88 | 28,814,043 | 5.87 | - 6,052,701 |  | - 21.01 |  |  |  |
| 房屋建築及設備 | 5,961,343 | 0.49 | 6,096,961 | 1.24 | - 135,618 |  | - 2.22 |  |  |  |
| 機械及設備 | 9,755,079 | 0.81 | 13,406,826 | 2.73 | - 3,651,747 |  | - 27.24 |  |  |  |
| 交通及運輸設備 | 6,294,509 | 0.52 | 8,329,311 | 1.70 | - 2,034,802 |  | - 24.43 |  |  |  |
| 雜項設備 | 750,411 | 0.06 | 980,945 | 0.20 | - 230,534 |  | - 23.50 |  |  |  |
| 其他資產 | 12,480 | 0.00 | － | － | 12,480 |  | -- |  |  |  |
| 什項資產 | 12,480 | 0.00 | － | － | 12,480 |  | -- |  |  |  |
| 合計 | 1,210,544,234 | 100.00 | 490,760,961 | 100.00 | 719,783,273 |  | 146.67 |  |  |  |
| 負債 | 766,698,229 | 63.34 | 69,334,471 | 14.13 | 697,363,758 |  | 1,005.80 |  |  |  |
| 流動負債 | 41,798,092 | 3.45 | 62,174,637 | 12.67 | - 20,376,545 |  | - 32.77 |  |  |  |
| 應付款項 | 41,798,092 | 3.45 | 62,174,637 | 12.67 | - 20,376,545 |  | - 32.77 |  |  |  |
| 其他負債 | 724,900,137 | 59.88 | 7,159,834 | 1.46 | 717,740,303 |  | 10,024.54 |  |  |  |
| 什項負債 | 724,900,137 | 59.88 | 7,159,834 | 1.46 | 717,740,303 |  | 10,024.54 |  |  |  |
| 淨資產 | 443,846,005 | 36.66 | 421,426,490 | 85.87 | 22,419,515 |  | 5.32 |  |  |  |
| 淨資產 | 443,846,005 | 36.66 | 421,426,490 | 85.87 | 22,419,515 |  | 5.32 |  |  |  |
| 淨資產 | 443,846,005 | 36.66 | 421,426,490 | 85.87 | 22,419,515 |  | 5.32 |  |  |  |
| 合計 | 1,210,544,234 | 100.00 | 490,760,961 | 100.00 | 719,783,273 |  | 146.67 |  |  |  |

註：1.信託代理與保證資產（負債），113年底及112年底各有2元及13元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

3.依據廢棄物清理法第24、25、26條及施行細則第10條略以，徵收之費用皆應專款專儲於一般廢棄物清除處理基金，並專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育等規定，其重置成本應撥入數為1,274,642,762元。