陸、重要施政議題之查核

一、新北市推動住宅政策執行情形

居住權係基本人權之一，亦為各方關注之重大議題，聯合國「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs)第11.1項，即設定2030年前，確保所有人都可獲得適當、安全、可負擔的住宅與基本服務之目標。我國於98年4月22日公布施行「公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法」，明定各級政府機關應積極保障人民居住權，另為響應全球永續發展行動，自106年起陸續提出聯合國「2030永續發展目標」自願檢視報告，並將加速興建社會住宅、擴大推動包租代管、都市更新建構安居家園等政策，納為第11.1項目標之具體檢視項目。

市政府歷年施政方針，主要以營造新北市成為安居樂業城市為願景，並據以擬定住宅政策與相關年度及中長程施政計畫，包括推動都市環境再造、調整不動產稅制等，復藉由投入多元資源並與中央合作以直接興建、包租代管、高齡友善換居、容積獎勵取得等方式興辦社會住宅，另委託行政法人「新北市住宅及都市更新中心」（下稱新北市住都中心）執行都市更新及社會住宅營運管理業務等項，協助排除民眾居住障礙，並於108年、110年提出新北市永續發展目標地方自願檢視報告，以住宅補貼申請戶數、居住扶助涵蓋率等，作為檢視新北市落實聯合國揭櫫上開有關居住權之具體指標。惟據內政部113年第4季房價負擔能力統計資料，新北市房價所得比為14.08（該數值表示必須花費多少年的可支配所得，才買得起一戶中位數房價住宅），高於全國房價所得比10.76，亦超過國際間認定低於3之合理標準，顯示居住成本過高為市政府面臨之嚴峻挑戰，仍待持續強化相關施政作為，落實成為安居樂業城市願景。

茲將新北市推動住宅政策情形及本處重要審核意見，扼要說明如下：

# （一）住宅政策推動概況及成果

1.興辦社會住宅

（1）直接興建社會住宅部分

| 表1 新北市境內興建社會住宅情形 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：戶 |  |  |  |  |  |
| 興辦主體 | 合計 | 已完工 | 興建中 | 待開工 | 規劃中 |
| 合計 | 36,832 | 8,653 | 11,251 | 1,895 | 15,033 |
| 中央 | 16,612 | 2,916 | 8,821 | 1,817 | 3,058 |
| 地方 | 20,220 | 5,737 | 2,430 | 78 | 11,975 |
| 註：1.本表係統計至114年5月底止。 2.資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺資料。 |  |  |  |  |  |

市政府依行政院100年6月16日核定之「社會住宅短期實施方案」，試辦興建社會住宅，並率先採委託民間興建營運後移轉模式（Build–Operate - Transfer, BOT），於三重大安段、三重大同南段及中和秀峰段等3處興建1,143戶社會住宅，復依行政院106年3月6日核定「社會住宅興辦計畫」，持續於新北市轄內興建社會住宅，據內政部不動產資訊平臺資料，截至114年5月底止，新北市境內由政府直接興建之社會住宅計36,832戶（表1）。

（2）社會住宅包租代管部分

註：1.本表係統計至114年5月底止；第1期至第3期計畫因媒合期間已截止，數據不再更新。

2.中央政府辦理，係指國家住宅及都市更新中心偕同地方租賃住宅服務商業同業公會執行者。

3.據內政部不動產資訊平臺資料，第1期計畫媒合數未區分媒合政府別。

4.資料來源：整理自內政部不動產資訊平臺資料。

戶

圖1  新北市境內包租代管媒合情形

政府為活化及運用既有民間住宅增加社會住宅供給量，減輕地方政府直接興建社會住宅財政負擔，以低於市場行情租金包租或代管方式出租住宅給有居住需求之經濟或社會弱勢等房客。市政府自107年起，配合中央推動社會住宅包租代管第1期至第4期計畫，據內政部不動產資訊平臺資料，截至114年5月底止，新北市境內各期計媒合906戶、2,640戶、11,151戶、20,421戶，合計35,118戶（圖1）。

（3）高齡友善換居部分

新北市境內過半數之65歲以上市民居住於無電梯之2樓以上5樓以下住宅，為協助高齡長者或身心障礙者改善居住環境，不因公寓階梯限制其活動

圖2 高齡友善換居政策目標

資料來源：整理自城鄉發展局2021「新北高齡友善換居方案」資料。

範圍，市政府於110年7月推動「新北高齡友善換居–樓梯換電梯」計畫（圖2），透過與長者公寓互租方式，使長者或身心障礙者可直接入住無障礙設計完善之社會住宅，復於113年11月公告實施「新北高齡友善換居–樓梯換電梯精進計畫」，將換居標的擴及社會住宅包租代管計畫物件。截至114年5月底止已受理123件申請案，完成簽約入住件數計28件。

（4）其他多元興辦部分

為持續增加社會住宅供給量能，市政府除自行興建外，並透過容積獎勵、都市更新分回、整體開發（市地重劃或區段徵收）取得等多元方式興辦社會住宅，據城鄉發展局網站資料，截至114年5月7日止，新北市透過多元方式取得之社會住宅計612戶。

2.推動都市更新

市政府為促進都市土地之再開發利用，復甦都市機能，擴大辦理都市更新推動量能，於110年1月1日成立新北市住都中心，為國內第一個地方政府層級的都市更新專責機構，屬行政法人型態之組織，其業務範圍包括擔任公辦都市更新事業實施者、受託辦理都市更新事業實施者公開評選及其後續履約管理業務、接受市政府委託辦理市有土地及建築物都市更新、防災或危險及老舊建築物重建等事項。截至113年底止，刻正辦理永和新生地（大陳地區）更新單元一等10案公辦都市更新，優先輔導新店安民街（大溪地一期）等8案民間辦理自力更新重建，及執行市政府委託辦理「新北市危險建築物580專案計畫」協助疑似海砂屋社區鑑定及危險建築物更新重建，計有新店區安德段等27案。

3.調整不動產稅制

地價稅為民眾持有不動產期間每年負擔且需繳交予地方政府之成本，市政府為緩解民眾買房困境，持續檢討地價稅之稅基評定作業及稅率，每2年辦理公告地價調查估計作業，土地估價人員採用區段價估價法重新規定地價後，由各地政事務所舉辦公開說明會，向民眾雙向溝通說明地價調查、區段劃分、地價估計作業相關過程及最近一期地價動態等資訊（圖3），並彙整各界意見作成報告，提送新北市地價評議委員會審議後辦理公告作業，據以作為每

圖3 地價調查估計作業程序

資料來源：本處自行繪製。

年課徵地價稅之稅基，截至113年底止，新北市轄內土地依一般用地、自用住宅/勞工宿舍/國民住宅用地、公共設施保留地及公有土地/事業直接使用土地等4類，適用千分之2至千分之55不等之稅率。

# （二）本處重要審核意見

茲將本處113年度就新北市住宅政策執行情形所提重要審核意見，分別依興辦社會住宅、推動都市更新及調整不動產稅制等3面向，歸納摘述如下：

1.興辦社會住宅面向

（1）接軌國際趨勢推動永續發展目標，發布新北市永續發展目標地方自願檢視報告，並將居住扶助涵蓋率納入永續城市指標，惟現行安全及可負擔社會住宅政策之衡量指標，尚乏社會福祉或社會效益等面向考量，允宜研議精進，以彰顯推動成效：市政府參據聯合國永續發展目標（SDGs）及臺灣永續發展目標，於109年訂定81項新北市永續發展指標，其中指標16「居住扶助涵蓋率」，係在SDGs 11.1框架下衡量新北市安全及可負擔住宅提供情形，其衡量方式為租屋補貼、購屋補貼及公益住宅所提供戶數占全市戶數之比率，並於110年發布「新北市永續發展目標地方自願檢視報告」，滾動檢討該指標推動情形。惟據內政部國土管理署113年6月發布112年住宅需求動向調查成果報告載述，「提供福利服務」係民眾願意加入社會住宅計畫重要考量因素之一，且查主計處於113年6月發布新北市社會住宅興辦情形專題分析，新北市社會住宅住戶身分具經濟或社會弱勢者，108至112年度占比分別為30.2％、31％、32.3％、38.1％、40.3％，呈逐年增加趨勢，又分析112年度社會住宅住戶身分發現，經濟或社會弱勢族群對承租社會住宅具有相當殷切需求，然而市政府現行「居住扶助涵蓋率」永續發展指標尚未將「提供福利服務」因素納入衡量，如優先為社會處境最不利成員提供適宜、安全和可負擔住房環境，減少貧困及社會不平等等面向，似未能充分反映SDGs 11.1強調改善弱勢階層居住需求之社會效益面向，不利提升此類業務推動深度及廣度，現行相關績效評核侷限於以提供住所或補貼戶數之衡量方式，亦未盡契合弱勢民眾長期永續發展需求，經函請市政府研議精進，納列社會福祉相關面向指標，以提升住宅政策有效性，並利後續自願檢視報告揭露成果及與國際接軌。（詳乙－16頁）

（2）配合中央政策於整體開發區劃設土地供興辦社會住宅，提升整體開發效益，惟配套之地方財源具體籌措措施及執行作業未定，存有延長開發案辦理期程及增加新北市財政負擔風險，有待研謀善策，以兼顧社會住宅推動與整體開發區財務平衡：行政院秘書長於112年12月20日以院臺建字第1125027204號函示，為達成114年至121年直接興建社會住宅25萬戶之目標，未來整體開發區應提供3％-5％土地供社會住宅使用，俾加速興建社會住宅。為能具體落實執行該政策，暨減緩公有土地標售造成地價上漲疑慮，使整體開發案效益更為全民共享，內政部於113年6月20日公布「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案（草案）」，載明直轄市政府於未來規劃辦理市地重劃及區段徵收時，面積達10公頃以上之整體開發區，需保留5％土地供社會住宅使用。市政府為配合上開實施方案（草案），已於新店十四張（B單元）區段徵收等10項整體開發案，控留計50.94公頃土地供作社會住宅用地，惟截至113年底止，中央就該等社會住宅用地究竟係由市政府自行取得或由中央政府價購、具體座落位置、價購款分期付款利息由何者負擔等議題，皆尚乏明確政策實施方向，因均涉及都市計畫規劃、報核市地重劃或區段徵收計畫書等開發作業審議流程及內容，不無衍生延長開發案辦理期程之風險，且若需由市政府自行取得社會住宅用地，可預期土地取得及興建成本龐鉅，存有增加未來財政負擔之風險。鑒於轄內社會住宅土地將陸續於116年至121年間取得及興辦，經函請市政府研議改善，積極與中央政府有關主管機關確認溝通，適時研提或反應興辦實務建議，並預為研議具體財源籌措措施。（詳乙－17頁）

（3）持續興辦社會住宅，保障經濟或社會弱勢族群居住權益，惟社會住宅收益未能完全反映興建及營運成本，影響債務償還，且部分地區社會住宅存量偏低，資源配置未盡均衡，亟待研謀改善：住宅法第3條明定社會住宅係為政府興辦或獎勵民間興辦專供出租之用之住宅，城鄉發展局為推動新北市社會住宅政策，其自行興建社會住宅之資金來源主要以銀行融資舉借方式籌措自償性經費，嗣興建完成後移由新北市住都中心營運，再以該中心營運社會住宅所產生之營業收入及年度盈餘償還銀行借款。截至113年10月底止，新北市以舉借長期債務方式取得資金支應興建成本，且已營運產生收益之社會住宅，計有新店央北及土城員和等2處，惟該2處社會住宅113年度營業收入及年度盈餘均不足以償還債務本息，又興建中社會住宅面臨近年原物料及人工價格攀升，推升社會住宅興建成本，且113年起新北市社會住宅依承租戶可負擔能力訂定租金分級，住宅租金收入勢再減少，如無其他財源挹注，將加劇自行興建社會住宅之債務償還壓力，進而成為新北市財政負擔。另截至113年8月底止，新北市計有樹林區等17個行政區尚無政府興辦完成之社會住宅，占29個行政區比率達58.62％，該局雖已針對該等地區辦理包租代管或租金補貼等措施，以彌補在地弱勢族群居住需求，惟民眾仍面臨民間租屋相對租期短或租約不穩定，不易承租適宜居所之困境，經函請城鄉發展局研議改善，配合中央以「生活圈」概念推動社會住宅興辦計畫之政策方向，妥為調查轄內行政區民眾實際生活圈之社會住宅需求，持續盤點轄內潛在可供社會住宅使用之公有土地，分年規劃開發，及加強其他多元取得社會住宅措施。（詳乙－173頁）

（4）推動社會住宅包租代管政策，促使租屋市場導向專業化經營，惟媒合經濟弱勢戶數未達計畫目標，且未就承（出）租戶提前解約案件研析問題癥結，並促請業者建立租賃房屋違規辦理營業登記之查察機制，另高齡友善換居計畫尚未妥擬換居包租代管物件之配套措施，影響長者換居意願，亟待研謀改善：城鄉發展局自107年度起配合內政部辦理社會住宅包租代管計畫，藉由租屋服務事業業者協助租屋媒合、包租或代管，促使租屋市場導向專業化經營，及提高房屋所有權人釋出空餘屋作為社會住宅使用之可能性，並持續辦理「新北高齡友善換居－樓梯換電梯精進計畫」。截至113年10月底止，社會住宅包租代管第3及第4期計畫經濟弱勢戶實際媒合戶數，僅占各該計畫整體媒合戶數之40％及45.7％，均未達計畫所定50％目標，不利保障弱勢民眾承租適居住宅，又社會住宅包租代管政策雖針對租賃住宅租金費用進行補助，並增設住宅修繕等誘因，及透過業者專業協助租屋事宜，惟社會住宅包租代管第3及第4期計畫提前解約之承（出）租戶計1,212戶，占實際媒合總戶數4,808戶之25.21％，政策規劃與市場實際供需間存有落差，然未就提前解約案件研析問題癥結及因應改善對策，且發現有26件出租戶違反契約約定將租賃房屋辦理營業登記，惟業者未建立查察機制，該局委託專業服務契約亦未列有促請業者檢核之條款。另「新北高齡友善換居－樓梯換電梯精進計畫」以私宅換居至包租代管物件，相較於換居至社會住宅，因租期保障較短、或出租人提前退出計畫導致房源較不穩定之風險，加劇長者換居不安定程度等情，影響長者換居意願，惟尚未妥擬相關配套措施，經函請城鄉發展局研謀妥處，研議有關改善及配套機制並推動辦理，以達成安居之政策目標。（詳乙－175頁）

2.推動都市更新面向

持續協助民間自主辦理都市更新，惟尚未訂定相關評估輔導指標或機制，對民間開發商整合案件亦乏定期審視辦理進程與礙難，適時規劃協處，允宜研謀策進，以達成都市再生目標：市政府於110年以公法人行政法人組織型態成立新北市住都中心，期藉由行政法人運作之彈性及公信力，加速民間自主辦理都市更新（下稱民辦都更）推動量能。截至113年11月25日止，新北市住都中心列管之民辦都更案件計159案，案件類型包含高氯離子混凝土建物（海砂屋）、紅黃單震損建物、耐震不足、危險疑慮或老舊建物等，其列管輔導機制，係藉由定期致電社區主委或輔導各該社區都市更新推動師，掌握社區推動都市更新整合意見，並藉由辦理都市更新法令宣導、召開社區15人連署說明會及里民說明會等方式，輔導社區更新重建，惟迄未參酌各民辦都更案件之建物危險程度、地區發展需求、社區整合情形等條件，妥擬相關評估輔導指標或建立機制，據以排定優先輔導順序及資源投入多寡程度與列管追蹤頻率，致上開民辦都更列管案件中，仍有5案已逾1年以上未持續列管追蹤推動進程及是否遭遇礙難，復未定期審視民間開發商整合案件之推動進程，尚難有效掌握各該案件實際整合情形，不利適時挹注相關都市更新輔導資源，經函請城鄉發展局督促新北市住都中心研議改善，建立相關評估機制並適時投入輔導資源，以強化推動民辦都更作業。（詳戊－17頁）

3.調整不動產稅制面向

辦理地價評估作業，覈實反映土地利用現況及發展趨勢，惟公告地價及公告土地現值占一般正常價格比率仍待精進，允宜研謀善策，以落實居住正義及租稅公平政策目標：地政局及所屬各地政事務所依平均地權條例及內政部訂定地價調查估計規則等規定，考量交通運輸等影響地價因素後，針對地價相近、地段相連、情況相同或相近之土地劃為同一地價區段，並辦理區段土地價值評估作業，據以調整新北市公告地價及公告土地現值，作為課徵地價稅及土地增值稅之基礎，113年新北市公告地價及114年新北市公告土地現值占一般正常交易價格比率分別為17.94％及91.21％，其中113年新北市公告地價占一般正常交易價格比率偏低，又114年新北市公告土地現值占一般正常交易價格比率，雖達內政部訂定公告現值占一般正常交易價格百分比達9成以上之目標，惟113年新北市公告土地現值占一般正常交易價格比率與112年相同均為91.00％，呈現持平情形，未符內政部112年4月13日「研商辦理113年重新規定地價及公告土地現值作業」會議所作仍應逐年接近一般正常交易價格之決議，均遭該部列為113年督導考評市政府地政業務之建議改善事項，經函請地政局研謀妥處，持續蒐整相關實價登錄等市場交易行情資訊，審慎評估調整公告地價及公告土地現值，俾利合理反映土地利用現況與發展趨勢。（詳乙－39頁）

二、重大公共建設計畫執行情形

# 市政府為帶動區域發展，打造幸福宜居城市，提供市民優質生活環境，每年均投入鉅額建設經費，持續推動重大公共建設計畫。鑑於億元以上重大公共建設計畫屬市政府施政重心，其執行結果向來為市民及輿論媒體關注焦點，本處除定期列管追蹤重大公共建設計畫執行成效，每月就市政府研究發展考核委員會（下稱研考會）檢送億元以上公共建設計畫執行情形表報進行審核外，每年均針對相關列管案件，以全生命週期概念進行考核，促使提升計畫執行成效。有關113年度市政府各機關億元以上重大公共建設計畫執行情形，本處持續依計畫擬編審議、預算編列、執行及完工營運等各階段生命週期，加強查核其合規性與效能。茲將重大公共建設計畫推動及執行情形暨本處重要審核意見，說明如下：

# （一）重大公共建設計畫推動情形

# 1.計畫先期審查作業

圖1 施政計畫類別及先期審查機關

資料來源：整理自研考會提供資料。

市政府為編審各機關年度施政計畫，訂定「新北市政府年度施政計畫編審要點」，規範各機關每年應依市長政見、市政發展方向、市政會議決議及市長指示事項優先辦理計畫，並配合中長程計畫、專案型計畫及年度業務發展需要，擬訂年度施政計畫草案。各機關所擬編之年度施政計畫類別，可分為：委託研究計畫、重要施政計畫、重大活動計畫、資訊計畫、購置或興建公有建物計畫等類，其中重要施政計畫及購置或興建公有建物計畫等2類，內含億元以上公共建設計畫。又各類年度施政計畫先期審查主政機關分別為研考會、新聞局、資訊中心及財政局等（圖1），各機關年度施政計畫依主政機關會同相關機關審查結果，據以編擬年度施政計畫草案。

本處列管億元以上重大公共建設計畫係由研考會、財政局分別依據「新北市政府年度重要施政計畫先期審查作業原則」及「新北市政府各機關購置或興建公有建物計畫（含用地取得）先期審查作業原則」規定辦理先期審查作業。各機關依上開先期審查作業原則規定，應將初擬之相關施政計畫草案提送研考會及財政局辦理先期審查作業，完成審查後，由各機關彙整先期審查結果送交主計處，經該處彙提市政府年度計畫及

圖2 重大公共建設計畫審編作業流程

資料來源：整理自研考會提供資料。

預算審查小組審查後，各機關再依審查結果修正施政計畫內容，送交研考會編訂年度施政計畫草案並提報市政會議討論，俟市政府核定施政計畫併同總預算案送請市議會審議。總預算案經議會三讀後，各機關依市議會審議結果，修正年度施政計畫，再由研考會彙編法定版市政府年度施政計畫，分送各機關據以實施（圖2）。

# 2.計畫執行、管制與評核作業

# 市政府為落實年度施政計畫之執行、管制與評核作業，提升計畫全生命週期績效管理效能，訂定「新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點」，規範各機關年度施政計畫分為府管制及各機關自行管制2種，其中「府管制計畫」包括：市政府核定之重要施政事項、工程類計畫總預算達5,000萬元以上者、審計機關列管預算達億元以上之工程類計畫等，由研考會管制。各機關應於當年度10月31日前提送次年度施政計畫分級列管項目建議表予研考會，俟各分級列管項目核定後，各機關研考單位應協助計畫主辦機關於次年1月31日前擬訂府管制計畫之作業計畫，作為計畫執行、管制與評核之依據。府管制計畫執行期間，主辦機關應於管考週期次月10日前於市政府計畫管理資訊網（Government Project Management Network,簡稱GPMnet）填報當月最新執行情形，由研考會管制計畫執行進度，並協助主辦機關解決問題。年度

| 表1 113年度市政府各機關億元以上重大公共建設計畫預算執行情形 單位：項、新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 主管機關 | 計畫項數 | 年度可支用預算數 | 年度預算執行數 | 年度預算執行率 |
| 合 計 |  | 110 | 41,556,208 | 37,660,153 | 90.62 |
| 1 | 經濟發展局 | 1 | 51,345 | 4,476 | 8.72 |
| 2 | 民政局 | 3 | 48,743 | 4,617 | 9.47 |
| 3 | 環境保護局 | 3 | 244,466 | 41,469 | 16.96 |
| 4 | 觀光旅遊局 | 1 | 21,320 | 4,239 | 19.88 |
| 5 | 警察局 | 4 | 465,551 | 314,673 | 67.59 |
| 6 | 農業局 | 3 | 335,428 | 254,690 | 75.93 |
| 7 | 交通局 | 15 | 3,461,603 | 2,665,871 | 77.01 |
| 8 | 城鄉發展局 | 9 | 4,719,801 | 3,784,458 | 80.18 |
| 9 | 水利局 | 19 | 6,393,612 | 5,216,085 | 81.58 |
| 10 | 文化局 | 6 | 1,081,310 | 891,126 | 82.41 |
| 11 | 消防局 | 6 | 463,311 | 383,605 | 82.80 |
| 12 | 教育局 | 11 | 1,396,867 | 1,275,548 | 91.31 |
| 13 | 市政府 | 3 | 301,512 | 281,794 | 93.46 |
| 14 | 工務局 | 12 | 3,044,158 | 3,011,025 | 98.91 |
| 15 | 捷運工程局 | 7 | 12,573,263 | 12,572,525 | 99.99 |
| 16 | 體育局 | 2 | 677,194 | 677,194 | 100.00 |
| 17 | 地政局 | 5 | 6,276,724 | 6,276,758 | 100.00 |
| 註：1.年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。 2.資料來源：整理自研考會提供資料。 |  |  |  |  |  |

# 終了時，由研考會辦理執行績效評核，評核等第分為優等（90分以上）、甲等（80分以上未達90分）、乙等（70分以上未達80分）、丙等（60分以上未達70分）及丁等（未達60分）。施政計畫評核結果，除可納入計畫後續執行過程改善參考外，各機關提報延續性計畫先期審查及概算需求時，亦應參考相關施政計畫前2年度評核結果及缺失改善情形，避免相同問題重複發生。至於非屬府管制計畫者，則由各機關自行列管及考核執行績效。

# （二）本處列管預算達億元以上重大公共建設計畫執行情形

# 本處列管市政府113年度預算達億元以上重大公共建設計畫計110項，分由17個機關主管，年度可支用預算數415億5,620萬餘元，執行數376億6,015萬餘元，執行率90.62％，各主管機關轄管計畫之年度預算執行率未達80％者，以執行率由低至高排序分別為經濟發展局、民政局、環境保護局、觀光旅遊局、警察局、農業局及交通局等7個機關；各主管機關億元以上重大公共建設計畫預算執行情形詳表1。另113年度億元以上重大公共建設計畫，預算達10億元以上者計37項，預算執行情形詳表2，其中預算執行率未達80％者計4項計畫，分別為水利局主管「塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程」預算執行率3.48％（項次14），主要係營建物價上漲，致工程發包流標所致；城鄉發展局主管「蘆洲區光華段社會住宅興建計畫」預算執行率23.67％（項次22），主要係遭遇民眾反對，須重新規劃調降量體所致；工務局主管「105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程」預算執行率78.97％（項次3），主要係計畫經費過於龐大，未如期獲中央同意補助所致；文化局主管「新北市立美術館興建工程」預算執行率79.20％（項次9），主要係委託設計監造技術服務採購案涉有履約爭議所致（已於114年1月13日完成工程驗收）。本處除於年度終了函請研考會督促相關機關研謀改善外，另針對前揭水利局及城鄉發展局預算執行率異常之案件，選案辦理就地調查，以瞭解其落後原因癥結，適時提出審核意見，詳后（三）、4（2）及5（3）。

表2 113年度市政府各機關預算達10億元以上重大公共建設計畫執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 項次 | 主管 機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 評核等第 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工務局 | 淡江大橋 | 103/1/1-115/2/28 | 8,565,000 | 952,000 | 952,000 | 100.00 | 免評核 |
| 2 |  | 淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評） | 109/1/1-120/12/31 | 10,398,855 | 919,501 | 1,028,154 | 111.82 | 優 |
| 3 |  | 105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程 | 109/4/1-117/6/30 | 4,346,727 | 200,100 | 158,023 | 78.97 | 優 |
| 4 |  | 三鶯大橋改建工程 | 102/12/1-113/7/31 | 2,416,584 | 240,086 | 235,353 | 98.03 | 優 |
| 5 |  | 汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程 | 106/4/1-115/7/7 | 1,574,772 | 240,155 | 210,987 | 87.85 | 甲 |
| 6 |  | 林口區A3計畫道路新闢工程 | 110/3/1-115/7/31 | 1,258,454 | 45,338 | 44,320 | 97.75 | 免評核 |
| 7 |  | 中正橋改建工程 | 106/1/1-115/3/31 | 1,210,276 | 144,922 | 116,922 | 80.68 | 免評核 |
| 8 | 文化局 | 新北市立圖書館第二總館興建計畫 | 113/1/1-120/11/30 | 3,995,595 | 14,000 | 14,000 | 100.00 | 丙 |
| 9 |  | 新北市立美術館興建工程 | 101/6/1-113/12/31 | 2,797,389 | 815,455 | 645,839 | 79.20 | 優 |
| 10 | 水利局 | 興建本市污水下水道系統工程（110-115年） | 110/1/1-115/12/31 | 18,000,000 | 1,540,886 | 1,261,676 | 81.88 | 優 |
| 11 |  | 淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫（110-115年） | 110/1/1-115/12/31 | 4,500,000 | 752,574 | 752,573 | 100.00 | 優 |
| 12 |  | 貴子坑溪河川環境營造計畫 | 110/1/1-116/4/30 | 2,500,000 | 300,000 | 297,569 | 99.19 | 優 |
| 13 |  | 二重疏洪道左岸加高工程 | 110/1/1-114/9/30 | 1,524,000 | 845,732 | 831,245 | 98.29 | 優 |
| 14 |  | 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程 | 104/5/1-116/12/31 | 1,412,680 | 375,000 | 13,045 | 3.48 | 丙 |

表2 113年度市政府各機關預算達10億元以上重大公共建設計畫執行情形（續）

單位：新臺幣千元、％

| 項次 | 主管 機關 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 年度可支用 預算數 | 年度預算 執行數 | 年度預算 執行率 | 評核等第 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 交通局 | 永和區永平國小（操場）地下停車場新建統包工程 | 110/3/1-115/10/31 | 1,570,000 | 488,153 | 488,153 | 100.00 | 優 |
| 16 |  | 三重區玫瑰立體停車場多目標新建工程 | 110/10/1-116/2/28 | 1,037,052 | 240,000 | 240,000 | 100.00 | 優 |
| 17 | 地政局 | 新、泰塭仔圳地區（第一區）市地重劃 | 104/10/1-115/12/31 | 28,153,142 | 3,026,352 | 3,026,352 | 100.00 | 優 |
| 18 |  | 新、泰塭仔圳地區（第二區）市地重劃 | 104/10/1-116/6/30 | 12,425,767 | 1,849,548 | 1,849,548 | 100.00 | 優 |
| 19 |  | 林口工一市地重劃 | 105/2/1-113/3/31 | 5,913,785 | 1,136,703 | 1,136,703 | 100.00 | 免評核 |
| 20 |  | 中和秀朗橋北側區段徵收 | 109/1/1-114/10/31 | 2,184,791 | 257,671 | 257,671 | 100.00 | 優 |
| 21 | 城鄉發展局 | 三峽國光段（二期）社會住宅興建計畫 | 108/9/1-114/5/27 | 5,232,721 | 1,733,494 | 1,387,988 | 80.07 | 甲 |
| 22 |  | 蘆洲區光華段社會住宅興建計畫 | 112/3/1-118/12/31 | 4,617,134 | 237,583 | 56,241 | 23.67 | 甲 |
| 23 |  | 中和區安邦段社會住宅新建計畫 | 107/1/1-113/12/31 | 3,394,582 | 801,966 | 664,449 | 82.85 | 優 |
| 24 |  | 三重區三重段社會住宅興建計畫 | 112/3/1-118/12/31 | 3,166,562 | 35,619 | 29,270 | 82.18 | 優 |
| 25 |  | 泰山中山段社會住宅興建計畫 | 108/1/1-114/3/22 | 1,355,993 | 652,361 | 527,042 | 80.79 | 甲 |
| 26 |  | 新店區民安段社會住宅新建計畫 | 106/6/30-113/10/31 | 1,057,731 | 482,794 | 428,985 | 88.85 | 甲 |
| 27 | 捷運工程局 | 捷運三環六線-土城樹林線 | 99/2/12-119/12/31 | 55,530,000 | 2,892,898 | 2,915,460 | 102.05 | 免評核 |
| 28 |  | 捷運三環六線-三鶯線 | 99/12/1-116/12/31 | 50,199,944 | 4,545,486 | 4,533,883 | 99.74 | 優 |
| 29 |  | 捷運三環六線-汐止東湖線 | 100/1/1-123/6/30 | 37,692,576 | 1,321,617 | 1,319,079 | 99.81 | 優 |
| 30 |  | 捷運三環六線-環狀線南環段北環段 | 101/1/1-120/12/31 | 35,755,690 | 2,259,489 | 2,259,532 | 100.30 | 免評核 |
| 31 |  | 捷運三環六線-萬大中和線 | 99/2/12-116/12/31 | 29,608,000 | 1,179,357 | 1,242,607 | 105.36 | 免評核 |
| 32 |  | 捷運三環六線-淡海輕軌 | 101/1/1-115/12/31 | 15,305,590 | 268,480 | 250,828 | 93.43 | 乙 |
| 33 | 教育局 | 國泰國小遷校新建校舍工程 | 113/1/1-120/8/31 | 2,342,580 | 500 | 500 | 100.00 | 甲 |
| 34 |  | 南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程 | 111/1/1-116/2/3 | 1,706,502 | 210,000 | 210,000 | 100.00 | 優 |
| 35 |  | 林口區東湖國民小學校舍暨市民多元服務設施統包工程 | 108/8/1-113/9/30 | 1,124,635 | 91,724 | 91,724 | 100.00 | 免評核 |
| 36 | 體育局 | 新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程 | 109/1/1-115/10/15 | 1,603,959 | 452,128 | 452,128 | 100.00 | 優 |
| 37 |  | 板橋第二國民運動中心興建工程 | 111/8/1-115/12/31 | 1,263,066 | 225,066 | 225,066 | 100.00 | 優 |

註：1.年度可支用預算數，係依據年累計預定支用數；另年度預算執行數包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數。

2.部分計畫年度預算執行率高於100％，係因實作數量增加、作業進度超前等情所衍生之應付未付數計入執行率所致。

3.免評核者係因非市政府自辦計畫或於年度內撤銷管制。

4.資料來源：整理自研考會提供資料。

# （三）本處重要審核意見

圖3市政府近5年重大公共建設計畫預算執行情形

資料來源：整理自研考會提供資料。

年度

％

市政府每年持續投入鉅額經費推動重大公共建設計畫，營造在地宜居、樂活之友善城市，提升市民生活環境品質。本處列管市政府113年度億元以上重大公共建設計畫計110項，執行率90.62％，為近5年度之次高（圖3），頗具成效。惟國內營建人力仍面臨短缺問題，且相關公共建設之計畫擬編、管控機制、評核等作業，尚待追蹤改善成效，並持續加強或落實依規定辦理，以提升計畫執行效能。有關本處查核113年度市政府各機關億元以上重大公共建設計畫執行情形之審核意見，茲依公共建設計畫整體管控機制面向及各類別建設計畫執行面向，歸納摘述如下：

1.公共建設計畫整體管控機制面向

（1）訂定公有建物計畫審查原則，加強公有建物興建審查之橫向聯繫機制，惟未納入社會參與暨民眾溝通及風險管理等內涵，部分計畫因而衍生計畫撤銷或期程延宕情事，允宜研議修正，以健全計畫提報及審議機制：行政院為辦理所屬各機關中長程個案計畫編審作業，訂定「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」，該要點第5點第1項規定，中長程個案計畫內容，包括：計畫緣起、目標、現行相關政策及方案之檢討、執行策略及方法、期程與資源需求、預期效果及影響、財務計畫、附則（含風險管理、相關機關配合事項或民眾參與情形、計畫自評檢核表及性別影響評估檢視表）等項目。市政府參照上開行政院規定，訂定「新北市政府年度重要施政計畫先期審查

作業原則」（下稱施政計畫審查原則），該原則陸、二規定，其計畫書內容，包括：計畫概要、計畫緣起、目標、現行相關政策及方案之檢討、執行策略及方法、資源需求、預期效益及影響（含經濟效益及財務規劃）、風險管理、「工程類計畫」前置作業檢核表（含先期規劃階段辦理社會參與及政策溝通、環境影響評估、水土保持及建築許可等相關作業預評估）、性別影響評估檢視表等。有關市政府公有建物計畫之審查流程，係另循市政府（財政局）所訂「新北市政府各機關購置或興建公有建物計畫（含用地取得）先期審查作業原則」（下稱公有建物計畫審查原則），惟因公有建物計畫審查原則尚乏施政計畫審查原則規定之先期規劃階段辦理社會參與及政策溝通、風險管理等項目（圖4），影響提報計畫內容暨後續審議作業之周延度，進而影響公有建物計畫推動成效，舉如：教育局辦理「三重區三重文中小3用地-旗艦型公共化幼兒園興建工程」、「新莊區頭前文中7用地-旗艦型公共化幼兒園興建工程」、「板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程」，經濟發展局辦理「汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程」等4項公有建物計畫（下稱三重案、新莊案、板橋案及汐止案），實際執行過程，三重案於設計階段因地方民意要求納入活動中心、公托中心及設置地下停車場；新莊案亦於設計階段因地方民意要求保留綠地，經教育局評估後，考量地方需求仍待整合，且已排擠幼兒園興建規模等因素，分別於112年7月及113年1月簽報市政府撤銷計畫而停止辦理。另板橋案於設計階段始納入里長及民眾增設多功能室內大型

圖4 重要施政計畫與公有建物計畫審議內涵差異

資料來源：整理自研考會提供資料。

活動

空間之需求，並重新調整設計內容；汐止案亦於設計階段因地方反映周邊電桿地下化及停車場需求，致須調整設計內容。上情均凸顯公有建物計畫內容，未納列風險管理、先期規劃階段辦理社會參與及政策溝通等內涵，因而影響計畫執行期程與成效，並肇致已投入設計經費未達預期效益。經函請研考會會同財政局評估參據市政府施政計畫審查原則內涵，研修公有建物計畫審查原則之可行性，俾健全公有建物計畫提報及審議機制。

圖5 施政計畫評核流程

資料來源：整理自研考會提供資料。

（2）賡續辦理個案計畫管制評核作業，提升計畫執行成效，惟部分重大公共建設計畫評核結果欠佳案件，存在客觀不可抗力因素，允宜評估參考行政院將不可抗力因素納入評核標準之可行性：依新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點（下稱計畫管制評核要點）第25點規定，府管制計畫之評核等次分為優等、甲等、乙等、丙等（60至70分）及丁等（未達60分者）。又依新北市政府所屬各機關研考暨資訊業務綜合考評實施計畫附表「研考暨資訊業務綜合考評評分標準表」規定，施政計畫管制考評項目為計畫調整情形（10分）、計畫進度控制（20分）、計畫管制機制運作結果（15分）、年度計畫執行結果（25分）、年度預算執行結果（25分）、填報品質（5分）等，其中「年度預算執行結果」1項占比25分，其評核過程未明確納入不可抗力因素，而係於評核後，再由主辦機關針對丙、丁等案件提出有無不可抗力因素或其他難以歸責事由影響之申復意見（圖5）。現行作業方式導致111至113年度府管制工程類計畫149件、132件、110件中，評核為丙、丁等者分別為19件（丙等7件、丁等12件）、25件（丙等9件、丁等16件）、18件（丙等8件、丁等10件），其中111及112年度評核丙、丁等44件計畫經主辦機關提出不可抗力因素申復意見（113年度評核丙、丁等計畫刻正由主辦機關提出申復意見），經研考會分析該等計畫落後原因均符合難以歸責之事由，全數同意免予行政懲處，惟評分等第已無法再作修正，

現行評分機制不無精進空間。參酌中央政府適用之行政院管制計畫評核作業手冊參一及二規定，評核指標權重分配為計畫管理20％［含行政作業2％、進度控制情形與結果3％、經費運用15％（含預算控制情形5％、資本支出預算執行結果10％）］及執行績效80％，其中「資本支出預算執行結果」指標占比10％，雖依年終資本支出預算執行率評核分數，但計畫執行過程中因不可抗力之特殊因素致預算或進度未能達成預期目標，主辦機關於績效說明載明具體事由，經主管部會審核認定後，衡酌計數。顯示行政院對院列管計畫評核作業過程，已考量不可抗力因素之影響。鑑於政府施政計畫執行績效評核之目的，係透過客觀公允之評核歷程及結果，覈實檢討各項工作辦理成效，是否達原訂目標，作為繼續執行或改進該項計畫之參據，以提升施政績效。經函請研考會評估參酌行政院將不可抗力因素納入評分標準衡酌計數之規範，研修「研考暨資訊業務綜合考評評分標準表」之可行性。

| 表3 機關填報作業計畫或執行進度未盡覈實情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 機關名稱 | 計畫名稱 | 缺失態樣 |  |
| 1 | 捷運工程局 | 環狀線新埔民生地下道工程 | 執行進度填報不實 |  |
| 2 | 工務局 | 105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程 |  |  |
| 3 | 水利局 | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程 |  |  |
| 4 | 工務局 | 淡江大橋 | 作業計畫（查核點）填報不實 |  |
| 5 | 水利局 | 大窠坑溪水環境營造計畫（第二期） | 預算執行情形填報不實 |  |
| 6 | 教育局 | 淡水國小信義樓改建工程 |  |  |
| 7 | 文化局 | 新北市立圖書館第二總館興建計畫 |  |  |
| 8 | 捷運工程局 | 捷運三環六線-汐止東湖線 |  |  |
| 9 | 捷運工程局 | 捷運三環六線-淡海輕軌 | 落後原因填報不實 |  |
| 資料來源：整理自本處查核資料。 |  |  |  |

（3）部分機關填報作業計畫或執行進度未盡覈實，允應查明實情及依規定檢討妥處，並督促相關機關研謀具體改進措施：依計畫管制評核要點第4點第2項規定，府管制計畫由研考會管制；同要點第16點第2項規定，機關填報府管制計畫之作業計畫或執行進度確有填報不實者，按次扣減該計畫年終績效評核總分3分。如相同計畫年度內填報不實次數，累計達2次者，計畫承辦人及其單位一級主管各書面告誡1次；累計達3次者，前揭人員各申誡1次。經查部分機關填報於GPMnet之作業計畫或執行進度等內容，有填報不實情事（表3），經函請研考會查明相關機關填報內容是否覈實，及依上開計畫管制評核要點規定檢討妥處，並督促相關機關研擬具體改善措施。（以上3點，詳乙－15頁）

2.交通建設類計畫執行面向

圖6 第二期路網路線調整情形

資料來源：整理自捷運工程局提供資料。

（1）持續推動淡海輕軌運輸系統建設計畫，加速帶動淡水區域發展，惟因藍海線第二期路線變更，及整體計畫經費與期程調整，致須提報修正計畫，歷經4年仍未獲核定，有待檢討妥處：捷運工程局為提供淡北運輸走廊新穎、便捷及舒適之運具選擇，轉移私人運具使用輕軌運輸系統，紓解臺2線交通瓶頸問題，並加速帶動淡水地區及淡海新市鎮城市風貌更新與區域發展，辦理「捷運三環六線-淡海輕軌」計畫，計畫期程自101年1月1日至115年12月31日，總經費153億559萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為98％。淡海輕軌路線包含綠山線（紅樹林站V01至崁頂站V11）、藍海線第一期（濱海沙崙站V09至淡水漁人碼頭站V26）、藍海線第二期（V21站至V26A站），其中綠山線與藍海線第一期，已分別於107年12月24日及109年11月15日通車。藍海線第二期原綜合規劃報告建議行經淡水老街與中山路，經捷運工程局於108年度多次召開地方說明會，遭地方居民強烈反對，嗣該局於109年3月間與地方居民達成不進入淡水老街之共識，朝行經河岸方案推動（圖6）。該計畫因涉及藍海線第二期路線變更，及整體經費與期程調整，該局爰於109年10月30日將修正計畫提報中央審議，經中央多次核退，於113年10月24日第10次提報修正計畫，計畫期程展延至中央核定後7年（120年12月，隨審議時程調整），總經費調增為230億3,608萬餘元。惟該局自109年10月至113年10月間10次提報修正計畫，雖中央審議單位歷次均提出多項修正意見，該局修正回復作業時程平均每次仍約2個月餘，截至113年底止歷經4年餘尚未獲中央核定，允待研謀策進，以免影響計畫整體推動時效，經函請檢討妥處。（詳乙－196頁）

| 表4 三鶯線相關採購案執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 採 購 案 名 稱 | 決標年月 | 決標金額 |
| 合 計 |  |  | 35,452,124 |
| 1 | 三鶯線捷運系統計畫基本設計及專案管理顧問委託技術服務案 | 103年10月 | 860,000 |
| 2 | 三鶯線捷運系統計畫監造顧問委託技術服務案 | 108年12月 | 641,512 |
| 3 | 三鶯線捷運系統計畫統包工程 | 111年4月 | 33,950,612 |
| 資料來源：整理自捷運工程局提供資料。 |  |  |  |

（2）辦理三鶯線捷運系統計畫，完工通車後可大幅提升三鶯地區交通運輸效率，惟統包商未依約調查現地實況即進行設計，肇致部分設計結果與現況不符無法施工，且統包工程後續擴充招標及專案管理服務案契約變更作業未盡周妥，有待檢討妥處：捷運工程局為促進土城、三峽、鶯歌地區之都市發展，提升三峽、鶯歌地區之可及性，辦理「捷運三環六線-三鶯線」計畫，計畫期程自99年12月1日至116年12月31日，總經費501億9,994萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為81.2％。又該計畫項下「三鶯線捷運系統計畫基本設計及專案管理顧問委託技術服務案」、「三鶯線捷運系統計畫監造顧問委託技術服務案」、「三鶯線捷運系統計畫統包工程」等3件採購案，決標金額合計354億5,212萬餘元（表4）。經查其執行情形，核有：A.統包商未依約調查現地實況即進行設計與訂料，肇致部分設計結果與現況不符無法施工，且專案管理單位及機關未落實審查仍同意其契約變更；B.後續擴充金額已逾原招標公告上限規定，仍逕洽統包商辦理，涉有未合政府採購法規定情事；C.專案管理服務案部分契約變更項目未考量實際專案管理工作未含全部契約規定應辦事項，卻仍計付全額費用等情事，經函請檢討妥處。（詳戊－23頁）

圖7 焚化再生粒料用途及113年度使用占比

資料來源：擷取自環境部環境管理署網站資料。

（3）辦理捷運汐止東湖線要徑工程，預留捷運工程施工空間並降低當地道路系統負荷，惟道路基底層及管道（線）回填等工項未採用環境保護局提供之焚化再生粒料，與市政府焚化再生粒料供料機制規定未合，有待檢討改善：捷運工程局為提供汐止居民更便利的交通服務，辦理「捷運三環六線-汐止東湖線」計畫，計畫期程自100年1月1日至123年6月30日，總經費376億9,257萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為25％。該局為預留捷運工程施工空間，及降低當地道路系統負荷，於計畫項下先辦理「捷運汐止東湖線要徑工程」，於112年11月15日決標，決標金額3億9,526萬元，主要工作項目為拓寬汐止東湖線範圍道路，及其管線遷移設置等工程，於112年12月28日開工，預計115年2月19日完工，屬須適用市政府108年8月19日新北府環處字第1081539656號函所載焚化再生粒料供料機制（圖7）之工程。惟據該工程契約之詳細價目表所載，其中道路拓寬工程之壹.8.2「選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配底層」等2工項，係以純碎石級配用於道路底層、基地填築等，未採用環境保護局提供之焚化再生粒料摻配級配粒料；另道路拓寬工程之壹.1.12「公共管線系統之保護，管線試挖」等5個工項之單價分析表編列「產品，控制性低強度回填材料，再生粒料」細項，係編列經費外購摻配再生粒料之控制性

低強度回填材料（Controlled Low-Strength Material,下稱CLSM）用於管道（線）回填，亦未採用環境保護局提供之免費摻配焚化再生粒料CLSM，核與市政府焚化再生粒料供料機制規定未合，並衍生不經濟公帑支出等情事，經函請檢討改善。（詳戊－24頁）

（4）辦理溪北公園、永平國小及長安機械停車場新（改）建工程，解決轄內停車空間不足等問題，惟承商超估物價調整款，及送審技術士資料、設置技術士人數或資格、技術士施工期間簽到情形等未符契約相關規範，且技術服務或監造單位亦未落實審查，有待檢討改進：交通局為解決轄內停車空間不足及改善既有停車設施老舊致使用效益欠佳等問題，辦理「溪北公園地下停車場新建工程」、「永和區永平國小（操場）停車場新建統包工程」及「蘆洲區長安機械停車場改建統包工程」等3項計畫（以下分別稱溪北案、永平案及長安案），計畫截止日分別至114年7月31日、115年10月31日及115年3月15日，總經費分別為6億8,651萬元、15億7,000萬元及7億1,080萬元，截至113年底止，溪北案總累計計畫預定進度90％、實際進度89％；永平案總累計計畫預定進度及實際進度均為50％；長安案總累計計畫預定進度50％、實際進度43.1％。經查其執行情形，核有：A.長安案統包商未以開標當月營建物價作為編列付款期程較早工項單價之依據，且技術服務單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；B.溪北案及永平案承商送審工地相關人員登錄表之技術士資料付之闕如，監造單位及機關未落實審查仍通過或核定；C.溪北案承商設置之技術士未足額或未具合格證照，監造單位及機關仍審查通過或核定；D.溪北案承商設置之部分技術士未於施工期間至工地現場簽到，又監造單位未落實審查施工日誌仍同意通過等情事，經函請檢討改進。（詳乙－156頁）

3.文化及教育類建設計畫執行面向

圖8  秀峰高中老舊校舍拆除及新建三階段施工情形

資料來源：整理自新建工程處提供資料。

（1）辦理秀峰高中老舊校舍整建統包工程，營造優質教學與學習環境，惟監造單位指派專職監造人員人數與施工日誌審查作業，暨統包商設置沉沙池尺寸、材料取樣試驗、提報分項施工計畫及技術士簽到情形等未符相關規範，有待檢討改善：秀峰高級中學因77年度興建之忠孝樓混凝土氯離子含量過高，陸續出現混凝土龜裂、剝落、鋼筋外露等情況，對師生安全造成危害，於108年12月封樓，並規劃拆除重建；另66年度增建之仁愛樓已逾建築物耐用年限，結構補強已不符效益，亦規劃拆除重建。該校為避免2棟校舍拆除重建期程不一，影響教學品質，爰規劃一併拆除重建，並分三階段分別拆除及新建忠孝及仁愛樓（圖8），辦理「秀峰高級中學老舊校舍（忠孝樓及仁愛樓拆除重建）整建工程」計畫，計畫期程自110年5月1日至115年11月18日，總經費為7億3,490萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為65％。經查其執行情形，核有：A.監造單位未指派足額專職監造現場人員，且部分監造報表記載內容缺漏；B.統包商設置沉砂池尺寸及容量未符環境保護局核准之營建工地逕流廢水污染削減計畫；C.統包商未依約進行鋼筋續接器材料取樣試驗，且監造單位未落實監造作業；D.統包商於安全支撐分項施工計畫未經核准前即提前施工，且監造單位未落實監造作業；E.承商設置之部分技術士未於施工期間至工地現場簽到，且監造單位未落實審查施工日誌等情事，經函請檢討改善。（詳乙－129頁）

（2）辦理國定古蹟林本源園邸第二期修復工程，維護及活化文化資產，惟因設計欠周於施工期間辦理變更設計，致延宕計畫期程，有待檢討妥處：文化局為針對國定古蹟林本源園邸建築特性與現況損壞情形持續進行改善修復，辦理「國定古蹟林本源園邸（花園）第二期修復工程」計畫，計畫期程自109年11月30日至115年4月19日，總經費為1億3,002萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度60％、實際進度58％。經查其執行情形，核有：設計單位設計將電氣電纜線設置地面上未考量影響古蹟景觀，致施工期間須辦理變更設計，延宕計畫期程，經函請檢討妥處。（詳乙－78頁）

圖9 新北市第二總館基地位置

資料來源：整理自文化局提供資料。

（3）辦理新北市立圖書館第二總館興建計畫，平衡區域圖書資源，惟規劃階段未妥善考量停車需求，致須重新規劃停車空間，影響計畫推動，有待研謀改善：文化局考量溪北地區圖書資源明顯低於溪南地區，且位於溪北地區之三重分館已使用逾48年，相關設施設備老舊不敷使用，爰辦理「新北市立圖書館第二總館興建計畫」，主要工作項目為拆除三重分館舊有建物並於現地興建總樓地板面積2萬8,550平方公尺暨146格汽車停車位之第二總館（圖9），計畫期程自113年1月1日至120年11月30日，總經費39億9,559萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為6％。惟先期規劃及可行性評估階段，未妥為考量當地原有及興建圖書館後之停車總需求，遭鄰近居民質疑停車位供給不足，經於113年1月邀集相關機關召開地下停車場需求檢討會議後，決議重新調整為360個汽車停車格及200個機車停車格，總樓地板面積增為3萬8,760平方公尺，並提報市政府同意將計畫總經費由30億元調增為39億9,559萬餘元，計畫截止日由119年12月31日展延至120年11月30日，且截至113年底止，委託設計監造技術服務案因前述需求調整而無法如期辦理，遲至114年2月27日始決標，影響計畫推動，經函請研謀改善。（詳戊－22頁）

4.水利建設類計畫執行面向

圖10 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程範圍

資料來源：整理自水利局提供資料。

（1）推動土城抽水站機組擴建及東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，減少當地強降雨積淹水風險，惟對工程進度落後情形未及時採取有效管控措施，及各年度預算未覈實分配，且工項價格編列、材料試驗與工項施作情形未符契約相關規範等情，亟待檢討依約妥處：水利局為改善土城抽水站抽水效率及減少該區域積淹水情形，辦理「土城區土城抽水站機組擴建工程」計畫（下稱土城案），計畫期程自109年1月1日至114年2月28日，總經費2億8,978萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度90％、實際進度83％；另該局為提升東門溪排水達市管區域排水計畫保護標準，減少鶯歌區鳳福、鳳鳴里發生積淹水情形，辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」計畫（下稱鳳鳴案），主要工作項目包括整建東門溪護岸約500公尺及興建6萬噸鳳鳴滯洪池1座（圖10），計畫期程自110年1月31日至115年2月28日，總經費6億2,816萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為50％。經查其執行情形，核有：A.土城案施工廠商施工進度落後達20％以上，且逾期可裁罰金額已達契約規定上限，未及時依約採取暫停給付契約價金等措施，肇致廠商施工進度落後情況持續；B.鳳鳴案未覈實分配各年度計畫經費預算，連年辦理鉅額經費預算保留，影響計畫評核成績；C.土城案設計單位編列瀝青混凝土面層刨除及臨時站鋼構鐵件拆除等工項單價，不當將殘值回收收入與工程款坐抵，且機關未落實審查作業；D.鳳鳴案施工廠商辦理混凝土材料取樣試驗頻率未符圖說規定，仍進行施工，且監造單位未落實施工查驗；E.鳳鳴案施工廠商執行臨時擋土樁設施工項未依單價分析表施作擋土橫板條等情事，經函請檢討依約妥處。（詳乙－147頁）

圖11 塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施平面模擬

資料來源：整理自水利局提供資料。

（2）辦理塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程計畫，降低新泰塭仔圳地區積淹水風險，惟未依營建物價覈實調整預算導致工程多次流標，預算執行率偏低，有待研謀改善：水利局考量塔寮坑溪集水區下游屬新泰塭仔圳市地重劃範圍，因地勢低窪，常因降雨強度大或機械抽排水不及而積淹水，爰辦理「塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程計畫」，規劃興建抽水站及防災公園（圖11），計畫期程自104年5月1日至116年12月31日，總經費14億1,268萬元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為40％。該計畫執行前期受新泰塭仔圳市地重劃都市計畫遲未發布影響，暫緩細部設計及發包作業。嗣塭仔圳市地重劃都市計畫於109年發布，該局依經濟部水利署109年辦理之塔寮坑溪排水系統風險評估成果報告重新檢討設計內容，於111年底完成細部設計作業。經查該局於112年2月第1次工程招標階段，未考量營造業之營建物料及勞工成本已較計畫104年5月核定時大幅提高，並據以覈實編列發包預算，經112年3月16日第2次招標流標後始調增預算（工程採購金額由10億1,054萬餘元調增為12億9,123萬餘元），惟調增後預算仍不符市場行情再歷經2次招標流標；又第5次招標僅修正土方外運方式改為於塭仔圳重劃工程就地平衡，復未覈實調整發包預算，致再歷經3次招標流標，俟第8次招標，該局始再調增預算（工程採購金額由12億9,123萬餘元調增為13億4,284萬餘元），並增加工期（由840日曆天調增為990日曆天）仍流標，經第9次招標結果，始於113年5月15日決標。該計畫因多次流標，截至113年底止，年度預算執行率僅3.48％，經函請檢討妥處。（詳戊－23頁）

5.城鄉發展類建設計畫執行面向

| 表5 新店民安段等7處社會住宅新（興）建計畫執行情形 單位：新臺幣千元、％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫名稱 | 計畫期程 | 計畫總經費 | 總累計計畫預定進度 | 總累計計畫實際進度 |
| 合 計 |  |  | 12,921,023 |  |  |
| 1 | 新店區民安段社會住宅新建計畫 | 106/6/30-113/10/31 | 1,057,731 | 100.0 | 100.0 |
| 2 | 土城區永和段社會住宅興建計畫 | 106/6/30-113/7/25 | 392,318 | 100.0 | 100.0 |
| 3 | 土城區大安段社會住宅興建計畫 | 106/6/30-113/8/15 | 613,260 | 100.0 | 100.0 |
| 4 | 中和區安邦段社會住宅新建計畫 | 107/1/1-113/12/31 | 3,394,582 | 100.0 | 100.0 |
| 5 | 三峽國光段（二期）社會住宅興建計畫 | 108/9/1-114/5/27 | 5,232,721 | 99.0 | 98.9 |
| 6 | 板橋江翠段社會住宅興建計畫 | 109/4/1-114/3/31 | 874,418 | 90.0 | 89.9 |
| 7 | 泰山中山段社會住宅興建計畫 | 108/1/1-114/3/22 | 1,355,993 | 90.0 | 89.8 |
| 資料來源：整理自城鄉發展局提供資料。 |  |  |  |  |  |

（1）持續推動新店民安段等7處社會住宅新（興）建計畫，實現居住正義，惟統包商未依限完成履約事項、計算物價調整款基準有誤、專案經理同時擔任其他職務、未履行回饋事項等情，有待研謀改進：城鄉發展局為實現居住正義，持續新（興）建新店民安段、土城永和段、土城大安段、中和安邦段、三峽國光段（二期）、板橋江翠段及泰山中山段等7處社會住宅，辦理「新店區民安段社會住宅新建計畫」等7項計畫，整體計畫期程將延續至114年5月27日，總經費合計129億2,102萬餘元，各項計畫總累計計畫實際進度或符合預定進度或稍有落後（表5）。經查其執行情形，核有：A.新店民安段、土城永和段、土城大安段及中和安邦段等4案統包商未依限取得使用執照、綠建築標章、智慧建築標章或完成接水送電等工作；B.三峽國光段（二期）統包商未依約採用開標當月之營建物價指數作為計算物價調整款之基準，且相關單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；C.板橋江翠段統包商未依限取得建造執照，且指派之專案經理，於部分施工期間同時擔任其他工程之工地主任；D.泰山中山段統包商迄未履行投標承諾回饋事項；E.新店民安段、土城永和段及土城大安段等3案驗收階段扣罰款作業未落實執行，或完工後外牆漆面未達原需求耐久性效益等情事，經函請研謀改進。（詳乙－177頁）

（2）辦理土城廣福派出所、三重分局交通分隊及蘆洲分局成州派出所新建共構工程計畫，以多目標使用方式提供員警優質辦公及備勤空間，惟部分工程設計、文件送審、材料檢驗、契約變更、估驗計價及進度管理等作業未盡周延，有待檢討改善：警察局為改善駐地警察單位廳舍老舊及辦公與備勤空間不足等問題，並與其他局處轄管設施多目標共構使用，辦理「土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心共構新建工程」、「三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程」、「蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老中心暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程」等3項計畫（以下分別稱土城案、三重案及蘆洲案），計畫截止日分別至113年11月1日、113年12月5日及113年11月9日，總經費分別為2億5,763萬餘元、1億9,950萬元及1億6,079萬餘元，截至113年底止，除三重案總累計計畫預定進度100％、實際進度93.4％外，餘2案總累計計畫預定進度及實際進度均達100％。經查其執行情形，核有：A.土城案部分工項數量變更或無法施作，惟未依契約規定辦理變更設計；B.三重案承商施工構台施作面積未達契約規定且已全數估驗計價，核有超估情事；C.土城案及蘆洲案部分工項數量及經費編列欠周，未依契約規定檢討設計疏失；D.土城案、三重案及蘆洲案承商逾期提送分項施工計畫書，未依契約規定裁罰；E.土城案承商未依契約規定辦理鋼筋續接器取樣試驗，且監造單位未落實施工查驗作業；F.蘆洲案工程已逾竣工日，仍有部分工項尚未完工，影響計畫執行成效等情事，經函請檢討妥處。（詳乙－139頁）

圖12 蘆洲光華段社會住宅基地位置

資料來源：整理自城鄉發展局提供資料。

（3）辦理蘆洲區光華段社會住宅興建計畫，保護弱勢族群居住權利，惟規劃階段未妥為因應完工後交通問題並納入民眾意見，致須重新規劃調降量體，衍生預算執行率偏低情事，有待研謀改善：城鄉發展局為紓解高房價壓力，保護弱勢族群都會區居住權利，並增裕更多元居住選擇，以市有土地蘆洲區光華段19-1地號（停車場及社福設施用地），辦理「蘆洲區光華段社會住宅興建計畫」，預計興建25樓660戶之社會住宅（圖12），計畫期程自112年3月1日至118年12月31日，總經費46億1,713萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度21％、實際進度20.5％。該局於規劃階段未妥為因應完工後對周邊交通造成影響，並納入民眾意見，致遭鄰近居民反對興建，嗣經該局召開地方說明會多次協調溝通說明興建必要性，並參酌民意重新規劃及調降興建量體為16樓450戶後，始解決民眾反對並推動後續事宜。截至113年底止，該計畫因規劃欠周致須調整量體，統包工程延遲至113年3月始決標，致年度預算執行率僅23.67％，經函請檢討妥處。（詳戊－22頁）