壹、市議會主管

市議會主管僅市議會1個機關，係依地方制度法及新北市議會組織自治條例設置，議決市規章、市預算、市稅課、市財產之處分、市政府組織自治條例及所屬事業機構組織自治條例、市政府提案事項，及審議市決算之審核報告，接受人民請願及其他依法律賦予之職權等。茲將113年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括議決市法規、市預算等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者2項，主要係議員出國考察經費尚待執行，及新北市議會議案管理系統開發建置案合約期程跨年度，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數21萬餘元，決算審核結果，審定實現數18萬餘元，較預算減少3萬餘元（14.17％），主要係市議會場地設施借用次數較預計減少所致。

2.歲出預算數7億1,339萬元，決算審核結果，審定實現數6億4,247萬餘元（90.06％），應付保留數474萬餘元（0.66％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億4,721萬餘元，預算賸餘6,617萬餘元（9.28％），主要係按業務需要支付及臨時會開會次數較少之結餘。

3.以前年度歲出轉入數計585萬餘元，決算審核結果，審定實現數483萬餘元（82.45％）；減免（註銷）數102萬餘元（17.55％），主要係議員公務繁忙，不克出國考察。

貳、市政府主管

市政府主管計有公務機關36個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

市政府主管包括秘書處、人事處、主計處、政風處、研究發展考核委員會、資訊中心、新聞局、法制局及轄內28區公所等36個機關，主要掌理機要業務、事務管理、行政園區辦公空間規劃管理維護、人事管理、歲計會計決算統計、政風業務查處及法令宣導、研究發展考核、資訊系統規劃、綜合行銷、新聞聯繫、法規諮詢、行政救濟、採購申訴審議、消費者保護、自治行政、地方行政等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫92項，下分工作計畫92項，包括推動國際城市交流及行銷；推動組織精實，合理運用人力；實施歲出額度制、健全特種基金管理；強化廉政倫理宣導；規劃市政發展，落實績效管制；運用AI人工智慧，強化智能城市服務；提升國家賠償案件審查機制；加強有線電視之輔導與管理、推廣影視產業文化；推動地方基層建設等重要施政項目，其中已執行完成者60項，尚在執行者31項，主要係資訊中心辦理新北市政府用戶端資訊服務案及部分區公所辦理道路、橋梁及附屬設施改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。未執行者1項，係林口區公所因規劃採購之軟體未符合預期效用，故未執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數4億1,344萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億4,750萬餘元，應收保留數11萬餘元，主要係林口區公所雨水下水道及道路側溝暫掛纜線租金收入尚待收繳；合計決算審定數為4億4,762萬餘元，較預算增加3,418萬餘元（8.27％），主要係秘書處、三重及瑞芳等區公所場地設施使用費收入較預計增加所致。

2.以前年度歲入轉入數計17萬餘元，決算審核結果，審定實現數2萬元（11.37％）；減免（註銷）數900元（0.51％），主要係永和區公所依強迫入學條例罰鍰案件，依規定辦理註銷；應收保留數15萬餘元（88.12％），主要係石門區公所追繳代墊訴訟費尚待繼續執行。

3.歲出原編列預算數124億1,226萬餘元，因中和區等21個區公所辦理災害搶俢、復原等工程所需經費，經動支第二預備金2億7,504萬餘元，暨資訊中心、新聞局及板橋區等8個區公所人事費不足，動支各類員工待遇準備1,778萬餘元，合計127億508萬餘元，決算審核結果，審定實現數117億8,137萬餘元（92.73％），應付保留數6億6,039萬餘元（5.20％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為124億4,176萬餘元，預算賸餘2億6,331萬餘元（2.07％），主要係營繕工程、各項業務費用及人事費之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億8,433萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億1,196萬餘元（89.42％）；減免（註銷）數2,691萬餘元（3.93％），主要係道路、橋梁、人行道養護及改善等工程結餘；應付保留數4,546萬餘元（6.64％），主要係義學及南鶯市民活動中心重（興）建、後巷水溝清潔及修繕等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

市政府主管僅特別收入基金—新北市有線廣播電視事業基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要為有線廣播電視事業計畫、一般行政管理等2項，實施結果，計有一般行政管理1項，因聘僱及兼職人員實際進用員額較少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定本期短絀285萬餘元，較預算無餘絀，減少285萬餘元，主要係辦理「2024新北影響力系列影片製播案」及「2024年新北市紀錄片整合行銷委託專業服務案」等，依業務實際需要辦理超支併決算所致。

三、提供市政府決定施政方針之建議意見

依審計法第70條及預算法第28條規定，本處應提供審核市政府以前年度歲入、歲出、財務（物）經營管理、附屬單位預算（包含營業及非營業）等預算執行之有關資料，及財務上增進效能與減少不經濟支出之建議，以供市政府作為決定115年度施政方針之參考。茲將所提建議意見，摘述如下：

（一）持續營運捷運系統及推動場站土地開發，挹注捷運建設經費並提供民眾旅運服務，惟場站開發作業延誤及墩柱招租狀況未如預期，相關償債財源未能如期實現，且環狀線第一階段受地震影響部分路段營運中斷，旅運人次呈下降趨勢，允宜研謀善策，以提升捷運經營績效，俾利軌道建設永續發展。

市政府持續推動淡海輕軌等8項軌道建設計畫，依大眾捷運法第7條及大眾捷運系統土地開發辦法規定，規劃辦理大眾捷運系統路線之場站土地與其毗鄰地區土地開發，以滿足新北市居民運輸需求，及挹注大眾捷運建設所需經費，並由新北大眾捷運股份有限公司（下稱新北捷運公司）營運淡海輕軌、環狀線第一階段及安坑輕軌等3條捷運路線，規劃運用捷運車站之站體、車廂、高架墩柱等場域空間經營附屬事業。經查新北市捷運場站土地開發及營運情形，核有：1.據新北市各捷運軌道建設計畫綜合規劃報告所載，截至113年9月底止，場站開發收益應挹注數240億8,269萬餘元，惟實際累計實現數9億5,400萬元，收益實現率僅3.96％，其中除新北萬大樹林線及汐止東湖線土地開發案尚能依計畫進度執行外，其餘環狀線第一階段、淡海輕軌及三鶯線等3路線17處場站，僅簽訂投資契約或仍處公開徵求投資人階段，未如原規劃期程完成開發大樓施工或出售處分等作業，延後土地開發效益實現，影響支應捷運軌道建設經費及自償性債務之清償；2.環狀線第一階段受113年4月3日花蓮發生規模7.2大地震（下稱0403地震）影響，板橋站至中和站區段中斷營運，地震發生後（113年4至7月）平均每月旅運量86萬餘人次，與地震發生前（113年1至3月）187萬餘人次相較，平均每月旅運量下降101萬餘人次，降幅達53.79％，每月平均客運收入減少2,054萬餘元，另安坑輕軌部分站點受環狀線第一階段影響旅運轉乘中斷，同期間（113年4至7月）平均每月旅運量12萬餘人次，與地震發生前（113年1至3月）15萬餘人次相較，平均每月旅運量亦下降3萬餘人次，降幅達23.66％，致每月平均客運收入減少63萬餘元，大幅影響捷運營運績效，雖新北捷運公司於板橋站至中和站等5站間，提供免費接駁公車解決軌道工程修復期間民眾通勤需求，惟民眾實際等候接駁車時間逾原規劃班距（5分鐘），其中板橋站實際等候時間甚有逾21分鐘情況，不無影響民眾通勤及轉乘其他捷運路網意願；3.新北捷運公司於112年度規劃於環狀線第一階段車站高架墩柱，以公開徵求廠商建置LED廣告燈箱，並投放動態式廣告方式經營廣告業務，嗣與廠商簽訂租賃契約試辦經營3根墩柱，惟經該公司評估試辦結果，因現行廠商建置及營運LED動態式廣告成本較帆布廣告為高，倘續以該廣告刊登方式招租，將影響市場潛在廠商申租其餘墩柱意願，雖該公司已檢討研議於環狀線第一階段行經之部分行政區，開放試辦帆布廣告申租，以降低廠商投資門檻及提升申租意願，惟截至113年9月底止，仍未辦理相關帆布廣告招商作業，影響挹注公司附屬事業收入。綜上，鑑於捷運場站土地開發效益屬捷運建設重要財源，攸關未來得否如期如數償還債務及持續挹注建設經費，允宜就開發進度延遲之癥結原因妥謀具體改善措施，俾利捷運建設永續發展。又已通車路線之客運收入及附屬事業收入涉及新北捷運公司經營績效，併請積極研謀環狀線第一階段受0403地震影響之策進作為及墩柱招商改善策略，以提升公司營運財務效能。

（二）推動校園設置太陽光電設施，發揮校園創能減熱效果，惟部分學校系統建置進度落後，或自辦標租案之回饋百分比偏低，允宜督促自辦標租案學校妥適評估回饋百分比，並積極研謀善策提升廠商之承作意願及回饋百分比，以增進整體財務效能。

因應全球氣候變遷，世界各國皆將發展再生能源納為重要施政計畫，經濟部已明確規劃再生能源發展路徑，其中規劃推動建置太陽光電設施部分，並設定至114年達成累計20GW（百萬瓩）之目標，預估年發電量可達256億度。另為改善校園教學環境，行政院109年7月7日指示教育部進行高中以下學校電力系統改善及冷氣裝設工程，並請經濟部配合該政策辦理校園推動設置太陽光電計畫，由各地方政府於轄管國中小學屋頂廣設太陽光電，規劃於111年8月全數完成設置，以平衡裝設冷氣所增加之耗能，且太陽光電安裝於屋頂亦可降低建築物室內溫度，節省冷氣耗電，發揮校園創能減熱效果。113年度新北市地方教育發展基金編列太陽能光電經營年租金收入（即售電收入回饋金）預算計3,176萬餘元，用以支應學校教育宣導、節能減碳改善工程、公有財產修繕等用途。又新北市校園設置太陽光電系統標租作業分為市政府統一辦理之新北市市管公有案場設置太陽光電發電系統公開標租案（下稱聯合標租案），及各學校自行辦理標租案（下稱自辦標租案）2種方式，其中聯合標租案依新北市行政區劃分為A、B、C、D等4區分別辦理招標作業，A至D區標租案售電收入回饋百分比分別為15.5％、15.22％、18％，及15.22％，全市各行政區回饋百分比均超過15％。教育局為協助學校辦理自辦標租案，於109年12月28日函送標租須知、校園推動設置太陽光電－國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃契約書（範本，下稱校園租賃契約）及校園推動設置太陽光電執行操作手冊（下稱操作手冊）等資料供各級學校參考運用，據校園租賃契約第8條及操作手冊參、三規定略以，回饋金=售電收入×回饋百分比，回饋百分比為廠商得標時承諾支付之售電收入百分比；新北市回饋百分比上下限參考範圍分別為10.10％及5.00％，上限值10.10％係採臺北市及新北市聯合標租案歷史資料估算，下限值5.00％係經參考北部區域（臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣及苗栗縣）地方政府聯合標租歷史資料之建議值。據教育局統計，截至113年9月底止，新北市立高中職以下302所學校，已設置太陽光電系統者計236所，因日照不足、建物老舊、結構安全疑慮及屋頂無設置空間致未設置者計47所，占比分別為78.15％及15.56％；其餘19所（占比6.29％）經評估具設置條件，惟僅有7所已與廠商簽約辦理建置作業中，仍有12所尚處於規劃作業階段，作業期程較完成設置之目標期限111年8月落後。又已完成設置太陽光電系統236所學校中，自110年起自辦標租案者計有50所，其餘186所參與聯合標租案，自辦標租案學校回饋百分比介於2％至25％，差異懸殊，且其中6所學校之回饋百分比低於下限值5％，復遠低於各該行政區其他學校自辦標租案之回饋百分比，主要係部分自辦標租案之學校案場面積小，且廠商依學校需求另提供更換屋頂老舊鐵皮、屋頂防漏工程等回饋，致影響回饋百分比。綜上，鑑於政府為回應聯合國永續發展目標，已於108年7月通過並於111年12月修正臺灣永續發展目標，其中核心目標7之第2項具體目標揭示：「提高再生能源裝置容量」，惟新北市仍有19所學校具條件設置太陽光電發電系統尚未完成設置；又自辦標租案租賃期間9年11個月加計續約年限以最長9年11個月計算，總計租賃期間長達近20年，回饋比率高低影響整體租金收入財務效益甚巨，惟部分自辦標租案學校因廠商提供屋頂修繕工程等相關回饋，致回饋百分比低於參考下限值，涉有坐收抵支情事，並因而遠低於同行政區之其他學校，允宜督促轄管學校加強維護管理資產，依規定妥為編列預算適時辦理修繕，維持資產正常可用狀態，避免便宜行事坐收抵支，並適切評估自辦標租案所定回饋比率，及研議評估將鄰近學校納入聯合辦理標租案之可行性，俾涵蓋目前尚處規劃作業階段之12所學校，減輕各校自辦標租案之行政作業，以期藉由同質性之大面積標租案場，提升廠商之承作意願及回饋百分比，增進整體財務效能。

（三）持續收購可供開發之私有河川高灘地，加強推動親水建設，維護民眾生命財產安全並提供休憩空間，惟部分土地經收購取得多年，僅少數土地開發作為停車場使用，且部分土地存有被占用情事，允宜積極規劃興建水利建設或評估適合短期使用之開發方式，並積極排除占用，以活化及提升土地利用效能。

高灘地工程管理處（下稱高灘處）為持續推動親水建設，自102年起運用新北市公共建設用地基金編列用地費預算，擇選位於新北市境內特定範圍之河川高灘地區域內私有土地，辦理收購作業，用於推動水利建設、環境景觀營造及開闢河濱公園，提供開放空間供民眾休憩使用。有關高灘處自102年至112年（至10月底）止，仍有部分私有河川高灘地經收購取得多年，因尚未取得完整區塊無法規劃開發，又未評估擇選適合短期使用或可依原定用途先行使用活化利用方式，致使土地閒置，其中甚有部分高灘地遭民眾占用施設建造物或種植農作物等情形，前經本處於112年12月8日促請研謀妥處，據復：將持續檢討及盤點適宜計畫運用所收購土地，另有關高灘地遭占用施設建造物或種植農作物部分，將洽地政事務所協助完成鑑界，如遭占用將予拆除，若未於短期內排除占用騰空返還，將通知占用人追收使用補償金等情。嗣經本處追蹤高灘處後續開發使用情形，截至113年9月底止，該處收購可供開發之私有河川高灘地計281筆，面積22萬餘平方公尺，收購金額計10億2,846萬餘元，其中已開發作為停車場或遊戲場使用者計13筆、面積1萬7千餘平方公尺，約占總收購面積之7.69％；暫以綠美化方式使用及尚未規劃開發使用者計268筆、面積20萬餘平方公尺，約占總收購面積之92.31％。考量高灘處持續收購私有高灘地，主要將用於推動水利建設、環境景觀營造及開闢河濱公園，提供開放空間供民眾休憩使用，惟實際開發使用情形卻僅以綠美化使用為主，占9成以上，仍待審慎評估與周邊國有地或其他公有地整合，積極規劃興建可增進民眾生命財產安全之水利建設，或可供當地民眾休閒遊憩使用之河濱公園，或符合周邊居民需求且適合短期使用之設施，以活化及提升土地利用效能。又查該處已收購之高灘地，其持分逾三分之二符合土地法第34條之1第1項規定可獨立行使處分權者，仍有4筆土地、面積約600平方公尺遭占用或疑似被占用情形，允宜積極排除或釐清被占用情形，並依水利法及新北市市有不動產被占用處理原則等相關規定妥處，以加強土地管理成效。

（四）賡續推動與民生攸關之重大公共建設計畫，打造優質生活環境，惟部分計畫因工程未如期發包及營造業缺工等情，影響執行進度，且有未妥善辦理前置作業，於執行階段始修正內容或經費，致計畫執行進度落後，預算執行率亦未達80％等情事，允宜積極研謀善策，以確保計畫執行順遂，增進整體財務效能。

市政府為打造優質生活環境，帶動區域發展，增進市民福祉，每年編列預算賡續推動攸關民生之重大公共建設計畫，112年度重大公共建設計畫經費達1億元以上者計有「淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評）」等110項，計畫總經費3,570億6,829萬餘元，年度可支用預算數467億2,252萬餘元，截至112年底止，執行數415億2,951萬餘元，整體執行率雖達88.89％，惟仍有農業局、交通局、水利局、文化局及環境保護局等5個機關，年度平均預算執行率未達80％；另個別計畫年度預算執行率未達80％者，計有農業局等13個機關辦理之「來新北嗨漁港－龜吼漁夫市集案」等30項計畫，分析其落後原因，主要有：1.營建物價上漲，工程發包作業未如期完成；2.工程施工進度受營造業缺工、天候或遭遇施工障礙等因素影響；3.因應經費不足進行減項或拆分為數標辦理，或考量財政困難，暫緩所需用地徵收作業；4.地方及文資團體對於施作內容提出意見須溝通協調；5.原規劃興建規模之容積率不足，須增加容積調配之都市計畫變更作業，或變更原規劃興建規模等情事，肇致計畫執行進度落後，推延公共服務提供時程，影響計畫推動成效。又市政府113年度重大公共建設計畫經費達1億元以上者計有「淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評）」等110項，除「新北市立圖書館第二總館興建計畫」等5項屬新興計畫外，其餘「淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評）」等105項屬延續性計畫，計畫總經費3,945億7,234萬餘元，113年度可支用預算數401億525萬餘元，截至6月底止，累計分配數164億7,200萬餘元，累計執行數171億3,344萬餘元，整體執行率雖達104.02％，惟仍有經濟發展局及環境保護局等2個主管機關，截至6月底止之預算執行率未達80％，主要係經濟發展局「汐止中正公有零售市場重建暨附屬相關工程」計畫，有合併施作周邊電桿地下化及興建地下停車場之需求，重新修正設計內容；及環境保護局「鶯歌區域性資源循環中心新建工程」計畫，因漏未編列污水管溝工項相關費用，致須辦理契約變更作業，影響估驗計價進度等所致。又個別計畫執行率未達80％者，除前開經濟發展局及環境保護局轄管計畫外，尚有水利局等6個機關辦理之「塭仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程」等11項計畫，主要係因預算編列不足致工程發包流標、未完整取得用地影響施工進度、工區鄰近拆除重組之歷史建築須辦理文資審議及因應地方民意調整規劃內容等所致，仍有未妥為辦理前置作業，於計畫執行階段始修正內容或經費，致計畫執行進度落後，影響預算執行效能。綜上，市政府所屬機關推動之重大公共建設計畫，因工程未如期發包及營造業缺工等情，影響計畫執行進度，推延公共服務提供時程，且有因未妥為辦理前置作業，於計畫執行階段始修正內容或經費，致計畫執行進度落後，預算執行率亦未達80％等情事，允宜針對影響計畫推動癥結，督促所屬機關研提具體改善措施，並積極協調解決相關困難及障礙，定期追蹤列管案件辦理情形，以確保計畫執行順遂，增進整體財務效能。

（五）因應民眾跨域生活型態，已建立跨市縣提供殯葬設施服務機制，並與桃園市研訂殯葬設施使用費互惠協議，惟與臺北市及基隆市之互惠措施迄乏具體進展，允宜加強溝通合作，提升區域資源整合效能，以降低民眾跨區殯葬負擔。

依新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準第2條第2項規定：「非本市籍亡者使用公立公墓及公立骨灰（骸）存放設施之費用如下：一、公立公墓：依本市籍亡者收費基準之5倍收取使用費；二、公立骨灰（骸）存放設施：依本市籍亡者收費基準之3倍收取使用費；……。」及新北市公立殯儀館設施及服務收費標準略以，非設籍新北市亡者之遺體火化費用以3倍計費（6,000元）。另臺北市、桃園市及基隆市等鄰近新北市之市縣，基於考量各該市轄內設籍民眾使用殯葬設施權益，相關殯葬設施及服務之收費標準，亦均訂有非設籍該市亡者須負擔原收費標準倍數之規定。經查殯葬管理處（下稱殯葬處）為減輕民眾跨區使用殯葬設施負擔，已分別於104年12月、105年5月修正「新北市公立公墓及公立骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「新北市公立殯儀館設施及服務收費標準」，新增設籍於與新北市有互相優惠使用殯葬設施協議之直轄市、縣（市）者，得免收或減收使用費之互惠條款規定，作為跨市縣殯葬業務合作之法源依據。惟因與臺北市及基隆市等鄰近市縣政府合作條件及時機尚未成熟，截至111年11月底止，仍未公告優惠項目及減免金額等互惠措施內容，執行進度停滯。前經本處於112年1月18日函請加強與鄰近地方政府溝通合作，減免跨域殯葬設施及服務費用，以提升區域資源整合效能。據復：後續將視臺北市第二殯儀館整建工程施工情形，適時與臺北市重啟殯葬跨域收費整合機制。至與其他縣市殯葬合作部分，亦將視情況，就相關議題進行研議及推動。經追蹤改善結果，殯葬處已於113年3至7月間透過「基北北桃合作交流平臺」提案「新北桃園殯儀館設施使用費互惠」，與桃園市政府達成殯葬設施使用費互惠協議，取消非設籍市民火化費用加收部分，並自113年11月15日起實施。惟與臺北市及基隆市政府之殯葬互惠措施迄乏具體進展。據臺北市政府殯葬管理處網站載述，臺北市第二殯儀館整建工程已於113年2月竣工，並於113年4月取得使用執照。顯示雙北殯葬設施跨域收費整合機制已具基礎，請適時與臺北市政府重啟協商，加強推動雙北殯葬業務合作。又新北市現僅有1處火化場（三峽昇華園），民眾受設施區位影響，有選擇跨區至臺北、基隆及桃園等地區辦理遺體火化需求。殯葬處為減輕設籍市民跨區至基隆市火化遺體費用負擔，另自108年3月起辦理「北北基桃共同生活圈火化費用均衡措施計畫」，補助新北市民至基隆市火化遺體費用每人3,000元，實施期程為108年4月1日至115年12月31日。據殯葬處提供補助案件統計表，108年度至113年度（至9月底）止，已分別補助554件、889件、1,080件、1,140件、1,229件、785件（總經費1,703萬1,000元），補助件數與金額均呈逐年攀升趨勢。該項補助計畫雖可降低新北市民部分負擔，惟民眾跨區辦理遺體火化仍需負擔較高費用，且長期費用補貼亦影響新北市財政。綜上，鑑於北北基桃地區已形成共同生活圈，民眾申請使用殯葬設施及服務多選擇鄰近之殯葬設施據點辦理，屢有跨區使用情形。允宜加強與鄰近地方政府溝通協商，研議共同生活圈跨域合作，減免跨域使用殯葬設施及服務費用，以提升區域資源整合效能，降低民眾負擔。

四、重要審核意見

（一）賡續推動歲出中程預算額度機制及各項開源節流措施，歲入歲出相抵已連年賸餘，惟累計短絀加計公共債務未償餘額之財政缺口金額龐鉅，又114年度一般性補助款獲配數未如預期，影響市政府財政負擔，亟待積極研謀因應，以促進財政穩健發展。

新北市近年度歲入規模持續成長，惟因賡續推動各項施政計畫及公共建設，歲出規模亦相應增加，108年度及109年度歲入歲出相抵均為短絀，110年度至112年度歲入歲出相抵雖有賸餘，惟金額仍不足以彌補以前年度累計短絀，且部分重要歲入來源成長不易，甚有減少之虞，前經本處函請研謀改善。據復將持續推動開源節流措施，暨加強歲出控管機制，以有效掌控預算規模。經追蹤結果，113年度歲入決算審定數2,051億餘元，歲出決算審定數2,030億餘元，歲入歲出賸餘審定數20億餘元（表1），已連續4年產生歲入歲出賸餘，財政改善措施已見初步成效。經分析歲入增減原因，113年度歲入決算審定數較預算數增加者，以獲配中央統籌分配稅款較預計增加72億餘元最多，其次為土地稅收入較預計增加28億餘元，主要係新北市持續推動都更三箭等各項利多政策，土地移轉交易量增加，土地增值稅較預計增加；113年度歲入決算審定數較預算數減少者，以補助及協助收入較預計減少46億餘元最多，營業盈餘及事業收入較預計減少32億餘元居次，主要係上級政府之補助收入依實際執行狀況或配合經費執行進度覈實撥付，暨新北市實施平均地權基金辦理林口工一市地重劃計畫，因配合中央社會住宅政策調整，相關財務結算作業延後辦理所致。另查行政院已於114年5月通知各地方政府調整114年度一般性補助款，有關新北市部分，調整後一般性補助款預算數為81億33萬餘元，較原預算數111億4,448萬餘元，減少30億4,414萬餘元，減少幅度達27.32％，將影響市政府財政負擔。鑑於截至113年底止，審定累計短絀887億餘元，加計1年以上公共債務未償餘額940億元，財政缺口仍高達1,827億餘元，亟待積極研謀因應，以促進財政穩健發展，經函請研謀改善。據復：近年為新北市軌道建設高峰期，且因人口老化所產生之各項社會福利支出增加，及配合中央托育、長期照護等政策，致市政府支出攀升，已爭取中央計畫型補助款搭配市政府配合款，並賡續推動各項開源節流措施，以減輕財政負擔。另有關一般性補助款獲配數未如預期部分，已於114年6月2日召開「因應114年度本府一般性補助款遭刪減之檢討

表1　新北市歲入歲出預算執行情形

單位：新臺幣百萬元

| 年度 項目 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歲入決算審定數 | 154,146 | 164,284 | 172,551 | 182,832 | 189,370 | 205,103 |
| 歲出決算審定數 | 158,548 | 168,246 | 170,879 | 179,848 | 188,500 | 203,013 |
| 歲入歲出餘（絀）審定數 | - 4,401 | - 3,961 | 1,672 | 2,983 | 870 | 2,090 |
| 審定累計短絀（A） | 76,662 | 78,575 | 80,060 | 78,790 | 81,950 | 88,709 |
| 1年以上公共債務未償餘額（B） | 102,400 | 106,000 | 104,000 | 103,200 | 100,895 | 94,000 |
| 財政缺口（A+B） | 179,062 | 184,575 | 184,060 | 181,990 | 182,846 | 182,709 |

資料來源：整理自108年度至113年度審核報告。

會議」，相關計畫所需經費將暫由市庫撙節支應，財源如仍有不足，再以舉借方式因應。

（二）持續辦理各項開源措施，增裕市政府財政資源，惟自籌財源占歲入比率已連續3年下降，且112年度及113年度均低於5成，又自有稅課收入未能持續穩定成長，亟待研謀改善，以強化財政結構。

表2　新北市自籌財源占歲入決算審定數比率情形

單位：新臺幣百萬元、％

| 年度 項目 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 歲入決算審定數（A） | 164,284 | 172,551 | 182,832 | 189,370 | 205,103 |
| 補助及協助收入（B） | 37,060 | 36,966 | 42,929 | 43,921 | 52,291 |
| 統籌分配稅（C） | 31,594 | 34,526 | 40,501 | 54,615 | 55,300 |
| 自籌財源（D=A-B-C） | 95,629 | 101,057 | 99,401 | 90,834 | 97,511 |
| 自籌財源占歲入決算審定數比率（D/A×100） | 58.21 | 58.57 | 54.37 | 47.97 | 47.54 |

資料來源：整理自109年度至113年度審核報告。

依中央統籌分配稅款分配辦法第4條規定，自籌財源係指歲入決算數扣除中央統籌分配稅款及補助收入之數額。新北市112年度自籌財源占歲入比率已降至5成以下，前經本處函請研謀改善。據復112年度受國內升息影響，土地增值稅及契稅減少，惟其他稅課收入仍較111年度成長，將持續透過各項開源節流措施，提升自籌財源。經追蹤結果，109年度至113年度自籌財源金額分別為956億餘元、1,010億餘元、994億餘元、908億餘元、975億餘元；各年度自籌財源占歲入比率分別為58.21％、58.57％、54.37％、47.97％、47.54％（表2），自籌財源占歲入比率雖於110年度略為增加，惟自111年度起已連續3年下降，且112年度及113年度自籌財源占歲入比率均低於5成。又109年度至113年度排除統籌分配稅後之自有稅課收入金額，各年度或有增減，規模介於670億餘元至729億餘元間，並以土地稅及房屋稅收入為大宗，惟經統計各年度自有稅課收入占歲入比率分別為40.82％、42.29％、37.89％、35.50％、35.31％，其占比同自籌財源增減趨勢，未能持續穩定成長。復依財政部賦稅署113年7月公告之「地方政府最近一次房屋標準單價調整參據及調整情形彙整表」，市政府主要參據行政院主計總處公布之「營造工程物價指數」調整房屋標準單價，112年度調整（113年度適用）結果，與73年期標準單價比較之平均增幅達117.29％，惟據財政部賦稅署「各直轄市、縣（市）114年期房屋標準單價較73年期房屋標準單價平均增幅」之附註說明載述，如以73年期房屋標準單價為比較基準，其增幅應大於154個百分點，爰財政部賦稅署認為尚有努力調高空間；另據內政部地政司114年5月網站公告之「歷年公告地價占一般正常交易價格百分比統計表」，新北市102年期至113年期公告地價占一般正常交易價格百分比介於17.24％至17.94％間，低於全國平均之19.59％至20.50％，不無檢討評估調整空間，經函請研謀改善。據復：110年至113年中央統籌分配稅款及補助收入增加幅度大於自籌財源增加幅度，致使同期間自籌財源占歲入比率下降。新北市房屋標準價格及公告地價皆依規定年限辦理重新評定，109年至113年房屋稅及地價稅收經調整價格後穩健成長，並將持續透過各項開源節流措施，提升自籌財源。

| 表3 113年度市政府管制計畫評核結果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：項、％ |  |  |  |  |  |  |  |
| 個案評等 管制類項 | 合計 |  | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 | 丁等 |
|  | 項數 | 比率 |  |  |  |  |  |
| 合計 | 145 | 100.00 | 72 | 27 | 25 | 9 | 12 |
| 工程類 | 110 | 75.86 | 51 | 24 | 17 | 8 | 10 |
| 非工程類 | 35 | 24.14 | 21 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 註：1.評核分數90分以上者為優等，80分以上未達90分者為甲等，70分以上未達80分者為乙等，60分以上未達70分者為丙等，未達60分者為丁等。 2.資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）管考及評核施政計畫執行績效，督促提升施政效能，惟部分計畫預算執行率未盡理想或執行進度落後，有待督促檢討改善。

市政府辦理施政計畫管考及績效評核作業，追蹤各項計畫執行情形，確保計畫目標達成，提升施政品質與效能。113年度市政府管制計畫計有182項，工程類及非工程類計畫分別為144項及38項，截至113年底止，持續列管計畫分別為115項及28項。經查其管考及評核情形，核有：1.市政府管制工程類計畫之年度預算執行率未達80％者，計有水利局及工務局等14個機關、共33項計畫，其中計有8個機關執行之18項計畫，預算執行率連續2年未達80％；另年累計執行進度落後達10％以上者，計有水利局及文化局等10個機關、共16項，其中經濟發展局及環境保護局等2個機關共2項計畫，執行進度未達1成；2.市政府管制非工程類計畫執行進度落後預定目標2季者，計有捷運工程局等5個機關執行之5項計畫，執行進度落後預定目標1季者，計有交通局等3個機關執行之4項計畫；3.市政府管制計畫計182項，除有37項計畫依規定免辦理評核外，餘145項評核結果，分別為優等72項（49.66％）、甲等27項（18.62％）、乙等25項（17.24％）、丙等9項（6.21％）、丁等12項（8.28％）（表3），其中連續2年評核為丙等者，為交通局主辦之1項計畫，連續2年評核為丁等為文化局、教育局、警察局各辦理之1項計畫（表4），另民政局等11個主管機關辦理之21項計畫經評核結果較前一年度等第有退步等情事，經函請檢討改善。據復：1.已提報重大工程督導暨協調會報檢討並追蹤後續改善情形，每月函請各主辦機關加強協調及改善，落實機關內部管控；2.按季提報至重大工程督導暨協調會報，請主辦機關說明落後原因及追蹤後續改善情形，另函請主辦機關檢討改善，研提具體方案推動執行；3.持續要求各機關掌握個案進度，針對預算執行率或進度落後案件強化列管，透過重大工程督導暨協調會報機制，督導並協助機關檢視落後原因及提出改善措

表4　112及113年度市政府管制計畫連續2年評核為丙等以下

| 機關名稱 | 計畫名稱 | 等第 |
| --- | --- | --- |
| 交通局 | 信義公園地下停車場新建工程 | 丙 |
| 文化局 | 新北市立圖書館三芝分館拆除暨新建工程 | 丁 |
| 教育局 | 板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程 | 丁 |
| 警察局 | 淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程 | 丁 |

資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

施，提升施政績效。

（四）申請中央政府前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，均衡地方建設發展，惟部分機關計畫預算執行進度未如預期，有待督促改善。

| 市政府為建設轄內各項基礎設施，促進整體經濟發展，自106年9月起陸續向中央政府相關權責機關申請第1期至第4期前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，截至113年底止，市政府編列各期計畫之累計預算數（含中央補助款及地方自籌款）分別為152億4,470萬餘元、281億3,672萬餘元、387億8,852萬餘元及283億1,881萬餘元，累計執行數為147億640萬餘元、276億364萬餘元、382億9,605萬餘元及252億5,006萬餘元，預算執行率約96.47％、98.11％、98.73％及89.16％。經分析截至113年底止各主管機關第1期至第4期前瞻基礎建設計畫執行情形，其中第1期計畫（106至107年）計337項，各項計畫均已執行完竣；第2期計畫（108至109年）計345項，僅餘水利局辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」1項，原編第2期特別預算已執行完竣，仍持續執行後續期別特別預算中；第3期計畫（110至111年）計401項，其中工務局等4個主管機關辦理之5項計畫尚在執行中且預算執行率未達80％；第4期計畫（112至113年）計201項，其中水利局等12個主管機關辦理之38項計畫尚在執行中且預算執行率未達80％（表5），主要係部分道路品質改善計畫因地下管線障礙、工程位置地處偏遠或不易施工，或執行單位未妥為考量物價波動等因素，未妥慎估列調整工程期程及預算經費，致採購案無廠商投 表5 截至113年底止市政府所屬各主管機關執行中第3期及第4期前瞻基礎建設計畫預算執行率未達80％之計畫項數 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：項 |  |  |  |
| 主管機關 | 合 計 | 前瞻基礎建設計畫第3期特別預算 | 前瞻基礎建設計畫第4期特別預算 |
| 合計 | 43 | 5 | 38 |
| 工務局 | 11 | 2 | 9 |
| 水利局 | 8 | 1 | 7 |
| 交通局 | 6 | － | 6 |
| 社會局 | 4 | － | 4 |
| 城鄉發展局 | 4 | － | 4 |
| 民政局 | 2 | － | 2 |
| 經濟發展局 | 2 | 1 | 1 |
| 體育局 | 2 | 1 | 1 |
| 警察局 | 1 | － | 1 |
| 消防局 | 1 | － | 1 |
| 觀光旅遊局 | 1 | － | 1 |
| 原住民族 行政局 | 1 | － | 1 |
| 資料來源：整理自市政府提供資料。 |  |  |  |

標或廠商投標家數不足而多次流標，影響工程進度；部分改善停車問題計畫，受台電變電箱遷移及樹木移植作業，或學校活動及天候影響，推延後續施工期程；部分水環境建設計畫，因變更設計或污水管整建工程受管線單位配合改管期程落後；部分消防廳舍興建工程，因考量拆除風險辦理變更設計及居民陳抗等致工期延後，相關補助經費未及於年底前完成經費核銷等所致，經函請研謀改善。據復：將持續督請各機關落實內部管制，依照計畫期程積極趕辦，並協助落後案件機關排除障礙，加速推動，以達計畫執行成效。

（五）訂定與重大公共建設計畫有關之先期審查及管制評核作業規範，健全計畫全生命週期管考機制，惟公有建物計畫審查原則未納入社會參與等內涵，個案計畫評核標準允宜公允考量不可抗力因素，且部分機關填報作業計畫或執行進度未盡覈實，有待檢討改善。

市政府為建立重要施政計畫（含重大公共建設計畫）編審及管考機制，訂定「新北市政府年度重要施政計畫先期審查作業原則」、「新北市政府各機關購置或興建公有建物計畫（含用地取得）先期審查作業原則」（下稱公有建物計畫審查原則）及「新北市政府所屬各機關個案計畫選項管制評核作業要點」（下稱個案計畫管制評核要點）等規定，規範與重大公共建設有關之先期審查及計畫執行、管制與評核作業等相關事宜（圖1），健全重大公共建設計畫全生命週期管考機制。113年度市政府列管億元以上重大公共建設計畫共110項，總經費3,962億3,991萬餘元，年度可支用總預算數415億5,620萬餘元，執行結果，執行數（包含年累計實際支用數、應付未付數及節餘數）376億6,015萬餘元，執行率90.62％；又經評核結果，評核等第列優等者46項、甲等者21項、乙等者16項、丙等者7項、丁等者8項（免評核者12項）。經查其執行情形，核有：1.公有建物計畫審查原則未納入

圖1　計畫先期審查、管制與評核程序

資料來源：整理自研究發展考核委員會提供資料。

社會參與暨民眾溝通及風險管理等內涵，部分計畫因而衍生計畫撤銷或期程延宕情事，允宜研議修正，以健全計畫提報及審議機制；2.部分重大公共建設計畫依個案計畫管制評核要點評核結果欠佳案件，存在客觀不可抗力因素，允宜評估參考行政院將不可抗力因素納入評核標準之可行性；3.部分機關填報作業計畫或執行進度未盡覈實，允應查明及依規定檢討妥處，並研謀具體改進措施等情事，經函請研謀改善。據復：1.公有建物共構項目及選址方案，宜透過舉辦地方說明會方式作為政策評估參考，將研擬修正納入「先期審查作業評核表」；至於新設據點是否比照辦理，將蒐集相關個案及機關意見，研議合宜審查機制；2.機關倘遇不可抗力情事，得主動提報重大工程督導暨協調會報，獲同意後即可據以辦理計畫調整，並於相關考評項目考量，爾後針對已提報該會報惟尚未完成計畫調整之案件，將建立主動提醒機制，督促機關踐行當責文化；3.針對機關填報作業計畫等內容有誤之案件，扣減計畫績效評核分數3 分，並研擬於作業計畫階段增列檢核項目、加強宣導落實機關內部管制、納入教育訓練課程提醒等改善措施。

（六）接軌國際趨勢推動永續發展目標，發布新北市永續發展目標地方自願檢視報告，並將居住扶助涵蓋率納入永續城市指標，惟現行安全及可負擔社會住宅政策之衡量指標，尚乏社會福祉或社會效益等面向考量，允宜研議精進，以彰顯推動成效。

市政府參據聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals,SDGs）及臺灣永續發展目標，於109年訂定81項新北市永續發展指標，其中指標16「居住扶助涵蓋率」，係在SDGs 11.1框架下衡量新北市安全及可負擔住宅提供情形，其衡量方式為租屋補貼、購屋補貼及公益住宅所提供戶數占全市戶數之比率，並於110年發布「新北市永續發展目標地方自願檢視報告」，滾動檢討該指標推動情形。又據內政部國土管理署113年6月發布112年住宅需求動向調查成果報告載述，「提供福利服務」係民眾願意加入社會住宅計畫重要考量因素之一。經查市政府主計處於113年6月發布新北市社會住宅興辦情形專題 圖2 新北市社會住宅承租情形

資料來源：整理自市政府主計處發布相關資料。

分析，新北市社會住宅住戶身

％

分具經濟或社會弱勢者，108年度至112年度占比分別為30.2％、31％、32.3％、38.1％、40.3％（圖2），呈逐年增加趨勢，另據112年度住戶身分分析結果，新北市經濟或社

年

會弱勢族群對承租社會住宅具有相當殷切需求，惟市政府現行「居住扶助涵蓋率」永續發展指標尚未將「提供福利服務」因素納入衡量，如優先為社會處境最不利成員提供適宜、安全和可負擔住房環境，減少貧困及社會不平等等面向，似未能充分反映SDGs 11.1強調改善弱勢階層居住需求之社會效益面向，亦不利提升此類業務之推動深度及廣度，現行相關績效評核，未盡契合弱勢民眾長期永續發展需求情事，經函請市政府研謀改善。據復：城鄉發展局業於114年2月17日邀集市政府相關局處及專家學者，研議新增納入社會福利服務指標之可行性，並將提報新北市健康城市及永續委員會評估討論。

（七）配合中央政策於整體開發區劃設土地供興辦社會住宅之用，提升整體開發效益，惟配套之地方財源具體籌措措施及執行作業未定，存有延長開發案辦理期程及增加市政府財政負擔之風險，有待研謀善策，以兼顧社會住宅推動與整體開發區之財務平衡。

行政院秘書長於112年12月20日以院臺建字第1125027204號函示，為達成114年至121年直接興建社會住宅25萬戶之目標，未來整體開發區應提供3％－5％土地供社會住宅使用，俾加速興建社會住宅。為能具體落實執行該政策，暨減緩公有土地標售造成地價上漲疑慮，使整體開發案效益更為全民共享，內政部於113年6月20日公布「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案（草案）」，載明直轄市政府於未來規劃辦理市地重劃及區段徵收時，面積達10公頃以上之整體開發區，需保留5％土地供社會住宅使用，俾加速社會住宅之興建。經查市政府為配合上開實施方案（草案）規範之5％比率，已於新店十四張（B單元）區段徵收等10項整體開發案，控留計50.94公頃土地供作社會住宅用地，惟截至113年底止中央就該等社會住宅用地究竟係由市政府自行取得或由中央政府價購、具體座落位置、價購款分期付款利息由何者負擔等面向議題，皆尚乏明確政策實施方向，因均涉及都市計畫規劃、報核市地重劃計畫書或區段徵收計畫書等開發作業審議流程及內容，不無衍生延長開發案辦理期程之風險，且若需由市政府自行取得社會住宅用地，可預期土地取得及興建成本龐鉅，亦存有增加未來財政負擔之風險，又新北市轄內社會住宅土地將陸續於116年至121年間取得及興辦，允宜積極與中央政府有關主管機關確認溝通，適時研提或反應興辦實務建議，並預為研議具體財源籌措措施，經函請妥謀善策。據復：將適時向中央提出實務辦理建議，另財源籌措方面，倘需自行取得社會住宅用地，區段徵收部分將於財務平衡下採無償方式撥供需地機關使用；市地重劃部分，以公有土地優先指配，倘為抵費地則按底價讓售需地機關。

（八）持續辦理轄內公園管理維護作業，提供民眾優質公共遊憩場所，惟各區公所維護經費預算編列數額差異懸殊，市政府迄未妥為衡酌影響維護品質因素循證治理並建立適切預算編列標準，亟待研謀改善。

| 依新北市政府各機關與區公所業務權責劃分明細表及新北市公共廁所維護管理要點規定，農業局之公園、廣場、綠地及兒童遊樂場等設施整修、安全檢驗、清潔維護及綠美化等管理維護，與區公所轄管之公園公廁應按使用頻率定期維護環境衛生等，其相關預算編列及執行由區公所辦理。113年度新北市轄內由各區公所管理維護之公園（含綠帶、廣場等）數量計940個，面積540萬餘平方公尺（表6），編列公園管理維護經費預算共計8億2,573萬餘元，係由各區公所參照以往執行經驗或考量公園面積大小編列。經查其執行情形，核有：1.以「公園休憩人數」1項分析，經運用內政部新北市電信信令人口最小統計區之統計資料研析，按公園休憩人數多寡排序之前5個區公所依序為板橋區、新莊區、三重區、中和區及土城區，其平均每人可獲配維護管理經費介於446.89元至860.51元間； 表6 113年度新北市區公所轄管公園概況 單位：個、平方公尺. |
| --- |
| 區公所名稱 | 公園數量 | 公園面積 |
| 合計 | 940 | 5,404,719 |
| 板橋 | 102 | 722,641 |
| 中和 | 50 | 568,614 |
| 三重 | 88 | 509,040 |
| 淡水 | 66 | 382,553 |
| 新莊 | 72 | 356,345 |
| 土城 | 72 | 344,466 |
| 泰山 | 33 | 311,192 |
| 八里 | 24 | 310,085 |
| 新店 | 51 | 267,494 |
| 林口 | 46 | 240,393 |
| 五股 | 41 | 239,570 |
| 樹林 | 38 | 144,062 |
| 貢寮 | 3 | 133,421 |
| 蘆洲 | 41 | 131,606 |
| 金山 | 14 | 101,827 |
| 鶯歌 | 19 | 101,426 |
| 三芝 | 14 | 94,820 |
| 三峽 | 24 | 89,607 |
| 永和 | 51 | 88,100 |
| 汐止 | 31 | 75,044 |
| 瑞芳 | 28 | 73,314 |
| 萬里 | 15 | 33,269 |
| 雙溪 | 3 | 31,099 |
| 深坑 | 5 | 19,187 |
| 石門 | 6 | 18,050 |
| 烏來 | 1 | 11,922 |
| 石碇 | 1 | 4,332 |
| 平溪 | 1 | 1,240 |

資料來源：整理自綠美化環境景觀處提供資料。

休憩人數排序倒數5個區公所分別為石門區、貢寮區、石碇區、雙溪區及烏來區，其平均每人可獲配維護管理經費介於2,260.68元至28,959元間，各該區公所編列轄管公園維護管理經費預算，尚未衡酌民眾進入公園休憩使用各項設施對維護管理經費預算之影響；2.以「公園面積」1項分析，按公園面積大小排序之前5個區公所依序為板橋區、中和區、三重區、淡水區及新莊區，其公園單位面積（每平方公尺）所編列維護管理預算介於89.29元至244.48元間；公園面積排序倒數5個區公所分別為深坑區、石門區、烏來區、石碇區及平溪區，其公園單位面積（每平方公尺）所編列維護管理預算介於166.78元至1,684.75元間，各該區公所轄管公園面積大小與所編列公園每平方公尺單位面積維護管理費用多寡尚乏正相關，且差異懸殊，允宜善用多元資訊，衡酌公園維護管理需求及相關機關對公園與相關設施服務品質及安全要求，循證建構適切預算編列標準，經函請研謀改善。據復：將督促各區公所參酌營建物價資訊平台所提供資訊再衡酌當地情況編列公園管理維護經費預算，並由市政府視後續窒礙難行處，進行評估研議。

（九）區公所提供轄管公園供民眾申請使用及辦理活動，發揮設施效益，惟部分公所未妥為評估活動性質與風險要求申請人投保責任險，或核准活動時間與規定不符，或未確實勘查實際使用之合規性，影響用路人權益；又部分公園附設兒童遊戲場之保固管理及設施檢驗有未符規定情形，亟待檢討改進，以維護民眾安全及權益。

新北市政府為加強新北市公園（不包括運動公園）、廣場、綠地、兒童遊樂場申請使用及管理，訂定新北市公園廣場綠地及兒童遊樂場申請使用管理要點（下稱公園申請管理要點），責由新北市各區公所負責維護及管理公園及申請使用公園案件等業務。又永和區、中和區及泰山等區公所為保障民眾安心使用公園相關設施，及公園附設兒童遊樂場符合兒童遊戲場設施安全管理規範等，於111年至113年持續辦理轄管公園附屬設施維護工程採購案。經查3區公所執行轄管公園維護管理情形，核有：1.111年至113年（至7月底止），中和區公所及泰山區公所受理使用轄管公園申請案分別為31件、36件，惟查申請人有自行投保公共意外責任險者均為1件，其餘申請案辦理活動參與活動人數規模逾百人，甚逾千人之音樂會、園遊會及選舉造勢集會等均未自行投保相關意外責任保險，雖公所已為轄管公園投保公共意外責任險，惟為避免發生意外事故衍生之損失逾公所購買保險額度，影響參與活動人員權益，允宜妥為評估活動性質、風險程度及人數規模，適度要求申請人投保適足公共意外責任保險；2.中和區公所轄管公園提供民眾申請使用公園辦理活動，惟據民眾陳情有部分活動辦理時間異常及使用音響系統音量過高，影響公眾權益及環境安寧，且與公園申請管理要點規定欠合，或未妥為勘查實際使用之合規性，致實際使用範圍超逾核准範圍，影響其他用路人權益；3.永和區復興里社區公園、水源社區公園、仁愛公園永平遊戲場等3處附設兒童遊戲場設施於112年6月及7月間經檢驗未符合兒童遊戲場設施安全管理規範，惟迄至113年8月已逾1年，永和區公所仍未完成改善；泰山區公所於111年及112年分別委託廠商於轄管公園共增設2處兒童遊戲設施，卻未於契約條款規範廠商應依兒童遊戲場設施安全管理規範於保固期間進行遊戲場設施檢查工作，影響機關權益等情事，經函請研謀改善。據復：1.中和等2個區公所將適度要求申請人投保公共意外責任險；2.中和區公所後續將嚴格審查申請使用時段，並請申請者於活動期間注意音量，倘經民眾陳情有噪音干擾，將納入未來續借審核參據；另將派員至現場確認使用範圍之合規性；3.永和區3處附設兒童遊戲場設施均於113年12底前完成缺失改善，並取得檢驗合格報告；泰山區公所已於114年契約條款納入廠商應於保固期間進行遊戲場設施檢查工作。

（十）委託營運協拍中心並設置有線廣播電視費率審議委員會，推動新北市影視產業發展，維護收視戶權益，惟相關執行作業未臻周妥，有待研謀改善。

圖3　113年度新北市協拍中心協拍案件統計

資料來源：整理自新聞局提供資料。

單位：件

新聞局為推動新北市影視產業發展，並藉由影視作品推廣轄內自然人文美景，於100年9月成立「新北市協助影視拍攝與發展中心」（下稱協拍中心），提供國內外影視工作者於新北市拍攝影片之服務窗口，並委託廠商營運。另為促進有線廣播電視業之健全發展，並維護收視戶權益，設置有線廣播電視費率審議委員會（下稱費率審議委員會）審核有線廣播電視系統經營者（下稱業者）申報之收視費用，並公告業者須配合推廣分組付費方案，暨辦理有線電視纜線下地及清整作業，據其執行結果作為下年度審核依據。經查其執行情形，核有：1.新聞局113年賡續辦理「新北市協助影視拍攝與發展中心協拍服務勞務採購案」，決標金額274萬餘元。113年度協拍中心提供劇組協拍服務案件，計623件，主要係以廣告164件及短片140件為主（圖3）。廠商規劃協拍例行性行政事項，包括「劇組案件之分配與協調」、「即時進行案件之整合與記錄」、「每月工作報告之成果提供」、「建立協拍回饋表單之機制」等4項。其中「建立協拍回饋表單之機制」1項，係由得標廠商設計問卷表單，請劇組在結案時填寫，惟新聞局未要求廠商將劇組回饋意見之綜整分析納入結案報告書，有待檢討強化相關履約管理作業；2.據111年至113年新北市有線電視服務品質暨收視戶滿意度調查研究結案報告（下稱研究結案報告）載述，各年分組付費知曉度分別為15.75％、10.92％、15.08％，與費率審議委員會公告「分組付費知曉度不得低於40％」之規定未符且差距顯著，又各該年業者提供分組付費內容滿意度分別為67.13％、50.05％、57.87％，似欠理想。再研究結案報告指出，分組付費知曉度及內容滿意度偏低，主要係業者宣傳不足、分組付費內容未能滿足收視戶需求等所致，有待針對執行結果未盡理想之癥結，持續督導業者研謀善策精進；3.111年至113年民眾申訴有線電視案件分別為409件、350件、345件，其中與附掛纜線相關者（如：纜線垂落或凌亂等）分別為183件、162件、182件，占申訴總件數比率分別為45％、46％、53％，其申訴比率有增加情形。另新聞局督導業者辦理纜線下地及清整計畫已實施多年，截至113年12月底整體纜線下地比率已達66％，惟部分區域因尚未建置纜線下地管道設施，影響業者新增纜線下地作業。鑑於業者附掛有線電視纜線垂落易危害人車通行安全，並影響市容環境整潔，有待持續督導業者積極配合辦理纜線下地作業，另針對尚未建置纜線下地管道設施之區域，允應持續輔導業者加強纜線清整及巡視作業，以減少民眾申訴情形等情事，經函請研謀改善。據復：1.將要求廠商綜整分析調查問卷之回饋內容，納入結案報告，以提供協拍服務精進之參考；2.分組付費知曉度部分，將持續促請業者積極運用多元方式宣傳各項基本頻道組合及收費辦法，並將視業者執行情形提報每年度費率審議參考，分組付費內容滿意度部分，將持續關注分組付費內容滿意度並提報每年度費率審議參考；3.將持續要求業者加強纜線清整及下地作業，以維護市容環境整潔。

（十一）市政府工程施工查核小組持續辦理公共工程施工品質及進度查核，提升轄內工程整體施工品質，惟各金額級距之查核案件數未盡契合規定原則、部分丙等廠商承攬案件未執行查核，及查核計畫未納入補助法人或團體辦理之工程等情，有待檢討改善。

依政府採購法第70條第3項規定：「中央及直轄市、縣（市）政府應成立工程施工查核小組，定期查核所屬（轄）機關工程品質及進度等事宜。」市政府依上開規定成立市政府工程施工查核小組（下稱查核小組），由副市長擔任召集人，工務局局長擔任副召集人，113年度核派府內及延聘府外各51位及101位查核委員，查核所屬各機關（學校與各區公所）及其補助或委託其他機關、法人或團體辦理工程之施工品質及進度等事宜，年度查核總件數為191件，其中查核成績甲等者156件，乙等者35件，且經市政府統計，近5年乙等件數呈逐年下降趨勢（圖4），另查核小組經行政院公共工程委員會考核績效結果，連續13年獲得地方政府優等。經查其執行情形，核有：1.查核小組查核各金額級距之案件數與工程施工查核小組作業辦法修法說明所載重大公共工程查核案件數較多之原則未臻契合，且複查件數有逐年下降情形，允宜妥為研議調整修正；2.查核小組未針對部分查核成績曾列丙等之承攬廠商或監造單位所承攬之工程選案查核，允宜依查核計畫落實執行；3.113年度查核計畫之優先查核原則未含查核補助法人或團體辦理之工程，允宜研議納入

圖4　近5年市政府公共工程施工查核成績等第統計

資料來源：擷取自113年新北市工務統計年報資料。

查核計畫，並選案辦理查核等情事，經函請檢討改善。據復：1.114年度查核作業，將依據各工程規模滾動調整查核件數，並針對查核成績欠佳之案件，加強辦理複查作業；2.114年度將持續加強查核丙等承攬廠商或監造單位承攬之工程；3.114年度查核計畫已增加納入補助法人或團體辦理之工程，並對補助醫院或漁會等法人或團體辦理之工程進行查核。

（十二）持續推動捷運系統軌道建設計畫，完善捷運路網，惟蘆洲機廠上方人工地盤空間自101年完工後已逾13年仍未按原規劃由臺北市政府捷運工程局設置停車場，且工程預算及工期恐逾專案預算保留額度及保留期限，亟待研謀因應對策，以保障市政府權益。

臺北都會區大眾捷運系統後續路網蘆洲支線由臺北市政府捷運工程局興建規劃，該路網設有三重國小站等5車站及1座蘆洲機廠，該機廠占地面積約16公頃，機廠建築物包含維修工廠、土木/軌道工廠、儲車區等，提供捷運系統中和線、蘆洲支線駐車及列車維修之用。臺北市政府捷運工程局（下稱臺北捷運局）為取得興建捷運蘆洲支線（包含蘆洲機廠及相關設施）所需之捷運系統用地，依都市計畫法規定申請都市計畫變更，經內政部都市計畫委員會審議通過並於89年公告實施。按核定都市計畫書列載，蘆洲機廠之儲車場上方應設置人工地盤，面積約計1.64公頃，該人工地盤之空間應無償提供前臺北縣政府配合該地區之整體發展需要妥為規劃使用。惟查該人工地盤自101年2月竣工至108年底，市政府未依上開都市計畫書規定接管並配合地區規劃使用，長達近8年期間僅供臺北大眾捷運股份有限公司員工免費停車，減損可供挹注捷運建設經費之收益等情，前經函請檢討妥處，據復將研議蘆洲機廠上方停車空間使用方案及接管時程。惟經追蹤後續規劃及營運情形，捷運工程局於109年6月3日與臺北捷運局等機關召開會議，決議由臺北捷運局興建蘆洲機廠人工地盤停車場工程，惟迄至113年底歷經4年6個月餘，該工程仍因無廠商投標而流標，執行進度止於重新辦理招標階段，迄未有使用收益。又該工程預算來源為臺北都會區大眾捷運系統後續路網建設新莊線及蘆洲支線專案保留預算，按目前發包進度預估工程所需預算及工期，將逾原專案預算保留額度及預算法規定之115年底保留期限，屆時恐將面臨預算財源短缺問題，惟捷運工程局尚未擬定相關因應對策等情事，經函請檢討改善。據復：將持續與主辦機關臺北捷運局協調聯繫，並評估移回自辦可行性，以利市政推動。

（十三）烏來區公所持續辦理原住民保留地權利回復及管理作業，保障原住民權益，惟部分設有他項權利土地仍未完成所有權移轉，且未依規定辦理原住民保留地占用清理及未確實列管清查中央主管機關交辦高占用風險案件等情，亟待檢討改進。

| 政府為保障原住民權益，依山坡地保育利用條例第37條及其授權訂定原住民保留地開發管理辦法（下稱原開辦法）等規定為管理法源，劃定國有土地為原住民保留地（下稱原保地），提供原住民使用。依原開辦法第2條規定，原住民族委員會（下稱原民會）為原保地開發管理業務之中央主管機關，及原保地之管理機關；各直轄市政府為原保地開發管理業務之地方主管機關，區公所為執行機關。又依108年修正「山坡地保育利用條例」第37條第1項規定，山坡地範圍內原保地，除依法不得私有外，應輔導原住民取得承租權或無償取得所有權。新北市烏來區公所（下稱烏來區公所）依原民會訂定之「原住民族土地規劃與管理經營實施計畫－原住民保留地權利回復計畫」（下稱原保地權利回復計畫），輔導原住民辦理原住民保留地所有權移轉登記及分配，截至112年底止，新北市轄內原住民保留地計有7,750筆、面積2,111.82公頃，均由烏來區公所管理。經查其執行情形，核有：1.109年至113年（截至10月底止）依原保地權利回復計畫輔導已設定他項權利之原保地，完成權利回復取得土地所有權筆數由118筆降至8筆（表7），且截至113年10月底止，原保地經設定他項權利予原住民者計1,108筆（473人）、面積217公頃，烏來區公所尚未完成輔導原住民無償取得所有權，據說明主要係原住民申請取得所有權之土地面積逾最高限額致無法辦理、土地為多人持分共有無法共同辦理或協議使用範圍，或他項權利人已死亡繼承人未申請權利回復等所致，惟仍宜針對癥結原因研謀妥處，又其中部分設定登記時間已逾50年，迄未辦理權利回復，烏來區公所有未依原開辦法第19條規定之立法理由，就原保地已設定他項權利之原住民，確認其戶籍與存歿實況，據以依規定程序辦理塗銷登記，避免發生無人繼承登記土地，未能完成權利回復情事；2.烏來區公所依法代為管理原保地，惟以人力有限，無力辦理實地調查及占用清理等作業為由，未依「原住民保留地相關業務標準作業程序之地方政府辦理國有原保地占用處理之標準作業程序」所附之流程說明規定訂定年度清查及占用處理計畫，暨增設巡管人力，又原民會交辦清查轄內原保地疑似遭建築物占用之高風險案件共126筆，惟漏未列管及辦理實地清查作業者計35筆，相關行政作業欠嚴謹審慎等情事，經函請研謀改善。據復：1.後續將依114年1月修正之原開辦法第19條規定，就符合公所囑託土地所在地登記機關辦理塗銷登記要件之案件，俟原民會訂定相關作業程序後，針對存續期間屆滿依規定囑託地政機關辦理塗銷登記，並將定期向戶政事務所查詢他項權利人之戶籍與存歿實況，俾利業務推動；2.已列管35筆土地，並預計於114年8月底前完成實地調查作業，後續將依調查結果清查占用 表7 新北市烏來區公所辦理已設定他項權利之原住民保留地權利回復情形 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 單位：筆、人、公頃 |  |  |  |
| 年度 | 筆數 | 面積 | 人數 |
| 109 | 118 | 40.9 | 51 |
| 110 | 59 | 10.1 | 27 |
| 111 | 58 | 10.1 | 25 |
| 112 | 21 | 13.6 | 13 |
| 113年（至10月底） | 8 | 1.2 | 4 |
| 資料來源：整理自原住民族土地網際網路土地管理資訊系統。 |  |  |  |

人身分，並辦理使用補償金收取事宜。

（十四）為興建公教人力資源發展中心，向行政院無償撥用國有土地，發展新北公教人力資源，惟經管期間部分土地遭新增或擴大占用，遲未依規定積極排除占用或收取補償金，經促請改善，已訂定經管國有公用被占用不動產處理計畫，亟待確實依計畫妥處及收取補償金，俾維護政府權益。

前臺北縣政府（99年12月25日改制為新北市政府）於89年間為興建公教人力資源發展中心需要，向行政院無償撥用國有土地（新北市三峽區龍福段共40筆國有土地），後因新北市政府行政大樓於92年3月間完工啟用，大樓內有多種會議場地可供辦理公教人力資源發展各項教育訓練用途及財政考量，故終止興建計畫。該等撥用之40筆國有土地，經104年地政機關辦理重測後面積為13,552.05平方公尺（約4,100坪），由新北市政府人事處（下稱人事處）經管。經查人事處於89年撥用前已知悉其中36筆國有土地遭占用（占用面積不詳），又其中4筆土地，於申請撥用前為空地並無占用情事，經前財政部國有財產局（102年改制後為財政部國有財產署）於100年4月函知該4筆國有土地有遭占用情事，惟該處均未積極處理。嗣以經管期間該等40筆土地2度納入其他計畫作為整體規劃為由，於土地規劃利用期間暫緩向占用人收取使用補償金，復未依101年至112年「新北市政府所屬各機關經管國有公用被占用不動產加強處理會議」歷次會議結論，先行就經管之國有土地辦理占用清查作業，並依各機關經管國有公用被占用不動產處理原則，向占用人收取使用補償金等妥為執行，遲至108年、110年間始陸續辦理被占用國有土地全面清查作業，相關行政作業尚欠積極允適。前經本處函請查明妥處，據復已邀請城鄉發展局等14個局處召開研商會議，並會同消防局等單位與占用人現地會勘後，該處已訂定人事處經管國有公用被占用不動產處理計畫（下稱處理計畫），將分3階段排除占用（第1階段：通知占用人騰空返還土地或繳納使用補償金；第2階段：未限期繳交使用補償金或騰空返還土地，將進行使用補償金催繳或訴訟排除占用土地；第3階段：管理返還之土地，並加強巡查作業），另經清查結果，截至113年3月14日止，經管40筆國有土地中有37筆遭占用，占用面積為8,872.62平方公尺（占比65.47％），占用人共計15名（現況占用土地之地上物為21家工廠、4家民宅、1座鐵皮貨櫃）。該處已於113年4月間向15名占用人追收5年使用補償金（108年4月1日至113年3月31日），金額共計522萬餘元，並於113年7月全數收取完畢。經本處追蹤後續使用補償金收取及處理計畫辦理情形，該處雖於114年4月函請占用人繳納113年4月1日至114年3月31日之使用補償金，惟仍待持續列管收繳情形，並依處理計畫積極清理國有土地遭占用事宜，經函請依規定妥為列管處理。據復：將確實依處理計畫分階段執行，積極排除占用，並於收回土地前持續向占用人收取使用補償金。

（十五）區公所辦理轄內道路栽植行道樹及維護管理作業，綠美化景觀環境，惟部分栽植樹種具竄根、不耐強風、散發刺鼻味、種子飛絮等潛在風險，甚衍生傾倒行道樹毀損民眾財物需由公帑賠付情事，允宜妥慎擇選栽植樹種，以降低相關養護費用，並維護行人通行安全及保障民眾權益。

新北市各區公所為美化環境、淨化空氣及庇蔭行人，於道路兩旁、分隔島或人行道上栽植行道樹，並辦理相關維護管理作業。依內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）編印「都市人本交通規劃設計手冊」（第二版）載述略以，道路植栽選種避免易竄根與須高度維護管理樹種；另參據「造園景觀學報」刊載「論臺灣常見之爭議性行道樹」一文，亦載述不耐強風易倒伏與散發刺鼻味、種子飛絮等樹種，屬對民眾與維護管理單位造成困擾之爭議樹種。經查中和、永和及泰山等3個區公所賡續委外於轄內道路栽植樹木，並辦理樹木之巡查、修剪及移除等作業，110年度至113年度編列經費預算共6,920萬餘元，其執行結果，核有：1.截至113年6月底止，3個區公所轄內行道樹樹種（數量）各有38種（2,993棵）、25種（4,279棵）、9種（295棵），具有竄根（破壞道路、人行道、阻塞排水溝）、不耐強風（斷枝、折幹、倒伏）、散發刺鼻味、種子飛絮（影響民眾呼吸）等潛在風險之樹種（數量），各區依序有12種（1,921棵）、16種（3,415棵）、5種（194棵），具潛在風險之樹種及數量之占比依序為31.58％及64.18％、64％及79.81％、55.56％及65.76％（表8），其中中和區以不耐強風之小葉欖仁693棵居多，永和區以易根害之榕樹2,395棵居多，泰山區以易根害之水黃皮107棵居多，易影響行人通行安全與增加行道樹管理維護成本；2.110年1月至113年6月永和區發生行道樹斷枝、倒伏

| 表8 中和、永和及泰山等3個區公所行道樹栽植情形 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：種、棵、％ |  |  |  |  |  |  |
| 行政區 | 全區 |  | 具潛在風險 |  |  |  |
|  | 樹種 | 數量 | 樹種 | 占比 | 數量 | 占比 |
| 中和區 | 38 | 2,993 | 12 | 31.58 | 1,921 | 64.18 |
| 永和區 | 25 | 4,279 | 16 | 64.00 | 3,415 | 79.81 |
| 泰山區 | 9 | 295 | 5 | 55.56 | 194 | 65.76 |
| 註：1.資料時間：截至113年6月底止。 2.資料來源：整理自中和、永和及泰山等3個區公所提供資料。 |  |  |  |  |  |  |

等事故致移除者計14件，除逕予移除傾倒樹木之10件外，其中3件係110年及111年發生毀損民眾車輛，由保險公司理賠，1件係113年發生毀損民眾車輛及民宅遮雨棚，因該公所辦理當年度行道樹等公共設施公共意外責任保險採購案無保險公司願意承保，衍生由該公所以公帑賠付民眾個案，鑑於極端氣候衝擊日益嚴峻，行道樹因強風而斷枝、倒伏致毀損民眾財產或影響民眾生命安全之風險漸增，有待慎選行道樹栽植樹種，及持續洽商保險公司承保，或強化相關財務風險因應機制，以保障民眾權益等情事，經函請檢討改善。據復：1.將加強行道樹巡查，並妥慎擇選栽植樹種，避免板根系與開花期間散發刺鼻味及須高度維護管理樹種，以降低相關養護費用，維護行人通行安全；2.114年已將永和區全區行道樹公共意外責任保險納入永和區樹木修剪工程開口契約，並已請承包廠商投保，保障民眾權益。

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見16項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者2項、業已研謀改善或依改善措施持續辦理者14項（表9），其中仍待繼續改善者，經再研提審核意見2項通知檢討改善。

| 表9 112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |
| （一）賡續推動歲出中程預算額度機制及各項開源節流措施，歲入歲出相抵連續3年賸餘，惟112年度歲入歲出賸餘數較111年度減少，且部分重要之歲入來源恐難成長，甚有減少之虞，又累計短絀加計公共債務未償餘額之財政缺口金額龐鉅，仍待積極籌謀因應，以促進財政穩健發展。 | 因累計短絀加計公共債務未償餘額之財政缺口金額龐鉅，又114年度一般性補助款獲配數未如預期，影響市政府財政負擔，亟待積極研謀因應，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（一）」。 |
| （二）持續辦理各項開源措施，增裕市政府財政資源，惟自籌財源金額及自籌財源占歲入比率持續下降，已低於五成，不利財政自主性，亟待研謀改善，以強化財政結構。 | 因自籌財源占歲入比率已連續3年下降，且112年度及113年度均低於五成，又自有稅課收入未能持續穩定成長，業再研提審核意見詳「四、重要審核意見（二）」。 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理施政計畫管考及績效評核作業，提升計畫執行效能並策勵未來，惟部分計畫預算執行率或執行進度落後，有待督促檢討改善。 |  |
| （二）申請中央前瞻基礎建設計畫特別預算補助款，完善地方建設發展，惟部分機關於先期作業、工程發包及施工等階段未妥為執行相關作業，致部分計畫進度落後，相關管考作業未臻周妥，允宜督促研謀改善。 |  |
| （三）賡續推動與民生攸關之重大公共建設計畫，打造優質生活環境，惟部分計畫預算執行進度落後，允宜加強提升預算執行成效。 |  |
| （四）推動基層機關資安防護機制，提升資安防護量能，惟資源向上集中規劃作業未臻周延，且個人電腦資訊資產仍載有中央禁用軟體或非公務用軟體，又培訓人員訓練方式仍待精進，有待研謀改善。 |  |

表9　112年度審核報告所列市政府主管重要審核意見覆核辦理情形（續）

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （五）部分機關持續辦理公共設施維護管理、巡查檢修、園藝修護等勞務採購案件，提供市民良好生活環境，惟屢有承攬廠商使用同一照片，並標記不同日期後重複請款，或未履行承諾之回饋事項等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （六）持續辦理轄內共享運具營運監督管理作業，維護市容、使用者權益及公共安全秩序，惟運具重大違規之聯合通報及相關業務之評鑑機制未臻完善，有待研謀妥處。 |  |
| （七）持續推動通學巷弄改善計畫，營造安全之通學交通環境，惟未積極督促優先排定改善之學校提報需求資料，影響計畫執行進度，且違規取締及舉發作業未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
| （八）土地利用現地檢查及查核作業機制未臻完善，難以即時發現土地遭違法利用，有待研謀改善，以有效落實土地資源管理。 |  |
| （九）推動公立納骨塔一櫃多罐措施，提升既有殯葬設施使用效能，惟部分地區公立納骨塔賸餘櫃位已不敷使用，允宜研議擴大推動一櫃多罐之可行性並確實評估櫃體及建物承載能力，以滿足民眾使用需求及確保設施使用安全。 |  |
| （十）土城區公所辦理原住民生態公園工程，改善既有設施及提升園區指引指標設施，並活化整體土地利用，惟未依規定辦理變更開發計畫、用地檢核及土地撥用等作業，即先行施工並啟用，肇致礦業用地遭違規開發作為公園使用並違反管用合一原則，有待研謀改善。 |  |
| （十一）提供偏遠地區民眾新巴士服務，並彌補市區公車路線涵蓋不足區域，惟部分區公所未確實查驗新巴士委託營運廠商之駕駛人員資格，或廠商變更服務車輛未提送替代（備用）車輛查驗資料供區公所檢核，或車齡老舊，均影響民眾搭乘安全及便利性，有待檢討妥處。 |  |
| （十二）區公所辦理道路巡查及養護作業，維護道路品質及人車通行安全，惟部分路段損壞情形頻仍，或漏未納入巡查範圍或巡查頻率不足，有待研謀改善。 |  |
| （十三）各區公所依所訂轄區災害防救計畫，預先建立救災物資供應機制，有助災時緊急應變及災後復原重建，惟供應物資數量未周延考量潛在影響人數，且開口契約未明定廠商不得以其因位於受災區內而影響履約任務，有待檢討改善。 |  |
| （十四）積極清理以前年度歲入轉入數，惟已屆滿4年之未結清數仍多，有待督促檢討原因積極改善。 |  |