參、民政局主管

民政局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

民政局主管包括民政局及殯葬管理處等2個機關，掌理地方自治行政、宗教禮俗、戶政業務、兵役徵集、兵役勤管、殯葬管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫8項，下分工作計畫8項，包括辦理區政督導業務、推展宗教禮俗文化、推動戶政便民服務、役男徵兵處理、補助辦理市民活動中心維護管理作業、落實新住民照顧輔導措施、倡導環保葬及改善殯葬設施等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者5項，主要係鶯歌第二納骨塔新建、明志國民中學與修德國民小學校園圍牆修建改善等工程合約期程跨年度，暨新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例回饋金，部分回饋里未及於年度內執行完竣，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數9億8,179萬餘元，決算審核結果，審定實現數11億6,594萬餘元，應收保留數196萬餘元，主要係違反殯葬管理條例之行政罰鍰尚未收繳；合計決算審定數為11億6,791萬餘元，較預算增加1億8,611萬餘元（18.96％），主要係殯儀場地設施使用費及服務費收入較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2,262萬餘元，決算審核結果，審定實現數1,882萬餘元（83.18％）；減免（註銷）數33萬餘元（1.49％），主要係違反殯葬管理條例裁罰案件依規定辦理註銷；應收保留數347萬餘元（15.34％），主要係違反殯葬管理條例之罰鍰尚待收繳。

3.歲出原編列預算數24億4,047萬元，因人事費不足申請動支各類員工待遇準備1,649萬餘元，合計24億5,696萬餘元，決算審核結果，審定實現數19億1,209萬餘元（77.82％），應付保留數3億4,060萬餘元（13.86％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為22億5,270萬餘元，預算賸餘2億426萬餘元（8.31％），主要係市民生育獎勵金依實際需要支付之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億2,382萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億694萬餘元（94.79％）；減免（註銷）數549萬餘元（1.70％），主要係補助辦理平溪區菁桐老街鋪面及環境再造工程第2期、鶯歌區鶯桃路（尖山埔路至建國路路段）人行道設施暨環境改善、泰山區明志路二段人行道側溝改善等工程經費之結餘；應付保留數1,138萬餘元（3.52％），主要係八里第二納骨塔興建、三重區同安36公園特色遊具新設、汐止區忠山市民活動中心無障礙設施及設備改善等工程合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

民政局主管僅特別收入基金—新北市私立殯葬設施經營管理基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅有私立殯葬設施經營管理基金計畫1項，實施結果，因尚無須辦理私立殯葬設施修護之事項，爰未召開基金管理委員會等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘4,798萬餘元，較預算賸餘142萬餘元，增加4,655萬餘元，主要係私立殯葬設施經營業者依規定提繳基金款項較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）因應殯葬文化變遷，持續推動環保多元葬法與規劃興設環保葬區，惟委外經營之金山園區，存有多項土壤檢測結果逾參考值上下限，另因申請植存人數眾多，該園區負荷日增，又興建或規劃中之環保葬區均未辦理土壤檢測等情，有待研謀改善。

殯葬管理處為減輕骨灰（骸）存放設施及墓地空間需求之壓力，持續推動多元環保葬法，並於轄內設置金山環保生命園區（下稱金山園區）、三芝櫻花生命園區（下稱三芝園區）及新店四十份多元化示範公墓（下稱新店四十份公墓），以促進土地循環再利用及兼顧環境

表1　金山園區土壤檢測結果

| 檢測項目 | 單位 | 參考值 | 年度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| 酸鹼度 | PH值 | 5.5－6.8 | 5.60 | 5.80 | 6.30 | 6.50 | 6.90 |
| 電導度 | (1：5)(mS/cm) | <0.6 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.21 | 0.07 |
| 有機質 | ％ | >3.0 | 5.00 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 1.40 |
| 磷酐 | 公斤/公頃 | 60－290 | 44 | 53 | 181 | 34 | 81 |
| 氧化鉀 | 公斤/公頃 | 90－300 | 249 | 168 | 252 | 178 | 370 |
| 氧化鈣 | 公斤/公頃 | 2,000－4,000 | 4,242 | 3,544 | 6,063 | 4,494 | 9,212 |
| 氧化鎂 | 公斤/公頃 | 200－400 | 784 | 589 | 478 | 373 | 730 |

資料來源：整理自殯葬管理處提供資料。

保護目標。經查其推動情形，核有：1.委託財團法人法鼓山佛教基金會（下稱法鼓山佛教基金會）經營金山園區，定期辦理植存區翻土及土壤檢測作業，以避免土壤鹼化。惟依法鼓山佛教基金會提送之金山園區業務報告載述，經統計108年度至112年度土壤檢測結果，土壤酸鹼度分別為5.6、5.8、6.3、6.5、6.9，呈逐年攀升趨勢，且112年度檢測結果已逾參考值上限（6.8），土壤有逐漸鹼化之趨勢。另土壤有機質占比部分，分別為5％、1％、1.3％、1.4％、1.4％，109年度至112年度檢測結果均低於參考值（>3.0％）。又112年度氧化鈣、氧化鉀、氧化鎂等檢測項目均已逾參考值上限（表1），不利葬區植物生長及骨灰分解；2.108年度至112年度樹葬及植存人數均呈逐年成長趨勢，推動環保葬法已初見成效，惟金山園區、三芝園區及新店四十份公墓平均每月使用人次分別約為64人次、25人次、19人次，金山園區負荷較高，又該區植存空間有限，導致家屬從申請到植存常需等待4個多月，造成不便；3.據113年1月市政會議民政局專題報告載述，未來將以環保葬區多點化為目標，賡續推動於新店五城花園公墓等9處設置環保葬區。惟上述興建或規劃中之環保葬區均尚未辦理土壤檢測等情事，經函請研謀改善。據復：1.已於113年11月函請法鼓山佛教基金會改善，該會已於翻土作業時，採上下層土壤互換方式，並加入有機質培養土，以改善土質，於植存時，將骨灰直接埋入土中，以加速骨灰與土讓融合；2.已規劃增設環保葬區，提供更多選擇，以減輕金山園區負荷；3.於規劃評估環保葬區之使用狀況時，將土壤檢測納入園區管理項目，另於114年6月辦理三芝及新店園區土壤檢測作業。

（二）持續設置市民活動中心提供市民辦理各項活動，並配置AED提升民眾緊急事故急救時效，惟部分活動中心未依規定標示AED配置位置，或管理員指定及訓練未臻周妥暨未定期辦理相關耗材檢查作業；又部分市民活動中心長期使用率偏低，考核缺失事項複查作業期程長達1年等，影響市民使用及安全，有待檢討改善。

表2　截至113年9月底止市民活動中心配置AED相關管理缺失概況

單位：座

| 缺失項目 | 轄管區公所 | 市民活動中心數量 |
| --- | --- | --- |
| 未於場所平面圖標示AED位置 | 合計 | 34 |
|  | 蘆洲區公所 | 11 |
|  | 永和區公所 | 4 |
|  | 石門區公所 | 6 |
|  | 板橋區公所 | 1 |
|  | 八里區公所 | 8 |
|  | 五股區公所 | 3 |
|  | 三峽區公所 | 1 |
| AED管理員尚未取得相關訓練認證 | 合計 | 26 |
|  | 淡水區公所 | 6 |
|  | 三重區公所 | 1 |
|  | 石門區公所 | 6 |
|  | 中和區公所 | 1 |
|  | 新店區公所 | 3 |
|  | 五股區公所 | 3 |
|  | 三峽區公所 | 2 |
|  | 鶯歌區公所 | 4 |
| 未依規定每半年辦理AED檢查作業 | 合計 | 5 |
|  | 中和區公所 | 1 |
|  | 板橋區公所 | 1 |
|  | 新店區公所 | 1 |
|  | 五股區公所 | 2 |

資料來源：整理自民政局提供資料。

市政府為營造鄰里交流之友善環境，並提供市民舉辦教育研習、社區發展活動之公共空間，陸續設置市民活動中心，又為即時因應緊急意外事故，於部分市民活動中心配置自動體外心臟電擊去顫器（下稱AED），由各區公所維護管理，民政局負責督導。截至113年9月底止，民政局列管市民活動中心計512座，其中83座，共配置83臺AED。經查市民活動中心及AED使用管理情形，核有：1.依公共場所必要緊急救護設備管理辦法（下稱緊急救護設備管理辦法）規定，公共場所應於平面圖上標示AED位置，並應指定負責AED之管理員，且管理員應接受並完成中央衛生主管機關公告之AED相關訓練，並每2年應接受複訓1次；至少每半年檢查AED電池、耗材之有效日期及功能，維持機器正常運作。經查截至113年9月底止，蘆洲區等7個行政區共34座市民活動中心（占比40.96％）已配置AED，惟未依規定於場所平面圖標示AED位置；淡水區等8個行政區共26座市民活動中心（占比31.33％）之AED管理員異動新任管理員尚未接受訓練課程、或管理員未於規定之2年時限內完成複訓致證書過期，或未指定管理員；中和區等4個行政區共5座市民活動中心（占比6.02％），未依規定每半年辦理AED電池及其他耗材檢查作業（表2）；2.依新北市市民活動中心設置使用管理要點第20點規定，市民活動中心如長期閒置或低度使用，經市政府要求區公所限期提出改善計畫提高使用率，屆期仍未達到一定使用率者，市政府將檢討其功能效益，並考量提供其他所屬機關轉型利用。本處前查核發現民政局列管之94座市民活動中心（截至111年12月底），因地處偏遠或進行修繕工程，111年度及112年1至6月平均使用率均低於50％，有使用率偏低之情事，經函請研謀妥處，據復已請區公所完成修繕工程之驗收後儘速開放使用及辦理相關活動，以提升使用率。惟經追蹤上開94座市民活動中心113年1月至9月使用情形，其中平均使用率低於50％者仍有20座，三芝區圓山、福德及瑞芳區瓜山等3座市民活動中心甚有連續6個月無人租借情事，且民政局僅於112年10月間函請各公所自行檢視轄管各市民活動中心之使用率，如使用率未達50％者，請各公所研議提升使用率方式，惟未依規定要求各公所限期提出改善計畫；3.111年至113年（9月底止）民政局列管轄內市民活動中心分別有518座、514座、512座，該局於各該年度分別對轄內117座、90座、92座市民活動中心進行現場勘查作業，並對其中28座、24座、25座，分別提出缺失項數計118項、26項、32項，惟辦理缺失事項複查作業長達1年，不利督導區公所及時改善等情事，經函請研謀改善。據復：1.已於114年3月函請各區公所依緊急救護設備管理辦法改善，並將於114年6月30日前完成改善；2.已於114年3月召開會議請各區公所說明提高市民活動中心使用率方案，並請各區公所依所提方案盡力執行及落實使用者租借登記；3.將研議縮短複查時間，通案性缺失部分，複查時間調整為3或6個月內，非通案性缺失部分，將限期區公所改善或持續追蹤列管。

（三）持續辦理新住民生活適應輔導班，協助新住民融入在地生活，惟入境未滿3年之新住民參與人數下降，且部分結合跨局處資源辦理各項課程規劃時數未盡符合新住民實際需求，有待研謀改善。

表3　新住民生活適應輔導班人數統計－依新住民學員來臺年數分類

單位：人、％

| 來臺年數分類 | 111年度 |  | 112年度 |  | 113年度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 | 人數 | 占比 |
| 合計 | 236 | 100.00 | 271 | 100.00 | 230 | 100.00 |
| 3年以下 | 106 | 44.92 | 98 | 36.16 | 94 | 40.87 |
| 3年以上未滿5年 | 50 | 21.19 | 58 | 21.40 | 24 | 10.43 |
| 5年以上未滿10年 | 37 | 15.68 | 46 | 16.97 | 54 | 23.48 |
| 10年以上未滿15年 | 13 | 5.51 | 31 | 11.44 | 14 | 6.09 |
| 15年以上未滿20年 | 13 | 5.51 | 22 | 8.12 | 17 | 7.39 |
| 20年以上 | 17 | 7.20 | 16 | 5.90 | 27 | 11.74 |

資料來源：整理自民政局提供資料。

民政局為落實新住民照顧輔導措施，提升新住民在臺生活適應能力，於111年至113年度分別編列經費預算80萬餘元、112萬餘元及121萬餘元，持續辦理新住民生活適應輔導班計畫。經查其執行情形，核有：1.依內政部移民署（下稱移民署）104年訂定新住民生活適應輔導補助要點第10點第1項規定，直轄市、縣（市）政府應透過媒體加強宣導，鼓勵新住民、在臺共同生活親屬及國人踴躍參與。新北市由各戶政事務所（下稱戶所）採分區分組方式開班，招收對象以來臺3年內之新住民為主，惟111年至113年參加課程人數分別為236人、271人、230人，其中來臺未滿3年學員數與比率分別為106人（44.92％）、98人（36.16％）、94人（40.87％），參與人數呈下降情形（表3），另因課程宣傳方式主要係公告於戶所或區公所網站，不便目標學員閱覽；2.據移民署委託研究之「112年新住民生活需求調查報告」載述，新北市新住民對「醫療照護技能」課程需求（10.1人/百人）最高，惟據113年度新住民生活適應輔導班之課程表，各戶所開班時數均為22小時，其中「異國輕食及多元文化手作藝術」等特色主題課程時數介於4至8小時，占整體時數18.18％至36.36％為最多，而醫療衛生相關課程時數僅有1至2小時，占整體時數4.55％至9.09％，課程規劃時數尚有調整空間以符新住民實際需求等情事，經函請研謀改善。據復：1.將以民政局及各戶所官網等多元管道宣傳新住民輔導班招生事宜，另將招收入境未滿3年之新住民列為戶所考評加分項目，以鼓勵戶所積極招收；2.將請戶所與消防單位合作增加辦理相關醫療急救課程，協助新住民融入在地生活。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告所列重要審核意見4項，經賡續追蹤實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

| 表4 112年度審核報告所列民政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）訂定葬儀相關設施回饋地方自治條例，回饋經費改善設施所在鄰近地區環境，並依法受理民眾相關陳情案件，以提升民眾滿意度，惟殯儀館周遭重劃區陸續開發建設，各回饋里之人口結構改變，現行回饋經費之分配方式未盡周全，又對相關陳情案件之處理為不滿意比率仍高，均有待研謀改善。 |  |
| （二）持續督導區公所辦理未役役男清查作業，落實法定國民服兵役義務，惟部分區公所漏未於戶役政資訊系統登錄除管資料，復未積極辦理徵兵相關程序，允待督促檢討改善，以杜絕疏漏徵兵情形。 |  |
| （三）輔導轄內祭祀公業轉型法人化，惟多數祭祀公業未登記轉型，且部分祭祀公業法人連續多年未依規定提送組織運作相關表件予主管機關備查，亟待加強輔導，俾利土地利用與組織永續運作。 |  |
| （四）辦理應用戶役政資訊系統之內外部稽核作業，有助強化戶役政資料之存管安全，惟部分機關未落實執行資通安全稽核及相關措施，允待檢討改進，以強化機敏資訊安全。 |  |