肆、地政局主管

地政局主管計有公務機關10個，非營業特種基金單位1個。各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

地政局主管包括地政局、板橋地政事務所、新莊地政事務所、新店地政事務所、淡水地政事務所、汐止地政事務所、瑞芳地政事務所、三重地政事務所、中和地政事務所、樹林地政事務所等10個機關，掌理新北市各項地政業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫20項，下分工作計畫20項，包括推動辦理整體土地開發業務、健全地籍管理、健全地價制度等重要施政項目，其中已執行完成者18項，尚在執行者2項，主要係國土功能分區圖劃設作業委託技術服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。

地政局為提供優質且便捷利民之地政業務服務，建置「新北不動產i－Land愛連網」平臺，匯集跨機關豐富多元的3D地理及地政圖資，打造一站式（One－Stop）地政資訊整合平臺，除了開創「預售屋轉售資訊及價格偏高偏低提示」功能，更與民間業者合作新增「隨走隨估」查詢模式及市場面五大數據，包含「新建案推案量」、「新建案交易量」、「二手市場待售量」、「二手市場委售比」、「二手市場委成比」，協助民眾查詢最完整及正確的實價登錄資訊，促進不動產交易安全。另該平臺亦可加值應用於各機關辦理公共工程之徵收、重劃及測量等工作，如塭仔圳地區市地重劃開發工程初期之建物遷移工作，即運用i－Land平臺歷年累積資料、圖資等資訊，超前1年完成推動4,217棟建物遷移作業，有效提升公共工程計畫執行效率。該平臺榮獲臺灣地理資訊學會第19屆金圖獎「應用系統獎」殊榮，展現行政機關創新精神及行政能力。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數88億6,109萬餘元，決算審核結果，審定實現數60億2,080萬餘元，應收保留數573萬餘元，主要係違反區域計畫法、不動產經紀業管理條例與租賃住宅市場發展及管理條例等案件之應收罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為60億2,654萬餘元，較預算減少28億3,455萬餘元（31.99％），主要係實施平均地權基金繳庫數較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1,094萬餘元，決算審核結果，審定實現數447萬餘元（40.86％）；減免（註銷）數229萬餘元（20.98％），主要係違反地政法規之罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數417萬餘元（38.16％），主要係違反地政法規之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數15億735萬餘元，決算審核結果，審定實現數14億6,613萬餘元（97.27％），應付保留數226萬餘元（0.15％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為14億6,840萬餘元，預算賸餘3,895萬餘元（2.58％），主要係按業務實際需要支出之結餘，及實際進用員額較預計減少所致。

4.以前年度歲出轉入數計1,135萬餘元，決算審核結果，審定實現數836萬餘元（73.73％）；應付保留數298萬餘元（26.27％），主要係國土功能分區圖劃設作業委託技術服務案合約期程跨年度，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

地政局主管僅作業基金－新北市實施平均地權基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有新泰塭仔圳地區（第一區）市地重劃計畫、新泰塭仔圳地區（第二區）市地重劃計畫、林口工一市地重劃計畫、新店十四張（B單元）區段徵收計畫、新店碧潭大橋北側（F單元）區段徵收計畫、新店安坑輕軌K8站周邊地區（J單元）區段徵收計畫、中和秀朗橋北側區段徵收計畫、蘆洲北側農業區區段徵收計畫及蘆洲南側農業區區段徵收計畫等9項，實施結果，除林口工一市地重劃計畫外，其餘8項，因管線單位工程進度未如預期；配合都市計畫審議期程及內政部核定計畫開發範圍與抵價地期程，後續土地與地上物補償費等相關發放作業順延；都市計畫經內政部審議決議，須就區段徵收發展定位、開發方式、鄰里性公設、社會住宅規劃、公益性及必要性報告等事項補正相關資料，相關作業配合順延；工程估驗計價進度未如預期等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀4億5,563萬餘元，與預算賸餘13億8,545萬餘元，相距18億4,108萬餘元，主要係林口工一市地重劃計畫尚未辦理財務結算，政策性開發不動產收入尚未認列所致。

三、重要審核意見

（一）設置新北市實施平均地權基金，辦理區段徵收及市地重劃計畫，促進區域經濟成長及均衡發展，惟未衡酌運用基金餘裕資金提早償還債務，且計畫執行管考及財物管理運用等作業未臻周妥，有待研謀改善。

地政局為帶動都市整體發展，提升舊都市地區公共安全、公共衛生、公共交通及促進土地合理使用，設置新北市實施平均地權基金（下稱平權基金），辦理公辦市地重劃、區段徵收之整體開發作業及其自償性債務舉借與償還計畫，並為提供各開發案得優先向平權基金借貸所需開發資金，訂定新北市政府地政局實施平均地權基金及盈餘款與各開發計畫間資金調度處理原則，以降低開發成本，截至113年底止累積舉借自償性債務計237億1,186萬餘元。經查其執行情形，核有：1.112及113年度地政局設算平權基金可供運用資金額度，依上開資金調度原則扣除必要支出項目，並控留25％資金供各開發案墊借調度後，仍有餘裕資金，允宜衡酌適度用於提早償還各開發案向銀行舉借債務，以降低債務利息負擔；2.林口工一市地重劃計畫由新北市政府新建工程處代辦，因與廠商發生廢棄物清運爭議，導致開發計畫執行進度持續落後，惟地政局未妥為列管辦理情形，連帶影響後續標售作業期程，致未能如期將抵費地標售所得用以償還開發成本；3.購置無人飛行系統，協助辦理市地重劃計畫及地籍測量相關業務，惟因專業操作人員不足致設備閒置逾2年，減損財物使用效能；4.臺北大學特定區區段徵收開發案已辦竣財務結算逾18年，部分補償費仍未通知應受補償人領取，影響民眾領受補償費權益等情，經函請研謀改善。據復：1.考量近年利率高漲，加劇各計畫利息費用負擔，將衡酌基金可調度資金餘裕程度，提供各開發案向銀行償還債務，以降低債務負擔；2.針對計畫預算執行有重大差異者，將督導代辦單位提出改善措施，並持續追蹤列管辦理情形；3.將積極培訓專業人員，以使現有無人機財物運用發揮最大效益；4.將重新清查補償費保管相關資料後，通知受領人領取，嗣後將加強內部控管作業流程。

（二）辦理地價評估作業，覈實反映土地利用現況及發展趨勢，惟公告地價及公告土地現值占一般正常價格比率仍待精進，允宜研謀善策，以落實居住正義及租稅公平政策目標。

地政局及所屬各地政事務所依平均地權條例及內政部訂定之地價調查估計規則等規定，考量交通運輸等影響地價因素後，針對地價相近、地段相連、情況相同或相近之土地劃為同一地價區段，並辦理區段土地價值評估作業，據以調整新北市公告地價及公告土地現值，作為課徵地價稅及土地增值稅之基礎，而調整結果占一般正常價格比率為內政部督導考評地方政府地政業務項目之一。113年新北市公告地價及114年新北市公告土地現值占一般正常交易價格比率分別為17.94％及91.21％。經查113年新北市公告地價占一般正常交易價格比率偏低，又114年新北市公告土地現值占一般正常交易價格比率，雖達內政部訂定公告現值占一般正常交易價格百分比達9成以上之目標，惟113年新北市公告土地現值占一般正常交易價格比率與112年相同均為91.00％，呈現持平情形，未符內政部112年4月13日「研商辦理113年重新規定地價及公告土地現值作業」會議所作應逐年接近一般正常交易價格之決議，均遭內政部列為113年督導考評市政府地政業務之建議改善事項，允宜持續蒐整相關實價登錄等市場交易行情資訊，並審慎評估調整，俾使公告地價及公告土地現值能合理反映土地利用現況與發展趨勢，經函請研謀妥處。據復：將持續依據平均地權條例等規定，蒐集整理實價登錄、房價指數、地價基準地、房價負擔能力等市場資訊，審慎辦理公告地價及公告土地現值調整作業，以實現居住正義及提升租稅公平目標。

（三）辦理不動產成交案件資訊揭露作業，以促進不動產交易資訊透明，惟部分地政事務所對於申報內容有疑義或待裁處等暫不揭露案件，未落實追蹤後續辦理情形，且地政局尚待建立有效周妥覆核管控機制，允宜檢討改善，俾健全不動產市場發展。

政府為促進不動產交易資訊透明化，推動實價登錄制度，以利買賣雙方充分掌握合理交易價格，降低資訊不對稱，減少交易糾紛，並健全不動產市場發展。地政局為辦理新北市不動產買賣、租賃及預售屋案件實價登錄作業，由所屬地政事務所依不動產成交實際資訊申報登錄及預售屋銷售資訊備查辦法規定，受理上開案件申報登錄資料，辦理篩選去除顯著異於市場正常交易價格（租金）及特殊交易之資訊等檢核作業，經地政局覆核後，再由地政事務所辦理交易資訊之揭露事宜。經查111至113年間預售屋申報實價登錄案件，經地政事務所檢核為異常交易價格不揭露者計179案，其中8案係因逾期申報移送裁處、申報內容有誤、申報事項待查核等暫不揭露案件，惟相關地政事務所未列管追蹤該等案件後續裁處及業者補正情形，且地政局亦未建立覆核管控機制，遲至114年3月始重行檢視並完成揭露事宜，允宜就類此不揭露案件（含不動產買賣及租賃案件）建立完善追蹤管理及檢（覆）核機制，經函請研謀改善。據復：將依據不揭露案件原因分別訂定後續追蹤機制，針對異於市場行情而不揭露之案件，以定期滾動式方法擬定檢視計畫，並將納入地政事務所地價業務績效督導考核項目。

（四）建置新北不動產i－Land（愛連）網，提供便捷專業之地政業務整合服務，惟廠商提供資訊設備之生產國別為中國大陸，又部分系統介面無法正常顯示，且該網站尚未申請取得無障礙認證標章等情事，有待研謀改善。

地政局為提供便捷專業之地政業務整合服務，辦理「新北不動產i－Land（愛連）網建置案」採購案，於107年7月6日決標，決標金額695萬元，108年7月1日上線。該網站係以地理資訊系統（GIS）為基礎，以一站式網路服務概念結合地籍圖、實價登錄、都市計畫使用分區、建築使用執照及各類環境敏感圖資等公開資料，提供定位、三維建物、主題地圖、統計分析等查詢功能，達到單一入口、完整查詢之目標。嗣109至114年度每年持續辦理系統功能擴充、維護、優化或設備更新採購案，後續採購經費合計2,881萬餘元（表1）。經查其執行情形，核有：1.110年度標案廠商購置國外進口磁碟陣列儲存設備，提供之出廠證明書及進口報單生產國別列載為新加坡（代號SG），惟據財政部關務署提供同一張進口報單填列之生產國別為中國大陸（代號CN），允應查明是否符合契約規定並妥處；2.部分系統介面無法正常顯示，允待建立主動檢核機制，即時發掘網站使用之窒礙問題；3.截至本處查核日（113年4月19日）止該網站尚未申請取得無障礙認證標章，

表1　新北不動產i－Land（愛連）網相關採購案件辦理情形

單位：新臺幣千元

| 項次 | 標案名稱 | 決標日期 | 決標金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 計 |  |  | 28,815 |
| 1 | 新北市政府地政局新北不動產i－Land（愛連）網建置案 | 107年7月6日 | 6,950 |
| 2 | 新北市政府地政局新北不動產i－Land（愛連）網擴充案 | 109年2月13日 | 2,000 |
| 3 | 新北不動產i－Land（愛連）網擴充及伺服器汰換案 | 110年6月3日 | 6,465 |
| 4 | 新北不動產i－Land（愛連）網擴充案 | 111年5月10日 | 4,300 |
| 5 | 112年新北不動產i－Land（愛連）網擴充案 | 112年2月6日 | 2,300 |
| 6 | 113年新北不動產i－Land（愛連）網擴充案 | 113年4月24日 | 2,300 |
| 7 | 114年新北不動產i－Land（愛連）網擴充案 | 114年4月17日 | 4,500 |

資料來源：整理自政府電子採購網決標公告資料。

亟待依相關規範辦理，建構友善網路服務環境等情事，經函請研謀改善。據復：1.得標廠商已於113年10月29日完成與契約需求同等級或以上之非陸製磁碟陣列儲存設備建置及資料移轉作業，至提供得標廠商設備之供應商業務人員犯行使變造文書罪，經臺灣新北地方檢察署檢察官於113年12月18日予以緩起訴處分；2.後續將定期檢視相關功能是否即時更新，以維系統功能無礙；3.業於114年新北不動產i－Land（愛連）網擴充案契約納入取得無障礙A級標章認證之需求，已於114年4月17日決標，預定於114年12月5日完成履約作業。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表2）。

| 表2 112年度審核報告所列地政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理非都市土地管理及違規使用管制作業，惟土地劃定使用分區及補辦編定作業執行成效仍待提升，另辦理土地違規使用案件複勘及資料檢核作業未臻周妥，亟待研謀改善。 |  |
| （二）持續辦理地籍清理計畫，促進土地利用，惟未能釐清權屬土地代為標售、未辦繼承登記之土地及建物列冊管控等作業未盡嚴謹，有待研謀改善，以健全地籍管理並促進土地活化利用。 |  |
| （三）持續運用新北實施平均地權基金補助支應已辦竣或實施前之公辦市地重劃區或區段徵收地區相關建設管理及維護計畫經費，惟補助經費執行之管考作業有欠妥適，亟待研謀改善。 |  |