玖、農業局主管

農業局主管計有公務機關4個，市營事業單位1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算營業及非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

農業局主管包括農業局、動物保護防疫處、綠美化環境景觀處、漁業及漁港事業管理處等4個機關，掌理新北市境內農、林、漁、牧業行政、動物保護及疾病防治、環境綠美化景觀維護、漁業及漁港事業管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫10項，下分工作計畫10項，包括辦理農業工程及林務管理、落實農漁民福利照護、加強動物保護、落實畜禽水產動物疾病防治、辦理綠美化業務管理、辦理漁港建設及管理業務等重要施政項目，其中已執行完成者5項，尚在執行者5項，主要係汐止區夢湖路改道工程，與老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善計畫等相關工程施工中或尚未驗收，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數5億8,744萬餘元，決算審核結果，修正增列應收保留數415萬餘元，係增列違反畜牧法及水土保持法等相關規定應收未收罰鍰；審定實現數5億424萬餘元，應收保留數2,766萬餘元，主要係違反畜牧法及水土保持法等相關規定應收未收罰鍰，尚待繼續追繳；合計決算審定數為5億3,190萬餘元，較預算減少5,554萬餘元（9.45％），主要係中央補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級等各項計畫，依實際執行情形撥款。

2.以前年度歲入轉入數計6,617萬餘元，決算審核結果，修正減列應收保留數114萬餘元，如數增列減免（註銷）數，係違反畜牧法及水土保持法等相關規定應收未收罰鍰溢列數，經本處減列後不予保留；審定實現數1,081萬餘元（16.35％）；減免（註銷）數199萬餘元（3.01％），主要係減列違反畜牧法及水土保持法等相關規定應收未收罰鍰溢列數；應收保留數5,336萬餘元（80.64％），主要係違反水土保持法及動物保護法等案件罰鍰，尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數26億4,990萬餘元，因辦理山陀兒、康芮颱風災後復原工作及搶修工程所需經費，經動支第二預備金4,550萬餘元，合計26億9,540萬餘元，決算審核結果，審定實現數21億3,955萬餘元（79.38％），應付保留數3億8,847萬餘元（14.41％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為25億2,803萬餘元，預算賸餘1億6,737萬餘元（6.21％），主要係中央補助因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫採收支併列預算，因預算收入未達而減支，及農漁民健康保險按實際投保人數補助之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計6億318萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億3,132萬餘元（71.51％）；減免（註銷）數858萬餘元（1.42％），主要係老舊公園更新及全齡化暨特色共融遊戲場改善等計畫經費結餘；應付保留數1億6,328萬餘元（27.07％），主要係新北市中和動物之家空間優化改善等工程，廠商履約期程跨年度，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算營業部分

農業局主管僅新北市果菜運銷股份有限公司1單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有蔬菜交易及青果交易等2項，實施結果，蔬菜及青果之產量受氣候暖化影響、供銷型態多元化及產地農民人力不足，進場交易量較預計減少，均未達成預計目標。

（二）盈虧之審定

決算審核結果，審定本期淨利為2,951萬餘元，較預算增加2,182萬餘元，約283.66％，主要係用人經費較預計減少所致。

三、附屬單位決算非營業部分

農業局主管僅特別收入基金－新北市農業發展基金1單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫主要有農業發展計畫1項，實施結果，因入侵紅火蟻相關防治業務依實際需求辦理，實際支出較預計減少，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘9,331萬餘元，較預算賸餘1,034萬餘元，增加8,296萬餘元，主要係農業用地變更使用案件較預期增加，用地變更使用回饋金收入隨之增加所致。

四、重要審核意見

（一）持續辦理行政罰鍰案件收繳作業，保全政府債權，惟應收罰鍰之列管及移送行政執行等作業未盡嚴謹周延，且督導考核管理欠佳，影響債權保全及內部控制運作成效，亟待檢討改進。

農業局及所屬歷年依新北市政府各機關註銷應收款項與存貨及存出保證金會計事務處理作業規定，與新北市政府所屬各機關學校行政罰鍰案件及債權憑證管理要點等規範，辦理違反水土保持法、動物保護法、新北市樹木保護自治條例及漁港法等法規之行政罰鍰案件收繳作業，另為加強債權管理及保全，訂定行政罰鍰管理作業流程，以為執行之準據。截至113年8月底止，農業局及所屬動物保護防疫處、綠美化環境景觀處帳列以前年度應收款分別為1,720萬餘元、3,291萬餘元及0元，經查其收繳及管理情形，核有：1.農業局、動物保護防疫處及綠美化環境景觀處於財政局之罰鍰系統列管歷年未繳數與帳列以前年度應收款存有差異，差異金額（絕對值）分別為329萬餘元、281萬餘元及6千元，相關內部審核及控制作業存有疏漏；2.農業局及動物保護防疫處部分罰鍰案件未依規定移送強制執行，或未查調財產所得及辦理再移送強制執行，致逾行政執行期間，金額分別為376萬餘元及310萬餘元；3.110年度至112年度農業局應收罰鍰催收及移送執行作業，連年均有未依限催繳及移送執行情事，或有未依規定查詢債務人財產及所得基本資料，暨未於罰鍰系統登錄案件相關資料，復未有效督促所屬業務單位改善之相關管理作為等情事，經函請檢討改善。據復：1.將每年定期請有關單位填報行政罰鍰收繳及清理情形表，並確實核對財政局罰鍰系統收繳數與歲入對帳單，防杜上開罰鍰系統列管未繳數與帳列應收數不符；2.將每月產製罰鍰逾期未結報表並由專人專責檢視與列管追蹤，強化系統管理、教育訓練及落實資料保存；3.將未依限完成查詢債務人財產及所得基本資料，或未即時於財政局罰鍰系統登載資料之案件，提報局務會議檢討及列管辦理情形，強化控管頻率與強度。

（二）持續建置批發市場冷藏設施及蔬果殘渣處理中心，開拓市場銷售通路並發展綠色農業循環經濟，惟迄未申辦農業動力用電，不利抑減電費成本，另蔬果殘渣處理中心迄未完工，遲未實現清運費用節約效益，亟待檢討改善，俾提升公司經營績效。

新北市果菜運銷股份有限公司（下稱新北果菜公司）經營三重及板橋等2處果菜批發市場，各該工作場所（含辦公空間）之電費，主要用電項目為2處果菜批發市場之冷藏庫設施，其係全日運作，並出租予新北果菜公司核准之承銷人儲藏蔬果。另新北果菜公司為活化環保用地及增加北臺灣果菜殘渣處理場所，委託廠商於環保用地建置及營運蔬果殘渣處理中心，期藉由專業設備破碎殘渣、擠壓脫水及蒸汽烘乾等製程，將蔬果交易過程中因耗損而產生之蔬果殘渣轉換為寵物或蛋雞飼料原料，提升其再利用價值。經查其執行情形，核有：1.三重及板橋2處果菜批發市場，屬高壓用電用戶，其110年度至112年度電費決算數分別為741萬餘元、714萬餘元及867萬餘元，惟迄未依規定向農業局申請取得農業動力用電用戶證明及向台灣電力公司申辦電費減免，致未曾享有相關電費優惠；2.蔬果殘渣處理中心原訂於110年12月31日完工，因廠商受新型冠狀病毒肺炎（COVID－19）疫情影響缺工缺料，及遲未完成環境保護局審查廢棄物清除處理機構同意設置許可之資料補正作業，迄至113年11月8日止，仍未完工營運，致未能產生營運計劃書所列預估於111年至113年處理蔬果殘渣產生年營收2,600萬元至3,741萬元之實際營運績效，減損新北果菜公司據以調增委託營運權利金之基礎，並致仍採舊有果菜殘渣清運處理方式，連帶無法實現清運費用節約效益等情事，經函請檢討改善。據復：1.已於114年1月6日獲農業局核發「農產品冷藏及糧食倉儲用電證明書」，刻正向台灣電力公司申辦電費減免，另三重及板橋2處果菜批發市場設置獨立高壓電力用電設備及線路所需費用龐鉅，現正評估及尋求補助中；2.已與廠商召開協調會議，同意廠商展延至114年8月31日前完成蔬果殘渣處理中心廠房興建，及調整營運權利金事宜，並請廠商重新檢討清運費用議價策略及提供延遲營運導致清運效益損失評估、彌補方案等相關資料。

（三）賡續辦理果菜批發市場經營管理作業，提供充裕日常民生物資，惟供應人及承銷人登記與交易管理業務尚欠嚴謹周妥，亟待檢討妥處，以維護果菜批發市場供應品質及交易秩序。

新北市果菜運銷股份有限公司（下稱新北果菜公司）為維護農產品批發市場供應品質及交易秩序，訂定供應人及承銷人登記管理規則，截至113年9月底止，新北果菜公司登記列管之供應人及承銷人分別有1,624位及1,627位。經查其登記及交易管理情形，核有：1.部分承銷人併同登記之零批（售）商已歇業，惟未依規定註銷其承銷資格，且有持續進行蔬果交易情事；2.部分承銷人於同一農產品批發市場違規兼營承銷及供應業務；3.部分承銷人或供應人未經核准取得承銷或供應資格，即進行蔬果交易；4.已退還部分承銷人保證金，惟未依規定註銷其承銷資格等情事，經函請檢討改善。據復：1.已註銷違規承銷人資格，嗣後對於列管之承銷人，將每3個月定期與銀行核查其商業或公司登記資料，並將與經濟發展局協調於承銷人登記商號辦理歇業時副知新北果菜公司；2.已註銷違規供應人之資格，另農業局將函請新北果菜公司提供違規人相關資料據以裁處；3.未取得承銷或供應資格者，預計於114年12月31日輔導完成登記；4.已註銷該等承銷號，嗣後將每3個月定期清查承銷人退還保證金情形並即時辦理註銷作業。

（四）持續推動農路翻轉計畫，辦理農路改善維護工程，提升山坡地農路使用安全，惟改善農路之優先順序未按規劃目標考量車流量及事故熱點，潛

存通行安全風險，且未詳加評估有無構築生物通道需求等情事，亟待檢討

改善。

土城區承天路農路改善及空中生態廊道

（圖片來源：擷取自農業局網站）

農業局為提升山坡地農路使用安全，自111年度起推動「農路翻轉計畫」，辦理農路改善維護工程，規劃以車流量較大且具急迫性、危險性之農路路段優先修繕，逐步改善新北市轄內212條農路。該局於111年度及112年度分別辦理35件及31件農路改善工程，113年度截至本處查核日（113年8月28日）止，再持續辦理20件工程，累計工程總經費4億5,800萬餘元；另該計畫亦規劃結合生態保護需求，藉由農路改善工程構築生物通道，截至本處查核日止，已於三峽區紅龜面路、土城區承天路及新店區平廣路等3條農路建置6處生態廊道，降低農路阻隔生物棲地之影響。經查其執行情形，核有：1.部分優先改善之農路非屬車流量較大或具急迫性、危險性之易肇事路段，又部分農路車流量大且交通事故頻仍，自計畫推動至本處查核日止，已近3年卻未列入優先修繕標的，與規劃目標未盡相符，並潛存通行安全風險；2.部分農路改善未落實考量有無構築生物通道需求，影響在地動物遷徙安全等情事，經函請研謀改善。據復：1.有關車流量較大且曾發生交通事故之4條農路，經現場勘查評估結果，「樹林區三寶街、忠義街、光明產業道路」農路屬混凝土鋪面無明顯損害，尚無改善需求；「八里區楓林坑路」及「五股區外寮路－濟仁宮」等2條農路瀝青混凝土鋪面破損輕微，已錄案列入後續研議改善標的；「汐止區八連路二段329巷」農路瀝青混凝土除鋪面破損且部分路寬狹小，需改善路面及設置避車空間，俟取得土地使用同意書後研議辦理，爾後優先處理之農路，將考量當地車流及人流，以維護行車農民及遊客安全；2.將持續進行調查評估，並邀請專家指導，如有施作生態廊道效益者，將評估施設生物通道，保護在地動物遷徙安全。

（五）辦理紅火蟻及虎頭蜂防治計畫，加強民眾對蟻害及蜂害警覺性，惟紅火蟻防治偵察地圖未將人口密集區域之通報場址列為優先防治範圍，且虎頭蜂熱點地圖未結合地理資訊圖資並標示登山步道資訊，影響使用效益，又防疫物資管控作業未符規定暨宣導防治措施忽略對日常市區環境之防範等情事，亟待檢討改善。

新北市幅員遼闊，生態資源豐富，郊山及市區均有紅火蟻及虎頭蜂螫人事件發生，為加強民眾警覺性，並預先建立防範措施，農業局於108年2月26日成立「紅火蟻防治工作小組」，並下設「紅火蟻防治專管中心」，由其製作紅火蟻防治偵察地圖，進行巡查、監測及防治等工作；另該局所屬動物保護防疫處辦理虎頭蜂防治計畫，運用以往虎頭蜂通報紀錄，建立新北市「虎頭蜂熱點地圖」（圖1）網站，於113年9月開放民眾查詢使用，協助民眾掌握高風險區域，減少蜂螫事件發生。經查其執行情形，核有：1.紅火蟻防治偵察地圖未將市政府各局處通報且位於人口密集區域之場址列為優先防治範圍；2.依農業部函示請各機關將承包商須提供土石方、植栽及建材之無紅火蟻證明等防範紅火蟻條款納入各類工程契約，惟市政府現行工程契約範本未參據該函示訂定相關條款；3.紅火蟻防治藥品領用機關未依規定設置收發分類及編製發放月報表，且部分機關領用之藥品已逾有效期限仍未使用；4.虎頭蜂熱點地圖未結合地理資訊圖資，無法辨識虎頭蜂通報案件確切位置，亦難以發揮使民眾警覺及預防蜂螫之效益；5.虎頭蜂熱點地圖未標示新北市轄內登山步道路線，無法得知登山步道是否位於虎頭蜂通報熱區，對登山旅客乏警示及預防之使用價值；6.逾9成虎頭蜂通報案件發生於非郊山地區而屬人口密集之市區，惟農業局網站宣導防治措施主要針對登山步道等特定場所，忽略對日常市區環境之防範等情事，經函請研謀改善。據復：1.業函請各權管單位執行紅火蟻防治時，參考運用內政部「電信信令人口統計資料」，並於跨局處紅火蟻防治會議提出，將人口稠密區域之通報案件列為優先防治範圍，提升防治成效；2.後續研議將防範紅火蟻相關條款納入工程契約範本；3.業建立藥劑庫存清冊，以利核對藥劑之收發帳目結存數量與庫存數量是否相符，並注意藥劑使用期限，採取先進先出之發放原則；4.將升級互動性的地理資訊系統（GIS），新增地圖縮放與搜尋功能，提升地圖資訊可用性及警示效果；5.將結合登山步道路線，對歷年虎頭蜂通報案件進行圖資套疊分析，明確標示步道風險等級，並提醒民眾避開虎頭蜂活動高峰時段，於秋季登山旺季加強宣導預防措施；6.將運用電信信令人口統計資料，動態分析高人流區域及其時段分布，結合虎頭蜂活動熱點，提升熱點地圖視覺效果，提供民眾更精確的風險評估依據。

新北市區界圖

新北市里界圖

虎頭蜂螫致死案件

虎頭蜂螫螫傷案件

虎頭蜂通報案件密度

（方圓2公里內累計通報案件）數)

資料來源：擷取自新北市虎頭蜂熱點網站資料。

圖1　112年度新北市虎頭蜂熱點地圖

五、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 112年度審核報告所列農業局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）辦理營養午餐農藥殘留檢驗，確保學童食用安全，惟有機蔬菜抽驗及產銷履歷蔬菜產銷來源檢核等作業未臻嚴謹周延，另食農教育示範點場地使用效益未如預期，允宜研謀改善。 |  |
| （二）持續推動農村再生培根計畫，惟未適時輔導及協助參與社區完成培根計畫訓練暨研提社區農村再生計畫，又各項公共設施維護管理作業未盡周妥，不利農村永續發展，允宜檢討改善。 |  |
| （三）辦理特定寵物業評鑑及查核作業，提升動物福利及消費者權益，惟對評鑑缺失之改善追蹤管理作業未盡周妥，允宜研謀改善。 |  |
| （四）因應寵物善終服務市場需求，推動並輔導寵物生命紀念設施業者合法營運，惟對位於非都市計畫區相關業者未申請用地變更編定，尚乏積極作為，且目前業者所提供之寵物生命紀念相關服務尚乏依循準據，亟待檢討妥處。 |  |
| （五）持續輔導轄內休閒農場合法經營，兼顧農地合理利用與公共安全，惟對於部分休閒農場之管理及稽核作業尚欠周妥，有待檢討改進。 |  |