拾、經濟發展局主管

經濟發展局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位2個。各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

經濟發展局主管包括經濟發展局及市場處等2個機關，主要掌理經濟發展策略之擬定與分析，產業園區開發規劃，國內外廠商投資輔導與協助，公司暨工廠管理及登記，協助產業創新升級及市場輔導管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫6項，下分工作計畫6項，包括招商引資活絡經濟、建構友善經營環境、拓展國際經貿布局、振興庶民經濟發展、厚植創新創業能量、打造低碳永續家園等重要施政項目，其中已執行完成者4項，尚在執行者2項，主要係新北市轄內電桿地下化、淨零碳示範場域推廣補助計畫，及委託新北市違章拆除大隊辦理汐止區中正公有零售市場拆除工程等合約期程跨年度。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數7億1,334萬餘元，決算審核結果，審定實現數6億80萬餘元，應收保留數1億1,583萬餘元，主要係台灣電力股份有限公司（下稱台電公司）回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款；合計決算審定數為7億1,663萬餘元，較預算增加329萬餘元（0.46％），主要係違反新北市自助選物販賣事業管理自治條例、工廠管理輔導法等案件罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計2億2,142萬餘元，決算審核結果，審定實現數9,048萬餘元（40.87％）；減免（註銷）數185萬餘元（0.84％），主要係違反商業登記法、石油管理法及電子遊戲場業管理條例等法規之罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數1億2,907萬餘元（58.30％），主要係台電公司回饋金依核定支出計畫實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數6億7,637萬餘元，因人事費不足，動支各類員工待遇準備38萬餘元，合計6億7,676萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億7,082萬餘元（84.35％），應付保留數8,819萬餘元（13.03％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億5,902萬餘元，預算賸餘1,774萬餘元（2.62％），主要係實際進用員額較預計減少之人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計6,646萬餘元，決算審核結果，審定實現數4,362萬餘元（65.63％）；減免（註銷）數558萬餘元（8.41％），主要係瑞芳第二產業園區委託技術服務案因政策變更終止契約，結餘款無需支用；應付保留數1,725萬餘元（25.96％），主要係配合金山區第一市場改建計畫補助攤商搬遷相關經費須保留續予執行、八里區龍形市場新建營運移轉案履約管理顧問服務案及蘆洲批發市場用地先期規劃委託專業服務案等合約期程跨年度。

二、附屬單位決算非營業部分

經濟發展局主管包括（一）作業基金：新北市工業及產業用地開發管理基金；（二）特別收入基金：新北市未登記工廠管理及輔導基金等2個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務（營運）計畫主要有新店寶高智慧產業園區設置計畫、新北市工業區立體化方案、新北市工業及產業用地發展計畫、未登記工廠管理及輔導計畫等4項，實施結果，因依相關業務實際需要支用，及新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進民間參與案流標等，致均未達預計目標。

（二）餘絀之審定

1.作業基金：決算審核結果，審定賸餘6,395萬餘元，較預算賸餘642萬餘元，增加5,753萬餘元，主要係新店寶高智慧產業園區相關業務依實際需要支用所致。

2.特別收入基金：決算審核結果，審定賸餘1億472萬餘元，較預算賸餘4,889萬餘元，增加5,582萬餘元，約114.18％，主要係申請納管之未登記工廠家數較預計多，依工廠管理輔導法第28條之5及同條之7規定收取之納管輔導金及營運管理金隨之增加。

三、重要審核意見

（一）持續推動市管公有案場設置太陽光電設備發電系統，促進市管公有房舍屋頂有效利用及增加收益，惟部分聯合標租案案場屋頂漏水責任歸屬之處理機制欠明確，另承租人未依契約格式提供案場巡檢紀錄，又已完成設備試運轉卻迄未啟用售電等情事，亟待研謀改善。

| 表1 110年度聯合標租案場迄未運轉售電情形 單位：日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 行政區 | 案場地點 | 與台電併聯日期 | 與本處查核日 （113年11月15日） 相距日數 |
| 新莊區 | 福營國中 | 111年7月14日 | 855 |
| 中和區 | 中和高中 | 111年10月17日 | 760 |
| 新店區 | 安康高中 | 111年12月28日 | 688 |
| 新店區 | 五峰國中 | 111年12月29日 | 687 |
| 新店區 | 安坑國小 | 111年12月30日 | 686 |
| 永和區 | 網溪國小 | 111年12月30日 | 686 |
| 資料來源：整理自經濟發展局提供資料。 |  |  |  |

市政府配合行政院再生能源發展及太陽光電等能源轉型政策，於102年至110年間由經濟發展局以聯合標租方式持續推動市管公有土地及建物屋頂建置太陽光電設備發電系統，並負責標租案契約管理，合計辦理聯合標租11案、271處案場、設置太陽光電設備發電系統容量4萬3千餘瓩。經查其推動管理情形，核有：1.秀峰高級中學標租案場屋頂漏水，未聘請公正第三方釐清修繕責任歸屬，即逕行決議以折抵未來續約期間回饋金辦理屋頂漏水修繕工程經費作為續約條件，履約管理及續約程序均欠周妥；2.103年度聯合標租續約案承租人未依契約規定格式提供巡檢紀錄及經各案場管理機關簽名確認，且契約書尚無相關罰則據以規範承租人履約責任，亟待儘速檢討契約範本規定，並落實履約管理；3.110年度聯合標租案計有福營國中、中和高中、安康高中、五峰國中、安坑國小、網溪國小等6個案場自111年7月14日至111年12月30日間陸續完成太陽光電發電系統設備建置，及取得台灣電力股份有限公司通知完成併聯試運轉函文，惟截至113年11月15日止，歷時1至2年餘迄未運轉啟用售電（表1），亦未依契約規定向承租人收取售電回饋金等情事，經函請研謀改善。據復：1.為精進管理並明訂雙方權利義務，已修正契約範本，於續約時增訂若有漏水情事發生，除由承租人提出經公正第三方證明非屬其責任之文件外，概由其負責之規定等，以維護案場管理機關權益；2.已修正契約書範本，增訂有關逾期未繳交巡檢紀錄表且未改善之相關罰則；3.除安坑國小、網溪國小、福營國中、中和高中等4所學校因建物有避難平台及違建等原因尚待排除重新提送申請，未取得設備登記及啟用售電，其餘案場之承租人目前已依契約規定繳納建置期及正式售電期間回饋金合計739萬餘元。

（二）委外建置能源資訊平台揭露轄內太陽光電案場發電資訊，協助管理決策及提供民眾參考，惟揭露資訊尚欠完整，或揭露資訊未即時更新等情事，亟待檢討改善。

經濟發展局為強化能源政策規劃能力，於107年度辦理新北市節能政策及技術輔導計畫委託專業服務案，廠商應給付之標的及工作事項包括整合既有再生能源平臺及能源資訊平台，暨開放供民眾查詢太陽光電設備發電情形及成本效益評估等資訊，嗣能源資訊平台建置完成後，該局賡續委外辦理該平台之系統維護及優化作業，112年度及113年度契約金額分別為104萬元及81萬元。經查其辦理情形，核有：1.能源資訊平台整合揭露新北市太陽光電、風力及地熱等3種再生能源資訊，惟尚待研議納入轄內學校自辦太陽光電發電系統標租案場，暨轄內3座垃圾焚化廠焚化餘熱及三峽碳中和樂園之沼氣回收等生質能之發電資訊，以完整呈現推動再生能源成效；2.能源資訊平台介接108年以後由經濟發展局辦理轄內市管公有案場設置太陽光電系統聯合標租案場之發電資訊，惟有部分案場漏未介接或重複介接，或因資訊介接格式不符，致無法顯示於能源資訊平台；3.能源資訊平台揭露部分案場之發電數據未即時更新，或揭露時間異常等情事，經函請研謀改善。據復：1.已函請教育局鼓勵各校將自辦太陽光電發電數據介接至能源資訊平台，另已將生質能發電資訊揭露於能源資訊平台；2.除部分案場尚在修繕致未有發電資訊外，餘已通知廠商進行設備修繕及更新數據，並啟用檢測機制，強化能源資訊平台之管理維護作業。

（三）為達成新北第二行政中心2030年碳中和願景，允宜研議建立申請再生能源憑證之輔導管理機制，以協助轄內公有太陽能自用發電設備案場取得再生能源使用證明及因應碳中和電力抵換需求，如期達成政策目標。

市政府為配合行政院再生能源發展及太陽光電等政策，自102年起由經濟發展局及教育局等單位以聯合標租或學校自辦標租方式（非屬再生能源憑證實施辦法規定之憑證申請人範疇），將市管公有案場標租予業者設置太陽光電設備。嗣市政府於111年8月完成之「新北市2050淨零路徑暨氣候行動白皮書」提出將「三重第二行政中心」碳中和列為新北市2030三大藍圖之一，並於113年3月由環境保護局邀集經濟發展局、新建工程處及秘書處等單位，研議以取得再生能源憑證之電力抵換及碳排抵換等方式達成碳中和目標。經查截至113年9月底止，新北市轄內太陽光電自用發電設備設置案場計189件，其中48件為公有場址，141件為私人場址，公有案場管理機關為市政府機關者計35件，裝置容量計392.01瓩（表2），若以台灣電力股份有限公司公布之112年各縣市太陽光電容量因數

| 表2 截至113年9月底止新北市轄內太陽光電自用發電設備裝置情形 單位：件、瓩 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 案場類別 | 案場數 | 裝置容量 |
| 合 計 | 189 | 7,252.04 |
| 私人場址 | 141 | 6,627.96 |
| 公有場址小計 | 48 | 624.08 |
| 新北市政府機關 | 35 | 392.01 |
| 其他機關 | 13 | 232.07 |
| 資料來源：整理自經濟發展局提供資料。 |  |  |

及新北市平均各機組每瓩年購電量990度等資料估算，市政府自用發電設備設置案場之每瓩年購電量為38萬8千餘度，約可取得388張再生能源憑證，作為再生能源使用證明、溫室氣體排放量盤查使用等用途，惟市政府各公有案場機關迄未向經濟部標準檢驗局國家再生能源憑證中心申請憑證，無法作為再生能源使用證明及碳中和之電力抵換，不利達成新北第二行政中心2030年碳中和願景，且經濟發展局亦未建立申請憑證之輔導管理機制，供市府相關權責機關作為取得及管理憑證之準據等情事，經函請研謀改善。據復：為積極響應綠能政策發展，已函請市政府各管理機關積極申請再生能源憑證，為「三重第二行政中心」碳中和目標奠定基礎；並將持續協助各管理機關辦理申請再生能源憑證事宜，及研議後續輔導措施，以加速發展新北市再生能源。

（四）依法查核轄管天然氣業者輸儲設施，維護使用民眾權益及確保公共利益，惟由業者規劃查核地點及安排查核動線未盡周妥，且查核結果追蹤管考機制尚待強化，以提升查處成效。

經濟發展局轄管之天然氣業者，計有欣湖天然氣股份有限公司、欣芝實業股份有限公司、欣桃天然氣股份有限公司、欣泰石油氣股份有限公司、欣欣天然氣股份有限公司、欣隆天然氣股份有限公司、新海瓦斯股份有限公司等7家，經統計113年度截至8月底止，上開7家天然氣業者供氣戶數計105萬餘戶，供氣量計2億9,574萬餘立方公尺（度）。經濟發展局為確保轄內天然氣事業輸儲設備安全性，每年依據天然氣事業法規定聘請專家學者，會同消防局及勞動檢查處等單位辦理查核工作。經查其查核作業，核有：1.由業者規劃查核地點及安排查核動線，未盡周妥，允宜整合運用天然氣業者提報管線汰換計畫及執行情形，暨參考新北市智慧道路管理中心系統列管資料，及消防局列管民眾通報瓦斯（或天然氣）外洩案件之高頻率、高風險路段等，導入風險評估機制，妥適規劃查核工作，以強化轄內天然氣業者供氣設施安全性，維護民眾生命財產安全；2.部分業者對於查核發現之缺失，有逾期提報（表3）、或未完整回復改善情形，或改善期程延宕，查核結果之追

| 表3 112年度查核轄內天然氣業者輸配及儲存設施安全情形 單位：日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 天然氣業者 | 查核結果通知日期 （A） | 業者回復改善情形日期 （B） | 相距日數 （B-A） |
| 欣湖天然氣股份有限公司 | 112年9月6日 | 112年11月8日 | 63 |
| 欣芝實業股份有限公司 | 112年9月12日 | 113年9月18日 | 372 |
| 資料來源：整理自經濟發展局提供資料。 |  |  |  |

蹤考核機制尚待強化等情事，經函請研謀改善。據復：1.114年起將參考新北市智慧道路管理中心系統及天然氣公司提報之管線汰換計畫，暨評估高風險管線路段，自行規劃年度查核之地點及動線；2.已促請業者提報各項缺失或建議事項辦理情形，並建立查核事項追蹤管考機制及召開天然氣事業管理工作會議，以落實執行各項查核及追蹤作業。

（五）推動新北市工業區立體化方案，提升產業用地使用效能，惟部分案件申請人未依限申請建造執照、使用同一張營運總部認定函重複申請容積獎勵、原申請作業廠房實際改作辦公室、原申請自用實際出租他用、未及時辦理完成使用查核且未規範作業標準流程、未依計畫取得工廠登記等情事，亟待檢討妥處。

經濟發展局為提供產業發展所需空間，且考量都會區工業用地供給有限應充分利用，於108年7月4日公告「新北市工業區立體化方案」（申請期間自108年7月5日起至109年11月17日止），提供申請人投資開發都市計畫範圍內之乙種工業區或產業專用區，並訂定容積獎勵項目，包括：新增投資金額、提升能源管理或設置營運總部等3項，容積獎勵額度上限分別為基準容積之15％、5％、5％，期藉由容積獎勵誘因，吸引廠商將工業區建築立體化，提升產業用地使用效能。嗣該局於110年4月9日公告第2階段工業區立體化方案（申請期間自110年4月9日起至112年12月31日止），增加申請條件，包括：「配合計畫性城市發展，調整申請案件適用之都市計畫範圍」、「規定非屬產業自用者須回饋產業空間或繳納代金，落實企業社會責任」、「以保證金及違約金制度，促使申請人落實投資事項」等，兩階段累計申請案件共64案。經查其執行情形，核有：1.14案申請人未依投資計畫書所訂進度申請建造執照，惟該局未依方案規定撤銷原核准之容積獎勵；2.2案申請人使用同一張經濟部核發之營運總部認定函重複申請容積獎勵，允應查明原委並依方案規定檢討妥處；3.4案原核准投資計畫書及完工後申領之使用執照登記為作業廠房，惟實際改作辦公室使用，允應查明有無違規使用情事，並依規定檢討妥處；4.2案原投資計畫或審查會議紀錄所載用途為自用，實際卻出租他用，與容積獎勵相關協議內容未合；5.12案已完成使用，卻未及時辦理完成使用查核，致已完成使用查核之案件比率偏低，復未規範現地勘查作業標準流程，影響現地勘查作業效能；6.1案未依投資計畫書核准事項取得工廠登記等情事，經函請檢討

圖1　完成使用查核程序

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

妥處。據復：1.尚未申請建造執照者計有2案，將依協議書規定廢止容積獎勵；逾期申請建造執照，但已取得建造執照、興建中或已取得使用執照開始營運者計有12案，不予處分；2.經該局函請申請人說明，據稱該申請人於公司營運總部相鄰土地擴編廠房，爰以該等相鄰土地申請取得容積獎勵，惟該局回復本處，僅轉述申請人說明，未就申請人非設置營運總部及重複申請容積獎勵等情檢討妥處；3.將函知相關申請人如變更為一般事務所涉及工業區總量管制應向城鄉發展局申請許可，並提送修正投資計畫書予經濟發展局備查；4.已提報新北市工業區立體化審查委員會114年度第1次審查會議討論，並決議請經濟發展局研擬變更計畫具體審查原則；5.為有效控管案件辦理期程，將分兩階段於使用執照核發後、完成使用屆滿半年，函請申請人依投資計畫及協議書內容辦理建物完成使用查核，並訂定新北市工業區立體化方案完成使用查核程序（圖1），積極辦理完成使用查核作業；6.已函請申請人儘速辦理工廠登記事宜。

（六）辦理轄內觀光工廠及產業文化館輔導轉型業務，惟部分廠館轉型成功後卻陸續退場，或參加行銷推廣活動成效欠佳，又委託廠商彙整廠館營業資料屢有缺漏等情事，亟待檢討改善。

| 表4 截至113年7月底止新北市觀光工廠及產業文化館退場情形 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 名稱 | 類型 | 成立年度 | 退場年度 |
| 1 | 大黑松小倆口牛軋糖博物館 | 觀光工廠 | 93 | 109 |
| 2 | 工研益壽多文化館 | 觀光工廠 | 99 | 108 |
| 3 | 登峰魚丸博物館 | 觀光工廠 | 99 | 105 |
| 4 | 三峽農特產文化館 | 觀光工廠 | 99 | 105 |
| 5 | 宏洲磁磚觀光工廠 | 觀光工廠 | 100 | 111 |
| 6 | 幾分甜幸福城堡 | 觀光工廠 | 101 | 105 |
| 7 | 亞洛美精靈國度 | 觀光工廠 | 106 | 112 |
| 8 | 台灣不二衛生套知識館 | 觀光工廠 | 109 | 112 |
| 9 | 茶山房肥皂文化體驗館 | 產業文化館 | 99 | 113 |
| 10 | 光淙金工藝術館 | 產業文化館 | 100 | 109 |
| 11 | 台灣Panasonic展示館 | 產業文化館 | 102 | 105 |
| 12 | 伊薇特冰淇淋夢工場 | 產業文化館 | 102 | 105 |
| 13 | 四季紙品手創館 | 產業文化館 | 102 | 108 |
| 14 | 台灣農林大寮茶文館 | 產業文化館 | 102 | 113 |
| 15 | 市拿陶藝文創館 | 產業文化館 | 104 | 107 |
| 16 | 新太源藝術工坊花紙文化館 | 產業文化館 | 104 | 111 |
| 17 | 愛皮嘻時尚文創工坊 | 產業文化館 | 107 | 110 |
| 資料來源：整理自經濟發展局提供資料。 |  |  |  |  |

經濟發展局為辦理轄內產業觀光推廣業務，自98年起推動觀光工廠輔導計畫，並自102年起針對具文化、觀光教育特色之製造業，其開放參觀地點設置於工廠登記範圍外者，輔導轉型為產業文化館，經統計截至113年7月底止，新北市轄內通過經濟部及經濟發展局評鑑完成轉型之觀光工廠及產業文化館計36家，經濟發展局為協助轄內觀光工廠及產業文化館創造觀光之附加價值，透過辦理各項行銷推廣活動，整合轄內觀光工廠及產業文化館共同行銷宣傳，以吸引觀光人潮，111年度至113年度委託廠商辦理觀光工廠及產業文化館行銷推廣委託專業服務案，各該年度契約總價分別為235萬餘元、277萬餘元、280萬元。經查辦理轄內觀光工廠及產業文化館輔導轉型業務執行情形，核有：1.經輔導轉型成功之觀光工廠及產業文化館陸續退場不再申請續期評鑑者計17家（表4），平均經營觀光服務時間約為7年，影響投入輔導資源之效益，有待研謀具體策進作為，以提升推廣計畫成效；2.委託廠商按月彙整各觀光工廠及產業文化館之營業資料，屢有缺漏情事，有待依約要求廠商限期改正，以利掌握廠館整體經營概況；3.整合轄內觀光工廠及產業文化館共同行銷宣傳，吸引觀光人潮並帶動產值，惟部分行銷活動之廠館參與率未達8成，或配合活動廠館及參與活動消費者對於部分行銷活動之滿意度未達8成以上，有待瞭解其癥結原因，據以研謀有效行銷方式，並作為後續辦理行銷推廣活動之參考等情事，經函請研謀改善。據復：1.因大環境改變致部分廠館業者退出經營，如業者有意回歸產業觀光行列，將協助輔導轉型並進行品牌行銷，另為確保觀光服務品質，不定期以口頭、書面或實地訪視方式，追蹤通過授證之廠商，如喪失評鑑資格者，亦行文通知業者應廢止其標誌牌面使用權；2.已請各廠館業者協助廠商補齊缺漏資料；3.已請廠商分析及調查各項行銷活動績效，並與各廠館業者召開會議，以瞭解實際需求及共同研議行銷計畫主軸，另請廠商針對未達標之項目分析具體原因，作為嗣後計畫執行之參考。

（七）持續進行未登記工廠之清查及管理，輔導未登記工廠合法化，惟未主動定期清查轄內各區域之未登記工廠，有待研謀改進。

圖2　未登記工廠分類管理方式

資料來源：整理自經濟發展局提供資料。

經濟發展局為輔導轄內未登記工廠合法化，兼顧環境保護與產業發展，持續進行未登記工廠清查及管理作業。依市政府110年11月修正之未登記工廠管理輔導計畫所載，為掌握未登記工廠資訊，以達成全面納管、分類輔導之目標，未登記工廠之清查方式分為主動定期清查及機動清查2種，主動定期清查以「都市計畫整體開發區」優先，其次以29個行政區則劃分為10個區域，依序進行清查〔第一區（五股區）、第二區（蘆洲區）、第三區（樹林區）、第四區（板橋區）、第五區（三重區）、第六區（新莊區）、第七區（泰山區）、第八區（土城、林口區）、第九區（三峽、中和、八里區）、第十區（其餘17個行政區）〕；機動清查係由內政部定期通報變異點、市政府各機關執行業務發現、各區公所通報或民眾舉發等資訊每季排定現場稽查，自113年起每隔3年，完成轄區全部清查1次 。據經濟部產業發展署統計資料，截至112年12月底止，新北市既有低污染未登記工廠有4,828家（未納管731家），截至113年12月底止，有4,641家（未納管545家）；既有非低污染者，112年底及113年底均為96家。經清查結果，新增未登記工廠依法停止供電、供水及拆除，既有未登記工廠非屬低污染者，輔導業者轉型、遷廠或關廠；屬低污染者，於改善完成後輔導業者取得特定工廠登記（圖2）。經查其執行情形，核有：經濟發展局於113年8月至114年1月間完成清查之都市計畫整體開發區，包括新莊區潭底溝流域、新莊區文高一區及新莊區文高二區、新店農業區D、H、I單元、深坑農業區及蘆洲南北側農業區等範圍，惟針對前述10個區域之未登記工廠，實際清查程序僅採取機動清查方式，未依上開市政府未登記工廠管理輔導計畫進行主動定期依序清查，經函請研謀改善。據復：因新北市幅員遼闊，人力有限，將以機動清查為主軸，視稽查人力辦理年度清查執行方案，並據以訂定114年度查核執行方案。

（八）辦理公有零售市場新整建工程，打造舒適購物環境，惟部分工程承商檢送鋼構銲道檢測報告所載檢測者非實際現場檢測人員，或未依契約規定辦理材料送審或取樣試驗等情，亟待檢討妥處。

市場處為提升轄內公有零售市場環境品質，打造舒適購物環境，於108年至111年間辦理「新北市金山中繼市場新建工程（下稱A案）」、「蘆洲區長安公有零售市場耐震補強暨附屬相關工程案（下稱B案）」、「新北市中和員山、板橋湳興及後埔公有市場拆除暨補強工程（下稱C案）」及「新北市樹林區保安攤販集中區設施改善計畫（下稱D案）」等4件工程，於108年12月至111年4月間完成工程發包，決標金額總計1億3,085萬餘元，嗣於110年12月至111年11月間陸續完工（表5）。經查其執行情形，核有：1.A案承商檢送屋頂鋼梁接合銲道之超音波檢測報告所載檢測者非實際現場檢測人員；2.B、C及D案承商辦理材料送審或取樣試驗之項目或頻率未符契約規定，且監造單位未落實文件審查或施工查驗作業等情事，經函請檢討改進。據復：1.已與相關單位重新辦理現場檢測確認銲道施工結果，因鋼構銲接涉及整體結構安全，將列為後續案件重要檢查點，並嚴格審視相關文件之正確性；2.已依契約規定裁罰承商及監造單位懲罰性違約金合計11萬餘元，爾後將加強宣導與訓練。

| 表5 108年至111年間辦理公有零售市場新（整）建工程執行情形 單位：新臺幣千元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 工 程 名 稱 | 決標年月 | 完工年月 | 決標金額 |
| 合 計 |  |  |  | 130,859 |
| 1 | 新北市金山中繼市場新建工程 | 110年3月 | 110年12月 | 30,700 |
| 2 | 蘆洲區長安公有零售市場耐震補強暨附屬相關工程案 | 108年12月 | 111年4月 | 28,239 |
| 3 | 新北市中和員山、板橋湳興及後埔公有市場拆除暨補強工程 | 111年4月 | 111年8月 | 3,220 |
| 4 | 新北市樹林區保安攤販集中區設施改善計畫 | 111年4月 | 111年11月 | 68,700 |
| 資料來源：整理自市場處提供資料。 |  |  |  |  |

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，仍待繼續改善者1項、業已研謀改善或依改善措施持續辦理者4項（表6），其中仍待繼續改者，經再研提審核意見1項通知檢討改善。

| 表6 112年度審核報告所列經濟發展局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重要審核意見標題 |  | 說明 |
| 仍待繼續改善 |  |  |
| 設立未登記工廠管理及輔導基金，專款專用輔導未登記工廠合法化經營，惟未考量納管輔導金徵收期程及相關管理輔導作業核實編列預算，各年預算編列與執行數產生大幅差異，又依相關管理輔導計畫辦理納管未登記工廠之年度追蹤抽查作業，抽查量能略有不足，亟待研謀改善。 | 因辦理未登記工廠管理輔導計畫仍有未盡周妥情事，業再研提審核意見詳「三、重要審核意見（七）」 |  |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |  |
| （一）為規範轄內自助選物販賣事業之場所設置條件，並保障消費者權益，制定新北市自助選物販賣事業管理自治條例，惟有部分營業場所查無負責人，且未辦理夜間稽查作業，及未列管追蹤未符規定營業場所之改善情形，亟待檢討改善。 |  |  |
| （二）持續輔導轄內產業能源用戶節能減碳，期逐步落實2050淨零排放目標，惟未依原設定標準多元擇選輔導查核對象，且未追蹤專家學者提供之各項建議執行情形及節能成效，亟待研謀改善。 |  |  |
| （三）委託廠商輔導公有零售市場攤商透過網際網路販賣商品，增加消費者購買管道，並提升攤商營業額，惟部分刊登上架販售之食品類商品資訊未符規定，亟待督促廠商檢討改善。 |  |  |
| （四）辦理新北市樹林區保安市場整建工程，期增加顧客人潮，並改善市場環境品質，惟未限定承商提報止水方案期限，並追蹤督導改善情形，又設計規劃單位未確實研擬相鄰公園矮牆處止水方案，肇致淹水情形，且開幕後有人潮未如預期等情事，亟待研謀改善。 |  |  |