拾壹、社會局主管

社會局主管包括社會局、社會救助金、公益彩券盈餘分配基金、仁愛之家、八里愛心教養院、家庭暴力暨性侵害防治中心等6個機關，掌理新北市社會保險、社會救助、福利服務、家庭暴力防治、社區發展、志願服務、公益勸募、社會工作專業發展，及輔導人民團體、合作社、社會福利慈善基金會等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫14項，下分工作計畫14項，包括建構社會保險體系及強化社會救助效能；辦理各項福利人口及福利服務措施；推動以家庭為基礎之福利服務模式及強化服務輸送網絡；推動志願服務及社會福利社區化工作；持續深化家庭暴力、性侵害防治服務；仁愛之家院民及八里愛心教養院院生福利服務等重要施政項目，其中已執行完成者11項，尚在執行者3項，主要係托育公共及準公共化服務暨托育管理、補助身心障礙者復康巴士交通服務等計畫期程跨年度，仍須繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數82億9,358萬餘元，決算審核結果，審定實現數71億3,095萬餘元，應收保留數3,342萬餘元，主要係應收老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳；合計決算審定數71億6,437萬餘元，較預算減少11億2,920萬餘元（13.62％），主要係衛生福利部社會及家庭署依實際需求核撥未滿2歲兒童育兒津貼補助款較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計2億6,103萬餘元，決算審核結果，審定實現數2,080萬餘元（7.97％）；減免（註銷）數2,558萬餘元（9.80％），主要係違反兒童及少年福利與權益保障法欠繳安置費用案件取得債權憑證，依規定辦理註銷；應收保留數2億1,464萬餘元（82.23％），主要係代墊之老人保護、兒童及少年寄養等安置費用，尚待繼續追繳。

3.歲出預算數293億3,466萬餘元，決算審核結果，審定實現數268億9,383萬餘元（91.68％），應付保留數3億1,288萬餘元（1.07％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數272億672萬餘元，預算賸餘21億2,794萬餘元（7.25％），主要係托育公共及準公共化服務暨托育管理計畫等經費，按業務實際需要支付之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計3億7,728萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億2,526萬餘元（86.21％）；減免（註銷）數2,074萬餘元（5.50％），主要係身心障礙者復康巴士交通服務等計畫經費之結餘；應付保留數3,126萬餘元（8.29％），主要係新建共構設置社會福利設施－泰山義學活動中心工程合約期程跨年度、板橋區溪崑失能身心障礙者日間照顧服務開辦費尚在執行中，均須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.提供替代性照顧措施協助安置特殊遭遇兒少，惟近6成兒少安置於機構，且部分轉換次數頻仍，又部分機構評鑑結果欠佳仍持續委託，另寄養家庭戶數呈遞減情形，影響受安置兒少接受家庭式照顧之機會，亟待研謀改善。

表1　新北市兒少家外安置情形

單位：人、％

| 年度 | 人數合計 | 家庭式安置 |  | 機構式安置 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 111 | 839 | 331 | 39.45 | 508 | 60.55 |
| 112 | 778 | 310 | 39.85 | 468 | 60.15 |
| 113 （截至9月底） | 743 | 307 | 41.32 | 436 | 58.68 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

依兒童及少年福利與權益保障法施行細則第10條規定，直轄市主管機關針對不適宜在家庭內教養或逃家、未受適當養育或照顧、因家庭發生重大變故致無法正常生活於其家庭之兒童及少年（下稱兒少），應提供適當之安置，安置順序為：適當之親屬、與兒少有長期正向穩定依附關係之第三人、登記合格之寄養家庭、核准立案之兒少安置及教養機構、其他安置機構。社會局為協助因特殊遭遇離開家庭兒少，提供家庭式安置（包含親屬安置、寄養家庭、類家庭、團體家屋、護苗保母照顧等）與機構式安置（包含兒少育幼安置機構與公辦民營緊急短期安置機構）二類替代性照顧措施，113年度兒少安置相關總經費為3億304萬餘元。經查兒少家外安置服務之執行情形，核有：（1）據衛生福利部（下稱衛福部）113年修正替代性照顧政策之實施策略目標，兒少安置於機構之比率於2024年降至48.60％，安置期間轉換安置機構3次（含）以上比率於2024年降至1.53％。新北市兒少機構式安置比率111年至113年（截至9月底止）分別為60.55％、60.15％、58.68％（表 1），雖呈逐年遞減趨勢，惟較實施策略目標之48.60％目標值高出10.08個百分點，仍有近6成兒少接受機構式安置，又111年至113年（截至11月底止）累計新增安置於兒少機構之人數計354人，其中曾轉換3次（含）以上者計33人，占比9.32％，較實施策略目標之目標值1.53％高出7.79個百分點；（2）社會局於112年1月間與61家兒少機構簽訂契約，補助各該機構提供兒少安置服務，惟依衛福部社會及家庭署113年3月公布111年度兒少機構評鑑結果，其中5家機構評鑑結果列丙等，且截至本處查核日（113年11月6日）止，仍委託各該機構安置合計12人，服務品質不無疑慮；（3）113年賡續委託社福單位辦理兒少寄養家庭服務，委託服務案量為每月安置兒少280人，截至113年11月底止，實際寄養兒少人數190人，差異頗大，且111年至113年（截至11月底止）平均每月提供服務之寄養家庭戶數分別為191戶、179戶、156戶，呈逐年遞減趨勢等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將持續辦理類家庭服務方案，逐步擴充家庭式安置量能，及支援主責社工與安置單位各項照顧兒少措施及所需資源，以降低兒少轉換安置處所機率；（2）經評鑑未達乙等機構於複評通過前不得收容新案，原安置個案主責社工將評估及追蹤兒少後續受照顧狀況，並適時轉換安置處所；（3）將採鼓勵寄養家庭推薦適合親友加入、運用多元行銷推廣方式、調高寄養安置費用及提供寄養家庭多元資源等策略，拓展儲備寄養家庭資源。

2.持續推廣兒少發展帳戶及辦理以工代賑計畫，減少貧窮代間循環，促進自立脫貧，惟開戶者近3成未能穩定持續繳存，受贈捐款未依規定陳報，又代賑工轉銜就業率偏低，培力課程內涵仍有精進空間，及部分代賑工進用單位未符合規定，亟待檢討改善。

社會局配合衛生福利部（下稱衛福部）推動建立兒童及少年未來教育與發展帳戶（下稱兒少發展帳戶）制度，為貧窮兒童設立個人帳戶，期藉由提供長期儲蓄之獎勵措施，鼓勵弱勢兒少累積資產，減少貧窮代間循環問題；又為促進低（中低）收入戶自立脫貧，該局擬定脫離貧窮方案及以工代賑人員培力及輔導計畫，使參與家戶增加經濟收入暨兒少發展帳戶儲蓄穩定度。經查其執行情形，核有：（1）依113年新北市政府辦理強化社會安全網第二期計畫－脫貧方案家庭服務計畫書預期效益所列，預計113年開戶人數達3,000人、申請開戶率60％，參與家戶穩定儲蓄率83％。截至113年9月底止，新北市兒少符合參與開立資格者4,359人，實際開戶3,013人，開戶率69.12％，已達計畫目標，惟已開戶者中，依擇定金額準時繳存者僅2,144人，占開戶人數71.16％（表2），未達穩定儲

表2　113年9月底兒少發展帳戶開戶及繳存情形

單位：人、％

| 開戶人數 | 準時繳存者 |  | 未準時繳存者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 比率 | 人數 | 比率 |
| 3,013 | 2,144 | 71.16 | 869 | 28.84 |

註：1.開戶人數含開戶後113年1月至9月間申請退出尚派員輔導中之70人。

2.資料來源：整理自社會局提供資料。

蓄率83％之計畫目標；（2）依「政府接受捐贈用於兒童及少年未來教育與發展帳戶分配辦法」第5條規定，直轄市主管機關應於翌年2月底前將前一年度接受各界捐款經費使用明細報衛福部備查，惟迄本處查核日（113年11月20日）止，112年度各界捐款經費使用明細仍未報陳衛福部，又該帳戶捐款未支用餘額尚有39萬元，允宜適時善用積極協助兒少恢復繳存；（3）112年及113年（截至9月底止）進用代賑工179人及154人，轉銜就業51人及33人，占進用人數之28.49％及21.43％，就業率未盡理想，又各該年參與培力課程分別計109人、99人，參訓率60.89％、64.29％，其中成功就業者25人、11人，分別占各該年全部轉銜就業人數之49.02％、33.33％，成功就業率未隨培力參訓率提升，相關培力課程仍有精進空間。另社會局訂定新北市政府辦理以工代賑實施要點（下稱實施要點）已明訂進用代賑工單位應為該局及所屬機關與新北市各區公所，惟截至113年9月底止，尚有13名代賑工之進用單位為社福機構等情事，經函請研謀改善。據復：（1）截至113年底，開戶穩定存款率85.34％，已達113年計畫目標，對未準時繳存者，將訪視瞭解原因並協助排除障礙；（2）已於113年11月動支14萬餘元協助150位弱勢兒少穩定儲蓄，並於114年2月將112及113年捐款經費使用明細函報衛福部備查；（3）將規劃轉銜誘因促進代賑工就業動機，研擬適切多元課程增加課程時數與深度，以精進培力課程內涵，並辦理問卷調查瞭解學習成效，提供媒合職涯諮商及社勞政就業服務，暨依現況用人事實修正實施要點，維護進用單位及以工代賑人員權益。

3.賡續提升轄內托嬰中心托育品質，營造友善托育環境，惟候補托嬰人數居高不下，且部分行政區未設公托，亦乏私托及托育人員，托育資源配置未盡均衡，又部分機構評鑑成績欠佳，甚列入強制輔導改善對象，另部分私托監視器攝錄設備維護欠佳，且有不當對待案件因攝錄影像模糊或檔案毀損無法調閱，衍生責任釐清歸屬不易問題，亟待研謀改善。

表3　113年9月新北市偏遠地區托育人員及未滿2

歲兒童人數情形

單位：人

| 行政區 | 托育人員人數 | 未滿2歲兒童人數 |
| --- | --- | --- |
| 合計 | 3 | 553 |
| 萬里 | 1 | 163 |
| 烏來 | 1 | 111 |
| 石門 | 1 | 70 |
| 石碇 | － | 52 |
| 坪林 | － | 45 |
| 平溪 | － | 17 |
| 雙溪 | － | 32 |
| 貢寮 | － | 63 |

資料來源：整理自社會局提供資料。

社會局為營造友善托育環境，減輕家庭照顧負擔，持續透過托嬰機構之聯繫會報、評鑑、督導訪視、稽查、專業輔導及在職訓練等機制，賡續提升轄內各行政區托嬰中心托育品質。經查其執行情形，核有：（1）110年至113年（截至9月底止）新北市政府設置公共托嬰中心（下稱公托）分別有94家、108家、121家及123家，核准收托4,857人、5,557人、6,067人、6,187人，公托家數及收托人數均呈增加趨勢，惟110年至112年候補收托人數分別為3,862人、5,078人、5,118人，亦呈逐年增加趨勢，又113年截至9月底止，公托候補人數仍達3,725人，其中新莊、板橋、三重、中和及新店等5個行政區候補人數合計1,901人，占整體候補人數51.03％，另萬里、烏來、石門、石碇、坪林、平溪、雙溪及貢寮等8個偏遠行政區未滿2歲兒童合計553人，惟該等行政區未設公托，亦無私立托嬰中心（下稱私托），僅分別設1名或無托育人員（表3），托育資源配置未盡均衡；（2）107年至113年（截至9月底止）評鑑293家托嬰中心，計有3家評定由乙等降至丙、丁等，列為應強制輔導改善對象，又110年至113年（截至9月底止）稽查托嬰中心計2,808次，違反兒童及少年福利與權益保障法等主管法規函令限期改善缺失事項者計216項次，其中兒童收托情形違規、人員聘用未核備或不符資格、監視錄影設備不良暨抽看監視影音資料檢視托育照顧情形不符規定等三類缺失，分別有38項次、71項次、63項次，合計172項次，占比近8成（79.63％），顯示違規態樣集中部分事項；（3）110年至113年（截至9月底止）稽查托嬰中心監視錄影設備，計63項次均屬私托之缺失，其中計有4家屢因錄影設備功能維護狀況欠佳經社會局限期改善，2家有不當對待案件屢因攝錄影像模糊或檔案毀損無法調閱，衍生責任釐清歸屬不易等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將依社會福利整體政策，按需求評估增設公托，及辦理偏遠地區托育人員訓練課程，鼓勵在地民眾取得專業證照，投入育兒照顧職場；（2）將對評鑑等第欠佳機構增加稽查、輔導與訪查次數，依其需求請輔導培力老師協助改善，並於每年2次聯繫會議宣導主管法規、辦理新進及在職托育人員訓練課程；（3）強化要求托嬰中心定期抽查監視器畫面，如遇有設備問題應立即修復，另對涉及攝錄影音資料不全重大爭議者，除開立限期改善或裁罰處分外，亦增加稽查次數。

4.委託社福機構辦理目睹家庭暴力兒少面訪評估，瞭解服務需求及後續處置方式，並配合中央政策建檔掌握個案處理情形，惟委辦契約未規範面訪率履約標準，且部分受託機構面訪比率連年偏低，又部分通報案件及加害人處遇計畫未依限完成評估及處遇、結案作業，亟待研謀改善。

據家庭暴力暨性侵害防治中心（下稱家防中心）統計，新北市家庭暴力通報案件由111年24,818件增加至112年26,755件，113年截至9月底止達21,387件，性侵害通報案件亦由111年1,648件增加至112年1,750件，113年截至9月底止達1,398件。家防中心113年度家庭暴力及性侵害防治業務計畫編列預算數2億3,441萬餘元，累計實現數2億2,477萬餘元。經查其執行情形，核有：（1）按衛生福利部社會及家庭署規劃115年度辦理中央對直轄市與縣（市）政府113至114年度執行社會福利績效實地考核實施計畫（下稱社福績效考核）載列，考核類別「保護服務業務」考核指標（一）家暴案件家中6歲以下（下稱學前）目睹兒少面訪評估比率之給分標準，以113至114年家暴高度風險與中低度風險學前目睹兒少面訪率之平均數給分，平均數大於或等於75％者，分數3分；平均數未達60％者，分數0分。家防中心112年起委託6個社福機構辦理親密關係暴力個案追蹤輔導支持性服務，執行內容包括個案工作管理、目睹子女輔導服務、心理輔導、法律協助、經濟補助、辦理團體方案、個案及未成年子女就學、就業協助輔導服務等。截至113年9月底止，計有2個社福機構學前目睹兒少面訪率平均值均低於社福績效考核給分最低標準60％，其中1個社福機構已連續2年未達最低標準，又委辦契約未規範面訪率履約標準，尚難據以督促積極辦理；（2）家防中心配合中央政策於保護資訊系統建檔家庭暴力案件以掌握個案處理情形，111年至113年（截至9月底止）受理家庭暴力通報案件計7萬2千餘件、法院裁定命相對人完成加害人處遇計畫案件計647件，惟截至113年11月止，計有249件家庭暴力通報案件未依規定期限完成評估及處遇、結案作業，10件已完成加害人處遇計畫未依規定限期完成結案作業等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已於114年委託契約規範學前目睹兒少面訪率目標為受理案件數75％，受託社福機構績效不迨者將依比例減價給付；（2）未依限完成結案作業者已全數完成，另為強化控管機制，將按日產出列管清冊，逐一確認案件處理進度，督導依限完成各階段作業，並持續追蹤加害人處遇課程出缺席及執行機關通報情形，於加害人完成處遇計畫後依限完成結案作業。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

表4　112年度審核報告所列社會局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.提供街友生友照顧服務，惟定點洗澡服務未將在街活重建及緊急安置等多元化服務，落實街街友較多之部分行政區納入設置據點，或設置據點近便性不足，又持續委託評鑑成績欠佳之長期照顧機構安置街友，有待研謀改善。 |  |
| 2.補助民間團體設置關懷據點，提供長者照護服務，惟長照偏遠地區近4年據點布建數仍低，又部分關懷據點輔導檢核頻率未符規定，且屢因相同缺失未能通過檢核，有待研謀改善。 |  |
| 3.辦理強化社會安全網計畫，持續擴充社工人力，有助建構健全社福環境，惟因社工人力長期未足額進用，部分社會福利服務中心每位社工平均服務戶數已高於全體社工平均值，且近2年資淺社工人員離職情況相對較高，不利培育專業社工人員，有待研謀改善。 |  |