拾貳、衛生局主管

衛生局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分）：

一、單位決算部分

衛生局主管僅衛生局1個機關，掌理新北市衛生行政管理、各項衛生保健工作之推廣防治等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫3項，下分工作計畫3項，包括擴增醫療資源，提升服務品質；佈建長照及失智症資源網絡，提高服務可近性；強化保健服務，守護婦幼健康；提供多元心理衛生服務，促進心理健康；加強傳染病防治，建構食藥安全環境等重要施政項目，其中已執行完成者2項，尚在執行者1項，主要係住宿式服務機構使用者補助方案計畫之執行期程跨年度，及長期照顧2.0整合型計畫尚未完成經費結報作業。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數83億5,550萬餘元，決算審核結果，審定實現數78億2,804萬餘元，應收保留數2億5,054萬餘元，主要係衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案等計畫依實際執行進度撥款，及違反菸害防制法、食品安全衛生管理法等案件應收罰鍰，尚待繼續收繳；合計決算審定數80億7,858萬餘元，較預算減少2億7,691萬餘元（3.31％），主要係衛生福利部補助辦理住宿式服務機構使用者補助方案及強化社會安全網工作等計畫經費款項，依實際執行進度撥款。

2.以前年度歲入轉入數計5億2,726萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,593萬餘元（63.71％）；減免（註銷）數4,169萬餘元（7.91％），主要係衛生福利部補助住宿式服務機構使用者補助方案執行經費結餘；應收保留數1億4,963萬餘元（28.38％），主要係違反傳染病防治法、食品安全衛生管理法等裁定罰鍰，尚待繼續收繳。

3.歲出原編列預算數102億5,229萬餘元，因辦理擴充食品微生物檢驗量能所需經費不足，經動支第二預備金267萬餘元，暨因人事費不足，動支各類員工待遇準備1,583萬餘元，合計102億7,079萬餘元，決算審核結果，審定實現數86億2,534萬餘元（83.98％），應付保留數11億2,533萬餘元（10.96％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為97億5,068萬餘元，預算賸餘5億2,011萬餘元（5.06％），主要係長期照顧2.0整合型計畫－社區整體照顧服務體系與長照服務資源計畫、住宿式服務機構使用者補助方案等經費之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計10億2,069萬餘元，決算審核結果，審定實現數9億940萬餘元（89.10％），減免（註銷）數3,863萬餘元（3.79％），主要係失智照護服務計畫、長期照顧2.0整合型計畫－社區整體照顧服務體系及長照服務資源計畫等經費之結餘；應付保留數7,265萬餘元（7.12％），主要係委託衛生福利部疾病管制署代購疫苗經費，尚待檢據核銷，須保留續予執行。

二、附屬單位決算非營業部分

衛生局主管僅作業基金—新北市醫療作業基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有門診醫療、住院醫療、衛生保健及其他醫療等收入4項，實施結果，實際數均較原預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘1億2,975萬餘元，較預算賸餘1億713萬餘元，增加2,262萬餘元，約21.12％，主要係依衛生福利部中央健康保險署核付健保醫療款之情形，調減110年度溢提之醫療折讓，其他業務外收入較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）新北市立聯合醫院陸續導入多項智慧醫療服務，及建置輔助醫療服務管理系統，建構友善智能醫院，提升營運效能，惟部分醫師未善用健保署雲端查詢系統功能，部分用藥重疊率高於指標值，用藥品質尚待精進，且發生個資外洩事件，院內人員資訊安全維護及病患隱私保護意識欠周，亟待檢討改善。

新北市立聯合醫院為建構友善智能醫院，歷年陸續導入多項智慧醫療服務，及建置輔助醫療服務管理系統，並強化醫療資訊安全，提升營運效能。113年度編列預算8,073萬餘元購置數位雙向平板心臟血管攝影X光機系統等，截至113年底止，累計實現數3,680萬餘元，保留數4,134萬餘元，係部分案件履約期限跨年度所致。經查建構友善智能醫院情形，核有：1.據該院統計113年1月至9月運用衛生福利部中央健康保險署建置之健保醫療資訊雲端查詢系統查詢病人醫療檢查及用藥情形，該期間各月份院內醫師（介於134人至147人）運用系統查詢率介於0％至629％間，其中未達區域醫院品質指標項目查詢系統之目標值（83％）者每月約55人至73人（約4成至5成），又查詢率為0％者每月約25人至40人，部分醫師仍未確實善用系統功能；另查詢全民健康保險醫療品質資訊公開網113年第2季該院重複用藥指標12項、用藥品質指標2項評核結果（表1）發現，其中「跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血壓（口服）」等3項指標值高於所屬分區業務組指標值及全國指標值，「跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－安眠鎮靜」1項指標值高於全國指標值，用藥品質仍待精進；2.113年度截至10月24日止，該院應完成線上資通安全教育訓練課程人數計960人，實際完成課程人數計382人，占39.79％，且112年度亦僅有594人完成，占62.86％，完成訓練人數比率偏低，又據113年新北市政府資訊中心辦理防範惡意電子郵件社交工程第1次（113年7月12日至8月16日）演練結果，該院參與演練人數計925人，點閱連結人數、點閱率分別計24人、2.59％，未逹演練目標2％以下，且排名占新北市政府全部參與演練機關（計184個）第140名，有待檢討精進，另該院曾於113年7月間發生社會工作室社會服務員將病患個資外流至非公務使用之社群軟體，113年8月再發生健康管理中心郵寄非本人健康檢查報告書等違反醫療法第72條保密規定及個人資料保護法第18條不得無故洩漏規定等情事，雖均無故意犯意，惟有人員資訊安全維護及病患隱私保護意識欠周等情事，經函請檢討改善。據復：1.醫師運用雲端系統查詢情形（查詢率）列入院長室、醫務之例行會議追蹤檢討，另用藥品質方面，藥劑科如遇問題處方，即電話與醫師聯繫確認，並每月於例行會議檢討分析上月發生案件之原因，俾利後續追蹤改善；2.按季追蹤院內人員完成資通安全教育訓練課程情形，以提升人員資安觀念；經加強宣導防範惡意電子郵件方式，113年下半年防範惡意電子郵件社交工程演練結果，無人員開啟及點閱惡意電子郵件，於新北市政府全部參演機關排名（184個）第1名；有關病患個資部分，各系統資料庫之個資相關欄位已請廠商進行資料遮罩，資料傳輸過程亦使用加密方式，且各系統透過權限最小化管控，期有效降低隱私資料外洩風險。針對機敏病歷，病歷紙本部分或全本（含病歷紀錄、照片及診斷書），以不透明信封袋存放於加鎖資料櫃，由專人管理，電子病歷則於醫療系統中設定加密註記，非經授權者不得讀取，且由專人負責授權維護作業。

表1　全民健康保險醫療品質資訊公開網登載113年第2季醫院用藥指標值情形

單位：％

| 類別 | 指標項目 |  | 院所 指標值 | 所屬分區 業務組 指標值 | 全國 指標值 | 指標判讀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重複 用藥 | 1 | 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血壓（口服） | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 越低越好 |
|  | 2 | 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血脂（口服） | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 越低越好 |
|  | 3 | 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血糖 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 越低越好 |
|  | 4 | 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血壓（口服） | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 越低越好 |
|  | 5 | 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血脂（口服） | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 越低越好 |
|  | 6 | 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－降血糖 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 越低越好 |
|  | 7 | 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率－抗思覺失調症 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 越低越好 |
|  | 8 | 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率－抗憂鬱症 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 越低越好 |
|  | 9 | 同醫院門診同藥理用藥日數重疊率－安眠鎮靜 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 越低越好 |
|  | 10 | 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－抗思覺失調症 | 0.14 | 0.29 | 0.25 | 越低越好 |
|  | 11 | 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－抗憂鬱症 | 0.16 | 0.24 | 0.24 | 越低越好 |
|  | 12 | 跨醫院門診同藥理用藥日數重疊率－安眠鎮靜 | 0.58 | 0.58 | 0.54 | 越低越好 |
| 用藥 品質 | 1 | 門診每張處方箋開藥品項數大於等於十項之案件比率 | 0.10 | 1.42 | 1.43 | 越低越好 |
|  | 2 | 具高鉀血症病史之高血壓病人服用會使血鉀濃度升高之降血壓藥者有執行血鉀檢查之比率 | 100.00 | 66.21 | 66.06 | 越高越好 |

資料來源：整理自全民健康保險醫療品質資訊公開網資料。

（二）辦理新北市板橋醫療園區興建營運移轉案，充實臺北西區醫療資源，惟既有板橋院區設施設備老舊影響民眾就醫品質及安全，且未適時公告板橋院區醫療服務降載情形，影響病患就醫便利性，亟待督促檢討改善。

依內政部人口統計資料，截至111年底臺北西區次醫療區域（包含板橋、新莊、樹林、土城、三峽、鶯歌等行政區）總人口數約159萬餘人，每萬人口急性一般病床數為20.34床，低於衛生福利部醫療網計畫規劃次醫療區域每萬人口病床數35床。衛生局為增進臺北西區醫療量能，於111年籌劃辦理新北市板橋醫療園區興建營運移轉案（BOT案），範圍包括衛生局、板橋區衛生所、新北市立聯合醫院（下稱聯醫）板橋院區（下稱板橋院區）、新埔立體停車場及部分龍泉街，基地面積為1萬餘平方公尺，預計擴增板橋區醫療資源，興建急性一般病床499床之大型區域級教學醫院，以提供市民可近性、可親性及完整性的醫療照護服務，衛生局已於113年12月11日辦理公告招商作業，規劃115年1月完成簽訂投資契約、115年12月完成土地點交作業、120年1月開始營運。惟113年10月23日實地查核板橋院區硬體設施運作情形（表2）發現，地下一樓空調設備冰水主機計3臺（每臺計有2組壓縮機），僅餘1組壓縮機正常運作，損壞率為83.33％，前述設備老舊情形已影響2樓門診區域空氣調節，聯醫雖將維持門診營運之科別移至同一區域，以分離式冷氣進行各公共空間空氣調節，惟仍有民眾持續反映常有悶熱情形；另8樓部分行政辦公室牆壁龜裂情形嚴重，建築物外牆亦有磁磚脫落等待修繕情事。又據110年10月15日衛生局召開公聽會廣泛蒐集板橋區在地居民、相關領域專家學者及民間團體與有關機關意

表2　截至113年10月23日板橋院區醫療服務及設施運作情形

| 樓層別 | 醫療服務 | 設施運作情形 |
| --- | --- | --- |
| 9樓 | 陽光學堂 | 失智症長者日間照護中心。 |
|  | 解剖病理科 | 使用中。 |
|  | 病房 | 核定病床總數45床，開放23床。 |
| 8樓 | 行政空間 | 總計13間，實際使用12間，空置1間。 |
|  | 禮堂 | 做為銀光活力中心、大型會議、兵役體檢及農漁民健康檢查場地使用。 |
|  | 會議室 | 2間，做為會議及教育訓練空間使用。 |
| 7樓 | 行政空間 | 衛生局心理衛生科進駐112人。 |
| 6樓 | 燒燙傷復健暨急性後期照護中心 | 1.諮商室：使用中。 |
|  |  | 2.治療室：未使用。 |
| 5樓 | 護理之家 | 共計44床。 |
| 3樓 | 透析中心 | 共計33床。 |
|  | 復健治療 | 使用中。 |
| 2樓 | 門診 | 113年11月起停止復健科診次，其餘空間使用中。 |
| 1樓 | 掛號批價櫃檯、藥劑科、放射科、臨床病理科、急診室 | 使用中。 |
| 地下 1樓 | 病歷室 | 使用中。 |
|  | 機房 | 3臺冰水主機。 |
|  | 廚房 | 餐食配膳空間。 |
|  | 靈安室 | 使用中。 |

資料來源：整理自新北市立聯合醫院提供資料。

見結果，板橋院區存在許多既有問題，包括建築物老舊，且電梯集中於建築物中間區域，致消防演練時，無法順利撤離所有依賴呼吸器的住院病患。板橋院區現有醫療服務量能已然不足，加上設施設備老舊等因素，對民眾就醫品質及安全不無影響。另於113年底檢視聯醫官網發現，該院未將規劃於114年降載板橋院區部分醫療服務訊息適時公告周知，醫療資訊透明度不足，影響病患就醫便利性與權益，經函請研謀改善。據復：聯醫板橋院區目前仍提供24小時急診、門診、洗腎及復健等醫療服務，並配合衛生局執行多項公共衛生業務，該院區業務降載及移轉仍屬規劃階段，初步規劃114年醫療服務降載情形如下：1.114年上半年：宣導並依實際情況規劃停止星期六門診；2.114年下半年：內科及外科門診減至每日一診；婦產科、兒科、眼科、中醫科、家醫科、牙科、精神科及耳鼻喉科，視實際情況減診或關診。後續將妥為完成板橋院區退場機制，及如有醫療服務降載及門診服務異動等情事，將以新聞稿、醫院官網、通知里長通訊群組等方式公告周知，以免影響病患就醫便利性。

（三）新北市立聯合醫院配合中央辦理兒童發展聯合評估服務，有助確認兒童發展情形及訂定早期療育服務計畫，惟個案評估時程逾控管目標，且未落實辦理醫事專業人員督導事宜，亟待研謀改善。

按衛生福利部社會及家庭署公布之「發展遲緩兒童早期療育服務個案通報概況」，新北市110年至112年疑似發展遲緩兒童通報數分別為3,165名、4,797名、5,739名，通報數逐年增加，112年已較110年成長81.33％，顯示兒童發展聯合評估服務需求殷切。新北市立聯合醫院113年度編列預算2,500萬餘元辦理兒童醫療早期療育相關計畫，累計實現數2,477萬餘元。經查其執行情形，核有：1.113年截至9月底止，該院完成兒童發展聯合評估之初評、複評個案件數分別為358件、292件，合計650件，占年目標值800件之81.25％，其中初評個案評估時程於控管目標30個工作天內完成者計102件，占初評總件數358件之28.49％，未達70％之目標值，亦低於112年之34.19％（表3），且初評個案評估時程最長者為54個工作天，已近時程管控目標30個工作天之2倍；另複評個案評估時程於控管目標45個工作天內完成者計277件，占複評總件數292件之94.86％，未達目標值100％，亦低於112年之98.31％（表3），又複評個案評估時程最長者達94個工作天，達時程控管目標45個工作天2倍餘，個案評估時程逾控管目標；2.該院連續2年（112年及113年）因配合督導人員行程、業務繁忙或人員異動，致未能依兒童發展聯合評估服務計畫完成職能治療師、物理治療師、臨床心理師、聽力師等醫事專業人員督導事宜等情事，經函請研謀改善。據復：1.將於門診當日下午預留評估個案時段，以即時安排當日門診後需進行評估之個案；另於評估日前2天，以簡訊通知家長依約定時間到診，如欲改期，應於原定評估日2天前通知該院，俾利安排其他個案遞補；並將建置統計表監測個案初、複評期程，俾於期限內完成報告；2.將考量實際情形，於年初與督導人員確認時間，覈實

表3　兒童發展聯合評估服務情形

單位：件、％

| 年度 | 總件數 | 初評 |  |  |  |  | 複評 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件數 小計 | ≤30個工作天 |  | ≥31個工作天 |  | 件數 小計 | ≤45個工作天 |  | ≥46個工作天 |  |
|  |  |  | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 |  | 件數 | 比率 | 件數 | 比率 |
| 112 | 723 | 427 | 146 | 34.19 | 281 | 65.81 | 296 | 291 | 98.31 | 5 | 1.72 |
| 113 （截至9月底） | 650 | 358 | 102 | 28.49 | 256 | 71.51 | 292 | 277 | 94.86 | 15 | 5.14 |

資料來源：整理自新北市立聯合醫院提供資料。

規劃督導計畫落實執行。

（四）配合中央政策推動長照2.0計畫，持續精進個案照顧服務時效與品質，惟部分照管分站平均服務個案量大，人力輪調制度亟待檢討，又部分國中學區尚未規劃設置日照中心或覓得家庭托顧服務場所，影響服務量能，且部分衛生所失智照護推動成效未達預期，有待研謀善策妥處。

隨著人口老化及照顧服務需求多元化，行政院於106年賡續推動長期照顧（下稱長照）十年計畫2.0，以資源布建為核心，期提升長照需求者與照顧者之生活品質。衛生局配合中央政策，擬定新北市長照2.0整合型計畫，113年度總經費為64億7,076萬餘元。經查其執行情形，核有：1.113年底新北市長照2.0整合型計畫照管人力實際進用139人，缺額91人為近3年（111年至113年）最高（表4）。復統計轄內24個照管分站照管專員平均服務個案數，其中除雙溪分站無照管專員，由東北角平臺（包含瑞芳、貢寮、雙溪、平溪等分站）照管專員互相支援外，餘各分站照管專員平均服務個案數自111件至747件不等，又除石碇、烏來、坪林、石門等4個分站照管專員平均個案負荷量小於200件外，餘19個分站負荷量均遠高於行政院建議150件至200件服務案配置1名照管專員之標準。雖衛生局已按月依據各分站案件量等進行人力配置調整，惟經以泰山分站為例分析，該分站照管專員平均個案負荷量連2年（112年及113年）為各分站中負荷量最大，且截至113年底該分站照管專員實際進用率僅33.33％，為各分站最低，又其待複評之個案數較112年增加840件，年增率459.02％，亦較其他分站高出許多，顯見現行人力輪調制度尚無法周全因應分站個案負荷量能，妥善進行適當調配；2.持續推動「一學區一日照中心」政策，並對於日間照顧服務需求人數未達30人學區，改採家庭托顧服務模式替代。惟轄內79個國中學區，仍有新北市立尖山國民中學學區仍無日照中心設置地點，新北市立欽賢國民中學及坪林國民中學2個學區無可提供家庭托顧服務場所，亟待充實在地長照服務量能；3.衛生局督導考核衛生所辦理失智照護業務結果，9個衛生所未能達到「失智守護站轉介率」目標值，守護站轉介個案至衛生所情形未如預期，失智守護站功能尚待提升，另失智照護業務6項考核指標中，鶯歌區衛生所計有4項指標未達目標值，業務成效較其他衛生所明顯落後，失智照護業務遭遇推動困境，影響失智症防治照護成效等情事，經函請研謀改善。據復：1.照管專員之聘用需具備特定學經歷及專業資格，其薪資低於醫院護理師及社會安全網相關體系人員，高門檻、低報酬之聘用結構，影響招募與留任意願，已向中央建議調整薪資結構；另已修正人力輪調機制，新增對進用率低於50％或案件連續兩季超高之分站，進行專案管理及召開會議協調補助與人力配置策略；2.針對該3處學區將持續透過跨局處合作尋找合適場地，並同時獎勵家托輔導團於該區布建家庭托顧，讓長者得以就近使

表4　新北市長期照顧服務人力進用情形

單位：人

| 年度 | 類別 | 合計 | 照管督導 | 照管專員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | 核定員額 | 163 | 22 | 141 |
|  | 實際人數 | 148 | 22 | 126 |
|  | 年度缺額 | 15 | － | 15 |
| 112 | 核定員額 | 213 | 29 | 184 |
|  | 實際人數 | 145 | 17 | 128 |
|  | 年度缺額 | 68 | 12 | 56 |
| 113 | 核定員額 | 230 | 28 | 202 |
|  | 實際人數 | 139 | 17 | 122 |
|  | 年度缺額 | 91 | 11 | 80 |

資料來源：整理自衛生局提供資料。

用服務；3.已調整失智守護站通報項目，嗣後守護站僅需獲得個案電話資料，即可完成通報；並將強化對各衛生所業務推動情形之監測與支持，藉由定期業務檢討追蹤機制，透過護理長會議將成績回饋給各衛生所進行業務檢討改善，另已建置失智照護業務人員通訊軟體群組，針對成績落後及不熟悉考評內容之衛生所進行個別輔導及關懷。

（五）督促轄內各目的事業主管機關廣設AED設備，維護民眾生命安全，惟部分AED之耗材逾效期，且部分取得AED證照管理員未完成複訓，又使用頻率較高場域多數仍未取得安心場所認證，亟待研謀改善。

| 表5 截至113年底止新北市轄內各類場所認證安心場所情形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：處、％ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安心場所 | 合計 | 交通 要衝 | 觀光旅遊地區 | 學校、大型集會場所 | 大型 休閒 場所 | 大型 購物 場所 | 旅宿 場所 | 大型公眾浴場或溫泉區 | 公眾服務單位設施 | 其他 |
| 合計 | 1,734 | 100 | 37 | 620 | 114 | 70 | 23 | 8 | 180 | 582 |
| 已認證數 | 631 | 59 | 12 | 337 | 9 | 12 | 8 | － | 64 | 130 |
| 未認證數 | 1,103 | 41 | 25 | 283 | 105 | 58 | 15 | 8 | 116 | 452 |
| 未認證數 占比 | 63.61 | 41.00 | 67.57 | 45.65 | 92.11 | 82.86 | 65.22 | 100.00 | 64.44 | 77.66 |
| 資料來源：整理自衛生局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

衛生福利部（下稱衛福部）公告112年國人十大死因前3名，心臟疾病高居10大死因之第2名；心臟疾病所造成之死亡意外，多以突發性心跳停止之形式發生，文獻指出，因突發性心律不整導致心跳停止之個案，如能在1分鐘內給予電擊，急救成功率可高達90％，每延遲1分鐘，成功率將遞減7至10％。依緊急醫療救護法第14條之1規定，中央衛生主管機關公告之公共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator, AED）或其他必要之緊急救護設備。衛生局為維護市民生命安全，督促轄內各目的事業主管機關廣設AED設備。經查其執行情形，核有：1.截至113年底止，新北市轄內公共場所共設置AED 1,734臺，據急救資訊網登載部分AED之耗材已逾效期或資訊未更新，有待儘速確認耗材效能並及時更新資訊，發揮緊急救護效能；2.部分取得AED證照管理員未依規定期限完成複訓，甚或長期未接受複訓，影響操作AED熟稔度及緊急事件應變處理能力；3.轄內部分AED使用頻率較高場域之安心場所認證數量待提升（表5），或安心場所認證效期將屆未辦理重新認證作業，允宜加強推廣及宣導並督促儘速完成重新認證事宜等情事，經函請研謀改善。據復：1.已定期函文通知AED耗材將逾期或逾期及資訊未更新場所，並副知其主管機關督導；另AED急救資訊網主責單位衛福部已採納衛生局建議於AED主要耗材電池、電擊貼片有效日期到期前1個月及屆期後，以電子郵件通知各該場所AED管理員，以改善急救資訊網資訊之及時性；另衛生局業請場所主管機關如有停（歇）業情形，通知該局辦理AED或場所廢除作業，以及時更新急救資訊網資訊；2.衛生局每年辦理8至9梯次AED管理員教育訓練課程，強化人員應變及處理能力，嗣將建請衛福部變更AED急救資訊網管理員權限，俾利掌握AED管理員證書逾效期原因並妥處；3.衛生局將賡續辦理急救教育相關訓練課程，並定期函文通知或鼓勵屆期及未申請安心場所者儘速重新申請或參與認證，另將研議針對新（已）成立或連鎖健身房及其主管機關，函文促請參與安心場所認證，又將對各級學校及交通要衝等安心場所認證率較高者函知其主管機關表彰其認證率，並持續勸募民間企業或單位捐贈AED，以提升普及率，進而提升安心場所認證率。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見6項，經賡續追蹤實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表6）。

| 表6 112年度審核報告所列衛生局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研提改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）推動食安智慧監控及稽查機制，並建置食安地圖揭露食品抽驗結果及食品業者衛生查核結果，強化新北市校園食安監督效能，惟部分校園供膳業者未落實採用自動化設備登錄食材及菜餚溫度，且食安地圖未充分揭露食品稽查完整資訊，有待檢討妥處。 |  |
| （二）推動新北市醫院參與長期照顧服務網絡佈建計畫，透過公有地變更使用分區及徵求醫院參與，提升長期照顧服務量能，惟計畫評估及都市計畫變更審議過程未臻完備，有待研謀改善。 |  |
| （三）持續增設醫事C巷弄長照站，滿足民眾多元照顧需求，惟部分偏遠地區未設置醫事C據點，或據點未提供喘息服務，又部分據點無人使用喘息服務或服務人數仍低，允宜研謀改善，以充實初級預防照顧服務。 |  |
| （四）持續辦理強化精神疾病個案管理服務計畫，提供個案關懷訪視及家庭需求資源連結服務，支持並協助病人於社區平等生活，惟聘用心理衛生社工人力缺口持續擴大，影響照護量能，又部分衛生所心理衛生業務考核缺失未落實改善，影響個案照護服務品質，有待研謀具體因應對策。 |  |
| （五）持續辦理各項預防接種暨疫苗冷運冷藏管理計畫，維護民眾健康，惟疫苗管理作業未臻周延，亟待研謀改善。 |  |
| （六）建置智能衛生所，以健康科技介入模式，提升智慧健康照護效能，惟採購或租賃之智慧量測設備，及建置之新北動健康資訊互動平臺等使用效能均有待提升，允宜研謀改善。 |  |