拾伍、警察局主管

警察局主管僅警察局及所屬1個機關，掌理維護轄區警政治安工作、保安民防、協助偵查犯罪、交通秩序管理、違警處分、戶口查察、風化管制、婦幼安全維護、預防少年犯罪、外事處理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫5項，包括加強各項勤務部署，落實維護治安工作及犯罪偵防措施；精進交通執法，降低交通事故；運用科技偵防，提升打擊犯罪量能等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者2項，主要係三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建等工程尚未完工，須保留續予執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數19億1,749萬餘元，決算審核結果，審定實現數20億7,981萬餘元，應收保留數6億4,770萬餘元，主要係違反道路交通管理處罰條例、毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例等案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為27億2,752萬餘元，較預算增加8億1,002萬餘元（42.24％），主要係違反道路交通管理處罰條例案件之罰鍰較預計增加。

2.以前年度歲入轉入數計10億2,229萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億5,686萬餘元（34.91％）；減免（註銷）數4,297萬餘元（4.20％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防治條例等案件罰鍰，依規定辦理註銷；應收保留數6億2,245萬餘元（60.89％），主要係違反道路交通管理處罰條例及毒品危害防治條例等案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數136億299萬餘元，決算審核結果，審定實現數127億9,276萬餘元（94.04％），應付保留數1億1,909萬餘元（0.88％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為129億1,186萬餘元，預算賸餘6億9,112萬餘元（5.08％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘。

4.以前年度歲出轉入數計4億50萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,491萬餘元（18.70％）；減免（註銷）數98萬餘元（0.25％），主要係中正橋派出所及青年社會住宅原地重建工程結餘款；應付保留數3億2,460萬餘元（81.05％），主要係辦理汰購更新警用無線電終端設備案，配合內政部警政署規劃付款期程，須保留續予執行。

（三）重要審核意見

1.採購AI巡防系統及授權帳號，配發各分局及保安警察大隊使用，並介接內政部警政署失竊車輛等資料庫，有助於辨識異常車牌車輛，提升科技偵查量能，惟部分獲配單位使用率偏低，有待檢討改善，以發揮系統效益。

表1　113年度AI巡防系統配發及辨識車輛數量情形

單位：組、輛

| 使用 單位 | APP版 |  | 巡邏汽車版 |  | 使用 單位 | APP版 |  | 巡邏汽車版 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配發數量 | 每組平均 辨識數量 | 配發數量 | 每組平均 辨識數量 |  | 配發數量 | 每組平均 辨識數量 | 配發數量 | 每組平均 辨識數量 |
| 合計 | 114 | 140,235 | 30 | 302,089 | 蘆洲分局 | 10 | 59,686 | 2 | 497,360 |
| 板橋分局 | 6 | 51,140 | 2 | 252,780 | 三峽分局 | 9 | 90,996 | 2 | 209,867 |
| 海山分局 | 6 | 76,314 | 2 | 407,226 | 樹林分局 | 6 | 171,355 | 2 | 638,362 |
| 中和分局 | 11 | 292,425 | 2 | 69,931 | 汐止分局 | 4 | 22,044 | 2 | 468,501 |
| 永和分局 | 6 | 382,042 | 1 | 112,118 | 淡水分局 | 5 | 56,986 | 1 | 336,878 |
| 三重分局 | 12 | 62,649 | 2 | 256,988 | 瑞芳分局 | 2 | 85,304 | 1 | 135,950 |
| 新莊分局 | 10 | 100,954 | 2 | 386,033 | 金山分局 | 2 | 125,185 | 1 | 178,897 |
| 土城分局 | 6 | 147,094 | 1 | 995,769 | 林口分局 | 7 | 64,200 | 1 | 456,362 |
| 新店分局 | 9 | 101,431 | 2 | 55,330 | 保安警察大隊 | 3 | 822,971 | 4 | 90,488 |

資料來源：整理自警察局提供資料。

警察局考量路口監視器缺乏機動性，為提升查緝量能，於110年試辦「警蜂動態影像蒐集及辨識系統1.0計畫」，並賡續於111年及112年購置「AI巡防系統」及「AI巡防系統（APP版）」授權帳號114組（含廠商額外提供），又為強化AI巡防系統辨識效果，113年租賃「AI巡防系統（巡邏汽車版）」30組（表1）。上開AI巡防系統已介接內政部警政署失竊車輛、逾檢註銷、M-Police人車協尋系統、交通部高速公路局提供疑似偽（變）造車牌等資料庫，除可提升巡邏查緝效率，即時辨識問題車輛，亦能針對巷弄停放車輛建立資料庫，供犯罪偵查使用。經查截至113年底止，警察局分配予各分局及保安警察大隊「AI巡防系統（APP版）」授權帳號數量，其中中和、三重、新莊、蘆洲等4個分局獲配10組以上，金山及瑞芳分局各2組最少，其實際運用成效，各分局中位處人流車流較多都

會區之三重、新莊、蘆洲分局每組平均辨識數分別為6萬餘輛、10萬餘輛、5萬餘輛，相對於位處偏鄉之金山或瑞芳分局辨識數12萬餘輛、8萬餘輛，運用成效不無檢討提升空間；另警察局運用「AI巡防系統（巡邏汽車版）」，係請各單位擇新、擇優及使用率高之汽車為安裝原則，其中汽車安裝數以保安警察大隊4組最多，永和、土城、淡水、瑞芳、金山、林口等6個分局各1組最少，惟113年保安警察大隊每組平均辨識9萬餘輛，較前述6個分局平均辨識數量36萬餘輛，有明顯落差；又安裝AI巡防系統（APP版）執勤結果，每組帳號每月平均辨識數1萬餘輛，惟五工派出所等70個單位於113年間辨識數量未及百輛，或三重派出所等7個單位有上個月辨識數逾萬輛，次月又低於千輛，相關單位使用辨識數量差異懸殊。考量現階段AI巡防系統可使用授權帳號數量尚不足全面配置於每一單位，獲配AI巡防系統授權帳號之使用單位允應妥善運用，以提升科技偵查量能並減少資產閒置風險，經函請研謀改善。據復：將持續督導所屬加強使用AI巡防系統，利用集會提報正面宣導案例增加員警使用意願，並定期追蹤，針對使用率較低之單位了解原因檢討改善，以發揮系統效益。

2.督導落實刑案扣押證物保管及持續辦理毒品犯罪嫌疑人尿液採驗、保管作業，惟對於刑案證物管控機制未盡周妥，或有申請尿液強制採驗通知書未具合法送達效力經檢察官核退及未定期清查保管尿液檢體情形，有待檢討研謀妥處。

表2　警察局查獲毒品及嫌疑犯情形

單位：件、人

| 年度 | 查獲件數 | 嫌疑犯人數 |
| --- | --- | --- |
| 109 | 7,170 | 8,026 |
| 110 | 5,304 | 5,945 |
| 111 | 5,463 | 5,960 |
| 112 | 5,567 | 5,924 |
| 113 | 5,487 | 5,866 |

資料來源：整理自內政部警政署網站資料。

警察局持續依內政部警政署訂定之「警察機關精進緝毒成效工作計畫」，修正「新北市政府警察局精進緝毒成效工作執行計畫」，以「溯源追查」為核心目標，追查各類毒品案件之上游犯嫌，並針對毒品供應鏈進行「向下刨根」，期能完整掌握毒品流向，以鞏固相關犯嫌不法事證之力度，作為司法追訴之重要基礎。據內政部警政署統計，109年至113年警察局查獲毒品案件數及嫌疑犯人數由7,170件（8,026人），下降至5,487件（5,866人）（表2）。經查相關毒品證物保管及採驗尿液工作，核有下列情事：（1）刑事大隊（督察組）分別於113年10月、114年1月針對所屬外勤隊之勤務紀律及刑案證物保管執行專案督導，發現主要缺失為貯存於暫存保管區之證物經領取時，未於暫存證物登記簿登錄證物領出日期、項目及數量，或存放時未登錄暫存證物登記簿、或毒品證物

貯存於暫存保管區未依規定於5日內送交刑事大隊證物室登記保管等。經查警察局所屬對刑案現場查扣之證物，多已依相關規定辦理保管作業，惟因負保管責任之專人未確實管控暫存證物存放或領取作業，致生上述專案督導疏失，有待檢討並研議訂定相關內部稽核管控及督導考核機制；（2）113年第1季至第4季執行應受尿液採驗執行率分別為93.93％、96.91％、79.40％、78.34％，均達113年度施政計畫目標值70％以上，惟查同年度警察局所屬各分局列管應受尿液採驗人未到驗因而向地檢署或少年法院聲請強制採驗之件數計1,179人，報請經許可強制採驗件數計920人，許可率78.03％，主要係應受尿液採驗人通知書未經本人簽收難以認定送達、或戶籍地為戶政事務所公示送達不算合法、或未居住新北市張貼列管地址不算合法送達通知、或戶籍地與現住地不同址均需完成送達、或部分檢察官認為強制採驗侵犯人權有違憲等所致，現行採驗通知書送達作業，仍有精進空間；（3）刑事大隊111年至114年委託台灣檢驗科技股份有限公司（下稱台灣檢驗公司）辦理毒品犯罪嫌疑人尿液檢體檢驗，111年至113年底止警察局所屬機關送驗並由台灣檢驗公司保管之檢體數量約7萬餘瓶，均未依規定清查存放於台灣檢驗公司之檢體是否符合銷毀條件及辦理銷毀作業。待清查銷毀尿液檢體累計數量眾多，且台灣檢驗公司履約期限將於114年10月底屆期，有待針對應繼續保留之檢體，研議收回管理作業及未來保管地點，並建立督導機制，落實督促所屬機關儘速清理無保留必要之檢體等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已於114年6月修正刑案證物暫時保管區管理作業執行計畫，修正暫時證物保管登記簿格式，增列管理人、主管清點紀錄及稽核人員稽核紀錄欄位，另責由證物室管理員每半年協同督察（政風）人員督導暫時證物保管區專櫃保管證物使用情形；（2）持續督導各分局加強掌握應受尿液採驗人列管狀態，分析檢察官衡量證據強度應準備之卷證，並製作聲請強制採驗之範本供參，以提升強制採驗件數之許可率。另於各管轄地方檢察署召開之緝毒會議向檢方提出執行窒礙之處，讓警方聲請強制採尿時有規則可循；（3）將督促所屬分別於114年9月底及12月底前完成盤點、銷毀作業，並協請台灣檢驗公司提供110至114年之尿液檢體檢驗結果清冊，以利控管清點銷毀進度。另刻正研擬精進獲案毒品證物暨尿液檢體證物監管鏈管制計畫，俟評估無虞後，將配合雲端數位系統予以管制。

3.修正防制少年犯罪工作細部執行計畫，落實防制少年犯罪，惟部分少年偏差行為事件，未依規定於5日內通報學生校外生活輔導會轉知學校加強輔導，有待督促檢討改善，並強化稽核機制，以提升防制少年犯罪成效。

表3　少年偏差行為事件移送至通報日數分析情形

單位：件、％

| 年度 | 合計 | 未逾期件數 | 逾期通報日數 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小計 |  | 6至 50日 | 51至 100日 | 101至150日 | 151至200日 | 201日 以上 |
|  |  |  | 件數 | 占比 |  |  |  |  |  |
| 111 | 310 | 65 | 245 | 79.03 | 213 | 30 | 2 | － | － |
| 112 | 670 | 83 | 587 | 87.61 | 509 | 69 | 8 | － | 1 |
| 113 | 528 | 57 | 471 | 89.20 | 403 | 49 | 15 | 3 | 1 |

註：1.排除無學籍不須通報教育單位及通報日早於移送日之少年偏差行為事件。

2.資料來源：整理自警察局提供資料。

內政部警政署為防制少年涉入幫派組合、濫用藥物、參與詐欺集團等不法犯罪，並強化入班入校宣導作為，結合少年犯罪預防、輔導工作，有效防處少年事件，於113年11月函頒修正「警察機關防制少年犯罪工作計畫」，警察局配合於113年12月修正「新北市政府警察局防制少年犯罪工作細部執行計畫」（下稱細部執行計畫）。據細部執行計畫規定，警察局查察發現少年有參與幫派組合公開活動、自陳施用毒品或驗尿結果呈現陽性反應、參與詐欺集團或涉詐欺犯罪等事件，除依刑事法律或少年事件處理法移（函）送少年法院（庭），或依少年事件處理法請求少輔會處理外，所屬各單位應針對具學籍身分少年，於5日內以密件通報直轄市、縣（市）學生校外生活輔導會轉知學校加強輔導，少年警察隊則應確實指導相關工作。經查111年至113年新北市少年偏差行為事件總數分別為1,244件、2,442件、1,854件。其中涉及案件類別為「幫派」、「毒品」及「詐欺」者，分別為310件、670件、528件（表3）。經以通報日期分析，各年「移送至通報相距逾5日」事件數分別為245件、587件、471件，逾期比率分別為79.03％、87.61％、89.20％，未符上開細部執行計畫規定。鑑於逾期通報事件數眾多，且逾期比率偏高，為有效結合警察局及學校等資源，加強輔導涉案少年，並積極防制再犯，允宜探究其癥結，據以研謀改善，並督導所屬依細部執行計畫規定檢討相關處理流程，暨強化稽核機制，藉有效之通報協調作業，提升防制少年犯罪成效之情事，經函請研謀改善。據復：已於114年6月函發各分局重申偏差行為通知書通報時限規定，並由少年警察隊指派專人定期稽核各分局移送少年案件資料，並將持續建請中央建置自動化檢核及通報機制。

4.逐年增設科技執法設備，提升交通違規案件執法量能，惟部分交通事故熱區，尚未設置科技執法設備，另部分已設置科技執法設備路段，其取締項目未能涵蓋該路段交通事故肇因特性，有待研謀改善。

圖1　新北市A1、A2類交通事故與科技執法設備位置套疊情形

資料來源：整理自警察局提供資料。

警察局為提升交通違規案件執法量能，減輕警力負荷，逐年增設科技執法設備。截至113年底止，新北市設置之科技執法設備計154處，另111年至113年運用科技執法設備取締之違規件數分別為4,138件、29,524件、107,080件，合計140,742件，經交通部考評112年度行政院核頒「道路交通秩序與交通安全改進方案（下稱交通改進方案）」實施計畫，榮獲交通執法單項成績第一名。經查警察局設置科技執法設備與執法情形，核有：（1）警察局陸續於111年至113年分別增加1處、1處、12處科技執法設備，增加執法量能。惟據各年期新北市A1、A2類交通事故清冊與新北市科技執法設備設置地點分析，發現臺北捷運新莊站及新北市立新莊國民中學周邊地區為A1、A2類交通事故熱區（圖1），惟該熱區內尚未設置科技執法設備，且鄰近之科技執法設備拍攝距離亦未能覆蓋該熱區。鑑於該熱區涵蓋捷運站及學校等人車密集地區，允宜研議優先增設科技執法設備之可行性；（2）據新北市科技執法設備設置地點清冊抽樣2處設置設備場域，與111年至113年新北市A1、A2類交通事故清冊套疊分析結果，發現樣本1路段A1、A2類交通事故之主要肇事原因（排除車輛駕駛者因素）係「左、右轉彎未依規定」等合計137件，惟科技執法設備取締項目為違規/臨時停車；樣本2路段A1、A2類交通事故之主要肇事原因（排除車輛駕駛者因素）係「左、右轉彎未依規定」等合計209件，惟科技執法設備取締項目為不停讓行人。2處科技執法設備之取締項目與各該等路段A1、A2類交通事故之主要肇事原因未盡契合，影響所設科技執法設備之效益及交通安全，允宜落實交通改進方案所定善用交通智慧科技，發展精準執法策略意旨，參據事故熱區之主要肇事原因，適配設置科技執法設備類型，以有效遏止交通違規事故發生等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將函請各分局邀集相關單位研商交通設施改善事宜後，再行評估增設科技執法；（2）將針對事故熱點分析肇事原因，並滾動檢討科技執法取締項目及研議新增項目之可行性，或加派轄區警力駐點執勤。

5.加強取締未經許可在道路擺設攤位等違規行為，維護道路交通順暢及安全，惟部分處分案件引用法條疏誤，或漏未審酌行為人已於應到案期限內陳述意見，仍逕予裁罰，有待檢討改善，以維執法品質及民眾權益。

表4　警察局各分局取締道路障礙及違規攤販情形

單位：件、新臺幣千元、％

| 違規項目 | 111年度 |  |  | 112年度 |  |  | 113年度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件數 | 金額 | 占比 | 件數 | 金額 | 占比 | 件數 | 金額 | 占比 |
| 合 計 | 21,871 | 33,869 | 100.00 | 25,040 | 38,679 | 100.00 | 27,113 | 42,031 | 100.00 |
| 未經許可在道路擺設攤位 | 16,671 | 25,006 | 73.83 | 19,124 | 28,686 | 74.16 | 20,281 | 30,421 | 72.38 |
| 利用道路作為工作場所 | 3,090 | 5,562 | 16.42 | 3,209 | 5,776 | 14.93 | 3,705 | 6,669 | 15.87 |
| 在道路堆積置放設置或拋擲足以妨礙交通之物者 | 1,687 | 2,530 | 7.47 | 2,220 | 3,330 | 8.61 | 2,486 | 3,729 | 8.87 |
| 利用道路放置拖車貨櫃或動力機械者 | 55 | 132 | 0.39 | 56 | 134 | 0.35 | 112 | 268 | 0.64 |
| 利用道路作為工作場所洗車 | 58 | 104 | 0.31 | 71 | 127 | 0.33 | 128 | 230 | 0.55 |
| 其他（如：興修房屋使用道路未經許可或經許可超出限制） | 310 | 533 | 1.58 | 360 | 624 | 1.61 | 401 | 712 | 1.70 |

資料來源：整理自警察局提供資料。

警察局為排除道路障礙，維護道路交通順暢及安全，確保用路人權益，於107年6月訂定（111年1月修正）「新北市政府警察局清除道路障礙工作執行計畫」，督促所屬分局加強取締未經許可在道路擺設攤位、利用道路為工作場所或於騎樓、人行道違規停放機車等違規行為。該局113年執行取締違規攤販工作，獲中央評核成績績優。111年度至113年度各分局取締道路障礙及違規攤販案件，分別為21,871件、25,040件、27,113件，裁罰金額分別為3,386萬餘元、3,867萬餘元、4,203萬餘元（表4）。經本處運用司法院法學資料檢索系統查詢結果，111年至114年（截至4月底止）相關裁罰案件經臺北高等行政法院、臺灣新北地方法院行政訴訟判決撤銷行政處分確定者，計有8人，共4案，分屬三峽（5人、675件）、新店（1人、18件）、永和（1人、1件）、新莊（1人、1件）等4個分局，合計撤銷行政處分695件、罰鍰金額104萬餘元。據判決書所列爭訟內容，並依撤銷原因分析，主要係員警執行取締作業時，判斷行為人違規行為及引用法條疏誤（例如：行為人經營傢俱行，利用騎樓堆放床墊，應屬「利用道路為工作場所」，卻誤以「未經許可在道路擺設攤位」舉發），或漏未審酌行為人已於應到案期限內陳述意見，仍逕依道路交通管理處罰條例第9條第1項規定予以裁罰等，經函請研謀改善。據復：針對引用錯誤法條或漏未審酌行為人已於應到案期限內陳述意見等疏誤，將函請各分局利用各種集（機）會加強員警教育訓練，以提升執法品質。

6.辦理聯誼活動及駐地委外清潔勞務採購案，促進民防、義警人員交流及維護駐地辦公室公共環境清潔，惟承商提報隨行護理人員護士證書載列內容異常，或未足額投保勞工保險與提繳勞工退休金、或承商未確實履約，且部分採購契約內容欠周延等情事，有待研謀改善。

表5　聯誼活動及駐地公共區域委外清潔勞務採購案執行概況

單位：新臺幣千元

| 項次 | 採購機關 | 採購案名稱 | 決標時間 | 決標金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  |  |  | 6,938 |
| 1 | 林口分局 | 110年度民防、義警聯誼活動案 | 110年5月12日 | 1,386 |
| 2 | 中和分局 | 新北市政府警察局中和分局 113 年度公共環境區域委外清潔維護案 | 112年11月28日 | 2,390 |
| 3 | 海山分局 | 海山分局113年度各派出所及交通分隊公共區域委外清潔 | 112年11月29日 | 1,062 |
| 4 | 永和分局 | 新北市政府警察局永和分局113年度公共環境區域委外清潔維護案 | 112年12月13日 | 1,080 |
| 5 | 板橋分局 | 113年度板橋分局各派出所及交通分隊公共區域委外清潔案 | 112年10月27日 | 1,020 |

資料來源：整理自警察局提供資料。

警察局所轄林口等分局為促進民防、義警人員交流，提升工作向心力，及維護駐地辦公室公共環境清潔，分別於110年度及112年度辦理聯誼活動及相關駐地公共區域環境委外清潔等5件勞務採購案，決標金額總計693萬餘元（表5）。經查其執行情形，核有：（1）承商提供隨行護理人員之護士證書查無相關符合資料，且證書內容所列核發機關及首長名稱非行為時之機關及首長，顯屬異常，惟機關未落實審查作業仍核准通過；（2）承商投保清潔人員勞工保險之投保薪資少於實際薪資或提繳勞工退休金未足額；（3）承商部分工作天派遣之清潔服務人員未簽退或實際工作時數未滿契約規定時數；（4）部分採購案契約內容未含罰則，有欠周延等情事，經函請檢討妥處。據復：（1）已核予審查人員劣蹟處分，並訂定勞務採購案投標及履約文件審查作業流程，供所屬人員依循，另因承商負責人犯刑法詐欺取財及政府採購法以詐術使開標發生不正確結果等罪，經臺灣新北地方法院判處有期徒刑，已依政府採購法第101條第1項第4款規定將承商刊登政府採購公報，及追繳押標金6萬元；（2）已請承商向勞動部勞工保險局更正並補足勞工保險月提繳薪資及勞工退休金，涉及違反勞工保險條例規定部分，亦通報勞動部勞工保險局依法查處；（3）已依約扣罰承商懲罰性違約金2萬餘元，並加強清潔人員教育訓練，避免缺失情事再次發生；（4）原契約未規定清潔工作檢查不合格、清潔人員缺勤等懲罰性違約金，已變更契約新增相關罰則。

7.辦理駐地警察單位廳舍新建工程計畫，提供員警優質辦公及備勤空間，惟部分工程設計、文件送審、材料檢驗、契約變更、估驗計價及進度管理等作業未盡周延，有待檢討改善。

表6　駐地警察單位廳舍新建工程計畫執行情形

單位：新臺幣千元、％

| 項次 | 計畫名稱 | 計畫經費 | 工程決標金額 | 工程決標時間 | 113年底工程進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合計 |  | 617,935 | 530,550 |  |  |
| 1 | 土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心共構新建工程 | 257,637 | 225,200 | 111年8月17日 | 100.00 |
| 2 | 三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程 | 199,500 | 178,500 | 111年10月5日 | 97.79 |
| 3 | 蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老中心暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程 | 160,798 | 126,850 | 111年2月15日 | 100.00 |

資料來源：整理自行政院公共工程委員會「公共工程雲端服務網」資料。

警察局為改善駐地警察單位廳舍老舊及辦公與備勤空間不足等問題，辦理「土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育處健身中心共構新建工程」等3項重大公共建設計畫，計畫總經費6億1,793萬餘元，相關工程均於111年度完成發包，其中2項工程已完工並啟用，1項工程正施工中（表6）。經查其執行情形，核有：（1）部分工項數量變更或無法施作，惟未依契約規定辦理變更設計；（2）承商施工構台施作面積未達契約規定且已全數估驗計價，有超估情事；（3）部分工項數量及經費編列欠周，未依契約規定檢討設計疏失；（4）承商逾期提送分項施工計畫書，未依契約規定裁罰；（5）承商未依契約規定辦理鋼筋續接器取樣試驗，且監造單位未落實施工查驗作業；（6）部分工程已逾竣工日，仍有部分工項尚未完工，影響計畫執行成效等情事，經函請檢討改善。據復：（1）已納入契約變更辦理減帳51萬餘元；（2）已扣回超估工程款，並裁罰承商及監造單位懲罰性違約金，合計46萬餘元；（3）已依技術服務契約規定扣罰設計單位懲罰性違約金1萬餘元；（4）已依工程契約規定扣罰承商懲罰性違約金12萬元；（5）已裁罰承商及監造單位懲罰性違約金合計27萬餘元，另經補作試驗結果，相關續接器強度尚符契約規定；（6）督促承商儘速趕工並已完工，另依逾期天數扣罰承商逾期違約金563萬餘元。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見5項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表7）。

表7　112年度審核報告所列警察局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.擴大酒駕案件溯源勸導範圍，督促業者善盡防制酒駕社會責任，惟成效欠彰顯；另部分分局辦理高齡者交通安全宣導活動，未善用可加深民眾印象之宣導方式或高齡者聚集場所，協請相關單位共同宣導，且未就宣導教材辦理滿意度調查，均有待研謀改善，以提升交通安全宣導成效。 |  |
| 2.結合市政府各局處辦理識詐宣導，提升民眾防詐意識並有效攔阻詐騙，惟部分局處未能配合持續落實辦理網路宣導，另投資詐騙案件發生頻仍，允宜瞭解被害民眾接收及認知反詐訊息情形，據以調整規劃宣導方式與管道，以提升宣導效果。 |  |
| 3.持續查緝非法槍械並防制組織犯罪，維護社會治安，經警政署評為特優，惟部分分局未能落實非法槍械向上溯源工作，溯源比率仍低；又雖已系統性防制幫派組織犯罪，惟部分移送地檢署案件因未符合組織犯罪之構成要件，後續未經地檢署依組織犯罪防制條例起訴，亟待加強相關偵查及蒐證作為，維護社會秩序。 |  |
| 4.建構監視錄影系統綿密治安防護網絡，強化犯罪偵防及增進破案效率，惟運用警用監視器協助查獲全般刑案比率略有下降及部分犯罪熱點周圍未設有監視器，另租賃警用監視器之分期採購案過於零散，且各期單價存有落差，尚難發揮採購規模效益，並增加履約管理作業負荷，有待研謀改善。 |  |
| 5.運用雲端勤務派遣管理系統線上派案，提升110報案案件處理時效，惟部分分局線上派案比率仍低及警用行動載具之使用管理欠周妥，另受理無效報案件數逐年成長，有待研謀改善，以提升警力運用效能。 |  |