拾陸、水利局主管

水利局主管包括水利局、高灘地工程管理處等2個機關，掌理新北市防洪設施、區域排水、污水建設、河川高灘地綠地工程及設施管理等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

（一）計畫實施之查核

業務計畫7項，下分工作計畫7項，包括推動河川區排整治及水岸景觀改善、提升雨水下水道及抽水站功能、持續提高污水處理率、整合發展河濱公園並強化河濱高灘地管理營運、無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者4項，主要係淡水河系污水下水道系統營運管理費尚未檢據核銷；林口地區水資源回收中心第2期擴建工程尚未完工。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數40億8,087萬餘元，決算審核結果，審定實現數40億157萬餘元，應收保留數1億239萬餘元，主要係中央管流域整體改善與調適計畫－三峽河長福橋改建工程、林口水資源回收中心第2期擴建工程等中央補助款依計畫執行進度撥款；合計決算審定數41億396萬餘元，較預算增加2,308萬餘元（0.57％），主要係收回撥付內政部國土管理署下水道工程分署代辦中和地區污水下水道系統第二期第十標下水道工程結算賸餘款。

2.以前年度歲入轉入數計4億500萬餘元，決算審核結果，審定實現數4億132萬餘元（99.09％）；減免（註銷）數164萬餘元（0.41％），主要係溢列水資源回收中心用地租金收入，依規定辦理註銷；應收保留數204萬餘元（0.50％），主要係污水下水道系統工程委託規劃設計及工程發展計畫之中央補助款，依實際執行進度撥款。

3.歲出原編列預算數69億5,369萬餘元，因辦理康芮颱風災後搶修工程，經動支第二預備金3,138萬餘元，合計69億8,507萬餘元，決算審核結果，審定實現數54億8,264萬餘元（78.49％），應付保留數13億2,748萬餘元（19.00％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為68億1,012萬餘元，預算賸餘1億7,494萬餘元（2.50％），主要係實際進用員額較少之人事費結餘；前瞻基礎建設計畫－下水道及都市區其他排水第四期工程、人孔巡查及污水下水道管線維護作業採購案等經費結餘；中央補助污水下水道第六期建設計畫約用人員工作經費按業務需求支用之結餘。

4.以前年度歲出轉入數計17億4,603萬餘元，決算審核結果，審定實現數12億2,485萬餘元（70.15％）；減免（註銷）數1,472萬餘元（0.84％），主要係淡水河系污水下水道系統委託代操作維護等工程經費結餘；應付保留數5億645萬餘元（29.01％），主要係鳳鳴滯洪池、中央管流域整體改善與調適計畫－三峽河長福橋改建等工程合約期程跨年度。

（三）重要審核意見

1.辦理雨水下水道建設與清疏維護及降雨即時模擬預報計畫，改善轄內積淹水狀況及提升防救災資訊之可靠度，惟清淤維護進度未配合於高風險期前完成，且普查發現橫越管線缺失之改善成效尚屬有限，復延遲將主要履約標的納入降雨即時模擬預報地點，亟待研謀改善。

據內政部國土管理署統計資料，截至113年底止，全國雨水下水道幹支線規劃長度計7,106.78公里，已完成建設長度計5,746.93公里，平均建設實施率為80.87％，其中新北市轄內規劃長度793.46公里，已完成建設長度736.95公里，建設實施率92.88％，為全國第3。水利局為改善轄內積淹水狀況及提升防救災資訊之可靠度，辦理雨水下水道建設與清疏維護管理工作，及「新北市降雨即時模擬預報（以板橋為示範區）」計畫（下稱模擬預報計畫）勞務採購案。經查相關執行情形，核有：（1）據水利局提供111年度至113年度（截至8月底止）新北市轄內積淹水事件統計，各該年度6至8月份積淹水案件分別為57件、160件、36件（表1），占總案件數之比率分別為76.00％、80.81％、81.82％，而積淹水發生原因多為短時間強降雨之雨量過大所致，水利局每年度均委託轄內各區公所辦理雨水下水道及市區排水溝渠清淤維護，惟113年度轄內各區公所預定清淤長度計17萬餘公尺，截至8月底止，實際清淤長度計10萬餘公尺，平均清淤進度未達6成，較111年度及112年度同期平均執行率107.85％及119.41％落後，清淤工作未配合於易發生積淹水案件之高風險期前完成；（2）水利局108年度委託廠商實施雨水下水道設施測量及屬性調查之普查結果，有關轄內雨水下水道有橫越管不利排水之缺失，經通知相關區公所改善者234處，截至113年8月底止，尚未改善者仍有139處（占59.40％），其中100處迄未查明權責單位，有待積極研謀妥處；（3）111年度至113年度（截至8月底止），板橋區積淹水事件分別為6件、38件、9件，合計53件，為新北市轄內件數最多之行政區，據模擬預報計畫（以板橋

為示範區）廠商提送113年5月網頁執行及檢修報告載列，板橋區即時模擬預計於113年6月底上線，惟截至113年10月底止，仍未將板橋區納入模擬預報資訊網頁，且規劃於汛期結束後始修正模擬預報模式，將增加汛期積淹水災害之風險等情事，經函請研謀改善。據復：（1）因集水區環境改變或氣候等影響，年初預估清淤數量與實際清淤數量易存有落差，嗣後研擬以清淤作業前實際巡察結果填報預計清淤數量，並將填報期間縮短為每季，以加強管控清淤數量；（2）橫越管多屬與民生需求有關之電力及自來水等管線，涉及改道及管路埋設問題，改善期程較長且經費龐鉅，需由相關權責事業單位編列預算逐年辦理遷移，將於每月召開1次之水利業務綜合會議中持續列管追蹤改善情形；（3）於114年汛期前將板橋區納入預報地圖及介接水利局智慧防汛平台供防災使用，另已協調廠商每月陸續就相關水利設施進行調整優化模式系統，以提升模擬預報效能，發揮計畫成效。

| 表1 新北市轄內積淹水事件統計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 111年度 |  |  |  |  | 112年度 |  |  |  |  | 113年度截至8月底止 |  |  |  |  |  |
|  | 小計 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 小計 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 小計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 317 | 75 | 18 | － | 39 | 18 | 198 | 70 | － | 90 | 38 | 44 | 8 | － | 12 | 11 | 13 |
| 資料來源：整理自水利局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.訂定市管區域排水治理計畫，強化區域排水治理效能，惟多數市管區域排水迄未完成治理計畫，或未落實辦理治理計畫所列治理工程，亟待研謀改善。

依排水管理辦法第2條第1項第4款規定，區域排水指排洩農田排水、市區排水、事業排水之二種以上匯流或排洩區域性地面或地下之水，並經中央主管機關公告者。水利局鑑於近年氣候變遷造成短延時強降雨發生機率較以往增加，為加強防災減災工作，持續辦理區域排水治理計畫之規劃及改善工程。新北市市管區域排水計有牛寮埔溪等71條，水利局訂定所管區域排水治理計畫之原則，係以人口稠密處、曾發生洪水溢淹或溢淹風險高之水系優先，其中已完成治理計畫者有樹梅坑溪等11條；治理計畫辦理中者有五股坑溪等7條；仍未擬訂治理計畫者有牛寮埔溪等53條（表2）。經查市管區域排水治理計畫之擬訂及執行情形，核有：（1）水利局自100年完成第1條市管區域排水大窠坑溪之治理計畫，迄今逾13年，仍有53條市管區域排水迄未擬訂治理計畫，允宜參考運用各年度水利建造物及橋梁檢查工作發現缺失情形，作為擬訂市管區域排水治理計畫優先順序之參據；（2）市管區域排水完成治理計畫者，計有樹梅坑溪等11條，各該區域排水治理計畫陸續於100至108年間完成，惟迄113年底止各該治理計畫項下所列治理工程尚有樹梅坑溪等6條仍未辦理，

五重溪等5條辦理中，又前述治理計畫項下所列治理工程措施計35項，其中已辦理者6項，尚未辦理者29項，而部分尚未辦理之治理工程所在位置，經與水利局委外辦理水利建造物及橋梁檢查工作之結果比對，已有局部破損或鬆脫等情事，經函請研謀改善。據復：（1）將針對近年有致災性之區域排水，依輕重緩急向中央爭取經費及全面檢討治理計畫；（2）訂定河川或排水治理計畫時，將考量容易發生淹水事件之高風險河段及參考水利構造物檢查成果，據以推動治理工程，必要時將評估規劃辦理逕流分擔之可行性，以降低洪水災害影響，維護民眾生命財產安全。

| 表2 新北市市管區域排水治理計畫辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 辦理情形 | 市管區域排水名稱 |
| 已完成 | 1.樹梅坑溪、2.五重溪、3.青潭溪、4.石壁寮溝排水、5.坩林埤溝、6.桃子腳排水路、7.鹿角溪、8.麻園溪、9.福德坑溪、10.大窠坑溪、11.草濫溪 |
| 辦理中 | 1.觀音坑溪排水幹線、2.五股坑排水幹線、3.御史坑溪、4.庄子內溝排水幹線、5.金包里溪排水、6.金山清水溪排水、7.橫科溪 |
| 尚未辦理 | 1.牛寮埔溪、2.烏山頭溪、3.龍形溪排水幹線、4.崩山坑溪排水支線、5.北勢坑溪、6.中直坑溪、7.溫子圳排水、8.冷水坑溪、9.壟鈎坑溪、10.水碓窠溪、11.貴子坑溪排水、12.橫窠子排水幹線、13.新寮坑支線、14.柯厝坑幹線直排、15.錢厝坑支線、16.龍泉溪、17.坡內坑排水、18.東和街排水、19.民和街排水、20.中和街排水、21.尖山支線、22.圳子頭坑溪、23.東門排水、24.溪東排水、25.阿四坑溪排水、26.八張排水支線、27.大埔支線、28.五鬮支線、29.王軍寮排水幹線、30.阿柔洋排水幹線、31.草地頭排水幹線、32.賴仲坑排水幹線、33.昇高排水幹線、34.外股排水支線、35.松柏排水幹線、36.烏塗溪排水、37.八分寮溪、38.南勢溪排水幹線、39.月眉排水幹線、40.西勢溪排水幹線、41.三界排水幹線、42.萬里磺溪排水幹線、43.錫板溪、44.大坑溪、45.下寮溪、46.鄉長溪、47.保長坑溪、48.茄苳溪、49.康誥坑溪、50.叭嗹溪、51.北港溪、52.內溝溪排水（左岸）、53.大坑溪排水（右岸） |
| 資料來源：整理自水利局提供資料。 |  |

3.辦理市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物安全檢查及缺失修復改善，加強水患防治，惟檢查結果水利建造物缺失項目仍多，亟待審慎評估致災之風險程度，妥善訂定辦理改善之優先順序及完成改善期限，以維護民眾生命財產安全。

水利局為加強水患防治，避免產生防洪缺口，辦理市管河川、區域排水及分洪設施等水利建造物安全檢查及缺失修復改善作業，檢查範圍包括轄內雙溪等19條市管河川、牛寮埔溪等71條區域排水、土城成功街截流箱涵等7座分洪設施、林口7處滯洪壩、新店溪秀朗橋下至景美溪口堤防、堤外排水2處、4座景觀橋等水利建造物。經查相關水利建造物安全檢查辦理情形，核有：113年度水利建造物及橋梁檢查工作檢查結果，須改善或維修之缺失，含注意改善及計畫改善兩類缺失計268件（表3），經廠商建議優先修復者計117處，其中32處缺失已連續2年度經廠商建議優先修復，亟待妥訂優先順序進行改善；另110年度至112年度水利建造物及橋梁檢查工作複查結果，須立即改善、注意改善及計畫改善之缺失分別為693件、691件及710件，其中於各該年度內完成改善者分別僅4件、11件及10件，分別僅占0.58％、1.59％及1.41％，當年度改善成效欠佳等情事，經函請審慎評估致災風險程度，妥善訂定辦理改善之優先順序及應完成改善之期限，並建立相關管考機制。據復：114年度水利建造物及橋梁檢查作業已於113年12月展開，114年汛期前將優先針對114年度檢查結果列為立即改善案件進行改善；又囿於有限經費，將分年優先完成112及113年度均列為注意改善之缺失案件，並已成立府層級之水利構造物檢查及安全評估小組，以管控改善時程。

| 表3 113年度新北市水利建造物檢查結果 單位：件 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查結果 | 合計 | 市管河川 | 市管區排 | 分洪設施 | 滯洪池 | 臨時堤防 | 堤內排水 |
| 注意改善 | 56 | 10 | 45 | 1 | － | － | － |
| 計畫改善 | 212 | 27 | 176 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 持續觀察 | 450 | 108 | 281 | 61 | － | － | － |
| 資料來源：整理自水利局提供資料。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.於轄內河流沿岸規劃多處河濱公園及自行車道並設置臨時停車場，提供民眾休憩活動場地，惟高灘處網站停車場位置及收費相關資訊未臻完整或正確，且部分停車場滅火器之設置未臻周妥，亟待研謀改善。

市政府於轄內淡水河、大漢溪、新店溪、基隆河等河川流域沿岸規劃多處河濱公園及自行車道並設置臨時停車場，提供民眾從事休憩活動。據高灘地工程管理處（下稱高灘處）統計，截至113年底止，高灘處經管相關公有路外停車場計50處，自108年3月起分別辦理高灘地臨時停車場營運移轉案（OT案），並依新北市政府公有路外停車場委託經營督導考核作業要點規定，不定期至各停車場辦理督導考核作業，以確保廠商提供服務品質。111年度至113年度（截至10月底止），高灘處收取臨時停車場土地租金及權利金分別為5,446萬餘元、5,480萬餘元、4,296萬餘元。經查高灘處辦理高灘地臨時停車場管理作業情形，核有：（1）高灘處網站設置停車場位置及收費資訊等專區，登載各停車場名稱、位置、停車格數、收費費率等資訊，便利民眾查找高灘地臨時停車場資訊，並可連結新北市公共路外停車場查詢系統取得剩餘車位即時資訊，惟經本處實際點選網站連結查詢結果，部分停車場出現錯誤服務失效訊息，或連結位址有誤，且委外廠商登錄之機車及汽車停車格數，與該處網站登載之相關資料不一致；（2）高灘處轄管之公有路外停車場皆位於河堤邊，為濕氣較重或易遭海風、雨水侵襲之場所，依消防安全設備及必要檢修項目檢修基準規定，應對滅火器採取適當保護措施，惟本處抽查發現部分停車場滅火器設置於戶外或固定於公告欄牆面上，卻無防水（潮）保護措施，或滅火器壓把已鏽蝕，或性能檢查

新莊新月橋停車場滅火器壓把已鏽蝕

（圖片來源：本處於113年10月10日拍攝）

日期標示已脫落等情形，高灘處卻未將滅火器有無設置防水（潮）保護措施、重要提醒標示是否清晰、壓把有無鏽蝕等影響滅火器實際使用效能之事項，列入督導考核項目等情事，經函請研謀改善。據復：（1）對於網站連結或公告停車場相關資訊未臻完整或正確部分已修正，至停車格數不一部分，已函請各停車場業者限期依現地數量重新向交通局申請停車證以修正揭露停車格數量，後續有異動時比照辦理；（2）已請各停車場業者將滅火器以壁掛方式放置，以減少鏽蝕，另已辦理檢討會議，將影響滅火器實際使用效能之事項，列入考核項目，並要求廠商每年提出滅火器檢查證明，確認其使用功能。

5.新建碧潭堰魚道並建置人工智慧生物辨識系統，監測在地魚蝦蟹類溯游及復育情形，有助生態保育研究及環境教育，惟監測工作期限將屆尚未評估辦理銜接之勞務採購，且攝影機設置位置欠佳遭風災沖毀，有待研謀改進。

碧潭堰豎槽斜隔壁水池式魚道

（圖片來源：水利局提供）

水利局為恢復因碧潭堰阻隔之新店溪水中廊道，藉由辦理「碧潭堰改善暨周邊環境營造工程」時機，規劃新建總長度132公尺、寬度2公尺、平均坡度1/18.7之豎槽斜隔壁水池式魚道，及建置水下與觀景窗攝影機暨其人工智慧（AI）生物辨識整合系統，並委託工程承商於施工期間及完成驗收後1年內進行生態調查作業，監測在地魚蝦蟹類溯游及復育情形，所需建設及服務經費合計881萬餘元。該工程於109年8月15日開工，112年7月3日完工，同年12月12日驗收合格，生態調查工作自111年5月至113年12月間，業已觀測記錄63種魚類及10種蝦蟹類活動。經查其執行情形，核有：（1）原工程契約監測魚道之期限於113

年12月12日屆滿，截至本處查核日（113年11月19日）止，尚未籌妥財源辦理銜接之勞務採購，恐影響已投入經費效益；（2）設計單位未設計攝影機與結構體之接合方式，逕由工程承商外掛於結構體外，致裝設於觀魚平臺及魚道旁電動閘門攝影機完工僅1年餘，即於113年10月間康芮颱風襲臺時遭風災洪流沖毀滅失等情事，經函請研謀改善。據復：（1）已妥籌財源規劃辦理「114年度碧潭堰生態調查」勞務採購案，並於114年4月23日公告招標，以銜接辦理後續監測調查作業；（2）將檢討設計單位有無疏失，另因碧潭堰橋上所設置之監視器可用調焦方式確認現場相關動態，上開攝影機滅失後尚可以該處監視器替代。

6.推動土城抽水站機組擴建及東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程，減少當地強降雨積淹水風險，惟對工程進度落後情形未及時採取有效管控措施，及各年度預算未覈實分配，且工項價格編列、材料試驗與工項施作情形未符契約相關規範等情，亟待檢討依約妥處。

水利局為改善土城抽水站抽水效率及減少該區域積淹水情形，辦理「土城區土城抽水站機組擴建工程」計畫（下稱土城案），計畫期程自109年1月1日至114年2月28日，總經費2億8,978萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度90％、實際進度83％；另該局為提升東門溪排水達市管區域排水計畫保護標準，減少鶯歌區鳳福、鳳鳴里發生積淹水情形，辦理「東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程」計畫（下稱鳳鳴案），主要工作項目包括整建東門溪護岸約500公尺及興建6萬噸鳳鳴滯洪池1座，修正後計畫期程自110年1月31日至115年2月28日，修正後總經費6億2,816萬餘元，截至113年底止，總累計計畫預定進度及實際進度均為50％。經查其執行情形，核有：（1）土城案施工廠商施工進度落後達20％以上，且逾期可裁罰金額已達契約規定上限，未及時依約採取暫停給付契約價金等措施，肇致廠商施工進度落後情況持續；（2）鳳鳴案未覈實分配各年度計畫經費預算，連年辦理鉅額經費預算保留，影響計畫評核成績；（3）土城案設計單位編列瀝青混凝土面層刨除及臨時站鋼構鐵件拆除等工項單價，不當將殘值回收收入與工程款坐抵，且機關未落實審查作業；（4）鳳鳴案施工廠商辦理混凝土材料取樣試驗頻率未符圖說規定，仍進行施工，且監造單位未落實施工查驗；（5）鳳鳴案施工廠商執行臨時擋土樁設施工項未依單價分析表施作擋土橫板條等情事，經函請檢討依約妥處。據復：（1）廠商逾期部分將依契約裁罰逾期違約金，且因逾期天數超過罰金上限天數70％，屬情節重大，將依政府採購法相關規定檢討辦理，後續倘有類似案件，將根據落後原因，調整施工

計畫，重新安排工序及時間表，並定期召開會議檢討進度；（2）後續辦理其他案件時，將於提報施政計畫前妥為進行前置規劃，並將分年經費分配納入施政計畫；（3）業辦理變更設計將瀝青混凝土刨除料及鋼構鐵件殘值等回收收入50萬餘元依法解庫，並依技術服務契約規定裁罰設計單位違約金9萬餘元，另加強宣達，要求人員落實審查作業；（4）後續依施工規範每日每批進行至少1組混凝土取樣試驗，至於試驗頻率未符規定部分將依相關契約規定檢討辦理；（5）承商開挖後發現土質自立性良好，為縮短工期故未設置橫板條，後續依實作數量及契約單價繳回對應款項。

（四）112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告列重要審核意見9項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理中（表4）。

| 表4 112年度審核報告所列水利局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| 1.持續建設及營運污水下水道系統，減少河川污染，惟泰山地區污水下水道系統實施計畫期程將屆，仍有1個標段工程未辦理發包作業，另污水處理廠回饋金執行有未盡合宜情事，亟待研謀改善。 |  |
| 2.訂定市管河川治理計畫規劃適合各河川之治理措施，發揮減災、防災及避災功能，惟擬訂治理計畫之相關作為仍欠積極，又未落實辦理部分治理計畫所列治理工程，亟待研謀改善。 |  |
| 3.因應氣候變遷，減緩下水道系統負擔，辦理公共設施或建築基地透水保水設施檢查作業，促請義務人善盡維護責任並落實辦理自主檢查，惟逾7成義務人未落實填寫自主檢查表，又公務網站揭露透水保水業務資訊仍欠完整，亟待研謀改善。 |  |
| 4.依法徵收溫泉取用費，用以保育及永續利用溫泉，惟對溫泉取用及水權等管理作業仍有未盡周妥情事，亟待研謀改善。 |  |
| 5.導入雨水滯留及透水保水概念，提升城市防洪容受力，降低積淹水災害風險，惟對開發基地申請設置透水保水設施之相關審查規範及收費標準尚欠完備，有待研謀改善。 |  |
| 6.持續推動六水治理政策，營造親水人工溪流，開放民眾從事水域活動，惟大腸桿菌群檢驗值超標，且溪床堆積淤泥與滋長青苔，存有影響民眾健康及使用安全疑慮，復未依規定妥處承商違失等情，有待研謀妥處。 |  |
| 7.持續收購可供開發之私有河川高灘地，規劃開闢河濱公園，增加民眾休憩空間，惟收購土地多年，僅開發少數土地作為停車場使用，另高灘地遭占用施設建造物或種植農作物，未落實依規定排除占用或計收使用補償金，亟待研謀妥處。 |  |
| 8.辦理人工濕地經營管理計畫，逐年進行生態調查、外來入侵種移除及防治作業，惟未針對外來入侵植物繁殖特性訂定移除策略，並於繁殖期辦理加強移除工作，及移除植株殘體之最終處置結果未盡妥善而影響移除成效，有待研謀改善。 |  |
| 9.高灘處辦理八里左岸漫步廣場新建工程，打造淡水河左岸中段具有深度的水岸主題園區，惟未依規定辦理變更計畫或經主管機關審查核准設置設施，即先行施工並啟用相關設施，肇致農業區遭違規開發作為休閒設施使用，有待研謀改善。 |  |