拾玖、原住民族行政局主管

原住民族行政局主管計有公務機關1個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算及附屬單位決算非營業部分之審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分）：

- 單位決算部分

原住民族行政局主管僅原住民族行政局1個機關，掌理原住民族教育文化、社會福利、經濟建設及產業發展、博物館設施經營與管理維護等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

# （一）計畫實施之查核

業務計畫2項，下分工作計畫2項，包括推動原住民族教育與文化、辦理社會福利業務、提供原住民出租住宅等重要施政項目，其中已執行完成者1項，尚在執行者1項，主要係新店溪州聚落特色賣店空間營造財物採購暨委託技術服務案、113年度新北市原住民族微型保險實施計畫勞務採購案合約期程跨年度，及113年促進原住民族就業獎勵計畫補助期程跨年度，須保留續予執行。

# （二）預算執行之審核

1.歲入預算數2億4,082萬餘元，決算審核結果，審定實現數2億1,071萬餘元，應收保留數485萬餘元，主要係新店區中正社宅及三峽區隆恩埔社宅等2處原住民出租住宅積欠房屋租金，尚待收繳；合計決算審定數為2億1,556萬餘元，較預算減少2,526萬餘元（10.49％），主要係中央補助辦理111年至112年推動原住民族多元產業發展2.0計畫－Lpyun玩什麼！德拉楠山水悠遊、112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫及113年度推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等收支併列預算案，依實際需求撥款數較預計減少。

2.以前年度歲入轉入數計1,480萬餘元，決算審核結果，審定實現數55萬餘元（3.73％）；應收保留數1,425萬餘元（96.27％），主要係新店區中正社宅及三峽區隆恩埔社宅等2處原住民出租住宅積欠房屋租金，尚待收繳所致。

3.歲出原編列預算數3億7,469萬餘元，因辦理新北市三峽隆恩埔社會住宅電梯汰換

所需經費，經動支第二預備金400萬元，合計3億7,869萬餘元，決算審核結果，審定實現數3億3,434萬餘元（88.29％），應付保留數1,154萬餘元（3.05％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數3億4,588萬餘元，預算賸餘3,281萬餘元（8.66％），主要係112年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫及112年度、113年度推展原住民族長期照顧－文化健康站實施計畫等收支併列預算案，因中央補助款項減少或註銷，實際支用數未如預期。

4.以前年度歲出轉入數計489萬餘元，決算審核結果，審定實現數429萬餘元（87.76％）；減免（註銷）數4萬餘元（0.85％），主要係後村堰原住民族特色農園地坪及供水設備建置工程經費結餘；應付保留數55萬餘元（11.39％），主要係新北市原住民族服務中心活化整建工程委託規劃、設計及監造暨耐震評估技術服務案，合約期程跨年度所致。

- 附屬單位決算非營業部分

原住民族行政局主管僅特別收入基金－新北市原住民族就業基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫僅有新北市原住民創業天使計畫1項，實施結果，因辦理Laqi原青移動學校－新北市原住民族青年觀摩活動計畫、建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫先期規劃案及新北市原住民族產業精實創業獎勵金等，辦理超支併決算，實支數較原預計增加。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定短絀153萬餘元，較預算無列數，相距153萬餘元，主要辦理Laqi原青移動學校－新北市原住民族青年觀摩活動計畫、建置原住民族族群主流化友善公共空間計畫先期規劃案及新北市原住民族產業精實創業獎勵金等所需經費，辦理超支併決算所致。

- 重要審核意見

（一）規劃設置轄內原住民族就業服務據點，協助新北市原住民就業，惟部分服務成效指標未達目標值，且就業服務員未足額進用，及部分就業服務員之培訓計畫未臻完善；又辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽，提供獲獎者創業圓夢獎勵金，惟頒贈獎勵金時程與簡章規定未符，影響獲獎者權益，亟待研謀改善。

圖1　新北市原住民族就業服務

資料來源：擷取自新北新原鄉新北原民局臉書資料。

原住民族行政局為協助新北市原住民族就業及創業，自113年8月1日設置新北市原住民族就業服務據點（下稱就服據點），並配置5名就業服務員（下稱就服員），提供原住民族就業諮詢及媒合轉介等服務（圖1），113年度向勞動部就業安定基金申請「補助地方政府設置原住民族就業服務據點計畫」補助經費211萬210元，辦理113年度新北市政府設置原住民族就業服務據點計畫（下稱原民就服據點計畫），並經新北市議會於同年7月同意由市庫先行墊付，截至113年12月底止，已墊付133萬9,861元（約63.49％）；另自108年起持續辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽，提供獲獎之參賽者創業圓夢獎勵金，截至113年底止已累計55組團隊獲獎，該局於113年新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽頒發140萬元獎金。經查其執行情形，核有：1.原民就服據點計畫計有10項量化成效指標，其中「受理求職登記」、「求才及開發職缺」、「推介就業媒合」、「陪伴原住民族求職面試」等4項，目標值分別為240人次、240案、65人次、240人次，達成率分別為43.75％、46.67％、67.69％、3.75％，均未達計畫指標；2.截至113年12月31日止，就服據點在職就服員僅4名（尚待補足1名就服員），亟待儘速補足就服員人力。又在職就服員4名中，僅1名就服員完成全部職前、實務及在職等3種培訓，且其中2名任職年資未滿1個月，新進就服員未能即時參與訓練，影響就服員專業能力及服務品質；3.113年辦理新北市原住民族產業精實暨創業計畫徵選競賽，提供獲獎者創業圓夢獎勵金，依簡章規定，初審通過者，先行頒贈第一階段獎勵金，經複審通過後，再頒發第二階段獎勵金。惟113年度延遲頒贈獲獎者第一階段創業圓夢獎勵金，直至複審通過後，始於同年12月間一次發放獲獎者全額獎勵金，除與簡章規定發放期程不符，亦影響獲獎者權益等情事，經函請研謀改善。據復：1.114年度提供原住民族就業服務，將以甫畢業之原住民族青年作為重點開發對象，並強化就服員與求職者之聯繫及溝通技巧等改善措施，以達成協助新北市原住民族就業之計畫目標；2.截至114年6月11日止，在職就服員4名（113年12月31日至114年6月11日間，新增進用1名，並離職

1名），未足額進用部分，將持續辦理徵才事宜。另114年間將持續偕同勞動部、新北市政府等相關單位辦理專業培訓，以提升就服員之專業能力與媒合技巧。若新進就服員未能即時參與相關訓練課程，將透過指派資深同仁進行一對一的實務輔導、定期舉辦內部交流、利用線上資源（如e等公務園+學習平台之數位學習課程）等措施因應；3.爾後將確實依簡章規定期程辦理各項工作，以維護參賽者權益。

（二）持續於新北市原住民族部落大學開設多元學習課程，傳承原住民傳統文化，惟部分課程學員結業比率偏低，且報考原住民族語言能力認證測驗學員人數下降，又數位教材閱聽吸引力不足，有待研謀善策妥處。

圖2　新北市原住民族部落大學課程

資料來源：擷取自原住民族行政局網站資料。

新北市政府為傳承原住民傳統文化、建構富有特色學習環境、提供多元化知識與技能之學習、強化族群認同及復振文化使命，自95年起設立新北市原住民族部落大學（下稱部落大學，圖2）。原住民族行政局111年度至113年度分年編列預算補助部落大學經費，預算數分別為707萬元、707萬元及755萬元，各年度均開設50門課程。經查其執行情形，核有：1.部分課程學員取得結業證書比率低於2成，甚有部分課程原住民學員全數未取得結業證書；2.111年至113年之原住民族語言教育課程開設數量及結業學員人數分別為6門及69人、9門及83人、8門及88人，其中學員有報考並通過原住民族語言能力認證測驗之課程數量及人數分別為2門及11人、5門及27人、4門及15人，均有待提升；3.105年至113年間持續委外或自製原住民族文化數位課程共23部影片供各界瀏覽，其中建置於部落大學網站之數位教材區者，截至114年3月間，僅有「【112年影像教材】烏來泰雅弓織－肩背帶、腰帶製作」之觀看次數逾5百次，其餘「【105年影像教材】烏來泰雅爺爺的傳統藤編製作教學」等22部影片之觀看次數介於2次至63次間，民眾觀看次數偏低，復加計上架於YouTube平台「新北原民局」頻道截至114年4月間觀看次數，仍有「【110年原住民族傳統智慧創作】第一集（下）」等7部影片之觀看次數低於百次情事，行銷推廣及閱聽吸引力仍待提升等情事，經函請研謀改善。據復：1.將透過協助學員補課、加強師資培訓及問卷調查等方式改善結業率偏低之情形，並針對原住民學員全數未結業之課程，另案召開課程檢討會議，研擬改進對策。另將針對總出席率偏低之課程，提高訪視次數，加強關注與輔導，提升學員取得結業證書比率；2.課程設計以「學習參與」及「語言復振」為核心，未來將持續發展不同層次與目的之語言課程，包括生活會話班、族語傳承班及認證預備班，尊重學習者差異，並逐步建立語言學習晉級機制，持續鼓勵學員踴躍報考；3.每年主動函知新北市政府教育局協助轉發各級學校使用，並定期檢視點擊與互動成效，作為後續教材規劃與平台管理之依據。

（三）興辦原住民族社會住宅，維護原住民族居住環境與安全，惟完成新北市原住民族社會住宅興辦計畫先期規劃後，未積極辦理後續事宜，致計畫延宕多年，又部分原住民社宅設備更新採購案資格審查作業欠周，衍生設備更新延後等情，有待研謀改善。

新店中正社宅

（圖片來源：擷取自原住民族行政局網站資料）

原住民族行政局為維護轄內原住民族居住環境與安全，並解決都會區原住民聚落違建問題，已建置「三峽隆恩埔」、「新店中正」及「汐止花東新村」等3處原住民族社會住宅，分別有150戶、56戶及126戶；另為興建原住民族專屬社會住宅，規劃於樹林區南園段492號等13筆土地，辦理「新北市原住民族社會住宅興辦計畫」，原預計建置200戶，於108年11月15日報經內政部營建署（112年9月20日改制為內政部國土管理署）核備先期規劃報告，嗣歷經置換用地、重新辦理先期規劃等過程，截至本處查核日（114年3月21日）止，尚未覓得興建財源。經查其執行情形，核有：1.耗資150萬元完成新北市原住民族社會住宅興辦計畫先期規劃後，未積極辦理後續事宜，致原用地被改作他用，需耗資重新規劃新用地，衍生不經濟支出，復因申請中央補助未符規定，致仍未獲中央補助財源，整體計畫已延宕5年餘；2.辦理新店中正社會住宅活動中心消防設備更新案採購作業，因對具有完成消防設備安裝採購案之製造、供應或承作能力證明之資格審查作業欠周，致決標予資格不符廠商後再撤銷決標，造成113年度預算無法保留，114年度未編列相關預算，無法重新招標等情事，經函請研謀改善。據復：1.未來將強化與相關局處協調機制，避免用地改作他用情事再生，後續將依「內政部社會住宅興辦計畫補助直轄市縣（市）政府業務推動費土地租金融資利息及非自償性經費作業須知」規定，向內政部積極爭取融資利息補助及非自償性經費補助，並與城鄉發展局建立合作機制，及積極與相關局處建立分工與定期會議機制，確保後續行政流程及工程作業可順利銜接；2.後續將強化對審標人員之教育訓練，並建立必要之專業協審機制，另已動支第二預備金辦理該消防安全設備採購案，於114年5月22日決標，預計於同年9月30日完成。

- 112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表1）。

| 表1 112年度審核報告所列原住民族行政局主管重要審核意見覆核辦理情形 |  |
| --- | --- |
| 重要審核意見標題 | 說明 |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）持續設置原住民族文化健康站，擴增原住民族長照服務量能，提升長者生活品質，惟部分行政區仍未設置站點，或文化健康站照服員未取得專業技士及族語證照等情事，有待研謀改善。 |  |
| （二）賡續補助民間團體設置原住民族家庭服務中心，提供原住民家庭關懷諮詢、法律扶助及權益宣導等福利服務，惟未落實執行實施計畫應辦事項，另部分原家中心社工員尚未取得族語認證等情事，亟待研謀改善。 |  |
| （三）補助轄內團體辦理推展原住民族文化及教育相關公益活動，推動及保存原住民族傳統文化，惟部分受補助團體逾規定期限始檢具經費核銷資料，甚或連年逾期辦理經費核銷作業，亟待研謀改善。 |  |