貳拾、城鄉發展局主管

城鄉發展局主管計有公務機關2個，非營業特種基金單位1個，各該單位決算、附屬單位決算非營業部分審核情形如下（有關歲入、歲出決算之審定及各項差異之原因分析等詳細內容，請至審計部全球資訊網/總決算審核報告/總決算審核報告查詢平臺查閱；附屬單位決算基金單位之審核相關附表及差異原因說明，請參閱審核報告參考資料－附屬單位決算部分；重大公共建設計畫執行情形之查核，請參閱戊、伍、重大公共建設計畫及採購執行情形之查核）：

一、單位決算部分

城鄉發展局主管包括城鄉發展局、都市更新處等2個機關，掌理新北市城鄉發展綜合規劃、都市計畫設計、測量、審議、開發管理、企劃建築、都市更新政策推動及發展等業務。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

業務計畫4項，下分工作計畫4項，包括賡續推動城鄉規劃、加速都市規劃、提升審議效能、加強都市更新、推動新北安居計畫、推動整建維護等重要施政項目，其中已執行完成者3項，尚在執行者1項，主要係新北市社會住宅包租代管第3期計畫合約期程跨年度，須保留繼續執行。

（二）預算執行之審核

1.歲入預算數5億3,389萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億2,242萬餘元，應收保留數1,035萬餘元，主要係違反都市計畫法案件之罰鍰尚待收繳；合計決算審定數為5億3,278萬餘元，較預算減少111萬餘元（0.21％），主要係申請新北市都市設計及土地使用開發許可審查收入較預計減少所致。

2.以前年度歲入轉入數計1,388萬餘元，決算審核結果，審定實現數566萬餘元（40.79％）；減免（註銷）數509萬餘元（36.74％），主要係違反都市計畫法之裁罰案件，依規定辦理註銷；應收保留數311萬餘元（22.47％），主要係違反都市計畫法案件之罰鍰尚待收繳。

3.歲出預算數8億498萬餘元，決算審核結果，審定實現數5億3,688萬餘元（66.70％），應付保留數1億963萬餘元（13.62％），保留原因詳「（一）計畫實施之查核」說明；合計決算審定數為6億4,652萬餘元，預算賸餘1億5,846萬餘元（19.69％），主要係中央擴大租金補貼專案民眾申請件數未如預期所致。

4.以前年度歲出轉入數計1億6,296萬餘元，決算審核結果，審定實現數7,058萬餘元（43.31％）；減免（註銷）數7,942萬餘元（48.74％），主要係新北市社會住宅包租代管第2期計畫已屆期而註銷保留；應付保留數1,295萬餘元（7.95％），主要係新北市都市計畫公共設施用地專案通盤檢討案合約期限跨年度，須保留繼續執行。

二、附屬單位決算非營業部分

城鄉發展局主管僅作業基金—新北市城鄉發展基金1個單位。茲將113年度決算審核結果說明如下：

（一）計畫實施之查核

營運計畫主要有都市更新規劃及推動計畫、城鄉資訊系統整合規劃、協助民間更新及整建維護補助、環境景觀改善工程、城鄉發展推動計畫、住宅發展推動計畫、一般行政費用等7項，實施結果，計有城鄉資訊系統整合規劃、協助民間更新及整建維護補助、住宅發展推動計畫、一般行政費用等4項，因城鄉平台及內部分區、樁位暨地形圖模組後續維護及新案資料建置作業案合約期程跨年度；補助計畫社區申請件數較預計減少；三峽國光二期及中和安邦等社會住宅因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情缺工缺料等因素影響，竣工期限延後，借款利息以資本化方式支應，利息費用較預計減少，並影響後續財產列帳期程，折舊費用提列數較預計減少等，致未達預計目標。

（二）餘絀之審定

決算審核結果，審定賸餘33億5,491萬餘元，較預算賸餘1億5,284萬餘元，增加32億206萬餘元，主要係收取新莊區新知段43地號等土地增額容積價金較預計增加所致。

三、重要審核意見

（一）持續興辦社會住宅，保障經濟或社會弱勢族群居住權益，惟社會住宅收益未能完全反映興建及營運成本，影響債務償還，且部分地區社會住宅存量偏低，資源配置未盡均衡，亟待研謀改善。

城鄉發展局為推動新北市社會住宅政策，採自行興建、包租代管及容積獎勵捐贈等多元方式興辦社會住宅，其中自行興建之社會住宅，其興辦資金來源主要以銀行融資舉借方

表1　新北市轄內興辦完工社會住宅概況

單位：戶

| 行政區 | 戶數 | 城鄉發展局等機關興辦社會住宅 （40處） | 中央等其他機關於新北市轄內興辦社會住宅（4處） |
| --- | --- | --- | --- |
| 合計 | 8,602 | 5,653 | 2,949 |
| 板橋區 | 790 | 790 | － |
| 三重區 | 383 | 365 | 18 |
| 中和區 | 1,492 | 1,492 | － |
| 永和區 | 113 | 113 | － |
| 新莊區 | 99 | 99 | － |
| 新店區 | 1,383 | 1,366 | 17 |
| 土城區 | 772 | 765 | 7 |
| 汐止區 | 126 | 126 | － |
| 三峽區 | 419 | 419 | － |
| 五股區 | 104 | 104 | － |
| 泰山區 | 14 | 14 | － |
| 林口區 | 2,907 | － | 2,907 |

資料來源：整理自城鄉發展局提供資料。

式籌措自償性經費，嗣興建完成後移由新北市住宅及都市更新中心（下稱新北市住都中心）營運，再以該中心營運社會住宅所產生之營業收入及年度盈餘償還銀行借款。截至113年8月底止，城鄉發展局等機關興辦完工之社會住宅計40處，提供承租戶數計5,653戶，另有中央等其他機關於新北市轄內興辦社會住宅計4處，提供承租戶數計2,949戶（表1）。經查其執行情形，核有：1.截至113年10月底止，新北市以舉借長期債務方式取得資金支應興建成本，且已營運產生收益之社會住宅，計有新店央北及土城員和等2處社會住宅，惟該2處社會住宅113年度營業收入及年度盈餘均不足以償還債務本息，又興建中社會住宅面臨近年原物料及人工價格攀升，推升社會住宅興建成本，且113年起新北市社會住宅依承租戶可負擔能力訂定租金分級，住宅租金收入勢再減少，如無其他財源挹注，將加劇自行興建社會住宅債務償還壓力，進而成為新北市財政負擔；2.截至113年8月底止新北市各行政區社會住宅存量，計有樹林區等17個行政區尚無政府興辦完成之社會住宅，占新北市29個行政區比率達58.62％，城鄉發展局雖已針對該等地區辦理包租代管或租金補貼等措施，惟民眾仍面臨民間租屋相對租期短或租約不穩定，不易承租適宜居所之困境，允宜配合中央以「生活圈」概念推動社會住宅興辦計畫之政策方向，妥為調查轄內行政區民眾實際生活圈之社會住宅需求，加強多元取得社會住宅措施，並研議跨市縣協力興辦之可行性等情事，經函請研謀妥處。據復：1.社會福利基本法已於112年5月24日公布施行，將社會住宅納為政府推動社會福利政策之一環，已建請中央研議建立社會福利預算挹注地方政府興辦社會住宅經費機制，以改善地方政府興辦社會住宅之財務壓力；2.將持續與中央合作興建社會住宅，並推動「基北北桃共同生活圈」社會住宅供應策略，適時於「基北北桃合作交流平台」提議討論跨市縣合作興辦社會住宅等議題，並持續盤點轄內潛在可供社會住宅使用之公有土地，及加強多元取得

居住協助措施。

（二）推動社會住宅包租代管政策，促使租屋市場導向專業化經營，惟媒合經濟弱勢戶數未達計畫目標，且未就承（出）租戶提前解約案件研析問題癥結，並促請業者建立租賃房屋違規辦理營業登記之查察機制，另高齡友善換居計畫尚未妥擬換居包租代管物件之配套措施，影響長者換居意願，有待研謀改善。

| 表2 新北市社會住宅包租代管計畫執行情形 單位：戶、％ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 期別 | 內政部核定 媒合戶數（A） | 實際媒合戶數 （B） | 執行率 （B/A×100） |
| 合計 | 8,200 | 7,690 | 93.78 |
| 第1期 | 1,800 | 1,066 | 59.22 |
| 第2期 | 2,200 | 1,816 | 82.55 |
| 第3期 | 1,800 | 2,803 | 155.72 |
| 第4期 | 2,400 | 2,005 | 83.54 |

資料來源：整理自城鄉發展局提供資料。

城鄉發展局為活化及運用既有民間住宅增加社會住宅供給量，減輕地方政府直接興建社會住宅財政負擔，自107年度起配合內政部辦理第1期至第4期社會住宅包租代管計畫，期提供就業、就學、經濟或社會弱勢等族群租屋協助，並藉由租屋服務事業業者（下稱業者）協助租屋媒合、包租或代管，促使租屋市場導向專業化經營，及提高房屋所有權人釋出空餘屋作為社會住宅使用之可能性。另113年11月7日公告實施「新北高齡友善換居－樓梯換電梯精進計畫」（下稱新北市高齡友善換居精進計畫），將換居標的擴及社會住宅包租代管計畫物件。截至113年8月底止，該局辦理社會住宅包租代管第1期至第4期計畫，累計媒合戶數計7,690戶，占內政部核定媒合戶數8,200戶之93.78％（表2），成效顯著。經查其執行情形，核有：1.社會住宅包租代管第3期及第4期計畫經濟弱勢戶實際媒合戶數，占各該計畫整體媒合戶數之比率分別為40％及45.7％，均未達計畫所定之50％目標，不利保障弱勢民眾承租適居住宅；2.社會住宅包租代管政策雖針對租賃住宅租金費用進行補助，並增設住宅修繕等誘因，及透過業者專業協助租屋事宜，惟社會住宅包租代管第3期及第4期計畫提前解約之承（出）租戶計1,212戶，占實際媒合總戶數4,808戶之25.21％，政策規劃與市場實際供需間存有落差，且未就提前解約案件研析問題癥結，並研議因應改善對策；3.部分出租戶違反契約約定將租賃房屋辦理營業登記，計26件，惟業者未建立查察機制，且城鄉發展局委託專業服務契約亦未列有促請業者檢核之條款；4.新北市高齡友善換居精進計畫以私宅換居社會住宅包租代管物件，因租期保障較短、新

居住地遷居及租金相關費用壓力等情，影響長者換居意願，惟尚未妥擬相關配套措施等情事，經函請研謀妥處。據復：1.已於各月包租代管工作會議管考及要求業者加強媒合弱勢戶，後續社會住宅包租代管契約擴充評鑑會議將提高弱勢媒合成效之權重，並建請中央採行弱勢戶服務費差別訂價機制；2.已訂定房屋租賃契約終止確認書範本，由業者轉請承（出）租戶敘明解約原因，據以分析計畫調整方向，並函請內政部納入包租代管契約書範本；3.針對包租代管租賃住宅有營業稅籍者，已請業者通知出租人限期改善，屆期未改善者，將依相關規定妥處，並請業者每季加強查察違規情事；4.已於114年2月24日公告「新北高齡友善換居－私宅換私宅加碼補助計畫」，加碼補助換居戶租賃期間租金、搬遷、待租及中繼期間等相關費用，提升換居私宅誘因。

（三）補助屋齡達15年以上之合法建築物立面修繕及增設昇降機設備，改善都市景觀及提供友善居住環境，惟部分補助案件廣告招牌未依規定申請審查許可，或完工昇降機設備使用許可證逾有效期限，相關審核及監督管理機制未臻周妥，有待研謀改善，以維護公共安全並兼顧政策執行效益。

市政府為改善都市景觀及提供高齡者友善居住環境，訂定新北市都市更新整建維護補助要點，城鄉發展局依前開要點規定，補助都市計畫範圍內屋齡達15年以上之合法建築物外牆立面修繕及增設昇降機設備，並由所屬都市更新處辦理計畫審查及完工後查勘作業。截至113年11月底止，核定補助外牆立面修繕案件計9案，已完工者計6案，及增設昇降機設備案件計5案，已完工者計4案。經查其執行情形，核有：1.部分外牆立面修繕補助案件，其牆面重新設置之招牌廣告，未依招牌廣告及樹立廣告管理辦法規定申請審查許可，惟都市更新處未追蹤列管廣告招牌許可資料補正情形，致違規使用情形持續存在，與整建維護補助欲達成改善都市景觀之計畫意旨未盡相合；2.部分增設昇降機設備補助案件，因都市更新處完工查勘機制未含括昇降機設備安全檢查及使用許可證有效期限等維護管理面向，致有昇降機設備完工後，其使用許可證逾有效期限半年，影響民眾搭乘安全等情事，經函請研謀妥處。據復：1.已函請申請人申請廣告審查許可，並將持續追蹤申請進度，後續於補助核准函規定申請人應依建築法相關規定辦理，於完工成果報告內載明法規遵循情形；2.將請申請人於完工成果報告書切結依建築法相關規定定期更換昇降機設備許可證，都市更新處亦將落實查察辦理情形。

（四）持續推動社會住宅興辦計畫，實現居住正義，惟未於簽妥工程契約前即默示同意廠商進場施工、設計與專案管理採購順序錯置、驗收罰款未落實執行，且統包商未依限完成履約事項、計算物價調整款基準有誤、專案經理同時擔任其他職務、未履行回饋事項等情，有待研謀改進。

城鄉發展局為實現居住正義，採興建或其他多元方式（如容獎回饋、都更分回等），持續推動社會住宅興辦計畫。據內政部不動產資訊平台資料，截至113年底止，由市政府興辦之社會住宅，屬既有者包括「五股銀髮住宅」等6案共418戶、屬新完工者包括「新莊新豐青年社會住宅」等38案共5,292戶、屬興建中者包括「新知段71等1筆地號」等11案共2,430戶、屬已決標待開工者包括「新莊安和段115等1筆地號」等7案共78戶，合計建置8,218戶；另據城鄉發展局統計，採多元方式取得之社會住宅，屬興建中者共269戶。經查其執行情形，核有：1.「新北市中正橋派出所及青年社會住宅工程」發生承商因財務問題無法履約情事後，未與繼受廠商簽訂契約前即默示同意其進場施工，致遭法院判決須賠償126萬餘元，衍生不經濟支出；2.「新北市淡水海天段青年社會住宅新建工程」設計監造與專案管理服務之採購順序錯置，致專案管理單位未完整提供基本設計階段之諮詢及審查服務，仍須給付相關款項；3.「新店民安段、土城永和段、土城大安段三處青年社會住宅新建統包工程」等2案統包商未依限取得使用執照、綠建築標章、智慧建築標章或完成接水送電等工作（表3）；4.「三峽國光段（二期）青年社會住宅新建統包工程」統包商未依約採用開標當月之營建物價指數作為計算物價調整款之基準，且相關單位未落實審查作業，肇致超估物價調整款；5.「板橋江翠段青年社會住宅新建統包工程」統包商未依限取得建造執照，且指派之專案經理，於部分施工期間同時擔任其他工程之工地主任；6.「泰山中山段青年社會住宅新建統包工程」統包商迄未履行投標承諾回饋事項；7.「新店民安段、土城永和段、土城大安段三處青年社會住宅新建統包工程」驗收階段扣罰款作業未落實執行，或完工後外牆漆面未達原需求耐久性效益等情事，經函請研謀改進。據復：1.人員默示同意繼受廠商進場施工有無疏失刻正檢討中，未來工程施作需依據契約規定辦理，確實審查完成核定後方能進行工程，未核定前不得進場施工，又工程進行階段亦請施工廠商確實記錄核對進度，及簽證切結書等文件，以確保相關權益；2.將召開會議研議專案管理單位於基本設計審查階段之合理服務費用，未來將評估案件內容、性質，斟酌修正契約相關條文內容，以符實際；3.已依約扣罰統包商違約金37萬餘元，部分案件智慧建築標章仍申辦中，待領取後依契約檢討辦理；4.已於工程估驗計價扣除溢領物價調

整款1,811萬餘元，並裁罰監造單位1萬元；5.已扣罰統包商違約金10萬餘元，並函請統包商解除專案經理其他職務；6.統包商承諾回饋8米計畫道路，以每平方公尺5,000元單價折算工程金額為202萬餘元，將於工程保留款扣除；7.已扣減工程款23萬餘元，並請統包商完成修繕外牆漆面。

| 表3 社會住宅統包商未依限取得使用執照、綠建築標章、智慧建築標章或完成接水送電情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 社宅 地段號 | 竣工日 | 規定取得 使用執照日 | 規定完成 接水日 | 規定完成 送電日 | 規定取得 綠建築標章日 | 規定取得智慧建築標章日 |
|  |  |  | 實際取得 使用執照日 | 實際完成 接水日 | 實際完成 送電日 | 實際取得 綠建築標章日 | 實際取得智慧建築標章日 |
| 1 | 新店 民安段 | 113.4.3 | 113.6.2 | 113.6.2 | 113.6.2 | 113.8.31 | 113.8.31 |
|  |  |  | 113.5.27 | 113.6.6 （已逾期） | 113.6.3 （已逾期） | 尚未取得 （已逾期） | 尚未取得 （已逾期） |
| 2 | 土城 永和段 | 112.11.22 | 113.1.21 | 113.1.21 | 113.1.21 | 113.4.20 | 113.4.20 |
|  |  |  | 113.1.18 | 113.2.8 （已逾期） | 113.5.10 （已逾期） | 113.6.26 （已逾期） | 尚未取得 （已逾期） |
| 3 | 土城 大安段 | 112.11.8 | 113.1.7 | 113.1.7 | 113.1.7 | 113.4.6 | 113.4.6 |
|  |  |  | 113.1.15 （已逾期） | 113.1.25 （已逾期） | 113.6.20 （已逾期） | 113.6.26 （已逾期） | 尚未取得 （已逾期） |
| 4 | 中和 安邦段 | 113.5.30 | 113.5.30 | 113.5.30 | 113.5.30 | 113.9.27 | 113.9.27 |
|  |  |  | 113.4.25 | 113.5.16 | 113.6.4 （已逾期） | 113.10.21 （已逾期） | 尚未取得 （已逾期） |

資料來源：整理自城鄉發展局提供資料。

（五）辦理金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫，改善北海岸地區城鄉環境景觀，惟第2期工程契約變更未考量民眾需求即刪減金山溫泉公園原設計之廁所數量，且周邊山海聯絡步道完工屆4年仍未完成協調維護管理權責，致部分設施毀損未修及環境未清整等情，有待檢討改善。

城鄉發展局為改善北海岸地區城鄉環境景觀，向內政部申請前瞻基礎建設計畫第1期及第2期特別預算－城鄉建設類經費補助，辦理「金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫」，總經費2億2,272萬餘元，獲內政部核定補助1億7,385萬餘元，該局自籌4,887萬餘元。該計畫分兩期工程，其中第2期工程主要工作內容，包括：金山溫泉公園部分設施再造及周邊山海聯絡步道環境整建等項目，於108年8月21日決標，決標金額9,650萬元，110年4月12日完工，同年7月21日完成驗收。其中金山溫泉公園部分，於移交金山區公所維護管理後，嗣經民眾反應公園廁所數量不足，該公所爰再辦理「金山區中山溫泉公園廁所改建工程」，於111年7月27日決標，決標金額105萬元，同年11月1日啟用。經查其執行情形，核有：1.第2期工程契約變更未考量民眾需求即刪減金山溫泉公園原設計之廁所數量，經民眾反映後，須由金山區公所二次施工增回廁所數量；2.周邊山海聯絡步道整建工程完工後已屆4年，惟迄未確定維護管理機關，致生入口處木棧道階梯

完成景觀再造之金山中山溫泉公園

（圖片來源：擷取自市政府施政成果網）

毀損、休憩區泥沙淤積、雜草叢生等情事，經函請檢討改善。據復：1.原設計於園區內規劃設置1棟公廁，惟後續受限於土地取得問題，經盤點並評估周邊具有公廁場所尚有金山立體停車場、園區旁公共浴池及金包里慈護宮，整體需求尚可滿足，故辦理契約變更減項，未來將持續強化工程變更設計評估作業，確保工程品質與效益兼顧，以符合民眾需求；2.經協調金山區公所先行協助修復木棧道階梯、清理休憩區泥沙及環境除草等基本維護作業，後續將與交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（步道管理機關）及市政府漁業及漁港事業管理處（土地管理單位）持續協調維管事宜。

（六）訂定綠建築設計容積獎勵機制，鼓勵業者開發綠建築，惟對未於期限內繳交保證金或取得綠建築標章之業者，未依規定廢止容積獎勵，或未追收、未沒入保證金並公布周知，有待研謀改善。

城鄉發展局為鼓勵業者以綠建築設計進行建築開發，自98年度起於行政區變更都市計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）（第一階段）增訂綠建築設計容積獎勵機制，規範業者申請取得綠建築標章，給予基準容積獎勵，並與該局簽訂協議書；又該協議書規定，業者應於核發使用執照前繳交保證金，業者未履行，該局得廢止容積獎勵；又業者應於使用執照核准翌日起2年內，取得綠建築標章，業者未依限取得，由該局沒入保證金，並得將前述情形公布周知。據該局統計，截至113年10月31日止，該局與業者簽訂之綠建築設計容積獎勵協議書案件共383案。經查其執行情形，核有：1.「新店區秀水段127地號等1筆土地」申請業者未於核發使用執照前繳交保證金，且未於核發使用執照翌日起2年內取得綠建築標章，惟該局未廢止原核給之容積獎勵，亦未追收沒入保證金及公布周知；2.「淡水區天生段1505地號等3筆土地」申請業者已繳納保證金，但無法依限取得綠建築標章，惟城鄉發展局未沒入其所繳交之保證金，亦未公布周知等情事（表4），經

表4　新店秀水段及淡水天生段等綠建築保證金繳納及標章取得情形

單位：新臺幣千元

| 項次 | 申請地段號 | 核發使用執照日期 | 應繳納 保證金 | 保證金 繳納日期 | 標章 取得日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新店區秀水段127地號等1筆土地 | 109.1.17 | 1,937 | 未繳納 | 未取得 |
| 2 | 淡水區天生段1505地號等3筆土地 | 108.8.8 | 4,659 | 109.12.30 | 未取得 |

資料來源：整理自城鄉發展局提供資料。

函請研謀改善。據復：1.已函請申請人繳納保證金193萬餘元，嗣再函告申請人相關規定並限期繳納，惟至期限屆滿尚未全數收訖保證金，已研議續循法律途徑究辦，俟收訖保證金後，再依協議書規定沒入並公告周知；2.已沒入保證金465萬餘元，並將該業者未依協議書履行承諾事項情事公告周知。另該局為完善整體管控機制，已增加工務局於建築物竣工勘驗備查時，副知城鄉發展局確認是否完成繳納保證金，並由城鄉發展局查告申請人及副知工務局，完成繳納保證金後始得核發使用執照；又前述竣工勘驗副知時，城鄉發展局同時登載列管2年取得標章期限，並每半年清點盤查有無即期案件，及函請申請人儘速取得綠建築標章。

四、112年度重要審核意見追蹤查核情形

本處於112年度審核報告內列重要審核意見3項，經賡續追蹤查核實際辦理結果，均已研謀改善或依改善措施持續辦理（表5）。

表5　112年度審核報告所列城鄉發展局主管重要審核意見覆核辦理情形

| 重要審核意見標題 | 說明 |
| --- | --- |
| 已研謀改善或依改善措施持續辦理 |  |
| （一）推動新北高齡友善換居方案，協助高齡長者及身障者改善居住環境，惟該方案原宣導方式未能有效觸及符合申請資格民眾居住地區，致部分行政區尚無符合資格民眾之申請案件，且完成老屋換居及出租媒合案件數仍低，允宜研議制定可有效觸及符合方案申請資格民眾之相關推廣措施及執行策略，以達成改善其居住環境及生活品質之政策目標。 |  |
| （二）多元運用社會住宅附屬設施空間，結合社福設施提供民眾相關公益服務，惟已預定用途之社會公益空間遲未進駐使用，允應研議規範合理之空間規劃及裝修期間與重新調配其他機關使用之機制，俾提升公益空間運用效益。 |  |
| （三）持續辦理違反都市計畫法案件之違規使用稽查及管制作業，維護都市計畫土地使用合法性，惟對於違規案件未能全面納管妥處，且後續列管追蹤機制作業仍欠周妥，致違規現象持續存在，亟待研謀改善。 |  |